Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

30 июля 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

август 2018г., РЭС-1

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.07.18 – 10.08.18 | 09:00-17:00 | ПС Ждановская ВЛ-10 Больница | ТП-2Р | Ф1, ф3. | Реконструкция ВЛ-0,4 | Ул. Строительная, Пионерская, Солнечная. | Аг. 1ч |
|  | 07.08.18г. | 13:30 – 17:00 | ГПП-2,ВЛ-6кВ «РЭС-1» | ТП-10/3 | 6-10,12 | Установка АВ-0,4кВ | ж/д №№ 6,7,9,10 | Аг. 1ч |
|  | 09.08.18г. | 13:30 – 16:30 | ГПП-2,ВЛ-6кВ «АИ» | ТП-1/1 | Все | Замена АВ-0,4кВ ф.1 | ж/д №№ 1общ., №66 общ. | Аг. 1ч |
|  | 13.08.18 – 17.08.18 | 9:00-17:00 | ПС Новоилимская | ТП: 1Н,2Н,3Н,4Н, 11Н | Отходящие фидера ТП | ТР ТМ, ЛР-10 ТП-1Н,2Н,3Н,4Н,11Н. | ул. Зверева, ул. Мира, ул. Большая, ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Фрунзинская, ул. Чуйская, ул. Таллаская, пер. Сосновый, СОШ, администрация, БВК, дет. сад | Аг. 1ч |
|  | 14.08.18г. | 13:00 – 17:00 | ГПП-2,ВЛ-6кВ «АИ» | ТП-1/1 | Все | Замена АВ-0,4кВ ф.9 | ж/д №№ 93-109,114,13,15,15а,21,25,26 | Аг. 1ч |
|  | 16.08.18г. | 13:00 – 17:00 | ГПП-2,ВЛ-6кВ «АИ» | ТП-1/7 | Все | Замена АВ-0,4кВ ф.8,Подключение школы №2 | ж/д №№ 38,83,86,87,88, 89,90,92,39. Магазины «Успех», «Оникс», «Новый», «Сибиряк», «Русь», Дом Пионеров, Школа №2 | Аг. 1ч |
|  | 17.07.18 | 09:00-12:00 | ПС Новоилимская | ТП: 5Н,7Н | Отходящие фидера ТП | ТР ЛР-10 ТП-5Н,7Н | ИП Панов, ИП Ясько, ИП Макаров | Аг. 1ч |

Старший диспетчер РЭС-1		Чичимов А.А.