Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

26 июня  2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Июль 2019г., РЭС-2

| № пп | Дата |  | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП |  | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  | Выполняемая работа |  | Отключаемые объекты |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.07.19 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-628 | ТП-78, 273, 283 Т-2, 263, 119 Т-2, 255 Т-1, 262, 69,100, 269 Т-1, 101, 26, 229, 118 Т-2; ТП-255 Т-1, 118 Т-1; |  | все |  | Замена траверс о.17а,15 |  | Ул. Крупская 10,14,2,4,6,8; ул. Майская 2-19; Летняя, Родниковая, Весенняя; Светлая 20,23,53; Ореховая 12; Живописная 17; Нагорная; Тушамская; ДНТ Парковая, ТЧО Урожай, Худ. школа, СИБАГС, ПТУ-66, дом 7/4,7/1, скважины №1,2; ГСК Кедр; ВОС, Насосная станция 1 подъема, Электрокотельная «Энергия». ПУ-66, Артезианские скважины «Тушама», ТНС «Тушама», «Школа искусств №1». Горнолыжня база Насосная станция 1 подъема, Котельная «Приморье» |  |  |  |  |
|  |  | 02.07.19 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-628 | ТП-78, 273, 283 Т-2, 263, 119 Т-2, 262, 69,100, 269 Т-1, 101, 26, 229, 118; ТП-255 Т-1, |  | все |  | Замена траверс о.18,19 |  | Ул. Крупская 10,14, 2,4,6,8; ул. Майская 2-19; Летняя, Родниковая, Весенняя; Светлая 20,23,53; Ореховая 12; Живописная 17; Нагорная; Тушамская; ДНТ Парковая, ТЧО Урожай, Худ. школа, СИБАГС, ПТУ-66, дом 7/4,7/1, скважины №1,2; ГСК Кедр; ВОС, Насосная станция 1 подъема, Электрокотельная «Энергия». ПУ-66, Артезианские скважины «Тушама», ТНС «Тушама», «Школа искусств №1». Горнолыжня база, Насосная станция 1 подъема, Котельная «Приморье» |  |  |  |  |
|  |  | 03.07.19 | 900-1300 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-628 | ТП-78, 273, 283 Т-2, 263, 119 Т-2, 255 Т-1, 262, 69,100, 269 Т-1, 101, 26, 229, 118 Т-2; ТП-255 Т-1, 118 Т-1; |  | все |  | Замена траверс о.13 |  | Ул. Крупская 10,14, 2,4,6,8; ул. Майская 2-19; Летняя, Родниковая, Весенняя; Светлая 20,23,53; Ореховая 12; Живописная 17; Нагорная; Тушамская; ДНТ Парковая, ТЧО Урожай, Худ. школа, СИБАГС, ПТУ-66, дом 7/4,7/1, скважины №1,2; ГСК Кедр; ВОС, Насосная станция 1 подъема, Электрокотельная «Энергия». ПУ-66, Артезианские скважины «Тушама», ТНС «Тушама», «Школа искусств №1». Горнолыжня база, Насосная станция 1 подъема, Котельная «Приморье» |  |  |  |  |
|  |  | 09.07.19 | 900-1600 | ПС 35 кВ № 36 ВЛ-368 | ТП-50 |  | ВЛ-0,4 50-1 |  | Замена опоры №20 |  | Ул.Тургенева 23-74; ул.Первомайская 1-65;ул.Дзержинского 46,65,67 |  |  |  |  |
|  |  | 11.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-620 | ТП-237 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Братское Шоссе 3, Наймушина 6,8,10А. Парикмахерская. «Успех».Аптека. Д/С «Солнышко» №5 |  |  |  |  |
|  |  | 12.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-620 | ТП-237 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Братское Шоссе 3, Наймушина6,8,10А. Парикмахерская «Успех». Аптека. Д/С «Солнышко» №5 |  |  |  |  |
|  |  | 15.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-620 | ТП-236 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Насосная 2-й водоподъем Братское шоссе 7,9 Д/С «Солнышко» №5, ИП Герасимов ДРК «Лимпопо» (п.5 ф-3), Супермаркет «Черемушки» (м-н №30) 2-этаж м-н «Виктория» М-н «Фрукты», «Харон», М-н «Водолей», Кафе «Старый век» |  |  |  |  |
|  |  | 16.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-620 | ТП-236 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Насосная 2-й водоподъем Братское шоссе 7,9 Д/С «Солнышко» №5, ИП Герасимов ДРК «Лимпопо» (п.5 ф-3), Супермаркет «Черемушки» (м-н №30), 2-этаж м-н «Виктория», М-н «Фрукты», «Харон», М-н «Водолей», Кафе «Старый век» |  |  |  |  |
|  |  | 22.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-635 | ТП-212 |  | Все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Чайковского 4, Рынок Альянс, ДС Незабудка, ДС Белочка |  |  |  |  |
|  |  | 23.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-635 | ТП-212 |  | Все |  | Текущий ремонт |  | Ул.Чайковского 4, Рынок Альянс, ДС Незабудка, ДС Белочка |  |  |  |  |
|  |  | 23.07.19 | 900-1600 | ПС 35 кВ № 5 ВЛ-6-502 | ТП-58 |  | ВЛ-0,4 58-3 |  | Замена опоры №1 |  | Ул. Дзержинского 1-60; ул. Усть-Илимская 1-55 |  |  |  |  |
|  |  | 24.07.19 | 0900-1700 | ПС 220 кВ № 6 ВЛ-6-635, ВЛ-6- 632 | ТП-228 |  | Все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Чайковского 11, Женская консультация, Бак. лаборатория |  |  |  |  |
|  |  | 24.07.19 | 900-1700 | ПС 35 кВ № 5 ВЛ-6-502 | ТП-58 |  | ВЛ-0,4 58-3,4 |  | Замена провода на СИП пр.1-3 |  | Ул. Дзержинского 1-14; ул. Усть-Илимская 1-55 |  |  |  |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.07.19 | 0900-1700 | ПС Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-3 ЖКУ. |  | все |  | Текущий ремонт | Рябиновая 1-10 Молодежная 2-12 (четн.) МУ РСОЦ «Молодежный» МОУ Школа №2 Молодежная 1-11 (нечетн.) Луговая, Сказочная, Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Дорожная, Таежная, Полевая, Сосновая, Луговая, Черемуховая, АРТ Скважины № 401, 402, 1495, 16864, 2047, ОАО Невон, Магазины Судара, Софья, ИП Гогнадзе, ИПАсатрян, У-И Хлеб, Пож. охрана |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.07.19 | 0900-1700 | ПС Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-5 ЖКУ. |  | все |  | Текущий ремонт | Рябиновая 1-10 Молодежная 2-12 (четн.) МУ РСОЦ «Молодежный» МОУ Школа №2 Молодежная 1-11 (нечетн.) Луговая, Сказочная, Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Дорожная, Таежная, Полевая, Сосновая, Луговая, Черемуховая, АРТ Скважины № 401, 402, 1495, 16864, 2047, ОАО Невон, Магазины Судара, Софья, ИП Гогнадзе, ИПАсатрян ,У-И Хлеб, Пож. охрана |  |  |  |  |  |
|  |  | 04.07.19 19.07.19 | 0900-1300 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое, Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена траверс оп..№27, замена ж/д приставок на оп. № 28 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер. Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт. скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.07.19 08.07.19 | 0900-1600 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое, Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Выправка оп..№№ 29/13,29/14,42,40, 41,19,17 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер. Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт. скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.07.19 | 0900-1700 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое, Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена опоры №29/11 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер.Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт. скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.07.19 | 0900-1400 | ПС Н.Невон ВЛ-10 кВ Новый Невон-26 | ТП-6,3 ЖКУ,4 ЖКУ, РММ, Черемушки, Луговое, Луговое-2, Водозабор |  | все |  | Замена опоры №23/10 | ул. Солнечная, Пихтовая, Кедровая, Современников, Луговая, Черемуховая, Рябиновая, Молодежная, Сказочная, Совхозная, Лесная, Полевая, Целинников, пер. Садовый, Дорожная, Полевая, РСОЦ «Молодежный» школа №2, арт. скв. № 401, 402, 1495, 16864, ОАО «Невон», маг. «Судара», «Софья», ИП Асатарян, ИП Гогнадзе, ИП Мамонтов |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.07.19 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Н Невон. ВЛ-10-26 | ТП-1 Водозабор |  | все |  | Текущий ремонт | Арт. Скважена №401, 402. |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.07.19 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Н Невон. ВЛ-10-26 | ТП Луговое-2 |  | все |  | Текущий ремонт | Совхозная 2-9, Лесная2-12, Дуговая1а,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.07.19 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Н Невон. ВЛ-10-26 | ТП-1 Водозабор |  | Все |  | Текущий ремонт | Арт. Скважена №401,402. |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.07.19 | 0900-1700 | ПС 35 кВ Н Невон. ВЛ-10-26 | ТП-Луговое-2 |  | Все |  | Текущий ремонт | Совхозная 2-9, Лесная2-12, Дуговая1а,27 |  |  |  |  |  |

Начальник РЭС-2		В.А.Ведерников