Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 сентября 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

октябрь 2018г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.10.18 | 1000-1700 | ПС 220 кВ № 6 КВЛ 6 кВ-635 | ТП-280 | Все | ТР | Стадион Юбилейный ИП Соловьев |  |
|  | 01.10.18 | 800-1700 | ПС 220 кВ Сибирская ВЛ 35 кВ-03 | ТП-113,22,68,108,11,250,257,133,54,274,134,214,145,215,265,50,221,82,148 Т-1 | Все | ПС 35 кВ № 5 Т.Р. ЛР-35-03, ВМ-6-364, ВМ-6-502, ТСН-1, ТСН-2, ВМ-6-503, С.Р. | Лесная, Озерная, Речная, Сосновая, Бурлова, Болотная, Заречная, Новая, Братская, Рабочая, Профсоюзная, Гайдара, Кирова, пер. Подгорный, Трудовая, Сказочная, Новая, Сибирская, ГК Старт, ГК Загадка, милиция, ООО Супер, ИП Костин, ИП Лысцева, ИП Дегтярев, ИП Журина, ИП Комельков, ПУ-66, ДС Чебурашка, Штаб ОИУ №8, ИП Сафарян, Ветстанция, ИП Коньшина, ООО Вектор-Т |  |
|  | 01.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-304 | ВЛ 6 кВ-304 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | СН У-И ГЭС |  |
|  | 02.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-304 | ВЛ 6 кВ-304 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | СН У-И ГЭС |  |
|  | 02.10.18 | 0800-17 | ПС 220 кВ Сибирская ВЛ 35 кВ Дачная-2 | ПС 35 кВ № 8 | Все | ПС 35 кВ № 8 Т.Р. ЛР-35 Дачная-2, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СВМ-1-6. | ООО ЗСМ, ЭЛ. Котельная п/л Лосенок, П/л Лосенок, ТНС-Тушама-резерв, Илимский Лесхоз, ООО ПКП «Нисквик», ИП Петриченко, АЗС-3, Ива-Лес, КП ОАО «Группа Илим», СОК Березка, СОК Гидростроитель |  |
|  | 03.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ № 12 ВЛ 6 кВ-12-12 | ТП-185 | Все | ТР | ГРФОгуй, Грудовик, Чернушевич, Красов, ИП Шелудько, ГК Кооператив-150 |  |
|  | 03.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-305 | ВЛ 6 кВ-305 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ОАО «БЭСК» |  |
|  | 04.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-305 | ВЛ 6 кВ-305 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ОАО «БЭСК» |  |
|  | 04.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ № 16 ВЛ 6 кВ-162 | ТП-274 | Все | ТР | Рабочая 10,12,14,14,18. Кирова 23,1а,2а,4,6,15,17,19,21,25, пер. Школьный 4,6,8, ИП Дектярев, ИП Франк, архив администрации района |  |
|  | 05.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ № 5 ВЛ 6 кВ-502 | ТП-186 | Все | ТР | Д/С №1 Центр реабилитаци |  |
|  | 08.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ № 7 ВЛ 6 кВ-705 | ТП-189 | Все | ТР | Ул. Горная, ИП Бублиц, ЧП Скуратов |  |
|  | 09.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ № 9 КЛ 6 кВ-912 | ТП-150 | Все | КР | Ул. Наймушина 18,22,24 |  |
|  | 10.10.18 | 1000-1700 | ПС 110 кВ Симахинская | ТП 301 | Все | ТР | Ул. Мечтателей, 23,25,27. Д/С № 29 |  |
|  | 22.10.18 | 900-1600 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ 10 кВ-186 | ТП- 110, ТП 1108, ТП 1124 | Все | Замена ж/б приставки опора № 26 | ООО «Илим-Маш», гр. РФ Матвеев С.А. ТНС-6, ООО «Иркутскэнергосвязь» Ул. Мастеров, Ул. Декабристов, Ул. Охотная. |  |
|  | 11.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ № 5 ВЛ 6 кВ-504 | ТП-182, 91, 141 | Все | ТР | база ГРС-2,КНС-4,скв Дизельная, Байкалтехресурс, маг. Бико, СТО Заболотный, ВТП ОИУ-8 |  |
|  | 15.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-308 | ВЛ 6 кВ-308 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ОАО «БЭСК» |  |
|  | 15.10.18 | 1000-1700 | ПС 110 кВ Симахинская | ТП 302 | Все | ТР | Ул. Мира20 +шлейф Мечтателей, 21; Мира,22 |  |
|  | 16.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-308 | ВЛ 6 кВ-308 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ОАО «БЭСК» |  |
|  | 17.10.18 | 1000-1700 | ПС 220 кВ № 6 КВЛ 6 кВ-635 КВЛ 6 кВ-632 | ТП-282 | Все | ТР | Ул. Ленина 3а. Гараж скорой помощи, рынок "Коробейники" |  |
|  | 17.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-309 | ВЛ 6 кВ-309 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ОАО «БЭСК» |  |
|  | 18.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 ВЛ 6 кВ-309 | ВЛ 6 кВ-309 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ОАО «БЭСК» |  |
|  | 22.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 КВЛ 6 кВ -314 | 310 Н Т-2 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ТНС-10 |  |
|  | 22.10.18 | 1000-1700 | ПС 110 кВ Симахинская | ТП 303 | Все | ТР | Ул. Мира,24,28 Д/С №32, Паспортный сто, маг. « Макиз» ИП Казарин Н.А. |  |
|  | 23.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 КВЛ 6 кВ-314 | 310 Н Т-2 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ТНС-10 |  |
|  | 23.10.18 | 900-1600 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ 10 кВ-186 | ТП- 110, ТП 1108, ТП 1124 | Все | Замена траверс опора № 26,27 | ООО «Илим-Маш», гр. РФ Матвеев С.А. ТНС-6, ООО «Иркутскэнергосвязь» Ул. Мастеров, Ул. Декабристов, Ул. Охотная |  |
|  | 24.10.18 | 900-1600 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ 10 кВ-186 | ТП- 110, ТП 1108, ТП 1124 | Все | Замена опоры одностоечной в ряже №8 | ООО «Илим-Маш», гр. РФ Матвеев С.А. ТНС-6, ООО «Иркутскэнергосвязь» Ул. Мастеров, Ул. Декабристов, Ул. Охотная |  |
|  | 24.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 КВЛ 6 кВ-315 | 310 Н Т-1 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ТНС-10 ТВСК |  |
|  | 25.10.18 | 900-1600 | ПС 220 кВ № 3 КВЛ 6 кВ-315 | 310 Н Т-1 | Все | Проверка УРЗА и ТТ | ТНС-10 ТВСК |  |
|  | 29.10.18 | 1000-1700 | ПС 110 кВ Симахинская | ТП 304 | Все | ТР | Ул. Мира, 34, Димитрова,24,26 |  |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.10.18 | 900-1600 | РП 10 кВ Северное ВЛ 10 кВ Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 8-1 | Замена опоры с подкосом № 3 | Ул. Островского 2-24, Ул. Ворошилова 26Б |  |
|  | 10.10.18 | 900-1600 | РП 10 кВ Северное ВЛ 10 кВ-Промзона | ТП-50, ТП-53, | Все | Замена траверс опора № 1,11 | ООО «Русич», ООО ПКП «Никсвик» |  |
|  | 11.10.18 | 900-1600 | РП 10 кВ Северное ВЛ 10 кВ Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 8-1 | Замена опоры с подкосом № 13 | Ул. Островского 2-24, Ул. Ворошилова26Б |  |
|  | 16.10.18 | 900-1600 | РП 10 кВ Северное ВЛ 10 кВ Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 8-1 | Замена опор с подкосом №15 | Ул. Островского 2-24, Ул. Ворошилова26Б |  |
|  | 18.10.18 | 900-1600 | РП 10 кВ Северное ВЛ 10 кВ Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 8-3 | Замена опор с подкосом № 7 | Ул. Партизанская 29-47, Ул. Бурлова 17, 19-27, Ул. К.Маркса 18-24. |  |
| П. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Туба ВЛ-10 кВ Туба-1 | ТП-1 | Все | ТР | д/сад. клуб, гараж. амбулатория, маг. Эльвира; Титан, Апельсин; д №№ 1/6; .1/3;1/4; ул Нагорная, Спортивная |  |
|  | 03.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Туба ВЛ-10 кВ Туба-1 | ТП-2 | Все | ТР | Ул. Почтовая; Спортивная 30-38; Новая; д№1/1; 2/4; школа |  |
|  | 04.10.18 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Туба ВЛ-10 кВ Туба-1 | ТП-3 | Все | ТР | Ул. Вокзальная, Мира, ул.Радищева; ООО «Аргон» |  |
| П. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.10.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Водозабор | ТП-4 | ВЛ-0,4кВ 4-8 | Замена провода в пролете опор 7-7/5 | Ул. Комарова, Ул. Т. Хамкаловой, маг. «Чародейка», маг. Фортуна |  |
|  | 02.10.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4кВ 8-7 | Замена провода в пролете опор 1-4 | Ул. Ленина 1-17, Ул. Березовая,1,1а-10 |  |
|  | 03.10.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4кВ 8-7 | Замена провода в пролете опор 4-8 | Ул.Ленина 1-17, Ул. Березовая,1,1а-10. |  |
|  | 04.10.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4кВ 8-7 | Замена провода в пролете опор 8-8/4 | Ул. Ленина 1-17, Ул. Березовая,1,1а-10 |  |
|  | 05.10.18 | 900-1600 | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4кВ 8-7 | Замена провода в пролете опор 8/4-8/8 | Ул.Ленина 1-17, Ул.Березовая,1,1а-10 |  |
|  | 15.10.18 | 0800-17 | Седановский ПП 220 кВ ВЛ 35 кВ СПП Эдучанка | ПС 35 кВ Ершова ПС 35 кВ Н. Эдучанка | Все | ПС 35 кВ Ершово ПСН-35, Т.Р. ПС 35 кВ Н. Эдучанка ПСН-35, Т.Р. | Поселок. Ершово, Поселок. Эдучанка. |  |

Зам. начальника РЭС-2                        С. А. Езов