Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 августа 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

сентябрь 2018г., РЭС-4

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые Фидеры 0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир | 271, 257, 80, 280, 186, 91, 90 |  | Замена анкерной опоры №63,одностоечной опоры 64 (разрыв шлейфов оп.63) | с.Илир |  |
|  | 04.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир от разорван. Шлейфов оп № 63 до ЛР-10 кВ Темь- Беседа | 186, 91, 90 |  | Замена анкерной опоры №73,одностоечной опоры 72 (разрыв шлейфов оп.73) | с.Илир |  |
|  | 05.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до отк. ЛР-10 кВ Тэмь-Илир | 186, 91, 90 |  | Замена одностоечных опор №74, 75, 78 | с.Илир |  |
|  | 06.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до оп.63 |  |  | Замена одностоечных опор №70,71,анкерной опоры №68 | с.Илир |  |
|  | 07.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до отк. ЛР-10 кВ Тэмь-Илир | 186, 91, 90 |  | Замена одностоечных опор № 84,86,88,89 | с.Илир |  |
|  | 08.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до оп.63 |  |  | Замена анкерной опоры №65 | с.Илир |  |
|  | 10.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир от ЛР-10 кВ Илир до разорванных шлейфов на оп.63 | 271, 257, 80, 280 |  | Отпайка 10 кВ ТП-271: Замена анкерной опоры №1, 12 | с.Илир |  |
|  | 11.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до отк. ЛР-10 кВ Тэмь-Илир | 90, 91, 186 |  | Замена анкерной опоры № 81 | с.Илир |  |
|  | 12.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир от ЛР-10 кВ Илир до разорванных шлейфов на оп.63 | 271, 257, 80, 280 |  | Замена одностоечных опор № 3, 7, 9 отп ТП № 271 | с.Илир |  |
|  | 13.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до отк. ЛР-10 кВ Тэмь-Илир | 90, 91, 186 |  | Замена одностоечных опор № 3, 4 отп ТП № 90 | с.Илир |  |
|  | 14.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир от ЛР-10 кВ Илир до разорванных шлейфов на оп.63 | 271, 257, 80, 280 |  | Замена одностоечных опор № 16, 20, 22 отп ТП № 271 | с.Илир |  |
|  | 15.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир на участке от разорванных шлейфов на оп.73 до отк. ЛР-10 кВ Тэмь-Илир | 90, 91, 186 |  | Замена анкерной опоры № 6 отп ТП № 90 (соединение шлейфов оп.73) | с.Илир |  |
|  | 16.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир от ЛР-10 кВ Илир до разорванных шлейфов на оп.63 | 271, 257, 80, 280 |  | Замена анкерной опоры № 21 отп ТП № 271 | с.Илир |  |
|  | 18.09.18 | 10-18 | ВЛ-10 кВ Илир от ЛР-10 кВ Илир до разорванных шлейфов на оп.63 | 271, 257, 80, 280 |  | Замена анкерной опоры № 1 и одностоечной опоры № 3 отп ТП № 80 (соединение шлейфов оп.63) | с.Илир |  |
|  | 11.09.18 | 10-16 | ВЛ-35 кВ Октябрьская от ЛР-35 кВ Добчур | ПС 35/10 кВ Добчур |  | Регулировка шлейфа опоры № 74 | С. Добчур |  |
|  | 04.09.18 | 10-16 | ПСКалтук ВЛ-10 кв ЦРММ | ТП- 260 | Ф-1,2,3,4,5 | Текущий ремонт силового трансформатора | п. Калтук- Быт, почта, водокачка Котельная, АТС, Клуб. |  |
|  | 05.09.18 | 10-16 | ПС Леоново ВЛ-10 кв Леоново | ТП-26 | Ф-1,2 | Текущий ремонт силового трансформатора | п. Леоново - Быт, почта, водокачка магазин. |  |
|  | 06.09.18 | 10-16 | ПС Леоново ВЛ-10 кв Леоново | ТП-55 | Ф-1,2,3 | Текущий ремонт силового трансформатора | п. Леоново- Быт, старое Леоново. |  |
|  | 10.09.18 | 10-16 | ПС Калтук ВЛ-10 кв Молокозавод | ТП-65, 131, 160, 349 |  | Капитальный ремонт оборудования ТР-10 кв ТП-65 | Летний лагерь Санкирово |  |
|  | 13.09.18 | 10-16 | ПС Александровка ВЛ-10 кв Худобок | ТП-138 | Ф-1,2 | Капитальный ремонт оборудования ТП-138 | п. Худобок- Быт, почта |  |

Заместитель начальника РЭС-4                                 Ю.И. Рыжов