Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

26 ноября 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

ноябрь 2018г., служба ЛЭП

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.11.18 | 13:00-15:00 | ВЛ6кВ №602-2 | ТП № 14 | Ф-1 | Замена кабельного ввода КЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Индивидуальный |  |
|  | 06.11.18 | 15:00-17:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 15 | Ф-3 | Замена кабельного ввода КЛ0,4кВ | п. Седаново, ул. Усть-Илимская |  |
|  | 07.11.18 | 10:00-10:30 | ВЛ10кВ Детсад | ТП № 1 | Ф-1,2,3 | Тех.обслуживание ТП | п. Подъеланка, ул. Мира, Лесная, Строительная, Дружбы, Школьная |  |
|  | 07.11.18 | 10:30-12:00 | ВЛ10кВ Детсад | ТП № 2 | Ф-1,2,3 | Тех.обслуживание ТП | п. Подъеланка, ул. Новоселов, Строительная, Погодаева |  |
|  | 07.11.18 | 13:00-13:30 | ВЛ10кВ Поселок | ТП № 3 | Ф-1,2,3 | Тех.обслуживание ТП | п. Подъеланка, ул. Почтовая, Пионерская, Таежная |  |
|  | 07.11.18 | 13:30-15:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 4 | Ф-1,2 | Тех.обслуживание ТП | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 07.11.18 | 15:00-16:30 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 6 | Ф-1,2,3 | Тех.обслуживание ТП | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 08.11.18 | 10:00-11:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 4 | Ф-1 | Устройство спуска и заземления на опоре | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 08.11.18 | 11:00-12:00 | ВЛ10кВ Ферма | ТП № 4 | Ф-2 | Устройство спуска и заземления на опоре | п. Подъеланка, промзона |  |
|  | 08.11.18 | 13:00-17:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 15 | Ф-1,2,3 | Замена вводного рубильника | п. Седаново, ул. Усть-Илимская, Ангарская |  |
|  | 09.11.18 | 13:00-15:00 | ВЛ6кВ №602-2 | ТП № 20 | Ф-2 | Присоединение спуска к нулевому проводу | п. Седаново, ул. Индивидуальный |  |
|  | 09.11.18 | 15:00-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП СЭС | Ф-1,2,3 | Устройство защиты кабелей 0,4 кВ | п. Седаново, ул. Свердлова, Шаманского |  |
|  | 09.11.18 | 8:30-12:00 | ВЛ6кВ №605 | ТП № 7 | Ф-2 | Установка подкоса на оп. 11; выправка опор 4, 8. | п. Седаново, ул. Романтиков |  |
|  | 09.11.18 | 13:00-15:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП №1 | Ф-3 | Подрезка крон деревьев | п. Седаново, ул. Кирова |  |
|  | 09.11.18 | 15:00-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП №1 | Ф-4 | Подрезка крон деревьев | п. Седаново, ул. Свердлова |  |
|  | 09.11.18 | 15:00-17:00 | ВЛ6кВ №601 | ТП №1 | Ф-4 | Подрезка крон деревьев | п. Седаново, ул. Свердлова |  |
|  | 14.11.18 | 10-00-17-00 | ВЛ10кВ Анчириково | ТП №6 | Ф-3 | Замена деревянной опоры на ж/б | п. Анчириково, ул. Центральная |  |

Начальник СЛЭП			И.В. Выговский