Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

24 апреля 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

май 2018г., РЭС-2

| п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.05.18 | 1000-1300 | ПС № 16, ВЛ-6-162 | ТП-214 | КЛ-0,4 п 1ф 1,2,п 2ф1,2,ВЛ-0,4-214-1 | Устранение дефекта | Ул. Трудовая, Сказочная, Сибирская, Новая, ПУ-66, ИП Журин |  |
|  | 03.05.18 | 1300-1600 | ПС № 6, КВЛ-6-635 | ТП-260 | КЛ-0,4 п 1ф1,2,3,4,п 3ф3,4,п 4 ф 3,4 | Устранение дефекта | Ул. Чайковского 2,3,5,6,8, ИП Мирсанова |  |
|  | 04.05.18 | 1000-1400 | ПС № 5, ВЛ-6-502 | ТП-35 | ВЛ-0,4-1,2,3 | Устранение дефекта | Ул. Корчагина, Радищева, Попова, Полярная, Свердлова, Чехова, ИП Петров |  |
|  | 07.05.18 | 1000-1300 | ПС № 5, ВЛ-6-502 | ТП-58 | ВЛ-0,4-1,2,3,4 | Устранение дефекта | Ул. Тургенева, Дзержинского, Высотная, Островского, Усть-Илимская, ИП Кривдо |  |
|  | 07.05.18 | 1300-1600 | ПС № 5, ВЛ-6-368 | ТП-82 | ВЛ-0,4-1,2 | Устранение дефекта | Ул. Цветочная, Ковровая, Высотная, Верхняя, Тополиная |  |
|  | 10.05.18 18.05.18 24.05.18 | 1000-1600 | ПС № 9, КЛ-6-912 | ТП-150 | КЛ-0,4 П 1 ф1,2,3,4,п 3 ф 1,2,3,4, п 5,п 6 | КР РУ-0,4 кВ | Ул. Наймушина 22,24,18 |  |
|  | 11.05.18 | 0800-1700 | ПС Симахинская КЛ-10РП-1ТП-3 | ТП- 3 | Все | текущий ремонт 1, 2 сш 0,4 кВ, КЛ 0,4 отходящих фидеров сш 0,4 кВ, СР 0,4, Р 0,4 отх ф | Ул. Героев труда,5; Пр.Дружбы народов,4, ООО Гостиничный комплекс «Усть-Илим», Автостоянка «Союз», ООО «Автомаркет» |  |
|  | 11.05.18 | 0900-1700 | ПС Симахинская ВЛ 10 кВ 112 ВЛ 10кВ №128 | ТП-12-02 | Все | Замена траверс на А-опоре №1 | а/ст «Докмен» |  |
|  | 14.05.18 | 0900-1700 | ПС Симахинская ВЛ 10кВ 186 | ТП-110,ТП-11-24 | Все | Замена одностоечной опоры №18 | ООО «Илим-Маш», гр.РФ Матвеев Сергей Аркадьевич |  |
|  | 15.05.18 | 0900-1700 | ПС Симахинская КЛ-10 РП-1 ТП-2, КЛ-10 РП-2 ТП-206 | ТП-201 | Все | текущий ремонт 1,2 сш 0,4 кВ, КЛ0, 4 отходящих фидера сш 0,4 кв, СР0, 4, Р 0,4 отх ф | Ул. Гер. Труда 49, К. Маркса 1,3,5, Школа искусств №2 |  |
|  | 17.05.18 | 0900-1400 | ПС Симахинская ВЛ 10кВ 186 | ТП-110,ТП-11-24 | Все | Замена ж/б приставки опоры №26 | ООО «Илим-Маш», гр.РФ Матвеев Сергей Аркадьевич |  |
|  | 22.05.18 23.05.18 | 0900-1500 | ПС № 6, ВЛ 6кВ 636 | ТП-289,13,144 Т-1,261 Т-1,41,42,80 | Все | Замена одностоечной опоры №39, 40 | Бас. Олимпиец, ГК Ветеран, ИП Чубченко, ИП Верхозин, КНС-2, НС Толстый мыс, СОК Толстый мыс |  |
|  | 23.05.18 | 0800-1700 | ПС Симахинская КЛ-10РП-1-ТП-2 | ТП 202 | Все | текущий ремонт Т 1,2 сш 0,4,кв, КЛ 0,4 отходящих фидеров 1, 2сш 0,4кв, | Ул. Гер. Труда 35,43,47. Мира 8, д/с №25, м-н «Оргсервис», ООО «Сиблеспром», Гр.РФ Исаков В.П., ИП Верещагин, ИП Евтушок |  |
|  | 24.05.18 | 0900-1700 | ПС Симахинская ВЛ 10 кВ 112 ВЛ 10 кВ №128 | ТП-12-02 | Все | Замена траверс на А-опоре №14 | а/ст «Докмен» |  |
|  | 21.05.18 | 0900-1600 | ПС Сибирская, ВЛ-35-03, ВЛ-6-702,ВЛ-6-707,ВЛ-6-708,ВЛ-6-368 | ТП-298,152,284,278,ТП-203,194,291,207,189,206, ТП-204,109,279,46, ТП-82,221,50,265,226 Т-1,215 | Все | ПС 7: текущий ремонт ЛР-35-03 | Ул. Цветочная, Ковровая, Высотная, Верхняя, Тополиная, Почтовая, Глобусная, Тургенева, Первомайская, Дзержинского, Заводская, Морская, Горная, ОИУ№8, эл. кот. школы №4, ООО Лес транс, лк Альбатрос, ИП Филатов, ООО Агрофирма Север, Илимское лесничество, Илимский Лесхоз, ИП Воронова, ИП Скуратов, ОЛП-9, Дорожная служба, КФХ Вишневского, Пожарное общество |  |
|  | 25.05.18 | 0930-1700 | ПС №7 ВЛ-6-702, ВЛ-6-707, ВЛ-6-708 | ТП-298,152,284,278,ТП-203,194,291,207,189,206, 204,109,279,46, | Все | ТР ТСН-1, замена РВ-1-6 на ОПН | Ул. Заводская, Горная, ОИУ№8 ,ООО Лес транс, лк Альбатрос, ИП Филатов, ООО Агрофирма Север, Илимское лесничество, Илимский Лесхоз, ИП Воронова, ИП Скуратов, ОЛП-9, Дорожная служба, КФХ Вишневского, Пожарное общество |  |
| п. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6-Бадарминск-2 | ТП-1 Бадарминск | все | Текущий ремонт | ООО Вага |  |
|  | 15.05.18 16.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6-Бадарминск-2 | ТП-1,2 Бадарминск | все | Для работ в ТП-1 Бадарминск, ТП-2 Бадарминск | Ул. Волгарь, Ворошилова, Ленина Почтовая Лесная Солнечная Индивидуальная Студенческая администрация, ООО Вага, д/сад больница. библиотика, Ростелеком, МУК Досуг |  |
|  | 16.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма Бадарминск-2 | ТП-2 Бадарминск | все | Текущий ремонт | Волгарь, Ворошилова Ленина Почтовая Лесная Солнечная Индивидуальная Студенческая администрация, д/сад больница, библиотика, Ростелеком, МУК Досуг |  |
|  | 15.05.18 16.05.18 | 0900-1700 | ВЛ 35кВ Дачная-1 отпайка на ПС Бадарма | ТП-1,2,3,4, Бадарминск,ТП-1 Бадарма,ТП-РРС | все | Замена траверс на опорах №3,5, 12,13 | Ул. Братская, Волгарь, Ворошилова, Индивидуальная, Ленина, Лесная, пер. Лесной, Молодежный, Набережная, Нагорная, Нижняя, Новая, Подгорная, Почтовая, Солнечная, Спортивная, Студенческая, Центральная, Школьная, пер. Школьный, ОАО Мегафон, ООО Вага, фельдшерский пункт, ИП Мамонтов, Школа, приход, администрация, д/сад, библиотека, Ростелеком, МУК Досуг, больница. |  |
|  | 17.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6-Бадарма | ТП-1 Бадарма | все | Текущий ремонт | ОАО Мегафон, Новая, Лесная, Братская, пер. Молодежный, Центральная, Нижняя, Набережная, ИП Карпушевская, ИП Мамонтов, ООО Вага, фельдшерский пункт |  |
|  | 17.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6-Бадарма | ТП-1 Бадарма ТП-РРС | все | Для работ в ТП-1 Бадарма | ОАО Мегафон, Новая, Лесная, Братская, пер. Молодежный, Центральная, Нижняя, Набережная, ИП Карпушевская, ИП Мамонтов, ООО Вага, фельдшерский пункт |  |
|  | 22.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма, ВЛ-6-Бадарминск-1 | ТП-3 Бадарминск | все | Текущий ремонт | Ул. Молодежная, Нагорная, Подгорная, ,пер. Подгорный, Лесной, Школьный, ООО Вага, Школа |  |
|  | 22.05.18 23.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6-Бадарминск-1 | ТП-3 Бадарминск,ТП-4 Бадарминск | все | Для работ в ТП-3 Бадарминск, ТП-4 Бадарминск | Ул. Студенческая, Молодежная, Нагорная, Подгорная, Строительная, пер. Подгорный, Лесной, Школьный, ООО Вага, Школа |  |
|  | 23.05.18 | 0930-1600 | ПС Бадарма | ТП-4 Бадарминск | все | Текущий ремонт | Ул. Студенческая, Строительная |  |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.05.18 | 1000-1700 | РП-Северный ВЛ-10-Поселок | ТП-6 | ВЛ-04 кВ 6-2 ЖД | Установка жб приставок 2шт. | ул. Ленина 20, 21, 28-2,32, Почта, ул. Студенческая 11-16, Пер Школьный 1,3,5, АТС |  |
|  | 29.05.18 | 1000-1700 | РП-Северный ВЛ-10-Поселок | ТП-6 | ВЛ-04 кВ 6-2 ЖД | Установка жб приставок 2шт. | ул. Ленина 20, 21, 28-2,32, Почта, ул. Студенческая 11-16, Пер Школьный 1,3,5, АТС |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.05.18 | 1000-1700 | ПС Новый Невон, ВЛ-10-26 | ТП Черемушки | ВЛ-04 кВ Черемушки-4 | Установка жб приставок 2шт Замена анкерной опоры 1шт | Ул. Луговая 1,2, Сказочная 2А-8, Молодежная 1-11 |  |
|  | 31.05.18 | 1000-1700 | ПС Новый Невон, ВЛ-10-26 | ТП Черемушки | ВЛ-04 кВ Черемушки-4 | Замена анкерной опоры 1шт | Ул. Луговая 1,2, Сказочная 2А-8, Молодежная 1-11 |  |
| П. Ершово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.05.18 | 1000-1600 | ПС Ершово | ТП-№№ 1,2,3,4,5. ТП- Нижний склад | все | Текущий ремонт Т-1 | пос. Ершово |  |

Начальник РЭС-2                                     В. А. Ведерников