Утверждаю

Главный инженер
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

С.А. Езов

25 мая 2021 г.

**Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети**

**График выполнения работ, связанных с отключением потребителей**

**Июнь 2021г., РЭС-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Время** | **Подстанция, присоединение** | **Отключаемые ТП** | **Отключаемые ВЛ-0,4кВ** | **Выполняемая работа** | **Отключаемые объекты** | **Примечания** |
| 1 | 01.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-68 | ВЛ 0,4кВ 68-2 | Установка новой ж/б опоры №1 | Ул. Новая, Сибирская, Сказочная, Сосновая, 1Ввод Ветстанции |  |
| 2 | 02.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-68 | ВЛ 0,4кВ 68-2 | Установка новой ж/б опоры №3 | Ул. Новая, Сибирская, Сказочная, Сосновая, 1Ввод Ветстанции |  |
| 3 | 02.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-39 | ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 | Капитальный ремонт, дефект | Ул. Дзержинского, Усть-Илимская, Калинина, Бабушкина, пер. Невонский |  |
| 4 | 03.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-32 | ф.1 | Капитальный ремонт,, дефект | ИП Рысич, ИП Антипин |  |
| 5 | 03.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-68 | ВЛ 0,4кВ 68-2 | Установка новой ж/б опоры №2, 4 | Ул. Новая, Сибирская, Сказочная, Сосновая, 1Ввод Ветстанции |  |
| 6 | 04.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-68 | ВЛ 0,4кВ 68-2 | Установка новой ж/б опоры №5, 6 | Ул. Новая, Сибирская, Сказочная, Сосновая, 1Ввод Ветстанции |  |
| 7 | 07.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-108 | ВЛ 0,4кВ 108-1 | Установка новой ж/б опоры №1 | Ул. Братская 30, 32, 34, 34а |  |
| 8 | 02.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-39 | ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 | Капитальный ремонт, дефект | Ул. Дзержинского, Усть-Илимская, Калинина, Бабушкина, пер. Невонский |  |
| 9 | 03.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-32 | ф.1 | Капитальный ремонт, дефект | ИП Рысич, ИП Антипин, |  |
| 10 | 08.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-108 | ВЛ 0,4кВ 108-1 | Установка новой ж/б опоры №2 | Ул. Братская 30, 32, 34, 34а |  |
| 11 | 09.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-108 | ВЛ 0,4кВ 108-1 | Установка новой ж/б опоры №3, 4 | Ул. Братская 30, 32, 34, 34а |  |
| 12 | 10.06.21 | 1000-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 501. | ТП-108 | ВЛ 0,4кВ 108-1 | Установка новой ж/б опоры №5,6 | Ул. Братская 30, 32, 34, 34а |  |
| 13 | 10.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 16 | ТП-129 | ф.1 | Капитальный ремонт, | Детская поликлиника №1 |  |
| 14 | 15.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-58 | ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 | Капитальный ремонт, | Тургенева, Высотная, Островского, Дзержинского, Усть-Илимская |  |
| 15 | 16.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-128 | ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 | Капитальный ремонт, | Ул. Энергетиков, Озерная, Ангарская |  |
| 16 | 18.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 9 | ТП-165 | п.1 ф1,2,3,4, п.2 ф.1,2,3,4,п.5 ф.1,2,3,4,п.7 ф.3,4. | Текущий ремонт, | Ул. Братское Шоссе 11,р.Ермак |  |
| 17 | 22.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 9 | ТП-200 | п.3 ф.3,4, п.5 ф.4 | Текущий ремонт, | Ул. Братское Шоссе 15,17,19,ГК Прометей |  |
| 18 | 16.06.21 | 0930-1700 | ПС 35 кВ 5 | ТП-128 | ф.1,ф.2,ф.3,ф.4 | Капитальный ремонт, | Ул. Энергетиков, Озерная, Ангарская |  |

**Начальник РЭС-2 Ведерников В.А.**