## ЮЭС план 21г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2021 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ (54 г/6 ср) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га/г | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 13.1924 | 0 | 0 | 13.1924 | 1 | 9.35 | 2.8424
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ (54 г/6 ср) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 3 га/г Опоры №№ 130-137, Вырубка кустарника на трассе вл 10 га (8 га/г, 2 га/ср) | КР | Янв | Май | Соб.сил | 170.7188 | 0 | 0 | 170.7188 | 13 | 120.95 | 36.7688
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции, №№ опор 133,264. ПС-120 = 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 9.0034 | 0 | 0 | 9.0034 | 6 | 2.3032 | 0.70017
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 190 га. (170 г / 20 ср) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 4440 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 20 га. (14 г / 6 ср) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника 1га/г | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 13.1924 | 0 | 0 | 13.1924 | 1 | 9.35 | 2.8424
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена изоляции: ВЛ №209 оп.А8; отп. Светлая А6, А12: изолятор ПС-160 - 4шт.; ПС-120 - 6шт.; ВЛ №210 оп.А2; отп. Светлая оп.7: изолятор ПС-210 - 4шт.; ПС-160 - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 22.237 | 0 | 0 | 22.237 | 16 | 4.783 | 1.454
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 140 га, (120 г / 20 ср) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 3260 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Валка угрожающих деревьев: по ВЛ 269 № пролётов 152-153 - 20шт., по ВЛ 270 № пролётов 157-158, 189-190 - 40шт. Вырубка кустарника 7га (5га /г, 2 га/ср). | КР | Март | Дек | Соб.сил | 107.3444 | 0 | 0 | 107.3444 | 13 | 72.35 | 21.9944
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена изоляции: ВЛ №269 оп.А19: изолятор ПС-120 - 4шт.А-опор 116,150. ПС-160 = 4шт.; ВЛ №270 оп.17: изолятор ПС-120 - 4шт.; зажим ПГН-5-3-2шт.,П опор 152,153,154,155. ПС-120. ПС-120 =168 шт. | КР | Июль | Окт | Соб.сил | 146.474 | 0 | 0 | 146.474 | 125 | 16.4678 | 5.0062
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 40 га/г | КР | Апр | Окт | Конкурс | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га/г Валка угрожающих деревьев, расширение просеки ВЛ БЦБ-271 № пролётов 20-21 20шт. ВЛ ВБ-272 № пролётов 790-792. 40шт. | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 43.0034 | 0 | 0 | 43.0034 | 7 | 27.61 | 8.3934
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Замена изоляции: по ВЛ БЦБ-271 А опор. №4. ПС-120 = 12шт.; по ВЛ ВБ-272, П опор 705,706,710. ПС-120 = 42шт.; по ВЛМБ-273 П опор. № 732,733,734,735. ПС-120 = 168шт. | КР | Авг | Окт | Соб.сил | 180.9001 | 0 | 0 | 180.9001 | 154 | 20.6289 | 6.2712
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Ремонт фундаментов подрядом: №201 - оп.А1 ф.3; А4 ф.3,4; №203 - оп.18 ф.2,4; А23 ф.2; отп.Бытовая оп.3 ф.1,2 - 8 подн. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника 2 га/с Валка угрожающих деревьев: по ВЛ201 пр.3-4; 20-25 - 12шт.; по ВЛ203 пр.53-54; 69-70 - 12шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 37.9562 | 0 | 0 | 37.9562 | 4 | 26.04 | 7.9162
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена изоляции: ВЛ №201 оп.А32: изолятор ПС-160 - 4шт.; ВЛ №203 оп.А2, А3, А7, А8, 39: изолятор ПС-160 - 4шт.; ПС-120 - 6шт.; ВЛ№203 Монтаж анкерных болтов опор №А107, А108, А110: Болт М46-20шт.; Гайка М46-20шт.; ВЛ№201 Ремонт спусков грозотроса оп.А31; отп.Байкальская оп.А1/1: ПС-3-1 - 4шт.; Ремонт ЗУ подножников: №201 оп.27; №203 оп.83, 93, 96, 100, 101, 102, 103. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 58.205 | 0 | 0 | 58.205 | 26 | 24.6971 | 7.5079
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Ремонт фундаментов подрядом: №202 - оп.А4 ф.1-4; 12 ф.1-4; 35 ф.1-4; 1/3 ф.2,3; №204 - оп.6 ф.1-4; А64а ф.1-3; 65 ф.1-4; 99 ф.3 - 26 подн. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 1908 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2га/г. Валка угрожающих деревьев: по ВЛ202 пр.3-4; 23-27-12шт.; по ВЛ204 пр.50-51,68-69 - 12шт. | КР | Февр | Нояб | Соб.сил | 37.9562 | 0 | 0 | 37.9562 | 4 | 26.04 | 7.9162
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена изоляции: ВЛ №202 оп.А3, А1/4: изолятор ПС-160 - 6шт.; Скоба СКД-12-1-2шт.; ВЛ №204 оп.А16, А17: изолятор ПС-160 - 6шт.; Скоба СКД-12-1-2шт.; Ремонт спусков грозотроса ВЛ№202 оп.21, 22; №204 оп.А12, А16, 76, 77, 78, 79, 83 | КР | Сент | Окт | Соб.сил | 20.9248 | 0 | 0 | 20.9248 | 11 | 7.6111 | 2.3138
| ВЛ 220 кВ Ключи - КРУЭ - Общезаводская А,Б | Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Май | Май | Соб.сил | 13.1924 | 0 | 0 | 13.1924 | 1 | 9.35 | 2.8424
| ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Май | Май | Соб.сил | 13.1924 | 0 | 0 | 13.1924 | 1 | 9.35 | 2.8424
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ207 пр.12-13, 17-18 - 12шт. по ВЛ208 пр.12-13,17-18,22-23 - 12шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Янв | Март | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Замена дефектной изоляции ВЛ №208 оп.А30: изолятор ПС-120 - 6шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 6.673 | 0 | 0 | 6.673 | 4 | 2.0498 | 0.62315
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев: по ц.А пр.11-12, 53-56 -12шт.; по ц.Б пр.11-12, 53-56 -12шт. Вырубка кустарника 1га/г | КР | Февр | Апр | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ВЛ ц.А оп.А64: изолятор ПС-120 - 4шт. ц.Б оп.А64: изолятор ПС-120 - 4шт. | КР | Февр | Март | Соб.сил | 11.346 | 0 | 0 | 11.346 | 6 | 4.0997 | 1.2463
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Ремонт фундаментов подрядом: оп.А41 ф.1-2; А45 ф.3 - 3 подн. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 13.1924 | 0 | 0 | 13.1924 | 1 | 9.35 | 2.8424
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт фундаментов подрядом: оп.А3 ф.3; А21 ф.4; А22 ф.4; А36 ф.2,3 - 5 подн. | КР | Май | Нояб | Конкурс | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт спусков грозотроса ц.А оп. А5, А23, А26, А28, А30, А31, А32, А36: ПС-3-1 - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.5384 |  |  | 5.5384 | 1 | 3.4804 | 1.058
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Ремонт фундаментов (подрядом): оп. А8/13; А8/31/16 | КР | Май | Нояб | Конкурс | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га/г Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.1 прол.оп.№8/31/8-9,12-13,16-17 -12шт. по ц.2 прол.оп.№8/31/3-4,12-13,16-17 -12шт. | КР | Май | Нояб | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Ремонт фундаментов (подрядом): оп. 18 ф.1,4; | КР | Май | Нояб | Конкурс | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника 1га/г. Валка угрожающихх деревьев: по А = 12 шт.; по Б = 12 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Замена дефектной изоляции ц.А оп.А9, А13: ПС-120Б - 6шт. ц.Б оп.А9, А13: ПС-120Б - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 13.346 | 0 | 0 | 13.346 | 8 | 4.0997 | 1.2463
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом - 40 га/г | КР | Апр | Окт | Конкурс | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 3 га/г Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 113/9-113/10. 20шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 41.2512 | 0 | 0 | 41.2512 | 5 | 27.8 | 8.4512
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Замена изоляции: по Подкаменной-Слюдянка А опор. №26. ПС-120 = 8шт.; по Андриановка-Слюдянка А опор. №3 ПС-120 = 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 16.3271 | 0 | 0 | 16.3271 | 10 | 4.8521 | 1.475
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена ж\б опор (подрядом): оп.131, 132, 133, 134, 139, 144, 163, 166, 167, 170, 172, 177. | КР | Май | Сент | Конкурс | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская А, Б | Вырубка кустарника 2га/г. Валка угрожающих деревьев: по 1 ц.оп.№120-129,106-107,99-100,134-135= 25 шт.; по 2 ц.оп.№121-127,134-135,159-160,168-169= 25 шт. | КР | Авг | Дек | Соб.сил | 53.257 | 0 | 0 | 53.257 | 6 | 36.24 | 11.017
| ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская А, Б | Замена дефектной изоляции ц."1"оп.99: ПС-70Б - 4шт. ц."2" оп.А136: ПС-120Б - 6шт. Выправка ж/б опоры №159 | КР | Июль | Авг | Соб.сил | 15.6858 | 0 | 0 | 15.6858 | 7 | 6.6609 | 2.0249
| ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская | Вырубка кустарника с утилизацией порубочных остатков на трассе ВЛ подрядом 30 Га | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1686 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Ю-ПЗ-12шт.; Г-М -12шт. Вырубка кустарника 1га/г | КР | Февр | Авг | Соб.сил | 19.1085 | 0 | 0 | 19.1085 | 2 | 13.12 | 3.9885
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектных изоляторов М-М оп.№21,22; Ю-ПЗ; П-НЛ оп.А27 фарфор; Г-М; М-М; Г-Ю оп.А6: ПС-120Б - 90шт., ПС-70Б-10шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 6шт.; серьга СРС-7-16-4шт.; Скоба СКД-12-1-4шт.; ушко У1-7-16-4шт. | КР | Май | Авг | Соб.сил | 85.3004 | 0 | 0 | 85.3004 | 70 | 11.7335 | 3.567
| ВЛ 110кВ Байкальская - Нагорная А,Б | Замена дефектной изоляции ц.А отп.Южная оп.А2/6; А2\11: ПС-120Б - 4шт.; серьга СРС-7-16 - 3шт.; Скоба СКД-12-1 - 3шт. ц.Б оп.А4; А7: ПС-120Б - 4шт.; серьга СРС-7-16 - 3шт.; Скоба СКД-12-1 - 3шт.; Ушко У1-7-16 | КР | Май | Май | Соб.сил | 13.346 | 0 | 0 | 13.346 | 8 | 4.0997 | 1.2463
| ВЛ 110кВ Байкальская - Нагорная А,Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.А отп.Южная прол.№2/6-13 -12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 6.1791 | 0 | 0 | 6.1791 | 1 | 3.9717 | 1.2074
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Валка угрожающихх деревьев: по В = 12 шт.; по Г = 12 шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Дек | Авг | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Вырубка кустарника с утилизацией порубочных остатков на трассе ВЛ подрядом 10 Га | КР | Апр | Окт | Конкурс | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Валка угрожающихх деревьев: по А = 12 шт.; по Б = 12 шт. Вырубка кустарника 1 га/с | КР | Янв | Апр | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Шелехово- Рассоха- Подкаменная = 12 шт. по Шелехово- Б.Луг- Подкаменная = 12 шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Февр | Март | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Ремонт спусков грозотроса Ш-Р оп.А4а; ЭТЦ-Т1 оп.А5: ПС-3-1 - 2шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 1.2846 | 0 | 0 | 1.2846 | 0.15 | 0.87009 | 0.26451
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Н.Ленино -ТЭЦ-10 пр.12-27 =12шт. по ВЛ Н.Ленино-Еловка пр.12-27 =12шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Февр | Апр | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 13.1924 | 0 | 0 | 13.1924 | 1 | 9.35 | 2.8424
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А отп.28км пр.23-43 =25шт. по Б пр.1-16 = 25шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Апр | Дек | Соб.сил | 40.3254 | 0 | 0 | 40.3254 | 5 | 27.09 | 8.2354
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.20-36 =12шт. по Б пр.20-36 =12шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 25.0246 | 0 | 0 | 25.0246 | 3 | 16.89 | 5.1346
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Замена дефектной изоляции ц.А оп.А21, А22: ПС-70Б - 6шт.; зажим НБ-2-6 - 3шт.; серьга СРС-7-16 - 3шт.; ушко У1К-7-16 - №шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 3шт. |  | Окт | Окт | Соб.сил | 7.673 | 0 | 0 | 7.673 | 5 | 2.0498 | 0.62315
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.2-20 = 25шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Февр | Сент | Соб.сил | 26.7589 | 0 | 0 | 26.7589 | 3 | 18.22 | 5.5389
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.40-55 = 12шт.; по Б пр.55-70 = 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.432 | 0 | 0 | 12.432 | 2 | 8 | 2.432
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции по ц. "А": ПС-70Б - 6шт.: ПС-70Б-10шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 2шт.; серьга СРС-7-1а-4шт.; Скоба СК-7-16-4шт.; ушко У1-7-16-4шт. по ц. "Б": ПС-70Б - 6шт.: ПС-70Б-10шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 2шт.; серьга СРС-7-16-4шт.; Скоба СК-7-1а-4шт.; ушко У1-7-16-4шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 18.346 | 0 | 0 | 18.346 | 13 | 4.0997 | 1.2463
| ВЛ 35 Туристская - порт Байкал | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.1-5 = 12шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Февр | Апр | Соб.сил | 19.1085 | 0 | 0 | 19.1085 | 2 | 13.12 | 3.9885
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.2-20 = 12шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Февр | Окт | Соб.сил | 19.1085 | 0 | 0 | 19.1085 | 2 | 13.12 | 3.9885
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.А,Б -25 шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Янв | Май | Соб.сил | 26.7589 | 0 | 0 | 26.7589 | 3 | 18.22 | 5.5389
| ВЛ 35 кВ Изумрудная – М.Падь | Вырубка кустарника с утилизацией порубочных остатков на трассе ВЛ подрядом 10 Га | КР | Апр | Окт | Конкурс | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Валка деревьев, расширение просеки. по ц. А № пролётов 28-31. 20шт. по ц.Б.в пролётах опор №№ 9-12. 20шт. Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 3га/г | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 62.0158 | 0 | 0 | 62.0158 | 7 | 42.19 | 12.8258
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А, Б | Валка угрожающих деревьев: по ц. А 18шт., по ц. Б 18 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 20.952 | 0 | 0 | 20.952 | 4 | 13 | 3.952
| ВЛ Выдрино-Мурино. Цепи А,Б. | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом - 15 га/г | КР | Апр | Окт | Конкурс | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника 1 га/г Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). 20шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 24.4508 | 0 | 0 | 24.4508 | 3 | 16.45 | 5.0008
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Декбрь | Соб.cил | 515.3248 | 0 | 0 | 515.3248 | 225 | 222.6417 | 67.6831
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 328.0336 | 0 | 0 | 328.0336 | 298 | 23.0319 | 7.0017
| ВЛ 10 кВ ПС Баклаши Смоленщина отпайка на ТП 505 | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор П-10 (3шт), монтаж провода СИП3 1х95 (0,65км), демонтаж опор ПД-10 (1шт), демонтаж провода А-70 (0,6км)) | КР | Март | Окт | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ПС "Баклаши - Смоленщина" | Демонтаж участка ВЛ-10кВ (5 км). | КР | Февр | Нояб | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 660.7391 | 0 | 0 | 660.7391 | 0 | 506.7018 | 154.0373
| ВЛ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1407.4581 | 0 | 0 | 1407.4581 | 700 | 542.5292 | 164.9289
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 525.3539 | 0 | 0 | 525.3539 | 507 | 14.075 | 4.2788
| ВЛ-0,4кВ от ТП 938 гр.Напольная | Монтаж промежуточных опор П-31 1шт., Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 0,05км, демонтаж деревянных опор 1шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 39.3438 | 0 | 0 | 39.3438 | 30 | 7.1655 | 2.1783
| ВЛ-0,4кВ от ТП 852 гр. Красноказачья | Монтаж промежуточных опор П-31 1шт., Монтаж провода СИП-4 4х16 0,05км, Демонтаж дерявянных опор 1шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.3438 | 0 | 0 | 34.3438 | 25 | 7.1655 | 2.1783
| ВЛ-0,4кВ от ТП 55 гр. 25 Октября | Монтаж промежуточных опор П-31 1шт., монтаж провода СИП 4х16 0,07км, демонтаж деревянных опор 1 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 39.3438 | 0 | 0 | 39.3438 | 30 | 7.1655 | 2.1783
| ВЛ-0,4кВ от ТП 396 гр. Николаева | Монтаж анкерных опор А-31 1 шт., Монтаж промежуточных опор П-31 2шт, монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 0,04км СИП4х16 0,15км, демонтаж деревянных опор 3 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 111.5595 | 0 | 0 | 111.5595 | 88.2 | 17.9137 | 5.4458
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1330 гр.Пискунова | Монтаж анкерных опор А-31 1шт., Монтаж промежуточных опор П-31 3шт, Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95 0,2км, СИП 4х16-0,1км, СИП 2х16-0,2км, устройство повторного зазаемления 3шт., демонтаж деревянных опор 3шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 207.5785 | 0 | 0 | 207.5785 | 167.2 | 30.9651 | 9.4134
| ВЛ-0,4кВ от ТП 533 гр.Загоскина | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-1шт., Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70-0,11км, СИП2х16-0,125км, Устройство повторных заземлений 2шт., демонтаж деревянных опор -2шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 118.3651 | 0 | 0 | 118.3651 | 90 | 21.7523 | 6.6127
| ВЛ-0,4кВ от ТП 598 гр.Карла Либнехта | Монтаж промежуточных опор П-31- 1шт,Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,07км, СИП3х70+1х70-0,14км, демонтаж деревянных опор-1шт. . | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 113.155 | 0 | 0 | 113.155 | 93.8 | 14.8428 | 4.5122
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1049 гр.Фрунзе | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-3шт. Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,14км СИП4х16-0,15км, СИП2х16-0,225км Устройство повторных заземлений-2шт., демонтаж деревянных опор-3шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 201.9863 | 0 | 0 | 201.9863 | 154.6 | 36.3392 | 11.0471
| ВЛ-0,4кВ от ТП 2003 гр. Радищева | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-3шт. Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,14км СИП4х16-0,15км, СИП2х16-0,225км Устройство повторных заземлений-2шт., демонтаж деревянных опор-3шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 201.9863 | 0 | 0 | 201.9863 | 154.6 | 36.3392 | 11.0471
| ВЛ-0,4кВ от ТП 657 гр.Нестерова | Монтаж анкерных опор А-31-1шт, Монтаж промежуточных опор П-31-2шт., Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70-0,11км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,08км, Устройство повторного заземления-2шт., Демонтаж деревянных опор-3шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 140.5336 | 0 | 0 | 140.5336 | 110.5 | 23.0319 | 7.0017
| ВЛ-0,4кВ от ТП 2521 гр.Курильская | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-2шт.,Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,11км, Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70-0,07км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,075км, Монтаж провода СИП-4 2х16-0,05км, Устройство повторного заземления-1ш., Демонтаж деревянных опор-3шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 171.7089 | 0 | 0 | 171.7089 | 134 | 28.9178 | 8.791
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1330 гр.Дальневосточная | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Устройство повторного заземления-1шт., демонтаж деревянных опор-1шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 40.5764 | 0 | 0 | 40.5764 | 31.9 | 6.6537 | 2.0227
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1250 ул.Пролетарская | Монтаж анкерных опор А-31-2шт., Монтаж промежуточных опор П-31-4шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,44км, СИП4х16-0,03км, СИП2х16-0,15км, устройство повторного заземления-5шт., демонтаж деревянных опор-5шт. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 402.0582 | 0 | 0 | 402.0582 | 350 | 39.922 | 12.1363
| ВЛ-0,4кВ от ТП-422 ул.Ярославского | Монтаж промежуточных опор П-31-1шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,135км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,06км, Монтаж провода СИП-4 2х16-0,208км, Устройство повторного заземления-2шт., Демонтаж деревянных опор-3шт. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 110.1572 | 0 | 0 | 110.1572 | 88.8 | 16.3782 | 4.979
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3051 ул. Вавилова(ул.Одесская) | Монтаж промежуточных опор П-31-3шт., Демонтаж-Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,235км, Монтаж провода СИП4х16-0,026км, СИП 2х16-0,13км, Устройство повторного заземления-3шт., демонтаж деревянных опор -3шт. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 91.9988 | 0 | 0 | 91.9988 | 63.3 | 22.0083 | 6.6905
| ВЛ-0,4кВ от ТП-768 ул.Р.Люксембург | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-4шт, Монтаж промежуточных опор П-31-8шт., Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70-0,45км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,04км, СИП2х16-160м Устройство повторного заземления-5шт., Демонтаж деревянных опор-11шт). | КР | Март | Окт | Конкурс | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кв от ТП-3343 СНТ Автомобилист | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж дополнительной опоры -1шт, Монтаж промежуточных опор П-31-9шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,4км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,15км, Устройство повторного заземления-4шт., Демонтаж деревянных опор-10шт). | КР | Март | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП 2310 ул.Кайская-Рылеева | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-2шт., монтаж промежуточных опор П-31-7шт., монтаж провода СИП2 3х95+1х95-0,25км СИП-4 4х16-0,175км, СИП2х16-0,25км, демонтаж деревянных опор-10шт). | КР | Март | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП 3086 ул.Еланская | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж промежуточных опор П-31-2шт., монтаж провода СИП-4 4х16-0,225км, СИП2х16-0,225км, демонтаж деревянных опор-2шт). | КР | Март | Окт | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-155 Ф-4 ул. Шелеховская | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж промежуточных опор П-31-8шт., монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,11км, монтаж провода СИП-4 4х16-0,15км, СИП2х16-0,07км, устройство повторного заземления-4шт., демонтаж деревянных опор-6шт). | КР | Март | Окт | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-3057 Ф-2 ул. Луговая | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-2шт, монтаж промежуточных опор П-31-6шт., монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х50-0,2км, монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,15км, устройство повторного заземления-4шт., демонтаж деревянных опор-8шт). | КР | Март | Окт | Конкурс | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-648 Б Ф-1 пер. Рыбачий | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-6шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,11км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,12км Устройство повторного заземления-3шт., Демонтаж деревянных опор-5шт. | КР | Март | Окт | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП 674 Б гр. ул. 8 Марта | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-3шт., монтаж промежуточных опор П-31-6шт., монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,3км, монтаж провода СИП-4 4х70-0,03км, СИП4х50-0,03км, устройство повторного заземления-4шт., демонтаж деревянных опор-9шт). |  | Февр | Нояб | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 120шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1733.1318 | 0 | 0 | 1733.1318 | 931.7647 | 614.5453 | 186.8218
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 800шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 5575.9267 | 0 | 0 | 5575.9267 | 2198.2222 | 2590.2642 | 787.4403
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 50шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 427.0101 | 0 | 0 | 427.0101 | 120 | 235.4372 | 71.5729
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 12шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.9897 | 0 | 0 | 71.9897 | 21.6 | 38.6424 | 11.7473
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 6шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 309.4659 | 0 | 0 | 309.4659 | 191 | 90.8481 | 27.6178
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 12 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 309.4659 | 0 | 0 | 309.4659 | 191 | 90.8481 | 27.6178
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 1200м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2886.1682 | 0 | 0 | 2886.1682 | 948 | 1486.3253 | 451.8429
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 300м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 819.4967 | 0 | 0 | 819.4967 | 226.5 | 454.7521 | 138.2446
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1869.0696 | 0 | 0 | 1869.0696 | 615 | 961.7098 | 292.3598
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 200м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 507.1064 | 0 | 0 | 507.1064 | 114 | 301.462 | 91.6444
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 200м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1428.8499 | 0 | 0 | 1428.8499 | 328.5714 | 843.7718 | 256.5066
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 50м | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 260.8981 | 0 | 0 | 260.8981 | 54 | 158.6642 | 48.2339
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 356.8981 | 0 | 0 | 356.8981 | 150 | 158.6642 | 48.2339
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ 200м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1350.8399 | 0 | 0 | 1350.8399 | 600 | 575.7975 | 175.0424
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 60шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 194.2615 | 0 | 0 | 194.2615 | 109.5 | 65.0011 | 19.7603
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 135 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 457.8811 | 0 | 0 | 457.8811 | 325.8 | 101.2892 | 30.7919
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 36 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 113.7194 | 0 | 0 | 113.7194 | 66.6 | 36.1345 | 10.9849
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 24 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 25.0114 | 0 | 0 | 25.0114 | 14.8 | 7.8308 | 2.3806
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 30шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 419.7384 | 0 | 0 | 419.7384 | 57.6 | 277.7135 | 84.4249
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 553.8787 | 0 | 0 | 553.8787 | 66.4 | 373.8333 | 113.6453
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 40м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 497.205 | 0 | 0 | 497.205 | 16 | 369.0222 | 112.1828
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 384.9376 | 0 | 0 | 384.9376 | 15 | 283.6945 | 86.2431
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 37.6909 | 0 | 0 | 37.6909 | 16 | 16.6342 | 5.0568
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 38.6921 | 0 | 0 | 38.6921 | 16 | 17.4019 | 5.2902
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1284.1032 | 0 | 0 | 1284.1032 | 0 | 984.7417 | 299.3615
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 273.6394 | 0 | 0 | 273.6394 | 0 | 209.8462 | 63.7932
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 545.6104 | 0 | 0 | 545.6104 | 0 | 418.4128 | 127.1975
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2)Свердловский район | КР | Май | Окт | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2) Правобережный район | КР | Май | Окт | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта кабельных линий (3000м2) | КР | Май | Окт | Конкурс | 5035 | 5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 Баклашинский участок | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб.cил | 260.0672 | 0 | 0 | 260.0672 | 200 | 46.0638 | 14.0034
| КТП- 648 | Ремонт с заменой коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 138.4043 | 0 | 0 | 138.4043 | 75 | 48.6229 | 14.7814
| КТП-650 | Ремонт с заменой коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 138.4043 | 0 | 0 | 138.4043 | 75 | 48.6229 | 14.7814
| КТП- 644 | Ремонт с заменой коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 138.4043 | 0 | 0 | 138.4043 | 75 | 48.6229 | 14.7814
| Баклаши 35/10 кВ | ЛР-35 Пивзавод А, ЛР-35 Пивзавод Б,СР-1-35,СР-2-35,ШР-35 Т-1,ШР-35 Т-2. ТСН-1, ТСН-2 (10); В-10 Т-1 яч № 5, В-10 Т-2 яч № 12, В-10 яч № 1 Смоленщина, В-10 яч № 10 МТМ, В-10 яч № 13 Пионерск, В-10 яч № 15 Ведещина, В-10 яч № 4 Соколовщина, В-10 яч № 7; Рычковщина, СВ-10 яч № 8. Т-1, Т-2. (35). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 120.0717 | 0 | 0 | 120.0717 | 56 | 49.1347 | 14.937
| Баклаши 35/10 кВ | ТН-1-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.2347 | 0 | 0 | 2.2347 | 1 | 0.94687 | 0.28785
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт переключающего устройства Т-1 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бытовая 220/10/6 кВ | Т-2 (220); Т-3, Т-4. (10); ТСН-2 (10) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 83.6611 | 0 | 0 | 83.6611 | 29 | 41.9181 | 12.7431
| Введенщина 35/10 кВ | Т-1, Т-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 38.6965 | 0 | 0 | 38.6965 | 12 | 20.4728 | 6.2237
| Военный городок 35/6 кВ | В-35 Левобережная"А" ,В-35 Левобережная"Б", СВ-35.; В-35 Т-3; ЛР-1-35 Левобережная"А", ЛР-1-35 Левобережная"Б", СР-1-35, СР-2-35, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР-35 Левобережная"А", ШР-35 Левобережная"Б".; Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 74.7767 | 0 | 0 | 74.7767 | 36 | 29.7367 | 9.04
| Военный городок 35/6 кВ | В-6 яч.38 СНТ Ангара, В-6 яч.39, В-6 яч.40 (6) ТН-1-35, ТН-2-35 (35) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.6708 | 0 | 0 | 8.6708 | 5 | 2.815 | 0.85576
| Военный городок 35/6 кВ | ТР-35 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.0078 | 0 | 0 | 10.0078 | 3 | 5.3741 | 1.6337
| Глазково 110/6 кВ | В-10 яч. № 48 ООО Макстрой, В-10 яч. № 49 ТП-3829, В-10 яч. № 51 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.7809 | 0 | 0 | 3.7809 | 3 | 0.59883 | 0.18204
| Глазково 110/6 кВ | В-6 яч № 7 рез | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 1 | 0.29941 | 0.091022
| Глазково 110/6 кВ | КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8031 | 0 | 0 | 4.8031 | 2 | 2.1496 | 0.65349
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 10 Строительство, В-6 яч № 11 р, В-6 яч № 15 В-6 Т-2, В-6 яч № 26 ДГК-1, В-6 яч № 27 ДГК-2, В-6 яч № 29 СВ-2-6, В-6 яч № 30 ТП-1144, В-6 яч № 31ТП-1437Б, В-6 яч № 32 р, В-6 яч № 33 Насосная Б, В-6 яч № 35 р, В-6 яч № 37 р, В-6 яч № 38 РП-28 Б, В-6 яч № 39 Тп-1934 Б, В-6 яч № 4 В-6 Т-1, В-6 яч № 40 ДГК-3, В-6 яч № 5 Насосная"А", В-6 яч № 8 СВ-1-6 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 25.0279 | 0 | 0 | 25.0279 | 18 | 5.3895 | 1.6384
| Ерши 110/6 кВ | В-110 Т-1, В-110 Т-2, В-110 Т-3 ТН-1-110, ТН-2-110, ТН-3-110 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 21.6108 | 0 | 0 | 21.6108 | 12 | 7.3702 | 2.2405
| Ерши 110/6 кВ | Т-1, Т-2, Т-3. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 78.047 | 0 | 0 | 78.047 | 36 | 32.2447 | 9.8024
| Жилкино 35/6 кВ | В-6 яч № 10 ТП-218,ТП-262, В-6 яч № 4 Мясокомбинат | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.7809 | 0 | 0 | 2.7809 | 2 | 0.59883 | 0.18204
| Жилкино 35/6 кВ | В-6 яч № 14 ТП-218, В-6 яч № 15 ТП-72, В-6 яч № 19 Мясокомбинат, В-6 яч № 20 ТП-СП"БРУК", В-6 яч № 21ТД Эльбрус, В-6 яч № 22, В-6 яч № 5 з-д Комбикормовый, СВ-6 яч № 11. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 29.0813 | 0 | 0 | 29.0813 | 16 | 10.0317 | 3.0496
| ЗКСМ 110/10 кВ | ЛР-110 Максимовская, СР-1-110, СР-2-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2.; Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 52.3617 | 0 | 0 | 52.3617 | 27 | 19.4492 | 5.9125
| Изумрудная 110/35/10 кВ | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4694 | 0 | 0 | 4.4694 | 2 | 1.8937 | 0.5757
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Т-1 (110) ТСН-1, ТСН-2.(10) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.6943 | 0 | 0 | 44.6943 | 20 | 18.9373 | 5.757
| Ключи 500/220 кВ | В-500 АТ-2, В-500 АТ-3, В-1-500 АТ-1, В-2-500 АТ-1 (500); ШСВ-2-220, СВ-1-220, СВ-2-220, В-220 Шелехово А, В-220 Шелехово Б, В-220 ШБЦ-269 (220); ТН-220 ШБЦ-269 ф.В, ТН-220 Шелехово Б ф.В (220) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 148.3879 | 0 | 0 | 148.3879 | 40 | 83.1196 | 25.2683
| Ключи 500/220 кВ | АТ-1, АТ-2, АТ-3.(500) ФКУ-220 (220) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 133.2786 | 0 | 0 | 133.2786 | 63 | 53.8946 | 16.384
| КПД 35/6 кВ | В-6 яч № 12 КАЯ, В-6 яч № 13 ИДСК,Ирк.мех.строй, В-6 яч № 15 Т-2, В-6 яч № 16 З-д нер.мат, В-6 яч № 19 ТП-853,ТОО Строитель, В-6 яч № 20 ТП-182, В-6 яч № 23 ММПКХ, В-6 яч № 24 ЗАО СПК. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.2804 | 0 | 0 | 28.2804 | 16 | 9.4175 | 2.8629
| КПД 35/6 кВ | ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.3393 | 0 | 0 | 9.3393 | 4 | 4.0946 | 1.2447
| Левобережная 220/35 кВ | В-35 В.Городок А, В-35 В.Городок Б, В-35 Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 12.0067 | 0 | 0 | 12.0067 | 6 | 4.6064 | 1.4003
| Левобережная 220/35 кВ | ЛР-35 В.Городок А, ЛР-35 В.Городок Б, ШР-35 В.Городок Б, ШР-35 Т-2, ШР-35В.Городок А. | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 50.0392 | 0 | 0 | 50.0392 | 15 | 26.8706 | 8.1686
| Левобережная 220/35 кВ | ТН-1-220, ТН-2-220 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 10.8054 | 0 | 0 | 10.8054 | 6 | 3.6851 | 1.1203
| Левобережная 220/35 кВ | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4694 | 0 | 0 | 4.4694 | 2 | 1.8937 | 0.5757
| Левобережная 220/35 кВ | Т-1, Т-2 (220) ТСН-1, ТСН-2 (35) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 85.6511 | 0 | 0 | 85.6511 | 40 | 35.0085 | 10.6426
| Ленино 35/6 кВ | В-35 Т-1, В-35 Т-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.6886 | 0 | 0 | 10.6886 | 6 | 3.5955 | 1.093
| Ленино 35/6 кВ | В-6 яч № 7 Автомобилист, В-6 яч № 9 . | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.8699 | 0 | 0 | 6.8699 | 4 | 2.2008 | 0.66905
| Ленино 35/6 кВ | СР-1-35, СР-2-35, ШР-35 В/городок"А", ШР-35 В/городок"Б", ШР-35 Ир.Сортир."А", ШР-35 Ир.Сортир."Б", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-1, ШР-35 ТН-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 93.0706 | 0 | 0 | 93.0706 | 30 | 48.367 | 14.7036
| Ленино 35/6 кВ | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4694 | 0 | 0 | 4.4694 | 2 | 1.8937 | 0.5757
| Ленино 35/6 кВ | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 42.6965 | 0 | 0 | 42.6965 | 16 | 20.4728 | 6.2237
| Ленино 35/6 кВ | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.3393 | 0 | 0 | 9.3393 | 4 | 4.0946 | 1.2447
| Луговая 110/10 кВ | В-10 яч № 11 ТП Швейная фабрика, В-10 яч № 34 ШАТП-4, В-10 яч № 38 ЦРП-2"Б", В-10 яч № 7 ЦРП-2"А", В-1-10 Т-1 яч № 44, В-2-10 Т-2 яч № 4, В-3-10 Т-1 яч № 41, В-4-10 Т-2 яч № 1; ДГР-4-10; ТСН ДГР-4-10; ТСН-1, ТСН-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 66.4385 | 0 | 0 | 66.4385 | 32 | 26.4099 | 8.0286
| Луговая 110/10 кВ | ОД и КЗ-110 Т-1, ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 40.5653 | 0 | 0 | 40.5653 | 12 | 21.9059 | 6.6594
| Луговая 110/10 кВ | ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2. Т-1, Т-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 61.5019 | 0 | 0 | 61.5019 | 30 | 24.1579 | 7.344
| М.Падь 35/10 кВ | ЛР-35 Южная"А", ЛР-35 Южная"Б", СР-1-35, СР-2-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 22.6119 | 0 | 0 | 22.6119 | 12 | 8.1379 | 2.4739
| М.Падь 35/10 кВ | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 32.4184 | 0 | 0 | 32.4184 | 16 | 12.5908 | 3.8276
| М.Падь 35/10 кВ | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.6786 | 0 | 0 | 18.6786 | 8 | 8.1891 | 2.4895
| Малая Елань 220/10 кВ | Т-1, Т2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 62.7033 | 0 | 0 | 62.7033 | 30 | 25.0792 | 7.6241
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | В-6 Т-4 яч № 46, В-6 яч.№ 48 Завод "Д", В-6 яч.№ 50 РТП-100 Б, В-6 яч.№ 51 РТП-101 Б, В-6 яч.№ 52 РП-26 А | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 6.9522 | 0 | 0 | 6.9522 | 5 | 1.4971 | 0.45511
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | В-6 яч 34 РП-27"В", В-6 яч № 28 В/ч, В-6 яч № 29 ИТК"Б", В-6 яч № 33 РП-26; Р ДГК-2-6; ДГР-2-6, ДГК-4-6, ТДГР-2-6; ТСН ДГК-4-6, ТСН-5; ТСН-2, ТСН-4. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.6766 | 0 | 0 | 71.6766 | 33 | 29.66 | 9.0166
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | В-10 яч № 16 ТП-1351"А", В-10 яч № 17 ТП-1351"Б". | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.138 | 0 | 0 | 8.138 | 4 | 3.1733 | 0.96468
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | В-10 яч.№ 20 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 1 | 0.29941 | 0.091022
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | ЛР-35 КПД"Б", ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.3059 | 0 | 0 | 11.3059 | 6 | 4.069 | 1.237
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4694 | 0 | 0 | 4.4694 | 2 | 1.8937 | 0.5757
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | СВ-110; ЛР-1-110 Максимовская, ШР-110 Т-2, СР-2-110.; ЛР-2-110 ГЭС, ЛР-2-110 Максимовская, СР-4-110; Т-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 69.6744 | 0 | 0 | 69.6744 | 33 | 28.1245 | 8.5499
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | В-110 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.4038 | 0 | 0 | 5.4038 | 2 | 2.6103 | 0.79353
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | В-110 Пивзавод | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.1057 | 0 | 0 | 9.1057 | 4 | 3.9154 | 1.1903
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | В-1-6 АТ-1, В-2-6 АТ-1, В-3-6 АТ-2, В-4-6 АТ-2; В-6 яч № 14 Иркомпо, Крайс-Терминал; В-6 яч № 21 РП-9"Б",РП-31"Б"; ДГР-1-6, ТСН ДГР-1-6, ДГР-2А-6, ДГР-2Б-6,ТСН ДГР-2-6; Р-6 ДГР-1, Р-6 ДГР-2; ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 93.2436 | 0 | 0 | 93.2436 | 44 | 37.7635 | 11.4801
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | В-6 яч № 10 в/ч 48,РП-31"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.9389 | 0 | 0 | 8.9389 | 4 | 3.7875 | 1.1514
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ТР-110 АТ-1, ШР-1-110 ИАЗ"А", ШР-1-110 Пивзавод, ШР-2-110 ИАЗ"А". | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.6108 | 0 | 0 | 21.6108 | 12 | 7.3702 | 2.2405
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ШР ТН-1-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.544 | 0 | 0 | 14.544 | 5 | 7.319 | 2.225
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | АТ-1, АТ-2. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 79.2461 | 0 | 0 | 79.2461 | 38 | 31.6305 | 9.6157
| Общезаводская 220/10 кВ | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 62.7033 | 0 | 0 | 62.7033 | 30 | 25.0792 | 7.6241
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | СВ-110 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.4038 | 0 | 0 | 5.4038 | 2 | 2.6103 | 0.79353
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | В-35 Баклаши"А", В-35 Баклаши"Б", В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35 ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 26.4806 | 0 | 0 | 26.4806 | 14 | 9.571 | 2.9096
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | В-10 яч № 14 МПФ"С", В-10 яч № 15 МПФ"Б", В-10 яч № 19 ТПК"Б", В-10 яч № 4 ТП-1148, В-10 яч № 5 Пивзавод"А", В-10 яч № 6 МПФ"А", В-10 яч № 9 Пивзавод"Б", В-6 яч № 1 В-6 Т-3, В-6 яч № 12 База"Б", В-6 яч № 3 НОВ; Т-3, Т-4; ТСН-1-10, ТСН-2-10, ТСН-3-10, ТСН-4-10. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 108.1362 | 0 | 0 | 108.1362 | 46 | 47.6504 | 14.4857
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | В-10 яч № 27 , В-10 яч № 28, В-10 яч № 29, В-10 яч № 30 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 10.5407 | 0 | 0 | 10.5407 | 4 | 5.0158 | 1.5248
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | ОД и КЗ-110 Т-1, ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 42.6343 | 0 | 0 | 42.6343 | 12 | 23.4925 | 7.1417
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 56.7033 | 0 | 0 | 56.7033 | 24 | 25.0792 | 7.6241
| РП Марково | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.544 | 0 | 0 | 17.544 | 8 | 7.319 | 2.225
| РП Марково | ТН-1-10, ТН-2-10 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.0011 | 0 | 0 | 3.0011 | 2 | 0.76773 | 0.23339
| РП-21, 40 | В-6 яч № 10 ТП-794, В-6 яч № 11 ТП-426, В-6 яч № 12 ТП-829, В-6 яч № 13 Н-Ленино"А", В-6 яч № 14 РП-9 "Б", В-6 яч № 15 ТП-643, В-6 яч № 16 ТП644, В-6 яч № 6 Н-Ленино"Б" , В-6 яч № 7 РП-9"А",ТП-613, В-6 яч № 8 ТП-978, В-6 яч № 9 РП-9"Б", В-6 яч № 15 ТП-1328, В-6 яч № 22 Спутник"Б", В-6 яч № 8 Спутник"А", В-6 яч № 9 ТП-22"Б", СВ-6 яч № 12. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 55.9601 | 0 | 0 | 55.9601 | 32 | 18.3743 | 5.5858
| РП-26 | В-6 яч № 10 Студенческая, В-6 яч № 11 ТП-472, В-6 яч № 12 ТП-196, В-6 яч № 13 ТП-1192"Б", В-6 яч № 14 ТП-189, В-6 яч № 15 Мельниково, В-6 яч № 16ТП-1192"А", В-6 яч № 7 ТП-195, В-6 яч № 9 ТП-191, СВ-6 яч № 2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 90.056 | 0 | 0 | 90.056 | 40 | 38.3865 | 11.6695
| РП-27 | В-6 яч № 10 ТП-1068, В-6 яч № 12 ТП-1067, В-6 яч № 15 Мельниково"А", В-6 яч № 15 Мельниково"Б", В-6 яч № 6Мельниково"В"яч34, В-6 яч № 7 ТП-844"А", В-6 яч № 8 ТП-922, В-6 яч № 9 ТП-845 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.5109 | 0 | 0 | 71.5109 | 32 | 30.2997 | 9.2111
| РП-27,96 | В-6 яч № 14; ТН-1-6 яч.№ 6, ТН-2-6 яч.№ 9 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.2681 | 0 | 0 | 4.2681 | 3 | 0.97246 | 0.29563
| РП-49 | В-10 яч.№ 12, В-10 яч.№ 15, В-10 яч.№ 10 ТП-1139, В-10 яч.№ 3 СВ-10, В-10 яч.№ 4 Т-1, В-10 яч.№ 5 ТП-1956, В-10 яч.№ 6 Мельник яч.18, В-10 яч.№ 9 Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.2036 | 0 | 0 | 11.2036 | 8 | 2.4567 | 0.74685
| РП-54,55,56,64,64 | ТН-1-10 яч.№ 3, ТН-2-10 яч.№ 4 ТН-1-10 яч.№ 3, ТН-2-10 яч.№ 4 ТН-1-10 яч.№ 3, ТН-2-10 яч.№ 4 ТСН-1, ТСН-2 ТН-1-10 яч.№ 3, ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 30.3828 | 0 | 0 | 30.3828 | 16 | 11.0297 | 3.353
| Смоленщина 35/10 кВ | В-10 яч № 16, В-10 яч № 14, В-10 яч № 1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.8009 | 0 | 0 | 3.8009 | 3 | 0.61418 | 0.18671
| Смоленщина 35/10 кВ | В-10 яч № 12, В-10 яч № 3 ДОК , В-10 яч № 9 Баклаши, СВ-10 яч № 7.; ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 24.4139 | 0 | 0 | 24.4139 | 12 | 9.5199 | 2.894
| Смоленщина 35/10 кВ | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 41.9624 | 0 | 0 | 41.9624 | 16 | 19.9098 | 6.0526
| Спутник 110/6 кВ | В-4-6 Т-3 яч.33, В-6 яч36 ТП-2552, В-6 яч37 ТП-2475, СВ-3-6 яч № 1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 13.6108 | 0 | 0 | 13.6108 | 4 | 7.3702 | 2.2405
| Спутник 110/6 кВ | В-6 яч №18 РП-39"А" Р ДГК-2-6, Р ДГК-3-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.2726 | 0 | 0 | 9.2726 | 4 | 4.0434 | 1.2292
| Спутник 110/6 кВ | Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.3516 | 0 | 0 | 28.3516 | 12 | 12.5396 | 3.812
| Студенческая 110/6 кВ | В-6 яч 35РП-29 Б, В-6 яч 36 ТП-2926, В-6 яч 37 РП-26, В-6 яч 38 ТП-2200, В-6 яч 39 ДГР-5-6, В-6 яч 43, В-6 яч 44 ТП-4243, СВ-1-6 яч.15, СВ-3-6 яч.31 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 12.5139 | 0 | 0 | 12.5139 | 9 | 2.6947 | 0.8192
| Студенческая 110/6 кВ | ЛР-110 ГЭС, СР-1-110. Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 39.157 | 0 | 0 | 39.157 | 18 | 16.2247 | 4.9323
| Студенческая 110/6 кВ | Р ДГР-1-6, Р ДГР-2-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.8054 | 0 | 0 | 6.8054 | 2 | 3.6851 | 1.1203
| ТП-1507 | В-6 яч № 1рез, В-6 яч № 2 ТП-1502, В-6 Т-2 яч № 3, В-6 Т-1 яч № 4, В-6 яч № 5 ТП-1503, СВ-6 яч № 6 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.3426 | 0 | 0 | 8.3426 | 6 | 1.7965 | 0.54613
| ф.Байкал 35/6 кВ | ЛР-35 Кировская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.9689 | 0 | 0 | 3.9689 | 2 | 1.5099 | 0.459
| Шелехово 220/110/10 кВ | ЛР-220 № 207, ЛР-220 № 209, ОР-220 № 207, ОР-220 № 209, ОР-220 АТ-8; ОР-220 ОВ-2-220, ОР-220 ОВ-3-220, ШР-220 ОВ-2-220; ТР-220 Т-3, ТР-220 Т-6, ШР-2 СВ-2-220, ШР-220 № 207, ШР-220 № 209,ШР-220 Т-3, ШР-220 Т-6,ШР-220 ТН-1, ШР-3 СВ-2-220; АТ-8, АТ-9; Т-3 ф.А, Т-3 ф.В, Т-3 ф.С, Т-4 ф.А, Т-4 ф.В, Т-4 ф.С, Т-6 ф.А, Т-6 ф.В, Т-6 ф.С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 517.6883 | 0 | 0 | 517.6883 | 260 | 197.6137 | 60.0746
| Шелехово 220/110/10 кВ | ЛР-110 ГЭС"Б", ШР-110 Б.Луг, ШР-110 Луговая"А", ШР-110 ЭТЦ Т-1 ШР-110 ОПН-1-110, ШР-110 РВС-2-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-5. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 55.6287 | 0 | 0 | 55.6287 | 30 | 19.6539 | 5.9748
| Шелехово 220/110/10 кВ | ШР-110 Луговая"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.544 | 0 | 0 | 14.544 | 5 | 7.319 | 2.225
| Шелехово 220/110/10 кВ | Разъед."звезды" Т-3, Разъед."звезды" Т-4, ТР-35 ВДТ-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 30.0235 | 0 | 0 | 30.0235 | 9 | 16.1223 | 4.9012
| Шелехово 220/110/10 кВ | ТР-10 ВДТ-3, ТР-10 ВДТ-4 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.0157 | 0 | 0 | 20.0157 | 6 | 10.7482 | 3.2675
| Шелехово 220/110/10 кВ | Т-1 фаза С зав.№ 146897 (резерв) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1723 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шелехово 220/110/10 кВ | ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3, ТСН-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 35.088 | 0 | 0 | 35.088 | 16 | 14.6381 | 4.45
| Южная 110/35/6 кВ | В-110 Т-1; В-110 ГЭС"Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1147 | 0 | 0 | 17.1147 | 4 | 10.0573 | 3.0574
| Южная 110/35/6 кВ | В-35 М.падь А ШР-1-35 М.падь Б, ШР-1-35 Солнечная, ШР-1-35 Т-1, ШР-1-35 Т-2, ШР-2-35 М.падь Б, ШР-2-35 Солнечная, ШР-2-35 Т-1, ШР-2-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 37.0647 | 0 | 0 | 37.0647 | 19 | 13.8533 | 4.2114
| Южная 110/35/6 кВ | В-6 Т-2, В-6 яч № 12 Южная"Б" ДГК-1-6, ДГК-2-6, ТСН ДГК-1-6, ТСН ДГК-2-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.226 | 0 | 0 | 44.226 | 21 | 17.8113 | 5.4146
| Южная 110/35/6 кВ | ЛР-110 Пивзавод, СР-1-110, СР-2-110, ШР-110 РВС-2, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 32.4161 | 0 | 0 | 32.4161 | 18 | 11.0553 | 3.3608
| Южная 110/35/6 кВ | СР-2-35; ТН-1-35 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.7787 | 0 | 0 | 14.7787 | 4 | 8.2659 | 2.5128
| Б.Речка 35/6 кВ | В-35 Т-1; ЛР-35 Т-1; Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 31.3205 | 0 | 0 | 31.3205 | 13 | 14.0495 | 4.271
| Б.Речка 35/6 кВ | В-6 яч.4; В-6 яч.5; ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.4094 | 0 | 0 | 14.4094 | 6 | 6.4489 | 1.9605
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | В-6 яч.14, В-6 яч.15, В-6 яч.19, В-6 яч.2, В-6 яч.3, В-6 яч.5, В-6 яч.6 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 9.7331 | 0 | 0 | 9.7331 | 7 | 2.0959 | 0.63715
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | В-6 яч.9, В-6 Т-3 яч.1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.2703 | 0 | 0 | 7.2703 | 4 | 2.5079 | 0.76241
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | ТР-220 АТ-1, ТР-220 Т-4, ШР-220 АТ-2, ШР-220 Т-4 АТ-1, АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 120.7324 | 0 | 0 | 120.7324 | 62 | 45.0402 | 13.6922
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | ШР ТН-1-110, ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Нагорная"Б", ШР-1-110 Т-3; Т-4; Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 80.9169 | 0 | 0 | 80.9169 | 36 | 34.4455 | 10.4714
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 Туристская"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 29.088 | 0 | 0 | 29.088 | 10 | 14.6381 | 4.45
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | ЛРТ АТ-1, ЛРТ АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.6786 | 0 | 0 | 20.6786 | 10 | 8.1891 | 2.4895
| Берёзовая 110/10 кВ | В-110 Т-1 ТО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.4038 | 0 | 0 | 5.4038 | 2 | 2.6103 | 0.79353
| Берёзовая 110/10 кВ | ТН-1-110 ТО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 7.3393 | 0 | 0 | 7.3393 | 2 | 4.0946 | 1.2447
| Берёзовая 110/10 кВ | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 58.7055 | 0 | 0 | 58.7055 | 24 | 26.6146 | 8.0909
| Берёзовая 110/10 кВ | ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.3393 | 0 | 0 | 9.3393 | 4 | 4.0946 | 1.2447
| Восточная 220/110/10 кВ | АТ-1, АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 96.5989 | 0 | 0 | 96.5989 | 38 | 44.9378 | 13.6611
| Восточная 220/110/10 кВ | ЛРТ АТ-1, ЛРТ АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.7055 | 0 | 0 | 44.7055 | 10 | 26.6146 | 8.0909
| Восточная 220/110/10 кВ | ТН ШМ-10 АТ-1, ТН ШМ-10 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 7.3393 | 0 | 0 | 7.3393 | 2 | 4.0946 | 1.2447
| Восточная 220/110/10 кВ | В-10 яч. 3, В-10 яч. 5, В-10 яч. 9, В-10 яч. 11В-10 яч. 13, В-10 яч. 15, В-10 яч. 17 В-1-10 АТ-1, В-10 яч. 19 В-10 ДГР-1, В-10 яч. 21, В-10 яч. 23, В-10 яч. 25 В-10 ТСН-1, В-10 яч. 2 СВ-1-10, В-10 яч. 4, В-10 яч. 6, В-10 яч. 10, В-10 яч. 12, В-10 яч. 14, В-10 яч. 16 В-2-10 АТ-2, В-10 яч. 18, В-10 яч. 20 В-10 ДГР-2, В-10 яч. 22, В-10 яч. 24, В-10 яч. 26 В-10 ТСН-2, В-10 яч. 29, В-10 яч. 31, В-10 яч. 35, В-10 яч. 37, В-10 яч. 39, В-10 яч. 41, В-10 яч. 43 В-3-10 АТ-1, В-10 яч. 45 В-10 ДГР-3, В-10 яч. 47, В-10 яч. 49, В-10 яч. 28 СВ-2-10, В-10 яч. 30, В-10 яч. 32, В-10 яч. 36, В-10 яч. 38, В-10 яч. 40, В-10 яч. 42 В-4-10 АТ-2, В-10 яч. 44, В-10 яч. 46 В-10 ДГР-4, В-10 яч. 48, В-10 яч. 50 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 64.85 | 0 | 0 | 64.85 | 44 | 15.9893 | 4.8607
| Городская 110/10 | ДГР-2-10, ДГР-4-10, ТСН ДГР-2-10, ТСН ДГР-4-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 37.3572 | 0 | 0 | 37.3572 | 16 | 16.3782 | 4.979
| Городская ПП-110 | ЛР-110 "А", ЛР-110 "Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 27.8867 | 0 | 0 | 27.8867 | 10 | 13.7168 | 4.1699
| Городская 110/10 | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 58.7055 | 0 | 0 | 58.7055 | 24 | 26.6146 | 8.0909
| Жемчужная 35/10 | Т-1; ТСН-1; ЛР-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 35.3572 | 0 | 0 | 35.3572 | 14 | 16.3782 | 4.979
| Жемчужная 35/10 | В-35 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.0022 | 0 | 0 | 4.0022 | 2 | 1.5355 | 0.46678
| Знаменская-2 110/10 | ТН-1-110, ТН-2-110 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 9.3393 | 0 | 0 | 9.3393 | 4 | 4.0946 | 1.2447
| Знаменская-2 110/10 | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 58.7055 | 0 | 0 | 58.7055 | 24 | 26.6146 | 8.0909
| Знаменская-2 110/10 | ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.3393 | 0 | 0 | 9.3393 | 4 | 4.0946 | 1.2447
| Искра 110/6 | ОД и КЗ-110 Т-2; СОД-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.9713 | 0 | 0 | 43.9713 | 10 | 26.0516 | 7.9197
| Искра 110/6 | СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.6697 | 0 | 0 | 5.6697 | 3 | 2.0473 | 0.62237
| Искра 110/6 | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.6786 | 0 | 0 | 18.6786 | 8 | 8.1891 | 2.4895
| Кировская 110/35/6 | В-35 Марата1, ШСВ-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 12.6719 | 0 | 0 | 12.6719 | 8 | 3.5827 | 1.0892
| Кировская 110/35/6 | В-2-6 Т-3 яч.18 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.569 | 0 | 0 | 4.569 | 2.5 | 1.5866 | 0.48234
| Кировская 110/35/6 | В-6 яч. 10, В-6 яч. 21, В-6 яч. 23, В-6 яч. 36, В-6 яч. 4, В-6 яч. 41 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.811 | 0 | 0 | 21.811 | 12 | 7.5238 | 2.2872
| Кировская 110/35/6 | В-6 яч. 16, В-6 яч. 39 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.9477 | 0 | 0 | 2.9477 | 2 | 0.72678 | 0.22094
| Кировская 110/35/6 | ЛР-110 Правобережная"Б", ЛР-110 Южная, ШР-1-110 Правбережная"Б", ШР-1-110 Правбережная"А", ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 Т-3, ШР-1-110 ТН-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 Южная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 51.0269 | 0 | 0 | 51.0269 | 27 | 18.4255 | 5.6014
| Кировская 110/35/6 | Замена опорной изоляции оборудования ЗРУ-110 кВ и ШМ-6 кВ | СР | Май | Сент | Конкурс | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кировская 110/35/6 | ЛР-35 Марата1, ШР-1-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.9377 | 0 | 0 | 7.9377 | 4 | 3.0197 | 0.918
| Кировская 110/35/6 | Р-ДГК-1-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.9689 | 0 | 0 | 2.9689 | 1 | 1.5099 | 0.459
| Кировская 110/35/6 | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6697 | 0 | 0 | 4.6697 | 2 | 2.0473 | 0.62237
| Летняя 110/35/10 | В-35 Пансионат"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.3359 | 0 | 0 | 5.3359 | 3 | 1.7914 | 0.54458
| Летняя 110/35/10 | В-10 Т-2 яч.4, В-10 яч.20, СВ-10 яч.10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.9055 | 0 | 0 | 10.9055 | 6 | 3.7619 | 1.1436
| Летняя 110/35/10 | В-10 яч.23, В-10 яч.24 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.9477 | 0 | 0 | 2.9477 | 2 | 0.72678 | 0.22094
| Летняя 110/35/10 | ЛР-110 ввод "А", ЛР-110 ввод "Б", ТР-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.2081 | 0 | 0 | 16.2081 | 9 | 5.5277 | 1.6804
| Летняя 110/35/10 | СР-2-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.544 | 0 | 0 | 14.544 | 5 | 7.319 | 2.225
| Летняя 110/35/10 | ЛР-35 Пансионат"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.9689 | 0 | 0 | 4.9689 | 3 | 1.5099 | 0.459
| Летняя 110/35/10 | СР-2-35, ТР-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.9377 | 0 | 0 | 7.9377 | 4 | 3.0197 | 0.918
| Летняя 110/35/10 | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6697 | 0 | 0 | 4.6697 | 2 | 2.0473 | 0.62237
| Летняя 110/35/10 | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 52.0314 | 0 | 0 | 52.0314 | 24 | 21.4964 | 6.5349
| Летняя 110/35/10 | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.6786 | 0 | 0 | 18.6786 | 8 | 8.1891 | 2.4895
| Лисиха 35/6 | В-6 Т-1 яч.3, В-6 яч.5, В-6 яч.6, В-6 яч.7, В-6 яч.8, В-6 яч.9 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.811 | 0 | 0 | 21.811 | 12 | 7.5238 | 2.2872
| Лисиха 35/6 | Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.0157 | 0 | 0 | 20.0157 | 6 | 10.7482 | 3.2675
| Листвянка 35/10 | В-10 яч.10, В-10 яч.11,В-10 яч.13, В-10 яч.14, В-10 яч.16, В-10 яч.33, В-10 яч.5, В-10 яч.9, В-1-10 Т-1 яч.17, В-2-10 Т-2 яч.8, СВ-1-10 яч.2; ТР-1-10 Т-1, ТР-2-10 Т-2; ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.1059 | 0 | 0 | 71.1059 | 36 | 26.9217 | 8.1842
| Листвянка 35/10 | ЛР-35 Туристская"А", ЛР-35 Туристская"Б", СР-1-35, СР-2-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2; Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 67.8446 | 0 | 0 | 67.8446 | 28 | 30.5557 | 9.2889
| Листвянка 35/10 | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6697 | 0 | 0 | 4.6697 | 2 | 2.0473 | 0.62237
| Марата 35/6 | В-6 Т-1 яч.2, В-6 яч.8 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.9477 | 0 | 0 | 2.9477 | 2 | 0.72678 | 0.22094
| Марата 35/6 | В-6 яч.12 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.4349 | 0 | 0 | 2.4349 | 1 | 1.1004 | 0.33453
| Марата 35/6 | В-6 яч.16 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.7353 | 0 | 0 | 3.7353 | 2 | 1.3307 | 0.40454
| Молодёжная 110/10 | В-10 Т-1 яч.6 ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 22.4139 | 0 | 0 | 22.4139 | 10 | 9.5199 | 2.894
| Молодёжная 110/10 | В-10 яч.11, В-10 яч.4 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 22.4829 | 0 | 0 | 22.4829 | 8 | 11.1065 | 3.3764
| Молодёжная 110/10 | В-10 яч.18 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4739 | 0 | 0 | 1.4739 | 1 | 0.36339 | 0.11047
| Молодёжная 110/10 | ОД и КЗ-110 Т-1, ОД и КЗ-110 Т-2; ЛР-110 ввод "Б"; Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 78.1171 | 0 | 0 | 78.1171 | 33 | 34.599 | 10.5181
| Нагорная 110/35/6 | В-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.3359 | 0 | 0 | 5.3359 | 3 | 1.7914 | 0.54458
| Нагорная 110/35/6 | В-6 яч.27 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.3104 | 0 | 0 | 13.3104 | 4 | 7.1399 | 2.1705
| Нагорная 110/35/6 | В-6 яч.29 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.4027 | 0 | 0 | 3.4027 | 1 | 1.8426 | 0.56014
| Нагорная 110/35/6 | В-6 яч.30 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.4027 | 0 | 0 | 3.4027 | 1 | 1.8426 | 0.56014
| Нагорная 110/35/6 | ДГК-1, ДГК-2, ТСН-3 ДГК-1, ТСН-4 ДГК-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 37.3572 | 0 | 0 | 37.3572 | 16 | 16.3782 | 4.979
| Нагорная 110/35/6 | ТН-1-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.3348 | 0 | 0 | 2.3348 | 1 | 1.0236 | 0.31119
| Октябрьская 110/6 | В-6 яч. 2, В-6 яч. 21, В-6 яч. 8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.3048 | 0 | 0 | 10.3048 | 6 | 3.3012 | 1.0036
| Октябрьская 110/6 | В-6 яч. 40, В-6 яч. 41, В-6 яч. 42, В-6 яч. 43, В-6 яч. 44, В-6 яч. 46, В-6 яч. 47, В-6 яч. 48, В-6 яч. 49, В-6 яч. 50, В-6 яч. 51, В-6 яч. 52 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 17.6864 | 0 | 0 | 17.6864 | 12 | 4.3607 | 1.3257
| Октябрьская 110/6 | СВ-1-6 яч.11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1352 | 0 | 0 | 4.1352 | 2.5 | 1.254 | 0.3812
| Пансионат 35/0,4 | ЛР-35 Летняя"А" Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 36.187 | 0 | 0 | 36.187 | 18 | 13.9471 | 4.2399
| Партизанская 35/6 | В-6 яч.8; В-6 яч.9; ДГК-2-6, ТСН ДГК-2-6; Р ДГК-2-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 29.4851 | 0 | 0 | 29.4851 | 13 | 12.642 | 3.8432
| ПП-7 | В-6 яч.4 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.9389 | 0 | 0 | 8.9389 | 4 | 3.7875 | 1.1514
| Правобережная 220/110/10 | В-220 АТ-1, В-220 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.2894 | 0 | 0 | 26.2894 | 6 | 15.5593 | 4.73
| Правобережная 220/110/10 | В-10 яч. 12, В-10 яч. 16, В-10 яч. 28, В-10 яч. 35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9411 | 0 | 0 | 14.9411 | 8 | 5.3229 | 1.6182
| Правобережная 220/110/10 | В-10 яч. 5, В-10 яч. 6 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.6208 | 0 | 0 | 26.6208 | 8 | 14.2798 | 4.3411
| Правобережная 220/110/10 | В-2-10 АТ-1 яч.33 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.2353 | 0 | 0 | 4.2353 | 2.5 | 1.3307 | 0.40454
| Правобережная 220/110/10 | В-3-10 АТ-2 яч.18, В-4-10 АТ-2 яч.34, СВ-10 яч.2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 39.9312 | 0 | 0 | 39.9312 | 12 | 21.4197 | 6.5116
| Правобережная 220/110/10 | ЛР-110 Восточная 1, ЛР-110 Восточная 2, ОР-110 Восточная 1, ОР-110 Восточная 2, ОР-110 ОМВ, ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Восточная 1, ШР-1-110 Восточная 2, ШР-1-110 Кировская"А", ШР-1-110 Кировская"Б", ШР-1-110 Урик"А", ШР-1-110 Урик"Б", ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Восточная 1, ШР-2-110 Восточная 2, ШР-2-110 Кировская"А", ШР-2-110 Кировская"Б", ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 Урик"А", ШР-2-110 Урик"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 305.4242 | 0 | 0 | 305.4242 | 105 | 153.6995 | 46.7247
| Правобережная 220/110/10 | ЛР-110 Кировская"А", ЛР-110 Кировская"Б", ОР-110 Кировская"А", ОР-110 Кировская"Б", ОР-110 Урик"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.3483 | 0 | 0 | 28.3483 | 15 | 10.2364 | 3.1119
| Правобережная 220/110/10 | ТР-10 АТ-1, ТР-10 АТ-2 ВПТ- АТ-1, ВПТ- АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 52.6432 | 0 | 0 | 52.6432 | 14 | 29.6344 | 9.0089
| Правобережная 220/110/10 | АТ-1, АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 85.9203 | 0 | 0 | 85.9203 | 38 | 36.7487 | 11.1716
| Приморская 110/10 | В-10 яч.12, В-10 яч.15, В-10 яч.21, В-10 яч.23, В-10 яч.25, В-10 яч.28, В-10 яч.29, В-10 яч.5 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 90.1984 | 0 | 0 | 90.1984 | 32 | 44.6307 | 13.5677
| Приморская 110/10 | В-10 яч.42, В-10 яч.43, В-10 яч.45, В-10 яч.46, В-10 яч.47, В-10 яч.48 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8432 | 0 | 0 | 8.8432 | 6 | 2.1804 | 0.66283
| Приморская 110/10 | В-10 яч.6 В-1-10 Т-1 яч.1, В-3-10 Т-1 яч.34 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.9055 | 0 | 0 | 11.9055 | 7 | 3.7619 | 1.1436
| Приморская 110/10 | ОД и КЗ-110 Т-1, ОД и КЗ-110 Т-2 СР-1-110, ТР-110 Т-2 Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 77.2461 | 0 | 0 | 77.2461 | 36 | 31.6305 | 9.6157
| Рабочая 110/6 | В-1-6 Т-1 яч.10 , В-2-6 Т-2 яч. 21, В-3-6 Т-1 яч.31, В-4-6 Т-2 яч. 44 , В-6 яч. 26, В-6 яч. 33, В-6 яч. 34, В-6 яч. 35, В-6 яч. 36, В-6 яч. 39, В-6 яч. 40, В-6 яч. 41, В-6 яч. 42, В-6 яч. 46, В-6 яч. 47, СВ-1-6 яч. 13, СВ-2-6 яч. 37 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 25.0557 | 0 | 0 | 25.0557 | 17 | 6.1777 | 1.878
| Рабочая 110/6 | В-6 яч. 27 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6352 | 0 | 0 | 3.6352 | 2 | 1.254 | 0.3812
| Рабочая 110/6 | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 58.7055 | 0 | 0 | 58.7055 | 24 | 26.6146 | 8.0909
| РП-10,14,16,4,57,58,6,62,63,66,67,69 | В-6 яч.12, В-6 яч.13, В-6 яч.14 В-6 яч.1, В-6 яч.2 В-6 яч.13, В-6 яч.14, В-6 яч.3 В-6 яч.12, В-6 яч.13, В-6 яч.3, В-6 яч.6, В-6 яч.7, В-6 яч.9 ТН-1-10 яч.№ 6, ТН-2-10 яч.№ 14 ТН-1-10 яч.№ 6, ТН-2-10 яч.№ 14 В-6 яч.5, В-6 яч.7 ТН-1-10 яч.№ 8, ТН-2-10 яч.№ 13 ТН-1-10 яч.№ 8, ТН-2-10 яч.№ 13 ТН-1-10 яч.№ 6, ТН-2-10 яч.№ 14 ТН-1-10 яч.№ 6, ТН-2-10 яч.№ 14 ТН-1-10 яч.№ 10, ТН-2-10 яч.№ 15 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 88.047 | 0 | 0 | 88.047 | 46 | 32.2447 | 9.8024
| РП-33 | В-10 яч.14, В-10 яч.16, В-10 яч.4, В-10 яч.5, В-10 яч.8 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 45.028 | 0 | 0 | 45.028 | 20 | 19.1932 | 5.8347
| РП-30,35,43,70,80,83,83 | В-10 яч.10, В-10 яч.13, В-10 яч.15 В-6 яч.12, В-6 яч.5, В-6 яч.9 В-10 яч.1, В-10 яч.10, В-10 яч.11, В-10 яч.13, В-10 яч.14, В-10 яч.16, В-10 яч.3, В-10 яч.4, В-10 яч.6, В-10 яч.8 ТН-1-10 яч.№ 6, ТН-2-10 яч.№ 14 ТН-1-10 яч.№ 9, ТН-2-10 яч.№ 14 ТСН-1, ТСН-2 ТН-1-10 яч.№ 3, ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 89.5153 | 0 | 0 | 89.5153 | 46 | 33.3707 | 10.1447
| РП-19,62,63,69,80 | В-6 яч.21 В-6 яч.№ 1, В-6 яч.№ 2, В-6 яч.№ 3, В-6 яч.№ 4, В-6 яч.№ 5, В-6 яч.№ 6, В-6 яч.№ 7, В-6 яч.№ 9, В-6 яч.№ 10 СВ-10, В-6 яч.№ 12, В-6 яч.№ 14, В-6 яч.№ 15, В-6 яч.№ 16, В-6 яч.№ 17, В-6 яч.№ 18, В-6 яч.№ 19, В-6 яч.№ 20 В-6 яч.№ 1, В-6 яч.№ 2, В-6 яч.№ 3, В-6 яч.№ 4, В-6 яч.№ 5, В-6 яч.№ 6, В-6 яч.№ 7, В-6 яч.№ 9, В-6 яч.№ 10 СВ-10, В-6 яч.№ 12, В-6 яч.№ 14, В-6 яч.№ 15, В-6 яч.№ 16, В-6 яч.№ 17, В-6 яч.№ 18, В-6 яч.№ 19, В-6 яч.№ 20 В-6 яч.№ 2, В-6 яч.№ 3, В-6 яч.№ 4, В-6 яч.№ 5, В-6 яч.№ 6, В-6 яч.№ 7, В-6 яч.№ 9, В-6 яч.№ 11, В-6 яч.№ 12 СВ-10, В-6 яч.№ 14, В-6 яч.№ 16, В-6 яч.№ 18, В-6 яч.№ 19, В-6 яч.№ 20, В-6 яч.№ 21, В-6 яч.№ 22, В-6 яч.№ 23 В-6 яч.№ 2, В-6 яч.№ 3, В-6 яч.№ 4, В-6 яч.№ 5, В-6 яч.№ 6, В-6 яч.№ 7, В-6 яч.№ 8, В-6 яч.№ 10, В-6 яч.№ 11 СВ-10, В-6 яч.№ 13, В-6 яч.№ 15, В-6 яч.№ 16, В-6 яч.№ 17, В-6 яч.№ 18, В-6 яч.№ 19, В-6 яч.№ 20, В-6 яч.№ 21 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 101.2361 | 0 | 0 | 101.2361 | 69 | 24.7209 | 7.5152
| РТП-95 | В-6 яч.№1 Т-1, В-6 яч.№2 ТП-5684п А, В-6 яч.№3 ТП-5613 А, В-6 яч.№4 ТП-5502 А, В-6 яч.№5 Цимлянская А, В-6 яч.№7 СВ-6, В-6 яч.№9 Цимлянская Б, В-6 яч.№10 ТП-5684п Б, В-6 яч.№11 ТП-5502 Б, В-6 яч.№12 ТП-5613 Б, В-6 яч.№13 Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1391 | 0 | 0 | 16.1391 | 11 | 3.941 | 1.1981
| Сосновая 110/10 | ОД и КЗ-110 Т-1; ЛР-110 ввод "А", ЛР-110 ввод "Б"; Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 73.5787 | 0 | 0 | 73.5787 | 33 | 31.1187 | 9.4601
| Сосновая 110/10 | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 22.9857 | 0 | 0 | 22.9857 | 6 | 13.0258 | 3.9598
| Сосновая 110/10 | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.6786 | 0 | 0 | 18.6786 | 8 | 8.1891 | 2.4895
| ТП-1474 | В-6 яч.7, В-6 яч.8 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.9344 | 0 | 0 | 2.9344 | 2 | 0.71655 | 0.21783
| ТП-444 | В-6 яч1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.9389 | 0 | 0 | 8.9389 | 4 | 3.7875 | 1.1514
| Туристская 110/35/10 | В-35 Листвянка"А", В-35 Листвянка"Б" ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 12.6741 | 0 | 0 | 12.6741 | 6 | 5.1182 | 1.5559
| Туристская 110/35/10 | В-35 Т-2 ЛР-35 Б-Коты "Б", ЛР-35 Листвянка"Б", СР-2-35, ШР-35 Б-Речка, ШР-35 Листвянка"А", ШР-35 Листвянка"Б", ШР-35 П-Байкал, ШР-35 Т-2 ТТ-35 Листвянка"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 41.4217 | 0 | 0 | 41.4217 | 22 | 14.894 | 4.5278
| Туристская 110/35/10 | В-10 яч.14, В-10 яч.17, В-10 яч.8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.9055 | 0 | 0 | 10.9055 | 6 | 3.7619 | 1.1436
| Туристская 110/35/10 | В-10 яч.18 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4672 | 0 | 0 | 1.4672 | 1 | 0.35827 | 0.10892
| Центральная 110/10/6 | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.7353 | 0 | 0 | 3.7353 | 2 | 1.3307 | 0.40454
| Центральная 110/10/6 | В-6 яч.12, В-6 яч.26, В-6 яч.32, В-6 яч.44 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.9657 | 0 | 0 | 44.9657 | 16 | 22.213 | 6.7527
| Центральная 110/10/6 | ОД и КЗ-110 Т-1, ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 25.6152 | 0 | 0 | 25.6152 | 12 | 10.4411 | 3.1741
| Центральная 110/10/6 | Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 58.7055 | 0 | 0 | 58.7055 | 24 | 26.6146 | 8.0909
| Цимлянская 110/6 | В-110 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.4038 | 0 | 0 | 5.4038 | 2 | 2.6103 | 0.79353
| Цимлянская 110/6 | В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 39.5686 | 0 | 0 | 39.5686 | 8 | 24.2091 | 7.3596
| Цимлянская 110/6 | СВ-2-6 яч.21а | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.2353 | 0 | 0 | 4.2353 | 2.5 | 1.3307 | 0.40454
| Цимлянская 110/6 | В-6 яч.16, В-6 яч.17, В-6 яч.19, В-6 яч.20, В-6 яч.21, В-6 яч.22, В-6 яч.23, В-6 яч.24, В-6 яч.25 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 13.2047 | 0 | 0 | 13.2047 | 9 | 3.2245 | 0.98024
| БЦБК 220/35/6 кВ | В-220 Ключи, В-220 ШБЦ-270, ШСВ-220 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 39.434 | 0 | 0 | 39.434 | 9 | 23.339 | 7.0951
| БЦБК 220/35/6 кВ | ТН-1-35, ТН-2-35 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.8688 | 0 | 0 | 3.8688 | 2 | 1.4331 | 0.43566
| БЦБК 220/35/6 кВ | ОР-220 Т-1, ОР-220 Т-2; Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 81.3774 | 0 | 0 | 81.3774 | 42 | 30.1974 | 9.18
| БЦБК 220/35/6 кВ | Т-3, Т-4; ЛР-35 ГПП "Б"; ТР-35 Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 36.7521 | 0 | 0 | 36.7521 | 20 | 12.8467 | 3.9054
| БЦБК 220/35/6 кВ | В-6 яч. 1, В-6 яч. 10, В-6 яч. 11, В-6 яч. 12, В-6 яч. 13 В-6 Т-3, В-6 яч. 15, В-6 яч. 16, В-6 яч. 17, В-6 яч. 19, В-6 яч. 2, В-6 яч. 20, В-6 яч. 21, В-6 яч. 22 В-6 Т-4, В-6 яч. 23, В-6 яч. 24, В-6 яч. 25, В-6 яч. 26, В-6 яч. 3, В-6 яч. 4, В-6 яч. 5, В-6 яч. 6, В-6 яч. 7 СВ-6, В-6 яч. 9; ТСН-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 92.3807 | 0 | 0 | 92.3807 | 50 | 32.5006 | 9.8802
| Быстрая 110/6 кВ | Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.5084 | 0 | 0 | 19.5084 | 12 | 5.758 | 1.7504
| Быстрая 110/6 кВ | В-6 яч.5 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4739 | 0 | 0 | 1.4739 | 1 | 0.36339 | 0.11047
| Култук 35/0,4кВ | Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.2414 | 0 | 0 | 15.2414 | 8 | 5.5532 | 1.6882
| Перевал 35/6 кВ | В-6 Т-1 яч №2, В-6 Т-2 яч №7, СВ-6 яч №5 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4216 | 0 | 0 | 4.4216 | 3 | 1.0902 | 0.33141
| Рудная 110/6 кВ | КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2; Т-1, Т-2; ТТ-110 СП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 68.6376 | 0 | 0 | 68.6376 | 35 | 25.7957 | 7.8419
| Рудная 110/6 кВ | ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.544 | 0 | 0 | 17.544 | 8 | 7.319 | 2.225
| ИАЗ ГПП | ТТ-110 Т-3; Т-1; ЛР-110-3, ЛР-110-4; ВМ-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 57.4985 | 0 | 0 | 57.4985 | 29 | 21.8547 | 6.6438
| ИАЗ ГПП | ТН-1-110 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.2347 | 0 | 0 | 3.2347 | 2 | 0.94687 | 0.28785
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-1, ТСН-2; ЗРОМ; В-6 яч.№ 1638 ТСН-3; В-6 яч.№ 1648 ТСН-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 53.0325 | 0 | 0 | 53.0325 | 24 | 22.2642 | 6.7683
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1629 КТП-107, В-6 яч.№ 1634 ТП-60-РП-1, В-6 яч.№ 1641 Ввод№4, В-6 яч.№ 1647 ТП-77 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8955 | 0 | 0 | 5.8955 | 4 | 1.4536 | 0.44188
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3605 ШСВ-1, В-6 яч.№ 3607 КТП-102, В-6 яч.№ 3666 ГПП 1642, В-6 яч.№ 3667 ТП-2,7,38, В-6 яч.№ 3668 ТП-9, В-6 яч.№ 3669 ТП-60, В-6 яч.№ 3670 ТП-18 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.1469 | 0 | 0 | 26.1469 | 14 | 9.3151 | 2.8318
| ТП-8 | В-6 яч.№ 1 Т-1, В-6 яч.№ 4 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4705 | 0 | 0 | 7.4705 | 4 | 2.6615 | 0.80909
| ТП-18 | В-6 яч.5 ТП-27, В-6 яч.6 Т-1, В-6 яч.7 ООО"СТИЛ", В-6 яч.8 ГРУ 3613 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9411 | 0 | 0 | 14.9411 | 8 | 5.3229 | 1.6182
| ТП-40 | В-6 яч. № 2 Т-1, В-6 яч. № 11 ТП-41 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2.9477 | 0 | 0 | 2.9477 | 2 | 0.72678 | 0.22094
| ТП-60 | В-6 яч.1 КТП-29, В-6 яч.2 ТП-16, В-6 яч.3 ГРУ 3619, В-6 яч.4 Т-2, В-6 яч.6 СВ-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.6764 | 0 | 0 | 18.6764 | 10 | 6.6537 | 2.0227
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.4 ТП-25 Т-1, В-6 яч.5 ТП-3, В-6 яч.10 ТП-16,ТП-60,ГПП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.2058 | 0 | 0 | 11.2058 | 6 | 3.9922 | 1.2136
| ТП-38А | В-6 яч.12 ГРУ-Ф | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.7353 | 0 | 0 | 3.7353 | 2 | 1.3307 | 0.40454
| ТП-37 | В-6 яч. 3 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4739 | 0 | 0 | 1.4739 | 1 | 0.36339 | 0.11047
| ТП-6 | В-6 яч.6606, В-6 яч. 6652 П/К №2, В-6 яч. 6664 П/К №4 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4016 | 0 | 0 | 4.4016 | 3 | 1.0748 | 0.32675
| ТП-7 | В-6 яч. 7651 Т-1, В-6 яч. 7652 Т-4, В-6 яч. 7653 ТП-36, В-6 яч. 7655 ТП-28, В-6 яч. 7656 ГРУ3613,ТП-18, В-6 яч. 7657 ГРУ 3612 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 22.4116 | 0 | 0 | 22.4116 | 12 | 7.9844 | 2.4273
| ТП-10 | В-6 яч.5 ГРУ-Ф К-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4739 | 0 | 0 | 1.4739 | 1 | 0.36339 | 0.11047
| ТП-10 | В-6 яч.6 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.7353 | 0 | 0 | 3.7353 | 2 | 1.3307 | 0.40454
| ТП-14 | В-6 яч.4 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.7353 | 0 | 0 | 3.7353 | 2 | 1.3307 | 0.40454
| ТП-11 | В-6 яч.2 Т-2, В-6 яч.8 ТП-ГПТУ К-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4705 | 0 | 0 | 7.4705 | 4 | 2.6615 | 0.80909
| Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ ЛРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1236.0173 | 0 | 0 | 1236.0173 | 386.2 | 651.7004 | 198.1169
| Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ СПС уч.ТП | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2202.6888 | 0 | 0 | 2202.6888 | 991 | 929.2092 | 282.4796
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 515.3765 | 0 | 0 | 515.3765 | 0 | 395.2274 | 120.1491
| Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 390.112 | 0 | 0 | 390.112 | 290 | 76.773 | 23.339
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 95 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5053.673 | 0 | 0 | 5053.673 | 4750 | 232.8781 | 70.7949
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 417.9534 | 0 | 0 | 417.9534 | 280.8 | 105.179 | 31.9744
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1864.868 | 0 | 0 | 1864.868 | 195 | 1280.5736 | 389.2944
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1515.7213 | 0 | 0 | 1515.7213 | 275 | 951.4734 | 289.2479
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по оборудованию СДТУ: |  |  |  |  | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1628.5309 | 0 | 0 | 1628.5309 | 260 | 1049.4869 | 319.044
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2175.2633 | 0 | 0 | 2175.2633 | 450 | 1323.0547 | 402.2086
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6042.1126 | 0 | 0 | 6042.1126 | 2643 | 2608.2152 | 790.8974
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1074.7548 | 0 | 0 | 1074.7548 | 400 | 517.45 | 157.3048
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт двигателя Камаз 224 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Депутатская, 83 | Ремонт гаражных боксов и помещений 2гр. Сл.ПС | КР | Янв | Июль | Конкурс | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Лермонтова, 120 | Ремонт помещения ИТП в здании АПК | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Лермонтова, 120 | Ремонт кровли гаражных боксов | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 784 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Томсона, 7 | Ремонт бытовых помещений | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РДП ул.Безбокова, 38а | Ремонт коридора 1-го этажа и помещения поста охраны с подсобкой | КР | Янв | Май | Конкурс | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещений кранового и тракторного боксов, склада ОДС, склада АСУТП) | КР | Янв | Май | Конкурс | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещения диспетчерской | КР | Янв | Май | Конкурс | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатам обследования | КР | Янв | Сент | Конкурс | 2473 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Янв | Сент | Конкурс | 1806 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Безбокова, 7г. ЦТСЛ | Ремонт освещения склада № 2Б | КР | Июнь | Окт | Конкурс | 186.375 | 186.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Безбокова, 7г. ЦТСЛ | Ремонт освещения склада № 1А | КР | Июнь | Окт | Конкурс | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Безбокова, 7г. ЦТСЛ | Ремонт освещения склада № 2А | КР | Июнь | Окт | Конкурс | 150.875 | 150.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Безбокова, 7г. ЦТСЛ | Ремонт освещения склада № 3А | КР | Июнь | Окт | Конкурс | 159.75 | 159.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Центральная | Ремонт помещений и освещения первого этажа | КР | Февр | Июнь | Конкурс | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ПС 35 кВ Партизанская | Ремонт помещений и освещения | КР | Май | Авг | Конкурс | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание Управления ул.Безбокова, 38 | Ремонт кровли, фасадов пристроя. Ремонт помещении. | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ОПУ ПС 110 кВ Луговая | Ремонт кровли, входной группы | КР | Апр | Июль | Конкурс | 673 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хоз. способ | Ремонт и тех. обслуживание административных зданий | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 652.3813 | 0 | 0 | 652.3813 | 162 | 375.6759 | 114.7055
| Хоз. способ | Ремонт и тех. обслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 774.8517 | 0 | 0 | 774.8517 | 162 | 469.5949 | 143.2568
| Хоз. способ | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 774.8517 | 0 | 0 | 774.8517 | 162 | 469.5949 | 143.2568
| Хоз. способ | Ремонт и тех. обслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 897.322 | 0 | 0 | 897.322 | 162 | 563.5138 | 171.8082
| ПС 110 кВ Центральная | Ремонт пандуса, отмостки. | КР | Май | Июнь | Конкурс | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Депутатская, 83 | Асфальтирование территории после ремонта трубопровода тепловой сети | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Мельниково" | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 1114 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Ерши" | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2, Т-3 | КР | Май | Авг | Конкурс | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ "КПД" | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | КР | Май | Авг | Конкурс | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ "Пансионат" | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ "Большая речка" | Ремонт ограждения | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ "Пансионат" | Ремонт ограждения | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 123174.4766 | 57935 | 0 | 65239.4766 | 26687.4084 | 29564.4695 | 8987.5987

## ВЭС план 21г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2021 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-536 Кударейка | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 29 шт., подкоса на ж/б - 10 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 396.967 | 0 | 396.967 | 312.63 | 64.6746 | 19.6625
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 539 Кударейка | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 13 шт., подкоса на ж/б - 5 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 186.9686 | 0 | 186.9686 | 146.3409 | 31.1557 | 9.472
0 | ВЛ-04 д.Онгой | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 20 шт., подкоса на ж/б - 9 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 348.7795 | 0 | 348.7795 | 250.92 | 75.0559 | 22.8036
0 | ВЛ-04 д.Тыпхысыр | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 13 шт., подкоса на ж/б - 5 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 176.8904 | 0 | 176.8904 | 141.9629 | 26.7886 | 8.1389
0 | 100239 ВЛ-0,4кВ от КТП-582 | Замена деревянной одностоечной опоры 4шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 54.3544 | 0 | 54.3544 | 37.9689 | 12.5654 | 3.8201
0 | 100276 ВЛ-0,4кВ от КТП-622 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 7шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 88.4904 | 0 | 88.4904 | 63.7147 | 18.9995 | 5.7763
0 | 100288 ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | Замена деревянной одностоечной опоры 4шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 48.315 | 0 | 48.315 | 33.7501 | 11.1692 | 3.3957
0 | 100306 ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Замена деревянной одностоечной опоры 7шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 84.5513 | 0 | 84.5513 | 59.0627 | 19.5461 | 5.9424
0 | 100307 ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 14 шт., подкоса на ж/б - 5 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 246.9957 | 0 | 246.9957 | 193.0758 | 41.349 | 12.571
0 | 101094 ВЛ-0,4кВ от КТП-881 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 8 шт., подкоса на ж/б - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 128.3695 | 0 | 128.3695 | 99.6238 | 22.0439 | 6.7018
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-681 Манзурка | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 17 шт., подкоса на ж/б - 7 шт. + Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 448.9341 | 0 | 448.9341 | 359.9633 | 68.228 | 20.7428
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-577 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 6 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 20.0413 | 0 | 20.0413 | 15.0315 | 3.8418 | 1.168
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-601 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 3 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 10.0207 | 0 | 10.0207 | 7.5157 | 1.9209 | 0.584
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-602 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 3 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 10.0207 | 0 | 10.0207 | 7.5157 | 1.9209 | 0.584
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-607 | Ремонт ВЛ с заменой ж/б приставки - 45 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 163.3261 | 0 | 163.3261 | 121.825 | 31.8254 | 9.6756
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-647 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 4 шт., подкоса на ж/б - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 60.8774 | 0 | 60.8774 | 48.8298 | 9.2388 | 2.8088
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-656 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 13 шт., подкоса на ж/б - 5 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 179.8995 | 0 | 179.8995 | 144.0604 | 27.4836 | 8.3556
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-681 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опораы на ж/б - 1 шт., подкоса на ж/б - 1 шт, приставки- 4 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 32.8955 | 0 | 32.8955 | 25.942 | 5.3323 | 1.6211
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-686 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 1 шт., приставки - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 22.4114 | 0 | 22.4114 | 17.4548 | 3.801 | 1.1556
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-687 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 1 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3402 | 0 | 3.3402 | 2.5052 | 0.64031 | 0.19467
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-787 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 21 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 70.1446 | 0 | 70.1446 | 52.6102 | 13.4464 | 4.088 | 916633.2462
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-203 | Ремонт ВЛ с заменой: приставки - 5 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 19.6151 | 0 | 19.6151 | 14.851 | 3.6534 | 1.1107
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-538 | Ремонт с заменой провода 0,9км | КР | Янв | Дек | ВЭС | 26.17 | 0 | 26.17 | 21.0769 | 3.9057 | 1.1874
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-546 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 21 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 70.1446 | 0 | 70.1446 | 52.6102 | 13.4464 | 4.088
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-570 | Ремонт ВЛ с заменой: приставки - 6 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 35.8661 | 0 | 35.8661 | 23 | 9.8665 | 2.9996
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-573 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 2 шт., подкоса на ж/б - 1 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 29.3045 | 0 | 29.3045 | 24.4 | 3.761 | 1.1434
0 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6-113П в д.Улей Ф-1 оп.№№1,16, Ф-2 оп.№9, Ф-3 оп.№№3,14, Ф-4 оп.№3 | Ремонт ВЛ с заменой приставок - 6 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 23.0451 | 0 | 23.0451 | 17.1289 | 4.5368 | 1.3793
0 | ВЛ-0,4кВ в д.Улей | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 2 шт., подкоса на ж/б - 2 шт., приставки- 6 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 67.7934 | 0 | 67.7934 | 53.2824 | 11.1279 | 3.3831
0 | ВЛ-0,4 кВ д. Енисей | Ремонт ВЛ с заменой: приставки- 30 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 112.8945 | 0 | 112.8945 | 84.3628 | 21.8798 | 6.6519
0 | ВЛ-0,4 кВ д. Енисей | Ремонт ВЛ с заменой: приставки- 26 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 98.5324 | 0 | 98.5324 | 73.6426 | 19.0869 | 5.8028
0 | ВЛ-0,4 кВ д. Моголюты ТП-6-527 ф-Водокачка | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 3 шт., подкоса на ж/б - 3 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 58.6037 | 0 | 58.6037 | 47.7631 | 8.3132 | 2.5274
0 | д. Р-Янгуты ТП-6-504 ф-Л. лагерь оп. № 1,3,5,7,8 | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 8 шт., подкоса на ж/б - 5 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 127.3815 | 0 | 127.3815 | 102.9894 | 18.7053 | 5.6868
0 | д. Р-Янгуты ТП-6-513 ф-Гараж оп. № 8,9,10,11,12,13, | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 6 шт., подкоса на ж/б - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 88.5835 | 0 | 88.5835 | 70.8157 | 13.6254 | 4.1424
0 | ВЛ-10кВ Гаханы - Муромцовка | Установка поверхностного ж/б фундамента 5шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 196.7543 | 0 | 196.7543 | 162.8376 | 26.0093 | 7.9074
0 | ВЛ-10кВ Гаханы- Бозой | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 18 шт., подкоса на ж/б - 3 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 253.732 | 0 | 253.732 | 202.1349 | 39.5677 | 12.0294
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | Установка поверхностного ж/б фундамента 6 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 227.4809 | 0 | 227.4809 | 193.0993 | 26.3658 | 8.0158
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда - Д. дом отп. Кулункун | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 23 шт., подкоса на ж/б - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 302.5399 | 0 | 302.5399 | 242.1029 | 46.3466 | 14.0904
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда - Н. Идыга | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 1 шт., подкоса на ж/б - 1 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 42.7206 | 0 | 42.7206 | 23.6088 | 14.656 | 4.4557
0 | ВЛ-10кВ Харат-Харануты отп. Маш.двор | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 16 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 201.919 | 0 | 201.919 | 158.2534 | 33.4853 | 10.1803
0 | 100024 ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | 3080 Замена металлической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ 4 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 11.7095 | 0 | 11.7095 | 9.3595 | 1.8021 | 0.54788
0 | 101096 ВЛ-10кВ Горохово-Поселок | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 6 шт., подкоса на ж/б - 1 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 65.0777 | 0 | 65.0777 | 48.4714 | 12.7347 | 3.8716
0 | ВЛ Еланцы-Черноруд 1 | Устройство поверхностного ж/б фундамента 11 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 385.4262 | 0 | 385.4262 | 345.5608 | 30.5711 | 9.2943
0 | ВЛ-10 Еланцы-Косая Степь от ОР-3-045 | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 3шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 105.1162 | 0 | 105.1162 | 94.2439 | 8.3376 | 2.5348
0 | ВЛ 10-кВ Знаменка-Н.Слобода | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. 12 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 40.0826 | 0 | 40.0826 | 30.063 | 7.6837 | 2.336
0 | ВЛ-10кВ Жигалово-Орловка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. 21 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 70.1446 | 0 | 70.1446 | 52.6102 | 13.4464 | 4.088
0 | ВЛ-10кВ Игжей-АБЗ | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 1 шт., приставки - 1 шт. Устройство поверхностного ж/б фундамента | КР | Янв | Дек | ВЭС | 50.1942 | 0 | 50.1942 | 43.6007 | 5.0562 | 1.5372
0 | ВЛ-10кВ Ользоны-Загатуй ц.Б | Устройство поверхностного ж/б фундамента 5 шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 175.1909 | 0 | 175.1909 | 157.0731 | 13.896 | 4.2219
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово Поселок | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 2 шт., подкоса на ж/б - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 42.32 | 0 | 42.32 | 35.6887 | 5.0853 | 1.546
0 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Игжей | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 3 шт., подкоса на ж/б - 3 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 72.8932 | 0 | 72.8932 | 61.1894 | 8.9752 | 2.7286
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 2 шт., подкоса на ж/б - 2 шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 42.32 | 0 | 42.32 | 35.6887 | 5.0853 | 1.546
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Поселок | Замена ж/б приставки ВЛ. 3 шт | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 10.0207 | 0 | 10.0207 | 7.5157 | 1.9209 | 0.584
0 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 8 шт., приставки на ж/б - 16 шт. + Устройство поверхностного ж/б фундамента | КР | Янв | Дек | ВЭС | 428.275 | 0 | 428.275 | 368.8477 | 45.5724 | 13.855
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | Расчистка трассы ВЛ средней густоты, 6 га | КР | Янв | Дек | ВЭС | 98.7646 | 0 | 98.7646 | 4.1368 | 72.5662 | 22.0617
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда - Бозой | Ремонт ВЛ с заменой: одностоечной опоры на ж/б - 6шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 89.5405 | 0 | 89.5405 | 60.7559 | 22.0737 | 6.7109
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | Замена П- образной деревянной опоры 4шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 156.0383 | 0 | 156.0383 | 115.4469 | 31.1279 | 9.4635
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена П- образной деревянной опоры 4шт | КР | Янв | Дек | ВЭС | 156.0383 | 0 | 156.0383 | 115.4469 | 31.1279 | 9.4635
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | Расчистка густой трассы ВЛ, 6 га | КР | Янв | Дек | ВЭС | 180.9741 | 0 | 180.9741 | 13.1038 | 128.7328 | 39.1375
0 | КТП 10/0,4 кВ № 2-539 Кударейка | Ремонт с заменой ЛР | КР | Янв | Дек | ВЭС | 20.9122 | 0 | 20.9122 | 10.7308 | 7.8077 | 2.3737
0 | КТП № 2-536 Кударейка | Ремонт с заменой изолированных выводов 0,4 кВ. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 38.1973 | 0 | 38.1973 | 16.5826 | 16.5754 | 5.0393
0 | 100591 КТП-591 | Ремонт КТП-591 с заменой проходных изоляторов | КР | Янв | Дек | ВЭС | 19.1405 | 0 | 19.1405 | 10.999 | 6.2434 | 1.8981
0 | 100617 КТП-617 | Ремонт 100617 КТП-617 с заменой проходных изоляторов | КР | Янв | Дек | ВЭС | 27.1586 | 0 | 27.1586 | 17.8468 | 7.1408 | 2.171
0 | КТП- 508 с.Пивовариха | Ремонт КТП- 508 с.Пивовариха с заменой разъединителя РЛНД-10 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 44.9088 | 0 | 44.9088 | 34.363 | 8.0871 | 2.4587
0 | КТП- 518 с.Пивовариха | Ремонт КТП- 518 с.Пивовариха с заменой разъединителя РЛНД-10 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 44.6299 | 0 | 44.6299 | 34.286 | 7.9323 | 2.4116
0 | КТП- 931 с.Пивовариха | Ремонт КТП- 931 с.Пивовариха с заменой разъединителя РЛНД-10 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 44.5831 | 0 | 44.5831 | 34.273 | 7.9064 | 2.4037
0 | КТП № 4-539 | Ремонт КТП № 4-539 с заменой автоматического выключателя | КР | Янв | Дек | ВЭС | 74.8767 | 0 | 74.8767 | 50.0252 | 19.0575 | 5.7939
0 | КТП № 4-594 Пилорама | Ремонт КТП № 4-594 Пилорама | КР | Янв | Дек | ВЭС | 75.4727 | 0 | 75.4727 | 50.4631 | 19.1788 | 5.8308
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) 600 га | КР | Янв | Дек | ВЭС | 6610.6112 | 0 | 6610.6112 | 4322.97 | 1754 | 533.6412
0 | КТП и ВЛ 0,4 | Ремонт приборов учета: линейка РиМ (средн. за 7 лет - 1 300 т.р.) линейка МИРТек (факт за 2019-20 - 200т.р.) | КР | Янв | Дек | Закупка | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ЛОТ № 1: ВЛ 35 кВ Осинского и Жигаловского РЭС | Ремонт ВЛ с заменой АП-образной опоры -10 шт., П- образной опоры-1 шт. (замена деревянных деталей опор) без замены провода | КР | Янв | Дек | Закупка | 2519.022 | 2158.022 | 361 | 361 | 0 | 0
0 | ЛОТ № 2: ВЛ 10 кВ Оёкского, Прибайкальского, Баяндаевского, Качугского, Жигаловского РЭС | Ремонт ВЛ с заменой А образной- 145шт, АП- образной - 3шт, одностоечной опоры ВЛ. 10кВ- 269шт. (замена деревянных опор) без замены провода. | КР | Янв | Дек | Закупка | 14764.5117 | 10358.3686 | 4406.1431 | 4406.1431 | 0 | 0
0 | ЛОТ № 3: ВЛ 10 кВ Осинского, Усть - Удинского РЭС | Ремонт ВЛ с заменой А образной- 32шт, одностоечной опоры -70шт., подкоса 12 шт. (замена деревянных опор) без замены провода. | КР | Янв | Дек | Закупка | 3267.8178 | 2247.6366 | 1020.1812 | 1020.1812 | 0 | 0
0 | Лот № 4: ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Прибайкальского, Эхирит - Булагатского, Баяндаевского РЭС | Ремонт ВЛ с заменой одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ-769 шт., подкоса - 258 шт. (замена деревянных опор) без замены провода. | КР | Янв | Дек | Закупка | 12573.4619 | 5391.8521 | 7181.6098 | 7181.6098 | 0 | 0
0 | Лот № 5: ВЛ 0,4 кВ Осинского, Усть-Удинского, Жигаловского РЭС | Ремонт ВЛ с заменой одностоечной опоры - 529 шт., подкоса - 204 шт. (замена деревянных опор) без замены провода. | КР | Янв | Дек | Закупка | 8683.5366 | 3445.4707 | 5238.0659 | 5238.0659 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Байша | Текущий ремонт (масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами; разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами ) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.4212 | 0 | 16.4212 | 4.3181 | 9.2814 | 2.8218
0 | ПС 35/10 кВ Бутаково | Текущий ремонт (масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами; разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 19.5639 | 0 | 19.5639 | 6.7524 | 9.8246 | 2.9869
0 | ПС 35/10 кВ Дачная | Текущий ремонт (выключателя ВММ-10, ВМПП-10 с пружинным приводом; разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.3155 | 0 | 5.3155 | 0.34236 | 3.8137 | 1.1594
0 | ПС 35/10 кВ Игжей | Средний ремонт (высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом; разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1)) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 28.8642 | 0 | 28.8642 | 0.9999 | 21.368 | 6.4963
0 | ПС 35/10 кВ Казачье | Средний ремонт (высоковольтного бакового масл. выключателя С-35М-630-10 с пружинным или электромагнитным приводом; разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1)) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 38.0721 | 0 | 38.0721 | 1.4316 | 28.0981 | 8.5424
0 | ПС 35/10 кВ Лыловщина | Средний ремонт ( высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом; разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) ) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 30.1223 | 0 | 30.1223 | 1.1226 | 22.2386 | 6.761
0 | ПС 35/10 кВ Олонки | Текущий ремонт (масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами; разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.2426 | 0 | 16.2426 | 5.4875 | 8.2476 | 2.5075
0 | ПС 35/10 кВ Усть-Балей | Средний ремонт (высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом; разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1)) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 77.9702 | 0 | 77.9702 | 2.8395 | 57.6146 | 17.5161
0 | ПС 35/10 кВ Хужир | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.9003 | 0 | 6.9003 | 0.99792 | 4.5263 | 1.3761
0 | ПС 110/10 кВ Манзурка | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.7807 | 0 | 1.7807 | 0.06334 | 1.3169 | 0.40038
0 | ПС 110/10 кВ Никольск | Текущий ремонт ( короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ.; отделителя ОД-35-110кВ.) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.0557 | 0 | 5.0557 | 0.33308 | 3.6216 | 1.101
0 | ПС 110/10 кВ Ользоны | Текущий ремонт ( короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ.; отделителя ОД-35-110кВ. ) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.6553 | 0 | 4.6553 | 0.33308 | 3.6216 | 0.70066
0 | ПС 110/10 кВ Тихоновка | Текущий ремонт ( короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ.; отделителя ОД-35-110кВ. ) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.0557 | 0 | 5.0557 | 0.33308 | 3.6216 | 1.101
0 | ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | Средний ремонт (разъединителя РНДЗ-110/630-1000У1 с приводом ПРН-220М; отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ ) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 47.8941 | 0 | 47.8941 | 1.4465 | 35.6188 | 10.8289
0 | ПС 110/35/10 кВ Качуг | Ремонт ПС 110/35/10 Качуг РЛНДЗ-110 - 21шт., С-35 - 7шт., РЛНДЗ-35 - 16шт., ВК-10 - 15шт. | ТР | Янв | Дек | Закупка | 1431.5104 | 1382.522 | 48.9883 | 48.9883 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Урик | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) 12 шт | СР | Янв | Дек | ВЭС | 39.5222 | 0 | 39.5222 | 1.1317 | 29.4401 | 8.9504
0 | ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда | Ремонт РЛНДЗ-110 - 41шт., МКП-110Б - 9шт., С-35 - 7шт., РЛНДЗ-35 - 18шт., ВК-10 - 17шт. | ТР | Янв | Дек | Закупка | 2401.1179 | 2264.1901 | 136.9278 | 136.9278 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Черноруд | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами 8шт | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3113 | 0 | 12.3113 | 1.0808 | 8.6122 | 2.6183
0 | АКБ в узлах связи | Замена АКБ в узлах связи | ТР | Янв | Дек | Закупка | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Урик - Грановщина - Лыловщина. | Ремонт канала связи. Замена обработки. | ТР | Янв | Дек | Закупка | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Гараж Эхирит-Булагатского РЭС | Ремонт ОПС | ТР | Янв | Дек | Закупка | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Гостиницы Баяндаевского РЭС | Ремонт ОПС | ТР | Янв | Дек | Закупка | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОПС здания Усть-Удинского МП | ремонт ОПС здания Усть-Удинского МП | ТР | Янв | Дек | Закупка | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОПС складов Жигаловского РЭС | ремонт ОПС складов Жигаловского РЭС | ТР | Янв | Дек | Закупка | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Система радиосвязи Баяндаевский, Осинский РЭС | Ремонт систем радиосвязи | ТР | Янв | Дек | Закупка | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Персональные видеорегистраторы | Ремонт видеорегистраторов | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 264.3411 | 0 | 264.3411 | 250 | 10.9976 | 3.3435
0 | Кондиционеры | Ремонт кондиционеров | ТР | Янв | Дек | Закупка | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Осинский РЭС | Ремонт телемеханики | ТР | Янв | Дек | Закупка | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЭС | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 218.0358 | 0 | 218.0358 | 200 | 13.4593 | 4.5765
0 | ВЭС | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Янв | Дек | Закупка | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого Оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 2842.3769 | 2360 | 482.3769 | 450 | 24.4569 | 7.92
0 | Гаpаж (Эхирит-Булагатский РЭС: стояночный и ремонтный бокс на 9 а/м в т.ч. спецтехника, мастерская, склад з/ч. | Ремонт и усиление стен, устройство сейсмопояса, восстановление отмостки, замена окон, замена ворот, ремонт внутренней отделки, ремонт осмотровой ямы. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления. Ремонт наружной отделки. | КР | Янв | Дек | Закупка | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Монтёpский пункт (Усть-Удинский монтерский пункт Усть-Удинского РЭС: кабинет мастера, помещение бригады ОВБ, комната для приема пищи. Здание 12х6 одноэтажное брусовое г.п. 1988 (32 года)) | Ремонт и утепление стен, обшивка сайдингом, замена окон, замена входной двери, устройство тамбура, ремонт отмостки, ремонт внутренней отделки. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления. Создание санитарных условий | КР | Янв | Дек | Закупка | 1517 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Административное, нежилое 3-х этажное здание, инв. № 6000900204, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Депутатская, 38; Ремонт нежилых помещений в 3-этажном каменном здании, инв. № 900101", расположенном по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Депутатская, 38 | Ремонт фасада | КР | Янв | Дек | Закупка | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Здание для ремонтного персонала (Баяндаевский РЭС: комната для коммандированного персонала, комната для приёма пищи. Здание 9х9 одноэтажное щитовое г.п. 1992 | Ремонт внутренней отделки, создание санитарных условий. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Янв | Дек | Закупка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Качугский РЭС | Ремонт ДВС: УРАЛ-43204, Газ-33081, УАЗ-390945 - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 858.248 | 0 | 858.248 | 754.2132 | 79.7792 | 24.2555
0 | Качугский РЭС | Ремонт редуктора : УРАЛ-43204, Газ-33081 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 124.8361 | 0 | 124.8361 | 109.7037 | 11.6043 | 3.5281
0 | Качугский РЭС | Ремонт задн./передн. мост : УАЗ-3909, УАЗ-39094 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 98.8286 | 0 | 98.8286 | 86.8488 | 9.1867 | 2.7931
0 | Качугский РЭС | Ремонт КПП : ГАЗ-33081 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 52.015 | 0 | 52.015 | 45.7099 | 4.8351 | 1.47
0 | Качугский РЭС | Ремонт разд.короб : ГАЗ-33081 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 41.612 | 0 | 41.612 | 36.5679 | 3.8681 | 1.176
0 | Качугский РЭС | Ремонт установка : БКМ-317 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 119.6346 | 0 | 119.6346 | 105.1328 | 11.1207 | 3.3811
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС,РК : Урал-4320, ГАЗ-33088 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 171.6496 | 0 | 171.6496 | 150.8426 | 15.9558 | 4.8511
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт КПП.редуктор : Газ-33081, УАЗ-390994, Г-33081 БКМ, ЗИЛ-131 - 4 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 291.2842 | 0 | 291.2842 | 255.9754 | 27.0766 | 8.2322
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт задн./передн. моста, КПП : УАЗ390944, УАЗ-39094, УАЗ-220694, УАЗ-390994, ВАЗ21074 - 5 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 288.2631 | 0 | 288.2631 | 253.3206 | 26.7958 | 8.1468
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт разд.короб : УАЗ-390992 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 112.3525 | 0 | 112.3525 | 98.7334 | 10.4438 | 3.1753
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт Редуктора : Г-33081 БКМ - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 47.8538 | 0 | 47.8538 | 42.0531 | 4.4483 | 1.3524
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт ДВС : Газ-33081, УАЗ-390994, ЗИЛ-441510, ВАЗ-21041 - 4 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 228.8661 | 0 | 228.8661 | 201.1235 | 21.2745 | 6.4681
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт КПП : Газ-33081, УАЗ-390994, ВАЗ-21213 - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 93.6271 | 0 | 93.6271 | 82.2778 | 8.7032 | 2.6461
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт редуктора: ГАЗ-47953, Камаз5320, ГАЗ-27527 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 213.2616 | 0 | 213.2616 | 187.4106 | 19.8239 | 6.0271
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт мост перед :УАЗ-39094 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 62.418 | 0 | 62.418 | 54.8519 | 5.8021 | 1.764
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт установка : ГАЗ БКМ-317 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 67.6195 | 0 | 67.6195 | 59.4229 | 6.2856 | 1.911
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт Кардан : ГАЗ-3308, ГАЗ-27527 (2) - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 144.6018 | 0 | 144.6018 | 127.0735 | 13.4416 | 4.0867
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт Крестовины : ГАЗ-32023 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 62.418 | 0 | 62.418 | 54.8519 | 5.8021 | 1.764
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт разд.короб : УАЗ-39094, УАЗ-32512 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 93.6271 | 0 | 93.6271 | 82.2778 | 8.7032 | 2.6461
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт мост перед :УАЗ-39094 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 46.8135 | 0 | 46.8135 | 41.1389 | 4.3516 | 1.323
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт КПП : Уаз-39094, ВАЗ-21041 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 49.9344 | 0 | 49.9344 | 43.8815 | 4.6417 | 1.4112
0 | Осинский РЭС | Ремонт ДВС : УАЗ-390994 м049се, Газ-33081 а444сс, ГАЗ-33081 р777ус - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 359.944 | 0 | 359.944 | 316.3125 | 33.4589 | 10.1726
0 | Осинский РЭС | Ремонт КПП : УРАЛ-4320 р570св - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 83.224 | 0 | 83.224 | 73.1358 | 7.7362 | 2.3521
0 | Осинский РЭС | Ремонт РЕДУКТОР : Газ-33081 о111сс - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 98.8286 | 0 | 98.8286 | 86.8488 | 9.1867 | 2.7931
0 | Осинский РЭС | Ремонт МОСТ задн. : УАЗ-390994 р339сс - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 78.0225 | 0 | 78.0225 | 68.5648 | 7.2527 | 2.205
0 | Осинский РЭС | Ремонт установка : ГАЗ-33081 БКМ-317 м222рм | КР | Янв | Дек | ВЭС | 124.8361 | 0 | 124.8361 | 109.7037 | 11.6043 | 3.5281
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС : КАМАЗ-4310, УАЗ-3151, БКМ-317, ГАЗ-33081, Т-40АМ - 5 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 317.2917 | 0 | 317.2917 | 278.8304 | 29.4941 | 8.9672
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт мост задн/передн : ЗИЛ-131, УАЗ-390995, УАЗ-390945 - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 187.2541 | 0 | 187.2541 | 164.5556 | 17.4064 | 5.2921
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт КПП : ГАЗ-3307 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 31.209 | 0 | 31.209 | 27.4259 | 2.9011 | 0.88202
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт разд.короб: ГАЗ-33081 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 41.612 | 0 | 41.612 | 36.5679 | 3.8681 | 1.176
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт Хдовая часть: ГАЗ-34039 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 31.209 | 0 | 31.209 | 27.4259 | 2.9011 | 0.88202
0 | Оекский РЭС | Ремонт ДВС : КС-45721 (УРАЛ), КАМАЗ, ГАЗ-3308 (33081), УАЗ - 4 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 762.5403 | 0 | 762.5403 | 670.107 | 70.8826 | 21.5507
0 | Оекский РЭС | Ремонт мост пер.: КАМАЗ, ЗИЛ - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 43.6926 | 0 | 43.6926 | 38.3963 | 4.0615 | 1.2348
0 | Оекский РЭС | Ремонт КПП : КАМАЗ, - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 48.8941 | 0 | 48.8941 | 42.9673 | 4.545 | 1.3818
0 | Оекский РЭС | Ремонт трансмиссия : ГАЗ-3308 (33081), УАЗ - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 237.1885 | 0 | 237.1885 | 208.4371 | 22.0481 | 6.7033
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт ДВС : БМ-205 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 52.015 | 0 | 52.015 | 45.7099 | 4.8351 | 1.47
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт мост задн/передн : УАЗ-390995 (2), УАЗ-390994 - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 228.8661 | 0 | 228.8661 | 201.1235 | 21.2745 | 6.4681
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт редуктор : Газ-66, Газ-33081 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 145.6421 | 0 | 145.6421 | 127.9877 | 13.5383 | 4.1161
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт КПП : ГАЗ-3507 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 52.015 | 0 | 52.015 | 45.7099 | 4.8351 | 1.47
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт разд.короб : ВС-22 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 41.612 | 0 | 41.612 | 36.5679 | 3.8681 | 1.176
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт установка : КМУ - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 130.0376 | 0 | 130.0376 | 114.2747 | 12.0878 | 3.6751
0 | База управление ВЭС | Ремонт ходовая часть : Тойота-Авенсис, Тойота-Камри, КАМАЗ 5410, КАМАЗ 44108-24, ГАЗ 6611 ЭТЛ-35-02, Лаборатория, 3010 1С, УАЗ 22069, УАЗ Патриот, УАЗ Патриот2, УАЗ 390995, УАЗ 390995, Сузуки Гранд Витара, Волга SIBER, ВАЗ 21041, ГАЗ 5201 АТЗ-2,7 - 16 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 556.1235 | 0 | 556.1235 | 496.4769 | 45.7401 | 13.9065
0 | База управление ВЭС | Ремонт ДВС : КАМАЗ 5410, ГАЗ 5201 АТЗ-2,7 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 47.0295 | 0 | 47.0295 | 41.9854 | 3.8681 | 1.176
0 | База управление ВЭС | Ремонт тормозная система : КАМАЗ 5410, КАМАЗ 44108-24, ЛАБОРАТОРИЯ, 3010 1С, ГАЗ 322173, УАЗ 22069, УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПАТРИОТ 2, УАЗ 390995, УАЗ 390995, VOLGA SIBER, ВАЗ 21041, ГАЗ 5201 АТЗ-2,7 - 13 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 435.0226 | 0 | 435.0226 | 388.3646 | 35.7798 | 10.8782
0 | База управление ВЭС | Ремонт эл/борудование : КАМАЗ 44108-24, ГАЗ 6611 ЭТЛ-35-02, 3010 1С, ГАЗ A23R33, УАЗ 22069, УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПАТРИОТ 2, УАЗ 390995, УАЗ 390995 - 9 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 134.034 | 0 | 134.034 | 119.6583 | 11.024 | 3.3517
0 | База управление ВЭС | Ремонт мост перед : ГАЗ 6611 ЭТЛ-35-02 - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 17.6361 | 0 | 17.6361 | 15.7445 | 1.4505 | 0.44101
0 | База управление ВЭС | Ремонт КПП : ЛАБОРАТОРИЯ - 1 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 11.7574 | 0 | 11.7574 | 10.4963 | 0.96702 | 0.29401
0 | Мульчерная техника | Ремонт ходовая часть : Прицеп ЧМЗАП-99865-01, Мульчер AHWI RT 400, Мульчер Т 360, Бульдозер Т 170, Вагончик, Прицеп-здание мобильное, УАЗ 390995 - 7 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 551.3593 | 0 | 551.3593 | 484.5249 | 51.2521 | 15.5823
0 | Мульчерная техника | Ремонт тормозная система : Прицеп ЧМЗАП-99865-01, Вагончик, Прицеп-здание мобильное, УАЗ 390995 - 4 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 112.3525 | 0 | 112.3525 | 98.7334 | 10.4438 | 3.1753
0 | Мульчерная техника | Ремонт электрооборудование : Мульчер AHWI RT 400, Мульчер Т 360, УАЗ 390995 - 3 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 127.957 | 0 | 127.957 | 112.4463 | 11.8944 | 3.6163
0 | Мульчерная техника | Ремонт гидросистема : Мульчер AHWI RT 400, Мульчер Т 360 - 2 а/м | КР | Янв | Дек | ВЭС | 364.1052 | 0 | 364.1052 | 319.9693 | 33.8457 | 10.2902
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 77145.4706 | 35245.062 | 41900.4086 | 36446 | 4182.4086 | 1272

## СЭС план 21г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | Проект плана ремонтных работ на 2021 год.
№ п.п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Элетротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 13,23 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.1 |  | 80.1 | 50.8 | 22.4 | 6.9
| ВЛ-500кВ №574 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 13,23 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.1 |  | 25.1 | 9 | 12.3 | 3.8
| ВЛ-500кВ №574 | Валка угрожающих деревьев - 53 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.4 |  | 43.4 | 15.6 | 21.2 | 6.6
| ВЛ-500кВ №574 | Замена дистанционных распорок на проводах - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23 |  | 23 | 9.8 | 10.1 | 3.1
| ВЛ-220кВ №249 | Мех. расчистка трассы - 18,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.3 |  | 80.3 | 45.2 | 26.8 | 8.3
| ВЛ-220кВ №249 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 18,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.1 |  | 22.1 | 5.3 | 12.8 | 4
| ВЛ-220кВ №249 | Расчистка трассы вручную (редкая густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 0,72 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 |  | 15 | 3.7 | 8.6 | 2.7
| ВЛ-220кВ №248 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.8 |  | 23.8 | 5.7 | 13.8 | 4.3
| ВЛ-220кВ №249 | Валка угрожающих деревьев - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 3.8 | 7.7 | 2.4
| ВЛ-220кВ №249 | Восстановление обрешетки опор - 1010 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.2 |  | 64.2 | 5.4 | 44.9 | 13.9
| ВЛ-220кВ №251 | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 27,35 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 135.3 |  | 135.3 | 67.8 | 51.5 | 16
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 27,35 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 34.7 |  | 34.7 | 6.5 | 21.5 | 6.7
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Валка угрожающих деревьев - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1.9 | 3.2 | 1
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Мех. расчистка трассы - 114,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 320.8 |  | 320.8 | 173.7 | 112.3 | 34.8
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Мех. расчистка трассы - 30 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 87.4 |  | 87.4 | 48.2 | 29.9 | 9.3
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 144,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 72.7 |  | 72.7 | 0 | 55.5 | 17.2
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 0,5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.1 |  | 33.1 | 6 | 20.7 | 6.4
| ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.5 |  | 32.5 | 7.1 | 19.4 | 6
| ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 1,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 87.9 |  | 87.9 | 16.1 | 54.8 | 17
| ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Замена натяжной подвески на ВЛ-110 кВ А-оп. (одна подвеска) - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 114.4 |  | 114.4 | 67.8 | 35.6 | 11
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1 |  | 13.1 | 5.6 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Ручей | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5 |  | 33.5 | 8.1 | 19.4 | 6
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Ручей | Мех. расчистка трассы - 2,7 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.1 |  | 20.1 | 14.1 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-110кВ №101 | Расчистка трассы вручную (редкая густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.6 |  | 26.6 | 4.1 | 17.2 | 5.3
| ВЛ-110кВ №101 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.2 |  | 32.2 | 5 | 20.8 | 6.4
| ВЛ-110кВ №104К | Восстановление обрешетки опор - 400 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.3 |  | 30.3 | 7 | 17.8 | 5.5
| ВЛ-110кВ №104К | Мех. расчистка трассы - 0,8 га со снятием грунта для увеличения габарита. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  | 30.7 | 22.7 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-110кВ №104К | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 4.9 | 8.3 | 2.6
| ВЛ-110кВ №103К | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 4.9 | 8.3 | 2.6
| ВЛ-110кВ №102Ж | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 2.3 | 3.1 | 1
| ВЛ-110кВ №103 | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.2 |  | 18.2 | 7.5 | 8.2 | 2.5
| ВЛ-110кВ №104 | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.2 |  | 18.2 | 7.5 | 8.2 | 2.5
| ВЛ-110кВ №101И | Мех. расчистка трассы - 18 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 89.7 |  | 89.7 | 52.5 | 28.4 | 8.8
| ВЛ-110кВ №101И | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 18 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.1 |  | 28.1 | 5.4 | 17.3 | 5.4
| ВЛ-110кВ №101Л | Мех. расчистка трассы - 2,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.7 |  | 17.7 | 10.4 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-110кВ №101Л | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.5 |  | 20.5 | 8.2 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-110кВ №102Л | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.5 |  | 20.5 | 8.2 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-110кВ Видим-Чёрная | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.1 |  | 21.1 | 10 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-110кВ Чёрная-Коршуниха | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 3.8 | 3.1 | 1
| ВЛ-110кВ ГОК-3-Н.Коршуниха | Расчистка трассы вручную (редкая густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 3,75 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 64.8 |  | 64.8 | 6.5 | 44.5 | 13.8
| ВЛ-110кВ ГОК-3-Н.Коршуниха | Мех. расчистка трассы - 11,53 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.3 |  | 53.3 | 35.5 | 13.6 | 4.2
| ВЛ-35кВ Дальний (аренда) | Мех. расчистка трассы - 22,8 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 131.9 |  | 131.9 | 75.3 | 43.2 | 13.4
| ВЛ-35кВ Дальний (аренда) | Расчистка трассы вручную (редкая густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 4,76 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75 |  | 75 | 9.8 | 49.8 | 15.4
| ВЛ-35кВ Коршуниха-Железногорская | Замена в/г на проводах промежуточных опор - 22 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 0.4 | 6.9 | 2.1
| ВЛ-35кВ Водовод | Замена в/г на проводах промежуточных опор - 22 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 0.4 | 6.9 | 2.1
| ВЛ-35кВ Водовод | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.4 |  | 44.4 | 2.7 | 31.8 | 9.9
| ВЛ-35кВ Водовод | Утилизация порубочных остатков механизированным способом - 1200 м3 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.2 |  | 50.2 | 33.2 | 13 | 4
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре с установкой 2-х ЛР-10кВ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.6 |  | 74.6 | 35.8 | 29.6 | 9.2
| ВЛ-10кВ Брусничный | Замена деревянной траверсы на сложной опоре с установкой 3-х ЛР-10кВ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 132.5 |  | 132.5 | 63.1 | 53 | 16.4
| ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-3И | Замена провода на СИП с подвеской на деревянные опоры - 0,86 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 392.1 |  | 392.1 | 242.9 | 113.9 | 35.3
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6Р | Замена провода на СИП с подвеской на опоры СВ-105 и демонтажом старых опор (одностоечных - 7 шт., двухстоечных - 1шт.) - 0,215 км, с заменой вводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.5 |  | 107.5 | 63.5 | 33.6 | 10.4
| ВЛ-6кВ РЭС-1 | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 3.4 | 3.2 | 1
| ВЛ-10кВ Инкубатор | Мех. расчистка трассы - 10 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 40.7 |  | 40.7 | 17.9 | 17.4 | 5.4
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/5 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 4.4 | 6.3 | 2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/5 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18 |  | 18 | 5.2 | 9.8 | 3
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 | Подрекзка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 4.4 | 6.3 | 2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18 |  | 18 | 5.2 | 9.8 | 3
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/2 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 4.4 | 6.3 | 2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/2 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18 |  | 18 | 5.2 | 9.8 | 3
| ВЛ-6кВ АД | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.6 |  | 25.6 | 9 | 12.7 | 3.9
| ВЛ-6кВ АД | Валка угрожающих деревьев - 20 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.2 |  | 36.2 | 10.4 | 19.7 | 6.1
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/3 | Подрезка крон деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.6 |  | 19.6 | 7.2 | 9.5 | 2.9
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/3 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27 |  | 27 | 7.6 | 14.8 | 4.6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | Подрезка крон деревьев - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.3 |  | 39.3 | 14.4 | 19 | 5.9
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | Валка угрожающих деревьев - 30 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.9 |  | 52.9 | 14.3 | 29.5 | 9.1
| ВЛ-6кВ №651 | Подрезка крон деревьев - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.3 |  | 39.3 | 14.4 | 19 | 5.9
| ВЛ-6кВ №651 | Валка угрожающих деревьев - 30 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.9 |  | 52.9 | 14.3 | 29.5 | 9.1
| ВЛ-500кВ №572 | Замена дистанционных распорок - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 3.3 | 7.3 | 2.3
| ВЛ-500кВ №572 | Замена изоляторов на грозозащитном тросу - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  | 7 | 2 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Замена "0" изоляторов - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.7 |  | 29.7 | 8.9 | 15.9 | 4.9
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Восстановление обрешетки металл-ких опор - 0,373 т. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 201.9 |  | 201.9 | 182.6 | 14.7 | 4.6
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Замена участка провода - 0,575 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 3.6 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Замена траверсы на анкерной опоре ВЛ-35 кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.3 |  | 28.3 | 11.8 | 12.6 | 3.9
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Замена траверсы на промежуточной П-образной опоре с раскосами с применением головных роликов - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  | 14.8 | 5.9 | 6.8 | 2.1
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 79.9 |  | 79.9 | 35.5 | 33.9 | 10.5
| ВЛ-35кВ №19 | Замена участка провода - 7,285 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.2 |  | 107.2 | 31.9 | 57.5 | 17.8
| ВЛ-35кВ №19/20 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 1,73 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 68.4 |  | 68.4 | 3.3 | 49.7 | 15.4
| ВЛ-35кВ Дачная-2 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) - 1,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 75.7 |  | 75.7 | 3.8 | 54.9 | 17
| ВЛ-6кВ 814 | Замена траверсы на сложной опоре - 5 шт. (0,5 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 39.3 |  | 39.3 | 11 | 21.6 | 6.7
| ВЛ-10кВ 211 | Замена голого провода на СИП - 0,744 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.8 |  | 34.8 | 17.5 | 13.2 | 4.1
| ВЛ-10кВ 230 | Замена голого провода на СИП - 0,744 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.8 |  | 34.8 | 17.5 | 13.2 | 4.1
| ВЛ-10кВ 151 | Замена голого провода на СИП - 2,149 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 91.7 |  | 91.7 | 44.9 | 35.7 | 11.1
| ВЛ-0,4кВ 68-2 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.9 |  | 65.9 | 52 | 10.6 | 3.3
| ВЛ-0,4кВ 68-2 | Замена дер-ной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.8 |  | 67.8 | 51.3 | 12.6 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ 68-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,215 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 7.9 | 3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ 58-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,12 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 4.6 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ 108-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9 |  | 16.9 | 13 | 3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ 108-1 | Замена дер-ной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 163.5 |  | 163.5 | 128.1 | 27 | 8.4
| ВЛ-0,4кВ 108-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,132 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 5.1 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ 108-1 | Замена наружных вводов 4 провода - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 10 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ 15-2 п.Железнодорожный | Замена дер-ной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.6 |  | 34.6 | 25.8 | 6.7 | 2.1
| ВЛ-0,4кВ 15-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.4 |  | 54.4 | 40 | 11 | 3.4
| ВЛ-0,4кВ 15-1 п.Железнодорожный | Замена дер-ной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 133.5 |  | 133.5 | 101.9 | 24.1 | 7.5
| ВЛ-0,4кВ 15-1 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,28 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18 |  | 18 | 10.9 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 15-1 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 10 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ 15-1 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 5.4 | 4.7 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 17-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.6 |  | 34.6 | 26.2 | 6.4 | 2
| ВЛ-0,4кВ 17-1 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 133.5 |  | 133.5 | 101.9 | 24.1 | 7.5
| ВЛ-0,4кВ 17-1 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,175 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 7.3 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ 17-1 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 9.4 | 4 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 202.8 |  | 202.8 | 155.8 | 35.9 | 11.1
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168 |  | 168 | 127.7 | 30.8 | 9.5
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,66 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.9 |  | 45.9 | 26.5 | 14.8 | 4.6
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 7.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 26 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.8 |  | 77.8 | 45.7 | 24.5 | 7.6
| ВЛ-0,4кВ 22-2 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 14 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 232.6 |  | 232.6 | 180.6 | 39.7 | 12.3
| ВЛ-0,4кВ 22-2 п.Железнодорожный | Замена дер-ной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 390.7 |  | 390.7 | 302.9 | 67 | 20.8
| ВЛ-0,4кВ 22-2 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,91 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.5 |  | 62.5 | 36.3 | 20 | 6.2
| ВЛ-0,4кВ 22-2 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 7.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ 22-2 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 13 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.9 |  | 38.9 | 22.8 | 12.3 | 3.8
| ВЛ-0,4кВ КНС-1 п.Невон | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 |  | 19.1 | 13.6 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ КНС-1 п.Невон | Замена дер-ной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 25.6 | 6.3 | 2
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.8 |  | 101.8 | 78 | 18.2 | 5.6
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.7 |  | 101.7 | 76.9 | 18.9 | 5.9
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | Замена неизолированного провода на СИП - 0,14 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 5.9 | 3.3 | 1
| ВЛ-0,4кВ Черёмушки-1 п.Невон | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.6 |  | 63.6 | 50.1 | 10.3 | 3.2
| ВЛ-0,4кВ 118-4 п.Невон | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.7 |  | 48.7 | 38.4 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ 118-4 п.Невон | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 97.4 |  | 97.4 | 75.7 | 16.6 | 5.1
| ВЛ-0,4кВ 118-4 п.Невон о.1-10 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,38 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.3 |  | 21.3 | 14 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 72Геолог-2 п.Невон | Установка приставки к опорам - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 10.2 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 43-1 п.Железнодорожный | Установка приставки к опорам - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.4 |  | 34.4 | 20.8 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-0,4кВ 73-2 п.Железнодорожный | Установка приставки к опорам - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.2 |  | 45.2 | 29.9 | 11.7 | 3.6
| ВЛ-0,4кВ 73-3 п.Железнодорожный | Установка приставки к опорам - 14 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 106.9 |  | 106.9 | 70.2 | 28 | 8.7
| ВЛ-0,4кВ 25-4 п.Железнодорожный | Установка приставки к опорам- 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  | 10.6 | 5.9 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ 25-13 п.Железнодорожный | Установка приставки к опорам - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 10.4 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ 25-13 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.7 |  | 36.7 | 25.8 | 8.3 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.5 |  | 85.5 | 66.2 | 14.7 | 4.6
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 173 |  | 173 | 129.1 | 33.5 | 10.4
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,4 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.9 |  | 28.9 | 16.3 | 9.6 | 3
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 7.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.9 |  | 27.9 | 16.1 | 9 | 2.8
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.2 |  | 69.2 | 51.6 | 13.4 | 4.2
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.9 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ 12-3 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8 |  | 19.8 | 13.8 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ 12-3 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 127.7 | 30.9 | 9.6
| ВЛ-0,4кВ 12-3 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.5 |  | 14.5 | 8.2 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 12-5 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6 |  | 34.6 | 26.2 | 6.4 | 2
| ВЛ-0,4кВ 12-5 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.2 |  | 69.2 | 51.6 | 13.4 | 4.2
| ВЛ-0,4кВ 12-6 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.4 |  | 54.4 | 40 | 11 | 3.4
| ВЛ-0,4кВ 12-6 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 163.1 |  | 163.1 | 126.3 | 28.1 | 8.7
| ВЛ-0,4кВ 12-6 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 2.5 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ 12-6 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22 |  | 22 | 13.4 | 6.6 | 2
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 70.5 |  | 70.5 | 52.4 | 13.8 | 4.3
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 105.9 |  | 105.9 | 77.5 | 21.7 | 6.7
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4 |  | 16.4 | 9.5 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 7.5 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8 |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| КЛ-10/6кВ ТП-287 - ВЛ-913 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 2.7 | 2.6 | 0.8
| КЛ-6кВ ТП-92 - ТП-150 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 5.3 | 4.7 | 1.5
| КЛ-6кВ ТП-140 - ТП-150 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 5.3 | 4.7 | 1.5
| КЛ-10/0,4кВ ТП-58 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 30 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18 |  | 18 | 15.1 | 2.2 | 0.7
| КЛ-0,4кВ ТП-128 - ВЛ-0,4-4 | Замена кабельного ввода длиной - 30 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18 |  | 18 | 15.1 | 2.2 | 0.7
| КЛ-0,4кВ ТП-129 - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  | 12.3 | 10.1 | 1.7 | 0.5
| КЛ-0,4кВ от ТП-52 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-1 Ершово | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 1.6 | 7.6 | 2.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 Ершово | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 1.6 | 7.6 | 2.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-3 Ершово | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 1.6 | 7.6 | 2.4
| КЛ-0,4кВ от ТП Пилорама Невон | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 1.2 | 6.1 | 1.9
| КЛ-0,4кВ от ТП-5 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.7 | 4.6 | 1.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-209 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-83 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-271 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.7 | 4.6 | 1.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-165 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.3 |  | 20.3 | 2.1 | 13.9 | 4.3
| КЛ-0,4кВ от ТП-200 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6 |  | 12.6 | 1.3 | 8.6 | 2.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-201 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-287 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  | 12.6 | 1.3 | 8.6 | 2.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-23 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-254 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  | 12.6 | 1.3 | 8.6 | 2.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-181 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5 |  | 16.5 | 1.7 | 11.3 | 3.5
| КЛ-0,4кВ от ТП-140 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-150 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.3 |  | 20.3 | 2.1 | 13.9 | 4.3
| КЛ-0,4кВ от ТП-92 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5 |  | 16.5 | 1.7 | 11.3 | 3.5
| КЛ-0,4кВ от ТП-98 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-79 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5 |  | 16.5 | 1.7 | 11.3 | 3.5
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.1 |  | 24.1 | 11.4 | 9.7 | 3
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.1 |  | 24.1 | 11.4 | 9.7 | 3
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Расчистка трасс вручную пр.оп.76-79 - 5,8 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 220.3 |  | 220.3 | 20.7 | 152.4 | 47.2
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим II цепь | Мех. расчистка трассы - 12,77 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.2 |  | 49.2 | 21.2 | 21.4 | 6.6
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим II цепь | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 12,77 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.2 |  | 19.2 | 2.8 | 12.5 | 3.9
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Затяжка гаек А-болтов фундаментов оп.№8,9,10,12,13,14,15,16,18,26 - 35 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 51 |  | 51 | 31.6 | 14.8 | 4.6
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим I цепь | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.9 |  | 23.9 | 9.4 | 11.1 | 3.4
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.9 |  | 23.9 | 9.4 | 11.1 | 3.4
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Замена нулевых изоляторов на А-оп. оп.№ 153 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21 |  | 21 | 10.8 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Замена нулевых изоляторов оп.№ 154 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9 |  | 19.9 | 9.8 | 7.7 | 2.4
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Замена нулевых изоляторов оп.№ 69 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 10 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Замена нулевых изоляторов оп.№ 113 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.7 |  | 17.7 | 8.8 | 6.8 | 2.1
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Замена гасителей вибрации оп.№ 258 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Замена гасителей вибрации оп.№ 259 - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 3.7 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Расчистка трасс вручную пр.оп.7-10 - 8,11 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 453.9 |  | 453.9 | 21.2 | 330.3 | 102.4
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Мех. расчистка трассы - 108,43 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 352.8 |  | 352.8 | 160.8 | 146.6 | 45.4
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 108,43 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 97.7 |  | 97.7 | 4.2 | 71.4 | 22.1
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Мех. расчистка трассы - 127,76 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 416.7 |  | 416.7 | 190.7 | 172.5 | 53.5
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 127,76 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 116 |  | 116 | 6.1 | 83.9 | 26
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Расчистка трасс вручную пр.оп.145-147 - 5,02 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 180.8 |  | 180.8 | 11.5 | 129.2 | 40.1
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Расчистка трасс вручную пр.оп.152-153 - 2,36 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 89.4 |  | 89.4 | 7 | 62.9 | 19.5
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Лена | Расчистка трасс вручную пр.оп.16-19 - 6,51 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 230.9 |  | 230.9 | 12.3 | 166.9 | 51.7
| ВЛ Лена-Верхнемарково-Киренск | Расчистка трасс вручную пр.оп.45-46 - 1,61 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.8 |  | 44.8 | 4.2 | 31 | 9.6
| ВЛ-110кВ Усть-Кут - Лена | Мех. расчистка трассы - 45,92 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 120.2 |  | 120.2 | 67.5 | 40.2 | 12.5
| ВЛ-110кВ Усть-Кут - Лена | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 45,92 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 41.7 |  | 41.7 | 1.2 | 30.9 | 9.6
| ВЛ-110кВ Ручей -Усть-Кут | Расчистка трасс вручную пр.оп.115-120 - 7,29 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 351.9 |  | 351.9 | 14.2 | 257.8 | 79.9
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Вырубка кустарника вручную - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66 |  | 66 | 19 | 35.9 | 11.1
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Мех.расчистка трассы - 38,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 159.3 |  | 159.3 | 75.3 | 64.1 | 19.9
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 38,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 69.1 |  | 69.1 | 20 | 37.5 | 11.6
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Вырубка кустарника вручную (средная густота) мотокосой (кусторезом) - 8,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 221.3 |  | 221.3 | 29.3 | 146.6 | 45.4
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 175 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 2.5 | 8.6 | 2.7
| ВЛ-10кВ Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 11шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замер загнивания деталей деревянных опор - 100 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 2.5 | 5 | 1.6
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Выправка опор - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 3.1 | 2 | 0.6
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 3.5 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Выправка опор - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 3.1 | 2 | 0.6
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 3.5 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-10кВ Казарки | Установка ЛР-10 оп. № 29д ТП-15 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  | 15.4 | 9.8 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-10кВ Подымахино | Расчистка трасс вручную - 4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.3 |  | 93.3 | 5.5 | 67 | 20.8
| ВЛ-10кВ Подымахино | Расчистка трасс вручную - 5,3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 123.9 |  | 123.9 | 8.1 | 88.4 | 27.4
| ВЛ-0,4кВ Сидорово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 69 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 2.5 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ Никулино | Замер загнивания деталей деревянных опор - 50 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  | 5.8 | 2.5 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ Алымовка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 118 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 2.5 | 5.8 | 1.8
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 с.Казарки | Замена одностоечной опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 - 16 шт., | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 183 |  | 183 | 122 | 46.6 | 14.4
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 с.Казарки | Установка подкоса с ж/б приставкой на ВЛ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.8 |  | 29.8 | 24.4 | 4.1 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 с.Казарки | Перетяжка провода ф.1, ф.2, ф3 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 3.2 | 6.4 | 2
| ВЛ-35кВ Полигон | Замена траверсы на П-обр.опоре № 2 - 1шт. (0,21м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 4.3 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-35кВ Полигон | Замена траверсы на АП-обр.опры № 1 - 1шт. (0,48м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 22.3 |  | 22.3 | 9.6 | 9.7 | 3
| ВЛ-35кВ Полигон | Установка деревянных приставок к АП-обр.опоре № 1 - 4 шт. (1,44 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 38.1 |  | 38.1 | 14.7 | 17.9 | 5.5
| ВЛ-35кВ Полигон | Установка деревянных приставок к П-обр.опоре № 2 - 2 шт. (0,72 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 20.2 |  | 20.2 | 8.3 | 9.1 | 2.8
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Выправка П-обр.опор № 158,159,168 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.7 |  | 17.7 | 4.6 | 10 | 3.1
| ВЛ-35кВ Тангуй | Установка ЛР-35 кВ опора № 4 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 120.9 |  | 120.9 | 76.9 | 33.6 | 10.4
| ВЛ-35кВ Куватка | Выправка П-обр.опор № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 69, 81, 99 - 13 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.4 |  | 73.4 | 13.7 | 45.6 | 14.1
| ВЛ-35кВ Куватка | Выправка АП-обр.опор № 18, 60 - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.3 |  | 33.3 | 9.1 | 18.5 | 5.7
| ВЛ-35кВ Куватка | Регулировка проводов в пролете опор № 19-26 - 4,2км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.8 |  | 53.8 | 6.9 | 35.8 | 11.1
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Вырубка кустарника и мелколесья вручную - 22,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 321.8 |  | 321.8 | 6.9 | 240.4 | 74.5
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Вырубка кустарника и мелколесья вручную - 12,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 290.6 |  | 290.6 | 6.9 | 216.6 | 67.1
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Вырубка кустарника и мелколесья вручную - 5,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 130.4 |  | 130.4 | 6.9 | 94.3 | 29.2
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.8 |  | 66.8 | 54.1 | 9.7 | 3
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Замена деревянной А-образной опоры на А-образную угловую промежуточную ж/б опору на базе стоек СВ-110-3,5 ( ПУА 10-1) - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62 |  | 62 | 50.6 | 8.7 | 2.7
| ВЛ-10кВ Мастерские | Замена металической траверсы на опоре - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.5 |  | 28.5 | 24 | 3.4 | 1.1
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-6-10 кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 164.9 |  | 164.9 | 150.4 | 11.1 | 3.4
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя. - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 2.6 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя. - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 12.8 | 6 | 1.9
| ВЛ-10кВ Б-Окинск | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.4 |  | 51.4 | 20.7 | 23.4 | 7.3
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 13.1 | 15.9 | 4.9
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 6.9 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-10кВ Молокозавод | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 55.6 |  | 55.6 | 22.5 | 25.3 | 7.8
| ВЛ-10кВ Мохнатое | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.9 |  | 64.9 | 53.9 | 8.4 | 2.6
| ВЛ-10кВ Мохнатое | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-10кВ Б-Окинск | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 7.5 | 7.1 | 2.2
| ВЛ-10кВ М-Завод | Демонтаж деревянной сложной опоры - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14 |  | 14 | 8.2 | 4.4 | 1.4
| ВЛ-10кВ М-Завод | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.2 |  | 80.2 | 61.2 | 14.5 | 4.5
| ВЛ-10кВ М-Завод | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя. - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 2.6 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-120 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 20 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.9 |  | 28.9 | 8.9 | 15.3 | 4.7
| ВЛ-0,4кВ ТП-138 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 27 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 55.2 |  | 55.2 | 20.7 | 26.3 | 8.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-274 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 20 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 24.9 |  | 24.9 | 4.9 | 15.3 | 4.7
| ВЛ-0,4кВ ТП-48 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 15 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 35.7 |  | 35.7 | 10.3 | 19.4 | 6
| ВЛ-0,4кВ ТП-66 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 32 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 73.3 |  | 73.3 | 28 | 34.6 | 10.7
| ВЛ-0,4кВ ТП-84 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 60 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 71.4 |  | 71.4 | 18.7 | 40.2 | 12.5
| ВЛ-0,4кВ ТП-85 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ - 15 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.1 |  | 21.1 | 4.9 | 12.4 | 3.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-211 | Замена голого провода на СИП - 0,08 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 23.5 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ ТП-211 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 104 |  | 104 | 80 | 18.3 | 5.7
| ВЛ-0,4кВ ТП-211 | Замена спусков от ТП на первую опору - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 9.2 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-211 | Установка изоляторов на неустановленной опоре (5 шт. на 4 опоры) - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-211 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 4.6 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-297 | Устройство лучевого заземлителя - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7 |  | 15.7 | 6.1 | 7.3 | 2.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-297 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 143.9 |  | 143.9 | 106.4 | 28.6 | 8.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-297 | Замена спусков от ТП на первую опору - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.9 |  | 28.9 | 19.1 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-297 | Установка изоляторов на неустановленной опоре (15 шт. на 4 опоры) - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-63 | Замена голого провода на СИП - 0,08 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.5 |  | 29.5 | 21.6 | 6 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-63 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 87 |  | 87 | 60.9 | 19.9 | 6.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-63 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.9 |  | 27.9 | 17.7 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ ТП-63 | Установка изоляторов на неустановленной опоре (5 шт. на 1 опору) - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-63 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 4.3 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 135 |  | 135 | 93.6 | 31.6 | 9.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.3 |  | 30.3 | 19.7 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Установка изоляторов на неустановленной опоре (20 шт. на 4 опоры) - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  | 11 | 6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Замена голого провода на СИП - 0,04 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 14.2 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 76 |  | 76 | 58.4 | 13.4 | 4.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4 кВ с голым проводом - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 24.7 | 7 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Установка изоляторов на неустановленной опоре (5 шт. на 2 опоры) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  | 11 | 6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 33,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 115.1 |  | 115.1 | 60.1 | 42 | 13
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 33,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 115.1 |  | 115.1 | 60.1 | 42 | 13
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 3.6 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.7 |  | 81.7 | 3.5 | 59.7 | 18.5
| ВЛ-500кВ №501 | Установка распорок - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 1.3 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.9 |  | 35.9 | 1.2 | 26.5 | 8.2
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 60,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 242.4 |  | 242.4 | 130.1 | 85.7 | 26.6
| ВЛ-500кВ №570 | Установка распорок - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 1.5 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4 |  | 12.4 | 5.3 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 10,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.5 |  | 36.5 | 20.9 | 11.9 | 3.7
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 28 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.7 |  | 53.7 | 22.9 | 23.5 | 7.3
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6,6 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 112.4 |  | 112.4 | 3.3 | 83.3 | 25.8
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 112.4 |  | 112.4 | 3.3 | 83.3 | 25.8
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.8 |  | 28.8 | 7.8 | 16 | 5
| ВЛ-500кВ №569 | Установка подкладки под пяту - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 3 | 6.4 | 2
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4 |  | 12.4 | 5.3 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 13,69 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.5 |  | 50.5 | 26.8 | 18.1 | 5.6
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 4.8 | 6.6 | 2
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7 |  | 34.7 | 1.8 | 25.1 | 7.8
| ВЛ-500кВ №560 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-500кВ №560 | Установка в/г на г/трос - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 5.8 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4 |  | 16.4 | 5.1 | 8.6 | 2.7
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16 |  | 16 | 5.4 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 121.5 |  | 121.5 | 9.5 | 85.5 | 26.5
| ВЛ-500кВ №571 | Восстановление обрешетки опор - 173 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 2.7 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  | 12.3 | 5.1 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 4 | 4.1 | 1.3
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладки под пяту - 50 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.9 |  | 21.9 | 5.5 | 12.5 | 3.9
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.2 |  | 22.2 | 2.8 | 14.8 | 4.6
| ВЛ-500кВ №571 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 0.8 | 4.1 | 1.3
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.1 |  | 57.1 | 4.8 | 39.9 | 12.4
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 65 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 3 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.5 |  | 19.5 | 4.8 | 11.2 | 3.5
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9 |  | 40.9 | 14.7 | 20 | 6.2
| ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 4 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 21,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 73.2 |  | 73.2 | 40.2 | 25.2 | 7.8
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  | 23.2 | 4.6 | 14.2 | 4.4
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.4 |  | 77.4 | 4.3 | 55.8 | 17.3
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 73 |  | 73 | 4.7 | 52.1 | 16.2
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 3.6 | 6.6 | 2
| ВЛ-500кВ №562 | Установка распорок на место - 6 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 2.8 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-500кВ №562 | Установка распорок - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 2.5 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-500кВ №562 | Выправка опоры с откопкой фундамента - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 56.8 |  | 56.8 | 11.2 | 34.8 | 10.8
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61 |  | 61 | 23 | 29 | 9
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 13 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.5 |  | 23.5 | 7.4 | 12.3 | 3.8
| ВЛ-500кВ №562 | Установка разрядных рогов - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.1 |  | 22.1 | 6.8 | 11.7 | 3.6
| ВЛ-500кВ №562 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2.6 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 6,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.9 |  | 21.9 | 13.1 | 6.7 | 2.1
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 18,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 209.9 |  | 209.9 | 17.1 | 147.2 | 45.6
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка дороги к опоре - 26,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 78.9 |  | 78.9 | 46.3 | 24.9 | 7.7
| ВЛ-220кВ №250 | Подсыпка грунта у основания опор - 1 оп. (150м2) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 64.1 |  | 64.1 | 41 | 17.6 | 5.5
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 62.9 |  | 62.9 | 2.2 | 46.3 | 14.4
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 71 |  | 71 | 2.2 | 52.5 | 16.3
| ВЛ-220кВ №250 | Восстановление обрешетки опор - 322 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 4.3 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 8,7 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.9 |  | 28.9 | 17.1 | 9 | 2.8
| ВЛ-220кВ №235 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.3 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-220кВ №235 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-220кВ №235 | Мех. расчистка трассы - 2,1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 4.6 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47 |  | 47 | 1.7 | 34.6 | 10.7
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.8 |  | 20.8 | 1 | 15.1 | 4.7
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-220кВ №238 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-220кВ №238 | Установка подкладки под пяту - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 2 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-220кВ №238 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  | 13 | 4.4 | 6.6 | 2
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77 |  | 77 | 2.3 | 57 | 17.7
| ВЛ-220кВ №239 | Прокладка спуска заземления - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.3
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-220кВ №239 | Восстановление обрешетки опор - 135 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 2.9 | 4 | 1.2
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 3.2 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 7.1 | 4.1 | 1.3
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 3.5 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 17,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.4 |  | 61.4 | 33 | 21.7 | 6.7
| ВЛ-220кВ №239 | Установка в/г на проводе - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 4.7 | 3.1 | 1
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54 |  | 54 | 5.8 | 36.8 | 11.4
| ВЛ-220кВ №242 | Установка в/г на проводе - 72 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 127.1 |  | 127.1 | 67 | 45.9 | 14.2
| ВЛ-220кВ №243 | Установка в/г на проводе - 72 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 127.1 |  | 127.1 | 67 | 45.9 | 14.2
| ВЛ-220кВ №242 | Сварка шлейфов на А оп. - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 6.4 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 4,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 9.4 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-220кВ №242/243 | Установка подкладки под пяту - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 6.2 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,8 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.6 |  | 61.6 | 7.9 | 41 | 12.7
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 57.2 |  | 57.2 | 2.6 | 41.7 | 12.9
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 1
| ВЛ-220кВ №232 | Прокладка спуска заземления - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ВЛ-220кВ №232 | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 5.7 | 8 | 2.5
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1 |  | 30.1 | 9.3 | 15.9 | 4.9
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 119.3 |  | 119.3 | 7.6 | 85.3 | 26.4
| ВЛ-220кВ №233 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9,35 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 115.6 |  | 115.6 | 5.6 | 84 | 26
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9,35 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 150.5 |  | 150.5 | 5.6 | 110.6 | 34.3
| ВЛ-220кВ №233 | Восстановление обрешетки опор - 36 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 3.2 | 3.3 | 1
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 6,8 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 24 |  | 24 | 14.4 | 7.3 | 2.3
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 17 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 86.8 |  | 86.8 | 27.8 | 45 | 14
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 2.8 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Восстановление обрешетки опор - 10 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.2 |  | 44.2 | 5.3 | 29.7 | 9.2
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.4 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Мех. расчистка трассы - 1,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 3.6 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 80 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 213.8 |  | 213.8 | 9 | 156.3 | 48.5
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 8.7 | 17.2 | 5.3
| ВЛ-35кВ Д-141 | Восстановление обрешетки опор - 154 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 2.1 | 11.2 | 3.5
| ВЛ-35кВ Д-141 | Выправка П опор - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 54.3 |  | 54.3 | 18 | 27.7 | 8.6
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. (6,16 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 220.7 |  | 220.7 | 78 | 108.9 | 33.8
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. (6,16 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.8 |  | 185.8 | 78 | 82.3 | 25.5
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10 оп. (8,8 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 251.6 |  | 251.6 | 111.4 | 107 | 33.2
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 6 оп. (5,28 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 176.3 |  | 176.3 | 66.8 | 83.6 | 25.9
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 16 шт. (8,96 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 197 |  | 197 | 125.9 | 54.3 | 16.8
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 40 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 153 |  | 153 | 91.8 | 46.7 | 14.5
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов на А-оп. - 18 шт. (7,92 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 173.1 |  | 173.1 | 94.1 | 60.3 | 18.7
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов на П-оп. - 12 шт. (3,6 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 99.9 |  | 99.9 | 45.7 | 41.4 | 12.8
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 80 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 213.8 |  | 213.8 | 9 | 156.3 | 48.5
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена А-оп. - 1шт. (12,68 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 301.1 |  | 301.1 | 153.5 | 112.7 | 34.9
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 9 оп. (7,92 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 294.4 |  | 294.4 | 103 | 146.1 | 45.3
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 11 оп. (9,68 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 296.4 |  | 296.4 | 119.8 | 134.8 | 41.8
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 10 оп. (8,8 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 272.9 |  | 272.9 | 111.4 | 123.3 | 38.2
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 15 шт. (8,4 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 177.3 |  | 177.3 | 120.4 | 43.4 | 13.5
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 15 шт. (8,4 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 171.1 |  | 171.1 | 120.4 | 38.7 | 12
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 36 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 138.9 |  | 138.9 | 82 | 43.4 | 13.5
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 1.4 | 3 | 0.9
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.6 |  | 45.6 | 2.4 | 33 | 10.2
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 1.1 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 49 |  | 49 | 2.6 | 35.4 | 11
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 1.1 | 6.4 | 2
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 1.1 | 6.4 | 2
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Восстановление обрешетки опор - 270 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 4.4 | 6.2 | 1.9
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.1 |  | 64.1 | 2.8 | 46.8 | 14.5
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.1 |  | 44.1 | 39 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 1.6 | 11.9 | 3.7
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Восстановление обрешетки опор - 19,2 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 1.6 | 11.9 | 3.7
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,24 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 0.9 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-35кВ № 35-04 | Замена "0" изолятора на П-оп. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-35кВ № 35-04 | Замена "0" изолятора на А-оп. - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 2 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 8,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.3 |  | 28.3 | 15.2 | 10 | 3.1
| ВЛ-35кВ №35-05 | Установка подкладки под пяту - 60 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 2 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 1.1 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-35кВ №35-06 | Установка подкладки под пяту - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.7 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 45 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 0.7 | 4.4 | 1.4
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,9 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 1.4 | 16.7 | 5.2
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.7 |  | 31.7 | 1.4 | 23.1 | 7.2
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.2 |  | 21.2 | 0.9 | 15.5 | 4.8
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.7 |  | 29.7 | 1.1 | 21.8 | 6.8
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена траверс на П-оп. - 1 оп. (0,43 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  | 10.6 | 5.5 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена раскосов на А-оп. - 2 шт. (0,4 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 4.5 | 3.2 | 1
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1 |  | 18.1 | 0.9 | 13.1 | 4.1
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 1 | 11.4 | 3.5
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Подрезка крон деревьев - 25 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1.3 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-10кВ №943 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 1.4 | 16.7 | 5.2
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.4 | 6.4 | 2
| ВЛ-10кВ №1101 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 0.7 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1 |  | 18.1 | 2.5 | 11.9 | 3.7
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.9 |  | 28.9 | 2.7 | 20 | 6.2
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Восстановление обрешетки опор - 800 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 87.1 |  | 87.1 | 44.9 | 32.2 | 10
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.2 |  | 36.2 | 2.7 | 25.6 | 7.9
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Восстановление обрешетки опор - 578 кг. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 77.1 |  | 77.1 | 33.7 | 33.1 | 10.3
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2.2 | 2.8 | 0.9
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Установка гаек на анкерные болты - 26 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3 |  | 14.3 | 4.1 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-110 кВ Турма – Огневка | Замена в/г на проводе - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35 |  | 35 | 15.2 | 15.1 | 4.7
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Замена в/г на г/тросе - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.9 |  | 59.9 | 3.2 | 43.3 | 13.4
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  | 12 | 2 | 7.6 | 2.4
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.7 |  | 52.7 | 3.4 | 37.6 | 11.7
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Замена в/г на проводе - 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.2 |  | 44.2 | 20.4 | 18.2 | 5.6
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Замена в/г на г/тросе - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Восстановление обрешетки опор - 293 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.6 |  | 53.6 | 19 | 26.4 | 8.2
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Замена изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.6 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 2.9 | 3.2 | 1
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18 |  | 18 | 1.9 | 12.3 | 3.8
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 1 | 1 | 0.3
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.4 |  | 47.4 | 2.6 | 34.2 | 10.6
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Устройство заземляющего спуска на опоре - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 5.3 | 3.4 | 1.1
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 7 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка | Перенос в/г на проводе - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Восстановление обрешетки опор - 216 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.1 |  | 29.1 | 15.5 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 0.7 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Восстановление обрешетки опор - 250 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  | 31.1 | 17.5 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | Замена изолятора на проводе - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 3.4 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | Валка угрожающих деревьев - 55 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.8 |  | 34.8 | 2.6 | 24.6 | 7.6
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 1.9 | 18.7 | 5.8
| ВЛ-110кВ Падун–Западная | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.5 |  | 29.5 | 1.1 | 21.7 | 6.7
| ВЛ-110кВ Т-1,2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 1 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Замена изолятора на проводе - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.7
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 1 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-35кВ № 35-51 | Замена изолятора на проводе - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 4 | 2.6 | 0.8
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 69.6 |  | 69.6 | 2.5 | 51.2 | 15.9
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Замена изолятора на проводе - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-35кВ №35-16 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8 |  | 14.8 | 0.5 | 10.9 | 3.4
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Установка в/г на проводе - 60 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 83.2 |  | 83.2 | 44.8 | 29.3 | 9.1
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Сварка шлейфов на А оп. - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  | 7 | 2 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-35кВ №35-10 | Валка угрожающих деревьев - 126 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 68.5 |  | 68.5 | 2.3 | 50.5 | 15.7
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Установка в/г на проводе - 90 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 123 |  | 123 | 67.2 | 42.6 | 13.2
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 47.9 |  | 47.9 | 2.7 | 34.5 | 10.7
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 109.9 |  | 109.9 | 5.6 | 79.6 | 24.7
| ВЛ-35кВ №35-25 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 14.7 |  | 14.7 | 1.3 | 10.2 | 3.2
| ВЛ-35кВ №35-26 | Замена участка провода - 1 уч. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1 |  | 13.1 | 3 | 7.7 | 2.4
| ВЛ-35кВ №35-21 | Установка деревянной накладки на стойку - 1шт. (0,2м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-21 | Замена траверс А опоре - 1шт. (0,72м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23 |  | 23 | 9.2 | 10.5 | 3.3
| ВЛ-35кВ №35-22 | Замена траверс А опоре - 1шт. (0,72м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23 |  | 23 | 9.2 | 10.5 | 3.3
| ВЛ-35кВ №35-22 | Сварка шлейфов на А оп. - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.3
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9 |  | 9 | 1.4 | 5.8 | 1.8
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Закрепление шлейфа к проводу на А оп - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена дистанционной распорки - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 2.2 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.5 |  | 31.5 | 3.3 | 21.5 | 6.7
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.3 |  | 50.3 | 7.1 | 33 | 10.2
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс П-опоре - 5 шт. (1,05м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 54.5 |  | 54.5 | 20 | 26.3 | 8.2
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Выправка опоры - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.7 |  | 41.7 | 11.3 | 23.2 | 7.2
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 86.8 |  | 86.8 | 67.7 | 14.6 | 4.5
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.3 |  | 17.3 | 1.4 | 12.1 | 3.8
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6 |  | 17.6 | 1.4 | 12.4 | 3.8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.3 |  | 17.3 | 1.4 | 12.1 | 3.8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6 |  | 17.6 | 1.4 | 12.4 | 3.8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.7 |  | 24.7 | 18.7 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена траверс на А-оп. - 1шт. (0,1 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 2.8 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена изоляторов - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 2.8 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Установка дополнительной ж/б опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.7 |  | 21.7 | 17.2 | 3.4 | 1.1
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена изоляторов - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2
| ВЛ-10кВ Ферма | Демонтаж недействующего кабеля - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 0.7
| ВЛ-10кВ Ферма | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Установка дополнительной ж/б опоры - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.5 |  | 27.5 | 19.5 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.7 |  | 25.7 | 2 | 18.1 | 5.6
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.9 |  | 21.9 | 2 | 15.2 | 4.7
| ВЛ-6кВ 604 | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.7 |  | 43.7 | 35.1 | 6.6 | 2
| ВЛ-6кВ 605 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.8 | 12.2 | 3.8
| ВЛ-6кВ 605 | Замена траверс на промежуточной двухцепной опоре - 3 шт. (0,6м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3 |  | 14.3 | 9.1 | 4 | 1.2
| ВЛ-6кВ 605 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-10кВ Поселок | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-10кВ Детский сад | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 6.4 | 9.9 | 3.1
| ВЛ-10кВ Дачная | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-10кВ Дачная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  | 24.5 | 18.5 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 0.9 | 5.8 | 1.8
| ВЛ-10кВ МПС | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Сборка ж/б П-опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.7 |  | 51.7 | 37 | 11.2 | 3.5
| ВЛ-6кВ отп. на ТП-Доминов | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 1.2 | 19.2 | 6
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Сборка ж/б П-опор - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена опоры с подкосом - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.2 |  | 35.2 | 26.2 | 6.9 | 2.1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Перемонтаж ввода в жилой дом - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Демонтаж недействующей А-оп. - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Замена накладок на припасовочный хомутах - 70 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 27.7 |  | 27.7 | 7.9 | 15.1 | 4.7
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Замена накладок на припасовочный хомутах - 30 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 2.6 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Подрезка крон деревьев - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.7 | 4.7 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Сборка ж/б П-опор - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Замена опоры с подкосом - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 49.3 |  | 49.3 | 31.4 | 13.7 | 4.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Установка дополнительной ж/б опоры - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 12 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-7 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Сборка ж/б П-опор - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Замена опоры с подкосом - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.5 |  | 77.5 | 56 | 16.4 | 5.1
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | Замена голого провода на СИП - 0,25 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 12.4 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | Сборка ж/б П-опор - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | Замена опоры с подкосом - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.6 |  | 77.6 | 53.8 | 18.2 | 5.6
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Разделение фидеров, изменение центра питания - 0,5 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.2 |  | 62.2 | 41 | 16.2 | 5
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-260 | Подрезка крон деревьев - 5 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ от ТСЖ Стимул СКТП-1 | Закрепление кронштейна У-1 на опорах с подкосом - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ от ТСЖ Стимул СКТП-2 | Закрепление кронштейна У-1 на опорах с подкосом - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил | 45.5 |  | 45.5 | 1.1 | 33.9 | 10.5
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.4 |  | 125.4 | 1.2 | 94.8 | 29.4
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1272.6 |  | 1272.6 | 1110 | 124.1 | 38.5
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 83.9 |  | 83.9 | 1.1 | 63.2 | 19.6
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Расчистка трассы вручную (кусторезом) - 10,88 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 261 | 261 | 0
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Расчистка трассы вручную (кусторезом) - 22,54 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 541 | 541 | 0
| ВЛ-110кВ №101 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) - 50 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1090 | 1090 | 0
| ВЛ-110кВ ГОК-3-Н.Коршуниха | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 5,22 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 141 | 141 | 0
| ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трассы от ДКР мехспособом 46,88 га с утилизацией (методом захоронения) порубочных остатков в разработанные траншеи | КР | Янв | Март | Конкурс | 2297 | 2297 | 0
| ВЛ-10кВ РРС-610-1,2 | Замена анкерных деревянных опор на двухстоечные ж/б стойи СВ - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 525 | 525 | 0
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Замена деревянных анкерных опор на опоры на базе ж/б СВ двухстоечные - 4 шт., трёхстоечные - 4 шт., промежуточных - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 750 | 750 | 0
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка ж/б приставок к опорам - 132 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1584 | 1584 | 0
| КЛ-6кВ ТП-6/0-6/2 | Замена КЛ-6кВ - 0,15 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 225 | 225 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-1Р п.Рудногорск. | Установка ж/б приставок к опорам - 43 шт. , замена провода на СИП-2 - 1,1 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 903 | 903 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-2Р п.Рудногорск. | Установка ж/б приставок к опорам - 69 шт. , замена провода на СИП-2 - 1,83 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1449 | 1449 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-24Р п.Рудногорск. | Установка ж/б приставок к опорам - 66 шт. , замена провода на СИП-2 - 1,77 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1386 | 1386 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-9/3 - д.14 | Замена КЛ-0,4кВ - 2*0,15 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 270 | 270 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-6/2- д.7А | Замена КЛ-0,4кВ - 2*0,06 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 108 | 108 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/1 | Ремонт участка с заменой провода на СИП-0,4 км, выправка опор (1-ст.) - 4 шт., установка подкоса - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 356 | 356 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1К | Замена участка ВЛ на ж/б опоры СВ-105 ( 1-ст.- 7шт., 2-ст. -4 шт.) с заменой провода на СИП - 1 км, установка ж/б приставок к деревянным 1ст.опорам - 11шт., 2ст. опорам - 11шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1450 | 1450 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 ф.6 | Замена провода на СИП-2(3*70+1*95), длиной 1,1 км, замена деревянных опор на опоре на базе ж/б стоек СВ (3ст.- 2 шт., выправка опор - 2 шт., установка оттяжек - 2 шт.) и замена КЛ 2*80м АВБбШв(4*120). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1067 | 1067 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) - 179 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 3849 | 3849 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (кустрорезами) - 4,24 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 95 | 95 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) - 201,6 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 4334 | 4334 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 4,26 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 102 | 102 | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) с утилизацией - 8,71 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 461 | 461 | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) - 2,94 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 66 | 66 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-2 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) с утилизацией - 6га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 318 | 318 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) с утилизацией - 1,83 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 97 | 97 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) - 107 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2407 | 2407 | 0
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Мехрасчистка трассы (бульдозером) с утилизацией - 2,4 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 127 | 127 | 0
| ВЛ-6кВ № 628 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) с утилизацией - 0,53 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 28 | 28 | 0
| ВЛ-6кВ № 914 | Мехрасчистка трассы (бульдозером) с утилизацией - 0,53 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 28 | 28 | 0
| ВЛ-6кВ № 814 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 47 шт. и неизолированного провода на СИП L=2,63 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 3500 | 3500 | 0
| ВЛ-0,4кВ 9-2 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 25 шт. и неизолированного провода на СИП L=0,919 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1400 | 1400 | 0
| ВЛ-0,4кВ 28-2 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 29 шт. и неизолированного провода на СИП L=1,04 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1500 | 1500 | 0
| ВЛ-220 кВ Киренга-Кунерма | Расчистка трасс вручную (кусторезом) пр.оп.№50-61 - 23,1 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 578 | 578 | 0
| ВЛ-220 кВ Улькан-Даван | Расчистка трасс вручную (кусторезом) пр.оп 43-48, 57-58 - 11,6 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 290 | 290 | 0
| ВЛ-220 кВ Улькан-Даван | Расчистка трасс вручную (кустроезом) пр.оп 119-138 - 33,31 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 833 | 833 | 0
| ВЛ-220 кВ Усть-Кут - Якурим I цепь | Расчистка трасс вручную (кустроезом) пр.оп.№42-49 - 15,87 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 397 | 397 | 0
| ВЛ 35 кВ Небель | Замена деревянных траверс П - образных опор 12 шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 300 | 300 | 0
| ВЛ 35 кВ Небель | Замена деревянных П - образных опор № 7, 16а | КР | Янв | Март | Конкурс | 300 | 300 | 0
| ВЛ 35 кВ Небель | Замена деревянных П - образных, анкерных опор № -3, 11 | КР | Янв | Март | Конкурс | 827 | 827 | 0
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково/Киренск-Красноармейская | Вырубка кустарника вручную (средная густота) мотокосой (кусторезом) - 4,1 га. ( пр.оп.11-12, 14-15, 29-30) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 103 | 103 | 0
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская/ Красноармейская-Салтыково | Вырубка кустарника вручную (средная густота) мотокосой (кусторезом) - 6,7 га. ( пр.оп. 64/27-69/22, 89/2-90/1) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 167 | 167 | 0
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково/ Киренск-Салтыково | Вырубка кустарника вручную (средная густота) мотокосой (кусторезом) - 9,9 га. (пр.оп. 50/67-53/70, 55/72-57/74, 66/83-68/85) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 248 | 248 | 0
| ВЛ 35 кВ Тэмь-Кардой | Установка ж/б приставок на П образные опоры -105шт | КР | Окт | Дек | Конкурс | 2363 | 2363 | 0
| ВЛ 35 кВ Октябрьская | Расчистка кустарника и мелколесья мех. (бульдозером) способом в пролетах опор № 6-33, 46-53, 54-65, 71-102, 141-164 - 74,2 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1600 | 1600 | 0
| ВЛ 35 кВ Октябрьская | Ручная (куторезами) расчистка от кустарника и мелколесья - 21,8 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 501 | 501 | 0
| ВЛ 35 кВ Калтук отп. Большеокинск | Расчистка кустарника и мелколесья мех. (бульдозером) способом в пролетах опора № 6-25, 31-41, 48-54, 66-69, 97-107 - 36га | КР | Янв | Март | Конкурс | 792 | 792 | 0
| ВЛ-10 кВ Приречье | Расчистка кустарника и мелколесья мех. (бульдозером) способом - 28,61 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 629 | 629 | 0
| ВЛ-10 кВ Большеокинск | Расчистка кустарника и мелколесья мех. (бульдозером) способом - 13,66 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 301 | 301 | 0
| ВЛ-10 кВ Молокозавод | Расчистка кустарника и мелколесья мех. (бульдозером) способом - 11,68 га , | КР | Янв | Март | Конкурс | 257 | 257 | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП-273 Ф-1,2 д. Худобок | Замена деревянных одностоечных - 14 шт., двухстоечных - 7 шт. опор на ж\б опоры на базе стоек СВ 105, с заменой провода на СИП - 0,769 км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1470 | 1470 | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП-138 д. Куватка | Установка ж/б приставок к опорам ВЛ 0,4 кВ бурильно-крановой установкой (Ф-1- 29 опор; Ф-2 -33 опор; Ф-3 25-опор) - 111 приставок. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1332 | 1332 | 0
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 8,77 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 187 | 187 | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 48,95 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1042 | 1042 | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 48,95 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1042 | 1042 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 37,66 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 802 | 802 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 59,48 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1267 | 1267 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 59,48 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 1267 | 1267 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 129,34 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2754 | 2754 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 129,34 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 2754 | 2754 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 55,285 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1178 | 1178 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 55,285 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1178 | 1178 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 50,955 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1085 | 1085 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 50,955 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1085 | 1085 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 64,51 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1374 | 1374 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 34,4 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 733 | 733 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 8,35 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 178 | 178 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 13,06 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 278 | 278 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 31,18 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 664 | 664 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 41,7 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 888 | 888 | 0
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Мех. расчистка трассы - 1,95 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 42 | 42 | 0
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Мех. расчистка трассы - 11,24 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 239 | 239 | 0
| ВЛ-35кВ №35-26 | Мех. расчистка трассы - 5 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 107 | 107 | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 10,65 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 245 | 245 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 4,05 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 93 | 93 | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 5,35 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 123 | 123 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 16,93 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 389 | 389 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 2,06 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 47 | 47 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 23,53 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 541 | 541 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 23,39 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 538 | 538 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 8,98 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 207 | 207 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 4,4 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 101 | 101 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 17,15 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 395 | 395 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 4,36 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 100 | 100 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 1,88 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 43 | 43 | 0
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Расчистка трасс вручную - 2,52 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 58 | 58 | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 330 | 330 | 0
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 220 | 220 | 0
| ВЛ-10кВ РММ | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 220 | 220 | 0
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 220 | 220 | 0
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 220 | 220 | 0
| ВЛ-6кВ 602-1 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 110 | 110 | 0
| ВЛ-6кВ 602-2 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 110 | 110 | 0
| ВЛ-6кВ 604 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 110 | 110 | 0
| ВЛ-6кВ 605 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 110 | 110 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 ф.3 | Замена голого провода на СИП-50 - 0,654 км, без замены опор | КР | Июль | Сент | Конкурс | 242 | 242 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 ф.2, ф.3 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 29 шт. с заменой провода на СИП - 1,018 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2030 | 2030 | 0
| ВЛ-6кВ №651 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 215 | 215 | 0
| ВЛ-6кВ №617 | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 90 | 90 | 0
| ВЛ-6кВ №651 | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 135 | 135 | 0
| ПС Березняки | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 АВМ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 2.1 | 4.9 | 1.5
| ПС Березняки | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ИЛПХ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Поселок) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Строитель) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПП-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 2.1 | 4.9 | 1.5
| ПС Березняки | ВМПП-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Ферма) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 2.1 | 4.9 | 1.5
| ПС Березняки | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПП-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВ-10) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А (СВ-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Березняки | ТМ-1600-6/10 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4 |  | 21.4 | 1.7 | 15 | 4.7
| ПС Березняки | ТМ-1600-6/10 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5 |  | 16.5 | 1.7 | 11.3 | 3.5
| ПС Березняки | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 1.5 | 5.5 | 1.7
| ПС Березняки | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 1.5 | 5.5 | 1.7
| ПС Березняки | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-110-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Березняки | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-110-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Березняки | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Березняки | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.8 |  | 45.8 | 15.3 | 23.3 | 7.2
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.8 |  | 45.8 | 15.3 | 23.3 | 7.2
| ПС Березняки | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Дальний) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Березняки | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Березняки | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП № 66) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АБ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АГ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АД) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП АИ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП Больн. Комплекс) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП Водозабор-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП Водозабор-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП ГКНС) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП РЭС-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПС-10 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ПС ГПП-2 | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-6кВ Т-1 (ОСК 16-3 В-4 УХЛ1) - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13 |  | 13 | 7 | 4.6 | 1.4
| ПС ГПП-2 | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-6кВ Т-2 (ОСК 16-3 В-4 УХЛ1) - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13 |  | 13 | 7 | 4.6 | 1.4
| ПС Дальний | ТМН-1000/35-У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 8 | 15.6 | 4.8
| ПС Дальний | ТМН-1000/35-У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 2.4 | 5.4 | 1.7
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 БАЗА) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 27.1 |  | 27.1 | 4 | 17.6 | 5.5
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Больница) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Дикомлел) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ОРС) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная-2) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Водозабор) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 27.1 |  | 27.1 | 4 | 17.6 | 5.5
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ТСН ОЭП) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная-1) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Ждановская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.3 |  | 15.3 | 3.4 | 9.1 | 2.8
| ПС Ждановская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1 ф.А) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-2 ф.А) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-101 Ж) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 1.1 | 13.3 | 4.1
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 Ж) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.1 | 6.3 | 2
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.1 | 6.3 | 2
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.1 | 6.3 | 2
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.1 | 6.3 | 2
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.1 | 6.3 | 2
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 36.5 |  | 36.5 | 5.8 | 23.4 | 7.3
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Посёлок-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 3.2 | 8.7 | 2.7
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Посёлок-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.1
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Резерв-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.1
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Резерв 2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.1
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.1
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.1
| ПС Заморский | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.4 | 3.5 | 1.1
| ПС Заморский | ТМ-63-10/0,4-У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 0.4 | 5.2 | 1.6
| ПС Заморский | ТМ-63-10/0,4-У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 0.4 | 5.2 | 1.6
| ПС Заморский | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 0.9 | 4 | 1.2
| ПС Заморский | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 0.9 | 4 | 1.2
| ПС Заморский | ТМН-1000/35-У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.5 |  | 15.5 | 7.5 | 6.1 | 1.9
| ПС Заморский | ТМН-1000/35-У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.5 |  | 15.5 | 7.5 | 6.1 | 1.9
| ПС Карьер | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.9 |  | 45.9 | 15.4 | 23.3 | 7.2
| ПС Карьер | ТДН-10000/ 110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.9 |  | 30.9 | 12.2 | 14.3 | 4.4
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х(ЛР-110 ГОК-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Тяговая А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Тяговая Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ТР-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Тяговая А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Тяговая Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Тяговая А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Тяговая Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.9 |  | 47.9 | 22.7 | 19.2 | 6
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.9 |  | 47.9 | 22.7 | 19.2 | 6
| ПС Коршуниха | НКФ-110 (ТН-110 1 с.ш. ф.А.В.С 1гр) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.2 | 3 | 0.9
| ПС Коршуниха | НКФ-110 (ТН-110 1 с.ш. ф.А.В.С 2гр) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.2 | 3 | 0.9
| ПС Коршуниха | НКФ-110 (ТН-110 2 с.ш. ф.А.В.С 1гр) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.2 | 3 | 0.9
| ПС Коршуниха | НКФ-110 (ТН-110 2 с.ш. ф.А.В.С 2гр) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.2 | 3 | 0.9
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-251) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-248) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-249) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-Усть-Кут) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-Лена) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 СВ) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-1) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-2) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЕНА) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-249) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-251) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЕНА) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-249) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-251) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ОВ) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 55.6 |  | 55.6 | 23.1 | 24.8 | 7.7
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 55.6 |  | 55.6 | 23.1 | 24.8 | 7.7
| ПС Коршуниха | НКФ-220 (ТН-220 1 с.ш. ф.А.В.С) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 2.4 | 8 | 2.5
| ПС Коршуниха | НКФ-220 (ТН-220 2 с.ш. ф.А.В.С) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 2.4 | 8 | 2.5
| ПС Коршуниха | НКФ-220 (ТН-220 ЛЭП-248 ф.А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8
| ПС Коршуниха | НКФ-220 (ТН-220 ЛЭП-249 ф.А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8
| ПС Коршуниха | НКФ-220 (ТН-220 ЛЭП-251 ф.А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8
| ПС Коршуниха | НКФ-220 (ТН-220 О.С.Ш. ф.В) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШР-220 1СШ ОВ (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1) - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.3 |  | 74.3 | 69.7 | 3.5 | 1.1
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Водозабор) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Н-Игирма | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Н-Игирма | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Н-Игирма | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 63.5 |  | 63.5 | 4.2 | 45.3 | 14
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-102 И) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Игирма | ТДН-15000/ 110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.4 |  | 39.4 | 14 | 19.4 | 6
| ПС Н-Игирма | ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.4 |  | 39.4 | 14 | 19.4 | 6
| ПС Н-Илимская | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 4.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Н-Илимская | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 4.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-103) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.2 |  | 29.2 | 5.4 | 18.2 | 5.6
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ЛЭП-104) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.1 | 6.3 | 2
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.7 |  | 66.7 | 20.6 | 35.2 | 10.9
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.8 |  | 46.8 | 16.3 | 23.3 | 7.2
| ПС Н-Коршуниха | ТМ-10/160 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Н-Коршуниха | ТМ-10/160 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.2 |  | 54.2 | 17.8 | 27.8 | 8.6
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.2 |  | 54.2 | 17.8 | 27.8 | 8.6
| ПС Н-Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах Секционная перемычка-110 (ОСК 10-110-Б-04-2 УХЛ1) - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.4 |  | 37.4 | 31.1 | 4.8 | 1.5
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-101) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 3.3 | 7 | 2.2
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-102) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-103) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-110кВ ВЛ-104) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 3.3 | 7 | 2.2
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 3.3 | 7 | 2.2
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-101) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-102) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ВЛ-103) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ ОР-110кВ ВЛ-104) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110кВ ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОРП-110кВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-110кВ АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-110кВ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 3.3 | 7 | 2.2
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ВЛ-101) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ТН-110 1СШ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 1СШ ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 3.3 | 7 | 2.2
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ВЛ-102) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ВЛ-104) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ТН-110 2СШ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ 2СШ ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-110кВ СШ ВЛ-103) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШРП-110кВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Рудногорская | НКФ-110-58 У1 (ТН-110 1 с.ш. ф.А.В.С) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 24.1 | 2.7 | 0.8
| ПС Рудногорская | НКФ-110-58 У1 (ТН-110 2 с.ш. ф.А.В.С) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 24.1 | 2.7 | 0.8
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-110 1000/5 (ТТ-110 ОСШ ф А.В.С) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 24.1 | 3.3 | 1
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 122.6 |  | 122.6 | 15.4 | 81.8 | 25.4
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 122.6 |  | 122.6 | 15.4 | 81.8 | 25.4
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВМ) ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 2.8 | 12 | 3.7
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ЛР-220кВ ВЛ-247) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (ЛР-220кВ ВЛ-249) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-1-220кВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (СР-2-220кВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.4 |  | 19.4 | 3 | 12.5 | 3.9
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.7 |  | 74.7 | 36.4 | 29.2 | 9.1
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.7 |  | 74.7 | 36.4 | 29.2 | 9.1
| ПС Рудногорская | НКФ-220-59У1 (ТН-220 1 с.ш. ф.А.В.С) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 37.8 | 8 | 2.5
| ПС Рудногорская | НКФ-220-59У1 (ТН-220 2 с.ш. ф.А.В.С) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 37.8 | 8 | 2.5
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-220 1000/5 (ТТ-220 РП ф А.В.С) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.8 |  | 49.8 | 29.6 | 15.4 | 4.8
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-35кВ Рудник-1) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 3.3 | 9.8 | 3
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-35кВ Рудник-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 3.3 | 9.8 | 3
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ АТ-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ ТСН-1) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ ТСН-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ АТ-1) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ Рудник-1) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ СВ-35) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ ТН-35 1СШ) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ ТСН-1) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ АТ-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ Рудник-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ СВ-35) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ ТН-35 2СШ) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ ТСН-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Шестаково | ТМЖ-2500/27.5/6.3 (Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.5 |  | 23.5 | 2.3 | 16.2 | 5
| ПС Шестаково | ИСЛ-СЭЩ-40/6 У2 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 0.4 | 4.6 | 1.4
| ПС Шестаково | РГП-СЭЩ-35-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-27.5ВЛ-Шестаково) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.9 | 1.6 | 0.5
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-1/10 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-110/6 - 1шт., СШ-50м., РВ-6кВ-1шт., ПК-6кВ 3шт., Р-0,4кВ-1шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 4.1 | 10 | 3.1
| ТП-2/6 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт, СШ-50м., РВ-6кВ-1шт., ПК-6кВ -3шт., ВН-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ -7шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.4 |  | 25.4 | 5.5 | 15.2 | 4.7
| ТП-2/9 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт., ВН-6кВ-2шт., РВ-6кВ -2шт., ПН-0,4кВ -21шт., АВ-0,4кВ - 8шт., Р-0,4кВ-8шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 55.6 |  | 55.6 | 11.8 | 33.4 | 10.4
| ТП-3/5 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ 1шт., ВН-6кВ-3шт., АВ-0,4кВ - 7шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.6 |  | 44.6 | 7.4 | 28.4 | 8.8
| ТП-3/6 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ 1шт., ВН-6кВ-2шт.,ПН-0,4кВ - 9шт., Р-0,4кВ - 5 шт., АВ-0,4кВ - 5шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.9 |  | 38.9 | 7.6 | 23.9 | 7.4
| ТП-3/9 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/6 - 1шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ-1шт., ВН-6кВ-2шт.,ПН-0,4кВ - 21шт., Р-0,4кВ - 7 шт., АВ-0,4кВ - 4шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.4 |  | 44.4 | 7.9 | 27.9 | 8.6
| ТП-6/1 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт, СШ-100м.,ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ-1шт., ВН-6кВ-2шт.,АВ-0,4кВ - 6шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1 |  | 32.1 | 6.2 | 19.8 | 6.1
| ТП-6/4 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт., РВ-6кВ-4шт., ВН-6кВ-3шт.,АВ-0,4кВ - 12шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64.4 |  | 64.4 | 12.8 | 39.4 | 12.2
| ТП-7/1 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2 шт., СШ - 150 м.,ПК-6кВ - 6 шт., РВ-6кВ - 2 шт., ВН-6кВ - 3 шт. ПН-0,4кВ - 21шт., Р-0,4кВ - 11шт., АВ-0,4кВ - 6 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.2 |  | 62.2 | 11.9 | 38.4 | 11.9
| ТП-7/5 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт., РВ-6кВ-4шт., ВН-6кВ-2шт., АВ-0,4кВ - 16шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.9 |  | 59.9 | 13.5 | 35.4 | 11
| ТП-8/2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/6 - 1шт, СШ-100м.,ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ-1шт., ВН-6кВ-2шт.,Р-0,4кВ - 1шт., АВ-0,4кВ - 13шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  | 35.3 | 7.7 | 21.1 | 6.5
| ТП-8/5 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт., РВ-6кВ-4шт., ВН-6кВ-2шт.,Р-0,4кВ - 3шт., АВ-0,4кВ - 14шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.1 |  | 61.1 | 13.5 | 36.3 | 11.3
| ТП-8/6 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт.,ЗН-6кВ 5шт. , РВ-6кВ-3шт., ВН-6кВ-4шт. ПН0,4кВ -24шт., Р-0,4кВ - 9шт., АВ-0,4кВ - 7шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.6 |  | 74.6 | 13.3 | 46.8 | 14.5
| ТП-8/7 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-320/6 - 1шт, ТМ-180/6 - 1шт., СШ-100м.,ПК-6кВ -6шт., РВ-6кВ-1шт., ВН-6кВ-4шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.9 |  | 53.9 | 7.4 | 35.5 | 11
| ТП-9/1 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт., РВ-6кВ-2шт., ВН-6кВ-6шт., ЗН-6кВ - 8шт., ПН0,4кВ -33шт., Р-0,4кВ -18шт., АВ-0,4кВ -3 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 101.8 |  | 101.8 | 14.2 | 66.9 | 20.7
| ТП-9/2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ-3шт., ВН-6кВ-2шт., ЗН-6кВ - 3шт., ПН0,4кВ -12шт., Р-0,4кВ -8шт., АВ-0,4кВ 4 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.5 |  | 50.5 | 9.8 | 31.1 | 9.6
| ТП-10/2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2шт, СШ-150м.,ПК-6кВ -6шт., РВ-6кВ-3шт., ВН-6кВ-4шт., ЗН-6кВ - 6шт., ПН0,4кВ -30шт., Р-0,4кВ -15шт., АВ-0,4кВ 8 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91.4 |  | 91.4 | 15 | 58.3 | 18.1
| ЯКНО№1 | Текущий ремонт СШ-0,4/6кВ - 15 м., РВ-6кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7
| ЯКНО№2 | Текущий ремонт СШ-0,4/6кВ - 15 м., РВ-6кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7
| ПП-6кВ | Текущий ремонт СШ-0,4/6кВ - 15 м., РВ-6кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7
| ТП-1К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 1шт, ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-6 шт., СШ--30м) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26.5 |  | 26.5 | 5.1 | 16.3 | 5.1
| ТП-2К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6 - 1шт, ПК-6кВ -3шт., РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ -6 шт., СШ--30м., Р-0,4кВ -1шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 27.2 |  | 27.2 | 5.2 | 16.8 | 5.2
| ТП-6К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6 - 1шт, ПК-6кВ -3шт., АВ-0,4кВ -3 шт., СШ--30м., Р-0,4кВ -1шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.2 |  | 21.2 | 3.9 | 13.2 | 4.1
| ТП-7К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт, РВ6кВ- 1шт., ПК-6кВ -3шт., АВ-0,4кВ -5 шт., СШ--30м., Р-0,4кВ -2шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26.9 |  | 26.9 | 5.2 | 16.6 | 5.1
| ТП-8К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6 - 1шт, РВ6кВ- 1шт., ПК-6кВ -3шт., АВ-0,4кВ -2 шт., СШ--30м., Р-0,4кВ -1шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 27.2 |  | 27.2 | 5.2 | 16.8 | 5.2
| ТП-9К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6 - 1шт, РВ6кВ- 1шт., ПК-6кВ -3шт., АВ-0,4кВ -3 шт., СШ--30м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.4 |  | 22.4 | 8.6 | 10.5 | 3.3
| ТП-10К | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6 - 1шт., ПК-6кВ -3шт., АВ-0,4кВ -3 шт., СШ--80м., Р-0,4кВ -4шт., ПН-0,4кВ -9шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.5 |  | 19.5 | 4.4 | 11.5 | 3.6
| ТП-Аэропорт | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/6 - 1шт., ЗН-6кВ -1шт., ПК-6кВ -3шт., ВН-6кВ -1шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5 |  | 17.5 | 2.8 | 11.2 | 3.5
| ТП-10/6 | Замена ячеек 0,4кВ - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 256 |  | 256 | 201.5 | 41.6 | 12.9
| ТП-3/9 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-6/1 | ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-6/4 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-7/1 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-7/5 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-8/5 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-8/6 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-9/1 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-10/2 | АКЗ ТП - 30 м2 с зачисткой перед покраской и с нанесение диспетчерских наименований | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8 |  | 18.8 | 2.3 | 12.6 | 3.9
| ТП-2/6 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19 |  | 19 | 5 | 10.7 | 3.3
| ТП-2/9 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19 |  | 19 | 5 | 10.7 | 3.3
| ТП-3/5 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19 |  | 19 | 5 | 10.7 | 3.3
| ТП-3/6 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19 |  | 19 | 5 | 10.7 | 3.3
| ТП-3/9 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19 |  | 19 | 5 | 10.7 | 3.3
| ТП-6/1 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19 |  | 19 | 5 | 10.7 | 3.3
| ТП-13/1 | Замена корпуса 2КТП-6/0,4кВ 2*400кВА с устройством фундамента, планировкой грунта , переключением шести отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура и ограждения КТП | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 775.6 |  | 775.6 | 692.9 | 63.1 | 19.6
| ТП-3/7 | Замена трансформатора ТМ-400кВА - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 494 |  | 494 | 482.6 | 8.7 | 2.7
| КТП № 1Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/10 - 1шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -3 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.7 |  | 18.7 | 6.1 | 9.6 | 3
| КТП № 2Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/10 - 1шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -5 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.7 |  | 19.7 | 6.7 | 9.9 | 3.1
| КТП № 3Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -5 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.7 |  | 19.7 | 6.7 | 9.9 | 3.1
| КТП № 4Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-160/10 - 2шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -5 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.5 |  | 27.5 | 9.7 | 13.6 | 4.2
| КТП № 5Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -5 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.7 |  | 19.7 | 6.7 | 9.9 | 3.1
| КТП № 6Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -5 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.6 |  | 29.6 | 11 | 14.2 | 4.4
| КТП № 7Р | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2шт, ЛР-10кВ - 1шт., ПК-10кВ -3шт., ВА-0,4кВ -5 шт., Р-0,4кВ - 2шт., СШ--21м.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.6 |  | 29.6 | 11 | 14.2 | 4.4
| ТП-13Р | Замена РУ-0,4кВ | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 126.3 |  | 126.3 | 67.7 | 44.7 | 13.9
| КТП-7Н | Замена ТМ-400кВА на ТМ-250кВА | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.1 |  | 27.1 | 8.1 | 14.5 | 4.5
| КТП-3И | Замена ИП-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1 |  | 23.1 | 19.6 | 2.7 | 0.8
| КТП-2И | Замена ИП-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1 |  | 23.1 | 19.6 | 2.7 | 0.8
| КТП-12Р | Замена ИП-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8 |  | 22.8 | 19.4 | 2.6 | 0.8
| КТП-13Р | Замена ИП-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8 |  | 22.8 | 19.4 | 2.6 | 0.8
| КТП-22Р | Замена ИП-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8 |  | 22.8 | 19.4 | 2.6 | 0.8
| КТП-7Н | Замена ИП-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8 |  | 22.8 | 19.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-1/1 | Замена трансформатора ТМ-400кВА | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 261.9 |  | 261.9 | 256.9 | 3.8 | 1.2
| ТП-2/4 | Замена трансформатора ТМ-400кВА | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 261.9 |  | 261.9 | 256.9 | 3.8 | 1.2
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.6 |  | 147.6 | 99.8 | 36.5 | 11.3
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.6 |  | 147.6 | 99.8 | 36.5 | 11.3
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. Ремонт приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.2 |  | 15.2 | 6.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. Ремонт приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.2 |  | 15.2 | 6.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-1 ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.4 |  | 38.4 | 19.8 | 14.2 | 4.4
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-2 ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.4 |  | 38.4 | 19.8 | 14.2 | 4.4
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 ТЭЦ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 ТЭЦ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 ТЭЦ-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 ТЭЦ-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПР-90л ХЛ (ЛР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220 (ЛР-110 ТЭЦ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220 (ЛР-110 ТЭЦ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПР-180 (ЛР-110 ТЭЦ-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-1000, ПРН-220 (ЛР-110 ТЭЦ-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПР-90л ХЛ (ОР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 ТЭЦ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 ТЭЦ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПР-180 (ОР-110 ТЭЦ-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ОР-110 ТЭЦ-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-2000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-2000ХЛ1, ПР-180 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-2000, ПР-180 (ШР-110 IIсш АТ-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-2000, ПР-180 (ШР-110 IIсш АТ-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш Карапчанка-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш Карапчанка-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-2000, ПР-180 (ШР-110 IIсш ОВ ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш Симахинская-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш Симахинская-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш ТЭЦ-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш ТЭЦ-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПР-180 (ШР-110 IIсш ТЭЦ-3 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш ТЭЦ-4 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 IIсш ШСВ ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-2000, ПР-180 (ШР-110 Iсш АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-2000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-2-110-2000, ПР-180 (ШР-110 Iсш ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш ТЭЦ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш ТЭЦ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш ТЭЦ-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш ТЭЦ-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 Iсш ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 ОСШ ф.В) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Таежная | Обогрев ЗРУ | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 70.4 |  | 70.4 | 43 | 20.9 | 6.5
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.7 |  | 69.7 | 44.7 | 19.1 | 5.9
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.7 |  | 69.7 | 44.7 | 19.1 | 5.9
| ПС №3 | У-220; ШПЭ-44 (ВМ-220 Т-1), ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 6.4 | 7 | 2.2
| ПС №3 | У-220; ШПЭ-44 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.7 |  | 85.7 | 5.5 | 61.2 | 19
| ПС №3 | КЗ-220 (КЗ-2-220), замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную - 2 шт. (ОСК-10-110-В-4 УХЛ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.6 |  | 30.6 | 21.2 | 7.2 | 2.2
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.1 |  | 102.1 | 68 | 26 | 8.1
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.1 |  | 102.1 | 68 | 26 | 8.1
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.1 |  | 102.1 | 68 | 26 | 8.1
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.1 |  | 102.1 | 68 | 26 | 8.1
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 6.5 | 7.3 | 2.3
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 6.5 | 7.3 | 2.3
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2 | 18.6 | 5.8
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2 | 18.6 | 5.8
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-3) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2 | 18.6 | 5.8
| ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-4) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2 | 18.6 | 5.8
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 71 |  | 71 | 44.9 | 19.9 | 6.2
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 71 |  | 71 | 44.9 | 19.9 | 6.2
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 71 |  | 71 | 44.9 | 19.9 | 6.2
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 6.5 | 7.3 | 2.3
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 6.5 | 7.3 | 2.3
| ПС Сибирская | МКП-35-1000-25 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35-07) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 1.5 | 2.3 | 0.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-07) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 IIс.ш. 07) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 IIс.ш. 16) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 IIс.ш. Дачная-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 IIс.ш. Дачная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 IIс.ш. ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 IIс.ш.-03) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш. 07) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш. 16) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш. Дачная-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш. Дачная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш. ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш.-03) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш.-19) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 Iс.ш.-20) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Сибирская | СМР-66 v3 0,0044 (КС ЛЭП-35-20 ф.В) - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.8 |  | 54.8 | 47.9 | 5.3 | 1.6
| ПС Сибирская | СМР-66 v3 0,0044 (КС ЛЭП-35 Дачная-1 ф.В) - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.8 |  | 54.8 | 47.9 | 5.3 | 1.6
| ПС Сибирская | 2 х СМК-110 v3 - 0,0064 (КС ЛЭП-220 245 ф.А, В) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 371.9 |  | 371.9 | 298 | 56.4 | 17.5
| ПС Сибирская | 2 х СМК-110 v3 - 0,0064 (КС ЛЭП-220 246 ф.А, В) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 371.9 |  | 371.9 | 298 | 56.4 | 17.5
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  | 74.3 | 39.2 | 26.8 | 8.3
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  | 74.3 | 39.2 | 26.8 | 8.3
| ПС Карапчанка | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 6.4 | 4.4 | 1.4
| ПС Карапчанка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ЛР-110 Таежная-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 1.7 | 7.7 | 2.4
| ПС Карапчанка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ЛР-110 Таежная-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 1.7 | 7.7 | 2.4
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (СР-2-110, ф.А,В,С) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС Карапчанка | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ЛР-35-40) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ЛР-35-43) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (СР-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (СР-2-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ТР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 ТН-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35 ТН-2-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35-40) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ (ШР-35-43) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 1.3 | 5.7 | 1.8
| ПС Карапчанка | ТФН-35М (ТТ-35-40) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Карапчанка | СМК-110 v3 - 0,0064 (КС ЛЭП-110 Таежная-1, ф.В ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.9 |  | 81.9 | 74.7 | 5.5 | 1.7
| ПС Карапчанка | СМК-110 v3 - 0,0064 (КС ЛЭП-110 Таежная-2, ф.В ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.9 |  | 81.9 | 74.7 | 5.5 | 1.7
| ПС Карапчанка | Освещение ОПУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 51.4 |  | 51.4 | 29.8 | 16.5 | 5.1
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 72.3 |  | 72.3 | 38.9 | 25.5 | 7.9
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 72.3 |  | 72.3 | 38.9 | 25.5 | 7.9
| ПС Межница | Обогрев ЗРУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 65.8 |  | 65.8 | 38.7 | 20.7 | 6.4
| ПС Симахинская | РДМР-485/10 У1 (ДГР-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | РДМР-485/10 У1 (ДГР-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | РДМР-485/10 У1 (ДГР-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | РДМР-485/10 У1 (ДГР-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | ТМГз-500/11 У1 (Т-ДГР-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | ТМГз-500/11 У1 (Т-ДГР-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | ТМГз-500/11 У1 (Т-ДГР-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | ТМГз-500/11 У1 (Т-ДГР-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.2 | 4 | 1.2
| ПС Симахинская | РГ-1А 35/1000 УХЛ1 (ЛР-ДГР-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Симахинская | РГ-1А 35/1000 УХЛ1 (ЛР-ДГР-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Симахинская | РГ-1А 35/1000 УХЛ1 (ЛР-ДГР-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Симахинская | РГ-1А 35/1000 УХЛ1 (ЛР-ДГР-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Симахинская | Освещение ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 47 |  | 47 | 28.1 | 14.4 | 4.5
| ПС Симахинская | Обогрев ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 102.4 |  | 102.4 | 53.1 | 37.6 | 11.7
| ПС №10 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-07) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС №10 | ВМБ-6 (ВМ-6 104 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС №10 | ВМБ-6 (ВМ-6 105 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-293) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.6 | 3.1 | 1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-300 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.6 | 3.1 | 1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-300 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.6 | 3.1 | 1
| ПС №11 | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1 ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9 |  | 24.9 | 13.1 | 9 | 2.8
| ПС №11 | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-2 ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9 |  | 24.9 | 13.1 | 9 | 2.8
| ПС №11 | ТФЗМ-35А-У1 (ТТ-1-35 ф"В") - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 2.7 | 1.4 | 0.4
| ПС №16 | ТМ-СЭЩ-4000-35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.7 |  | 42.7 | 10.3 | 24.7 | 7.7
| ПС №16 | ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 (В-6 Т-1) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ПС №16 | ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 (В-6-161) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ПС №16 | ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 (В-6-162) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ПС №16 | ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 (В-6-164) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ПС №16 | ВВУ СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 (В-6-165) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ПС №16 | ТЛС-СЭЩ 40/6-03 (ТСН-1-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 4.6 | 4 | 1.2
| ПС №16 | РПГЗ СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35-16) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  | 42.9 | 10.3 | 24.9 | 7.7
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  | 42.9 | 10.3 | 24.9 | 7.7
| ПС №36 | С-35М 630-10, ПП-67 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС №36 | С-35М 630-10, ПП-67 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС №5 | ТМ-3150/35 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  | 42.9 | 10.3 | 24.9 | 7.7
| ПС №5 | ТМ-3150/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  | 42.9 | 10.3 | 24.9 | 7.7
| ПС №5 | ВМД-35-600-6,6, ПП-61 (ВМ-35 Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС №5 | ВМД-35-600-6,6, ПП-61 (ВМ-35 Т-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7
| ПС №5 | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220(ШР-35 Т-1 ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 1.1 | 5.4 | 1.7
| ПС №5 | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2 ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 1.1 | 5.4 | 1.7
| ПС №5 | ВМБ-10-400 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №5 | VOP-10-400 (ВМ-6 Т-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №5 | ВМБ-10-400 (ВМ-6 505 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67 (ВМ-6 702 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67 (ВМ-6 708 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС №8 | ВМГ-133-10-630 (ВМ-6-803) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  | 10.7 | 1 | 7.4 | 2.3
| ПС №9 | VOP-10-400 (ВМ-6 628 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №9 | ВМГ-133, ПП-61 (ВМ-6 912 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №9 | ВМГ-133, ПП-61 (ВМ-6 914 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №9 | ВМГ-133, ПП-61 (ВМ-6 915 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС №9 | VOP-10-400 (ВМ-6 923) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ПС Бадарма | ТМН-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.2 |  | 26.2 | 8.4 | 13.6 | 4.2
| ПС Бадарма | ТМ-30/6 (ТСН-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС Бадарма | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1 ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.3 |  | 25.3 | 13.2 | 9.2 | 2.9
| ПС Бадарма | РЛНДЗ-35/1000, ПРН-220 (ЛР-35 Бадарма ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Бадарма | ВМП-10-630, ППМ-10 (ВМ-6 Бадарма ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС Бадарма | ВМП-10-630, ППМ-10 (ВМ-6 Бадарминск-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС Бадарма | ВМП-10-630, ППМ-10 (ВМ-6 Бадарминск-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС Бадарма | ВМП-10-630, ППМ-10 (ВМ-6 Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС Ершово | ПСН-35 - 3 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 1.7 | 4.8 | 1.5
| ПС Ершово | ПСН-35 - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.7 | 5.2 | 1.6
| ПС Жерон | ПСН-35 - 3 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.4 | 2.7 | 0.8
| ПС Жерон | ПСН-35 - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.4 | 3.1 | 1
| ПС Невон | ПСН-35М (ТСН-1 ) - 3 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.8
| ПС Невон | ПСН-35М (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.3 | 3 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35М (ТСН-1 ) - 3 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 0.8
| ПС Невон | ПСН-35М (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.3 | 3 | 0.9
| ПС Н.Эдучанка | ТМ-2500/35/6,3 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 9 | 14.2 | 4.4
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Северная | WMPWZ-10/400, PN 73/E (ВМ-10кВ Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС Северная | WMPWZ-10/400, PN 73/E (ВМ-10кВ СМП-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС Северная | WMPWZ-10/400, PN 73/E (ВМ-10кВ СМП-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС Северная | ТМ-25/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  | 9.7 | 4.5 | 4 | 1.2
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (СВМ-10кВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Туба-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Туба-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Тублестехснаб) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Водозабор) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Кедровый) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Тубинская | ВМГ-10-20/630, ПП-67 (ВМ-10кВ Тублеспром) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Эдучанка | ТМ-2500/35 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.4 |  | 27.4 | 8.8 | 14.2 | 4.4
| Центр питания ГРС -1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| РП 14 | ВМ-10кВ - 15 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 112.8 |  | 112.8 | 14 | 75.4 | 23.4
| РП-14 | ШР-10кВ -17 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 124.5 |  | 124.5 | 12.2 | 85.7 | 26.6
| РП-14 | ЛР-10кВ - 14 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 91.3 |  | 91.3 | 10.1 | 62 | 19.2
| РП-14 | ЗН-10кВ - 31шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 80.6 |  | 80.6 | 22.2 | 44.6 | 13.8
| РП 14 | СШ 0,4-10кВ - 56 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 1
| РП 14 | ТН-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| РП 14 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 27.1 |  | 27.1 | 12.4 | 11.2 | 3.5
| РП 14 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 0.3 | 9.6 | 3
| РП 14 | Р-0,4кВ - 20 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  | 17 | 2.7 | 10.9 | 3.4
| РП 14 | ПК - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5
| РП 14 | ПН - 48 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  | 7 | 0.7 | 4.8 | 1.5
| ТП 102 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 4 шт., ЛР-10кВ - 1шт., ЗН-10кВ - 4 шт., СШ 0,4-10кВ - 21 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 12 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 24 шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 96 |  | 96 | 17.8 | 59.7 | 18.5
| ТП 901 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 4 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 4 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 48 шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 102.3 |  | 102.3 | 19.9 | 62.9 | 19.5
| ТП 902 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 4 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 4 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., Р-0,4кВ - 15 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 36 шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 97 |  | 97 | 19.2 | 59.4 | 18.4
| ТП 903 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 4 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 24 шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 99.4 |  | 99.4 | 20.4 | 60.3 | 18.7
| ТП 904 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 5 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 5 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 48 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 95.7 |  | 95.7 | 20.5 | 57.4 | 17.8
| ТП 905 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 5 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 48 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 96.9 |  | 96.9 | 20.9 | 58 | 18
| ТП 906 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 5 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 5 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 4 шт., Р-0,4кВ - 15 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 30 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91 |  | 91 | 19.9 | 54.3 | 16.8
| ТП 908 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 6 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 54 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 103.8 |  | 103.8 | 21 | 63.2 | 19.6
| ТП 1601 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ -12 м., Р-0,4кВ - 2 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 12 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.1 |  | 23.1 | 8.6 | 11.1 | 3.4
| ТП 1602 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 6 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 30 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 54 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 96.2 |  | 96.2 | 21.1 | 57.3 | 17.8
| ТП 1603 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 6 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 30 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 9 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 27 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 87 |  | 87 | 19.5 | 51.5 | 16
| ТП 1604 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 6 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 2 шт., Р-0,4кВ - 19 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 54 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 103.4 |  | 103.4 | 21 | 62.9 | 19.5
| ТП 1605 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., Р-0,4кВ - 2 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 12 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.1 |  | 23.1 | 8.6 | 11.1 | 3.4
| ТП 1606 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., АВ-0,4кВ - 1шт., ПК-10кВ - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 10.8 | 13.4 | 4.2
| ТП 1607 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., АВ-0,4кВ - 1шт., ПК-10кВ - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.3 |  | 24.3 | 7.5 | 12.8 | 4
| ТП 1608 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 4 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 27 м., АВ-0,4кВ - 5 шт., Р-0,4кВ - 24 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 48 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 127.8 |  | 127.8 | 21.6 | 81.1 | 25.1
| ТП 1609 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., ЗН-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., Р-0,4кВ - 1шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 18 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.2 |  | 29.2 | 8.9 | 15.5 | 4.8
| ТП 39 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 2 шт., ВН-10кВ - 4 шт., ЛР-10кВ - 2 шт., ЗН-10кВ - 6 шт., СШ 0,4-10кВ - 21 м., Р-0,4кВ - 12 шт., ПК-10кВ - 6 шт., ПН-2 - 24 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 72.3 |  | 72.3 | 19.9 | 40 | 12.4
| ТП 43 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., ЗН-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., АВ 0,4кВ - 1шт., Р-0,4кВ - 5 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 12 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.5 |  | 28.5 | 10.2 | 14 | 4.3
| ТП 45 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., Р-0,4кВ - 2 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 12 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.8 |  | 26.8 | 9.2 | 13.4 | 4.2
| ТП 46 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт., ВН-10кВ - 1шт., ЗН-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., Р-0,4кВ - 5 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 12 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.7 |  | 37.7 | 9.5 | 21.5 | 6.7
| ТП 64 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/10 - 1шт., ВН-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., АВ 0,4кв - 1шт., Р-0,4кВ - 6 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 18 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.2 |  | 32.2 | 9.4 | 17.4 | 5.4
| ТП 73 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/10 - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., АВ-0,4кВ - 5 шт., ПК-10кВ - 3 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 8.5 | 17.3 | 5.4
| ТП 17 п.Тубинский | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ЛР-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 12 м., Р-0,4кВ - 4 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 12 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  | 24.4 | 9.6 | 11.3 | 3.5
| ТП 20 п.Тубинский | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-100/10 - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 6 м., Р-0,4кВ - 2 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 6 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8 |  | 19.8 | 8.3 | 8.8 | 2.7
| ТП 23 п.Тубинский | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ВН-10кВ - 1шт., СШ 0,4-10кВ - 9 м., Р-0,4кВ - 3 шт., ПК-10кВ - 3 шт., ПН-2 - 9 шт., РВО 10 - 3 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.6 |  | 26.6 | 8.7 | 13.7 | 4.2
| Центр питания ГРС -2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-29 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 2 шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.4 |  | 23.4 | 5.7 | 13.5 | 4.2
| ТП-52 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-320/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 1шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.7 |  | 22.7 | 5.5 | 13.1 | 4.1
| ТП-70 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/6 - 1шт., ВН-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 3 шт.) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 28.7 |  | 28.7 | 5.3 | 17.9 | 5.5
| ТП-1 Ершово | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-200/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 1шт., АВ-0,4кВ - 3 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.8 |  | 27.8 | 4 | 18.2 | 5.6
| ТП-2 Ершово | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 1шт., АВ-0,4кВ - 3 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.2 |  | 30.2 | 5.8 | 18.6 | 5.8
| ТП-3 Ершово | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 1шт., АВ-0,4кВ - 2 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.1 |  | 24.1 | 5 | 14.6 | 4.5
| ТП-2 Водозабор Невон | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/10 - 1шт., ШР-10кВ - 1шт., ЗН-10кВ - 2 шт., РВО-10кВ - 3 шт., СШ-0,4/10кВ - 15 м., АВ-0,4кВ - 6 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.7 |  | 40.7 | 6.8 | 25.9 | 8
| ТП-2 Пилорама Невон | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-320/10 - 1шт., ШР-10кВ - 1шт., РВО-10кВ - 3 шт., СШ-0,4/10кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 1шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 5.5 | 11.5 | 3.6
| ТП-4 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 4 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 6 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 15 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69 |  | 69 | 14.1 | 41.9 | 13
| ТП-5 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 2 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.2 |  | 20.2 | 5.7 | 11.1 | 3.4
| ТП-209 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ВН-6кВ - 1шт., ШР-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 9 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 |  | 31.1 | 7.1 | 18.3 | 5.7
| ТП-83 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 6 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 8 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 9 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79 |  | 79 | 14.4 | 49.3 | 15.3
| ТП-271 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ВН-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 9 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.2 |  | 37.2 | 6 | 23.8 | 7.4
| ТП-165 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 3 шт., ШР-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 19 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.9 |  | 57.9 | 11.9 | 35.1 | 10.9
| ТП-200 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 2 шт., ШР-6кВ - 3 шт., ЗН-6кВ - 6 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 15 шт., АВ-0,4кВ - 2 шт.) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.1 |  | 66.1 | 14.7 | 39.2 | 12.2
| ТП-201 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 6 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 11шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.8 |  | 73.8 | 12.4 | 46.9 | 14.5
| ТП-287 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 6 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 8 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 15 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.4 |  | 82.4 | 15.1 | 51.4 | 15.9
| ТП-23 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 4 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 6 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 19 шт., АВ-0,4кВ - 2 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 77.7 |  | 77.7 | 15 | 47.9 | 14.8
| ТП-254 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ВН-6кВ - 1шт., ШР-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 9 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1 |  | 31.1 | 7.1 | 18.3 | 5.7
| ТП-181 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ВН-6кВ - 1шт., ШР-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 9 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1 |  | 31.1 | 7.1 | 18.3 | 5.7
| ТП-140 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 6 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 11шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.8 |  | 73.8 | 12.4 | 46.9 | 14.5
| ТП-150 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ВН-6кВ - 4 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 11шт., АВ-0,4кВ - 1шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.5 |  | 47.5 | 6.6 | 31.2 | 9.7
| ТП-92 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 6 шт., ШР-6кВ - 2 шт., ЗН-6кВ - 8 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 19 шт., АВ-0,4кВ - 2 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.1 |  | 91.1 | 16 | 57.3 | 17.8
| ТП-98 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ВН-6кВ - 1шт., ШР-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 9 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1 |  | 31.1 | 7.1 | 18.3 | 5.7
| ТП-79 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 2 шт., ВН-6кВ - 4 шт., ШР-6кВ - 3 шт., ЗН-6кВ - 6 шт., СШ-0,4/6кВ - 50 м., Р-0,4кВ - 19 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.7 |  | 73.7 | 15.4 | 44.5 | 13.8
| ТП-146 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-630/6 - 1шт., ТМ-560/6 - 1шт., ВН-6кВ - 2 шт., СШ-0,4/6кВ - 40 м., Р-0,4кВ - 12 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.7 |  | 45.7 | 9.4 | 27.7 | 8.6
| ТП-171 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 20 м., Р-0,4кВ - 6 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.1 |  | 24.1 | 6.3 | 13.6 | 4.2
| ТП-208 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6 - 1шт., ШР-6кВ - 1шт., РВО-6кВ - 3 шт., СШ-0,4/6кВ - 15 м., Р-0,4кВ - 1шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 5.5 | 11.5 | 3.6
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Киренга | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.2 |  | 59.2 | 30 | 22.3 | 6.9
| ПС Киренга | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.2 |  | 59.2 | 30 | 22.3 | 6.9
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ЛР 220 Звездная - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ЛР 220 Ния - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ЛР 220 Улькан - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ЛР 220 Кунерма - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ОР 220 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ОР 220 АТ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ОР-220 ОВ - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ТР-220 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ТР-220 АТ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш АТ-2 ф.А - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш АТ-2 ф.В - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш АТ-2 ф.С - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Звездная ф.А - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Звездная ф.В - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Звездная ф.С - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Кунерма ф.А - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Кунерма ф.В - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш Кунерма ф.С - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ОВ ф.А - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ОВ ф.В - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ОВ ф.С - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш СВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ШР-220 II сш ТН-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | НКФ-220 I сш ТН-220 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС Киренга | НКФ-220 II сш ТН-220 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС Киренга | НКФ-220 ОСШ ТН-220 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.6 |  | 33.6 | 15 | 14.2 | 4.4
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.6 |  | 33.6 | 15 | 14.2 | 4.4
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.8 |  | 56.8 | 2 | 41.8 | 13
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.8 |  | 56.8 | 2 | 41.8 | 13
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ОР-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ОР-110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ОР-110 ОВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ОР-110 СП - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ТР-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ТР-110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 I сш АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 I сш ОВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 I сш ТН-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 II сш АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 II сш ОВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 II сш Резерв- 1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 II сш ТН-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000 ШР-110 II сш СП - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 Улькан - ШР 220 1с.ш. Улькан . Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 237.6 |  | 237.6 | 192 | 34.8 | 10.8
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 ОВ - ОР 220 ОВ. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.8 |  | 118.8 | 96 | 17.4 | 5.4
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 АТ-1 - ШР 220 1 с.ш. АТ-1. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.8 |  | 118.8 | 96 | 17.4 | 5.4
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 АТ-1 - ТР 220 АТ-1. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 237.6 |  | 237.6 | 192 | 34.8 | 10.8
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 СВ - ШР 220 1 с.ш. СВ. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 237.6 |  | 237.6 | 192 | 34.8 | 10.8
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 Ния - ШР 220 1 с.ш. Ния. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 237.6 |  | 237.6 | 192 | 34.8 | 10.8
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 Ния - ЛР 220 Ния. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.8 |  | 118.8 | 96 | 17.4 | 5.4
| ПС Киренга | ШМ ВМ 220 АТ-2 - ТР 220 АТ-2. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.8 |  | 118.8 | 96 | 17.4 | 5.4
| ПС Киренга | ЗРУ-10кВ. Замена выключателя ВМПЭ-10 Р-1 на вакумный ВВ/ТEL 10-20/630У2 с блоком управления BU/TEL 12-02А | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 106.6 |  | 106.6 | 99 | 5.8 | 1.8
| ПС Киренга | ЗРУ-10кВ. Замена выключателя ВМПЭ-10 Р-2 на вакумный ВВ/ТEL 10-20/630У2 с блоком управления BU/TEL 12-02А | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 106.6 |  | 106.6 | 99 | 5.8 | 1.8
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 54.3 |  | 54.3 | 5 | 37.6 | 11.7
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 34 |  | 34 | 5 | 22.1 | 6.9
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.5 |  | 67.5 | 35 | 24.8 | 7.7
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.5 |  | 67.5 | 35 | 24.8 | 7.7
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 В-220 АТ-1 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 В-220 АТ-2 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 СВ-220 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | ТФНД-220 ТТ-220 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС Лена | ТФНД-220 ТТ-220 АТ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС Лена | ТФНД-220 ТТ СВ-220 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС Лена | ТФНД-220 ТТ РП-1-220 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1 ШР-220 АТ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | РГНП-2-220/1000 УХЛ1 ЛР-220 Коршуниха - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | РГН-2-220/2000 УХЛ1 ЛР-220 Якурим - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | РГН-2-220/2000 УХЛ1 РП-1-220 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1 СР-1-220 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-79У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.5 |  | 50.5 | 20 | 23.3 | 7.2
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.5 |  | 50.5 | 20 | 23.3 | 7.2
| ПС Лена | ТРДН-40000/110 (Т-5) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.5 |  | 50.5 | 20 | 23.3 | 7.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 АТ-1 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 АТ-2 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Подымахино - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 ШСВ-110 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Т-3 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Т-4 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 ОВ-110 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 В-110 БСК-1,3 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 В-110 БСК-2 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 ВМ-110 Осетрово Б - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ПС Лена | QBANK-A БСК-1/27,3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9 |  | 19.9 | 7.7 | 9.3 | 2.9
| ПС Лена | QBANK-A БСК-2/27,3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9 |  | 19.9 | 7.7 | 9.3 | 2.9
| ПС Лена | QBANK-A БСК-3/27,3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9 |  | 19.9 | 7.7 | 9.3 | 2.9
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 ТР-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 ТР-110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 ШР-1-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП-2-ОП--110/2000 УХЛ1 ШР-2-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Осетрово Б - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ 1ЛР-110 Подымахино - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 ОР-110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1 ОР-110 ОВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Осетрово А - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Осетрово Б - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Подымахино - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Причал - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Т-3 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Т-4 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Город - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Лесная - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Нефтебаза - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Т-3 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Т-4 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 СВ-35 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ЛР-35 Город - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ЛР-35 Лесная - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ЛР-35 Нефтебаза - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ТР-35 Т-3 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ТР-35 Т-4 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ШР-35 ТН-1 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ШР-35 ТН-2 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ЛР-35 Город - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ЛР-35 Лесная - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ЛР-35 Нефтебаза - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ТР-35 Т-3 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ТР-35 Т-4 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ШР-35 ТН-1 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М ШР-35 ТН-2 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | ВВ/TEL-10-20/1000-У2 ВВ-6 Стадион - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Лена | ВВ/TEL-10-20/1000-У2 ВВ-6 ТП1-ТП3 - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 11.2 | 4.2 | 1.3
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 11.2 | 4.2 | 1.3
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.6 |  | 28.6 | 10 | 14.2 | 4.4
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.6 |  | 28.6 | 10 | 14.2 | 4.4
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК КЗ-110 Лена А ф.А - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК КЗ-110 Лена Б ф.С - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Аэропорт-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Водозабор - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Депо - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Котельная-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Насосная - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 РЭБ - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Т-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Т-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 ТП-18 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 ТП-21 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 Холбос - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 ЦРП-1 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 ВМ-10 ЦРП-2 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 СВ-10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 5.5 | 0.7 | 0.2
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 3.1 | 0.6 | 0.2
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.4 |  | 40.4 | 9.9 | 23.3 | 7.2
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-80У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.4 |  | 40.4 | 9.9 | 23.3 | 7.2
| ПС Подымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ПС Подымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ПС В. Марково | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Т-1 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС В. Марково | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Т-2 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС В. Марково | ЗНОЛ.06.4-6У3 ТН-1-6 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС В. Марково | ЗНОЛ.06.4-6У3 ТН-2-6 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС В. Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2
| ПС В. Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8 |  | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.9 |  | 50.9 | 20 | 23.6 | 7.3
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.9 |  | 50.9 | 20 | 23.6 | 7.3
| ПС Киренск | ТМГ-СЭЩ -630/10-11 УХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 6.7 | 4.1 | 1.3
| ПС Киренск | ТМГ-СЭЩ -630/10-11 УХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 6.7 | 4.1 | 1.3
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1 | 5.4 | 1.7
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 2 | 5.4 | 1.7
| ПС Макарово | ТМН-6300/110-71У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.3 |  | 41.3 | 10.4 | 23.6 | 7.3
| ПС Макарово | ТМН-2500/110/10 (Т-резерв) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.9 |  | 32.9 | 2 | 23.6 | 7.3
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 2 | 1.3 | 0.4
| ПС Салтыково | ТМ-2500/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.3 |  | 41.3 | 10.4 | 23.6 | 7.3
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.5 |  | 23.5 | 8.3 | 11.6 | 3.6
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-Резерв) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 2 | 11.6 | 3.6
| ПС Салтыково | МКП-35-1000-25-А У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7
| ПС Салтыково | МКП-35-1000-25-А У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7
| ПС Салтыково | МКП-35-1000-25-А У1 (СВ-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7
| ПС Салтыково | VOX-35-25-12 (ВВ-35 Петропавловск) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7
| ПС Салтыково | ТФЗМ-35-Б У1 (ТТ-35 Киренск) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2
| ПС Салтыково | ТФЗМ-35-Б У1 (ТТ-35 Красноармейская) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2
| ПС Салтыково | ТФЗМ-35-Б У1 (ТТ-35 Резерв) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 1 | 2.7 | 0.8
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 2 | 2.7 | 0.8
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.8 |  | 25.8 | 9.8 | 12.2 | 3.8
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.8 |  | 25.8 | 9.8 | 12.2 | 3.8
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 3 | 3 | 0.9
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.5 |  | 41.5 | 9.8 | 24.2 | 7.5
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.5 |  | 41.5 | 9.8 | 24.2 | 7.5
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 3 | 3 | 0.9
| ПС Чечуйск | ТМГ-400/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4 |  | 14.4 | 8.2 | 4.7 | 1.5
| ПС Чечуйск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5
| ПС Чечуйск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 2 | 1.3 | 0.4
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9 |  | 40.9 | 10 | 23.6 | 7.3
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9 |  | 40.9 | 10 | 23.6 | 7.3
| ПС Алексеевская | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 4.9 | 3.8 | 1.2
| ПС Алексеевская | ТСМА-100/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 4.9 | 3.8 | 1.2
| ПС Алексеевская | С-35 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7
| ПС Алексеевская | С-35 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ЛР-1-35 Киренск-Салтыково) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.4 | 4.9 | 1.5
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ЛР-2-35 Киренск-Салтыково) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.4 | 4.9 | 1.5
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.4 | 4.9 | 1.5
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.4 | 4.9 | 1.5
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.4 | 4.9 | 1.5
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.4 | 4.9 | 1.5
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 СМРЦ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Пилоцех) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Резерв-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Резерв-4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Поселок) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Промбаза) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (СВ-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.5 | 2.7 | 0.8
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8 |  | 5.8 | 2.3 | 2.7 | 0.8
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 2 | 3.4 | 1.1
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  | 5 | 2 | 2.3 | 0.7
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-1) - 1шт. (№ 14В07699 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.4 |  | 40.4 | 9.9 | 23.3 | 7.2
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-2) - 1шт. (№ 14В07698 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.4 |  | 40.4 | 9.9 | 23.3 | 7.2
| ПС Окунайка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 2 | 3.7 | 1.1
| ПС Окунайка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 2 | 1.4 | 0.4
| ПС Небель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 1 | 3.2 | 1
| ПС Небель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 2 | 1.9 | 0.6
| ПС Талая | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 4.2 | 2.3 | 0.7
| ПС Талая | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1 | 2.9 | 0.9
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП №5 Котельная, п.Магистральный (аренда) | ТМ-630/10 - 2 шт. с покраской трансформаторов и РУ 0,4кВ, 10кВ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.8 |  | 46.8 | 22.3 | 18.7 | 5.8
| ТП №3 Котельная, п.Улькан (аренда) | ТМ-400/10 - 2 шт. с покраской трансформаторов и РУ 0,4кВ,10 кВ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.6 |  | 37.6 | 15.3 | 17 | 5.3
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.2 | 3.8 | 1.2
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.2 | 3.8 | 1.2
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1шт. с покраской трансформатора | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3 |  | 17.3 | 9.2 | 6.2 | 1.9
| ТП п.Небель-2(аренда) | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.2 | 3.8 | 1.2
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.2 | 3.8 | 1.2
| ТП № 1 п.Казарки | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 7.4 | 5.9 | 1.8
| ТП № 7 п.Казарки | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 7.4 | 5.9 | 1.8
| ТП № 8 п.Казарки | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 7.4 | 5.9 | 1.8
| ТП № 9 п.Казарки | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 7.4 | 5.9 | 1.8
| ТП № 13 п.Казарки | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 7.4 | 5.9 | 1.8
| ПС Леоново | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС Большеокинск | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 2.3 | 5.3 | 1.6
| ПС Большеокинск | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Большеокинск | ТФМ-35-11У1 (ТТ-35 Т-1 ф.АС) - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  | 10 | 2.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Добчур | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  | 10.4 | 1.4 | 6.9 | 2.1
| ПС Добчур | ТМН-1600/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 2.8 | 13.6 | 4.2
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 3.8 | 7.3 | 2.3
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Кобь | ТМн-2500/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.2 |  | 21.2 | 4 | 13.1 | 4.1
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  | 12.3 | 3.7 | 6.6 | 2
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Куватка | ТМ-1600/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.2 |  | 32.2 | 6.5 | 19.6 | 6.1
| ПС Куватка | ТАМ-1800/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5 |  | 17.5 | 2.7 | 11.3 | 3.5
| ПС Покосное | Замена привода ОД-220М-1000 (ОД-220 Т-1) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 138.4 |  | 138.4 | 100.5 | 28.9 | 9
| ПС Покосное | ОД-220М-1000 (ОД-220 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 1.6 | 15.4 | 4.8
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.3 |  | 19.3 | 0.4 | 14.4 | 4.5
| ПС Покосное | ОД-220/1000 (ОД-220 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 1.6 | 15.4 | 4.8
| ПС Покосное | КЗ-220/1000 (КЗ-220 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.3 |  | 19.3 | 0.4 | 14.4 | 4.5
| ПС Покосное | ВМПП-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 0.7 | 3.4 | 1.1
| ПС Покосное | ВМПП-10-630-20 (ВМ-10 Б-Свет) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | ВМПП-10-630-20 (ВМ-10 Мохнатое) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | ВМПП-10-630-20 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | ЗРОМ-550/35 (ДГК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 1.7 | 4.1 | 1.3
| ПС Покосное | ЗРОМ-550/35 (ДГК-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.8 | 4.3 | 1.3
| ПС Покосное | РЗДСОМ-310/35 (ДГК-3-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1.6 | 3.8 | 1.2
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.4 |  | 29.4 | 5.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.8 |  | 37.8 | 15.7 | 16.9 | 5.2
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.3 |  | 27.3 | 5.2 | 16.9 | 5.2
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (РН-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.6 | 1.8 | 0.6
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000; ПР-90 (ЛР-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  | 10.4 | 2.7 | 5.9 | 1.8
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000; ПР-90 (ЛР-35 Кардой) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Кардой) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Большеокинск | АКЗ трансформатора ТМ-2500/35 (Т-1) - 74 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5 |  | 17.5 | 5.2 | 9.4 | 2.9
| ПС Большеокинск | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.4 |  | 25.4 | 5.2 | 15.4 | 4.8
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.7 |  | 44.7 | 4.7 | 30.5 | 9.5
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1 |  | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 7.2
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 6.4 | 16.8 | 5.2
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Большеокинск) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Зерносклад) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Молокозавод) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 ЦРММ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кардой | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9 |  | 20.9 | 13.4 | 5.7 | 1.8
| ПС Кардой | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-2 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 11 | 0.5 | 0.2
| ПС Кардой | АКЗ трансформатора ТМН-6300/35 (Т-1) - 245 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.4 |  | 36.4 | 6.9 | 22.5 | 7
| ПС Кардой | АКЗ трансформатора ТМН-6300/35 (Т-2) - 245 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.1 |  | 27.1 | 4.4 | 17.3 | 5.4
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.3 |  | 41.3 | 4 | 28.5 | 8.8
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1 |  | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 7.2
| ПС Ключи-Булак | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40 |  | 40 | 2.7 | 28.5 | 8.8
| ПС Ключи-Булак | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 2.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Ключи-Булак | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Ключи-Булак) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Ключи-Булак | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Кумейка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Ключи-Булак | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Школа) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобь | АКЗ металлоконструкции ВМ-35, ограждения ошиновки 35 кВ и порталов 35 кВ - 206,34 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.7 |  | 28.7 | 7.2 | 16.4 | 5.1
| ПС Кобь | АКЗ трансформатора ТМн-2500/35У1 (Т-2) - 74 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5 |  | 17.5 | 5.2 | 9.4 | 2.9
| ПС Куватка | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  | 18.4 | 5.2 | 10.1 | 3.1
| ПС Куватка | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (ВМ-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.6 | 2.6 | 0.8
| ПС Покосное | ВМУЭ-35Б (ВМ-35 ДГК-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (ВМ-35 Калтук) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ЛР-220 №232) - 1 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.6 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (СВ-3-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 0.7
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (СШР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ЛР-35 Калтук) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Калтук) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ЛР-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.8 |  | 35.8 | 2.5 | 25.4 | 7.9
| ПС Тангуй | ТМН-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1 |  | 32.1 | 1.6 | 23.3 | 7.2
| ПС Куватка | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.6 |  | 22.6 | 6.6 | 12.2 | 3.8
| ПС Куватка | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2
| ПС Тангуй | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 2.3 | 6 | 1.9
| ПС Тангуй | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 1.4 | 3.9 | 1.2
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-50 | АКЗ оборудования - 14 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 1.7 | 2.7 | 0.8
| ТП-45 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 6.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-50 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.1
| ТП-53 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.1
| ТП-93 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 4.4 | 0.9 | 0.3
| ТП-142*2 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7 |  | 9.7 | 2.4 | 5.6 | 1.7
| ТП-244 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 3 | 5.6 | 1.7
| ТП-275 | Замена выводов 0,4кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| ТП-45 | Замена выводов 0,4кВ - 4 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 3.5 | 5.9 | 1.8
| ТП-49 | Замена выводов 0,4кВ - 9 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  | 12.3 | 1.8 | 8 | 2.5
| ТП-50 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3
| ТП-93 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 3.7 | 9.2 | 2.9
| ТП-122 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ТП-50 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ТП-53 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ТП-102 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.9 | 2.2 | 0.7
| ТП-147 | Изготовление сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-164 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ТП-22 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ТП-50 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-74 | Изготовление сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-102 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5 |  | 14.5 | 2.7 | 9 | 2.8
| ТП-112 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.2 |  | 13.2 | 2.1 | 8.5 | 2.6
| ТП-122 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4 |  | 12.4 | 1.4 | 8.4 | 2.6
| ТП-164 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5 |  | 15.5 | 2.8 | 9.7 | 3
| ТП-45 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 2.9 | 9.7 | 3
| ТП-49 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 1.9 | 8.4 | 2.6
| ТП-50 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.6 |  | 13.6 | 2.6 | 8.4 | 2.6
| ТП-53 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 13 |  | 13 | 2 | 8.4 | 2.6
| ТП-93 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.3 |  | 16.3 | 2.7 | 10.4 | 3.2
| ТП-50 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.9 | 5 | 1.6
| ТП-102 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 2 | 5.7 | 1.8
| ТП-112 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.9 | 4.9 | 1.5
| ТП-122 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.9 | 5 | 1.6
| ТП-164 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.4 | 6.5 | 2
| ТП-45 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.4 | 6.5 | 2
| ТП-49 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.9 | 5 | 1.6
| ТП-53 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.9 | 5 | 1.6
| ТП-93 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 2.4 | 6.8 | 2.1
| ТП-147 | АКЗ трансформатора (63) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-169 | АКЗ трансформатора (250) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-22 | АКЗ трансформатора (250) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-236 | АКЗ трансформатора (250) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-275 | АКЗ трансформатора (63) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-297 | АКЗ трансформатора (400) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-40 | АКЗ трансформатора 320) - 5 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-132 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 2.4 | 6.2 | 1.9
| ТП-134 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7 |  | 9.7 | 1.6 | 6.2 | 1.9
| ТП-142*2 | ТМ-250/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 |  | 15 | 2.7 | 9.4 | 2.9
| ТП-147 | ТМ-63/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.6 | 5.1 | 1.6
| ТП-22 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 1.4 | 4.3 | 1.3
| ТП-236 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  | 10 | 2.3 | 5.9 | 1.8
| ТП-238 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 1.3 | 3.9 | 1.2
| ТП-275 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12 |  | 12 | 2.8 | 7 | 2.2
| ТП-65 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 2.8 | 6.6 | 2
| ТП-68 | ТМ-63/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 1.2 | 4.3 | 1.3
| ТП-74 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 1.7 | 5.1 | 1.6
| ТП-119*2 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 1.8 | 7.9 | 2.4
| ТП-160 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 1.7 | 6.6 | 2
| ТП-169 | ТМ-320/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 2 | 5.8 | 1.8
| ТП-211 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.5 | 4.8 | 1.5
| ТП-297 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 2.5 | 5.4 | 1.7
| ТП-40 | ТМ-320/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.9 |  | 11.9 | 2.9 | 6.9 | 2.1
| ТП-185 | АКЗ оборудования - 65 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 2.8 | 6.3 | 2
| ТП-159 | АКЗ оборудования - 14 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4
| ТП-123 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1
| ТП-135 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.1
| ТП-185 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2
| ТП-204 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 4.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-357 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.1
| ТП-10 | Замена выводов 0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.8 | 2.8 | 0.9
| ТП-123 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  | 13.7 | 3.9 | 7.5 | 2.3
| ТП-159 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 2 | 5.6 | 1.7
| ТП-245 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1 | 5.6 | 1.7
| ТП-123 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ТП-124 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ТП-10 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ТП-123 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 2.9 | 9.7 | 3
| ТП-124 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  | 13 | 2 | 8.4 | 2.6
| ТП-135 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 1.3 | 7 | 2.2
| ТП-159 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 1.3 | 7 | 2.2
| ТП-185 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  | 13 | 2 | 8.4 | 2.6
| ТП-204 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 1.3 | 7 | 2.2
| ТП-289 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 2.4 | 8.4 | 2.6
| ТП-357 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 1.3 | 7 | 2.2
| ТП-124 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.7 | 5 | 1.6
| ТП-123 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 2.6 | 6.5 | 2
| ТП-135 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 1
| ТП-159 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 1
| ТП-185 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.7 | 5 | 1.6
| ТП-204 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 1
| ТП-357 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 1
| ТП-289 | ЛР-10кВ - 1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.7 | 5 | 1.6
| ТП-269 | АКЗ трансформатора (100) - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ТП-123 | Регулировка длины трубы привода ТР-10 кВ -1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-159 | Регулировка длины трубы привода ТР-10 кВ -1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-185 | Регулировка длины трубы привода ТР-10 кВ -1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-85 | Перенос КТП с мачты на фундамент - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.5 |  | 40.5 | 28.7 | 9 | 2.8
| ТП-10 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 1.1 | 3.9 | 1.2
| ТП-11 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 4.8 | 3.9 | 1.2
| ТП-118 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1.6 | 5.3 | 1.6
| ТП-136 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ТП-137 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 2.1 | 5.9 | 1.8
| ТП-143 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ТП-162 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 2.5 | 6.6 | 2
| ТП-171 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| ТП-239 | ТМ-180/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ТП-245 | ТМ-150/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 2.1 | 5.9 | 1.8
| ТП-269 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 2.5 | 6.6 | 2
| ТП-323 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 1.4 | 4.7 | 1.5
| ТП-33 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 2.3 | 5.9 | 1.8
| ТП-34 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 2.3 | 5.9 | 1.8
| ТП-54 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 4.2 | 3.9 | 1.2
| ТП-58 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 1.4 | 4.8 | 1.5
| ТП-6 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ТП-36 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  | 10.4 | 2.3 | 6.2 | 1.9
| ТП-244 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 2.1 | 6.2 | 1.9
| ТП-361 | ТМ-1000/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 1.8 | 5.7 | 1.8
| ТП-61 | Замена трансформатора тока (ТТН-Ш 0,66 400/5) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 2.4 | 1.9 | 0.6
| ТП-212 | Замена трансформатора тока (ТТИ-40 0,66 кВ 300/5 УХЛ3 5 ВА) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 2.4 | 1.9 | 0.6
| ПС БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.5 |  | 66.5 | 25.8 | 31.1 | 9.6
| ПС БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.5 |  | 66.5 | 25.8 | 31.1 | 9.6
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.8 |  | 68.8 | 20.5 | 36.9 | 11.4
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.8 |  | 68.8 | 20.5 | 36.9 | 11.4
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-2-502) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.5 | 8.2 | 2.5
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-2-569) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.5 | 8.2 | 2.5
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-2-572) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.5 | 8.2 | 2.5
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-2-572) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 3.5 | 2.9 | 0.9
| ПС БПП-500 | 3*ШО-500 (ШО РС-4-СВ-2-4) с заменой изоляторов на ИОС-110/600 - 36 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 306.6 |  | 306.6 | 293 | 10.4 | 3.2
| ПС БПП-500 | НКФ-220 (ТН-1-220) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС БПП-500 | НКФ-220 (ТН-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-220Б (ТТ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-220Б (ТТ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4.4 | 5.1 | 1.6
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (ОР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОР-220 Опорная-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОР-220 Опорная-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОР-220 ШОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (Р-220 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 Опорная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-2-220 ШОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ШРП-220) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220-1(2)/2000 (РЛ-220 НПС-3-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220-1(2)/2000 (РЛ-220 НПС-3-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220/2000 (РШ-1-220 НПС-3-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220/2000 (РШ-1-220 НПС-3-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220/2000 (РШ-2-220 НПС-3-1 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220/2000 (РШ-2-220 НПС-3-2 ф.А,В,С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220-1(2)/2000 (ОР-220 НПС-3-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГ-220-1(2)/2000 (ОР-220 НПС-3-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | TYD220/V3-0,01Н (ТН-220 НПС-3-1 ф. «В») - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС БПП-500 | TYD220/V3-0,01Н (ТН-220 НПС-3-2 ф. «В») - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 3.1 | 3 | 0.9
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 АТ-1) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 АТ-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 КЛС 1-3) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 КЛС-2-4) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 МПС) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-5) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-6) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (СВМ-1 ТСН-3) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (СВМ-2 ТСН-3) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС БПП-500 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 166.8 |  | 166.8 | 144 | 17.4 | 5.4
| ПС БПП-500 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 10 | 3.5 | 1.1
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 85.1 |  | 85.1 | 51.2 | 25.9 | 8
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.1 |  | 85.1 | 51.2 | 25.9 | 8
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (ВМ-220-239) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.2 |  | 15.2 | 6.3 | 6.8 | 2.1
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (СВМ-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 0.8 | 5.7 | 1.8
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000 (ЛР-220 239) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000 (ЛР-220 БРАЗ-5) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000 (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220 ТН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220-239) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220-БРАЗ-5) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ 1ОВ) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ 1ШСВ) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Западная-А) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Западная-Б) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Насосная-А) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Насосная-Б) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Промбаза-А) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Промбаза-Б) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ Хлорный-А) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | ВМП-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС БЛПК | ВМП-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.7
| ПС БЛПК | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 10 | 4.4 | 1.4
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 10 | 4.4 | 1.4
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.6 |  | 85.6 | 51.5 | 26 | 8.1
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.6 |  | 85.6 | 51.5 | 26 | 8.1
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 1 | 5.7 | 1.8
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 6.6 | 6.9 | 2.1
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | НКФ-110-83 У1 (ТН-110 ОСШ ф.В) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ПС Опорная | НКФ-110-58 ХЛ1 (ТН-1-110 1СШ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ПС Опорная | НКФ-110-58 ХЛ1 (ТН-2-110 2СШ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ПС Опорная | ТФЗМ-110Б-IV (ТТ-110 Калтук) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 0.3
| ПС Опорная | ТФЗМ-110Б-IV (ТТ-110 Кузнецовка) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 0.3
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 1СШ Калтук) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 1СШ Кузнецовка) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ АТ-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-3) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-4) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ЦКК-5) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | ВМП-10-630-20 У2 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.8
| ПС Опорная | ВМП-10-630-20 У2 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.8
| ПС Опорная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 10.3 | 4.4 | 1.4
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 10.3 | 4.4 | 1.4
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.7 |  | 66.7 | 44.8 | 16.7 | 5.2
| ПС Джижива | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6
| ПС Джижива | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6
| ПС Джижива | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 6.5 | 2.9 | 0.9
| ПС Джижива | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 6.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 97 |  | 97 | 67.7 | 22.4 | 6.9
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 97 |  | 97 | 67.7 | 22.4 | 6.9
| ПС Заводская | ТФЗМ-220б-ШТЛ1 (ТТ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 4.7 | 5.2 | 1.6
| ПС Заводская | ТФЗМ-220б-ШТЛ1 (ТТ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 4.7 | 5.2 | 1.6
| ПС Заводская | ЛТДН-40000/10У1+10*1,5% (ЛРТ-1) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.3 |  | 56.3 | 22.6 | 25.7 | 8
| ПС Заводская | ЛТДН-16000/10У1 (ЛРТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.8 |  | 38.8 | 20.1 | 14.3 | 4.4
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 6.5 | 3.9 | 1.2
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 6.5 | 3.9 | 1.2
| ПС Заводская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 167.5 |  | 167.5 | 148.4 | 14.6 | 4.5
| ПС Заводская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 10.4 | 4.4 | 1.4
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 122.9 |  | 122.9 | 90.1 | 25 | 7.8
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 122.9 |  | 122.9 | 90.1 | 25 | 7.8
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 96.9 |  | 96.9 | 67.6 | 22.4 | 6.9
| ПС Падунская | ТФНД-220 (ТТ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 4.7 | 5.3 | 1.6
| ПС Падунская | ТФНД-220 (ТТ-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 4.7 | 5.3 | 1.6
| ПС Падунская | ТФЗМ-220Б IV У1 (ТТ-220 ЛЭП-235) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 4.7 | 5.3 | 1.6
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-08) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-09) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-11) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-21) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-22) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-23) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 35-24) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 35-25) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 35-26) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Т-5) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РДЗ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 1СШ 35-08) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-09) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-11) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 1СШ 35-21) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 1СШ 35-22) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 1СШ 35-23) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-24) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 1СШ 35-25) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ 35-26) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-35/1000 (ШР-35 1СШ ДГК-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ Т-5) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 2СШ 35-08) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ 35-09) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ 35-11) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 2СШ 35-21) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РЛНДЗ-35/600 (ШР-35 2СШ 35-22) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-23) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ 35-24) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-25) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ 35-26) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ Т-5) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Падунская | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 10.3 | 4.5 | 1.4
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 10.3 | 4.5 | 1.4
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 96.8 |  | 96.8 | 67.5 | 22.4 | 6.9
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 96.8 |  | 96.8 | 67.5 | 22.4 | 6.9
| ПС Пурсей | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.9 |  | 44.9 | 7 | 28.9 | 9
| ПС Пурсей | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.9 |  | 44.9 | 7 | 28.9 | 9
| ПС Пурсей | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.9 |  | 44.9 | 7 | 28.9 | 9
| ПС Пурсей | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.9 |  | 44.9 | 7 | 28.9 | 9
| ПС Пурсей | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 0.7
| ПС СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.3 |  | 66.3 | 44.6 | 16.6 | 5.1
| ПС СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.3 |  | 66.3 | 44.6 | 16.6 | 5.1
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16 |  | 16 | 6.6 | 7.2 | 2.2
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16 |  | 16 | 6.6 | 7.2 | 2.2
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 1.1 | 6.1 | 1.9
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ОВ-220) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 16 |  | 16 | 6.6 | 7.2 | 2.2
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (СВ-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 1.1 | 6.1 | 1.9
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 |  | 16 | 6.6 | 7.2 | 2.2
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 1.1 | 6.1 | 1.9
| ПС СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 2.9 | 2.6 | 0.8
| ПС СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 2.9 | 2.6 | 0.8
| ПС СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ТР-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 2.9 | 2.6 | 0.8
| ПС СПП-220 | НКФ-220-58У1 (ТН-1-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 3.4 | 3.4 | 1.1
| ПС СПП-220 | НКФ-220-58У1 (ТН-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 3.4 | 3.4 | 1.1
| ПС СПП-220 | НКФ-220-58У1 (ТН-220 ОСШ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 3.4 | 3.4 | 1.1
| ПС СПП-220 | ТФНД-220-1 (ТТ-220 ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  | 12 | 4.7 | 5.6 | 1.7
| ПС СПП-220 | ТФНД-220-1 (ТТ-220 ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  | 12 | 4.7 | 5.6 | 1.7
| ПС СПП-220 | ШО-220 (ШР-220 2СШ Т-2 ф.А) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 165.3 | 2.2 | 0.7
| ПС СПП-220 | ШО-220 (ТР-220 Т-2) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 165.3 | 2.2 | 0.7
| ПС СПП-220 | ШО-220 (ТР-220 Т-1) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 165.3 | 2.2 | 0.7
| ПС СПП-220 | ШО-220 (ЛР-220 ВЛ-242) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 165.3 | 2.2 | 0.7
| ПС СПП-220 | ШО-220 (ШР-220 2СШ ОВ) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 165.3 | 2.2 | 0.7
| ПС СПП-220 | ШО-220 (ШР-220 2СШ СВ) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 168.2 |  | 168.2 | 165.3 | 2.2 | 0.7
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО2 | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО2 | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Кашима) - 1шт. | ТО2 | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Эдучанка) - 1шт. | ТО2 | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (СВ-35) - 1шт. | ТО2 | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ПС СПП-220 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 10.3 | 4.8 | 1.5
| ПС СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 10.3 | 4.8 | 1.5
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49 |  | 49 | 29.6 | 14.8 | 4.6
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49 |  | 49 | 29.6 | 14.8 | 4.6
| ПС Вихоревка | ТФЗМ-110Б-I У1 (ТТ-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 2.9 | 1.5 | 0.5
| ПС Вихоревка | ТФЗМ-110Б-I У1 (ТТ-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 2.9 | 1.5 | 0.5
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.6 |  | 78.6 | 55.7 | 17.5 | 5.4
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.6 |  | 78.6 | 55.7 | 17.5 | 5.4
| ПС Гидростроитель | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.2 |  | 73.2 | 50.8 | 17.1 | 5.3
| ПС Гидростроитель | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.2 |  | 73.2 | 50.8 | 17.1 | 5.3
| ПС Гидростроитель | НКФ-110 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Гидростроитель | НКФ-110 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Гидростроитель | МКП-35-1000-16,5 (ШСВ-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-01) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-02) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-04) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-05) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-06) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-14) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-15) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-01) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-02) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-04) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-05) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-06) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-14) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ 35-15) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2 СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2 СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-01) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-02) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-04) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-05) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-06) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-14) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ 35-15) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 701) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 704) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 705) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 707) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 1 | 3.5 | 1.1
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 ЛЭП 711) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Гидростроитель | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| ПС Гидростроитель | НТМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| ПС Гидростроитель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 95.2 |  | 95.2 | 76.1 | 14.6 | 4.5
| ПС Гидростроитель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 10.1 | 4.4 | 1.4
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.1 |  | 48.1 | 29.2 | 14.4 | 4.5
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.1 |  | 48.1 | 29.2 | 14.4 | 4.5
| ПС Городская | ТДТГ-40500/110/35/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.6 |  | 78.6 | 55.7 | 17.5 | 5.4
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Городская | ОД-110/600 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Городская | ОД-110/600 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Городская | С-35М-630-10 (ВМ-35 35-16) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | ВМД-35-630-12,5 (ВМ-35 35-17) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ЛР-35 35-10) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ЛР-35 35-16) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ЛР-35 35-17) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ТР-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 1СШ 35-10) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 1СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-16) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 2СШ 35-17) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 2СШ СВМ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 2СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 2СШ Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | РЛНД-2-35/600 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 674) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 676) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 680) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Кос-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Стениха) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | МГГ-10/3000 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | МГГ-10/3000 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Телецентр) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | МГГ-10/3000 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 10 | 3 | 0.9
| ПС Городская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 10 | 3 | 0.9
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.2 |  | 48.2 | 29.3 | 14.4 | 4.5
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.2 |  | 48.2 | 29.3 | 14.4 | 4.5
| ПС Западная | НКФ-110-57 (ТН-110 ОСШ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Западная | НКФ-110-57 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Западная | НКФ-110-57 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 БЛПК-А) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.8 |  | 63.8 | 4.3 | 45.4 | 14.1
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ БЛПК-А) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Инкубатор) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Котельная-А) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ОВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Падун-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ БЛПК-А) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ БЛПК-Б) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.4 | 6.6 | 2
| ПС Западная | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.3 | 3.9 | 1.2
| ПС Западная | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 6.3 | 3.9 | 1.2
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 551) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  | 14 | 1.3 | 9.7 | 3
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 560) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1 | 3.8 | 1.2
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 563) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1 | 3.8 | 1.2
| ПС Западная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14 |  | 14 | 10.1 | 3 | 0.9
| ПС Западная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14 |  | 14 | 10.1 | 3 | 0.9
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.8 |  | 69.8 | 39 | 23.5 | 7.3
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.8 |  | 69.8 | 39 | 23.5 | 7.3
| ПС Инкубатор | НКФ-110-57 ХЛ1 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 0.3
| ПС Инкубатор | НКФ-110-57 ХЛ1 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 0.3
| ПС Инкубатор | НТМИА-10-УХЛ2 10000/100В (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| ПС Инкубатор | НТМИА-10-УХЛ2 10000/100В (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| ПС Инкубатор | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.5 |  | 14.5 | 10.4 | 3.1 | 1
| ПС Инкубатор | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.5 |  | 14.5 | 10.4 | 3.1 | 1
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 29.4 | 14.4 | 4.5
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 29.4 | 14.4 | 4.5
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Котельная | НКФ-110-51 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.7 | 1 | 0.3
| ПС Котельная | НКФ-110-51 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.7 | 1 | 0.3
| ПС Котельная | ТФЗМ-110М (ТТ-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Котельная | ТФЗМ-110М (ТТ-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Котельная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 10.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Котельная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 5.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.7 |  | 69.7 | 38.9 | 23.5 | 7.3
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.7 |  | 69.7 | 38.9 | 23.5 | 7.3
| ПС Кузнецовка | НКФ-110-83 У1 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ПС Кузнецовка | НКФ-110-83 У1 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 2.8 | 1 | 0.3
| ПС Кузнецовка | ТФЗМ-110Б-1 У1 (ТТ-110 ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Кузнецовка | ТФЗМ-110Б-1 У1 (ТТ-110 ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Кузнецовка | ТФЗМ-110Б-1 У1 (ТТ-110 СВМ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 10.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Кузнецовка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 5.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Промбаза | ТДН-16000/110/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.5 |  | 69.5 | 38.8 | 23.4 | 7.3
| ПС Промбаза | ТДТН-16000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.5 |  | 69.5 | 38.8 | 23.4 | 7.3
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Промбаза | ОД-110М (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Промбаза | ОД-110М (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Промбаза | ТМ-100/6/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 4.6 | 3.6 | 1.1
| ПС Промбаза | ТМ-100/6/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 4.6 | 3.6 | 1.1
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 321) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 322) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2
| ПС Промбаза | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 10.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Промбаза | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 5.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Северная | ТДН-25000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 29.4 | 14.4 | 4.5
| ПС Северная | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 29.4 | 14.4 | 4.5
| ПС Северная | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Северная | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Северная | ОД-110 ШПОМ (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Северная | ОД-110 ШПОМ (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 2.6 | 18.1 | 5.6
| ПС Северная | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ПС Северная | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ПС Северная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 10.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Северная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 0.7
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.2 |  | 48.2 | 29.3 | 14.4 | 4.5
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.2 |  | 48.2 | 29.3 | 14.4 | 4.5
| ПС СТЭМИ | НКФ-110-83У1 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС СТЭМИ | НКФ-110-83У1 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС СТЭМИ | ТФМЗ-110Б-У1 (ТТ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.6 | 1.1 | 0.3
| ПС СТЭМИ | ТФМЗ-110Б-У1 (ТТ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.6 | 1.1 | 0.3
| ПС СТЭМИ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 0.7
| ПС СТЭМИ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.3 |  | 69.3 | 38.6 | 23.4 | 7.3
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.3 |  | 69.3 | 38.6 | 23.4 | 7.3
| ПС Южная | ТДН-16000/110/10 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.3 |  | 69.3 | 38.6 | 23.4 | 7.3
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.4 | 18.1 | 5.6
| ПС Южная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Южная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Южная | SGF-123 nII-100ХЛ+Е (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.9 | 2 | 0.6
| ПС Южная | SGF-123 nII-100ХЛ+Е (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.9 | 2 | 0.6
| ПС Южная | SGF-123 nII-100ХЛ+Е (ШР-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 0.9 | 2 | 0.6
| ПС Южная | НКФ-110-57 У1 (ТН-1-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Южная | НКФ-110-57 У1 (ТН-2-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| ПС Южная | ТФНД-110М (ТТ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.6 | 1.1 | 0.3
| ПС Южная | ТФЗМ-110Б (ТТ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.6 | 1.1 | 0.3
| ПС Южная | ТФЗМ-110Б (ТТ-110 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2.6 | 1.1 | 0.3
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 681) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 682) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 683) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 684) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 685) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 686) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 687) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 688) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 689) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 690) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 691) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 692) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 693) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 694) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 695) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 696) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 697) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 698) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 699) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ПС Южная | ВВЭ-М-10/630-20 У1 (ВВ-10 301) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ПС Южная | ВВЭ-М-10/1600-20 У1 (ВВ-10 Т-3) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ПС Южная | ВВЭ-М-10/1000-20 У1 (СВ-1-3) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ПС Южная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1 |  | 13.1 | 10 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1 |  | 13.1 | 10 | 2.4 | 0.7
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.8 |  | 48.8 | 29.7 | 14.6 | 4.5
| ПС №24 | ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.8 |  | 48.8 | 29.7 | 14.6 | 4.5
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.2 |  | 41.2 | 10.3 | 23.6 | 7.3
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.2 |  | 41.2 | 10.3 | 23.6 | 7.3
| ПС БР-72 | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2
| ПС БР-72 | НТМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2
| ПС БР-72 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 10.4 | 2.6 | 0.8
| ПС БР-72 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 10.4 | 2.6 | 0.8
| ПС Временная ПТФ | РЛНД-2-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 1.4 | 5.2 | 1.6
| ПС Кашима | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.2 |  | 41.2 | 10 | 23.8 | 7.4
| ПС Кашима | SZ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.2 |  | 41.2 | 10 | 23.8 | 7.4
| ПС Кашима | С-35-630-10 (ВМ-35 ЛЭП СПП) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Кашима | С-35-630-10 (ВМ-35 ЛЭП Эдучанка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Кашима | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Кашима | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Кашима | С-35М-630-10 (СВМ-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 ЛЭП Седаново) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 ЛЭП Эдучанка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (РТ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (РТ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ШР-35 I СШ ТН) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000 (ШР-35 II СШ ТН) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 ЛЭП Седаново) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 ЛЭП Эдучанка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Кашима | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 10.1 | 2.8 | 0.9
| ПС Кашима | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.1 | 2.8 | 0.9
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.5 |  | 48.5 | 29.4 | 14.6 | 4.5
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.5 |  | 48.5 | 29.4 | 14.6 | 4.5
| ПС Кобляково | С-35М-630-10Б-У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 1.5 | 2.1 | 0.7
| ПС Кобляково | С-35М-630-10Б-У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 1.5 | 2.1 | 0.7
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-25) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-26) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-1,2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-3,4) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Анчереково) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4 |  | 14.4 | 1.4 | 9.9 | 3.1
| ПС Кобляково | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6 |  | 13.6 | 10.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Кобляково | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-35 Лесоцех | РДЗ-2-35-1000Н УХЛ1 (ЛР 35-16) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9 |  | 40.9 | 10.2 | 23.4 | 7.3
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9 |  | 40.9 | 10.2 | 23.4 | 7.3
| ПС ЛПК-122 | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| ПС ЛПК-122 | НТМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.8 |  | 32.8 | 14.3 | 14.1 | 4.4
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.8 |  | 32.8 | 14.3 | 14.1 | 4.4
| ПС Осиновка | РНДЗ-2-35-1000 (ЛР 35-01) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Осиновка | РНДЗ-2-35-1000 (ЛР 35-02) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Осиновка | РНДЗ-1-35/1000 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Осиновка | РНДЗ-1-35/1000 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Осиновка | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Осиновка | РНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 731) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 732) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 733) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 734) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 735) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 736) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 737) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 738) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 739) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 740) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 741) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 742) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.2 |  | 13.2 | 10.1 | 2.4 | 0.7
| ПС Осиновка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 0.7
| ПС Подъеланка | НТМИ-10-133 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ПС Подъеланка | НТМИ-10-133 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ПС Подъеланка | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  | 10.7 | 6.5 | 3.2 | 1
| ПС Подъеланка | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 1.5 | 3.2 | 1
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33 |  | 33 | 14.4 | 14.2 | 4.4
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33 |  | 33 | 14.4 | 14.2 | 4.4
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 Ввода Т-1) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 Ввода Т-2) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 850) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 851) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 852) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 854) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 855) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 856) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 858) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (ВВ-6 ЛЭП 859) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВБУЭ 3-10 (СВ-6) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2
| ПС Птицефабрика | НТМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.2
| ПС Птицефабрика | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.5 |  | 27.5 | 24.2 | 2.5 | 0.8
| ПС Птицефабрика | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 1.2 | 2.5 | 0.8
| ПС Тарма | ТМН-1600/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24 |  | 24 | 8.8 | 11.6 | 3.6
| ПС Тарма | ТМ-1600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24 |  | 24 | 8.8 | 11.6 | 3.6
| ПС Тарма | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 10.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Тарма | освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 1.5 | 2.6 | 0.8
| ТП-35/0,4 Юбилейная | РДЗ-2-35-1000 УХЛ1, ПР 05-25 (ЛР 35-24) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5 |  | 33.5 | 14.6 | 14.4 | 4.5
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5 |  | 33.5 | 14.6 | 14.4 | 4.5
| ПС Чекановкская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 620) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.7 | 2.7 | 0.8
| ПС Чекановкская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 623) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Чекановкская | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2
| ПС Чекановкская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.7 |  | 13.7 | 10.3 | 2.6 | 0.8
| ПС Чекановкская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.3 | 2.6 | 0.8
| ПС Червянка | НТМИ-10-66 (ТН-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.3
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.8 |  | 32.8 | 14.3 | 14.1 | 4.4
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.8 |  | 32.8 | 14.3 | 14.1 | 4.4
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-09) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-24) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-1 | РЛНД-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 805) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 807) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 809) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 811) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 813) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 817) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 819) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 821) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 823) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 825) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | НТМИ-10, НОМ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Энергетик-1 | НТМИ-10, НОМ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Энергетик-1 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.7 |  | 28.7 | 24.1 | 3.5 | 1.1
| ПС Энергетик-1 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 0.7
| ПС Энергетик-2 | SZ11- 6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7 |  | 40.7 | 10 | 23.4 | 7.3
| ПС Энергетик-2 | ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7 |  | 40.7 | 10 | 23.4 | 7.3
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-2-35-600 (ЛР 35-09) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-2-35-600 (ЛР 35-24) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-1-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Энергетик-2 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Энергетик-2 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.7 |  | 28.7 | 24.1 | 3.5 | 1.1
| ПС Энергетик-2 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 0.7
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33 |  | 33 | 14.4 | 14.2 | 4.4
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33 |  | 33 | 14.4 | 14.2 | 4.4
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 909) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-3 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.4 |  | 57.4 | 48.2 | 7 | 2.2
| ПС Энергетик-3 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.2 | 4.7 | 1.5
| п.Кобляково ТП 2 | Замена МТП на СКТП без трансформатора - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 241 |  | 241 | 223.8 | 13.1 | 4.1
| п.Кобляково ТП 2 | Устройство контура заземления ТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  | 9.7 | 2 | 5.9 | 1.8
| п.Седаново ТП-1 | Устройство контура заземления ТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| п.Седаново ТП-4 | Устройство контура заземления ТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| п.Седаново ТП-5 | Устройство контура заземления ТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| п.Седаново ТП-8-2 | Устройство контура заземления ТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| п.Подъеланка ТП-1 | Установка рубильника 0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  | 15.5 | 6.7 | 6.7 | 2.1
| п.Подъеланка ТП-1 | Замена гибкой ошиновки на жесткую - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1 |  | 13.1 | 5.5 | 5.8 | 1.8
| п.Подъеланка ТП-1 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.9 |  | 22.9 | 10.5 | 9.5 | 2.9
| п.Подъеланка ТП-2 | Замена гибкой ошиновки на жесткую - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  | 14.4 | 4.2 | 7.8 | 2.4
| п.Подъеланка ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.9 |  | 22.9 | 10.5 | 9.5 | 2.9
| п.Подъеланка ТП-3 | Замена гибкой ошиновки на жесткую - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  | 14.4 | 4.2 | 7.8 | 2.4
| п.Подъеланка ТП-3 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.9 |  | 22.9 | 10.5 | 9.5 | 2.9
| п.Кузнецовка ТП-271 | Установка рубильника 0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  | 18.4 | 13.4 | 3.8 | 1.2
| п.Кузнецовка ТП-271 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.1 |  | 24.1 | 10.5 | 10.4 | 3.2
| п.Кузнецовка ТП-269 | Установка рубильника 0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2 |  | 18.2 | 12.4 | 4.4 | 1.4
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил | 45.9 |  | 45.9 | 1.1 | 34.2 | 10.6
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 124.9 |  | 124.9 | 1.1 | 94.5 | 29.3
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1273.2 |  | 1273.2 | 1111 | 123.8 | 38.4
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 83.5 |  | 83.5 | 1.1 | 62.9 | 19.5
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Июль | Сент | Конкурс | 230 | 230 | 0
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 382.1 |  | 382.1 | 44 | 258.1 | 80
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 382.1 |  | 382.1 | 44 | 258.1 | 80
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 382.1 |  | 382.1 | 44 | 258.1 | 80
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 382.1 |  | 382.1 | 44 | 258.1 | 80
| РЭС-2.ГРС-2,г.Усть-Илимск,ТП №98 (ГТВСиЭЗ) | Замена ломанных шиферных листов - 15,0 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.3 |  | 18.3 | 6.1 | 9.3 | 2.9
| РЭС-1.ПС Коршуниха_Здание ОПУ 220кВ (ГТВСиЭЗ) | Установка металлического водостока - 4 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7 |  | 13.7 | 1.5 | 9.3 | 2.9
| Учебно-производственное здание (полигон),ВЧТО (ГТВСиЭЗ) | Внутренний ремонт помещений | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 239.6 |  | 239.6 | 88.4 | 115.4 | 35.8
| РЭС-3, ПС Киренга, здание гаража на 2-автомашины | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 97.3 |  | 97.3 | 11.9 | 65.2 | 20.2
| РЭС-3. Здание ЗРУ 10кВ ПС Киренга | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.2 |  | 81.2 | 11.6 | 53.1 | 16.5
| РЭС-3.Склад трансформаторного масла ПС Киренга | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.1 |  | 56.1 | 7.4 | 37.2 | 11.5
| РЭС-2,.РПБ-5, АБК ,г.Усть-Илимск (ГТВСиЭЗ) | Замена входной двери | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.8 |  | 35.8 | 23.6 | 9.3 | 2.9
| ПС Межница | Внутренний ремонт помещений (комнаты приема пищи) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 61.9 |  | 61.9 | 34.5 | 20.9 | 6.5
| ПС Н-Игирма | Ремонт освещения с заменой светильников в ЗРУ-10 - 16 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 10 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 6 шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.3 |  | 52.3 | 39.9 | 9.5 | 2.9
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 35 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 26 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 9 шт.), | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 110.9 |  | 110.9 | 92.7 | 13.9 | 4.3
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в КРУн-10 - 7 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 7 шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.4 |  | 27.4 | 22.7 | 3.6 | 1.1
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников Здание ЗВН - 34 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 19 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 7 шт.); (Светильник светодиодный ДСП-67-150-001 8 шт.), | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 146.8 |  | 146.8 | 132.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников Здание ТМХ - 15 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 4 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 3 шт.); (Светильник светодиодный ДСП-67-150-001 8 шт.), | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 87.6 |  | 87.6 | 81.3 | 4.8 | 1.5
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников освещения гаражных боксов и АБК РЭС-1 на светодиодные (IEK ДСП 1307 (36Вт 6500К) 120 см) - 100 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 148 |  | 148 | 110 | 29 | 9
| РПБ РЭС-1 | Замена контактора в бойлерной - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 6.5 | 0.6 | 0.2
| РПБ РЭС-1 | Замена ШР-0,4кВ (шкаф распределительный) гаражный бокс № 2, 3, 5, 6 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 292.8 |  | 292.8 | 232 | 46.4 | 14.4
| РПБ РЭС-1 | Замена КЛ-0,4кВ от ТП-12/7 на ШР-0,4 гаражные боксы - 0,29 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 83.1 |  | 83.1 | 58.9 | 18.5 | 5.7
| РПБ РЭС-1 | Замена эл. проводки печей обогрева гаражных боксов №1-4 - 0,212 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.6 |  | 45.6 | 33.3 | 9.4 | 2.9
| РПБ РЭС-1 | Замена ПЭТ на конвекторы обогрева гаражных боксов № 1-4 - 48 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 108.4 |  | 108.4 | 72 | 27.8 | 8.6
| ПС Межница ЗРУ-10кВ | АКЗ полов - 190 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.7 |  | 29.7 | 12 | 13.5 | 4.2
| ПС Киренга | ЗРП стояночный бокс. Замена обогревателей ПЭТ 1000 на ЭВНС-2,0/220 - 40 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 116.8 |  | 116.8 | 100 | 12.8 | 4
| ПС Киренга | ЗРУ-10кВ. Замена обогревателей ПЭТ 1000 на ЭВНС-2,0/220 - 9 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 22.5 | 2.9 | 0.9
| ПС Киренга | Маслохозяйство. Замена обогревателей ПЭТ 1000 на ЭВНС-2,0/220 - 4 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 10 | 1.3 | 0.4
| ПС Окунайка | Комната связи, ЗРУ 10кВ. Замена обогревателей ПЭТ 1000 на ЭВНС-2,0/220 - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4 |  | 20.4 | 17.5 | 2.2 | 0.7
| ПС Киренга | ЗРП. Ремонт кровли, замена утеплителя - 9 м.п. (200 м2) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 233.6 |  | 233.6 | 150 | 63.8 | 19.8
| ПС Киренга | ОПУ, ЗРП. Замена светильников на светодиодные GL-Classik-144 60 Вт - 40 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 132.8 |  | 132.8 | 116 | 12.8 | 4
| ПС Киренга | Склад трансформаторного масла (здание маслохозяйства). АКЗ емкостей трансформаторного масла № 1,2,3 - 190 м2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 18 |  | 18 | 12 | 4.6 | 1.4
| ПС Лена | ЗРУ 6кВ. Замена светильников освещения GL-Classik-144 60 Вт - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.8 |  | 49.8 | 43.5 | 4.8 | 1.5
| ПС Лена | Здание АБК Замена светильников освещения - 51шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 179 |  | 179 | 122 | 43.5 | 13.5
| ПС Подымахино | ОПУ. Обработка пола составом против ржавчины - 135 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 1
| ПС Лена | АБК. Замена регистров отопления со сгонами - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.8 |  | 86.8 | 64 | 17.4 | 5.4
| ПС Коршуниха.Гараж | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)-5,0м3.Ремонт кирпичной кладки стен -1,2м3..Переустройство крыши в связи с заменой материала кровли-155,0м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 595 | 595 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/3 2021г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 2,34 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 49 | 49 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/2 2020г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,4 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 93 | 93 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/7 2021г | Замена кирпичных перегородок между РУ и камерами тр-ров в здании ТП. Ремонт полов в камерах Т-1 и Т-2.Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,61 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 118 | 118 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/8 2021г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,2 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 68 | 68 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-7/0 2020г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,62 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 97 | 97 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-7/4 2021г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,87 м3.Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 125 | 125 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-7/5 2021г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,87 м3.Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 125 | 125 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-7/3 2020г | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,4 м3.Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 15,31 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 155 | 155 | 0
| ТП-106 ГРС-2 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания - 2,8 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 64 | 64 | 0
| ТП-146 ГРС-2 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания - 2,8 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 64 | 64 | 0
| ТП-51 ГРС-2 | Восстановление бетонных полов - 0,2 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 5 | 5 | 0
| ТП-107 ГРС-2 | Восстановление бетонных полов - 0,45 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 10 | 10 | 0
| ТП-181 ГРС-2 | Восстановление бетонных полов - 0,45 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 10 | 10 | 0
| ТП-209 ГРС-2 | Восстановление бетонных полов - 0,45 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 10 | 10 | 0
| ТП-210 ГРС-2 | Восстановление бетонных полов - 0,45 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 10 | 10 | 0
| ТП-258 ГРС-2 | Восстановление бетонных полов - 0,4 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 9 | 9 | 0
| ГРС-1.ТП №906 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 55,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1.ТП №10-01 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №10-02 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №10-03 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №10-04 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №10-05 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №10-06 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №10-07 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 66,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1.ТП №11-19 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 65,2 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 114 | 114 | 0
| ГРС-1.ТП №11-20 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 63,2 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 110 | 110 | 0
| ГРС-1.ТП №11-21 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 57,8 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 101 | 101 | 0
| Здание главного корпуса ремонтно-производственной базы ПС Лена | АБК. Ремонт системы отопления- 200 м. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 380 | 380 | 0
| Гараж на 10 а/машин на базе РЭС-3 | Ремонт шиферной кровли - 65 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 150 | 150 | 0
| Гараж на 10 а/машин на базе РЭС-3, помещение электрокотельной | Замена входной деревянной двери на металлическую- 2,4м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 52 | 52 | 0
| ПС БПП-500, здание ОПУ 220кВ | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 1,4 м3. Заделка межпанельных швов - 156 п.м. Восстановление окраски фасада - 347 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 320 | 320 | 0
| ПС БПП-500, здание мастерской (здание гаража) | Капитальный ремонт отмостки - 9,5 м2, усиление кирпичных стен стяжками из арматуры, замена деревянных оконных блоков на ПХВ - 6 шт. (28,73 м2) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 410 | 410 | 0
| ПС БПП-500, камера задвижек №1 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,2 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77 | 77 | 0
| ПС БПП-500, камера задвижек №2 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,3 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77 | 77 | 0
| ПС БПП-500. (здание ЗРУ 10/0,4кВ) | Полная смена дверных блоков - 10,5 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 55 | 55 | 0
| ПС БПП-500, здание компрессорной №1 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,8 м3. КР кровли - 12,0 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 175 | 175 | 0
| ПС БПП-500, здание ТМХ с мастерской для ревизии выключателей (башня) | Капитальный ремонт отмостки - 3,78 м3, ремонт межпанельных швов - 56,0 п.м., окраска деревянных окон | КР | Июль | Сент | Конкурс | 160 | 160 | 0
| ПС БПП-500, здание компрессорной №2 | Ремонт кирпичной кладк стен - 0,5 м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 42 | 42 | 0
| ПС Падунская, здание ОПУ | Замена оконных блоков на ПВХ - 8,7 м2. Смена дверных блоков - 21,5 м2. Внутренний ремонт помещений - 516,0 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 560 | 560 | 0
| ПС Западная, здание ЗРУ | Капитальный ремонт бетонных полов - 1,8 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 30 | 30 | 0
| ПС Гидростроитель, здание ОПУ-ЗРУ | Замена ломанных шиферных листов - 50 м2 с частичной замены обрешетки, замена оконных блоков - 36 м2, ремонт фронтона. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 290 | 290 | 0
| Тракторный бокс | Ремонг вытяжной вентиляции | КР | Янв | Март | Конкурс | 280 | 280 | 0
| Сооружения: Центр питания_ТП № 7Н | Замена ограждения с антикоррозийной защитой - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.8 |  | 51.8 | 33.6 | 13.9 | 4.3
| ТП-78 ГРС-2 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.2 |  | 109.2 | 52.9 | 43 | 13.3
| ТП-82 ГРС-2 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.2 |  | 109.2 | 52.9 | 43 | 13.3
| ТП-97 ГРС-2 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.2 |  | 109.2 | 52.9 | 43 | 13.3
| ТП-104 ГРС-2 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.2 |  | 109.2 | 52.9 | 43 | 13.3
| ПС Таежная ОРУ-110кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 30 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.2 |  | 33.2 | 15.6 | 13.4 | 4.2
| ПС Сибирская ОРУ-35кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 28 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31 |  | 31 | 14.6 | 12.5 | 3.9
| ПС №5 | АКЗ сетчатого ограждения - 150 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 18.5 | 9.7 | 3
| СКТП №10-15 ГРС-1 | АКЗ сетчатого ограждения - 150 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 18.5 | 9.7 | 3
| СКТП №11-02 ГРС-1 | АКЗ сетчатого ограждения, метал-кого киоска - 30,0 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 0.6
| СКТП №11-14 ГРС-1 | АКЗ сетчатого ограждения, метал-кого киоска - 30,0 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 0.6
| СКТП 1609 | АКЗ сетчатого ограждения, метал-кого киоска - 20,0 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.4
| ПС Киренга | ОРУ 110 кВ. Ремонт ограждения внешнего ПС Киренга - 404 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.4 |  | 192.4 | 162 | 23.2 | 7.2
| ПС Лена | Окраска металлических ворот - 36 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 1
| ПС Лена | Окраска металлических ворот - 12 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 1
| ПС Ключи-Булак | АКЗ ограждения ПС - 280 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.1 |  | 43.1 | 10.3 | 25 | 7.8
| ПС Покосное | АКЗ металокрнструкций ОРУ-35 1 СШ-35 - 390,83 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.4 |  | 50.4 | 11.5 | 29.7 | 9.2
| ПС Тангуй | Установка сетки 25х25х2 на ограждение ПС - 210 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.2 |  | 62.2 | 34.6 | 21.1 | 6.5
| ПС Тангуй | АКЗ ограждения ПС - 520 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.8 |  | 68.8 | 17.8 | 38.9 | 12.1
| ПС Кобь | АКЗ ограждения ПС - 280 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.6 |  | 45.6 | 19.7 | 19.8 | 6.1
| ТП-164 | Замена деревянного настила на площадке КТП - 8 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 4.1 | 4 | 1.2
| ТП-122 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 2.1 | 2.9 | 0.9
| ТП-160 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ТП-40 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4
| ТП-102 | Перекрытие трансформаторного отсека СКТП сеткой - 5м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 3.1 | 2.9 | 0.9
| ТП-45 | Перекрытие трансформаторного отсека СКТП сеткой - 5м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 3.1 | 4.3 | 1.3
| ТП-112 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 1.6 | 2.8 | 0.9
| ТП-119*2 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-122 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.6 | 2.6 | 0.8
| ТП-164 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 1.8
| ТП-169 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-297 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-49 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-185 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 2.6 | 4.3 | 1.3
| ТП-244 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-245 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 1.8 | 2.6 | 0.8
| ТП-289 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3.2 | 4.3 | 1.3
| ТП-34 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-361 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.6 | 2.6 | 0.8
| ТП-54 | АКЗ ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.6 | 2.6 | 0.8
| п.Дубынино ТП-8 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 5.4 | 3.7 | 1.1
| п.Дубынино ТП-8 | Изготовление металлического ограждения - 18 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 15.2 |  | 15.2 | 9 | 4.7 | 1.5
| п.Дубынино ТП-8 | АКЗ ограждения - 9 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| п.Дубынино ТП-8 | Устройство ограждения - 18 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 2.2 | 6.3 | 2
| п.Кобляково ТП 2 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 3.1 | 2 | 0.6
| п.Кобляково ТП 2 | Изготовление металлического ограждения - 18 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 21.6 | 9.4 | 2.9
| п.Кобляково ТП 2 | АКЗ ограждения - 36 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.8 | 2.3 | 0.7
| п.Кобляково ТП-2 | Устройство ограждения - 18 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  | 9.7 | 4.6 | 3.9 | 1.2
| п.Седаново ТП-СЭС | Изготовление металлического ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 10 | 5.2 | 1.6
| п.Седаново ТП-СЭС | АКЗ ограждения - 10 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| п.Седаново ТП-СЭС | Устройство ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 2.7 | 9.1 | 2.8
| п.Седаново ТП-1 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 5.4 | 6.1 | 1.9
| п.Седаново ТП-1 | Изготовление металлического ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 10 | 5.2 | 1.6
| п.Седаново ТП-1 | АКЗ ограждения - 10 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| п.Седаново ТП-1 | Устройство ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 2.7 | 9.1 | 2.8
| п.Седаново ТП-6 | Изготовление металлического ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 10 | 5.2 | 1.6
| п.Седаново ТП-6 | АКЗ ограждения - 10 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| п.Седаново ТП-6 | Устройство ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 2.7 | 9.1 | 2.8
| п.Червянка ТП-1 | Изготовление и замена деревянных настилов вокруг ТП - 16 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 3.5 | 1.2 | 0.4
| п.Червянка ТП-2 | Изготовление и замена деревянных настилов вокруг ТП - 16 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 3.5 | 1.2 | 0.4
| п.Червянка ТП-2 | Замена сетки-рабицы на металическом ограждении ТП - 32 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.1 |  | 25.1 | 12.3 | 9.8 | 3
| п.Червянка ТП-4 | Изготовление металлического ограждения - 12 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 22.7 |  | 22.7 | 14.4 | 6.3 | 2
| п.Червянка ТП-4 | АКЗ ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5
| п.Червянка ТП-4 | Устройство ограждения - 12 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 3.4 | 5.9 | 1.8
| п.Кузнецовка ТП-271 | Изготовление металлического ограждения - 20 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 10 | 5.2 | 1.6
| п.Кузнецовка ТП-271 | АКЗ ограждения - 10 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| п.Кузнецовка ТП-271 | Устройство ограждения - 20 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 2.5 | 6.8 | 2.1
| Сооружения: Центр питания_КТП № 2/4 | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ-0,4кВ ТП-2/4 - школа №1 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 240 | 240 | 0
| Сооружения: Центр питания_КТП № 1/3 | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ-0,4кВ ТП-1/3- д.3 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 80 | 80 | 0
| ГРС-2 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 183 | 183 | 0
| ГРС-1 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 182 | 182 | 0
| п.Тубинский ТП №3 | Замена деревяннонго ограждения на металлическое сетчатое (6м*6м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 150 | 150 | 0
| п.Тубинский ТП №4 | Замена деревяннонго ограждения на металлическое сетчатое (6м*6м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 150 | 150 | 0
| п.Тубинский ТП №14 | Замена деревяннонго ограждения на металлическое сетчатое (6м*6м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс |  | 150 | 0
| п.Тубинский ТП №15 | Замена деревяннонго ограждения на металлическое сетчатое (6м*6м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 150 | 150 | 0
| п.Тубинский ТП №17 | Замена деревяннонго ограждения на металлическое сетчатое (6м*6м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 150 | 150
| п.Тубинский ТП №23 | Замена деревяннонго ограждения на металлическое сетчатое (6м*6м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 150 | 150 | 0
| ПС 35/10кВ Леоново, ОРУ-35 кВ | 1. Усиление монолитными железобетонными обоймами фундамента под Т-1 ( 1,0 м3). 2. Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов и расширение, бордюрного ограждения Т-1 (2,0 м3), замена щебеночного балласта под Т-1 (2,5 м3) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 320 | 320 | 0
| ПС 35/10кВ Харанжино, ОРУ-35 кВ | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундамента под Т-1 (0,5 м3). Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов бордюрного ограждения Т-1 (2,23м3), замена щебеночного балласта под Т-1 ( 3,0м3) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 350 | 350 | 0
| ПС СТЭМИ, ОРУ 110кВ | Ремонт бетонного бордюрного ограждения Т-1, Т-2 - 8,0 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 231 | 231 | 0
| ПС Гидростроитель, ОРУ 35кВ | Замена плит покрытия кабельных каналов с наращиванием ж/б лотков по высоте - 120 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 330 | 330 | 0
| Производственно бытовой корпус с теплой а/стоянкой на 7 а/машин. ж.р. Гидростроитель. | Восстановления внутриплощадочных автодорог - 44 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 110 | 110 | 0
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП - 5 шт., передних и задних мостов - 6 шт., РК - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 857.9 |  | 857.9 | 345 | 391.5 | 121.4
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 6 шт., передних и задних мостов - 4 шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 978.6 |  | 978.6 | 430 | 418.8 | 129.8
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., КПП - 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., редукторов - 1шт.,РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 779.9 |  | 779.9 | 356 | 323.6 | 100.3
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., РК - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 825.7 |  | 825.7 | 385 | 336.4 | 104.3
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 9 шт., КПП - 8 шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3 шт., РК - 3 шт., установок - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1000.8 |  | 1000.8 | 503.9 | 379.3 | 117.6
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 7 шт., КПП - 6 шт., передних и задних мостов - 7 шт., редукторов - 4 шт., РК - 4 шт., установок - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 905.4 |  | 905.4 | 468.1 | 333.8 | 103.5
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 8 шт., КПП - 6 шт., передних и задних мостов - 9 шт., редукторов - 4 шт., РК - 3 шт., установок - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 894.7 |  | 894.7 | 461.6 | 330.6 | 102.5
| Транспорт и спецтехника (182ед.) | Ремонт ДВС - 6 шт., КПП - 7 шт., передних и задних мостов - 10 шт., редукторов - 3 шт., РК - 2 шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 832.5 |  | 832.5 | 435.4 | 303.1 | 94
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт., навесного оборуд. - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 298 |  | 298 | 184 | 87 | 27
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 274.2 |  | 274.2 | 183 | 69.6 | 21.6
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 254.8 |  | 254.8 | 156 | 75.4 | 23.4
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд.- 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 277 |  | 277 | 179 | 74.8 | 23.2
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт гидросистем - 2 шт, ДВС - 2 шт., ходовых - 2 шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 374.8 |  | 374.8 | 251.7 | 94 | 29.1
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 2 шт., гидросистем -2 шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 416.2 |  | 416.2 | 274.9 | 107.9 | 33.4
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых - 1шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 365.3 |  | 365.3 | 250.2 | 87.9 | 27.2
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых передач - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 283.3 |  | 283.3 | 186.2 | 74 | 23.1
|  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 158097 | 82450 | 75647 | 35481 | 30661 | 9505

## ЗЭС план 21г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2021 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена одностоечной опоры ПД-7- промежуточная на ж/б опору -15шт. Замена деревянной опоры УАД 7- угловая анкерная опора без заземляющего проводника -3шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 361.5819 |  | 361.5819 | 310.1 | 39.48 | 12.0019
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7- промежуточная на ж/б опору -18шт. УАД 7 -угловая анкерная опора без заземляющего проводника -2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 380.6718 |  | 380.6718 | 324 | 43.46 | 13.2118
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран ТП611/100 | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 13шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 43.5027 |  | 43.5027 | 37.4 | 4.68 | 1.4227
| ВЛ-0,4 кВ Бурхун-Бурхун | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 11шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 37.9638 |  | 37.9638 | 32.8 | 3.96 | 1.2038
| ВЛ-0,4 кВ Усть Кульск- Усть Кульск ТП13/160,234/160,235/100,372/160 | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 85шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 281.9024 |  | 281.9024 | 242 | 30.6 | 9.3024
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит- Ниргит | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 17шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 57.0805 |  | 57.0805 | 49.1 | 6.12 | 1.8605
| ТП 10/0,4 кВ № 107/63 п. 3-отделение ГСС | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.1646 |  | 8.1646 | 6 | 1.66 | 0.50464
| ТП 10/0,4 кВ № 108/160 п. 3-отделение ГСС | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.3203 |  | 15.3203 | 10 | 4.08 | 1.2403
| ТП 10/0,4 кВ № 456/400 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.6292 |  | 14.6292 | 10 | 3.55 | 1.0792
| ТП 10/0,4 кВ № 211/250 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.0082 |  | 8.0082 | 6 | 1.54 | 0.46816
| ТП 10/0,4 кВ № 606/400 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.925 |  | 9.925 | 6 | 3.01 | 0.91504
| ТП 10/0,4 кВ № 213/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.1117 |  | 15.1117 | 10 | 3.92 | 1.1917
| ТП 10/0,4 кВ № 235/100 с. Усть- Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4776 |  | 12.4776 | 10 | 1.9 | 0.5776
| ТП 10/0,4 кВ № 11/100 с. Ниргит | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.0082 |  | 8.0082 | 6 | 1.54 | 0.46816
| ВЛ-0,4 кВ Павловка-Павловка от ТП 17/250, 731/160 | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 23шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 77.1971 |  | 77.1971 | 66.4 | 8.28 | 2.5171
| ВЛ-0,4 кВ Тулунская гос. селекционная станция 3 отделение | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 70шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 231.8608 |  | 231.8608 | 199 | 25.2 | 7.6608
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянных опор на ж/б опоры: концевой анкераной одностоечной -2шт., промежуточной - 4шт., установка траверсы надставки ТС-1 - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 147.5438 |  | 147.5438 | 126.08 | 16.46 | 5.0038
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарникаи мелколесья кусторезом заросли густые - 3га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 22.0649 |  | 22.0649 | 4.5 | 13.47 | 4.0949
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просек ВЛ от кустарникаи мелколесья кусторезом заросли густые - 3га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 22.0649 |  | 22.0649 | 4.5 | 13.47 | 4.0949
| ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: Угловая анкерная опора (УАД 7)-8шт., Угловая анкерная опора с двумя укосами-1шт., Одностоечня деревянная опора - 5шт (ПД-7 промежуточная), Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 4шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 581.185 |  | 581.185 | 525.1 | 43.01 | 13.075
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б: ПД-7 -промежуточная -13шт., УАД 7 -угловая анкерная опора без заземляющего проводника. -3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 333.7231 |  | 333.7231 | 273.7 | 46.03 | 13.9931
| ТП 10/0,4 кВ 161/160кВА с.Одон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ 167/100кВА с.Б.Одер | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ 149/250кВА с.Едогон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ 160/63кВА с.Одон | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ 174/100кВА с.Гарбакарай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ВЛ-10 кВ Будагово-Килим | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б -6шт., анкерной ж/б опоры -3шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-417/630, 351/160 - 2шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 266.1306 |  | 266.1306 | 234 | 24.64 | 7.4906
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору: ПД-7- промежуточная -25шт., УАД 7 - угловая анкерная опора без заземляющего проводника -8шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 670.7268 |  | 670.7268 | 575.6 | 72.95 | 22.1768
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору: ПД-7- промежуточная -13шт. УАД 7- угловая анкерная опора без заземляющего проводника -10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 536.2385 |  | 536.2385 | 468.6 | 51.87 | 15.7685
| ТП 10/0,4 кВ № 370/250 п. СХТ | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.4418 |  | 16.4418 | 10 | 4.94 | 1.5018
| ТП № 361/160 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.1426 |  | 13.1426 | 10 | 2.41 | 0.73264
| ТП № 559/400 кВА с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.4719 |  | 19.4719 | 12 | 5.73 | 1.7419
| ТП 10/0,4 кВ № 408/100 с. 1отд ТГСС | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.511 |  | 18.511 | 11 | 5.76 | 1.751
| ТП 10/0,4 кВ № 580/100 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.1891 |  | 21.1891 | 13 | 6.28 | 1.9091
| ТП 10/0,4 кВ № 139/400 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.9462 |  | 15.9462 | 10 | 4.56 | 1.3862
| ТП 10/0,4 кВ № 527/250 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.5021 |  | 23.5021 | 15 | 6.52 | 1.9821
| ТП 10/0,4 кВ № 487/160 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.3855 |  | 15.3855 | 10 | 4.13 | 1.2555
| ТП № 252/250 с. Кр.Дубрава | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.8509 |  | 14.8509 | 10 | 3.72 | 1.1309
| ТП 10/0,4 кВ № 422/100 с. Заусаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.6243 |  | 16.6243 | 10 | 5.08 | 1.5443
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б -12шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1шт | КР | Март | Март | Соб.сил. | 252.6674 |  | 252.6674 | 211.8 | 31.34 | 9.5274
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просек ВЛ от кустарникаи мелколесья кусторезом заросли густые - 1га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 8.368 |  | 8.368 | 2.5 | 4.5 | 1.368
| ВЛ-0,4 кВ Перфилово | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15шт.) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 50.0416 |  | 50.0416 | 43 | 5.4 | 1.6416
| ВЛ-0,4 кВ Н Манут | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15шт.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 50.0416 |  | 50.0416 | 43 | 5.4 | 1.6416
| ВЛ-0,4 кВ Уйгат | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15шт.) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 50.0416 |  | 50.0416 | 43 | 5.4 | 1.6416
| ВЛ-0,4 кВ Баракшин | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15шт.) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 50.0416 |  | 50.0416 | 43 | 5.4 | 1.6416
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б: ПД-7- промежуточная -8шт., УАД 7- угловая анкерная опора без заземляющего проводника (ТП-64/250)- 2шт. Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*50+1*16-0,7 км, СИП2 2*16-0,08 км,замена 3хф-х вводов СИП 4*25 -5шт., замена 1ф-х вводов СИП 2*16 - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 349.3841 |  | 349.3841 | 312.52 | 28.27 | 8.5941
| ТП 10/0,4 кВ № 73/160 кВА с. Евдокимово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.573 |  | 8.573 | 5 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 197/250 кВА с. Евдокимово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.573 |  | 8.573 | 5 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 482/100 кВА с.Евдокимово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 38/250 кВА с. Перфилово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 337/160 кВА с. Перфилово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 335/160 кВА с. Перфилово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 358/250 кВА с. Кр Октябрь | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 441/160 кВА с. Кр Октябрь | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 739/160 кВА с. Кр Октябрь | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 65/400 кВА с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 64/250 кВА с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 356/160 кВА с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 604/160 кВА д. Кривуша | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 222/400 кВА с. Уйгат | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 438/400 кВА с. Баракшин | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 35 /250 кВА с. Н Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 36/100 кВА с. Н Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 37/160 кВА с. В Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.573 |  | 13.573 | 10 | 2.74 | 0.83296
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 10шт., А-образной деревянной опоры на ж/б -4шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 393.3414 |  | 393.3414 | 352.8 | 31.09 | 9.4514
| ВЛ-10 кВ Мугун-Эл.бойлер. | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 82.1331 |  | 82.1331 | 75.9 | 4.78 | 1.4531
| ВЛ-10 кВ Мугун-Мугун | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.7469 |  | 19.7469 | 16.2 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 567/250 кВА с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.5208 |  | 12.5208 | 9 | 2.7 | 0.8208
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.9807 |  | 38.9807 | 31.9 | 5.43 | 1.6507
| ТП 10/0,4 кВ № 257/100 кВА с. Харманут | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.573 |  | 12.573 | 9 | 2.74 | 0.83296
| ТП 10/0,4 кВ № 288/160 кВА с. Харманут | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.573 |  | 12.573 | 9 | 2.74 | 0.83296
| ВЛ-0,4 кВ с.Харманут-Харманут (ТП№257/100 кВА) | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/бопору - 13шт., анкерной - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 300.7582 |  | 300.7582 | 258 | 32.79 | 9.9682
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б №329-332, 359-390, 392-396 -41шт., угловой анкерной ж/б опоры № 328, 391 -2шт., деревянной сложной опоры № 328, 391 -2шт. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ. Замена провода ВЛ напряжением 10 кВ при отсутствии переходов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 824.867 |  | 824.867 | 652.1 | 132.49 | 40.277
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Расчистка от ДКР кусторезом STIHL: заросли средней густоты в пролетах опор № 7-9, 15-18, 19-20, 22-26, 31-42, 52-62, 63-85, 344-346- 6,5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 39.0179 |  | 39.0179 | 8.4 | 23.48 | 7.1379
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Расчистка от ДКР кусторезом STIHL: заросли средней густоты в пролетах опор № 63-77, 468-471 - 2,21 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 17.2059 |  | 17.2059 | 6.8 | 7.98 | 2.4259
| ВЛ-10 кВ ЗСХК | Расчистка от ДКР кусторезом STIHL: заросли средней густоты в пролетах опор № 27-30, 9-11- 0,65 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.8644 |  | 5.8644 | 2.8 | 2.35 | 0.7144
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Расчистка от ДКР кусторезом STIHL: заросли средние, в пролетах опор № 56-57, 166-186, 221-228 - 2,34 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.2188 |  | 16.2188 | 5.2 | 8.45 | 2.5688
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Расчистка (расширение) трассы с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии в пролетах опор № 322-333, 409-413, 289-290, 185-186 - 53 дер. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.5709 |  | 16.5709 | 5.2 | 8.72 | 2.6509
| ВЛ-0,4 кВ с. Басалаевка-Басалаевка | Замена одностоечной деревянной опоры промежуточной ПД-7 (с заземляющим проводником) - 33шт., ПД-7 без заземляющего проводника 28шт., деревянной угловой анкерной опоры УАД-7 с заземляющим проводником- 8шт., деревянной концевой опоры КД-7, с заземляющим проводником- 4шт. Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов 2,545 км линии. Замена наружного ввода: в два провода без подставной опоры- 41 ввод, с подставной опорой- 14 вводов, в четыре провода с подставной опорой- 4 ввода | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1487.1979 |  | 1487.1979 | 1244.68 | 185.98 | 56.5379
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточные № 312-318, 320-371, 373-379, 382-384, 387, 389, 390 - 72шт., угловые анкерные № 311, 319, 372, 380, 381, 385, 386 7шт. Замена провода ВЛ напряжением 10 кВ-0,75 км. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ-0,668 км. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1424.3142 |  | 1424.3142 | 1195.41 | 175.54 | 53.3642
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Заменадеревянных опор на ж/б опоры: промежуточные № 393-406, 407, 408 - 20шт., анкерные - № 309, 310 - 2шт., угловые анкерные № 406, 409 -2шт. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ- 0,669 км. Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре № 309, 310 -2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 464.0394 |  | 464.0394 | 383.4 | 61.84 | 18.7994
| ВЛ-0,4 кВ Осиповский-Осиповский | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор 18шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 60.9499 |  | 60.9499 | 52.5 | 6.48 | 1.9699
| ВЛ-0,4 кВ Масляногорск-Масляногорск | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор 31шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 106.7526 |  | 106.7526 | 92.2 | 11.16 | 3.3926
| ВЛ-0,4 кВ с.Самара-село | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор 80шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 271.5552 |  | 271.5552 | 234 | 28.8 | 8.7552
| ВЛ-0,4 кВ с.Самара-село | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор 74шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 649 | 649 | 0 |  |  | 0
| ТП 10/0,4 кВ № 131 ТМ 60 кВа Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 22.3615 |  | 22.3615 | 6.87 | 11.88 | 3.6115
| ТП 10/0,4 кВ № 138 ТМ 630 Глинки | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.033 |  | 21.033 | 6.05 | 11.49 | 3.493
| ТП 10/0,4 кВ № 51 ТМ 100 кВа Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.5522 |  | 21.5522 | 5.2 | 12.54 | 3.8122
| ТП 10/0,4 кВ № 226 ТМ 400 кВа. Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.1762 |  | 23.1762 | 5.52 | 13.54 | 4.1162
| ТП 10/0,4 кВ № 18 ТМ 60 кВа Кустово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 19.9554 |  | 19.9554 | 5.82 | 10.84 | 3.2954
| ТП 10/0,4 кВ № 47 ТМ 100 кВа Норы | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.3852 |  | 23.3852 | 7.02 | 12.55 | 3.8152
| ТП 10/0,4 кВ № 41 ТМ 100 кВа Батама | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.7099 |  | 21.7099 | 6.74 | 11.48 | 3.4899
| ТП 10/0,4 кВ № 190 ТМ 160 кВа Новолетники | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.5332 |  | 23.5332 | 7.82 | 12.05 | 3.6632
| ТП 10/0,4 кВ № 100 ТМ 100 кВа Масляногорск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.9554 |  | 19.9554 | 5.82 | 10.84 | 3.2954
| ТП 10/0,4 кВ № 109 ТМ 100 кВа 1-й Успенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.3722 |  | 23.3722 | 7.02 | 12.54 | 3.8122
| ТП 10/0,4 кВ № 106 ТМ 100 кВа Осиповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.464 |  | 19.464 | 6.75 | 9.75 | 2.964
| ТП 10/0,4 кВ № 153 ТМ 63 Осиповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.4488 |  | 19.4488 | 6.8 | 9.7 | 2.9488
| ТП 10/0,4 кВ № 108 ТМ 400 кВа 3-й Успенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.283 |  | 22.283 | 7.3 | 11.49 | 3.493
| ТП 10/0,4 кВ № 274 ТМ 160 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.5792 |  | 22.5792 | 6.54 | 12.3 | 3.7392
| ТП 10/0,4 кВ № 95 ТМ 400 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.7099 |  | 21.7099 | 6.74 | 11.48 | 3.4899
| ТП 10/0,4 кВ № 113 ТМ 400 кВа Буря | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.7099 |  | 20.7099 | 5.74 | 11.48 | 3.4899
| ТП 10/0,4 кВ № 114 ТМ 100 кВа Буря | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.4488 |  | 17.4488 | 4.8 | 9.7 | 2.9488
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена угловой деревянной анкерной опоры на ж/б -1шт. Оп № 355 | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 96.7204 |  | 96.7204 | 90.07 | 5.1 | 1.5504
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б -2шт. Оп№ 18,19 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 116.2632 |  | 116.2632 | 103.81 | 9.55 | 2.9032
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б -1шт. Оп№ 8/19 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 65.9201 |  | 65.9201 | 59.7 | 4.77 | 1.4501
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б -2шт. Оп№ 8/2,8/3 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 116.2632 |  | 116.2632 | 103.81 | 9.55 | 2.9032
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б -1шт. Оп№ 8/33 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.9201 |  | 65.9201 | 59.7 | 4.77 | 1.4501
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б -1шт. Оп№ 20 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 65.9201 |  | 65.9201 | 59.7 | 4.77 | 1.4501
| ВЛ-0,4 кВ Ст.Акульшет | Замена провода марки А-35 на провод СИП-50мм2(3х50+1х54+1х16) от ТП№31/160 Ф-1 0,4км | КР | Сент | Сент | соб.сил. | 105.3067 |  | 105.3067 | 102.7 | 1.999 | 0.6077
| ТП 10/0,4 кВ № 232/100 с.Березовка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.193 |  | 30.193 | 23.334 | 5.26 | 1.599
| ТП 10/0,4 кВ № 21/250 с. Березовка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.1878 |  | 30.1878 | 23.334 | 5.256 | 1.5978
| ТП 10/0,4 кВ № 28/100 Береговая. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.193 |  | 30.193 | 23.334 | 5.26 | 1.599
| ВЛ-0,4 кВ Юрты-Юрты | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор от ТП 10/0,4 № 363 Ф-1,2,3,4- 88шт | КР | Авг | Авг | Подряд | 769 | 769 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Юрты-Юрты | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор отТП 10/0,4 №365 Ф-1,2,3,4,5 - 85шт | КР | Июль | Июль | Подряд | 742 | 742 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А-10-1 № 424/2, № 444/1 -2шт., анкерной угловой на ж/б опору № 444 - 1шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами (оп. № 424/2, № 444/1) - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 171.029 |  | 171.029 | 160.91 | 7.76 | 2.359
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка трассы ВЛ (средная густота растительности) мотокосой (кусторезом), 3 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.5564 |  | 12.5564 | 1.801 | 8.248 | 2.5074
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ (средная густота растительности) мотокосой (кусторезом), 3 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.5564 |  | 12.5564 | 1.801 | 8.248 | 2.5074
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка трассы ВЛ (средная густота растительности) мотокосой (кусторезом), 5 га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.539 |  | 23.539 | 3.001 | 15.75 | 4.788
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Синякино | Расчистка трассы ВЛ (средная густота растительности) мотокосой (кусторезом), 3 га | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.559 |  | 12.559 | 1.801 | 8.25 | 2.508
| ВЛ-0,4 кВ Бузыканово-Бузыканово | Замена голого провода на провод СИП-4 4Х50 - 1 км, СИП-4 2Х16 - 0,5 км | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 256.4953 |  | 256.4953 | 250.21 | 4.82 | 1.4653
| ВЛ-0,4 кВ Коновалово | Установка железобетонных приставок к деревянным стойкам опор - 40шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 132.6641 |  | 132.6641 | 114.086 | 14.247 | 4.3311
| ВЛ-0,4 кВ Синякино | Установка железобетонных приставок к деревянным стойкам опор - 33шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 109.6469 |  | 109.6469 | 94.321 | 11.753 | 3.5729
| ТП 10/0,4 кВ № 78/63 кВА д. Шемякино | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 130/63 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 61/63 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 82/40 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 175/100 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 57/100 кВА с. Борисово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА с. Борисово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 155/160 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 156/100 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2356 |  | 5.2356 | 3.397 | 1.41 | 0.42864
| ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА п. Шиткино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.6219 |  | 16.6219 | 11.299 | 4.082 | 1.2409
| ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА п. Шиткино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.0795 |  | 5.0795 | 3.366 | 1.314 | 0.39946
| ТП 10/0,4 кВ № 52/250 кВА п. Шиткино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.9099 |  | 16.9099 | 11.587 | 4.082 | 1.2409
| ТП 10/0,4 кВ № 52/250 кВА п. Шиткино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0635 |  | 4.0635 | 2.693 | 1.051 | 0.3195
| ТП 10/0,4 кВ № 145 кВА с. Н.Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.836 |  | 11.836 | 7.585 | 3.26 | 0.99104
| ТП 10/0,4 кВ № 145 кВА с. Н.Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0635 |  | 4.0635 | 2.693 | 1.051 | 0.3195
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средняя густота растительности) - 5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 19.1824 |  | 19.1824 | 2.1 | 13.1 | 3.9824
| ТП 10/0,4 кВ № 88/160 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.1527 |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ № 119/160 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.1527 |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ № 123/160 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.1527 |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ №225Э/100 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 36.1527 |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ № 91Э/100 с. Сереброво | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 36.1527 |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опоры (А-10-1). Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 13/25 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 47.943 |  | 47.943 | 44.67 | 2.51 | 0.76304
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Шелехово | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опоры (А-10-1). Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 20/1 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 47.943 |  | 47.943 | 44.67 | 2.51 | 0.76304
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средняя густота растительности) - 5 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.1824 |  | 19.1824 | 2.1 | 13.1 | 3.9824
| ВЛ-0,4 кВ Талая-Талая | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б от ТП №197 по Ф-1 оп. № 2,3,5 -3шт., концевой деревянной опоры на ж/б с укосом от ТП №197 по Ф-1 оп. № 1,5 2шт. Прокладка самонесущих изолированных проводов СИП-2 3Х50+1Х54.6+1Х16 - 0,17 км. от ТП № 197 по Ф-1 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 126.4978 |  | 126.4978 | 114.84 | 8.94 | 2.7178
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена угловых анкерных опор ВЛ-10 кВ № 234-235 в ненаселенной местности - 2шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 203.4394 |  | 203.4394 | 183.41 | 15.36 | 4.6694
| ВЛ-10 кВ Новобирюсинск-Шишино | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) мотокусторезом - 2 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.2888 |  | 11.2888 | 1.9 | 7.2 | 2.1888
| ВЛ-10 кВ Тамтачет-Горевой | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) мотокусторезом - 5 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.0944 |  | 25.0944 | 4.1 | 16.1 | 4.8944
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена концевой деревянной опоры на ж/б - 2шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 11шт. Заменга угловой деревянной опоры на ж/б 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 189.1464 |  | 189.1464 | 167.5 | 16.6 | 5.0464
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена концевой деревянной опоры на ж/б - 2шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 11шт. Заменга угловой деревянной опоры на ж/б 3шт., Замена голого провода на СИП сечением 70 мм2 - 1,4 км. . Замена наружных вводов однофазных - 28шт. от ТП №322 Ф-2 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 449.5792 |  | 449.5792 | 420.5 | 22.3 | 6.7792
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр. № 288-336, № 410-454 | КР | Июль | Июль | Подряд | 2070 | 2070 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-6 кВ ПС Лесогорская-Рембаза | Чисткакусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №57-65: (1га). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.0926 |  | 9.0926 | 4.02 | 3.89 | 1.1826
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Чисткакусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №22-41: (3га). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.2777 |  | 27.2777 | 12.06 | 11.67 | 3.5477
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Чисткакусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №153-167: (2га). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.1851 |  | 18.1851 | 8.04 | 7.78 | 2.3651
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Чисткакусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №340-356: (2га). | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 21.4351 |  | 21.4351 | 11.29 | 7.78 | 2.3651
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Замена концевой муфты наружной установки до 10 кВ (3шт.). оп. № 1, КРУН-10 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 30.0012 |  | 30.0012 | 24.72 | 4.05 | 1.2312
| ТП 10/0,4 кВ № 1/63 д.Новочунка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.2926 |  | 21.2926 | 10 | 8.66 | 2.6326
| ТП 10/0,4 кВ № 12/400 с.Бунбуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.9968 |  | 21.9968 | 10 | 9.2 | 2.7968
| ТП 10/0,4 кВ № 27/400 с.Кулиш | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.736 |  | 21.736 | 10 | 9 | 2.736
| ТП 10/0,4 кВ № 30/630 п.Лесогорск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 27.736 |  | 27.736 | 16 | 9 | 2.736
| ВЛ-0,4 кВ Новочунка-Новочунка | Замена деревянной промежуточной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 4шт.; Замена деревянной концевой анкерной опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) - 1шт.; (от ТП №1/63 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 74.2578 |  | 74.2578 | 57.71 | 12.69 | 3.8578
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Замена деревянных угловых промежуточных опор (УП10-3Д) на ж/б опоры (УП10-1) - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 342.946 |  | 342.946 | 303.5 | 30.25 | 9.196
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка угрожающих деревьев в пролетах 497/16-497/26, 278-298 - 50шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.206 |  | 18.206 | 6.47 | 9 | 2.736
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Валка угрожающих деревьев в пролетах 52-56, 67-72,103-105, 192-195 - 40шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.2588 |  | 12.2588 | 2.87 | 7.2 | 2.1888
| ВЛ-0,4 кВ Широково-Широково | Замена деревянных приставок на ж/б -20шт., выправка опор -10шт., перетяжка провода -1 км., Ф1,Ф2 от ТП№ 169/160 и Ф1 от ТП302/100. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б -2шт., замена деревянных опор с укосом на ж/б опоры - 4шт., замена провода на СИП - 0,3км от ТП 168/400 Ф1. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 330.84 |  | 330.84 | 268.9 | 47.5 | 14.44
| ВЛ-0,4 кВ Новокиевск-Новокиевск | Замена деревянных приставок на ж/б -31шт., выправка опор -20шт., перетяжка провода -1,5 км., перетяжка вводов-15шт. Ф1,Ф2 от ТП№ 205/63 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 138.9224 |  | 138.9224 | 92.5 | 35.6 | 10.8224
| ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай-Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б -20шт., выправка опор -12шт., перетяжка провода -1 км., перетяжка вводов-10шт., Ф2 от ТП№ 65/160 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 90.2616 |  | 90.2616 | 60.4 | 22.9 | 6.9616
| ТП 10/0,4 кВ № 79/63 c.Новокиевск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 17.372 |  | 17.372 | 10.2 | 5.5 | 1.672
| ТП 10/0,4 № 297/63 с.Новокиевск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.976 |  | 20.976 | 12.5 | 6.5 | 1.976
| ТП 10/0,4 кВ № 296/63 с.Скала | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.856 |  | 15.856 | 10.64 | 4 | 1.216
| ТП 10/0,4 кВ № 81/160 с.Скала | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.9152 |  | 21.9152 | 13.7 | 6.3 | 1.9152
| ТП 10/0,4 кВ № 163/25 Мегафон-1 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.308 |  | 8.308 | 5.7 | 2 | 0.608
| ТП 10/0,4 кВ № 300/63 Мегафон-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.534 |  | 21.534 | 13.71 | 6 | 1.824
| Участок № 2 ВЛ-10 кВ Буpук - Бpоды (железобетон) | Замена стойки деревянной промежуточной опоры на ж/б приставке (П10-7ДБ вне населенной местности) без замены приставки - 25шт. Замена стойки деревянной промежуточной опоры на ж/б приставке (П10-7ДБ в населенной местности) без замены приставки - 3шт. Замена деревянной угловой промежуточной опоры (УП10-3ДБ с двойной изоляцией) - 6шт. Замена деревянной концевой опоры (АК10-3ДБ с двойной изоляцией) - 1шт. Замена деревянной угловой анкерной опоры (УА10-4ДБ) - 2шт. (ВЛ-10 кВ Тельба-Наратай) | КР | Авг | Авг | Подряд | 1309 | 1309 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Замена одностоечной деревянной опоры (П10-7ДБ) на ж/б промежуточную опору П10-1 (поверхностное закрепление на болоте) -2шт., деревянной анкерной опоры (АК10-4ДБ) на ж/б анкерную опору (А10-1 концевая без КР-1) - 1шт., деревянной угловой опоры (УП10-4ДБ) на ж/б угловую промежуточную опору (УП10/0,38 без совместного подвеса) - 1шт. Замена траверсы М8 на траверсу ТМ6 - 1 траверса. Замена натяжной подвески - 12 изол. Устройство заземления железобетонных опор - 4ЗУ. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 206.9276 |  | 206.9276 | 180 | 20.65 | 6.2776
| ВЛ-10 кВ Игнино-Тихорут | Замена одностоечной деревянной опоры (П10-7ДБ) на ж/б промежуточную опору (П10-2) -14шт., деревянной анкерной опоры (АК10-4ДБ) на ж/б анкерную опору (А10-1 с КР-1) - 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 16ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 3 км/пр. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 2 разъед. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 356.8482 |  | 356.8482 | 280.16 | 58.81 | 17.8782
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Расчистка просеки от ДКР средней густотыкусторезом STIHL в пролетах опор №55-78 - 3,2 га. Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.7388 |  | 28.7388 | 3.05 | 19.7 | 5.9888
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена траверсы М8 на траверсу ТМ6 - 1 траверса. Замена натяжной подвески - 12 изол. (на опоре №13). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 22.3364 |  | 22.3364 | 15.36 | 5.35 | 1.6264
| ВЛ-10 кВ Майская-Ш.Кочки | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей без замены привода (Р-91,185 К) - 2 разъед. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.2654 |  | 20.2654 | 17.54 | 2.09 | 0.63536
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках (АК10-4ДБ) -1шт. на ж/б концевую опору (А10-1 с КР-1) - 1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 1ЗУ. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре- 1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 41.9719 |  | 41.9719 | 34.5 | 5.73 | 1.7419
| ВЛ-10 кВ Майская-Шерагул | Замена ЛР без заземляющих ножей без замены привода (Р-171, Р-184К) - 2 разъед. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.2654 |  | 20.2654 | 17.54 | 2.09 | 0.63536
| ВЛ-10 кВ Куйтун-Андрюшино | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2) -1шт., деревянной концевой опоры на ж/б (А10-1 с КР-1) - 1шт. Замена подкоса ж/б одностоечной опоры -1 подкос. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.8884 |  | 61.8884 | 51 | 8.35 | 2.5384
| ВЛ-10 кВ Уян-АВМ | Замена одностоечной деревянной опоры (П10-7ДБ) на ж/б промежуточную опору (П10-1) -11шт., деревянной анкерной опоры (АК10-4ДБ) на ж/б анкерную концевую опору (А10-1 без КР-1) - 1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 12ЗУ. Перетяжка провода - 2,5 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 221.5459 |  | 221.5459 | 176.91 | 34.23 | 10.4059
| ВЛ-10 кВ Харик-Уян (уч-к от Р-3) | Замена деревянной промежуточной опоры (П10-7ДБ) на ж/б промежуточную опору (П10-2) - 10шт., деревянной промежуточной опоры (П10-7ДБ) на ж/б промежуточную опору (П10-1) - 36шт., деревянной анкерной опоры (АК10-4ДБ) на ж/б анкерную опору (А10-1 с КР) - 2шт., деревянной угловой опоры (УА10-4ДБ) на ж/б угловую анкерную опору (УА10-1) - 1шт., деревянной угловой опоры (УП10-4ДБ) на ж/б угловую промежуточную опору (УП10-1) - 3шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 50 ЗУ. Перетяжка провода - 10,1 км/пр | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1072.1223 |  | 1072.1223 | 872.18 | 153.33 | 46.6123
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-МТФ | Замена деревянной угловой опоры на ж/б (УП10-1 с ПР-1) - 1шт., деревянной анкерной опоры на ж/б анкерную концевую опору (А10-1 с КР-1) - 1шт., деревянной угловой опоры на ж/б (УП10-1) - 4шт., деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 12шт., деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-1) - 6шт., деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2 с ПР-1) - 1шт., деревянной промежуточной опоры на переходную ж/б опору (ПП10-4) - 3шт. Замена линейного разъединителя на ж/б опоре - 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 28 ЗУ. Перетяжка провода - 5 км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 644.2784 |  | 644.2784 | 532.33 | 85.85 | 26.0984
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б промежуточную опору (П10-1) -40шт., деревянной угловой опоры (УП10-3ДБ) на ж/б угловую промежуточную опору (УП10-1) - 2шт., деревянной анкерной опоры (УА10-3ДБ) на ж/б угловую анкерную опору (УА10-1) - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 43 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ - 4,2 км/пр | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 740.6595 |  | 740.6595 | 592.16 | 113.88 | 34.6195
| ВЛ-10 кВ Бурук - Бурук | Расчистка просеки от ДКР средней густотыкусторезом STIHL в пролетах опор №4-9, 1/4-1/12 - 1,8 га. Валка угрожающих деревьев - 50шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 26.752 |  | 26.752 | 4.91 | 16.75 | 5.092
| ВЛ-0,4 кВ Хаихта -Хаихта | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 6,0 км\пр. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 11.7578 |  | 11.7578 | 1.73 | 7.69 | 2.3378
| ВЛ-0,4 кВ Окинский -Окинский | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 6,0 км\пр. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 12.6278 |  | 12.6278 | 2.6 | 7.69 | 2.3378
| ВЛ-0,4 кВ Алкин - Алкин | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 10,0 км\пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 19.5842 |  | 19.5842 | 2.88 | 12.81 | 3.8942
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино - Андрюшино | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 12,0 км\пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 23.5025 |  | 23.5025 | 3.46 | 15.37 | 4.6725
| ВЛ-0,4 кВ Сулкет - Сулкет | Установка ж/б приставок к деревянным опорам -15шт. Замена деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б концевую анкерную опору (К1-4) - 1шт., деревянной промежуточной опоры ПД-7 на ж/б перекрестную промежуточную опору (Пк1-4) - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 2 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 1шт. Перетяжка провода - 8 км/пр. Замена провода А-50 на СИП-2 4х50 - 0,030 км. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 107.7574 |  | 107.7574 | 78.3 | 22.59 | 6.8674
| ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -13шт. Замена деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -1шт., деревянной промежуточной опоры на ж/б промежуточную опору (П1-4) -2шт. Устройство заземления железобетонных опор - 3 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 93.5082 |  | 93.5082 | 75.5 | 13.81 | 4.1982
| ВЛ-0,4 кВ Амур-Амур | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -34шт. Ремонт повторного заземления - 14шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 113.0235 |  | 113.0235 | 88.73 | 18.63 | 5.6635
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино - Андрюшино | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 6шт., деревянной ответвительной опоры ОАД-7 на ж/б ответвительную опору (ОА2-8) - 1шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 1шт. Установка подкоса к деревянной одностоечной опоре -1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 8 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 3шт. Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 0,5 км/линии. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 145.1874 |  | 145.1874 | 114.1 | 23.84 | 7.2474
| ВЛ-0,4 кВ Тулюшка-Тулюшка | Установка ж/б приставки к опоре -100шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 326.944 |  | 326.944 | 280 | 36 | 10.944
| ВЛ-0,4 кВ Аршан-Аршан | Установка ж/б приставки к деревянной опоре - 46шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 152.5942 |  | 152.5942 | 131 | 16.56 | 5.0342
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -41шт. Ремонт повторного заземления - 40шт. Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 4шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 238.2538 |  | 238.2538 | 179 | 45.44 | 13.8138
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино - Андрюшино | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 4шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 1шт., деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б концевую опору (К1-4) - 2шт. Установка подкоса к деревянной одностоечной опоре -1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 7 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 3шт. Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 0,3 км/линии. Замена провода А-50 на провод изолированный СИП-2 4х50 -0,350 км. Замена однофазного ввода - 4 ввода., трехфазного ввода -1 ввод | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 211.539 |  | 211.539 | 176.67 | 26.74 | 8.129
| ВЛ-0,4 кВ Тулюшка-Тулюшка | Установка ж/б приставки к к деревянным стойкам опор -100шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 326.944 |  | 326.944 | 280 | 36 | 10.944
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Установка ж/б приставки к деревянным стойкам опор - 30шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 99.3832 |  | 99.3832 | 85.3 | 10.8 | 3.2832
| ВЛ-0,4 кВ с.Н.Тельба | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 9шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 1шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую промежуточную опору (УП1-4) - 1шт., деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б концевую опору (К1-4) - 2шт. Устройство заземления железобетонных опор - 13 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 5шт. Перетяжка провода - 5,0 км\пр. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 233.5632 |  | 233.5632 | 177.1 | 43.3 | 13.1632
| ВЛ-0,4 кВ ст.Мингатуй | Установка ж/б приставки к деревянным стойкам опор -54шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 178.9498 |  | 178.9498 | 153.6 | 19.44 | 5.9098
| ВЛ-0,4 кВ Барлук - Барлук | Ремонт повторного заземления - 40шт. Регулировка провода - 8 км/пр. Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.7585 |  | 68.7585 | 38.61 | 23.12 | 7.0285
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 2шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 1шт., деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б коцевую анкерную опору (К1-4) - 1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 4 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 83.5184 |  | 83.5184 | 67.74 | 12.1 | 3.6784
| ВЛ-0,4 кВ Мингатуй - Мингатуй | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 9шт., деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 1шт., деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б концевую анкерную опору (К1-4) - 4шт., деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б концевую анкерную опору (К2-8) - 2шт. Устройство заземления железобетонных опор - 16 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 11шт. Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 1,5 км\пр | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 333.0645 |  | 333.0645 | 265.1 | 52.12 | 15.8445
| ВЛ-0,4 кВ Барлук - Барлук | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 12,0 км\пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 23.5025 |  | 23.5025 | 3.46 | 15.37 | 4.6725
| ВЛ-0,4 кВ Усть-Када - Усть-Када | Установка ж/б приставки к деревянным стойкам опор - 19шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 64.6194 |  | 64.6194 | 55.7 | 6.84 | 2.0794
| ВЛ-0,4 кВ Степное-Степное | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4)- 3шт., деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) -1шт., деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -2шт., деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую промежуточную опору (УП1-4) -1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 7 ЗУ. Ремонт повторного заземления -3шт. Перетяжка провода -0,8 км/пр | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 142.1193 |  | 142.1193 | 111.71 | 23.32 | 7.0893
| ВЛ-0,4 кВ Игнино-Игнино | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б опору (П1-4) - 20шт., деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую промежуточную опору (УП1-4) -4шт., деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -3шт., деревянной ответвительной опоры (ОАД-7) на ж/б ответвительную опору (ОА1-4) -1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 28 ЗУ.Ремонт повторного заземления - 7шт. Перетяжка провода -5 км/пр | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 409.1075 |  | 409.1075 | 300.38 | 83.38 | 25.3475
| ТП 10/0,4 кВ №171/250 кВА с Лермонтово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.861 |  | 12.861 | 5.35 | 5.76 | 1.751
| ТП 10/0,4 кВ №10/250 кВА с Уян | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.8989 |  | 16.8989 | 7.81 | 6.97 | 2.1189
| ТП 10/0,4 кВ №506/250 кВА п.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.1614 |  | 31.1614 | 18.33 | 9.84 | 2.9914
| ТП 10/0,4 кВ №217/160 кВА с Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 36.8265 |  | 36.8265 | 22 | 11.37 | 3.4565
| ТП 10/0,4 кВ №173/250 кВА с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.4745 |  | 31.4745 | 18.93 | 9.62 | 2.9245
| ТП 10/0,4 кВ №414/160 кВА с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.3982 |  | 25.3982 | 13.91 | 8.81 | 2.6782
| ТП 10/0,4 кВ №383/63 кВА с.Малая Кочерма | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 12.637 |  | 12.637 | 6.43 | 4.76 | 1.447
| ТП 10/0,4 кВ №384/63 кВА с.Малая Кочерма | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.4895 |  | 29.4895 | 16.28 | 10.13 | 3.0795
| ТП 10/0,4 кВ №337/250 кВА с.Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 51.4422 |  | 51.4422 | 31.83 | 15.04 | 4.5722
| ТП 10/0,4 кВ №18/400 кВА с.Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 34.5929 |  | 34.5929 | 19.31 | 11.72 | 3.5629
| ТП 10/0,4 кВ №251/100 кВА с.Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 46.6642 |  | 46.6642 | 26.7 | 15.31 | 4.6542
| ТП 10/0,4 кВ №387/63 кВА с.Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 49.6717 |  | 49.6717 | 29.89 | 15.17 | 4.6117
| ТП 10/0,4 кВ №70/63 кВА с.Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.4367 |  | 29.4367 | 15.51 | 10.68 | 3.2467
| ТП 10/0,4 кВ №406/250 кВА с.Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 40.9566 |  | 40.9566 | 21.54 | 14.89 | 4.5266
| ТП 10/0,4 кВ №300/160 кВА п.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 47.4046 |  | 47.4046 | 28.64 | 14.39 | 4.3746
| ТП 10/0,4 кВ №163/250 кВА с Еланский | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.8989 |  | 16.8989 | 7.81 | 6.97 | 2.1189
| ТП 10/0,4 кВ №62/400 кВА с Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.251 |  | 9.251 | 1.74 | 5.76 | 1.751
| ТП 10/0,4 кВ №157/100 кВА с Бузулук | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.0786 |  | 13.0786 | 4.72 | 6.41 | 1.9486
| ТП 10/0,4 кВ №385/63 кВА с.Малая Кочерма | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.3318 |  | 25.3318 | 14 | 8.69 | 2.6418
| ТП 10/0,4 кВ №125/160 кВА с.Широкие Кочки | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.3542 |  | 14.3542 | 5.5 | 6.79 | 2.0642
| ТП 27,5/0,4 кВ №126/250 кВА п.Майский | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.0082 |  | 16.0082 | 7.78 | 6.31 | 1.9182
| ТП 10/0,4 кВ №273/100 кВА с Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.8606 |  | 15.8606 | 8.48 | 5.66 | 1.7206
| ТП 10/0,4 кВ №437/100 кВА с Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.0299 |  | 13.0299 | 2.95 | 7.73 | 2.3499
| ТП 10/0,4 кВ №287/250 кВА с.Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.2638 |  | 27.2638 | 15.58 | 8.96 | 2.7238
| ТП 10/0,4 кВ №467/250 кВА с Алкин | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.7555 |  | 21.7555 | 11.48 | 7.88 | 2.3955
| ТП 10/0,4 кВ №227/160 кВА с Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.7217 |  | 39.7217 | 24.83 | 11.42 | 3.4717
| ТП 10/0,4 кВ №89/100 кВА с.Тобино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.7462 |  | 33.7462 | 21.28 | 9.56 | 2.9062
| ТП 10/0,4 кВ №114/250 кВА с.Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.8288 |  | 8.8288 | 2.7 | 4.7 | 1.4288
| ТП 10/0,4 кВ №398/100 кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.0571 |  | 11.0571 | 3.52 | 5.78 | 1.7571
| ТП 10/0,4 кВ №129/160 кВА с.Чеботариха | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.8226 |  | 22.8226 | 13.16 | 7.41 | 2.2526
| ТП 10/0,4 кВ №362/400 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.0065 |  | 32.0065 | 12.29 | 15.12 | 4.5965
| ТП 10/0,4 кВ №364/400 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 47.3893 |  | 47.3893 | 28.39 | 14.57 | 4.4293
| ТП 10/0,4 кВ №377/400 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 49.9754 |  | 49.9754 | 29.32 | 15.84 | 4.8154
| ТП 10/0,4 кВ №46/400 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 49.9754 |  | 49.9754 | 29.32 | 15.84 | 4.8154
| ТП 10/0,4 кВ №47/250 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 56.5072 |  | 56.5072 | 34.6 | 16.8 | 5.1072
| ТП 10/0,4 кВ №315/250 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.2631 |  | 43.2631 | 27.25 | 12.28 | 3.7331
| ТП 10/0,4 кВ №140/100 кВА с Бурук | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.811 |  | 42.811 | 25.52 | 13.26 | 4.031
| ТП 10/0,4 кВ №108/160 кВА с Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.2599 |  | 26.2599 | 11.29 | 11.48 | 3.4899
| ТП 10/0,4 кВ №246/250 кВА с Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.7731 |  | 5.7731 | 2.8 | 2.28 | 0.69312
| ТП 10/0,4 кВ №571/250 кВА п Уховский | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.2458 |  | 4.2458 | 1.69 | 1.96 | 0.59584
| ТП 10/0,4 кВ №580/100 кВА с Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.8794 |  | 8.8794 | 3.52 | 4.11 | 1.2494
| ТП 10/0,4 кВ №283/160 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.1082 |  | 34.1082 | 19.06 | 11.54 | 3.5082
| ТП 10/0,4 кВ №312/250 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 52.1663 |  | 52.1663 | 31.85 | 15.58 | 4.7363
| ТП 10/0,4 кВ №44/160 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.726 |  | 34.726 | 18.1 | 12.75 | 3.876
| ТП 10/0,4 кВ №279/100 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 46.4817 |  | 46.4817 | 26.7 | 15.17 | 4.6117
| ТП 10/0,4 кВ №282/100 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 39.0981 |  | 39.0981 | 22.12 | 13.02 | 3.9581
| ТП 10/0,4 кВ №57/100 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.6201 |  | 55.6201 | 36.36 | 14.77 | 4.4901
| ТП 10/0,4 кВ №421/160 кВА с Карымск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.7 |  | 55.7 | 37.77 | 13.75 | 4.18
| ТП 27,5/0,4 кВ №644/100 кВА ст. Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.1938 |  | 20.1938 | 8.51 | 8.96 | 2.7238
| ТП 27,5/0,4 кВ №649/320 кВА ст. Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.8586 |  | 23.8586 | 11.94 | 9.14 | 2.7786
| ТП 10/0,4 кВ №67/250 кВА с Аршан | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.4254 |  | 28.4254 | 11.03 | 13.34 | 4.0554
| ТП 10/0,4 кВ №442/250 кВА с Аршан | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 47.1883 |  | 47.1883 | 27.85 | 14.83 | 4.5083
| ТП 10/0,4 кВ №349/100 кВА с Аршан | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 45.1001 |  | 45.1001 | 25.84 | 14.77 | 4.4901
| ТП 10/0,4 кВ №66/160 кВА с Ахтинский | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 47.7964 |  | 47.7964 | 29.41 | 14.1 | 4.2864
| ТП 10/0,4 кВ №65/160 кВА с Ахтинский | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.2248 |  | 43.2248 | 25.36 | 13.7 | 4.1648
| ТП 10/0,4 кВ №478/160 кВА с Степной | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 29.8518 |  | 29.8518 | 10.67 | 14.71 | 4.4718
| ТП 10/0,4 кВ №435/250 кВА с Степной | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.7463 |  | 44.7463 | 24.43 | 15.58 | 4.7363
| ТП 10/0,4 кВ №166/160 кВА с Ан-Станица | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 13.899 |  | 13.899 | 8.37 | 4.24 | 1.289
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые пролеты опор 15-23, 25-32. В обьеме 2,920 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 29.8531 |  | 29.8531 | 4.06 | 19.78 | 6.0131
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые пролеты опор283-296 В обьеме 1,642 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.1005 |  | 18.1005 | 3.6 | 11.12 | 3.3805
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли средние пролеты опор №32-43 В обьеме 2,286 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 21.2058 |  | 21.2058 | 3.68 | 13.44 | 4.0858
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 66/2-66/7, 66/ 9 - 7шт., анкерной деревянной опоры на одностоечные ж/б опору УП-10-1 опоры № 66/1, 66/8 - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 176.0624 |  | 176.0624 | 149.2 | 20.6 | 6.2624
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Замена промежуточной ж/б опоры П10-1 № 284, 285, 286, 287, 288. - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 82.083 |  | 82.083 | 67.1 | 11.49 | 3.493
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | Установка ж/б приставки к деревянной опоре № 26 В количестве 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2489 |  | 9.2489 | 8.31 | 0.72 | 0.21888
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пролеты опор 32-40 - 120 деревьев. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 29.5542 |  | 29.5542 | 2.77 | 20.54 | 6.2442
| ВЛ-0,4 кВ с Мельница-Мельница | Замена провода АС-35 на СИП-2 А 0,120 м. Ф-4 от ТП 225/400 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.5166 |  | 38.5166 | 35.4 | 2.39 | 0.72656
| ВЛ-0,4 кВ с Мельница-Мельница | Замена промежуточной опоры № 2, 3 - 2шт., анкерной деревянной опоры на ж/б УП-10-1 опоры № 1, 4 - 2шт. Замена провода АС-35 на СИП-2 А протяжоностью 0,12 км. (от ТП 343/250 фидер 3). Замена промежуточной опоры № 2, № 3 - 2шт., анкерной деревянной опоры на ж/б УП-10-1 опоры № 1, 4 - 2шт. Замена провода АС-35 на СИП-2 А протяжоностью 0,145 км. (от ТП 6/400 фидер 4.) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 244.2466 |  | 244.2466 | 203.94 | 30.91 | 9.3966
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Замена анкерной ж/б опоры (А-10-1) опоры № 170/161.- 1шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре №170/61 РЛНД ТП 28/160 с Кургат. - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 52.8246 |  | 52.8246 | 45.77 | 5.41 | 1.6446
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. - 8шт., одностоечной ж/б опоры с подкосом УП-10-1 опоры № 17, 20. - 2шт. Демонтаж деревянной сложной опоры № 66/1, 66/8 - 2шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б от Р-79 (П10-2) (опора №75) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 218.9553 |  | 218.9553 | 184.96 | 26.07 | 7.9253
| ТП 10/0,4 кВ № 225/400 с Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.1462 |  | 17.1462 | 16.09 | 0.81 | 0.24624
| ТП 10/0,4 кВ № 233 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа с. Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1491 |  | 4.1491 | 2.48 | 1.28 | 0.38912
| ТП 10/0,4 кВ № 250/160 с Кушун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.93 |  | 6.93 | 5.3 | 1.25 | 0.38
| ТП 10/0,4 кВ № 311/160 с Кушун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.93 |  | 6.93 | 5.3 | 1.25 | 0.38
| ТП 10/0,4 кВ № 271/63 с Кушун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.7638 |  | 1.7638 | 1.19 | 0.44 | 0.13376
| ТП 10/0,4 кВ № 6/400 с Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.5962 |  | 9.5962 | 8.54 | 0.81 | 0.24624
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре (Опора №1/1) - 1шт. Замена деревянной анкерной опоры на одностоечноую ж/б опору с подкосом УП-10-1 опора № 1/1 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 75.8214 |  | 75.8214 | 66.55 | 7.11 | 2.1614
| ВЛ-10 кВ Ук-Н.село | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (П10-2) опора № 200 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.2027 |  | 18.2027 | 15.36 | 2.18 | 0.66272
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена анкерной деревяной опоры УП-10-1 опора №33 на ж/б. - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 47.3356 |  | 47.3356 | 43.88 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена анкерной ж/б опоры на ВЛ-10 кВ (А-10-1)(опора № 50/2) - 1шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре (Опора №50/2) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 87.7514 |  | 87.7514 | 78.48 | 7.11 | 2.1614
| ВЛ-10 кВ Ук-Н.село | Замена проходного изолятора Ячейка Ф-3 - 3шт. Замена вентельного разрядника (ОПН) Ячейка Ф-3 - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.5862 |  | 16.5862 | 13.6 | 2.29 | 0.69616
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Замена проходного изолятора Ячейка Ф-4- 3шт. Замена вентельного разрядника (ОПН) Ячейка Ф-4 - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.5862 |  | 16.5862 | 13.6 | 2.29 | 0.69616
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пролеты опор № 120-123,131-132, 151-153,162-172. - 200 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 49.9959 |  | 49.9959 | 5.36 | 34.23 | 10.4059
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пролеты опор № 137-148 - 200 дер. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 49.9959 |  | 49.9959 | 5.36 | 34.23 | 10.4059
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией по кирпичу 100 м. Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ в количестве 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 86.7776 |  | 86.7776 | 76.15 | 8.15 | 2.4776
| ВЛ-10 кВ Худоелань-РРС | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые. Пролеты опор № 38-39,42-48,48-64,65-72. В обьеме 5,6 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 36.318 |  | 36.318 | 4.37 | 24.5 | 7.448
| ВЛ-10 кВ Шеберта-МТМ | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые. Пролеты опор № 2-16,24-25,29-30. В обьеме 1 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 6.6415 |  | 6.6415 | 0.93 | 4.38 | 1.3315
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Миллерово | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые. Пролеты опор № 21-24,35-46, 51-61,85-88. В обьеме 4,9 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 32.3178 |  | 32.3178 | 4.36 | 21.44 | 6.5178
| ТП 10/0,4 кВ № 111/250 с.Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.2636 |  | 10.2636 | 5.83 | 3.4 | 1.0336
| ТП 10/0,4 кВ № 189/100 с.Иргей | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.3707 |  | 38.3707 | 19.88 | 14.18 | 4.3107
| ТП 10/0,4 кВ № 231/100 с.Иргей | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.3707 |  | 38.3707 | 19.88 | 14.18 | 4.3107
| ТП 10/0,4 кВ № 331/400 с.Иргей | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 39.0507 |  | 39.0507 | 20.56 | 14.18 | 4.3107
| ТП 10/0,4 кВ № 260/100 с.Марга | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.2207 |  | 38.2207 | 19.73 | 14.18 | 4.3107
| ТП 10/0,4 кВ № 51/160 с.Орик | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.2207 |  | 38.2207 | 19.73 | 14.18 | 4.3107
| ВЛ 0,4 кВ Шеберта-Шеберта | Замена одностоечной ж/б опоры без подкоса от ТП № 242/160 Ф-1 оп № 4-13, 15, 15а, 16, 18 - 14шт., анкерной ж/б опоры (А-10-1) от ТП № 242/160 Ф-1 оп № 1а, 2, 3, 14, 17, 19 - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 248.0115 |  | 248.0115 | 186.88 | 46.88 | 14.2515
| ВЛ-0,4 кВ Вершина - Вершина | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей ДКР ТП № 154/315 Ф-1 в обьеме 0,9 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.5964 |  | 5.5964 | 0.25 | 4.1 | 1.2464
| ВЛ-0,4 кВ Виленск - Виленск. | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей ДКР ТП № 124/100 Ф-2. в обьеме 0,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 1.5366 |  | 1.5366 | 0.35 | 0.91 | 0.27664
| ВЛ-0,4 кВ Даур - Даур | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей ДКР ТП № 140/250 Ф-1 Ф-2. в обьеме 0,3 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.4165 |  | 2.4165 | 0.63 | 1.37 | 0.41648
| ВЛ-0,4 кВ Ут-Ут | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей ДКР ТП № 55/100 с.Ут. Ф-1. в обьеме 0,05 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.64992 |  | 0.64992 | 0.35 | 0.23 | 0.06992
| ВЛ 0,4 кВ Шеберта-Шеберта | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей ДКР ТП № 104/160 Ф-2 . в обьеме 0,8 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.8566 |  | 4.8566 | 0.11 | 3.64 | 1.1066
| ВЛ-0,4 кВ Боpодинск - Бородинск | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры Ф-1 от ТП 52/160 - 74шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 251.3886 |  | 251.3886 | 216.65 | 26.64 | 8.0986
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | АКЗ оборудования и конструкций с применением малярных кистей на 2 раза Ячейка Ф-4 в обьеме 24 м2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5791 |  | 3.5791 | 1.91 | 1.28 | 0.38912
| ВЛ-10 кВ Ук-Н.село | АКЗ оборудования и конструкций с применением малярных кистей на 2 раза (Ячейка Ф-3) в обьеме 24 м2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5791 |  | 3.5791 | 1.91 | 1.28 | 0.38912
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Чистка просеки (заросли густые) мотокусторезом - пр.№ 10-23 - 13,94 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 136.439 |  | 136.439 | 11.92 | 95.49 | 29.029
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки (заросли густые) мотокусторезом пр.№ 12-18 - 9,34 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 92.5799 |  | 92.5799 | 9.15 | 63.98 | 19.4499
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Чистка просеки(заросли густые) мотокусторезом - пр № 20-21, 35-36 - 4,49 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 50.008 |  | 50.008 | 14.8 | 27 | 8.208
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Чистка просеки (заросли густые) мотокусторезом пр. № 36-38, 39-52 - 16,18 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 156.7937 |  | 156.7937 | 12.48 | 110.67 | 33.6437
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Чистка просеки (заросли средние) мотокусторезом - пр № 58-60 - 4,96 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 48.04 |  | 48.04 | 8.92 | 30 | 9.12
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп. № 25, 62 - 3 подвески, 6 эл. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9502 |  | 6.9502 | 4.29 | 2.04 | 0.62016
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Термитная сварка проводов в петлях анкерных опор Оп.№ 25 - 3 сварки | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.584 |  | 4.584 | 1.65 | 2.25 | 0.684
| ВЛ-35 кВ Майская - Бурук | Чистка просеки (заросли густые) мотокусторезом пр.№ 11-26 - 6,44 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 71.8494 |  | 71.8494 | 14.33 | 44.11 | 13.4094
| ВЛ-35 кВ Майская - Бурук | Заменашт.ыревых изоляторов пр. № 63-73 - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 53.698 |  | 53.698 | 51.09 | 2 | 0.608
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Чистка просеки (заросли густые) мотокусторезом пр.№ 56-58 - 6,03га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 45.9831 |  | 45.9831 | 5.52 | 31.03 | 9.4331
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп. № 23, 25 - 13 подвесок (цепь А) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 75.473 |  | 75.473 | 58.86 | 12.74 | 3.873
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп. № 24 - 3 подвески (цепь А) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.2488 |  | 18.2488 | 13.75 | 3.45 | 1.0488
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп. № 23, 25 - 13 подвесок (цепь Б) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 75.473 |  | 75.473 | 58.86 | 12.74 | 3.873
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп. № 24 - 3 подвески (цепь Б) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.2488 |  | 18.2488 | 13.75 | 3.45 | 1.0488
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки (заросли густые) мотокусторезом пр. № 18-26 - 7,43 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 19.7971 |  | 19.7971 | 9 | 8.28 | 2.5171
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Замена поддерживающих подвесок опоры № 588, 591, 608, 611, 612, 613 - 6 подвесок | КР | Май | Май | Соб.сил. | 26.6312 |  | 26.6312 | 16.46 | 7.8 | 2.3712
| ВЛ-35 кВ Афанасьево-Гуран | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ опоры № 25, 78, 79, 80 -4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.6951 |  | 8.6951 | 1.81 | 5.28 | 1.6051
| ВЛ-35 кВ Икей-Едогон | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр.№ 31-32, 34-35, 35-36 - 60 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.5584 |  | 19.5584 | 7.04 | 9.6 | 2.9184
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 227, 229, 231, 234, 235, 237, 240, 243, 244, 247, 254 -11 оп. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.8546 |  | 21.8546 | 11.24 | 8.14 | 2.4746
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр.№ 26-31 - 4,53 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 45.9831 |  | 45.9831 | 5.52 | 31.03 | 9.4331
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках опоры № 3, 46, 67 71, 78 - 20 элементов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 19.0144 |  | 19.0144 | 14.32 | 3.6 | 1.0944
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр.№ 31-35 - 4,71 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 48.347 |  | 48.347 | 6.28 | 32.26 | 9.807
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп. № 34, 138, 140 -3 подв. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.9488 |  | 8.9488 | 4.45 | 3.45 | 1.0488
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр. № 238-240 - 2 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.3348 |  | 20.3348 | 2.47 | 13.7 | 4.1648
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр. № 62-63, 66-67, 72-73, 76-77, 114-116 - 7,17 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 77.8694 |  | 77.8694 | 13.83 | 49.11 | 14.9294
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп.№ 335, 339, 372, 374 - 4 подвески, 12 эл. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.3384 |  | 13.3384 | 7.34 | 4.6 | 1.3984
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в натяжной гирлянде на анкерных металлических опорах ВЛ-220 кВ без опускания провода на землю с использованием гидроподъёмника оп. № 317 -1 подвески | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.7017 |  | 5.7017 | 3.85 | 1.42 | 0.43168
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом (заросли средние) пр.№ 148-152, 189-191, 199-202 - 19,98 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 212.9086 |  | 212.9086 | 65.7 | 112.89 | 34.3186
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ опоры № 24, 112, 113, 123, 124, 125, 184, 188, 189 - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.8615 |  | 19.8615 | 4.37 | 11.88 | 3.6115
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564 | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 200, 201, 205, 207, 211, 232, 235, 248, 250, 252, 255 -11 оп. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.2946 |  | 30.2946 | 19.68 | 8.14 | 2.4746
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Чистка просеки мотокусторезом (заросли средние) - пр №66-67, 72-73, 74-75, 76-77, 87-88, 94-95, 99-102, 110-111 - 16,07 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 148.5132 |  | 148.5132 | 30.11 | 90.8 | 27.6032
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Установка недостающего уголка 75*75 опора № 64, 65, 66 - 0,12 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 7.0598 |  | 7.0598 | 6.46 | 0.46 | 0.13984
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр № 42-46, 56-64 - 7,69 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 77.8947 |  | 77.8947 | 9.2 | 52.68 | 16.0147
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. Оп.№ 146 - 1 гирлянда | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.0196 |  | 4.0196 | 2.52 | 1.15 | 0.3496
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Замена стойки ЖБ Опоры. Оп. № 174 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 53.5883 |  | 53.5883 | 52.18 | 1.08 | 0.32832
| ВЛ-35 кВ Тулун- Гуран | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр.№ 5-8, 10-11, 14-17 - 3,6 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 35.7966 |  | 35.7966 | 3.64 | 24.66 | 7.4966
| ВЛ-35 кВ Майская-Уховское | Чистка просеки мотокусторезом (заросли средние) пр.№ 50-57 - 3 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 29.1428 |  | 29.1428 | 7.04 | 16.95 | 5.1528
| ВЛ-35 кВ Тулун- Гуран | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр.№ 35-43, 44-45, 47-49, 89-94, 98-101 - 16,41 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 173.5626 |  | 173.5626 | 26.98 | 112.41 | 34.1726
| ВЛ-35 кВ Тулун- Гуран | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) пр.№ 56-72 -13,22 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 138.3302 |  | 138.3302 | 20.24 | 90.56 | 27.5302
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 402-407, 431-435, 436-443, 445-451 - 73,56 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1560 | 1560 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 515-520, 537-542, 607-613 - 51,77 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1105 | 1105 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 461-466, 472-483, 518-523, 525-529, 541-547, 614-617, 618-619 - 109,62 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2335 | 2335 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 46-47, 49-56, 58-61, 67-70, 71-72, 75-77 - 56,36 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1195 | 1195 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС Тулун до ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 47-61, 67-70 - 58,50 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1240 | 1240 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 149-173, 178-203 - 59,70 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1265 | 1265 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 9-18, 38-42, 88-94, 113-127 - 76,08 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1610 | 1610 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 77-84, 96-102, 103-104 - 20,55 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 440 | 440 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Бадар-Едогон | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 169-188 - 9,43 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 205 | 205 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Чистка просеки мотокусторезом - пролеты 21-27, 28-34 -28,81 га. | КР | Май | Май | Подряд | 1265 | 1265 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Бадар-Едогон | Чистка просеки мотокусторезом - пролеты 283-320, 321-323 - 26,56 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1205 | 1205 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Ремнот фундаментов опор № 14, 17, 57, 63, 231 - 9шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 180 | 180 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская | Ремнот фундаментов опор № 130, 179, 182, 193, 196, 197, 200, 201, 204, 207, 226, 227 - 22шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 440 | 440 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельхоз комплекс | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр.№ 20-24, 25-30 - 13,79 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 113.9686 |  | 113.9686 | 17.59 | 73.91 | 22.4686
| Участок ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС НЗ | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр.№ 47-49, 71-77, 80-83 - 12,47 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 106.8994 |  | 106.8994 | 19.74 | 66.84 | 20.3194
| Участок ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС НЗ | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр № 89-98, 119-120 -12,93 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 114.1972 |  | 114.1972 | 23.83 | 69.3 | 21.0672
| ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн пониз-ю подст-ю (ГПП)-1, с зах. на ГПП-2 | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые)- пр.№ 11-15, 20-27 - 13,67 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 110.0841 |  | 110.0841 | 14.54 | 73.27 | 22.2741
| ВЛ-35 кВ Филипповск - Норы от опоры 1 до опоры 74 | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 оп.№ 19,37, 44,51,53,57,60,69 - 21 изолятор | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.3629 |  | 23.3629 | 14.6 | 6.72 | 2.0429
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена поддерживающих подвесок оп.№ 259, 282, 287, 333 - 20 изол. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 33.4724 |  | 33.4724 | 26.17 | 5.6 | 1.7024
| Участок ВЛ - 110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры 172 33755,5м | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. оп.№ 110, 111, 112, 120, 168,= 26 изол. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.8792 |  | 40.8792 | 28.1 | 9.8 | 2.9792
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных железобетонных, металлических опорах оп.№ 331, 355, 372, 376, 414 - 20 изол. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.8252 |  | 18.8252 | 15.5 | 2.55 | 0.7752
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Заменашт.ыревых изоляторов оп.№70-88 - 57 изол. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 252.2089 |  | 252.2089 | 236.6 | 11.97 | 3.6389
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. оп.№12-15, 17, 18, 21-25, 27-29 - 126 изол. (цепь "А") | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 92.6792 |  | 92.6792 | 79.9 | 9.8 | 2.9792
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Замена штыревых изоляторов оп.№ 89-113 - 66 изол. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 292.0234 |  | 292.0234 | 273.95 | 13.86 | 4.2134
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. оп.№ 12-15, 17, 18, 21-25, 27-29 - 108 изол. (цепь "Б") | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 81.7792 |  | 81.7792 | 69 | 9.8 | 2.9792
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 оп.№ 57-67 - 90 изол. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 97.0052 |  | 97.0052 | 59.45 | 28.8 | 8.7552
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Термитная сварка проводов с траверсной опоры: сечение провода 70, 95 мм2 опора № 33, 40, 107, 117, 142, 156, 172, 215 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.3446 |  | 36.3446 | 17.88 | 14.16 | 4.3046
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 оп.№ 22, 44, 96, 104, 128, 144, 152, 195, 204 - 26 изол. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.2493 |  | 34.2493 | 23.4 | 8.32 | 2.5293
| ВЛ-35 кВ Зиминский сельхоз комплекс - Филипповск | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 оп.№ 6, 9, 14, 19, 21, 25, 27, 34, 38, 40, 44, 48, 51 - 20 изол. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 24.7956 |  | 24.7956 | 16.45 | 6.4 | 1.9456
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр. № 11-34 - 8,6 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 73.2244 |  | 73.2244 | 13.11 | 46.1 | 14.0144
| ВЛ-110кВНЗТЭЦ-ПС Ока цепь "А",отпайка на ПС Зиминский сельхоз комплекс 23048,3м | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26 м. оп. № 50, 51 = 27 изол. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.4971 |  | 44.4971 | 33.7 | 8.28 | 2.5171
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Востановление ветровых связей опор № 2, 23, 24 - 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 17.7157 |  | 17.7157 | 11.3 | 4.92 | 1.4957
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Водозабор | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые)- пр.№ 5-11, 14-34 - 4,82 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 40.1654 |  | 40.1654 | 6.47 | 25.84 | 7.8554
| Участок ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС НЗ | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр.№ 175-209 - 4,6 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 41.5866 |  | 41.5866 | 9.43 | 24.66 | 7.4966
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть Када | Заменашт.ыревых изоляторов на опорах № 70-83 - 36 изол. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 153.5192 |  | 153.5192 | 144 | 7.3 | 2.2192
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть Када | Заменашт.ыревых изоляторов на опорах № 37-70-90 изол. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 383.811 |  | 383.811 | 360 | 18.26 | 5.551
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Ремонт фундаментов опор № 305, 307, 312, 329, 353 -6 фунд | КР | Авг | Авг | Подряд | 108 | 108 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ ПС HЗиминская - УПК 500 Тыpеть № 568 от ПС НЗиминская до опоры 93 | Ремонт фундаментов опор № 31, 33, 34, 44, 45, 55, 49, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 91 - 21 фунд | КР | Авг | Авг | Подряд | 378 | 378 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером)- пролеты 34-37, 365-392 - 83,3 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1775 | 1775 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Механизированная чистка просеки (бульдозером)- пролеты 208-252, 254-269, 277-287 - 42,06 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 910 | 910 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть Када | Механизированная чистка просеки (бульдозером)- пролеты 10-18, 19-28, 29-41, 43-51, 52-54, 120-126,128-137, 138-143, 149-150, 152-154, 155-174, 175-183, 189-190, 191-194, 195-204 - 35,75 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 770 | 770 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Филипповск - Норы от опоры 1 до опоры 74 | Механизированная чистка просеки (бульдозером)- пролеты 2-74 - 48,54 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1045 | 1045 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 17-21 - 2,36 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 24.6433 |  | 24.6433 | 4.34 | 15.57 | 4.7333
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 7-10, 12-13 - 2,07 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 22.2865 |  | 22.2865 | 4.2 | 13.87 | 4.2165
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 6-9 - 2,28 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 23.1246 |  | 23.1246 | 2.73 | 15.64 | 4.7546
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 139-145 - 1,57 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.3541 |  | 20.3541 | 6.31 | 10.77 | 3.2741
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 1-8 - 1,99 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.3196 |  | 24.3196 | 6.52 | 13.65 | 4.1496
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 62,63 - 6 подвесок (ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-Худоелань) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.9268 |  | 43.9268 | 33.56 | 7.95 | 2.4168
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 4,5 - 6 подвесок (ВЛ-110 кВ Худоелань- Н-Удинск) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.9268 |  | 43.9268 | 33.56 | 7.95 | 2.4168
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 238-241 - 1,16 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.4668 |  | 16.4668 | 6.1 | 7.95 | 2.4168
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 169-172 - 2,81 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.4713 |  | 31.4713 | 6.93 | 18.82 | 5.7213
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси, опоры № 91,93-97,99,100 - 8 оп. (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.8034 |  | 11.8034 | 1.58 | 7.84 | 2.3834
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 73-78 - 3,49 га. (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.5578 |  | 34.5578 | 3.34 | 23.94 | 7.2778
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 172-177 - 4,58 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.8367 |  | 47.8367 | 7.83 | 30.68 | 9.3267
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную одностоечную свободностоящую оп. № 137, 139а, 322, 369 - 4 оп. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 158.9074 |  | 158.9074 | 106.63 | 40.09 | 12.1874
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 78-82 - 2,56 га. (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.7682 |  | 25.7682 | 2.87 | 17.56 | 5.3382
| ВЛ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 216-218 - 2,0 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 21.2609 |  | 21.2609 | 3.37 | 13.72 | 4.1709
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Устройство оттяжки опоры № 41, 42- 2 оттяжки. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 18.8036 |  | 18.8036 | 17.63 | 0.9 | 0.2736
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Устройство оттяжки опора № 129, 131- 2 оттяжки (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 17.2336 |  | 17.2336 | 16.06 | 0.9 | 0.2736
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек кусторезом (просеки густые) пр.оп. № 5-7 - 1,5 га. (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 15.7482 |  | 15.7482 | 2.33 | 10.29 | 3.1282
| ВЛ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 214-216 - 3,8 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 38.2622 |  | 38.2622 | 4.28 | 26.06 | 7.9222
| ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые пр. № 276-279; 302-305 - 24 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 96.9609 |  | 96.9609 | 5.055 | 70.48 | 21.4259
| ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Замена изоляторов и сцепной арматуры на анкерных опорах опора № 412-14шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 40.2805 |  | 40.2805 | 16 | 18.62 | 5.6605
| Участок ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые пр. № 270-274 - 14 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 125.3752 |  | 125.3752 | 3.06 | 93.8 | 28.5152
| ВЛ-110 кВ Огневка - ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяговая , с заходом на ПС Чукша, с заходом на ПС Чуна | Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые пр. № 126-131 - 5 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 56.414 |  | 56.414 | 12.73 | 33.5 | 10.184
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр. № 127-133 - 50 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.0928 |  | 15.0928 | 4.4 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом STIHL: заросли густые пр. № 274-278 - 12 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 131.5116 |  | 131.5116 | 26.67 | 80.4 | 24.4416
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером)-пр. № 350-379 - 91,70 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1951 | 1951 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером)-пр. № 379-394, 397-413 - 100 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 2127 | 2127 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером)-пр. № 413-420, 421-438, 443-451 - 100 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2127 | 2127 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером)-пр. № 284-285, 296-301 - 28,10 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 600 | 600 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером)-пр. № 301-321, 335-339 - 100 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 2130 | 2130 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером)-пр. № 341-351, 353-360, 361-368 - 100 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2130 | 2130 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр. № 333-344 - 150 дер. (ВЛ-110 Новочунка-Тайшет) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 45.474 |  | 45.474 | 13.2 | 24.75 | 7.524
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр. № 333-344 - 150 дер. (ВЛ-110 Новочунка-Восточная) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 45.474 |  | 45.474 | 13.2 | 24.75 | 7.524
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек Опоры № 515, 507, 505, 503, 516, 518, 519, 522, 527, 528-10 оп. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.78 |  | 39.78 | 30 | 7.5 | 2.28
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр. № 314-351 угрожающие деревья в количестве 297шт. (ПС Новочунка- ПС Восточная) | КР | Март | Март | Подряд | 386 | 386 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр. № 314-351 угрожающие деревья в количестве 169шт. (ПС Новочунка- ПС Тайшет) | КР | Апр | Апр | Подряд | 220 | 220 | 0 |  |  | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 200 | 200 | 0 |  |  | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Окт | Окт | Подряд | 230 | 230 | 0 |  |  | 0
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 26.1111 |  | 26.1111 | 5.86 | 15.53 | 4.7211
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 24.018 |  | 24.018 | 3.48 | 15.75 | 4.788
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 86.24 |  | 86.24 | 45.82 | 31 | 9.42
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 89.4248 |  | 89.4248 | 45.48 | 33.7 | 10.2448
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 89.0801 |  | 89.0801 | 43.74 | 34.77 | 10.5701
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 101.2689 |  | 101.2689 | 54.69 | 35.72 | 10.8589
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 101.4339 |  | 101.4339 | 54.19 | 36.23 | 11.0139
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 83.58 |  | 83.58 | 43.16 | 31 | 9.42
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 90.81 |  | 90.81 | 46.47 | 34 | 10.34
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 89.96 |  | 89.96 | 45.62 | 34 | 10.34
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 85.84 |  | 85.84 | 45.42 | 31 | 9.42
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 36.84 |  | 36.84 | 14.67 | 17 | 5.17
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Текущий ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10-У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Текущий ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10-У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Текущий ремонт ТН-35-1 (ЗНОМ-35) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.417 |  | 2.417 | 0.8 | 1.24 | 0.37696
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Текущий ремонт ТН-35-2 (ЗНОМ-35) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.417 |  | 2.417 | 0.8 | 1.24 | 0.37696
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Текущий ремонт ТН-10-1 (НАМИ-10) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Текущий ремонт ТН-10-2 (НАМИ-10) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Текущий ремонт ЛР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/1000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9516 |  | 8.9516 | 6.8 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | Текущий ремонт ТН-10-1 (ЗНОЛ-06-У2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.72168 |  | 0.72168 | 0.5 | 0.17 | 0.05168
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Текущий ремонт ЛР-110 ввода А (РНДЗ-2-110/1000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9516 |  | 8.9516 | 6.8 | 1.65 | 0.5016
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Текущий ремонт ЛР-110 ввода Б (РНДЗ-2-110/1000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9516 |  | 8.9516 | 6.8 | 1.65 | 0.5016
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Текущий ремонт СР-110 (РНДЗ-2-110/1000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9516 |  | 8.9516 | 6.8 | 1.65 | 0.5016
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Текущий ремонт ТР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/1000) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9516 |  | 8.9516 | 6.8 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-160/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-160/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,ПБВ). | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,ПБВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ЛР-35 Т- 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3453 |  | 2.3453 | 0.95 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ЛР-35 Т- 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3453 |  | 2.3453 | 0.95 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 (С-35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5648 |  | 2.5648 | 1 | 1.2 | 0.3648
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт МВ-35 Т-2 (С-35) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5648 |  | 2.5648 | 1 | 1.2 | 0.3648
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,РПН). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,РПН). | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт ЛР-35 ввода 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт ШР-35 ввода 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт ШР-35 Т- 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт СР-35 - 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт ЛР-35 ввода 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт ШР-35 ввода 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт ШР-35 Т- 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт СР-35 - 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6403 |  | 4.6403 | 0.95 | 2.83 | 0.86032
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт МВ-35 ввода-1 (ВТ-35) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.6545 |  | 8.6545 | 1 | 5.87 | 1.7845
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.6545 |  | 8.6545 | 1 | 5.87 | 1.7845
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт МВ-35 ввода-2 (С-35) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.3806 |  | 8.3806 | 1 | 5.66 | 1.7206
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.3806 |  | 8.3806 | 1 | 5.66 | 1.7206
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Средний ремонт СВ-35 ВТ-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.3806 |  | 8.3806 | 1 | 5.66 | 1.7206
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-40 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-40 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Текущий ремонт ТТ-35 Т-1 (ТФМ-35-2 ХЛ) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5215 |  | 1.5215 | 0.7 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Текущий ремонт ТН-10 (НТМИ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.1868 |  | 1.1868 | 0.6 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Текущий ремонт ТН-35-1 (ЗНОМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.317 |  | 2.317 | 0.7 | 1.24 | 0.37696
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Текущий ремонт ТН-10-1 (НАМИ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Текущий ремонт ТН-10-2 (НАМИ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/10 кВ Умыган" | Текущий ремонт ТН-10-1 (НАМИ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-110 Т-1 (ТФМ-110) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.091 |  | 2.091 | 0.8 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-110 Т-2 (ТФМ-110) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.091 |  | 2.091 | 0.8 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-35 Ввода-1 (ТФЗМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5215 |  | 1.5215 | 0.7 | 0.63 | 0.19152
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-35 Ввода-2 (ТФЗМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5215 |  | 1.5215 | 0.7 | 0.63 | 0.19152
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-35 Ф-1 (ТФЗМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5215 |  | 1.5215 | 0.7 | 0.63 | 0.19152
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-35 Ф-2 (ТФЗМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5215 |  | 1.5215 | 0.7 | 0.63 | 0.19152
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТТ-35 Ф-Поселок (ТФЗМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5215 |  | 1.5215 | 0.7 | 0.63 | 0.19152
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТН-35-2 (ЗНОМ-35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.317 |  | 2.317 | 0.7 | 1.24 | 0.37696
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТН-10-1 (НАМИ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текущий ремонт ТН-10-2 (НАМИ-10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0868 |  | 1.0868 | 0.5 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.0542 |  | 15.0542 | 6.5 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт ТСН-6-1 ТМГ-63 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/6 кВ "Шахта" | Текущий ремонт ТСН-6-1 ТМГ-63 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.5986 |  | 14.5986 | 1.05 | 10.39 | 3.1586
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.5986 |  | 14.5986 | 1.05 | 10.39 | 3.1586
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ЭВ-35 Т-1 (ВГБЭ -35 УХЛ1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.8693 |  | 1.8693 | 0.8 | 0.82 | 0.24928
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ЭВ-35 Т-2 (ВГБЭ -35 УХЛ1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.8693 |  | 1.8693 | 0.8 | 0.82 | 0.24928
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ЭВ-35 СВ (ВГБЭ -35 УХЛ1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.8302 |  | 1.8302 | 0.8 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ТСН-6-1 ТМ-СЭЩ-100/10-10 УХЛ 1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Текущий ремонт ТСН-6-2 ТМ-СЭЩ-100/10-10 УХЛ 2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0898 |  | 3.0898 | 0.56 | 1.94 | 0.58976
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 ТН-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 ТН-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 Эл.бойлерная"А" РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 Эл.бойлерная"Б" РНДЗ-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ШР-35 Резерв РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ЛР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ЛР-35 Эл.бойленая"А" РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ЛР-35 Эл.бойленая"Б" РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт ЛР-35 Резерв РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт МВ-35 Ханжиново (ВТД-35) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт МВ-35 Моисеевка (ВТД-35) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт МВ-35 Т-1(ВТД-35) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт ЛР-35 Ханжиново РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт ЛР-35 Моисеевка РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт ШР-35 Ханжиново РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт ШР-35 Моисеевка РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Средний ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Резерв-1 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Резерв-2 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Резерв-3 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Рем.стадо-1 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Род.стадо-1 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Ввод-1-10 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Технологическая-1 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Резерв-4 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Пром.стадо-1 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 СВ-10 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Пром.стадо-2 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Технологическая-2 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Род.стадо-2 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Ввод-2-10 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Резерв-5 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Резерв-6 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Рем.стадо-2 ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Замена опорных изоляторов ШМ-10кВ Т-1 (6шт) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.6336 |  | 7.6336 | 6.384 | 0.95832 | 0.29133
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Замена опорных изоляторов ШМ-10кВ Т-2 (6шт) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.6336 |  | 7.6336 | 6.384 | 0.95832 | 0.29133
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Текущий ремонт МВ-10 Харайгун ВК-10/20-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ Норы | Текущий ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 21.9812 |  | 21.9812 | 10.18 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ Норы | Текущий ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 21.9812 |  | 21.9812 | 10.18 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ Норы | Монтаж светильников наружного освещения ОРУ-1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.4461 |  | 6.4461 | 5.53 | 0.7025 | 0.21356
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТТ-35 Стройбаза ТФМ-35-II | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4304 |  | 2.4304 | 0.67 | 1.35 | 0.4104
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТТ-35 СВ-35 ТФМ-35-II | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4304 |  | 2.4304 | 0.67 | 1.35 | 0.4104
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТТ-35 Игнино ТФМ-35-II | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4304 |  | 2.4304 | 0.67 | 1.35 | 0.4104
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт СШ-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.4441 |  | 13.4441 | 10.81 | 2.02 | 0.61408
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Замена ж/б стойки подставных изоляторов Т-1 10кВ на метеллическую | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.068 |  | 27.068 | 21.2 | 4.5 | 1.368
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Замена ж/б стойки подставных изоляторов Т-2 10кВ на метеллическую | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.068 |  | 27.068 | 21.2 | 4.5 | 1.368
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт СШ-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.4441 |  | 13.4441 | 10.81 | 2.02 | 0.61408
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт Разъединителей 10 кВ КРУН РВ-10/400 (26шт) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.449 |  | 34.449 | 9.36 | 19.24 | 5.849
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт СШ-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.4441 |  | 13.4441 | 10.81 | 2.02 | 0.61408
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт ТСН-1-10 ТМЗ-40 10/0,4 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.0315 |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ТН-10-1; НАМИ-10 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5955 |  | 1.5955 | 1.1 | 0.38 | 0.11552
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ТН-10-2; НАМИ-10 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5955 |  | 1.5955 | 1.1 | 0.38 | 0.11552
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт СШ-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.4441 |  | 13.4441 | 10.81 | 2.02 | 0.61408
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт СШ-2-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.4441 |  | 13.4441 | 10.81 | 2.02 | 0.61408
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт Разъединителей 10 кВ КРУН РВ-10/400 (26шт.) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.449 |  | 34.449 | 9.36 | 19.24 | 5.849
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-4шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.7842 |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-10шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 64.4606 |  | 64.4606 | 55.3 | 7.025 | 2.1356
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Средний ремонт ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2; РНДЗ-1з-35/600/У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.2465 |  | 10.2465 | 2.772 | 5.732 | 1.7425
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Текущий ремонт ТН-10-1, ТН-10-2; НТМИ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.73374 |  | 0.73374 | 0.1 | 0.486 | 0.14774
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Текущий ремонт МВ-35 Ввод-1, МВ-35 Ввод 2; ВТ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2741 |  | 4.2741 | 1.108 | 2.428 | 0.73811
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Средний ремонт ЛР-35 Ввод-1, ЛР-35 Ввод - 2; РНДЗ-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.6865 |  | 11.6865 | 4.212 | 5.732 | 1.7425
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Средний ремонт ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2; РНДЗ-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.6865 |  | 11.6865 | 4.212 | 5.732 | 1.7425
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Текущий ремонт ТН-35-1, ТН-35-2; ЗНОМ-35-65 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.324 |  | 1.324 | 0.08 | 0.954 | 0.29002
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Текущий ремонт ЛР-35 Ввод-35-1, ЛР-35 Ввод-35-2; РДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.8317 |  | 7.8317 | 3.492 | 3.328 | 1.0117
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Текущий ремонт СР-35-1, СР-35-2; РДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.8317 |  | 7.8317 | 3.492 | 3.328 | 1.0117
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.5077 |  | 12.5077 | 11.99 | 0.397 | 0.12069
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 ТМ-1600/35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 11.4226 |  | 11.4226 | 11.39 | 0.025 | 0.0076
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.5077 |  | 12.5077 | 11.99 | 0.397 | 0.12069
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт, МВ – 35 Т - 1 , ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.1399 |  | 83.1399 | 75.668 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт, МВ – 35 Тайшет - А, ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.1399 |  | 83.1399 | 75.668 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт, МВ – 35 Тайшет - Б,ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.1399 |  | 83.1399 | 75.668 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт, МВ – 35 Рождественка,ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.1399 |  | 83.1399 | 75.668 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт,СВ - 35,ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 83.1399 |  | 83.1399 | 75.668 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт,МВ – 35 Резерв,ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 83.1399 |  | 83.1399 | 75.668 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ; Т-1, Т-2 0,3 тн | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 16.3433 |  | 16.3433 | 15.6 | 0.57 | 0.17328
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Техническое обслуживание (ТО-2 после 10 лет) элегазового выключателя ВЭБ-110 ЭВ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7556 |  | 2.7556 | 0.93 | 1.4 | 0.4256
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Техническое обслуживание (ТО-2 после 10 лет) элегазового выключателя ВЭБ-110 ЭВ-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7556 |  | 2.7556 | 0.93 | 1.4 | 0.4256
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.2815 |  | 1.2815 | 0.43 | 0.653 | 0.19851
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.2815 |  | 1.2815 | 0.43 | 0.653 | 0.19851
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8071 |  | 4.8071 | 0.53 | 3.28 | 0.99712
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ТСН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №5 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №7 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №9 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №8 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №12 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №16 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ВВ-10 яч №18 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0754 |  | 1.0754 | 0.28 | 0.61 | 0.18544
| РП-10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт МВ-10 яч №24 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт МВ-10 яч №15 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт МВ-10 яч №20 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт МВ-10 яч №4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт МВ-10 яч №10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт МВ-10 яч №6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Шишино" | Текущий ремонт МВ-10 яч №1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Шишино" | Текущий ремонт МВ-10 яч №2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Шишино" | Текущий ремонт МВ-10 яч №4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Шишино" | Текущий ремонт МВ-10 яч №5 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| РП-10 кВ "Шишино" | Текущий ремонт МВ-10 яч №12 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0098 |  | 1.0098 | 0.23 | 0.598 | 0.18179
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-1-503 ОРУ-500 S2DA2T | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 57.0447 |  | 57.0447 | 12.8 | 33.93 | 10.3147
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-503 ОРУ-500 S2DAT | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.0447 |  | 57.0447 | 12.8 | 33.93 | 10.3147
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-1-505 ОРУ-500 S2DA2T | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.0447 |  | 57.0447 | 12.8 | 33.93 | 10.3147
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-505 ОРУ-500 S2DAT | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.0447 |  | 57.0447 | 12.8 | 33.93 | 10.3147
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-500-2РР ОРУ-500 S2DAT | СР | июль | июль | Соб.сил. | 57.0447 |  | 57.0447 | 12.8 | 33.93 | 10.3147
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-1-110-1АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТР-110-2АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-1-110-2АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110-2АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ЛР-110 Силикатная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110 Силикатная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110 Силикатная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ЛР-110 Замзор ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110 Замзор ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | иай | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-1-110 Замзор ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ЛР-110 C-46 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110 C-46 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-1-110 С46 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110 С46 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-110 С864 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.4577 |  | 10.4577 | 3.39 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-1-110 С864 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.001 |  | 3.001 | 1.71 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110 С864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ЛР-110 C-864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110 C-864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ЛР-110 Восточная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110 Восточная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110 Новочунка ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-110 ЗСМ А ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.4577 |  | 10.4577 | 3.39 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-1-110 ЗСМ А ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.001 |  | 3.001 | 1.71 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 ЗСМ А ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.4577 |  | 10.4577 | 3.39 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-2-110 ЗСМ А ОРУ-110 15м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.001 |  | 3.001 | 1.71 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ОР-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | май | май | Соб.сил. | 10.4577 |  | 10.4577 | 3.39 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОР-110 ЗСМ Б ОРУ-110 15м2 | СР | май | май | Соб.сил. | 3.001 |  | 3.001 | 1.71 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.4577 |  | 10.4577 | 3.39 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-1-110 ЗСМ Б ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.001 |  | 3.001 | 1.71 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-1-110-ШСВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110-ШСВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-1-110-ОВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110-ОВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ОР-110-ОВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | май | май | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.9246 |  | 3.9246 | 1.76 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТР-35 1АТ ОРУ-500 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.6853 |  | 2.6853 | 1.29 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт РТН-35 1АТ ОРУ-500 РЛНД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6853 |  | 2.6853 | 1.29 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-35 1АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.6853 |  | 2.6853 | 1.29 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ТР-35 ТСР ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.4325 |  | 5.4325 | 1.69 | 2.87 | 0.87248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-35 ТСР 10м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 1.4806 |  | 1.4806 | 0.62 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 ТСН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.4325 |  | 5.4325 | 1.69 | 2.87 | 0.87248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТСН-1 10м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.4806 |  | 1.4806 | 0.62 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.4325 |  | 5.4325 | 1.69 | 2.87 | 0.87248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТН-1 10м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.4806 |  | 1.4806 | 0.62 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ЛР-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6853 |  | 2.6853 | 1.29 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.4325 |  | 5.4325 | 1.69 | 2.87 | 0.87248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Мелькомбинат-Б 10м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.4806 |  | 1.4806 | 0.62 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 63.6787 |  | 63.6787 | 16.5 | 36.18 | 10.9987
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 63.6787 |  | 63.6787 | 16.5 | 36.18 | 10.9987
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 66.1787 |  | 66.1787 | 19 | 36.18 | 10.9987
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 130.1079 |  | 130.1079 | 62 | 52.23 | 15.8779
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ 3 т | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 148.1286 |  | 148.1286 | 143.03 | 3.91 | 1.1886
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. ПАКЗ 2РР-500 300м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 62.767 |  | 62.767 | 37 | 19.76 | 6.007
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТСР-16000 ТДТН-16000/110/35/6 Масло 0,5т, ТС-1шт | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 57.8482 |  | 57.8482 | 41.47 | 12.56 | 3.8182
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСР-16000 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 22.8216 |  | 22.8216 | 12.52 | 7.9 | 2.4016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТОР-1-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 масло 0,5т | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 35.7904 |  | 35.7904 | 27.51 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТОР-1-35 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.8216 |  | 22.8216 | 12.52 | 7.9 | 2.4016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТОР-2-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 масло 0,5т | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 35.7904 |  | 35.7904 | 27.51 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТОР-2-35 120м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.8216 |  | 22.8216 | 12.52 | 7.9 | 2.4016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТСН-1 ОРУ-35 ТМ-1800/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.7304 |  | 18.7304 | 10.45 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-1 25м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.6116 |  | 6.6116 | 4.46 | 1.65 | 0.5016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТСН-2 ОРУ-35 ТМН-560/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.7304 |  | 18.7304 | 10.45 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-2 25м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.6116 |  | 6.6116 | 4.46 | 1.65 | 0.5016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТСН-3 ОРУ-35 ТМ-1800/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.7304 |  | 18.7304 | 10.45 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-3 25м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.6116 |  | 6.6116 | 4.46 | 1.65 | 0.5016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Т-4 ОРУ-35 ТМН-1600/35/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 18.7304 |  | 18.7304 | 10.45 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-4 25м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6116 |  | 6.6116 | 4.46 | 1.65 | 0.5016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Т-5 ОРУ-35 ТМН-1600/35/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 18.7304 |  | 18.7304 | 10.45 | 6.35 | 1.9304
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-5 25м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6116 |  | 6.6116 | 4.46 | 1.65 | 0.5016
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 9.6683 |  | 9.6683 | 5 | 3.58 | 1.0883
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла №2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 9.6683 |  | 9.6683 | 5 | 3.58 | 1.0883
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла №3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 9.6683 |  | 9.6683 | 5 | 3.58 | 1.0883
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла №4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 9.6683 |  | 9.6683 | 5 | 3.58 | 1.0883
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 ОРУ-110/35 ВМД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.8587 |  | 33.8587 | 25.8 | 6.18 | 1.8787
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Т-1 ОРУ-35 ВМД-35 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.001 |  | 3.001 | 1.71 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт СВ-35 ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.9778 |  | 6.9778 | 5.4 | 1.21 | 0.36784
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6476 |  | 1.6476 | 0.8 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6476 |  | 1.6476 | 0.8 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ТР-35 Т-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-35 Т-1 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ШР-35 Т-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Т-1 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ТР-35 Т-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-35 Т-2 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ШР-35 Т-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Т-2 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-1-35 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-2-35 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТН-1 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ШР-35 ТН-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТН-2 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ЛР-35 Нижняя Заимка А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Нижняя Заимка А 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ШР-35 Нижняя Заимка А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Нижняя Заимка А 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ЛР-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Нижняя Заимка Б 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт ШР-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8325 |  | 5.8325 | 2.09 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Нижняя Заимка Б 10м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8806 |  | 1.8806 | 1.02 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТДТН 25000/110-6 Масло 0,5т, ТС-1шт | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 65.529 |  | 65.529 | 42.37 | 17.76 | 5.399
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.2216 |  | 23.2216 | 12.92 | 7.9 | 2.4016
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт Т-2 ТДТН 16000/110-6 Масло 0,5т, ТС-1шт | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 58.6263 |  | 58.6263 | 41.57 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.2216 |  | 23.2216 | 12.92 | 7.9 | 2.4016
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТСН-1 ТМ-100/6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.4258 |  | 10.4258 | 7.87 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-1 15м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.371 |  | 4.371 | 3.08 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТСН-2 ТМ-100/6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.4258 |  | 10.4258 | 7.87 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-2 15м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.371 |  | 4.371 | 3.08 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72шт. КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.7299 |  | 16.7299 | 9.91 | 5.23 | 1.5899
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт масляного выключателя МВ-10 Т-1 ВМГ-10, ВМГ-133 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7906 |  | 2.7906 | 1.93 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт масляного выключателя МВ-10 Т-2 ВМГ-10, ВМГ-133 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7906 |  | 2.7906 | 1.93 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Средний ремонт масляного выключателя СВ-10 ВМГ-133 яч. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8986 |  | 5.8986 | 2.43 | 2.66 | 0.80864
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 КТП ВМГ-133 яч. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8986 |  | 5.8986 | 2.43 | 2.66 | 0.80864
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 ДСП ВМГ-133 яч. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8986 |  | 5.8986 | 2.43 | 2.66 | 0.80864
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт масляного выключателя МВ-10 Конторка ВМГ-10, ВМГ-133 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7906 |  | 2.7906 | 1.93 | 0.66 | 0.20064
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ЛР-110 С62 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.7246 |  | 4.7246 | 2.56 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт РП-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7246 |  | 4.7246 | 2.56 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0205 |  | 7.0205 | 2.3 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0205 |  | 7.0205 | 2.3 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.0476 |  | 2.0476 | 1.2 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.0476 |  | 2.0476 | 1.2 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТСТНГ-15000-110/35/10 Масло 0,5т, ТС-1шт | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 61.7263 |  | 61.7263 | 44.67 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.6216 |  | 23.6216 | 13.32 | 7.9 | 2.4016
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт Т-2 ОРУ-110 ТМТГ-7500-110/35/10 Масло 0,5т, ТС-1шт | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 61.7263 |  | 61.7263 | 44.67 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.6216 |  | 23.6216 | 13.32 | 7.9 | 2.4016
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТСН-1-10 ЗРУ-10 ТМ-100-10/0,22 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.8258 |  | 10.8258 | 8.27 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-1-10 15м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.771 |  | 4.771 | 3.48 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТСН-2-10 ЗРУ-10 ТМ-100-10/0,22 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.8258 |  | 10.8258 | 8.27 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСН-2-10 15м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.771 |  | 4.771 | 3.48 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт КТП-1 ОРУ-110 ТМ-30-10/0,4 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.8258 |  | 10.8258 | 8.27 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза КТП-1 15м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.771 |  | 4.771 | 3.48 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТН-1-110 ОРУ-110 НКФ-110-57 У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.2727 |  | 6.2727 | 1.8 | 3.43 | 1.0427
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТН-2-110 ОРУ-110 НКФ-110-57 У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.2727 |  | 6.2727 | 1.8 | 3.43 | 1.0427
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТТ-110 Т-1 ОРУ-110 ТФНКД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 14.023 |  | 14.023 | 2.3 | 8.99 | 2.733
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТТ-110 Т-2 ОРУ-110 ТФНКД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 14.023 |  | 14.023 | 2.3 | 8.99 | 2.733
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТТ-110 РП ОРУ-110 ТФНКД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.023 |  | 18.023 | 6.3 | 8.99 | 2.733
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТТ-110 С60 ОРУ-110 ТФНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.023 |  | 18.023 | 6.3 | 8.99 | 2.733
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТН-1-10 ЗРУ-10 НТМИ-10-66 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.73 |  | 2.73 | 1.1 | 1.25 | 0.38
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ТН-2-10 ЗРУ-10 НТМИ-10-66 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.73 |  | 2.73 | 1.1 | 1.25 | 0.38
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ЛР-110 ЗСМ А ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7577 |  | 10.7577 | 3.69 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-110 ЗСМ А ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ЛР-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7577 |  | 10.7577 | 3.69 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-110 ЗСМ Б ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7577 |  | 10.7577 | 3.69 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-1-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7577 |  | 10.7577 | 3.69 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-2-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ШР-110 Т-1 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7577 |  | 10.7577 | 3.69 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-110 Т-1 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ШР-110 Т-2 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7577 |  | 10.7577 | 3.69 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-110 Т-2 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.4666 |  | 16.4666 | 2.24 | 10.91 | 3.3166
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.4666 |  | 16.4666 | 2.24 | 10.91 | 3.3166
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.301 |  | 3.301 | 2.01 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.5476 |  | 1.5476 | 0.7 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.5476 |  | 1.5476 | 0.7 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1 Масло 0,5т, ТС-1шт | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 67.129 |  | 67.129 | 43.97 | 17.76 | 5.399
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.1216 |  | 23.1216 | 12.82 | 7.9 | 2.4016
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт Т-2 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1. масло 0,5т, 1 ТС | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 67.129 |  | 67.129 | 43.97 | 17.76 | 5.399
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.1216 |  | 23.1216 | 12.82 | 7.9 | 2.4016
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт БСК-1-10БСК:Q = 6,6 МВАр165шт. КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 41.03 |  | 41.03 | 24.73 | 12.5 | 3.8
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт БСК-2-10БСК:Q = 6,6 МВАр165шт. КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 41.03 |  | 41.03 | 24.73 | 12.5 | 3.8
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 137.6079 |  | 137.6079 | 69.5 | 52.23 | 15.8779
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт Т-2 ОРУ-500 ТРДН-63000/220/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 31.6379 |  | 31.6379 | 10.8 | 15.98 | 4.8579
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Текущий ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.9544 |  | 15.9544 | 8 | 6.1 | 1.8544
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Текущий ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.9544 |  | 15.9544 | 8 | 6.1 | 1.8544
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 49.776 |  | 49.776 | 25 | 19 | 5.776
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0648 |  | 3.0648 | 1.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТСН-1-6 ТМ-160 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.108 |  | 4.108 | 1.5 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.564 |  | 10.564 | 6 | 3.5 | 1.064
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | ПАКЗ металоконструкций ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ | КР | Май | Май | Подряд | 725 | 725 | 0 |  |  | 0
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.0648 |  | 3.0648 | 1.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 38.256 |  | 38.256 | 20 | 14 | 4.256
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-160 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.108 |  | 4.108 | 1.5 | 2 | 0.608
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-160 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.108 |  | 4.108 | 1.5 | 2 | 0.608
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ТН-2-10 НАМИ-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5432 |  | 2.5432 | 1.5 | 0.8 | 0.2432
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Установка резервного источника бесперебойного питания контакторов с.н. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 56.52 |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | ПАКЗ оборудования (МВ-110 Т-1, МВ-110 Т-2, СВ-110). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.432 |  | 27.432 | 17 | 8 | 2.432
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | ПАКЗ оборудования Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.824 |  | 17.824 | 10 | 6 | 1.824
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Доливка масла в оборудование 1 т. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 63.26 |  | 63.26 | 60 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ремонт освещения | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 108.54 |  | 108.54 | 95.5 | 10 | 3.04
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Ремонт освещения | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 108.54 |  | 108.54 | 95.5 | 10 | 3.04
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.5043 |  | 43.5043 | 10.8 | 25.08 | 7.6243
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 44.4914 |  | 44.4914 | 41.74 | 2.11 | 0.64144
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-2-500 Реактор | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.4913 |  | 43.4913 | 10.8 | 25.07 | 7.6213
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в оборудование ОРУ-110 кВ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.4914 |  | 44.4914 | 41.74 | 2.11 | 0.64144
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ВВ-1-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 241.8974 |  | 241.8974 | 212.44 | 22.59 | 6.8674
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ВВ-1-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 241.8974 |  | 241.8974 | 212.44 | 22.59 | 6.8674
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ВВ-2-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 241.8974 |  | 241.8974 | 212.44 | 22.59 | 6.8674
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текуший ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 241.8974 |  | 241.8974 | 212.44 | 22.59 | 6.8674
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 236.8974 |  | 236.8974 | 207.44 | 22.59 | 6.8674
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 11.1695 |  | 11.1695 | 1.22 | 7.63 | 2.3195
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ЛР-2-562 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 24.1902 |  | 24.1902 | 3.9 | 15.56 | 4.7302
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ЛР-563 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 24.1902 |  | 24.1902 | 3.9 | 15.56 | 4.7302
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-500 Р-2-500 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 24.1902 |  | 24.1902 | 3.9 | 15.56 | 4.7302
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-2-561 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 24.1902 |  | 24.1902 | 3.9 | 15.56 | 4.7302
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-2-562 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 24.1902 |  | 24.1902 | 3.9 | 15.56 | 4.7302
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ТР-35 НДЕ-562 Разъединитель РНДЗ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.8683 |  | 1.8683 | 0.46 | 1.08 | 0.32832
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 42.5034 |  | 42.5034 | 22.5 | 15.34 | 4.6634
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.4914 |  | 44.4914 | 41.74 | 2.11 | 0.64144
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 29.4634 |  | 29.4634 | 22.5 | 5.34 | 1.6234
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 44.4914 |  | 44.4914 | 41.74 | 2.11 | 0.64144
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-110 АТ-2 МКП-110 М | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 25.76 |  | 25.76 | 22.5 | 2.5 | 0.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 АТ-2 МКП-110 М | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 44.3914 |  | 44.3914 | 41.64 | 2.11 | 0.64144
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТТ-110 Алгатуй А ТФМ-110-II-1 ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.288 |  | 3.288 | 2.31 | 0.75 | 0.228
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТТ-110 Алгатуй Б ТФМ-110-II-1 ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.288 |  | 3.288 | 2.31 | 0.75 | 0.228
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 6.6054 |  | 6.6054 | 0.92 | 4.36 | 1.3254
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 6.6054 |  | 6.6054 | 0.92 | 4.36 | 1.3254
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 БСК-1 НОМ-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 0.33688 |  | 0.33688 | 0.05 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ГР-10 БСК-1 РВК 10/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2424 |  | 1.2424 | 0.46 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 БСК-2 НОМ-10 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 0.33688 |  | 0.33688 | 0.05 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ГР-10 БСК-2 РВК 10/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонтТР - 10 АТ - 1 РВ10/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР - 10 АТ - 1 РВ10/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТР - 10 АТ - 2 РВ10/2000 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР - 10 АТ - 2 РВ10/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 АТ - 1 НТМИ-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 0.33688 |  | 0.33688 | 0.05 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 АТ - 2 НТМИ-10 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 0.33688 |  | 0.33688 | 0.05 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН-10 1сш 10 кВ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 0.33688 |  | 0.33688 | 0.05 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН-10 2сш 10 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.33688 |  | 0.33688 | 0.05 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-10 ТН - 10 АТ - 1 РВ10/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-10 ТН - 10 АТ - 2 РВ10/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт СВ-10 ВМГ-133 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-10 ТСН-41 Т ВМГ-133 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-10 Жилпоселок-А ВМГ-133 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-10 ТСН-43Т, ТСН-44Т ВМГ-133 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-10 ТСН-42Т ВМГ-133 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-10 Бойлер жилпоселка ВМГ-133 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ 10 ТСН-40Т ВМГ-133 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.6375 |  | 1.6375 | 0.49 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт СР-10 РВ-10/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1.4932 |  | 1.4932 | 0.45 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт яч.№11 - резерв ВМГ-133 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 1.5332 |  | 1.5332 | 0.49 | 0.8 | 0.2432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-40Т ТМ 630/10У3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.7895 |  | 3.7895 | 0.36 | 2.63 | 0.79952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-43Т ТМ630/10У3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.7895 |  | 3.7895 | 0.36 | 2.63 | 0.79952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-44Т ТМ400/10У3 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.7895 |  | 3.7895 | 0.36 | 2.63 | 0.79952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт. Электрокотёл № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.8364 |  | 12.8364 | 2.6 | 7.85 | 2.3864
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт. Электрокотёл № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.8364 |  | 12.8364 | 2.6 | 7.85 | 2.3864
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт. Электрокотёл № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.8364 |  | 12.8364 | 2.6 | 7.85 | 2.3864
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт. Электрокотёл № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.8364 |  | 12.8364 | 2.6 | 7.85 | 2.3864
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ-2 с заменой охлаждающего устройства ОДЦ-180/2280-(2шт), УДЦБ-2 (1шт) Автотрансформатор АДЦТГ-120000/220 | ТР | Июль | Июль | Подряд | 1757 | 1757 | 0 |  |  | 0
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ-2 с заменой охлаждающего устройства ОДЦ-180/2280-(2шт), УДЦБ-2 (1шт) Автотрансформатор АДЦТГ-120000/220. Давальческие материалы | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4129.8 |  | 4129.8 | 4129.8 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт ЛР-110 Ввода ,,Б" РЛНД-16-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6746 |  | 6.6746 | 4.51 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт обогрева ЗРУ-6кВ с заменой обогревателей 10шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.9645 |  | 39.9645 | 37.2 | 2.12 | 0.64448
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт Т-1/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6879 |  | 40.6879 | 18.22 | 17.23 | 5.2379
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт Т-2/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6879 |  | 40.6879 | 18.22 | 17.23 | 5.2379
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Ф-2 Шахта ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Ф-1 Резерв №1 ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Ф. Центральная Б ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт СВ-35 ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Ф-5 АУР ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 ф-6 Сосн.Бор ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТТ-35 Центральная А GIF 36 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2668 |  | 1.2668 | 0.68 | 0.45 | 0.1368
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Ф. Центральная А ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Т-2 ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 Т-1 ВГБЭ-35-12,5/1000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.7012 |  | 2.7012 | 0.68 | 1.55 | 0.4712
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТН-11-6 ЗНОЛП-6-У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0973 |  | 1.0973 | 0.68 | 0.32 | 0.09728
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТН-1-6 ЗНОЛП-6-У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0973 |  | 1.0973 | 0.68 | 0.32 | 0.09728
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ЗРУ-10 кВ. Замена АВ- 0,4кВ ПСА (Автоматический выключатель AN-16D 1600A Metasol). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 156.8346 |  | 156.8346 | 156 | 0.64 | 0.19456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт т УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 62.0605 |  | 62.0605 | 54.08 | 6.12 | 1.8605
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт Т-1 ТДТН-25000/110/35/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 25.4549 |  | 25.4549 | 3 | 17.22 | 5.2349
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт Т-2 ТДТН-25000/110/35/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 37.9549 |  | 37.9549 | 15.5 | 17.22 | 5.2349
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ЛР-110 Ввода "А" РЛНДЗ-2-110/600 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0246 |  | 3.0246 | 0.86 | 1.66 | 0.50464
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ЛР-110 Ввода "Б" РЛНДЗ-2-110/600 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0246 |  | 3.0246 | 0.86 | 1.66 | 0.50464
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ШР-110 Т-1 РЛНДЗ-2-110/600 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0246 |  | 3.0246 | 0.86 | 1.66 | 0.50464
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ШР-110 Т-2 РЛНДЗ-2-110/600 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0246 |  | 3.0246 | 0.86 | 1.66 | 0.50464
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М/630, КЗ-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.6766 |  | 3.6766 | 0.86 | 2.16 | 0.65664
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М/630, КЗ-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.6766 |  | 3.6766 | 0.86 | 2.16 | 0.65664
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.3946 |  | 1.3946 | 0.56 | 0.64 | 0.19456
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.3946 |  | 1.3946 | 0.56 | 0.64 | 0.19456
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт МВ-35 "Очистные 1" С-35М-630-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3648 |  | 3.3648 | 1.8 | 1.2 | 0.3648
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт МВ-35 ТП-6-1А С-35М-630-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3648 |  | 3.3648 | 1.8 | 1.2 | 0.3648
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт МВ-35 "Очистные 2" С-35М-630-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3648 |  | 3.3648 | 1.8 | 1.2 | 0.3648
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт МВ-35 ТП-6-1Б С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 64.6448 |  | 64.6448 | 63.08 | 1.2 | 0.3648
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ТОР-10 Т-1 РТСТ-10-1000-0,45 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.2758 |  | 6.2758 | 0.46 | 4.46 | 1.3558
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ТОР-10 Т-2 РТСТ-10-1000-0,45 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.2758 |  | 6.2758 | 0.46 | 4.46 | 1.3558
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-250-10/0,23 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2028 |  | 3.2028 | 0.66 | 1.95 | 0.5928
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ТН-1-110 НКФ-110-57 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.4458 |  | 2.4458 | 1.52 | 0.71 | 0.21584
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт ТН-2-110 НКФ-110-57 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4458 |  | 2.4458 | 1.52 | 0.71 | 0.21584
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Замена контрольных кабелей 0,4 кВ защит трансформатора Т-2. ТДТН-25000/110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.608 |  | 34.608 | 32 | 2 | 0.608
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 46.6073 |  | 46.6073 | 25 | 16.57 | 5.0373
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт В-1-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 49.4313 |  | 49.4313 | 20 | 22.57 | 6.8613
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт В-1-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 49.4313 |  | 49.4313 | 20 | 22.57 | 6.8613
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт В-2-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | авг | Авг | Соб.сил. | 49.4313 |  | 49.4313 | 20 | 22.57 | 6.8613
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 59.2717 |  | 59.2717 | 2 | 43.92 | 13.3517
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 59.2717 |  | 59.2717 | 2 | 43.92 | 13.3517
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 59.2717 |  | 59.2717 | 2 | 43.92 | 13.3517
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-500 ТН-1 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 73.7717 |  | 73.7717 | 16.5 | 43.92 | 13.3517
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТТ В-1-560 Трансформатор тока ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.9862 |  | 8.9862 | 6 | 2.29 | 0.69616
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТТ В-2-560 Трансформатор тока ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9862 |  | 3.9862 | 1 | 2.29 | 0.69616
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТН-1-500 Трансформатор напряжения НКФ-500-78 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1948 |  | 4.1948 | 1 | 2.45 | 0.7448
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.9903 |  | 44.9903 | 25 | 15.33 | 4.6603
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 33.9903 |  | 33.9903 | 14 | 15.33 | 4.6603
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена задвижек обратных клапанов системы охлаждения СК-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 152.608 |  | 152.608 | 150 | 2 | 0.608
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-220 ВЛ-230 Масляный выключатель У-220-1000/2000-25У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 345.7386 |  | 345.7386 | 295 | 38.91 | 11.8286
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-220 АТ-2 Разъединитель РГНП. 1б-220/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-220 ВЛ-231 Разъединитель РГНП. 1а-220/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-220 ТН-1 Разъединитель РГНП. 2-220/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-1 Разъединитель РГНП. 1а-220/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-220 ВЛ-230 Разъединитель РГНП. 1а-220/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ОР-220 ВЛ-231 Разъединитель РДЗ 1-220/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.269 |  | 3.269 | 1 | 1.74 | 0.52896
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТТ ШОВ-220 1 комплект Трансформатор тока ТФЗМ-220Б-IVХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.304 |  | 2.304 | 1 | 1 | 0.304
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТТ ШОВ-220 2 комплект Трансформатор тока ТФЗМ-220Б-IVХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.304 |  | 2.304 | 1 | 1 | 0.304
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-110 Балаганск Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 313.561 |  | 313.561 | 265 | 37.24 | 11.321
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-110 Зима Тяговая-А Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 313.561 |  | 313.561 | 265 | 37.24 | 11.321
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-110 ГПП-1 Красная Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 313.561 |  | 313.561 | 265 | 37.24 | 11.321
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 Балаганск Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8646 |  | 2.8646 | 0.7 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТР-110 АТ-2 Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.8646 |  | 2.8646 | 0.7 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ- "А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8646 |  | 2.8646 | 0.7 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 8.0416 |  | 8.0416 | 1 | 5.4 | 1.6416
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТСН-2 Трансформатор ТМ-СЭЩ-630/10-01 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8428 |  | 2.8428 | 0.3 | 1.95 | 0.5928
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТСН-3 Трансформатор ТМ-630/10 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.8428 |  | 2.8428 | 0.3 | 1.95 | 0.5928
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-10 АТ-2 Масляный выключатель ВМП-10-630-20К | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.3074 |  | 5.3074 | 0.3 | 3.84 | 1.1674
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТР-10 СК-2 Разъединитель РВР-3-10/4000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0694 |  | 1.0694 | 0.3 | 0.59 | 0.17936
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт РТН-10 СК-2 Разъединитель РВ-10/1000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0694 |  | 1.0694 | 0.3 | 0.59 | 0.17936
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт воздухосборников | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.608 |  | 10.608 | 8 | 2 | 0.608
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-500кВ. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.608 |  | 23.608 | 21 | 2 | 0.608
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт сети обогрева шкафов ТН-220кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.456 |  | 11.456 | 9.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-110кВ. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.216 |  | 47.216 | 42 | 4 | 1.216
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Капитальный ремонт компрессора №2 ВШВ-3/100 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 13.912 |  | 13.912 | 10 | 3 | 0.912
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-220 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.912 |  | 27.912 | 24 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110-1СВ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ТР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ОР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110-1ОВ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110-2ОВ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ТР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ОР-110 Харик РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110 Н-Зиминская ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ЛР-110 Н-Зиминская ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Средний ремонт ШР-110 ТН-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1877 |  | 14.1877 | 7.12 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.848 |  | 2.848 | 0.24 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.848 |  | 2.848 | 0.24 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТТ-110 Харик ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.8162 |  | 9.8162 | 1.94 | 6.04 | 1.8362
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТТ-110 Т-1 ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9081 |  | 4.9081 | 0.97 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТТ-110 Тулун ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.8162 |  | 9.8162 | 1.94 | 6.04 | 1.8362
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТН-110-1 НКФ-110-57 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2627 |  | 5.2627 | 0.79 | 3.43 | 1.0427
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТН-110-2 НКФ-110-57 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2627 |  | 5.2627 | 0.79 | 3.43 | 1.0427
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.9524 |  | 19.9524 | 2.87 | 13.1 | 3.9824
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.9524 |  | 19.9524 | 2.87 | 13.1 | 3.9824
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТСН-10-1 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9858 |  | 2.9858 | 0.43 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТСН-10-2 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9858 |  | 2.9858 | 0.43 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Замена опорной изоляции приемных порталов - 6 изол. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.1137 |  | 34.1137 | 26.72 | 5.67 | 1.7237
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.9976 |  | 13.9976 | 5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремон ЛР-110 ввода А РНДЗ-1-110/630У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0546 |  | 3.0546 | 0.89 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремон ЛР-110 ввода В РНДЗ-1-110/630У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0546 |  | 3.0546 | 0.89 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт СР-110-2 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0546 |  | 3.0546 | 0.89 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт Т-1 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.5524 |  | 20.5524 | 3.47 | 13.1 | 3.9824
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт Т-2 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.5524 |  | 20.5524 | 3.47 | 13.1 | 3.9824
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.1205 |  | 6.1205 | 1.4 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.1205 |  | 6.1205 | 1.4 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1458 |  | 3.1458 | 0.59 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1458 |  | 3.1458 | 0.59 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.5416 |  | 12.5416 | 3.87 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.2456 |  | 40.2456 | 22.12 | 13.9 | 4.2256
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.4778 |  | 2.4778 | 0.9 | 1.21 | 0.36784
| ПС 35/10 кВ "Или" | текущий ремонт ЛР-35 Харик РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт ЛР-35 Лермонтово РЛНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт СР-35-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт СР-35-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Средний ремонт ШР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Средний ремонт ШР-35 Т-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт ШР-35 ТН-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3253 |  | 2.3253 | 0.93 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Или" | Замена опорной изоляции разъединителей - 12 изол. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.9374 |  | 56.9374 | 42.15 | 11.34 | 3.4474
| ПС 35/10 кВ "Или" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 40.2456 |  | 40.2456 | 22.12 | 13.9 | 4.2256
| ПС 35/10 кВ "Или" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | Текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.0416 |  | 13.0416 | 4.37 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1458 |  | 3.1458 | 0.59 | 1.96 | 0.59584
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1458 |  | 3.1458 | 0.59 | 1.96 | 0.59584
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 40.2456 |  | 40.2456 | 22.12 | 13.9 | 4.2256
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ "Усть- Када" | Средний ремонт МВ-35 Тельба С-35М-630-10 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.1248 |  | 29.1248 | 17.78 | 8.7 | 2.6448
| ПС 35/10 кВ "Усть- Када" | Средний ремонт МВ-35 Барлук ВТД-35/630-12,5У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.1248 |  | 29.1248 | 17.78 | 8.7 | 2.6448
| ПС 35/10 кВ "Усть- Када" | Замена привода выключателя МВ-35 Тельба | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 68.7162 |  | 68.7162 | 62.77 | 4.56 | 1.3862
| ПС 35/10 кВ "Усть- Када" | Замена привода выключателя МВ-35 Барлук | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 68.7162 |  | 68.7162 | 62.77 | 4.56 | 1.3862
| ПС 35/10 кВ "Усть- Када" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 40.2456 |  | 40.2456 | 22.12 | 13.9 | 4.2256
| ПС 35/10 кВ "Усть- Када" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Текущий ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35-66-91 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.8661 |  | 5.8661 | 0.95 | 3.77 | 1.1461
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Текущий ремонт ТН-10-1 НАМИТ-10У2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.1877 |  | 1.1877 | 0.64 | 0.42 | 0.12768
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 40.2456 |  | 40.2456 | 22.12 | 13.9 | 4.2256
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 С-35-630-10У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.9248 |  | 29.9248 | 18.58 | 8.7 | 2.6448
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Текущий ремонт ЛР-35 Усть-Када РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.5253 |  | 2.5253 | 1.13 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.5253 |  | 2.5253 | 1.13 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Текущий ремонт СР-35 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.5253 |  | 2.5253 | 1.13 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.5253 |  | 2.5253 | 1.13 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.2456 |  | 40.2456 | 22.12 | 13.9 | 4.2256
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.4976 |  | 14.4976 | 5.5 | 6.9 | 2.0976
| ПС 35/10 кВ"Заваль" | Текущий ремонт Т-1 ТМ-250/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.0416 |  | 13.0416 | 4.37 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 кВ"Заваль" | Текущий ремонт ЛР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.5253 |  | 2.5253 | 1.13 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1 110 кВ S=6300-20000 кВа | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.7148 |  | 23.7148 | 2.59 | 16.2 | 4.9248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Текущий ремонт силовых трансформаторов Т-2 110 кВ S=6300-20000 кВа | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.7148 |  | 23.7148 | 2.59 | 16.2 | 4.9248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Текущий ремонт короткозамыкателя 110 кВ ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.1876 |  | 1.1876 | 0.34 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Текущий ремонт короткозамыкателя 110 кВ ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6876 |  | 1.6876 | 0.84 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 СР-110-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4777 |  | 8.4777 | 1.41 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 ЛР-110 ВводаБ | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4777 |  | 8.4777 | 1.41 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 ШР-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4777 |  | 8.4777 | 1.41 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 ТР-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4777 |  | 8.4777 | 1.41 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ТР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 ТН-35-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 СР-35-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ЛР-35 Атагай | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 Атагай | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ЛР-35 Нижнеудинск | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5386 |  | 4.5386 | 0.77 | 2.89 | 0.87856
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 Нижнеудинск | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5785 |  | 1.5785 | 0.77 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 СР-110-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6877 |  | 7.6877 | 0.62 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 ЛР-110 Ввод А | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6877 |  | 7.6877 | 0.62 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6877 |  | 7.6877 | 0.62 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6877 |  | 7.6877 | 0.62 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ТР-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1325 |  | 4.1325 | 0.39 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1325 |  | 4.1325 | 0.39 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 ТН-35-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1325 |  | 4.1325 | 0.39 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 СР-35-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1325 |  | 4.1325 | 0.39 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ЛР-35 Порог | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1325 |  | 4.1325 | 0.39 | 2.87 | 0.87248
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ШР-35 Порог | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1325 |  | 4.1325 | 0.39 | 2.87 | 0.87248
| ПС 35/10 кВ Порог | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ S=1000-6300 кВа Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.2416 |  | 12.2416 | 3.57 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 кВ Порог | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ЛР-35 ввод 1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.3025 |  | 4.3025 | 0.56 | 2.87 | 0.87248
| ПС 35/10 кВ Порог | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 ЛР-35 ввод 2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.3025 |  | 4.3025 | 0.56 | 2.87 | 0.87248
| ПС 35/10 кВ Порог | Средний ремонт масляного выключателя типа ВТ-35, ВТД-35 с приводами ШПЭ-II, ПП-67 МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.1558 |  | 11.1558 | 3.41 | 5.94 | 1.8058
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ-2,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 151.6714 |  | 151.6714 | 148.92 | 2.11 | 0.64144
| ПС 35/10 кВ Порог | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ ТН-10-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.60768 |  | 0.60768 | 0.06 | 0.42 | 0.12768
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7081 |  | 4.7081 | 0.77 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ S=более 20000 кВА Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.069 |  | 43.069 | 19.91 | 17.76 | 5.399
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт короткозамыкателя 110 кВ ЗОН 110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5776 |  | 1.5776 | 0.73 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текуший ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 17.6926 |  | 17.6926 | 11.29 | 4.91 | 1.4926
| ПС 110/6 кВ Водопад | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110-630-2000У1 с приводом ПРН-220М без замены изолятора ШР-110 БСК-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.0177 |  | 8.0177 | 0.95 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.1058 |  | 5.1058 | 0.62 | 3.44 | 1.0458
| ПС 35/10 кВ Атагай | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ ТН-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3877 |  | 1.3877 | 0.84 | 0.42 | 0.12768
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ S=более 20000 кВА Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.529 |  | 26.529 | 3.37 | 17.76 | 5.399
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт короткозамыкателя 110 кВ ЗОН 110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6019 |  | 1.6019 | 0.65 | 0.73 | 0.22192
| ПС 110/6 кВ Водопад | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ-2,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 150.7714 |  | 150.7714 | 148.02 | 2.11 | 0.64144
| ПС 35/10 кВ Атагай | Замена проходного изолятора КРУН-10 кВ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.0354 |  | 24.0354 | 18.35 | 4.36 | 1.3254
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ, S=6300-20000 кВа. Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.3063 |  | 19.3063 | 2.25 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ, S=6300-20000 кВа. Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.3063 |  | 19.3063 | 2.25 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.1392 |  | 6.1392 | 1.51 | 3.55 | 1.0792
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.1392 |  | 6.1392 | 1.51 | 3.55 | 1.0792
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 Т-2 (3шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4381 |  | 4.4381 | 0.5 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 Т-1 (3шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4381 |  | 4.4381 | 0.5 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 Катарбей (3шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4381 |  | 4.4381 | 0.5 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-1 (3шт.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7481 |  | 4.7481 | 0.81 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-2 (3шт.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7481 |  | 4.7481 | 0.81 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-ОСШ (1шт) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.587 |  | 1.587 | 0.27 | 1.01 | 0.30704
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя С-35 МВ-35 Т-1 (3шт.) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.503 |  | 26.503 | 3.67 | 17.51 | 5.323
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя С-35 МВ-35 Т-2 (3шт.) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.503 |  | 26.503 | 3.67 | 17.51 | 5.323
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя С-35 МВ-35 Умыган (3шт.) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.503 |  | 26.503 | 3.67 | 17.51 | 5.323
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя С-35 СВ-35 (3шт.) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.503 |  | 26.503 | 3.67 | 17.51 | 5.323
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя С-35 МВ-35 Т-1 (3шт.) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5099 |  | 2.5099 | 2.21 | 0.23 | 0.06992
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя С-35 МВ-35 Т-2 (3шт.) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5099 |  | 2.5099 | 2.21 | 0.23 | 0.06992
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя С-35 МВ-35 Умыган (3шт.) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5099 |  | 2.5099 | 2.21 | 0.23 | 0.06992
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя С-35 СВ-35 (3шт.) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5099 |  | 2.5099 | 2.21 | 0.23 | 0.06992
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ШР-35 ТН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7853 |  | 1.7853 | 0.39 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7853 |  | 1.7853 | 0.39 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 Л ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7853 |  | 1.7853 | 0.39 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7853 |  | 1.7853 | 0.39 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ШР-35 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7853 |  | 1.7853 | 0.39 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ТР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0885 |  | 6.0885 | 0.39 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 Л СР-35-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0885 |  | 6.0885 | 0.39 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 СР-35-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0885 |  | 6.0885 | 0.39 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ШР-35 Умыган | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0885 |  | 6.0885 | 0.39 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом ПР-90/90 ЛР-35 Умыган | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0885 |  | 6.0885 | 0.39 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт 1 СШ 35 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.489 |  | 2.489 | 0.52 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт 2 СШ 35 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.489 |  | 2.489 | 0.52 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.1261 |  | 5.1261 | 0.21 | 3.77 | 1.1461
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ ТТ-35 Умыган-2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0091 |  | 2.0091 | 0.34 | 1.28 | 0.38912
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт 1 СШ 10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.7056 |  | 0.7056 | 0.51 | 0.15 | 0.0456
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт 2 СШ 10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.7056 |  | 0.7056 | 0.51 | 0.15 | 0.0456
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Больница | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Иргей | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Даур | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 МТМ | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 СВ-10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 ТСН-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 ТСН-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Резерв-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт масляного выключателя ВМПЭ-10 МВ-10 Резерв-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7058 |  | 4.7058 | 0.22 | 3.44 | 1.0458
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт ячейки КРУН 6-10 кВ с выкатной тележкой и масляным выключателем - 14 ячеек. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.3197 |  | 17.3197 | 3.08 | 10.92 | 3.3197
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ ТН-10-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.69768 |  | 0.69768 | 0.15 | 0.42 | 0.12768
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ ТН-10-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.69768 |  | 0.69768 | 0.15 | 0.42 | 0.12768
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт НОМ-10-66 У2, Q=630ВА, НОЛ-0,8-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.69768 |  | 0.69768 | 0.15 | 0.42 | 0.12768
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт НОМ-10-66 У2, Q=630ВА, НОЛ-0,8-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.69768 |  | 0.69768 | 0.15 | 0.42 | 0.12768
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ-2,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 150.7714 |  | 150.7714 | 148.02 | 2.11 | 0.64144
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, S=6300-20000 кВа Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.5563 |  | 20.5563 | 3.5 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, S=6300-20000 кВа Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.5563 |  | 20.5563 | 3.5 | 13.08 | 3.9763
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт ОД и КЗ-110 кВ применительно к ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7992 |  | 4.7992 | 0.17 | 3.55 | 1.0792
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт ОД и КЗ-110 кВ применительно к ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7992 |  | 4.7992 | 0.17 | 3.55 | 1.0792
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ ЛР-110 Шеберта | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ ЛР-110 Резерв | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ ТР-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ СР-1-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ СР-2-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителя 110 кВ ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6594 |  | 7.6594 | 0.67 | 5.36 | 1.6294
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | ПАКЗ оборудования на 2р. вручную с очисткой поверхности 180 м2 (металлоконструкции ОРУ-110) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.915 |  | 12.915 | 0.84 | 9.26 | 2.815
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-1(3шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7381 |  | 4.7381 | 0.8 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-2(3шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7381 |  | 4.7381 | 0.8 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ-2,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 150.7714 |  | 150.7714 | 148.02 | 2.11 | 0.64144
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.91 |  | 28.91 | 25 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 23.91 |  | 23.91 | 20 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 17.61 |  | 17.61 | 15 | 2 | 0.61
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 17.61 |  | 17.61 | 15 | 2 | 0.61
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 28.91 |  | 28.91 | 25 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 28.91 |  | 28.91 | 25 | 3 | 0.91
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 45.216 |  | 45.216 | 40 | 4 | 1.216
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 56.52 |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 56.52 |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 61.52 |  | 61.52 | 55 | 5 | 1.52
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 56.52 |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 56.52 |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.52 |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 45.22 |  | 45.22 | 40 | 4 | 1.22
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 45.22 |  | 45.22 | 40 | 4 | 1.22
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 45.22 |  | 45.22 | 40 | 4 | 1.22
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | Подряд | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | Подряд | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | Подряд | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 55.65 |  | 55.65 | 40 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 65.65 |  | 65.65 | 50 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 62.65 |  | 62.65 | 47 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 83.08 |  | 83.08 | 57 | 20 | 6.08
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 65.65 |  | 65.65 | 50 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 56.65 |  | 56.65 | 41 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 55.65 |  | 55.65 | 40 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 180.12 |  | 180.12 | 141 | 30 | 9.12
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 183.12 |  | 183.12 | 144 | 30 | 9.12
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 102.08 |  | 102.08 | 76 | 20 | 6.08
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 55.65 |  | 55.65 | 40 | 12 | 3.65
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 59.65 |  | 59.65 | 44 | 12 | 3.65
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 40.43 |  | 40.43 | 30 | 8 | 2.43
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 130.6 |  | 130.6 | 98 | 25 | 7.6
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 138.6 |  | 138.6 | 106 | 25 | 7.6
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 213.64 |  | 213.64 | 168 | 35 | 10.64
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 215.824 |  | 215.824 | 208 | 6 | 1.824
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 79.56 |  | 79.56 | 60 | 15 | 4.56
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 178.12 |  | 178.12 | 139 | 30 | 9.12
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 515.2 |  | 515.2 | 450 | 50 | 15.2
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 505.2 |  | 505.2 | 440 | 50 | 15.2
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 283.68 |  | 283.68 | 225 | 45 | 13.68
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 236.16 |  | 236.16 | 184 | 40 | 12.16
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 128.6 |  | 128.6 | 96 | 25 | 7.6
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 18.52 |  | 18.52 | 12 | 5 | 1.52
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 33.43 |  | 33.43 | 23 | 8 | 2.43
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 42.43 |  | 42.43 | 32 | 8 | 2.43
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 59.65 |  | 59.65 | 44 | 12 | 3.65
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 75.56 |  | 75.56 | 56 | 15 | 4.56
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.65 |  | 53.65 | 38 | 12 | 3.65
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 77.56 |  | 77.56 | 58 | 15 | 4.56
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 218.64 |  | 218.64 | 173 | 35 | 10.64
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 238.16 |  | 238.16 | 186 | 40 | 12.16
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 110.08 |  | 110.08 | 84 | 20 | 6.08
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 63.65 |  | 63.65 | 48 | 12 | 3.65
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 60.65 |  | 60.65 | 45 | 12 | 3.65
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 38.43 |  | 38.43 | 28 | 8 | 2.43
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 40.43 |  | 40.43 | 30 | 8 | 2.43
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 96.08 |  | 96.08 | 70 | 20 | 6.08
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 106.1 |  | 106.1 | 80 | 20 | 6.1
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 106.1 |  | 106.1 | 80 | 20 | 6.1
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 56.65 |  | 56.65 | 41 | 12 | 3.65
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 106.08 |  | 106.08 | 80 | 20 | 6.08
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 204.216 |  | 204.216 | 199 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 241.16 |  | 241.16 | 189 | 40 | 12.16
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 132.6 |  | 132.6 | 100 | 25 | 7.6
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 106.08 |  | 106.08 | 80 | 20 | 6.08
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 106.08 |  | 106.08 | 80 | 20 | 6.08
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 111.08 |  | 111.08 | 85 | 20 | 6.08
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 159.12 |  | 159.12 | 120 | 30 | 9.12
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 195.64 |  | 195.64 | 150 | 35 | 10.64
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 217.64 |  | 217.64 | 172 | 35 | 10.64
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 211.824 |  | 211.824 | 200 | 9 | 2.824
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 160.12 |  | 160.12 | 121 | 30 | 9.12
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 242.16 |  | 242.16 | 190 | 40 | 12.16
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 571.72 |  | 571.72 | 500 | 55 | 16.72
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 643.24 |  | 643.24 | 565 | 60 | 18.24
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 315.68 |  | 315.68 | 257 | 45 | 13.68
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 207.824 |  | 207.824 | 200 | 6 | 1.824
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 195.64 |  | 195.64 | 150 | 35 | 10.64
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 9314.888 | 0 | 9314.888 | 7540 | 1361 | 413.888
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт маслоприемника Т-2 | ТР | Авг | Авг | Подряд | 290 | 290 | 0 |  |  | 0
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Ремонт маслоприемников Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Подряд | 407 | 407 | 0 |  |  | 0
| Здание РЭП-1 Зиминского РЭС | Замена светильников наружного освещения -10шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 23.0361 |  | 23.0361 | 22.12 | 0.7025 | 0.21356
| Склад ремстройучастка | Ремонт полов из линолеума | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 79.12 |  | 79.12 | 40 | 30 | 9.12
| Здание вспомогательного персонала | Внутренняя отделка стен и потолков. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 203.232 |  | 203.232 | 95 | 83 | 25.232
| Здание вспомогательного персонала | Ремонт отмостки. Ремонтшт.укатурки стен. АКЗ фасада. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 186.36 |  | 186.36 | 69 | 90 | 27.36
| Здание столовой | Обработка противогрибковым составом и АКЗ ВД подвала, внутренних помещений | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 178.24 |  | 178.24 | 100 | 60 | 18.24
| Здание столовой | Ремонт отмостки Смена а/ц листов Ремонт конька крыши Наружняя АКЗ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 247.36 |  | 247.36 | 130 | 90 | 27.36
| Здание по ремонту трансформаторов | Ремонт отмостки. АКЗ заднего фасада. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 154.32 |  | 154.32 | 50 | 80 | 24.32
| Здание обслуживающего пункта управления с ЗРУ 10 кВ ПС Чуна | Ремонт желобов, водостоков. Смена листов кровли. Смена дверей. Ремонт бетонных полов. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 181.28 |  | 181.28 | 90 | 70 | 21.28
| Гараж п. Лесогорск | Ремонт кирпичной кладки. Монтаж желобов и водостоков кровли. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 168.24 |  | 168.24 | 90 | 60 | 18.24
| Монтерский пункт Усть-Када | Ремонт кирпичной печи. Внут.отделка стен и потолков. (побелка) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 109.552 |  | 109.552 | 60 | 38 | 11.552
| Здания камеpы задвижек № 1, № 2 ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт кровли (ремонт стропильной системы) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 181.28 |  | 181.28 | 90 | 70 | 21.28
| Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ ПС Н-зиминская | Ремонт штукатурки с окраской кислотостойкой краской. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 158.24 |  | 158.24 | 80 | 60 | 18.24
| Здание обслуживающего пункта управления ПС Бирюса | Внутренняя отделка стен и потолков. Смена оконных блоков. | ТР | Нояб | Нояб | Подряд | 400 | 400 | 0 |  |  | 0
| Здание ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Ремонт бетонных полов | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 132.76 |  | 132.76 | 48 | 65 | 19.76
| Здание диспетчерского управления | Ремонт пожарной наружной маршевой эвакуационной лестницы | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 62.6 |  | 62.6 | 30 | 25 | 7.6
| Здание ГЩУ ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Ремонт пожарной наружной маршевой эвакуационной лестницы | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 151.72 |  | 151.72 | 80 | 55 | 16.72
| Здание ГЩУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт пожарных наружних маршевых эвакуационных лестниц Ограждение кровли | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 217.8 |  | 217.8 | 120 | 75 | 22.8
| Гараж с электротехнической лабораторией | Ремонт отмосток . Внутренняя отделка стен и потолков. Смена оконных блоков. Смена ворот | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 423.1552 |  | 423.1552 | 190 | 178.8 | 54.3552
| Здание маслохозяйства материальный склад ПС Тулун | Ремонт кровли с установкой водосливов | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 85.64 |  | 85.64 | 40 | 35 | 10.64
| Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ ПС Н-Зиминская | Ремонт противопожарного водопровода | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 214.32 |  | 214.32 | 110 | 80 | 24.32
| Здание бытовых помещений, сварочный пост ПС Тулун | Ремонт бетонного пола | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 154.76 |  | 154.76 | 70 | 65 | 19.76
| ПС 35/10 кВ Игнино | Ремонт маслосборного устройства | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.56 |  | 29.56 | 10 | 15 | 4.56
| ПС 35/10 кВ Или | Ремонт днища Т-2 маслоприёмника Изготовление крышки на маслосборник. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 62.6 |  | 62.6 | 30 | 25 | 7.6
| ПС 110/35/10 кВ Стройбаза | Ремонт ограждения | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 284.316 |  | 284.316 | 165 | 91.5 | 27.816
| ПС 110/35/10 кВ Стройбаза | Ремонт ограждения | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 431.512 |  | 431.512 | 232 | 153 | 46.512
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Ремонт маслоприемника Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 266.44 |  | 266.44 | 123 | 110 | 33.44
| ПС 35/10 кВ Ключи | Ремонт стен, днищ маслоприемников Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 145.72 |  | 145.72 | 74 | 55 | 16.72
| ПС 35/10кВ Афанасьево | Ремонт стен, днищ маслоприемников Т-1, Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 340.04 |  | 340.04 | 164 | 135 | 41.04
| ОРУ 110 кВ ПС Тулун | Расширение маслоприемников МВ-110 ШСВ, МВ-110 АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 240.4 |  | 240.4 | 110 | 100 | 30.4
| ОРУ 110 кВ ПС (ПП-500) Тулун | Ремонт маслоприемников МВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 125.2 |  | 125.2 | 60 | 50 | 15.2
| ОРУ 110 кВ ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Ремонт днищ, заделка трещин маслоприемников АТ-220 -2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 102.16 |  | 102.16 | 50 | 40 | 12.16
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Ремонт ограждения СВ-29. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 88.3341 |  | 88.3341 | 72.66 | 12.02 | 3.6541
| Здание эл. котельной ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт эл.котельной с заменой ц/насосов 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 66.4653 |  | 66.4653 | 43.88 | 17.32 | 5.2653
| Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт компрессорной с заменой настенных обогревателей 32шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 127.3395 |  | 127.3395 | 119.02 | 6.38 | 1.9395
| Здание ЗВН ПС-500 Н-Зиминская | Ремонт сети отопления в здании ЗВН (с заменой силовых кабелей, распред. щитка) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 90.912 |  | 90.912 | 87 | 3 | 0.912
| Здание ОПУ ПС "Н-Зиминская" | Ремонт внутреннего освещения здания ОПУ. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.608 |  | 23.608 | 21 | 2 | 0.608
| Внеплощадочные сети канализации ПС "Н-Зиминская" | Ремонт сети канализации. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 42.608 |  | 42.608 | 40 | 2 | 0.608
| Здание по ремонту трансформаторов | Замена светильников | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 33.94 |  | 33.94 | 19.6 | 11 | 3.34
| Административно-производственное здание ЗЭС | Замена светильников | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.19 |  | 43.19 | 26.24 | 13 | 3.95
| Здание диспетчерского управления | Замена светильников | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 39.28 |  | 39.28 | 26.24 | 10 | 3.04
| Электроцех | Капитальный ремонт электрокотлов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.72 |  | 27.72 | 14.68 | 10 | 3.04
| Электроцех | Капитальный ремонт электрокотлов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.72 |  | 27.72 | 14.68 | 10 | 3.04
| Электроцех | Капитальный ремонт электрокотлов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 27.72 |  | 27.72 | 14.68 | 10 | 3.04
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 105895.8869 | 40720 | 65175.8869 | 46729.998 | 14145.5206 | 4300.3683

## ЦЭС план 21г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Проект плана ремонтных работ на 2021 год.
№ п.п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 405-399. Всего: 180 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 95.2892 |  | 95.2892 | 2.8829 | 70.8638 | 21.5426
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Замена дефектных изоляторов опоры 384, 395, 349. Всего: 3 подв. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 37.857 |  | 37.857 | 33.4567 | 3.3745 | 1.0258
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет 401-402, 324-325, 339-340, 345-346. Всего: 1,7 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 48.5083 |  | 48.5083 | 2.8829 | 34.9889 | 10.6366
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка стаканов опоры 276-304, 404-390. 84шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 15.082 |  | 15.082 | 1.0811 | 10.7369 | 3.264
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка вокруг опор 369, 368, 367, 366, 365. 1,2 га. | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 33.6476 |  | 33.6476 | 1.4414 | 24.698 | 7.5082
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Смазка резьб V-образных болтов 402-404, 393-356. Всего: 156 резьб | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 16.3818 |  | 16.3818 | 12.2215 | 3.1904 | 0.96988
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление знаков безопасности на опорах 305-316. Всего: 11 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.015 |  | 2.015 | 1.3916 | 0.47805 | 0.14533
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов опор 382-392, 394, 397-406. 58 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 10.0274 |  | 10.0274 | 0.36005 | 7.4136 | 2.2537
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 359-361, 394-397. Всего: 150 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 77.7254 |  | 77.7254 | 0.7201 | 59.0531 | 17.9522
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление нумерации пролет опор 275-316. 41 оп. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 7.0116 |  | 7.0116 | 3.1846 | 2.9348 | 0.89217
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 404-405, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373, 372-371, 348-346, 343-341. 9,1 га (3га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 82.3158 |  | 82.3158 | 1.8002 | 61.745 | 18.7705
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 404-405, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373, 372-371, 348-346, 343-341. 9,1 га (3га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 82.3158 |  | 82.3158 | 1.8002 | 61.745 | 18.7705
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 404-405, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373, 372-371, 348-346, 343-341. 9,1га (3,1га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 84.9996 |  | 84.9996 | 1.8002 | 63.8032 | 19.3962
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ- 215) | Замена дефектных изоляторов опоры 207,195,145. Всего: 4 подв. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 50.394 |  | 50.394 | 45.1936 | 3.988 | 1.2124
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ- 215) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 140-149, 158-159. Всего: 150 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 79.1674 |  | 79.1674 | 2.1622 | 59.0531 | 17.9522
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ- 215) | Чистка просеки проллет опор 155-156, 156-157, 159-160, 99-100, 100-101, 97-98. Всего: 0,9 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 25.5961 |  | 25.5961 | 1.4414 | 18.5235 | 5.6311
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ- 215) | Обновление нумерации пролет опор 86-145. 59 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 9.924 |  | 9.924 | 4.4169 | 4.2232 | 1.2839
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ- 215) | Обновление предупредительных плакатов пролет опор 86-165, 173-190. Всего: 101 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 12.9697 |  | 12.9697 | 7.246 | 4.3894 | 1.3344
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов опора 122. Всего 2 подвески. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 35.9671 |  | 35.9671 | 33.3669 | 1.994 | 0.60618
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление предупрпедительных плакатов пролет опор 78-113. Всего: 35шт. | КР | май | май | СЛЭП | 4.6602 |  | 4.6602 | 2.6768 | 1.5211 | 0.4624
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки пролет опор 83-84, 85-86, 86--87, 87-88, 88-89, 89-90, 145-146, 146-147. 2,6 га. (1га) | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 27.1989 |  | 27.1989 | 0.36036 | 20.5817 | 6.2568
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки пролет опор 83-84, 85-86, 86--87, 87-88, 88-89, 89-90, 145-146, 146-147. 2,6га. (1,6га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 43.6623 |  | 43.6623 | 0.72072 | 32.9307 | 10.0109
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 139-143. Всего: 150 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 78.0864 |  | 78.0864 | 1.0811 | 59.0531 | 17.9522
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов опоры 189-181, 77-97. Всего: 56 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 9.6943 |  | 9.6943 | 0.36036 | 7.158 | 2.176
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление нумерации опоры 78-101, 125-145. Всего: 43 опоры. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.2221 |  | 6.2221 | 2.2085 | 3.0779 | 0.93569
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 7-9. Всего: 100 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 52.0569 |  | 52.0569 | 0.7201 | 39.3688 | 11.9681
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектных изоляторов опоры 78, 80/8, 80/9. Всего: 4 подвески | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 27.2051 |  | 27.2051 | 22.0047 | 3.988 | 1.2124
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации опоры 35-80. Всего: 45 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 7.7889 |  | 7.7889 | 2.3885 | 4.1414 | 1.259
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Обновление предупредительных плакатов опоры 18-25, 95-135. Всего: 47 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 6.0733 |  | 6.0733 | 3.4098 | 2.0426 | 0.62094
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Замена дефектных изоляторов опора 82/21 (ц-у). Всего: 2 подв. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 22.7231 |  | 22.7231 | 20.1229 | 1.994 | 0.60618
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Чистка просеки пролет опор 82/52-82/54. Всего: 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 14.1393 |  | 14.1393 | 0.7201 | 10.2908 | 3.1284
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 82/34-82/39, 82/49-82/53. Всего: 100 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 52.0569 |  | 52.0569 | 0.7201 | 39.3688 | 11.9681
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Откопка подножников опор 102, 103. Всего: 4 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.4135 |  | 2.4135 | 0.36005 | 1.5748 | 0.47872
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Замена изоляции опора 99/16. Всего: 1 подвеска. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 9.3551 |  | 9.3551 | 8.055 | 0.997 | 0.30309
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Чистка просеки пролет опор 86-87. Всего: 0,4 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 11.4555 |  | 11.4555 | 0.7201 | 8.2327 | 2.5027
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Вырубка отдельных угрожающих леревтев пролет опор 16-17, 20-24, 55-58. Всего: 150 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 77.7254 |  | 77.7254 | 0.7201 | 59.0531 | 17.9522
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Замена изоляции опора 14. Всего: 2 подвески | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 15.0355 |  | 15.0355 | 12.4353 | 1.994 | 0.60618
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Обновление нумерации попор 50-63. 13 опор. | КР | май | май | СЛЭП | 2.5363 |  | 2.5363 | 0.97619 | 1.1964 | 0.36371
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Чистка просеки пролет опор 13-14, 14-15, 15-16, 16-17. Всего: 1,5 га. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 40.9785 |  | 40.9785 | 0.72072 | 30.8725 | 9.3852
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Чистка просеки пролет опор 154-155. 0,25 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 7.07 |  | 7.07 | 0.36036 | 5.1454 | 1.5642
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Замена изоляции опора 65. Всего: 1 подвеска. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 26.6315 |  | 26.6315 | 25.3314 | 0.997 | 0.30309
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Белореченск | Замена изоляции опора 13. Всего: 2 подвески. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 17.8454 |  | 17.8454 | 15.2452 | 1.994 | 0.60618
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Белореченск | Чистка просеки пролет опор 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 32-34. Всего: 2,3 га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 62.4487 |  | 62.4487 | 0.7201 | 47.3379 | 14.3907
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Белореченск | Обновление нумерации опор 6-24. 18 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 3.4444 |  | 3.4444 | 1.2843 | 1.6566 | 0.50359
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 109-110. Всего: 15шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 8.0606 |  | 8.0606 | 0.36005 | 5.9053 | 1.7952
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Обновление предупредительных плакатов опоры 67-110. Всего: 43 опоры | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 5.3061 |  | 5.3061 | 2.8693 | 1.8687 | 0.5681
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Чистка просеки пролет опор 84-85 (0,1га), 85-86 (0,5 га), 86-87 (0,1 га). Всего: 0,7 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 19.147 |  | 19.147 | 0.36005 | 14.4072 | 4.3798
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Обновление нумерации опор 100-110. 10 опор. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 5.4167 |  | 5.4167 | 4.2166 | 0.92031 | 0.27977
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Замена изоляции опора 12. Всего: 1 подвеска | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 18.1194 |  | 18.1194 | 16.8193 | 0.997 | 0.30309
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Обновление предупредительных плакатов опоры 1-26. Всего: 26 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 3.4207 |  | 3.4207 | 1.9473 | 1.1299 | 0.3435
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Обновление нумерации опоры 1-15. 15 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.7763 |  | 2.7763 | 0.97619 | 1.3805 | 0.41966
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-ТЭЦ-11 | Обновление нумерации опоры 15-25. : 10 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.1763 |  | 2.1763 | 0.97619 | 0.92031 | 0.27977
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-ТЭЦ-11 | Замена изоляции опора 34. Всего: 2 подвеска | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 26.2834 |  | 26.2834 | 23.6832 | 1.994 | 0.60618
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-ТЭЦ-11 | Вырубка деревьев пролет опор 1-3. Всего: 50 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 26.0285 |  | 26.0285 | 0.36005 | 19.6844 | 5.9841
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 446-447 (1,5га), 459-460 (0,15га). Всего: 1,65га | КР | Март | Март | СЛЭП | 47.8902 |  | 47.8902 | 3.6066 | 33.9598 | 10.3238
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка деревьев вокруг опор 423 (0,1га), 424 (0,05га), 425 (0,01га), 428 (0,2га), 429 (0,01га), 433 (0,1га). Всего: 0,47 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 15.6806 |  | 15.6806 | 3.0665 | 9.6734 | 2.9407
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Расширение просеки в пролёте опор 408-409 (0,03га), 416-417 (0,2га), 434-435 (0,1 га), 450-451 (0,15га). Всего: 0,48 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 17.1861 |  | 17.1861 | 4.3036 | 9.8792 | 3.0033
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Установка дистанционных распорок в пролёте опор 430-431. Всего: 3 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 8.4101 |  | 8.4101 | 6.01 | 1.8406 | 0.55955
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Ремонт контура заземления опоры 407. Всего: 1шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 2.6809 |  | 2.6809 | 2.3642 | 0.24286 | 0.073829
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролёт опор 459-460 (0,03га), 460-461 (0,07га). Всего: 0,1га | КР | Март | Март | СЛЭП | 4.5133 |  | 4.5133 | 1.8295 | 2.0582 | 0.62568
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка деревьев вокруг опор 431 (0,01га) 443 (0,06га), 454 (0,15га),460 (0,05га), 461 (0,05га). 0,32 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 10.8301 |  | 10.8301 | 2.2418 | 6.5861 | 2.0022
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 441-442 (15шт), 447-448 (2шт), 452-453 (30шт), 453-454 (8шт). Всего: 55 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 32.7189 |  | 32.7189 | 4.4836 | 21.6528 | 6.5825
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролётах опор 20-21 (0,5га), 36-37 (0,3га), 38-39 (0,4га). Всего: 1,2 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 34.8081 |  | 34.8081 | 2.6019 | 24.698 | 7.5082
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролётах опор 5-6 (0,2га), 20-21 (0,1га). Всего: 0,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 10.2934 |  | 10.2934 | 2.2418 | 6.1745 | 1.877
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 18-19 (1га), 26-27 (0,2га). Всего: 0,2 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 7.6095 |  | 7.6095 | 2.2418 | 4.1163 | 1.2514
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Ремонт контура зазмления опоры 27, 28. Всего: 2шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 3.4801 |  | 3.4801 | 2.8467 | 0.48572 | 0.14766
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка кустарника вокруг опор 21, 22, 28. 0,1 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.9257 |  | 4.9257 | 2.2418 | 2.0582 | 0.62568
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Расширение просеки в пролёте опор 40-41. 0,1 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.9257 |  | 4.9257 | 2.2418 | 2.0582 | 0.62568
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 33-34 (1,5га) | КР | май | май | СЛЭП | 42.8596 |  | 42.8596 | 2.6019 | 30.8725 | 9.3852
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Регулировка оттяжек опор 33, 34, 36, 39, 40. 5 оп. | КР | май | май | СЛЭП | 10.3624 |  | 10.3624 | 2.0618 | 6.3655 | 1.9351
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка деревьев вокруг опор 14 (0,15га), 15 (0,03га). Всего: 0,18 га | КР | май | май | СЛЭП | 7.0728 |  | 7.0728 | 2.2418 | 3.7047 | 1.1262
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролётах опор 31-32 (0,1га), 35-36 (0,2га). Всего: 0,3 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 10.2934 |  | 10.2934 | 2.2418 | 6.1745 | 1.877
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор 57-58 (5шт.). Всего: 5шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 4.8087 |  | 4.8087 | 2.2418 | 1.9684 | 0.59841
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки в пролёте опор 39-40 (0,5га), 56-57 (0,5га), 76-77 (0,6га), 79-80 (0,2га), 80-81 (0,5га), 85-87 (0,1га), 90-91 (0,3га). Всего: 2,7 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 79.7295 |  | 79.7295 | 7.2655 | 55.5705 | 16.8934
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 64-65 (3шт), 70-71 (1шт), 81-82 (1шт), 87-88(4шт). 9 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 8.9239 |  | 8.9239 | 4.3036 | 3.5432 | 1.0771
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка кустарника вокруг опор 70 (0,02га), 80 (0,01га), 91 (0,01га), 92 (0,01га). Всего: 0,05 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 3.5837 |  | 3.5837 | 2.2418 | 1.0291 | 0.31284
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 -Еловка | Вырубка деревьев в пролёте опор 33-34 (5шт), 34-35 (1шт). Всего: 6 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 5.322 |  | 5.322 | 2.2418 | 2.3621 | 0.71809
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками отпайка на ПС Мегет | Чистка просеки в пролёте опор 7-8 (0,5га), 8-9 (0,5га), 11-12 (0,5га). Всего: 1,5 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 43.0397 |  | 43.0397 | 2.7819 | 30.8725 | 9.3852
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками отпайка на ПС Мегет | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 3-4 (18шт). Всего: 18 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 11.4825 |  | 11.4825 | 2.2418 | 7.0864 | 2.1543
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками отпайка на ПС Мегет | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор 9-10 (5шт). Всего: 5шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 4.8087 |  | 4.8087 | 2.2418 | 1.9684 | 0.59841
| отпайкаВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино на ПС ПРП | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,4га). 0,4 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.9772 |  | 12.9772 | 2.2418 | 8.2327 | 2.5027
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,4га), 32-33 (0,4га), 33-34 (0,8га). Всего: 1,6 га | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 46.5482 |  | 46.5482 | 3.6066 | 32.9307 | 10.0109
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 13-14 (0,06га), 16-17 (0,3га), 18-19 (0,5га), 15/3-15/4 (0,1га). Всего: 0,86 га | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 25.503 |  | 25.503 | 2.4218 | 17.7002 | 5.3809
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -Ангарская | Вырубка деревьев вокруг опор 2 (20шт), 21 (10шт). Всего: 30 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 17.6429 |  | 17.6429 | 2.2418 | 11.8106 | 3.5904
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -Ангарская | Вырубка деревьев в пролете опор 5-6 (10шт), 6-7 (20шт), 19-20 (9шт). Всего: 39 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 22.2632 |  | 22.2632 | 2.2418 | 15.3538 | 4.6676
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролётах опор 18-19 (0,1га), 19-20 (0,1га), 20-21 (0,1га), 24-25 (0,5га). Всего: 0,8 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 24.7174 |  | 24.7174 | 3.2466 | 16.4653 | 5.0055
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 11 (8шт), 30 (10шт). Всего: 18 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 11.4825 |  | 11.4825 | 2.2418 | 7.0864 | 2.1543
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Чистка просеки в пролёте опор 14-15 (0,3га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 9.881 |  | 9.881 | 1.8295 | 6.1745 | 1.877
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка деревьев в пролёте опор 7-8 (2шт), 9-10 (7шт), 29-30 (1шт), 30-31 (6шт). Всего: 16 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 10.4557 |  | 10.4557 | 2.2418 | 6.299 | 1.9149
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Откопка подножников опоры 23. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.1771 |  | 6.1771 | 4.1236 | 1.5748 | 0.47872
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 5-6 (0,6га), 7-8 (0,3га). Всего: 0,9 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 26.9889 |  | 26.9889 | 2.8342 | 18.5235 | 5.6311
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки вокруг опор 7 (0,03га). Всего: 0,03 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.6346 |  | 2.6346 | 1.8295 | 0.61745 | 0.1877
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролёте опор 25-26 (0,2га), 28-29 (0,5га), 29-30 (0,5га). Всего: 1,2 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 34.8081 |  | 34.8081 | 2.6019 | 24.698 | 7.5082
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка кустарника в пролёте опор 21-22 (4шт), 22-23 (20шт), 23-24 (3шт), 26-27 (10шт), 30-31 (7шт). 44 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 24.83 |  | 24.83 | 2.2418 | 17.3223 | 5.266
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка кустарника вокруг опор 28 (4шт), 31 (30шт). Всего: 34 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 19.6964 |  | 19.6964 | 2.2418 | 13.3854 | 4.0692
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 9-10 (0,1га), 12-13 (0,2га). Всего: 0,3 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 9.809 |  | 9.809 | 1.7575 | 6.1745 | 1.877
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Подрезка кроны угрожающих деревьев в пролёте опор 18-19. Всего: 15шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 11.5918 |  | 11.5918 | 3.8913 | 5.9053 | 1.7952
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Мирная | Обновление постоянных знаков на опорах 1-20. Всего: 20 опор | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 5.6942 |  | 5.6942 | 3.2941 | 1.8406 | 0.55955
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 | Чистка просеки в пролёте опор 23-24 (0,1га), 45-46 (0,5га). Всего: 0,6 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 18.525 |  | 18.525 | 2.4218 | 12.349 | 3.7541
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 отпайка на Водозабор -1 | Чистка просеки в пролете опор 24/1-24/2 (0,02га) 24/2-24/3 (0,1га), 24/6-портал (0,02га). Всего: 0,14 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.1745 |  | 5.1745 | 1.4171 | 2.8814 | 0.87596
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,4га), 5-6 (0,2га), 7-8 (0,7га), 26-27 (0,2га). Всего: 1,5 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 45.1015 |  | 45.1015 | 4.8437 | 30.8725 | 9.3852
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка деревьев в пролёте опор 3-4 (25шт), 6-7 (20шт). Всего: 45 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 25.1111 |  | 25.1111 | 2.0095 | 17.7159 | 5.3856
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 47-48 (0,5га), 48-49 (0,5га), 55-56 (0,8га), 56-57 (0,8га), 58-59 (0,4га). Всего: 3 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 91.4923 |  | 91.4923 | 10.9768 | 61.745 | 18.7705
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 9-10 (20шт), 12-13 (20шт). Всего: 40 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 22.3642 |  | 22.3642 | 1.8295 | 15.7475 | 4.7872
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Вырубка деревьев вокруг опор 25 (2шт). | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.8562 |  | 2.8562 | 1.8295 | 0.78738 | 0.23936
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор 1-2 (4шт), 2-3 (15шт), 4-5 (2шт). Всего: 21 шт. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 12.5382 |  | 12.5382 | 1.7575 | 8.2674 | 2.5133
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 18-19 (0,5га), 19-20 (0,5га), 17-18 (0,05). Всего: 1,05 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 30.7823 |  | 30.7823 | 2.6019 | 21.6108 | 6.5697
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки в пролете опор 17-18 (0,2га), 18-19 (0,5га). Всего: 0,7 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 21.2088 |  | 21.2088 | 2.4218 | 14.4072 | 4.3798
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 19-20 (0,7га), 20-21 (0,3га). Всего: 1 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 29.6727 |  | 29.6727 | 2.8342 | 20.5817 | 6.2568
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 20-21 (0,3га). 0,3 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 9.0563 |  | 9.0563 | 1.0047 | 6.1745 | 1.877
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 11-12 (10шт), 21-22 (1шт). Всего: 11 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 6.6518 |  | 6.6518 | 1.0047 | 4.3306 | 1.3165
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 21-22 (1шт) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.7552 |  | 2.7552 | 2.2418 | 0.39369 | 0.11968
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 7-8 (5шт), 12-13 (8шт). Всего: 13 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 8.5033 |  | 8.5033 | 1.8295 | 5.1179 | 1.5559
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Чистка просеки в пролёте опор 13-14 (0,15га). | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 5.8552 |  | 5.8552 | 1.8295 | 3.0873 | 0.93852
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев вокруг опоры 8 (0,1га). | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 4.5133 |  | 4.5133 | 1.8295 | 2.0582 | 0.62568
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 14-15 (35шт). | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 19.7974 |  | 19.7974 | 1.8295 | 13.7791 | 4.1888
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 36-37 (0,4га), 47-48 (0,1га), 49-50 (0,15га). Всего: 0,65 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 19.8669 |  | 19.8669 | 2.4218 | 13.3781 | 4.0669
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролете опор 14-14/1 (1шт), 14/11-14/12 (2шт). Всего: 3 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.7819 |  | 3.7819 | 2.2418 | 1.1811 | 0.35904
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролете опор 14-14/1 (1шт), 14/11-14/12 (2шт). Всего: 3 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.7819 |  | 3.7819 | 2.2418 | 1.1811 | 0.35904
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 180-181(0,7); 195-196 (0,2); 202-205 (1,9); 199-200 (1,1); вокруг опор 166 (0,1); 169 (0,1); 171 (0,1); 191(0,01); 192(0,1); 215 (0,1). Всего: 4,41 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 125.5449 |  | 125.5449 | 7.1871 | 90.7652 | 27.5926
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 193-194. Всего: 40 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 22.1319 |  | 22.1319 | 1.5971 | 15.7475 | 4.7872
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Замена оттяжек опор 195 (1), 183 (1). Всего: 2 оттяжки | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 66.3499 |  | 66.3499 | 62.0162 | 3.3233 | 1.0103
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Чистка стаканов стоек опор 232, 245, 246, 250, 253, 255, 257, 261-274. Всего: 21 шт. | КР | май | май | СЛЭП | 4.4004 |  | 4.4004 | 0.90012 | 2.6842 | 0.81601
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мех. способом пролет опор: 142-144 (1,1 га); 149-152 (3,5га); 163-165 (0,8 га); 166-168 (0,5 га); 171-172 (0,8 га); 220-221 (0,8 га); 222-225 (1,2 га); 234-235 (0,1га); 242-244 (0,8 га); 245-246 (0,4 га); 251-255 (2,5 га); 271-273 (0,4 га). Всего: 12,9 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 29.3953 |  | 29.3953 | 16.4944 | 9.8933 | 3.0076
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор 145-147, 152, 154, 161-163, 165, 170-175, 194, 203, 204, -213. Всего: 52 шт. | КР | май | май | СЛЭП | 11.1876 |  | 11.1876 | 2.5203 | 6.6467 | 2.0206
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Смазка резьб U- образных болтов: 161-163, 168, 170-175, 190-194, 203-213. Всего: 27 шт. | КР | май | май | СЛЭП | 6.5505 |  | 6.5505 | 5.8304 | 0.55219 | 0.16786
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки вручную пролет опор 250-251 (0,2 га); 248-249 (0,4 га); 243-245 (1,7 га); 251-259 (2,7 га); 266-267 (1,2 га). Всего: 6,2 га (3,1 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 86.0798 |  | 86.0798 | 2.8804 | 63.8032 | 19.3962
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки вручную пролет опор 250-251 (0,2 га); 248-249 (0,4 га); 243-245 (1,7 га); 251-259 (2,7 га); 266-267 (1,2 га). Всего: 6,2 га (3,1 га) | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 86.0798 |  | 86.0798 | 2.8804 | 63.8032 | 19.3962
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки механизированным способом пролет опор: 7А-17А (10 га); 7Б-17Б (9,8 га). Всего: 19,8 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 41.6564 |  | 41.6564 | 21.8551 | 15.1851 | 4.6163
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Расширение просеки пролет опор 267-268 (35 шт); 279-280 (20 шт); 280-281 (25 шт). Всего: 80 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 42.4604 |  | 42.4604 | 1.3909 | 31.495 | 9.5745
| ВЛ 220 кВ № 216 | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 200-201(3 шт); 208-209 (2шт); 209-210 (15 шт), 214 (3 шт). Всего: 23 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.9922 |  | 12.9922 | 1.1848 | 9.0548 | 2.7527
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки вручную при сроедней заросли пролет опор 209-210 (0,2 га); 223-224 (1,2 га); 237-238 (1 га). Всего: 2,4 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 66.9328 |  | 66.9328 | 2.5203 | 49.396 | 15.0164
| ВЛ 220 кВ № 216 | Откопка подножников опоры 212,219. 4 подножника. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 2.5935 |  | 2.5935 | 0.54007 | 1.5748 | 0.47872
| ВЛ 220 кВ № 230 | Расширение просеки пролет опор 5-14 (90 шт); 56-60 (70 шт); 88-90 (30 шт); 93-94 (30 шт). Всего: 220 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 117.7848 |  | 117.7848 | 4.8437 | 86.6113 | 26.3298
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки пролет опор 47-48 (1,2 га). | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 34.6281 |  | 34.6281 | 2.4218 | 24.698 | 7.5082
| ВЛ 220 кВ № 230 | Откопка подножников 110-116 (15 шт); 98-102 (17 шт). Всего: 32 подножника. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 19.5962 |  | 19.5962 | 3.1684 | 12.598 | 3.8298
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Заделка трещин на ж/б опоре № 15. Всего: 1 оп | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 8.8545 |  | 8.8545 | 7.5211 | 1.0226 | 0.31086
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Обновление постоянных знаков на опорах 32,35,36,37,43. Всего: 5 опор. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 3.6807 |  | 3.6807 | 3.0807 | 0.46015 | 0.13989
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор13-14 (0,5 га - болото); 38-39 (0,3 га). 0,8 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 22.1909 |  | 22.1909 | 0.7201 | 16.4653 | 5.0055
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Установка ВГ провода на штатное место: 24,41,49,70,111. Всего: 6 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.5604 |  | 5.5604 | 0.36005 | 3.988 | 1.2124
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Вырубка отдельных угрожающих деревьев опора 43. Всего: 3 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.1586 |  | 2.1586 | 0.61854 | 1.1811 | 0.35904
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй (с отпайкой на ПС Жаргон) | Чистка просеки при средней заросли пролет опор 19-14 (2 га), оп.33 (0,1 га); 65-66 (0,3 га): Всего: 2,4 га | КР | Фев | Март | СЛЭП | 68.1991 |  | 68.1991 | 3.7866 | 49.396 | 15.0164
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй (с отпайкой на ПС Жаргон) | Ремонт провода (бандаж) 48/5-48/6, 48/8-48/9, 48/9-48/10, 48/12-48/13, 48/13-48/14, 48/14-48/15. Всего: 6 бандажей. | КР | Май | Май | СЛЭП | 3.9188 |  | 3.9188 | 0.61854 | 2.5308 | 0.76938
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй (с отпайкой на ПС Жаргон) | Вырубка отдельных боков деревьев пролет опор 48-50(25шт); 48/3-48/5 (12шт); 48/11-48/12 (4шт). 41шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 22.8253 |  | 22.8253 | 1.7772 | 16.1412 | 4.9069
| ВЛ 110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки при средней заросли пролет опор 50-51 (0,1 га); 58-59 (0,1 га); 79-80 (0,2 га); 80-81 (0,2 га); 106- портал (0,02 га). Всего: 0,62 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 20.9435 |  | 20.9435 | 4.3036 | 12.7606 | 3.8792
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 28-29 (0,6га); 68-69 (0,1 га); 173-176 (1 га). Всего: 1,7 га. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 49.946 |  | 49.946 | 4.3206 | 34.9889 | 10.6366
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки пролет опор 20-22. 20шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 12.6077 |  | 12.6077 | 2.3403 | 7.8738 | 2.3936
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Обновление постоянных знаков пролет опор 169-191. Всего: 20 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 5.2053 |  | 5.2053 | 2.8051 | 1.8406 | 0.55955
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Замена изоляции опоры 48, 49. Всего: 2 подвески. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 16.1136 |  | 16.1136 | 13.5134 | 1.994 | 0.60618
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой Жаргон | Чистка просеки вручную пролет опор 22-23 (0,5га), 19-20 (0,3 га); 13-14(0,5 га); 12-13 (0,2 га); 9-11(1га); 33(0,1 га); 28-29 (0,1 га); 57-58 (0,1 га); 59-60 (0,2 га); 99-100 (0,1 га); 100-101 (0,3 га); 111-112 (0,1 га); 120-1221 (0,1 га). Всего: 1,7 га. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 50.9077 |  | 50.9077 | 5.2822 | 34.9889 | 10.6366
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой Жаргон | Ремонт провода (бандаж): 48/10-48/11 (2шт); 48/16-48/17 (1шт); 48/31 (1шт). Всего: 4 бандажа. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.5602 |  | 2.5602 | 0.36005 | 1.6872 | 0.51292
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой Жаргон | Расширение просеки пролет опор: 22-23 (10 шт); 18-19 (7 шт); 16-17 (3 шт); 8-10 (15 шт); 67-68 (5 шт); 60-61(); 48-50 (20 шт); 48/4-48/5 (1шт); 48/6-48/7 (10 шт); 48/8-48/9 (6 шт); 48/13-48/14 (5 шт); 48/17-48/18 (10 шт); 48/19-48/20 (20 шт); 48/20-48/21 (40) шт. 172шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 90.2827 |  | 90.2827 | 1.9833 | 67.7143 | 20.5851
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 22-25 (0,6 га); 34-35 (0,1 га); 43-44 (0,1 га); 89-90 (0,2 га); 96-97 (0,1 га); 116-117 (0,5 га); 129-130 (0,6 га); 131-132 (0,2 га); 144-портал (0,01 га). 2,41га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 68.4613 |  | 68.4613 | 3.7805 | 49.6018 | 15.079
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Откопка подножников опора 86. Всего: 2 подножника. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.1069 |  | 2.1069 | 1.0801 | 0.78738 | 0.23936
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная. | Обваловка подножников опор № 1 (1,2); 21 (ж/б). Всего: 1 подножника. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 16.6281 |  | 16.6281 | 15.9614 | 0.51128 | 0.15543
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная. | Обновление нумерации на опорах № 33, 34, 37, 56, 57, 62, 63, 65-59. Всего: 12 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 3.5725 |  | 3.5725 | 2.1324 | 1.1044 | 0.33573
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, Б | Присоединение заземляющего луча к телу опоры № 17 (1 шт.). | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.0368 |  | 1.0368 | 0.7201 | 0.24286 | 0.073829
| ВЛ 500 кВ № 563 | Чистка просеки пролет опор 361-362, 372-373 Всего: 3,1 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 86.7999 |  | 86.7999 | 3.6005 | 63.8032 | 19.3962
| ВЛ 500 кВ № 563 | Расширение просеки пролет опор 384-387, 389-391, 397-398, 399-401, 404-406. Всего: 2 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 59.9378 |  | 59.9378 | 6.2608 | 41.1634 | 12.5137
| ВЛ 500 кВ № 563 | Установка дистанционных распорок на штатное место 406-407. Всего: 2 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.0101 |  | 4.0101 | 1.85 | 1.6566 | 0.50359
| ВЛ 500 кВ № 563 | Ремонт защитного кольца ИП опора 366. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.2787 |  | 2.2787 | 0.97859 | 0.997 | 0.30309
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Очистка стаканов стоек опор № 2,23,32,40,50. 5шт. | КР | май | май | СЛЭП | 1.1934 |  | 1.1934 | 0.36005 | 0.6391 | 0.19429
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Устройство дренажных отверстий стаканов стоек опор № 2,4,6,57,64,67,71,72,80,83. Всего: 10 шт. | КР | май | май | СЛЭП | 10.9008 |  | 10.9008 | 0.90012 | 7.6692 | 2.3314
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Установка дистанционных распорок на штатное место в пролете опор 42-43. Всего: 1 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 4.7072 |  | 4.7072 | 3.6271 | 0.82828 | 0.2518
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Переустановка ГВН г/тросов на штатное место опора № 67,70,72,73,74,75. Всего: 12 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.8903 |  | 12.8903 | 2.3695 | 8.068 | 2.4527
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Откопка фундаментов опора № 39. Всего: 1 шт. | КР | май | май | СЛЭП | 1.0534 |  | 1.0534 | 0.54007 | 0.39369 | 0.11968
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Расширение просеки пролет опор 25-26, 34-35, 41-42, 69-70. Всего: 0,8 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 24.7435 |  | 24.7435 | 3.2727 | 16.4653 | 5.0055
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Замена дефектной изоляции опорры 3,5,22. 3подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 43.3827 |  | 43.3827 | 39.8124 | 2.7379 | 0.83233
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 11-14, 16-17, 17-18, 23-24, 29-31, 32-33, 37-38, 41-42. Всего: 2,84 га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 79.6418 |  | 79.6418 | 3.4205 | 58.452 | 17.7694
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Ремонт контура заземления опора № 7. Всего: 1шт | КР | май | май | СЛЭП | 1.1569 |  | 1.1569 | 0.84024 | 0.24286 | 0.073829
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Откопка оголовников фундаменттов опоры № 5,6,39,48,53. Всего: 5шт. | КР | май | май | СЛЭП | 2.9269 |  | 2.9269 | 0.36005 | 1.9684 | 0.59841
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 43-44, 61-62, 72-74, 75-76, 77-78, Всего: 180шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 98.0748 |  | 98.0748 | 5.6684 | 70.8638 | 21.5426
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Вырубка кустарника у основания опор 110, 115, 121, 122, 124, 125, 130, 133, 135, 137. Всего: 0,2 га | КР | май | май | СЛЭП | 6.0878 |  | 6.0878 | 0.7201 | 4.1163 | 1.2514
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Вырубка угрожающих деревьев пролет опор 118-120, 121-123, 126-+127, 133-135. Всего: 220шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 115.723 |  | 115.723 | 2.7819 | 86.6113 | 26.3298
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская. | Ремонт контура заземления опоры № 301. 1шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 7.5064 |  | 7.5064 | 1.2526 | 4.7958 | 1.4579
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская. | Замена изоляции опоры № 263, 283. Всего: 2 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП | 43.1705 |  | 43.1705 | 41.1503 | 1.5492 | 0.47095
| ВЛ 230 Черемхово-Новозиминская. | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 185-186, 208-209, 227-230, 237-238, 278-280, 282-283, 297-298, 299-300. Всего: 260 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 140.9999 |  | 140.9999 | 7.524 | 102.3588 | 31.1171
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Ремонт контура заземления опоры № 2,7,10,11,18. Всего: 10 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 35.4079 |  | 35.4079 | 4.1391 | 23.9791 | 7.2897
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Ремонт провода (бандаж) опоры № 17,19, 20, 22, 24, 43, 66. Всего: 10 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 11.6068 |  | 11.6068 | 5.773 | 4.4737 | 1.36
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Установка ГВН опоры № 226. Всего: 1 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 3.7949 |  | 3.7949 | 2.9281 | 0.66467 | 0.20206
| ВЛ 110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 89-90, 93-99, 102-104, 113-115, 116-117, 118-119, 119-120, 122-126, 143-144, 151-152, 154-155, 171-175, 177-178, 181-182, 184-185, 186-187. Всего: 4,98 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 140.9616 |  | 140.9616 | 9.7213 | 100.6444 | 30.5959
| ВЛ 110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Ремонт контура заземления опора № 1. Всего: 3шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.7585 |  | 2.7585 | 1.8084 | 0.72858 | 0.22149
| ВЛ 110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Замена ГВН на опорах 24,25. Всего: 2 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 4.5927 |  | 4.5927 | 3.716 | 0.67234 | 0.20439
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 13-14, 14-15, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 21-22, 25-26, 27-28, 30-31, 32-33, 33-34, 34-35. Всего: 5,03 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 139.3183 |  | 139.3183 | 4.3206 | 103.5258 | 31.4719
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролете опор 70-71, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90. 1,5 га | КР | май | май | СЛЭП | 41.698 |  | 41.698 | 1.4402 | 30.8725 | 9.3852
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 18-19,19-20, 20-21, 21-22, 26-27, 27-28, 29-30, 41-42, 66-67. Всего: 4,4 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 126.3705 |  | 126.3705 | 8.2811 | 90.5594 | 27.5301
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Ремонт г/троса опора № 82. Всего: 1 бандаж | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 1.1101 |  | 1.1101 | 0.54007 | 0.43715 | 0.13289
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 27-28, 29-30, 31-32, 41-42, 46-47, 50-51, 51-52, 60-61, 63-64, 67-68, 68-69, 84-85, 85-86. Всего: 7,7 га (1га) | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 28.6387 |  | 28.6387 | 1.8002 | 20.5817 | 6.2568
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 27-28, 29-30, 31-32, 41-42, 46-47, 50-51, 51-52, 60-61, 63-64, 67-68, 68-69, 84-85, 85-86. Всего: 7,7 га (6,7 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 187.379 |  | 187.379 | 7.561 | 137.8972 | 41.9208
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Установка ГВН на штатное место опора 25,79. 2шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.6539 |  | 2.6539 | 1.7772 | 0.67234 | 0.20439
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Ремонт ПГ опора № 24. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.8711 |  | 2.8711 | 1.571 | 0.997 | 0.30309
| ВЛ-110 кВ Заря-Делюр | Чистка просекивручную при средней заросли пролет опор 12-14, 40-41, 51-52, 54-56, 66-67. Всего: 1,9 га | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 60.0128 |  | 60.0128 | 9.0196 | 39.1052 | 11.888
| ВЛ-110 кВ Заря-Делюр | Снятие ГВН пролет опор 71-72. Всего: 1 шт | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 1.2891 |  | 1.2891 | 0.41236 | 0.67234 | 0.20439
| ВЛ-110 кВ Заря-Делюр | Ремонт провода опора № 74. Всего: 1 бандаж. | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 0.9824 |  | 0.9824 | 0.41236 | 0.43715 | 0.13289
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 49-51, 61-64, 65-66, 74-76; вокруг опор 1,36,37. Всего: 1,64 га | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 49.7359 |  | 49.7359 | 5.7207 | 33.754 | 10.2612
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Выравнивание изолирующих подвесок по вертикали опоры 85, 89. Всего: 6 подв. | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 3.4126 |  | 3.4126 | 0.41236 | 2.3008 | 0.69943
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Замена ГВН опра 90. Всего: 1 шт. | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 1.9849 |  | 1.9849 | 1.4849 | 0.38346 | 0.11657
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Откопка фундаментов опоры 13,17. Всего: 2 шт. | КР | Май | май | СЛЭП | 1.2068 |  | 1.2068 | 0.18002 | 0.78738 | 0.23936
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Замена дефектной изоляции опоры 11,17. Всего: 2 подв. | КР | Фев | Фев | СЛЭП | 4.9067 |  | 4.9067 | 2.8865 | 1.5492 | 0.47095
| УчастокВЛ-500кВ "Н.Зиминская - УПК-500" №568 от оп.№93 до оп.№ 141; УчастокВЛ-500кВ"Иркутская - УПК-500" №565 от опоры №2 до опоры №83; УчастокВЛ-220кВ "Черемхово-Н.Зиминская" №230 от опоры №185 до опоры №326; УчастокВЛ-110кВ "Н.Зиминская-Балаганск" от опоры №172 до портала ПС "Балаганск"; УчастокВЛ-110кВ "Балаганск-Новонукутск-110" от опоры №89 до портала ПС "Новонукутск-110". | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от древесно-кустарниковой растительности с дроблением порубочных остатков. Всего: 78,5 га. Вырубка угрожающих деревьев. Всего: 8780 шт. | КР | Май | Нояб | Подряд | 7324.36 | 7324.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОтпайкаВЛ-110кВ"Черемхово-Забитуй" иВЛ-110кВ"Черемхово-Головинская" на ПС "Жаргон"; ЗаходВЛ-110кВ "Головинская-Залари" иВЛ-110кВ "Залари-Солерудник" на ПС "Залари"; УчастокВЛ-110кВ "Головинская-Залари" от портала ПС "Головинская" до опоры №87, участокВЛ-110кВ"Залар; ЗаходВЛ-110кВ"Заря-Делюр" иВЛ-110кВ"Делюр-Зима" на ПС "Делюр"; УчастокВЛ-220кВ"Иркутская-Лесная" №216 от портала ПС"Иркутская" до опоры №57; УчастокВЛ-220кВ"Иркутская-Лесная" №216 от опоры № 57 до опоры № 172. | Ремонт фундаментов опор на ВЛ 220/110 кВ. Всего: 130 шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 2164.497 | 2164.497 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Голуметь-Новостройка" | Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от ДКР 48,45 га, валка деревьев 25шт. | КР | Май | Нояб | Подряд | 3005 | 3005 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный". | Замена ж/б промежуточных опор №100, 102 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 2шт. | КР | Фев | Март | Соб. Сил | 150.0034 |  | 150.0034 | 100 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", инв.№7000011235. | Замена ж/б анкерной опоры №101 типа А10-1 на ж/б опору типа А10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 1шт. | КР | Фев | Март | Соб. Сил | 121.0021 |  | 121.0021 | 91 | 23.0077 | 6.9943
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный". | Ремонт промежуточных ж/б опор типа П10-1 на поверхностном фундаменте №99а, 100а, 101а, 102а (болотистая местность). 4шт. | КР | Фев | Март | Соб. Сил | 340.0069 |  | 340.0069 | 240 | 76.6924 | 23.3145
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный". | Ремонт промежуточной ж/б опоры №98а типа П10-1. 1шт. | КР | Фев | Март | Соб. Сил | 14.1469 |  | 14.1469 | 11.3 | 2.1832 | 0.66369
| ВЛ-10 кВ "Новоленино - Дружный", инв.№700011236b. | Замена ж/б промежуточных опор №25,26,30,31 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 4шт. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 300.0069 |  | 300.0069 | 200 | 76.6924 | 23.3145
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", инв.№700011234a. | Замена ж/б. промежуточных опор №75,156 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 2шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 150.0034 |  | 150.0034 | 100 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", инв.№700011234a. | Монтаж укоса к опоре №73. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.8534 |  | 10.8534 | 10 | 0.65444 | 0.19895
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", отпайка на КТП 166/63 з. Турен, инв.№700011234a. | Замена ж/б промежуточных опор №15,24,25,28 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 4шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 300.0069 |  | 300.0069 | 200 | 76.6924 | 23.3145
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", отпайка на КТП 166/63 з. Турен, инв.№700011234a. | Замена ж/б промежуточной опоры №8 типа П10-1 на ж/б опору типа П10-1. 1шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 14.1469 |  | 14.1469 | 11.3 | 2.1832 | 0.66369
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", отпайка на КТП 312/160 д. Ворот- Онгой, инв.№700011234a. | Замена деревянных промежуточных опор типа П10 -1Д №12,13 на ж/б опоры типа П10-2. 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.2937 |  | 32.2937 | 26.6 | 4.3664 | 1.3274
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", отпайка на КТП 312/160 д. Ворот- Онгой. | Ремонт промежуточной ж/б опоры типа П10-2 №12а. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.1469 |  | 14.1469 | 11.3 | 2.1832 | 0.66369
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Даргатуй", инв.№7000011232. | Замена деревянных промежуточных опор П10 -1Д №10,12,13,14,15 на ж/б опоры типа П10-2. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 70.7343 |  | 70.7343 | 56.5 | 10.9159 | 3.3184
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Даргатуй", инв.№7000011232. | Замена деревянной анкерной опоры типа А10-1Д №16 на анкерную ж/б опору типа КР-1. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 47.3338 |  | 47.3338 | 40 | 5.6241 | 1.7097
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Даргатуй", отпайка на КТПн 29/400 п. Новонукутский. | Ремонт промежуточной ж/б опоры типа П10-2 №1а. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.1469 |  | 14.1469 | 11.3 | 2.1832 | 0.66369
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Ремонт промежуточных ж/б опор в пролетах опор №1-61 типа П10-1. 59шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 834.6648 |  | 834.6648 | 666.7 | 128.8074 | 39.1574
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена промежуточных деревянных опор П10 - 1Д №40,44 на ж/б опоры типа П10-1. 2шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 28.2937 |  | 28.2937 | 22.6 | 4.3664 | 1.3274
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена изоляторов на опорах типа П10-1 №1-61. 183шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 119.2604 |  | 119.2604 | 41.175 | 59.8814 | 18.2039
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена траверс на анкерных опорах типа А10 -1 №1,11,39,45,52,57,61. 7шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 95.6672 |  | 95.6672 | 87.5 | 6.2632 | 1.904
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена линейного разъединителя Р-12. Замена РЛНД-10 на КТП 142/100 Водокачка. 2шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 27.6604 |  | 27.6604 | 22 | 4.3408 | 1.3196
| ВЛ-0,4кВ от КТПн 107/630 с. Целинный ф-2. | Замена провода А-35 на СИП2 3х50+1х54,6 в пролетах опор типа Пд7 №10-17. 0,27км. Замена вводов. 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 85.0277 |  | 85.0277 | 70 | 11.5243 | 3.5034
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Монтаж промежуточных плавающих опор типа П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок отпайка на КТП 643/100 опоры № 4, 5 магистраль 197. (3шт) | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 189.396 |  | 189.396 | 134.9923 | 41.7207 | 12.6831
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Монтаж промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 отпайка на КТП 642/100 опоры № 1,2,4,5,6,7 отпайка на КТП 643/100 опоры № 2.(7шт) | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 123.6697 |  | 123.6697 | 104.7684 | 14.4949 | 4.4064
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отпайка на КТП706/250 опора №6, отпайка на КТП642/100 опора №8.(2шт) | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 103.7835 |  | 103.7835 | 89.1158 | 11.2482 | 3.4195
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Монтаж анкерных ж/б опор УА10-1 опора отпайка на КТП 706/250 опора №5, отпайка на КТП 642/100 опоры № 3(2шт) | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 74.5366 |  | 74.5366 | 63.4625 | 8.4924 | 2.5817
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Замена штыревых изоляторов от опоры №146-186; Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Обновление постоянных знаков на опорах ВЛ; Обработка оснований опор; Крепление провода АС-70-35 к ШС-10Г вязкой ВШ-1.(120шт) | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 61.6837 |  | 61.6837 | 52.623 | 6.9483 | 2.1123
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Бирит | Монтаж анкерных ж/б опор УА10-1 опора магистраль опора №209,213,218 (3шт) | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 118.3782 |  | 118.3782 | 97.3767 | 16.1054 | 4.896
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Бирит | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отпайка на КТП 710ПА/250 опора№ 4, отпайка на КТП 708ПА/ 250 опора №3,отпайка на КТП 646/160 опора №6, (3шт) | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 155.5485 |  | 155.5485 | 133.547 | 16.8723 | 5.1292
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Бирит | Монтаж ЛР опора №206 (1шт) | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 24.5318 |  | 24.5318 | 17.198 | 5.6241 | 1.7097
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Бирит | Монтаж промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 отпайка на КТП710ПА/250 опора№ 2,3, отпайка на КТП708ПА/250 опора №1,2,отпайка на КТП 646/160 опора №1-5, магистраль опора №202-205, 207, 210, 212, 214-217, 219-221 (23шт) | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 378.367 |  | 378.367 | 316.2627 | 47.626 | 14.4783
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Бирит | Замена штыревых изоляторов от опоры №121-195; Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Обновление постоянных знаков на опорах ВЛ; Обработка оснований опор; Крепление провода АС-70-35 к ШС-10Г вязкой ВШ-1 | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 75.7618 |  | 75.7618 | 62.1442 | 10.4429 | 3.1747
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж анкерной ж/б Опоры тип УП23 с заземляющим спуском опоры №1,4.(2шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 50.6751 |  | 50.6751 | 36.6741 | 10.7369 | 3.264
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж подкоса к действующим ж/б опорам ВЛ-10кВ опора № 13,6 (2шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.9177 |  | 26.9177 | 21.404 | 4.2283 | 1.2854
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж промежуточных ж/б Опор типа П23 № 2,3 (2шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.6612 |  | 21.6612 | 16.1475 | 4.2283 | 1.2854
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Установка дополнительных ж/б опор типа П10 -1 в пролетах 13-14,14-15,15-16,13-12,12-11,11-10,10-9,9-8,8-7,7-6. (10шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 194.602 |  | 194.602 | 167.0334 | 21.1415 | 6.427
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж провода СИП пролеты опор с2-4,2-5,5-11,5-25 (0,700км) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 146.7653 |  | 146.7653 | 139.9958 | 5.1913 | 1.5782
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Замена вводов до здания (0,265км) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.1892 |  | 18.1892 | 17.4325 | 0.58031 | 0.17641
| ВЛ0,4кВ от КТП 657/100 Ф-2 с.Заславское | Монтаж анкерной ж/б Опоры типа П23 на с заземляющим спуском опоры №1,8,11,14,21.(5шт) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 126.6877 |  | 126.6877 | 91.6853 | 26.8423 | 8.1601
| ВЛ0,4кВ от КТП 657/100 Ф-2 с.Заславское | Монтаж промежуточных ж/б Опор типа П23 на № 2-7, 9, 10, 12, 13, 15-20, 22, 23 (18шт) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 190.2944 |  | 190.2944 | 140.671 | 38.0548 | 11.5686
| ВЛ0,4кВ от КТП 657/100 Ф-2 с.Заславское | Монтаж провода СИП пролеты опор с1-8,8-11,1-14,14-21. (0,770км) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 157.5701 |  | 157.5701 | 150.1263 | 5.7085 | 1.7354
| ВЛ0,4кВ от КТП 657/100 Ф-2 с.Заславское | Замена вводов до здания; нумерация опор; Разделение фидера (0,384) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.4 |  | 28.4 | 27.7 | 0.53685 | 0.1632
| ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | Монтаж анкерных опор типа А10-1, промежуточных плавающих опор типа П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок отпайка на КТП 671/63 опоры №9,10 КТП 6670/30 опоры №1.(3шт) | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 238.3842 |  | 238.3842 | 183.9805 | 41.7207 | 12.6831
| ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | Монтаж промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 отпайка на КТП 671/63 опоры №3-8, 11-13; отпайка на КТП 670/30 опоры № 3,4,6; Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Обновление постоянных знаков на опорах ВЛ; Обработка оснований опор; Крепление провода АС-70-35 к ШС-10Г вязкой ВШ-1. (11-шт) | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 192.9393 |  | 192.9393 | 162.8172 | 23.0997 | 7.0223
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Монтаж промежуточных опор типа П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок №144,164,172,173,175 - 5 шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 287.1873 |  | 287.1873 | 229.6 | 44.162 | 13.4253
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№416/160 Ф-1 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж ж/б приставок к опорам типа Пд7 №:1, 2, 4-26, 28-33 - 31шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 124.2617 |  | 124.2617 | 98.9 | 19.4492 | 5.9126
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№416/160 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж анкерных ж/б Опор типа П23 №:1,11,23,2А - 4 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 87.4014 |  | 87.4014 | 67.4 | 15.3385 | 4.6629
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№416/160 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж промежуточных ж/б Опор типа П23 №:2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,21,22,3А - 13 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 133.5354 |  | 133.5354 | 103.2 | 23.2634 | 7.0721
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№416/160 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж подставных ж/б Опор типа П23 №:12,13,15,17,19 - 5 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 51.3675 |  | 51.3675 | 39.7 | 8.9474 | 2.72
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№416/160 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Замена голого провода на СИП - 0,75 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 186.6341 |  | 186.6341 | 174.9 | 8.9986 | 2.7356
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№416/160 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Замена вводов на СИП однофазных - 14 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 48.1686 |  | 48.1686 | 20.5 | 21.2182 | 6.4503
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№685/100 Ф-1 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж ж/б приставок к опорам типа Пд7 №:2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - 12 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 53.301 |  | 53.301 | 38.3 | 11.5039 | 3.4972
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№685/100 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж ж/б приставок к опорам типа Пд7 №:1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - 13 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 56.8344 |  | 56.8344 | 41.5 | 11.7595 | 3.5749
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№685/100 Ф-3 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж ж/б приставок к опорам типа Пд7 № 2-29 - 28шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 123.6357 |  | 123.6357 | 89.3 | 26.331 | 8.0046
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№270/100 Ф-1 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж ж/б приставок к опорам типа Пд7 №:1-3, 5-7, 10, 12-14, 18-26, 28-30 - 22шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 90.9681 |  | 90.9681 | 70.3 | 15.8498 | 4.8183
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№270/100 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.ХАЛТЫ 4.51 КМ ЛИСТВ.) | Демонтаж деревяных опор типа Пб7 №:1-4 - 4 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6668 |  | 2.6668 | 0 | 2.0451 | 0.62172
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№679/100 Ф-1 с.Халты (ВЛ-04 С.МЯГЧИНСК 1.4 КМ ЛИСТВ.) | Монтаж ж/б приставок к опорам типаПд7 №:2-18 - 17 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 76.4449 |  | 76.4449 | 54.1 | 17.1356 | 5.2092
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№679/100 Ф-1 с.Халты (ВЛ-04 С.МЯГЧИНСК 1.4 КМ ЛИСТВ.) | Замена вводов на СИП - 5 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.3674 |  | 16.3674 | 5.7 | 8.1805 | 2.4869
| ВЛ от КТП№383/100 Ф-1 с.Тагна (ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382) | Монтаж анкерных ж/б опор А23 №:1,7,11 - 3шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 65.601 |  | 65.601 | 50.6 | 11.5039 | 3.4972
| ВЛ от КТП№383/100 Ф-1 с.Тагна (ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382) | Монтаж промежуточных опор типа П23 №2,3,4,5,6,8,9,10 - 8 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 90.1679 |  | 90.1679 | 71.5 | 14.3159 | 4.352
| ВЛ от КТП№383/100 Ф-1 с.Тагна (ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382) | Монтаж подставных ж/б Опор типа П23 №:12 - 1 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.3335 |  | 10.3335 | 8 | 1.7895 | 0.544
| ВЛ от КТП№383/100 Ф-1 с.Тагна (ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382) | Замена голого провода на СИП - 0,05км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 77.3005 |  | 77.3005 | 69.3 | 6.1354 | 1.8652
| ВЛ от КТП№383/100 Ф-1 с.Тагна (ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382) | Замена вводов на СИП - 4 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.4008 |  | 21.4008 | 9.4 | 9.2031 | 2.7977
| ВЛ-10 кВ "Мойган-Халты" | Монтаж анкерных опор типа А10-1 № 1,3,9 - 3 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 95.401 |  | 95.401 | 80.4 | 11.5039 | 3.4972
| ВЛ-10 кВ "Мойган-Халты" | Монтаж промежуточной ж/б Опоры типа П10-1 №2 - 1 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.3335 |  | 21.3335 | 19 | 1.7895 | 0.544
| ВЛ-10 кВ "Мойган-Халты" | Монтаж промежуточной ж/б Опоры типа П10-1 №4-13 - 9 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 155.0014 |  | 155.0014 | 134 | 16.1054 | 4.896
| ВЛ-10 кВ "Мойган-Халты" | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отп. на КТП оп.№14 - 1 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 46.9672 |  | 46.9672 | 39.3 | 5.8797 | 1.7874
| ВЛ-10 кВ "Мойган-Халты" | Монтаж провода - 0,7 км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 86.2013 |  | 86.2013 | 67.2 | 14.5716 | 4.4298
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№679/100 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.МЯГЧИНСК 1.4 КМ ЛИСТВ.) | Демонтаж деревяных опор типа Пд7 №:1-5 - 5 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0001 |  | 2.0001 | 0 | 1.5338 | 0.46629
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№679/100 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.МЯГЧИНСК 1.4 КМ ЛИСТВ.) | Прол.оп. 1-4 замена голого провода на СИП -0,12 км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.4669 |  | 24.4669 | 20.8 | 2.8121 | 0.85486
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№679/100 Ф-2 с.Халты (ВЛ-04 С.МЯГЧИНСК 1.4 КМ ЛИСТВ.) | Замена вводов на СИП - 2 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.8335 |  | 8.8335 | 6.5 | 1.7895 | 0.544
| ВЛ-0,4 кВ с.Новочеремхово от КТП № 36П фидер № 2, № 247, № 246, № 392, № 35 фидер № 1, № 248, № 365 (Ф-1 от КТП №35) | Замена голого провода на СИП-0,06км | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 14.3001 |  | 14.3001 | 12.3 | 1.5338 | 0.46629
| ВЛ-0,4 кВ с.Новочеремхово от КТП № 36П фидер № 2, № 247, № 246, № 392, № 35 фидер № 1, № 248, № 365 (Ф-4 от КТП №35) | Замена промежуточных деревянных опор типа Ад7 на ж/б Опоры типа П23 -2шт | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 22.7037 |  | 22.7037 | 17.01 | 4.3664 | 1.3274
| ВЛ-0,4 кВ с.Новочеремхово от КТП № 36П фидер № 2, № 247, № 246, № 392, № 35 фидер № 1, № 248, № 365 (Ф-4 от КТП №35) | Замена голого провода на СИП-0,06км | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 6.9304 |  | 6.9304 | 1.2 | 4.3945 | 1.3359
| ВЛ-10кВ Заря-Новочеремхово | Монтаж укоса-1шт, монтаж натяжной изоляции-3шт | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 28.1342 |  | 28.1342 | 15.8 | 9.4587 | 2.8755
| ВЛ-0,4 кВ п.Тыреть от КТП № 79 фидер № 2 | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/бА23 -2шт | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 49.0675 |  | 49.0675 | 36.4 | 9.7144 | 2.9532
| ВЛ-0,4 кВ п.Тыреть от КТП № 79 фидер № 2 | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/бП23 -3шт | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 48.2142 |  | 48.2142 | 35.7 | 9.5968 | 2.9174
| ВЛ-0,4 кВ п.Тыреть от КТП № 79 фидер № 2 | Замена голого провода на СИП-0,145км | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 27.0034 |  | 27.0034 | 25.6 | 1.0762 | 0.32718
| ВЛ-0,4 кВ п.Тыреть от КТП № 79 фидер № 2 | Замена вводов на СИП-2шт | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 19.3842 |  | 19.3842 | 6.79 | 9.6581 | 2.9361
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-1 от КТП №291) | Установка ж/б приставка к опоре типа Пд7 - 1шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 6.0702 |  | 6.0702 | 3.22 | 2.1857 | 0.66446
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/бА23 -1шт | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 23.3903 |  | 23.3903 | 18.39 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/бП23 -2шт | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 24.4205 |  | 24.4205 | 17.6 | 5.2304 | 1.59
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Замена голого провода на СИП-0,114км | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 36.1875 |  | 36.1875 | 23.8 | 9.4996 | 2.8879
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Замена вводов на СИП-3шт | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 10.5501 |  | 10.5501 | 8.45 | 1.6105 | 0.4896
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Установка ж/б приставок-12шт | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 44.2404 |  | 44.2404 | 37.84 | 4.9083 | 1.4921
| ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | Замена анкерных деревянных опор А10-1 на ж/бА10-1-1шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 35.9203 |  | 35.9203 | 30.92 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | Замена промежуточных деревянных опор типа П10-1 на ж/б П10-1-19шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 302.9001 |  | 302.9001 | 253.23 | 38.0905 | 11.5795
| ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | Замена провода-1,243км | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 246.7127 |  | 246.7127 | 206.71 | 30.677 | 9.3258
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Монтаж укоса-1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 10.8701 |  | 10.8701 | 9.87 | 0.76692 | 0.23314
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Замена траверс-2шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 39.2405 |  | 39.2405 | 32.04 | 5.5219 | 1.6786
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Монтаж промежуточной ж/б опоры П10-1-1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 22.7703 |  | 22.7703 | 17.77 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Замена провода-0,485км | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 81.531 |  | 81.531 | 67.66 | 10.6372 | 3.2337
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-1 от КТП №60) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/бА23 -7шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 155.3363 |  | 155.3363 | 112.7 | 32.6965 | 9.9397
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-1 от КТП №60) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/бП23 -13шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 99.6004 |  | 99.6004 | 93.8 | 4.4482 | 1.3522
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-1 от КТП №60) | Замена голого провода на СИП-0,6км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 59.9014 |  | 59.9014 | 39.1 | 15.952 | 4.8494
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-1 от КТП №60) | Замена вводов на СИП-17шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 46.9174 |  | 46.9174 | 36.65 | 7.8738 | 2.3936
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-2 от КТП №60) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/бА23 -2шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 37.0207 |  | 37.0207 | 26.22 | 8.2828 | 2.518
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-2 от КТП №60) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/бП23 -3шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 14.8867 |  | 14.8867 | 14.12 | 0.58797 | 0.17874
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-2 от КТП №60) | Замена голого провода на СИП-0,08км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 21.9441 |  | 21.9441 | 11.21 | 8.2316 | 2.5024
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-2 от КТП №60) | Замена вводов на СИП-2шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 60.6414 |  | 60.6414 | 40.22 | 15.6606 | 4.7608
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-2 от КТП №60) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/бА23 -2шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 60.6414 |  | 60.6414 | 40.22 | 15.6606 | 4.7608
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Замена голого провода на СИП-0,114км | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 36.1875 |  | 36.1875 | 23.8 | 9.4996 | 2.8879
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Замена вводов на СИП-3шт | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 10.5501 |  | 10.5501 | 8.45 | 1.6105 | 0.4896
| ВЛ-0,4кВ с.Холмогой от КТП№17,№291, №255, №18, №37, № 5, №256, №238, №14 фид №1, 2; КТП№371, №16,231 (Ф-2 от КТП №291) | Установка ж/б приставок-12шт | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 44.2404 |  | 44.2404 | 37.84 | 4.9083 | 1.4921
| ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | Замена анкерных деревянных опор А10-1 на ж/бА10-1 -1шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 35.9203 |  | 35.9203 | 30.92 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | Замена промежуточных деревянных опор П10-1 на ж/бП10-1 -19шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 302.9001 |  | 302.9001 | 253.23 | 38.0905 | 11.5795
| ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | Замена провода-1,243км | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 246.7127 |  | 246.7127 | 206.71 | 30.677 | 9.3258
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Монтаж укоса-1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 10.8701 |  | 10.8701 | 9.87 | 0.76692 | 0.23314
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Замена траверс-2шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 39.2405 |  | 39.2405 | 32.04 | 5.5219 | 1.6786
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Монтаж промежуточной ж/б опоры П10-1-1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 22.7703 |  | 22.7703 | 17.77 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Замена провода-0,485км | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 81.531 |  | 81.531 | 67.66 | 10.6372 | 3.2337
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 16.0008 |  | 16.0008 | 5 | 8.4362 | 2.5646
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 739) | Замена траверс на анкерных опорах А10-1 - 4шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 94.0586 |  | 94.0586 | 89.3116 | 3.6403 | 1.1067
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 739) | Выправка траверс на промежуточных опорах П10-1 - 13шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 108.4357 |  | 108.4357 | 95.6081 | 9.8371 | 2.9905
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 739) | Замена провода а-35 на првод СИП 3 1х50 2,85км | КР | Март | Март | Соб. Сил | 185.5929 |  | 185.5929 | 165.328 | 15.5406 | 4.7243
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 739) | Монтаж укоса к опоре П10-1 - 1шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 11.7246 |  | 11.7246 | 10.0245 | 1.3038 | 0.39635
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 727) | Замена траверс на анкерных опорах А10-1 - 2шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 53.1742 |  | 53.1742 | 50.8007 | 1.8202 | 0.55333
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 727) | Выправка траверс на промежуточных опорах П10-1 - 1шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 10.3643 |  | 10.3643 | 9.3942 | 0.74392 | 0.22615
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 727) | Замена провода а-35 на првод СИП 3 1х50 0,483км | КР | Март | Март | Соб. Сил | 32.211 |  | 32.211 | 28.7766 | 2.6337 | 0.80065
| ВЛ "Сосновка-Тайтурка" (отп. на КТП 727) | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 26.5948 |  | 26.5948 | 23.7613 | 2.173 | 0.66058
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Замена траверс на анкерных опорах А10-1 - 9шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 164.5898 |  | 164.5898 | 153.909 | 8.1907 | 2.49
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Замена изоляции на промежуточных опорах П10-1 - 38шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 168.9734 |  | 168.9734 | 157.5727 | 8.7429 | 2.6579
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 26.1262 |  | 26.1262 | 23.2927 | 2.173 | 0.66058
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Выправка анкерной опоры А10-1 - 2шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2001 |  | 1.2001 | 0 | 0.92031 | 0.27977
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Выправка промежуточной опоры П10-1 - 3шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6001 |  | 1.6001 | 0 | 1.2271 | 0.37303
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Монтаж укоса 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 11.7246 |  | 11.7246 | 10.0245 | 1.3038 | 0.39635
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | Замена провода а-35 на првод СИП 3 1х50 4,146км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 269.2957 |  | 269.2957 | 239.8156 | 22.6074 | 6.8727
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена траверс на промежуточных опорах П10-1 - 1шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 6.5081 |  | 6.5081 | 5.538 | 0.74392 | 0.22615
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена изоляции на промежуточных опорах П10-1 - 63шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 80.4343 |  | 80.4343 | 61.533 | 14.4949 | 4.4064
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 23.0725 |  | 23.0725 | 20.2389 | 2.173 | 0.66058
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Выправка промежуточной опоры П10-1 - 18шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 9.6007 |  | 9.6007 | 0 | 7.3625 | 2.2382
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена промежуточных опор П10-1 - 14шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 196.0676 |  | 196.0676 | 163.3987 | 25.0528 | 7.6161
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена промежуточной опоры П10-1 на анкерную А10-1 - 1шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 43.864 |  | 43.864 | 38.8636 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Монтаж укоса 3шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 33.7733 |  | 33.7733 | 28.6729 | 3.9113 | 1.189
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Ремонт заземления 30шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 12.3543 |  | 12.3543 | 2.3536 | 7.6692 | 2.3314
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена опор П10-1 - 2шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 23.9801 |  | 23.9801 | 19.8464 | 3.17 | 0.96367
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Обновление постоянных знаков 56шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 3.0668 |  | 3.0668 | 1.2 | 1.4316 | 0.4352
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена провода А-35 на првод АС-50 14,424км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 631.6268 |  | 631.6268 | 529.0651 | 78.6516 | 23.9101
| ВЛ "Н-Жилкино-Низовцево" (отп. на КТП 771) | Замена изоляции на промежуточных опорах П10-1 - 1шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9363 |  | 4.9363 | 4.6362 | 0.23008 | 0.069943
| ВЛ "Н-Жилкино-Низовцево" (отп. на КТП 771) | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 23.9725 |  | 23.9725 | 21.1389 | 2.173 | 0.66058
| ВЛ "Н-Жилкино-Низовцево" (отп. на КТП 771) | Замена промежуточных опор П10-1 - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 107.728 |  | 107.728 | 96.0606 | 8.9474 | 2.72
| ВЛ "Н-Жилкино-Низовцево" (отп. на КТП 771) | Замена анкерных опор А10-1 - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 95.726 |  | 95.726 | 85.7253 | 7.6692 | 2.3314
| ВЛ "Н-Жилкино-Низовцево" (отп. на КТП 771) | Ремонт заземления 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.0782 |  | 2.0782 | 0.74478 | 1.0226 | 0.31086
| ВЛ "Н-Жилкино-Низовцево" (отп. на КТП 771) | Замена провода а-35 на првод СИП 3 1х50 1,107км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 71.4961 |  | 71.4961 | 63.6248 | 6.0363 | 1.835
| Силовой трансформатор ТМ160/10 с.Новожилкино (КТП №800/40 с.Новожилкино) | Замена комутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 69.1687 |  | 69.1687 | 40 | 22.3686 | 6.8001
| КТПН №100/160 д.Архиреевка | Замена комутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 69.1687 |  | 69.1687 | 40 | 22.3686 | 6.8001
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 7шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 158.1156 |  | 158.1156 | 135.6441 | 17.2328 | 5.2388
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Замена промежуточных деревянных опор ПД10-1 на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 99.2043 |  | 99.2043 | 83.1232 | 12.3321 | 3.749
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 4шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 6.3497 |  | 6.3497 | 5.0163 | 1.0226 | 0.31086
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 6шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 9.9379 |  | 9.9379 | 7.7778 | 1.6566 | 0.50359
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 7шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 22.9938 |  | 22.9938 | 18.3268 | 3.579 | 1.088
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 13.0489 |  | 13.0489 | 10.2754 | 2.1269 | 0.64659
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,490км. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 94.5061 |  | 94.5061 | 88.5277 | 4.5847 | 1.3937
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 8шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 189.619 |  | 189.619 | 163.9372 | 19.6946 | 5.9872
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Замена промежуточных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 79.4844 |  | 79.4844 | 65.1901 | 10.9619 | 3.3324
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 5шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 7.9371 |  | 7.9371 | 6.2704 | 1.2782 | 0.38857
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 7шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 11.5942 |  | 11.5942 | 9.0741 | 1.9326 | 0.58752
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 8шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 26.2786 |  | 26.2786 | 20.9449 | 4.0903 | 1.2434
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Монтаж ОПН 0,4кВ 5компл. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 16.3111 |  | 16.3111 | 12.8442 | 2.6587 | 0.80824
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,681км. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 134.0274 |  | 134.0274 | 126.4507 | 5.8104 | 1.7664
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 4штшт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 90.4653 |  | 90.4653 | 77.6245 | 9.8473 | 2.9936
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Замена промежуточных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 99.5983 |  | 99.5983 | 81.7304 | 13.7024 | 4.1655
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Ремонт повторных заземлений 6шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.5246 |  | 9.5246 | 7.5244 | 1.5338 | 0.46629
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 18шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 29.8138 |  | 29.8138 | 23.3333 | 4.9697 | 1.5108
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.709 |  | 19.709 | 15.7087 | 3.0677 | 0.93258
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Монтаж ОПН 0,4кВ 5компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.3111 |  | 16.3111 | 12.8442 | 2.6587 | 0.80824
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 757/160 фидер №3) | Замена голого провода на провод СИП 0,642км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 138.4532 |  | 138.4532 | 130.6203 | 6.0069 | 1.8261
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 89.4685 |  | 89.4685 | 76.6276 | 9.8473 | 2.9936
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Замена промежуточных деревянных опор АД1 на железобетонные типа П-25. 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 23.4627 |  | 23.4627 | 19.8891 | 2.7405 | 0.8331
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 3.1749 |  | 3.1749 | 2.5081 | 0.51128 | 0.15543
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 1шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 1.5574 |  | 1.5574 | 1.1974 | 0.27609 | 0.083932
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 4шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 13.6002 |  | 13.6002 | 10.9334 | 2.0451 | 0.62172
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Монтаж ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 6.5244 |  | 6.5244 | 5.1377 | 1.0635 | 0.32329
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 (КТП 785/250 фидер №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,200км. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 40.3376 |  | 40.3376 | 37.8974 | 1.8713 | 0.56887
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 113.509 |  | 113.509 | 97.4579 | 12.3091 | 3.742
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Замена промежуточных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 80.6743 |  | 80.6743 | 66.3799 | 10.9619 | 3.3324
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9371 |  | 7.9371 | 6.2704 | 1.2782 | 0.38857
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.9379 |  | 9.9379 | 7.7778 | 1.6566 | 0.50359
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.5697 |  | 6.5697 | 5.2362 | 1.0226 | 0.31086
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Монтаж ОПН 0,4кВ 4комп | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.0489 |  | 13.0489 | 10.2754 | 2.1269 | 0.64659
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,39км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 74.4095 |  | 74.4095 | 69.6512 | 3.649 | 1.1093
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа У-25. 10шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 225.0256 |  | 225.0256 | 192.9234 | 24.6183 | 7.4839
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Замена промежуточных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа П-25. 12шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 119.1867 |  | 119.1867 | 97.7452 | 16.4428 | 4.9986
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 8шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 12.6994 |  | 12.6994 | 10.0326 | 2.0451 | 0.62172
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 18шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 29.8138 |  | 29.8138 | 23.3333 | 4.9697 | 1.5108
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 16шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 19.709 |  | 19.709 | 15.7087 | 3.0677 | 0.93258
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Монтаж ОПН 0,4кВ 5компл. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 16.3111 |  | 16.3111 | 12.8442 | 2.6587 | 0.80824
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (МТП 1/250 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,74км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 151.1648 |  | 151.1648 | 142.1362 | 6.9238 | 2.1048
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 91.2057 |  | 91.2057 | 78.3648 | 9.8473 | 2.9936
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Замена промежуточных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49.6777 |  | 49.6777 | 40.7438 | 6.8512 | 2.0828
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Ремонт повторных заземлений 4шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.3497 |  | 6.3497 | 5.0163 | 1.0226 | 0.31086
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 11шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.1675 |  | 15.1675 | 11.2072 | 3.037 | 0.92325
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 12.9869 |  | 12.9869 | 9.6533 | 2.5564 | 0.77715
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Монтаж ОПН 0,4кВ 3компл | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.7867 |  | 9.7867 | 7.7065 | 1.5952 | 0.48494
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №6) | Замена голого провода на провод СИП 0,35км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 76.914 |  | 76.914 | 72.6437 | 3.2748 | 0.99553
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №5) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 33.4758 |  | 33.4758 | 30.2656 | 2.4618 | 0.74839
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №5) | Ремонт повторных заземлений 2. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.1749 |  | 3.1749 | 2.5081 | 0.51128 | 0.15543
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №5) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 1. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.5974 |  | 2.5974 | 1.9307 | 0.51128 | 0.15543
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №5) | Монтаж ОПН 0,4кВ 1 компл | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2622 |  | 3.2622 | 2.5688 | 0.53173 | 0.16165
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №5) | Замена голого провода на провод СИП. 0,15км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 39.6711 |  | 39.6711 | 37.841 | 1.4035 | 0.42666
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 5шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 113.509 |  | 113.509 | 97.4579 | 12.3091 | 3.742
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №2) | Замена промежуточных деревянных опор ПД1 на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 49.6777 |  | 49.6777 | 40.7438 | 6.8512 | 2.0828
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 4шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 6.3497 |  | 6.3497 | 5.0163 | 1.0226 | 0.31086
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №2) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 8шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 20.779 |  | 20.779 | 15.4453 | 4.0903 | 1.2434
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №2) | Монтаж ОПН 0,4кВ 3компл | КР | Май | Май | Соб. Сил | 9.7867 |  | 9.7867 | 7.7065 | 1.5952 | 0.48494
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,425. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 92.7203 |  | 92.7203 | 87.5349 | 3.9765 | 1.2089
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Замена анкерных деревянных опор АД1 на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 91.2057 |  | 91.2057 | 78.3648 | 9.8473 | 2.9936
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Замена промежуточных деревянных опор ПД-1 на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 49.6777 |  | 49.6777 | 40.7438 | 6.8512 | 2.0828
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Ремонт повторных заземлений 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.7623 |  | 4.7623 | 3.7622 | 0.76692 | 0.23314
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.7577 |  | 2.7577 | 2.0377 | 0.55219 | 0.16786
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.3895 |  | 10.3895 | 7.7227 | 2.0451 | 0.62172
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Монтаж ОПН 0,4кВ 3компл | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.7867 |  | 9.7867 | 7.7065 | 1.5952 | 0.48494
| ВЛ-0,4кВ п. Железнодорожный от КТП №3, КТП №18 фидер №4, КТП №751, МТП №1 (КТП 3/630 фидер №4) | Замена голого провода на провод СИП 0,3км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 66.3764 |  | 66.3764 | 62.7162 | 2.8069 | 0.85331
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 56.0406 |  | 56.0406 | 19.3714 | 28.1205 | 8.5486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 56.0406 |  | 56.0406 | 19.3714 | 28.1205 | 8.5486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 138.7497 |  | 138.7497 | 38.7429 | 76.6924 | 23.3145
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 122.0819 |  | 122.0819 | 38.7429 | 63.9103 | 19.4287
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 98.432 |  | 98.432 | 48.4286 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 98.432 |  | 98.432 | 48.4286 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 98.432 |  | 98.432 | 48.4286 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 98.432 |  | 98.432 | 48.4286 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 115.0998 |  | 115.0998 | 48.4286 | 51.1283 | 15.543
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 105.4141 |  | 105.4141 | 38.7429 | 51.1283 | 15.543
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 86.0427 |  | 86.0427 | 19.3714 | 51.1283 | 15.543
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 86.0427 |  | 86.0427 | 19.3714 | 51.1283 | 15.543
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 64.5844 |  | 64.5844 | 49.5833 | 11.5039 | 3.4972
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 102.1016 |  | 102.1016 | 78.7667 | 17.8949 | 5.44
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,13. 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.4501 |  | 7.4501 | 5.8667 | 1.2143 | 0.36915
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Замена вводов 1-фаз 10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 16.1503 |  | 16.1503 | 11.65 | 3.4512 | 1.0492
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Замена вводов 3-фаз 4шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.0751 |  | 10.0751 | 8.275 | 1.3805 | 0.41966
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1,6,13 3комп. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 12.8336 |  | 12.8336 | 8.8333 | 3.0677 | 0.93258
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Демонтаж провода А-25. 0,924км/пр | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.5772 |  | 7.5772 | 0 | 5.8107 | 1.7665
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-1 с.Зоны) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-24. 0,97км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 76.6052 |  | 76.6052 | 74.345 | 1.7332 | 0.52691
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 216.2951 |  | 216.2951 | 166.2917 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 18шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 182.2612 |  | 182.2612 | 140.2583 | 32.2108 | 9.7921
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Монтаж повторного заземления на опоре № 1,7,13,20,28. 5шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.6152 |  | 12.6152 | 9.975 | 2.0247 | 0.6155
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Замена вводов 1-фаз 9 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.7086 |  | 13.7086 | 9.6583 | 3.106 | 0.94424
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Замена вводов 3-фаз 6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.5669 |  | 14.5669 | 11.8667 | 2.0707 | 0.62949
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 5 комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 21.4005 |  | 21.4005 | 14.7333 | 5.1128 | 1.5543
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Демонтаж провода А-16. 1,22км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.1946 |  | 19.1946 | 0 | 14.7198 | 4.4748
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 98 /400 ф-1 с.Зоны) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-28.1,22км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 192.9403 |  | 192.9403 | 188.45 | 3.4435 | 1.0468
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-2 с.Зоны) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 194.0448 |  | 194.0448 | 149.0417 | 34.5116 | 10.4915
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-2 с.Зоны) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 27шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 273.6677 |  | 273.6677 | 210.6633 | 48.3162 | 14.6881
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-2 с.Зоны) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,15,22,29,36. 6 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.1169 |  | 9.1169 | 5.95 | 2.4286 | 0.73829
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-2 с.Зоны) | Замена вводов 1-фаз 31 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 50.076 |  | 50.076 | 36.125 | 10.6986 | 3.2524
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-2 с.Зоны) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 6комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 25.6839 |  | 25.6839 | 17.6833 | 6.1354 | 1.8652
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4кВ от КТП 195/160 ф-2 с.Зоны) | Демонтаж провода А-25. 1,37км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-36. 1,37км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 236.2435 |  | 236.2435 | 209.4083 | 20.5791 | 6.2561
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.5шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 108.3434 |  | 108.3434 | 83.3417 | 19.1731 | 5.8286
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 61.701 |  | 61.701 | 47.7 | 10.7369 | 3.264
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8,11. 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.6768 |  | 7.6768 | 6.0933 | 1.2143 | 0.36915
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена вводов 1-фаз 5шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.6168 |  | 7.6168 | 5.3667 | 1.7256 | 0.52458
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.4617 |  | 4.4617 | 3.5617 | 0.69023 | 0.20983
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 12.8419 |  | 12.8419 | 8.8417 | 3.0677 | 0.93258
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Демонтаж провода А-16. 0,46км/пр. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-11. 0,46км | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 81.4423 |  | 81.4423 | 72.3417 | 6.979 | 2.1216
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-1 с.Александровск) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 129.1271 |  | 129.1271 | 99.125 | 23.0077 | 6.9943
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-1 с.Александровск) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 81.9429 |  | 81.9429 | 63.275 | 14.3159 | 4.352
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-1 с.Александровск) | Монтаж повторного заземления на опоре №2,7,8,14. 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.4718 |  | 10.4718 | 8.3583 | 1.6208 | 0.49271
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-1 с.Александровск) | Замена вводов 1-фаз 19шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 28.9423 |  | 28.9423 | 20.3917 | 6.5572 | 1.9934
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-1 с.Александровск) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.1254 |  | 17.1254 | 11.7917 | 4.0903 | 1.2434
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-1 с.Александровск) | Демонтаж провода А-25. 0,59 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-14. 0,59км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 104.2092 |  | 104.2092 | 92.0417 | 9.3309 | 2.8366
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 172.1611 |  | 172.1611 | 132.1583 | 30.677 | 9.3258
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 122.3103 |  | 122.3103 | 94.3083 | 21.4739 | 6.5281
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Монтаж повторного заземления на опоре №2,6,13,20. 4шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.1243 |  | 11.1243 | 9.0108 | 1.6208 | 0.49271
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Замена вводов 1-фаз 16шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.3738 |  | 24.3738 | 17.1733 | 5.5219 | 1.6786
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Замена вводов 3-х фаз 7шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.6169 |  | 15.6169 | 12.4667 | 2.4158 | 0.73441
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 17.1229 |  | 17.1229 | 11.7892 | 4.0903 | 1.2434
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 226 /630 ф-2 с.Александровск) | Демонтаж провода А-25. 0,8 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-20. 0,8км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 135.1808 |  | 135.1808 | 124.2133 | 8.4106 | 2.5568
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 65.746 |  | 65.746 | 50.745 | 11.5039 | 3.4972
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 71.3545 |  | 71.3545 | 55.02 | 12.5264 | 3.808
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7. 2шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.9567 |  | 4.9567 | 3.9 | 0.81038 | 0.24636
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Замена вводов 1-фаз 1шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.5234 |  | 1.5234 | 1.0733 | 0.34512 | 0.10492
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.8559 |  | 4.8559 | 3.9558 | 0.69023 | 0.20983
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.5618 |  | 8.5618 | 5.895 | 2.0451 | 0.62172
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 231 (ВЛ-0,4кВ от КТП 231 /630 ф-2 с.Бабагай) | Демонтаж провода А-16. 0,350 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-20. 0,350км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 59.947 |  | 59.947 | 54.9467 | 3.8346 | 1.1657
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 87.0564 |  | 87.0564 | 67.055 | 15.3385 | 4.6629
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.14шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 141.2881 |  | 141.2881 | 108.6192 | 25.0528 | 7.6161
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,9,18. 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.3334 |  | 7.3334 | 5.75 | 1.2143 | 0.36915
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.1869 |  | 12.1869 | 8.5867 | 2.7609 | 0.83932
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.8428 |  | 12.8428 | 8.8425 | 3.0677 | 0.93258
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Демонтаж провода А-16. 0,690 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-20. 0,690км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 118.8993 |  | 118.8993 | 105.4317 | 10.3279 | 3.1397
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 151.4599 |  | 151.4599 | 116.4575 | 26.8423 | 8.1601
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.18шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 181.6554 |  | 181.6554 | 139.6525 | 32.2108 | 9.7921
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,17,25. 4шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.6543 |  | 9.6543 | 7.5408 | 1.6208 | 0.49271
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.2812 |  | 18.2812 | 12.8808 | 4.1414 | 1.259
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.6934 |  | 6.6934 | 5.3433 | 1.0353 | 0.31475
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.1237 |  | 17.1237 | 11.79 | 4.0903 | 1.2434
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-2 с.Аларь) | Демонтаж провода А-16. 0,92 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-25. 0,92км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 156.4661 |  | 156.4661 | 141.1317 | 11.7595 | 3.5749
| КТП-10\0,4-63 № 261/160 с.Аларь | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 57.2553 |  | 57.2553 | 28.4833 | 22.0644 | 6.7076
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.5шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 155.3682 |  | 155.3682 | 133.7 | 16.6167 | 5.0515
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.27шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 340.5062 |  | 340.5062 | 250.5 | 69.0231 | 20.983
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Монтаж опоры промежуточной подставной тип П11 №16а,19а,23а,24а,25а. 5шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 62.5648 |  | 62.5648 | 45.897 | 12.7821 | 3.8857
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Монтаж траверсы на опоре №1,2 ВЛ-10 кВ Апхульта-Нельхай отпайка на СКТП 555/250 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 9.9321 |  | 9.9321 | 7.832 | 1.6105 | 0.4896
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,3,11,19,24,24а,23а,19а,16а,34,28,25а. 12шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 40.3504 |  | 40.3504 | 19.469 | 16.0134 | 4.8681
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Замена вводов 1-фаз 22шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 44.6702 |  | 44.6702 | 36.7497 | 6.074 | 1.8465
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.6227 |  | 3.6227 | 2.996 | 0.48061 | 0.1461
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 23 комп | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.4876 |  | 10.4876 | 2.207 | 6.3501 | 1.9304
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 5комп. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 30.7186 |  | 30.7186 | 22.018 | 6.6722 | 2.0284
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Демонтаж: провода А-16, дер опор, крючьев, изоляторов, приборов учета 6,1 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-24. 0,857км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 301.0583 |  | 301.0583 | 169.816 | 100.646 | 30.5964
| ВЛ-0,4 кВ д.Нельхай от МТП № 532, № 531, КТП № 307П фидер № 1 до опоры № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 531/250) | Монтаж провода СИП в пролете опор №4-25-34. 0,365км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 77.7185 |  | 77.7185 | 71.148 | 5.0387 | 1.5318
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Установка приставки к опоре №1-15. 15шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 80.4471 |  | 80.4471 | 64.6 | 12.1527 | 3.6944
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8. 2шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.0001 |  | 6.0001 | 4.944 | 0.80987 | 0.2462
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Замена ввода с опоры №6,7,8,9,10,11,12,13,15. 16шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 31.1424 |  | 31.1424 | 25.382 | 4.4175 | 1.3429
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1. 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.4171 |  | 5.4171 | 3.677 | 1.3344 | 0.40567
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,5,8,15, 4шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.9165 |  | 13.9165 | 6.956 | 5.3378 | 1.6227
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Демонтаж провода А-16,демонтаж дер опор,крючьев,изоляторов,демонтаж приборов учета. 2,42 км/пр | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 46.0132 |  | 46.0132 | 0 | 35.2862 | 10.727
| ВЛ-0,4кВ от КТП №254 ф-1, опоры №1-15 деревянные -с.Апхульта (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 254ПА/160) | Монтаж провода СИП2 3*70+1*54,6 в пролете опор №0-15 0,75км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 166.5339 |  | 166.5339 | 153.033 | 10.3535 | 3.1475
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 577/63) | Монтаж анкерной ж/б опоры типа А-25.2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 48.9851 |  | 48.9851 | 42.218 | 5.1895 | 1.5776
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 577/63) | Монтаж опоры промежуточной тип П11 №3. 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 12.8636 |  | 12.8636 | 9.53 | 2.5564 | 0.77715
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 577/63) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,3. 2шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.3072 |  | 7.3072 | 3.827 | 2.6689 | 0.81134
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 577/63) | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-0,4 кВ на опоре №1. 1комп | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.1441 |  | 6.1441 | 4.404 | 1.3344 | 0.40567
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 577/63) | Демонтаж голого провода, монтаж провода СИП2 3*50+1*54,6 в пролете поор №0-4. 0,08км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 23.3399 |  | 23.3399 | 15.106 | 6.3143 | 1.9196
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фирдер №2 от КТП 530/400) | Монтаж анкерной ж/б опоры типа А-25.3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 83.0998 |  | 83.0998 | 71.249 | 9.088 | 2.7628
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фирдер №2 от КТП 530/400) | Монтаж опоры промежуточной тип П11 №3. 4шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 50.9342 |  | 50.9342 | 37.6 | 10.2257 | 3.1086
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фирдер №2 от КТП 530/400) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,7,11. 3шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.6114 |  | 10.6114 | 5.391 | 4.0033 | 1.217
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фирдер №2 от КТП 530/400) | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-0,4 кВ на опоре №4,11. 2комп | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.2872 |  | 12.2872 | 8.807 | 2.6689 | 0.81134
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фирдер №2 от КТП 530/400) | Замена ввода однофазного. 8шт |  | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4422 |  | 15.4422 | 12.562 | 2.2087 | 0.67146
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фирдер №2 от КТП 530/400) | Демонтаж провода А-16, монтаж провода СИП в пролете опор №0-11. 0,41км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 109.0462 |  | 109.0462 | 66.91 | 32.3131 | 9.8232
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Монтаж анкерной ж/б опоры типа А-25.6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 148.9152 |  | 148.9152 | 127.247 | 16.6167 | 5.0515
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Монтаж опоры промежуточной тип П11 №3. 10шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 126.0756 |  | 126.0756 | 92.74 | 25.5641 | 7.7715
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,6,9,12,14. 5шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.2206 |  | 17.2206 | 8.52 | 6.6722 | 2.0284
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-0,4 кВ на опоре №1,10,12,16. 4комп | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.5745 |  | 24.5745 | 17.614 | 5.3378 | 1.6227
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 22 комп | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.0325 |  | 10.0325 | 2.112 | 6.074 | 1.8465
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Замена ввода однофазного. 22шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 38.6175 |  | 38.6175 | 30.697 | 6.074 | 1.8465
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 3, КТП № 530 фидер № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 530/400) | Демонтаж провода А-16. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-16. 0,5км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 135.709 |  | 135.709 | 82.472 | 40.8259 | 12.4111
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Монтаж анкерной ж/б опоры типа А-25. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 117.5518 |  | 117.5518 | 100.884 | 12.7821 | 3.8857
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Монтаж опоры промежуточной тип П11 . 15шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 189.1134 |  | 189.1134 | 139.11 | 38.3462 | 11.6572
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,4,7,14,19. 5шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.6326 |  | 18.6326 | 9.932 | 6.6722 | 2.0284
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН-0,4 кВ на опоре №1,14,19. 3комп | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.2054 |  | 18.2054 | 12.985 | 4.0033 | 1.217
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 12 комп | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.0193 |  | 5.0193 | 0.699 | 3.3131 | 1.0072
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Замена ввода однофазного. 11шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.6163 |  | 18.6163 | 14.656 | 3.037 | 0.92325
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Замена ввода 3-х фазного. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.0707 |  | 3.0707 | 2.444 | 0.48061 | 0.1461
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 533/400) | Демонтаж провода А-16. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-19. 0,630км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 190.8952 |  | 190.8952 | 124.524 | 50.8982 | 15.473
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Установка приставки к опоре №1-20. 20шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 97.5362 |  | 97.5362 | 79.735 | 13.6512 | 4.15
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5,10,13,20. 5шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.6222 |  | 14.6222 | 11.982 | 2.0247 | 0.6155
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Замена ввода с опоры №3,8,10,11,12,13,14,17,18,19. 14шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.5633 |  | 27.5633 | 22.523 | 3.8653 | 1.175
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1. 1комп | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.4171 |  | 5.4171 | 3.677 | 1.3344 | 0.40567
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 12 комп | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.0193 |  | 5.0193 | 0.699 | 3.3131 | 1.0072
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,5,8,15, 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.7785 |  | 15.7785 | 8.818 | 5.3378 | 1.6227
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 542, № 530 фидер № 2, № 529 фидер № 1, № 2, № 4, МТП № 533 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 533/400) | Демонтаж: провода А-25, дер опор, крючьев, изоляторов, приборов учета. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-4, 4-11-20 0,566км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 169.9361 |  | 169.9361 | 99.798 | 53.7869 | 16.3512
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Установка приставки к опоре №1,2,3,4,5. 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 24.3843 |  | 24.3843 | 19.934 | 3.4128 | 1.0375
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5. 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.8497 |  | 5.8497 | 4.793 | 0.81038 | 0.24636
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Замена ввода с опоры №5. 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.469 |  | 3.469 | 3.109 | 0.27609 | 0.083932
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5. 2комп | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.7612 |  | 10.7612 | 7.281 | 2.6689 | 0.81134
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 1 комп. Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,5, 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.3416 |  | 8.3416 | 4.408 | 3.0166 | 0.91704
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж: провода А-25, дер опор, крючьев, изоляторов, приборов учета. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-5 0,19км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 51.6885 |  | 51.6885 | 34.254 | 13.37 | 4.0645
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Установка приставки к опоре №1-18. 18шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 87.7821 |  | 87.7821 | 71.761 | 12.2861 | 3.735
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,11,14,18. 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.6222 |  | 14.6222 | 11.982 | 2.0247 | 0.6155
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Замена ввода с опоры №3,6,9,10,11,14,15,16,17,18. 12шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 24.0533 |  | 24.0533 | 19.733 | 3.3131 | 1.0072
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,14,18. 3комп | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.5094 |  | 14.5094 | 9.289 | 4.0033 | 1.217
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 12 комп | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.0193 |  | 5.0193 | 0.699 | 3.3131 | 1.0072
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,6,11,14,18, 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 19.3096 |  | 19.3096 | 10.309 | 6.9023 | 2.0983
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.УчастокВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж: провода А-25, дер опор, крючьев, изоляторов, приборов учета. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-18 0,72км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 192.1276 |  | 192.1276 | 125.623 | 51.0004 | 15.5041
| КТП-10\0,4-63 № 577 с.Апхульта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 92.9394 |  | 92.9394 | 53.37 | 30.3446 | 9.2248
| КТП-10\0.4-400кВА №533 с.Апхульта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 80.7513 |  | 80.7513 | 51.966 | 22.0746 | 6.7107
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 43.8685 |  | 43.8685 | 17.2 | 20.4513 | 6.2172
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 57.0092 |  | 57.0092 | 20.34 | 28.1205 | 8.5486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 67.1792 |  | 67.1792 | 30.51 | 28.1205 | 8.5486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 66.6692 |  | 66.6692 | 30 | 28.1205 | 8.5486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 76.6692 |  | 76.6692 | 40 | 28.1205 | 8.5486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 73.3356 |  | 73.3356 | 40 | 25.5641 | 7.7715
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 63.3356 |  | 63.3356 | 30 | 25.5641 | 7.7715
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 70.0021 |  | 70.0021 | 40 | 23.0077 | 6.9943
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 73.3356 |  | 73.3356 | 40 | 25.5641 | 7.7715
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 73.3356 |  | 73.3356 | 40 | 25.5641 | 7.7715
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 60.0021 |  | 60.0021 | 30 | 23.0077 | 6.9943
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 56.6685 |  | 56.6685 | 30 | 20.4513 | 6.2172
| ВЛ-0.4кв ф№1 от КТП №103 /63 с.ст.громово | Демонтаж деревянных опор. Монтаж анкерных опор Ад-71 №:1,2,6,15,19. Всего 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 125.1889 |  | 125.1889 | 91.91 | 25.5207 | 7.7583
| ВЛ-0.4кв ф№1 от КТП №103 /63 с.ст.громово | Монтаж промежуточных опор Пд-71 №:3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18. Всего 14 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 160.1589 |  | 160.1589 | 127.49 | 25.0528 | 7.6161
| ВЛ-0.4кв ф№1 от КТП №103 /63 с.ст.громово | Устройство повторных спусков оп.№:1,6,10,15,19. Всего 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 18.5901 |  | 18.5901 | 16.84 | 1.3421 | 0.408
| ВЛ-0.4кв ф№1 от КТП №103 /63 с.ст.громово | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х50. Всего 0,6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 125.0027 |  | 125.0027 | 110.49 | 11.1293 | 3.3833
| ВЛ-0.4кв ф№ 1от КТП № 214/100 с.Катом | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анкерных опор А-31 №:1,5,6,12. Всего 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 104.8788 |  | 104.8788 | 73.53 | 24.0405 | 7.3083
| ВЛ-0.4кв ф№ 1от КТП № 214/100 с.Катом | Монтаж промежуточных опор П-31 №:2,3,4,7,8,9,10,11. Всего 8 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 91.5179 |  | 91.5179 | 72.85 | 14.3159 | 4.352
| ВЛ-0.4кв ф№ 1от КТП № 214/100 с.Катом | Устройство повторного заземления на оп.№:1,5,12. Всего 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.3801 |  | 10.3801 | 9.33 | 0.80527 | 0.2448
| ВЛ-0.4кв ф№ 1от КТП № 214/100 с.Катом | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,45км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 104.6798 |  | 104.6798 | 82.62 | 16.9171 | 5.1428
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 214/100 с.Катом | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анкерных опор П31 №:1,4,7,10,15,19,22,26. Всего 8 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 211.4698 |  | 211.4698 | 147.052 | 49.4001 | 15.0176
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 214/100 с.Катом | Монтаж промежуточных опор А31№:2,3,5,6,8,9,11,12, 13,14,16,17,18,20,21,23,24,25. Всего 18 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 205.9229 |  | 205.9229 | 163.92 | 32.2108 | 9.7921
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 214/100 с.Катом | Устройство повторных спусков оп.№:1,4,10,15,19,26. Всего 6 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 21.3701 |  | 21.3701 | 19.27 | 1.6105 | 0.4896
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 214/100 с.Катом | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 1 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 224.0099 |  | 224.0099 | 176.5277 | 36.4128 | 11.0695
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 250/100 с.Жмурово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анкерных опор А31 №:18, 23, 25. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 77.4896 |  | 77.4896 | 55.1448 | 17.1356 | 5.2092
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 250/100 с.Жмурово | Монтаж промежуточных опор А31 №:14,15,16, 17,19,20,21,22,24. Всего 9 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 102.9619 |  | 102.9619 | 81.9604 | 16.1054 | 4.896
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 250/100 с.Жмурово | Устройство повторных спусков оп.№:18,23,25. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.6829 |  | 10.6829 | 9.6328 | 0.80527 | 0.2448
| ВЛ-0.4кв ф№ 2от КТП № 250/100 с.Жмурово | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. Всего 0,47 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 113.8346 |  | 113.8346 | 90.9863 | 17.5217 | 5.3266
| ВЛ-0.4кв ф№2 от КТП №260 /250 с.Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анкерных опор А31 №:19,25. Всего 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 51.3943 |  | 51.3943 | 36.76 | 11.2227 | 3.4117
| ВЛ-0.4кв ф№2 от КТП №260 /250 с.Новогромово | Монтаж промежуточных опор А31 №:20,21,22,23,24. Всего 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 57.1975 |  | 57.1975 | 45.53 | 8.9474 | 2.72
| ВЛ-0.4кв ф№2 от КТП №260 /250 с.Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:25. Всего 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.561 |  | 3.561 | 3.211 | 0.26842 | 0.081601
| ВЛ-0.4кв ф№2 от КТП №260 /250 с.Новогромово | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,21 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 57.7707 |  | 57.7707 | 47.87 | 7.5925 | 2.3081
| ВЛ ф-1от КТП № 253/100 ст.Забитуй | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анкерных опор А31 №:1,2,4,7,13,18. 6 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 158.3533 |  | 158.3533 | 110.29 | 36.8584 | 11.2049
| ВЛ ф-1от КТП № 253/100 ст.Забитуй | Монтаж промежуточных опор П31 №:3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Всего 12 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 137.2819 |  | 137.2819 | 109.28 | 21.4739 | 6.5281
| ВЛ ф-1от КТП № 253/100 ст.Забитуй | Устройство повторных спусков оп.№1,7,10,15,18. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7801 |  | 17.7801 | 16.03 | 1.3421 | 0.408
| ВЛ ф-1от КТП № 253/100 ст.Забитуй | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,59шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 145.4423 |  | 145.4423 | 112.33 | 25.3928 | 7.7194
| ВЛ-10 кВ "Белобородово-Муратово" | Демонтаж опор. Устройство фундамента под опоры П10-1 №2,5,6,7,8.(Магистраль) труднопроходимое болото). Всего 5шт. | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 215.8541 |  | 215.8541 | 199.383 | 12.6312 | 3.8399
| ВЛ-10 кВ "Белобородово-Муратово" | Устройство фундамента под опору А10-1 №1 (Магистраль) труднопроходимое болото). 1 шт. | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 121.8773 |  | 121.8773 | 63.44 | 44.8139 | 13.6234
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 124/100 ф. № 2, с Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анкерных опор А31 №:1,3,8,9,10,14,16,20. Всего 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 209.2896 |  | 209.2896 | 147.052 | 47.7282 | 14.5094
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 124/100 ф. № 2, с Новогромово | Монтаж промежуточных опор П31 №2,4,5,6,7,11,12,13,15,17,18,19. Всего 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 137.0019 |  | 137.0019 | 109 | 21.4739 | 6.5281
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 124/100 ф. № 2, с Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,8,14,16,20. . Всего 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 17.8041 |  | 17.8041 | 16.054 | 1.3421 | 0.408
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 124/100 ф. № 2, с Новогромово | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,76 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 177.2443 |  | 177.2443 | 138.7 | 29.5585 | 8.9858
| ВЛ Ф-1 "Село" от КТП-533/100 с.Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,2,8,9,12,15,18,22. Всего 14 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 169.6395 |  | 169.6395 | 128.4 | 31.6254 | 9.6141
| ВЛ Ф-1 "Село" от КТП-533/100 с.Голуметь | Монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,16,17,19,20,21. Всего 15шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 167.8128 |  | 167.8128 | 136.0106 | 24.3882 | 7.414
| ВЛ Ф-1 "Село" от КТП-533/100 с.Голуметь | Монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,15,18,20,22. Всего 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 24.018 |  | 24.018 | 18.7376 | 4.0494 | 1.231
| ВЛ Ф-1 "Село" от КТП-533/100 с.Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,84шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 219.7317 |  | 219.7317 | 189.128 | 23.4691 | 7.1346
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-8,,12,14,16,17,19. Всего 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 143.6925 |  | 143.6925 | 110.0535 | 25.7968 | 7.8422
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,18. Всего 11 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 123.0627 |  | 123.0627 | 99.7411 | 17.8847 | 5.4369
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,10,16. Всего 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.012 |  | 16.012 | 12.4918 | 2.6996 | 0.82067
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,9 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 192.5186 |  | 192.5186 | 170.7555 | 16.6895 | 5.0736
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,3,8,11,13. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 118.0097 |  | 118.0097 | 91.7112 | 20.1675 | 6.1309
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,4,5,6,7,9,10,12. Всего 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 89.5002 |  | 89.5002 | 72.539 | 13.007 | 3.9541
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | Монтаж повторных заземлений на оп. №1, 7, 12. Всего 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.009 |  | 12.009 | 9.3688 | 2.0247 | 0.6155
| ВЛ Ф-2 "Школа" от КТП-533/100 с Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,5 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 117.7961 |  | 117.7961 | 103.3951 | 11.0437 | 3.3573
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Маяковского" от КТП 534/160 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анк.ж/б опор типа А-31№ 26, 33, 34, 37. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 96.2939 |  | 96.2939 | 73.369 | 17.5804 | 5.3445
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Маяковского" от КТП 534/160 | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-24,25,27,28,29, 30,31,32,36,35. Всего 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 111.8752 |  | 111.8752 | 90.6737 | 16.2588 | 4.9427
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Маяковского" от КТП 534/160 | Монтаж повторных заземлений на оп. №-26,32,36. Всего 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 12.009 |  | 12.009 | 9.3688 | 2.0247 | 0.6155
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Маяковского" от КТП 534/160 | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 153.5181 |  | 153.5181 | 137.1503 | 12.552 | 3.8158
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анк. ж/б опор типа А-31№-10,12,17. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 81.8052 |  | 81.8052 | 55.0267 | 20.5357 | 6.2428
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-4,5,6,7,8,9,12,13,14,15. Всего 10 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 111.8752 |  | 111.8752 | 90.6737 | 16.2588 | 4.9427
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,6,12,17,24. Всего 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.009 |  | 12.009 | 9.3688 | 2.0247 | 0.6155
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 1,5 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 300.0339 |  | 300.0339 | 267.82 | 24.7039 | 7.51
| КТП-10/0,4кВ №577/160 с.Голуметь | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников,замена коммутационного провода. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 94.9112 |  | 94.9112 | 63.6624 | 23.9638 | 7.285
| КТП-10/0,4кВ №501/100 уч.Полежаева | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников,замена коммутационного провода. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 92.1806 |  | 92.1806 | 60.9318 | 23.9638 | 7.285
| ВЛ-0,4кв от КТП 361/250 Ф-1 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анкерных опор А-31 Ф-1 №5,7,9. 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 71.1673 |  | 71.1673 | 55.1662 | 12.2708 | 3.7303
| ВЛ-0,4кв от КТП 361/250 Ф-1 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-1 6,8,10. Всего 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 34.3421 |  | 34.3421 | 27.3416 | 5.3685 | 1.632
| ВЛ-0,4кв от КТП 361/250 Ф-1 с.Бельск | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-1 5,7,9. Всего 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1154 |  | 2.1154 | 1.0653 | 0.80527 | 0.2448
| ВЛ-0,4кв от КТП 361/250 Ф-1 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете № 5-9. Всего 0,204 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 68.2477 |  | 68.2477 | 49.8014 | 14.1459 | 4.3004
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-1 с.Парфеново | Демонтаж дер опор на ж/б приставках, монтаж анкерных опор А-31 Ф-1 №1,3,7,14,15,25. 6шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 168.8964 |  | 168.8964 | 110.3324 | 44.9111 | 13.653
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-1 2, 4-6, 8-13, 16-24. Всего 19шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 217.4997 |  | 217.4997 | 173.1633 | 34.0003 | 10.3361
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-1 с.Парфеново | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-1 №1,7,11,14,20,25 . Всего 6 шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.2308 |  | 4.2308 | 2.1306 | 1.6105 | 0.4896
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете №1-25 0,73км. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 367.9982 |  | 367.9982 | 173.8227 | 148.9076 | 45.2679
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-2 с.Парфеново | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анкерных опор А-31 Ф-2 №8,11,12,13,15,16,17,21,24. Всего 9 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 240.4537 |  | 240.4537 | 165.4986 | 57.4809 | 17.4742
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-2 9,10,14,18, 19,20,22,23,25,26. Всего 10 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 114.4735 |  | 114.4735 | 91.1386 | 17.8949 | 5.44
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-2 с.Парфеново | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-2 №1,7,11,13,16,21,24. Всего 7 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9359 |  | 4.9359 | 2.4858 | 1.879 | 0.5712
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете № 1-8,8-21. Всего 0,49 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 196.1908 |  | 196.1908 | 149.8243 | 35.5571 | 10.8094
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-3 с.Парфеново | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анкерных опор А-31 Ф-3 №1,7,9,10,14. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 134.9999 |  | 134.9999 | 91.9437 | 33.0186 | 10.0377
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-3 2,3,4,5,6,11,12,13. Всего 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 91.5788 |  | 91.5788 | 72.9109 | 14.3159 | 4.352
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-3 с.Парфеново | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-3 №1,7,11,14. Всего 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8205 |  | 2.8205 | 1.4204 | 1.0737 | 0.3264
| ВЛ-0,4кв от КТП 437/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете №1-14 0,37км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 127.8878 |  | 127.8878 | 98.8225 | 22.2894 | 6.776
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-1 д.Бельково | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анкерных опор А-31 Ф-1 №1,5,9,10,19. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 138.8569 |  | 138.8569 | 91.9437 | 35.9764 | 10.9368
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-1 2-4, 6-8, 11-18, 20, 21. Всего 16шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 183.1576 |  | 183.1576 | 145.8217 | 28.6318 | 8.7041
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-1 д.Бельково | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-1 №1,5,10,14,19. Всего 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.5257 |  | 3.5257 | 1.7755 | 1.3421 | 0.408
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете №0-19. 0,6км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 148.8809 |  | 148.8809 | 112 | 28.2829 | 8.598
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-2 д.Бельково | Демонтаж дер-ных опор на ж/б приставках, монтаж анкерных опор А-31 Ф-2 №7,10,12,16,18. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 116.9454 |  | 116.9454 | 91.9437 | 19.1731 | 5.8286
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-2 д.Бельково | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-2 6,8,9,11,13,14,15,17,19,20. Всего 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 114.4735 |  | 114.4735 | 91.1386 | 17.8949 | 5.44
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-2 д.Бельково | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-2 №1,5,7,12,18. Всего 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.5257 |  | 3.5257 | 1.7755 | 1.3421 | 0.408
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-2 д.Бельково | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете № 1-12,7-18. Всего 0,592 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 177.0687 |  | 177.0687 | 140.2529 | 28.233 | 8.5828
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-3 д.Бельково | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. Всего 23 шт., монтаж анкерных опор А-31 Ф-3 №1,2,4,11,18,19,23. Всего 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 188.7119 |  | 188.7119 | 128.7211 | 46.0052 | 13.9856
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-3 д.Бельково | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-3 3, 5-10, 12-17, 20-22. Всего 16шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 183.1576 |  | 183.1576 | 145.8217 | 28.6318 | 8.7041
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-3 д.Бельково | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-3 №1,4,11,18,23. Всего 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.5257 |  | 3.5257 | 1.7755 | 1.3421 | 0.408
| ВЛ-0,4кв от КТП 372/100 Ф-3 д.Бельково | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете № 1-12,7-18. Всего 0,63 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 195.0734 |  | 195.0734 | 154.7123 | 30.9518 | 9.4093
| ВЛ-10кВ "Бельск-Поморцево" | Демонтаж опор типа П10-1, устройство фундамента под опоры №246,247,248,249,250 (труднопроходимое болото). Всего 5шт. | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 240.0868 |  | 240.0868 | 225.3525 | 11.2993 | 3.435
| ВЛ-10кВ "Бельск-Поморцево" | Устройство заземления опор. Всего 5шт. | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 20.4982 |  | 20.4982 | 10.2041 | 7.8942 | 2.3998
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 33.9149 |  | 33.9149 | 10.58 | 17.8949 | 5.44
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 39.7014 |  | 39.7014 | 19.7 | 15.3385 | 4.6629
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 47.2485 |  | 47.2485 | 20.58 | 20.4513 | 6.2172
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 47.6685 |  | 47.6685 | 21 | 20.4513 | 6.2172
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 37.8678 |  | 37.8678 | 21.2 | 12.7821 | 3.8857
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 42.4014 |  | 42.4014 | 22.4 | 15.3385 | 4.6629
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 44.1678 |  | 44.1678 | 27.5 | 12.7821 | 3.8857
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 49.7349 |  | 49.7349 | 26.4 | 17.8949 | 5.44
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 45.3014 |  | 45.3014 | 25.3 | 15.3385 | 4.6629
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 44.5349 |  | 44.5349 | 21.2 | 17.8949 | 5.44
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 35.8678 |  | 35.8678 | 19.2 | 12.7821 | 3.8857
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 35.4678 |  | 35.4678 | 18.8 | 12.7821 | 3.8857
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№166/100 Ф-1 с.Моисеевка | Монтаж анкерных ж/б Опор типа А23 №:1,3,8,11,12,15,24,29,32 - 9 шт | КР | Май | Июнь | Подряд | 180 | 180 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№166/100 Ф-1 с.Моисеевка | Монтаж промежуточных ж/б опор типа П23 №:2,4,5,6,7,9,10,14,23,25,26,27,28,30,31 - 15 шт | КР | Май | Июнь | Подряд | 144 | 144 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№166/100 Ф-1 с.Моисеевка | Монтаж подставных ж/б Опор типа П23 №:13,16,17,18,19,21,22 - 6 шт | КР | Май | Июнь | Подряд | 67.2 | 67.2 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№166/100 Ф-1 с.Моисеевка | Монтаж СИП - 1,25км. | КР | Май | Июнь | Подряд | 198 | 198 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№166/100 Ф-1 с.Моисеевка | Замена вводов- 20 шт. | КР | Май | Июнь | Подряд | 30 | 30 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Ханжиново-Молодежная" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-3шт | КР | Март | Апр | Подряд | 180 | 180 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Заря-Бажир" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-11шт | КР | Март | Апр | Подряд | 660 | 660 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Ханжиново-Мастерские" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-3шт | КР | Март | Апр | Подряд | 180 | 180 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Ханжиново-Посёлок" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-1шт | КР | Март | Апр | Подряд | 60 | 60 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Ханжиново-Мехток" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-2шт | КР | Март | Апр | Подряд | 120 | 120 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 32.2062 |  | 32.2062 | 0 | 24.698 | 7.5082
| ВЛ 220 кВ Иркутская -Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 32.2062 |  | 32.2062 | 0 | 24.698 | 7.5082
| ВЛ-110: "ТЭЦ-9- Ангарская", "ТЭЦ-9-ГПП-2", Отпайка"ТЭЦ-10-ТЭЦ-9" на ПС "Ангар | Чистка просеки 2,4 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 64.4124 |  | 64.4124 | 0 | 49.396 | 15.0164
| ВЛ 110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,2 га | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 59.0447 |  | 59.0447 | 0 | 45.2797 | 13.765
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к СК (турбинное масло ТП-30, 1,08 тн.) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1449.987 |  | 1449.987 | 1449.987 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к СК (турбинное масло ТП-30, 1,08 тн.) | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1449.987 |  | 1449.987 | 1449.987 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 133.3425 |  | 133.3425 | 0 | 102.2565 | 31.086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 126.7164 |  | 126.7164 | 126.7164 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 2ВС | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 64.2941 |  | 64.2941 | 18.691 | 34.9717 | 10.6314
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-9А | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 64.2941 |  | 64.2941 | 18.691 | 34.9717 | 10.6314
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 Бл-7 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 64.2941 |  | 64.2941 | 18.691 | 34.9717 | 10.6314
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-110 2Вс МСР-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.0312 |  | 6.0312 | 1.8975 | 3.17 | 0.96367
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-12 | СР | Фев | Фев | Соб. Сил | 8.5603 |  | 8.5603 | 0.49307 | 6.1865 | 1.8807
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-12 | СР | Фев | Фев | Соб. Сил | 11.2271 |  | 11.2271 | 0.49307 | 8.2316 | 2.5024
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-6 | СР | Фев | Фев | Соб. Сил | 2.1265 |  | 2.1265 | 0.49307 | 1.2526 | 0.3808
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-7 | СР | Фев | Фев | Соб. Сил | 2.1265 |  | 2.1265 | 0.49307 | 1.2526 | 0.3808
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-10 | СР | Фев | Фев | Соб. Сил | 2.1265 |  | 2.1265 | 0.49307 | 1.2526 | 0.3808
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№3 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№10 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№14 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№25 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№26 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№29 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№33 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0932 |  | 2.0932 | 0.49307 | 1.2271 | 0.37303
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 85.3834 |  | 85.3834 | 16.9453 | 52.4831 | 15.9549
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 1979.2973 |  | 1979.2973 | 1979.2973 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.5272 |  | 15.5272 | 2.193 | 10.2257 | 3.1086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.5272 |  | 15.5272 | 2.193 | 10.2257 | 3.1086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.5272 |  | 15.5272 | 2.193 | 10.2257 | 3.1086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 15.5272 |  | 15.5272 | 2.193 | 10.2257 | 3.1086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 15.5272 |  | 15.5272 | 2.193 | 10.2257 | 3.1086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 15.5272 |  | 15.5272 | 2.193 | 10.2257 | 3.1086
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к АТ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 58.5546 |  | 58.5546 | 53.2209 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.А (покраска системы пожаротушения) | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.2606 |  | 32.2606 | 5.5922 | 20.4513 | 6.2172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.В (покраска системы пожаротушения) | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.2606 |  | 32.2606 | 5.5922 | 20.4513 | 6.2172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к АТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 55.8877 |  | 55.8877 | 53.2209 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.С (покраска системы пожаротушения) | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.2606 |  | 32.2606 | 5.5922 | 20.4513 | 6.2172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 34.097 |  | 34.097 | 0.42803 | 25.8198 | 7.8492
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 34.097 |  | 34.097 | 0.42803 | 25.8198 | 7.8492
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-10-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 34.097 |  | 34.097 | 0.42803 | 25.8198 | 7.8492
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3552 |  | 4.3552 | 0.35491 | 3.0677 | 0.93258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-9 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3552 |  | 4.3552 | 0.35491 | 3.0677 | 0.93258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №581 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-500 ВЛ №565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-500 ВЛ №581 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ШР-8-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 13.1178 |  | 13.1178 | 2.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ШР-9-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 13.1178 |  | 13.1178 | 2.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ШР-10-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 15.1178 |  | 15.1178 | 4.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-8-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 13.1178 |  | 13.1178 | 2.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.1178 |  | 15.1178 | 4.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.1178 |  | 17.1178 | 6.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №565 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 19.1178 |  | 19.1178 | 8.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 21.1178 |  | 21.1178 | 10.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-9-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 23.1178 |  | 23.1178 | 12.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-10-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 25.1178 |  | 25.1178 | 14.4504 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 50.1758 |  | 50.1758 | 43.5087 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 42.1957 |  | 42.1957 | 2.193 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 113.1471 |  | 113.1471 | 102.4797 | 8.1805 | 2.4869
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 42.1957 |  | 42.1957 | 2.193 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к АТ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 55.8877 |  | 55.8877 | 53.2209 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 42.1957 |  | 42.1957 | 2.193 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-7 (покраска системы пожаротушения) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 56.2633 |  | 56.2633 | 5.5931 | 38.8575 | 11.8127
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-11 (покраска АТ) | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 141.1273 |  | 141.1273 | 61.1218 | 61.3539 | 18.6516
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 27.6947 |  | 27.6947 | 2.193 | 19.5566 | 5.9452
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.6947 |  | 27.6947 | 2.193 | 19.5566 | 5.9452
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-4 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 42.1957 |  | 42.1957 | 2.193 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-4 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 42.1957 |  | 42.1957 | 2.193 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-4 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 42.1957 |  | 42.1957 | 2.193 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №213 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 7.7809 |  | 7.7809 | 0.4137 | 5.6497 | 1.7175
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7601 |  | 2.7601 | 0.42661 | 1.7895 | 0.544
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7601 |  | 2.7601 | 0.42661 | 1.7895 | 0.544
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-204 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9269 |  | 4.9269 | 0.42661 | 3.4512 | 1.0492
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ШСВ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3935 |  | 4.3935 | 0.42661 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1936 |  | 5.1936 | 0.42661 | 3.6557 | 1.1113
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 2шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 2 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 38.6784 |  | 38.6784 | 36.0115 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-209 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9269 |  | 4.9269 | 0.42661 | 3.4512 | 1.0492
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 1СШ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3935 |  | 4.3935 | 0.42661 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-213 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7601 |  | 2.7601 | 0.42661 | 1.7895 | 0.544
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1936 |  | 5.1936 | 0.42661 | 3.6557 | 1.1113
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-215 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9269 |  | 4.9269 | 0.42661 | 3.4512 | 1.0492
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 АТ-8 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3935 |  | 4.3935 | 0.42661 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7601 |  | 2.7601 | 0.42661 | 1.7895 | 0.544
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 МСВ1/3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7601 |  | 2.7601 | 0.42661 | 1.7895 | 0.544
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.1936 |  | 5.1936 | 0.42661 | 3.6557 | 1.1113
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 1СШ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7708 |  | 2.7708 | 0.37063 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 2СШ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 3СШ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 6СШ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.7708 |  | 2.7708 | 0.37063 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49.0629 |  | 49.0629 | 2.193 | 35.9432 | 10.9267
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49.0629 |  | 49.0629 | 2.193 | 35.9432 | 10.9267
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 3Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49.0629 |  | 49.0629 | 2.193 | 35.9432 | 10.9267
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.В | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.С | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 45.7711 |  | 45.7711 | 2.7348 | 33.0033 | 10.033
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-11А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 8Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-4 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-2/4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МВР-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/4 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 Бл-8 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.514 |  | 5.514 | 0.4137 | 3.9113 | 1.189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 АТ-11 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.7708 |  | 2.7708 | 0.37063 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 1СШ ГПП-2 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 3СШ ГПП-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7708 |  | 2.7708 | 0.37063 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 5СШ ГПП-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7708 |  | 2.7708 | 0.37063 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 6СШ ГПП-2 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 ЛЭП И-9 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3337 |  | 5.3337 | 0 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-9А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.6101 |  | 4.6101 | 0.54314 | 3.1188 | 0.94812
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-15А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5433 |  | 2.5433 | 0.54314 | 1.5338 | 0.46629
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 1В-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.6101 |  | 4.6101 | 0.54314 | 3.1188 | 0.94812
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 2В-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.6101 |  | 4.6101 | 0.54314 | 3.1188 | 0.94812
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-110 ТН-АТ-11 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8433 |  | 2.8433 | 0.54314 | 1.7639 | 0.53623
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-9Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5101 |  | 4.5101 | 0.54314 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-15Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5433 |  | 2.5433 | 0.54314 | 1.5338 | 0.46629
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СР-110 ВЛ ТЭЦ-9 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.5101 |  | 4.5101 | 0.54314 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СР-110 ВЛ Бл-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.5101 |  | 4.5101 | 0.54314 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-110 1Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.9988 |  | 1.9988 | 0.56535 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-110 2Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.9988 |  | 1.9988 | 0.56535 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-110 3Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.9988 |  | 1.9988 | 0.56535 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗОН ноля 1Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2987 |  | 1.2987 | 0.56535 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗОН ноля 2Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2987 |  | 1.2987 | 0.56535 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗОН ноля 3Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2987 |  | 1.2987 | 0.56535 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 5В-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9793 |  | 2.9793 | 0.37908 | 1.994 | 0.60618
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-7А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9793 |  | 2.9793 | 0.37908 | 1.994 | 0.60618
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 2ВС | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.9793 |  | 2.9793 | 0.37908 | 1.994 | 0.60618
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-7Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9793 |  | 2.9793 | 0.37908 | 1.994 | 0.60618
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 3Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.9793 |  | 2.9793 | 0.37908 | 1.994 | 0.60618
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-1А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.0094 |  | 1.0094 | 0.07599 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.7065 |  | 2.7065 | 0.40634 | 1.7639 | 0.53623
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.7065 |  | 2.7065 | 0.40634 | 1.7639 | 0.53623
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 1В-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3733 |  | 4.3733 | 0.40634 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 2В-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3733 |  | 4.3733 | 0.40634 | 3.0421 | 0.92481
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р/ль ТН ВЛ-565 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.9065 |  | 2.9065 | 0.40634 | 1.9173 | 0.58286
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р/ль ТН ВЛ-581 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.9065 |  | 2.9065 | 0.40634 | 1.9173 | 0.58286
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7207 |  | 3.7207 | 0.1871 | 2.7098 | 0.82378
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8205 |  | 1.8205 | 0.1871 | 1.2526 | 0.3808
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.6786 |  | 8.6786 | 3.3449 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.6786 |  | 8.6786 | 3.3449 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-11 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.6786 |  | 8.6786 | 3.3449 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-13 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.6786 |  | 8.6786 | 3.3449 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-2К | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 8.6786 |  | 8.6786 | 3.3449 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-6 яч.№15 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5867 |  | 1.5867 | 0.086575 | 1.1504 | 0.34972
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-6 яч.№21 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5867 |  | 1.5867 | 0.086575 | 1.1504 | 0.34972
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-12 | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№3 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№14 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№25 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№29 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№33 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3424 |  | 1.3424 | 0.042333 | 0.997 | 0.30309
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насос №2 НОВС | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.8284 |  | 7.8284 | 2.4947 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Электролизная установка | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 460.0027 |  | 460.0027 | 420 | 30.677 | 9.3258
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.6142 |  | 49.6142 | 16.9453 | 25.0528 | 7.6161
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 156.4332 |  | 156.4332 | 103.0962 | 40.9026 | 12.4344
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Окт | Соб. Сил | 125.4224 |  | 125.4224 | 18.7484 | 81.8052 | 24.8688
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена плит перекрытия кабельных каналов. | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 77.3935 |  | 77.3935 | 50.725 | 20.4513 | 6.2172
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Устройство огнестойких уплотнений в кабельных лотках | ТР | Июнь | Сент | Соб. Сил | 130.1024 |  | 130.1024 | 30.0955 | 76.6924 | 23.3145
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Март | Май | Соб. Сил | 46.2373 |  | 46.2373 | 26.2359 | 15.3385 | 4.6629
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 21.4258 |  | 21.4258 | 3.758 | 13.549 | 4.1189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.4258 |  | 21.4258 | 3.758 | 13.549 | 4.1189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.4258 |  | 21.4258 | 3.758 | 13.549 | 4.1189
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт шкафов подогрева, СВ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 30.3415 |  | 30.3415 | 7.0066 | 17.8949 | 5.44
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт шкафов подогрева, СВ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 30.3415 |  | 30.3415 | 7.0066 | 17.8949 | 5.44
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-7 | КР | Сент | Нояб | Подряд | 1670 | 1670 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-12 | КР | Фев | Апр | Подряд | 1670 | 1670 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-2 | КР | Авг | Сент | Подряд | 2123 | 2123 | 0 | 0
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-2 | КР | Сент | Окт | Подряд | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-1 | КР | Июнь | Сент | Подряд | 973.384 | 973.384 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-2 | КР | Июль | Сент | Подряд | 906.384 | 906.384 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Алтарик яч№6 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Ангарстрой яч№8 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Закулей яч№13 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Мельхитуй яч№11 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Т-1 яч.№4 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Т-2 яч.№15 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-10 Хадахан яч.№12 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СВ-10 яч.№9 | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 7.0904 |  | 7.0904 | 0.69 | 4.9083 | 1.4921
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.0669 |  | 4.0669 | 0.9 | 2.4286 | 0.73829
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОД-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4669 |  | 4.4669 | 1.3 | 2.4286 | 0.73829
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.0669 |  | 4.0669 | 0.9 | 2.4286 | 0.73829
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОД-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4669 |  | 4.4669 | 1.3 | 2.4286 | 0.73829
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1334 |  | 2.1334 | 0.9 | 0.94587 | 0.28755
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1334 |  | 2.1334 | 0.9 | 0.94587 | 0.28755
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | В-35 Кутулик-35 | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | В-35 Т-2 | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СВ-35 | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-6 ТП-1 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.3571 |  | 6.3571 | 0.69 | 4.3459 | 1.3212
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-6 ТП-2 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТП-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТП-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-35 Голуметь | ТР | Янв | Апр | Соб. сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-35 Иваническ | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ЛР-35 Голуметь | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ЛР-35 Иваническ | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | СР-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ШР ТН-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.4668 |  | 2.4668 | 0.5 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ШР-35 Голуметь | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ШР-35 Иваническ | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 19.7337 |  | 19.7337 | 14 | 4.397 | 1.3367
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-10 Большеусовск | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-10 Ключи | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-10 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-10 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | МВ-10 Хандагай | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | СВ-10 | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ВВ-10 яч.7 К-Ангарск | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-10 Нильхай | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-10 Тогот | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-10 Хуруй | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СВ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | СВ-10 яч.10 | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | КЗ-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ОД-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | КЗ-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ОД-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 93.6721 |  | 93.6721 | 15 | 60.3313 | 18.3407
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 94.6721 |  | 94.6721 | 16 | 60.3313 | 18.3407
| ПС 35/10 кВ «Аларь», Т-2 | Расшир тек ремонт с зам уплотнений, газ. реле, ТКП, силикагеля ТСФ; ремонтом радиаторов, АКЗ. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 143.0041 |  | 143.0041 | 83 | 46.0154 | 13.9887
| ПС 35/10 кВ «Аларь», Т-2 | Замена гравия маслоприемника . 6 тонн | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 38.0022 |  | 38.0022 | 6 | 24.5416 | 7.4606
| ПС Аларского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Аларского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Замена проходн изоляторов КРН-10. 9 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.5003 |  | 18.5003 | 13.5 | 3.8346 | 1.1657
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Тех.обслуживание разъединителей 10 кВ (14 яч.), чистка СШ-10 кВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.334 |  | 10.334 | 1 | 7.158 | 2.176
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Замена проходн изоляторов КРН-10. 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 24.6671 |  | 24.6671 | 18 | 5.1128 | 1.5543
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Техобслуживание разъединителей 10 кВ (15 яч.), чистка СШ-10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 11.0007 |  | 11.0007 | 1 | 7.6692 | 2.3314
| ПС Аларского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 30 шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.0007 |  | 31.0007 | 21 | 7.6692 | 2.3314
| ПС Аларского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 30 шт | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 31.0007 |  | 31.0007 | 21 | 7.6692 | 2.3314
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ДГК ДГК-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3336 |  | 4.3336 | 0.5 | 2.9399 | 0.89372
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ДГК ДГК-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3336 |  | 4.3336 | 0.5 | 2.9399 | 0.89372
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ДГК ДГК-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3336 |  | 4.3336 | 0.5 | 2.9399 | 0.89372
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | BВ-10 яч.3 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 ввод Т-1 яч 5 -20 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 ввод Т-2 яч 23 -20 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.10 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.11 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.12 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.15 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.16 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.17 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.18 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.19 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.2 | ТО | Янв | Янв | Соб. сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.24 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.4 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ВВ-10 яч.9 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | СВ-10 яч.13 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.22, Тяг.трампарка | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 яч.13 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 яч.17 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.6149 |  | 26.6149 | 3.4 | 17.8029 | 5.4121
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.6149 |  | 26.6149 | 3.4 | 17.8029 | 5.4121
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ВВ-10 яч 4 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | В-35 СВ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | В-35 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | В-35 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 Т-1 яч.№3 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86671 |  | 0.86671 | 0.2 | 0.51128 | 0.15543
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 Т-2 яч.№16 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86671 |  | 0.86671 | 0.2 | 0.51128 | 0.15543
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№39 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№ 41 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№ 43 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№46 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№48 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№ 50 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 1Ц | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 2Ц | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.8341 |  | 14.8341 | 3 | 9.0753 | 2.7589
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 4Ц | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 5Ц | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 6Ц | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.4 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.5 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.6 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.7 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.8 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.9 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СВ-6 ВМП-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 УП-15 Б ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 УП-15 А ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 УП-15 Б ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 УП-15 А ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 УП-15 Б ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Т-1 с зам ТКП, двиг.обдува 6 шт. разделение системы обдува | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 84.6684 |  | 84.6684 | 60 | 18.9175 | 5.7509
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Т-2 с зам ТКП, двиг.обдува 6 шт. разделение системы обдува | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 84.6684 |  | 84.6684 | 60 | 18.9175 | 5.7509
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШСВ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ 6 яч. № 30 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 13 ГКС | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 37 (Резерв комбината) ВМП-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 4 Цемзавод | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.4905 |  | 7.4905 | 0.69 | 5.2151 | 1.5854
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. №18 ТНП | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. №26 ГКС | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | СВ-3-4 яч. № 23 ВМП-10 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 84.029 |  | 84.029 | 0.69 | 63.9103 | 19.4287
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 84.029 |  | 84.029 | 0.69 | 63.9103 | 19.4287
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-110 ввод А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 ввод Б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 ТН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТН-110-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1334 |  | 2.1334 | 0.9 | 0.94587 | 0.28755
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТН-110-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1334 |  | 2.1334 | 0.9 | 0.94587 | 0.28755
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-35 Железнодорожник | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТН-35 Железнодорожник | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4334 |  | 1.4334 | 0.5 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 13 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Т-2 яч. 1-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ТЭЦ ЗГО яч. № 10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Усольмаш яч. № 6 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ФСК яч. № 9 а | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СВ-6 яч. №14 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.10 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.11 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.12 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.13 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.14 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.15 ВМП-10 | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.16 ВМП-10 | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.17 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.20СВ-3-4 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.21СВ-1-2 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.22 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.24 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.25 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.26 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.28 ВМП-10 | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.29 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.30 ВМП-10 | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.31 | ТР | Фев | Фев | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.8 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.9 ВМП-10 | КР | Фев | Фев | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 ввода Т-1 яч.№2 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 ввода Т-2 яч.№19 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.12 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.13 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.14 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.15 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.16 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.4 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.5 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.6 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.7 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.8 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | СВ-6 яч.№10 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СВ-220 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.8672 |  | 8.8672 | 1.3 | 5.8031 | 1.7641
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | КЗ-1-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.1678 |  | 18.1678 | 1.2 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | КЗ-2-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.1678 |  | 18.1678 | 1.2 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 УП-12 "Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОМВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ОД-1-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.5978 |  | 18.5978 | 1.63 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ОД-2-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.5978 |  | 18.5978 | 1.63 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-10 АТ-1 яч..№ 7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-10 АТ-2 яч..№ 2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-10 ТСН-1 яч..№ 5 ВМП-10-630 20К | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-10 ТСН-2 яч..№ 4 ВМП-10-630 20К | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОД-220 АТ-1 с зам. изоляции на полимер. 12шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 155.5673 |  | 155.5673 | 146.4 | 7.0301 | 2.1372
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОД-220 АТ-2 с зам. изоляции на полимер. 12шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 155.5673 |  | 155.5673 | 146.4 | 7.0301 | 2.1372
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-1 (с заменой ТКП, контроль.кабеля 0,4 км) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 184.3356 |  | 184.3356 | 152 | 24.7972 | 7.5383
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-2 (с заменой ТКП, контроль.кабеля 0,4 км) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 184.3356 |  | 184.3356 | 152 | 24.7972 | 7.5383
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | 2 СШ-110 кВ. Замена изоляции разъединителей (72шт.- изол. 110кВ, 72шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Сент | Соб. Сил | 1410.8042 |  | 1410.8042 | 1350 | 46.629 | 14.1752
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ЛР-35 Белореченская B | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ЛР-35 Белореченская А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТФН-35-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТФН-35-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 Т-1 яч. 5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 Т-2 яч.14 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.15 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.17 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.18 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.19 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.8 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | МВ-10 яч.9 СВ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-35 СП | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-1-35 яч.№1 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35 Т-1 яч.№2 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35-1Ц яч.№4 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | СВ-35 яч.№5 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35-2Ц яч.№7 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35 Т-2 яч.№9 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-2-35 яч.№10 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6 кВ №1 | СР-35 яч.№6 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-1-35 яч.3 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4334 |  | 1.4334 | 0.5 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-2-35 яч.8 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4334 |  | 1.4334 | 0.5 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-1-35 яч.№1 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35 Т-1 яч.№2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35-1Ц яч.№4 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ СВ-35 яч.№5 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35-2Ц яч.№7 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35 Т-2 яч.№9 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-2-35 яч.№10 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/6 кВ №1 | ТСН-1 яч.№4 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/6 кВ №1 | ТСН-2 яч.№21 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-1-6 яч.№6 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-2-6 яч.№19 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | КЗ-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | КЗ-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ОД-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ОД-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№31 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№32 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№33 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СВ-10 яч.8 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/6 кВ №1 | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.1677 |  | 17.1677 | 2 | 11.6317 | 3.536
| ПС 35/6 кВ №1 | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.1677 |  | 17.1677 | 2 | 11.6317 | 3.536
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Замена изоляторов типа ОНШ-20 на ШМ-6 кВ 1 и 2 присоединений (87 шт.) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 232.3344 |  | 232.3344 | 217 | 11.7595 | 3.5749
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 30 шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.0007 |  | 31.0007 | 21 | 7.6692 | 2.3314
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 30 шт | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 31.0007 |  | 31.0007 | 21 | 7.6692 | 2.3314
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЗОН Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЗОН Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 21.6945 |  | 21.6945 | 4 | 13.5694 | 4.1251
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-35 "Тарнополь Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТТ МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6334 |  | 1.6334 | 0.7 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТТ- 2 МВ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2334 |  | 2.2334 | 0.9 | 1.0226 | 0.31086
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТТ-1СВ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2334 |  | 2.2334 | 0.9 | 1.0226 | 0.31086
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТТ-1-МВ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2334 |  | 2.2334 | 0.9 | 1.0226 | 0.31086
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТТ-2-СВ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2334 |  | 2.2334 | 0.9 | 1.0226 | 0.31086
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТТ-МВ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2334 |  | 2.2334 | 0.9 | 1.0226 | 0.31086
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.117 |  | 6.117 | 0.8 | 4.0775 | 1.2396
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-110 "Бахтай" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | РП-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.5668 |  | 3.5668 | 0.9 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | СР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Т-1, с зам ТКП, двиг.обдува 6 шт | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 80.6684 |  | 80.6684 | 56 | 18.9175 | 5.7509
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Т-2, с зам ТКП, двиг.обдува 4 шт | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 70.0016 |  | 70.0016 | 46 | 18.4062 | 5.5955
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-35 Новоленино | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 24.6507 |  | 24.6507 | 14.8 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-35 Т-1 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 24.6507 |  | 24.6507 | 14.8 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Запчасти МВ-35 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.8507 |  | 21.8507 | 12 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Запчасти МВ-35 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.4507 |  | 17.4507 | 7.6 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | СВ-35 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.6507 |  | 24.6507 | 14.8 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Анучинск яч№5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Бирит яч№12 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Зунгр яч№1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Метляево яч№2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Т-1 яч№3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Т-2 яч№14 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | МВ-10 Тарнополь яч№13 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | СВ-10 яч№9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | Т-1. Замена гравия в маслоприемнике. 4 тонны | ТР | май | май | Соб. Сил | 28.0016 |  | 28.0016 | 4 | 18.4062 | 5.5955
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | СВ-10 яч.8 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.9 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.13 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Шит СН, замена вводных и секц. автоматических выключателей 400 А, 3 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 258.0029 |  | 258.0029 | 216 | 32.2108 | 9.7921
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | Т-1, расшир. тек.рем с замена уплотнений , замена газ реле РГЧЗ, ТКП, силикагеля ТСФ, с покраской | ТР | май | май | Соб. сил | 120.0033 |  | 120.0033 | 72 | 36.8123 | 11.191
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 30 шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.0007 |  | 31.0007 | 21 | 7.6692 | 2.3314
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 30 шт | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 31.0007 |  | 31.0007 | 21 | 7.6692 | 2.3314
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1В-Тул | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 72.9383 |  | 72.9383 | 1 | 55.1674 | 16.7709
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Тулун, 5шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2Б-Тулун | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 72.9383 |  | 72.9383 | 1 | 55.1674 | 16.7709
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Тулун, 5шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2В-Тулун | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 72.9383 |  | 72.9383 | 1 | 55.1674 | 16.7709
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Тулун, 5шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 РЛ-565 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ВЧЗ ВЛ-565 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТН РЛ-565 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 РШ1-565 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 РШ2-565 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 РЛ-563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ВЧЗ ВЛ-563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТН РЛ-563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 РШ1-563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 РШ2-563 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Компрессор ВШВ 3/100 4 шт. | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 11.1674 |  | 11.1674 | 0.5 | 8.1805 | 2.4869
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Запчасти к компрессору | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 180 |  | 180 | 180 | 0 | 0
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ВВМ-500 ШВ-1В | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 35.169 |  | 35.169 | 0.5 | 26.5867 | 8.0824
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ВВМ-500 ШВ-2В | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 35.169 |  | 35.169 | 0.5 | 26.5867 | 8.0824
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 1Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 436.6712 |  | 436.6712 | 370 | 51.1283 | 15.543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 1А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 436.6712 |  | 436.6712 | 370 | 51.1283 | 15.543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 2А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 436.6712 |  | 436.6712 | 370 | 51.1283 | 15.543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 2Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 436.6712 |  | 436.6712 | 370 | 51.1283 | 15.543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1П-Тул | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 11.3674 |  | 11.3674 | 0.7 | 8.1805 | 2.4869
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Тулун, 5шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1Б-Тулун | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 11.3674 |  | 11.3674 | 0.7 | 8.1805 | 2.4869
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Тулун, 5шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1А-Иркутск | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 11.3674 |  | 11.3674 | 0.7 | 8.1805 | 2.4869
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Иркутск, 5шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1А-Тулун | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.0336 |  | 4.0336 | 0.5 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Тулун, 5шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1П-Иркутск | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.0336 |  | 4.0336 | 0.5 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Иркутск, 5шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1Б-Иркутск | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.0336 |  | 4.0336 | 0.5 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Иркутск, 5шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р1В-Иркутск | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.0336 |  | 4.0336 | 0.5 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Иркутск, 5шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | GW23A-550/3150 III Р1С-563 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РПГ-500 Р1С-565 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РПГ-500 Р1С-568 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2А-Тулун | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2336 |  | 4.2336 | 0.7 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Тулун, 5шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2П-Тулун | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2336 |  | 4.2336 | 0.7 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Тулун, 5шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2А-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2336 |  | 4.2336 | 0.7 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Иркутск, 5шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2Б-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2336 |  | 4.2336 | 0.7 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Иркутск, 5шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2П-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2336 |  | 4.2336 | 0.7 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Иркутск, 5шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РОНЗ-500 Р2В-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2336 |  | 4.2336 | 0.7 | 2.7098 | 0.82378
| УПК-500 кВ "Тыреть" | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Иркутск, 5шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.3336 |  | 13.3336 | 10 | 2.5564 | 0.77715
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РПГ-500 Р2С-565 | ТР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | GW23A-550/3150 III Р1С-563 | ТО | Окт | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РПГ-500 Р2С-568 | ТО | Окт | Нояб | Соб. Сил | 6.6671 |  | 6.6671 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 133.3425 |  | 133.3425 | 0 | 102.2565 | 31.086
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 133.3425 |  | 133.3425 | 0 | 102.2565 | 31.086
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 45.3025 |  | 45.3025 | 45.3025 | 0 | 0
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 45.3025 |  | 45.3025 | 45.3025 | 0 | 0
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Устранение дефектов оборудования | ТР | Окт | Дек | Соб. Сил | 100.0069 |  | 100.0069 | 0 | 76.6924 | 23.3145
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.2 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | СВ-10 яч.5 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 Мойган | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЗОН Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЗОН Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ОД-110 Т-1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 18.5978 |  | 18.5978 | 1.63 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ОД-110 Т-2 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 18.5978 |  | 18.5978 | 1.63 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | КЗ-110 Т-1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 18.1678 |  | 18.1678 | 1.2 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | КЗ-110 Т-2 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 18.1678 |  | 18.1678 | 1.2 | 13.0121 | 3.9557
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 26.2149 |  | 26.2149 | 3 | 17.8029 | 5.4121
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 20.6945 |  | 20.6945 | 3 | 13.5694 | 4.1251
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 24.6507 |  | 24.6507 | 14.8 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №2 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 24.6507 |  | 24.6507 | 14.8 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №4 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 24.6507 |  | 24.6507 | 14.8 | 7.5542 | 2.2965
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-35 №1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-35 №2 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-35 №4 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-1-35 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-2-35 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 Т-1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 Т-2 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 №1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 №2 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 №4 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 ТН-1 | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.567 |  | 7.567 | 2.4 | 3.9624 | 1.2046
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 "ВСА" яч.20 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 6.257 |  | 6.257 | 0.69 | 4.2692 | 1.2978
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ППМ-10 яч.33 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО Восточный-Саян яч.44 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО Надежда яч.32 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Сибдорстрой яч.21 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.30 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-110 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-110 Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 58.3356 |  | 58.3356 | 26 | 24.7972 | 7.5383
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 58.3356 |  | 58.3356 | 26 | 24.7972 | 7.5383
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТН-220-1 фаза "А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0002 |  | 4.0002 | 1.6 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТН-220-1фаза "В" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0002 |  | 4.0002 | 1.6 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТН-220-1фаза "С" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0002 |  | 4.0002 | 1.6 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0002 |  | 4.0002 | 1.6 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "В" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0002 |  | 4.0002 | 1.6 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "С" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0002 |  | 4.0002 | 1.6 | 1.8406 | 0.55955
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.0004 |  | 6.0004 | 0.8 | 3.988 | 1.2124
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЗОН РВС нейтрали Т1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3334 |  | 1.3334 | 0.6 | 0.56241 | 0.17097
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 ТН-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2668 |  | 3.2668 | 0.6 | 2.0451 | 0.62172
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Т-3 , с зам ТКП, двиг.обдува 6 шт | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 79.2149 |  | 79.2149 | 56 | 17.8029 | 5.4121
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 26.6149 |  | 26.6149 | 3.4 | 17.8029 | 5.4121
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35- Т-4 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.8341 |  | 14.8341 | 3 | 9.0753 | 2.7589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35-БУЛАЙ-Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35-ГРИШЕВО-А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35-ЗЕРНОВОЕ | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.8341 |  | 14.8341 | 3 | 9.0753 | 2.7589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35-ТЭЦ-12 А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35-ТЭЦ-12 Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.8341 |  | 14.8341 | 3 | 9.0753 | 2.7589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-10 яч 7 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 резерв яч.14 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 Т-3 яч 18 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 яч 4 РТС"А" | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | КЗ-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Белобородово | КЗ-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ОД-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ОД-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Белобородово | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№ 9 ввод-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№11 Муратово | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№13 Чемодариха | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№3 ввод Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№5 К. Ангарск | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№6СВ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№8 ФКРС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ- 35 БУЛАЙ - А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ- 35 БУЛАЙ-Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Бельск | ЛР-35 БУЛАЙ - А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | ЛР-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | ШР-35 БУЛАЙ - А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | ШР-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ-10 Бельск яч.7 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ-10 Ключи яч.12 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ-10 Поморцево яч.5 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ-10 Т-1 яч.3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Бельск | МВ-10 Т-2 яч.14 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Бельск | СВ-10 яч.8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-35 "Онот" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ- 35 СВ | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 23.2672 |  | 23.2672 | 14.8 | 6.4933 | 1.974
| ПС 35/10 кВ Зерновое | КЗ-1-35 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.0674 |  | 12.0674 | 1 | 8.4873 | 2.5801
| ПС 35/10 кВ Зерновое | КЗ-2-35 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.0674 |  | 12.0674 | 1 | 8.4873 | 2.5801
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОД-1-35 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.4674 |  | 12.4674 | 1.4 | 8.4873 | 2.5801
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОД-2-35 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.4674 |  | 12.4674 | 1.4 | 8.4873 | 2.5801
| ПС 35/10 кВ Зерновое | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 19.7337 |  | 19.7337 | 14 | 4.397 | 1.3367
| ПС 35/10 кВ Зерновое | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 19.7337 |  | 19.7337 | 14 | 4.397 | 1.3367
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4334 |  | 1.4334 | 0.5 | 0.7158 | 0.2176
| ПС 35/10 кВ Зерновое | СВ-10 яч.6 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8537 |  | 5.8537 | 0.52 | 4.0903 | 1.2434
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ- 35 СВ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | КЗ-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | КЗ-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2269 |  | 3.2269 | 0.26 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ОД-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ОД-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.6269 |  | 3.6269 | 0.66 | 2.2752 | 0.69166
| ПС 35/10кВ Онот | ЛР-35 Голуметь-А | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | ЛР-35 Голуметь-Б | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | СР-35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/10кВ Онот | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10кВ Онот | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20.5271 |  | 20.5271 | 14 | 5.0055 | 1.5217
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-Б | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.4001 |  | 1.4001 | 0.2 | 0.92031 | 0.27977
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 Н-Гришевская | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 РРЗ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 ЧНФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Восточная | СВ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Восточная | ЛР-35 Новогришевская | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ЛР-35 РРЗ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ЛР-35 ЧНФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 Новогришевская | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 РРЗ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 ЧНФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3668 |  | 2.3668 | 0.4 | 1.5083 | 0.45852
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 29.1677 |  | 29.1677 | 14 | 11.6317 | 3.536
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 29.1677 |  | 29.1677 | 14 | 11.6317 | 3.536
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.12 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.16 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.3571 |  | 6.3571 | 0.69 | 4.3459 | 1.3212
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.17 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.18 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.19 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.26 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.29 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.31 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.4 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.5 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.7 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-6 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-6 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Яч. 19 Горсеть Больница | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Т-1 яч.21 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.13 Горсеть | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.23 Горсеть пос. Каркас | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.24 Горсеть пос. Штольня | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Черемховский яч.3 ВМП-10-П/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Первомайская | СВ-6 яч.9 ВМП-10-П/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ Первомайская | ВВ-10 яч.4 | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.75004 |  | 0.75004 | 0.2 | 0.42181 | 0.12823
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.12 Исп.станция | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.14 Посёлок ВЖУ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.16 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.17 Эл.печь | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.18 Компрессорная | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.19 Кузнечный цех | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.20 АСО | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.22 Сталь.печь | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.23 Котельная | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.24 Компрессорная | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.25 Порт | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.4 АСО | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.5 Сталь.печь | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.8 Больница | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 Т-1 яч.9 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7934 |  | 1.7934 | 0.36 | 1.0993 | 0.33417
| ПС 35/6кВ ЧНФ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ ЧНФ | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| ПС 35/6кВ ЧНФ | МВ-35 ТЭЦ-12 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6935 |  | 2.6935 | 0.56 | 1.6361 | 0.49738
| РП-6 кВ "Малый Артем" | ТН-1-6 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.71003 |  | 0.71003 | 0.21 | 0.38346 | 0.11657
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 77.9719 |  | 77.9719 | 1.3 | 58.7975 | 17.8744
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 77.9719 |  | 77.9719 | 1.3 | 58.7975 | 17.8744
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 102.0069 |  | 102.0069 | 2 | 76.6924 | 23.3145
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 102.0069 |  | 102.0069 | 2 | 76.6924 | 23.3145
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 72 |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС Черемховского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 60 шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.0014 |  | 62.0014 | 42 | 15.3385 | 4.6629
| ПС Черемховского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по пс ГПС, 60 шт | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 62.0014 |  | 62.0014 | 42 | 15.3385 | 4.6629
| Компьютеры и орг.техника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | Подряд | 700 | 700 | 0
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Июль | Сент | Подряд | 200 | 200 | 0
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Фев | Дек | Подряд | 550 | 550 | 0
|  | Итого оборудование ССДТУ: |  |  |  |  | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание высоковольтной лаборатории. ПС "Иркутская". | Утепление наружного контрура здания, замена столярных изделий. Замена сети освещения. Ремонт помещений | КР | Июнь | Авг | Подряд | 2205 | 2205 | 0 |  |  | 0
| ОРУ-110 кВ, ограждение ПС "ЗГО" | Ремонт фундаментов под оборудованием | КР | Июль | Сент | Подряд | 1337 | 1337 | 0 |  |  | 0
| Здание ПС 35кВ Ново-Гришевская | Ремонт фундаментов, наружных стен, бетонных полов | КР | Июль | Сент | Подряд | 1059.2 | 1059.2 | 0 |  |  | 0
| Здание гаража Тыретского участка высоковольтных сетей | Ремонт фундаментов, наружных стен, бетонных полов, смотровой ямы | КР | май | Сент | Подряд | 3240.2 | 3240.2 | 0 |  |  | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 1879.54 |  | 1879.54 | 1100.4 | 597.5 | 181.64
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 181.5583 |  | 181.5583 | 100 | 62.5447 | 19.0136
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 217.87 |  | 217.87 | 120 | 75.0536 | 22.8163
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 190.0336 |  | 190.0336 | 115 | 57.5411 | 17.4925
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 180.0336 |  | 180.0336 | 105 | 57.5411 | 17.4925
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 180.0336 |  | 180.0336 | 105 | 57.5411 | 17.4925
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 180.0336 |  | 180.0336 | 105 | 57.5411 | 17.4925
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 180.0336 |  | 180.0336 | 105 | 57.5411 | 17.4925
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 193.9957 |  | 193.9957 | 90 | 79.7513 | 24.2444
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 222.5711 |  | 222.5711 | 120 | 78.6588 | 23.9123
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 196.8449 |  | 196.8449 | 90 | 81.9363 | 24.9086
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 226.8449 |  | 226.8449 | 120 | 81.9363 | 24.9086
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 212.657 |  | 212.657 | 105 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 217.657 |  | 217.657 | 110 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 175.4759 |  | 175.4759 | 90 | 65.549 | 19.9269
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 227.657 |  | 227.657 | 120 | 82.559 | 25.0979
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 186.5583 |  | 186.5583 | 105 | 62.5447 | 19.0136
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 186.5583 |  | 186.5583 | 105 | 62.5447 | 19.0136
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 186.5583 |  | 186.5583 | 105 | 62.5447 | 19.0136
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 186.5583 |  | 186.5583 | 105 | 62.5447 | 19.0136
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 190.4759 |  | 190.4759 | 105 | 65.549 | 19.9269
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Янв | Март | Подряд | 200 | 200 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | Подряд | 200 | 200 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Июль | Сент | Подряд | 200 | 200 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Окт | Дек | Подряд | 200 | 200 | 0 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 102753.601 | 32790.225 | 69963.376 | 45574.933 | 18702.7937 | 5685.6493