## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 75 | 2018-04-01 | 2018-06-14 |  | Реконструкция: замена РЛ-568, В2-568, ТТ-В258, ВЧЗ. КР ВЛ: регулировка искровых промежутков на г/тросах опор № 101,105,109-118,122-124,126,131,134,135,137,139. Установка дистанционных распорок пр. опор № 139-140,142.Расширение просеки в пролёте опор 93-99, 112-114, 118-120, 121-123. АГ - ВЗ. | 75 | 2018-04-01 | 2018-06-14
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-30
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 5 | 2018-04-02 | 2018-04-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт Р НДЕ ВЛ-568. ТТ-500 ВЛ-568 ОПМ, ревизия ВОФ. ТН-500 ВЛ-568 ОПМ, испытание. ТО КС. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-04-02 | 2018-04-06
ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 |  |  |  | Не совмещение с работами под наведенным напряжением на ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 МЭС Сибири. Работы выполнить в период с 16.05.2018-17.05.2018 не совмещение с ВЛ 500 кВ Камала-1 - Красноярская №1 под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-2-503. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | после окончания работ на II сш 500 кВ ПС 500 кВ Камала-1 под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-1-504, ЛР-2-504. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ТР: РЛ-572; ТО: ТН-572, ОПН Д-572 для устранения дефекта на аппаратном зажиме. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 14 | 2018-06-11 | 2018-06-24 | 14 | 2018-04-16 | 2018-04-29
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 3 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | Выполнить после ввода в работу ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками. Или перенести работы на май. под наведенным напряжением | ТР ВЛ-233. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 3 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 3 | 2018-04-30 | 2018-05-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена фарфоровой изоляции на А-оп. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204) | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-207 (заявка № 2509) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена опоры №63 (согласно договора на Строительство ПС 220 кВ Малая Елань). АГ - 10 ч. | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная-А) | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-204 и III СШ 220 кВ на Ново-Иркутской ТЭЦ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная-Б) | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек. рем. ЛР-220 № 202. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-204 и III СШ 220 кВ на Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек. рем. ЛР-220 № 201. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Не совмещение с ремонтом ВМ-220-239 | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ПС БЛПК: В ШОН. Чистка изоляции КС. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная-А) | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ЛР-220 Н-Иркутская А. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная-Б) | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Кировская с отпайками | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ЛР-220 Н-Иркутская Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование ТАПВ В-220 ВЛ-582. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз с отпайками |  |  |  | Отсутствует подтверждение уведомления потребителей об ограничениях с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-04-01 04:00 | 2018-04-05 12:00
ВЛ 110 кВ Артемовская - Мараканская с отпайкой на ПС Анангра |  |  |  | Отсутствует подтверждение уведомления потребителей об ограничениях с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-04-25 04:00 | 2018-04-26 12:00
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | Совмещение с работами ИЭСК. | ТР ОР-Кировская. Первый профилактический контроль ОБР ОР-Кировская, ЛР-Кировская. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 - ГПП-2) | 59 | 2018-03-01 | 2018-04-28 |  | ТР МВ - 110 кВ, РВС, ТН-110, ЗН-110. АГ - ВЗ. | 59 | 2018-03-01 | 2018-04-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9) | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | Совмещение с ВЛ. | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Водозабор-1) | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Иркутская | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Урик-А) | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТЭЦ-10. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Урик-Б) | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТЭЦ-10. Опробование ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозабор-1) | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР ЛР ВЛ-110. АГ - 12 ч. | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2) | 3 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР ЛР ВЛ-110. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 3 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 3 | 2018-04-04 | 2018-04-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Ангарская) | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР ЛР ВЛ-110. АГ - 12 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9) | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР ЛР ВЛ-110. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ТЭЦ-1-Б) | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР ЛР ВЛ-110. АГ - 12 ч. | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Мирная) | 3 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | Не совмещение с ремонтом II СШ 110 кВ Участка № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР ЛР ВЛ-110. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-23 | 2018-04-25
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Харик) | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  | ЗРР для опробосания ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Харик) | 3 | 2018-04-01 | 2018-04-03 |  | Ново-Зиминская ТЭЦ. ТР. Отбор масла на ХАРГ с ТТ-110 кВ, ВВИ лин.вводов. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 3 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 3 | 2018-04-01 | 2018-04-03
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Куйтун) | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 |  | Ново-Зиминская ТЭЦ. ТР. ВВИ ЛВ,чистка изоляции ТТ-110кВ, переопрессовка аппаратных зажимов, АГ-4ч. | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Ново-Зиминская-А) | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 |  | ТТ-110, отбор проб масла на ХАРГ, АГ-4 ч.ТР ТТ-110 кВ | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №130-131,151-152,153-154. Замена дефектной изоляции оп. №156. РЗА ПДЭ т/к, ЭПЗ-1636, АУВ, ТТ п/восст. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 11 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13
ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая - Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | Несовмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ирбинская - Кошурниково тяговая (Д-28) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14
ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорская | 5 | 2018-04-19 | 2018-04-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №8-10,88-98 , замена дефектной изоляции на опоре №35. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 5 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 5 | 2018-04-19 | 2018-04-23
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №16-22. Термитная сварка проводов: на опоре №112 , замена дефектной изоляции оп. №64,91,147,153,154. РЗА ДФЗ-201 п/контр., ТАПВ опр. АГ - 2 ч. | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30
ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | ПС 110 кВ Алтарик: ТР ЛР-110 Головинская – Бахтай. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
ВЛ 110 кВ Головинская - Залари |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568, выполнить после 14.06.2018. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали на оп. № 50. Переустановка ГВН провода на штатные места на оп. № 97,11. Расширение просеки в пр. опор № 3-4,67-69,96-97,109-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
ВЛ 110 кВ Головинская - Заря |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Выправка изолирующих подвесок по вертикали на опоре 51 Всего 1 подвес. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка виброгасителей провода на штатное место, на опорах № 48/30,48/28,48/17,48/14,48/8,48/3, (45 шт.).Ремонт шлейфа на опоре 48/2. АГ - ВЗ. | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26
ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: чистка изоляции ЛР-110 ввод А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: чистка изоляции ЛР-110 ввод Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Свирск: чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30
ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. подрезка деревьев. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17
ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена дефектной изоляции ВЛ, подрезка деревьев. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. подрезка деревьев. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ВВИ, ОПМ Гор.вводов 110 Южная. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | ПС 110 кВ Печная. СР. ср. рем. ЛР-110 Южная. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Печная. СР. ср. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Замзор - Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, РП-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Тайшет, РП-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Центральная. ТР. ВВИ Гор.вводов 110 Южная. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Центральная. СР. ср. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Ключи тяговая - Юрты (С-60) | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Юрты. СР. Средний ремонт: ЛР-110 С-60. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ТЭЦ-1-Б) | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Мирная) | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-А) | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-Б) | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
Братский ПП 500 кВ
Р-1 | 20 | 2018-04-09 | 2018-04-28 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Дегазация масла Р-1. АГ - ВЗ. | 20 | 2018-04-09 | 2018-04-28
1 СШ 500 кВ | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  | ЗРР: ТР ТН-1-500. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20
СВ-1-3 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  | Братский ПП 500 кВ. КР. Замена и опробование привода ЗН РС-1 СВ-1-3 ф. С, ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-1-3. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20
ТН-1-500 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  | ТР и ВВИ ТН-1-500. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20
ТН-572 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | ТР ТН-572. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
ШОВ-220 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | ТР выключателя ШОВ-220, К РЗА, В ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
ПС 110 кВ Баяндай
ОВ-110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | Перед выводом В-110 качуг Б | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ШСВ-110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
В-110 Качуг Б | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Проф.контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
ПС 110 кВ Белореченская
2 секция 110 кВ | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ХА ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03
ПС 110 кВ Жигалово
2 СШ 110 кВ | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | Несовмещение с В-110 Знаменка на Новой Уде. | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ТО, ОПМ ТН-110-2, ТТ-110 Качуг Авар.готовность 1 час. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17
СВ-110 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | Несовмещение с В-110 Знаменка на Новой Уде. | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ТО, ОПМ СВ-110, ТТ СВ-110, Авар.готовность 1 час. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18
1 СШ 110 кВ | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | Несовмещение с В-110 Знаменка на Новой Уде. | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ТО, ОПМ ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
ПС 110 кВ Кировская
В-110 Южная | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
В-110 ГЭС | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | ПС 110 кВ Мирная. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Оса-А | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | Не совмещение с ремонтом В-110 Знаменка | ПС 110 кВ Новая Уда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10
В-110 Знаменка | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ВПр. Ппроф.контроль устройств РЗА, опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13
В-110 Оса-Б | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
ПС 110 кВ Октябрьская
1 СШ-110 кВ | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Октябрьская. ТР. Тек. рем. ОД и КЗ-110 Т-1, тек. рем. Т-1, ОПМ, К-РЗА Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20
2 СШ-110 кВ | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | Совмещение с ВЛ. | ПС 110 кВ Октябрьская. ТР. для опробования ОД-110 Т-2 от защит Т-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
ПС 110 кВ Оса
В-110 Тихоновка А | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
В-110 Н.Уда А | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27
В-110 Н.Уда Б | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27
ШСВ-110 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30
ОВ-110 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30
В-110 Черемхово | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | опробование ТАПВ выполнить после ремонта ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
ПС 110 кВ Печная
2 СШ-110 кВ | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | Ср. рем. ЛР-110 Южная, СР-2-110, тек. рем. ОД и КЗ-110 Т-2, Т-2, ВВИ Вводов 110 Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
СП-110 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | ср. рем. СР-2-110. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
1 СШ-110 кВ | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Печная. СР. ср. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ПС 110 кВ Силикатная
1 секция 110 кВ | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | Включение РП после ввода ВЛ Замзор-Силикатная. с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, СР-1-110, средний ремонт ОД и КЗ-110 Т-1,. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
СВ-110 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт СР-1-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
РП-110 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, РП-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
2 секция 110 кВ | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками. с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Тайшет, СР-2-110. Средний ремонт ОД и КЗ-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20
СВ-110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
СВ-110 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. Смена уставок КСЗ ВЛ-110 Тайшет (МФТО,ДЗ,ТЗНП) (ЭПЗ-1636), опрбывание ТАПВ. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
СВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками. | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт СР-2-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20
СВ-110 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. Смена уставок КСЗ ВЛ-110 Замзор (МФТО,ДЗ,ТЗНП) (ЭПЗ-1636). АГ - ВЗ. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
РП-110 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Тек. рем. ЛР-110 Тайшет, РП-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ПС 110 кВ Усть-Орда
В-110 Тихоновка | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
В-110 Никольск | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
В-110 Урик А | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17
В-110 Урик Б | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Проверка ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17
В-110 Баяндай А | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Проверка ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18
В-110 Баяндай Б | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Проверка ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18
ШСВ-110 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20
ОВ-110 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20
ПС 110 кВ Центральная
2 сш-110 кВ | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | Ср. рем. ЛР-110 ГЭС, СР-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
СП-110 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | Ср. рем. СР-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2 | 2018-04-23 | 2018-04-24
ПС 110 кВ Цимлянская
1СШ 110 кВ | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. СР. Ср. рем. ТР-110 Т-1, тек. рем. ШР-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
В-110 Т-1 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. ВВИ, тек. рем. ШР-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
ПС 110 кВ Шеберта
ЭВ-110 Тулун-Б | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. РЗА защита. управление, ТТ профвостоновление. АГ - 3 ч. | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 12 | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13
ЭВ-110 Тулун-А | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опрбование ТАПВ, сиена уставок, п/контр ДФЗ-201 (ПВЗ-90). АГ - 2 ч. | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
ПС 110 кВ Южная
В-110 Кировская | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем., ОПМ, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ПС 110 кВ Юрты
СВ-110 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. ТР. ТО привода СВ-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
ПС 220 кВ Байкальская
2сш-220 кВ | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек. рем. ЛР-220 № 202. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
В-220 АТ-2 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. К-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 2018-04-09 | 2018-04-13
В-110 АТ-2 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
В-110 АТ-1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Совмещение с ремонтом ВЛ-201 | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05
1сш-220 кВ | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | Совмещение с ремонтом ВЛ-201 | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек. рем. ЛР-220 № 201. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2 | 2018-04-05 | 2018-04-06
В-220 АТ-1 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Совмещение с ремонтом ВЛ-201 | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05
В-110 ПП Разводной II | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-220-239 | 19 | 2018-03-19 | 2018-04-06 |  | СР ВМ-220-239 с заменой вводов. АГ - 8 ч. | 19 | 2018-03-19 | 2018-04-06
2 ОСШ 110 кВ | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции, ОПМ и ВВИ ТН-110 2ОСШ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
СВ-1-3-110 | 3 | 2018-04-02 | 2018-04-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 3 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 3 | 2018-04-02 | 2018-04-04
ТН-1-110 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции ТН-1-110 и ОПМ-1-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04
ТН-3-110 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции ТН-3-110 и ОПН-3-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05
ТН-4-110 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции и ВВИ ТН-4-110 и ОПН-4-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06
СВМ-220 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | Выполнить после ввода в работу ВМ-220-239 | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04
ТН-2-220 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции, ОПМ и ВВИ, К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10
ВМ-110 Западная А | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ Западная-А и ОПМ из вводов ВМ-110 Западная-А. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12
ВМ-220 БрАЗ-5 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Не совмещение с ремонтом ВМ-220-239 | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04
ТН-1-220 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции, ОПМ и ВВИ ТН-1-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09
2 СШ 110 кВ | 17 | 2018-04-11 | 2018-04-27 |  | ТР ШР-110 2СШ (13 присоединений). АГ - 2 ч. | 17 | 2018-04-11 | 2018-04-27 | 17 | 2018-04-11 | 2018-04-27 | 17 | 2018-04-11 | 2018-04-27
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ТР ШР-110 2СШ АТ-1. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
ТН-2-110 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | ТР ШР-110 ТН-2. Чистка изоляции, ВВИ ТН-2-110 и ОПН-2-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ВМ-110 Западная Б | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  | ТР ШР-110 2СШ Западная-Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
1ОВ-110 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Насосная -А заменить на 1ОВ для ТР ШР-110 2СШ Насосная-А. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17
1ОВ-110 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ для ТР ШР-110 2СШ Насосная-Б, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18
1ОВ-110 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Промбаза-А заменить на 1ОВ для ТР ШР-110 2СШ Промбаза-А, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19
СВ-2-4-110 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 |  | ТР СР-2-110 СВ-2. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2 | 2018-04-19 | 2018-04-20
1ОВ-110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Промбаза-Б заменить на 1ОВ для ТР ШР-110 2СШ Промбаза-Б, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
2ОВ-110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ ТЭЦ-6-2, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
2ОВ-110 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 ЛДК-Б заменить на 2ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
2ОВ-110 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 ЛДК-А заменить на 2ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
1ОВ-110 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ для ТР ШР-110 2СШ Хлорный-А, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
1ШСВ-110 | 2 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  | ТР ШР-110 2СШ 1ШСВ. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2 | 2018-04-26 | 2018-04-27
1ОВ-110 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | ТР ШР-110 2СШ 1ОВ. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
2ОВ-110 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28
2ШСВ-110 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28
ПС 220 кВ Восточная
В-110 Правобережная I | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06
В-110 Правобережная II | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ПС 220 кВ Заводская
1 секция 220 кВ | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из ТН-1-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из ТТ-220 АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
2 секция 220 кВ | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 Гидростроитель-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
ШОВ-110 | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ШОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27
ПС 220 кВ Киренга
Р-1 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 |  | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. ТР. В РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
Р-2 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. ТР. В РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12
ШКБ-1 | 4 | 2018-04-16 | 2018-04-19 |  | ТР. В РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-04-16 | 2018-04-19
ШКБ-2 | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26 |  | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. ТР. В РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26
ПС 220 кВ Коршуниха
ОВ-110 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-1 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
ОВ-110 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-2 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
ВМ-110 Т-4 | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 1 | 2018-04-14 | 2018-04-14
ПС 220 кВ Левобережная
2СШ-220 кВ | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ОПМ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12
В-220 Т-2 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. тек. рем. Т-2, ВВИ вводы 220 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12
В-220 Т-1 | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. тек. рем. Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ПС 220 кВ Лена
ВМ-110 Усть-Кут | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Лена. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
ОВ-110 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. В-110 Киренск-1 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
ОВ-110 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. ВМ-110 Верхнемарково заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 АТ-2 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
В-220 АТ-2 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
В-110 Пивзавод | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-204 | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
В-110 Максимовская | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-204 | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 АТ-1 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
1 СШ-220 кВ | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ЛР-220 Н-Иркутская А. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2 | 2018-04-11 | 2018-04-12
В-220 АТ-1 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
В-110 Восточная II | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | совмещение с Восточной | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. Тек. рем. В-110 Восточная 2, ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
В-110 АТ-2 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Кировская с отпайками | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
В-220 АТ-2 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Кировская с отпайками | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
2 СШ-220 кВ | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Кировская с отпайками | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. Тек. рем. ЛР-220 Н-Иркутская Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ПС 220 кВ Таёжная
ОВ 110 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. ВМ-110 Карапчпнка-2 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03
ВМ-220 АТ-1 | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ТР. ТО приводов ВМ-220 АТ-1, ОПМ вводов, ревизия ВОФ вводов, О ТАПВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12
АТ-1 | 12 | 2018-04-09 | 2018-04-20 |  | ТР, ВВИ, ОПМ, проверка СПТ АТ-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 12 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 12 | 2018-04-09 | 2018-04-20
1 секция 220 кВ | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ТР. Ревизия ВОФ ТН-1-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
ВМ 110 АТ-1 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 1 | 2018-04-20 | 2018-04-20
ОВ 110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ 110 ТЭЦ-3 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ 110 ТЭЦ-1 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ 110 ТЭЦ-4 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ШСВ 110 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ВМ 110 ТЭЦ-2 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-23
ОВ 110 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. ВМ-110 Карапчанка-1 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ОВ 110 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. ВМ-110 Симахинская-2 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ОВ 110 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. ВМ-110 Симахинская-1 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-220 №215 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
МВ-220 №216 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03
ЭВ-220 №230 |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568, выполнить после 14.06.2018. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 4 | 2018-04-09 | 2018-04-12
ЭВ-220 №230 |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568, выполнить после 14.06.2018. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09
МВ-110 Лесозавод «А» | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | Совмещение с ВЛ. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
МВ-110 Лесозавод «Б» | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | Совмещение с ВЛ. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | 2018-04-25 | 2018-04-25
МВ-110 Свирск «А» | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ТК РЗА, О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30
ПС 500 кВ Иркутская
1В-9-500 | 5 | 2018-04-02 | 2018-04-06 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 5 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 5 | 2018-04-02 | 2018-04-06
2В-9-500 | 29 | 2018-04-02 | 2018-04-30 |  | СР, ВВИ, ТВО. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 29 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 29 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 29 | 2018-04-02 | 2018-04-30
АТ-9 | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ПВ РЗА; ТТ-500 1В-9 Д, ВВИ, ХА, ХрА; ТР 1ТР-9-500; ТР 2ТР-9-500; ТВО. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 12 | 2018-04-02 | 2018-04-13
ЭВ-220 ВЛ-214 |  |  |  | Излишне поданное предложение, ремонт включен из годового графика. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
ЭВ-220 ВЛ-214 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
МВ-220 ВЛ-213 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
МВ-220 ВЛ-213 |  |  |  | Излишне поданное предложение, ремонт включен из годового графика. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11
МВ-220 ВЛ-216 |  |  |  | Излишне поданное предложение, ремонт включен из годового графика. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
МВ-220 ВЛ-216 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 2018-04-12 | 2018-04-12
ЭВ-220 Восточная I |  |  |  | Излишне поданное предложение, ремонт включен из годового графика. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ЭВ-220 Восточная I | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. ОАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ЭВ-220 Восточная II |  |  |  | Излишне поданное предложение, ремонт включен из годового графика. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ЭВ-220 Восточная II | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
ТН 4 СШ 110 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ИСП. Д, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
МВ-220 МСВ 1/3 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-17
ТН 8 СШ 110 | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ИСП. Д, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19
7Т | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР, ТВО ТР-35 7Т. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
МВ-110 7Т | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 |  | СР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-27
ЭВ-110 ВЛ ТЭЦ-10 | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-24 | 2018-04-24
ПС 500 кВ Ключи
В-220 ВЛ-582 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02
В-220 Шелехово-А | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-1-568 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-30
В-2-568 | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01
АТ-1 |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568, выполнить после 14.06.2018. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-1, выравнивание АТ, испытание РБ-10 АТ-1. Опробование ТАПВ. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15
МВ-220 АТ-1 | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ-220 АТ-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 12 | 2018-04-04 | 2018-04-15
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
МВ-220 АТ-1 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13
МВ-110 АТ-2 | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ на ХАРГ вводов МВ-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27
АТ-2 |  |  |  | не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ 568, выполнить после 14.06.2018. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-2, ТН-10 с.ш.-10 АТ-2. Средний ремонт РОСШ-110 АТ-2. Опробование ТАПВ. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 12 | 2018-04-16 | 2018-04-27
ОСШ 110 кВ |  |  |  | Отказ вывода в ремонт АТ-2 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Текущий ремонт РОСШ-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
МВ-220 АТ-2 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | 2018-04-26 | 2018-04-26
ШСВ-110 | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 2018-04-28 | 2018-04-28
ПС 500 кВ Тайшет
ШСВ-110 |  |  |  | Излишне поданное предложение, ремонт включен из годового графика. | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Комплект РЗ (МФТО,ТЗНП), устранение замечаний тех. инспекции. Опробывание ТАПВ. АГ - ВЗ. | 26 | 2018-04-02 | 2018-04-27
ШСВ-110 | 26 | 2018-04-02 | 2018-04-27 |  | ПС 500 кВ Тайшет. КР. Комплект РЗ (МФТО,ТЗНП), устранение замечаний тех. инспекции. Опробывание ТАПВ. Замена МВ-110 на ЭВ-110. АГ - ВЗ. | 26 | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 26 | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 26 | 2018-04-02 | 2018-04-27
В-2-503 |  |  |  | В связи с отказом ВЛ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-2-503. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2 | 2018-04-09 | 2018-04-10
В-1-504 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-1-504. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
В-2-504 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-2-504. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18
ПС 500 кВ Тулун
МВ-110 Шеберта Б | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробывание ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-01 | 2018-04-01
ОВ-220 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18
В-220 АТ-2 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18
В-220 АТ-1 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19
В-220 ВЛ-232 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19
МВ-110 Шеберта А | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. П-контр. ДФЗ-201 (ПВЗ-901). АГ - 2 ч. | 6 | 2018-04-25 | 2018-04-30
МВ-110 Шеберта А | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробывание ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-04-30 | 2018-04-30
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-568 | 123 | 2018-02-05 | 2018-06-07 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В2-568: замена В2-568, Р2С-568, РШ2-568, ТТ В2-568. АГ - ВЗ. | 123 | 2018-02-05 | 2018-06-07
В-1-568 | 81 | 2018-03-01 | 2018-05-20 | Замену РШ1-568 выполнить при выведенной ВЛ-568 с 21.05.18 | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция Замена В1-568 ТТ В1-568, Р1С-568. АГ - ВЗ. | 81 | 2018-03-01 | 2018-05-20 | 81 | 2018-03-01 | 2018-05-20 | 81 | 2018-03-01 | 2018-05-20
В-1-563 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568 Перед выводом в ремонт В-2-563. | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16
2 мост | 4 | 2018-04-28 | 2018-05-01 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Монтаж и регулировка Р2С-568, монтаж ШО Р2С-568, подсоединение шлейфов к Р2С-568 со стороны 2С-Тул. АГ - ВЗ. | 4 | 2018-04-28 | 2018-05-01