## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 - ГПП-2) | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22 |  | ТЭЦ-10. ТР: МКП-110 бл. 3. Т-3, РВС бл.3. АГ - 12 ч. | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22 | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22 | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22
ПС 110 кВ Оса
В-110 Тихоновка А | 1 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Оса. ВПр. ТК РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-01-30 | 2018-01-30