## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | под наведенным напряжением | ТР. ТР КС, ФП, ВЧЗ. ВВИ КС. Профвосстановление РЗА, НДЕ-500. Первый профконтроль ТТ ВЛ. ТР ВЛ-570, профвосстановление АУВ. Первый профконтроль ТТ ВЛ. Изменение схемы РЗА согласно писма Филиала АО СО ЕЭС ОДУ Сибири от 30.10.2019 №О4-б12-II-1-19-6952. АГ - 12 ч. | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | 23 | 2020-07-13 | 2020-08-04 | 23 | 2020-07-13 | 2020-08-04
ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 | Не совмещение с КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 2 и КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Ангара № 1 под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем. УШР-579,ТО: ЛР-579,ЛР-1-579,ЛР-2-579,Р-500 УШР-579. Профвосстановление В/Ч заградителей и ФП ф.А и ф.В ВЛ-579. АГ - 2 ч. | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 8 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | Срок сокращен до 06.07.2020 в соответствии с графиком на июнь, не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ ПС 220 кВ Якурим | ВПр на время ремонта АТ и УШР на ПС 500 кВ Усть-Кут. АГ - 5 ч. | 8 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 26 | 2020-06-15 | 2020-07-10 | 26 | 2020-06-15 | 2020-07-10
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 8 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | Срок сокращен до 06.07.2020 в соответствии с графиком на июнь, не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ ПС 220 кВ Якурим | Усть-Илимская ГЭС. БВР. Безопасное выполнение работ для ремонта СВ-1-3, СВ-2-4. АГ - 1 д. | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. ТР РЛ-233, РО-233. Профвосстановление ШОН. АГ - 6 ч. | 6 | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 4 | 2020-07-22 | 2020-07-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) Выполнить при работе на Иркутской ТЭЦ-6 не менее 3 генераторов и переводе нагрузки 5Т ПС 220 кВ БРАЗ на питание другой ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ. под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. ТР РЛ-239. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-07-26 | 2020-07-29 | 3 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 4 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. ТР РО-250. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | ТР ЛР-202. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в в период с 10.08 по 05.09 совместно с работами на ПС 220 кВ НПС-7. | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1, ВЛ 220 кВ Якурим - Ния и | МЭС Сибири. ТР. Выправка гасителей вибрации, монтаж ЖАЛ (устранение замечаний). АГ - 3 ч. | 15 | 2020-07-01 | 2020-07-15
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 2 | 31 | 2020-07-18 | 2020-08-17 | Совместить с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков, светоограждения переходных опор. АГ - 3 ч. | 31 | 2020-07-01 | 2020-07-31
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь | 16 | 2020-07-18 | 2020-08-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь | МЭС Сибири. ТР. Выправка гасителей вибрации, монтаж ЖАЛ (устранение замечаний). АГ - 3 ч. | 16 | 2020-07-16 | 2020-07-31
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | Срок сокращен ввиду совмещения с выводом ВЛ под работы на НПС-7. Остальное время выполнение работ без отключения ВЛ, Без приближения к токоведущим частям | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 19 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 19 | 2020-07-27 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающей,натяжной гирлянде оп. № 148,190,119,172. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) Выполнить при работе на Иркутской ТЭЦ-6 не менее 3 генераторов и переводе нагрузки 5Т ПС 220 кВ БРАЗ на питание другой ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка гасителя вибрации на провод. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09
ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Совместить с работами ВСДЭ по отключению спусков ВЛ 220 кВ КБЦ-269 от принимающего (линейного) портала 1 секции шин 220 кВ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка Деревьев Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС | ЗРР. ПС БЛПК. Без отключения, Не в транзите. На время ремонта ВМ-220 БраЗ-5. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ЗРР. Без отключения, Не в транзите. На время ремонта ВМ-220-239. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31
ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 ШБЦ-270, ОР-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Совместить с работами ВСДЭ по отключению спусков ВЛ 220 кВ КБЦ-269 от принимающего (линейного) портала 1 секции шин 220 кВ | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 Ключи, ОР-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ЗРР. ПС Заводская. Без отключения, Не в транзите. На время работ на ВМ-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ЗРР. ПС Заводская. Без отключения, Не в транзите. На время работ на ВМ-220 АТ-1 и 1СШ 220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в сентябре. | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ПС 220 кВ Киренга: Монтаж конденсаторов свяи и ВЧ заградителей, ф. А, В. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ПС 220 кВ Коршуниха: В ВЧ-заградителя. СР ЛР-220 ВЛ-248, ОР-220 ВЛ-248. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в сентябре. | ПС 220 кВ Кунерма. БВР. Монтаж и наладка новых защит 220 кВ, ШДЭ-2801, ЭПЗ-1643, ВЛ-220 кВ Кунерма-Северобайкальск, установка ПА. АГ - ВЗ. | 16 | 2020-07-11 | 2020-07-26 | 22 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 16 | 2020-07-11 | 2020-07-26
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в сентябре. | ПС 220 кВ Кунерма. БВР. Замена ВЧ- заградителей, конденсаторов связи фазы А, фазы В(работы ведутся одновременно на смежных ПС-220 кВ. АГ - ВЗ. | 8 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 8 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 8 | 2020-07-13 | 2020-07-20
ВЛ 220 кВ Якурим – Ния | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7 | ПС 220 кВ Ния. БВР. Опробование Комплекта РЗА ВЛ-220 Якурим - Ния. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13
ВЛ 220 кВ Якурим – Ния | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7 | ПС 220 кВ Ния. БВР. Высоковольтные испытания КС-220 ВВ-1. АГ-1 час. | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. ТО ЛР-220 №204. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в в период с 10.08 по 05.09 совместно с работами на ПС 220 кВ НПС-7. | ПС 220 кВ НПС-6. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Усть-Кут-2. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-18
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 1 | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-18 |  | ПС 220 кВ НПС-6. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Усть-Кут-2. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-18
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в в период с 10.08 по 05.09 совместно с работами на ПС 220 кВ НПС-7. | ПС 220 кВ НПС-6. ВПр. Вынужденный простой для технического обслуживанния комплекта РЗА ВЛ 220 кВ НПС-6-НПС-7 №2. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-13 08:00 | 2020-07-17 22:00 | 5 | 2020-07-13 08:00 | 2020-07-17 22:00 | 5 | 2020-07-13 08:00 | 2020-07-17 22:00
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1 | 6 | 2020-07-27 | 2020-08-01 |  | ПС 220 кВ НПС-6. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 НПС-7-1. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-27 | 2020-08-01
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 2 | 6 | 2020-07-27 | 2020-08-01 |  | ПС 220 кВ НПС-6. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Усть-Кут-1. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-27 | 2020-08-01
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 Не в транзите | БВР при ТО ТТ-220 НПС-7-НПС-9-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-02 | 2020-07-03
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 |  |  |  | Не совмещать с проведением восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 для монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7. Выполнить в в период с 10.08 по 05.09 совместно с работами на ПС 220 кВ НПС-7. | ВПр на период вывода В-220 НПС-6 – НПС-7-2 для технического обслуживания Комплекта РЗА ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 6 | 2020-07-13 | 2020-07-18
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | ВПр на период вывода В-220 НПС-7 – НПС-9-1 для технического обслуживания Комплекта РЗА ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 4 | 2020-07-02 03:00 | 2020-07-05 15:00 | Совместить с работами ПС 220 кВ НПС-7 на ВЛ | ПС 220 кВ НПС-8. ВПр. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-13 03:00 | 2020-07-18 15:00
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 6 | 2020-07-27 03:00 | 2020-08-01 15:00 | Совместить с работами МЭС Сибири и ПС 220 кВ НПС-7 на ВЛ | ПС 220 кВ НПС-8. ВПр. ТО12 Оборудования 1 СШ ОРУ-220 кВ. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-06 03:00 | 2020-07-11 15:00
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | из-за переноса сроков ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | ЗРР. ПС Рудногорская. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта 1СШ-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | ЗРР. ПС Рудногорская. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта 2СШ-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | ПС Сибирская: СР ЛР-220-246. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | ПС 220 кВ Слюдянка. ТР. Отключение спусков ВЛ 220 кВ КБЦ-269 от принимающего (линейного) портала 1 секции шин 220 кВ для замены ошиновки и изоляции. АГ - время заявки | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ-231. Безопасное выполнение работ, испытание вводов МВ-220 ВЛ-231,регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь | 14 | 2020-07-18 | 2020-07-31 | Выполнить после перевода нагрузки ПС 220 кВ НПС-8, ПС 220 кВ НПС-9, ПС 220 кВ Пеледуй на питание от Якутии для проведения восстановительных работ по ПС 220 кВ НПС-7 (монтажа новых типов фундаментов приемных порталов ОРУ ПС 220 кВ НПС-7) | ПС 500 кВ Усть-Кут. БВР. Безопасное выполнение работ по титулу Реконструкция ПС 500 кВ Усть – Кут (расширение ОРУ 220 кВ на 2 линейные ячейки) (ТУ на ТП ООО «Иркутская нефтяная компания»). Монтаж фундаментов и стоек порталов, монтаж оборудования и ошиновки. АГ - 3 ч. | 22 | 2020-07-10 | 2020-07-31
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан с отпайками | 16 | 2020-06-16 | 2020-07-01 | Потребители будут уведомлены при подаче завоки. | АО «Витимэнерго». ВЭ. Перевод на напряжение 220 кВ. АГ - ВЗ. | 16 | 2020-06-16 | 2020-07-01
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан II цепь | 31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  | АО «Витимэнерго». ВКЛ. Включение по комплексной программе. АГ - ВЗ. | 31 | 2020-07-01 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Мамакан – Артемовская II цепь | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | АО «Витимэнерго». ТР. Вырубка просеки. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
ВЛ 110 кВ Мамакан – Артемовская I цепь с отпайкой на ПС Бодайбинская | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | под наведенным напряжением | АО «Витимэнерго». ТР. Замена траверс. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14
ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Потребители будут уведомлены при подаче заявки. под наведенным напряжением | АО «Витимэнерго». ТР. Замена траверс. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | Перенесена из июня 2020г. Без ограничения потребителей. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь | АО «Витимэнерго». ТР. Замена траверс. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  | Иркутская ГЭС. ТР. Первый профконтроль ОБР и семы управления ЛР и ОР Шелехово Г. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 |  | ТР РВС блока 8, ТО ЭВ-110 кВ блока 8. АГ - 4 ч. | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | Из-за переноса I СШ-110 кВ. | Иркутская ТЭЦ-10. БВР. Замена ошиновки ячейки ВЛ Еловка на ОРУ-110кВ ТЭЦ-10 (демонтаж монтаж ошиновки со стороны ВЛ-110 кВ). АГ - 1 д. | 2 | 2020-07-07 | 2020-07-08
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. Профвосстановление РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  | Иркутская ТЭЦ-10. БВР. Замена ошиновки ячейки ВЛ Ново-Ленино и ТТ ЭВ Ново-Ленино на ОРУ-110кВ ТЭЦ-10 (демонтаж монтаж ошиновки со стороны ВЛ). АГ - ВЗ. | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – УП-12 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – УП-12) | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР РОСШ-II ВЛ-110 кВ УП-12. АГ - 12 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Мирная) | 5 | 2020-07-29 | 2020-08-02 | Не совмещать с ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР РОСШ-II ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-Мирная. АГ - 12 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | Иркутское РДУ. БВР. Текущий ремонт разъединителей (ремонт контактных соединений, чистка изоляции, ремонт привода) ЛР, ТН Вокзальная яч.20 ОРУ-110кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь | 4 | 2020-07-20 01:00 | 2020-07-23 15:00 |  | Мамаканская ГЭС. ВПр. Для выполнения работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА и комплекта РЗ ВЛ МГЭС - Мамакан I цепь. АГ - ВЗ. | 4 | 2020-07-20 01:00 | 2020-07-23 15:00
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Тулун | Ново-Зиминская ТЭЦ. БВР. ВВИ высоковольных вводов. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Верховой осмотр, Замена дефектных изоляторов. Закрепление виброгасителей. АГ - ВЗ. | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. верховой осмотр, замена дефектной изоляции. АГ - ВЗ. | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 3 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. замена дефектных изоляторов. АГ - ВЗ. | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Верховой осмотр, Замена дефектных изоляторов. Закрепление виброгасителей. АГ - 3 ч. | 3 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 3 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 3 | 2020-07-21 | 2020-07-23
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. замена дефектных изоляторов. АГ - ВЗ. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Братского ПП 500 кВ Не совмещать с ремонтом 2СШ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная (ДЗ №8696). | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Расширение трассы в пр. оп. № 149-145. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 5 | 2020-07-28 | 2020-08-01 | В связи с переносом срока работ на IСШ-110 кВ ПС 110 кВ Новочунка | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде в пр. оп. № 210,198,396,397,398,402,404,406,410,411,415,417. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных деревьев 9-10, 12-13, 33-34. Всего: 50 шт. Замена дефектной изоляции опора 38. Всего: 2 подв. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03
ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена ГВН провода опоры 24,25. Всего: 2 шт. Ремонт провода опора 55. Всего: 1 бандаж. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 2 подвески. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Усолье-Сибирское (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Усольская) | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ УП-15 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 11. Всего: 2 подвески. Установка ГВН на штатное место пролет опор 5-6. Всего: 1 шт. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2 | 2020-07-14 | 2020-07-15
ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ВПр. ПС 110 кВ Рудная: тек. рем. ШР-110 ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2 | 2020-07-03 | 2020-07-04
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | ТР: ЛР-110 Качуг А. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Поочередно с ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Будагово. ТР. обеспечение по поверке ТТ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-07-22 14:00 | 2020-07-21 17:00
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Поочередно с ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Будагово. ТР. обеспечение по поверке ТТ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-07-22 08:00 | 2020-07-21 14:00
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ТР ЛР-110 Зяба. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская |  |  |  | Предложение подано ошибочно на 92 дня. Ремонт выполнен в мае по ДЗ № 6281. Совмещение с работами ОАО ИЭС на ВЛ | ТР ЛР-110 Кутулик. АГ - 1 ч. | 92 | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 92 | 2020-04-30 | 2020-07-30
ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР ЛР-110 Забитуй. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06
ВЛ 110 кВ Головинская – Заря |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР ЛР-110 Заря. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Головинская – Залари |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР ЛР-110 Залари. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20
ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 110 кВ Жаргон. ТР. текущий ремонт разъединителей 1СШ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 110 кВ Жаргон. ТР. текущий ремонт разъединителей 2СШ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Не совмещать с ремонтом 1АТ, 2АТ Братской ГЭС, АТ-2 ПС 220 кВ БЛПК | ПС 110 кВ Западная. ВПр. ПС Западная: К ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Не в транзите | ПС 110 кВ Знаменка. ЗРР. Для ТР: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РП-110-6 на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | ТР: РП-110-6. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Не в транзите | ПС 110 кВ Знаменка. ЗРР. Для ТР: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РП-110-6 на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-16 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | ПС 110 кВ Качуг. ТР. ТО: ЛР-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Братского ПП 500 кВ Не совмещать с ремонтом 2СШ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная (ДЗ №8696). | ПС 110 кВ Лесогорск. СР. средний ремонт ЛР-110 ввода Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | Не в транзите | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Для ТО: ШР-110 Знаменка, ШР-110 Оса Б, СР-110-1, ШР-110 Т-1 ОПМ: ТН-110-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ЛР-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками Не в транзите | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Для ТО: ШР-110 Оса А, СР-110-2, ШР-110 Т-2 ОПМ: ТН-110-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23
ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) | ТР ОР-110 Б.Луг. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Ручей. КР. ВЧ связь в сторону Усть-Кута. АГ - ВЗ. | 78 | 2020-06-01 | 2020-08-17
ВЛ 110 кВ Семигорск – Ручей |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Ручей. КР. Замена ТТ-110 кВ, СР-1-110,СР-2-110, монтаж 2-х комплектов ТТ-110 СВ, ВЧ связь в сторону Семигорска. АГ - ВЗ. | 79 | 2020-06-01 | 2020-08-18
ВЛ 110 кВ Хребтовая – Семигорск |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Семигорск. КР. ВЧ связь в сторонну ВЛ-110 Хребтовая. АГ - ВЗ. | 122 | 2020-06-01 | 2020-09-30
ВЛ 110 кВ Семигорск – Ручей |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Семигорск. КР. ВЧ связь в сторону ВЛ-110 Ручей. АГ - ВЗ. | 122 | 2020-06-01 | 2020-09-30
ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | ПС 110 кВ Тайшет-Запад. ВПр. поверка Цепи учета ТТ и ТН ВЛ-110 С61. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Усть-Кут. КР. Реконструкция ЛР-110 Лена, ремонтной перемычки 110 кВ, замена провода АС-300/39 СШ-110 от приемного портала до портала ЛР-110 кВ. АГ - 2 ч. | 61 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 61 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 61 | 2020-06-01 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут |  |  |  | В связи с продлением работ на I СШ-110 кВ ПС 110 кВ Усть-Кут до 07.08.2020 | ПС 110 кВ Усть-Кут. КР. ВЛ-110 Усть-Кут- Ручей- подключение шлейфов от ЛР-110 кВ вв Ручей в сторону ВЛ-110 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | ПС 110 кВ Харбатово. ТР. ТО: ЛР-110 ввода А, СР-110-1, ШР-110 Т-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
ВЛ 110 кВ Харик – Куйтун | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Поочередно с ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей | ПС 110 кВ Харик. ТР. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-07-23 13:00 | 2020-07-22 17:00
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Поочередно с ВЛ 110 кВ Харик – Куйтун | ПС 110 кВ Харик. ТР. обеспечение по поверке ТТ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-07-23 08:00 | 2020-07-22 12:00
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 1 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Хомутово. ТР. ТО: ЛР-110 ввода А, СР-110-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-06
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Не совмещать с ремонтом II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 110 кВ Хомутово. ТР. ТО: ЛР-110 ввода Б, СР-110-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Поочередно с ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. обеспечение поверка ТТ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-13 12:00
ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Поочередно с ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. обеспечение по поверке ТТ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-07-14 13:00 | 2020-07-13 17:00
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь | 4 | 2020-07-20 01:00 | 2020-07-23 17:00 |  | ПС 220 кВ Мамакан. ВПр. Техническое обслуживание комплекта РЗА ВЛ-110кВ МГЭС-Мамакан I цепь. АГ - ВЗ. | 4 | 2020-07-20 01:00 | 2020-07-23 17:00
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Не совмещать с ремонтом II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. тек. рем. ЛР-110 Урик Б, ОР-110 Урик Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | СР ЛР-110 Цемзавод А, ОР-110 Цемзавод А. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 |  | СР ЛР-110 Цемзавод Б, ОР-110 Цемзавод Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Совмещение с отключением Блока 8 на Иркутской ТЭЦ-10 | ТР ЛР-110 Бл-8. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Не совмещение с ремонтом IV СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-9 | ТР ЛР-110 ВЛ И-9; ТР РР-110 №1 И-9; ТР РР-110 №2 И-9; СР ШР-110 ТН И-9. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ ШП-11 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 |  | ТР ЛР-110 ШП-11А. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17
ВЛ 110 кВ ШП-16 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Мирная | ТР ЛР-110 ШП-16А; ТР ЛР-110 ШП-16Б; ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | ТР ЛР-110 ВЛ ТЭЦ-10; ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 7 | 2020-06-28 | 2020-07-04 |  | ТР электрооборудования ВЛ. АГ - ВЗ. | 7 | 2020-06-28 | 2020-07-04 | 7 | 2020-06-28 | 2020-07-04 | 7 | 2020-06-28 | 2020-07-04
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. ТР МВ-110кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
Братский ПП 500 кВ
АТ-1 | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | ТР и ВВИ АТ-1, опробование СПТ. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10
В-220 АТ-1 | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К1 РЗА. ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ-220 АТ-1. АГ - 2 ч. ВВИ ТТ-220 АТ-1. | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10
6 СШ 500 кВ | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | ВПр. Отключить на 1 час в период для включения РШ-500 АТ-1 при вводе в работу АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-10 | 2020-07-10
В-2-501 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Не совмещение с ремонтом 6 СШ 500 кВ | Братский ПП 500 кВ. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10
ТН-501 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | Братский ПП 500 кВ. ИСП. ТН-501 ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14
ТН-572 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | Братский ПП 500 кВ. ИСП. ТН-572 ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28
ТН-569 | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | Братский ПП 500 кВ. ИСП. ТН-569 ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21
В-1-570 | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
ПС 110 кВ Бахтай
2 секция 110 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР, ХА, ХРА ТН-2-110, ВВИ ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13
СВ-110 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 110 кВ Бахтай. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 Бахтай - Новонукутск. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
СВ-110 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 110 кВ Бахтай. ТР. ПВ, ТК РЗА КСЗ ВЛ-110 Головинская - Бахтай. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10
ПС 110 кВ Водопад
2 секция 110 кВ | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ТР. Профконтроль ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21
РП-110 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I, II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Водопад. ТР. Проф контроль ТТ-110 РП. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23
СВ-110 | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | Выполнить после завершения работ на ТТ РП-110 с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. Профконтроль КСЗ. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07
ПС 110 кВ Гидростроитель
ВМ-110 Зяба | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ТР и ВВИ ВМ-110 Зяба, ТР ЛР-110 Зяба. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
ПС 110 кВ Западная
ВМ-110 БЛПК-А | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Западная. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09
ВМ-110 БЛПК-Б | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Западная. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16
ПС 110 кВ ЗГО
СВ-110 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
ПС 110 кВ Знаменка
СШ-110 кВ | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | с включением на ночь | ТР: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
ПС 110 кВ Изумрудная
1СШ-110 кВ | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. тек. рем. ТН-1-110, ТО В-110 Т-1, ТО В-10 Т-1, ОПМ ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
В-110 Т-1 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. ТО, ТО В-10 Т-1, ВВИ Вводы 110 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
В-110 Т-2 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | перенос срока ремонта в связи с большим объемом работ. | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. ТО, ТО В-10 Т-2, тек. рем. Т-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
2СШ-110 кВ | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | перенос срока ремонта в связи с большим объемом работ. | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. тек. рем. Т-2, ТН-2-110, ТО В-110 Т-2, ТО В-10 Т-2, ОПМ ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
ПС 110 кВ Куйтун
ОСШ 110 кВ | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. средний ремонт ОР-110 ОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 4 | 2020-07-01 | 2020-07-04 | 4 | 2020-07-01 | 2020-07-04
ОВ-110 | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ОР-110 ОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03
ПС 110 кВ Кутулик
2 секция 110 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Кутулик. ИСП. ВВИ ТН-2-110. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09
ПС 110 кВ Мельниково
4СШ 110 кВ | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Мельниково. СР. ср. рем. ОД и КЗ-110 Т-4, ТР-110 Т-4, тек. рем. Т-4, ТН-4-110, ВВИ Вводов 110 Т-4, ШМ-10кв Т-4, ШМ-6кв Т-4, ОПМ Ввод 110 Т-4. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Знаменка | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
В-110 Оса-Б | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Оса Б. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
1СШ-110 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Знаменка, ШР-110 Оса Б, СР-110-1, ШР-110 Т-1 ОПМ: ТН-110-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
2СШ-110 | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО:ШР-110 Оса А, СР-110-2, ШР-110 Т-2 ОПМ: ТН-110-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23
В-110 Оса-А | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Оса А. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23
ПС 110 кВ Новонукутск
РП-110 | 19 | 2020-06-22 | 2020-07-10 |  | ПС 110 кВ Новонукутск. БВР. Замена МВ-110 Т-2, ТТ МВ-110 Т-2. АГ - ВЗ. | 19 | 2020-06-22 | 2020-07-10
РП-110 | 19 | 2020-07-20 | 2020-08-07 |  | ПС 110 кВ Новонукутск. БВР. Замена МВ-110 Т-1, ТТ МВ-110 Т-1. АГ - ВЗ. | 19 | 2020-07-20 | 2020-08-07
ПС 110 кВ Силикатная
БСК-1 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | Не совмещать с работами на 2 СШ 110 на ПС 500 кВ Тулун | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. на время отключения Т-1, 1 с.ш. 10кВ, для монтажа АВР-10. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20
1 секция 110 кВ | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | Не совмещать с работами на 2 СШ 110 на ПС 500 кВ Тулун с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. для включения Т-1, монтаж АВР-10. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20
2 секция 110 кВ | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Не совмещать с работами на 2 СШ 110 на ПС 500 кВ Тулун с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. для включения Т-2, выводимого для монтажа АВР-10. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21
БСК-2 | 1 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Не совмещать с работами на 2 СШ 110 на ПС 500 кВ Тулун | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. на время отключения Т-2, 2 с.ш. 10кВ, для монтажа АВР-10. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21
ПС 110 кВ Цимлянская
В-110 Т-2 (Т-3) | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. тек. рем. ШР-110 Т-2(Т-3). АГ - 2 ч. | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23
2СШ 110 кВ | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. СР. тек. рем. Т-2, Т-3, В-3-6 Т-3, ТР-110 Т-2, ШР-110 Т-2(Т-3), ср. рем. ТР-110 Т-3, ВВИ Вводы-110 Т-2, ОПН нейтрали Т-2, ШМ-6+РБ-6 Т-2, ОПМ Ввод 110 Т-2. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23
В-110 Т-1 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Цимлянская. ВПр. В-РЗА. тек.рем. Т-1, ОПМ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ПС 220 кВ № 3
ВМ-220 Т-1 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | ПС 220 кВ № 3. ТР. ТО приводов, ОПМ из вводов ВМ-220 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01
2 секция 220 кВ | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | ВПр. ТР КЗ-2-220, В автоматики КЗ-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
ПС 220 кВ Байкальская
2 СШ 110 кВ | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | ПС 220 кВ Байкальская. СР. ср. рем. ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 Нагорная А, ШР-2-110 Нагорная Б, ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 ПП Разводной 2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03
ШСВ-110 | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | ПС 220 кВ Байкальская. СР. ср. рем. ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 12 | 2020-06-22 | 2020-07-03
В-110 АТ-2 | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 |  | ПС 220 кВ Байкальская. СР. ср. рем. ШР-2-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02
АТ-2 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Замена предохранительных клапанов со сливом и дегазацией масла. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
ПС 220 кВ БЛПК
1 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. В автоматики ШР-220 ТН-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21
АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС | ВПр. На время работ на 1 секции 220 кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21
ВМ-220 БрАЗ-5 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС | ТР. ТО приводов ВМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21
ВМ-220 239 | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ТР. ТО приводов ВМ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31
2 секция 220 кВ | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. К автоматики ТР-220 АТ-2, В автоматики ШР-220 ТН-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31
АТ-2 | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | Не совмещать с ремонтом 1 секции 220 кВ | ТР и ВВИ АТ-2, опробование СПТ АТ-2, чистка изоляции ОПН-110,220 АТ-2. ТР: ОР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | ТР ТР-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31
2 ОСШ 110 кВ | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | ТР ОР-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31
ПС 220 кВ БЦБК
ОСШ 220 кВ | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16
В-220 ШБЦ-270 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 ШБЦ-270, К-РЗА, тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ТН-220 ОСШ | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | Совместить с выводом ОСШ 220 кВ | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек. рем. ТН-220 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13
ОВ-220 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ОПМ ТТ-220 ОМВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17
В-220 Ключи | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 Ключи, ОПМ ТТ-220 Ключи, К-РЗА, тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
ОСШ 220 кВ | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 4 | 2020-07-20 | 2020-07-23
ПС 220 кВ Заводская
1 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ЗРР. АТ-1 в режиме 110/10 кВ, на время работ на ВМ-220 АТ-1 и 1СШ 220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
В-220 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ ТТ-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ЗРР. АТ-2 в режиме 110/10 кВ, на время работ на ВМ-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
В-220 АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ ТТ-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02
OСШ 110 кВ | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08
ПС 220 кВ Киренга
ОСШ 220 кВ |  |  |  | Из-за отказа ремонта ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31). | БВР по монтажу конденсаторов свяи и ВЧ заградителей на ВЛ-220 кВ Киренга-Кунерма, ф. А, В. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
ПС 220 кВ Коршуниха
СВ-220 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | В связи с корректировкой сроков ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ТО приводов СВ-220. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 7 | 2020-07-29 | 2020-08-04
ВМ-220 ВЛ-248 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) с переводом на ОВ | ТО приводов, ОПМ с вводов, СР ЛР-220 ВЛ-248, ВПр, К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
ОСШ-220 кВ | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | СР ОР-220 ВЛ-248. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
ВМ-220 ВЛ-249 | 6 | 2020-07-26 | 2020-07-31 | Не совмещение с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Лена, не совмещать операции по выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) с переводом на ОВ | ТР. ТО приводов, ОПМ с вводов. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ПС 220 кВ Лена
В-220 АТ-1 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 |  | ПС 220 кВ Лена. СР. ТО. О АПВ. АГ - 2 ч. | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11
В-110 АТ-1 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО. О АПВ. АГ - 2 ч. | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11
АТ-1 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11 | 13 | 2020-06-29 | 2020-07-11
1 секция 220 кВ | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 ПС 500 кВ Усть-Кут с включением ремонтной перемычки | СР ШР-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
В-220 АТ-2 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | ТР. ТО. К РЗА. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 8 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 8 | 2020-07-17 | 2020-07-24
В-110 АТ-2 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | ТР. ТО. К РЗА. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 8 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 8 | 2020-07-17 | 2020-07-24
АТ-2 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | ТР, К РЗА. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24
АТ-2 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | ВПр. На время ремонта 2СШ-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
СВ-220 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  | ТР СР-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
2 секция 220 кВ | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | с включением ремонтной перемычки | ТР: СР-2-220, ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
БСК-1 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05
БСК-3 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05
В-110 БСК-1, 3 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05
ПС 220 кВ Ново-Ленино
СП-220 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | ср. рем. СР-2-220. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01
2СШ-220 кВ | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 |  | ТО ЛР-220 №204, ср. рем. СР-2-220. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01
В-110 АТ-2 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. К-РЗА, ТО ТР-110 АТ-2. АГ - ВЗ. | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31
В-220 АТ-2 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. К-РЗА, кап. рем. АТ-2. АГ - ВЗ. | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31
АТ-2 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. КР. К-РЗА, ТО ТР-110 АТ-2, кап. рем. АТ-2, ОПМ Ввод-220 АТ-2, ВВИ. АГ - ВЗ. | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31
ПС 220 кВ Опорная
ОСШ-110 кВ | 2 | 2020-07-28 | 2020-07-29 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. В РЗА ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2 | 2020-07-28 | 2020-07-29
ПС 220 кВ Падунская
ОВ-110 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
ОСШ 110 кВ | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | ВПр. На время работ на ОВ-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
Т-3 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ТР, ВВИ. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
2 СШ 110 кВ | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Не совмещать с ремонтом 1АТ, 2АТ Братской ГЭС, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239), ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Ремонт механической блокировки ШР-110 2СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09
ОВ-110 | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Не совмещать с ремонтом 1АТ, 2АТ Братской ГЭС, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239), ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Ремонт механической блокировки ШР-110 2СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09
ПС 220 кВ Правобережная
В-220 АТ-1 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. К-РЗА ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная А. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03
АТ-1 | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-02 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. АТ-1, ВВИ Ввода 110-220 АТ-1. АГ - 3 ч. | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 4 | 2020-06-29 | 2020-07-02
АТ-2 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | тек. рем. АТ-2, ОПМ, ВВИ Вводы-110-220 АТ-2, тек. рем. ТР-110 АТ-2, тек. рем. ОР-110 АТ-2, ВВИ РВО-10 АТ-2, РВО-10 ЛТМН АТ-2, ЛТМН-АТ-2, ШМ-10 №3,4 ЛТМН АТ-2. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-09
ОСШ-110 кВ | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ОР-110 Урик Б, ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17
СП-220 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. СР-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
В-220 АТ-2 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. К-РЗА ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10
2СШ-220 кВ | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. СР-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
В-110 АТ-2 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | тек. рем., ОПМ, тек. рем. ТР-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 4 | 2020-07-06 | 2020-07-09
В-110 Урик Б | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Урик Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17
ОСШ-110 кВ | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ОР-110 АТ-2, ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2 | 2020-07-08 | 2020-07-09
1СШ-110 кВ | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ШР-ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
ШСВ-110 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ИСП. ВВИ ШСВ-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
ТН-1-110 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. ОПМ, тек. рем. ШР-ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
ПС 220 кВ Рудногорская
ВМ-220 АТ-2 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | В связи с изменением сроков ремонта по ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | СР ТР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16
РП-220 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | В связи с изменением сроков ремонта по ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | СР РП-2-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16
ВМ-220 АТ-1 | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | В связи с изменением сроков ремонта по ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | ТО приводов ВМ-220 АТ-1, ОПМ с вводов ВМ-220 АТ-1, СР ШР-220 1СШ АТ-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24
1 секция 220 кВ | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | В связи с изменением сроков ремонта по ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | СР ШР-220 1СШ АТ-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24
СВ-220 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Усть-Кут | ПС 220 кВ Рудногорская. ТР. ТО приводов СВ-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20
2 секция 220 кВ | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | СР ШР-220 2СШ АТ-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22
ВМ-220 АТ-2 | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | ТО приводов ВМ-220 АТ-2, ОПМ с вводов ВМ-220 АТ-2, СР ШР-220 2СШ АТ-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-21 | 2020-07-22
ПС 220 кВ УП-15
МВ-220 № 213 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
МВ-220 № 213 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПК КСЗ ВЛ-220 Иркутская - УП-15 № 1, ПК ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10
АТ-1 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН. АГ - 5 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | СР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы. АГ - 2 д. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10
АТ-2 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН. АГ - 5 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
МВ-220 № 214 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14
СВ-220 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Ревизия привода, ПК ТАПВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16
МВ-110 Цемзавод А | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | СР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы. АГ - 2 д. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
МВ-110 Цемзавод А | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | СР ОР-110 Цемзавод А. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
ОСШ-110 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | СР ОР-110 Цемзавод А. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
ТН-1-110 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | СР ШР ТН-1-110, ТН-1-110 ВВИ. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24
I СШ-110 кВ | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 |  | СР ШР ТН-1-110. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2 | 2020-07-23 | 2020-07-24
ОСШ-110 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 |  | СР ОР-110 Цемзавод Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
МВ-110 Цемзавод Б | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 |  | СР ОР-110 Цемзавод Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
МВ-110 Цемзавод Б | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | СР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы. АГ - 2 д. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
II СШ-110 кВ | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | СР ШР ТН-2-110. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31
ТН-2-110 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | ПС 220 кВ УП-15. ИСП. ХА, ХРА ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31
ТН-2-110 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | СР ШР ТН-2-110. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31
ПС 220 кВ Черемхово
ТН-1-220 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-220 ТН-1. АГ - 3 д. | 17 | 2020-07-01 | 2020-07-17
1 СШ-220 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-1-220 №215, ШР-1-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1, ШР-1-220 №216. АГ - 3 д. | 17 | 2020-07-01 | 2020-07-17
МВ-220 № 216 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-1-220 №216. АГ - 3 д. | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03
АТ-1 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН. Замена дефектной изоляции ТР-220 АТ-1. АГ - 5 ч. | 8 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 8 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 8 | 2020-07-06 | 2020-07-13
МВ-220 АТ-1 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы, ревизия привода. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07
МВ-220 АТ-1 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-1-220 АТ-1. АГ - 3 д. | 5 | 2020-07-09 | 2020-07-13
МВ-220 № 215 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-1-220 №215. АГ - 3 д. | 3 | 2020-07-14 | 2020-07-16
МВ-220 АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-2-220 АТ-2. АГ - 3 д. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
МВ-220 АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27
АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН, ПВ РЗА КСЗ 110 кВ АТ-2. Замена дефектной изоляции ТР-220 АТ-2. АГ - 5 ч. | 7 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 8 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 7 | 2020-07-27 | 2020-08-02
2 СШ-220 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-2-220 АТ-2. АГ - 3 д. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ПС 220 кВ Шелехово
В-110 Т-1 |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) с разборкой токовых цепей | К-РЗА, тек. рем. ТР-110 Т-1, Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
В-220 ШБЦ-270 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | Прошу разрешить работы на В-220 ШБЦ-270 ПС 220 кВ Шелехово с переводом на ОВ в случае отказа работ на ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Совмещение с вводом АТ2 ПС 220 кВ Слюдянка и ремонтом ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
Т-1 |  |  |  | Не совмещать с заменой АТ2 и реконструкцией 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка (в соответствии с письмом Филиала ОАО РЖД Трансэнерго от 08.06.2020 № исх-1483/49 О направлении графика работ по ПС 220 кВ Слюдянка) с разборкой токовых цепей | К-РЗА, тек. рем. ТР-110 Т-1, Т-1, ВВИ Вводов 110 Т-1, ВВИ Т-1, ОПМ Ввод 110 Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17
В-220 Ключи А | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-220 ВЛ-215 | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10 |  | СР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 1 д. | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 12 | 2020-06-29 | 2020-07-10
МВ-220 Т-4 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10
Т-4 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ПВ РЗА; СР ТР-35 5В-4. АГ - 8 ч. | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10
6Т | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 10 | 2020-07-01 | 2020-07-10
МВ-110 МВР-1 | 3 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Не совмещать с ремонтом АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
МВ-220 АТ-11 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24
АТ-11 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ; ТР, ВВИ, ХА, ХРА Р-р-110 АТ-11; ТР ТР-220 АТ-11; ТР РР-110 АТ-11. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24
МВ-110 МСВ-3/И-9 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | Не совмещение с ремонтом IV СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-9 | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | 2020-07-15 | 2020-07-17
МВ-110 МВР-3 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | ТР, ВВИ, ХА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
МВ-110 ШСВ-1 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
МВ-110 ШСВ-2 | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24
7 СШ 110 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
1В-10-500 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ТВО ТТ-500 1В-10;. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
2В-10-500 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | ТР, ВВИ, ТВО. ТО, ВВИ, ТВО ТТ-500 2В-10. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
АТ-10 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ПВ РЗА; ТО, ТВО ТТ-500 1В-10; ТО, ВВИ, ТВО ТТ-500 2В-10. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
МВ-110 ШП-11Б | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 |  | ТР, ВВИ, ХА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 2020-07-29 | 2020-07-31
ТН 7 СШ 110 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31
ПС 500 кВ Ключи
В-АТ-3-581 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | с разборкой токовых цепей | ТО ТР-1-500 АТ-3, В-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
АТ-3 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | с разборкой токовых цепей | тек. рем. АТ-3, ТО ТР-1-500 АТ-3, В-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
В-220 АТ-3 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
В-500 АТ-3 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-2-568 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт В-2-568,ТТ-500 В-2-568 ОПМ ревизия ВОФ, регулировка уровня масла. АГ - ВЗ. | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 33 | 2020-06-29 | 2020-07-31
МВ-110 Зима тяг. «А» |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Для исключения коммутационных операций при ремонте АТ-2 ПС 500 кВ Тулун с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль КСЗ. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
МВ-220 ВЛ-231 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещать переключения по выводу в ремонт с плановым ремонтом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемхово. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт МВ-220 ВЛ-231.ОПМ, испытание вводов МВ, регулировка уровня масла. АГ - 4 ч. | 11 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 5 | 2020-07-08 | 2020-07-12 | 5 | 2020-07-08 | 2020-07-12
МВ-220 ВЛ-231 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ-231,ревизия ВОФ,регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16
МВ-220 ВЛ-231 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13
ОСШ 110 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт РОСШ-110 ГПП-1 Красная. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
ОСШ 110 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт РОСШ-110 ГПП-2 Синяя. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2020-07-30 | 2020-07-31
МВ-110 Зима тяг. «Б» |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. В связи с продлением срока ремонта МВ-110 Зима тяг. А до 17.07.20 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль КСЗ. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24
ПС 500 кВ Озерная
В-2-579 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Техническое обслуживание ЛР-2-579. АГ - 2 ч. | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02
УШР-579 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и текущий ремонт УШР-579,ТМО,ТПО,ТМР,ТПР,ТМФ,ТПФ, ремонт двигателей обдува УШР 60 шт., ТО Р-500 УШР-579. Опробование автоматики пожаротушения. АГ - 6 ч. | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02
В-579-506 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Техническое обслуживание ЛР-1-579. АГ - 2 ч. | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-06-21 | 2020-07-02
В-1-502 | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-06 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление АУВ В-1-502. АГ - 6 ч. | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 6 | 2020-07-01 | 2020-07-06
1 СШ 500 кВ | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профвосстановления АУР ТН-1-2-500. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08
ТН-1-2-500 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профвосстановление цепей напряжкния, АУР ТН-1-2-500. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08
ТН-1-1-500 | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профвосстановление цепей напряжкния, АУР ТН-1-1-500. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
1 СШ 500 кВ | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профвосстановления АУР ТН-1-1-500. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-13 | 2020-07-15
ТН-2-1-500 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профвосстановление цепей напряжкния, АУР ТН-2-1-500. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
2 СШ 500 кВ | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профвосстановления АУР ТН-2-1-500. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-20 | 2020-07-22
2 СШ 500 кВ | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профвосстановления АУР ТН-2-2-500. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
ТН-2-2-500 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профвосстановление цепей напряжкния, АУР ТН-2-2-500. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 С-43 | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Устранение утечки элегаза ЭВ-110 С-43. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-01
ЭВ-110 Восточная | 3 | 2020-07-02 | 2020-07-04 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Устранение утечки элегаза ЭВ-110 Восточная. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-07-02 | 2020-07-04
В-500 УШР | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для профвосстновления АУВ В-500 УШР комплекты КО и ОУ. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
УШР | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВВИ и текущий ремонт: УШР-500,ТМО,ТПО,ТМР,ТПР,ТМФ,ТПФ,ремонт двигателей обдува УШР. Профвосстановление устройств РЗА. АГ - 6 ч. | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 12 | 2020-07-06 | 2020-07-17
В-500 2 РР | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для профвосстановления АУВ В-500 2 РР. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31
2 РР | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВВИ и текущий ремонт 2РР-500,ремонт двигателей обдува 2РР. Профвосстановления устройств РЗА. АГ - 6 ч. | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31
ПС 500 кВ Тулун
В-2-561 | 12 | 2020-06-23 | 2020-07-04 | Не совмещать с ремонтом ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566). | ПС 500 кВ Тулун. ТР. для текущего ремонта В-2-561,ТТ В-2-561. АГ - 1 д. | 12 | 2020-06-23 | 2020-07-04
Р-2 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Замена фазы В Р-2. Средний ремонт, осциллографирование выключателя. Текущий ремонт. АГ - ВЗ. | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10
В-500 Р-2 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт, осциллографирование выключателя. Замена фазы В Р-2. АГ - ВЗ. | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10
2 СШ 110 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 НПС-А, ШР-2-110 НПС-Б, ШР-2-110 ТН-2-110. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31
ОМВ-110 | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | В связи с переносом 2 СШ 110 на ПС 500 кВ Тулун | Замена МВ-110 НПС-А для ТР ШР-2-110 НПС-А. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 2020-07-27 | 2020-07-28
ОМВ-110 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | В связи с переносом 2 СШ 110 на ПС 500 кВ Тулун | Замена МВ-110 НПС-Б для ТР ШР-2-110 НПС-Б. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2 | 2020-07-29 | 2020-07-30
МВ-110 АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО , межремонтное опробование выключателяи привода. АГ - 8 ч. | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-25 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15
АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текуший ремонт В/В/ ипытания АТ-2 с заменой охлаждающего устройства, текущий ремонт РБ-10 АТ-2, ВВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. АГ - ВЗ. | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-25 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15
БСК-2 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт БСК-2,ТО МВ-10 БСК-2. АГ - 8 ч. | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-25 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15