## январь 2019
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2019 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 к ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28 |  | ТЭЦ-10. ТР МКП ТО Т-6. АГ - 1 д. | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-9) | 2 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | Совмещение ТР с ТЭЦ-10 | ТР ЛР-110 кВ, МВ-110 кВ ВЛ ТЭЦ-10. АГ - ВЗ. | 2 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2 | 2019-01-17 | 2019-01-18
ПС 110 кВ Бирюса
СВ-110 | 2 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Бирюса. ВПр. для смены параметров настройки согласно письма СРЗиА ОАО ИЭСК № 06.064-06-4.23-4491 от 31.10.2018., заданных на основании письма АО СО-ЕЭС ИРДУ №Р74-бI-II-1-19-3504 от 18.10.2018г. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-01-17 | 2019-01-18
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 | 2 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. для смены параметров настройки согласно письма СРЗиА ОАО ИЭСК №06.064-06-4.23-4551 от 07.11.2018. заданных на основании письма АО СО-ЕЭС ИРДУ №Р74-бI-II-1-19-3471 от 16.10.2018г. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-01-16 | 2019-01-17
ПС 110 кВ Оса
В-110 Тихоновка А | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Проверка РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-01-28 | 2019-01-28
ОВ-110 | 1 | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Тестовый контроль РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-01-29 | 2019-01-29
ПС 500 кВ Иркутская
СК-3 | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21 |  | КР, ВВИ, ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21 | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21 | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 С-43 | 2 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Смена параметров настройки согласно письму СРЗиА ОАО ИЭСК № 06.064-06-4.23-4490 от 31.10.2018., заданных на основании письма АО СО-ЕЭС ИРДУ №Р74-бI-II-1-19-3504 от 18.10.2018г. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-01-14 | 2019-01-15
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-568 | 5 | 2019-01-21 | 2019-01-25 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ПК1 РЗА. АГ - 2 д. | 5 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 5 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 5 | 2019-01-21 | 2019-01-25
В-2-568 | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ПК1 РЗА. АГ - 2 д. | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01