## Сводные данные
Графики: |  | Раскраска по комплексам: | Диаграмма | Строки | Состояние заявки: | Диаграмма | Строки | Перечень праздников: | Рабочие выходные: | Шапка утверждения для отчетной формы: | Подписи начальников:
Предыдущий выгруженный график: | отчетная форма | ЛЭП 1150 кВ; ЛЭП 500 кВ; СШ 1150 кВ; СШ 500 кВ; В 1150 кВ; В 500 кВ; ТН 500 кВ |  |  | Перенесенная; Измененная |  |  | 2015-01-01 | 2015-01-03 | УТВЕРЖДАЮ | Начальник СЭР Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Т.А. Первоченкова
Текущий выгруженный график: | отчетная форма | ЛЭП 220 кВ; СШ 220 кВ; АТ,Т 220 кВ; В 220 кВ; ТН 220 кВ |  |  | Отказанная |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-04 | Первый заместитель директора –
|  | ЛЭП 110 кВ; СШ 110 кВ; АТ,Т 110 кВ; В 110 кВ; ТН 110 кВ |  |  | Снятая |  |  | 2015-01-03 |  | главный диспетчер | Начальник ОДС Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Д.С. Зинаков
|  | РШ 1150 кВ; РШ 220 кВ; РШ 500 кВ; РТ; БК; СК; РШ | [5 empty] | 2015-09-17 |  | Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
|  | АТ,Т 1150 кВ; АТ,Т 500 кВ | [7 empty] | ____________________ С.А. Клепиков | Начальник СРЗА Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | А.А. Баталов
РА; САР; СВ; РАСП; РЗ; РЗ АТ, Т; РЗ ЛЭП; РЗ Р; РЗ СШ; УРОВ; СА; АПВ, АВР; ТА
ПА; УПАСК
Сформировать график по параметрам

## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 2 | 2020-01-28 | 2020-01-29 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Подрезка боковых деревьев в пролёте опор 7-8, 12-14, 16-17, 19-20. Всего: 55 шт. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2 | 2020-01-28 | 2020-01-29
ПС 500 кВ Ключи
В-АТ-3-581 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31
В-581 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31
В-566 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 |  | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-1-560 | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Поочередно с В-1-560 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29
В-2-560 | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Поочередно с В-2-560 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-01-29 | 2020-01-29
В-2-564 | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Поочередно с В-1-564 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30
В-1-564 | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Поочередно с В-2-564 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-01-30 | 2020-01-30
В-1-568 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Поочередно с В-2-568 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31
В-2-568 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Поочередно с В-1-568 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2020-01-31 | 2020-01-31
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-563 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Поочередно с В-2-563 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27
В-2-563 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Поочередно с В-1-563 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27
В-1-565 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Поочередно с В-2-565 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27
В-2-565 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Поочередно с В-1-565 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1 | 2020-01-27 | 2020-01-27
В-2-566 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | Поочередно с В-1-566 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28
В-1-568 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | Поочередно с В-2-568 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28
В-2-568 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | Поочередно с В-1-568 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28
В-1-566 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | Поочередно с В-2-568 | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1 | 2020-01-28 | 2020-01-28