## ЮЭС факт 1кв 20г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2020 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Матери алы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 4га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 56.7731 | 8
| ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехов А | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 7.0966 | 5
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 28.3865 | 8
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 28.3865 | 8
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ207 пр.2-4, 34-39 - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 5
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ208 пр.33-38 - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 5
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Шелехово- Рассоха- Подкаменная = 12 шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 5
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Шелехово- Б.Луг- Подкаменная = 12 шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 5
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 35 Туристская - порт Байкал | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 35 Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 5
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 8га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 113.5461 | 16
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 4 га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 56.7731 | 11
| ВЛ-35 Слюдянка2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1933 | 7
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 58.273 | 138
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам по результатам осмотров. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 297.9276 | 490
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП с подвесной арматурой крепления | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 16.5381 | 190
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.3217 | 172
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.7661 | 25
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена автоматических выключателей | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2515 | 29
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена рубильников | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.0936 | 9
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена предохранителей | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.1404 | 11
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.0293 | 26
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 23.2515 | 29
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.2632 | 25
| ВЛ 0,4-6-10-35-110 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 170.7024 | 135
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 522.3411 | 22
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 170шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 306.3637 | 304.447
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 1289.3146 | 451
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В | КР | Янв | Март | Соб.сил | 46.7874 | 10
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 28.4725 | 10.8
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 32.8001 | 37.75
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 32.3393 | 37.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 436.4577 | 147.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 340.0948 | 93.25
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 340.4223 | 103.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 102.9945 | 28.5
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 103.0764 | 28.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ | КР | Янв | Март | Соб.сил | 104.32 | 13.5
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ | КР | Янв | Март | Соб.сил | 104.32 | 37.5
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ | КР | Янв | Март | Соб.сил | 104.32 | 37.5
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.4094 | 18.25
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 34.0422 | 61.45
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 12.379 | 16.65
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 24шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 2.7509 | 3.7
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 92.9407 | 14.4
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 127.7853 | 16.6
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 134.4332 | 4
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 98.9477 | 3.75
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 6.9591 | 4
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 7.2047 | 4
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 339.6036 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 69.5909 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 146.1409 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Ремонт КЛ в Октябрьском р-не г.Иркутска | КР | Янв | Март | ООО "Протон" | 356 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийный ремонт КЛ по г.Иркутску | КР | Янв | Март | ООО "ЭМКС-Иркутск" | 456 | 0
| Оборудование | Типовой ремонт:
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.8 СВ-1-10 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.15 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.16 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.19 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.20 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.21 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.6831 | 2
| Военный городок 35/6 кВ | Техническое обслуживание СВ-4-6 яч.42 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Военный городок 35/6 кВ | Техническое обслуживание СВ-3-6 яч.43 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. № 30 ДГР-4-10 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. № 31РП-51 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. № 32 РП-54 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 35 Хладокомбинат 2 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. № 45 ТП-3452 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. № 46 ТП-1527 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.6831 | 3
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.6831 | 3
| Ерши 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч № 19 ТП-2064 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Ключи 500/220 кВ | Техническое обслуживание ЛР-1-566 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 1.5
| Ключи 500/220 кВ | Техническое обслуживание ЛР-2-566 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 1.5
| Ключи 500/220 кВ | Техническое обслуживание ЛР-566 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 10.4796 | 1.5
| КПД 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 25 Альтаир 2000 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| КПД 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.7544 | 8
| КПД 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.7544 | 8
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 14 ТП-619 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 6 ТП-1098 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Ленино 35/6 кВ | Техническое обслуживание СВ-6 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 3 ТП-1357 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-35 КПД"Б" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.216 | 2
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №14 РП-40"А" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №23 ТП-1163,РП-40"Б" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №8 ТП-1032,ТП-1097 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№2 ТП-1235"А" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№5 ТП-706 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№9 РП-38"А" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.6831 | 2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.6831 | 2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 Рассоха | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.52 | 2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-110 ТН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.52 | 2
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 26 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.5
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 34 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.10 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.11 СВ-1-10 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.2 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.27 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.28 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.29 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.3 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.32 СВ-2-10 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.5 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.6 ТСН-1 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Марата 35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.21 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт СВ-10 яч.1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 17 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 22 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 2
| Приморская 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.44 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 11 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 23 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 25 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.11 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.10 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.3 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-4 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| РП-46 | Техническое обслуживание В-10 яч.15 | ТО1 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-46 | Техническое обслуживание В-10 яч.16 | ТО1 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 2 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 3 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 5 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 6 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 7 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 8 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 9 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 10 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 11 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 13 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 14 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 16 СВ | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 17 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 18 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 20 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 21 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 22 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 23 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 24 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 25 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 26 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 28 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| РП-83 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 29 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| ТП-1127 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 1620 СВ-1-6 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 1649 СВ-2-6 | ТО2 | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 0.8
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3620 ШСВ-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3655 ШСВ-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3658 Рзерв | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.912 | 1
| ТП-21 | Ремонт В-6 яч.4 ТП-27 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ТП-20 | Ремонт В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 1
| ТП-16 | Ремонт В-6 яч. 1 ТП-5 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6614 КТП-127 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ТП-6 | Ремонт ШСВ-6-1 яч.6611 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.1 ТП-5 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.2 ТС-750 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.128 | 2
| ПС 220-6 кв | Доливка масла | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 173.5679 | 99
| ПС 220-6 кв | Регенерация масла | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 64.8423 | 20
| ПС "Луговая" 110/10кВ | Замена АВ-0,4 ТСН-1, ТСН-2, САВ-0,4 |  |  |  | ООО "МиР" | 323 | 0
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | КР | Янв | Март | Соб.сил | 352.0481 | 15
| ТП 380 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| ТП 1154 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| СКТП 3011 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| СКТП 3014 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| БКТП 388 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| БКТП 389 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| КТП 3024 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| ТП 655 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| КТП 1157 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| ТП 1159 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| КТП 1672 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 1674 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 1150 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 1151 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 1152 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 1153 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| СКТП 84 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.7988 | 2
| КТП 175 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 249 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 3267 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 422 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 811 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 932 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 3213 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 3293 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3506 | 2
| ТП 695 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 13.8527 | 2
| КТП 1372 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3684 | 2
| КТП 3078 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.6506 | 2
| КТП 3273 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.6506 | 2
| КТП 3297 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.6506 | 2
| Здание производственное Лермонтова, 120 | Ремонт помещений службы КЛ | КР | Янв | Март | ООО "СЭК" | 134 | 0
| Производственная база ул.Депутатская, 83 | Ремонт санитарно-бытовых помещений службы ТП, ЛЭП, 2гр. ПС | КР | Янв | Март | ООО "СЭК" | 312 | 0
| Здание Управления ул.Безбокова, 38 | Ремонт коридора 1-го этажа | КР | Янв | Март | ООО «Мегаполис" | 390 | 0
| Объекты филиала | Техобслуживание зданий и сооружений | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 210.5809 | 53.62
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 1046.5809 | 53.62
| Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Март | ООО "Зеон-Сервис" | 209.78 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 209.78 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 339.8524 | 65
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 438 | 115
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 851.625 | 1029
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 179.4563 | 100
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ДВС УРАЛ 4320-1951-60 г/н У 945 АК |  |  |  | АО «Октан» | 200.77 | 0
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 11966.7699 | 4657.267

## ВЭС факт 1кв 20г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2020 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 36.9867 | 32.1101
| ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена стекляного изолятора в подвеске ВЛ. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 5.7415 | 3.1166
| ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 5.1783 | 3.3779
| ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 239.474 | 222.3737
| ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Март | ВЭС | 36.6283 | 2.3001
| ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 101.2201 | 88.3378
| ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. | ТР | Янв | Март | ВЭС | 317.3749 | 294.788
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Янв | Март | ВЭС | 865.2878 | 558.9802
| ВЛ Усть-Орда-Тихоновка | Расчистка густой трасы ВЛ вручную от ДКР | ТР | Янв | Март | ВЭС | 99.2484 | 0
| ВЛ Усть-Орда-Тихоновка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Март | ВЭС | 16.9328 | 9.9326
| Компьютерная техника | ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Янв | Март | ООО "Кайрос" | 54.254 | 0
[7 empty] | 54.254 | 0
| Помещения: тёплая стоянка на 25 а/машин, с. Оек, ул. Коммунистическая, 45; гараж, Осинский РЭС | Ремонт помещений: тёплая стоянка на 25 а/машин; гараж, Осинский РЭС | К.Р. | Апр | Июнь | ООО "АМБ-Сервис" | 224.6223 | 0
| Транспорт | Типовой ремонт:
| Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Янв | Март | ВЭС | 1867 | 1756.453
0
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 3869.949 | 2971.7699

## СЭС факт 1кв 20г
| Наименование филиала: |  |  | Северные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2020 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Класс напряже ния (кВ) | Инвентарный № | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[6 empty] | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование |  |  | Типовой ремонт:
Передаточные
| ВЛ-6кВ №614 | 6-10 кВ | 9014030169 | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 11.3212 | 5.8221 | 4.1978 | 1.3013
| ВЛ-6кВ "Гараж" | 6-10 кВ | 9090415816 | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.1375 | 2.8392 | 2.5178 | 0.78051
| ВЛ-220кВ №251 | 220 кВ | 9014030121 | Расчистка трассы ВЛ мех.способом - 36,1 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 181.9022 | 99.5491 | 62.865 | 19.4882
| ВЛ-220кВ №251 | 220 кВ | 9014030121 | Перетаскивание жилого модуля, ёмкостей от оп.260 по трассе ВЛ до оп.276. | КР | янв | март | Соб. сил | 29.8124 | 20.8992 | 6.804 | 2.1092
| ВЛ-220кВ №251 | 220 кВ | 9014030121 | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 36,1га. | КР | янв | март | Соб. сил | 45.3605 | 5.027 | 30.789 | 9.5446
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Подготовительные работы для замены анкерных опор. | КР | янв | март | Соб. сил | 69.2689 | 31.5472 | 28.7952 | 8.9265
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Замена анкерных опор № 4, 56 - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 51.2305 | 26.896 | 18.576 | 5.7586
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Подготовительные работы для замены промежуточных опор. | КР | янв | март | Соб. сил | 28.7612 | 13.5683 | 11.5976 | 3.5953
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Замена промежуточных опор № 55, 78 - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 20.4684 | 7.9549 | 9.5522 | 2.9612
| ВЛ-10кВ Строитель | 6-10 кВ | 9090416619 | Перевеска провода на А опору №4 - 0,42 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 23.8746 | 4.7997 | 14.561 | 4.5139
| ВЛ-10кВ Инкубатор | 6-10 кВ | аренда | Монтаж слетевшего провода на опоре № 10. | КР | янв | март | Соб. сил | 5.4162 | 1.0146 | 3.36 | 1.0416
| ВЛ-10кВ Инкубатор | 6-10 кВ | аренда | Ремонт кабеля 10кВ ВЛ-10кВ Инкубатор с заменой поврежденной муфты. | КР | янв | март | Соб. сил | 7.4103 | 2.4991 | 3.749 | 1.1622
| ВЛ-6кВ Селезнёво | 6-10 кВ | 9090415378 | Расчистка трассы ВЛ мех.способом - 1 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 11.6085 | 5.9246 | 4.3389 | 1.3451
| ВЛ-6кВ Гараж | 6-10 кВ | 9090415816 | Расчистка трассы ВЛ мех.способом - 2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 20.247 | 11.9969 | 6.2978 | 1.9523
| ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-13Р | 0,4 кВ | 9090414346 | Протяжка контактов на отпаечных опорах №7, №10. | КР | янв | март | Соб. сил | 28.3301 | 8.8897 | 14.84 | 4.6004
| ВЛ-0,4кВ с ТП-11/3 ф.1 | 0,4 кВ | 9090415435 | Замена анкерной опоры № 8 | КР | янв | март | Соб. сил | 16.1086 | 5.4867 | 8.1084 | 2.5136
| ВЛ-0,4кВ с ТП-11/3 ф.1 | 0,4 кВ | 9090415435 | Перетяжка провода опоры 6-8 - 0,06 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.0051 | 1.1488 | 1.417 | 0.43927
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/9 ф.1 | 0,4 кВ | 9090415427 | Замена стойки опоры № 7/1 | КР | янв | март | Соб. сил | 8.2145 | 2.7525 | 4.1695 | 1.2925
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/9 ф.1 | 0,4 кВ | 9090415427 | Перетяжка провода опоры № 7-7/1 - 1,6 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.6065 | 0.9048 | 1.299 | 0.40269
| КЛ-0,4кВ от ТП-7/1 | 0,4 кВ | 9090415846 | Ремонт кабеля 0,4кВ от ТП-7/1 ф.17 с установкой муфты на д.12 по ул. Радищева. | КР | янв | март | Соб. сил | 12.1392 | 4.008 | 6.207 | 1.9242
| ВЛ-0,4кВ от ТП № 7/1 | 0,4 кВ | 9090415846 | Монтаж ввода с установкой счётчика РиМ489 для питания лифтов с применением а/вышки ВС-22 | КР | янв | март | Соб. сил | 13.2093 | 4.0393 | 7 | 2.17
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | 6-10 кВ | 9014030167 | Ремонт участка ВЛ с заменой опор (3-ст.) -5 шт., выправка (1-ст.) опор - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 94.2338 | 94.2338 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | 6-10 кВ | 9014030168 | Ремонт участка ВЛ с заменой опор (3-ст.) - 3шт., выправка (1-ст.) опор - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 85.6671 | 85.6671 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Промзона п.Новоилимск | 6-10 кВ | 9014030130 | Замена опор на СВ-105 (одностоечных - 2 шт., двухстоечных - 2 шт., трёхстоечных - 2 шт.) с заменой провода АС-50 - 0,5 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 102.8005 | 102.8005 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ и КЛ-0,4 п.Рудногорск (ТП-13Р ф.4) | 0,4 кВ | 9090414346 | Замена опор на СВ-105 (одностоечных - 8 шт., двухстоечных - 4 шт.), с заменой провода на СИП - 0,32 км. и вводов - 13 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 145.6341 | 145.6341 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | 500 кВ | 9002030405 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 1,28 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 33.821 | 2.066 | 24.2404 | 7.5145
| ВЛ-500кВ №571 | 500 кВ | 9002030404 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 1,28 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 33.821 | 2.066 | 24.2404 | 7.5145
| ВЛ-220кВ №248 | 220 кВ | 9014030110 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 0,35 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 22.5906 | 1.382 | 16.1898 | 5.0188
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | 220 кВ | 9090414700 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 0,35 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 22.5906 | 1.382 | 16.1898 | 5.0188
| ВЛ-220кВ №246 | 220 кВ | 9002030406 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 0,35 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 20.3985 | 1.387 | 14.5126 | 4.4989
| ВЛ-220кВ №245 | 220 кВ | 9002030406 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 0,24 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 14.6291 | 1.185 | 10.2627 | 3.1814
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | 110 кВ | 9002030407 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 0,135 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 17.2112 | 2.549 | 11.1925 | 3.4697
| ВЛ-110кВ Симахинская-1 | 110 кВ | 9002030407 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 0,125 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 10.3042 | 1.18 | 6.9651 | 2.1592
| ВЛ-35кВ №03 | 35 кВ | 9090414709 | Валка угрожающих деревьев вручную - 160 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 108.2879 | 9.235 | 75.6129 | 23.44
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | 6-10 кВ | 9090415170 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) - 2,3 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 110.7913 | 5.357 | 80.4842 | 24.9501
| ВЛ-0,4кВ 18-2 п.Эдучанка | 0,4 кВ | 9090415170 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 0,08 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.2863 | 0.294 | 3.0476 | 0.94474
| КЛ-0,4кВ от ТП-204 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 8.9552 | 0.10802 | 6.7536 | 2.0936
| КЛ-0,4кВ от ТП-78 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.3381 | 0.07127 | 1.7304 | 0.53642
| КЛ-0,4кВ от ТП-100 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.5438 | 0.08351 | 3.4048 | 1.0555
| КЛ-0,4кВ от ТП-101 | 0,4 кВ | 9090414700 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.3381 | 0.07126 | 1.7304 | 0.53642
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | 35 кВ | 9090415164 | Расчистка трассы ВЛ вручную (редкая густота) мотокосой - 2,32 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 33.1512 | 1.837 | 23.904 | 7.4102
| ВЛ-10кВ №112/128 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена траверсы на сложной опоре - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 9.155 | 1.66 | 5.7214 | 1.7736
| ВЛ-10кВ Северная-1,2 | 6-10 кВ | 9090416770 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 7.105 | 1.352 | 4.3916 | 1.3614
| ВЛ-10кВ №28 п.Невон | 6-10 кВ | 9002030414 | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.6951 | 1.197 | 2.6703 | 0.82781
| ВЛ-10кВ №151 | 6-10 кВ | 9090414699 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 5.9954 | 0.511 | 4.1866 | 1.2978
| ВЛ-10кВ Горная-2 | 6-10 кВ | 9090416834 | Перетяжка провода - 0,21 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.2052 | 1.093 | 3.9025 | 1.2098
| ВЛ-10кВ Горная-2 | 6-10 кВ | 9090416834 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.853 | 1.1 | 4.3916 | 1.3614
| ВЛ-6кВ №914 | 6-10 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.3918 | 0.468 | 2.2319 | 0.69189
| ВЛ-0,4кВ №252-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.7921 | 0.409 | 1.8191 | 0.56393
| ВЛ-0,4кВ 91 Школа - 4 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 5.0729 | 1.691 | 2.5816 | 0.8003
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-3,4 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030420 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 11.7348 | 3.375 | 6.3815 | 1.9783
| ВЛ-0,4кВ 28-2 п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416795 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.6021 | 0.3525 | 1.7173 | 0.53236
| ВЛ-0,4кВ 28-2 п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416795 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.4809 | 0.3525 | 2.3881 | 0.7403
| ВЛ-0,4кВ 4-1 п.Ершово | 0,4 кВ | 9090415658 | Перетяжка провода - 0,36 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.0631 | 0.3105 | 2.8646 | 0.88802
| ВЛ-0,4кВ 4-1 п.Ершово | 0,4 кВ | 9090415658 | Валка угрожающих деревьев - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 1.733 | 0.3285 | 1.0721 | 0.33236
| ВЛ-0,4кВ 96-1 | 0,4 кВ | 9090414700 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.6941 | 0.311 | 1.8191 | 0.56393
| ВЛ-0,4кВ 10-2 п.Железнодорожный | 0,4 кВ | 9090416782 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.0703 | 0.71 | 2.5651 | 0.79518
| ВЛ-0,4кВ 11-07-2 | 0,4 кВ | 9090414699 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.5807 | 0.965 | 1.9967 | 0.61897
| ВЛ-0,4кВ 118 Дет.сад-3 п.Невон | 0,4 кВ | 9002030422 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.6664 | 0.943 | 2.8423 | 0.88111
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 | 0,4 кВ | 9090414699 | Ремонт КЛ-0,4 кВ | КР | янв | март | Соб. сил | 0.78963 | 0.01935 | 0.588 | 0.18228
| КЛ-0,4кВ ТП-1602 п.8 ф.3 | 0,4 кВ | 9090414699 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 13.4821 | 8.2921 | 3.9618 | 1.2282
| КЛ-0,4кВ ТП-11-13 | 0,4 кВ | 9090414699 | Устройство концевой заделки - 4 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 8.086 | 0.0241 | 6.1541 | 1.9078
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | 35 кВ | 9090415355 | Мех.расчистка трассы ВЛ пр.оп. 250-295 - 20 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 83.311 | 46.5 | 28.1 | 8.711
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | 35 кВ | 9090415355 | Подрубка кустарника после мех.расчистки пр.оп. 250-295 - 20 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 13.5664 | 0 | 10.356 | 3.2104
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | 35 кВ | 9090414061 | Мех. расчистка трассы - 50 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 175.7496 | 103.6 | 55.076 | 17.0736
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | 35 кВ | 9090414061 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 50 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 33.9172 | 0 | 25.891 | 8.0262
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Звездная, Якурим - Ния | 220 кВ | 9001330013 | Мех. расчистка трассы - 37,7 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 120.376 | 55.4 | 49.6 | 15.376
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Звездная, Якурим - Ния | 220 кВ | 9001330013 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 37,7 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 29.213 | 0 | 22.3 | 6.913
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | 35 кВ | 9090414061 | Мех. расчистка трассы - 8 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 31.73 | 14.7 | 13 | 4.03
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | 35 кВ | 9090414061 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 8 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.157 | 0 | 4.7 | 1.457
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | 35 кВ | 9090414061 | Мех. расчистка трассы - 22 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 136.785 | 66.7 | 53.5 | 16.585
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | 35 кВ | 9090414061 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 22 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 17.0562 | 0 | 13.02 | 4.0362
РЭС-4__Передаточные
| ВЛ-0,4кВ ТП-134 | 0,4 кВ | 9004030207 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 20 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 34.0829 | 6.9806 | 20.6887 | 6.4135
| ВЛ-0,4кВ ТП-130 | 0,4 кВ | 9004030207 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 19 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 24.4895 | 4.796 | 15.0332 | 4.6603
| ВЛ-0,4кВ ТП-33 | 0,4 кВ | 9004030207 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 17 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 23.0381 | 4.796 | 13.9253 | 4.3168
| ВЛ-10кВ Эльбино | 10 кВ | 9004030180 | Устройство проводов оп.197-198 | КР | янв | март | Соб. сил | 6.4207 | 1.8962 | 3.4539 | 1.0707
| ВЛ-0,4кВ ТП-274 | 0,4 кВ | 9004030108 | Устройство проводов оп.4-31-34 | КР | янв | март | Соб. сил | 11.0533 | 6.4727 | 3.4966 | 1.084
| ВЛ-10кВ Мастерские | 10 кВ | 9004030175 | Замена металической траверсы на опоре №23 - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 10.7783 | 7.2496 | 2.6936 | 0.83502
| ВЛ-35кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Замена траверсы на П-образной опоре №400, №402 - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 27.605 | 13.9933 | 10.3907 | 3.2211
| ВЛ-35кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Замена П-образной опоры №355 - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 68.2097 | 37.8894 | 23.1453 | 7.175
| ВЛ-35кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Замена траверсы на П-образной опоре №350, №353 - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 28.6857 | 13.46 | 11.6227 | 3.603
| ВЛ-10кВ Беседа | 10 кВ | 9004030258 | Замена дефектного участка провода оп.29-30 отпайка 10 кВ ТП-79 - 0,05 км. | КР | янв | март | Соб. сил | 7.63 | 3.8296 | 2.9011 | 0.89933
| ВЛ-10кВ Тангуй-1 | 10 кВ | 9004030229 | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки с применением автокрана оп. №10 | КР | янв | март | Соб. сил | 16.3405 | 5.7057 | 8.1181 | 2.5166
| ВЛ-35кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Вырубка кустарника и мелколесья вручную - 3 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 66.6065 | 8.03 | 44.7148 | 13.8616
| ВЛ-35кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Замена траверсы на П-образной опоре №441 - 1шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 20.2295 | 10.1845 | 7.6679 | 2.3771
СЛЭП__Передаточные
| ВЛ-500кВ №501 | 500 кВ | 903030055а | Мех. расчистка трассы - 92,59 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 245.4937 | 137.792 | 82.215 | 25.4867
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Мех. расчистка трассы - 24,2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 86.1435 | 48.388 | 28.821 | 8.9345
| ВЛ-500кВ №570 | 500 кВ | 903030050е | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.9071 | 0.158 | 5.152 | 1.5971
| ВЛ-220кВ №236 | 220 кВ | 903030007а | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.9946 | 0.148 | 2.173 | 0.67363
| ВЛ-220кВ №238 | 220 кВ | 9003030007 | Мех. расчистка трассы - 9,5 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 5.4484 | 2.928 | 1.924 | 0.59644
| ВЛ-220кВ №239 | 220 кВ | 9003030105 | Мех. расчистка трассы - 7,5 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 10.12 | 7.914 | 1.684 | 0.52204
| ВЛ-220кВ №243 | 220 кВ | 903030007а | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.2405 | 0.451 | 1.366 | 0.42346
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на П-оп. - 10 оп. (10,4 м3) | КР | янв | март | Соб. сил | 278.8703 | 91.632 | 142.93 | 44.3083
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Установка приставок - 16 шт. (9,28 м3) | КР | янв | март | Соб. сил | 160.8022 | 101.505 | 45.265 | 14.0321
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 36 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 131.3711 | 66.23 | 49.726 | 15.4151
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена раскосов на П-оп. - 12 шт. (3,6 м3) | КР | янв | март | Соб. сил | 35.78 | 16.671 | 14.587 | 4.522
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 10 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 17.1926 | 7.961 | 7.047 | 2.1846
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. (7,28 м3) | КР | янв | март | Соб. сил | 215.7803 | 85.113 | 99.746 | 30.9213
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 24 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 116.3228 | 58.895 | 43.838 | 13.5898
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | 110 кВ | 9003030014 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 1.7437 | 0.321 | 1.086 | 0.33666
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | 110 кВ | 9003030014 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 1.7007 | 0.278 | 1.086 | 0.33666
| ВЛ-35кВ №35-05 | 35 кВ | 9003030024 | Подрезка крон деревьев - 48 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 8.0892 | 1.551 | 4.991 | 1.5472
| ВЛ-35кВ №35-06 | 35 кВ | 9003030024 | Подрезка крон деревьев - 45 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 7.4252 | 1.204 | 4.749 | 1.4722
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | 220 кВ | 9003030104 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 8.7604 | 2.01 | 5.153 | 1.5974
| ВЛ-110кВ Хлорный А | 110 кВ | 903030107б | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 1 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 36.71 | 1.492 | 26.884 | 8.334
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | 110 кВ | 903030107в | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 48.0504 | 2.203 | 34.998 | 10.8494
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | 110 кВ | 9003030077 | Валка угрожающих деревьев - 35 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 17.2403 | 1.612 | 11.93 | 3.6983
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | 110 кВ | 9003030078 | Восстановление обрешетки опор - 110 кг. | КР | янв | март | Соб. сил | 19.461 | 12.07 | 5.642 | 1.749
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | 110 кВ | 9003030078 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,9 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 68.7175 | 1.732 | 51.134 | 15.8515
| ВЛ-110кВ ЛДК А,Б | 110 кВ | 9003030011 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.2361 | 0.358 | 2.197 | 0.68107
| ВЛ-35кВ №35-16 | 35 кВ | 9003030027 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 10.8104 | 0.392 | 7.953 | 2.4654
| ВЛ-35кВ №35-16 | 35 кВ | 9003030027 | Установка анкерных гаек - 5 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.0719 | 0.541 | 1.932 | 0.59892
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | 35 кВ | 9090415228 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 1 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 46.2646 | 4.811 | 31.644 | 9.8096
| ВЛ-10кВ Дубынино | 6-10 кВ | 9003030071 | Замена поперечин на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | янв | март | Соб. сил | 5.1005 | 1.946 | 2.408 | 0.74648
| ВЛ-10кВ РММ | 6-10 кВ | 9003030005 | Валка угрожающих деревьев - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.116 | 0.527 | 1.213 | 0.37603
| ВЛ-10кВ Анчериково | 6-10 кВ | 9003030070 | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 64.6107 | 12.098 | 40.086 | 12.4267
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | 0,4 кВ | 9003030057 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.2015 | 0.685 | 1.921 | 0.59551
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | 0,4 кВ | 9003030002 | Подрезка крон деревьев - 15 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 5.717 | 2.235 | 2.658 | 0.82398
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | 0,4 кВ | 9003030059 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 9.6466 | 0.436 | 7.031 | 2.1796
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | 0,4 кВ | 9003030002 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.8384 | 1.456 | 2.582 | 0.80042
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | 500 кВ | 903030055б | Мех. расчистка трассы - 13,35 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 50.5401 | 30.277 | 15.468 | 4.7951
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Замена траверс на П-оп. - 9 оп. | КР | янв | март | Соб. сил | 253.121 | 90.419 | 124.2 | 38.502
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 1,2 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 9.3308 | 6.627 | 2.064 | 0.63984
| ВЛ-500кВ №561 | 500 кВ | 903030050в | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,06 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.2955 | 0.234 | 2.337 | 0.72447
| ВЛ-500кВ №562 | 500 кВ | 900303005г | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,21 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 5.9418 | 0.728 | 3.98 | 1.2338
| ВЛ-220кВ №235 | 220 кВ | 9003030006 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,24 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.3436 | 0.166 | 3.189 | 0.98859
| ВЛ-220кВ №237 | 220 кВ | 9003030007 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,16 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.8257 | 0.797 | 2.312 | 0.71672
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | 110 кВ | 9003030014 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,03 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 1.0748 | 0.277 | 0.609 | 0.18879
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | 110 кВ | 9003030014 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,04 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 1.2616 | 0.321 | 0.718 | 0.22258
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | 0,4 кВ | 9003030114 | Перенос провода СИП со старой опоры на новую № 10/7 с перемонтажом вводов в ж/д, ОПН - 1 оп. | КР | янв | март | Соб. сил | 9.7982 | 0.995 | 6.72 | 2.0832
| ВЛ-500кВ №501 | 500 кВ | 903030055а | Мех. расчистка трассы - 6,92 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 31.9381 | 13.826 | 13.826 | 4.2861
| ВЛ-500кВ №501 | 500 кВ | 903030055а | Мех. расчистка трассы - 0,72 га. | КР | янв | март | Соб. сил | 4.0263 | 1.743 | 1.743 | 0.54033
| ВЛ-220кВ Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Ремонт опор - 2 оп. | КР | янв | март | Соб. сил | 76.783 | 47.439 | 22.4 | 6.944
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена П-опоры - 1 оп. | КР | янв | март | Соб. сил | 75.9514 | 40.081 | 27.382 | 8.4884
| ВЛ-35кВ Д-141 | 35 кВ | 9003030117 | Замена траверс на П-оп. - 3 оп. | КР | янв | март | Соб. сил | 82.9735 | 29.908 | 40.508 | 12.5575
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | 110 кВ | 9003030078 | Присоединение шлейфов грозотроса к телу опоры - 3 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.095 | 0.593 | 4.2 | 1.302
| ВЛ-10кВ Насосная | 6-10 кВ | 9003030076 | Валка угрожающих деревьев - 53 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 32.4141 | 5.022 | 20.91 | 6.4821
| ВЛ-6кВ Доминов | 6-10 кВ | 9090415411 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 6.1638 | 2.205 | 3.022 | 0.93682
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | 6-10 кВ | 9014030167 | Ремонт участка ВЛ с заменой опор (3-ст.) -5 шт., выправка (1-ст.) опор - 2 шт. | КР | янв | март | ООО БСС | 232 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | 6-10 кВ | 9014030168 | Ремонт участка ВЛ с заменой опор (3-ст.) - 3шт., выправка (1-ст.) опор - 2 шт. | КР | янв | март | ООО БСС | 225 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ № Д-141 | 220 кВ | 9003030117 | Мех. расчистка трассы - 60,63 га. | КР | янв | март | ООО ЭСКО | 1107 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | 220 кВ | 9003030109 | Мех. расчистка трассы - 85,435 га. | КР | янв | март | ООО ЭСКО | 1220 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | 35 кВ | 9090415228 | Мех. расчистка трассы - 46,6 га. | КР | янв | март | ООО ЭСКО | 902 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ТП-11/3 | 6-10 кВ | 9090415394 | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 630кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП | КР | янв | март | ООО СибТК | 70 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Промзона п.Новоилимск | 6-10 кВ | 9014030130 | Замена опор на СВ-105 (одностоечных - 2 шт., двухстоечных - 2 шт., трёхстоечных - 2 шт.) с заменой провода АС-50 - 0,5 км. | КР | янв | март | ООО БСС | 600 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ и КЛ-0,4 п.Рудногорск (ТП-13Р ф.4) | 0,4 кВ | 9090414346 | Замена опор на СВ-105 (одностоечных - 8 шт., двухстоечных - 4 шт.), с заменой провода на СИП - 0,32 км. и вводов - 13 шт. | КР | янв | март | ООО БСС | 494 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 ВЛ 35 кВ Октябрьская | 35 кВ | 9004030141 | Мех. расчистка трассы - 23,43га | КР | янв | март | ООО БСС | 496 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-10кВ КНС-2 | 6-10 кВ | 150700660 | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 9 шт. (L=1,35км) с перевеской провода(Анк.-4шт, Пром.-5шт) | КР | янв | март | ООО Илимэлектромонтаж | 344 | 0 | 0 | 0
Центр питания
| Резервные трансформаторы | 6-10 кВ | б/н | Ремонт ТМ-250/6,400/6 - 4 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 30.7025 | 2.8257 | 21.28 | 6.5968
| ПС Дальний | 35 кВ | аренда | Замена ТТ-10 ВЛ-10 кВ Поселок | ТР | янв | март | Соб. сил | 11.4052 | 4.3626 | 5.376 | 1.6666
| ТП-3И п.Старая Игирма | 6-10 кВ | 9090414389 | Замена ТМ - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 35.0178 | 15.5774 | 14.84 | 4.6004
| ТП-5Н (400кВа) п.Новоилимск | 6-10 кВ | 9014040139 | Текущий ремонт оборудования ТП | ТР | янв | март | Соб. сил | 19.3857 | 5.953 | 10.254 | 3.1787
| ТП-1И (630кВа) п.Старая Игирма | 6-10 кВ | 9090414389 | Текущий ремонт оборудования ТП | ТР | янв | март | Соб. сил | 18.9218 | 5.489 | 10.254 | 3.1787
| ТП-2И (400кВа) п.Старая Игирма | 6-10 кВ | 9090414389 | Текущий ремонт оборудования ТП | ТР | янв | март | Соб. сил | 18.9218 | 5.489 | 10.254 | 3.1787
| ТП-3И (250кВа) п.Старая Игирма | 6-10 кВ | 9090414389 | Текущий ремонт оборудования ТП | ТР | янв | март | Соб. сил | 18.9217 | 5.489 | 10.254 | 3.1787
| ТП-11Б п.Березняки | 6-10 кВ | 9014040107 | Замена трансформаторов тока | КР | янв | март | Соб. сил | 7.1371 | 3.1023 | 3.08 | 0.9548
| КТП-7/1 Т-2 г.Железногорск | 6-10 кВ | 9090415846 | Капремонт трансформатора 6/0,4кВ 400кВА | КР | янв | март | Соб. сил | 33.9899 | 0.97788 | 25.2 | 7.812
| ТП-14/2 г.Железногорск-Илимский | 6-10 кВ | 9090415809 | Капремонт трансформатора 6/0,4кВ 160кВА | КР | янв | март | Соб. сил | 9.0628 | 0.25964 | 6.72 | 2.0832
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КЛ 3-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 3-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 4-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 4-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 5-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-1,3) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1203 | 0.0815 | 2.3197 | 0.7191
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-4) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-5) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС Таежная | 220 кВ | 902040239а | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11(СВМ-10) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1202 | 0.0815 | 2.3196 | 0.71908
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №304) - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 13.4536 | 0.516 | 9.876 | 3.0616
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №305) - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 13.4536 | 0.516 | 9.876 | 3.0616
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №308) - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 13.4536 | 0.516 | 9.876 | 3.0616
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №309) - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 13.4536 | 0.516 | 9.876 | 3.0616
| ПС №3 | 220 кВ | 9002040242 | ВМП-10К/600, ПП-67 (ВМ-6 №313) - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 13.4536 | 0.516 | 9.876 | 3.0616
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Горная-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 КНС-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 КНС-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-3) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-4) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Технолес) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Карапчанка | 110 кВ | 902040203а | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2144 | 0.49854 | 2.8365 | 0.87933
| ПС Симахинская | 110 кВ | 9090414129 | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-1) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 0.74651 | 0.05166 | 0.53042 | 0.16443
| ПС Симахинская | 110 кВ | 9090414129 | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-2) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 0.74651 | 0.05166 | 0.53042 | 0.16443
| ПС Симахинская | 110 кВ | 9090414129 | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-3) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 0.74651 | 0.05166 | 0.53042 | 0.16443
| ПС Симахинская | 110 кВ | 9090414129 | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-4) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 0.74651 | 0.05166 | 0.53042 | 0.16443
| ПС Симахинская | 110 кВ | 9090414129 | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 Таежная-1) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 0.74651 | 0.05166 | 0.53042 | 0.16443
| ПС Симахинская | 110 кВ | 9090414129 | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10Таежная-2) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 0.74651 | 0.05166 | 0.53042 | 0.16443
Центр питания ГРС -1
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВМ-10 кВ - 8 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 35.8474 | 0.98591 | 26.6118 | 8.2497
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 15.2648 | 1.0974 | 10.8149 | 3.3526
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЛР-10 кВ - 10 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 18.4863 | 0.69841 | 13.5785 | 4.2093
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-10кВ - 36 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.8052 | 0.29229 | 1.9182 | 0.59465
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.3429 | 0.19067 | 6.2231 | 1.9291
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 13.3114 | 0.20542 | 10.0046 | 3.1014
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 18 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 9.6718 | 0.68962 | 6.8566 | 2.1255
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | РВ-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 9.249 | 7.8846 | 1.0416 | 0.3229
| РП 3 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4 кВ - 19 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.6753 | 0.16838 | 1.1503 | 0.3566
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.3432 | 0.20973 | 5.4454 | 1.6881
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 24.4008 | 0.16436 | 18.5011 | 5.7353
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 12 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.1114 | 0.13059 | 0.74873 | 0.23211
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2443 | 0.11837 | 3.1495 | 0.97635
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.4238 | 0.16178 | 4.7802 | 1.4818
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.7277 | 0.1561 | 1.9631 | 0.60856
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 14.4248 | 0.30968 | 10.7749 | 3.3402
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 32.3707 | 0.12184 | 24.6174 | 7.6314
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.8385 | 0.13187 | 2.8295 | 0.87714
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.1274 | 0.10454 | 1.5441 | 0.47868
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.2157 | 0.11593 | 6.1831 | 1.9167
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 13.2895 | 0.23593 | 9.9645 | 3.089
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.4848 | 0.12228 | 2.5668 | 0.7957
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 12.9371 | 0.27133 | 9.6685 | 2.9972
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 43.441 | 0.10802 | 33.0786 | 10.2544
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.4672 | 0.13316 | 2.545 | 0.78897
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.287 | 0.06 | 1.7 | 0.527
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.4301 | 0.11517 | 1.0037 | 0.31116
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.3772 | 0.10443 | 5.5517 | 1.721
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 11.8433 | 0.12923 | 8.942 | 2.772
| ТП-503 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН 10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.287 | 0.06 | 1.7 | 0.527
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.2625 | 0.19628 | 5.394 | 1.6721
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 24.2309 | 0.06183 | 18.4497 | 5.7194
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.5914 | 0.08709 | 1.9117 | 0.59262
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 0.97533 | 0.06183 | 0.69733 | 0.21617
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.1208 | 0.06173 | 3.0985 | 0.96054
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.2783 | 0.08362 | 4.7288 | 1.4659
| ТП-505 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.6556 | 0.58939 | 5.394 | 1.6721
| ТП-505 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 24.2721 | 0.10305 | 18.4497 | 5.7194
| ТП-505 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.6132 | 0.10885 | 1.9117 | 0.59262
| ТП-505 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.277 | 0.07938 | 0.91424 | 0.28341
| ТП-505 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.1336 | 0.07452 | 3.0985 | 0.96054
| ТП-505 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.2766 | 0.08192 | 4.7288 | 1.4659
Центр питания ГРС -2
| ТП-204 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414596 | ТМ-750/6 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.3187 | 0.43292 | 5.2563 | 1.6294
| ТП-204 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414596 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.3008 | 0.066804 | 5.5222 | 1.7119
| ТП-204 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414596 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.3867 | 0.11067 | 1.7374 | 0.5386
| ТП-204 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414596 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.1363 | 0.15167 | 0.75166 | 0.23301
| ТП-204 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414596 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.5251 | 0.051704 | 1.8881 | 0.58531
| ТП-78 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.5931 | 0.28331 | 4.8167 | 1.4932
| ТП-78 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.6993 | 0.055384 | 1.2549 | 0.38903
| ТП-78 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.3867 | 0.11067 | 1.7374 | 0.5386
| ТП-78 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.1363 | 0.15166 | 0.75166 | 0.23301
| ТП-78 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 0.66994 | 0.029584 | 0.48882 | 0.15153
| ТП-100 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.1411 | 0.25576 | 5.256 | 1.6293
| ТП-100 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.3008 | 0.066794 | 5.5222 | 1.7119
| ТП-100 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.3867 | 0.11067 | 1.7374 | 0.5386
| ТП-100 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.1363 | 0.15166 | 0.75166 | 0.23301
| ТП-100 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.5251 | 0.051704 | 1.8881 | 0.58531
| ТП-101 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.6101 | 0.30028 | 4.8167 | 1.4932
| ТП-101 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.6993 | 0.055384 | 1.2549 | 0.38903
| ТП-101 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.3867 | 0.11067 | 1.7374 | 0.5386
| ТП-101 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.1363 | 0.15166 | 0.75166 | 0.23301
| ТП-101 ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 0.66994 | 0.029584 | 0.48882 | 0.15153
| РПБ ГРС-2 | 6-10 кВ | 9090414700 | Капитальный ремонт ТМ-320/6 - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 180.6986 | 7.6825 | 132.0734 | 40.9427
| ТП-11-13 | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена АВ-0,4 кВ - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 2.6862 | 1.175 | 1.1536 | 0.35762
| ТП-2 п.Тубинский | 6-10 кВ | 9090414699 | Замена трансформатора тока - 2 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 3.9016 | 1.6641 | 1.708 | 0.52948
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.2795 | 0.18263 | 5.4174 | 1.6794
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 24.2922 | 0.09248 | 18.4731 | 5.7267
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.7029 | 0.16796 | 1.9351 | 0.59988
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 12 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.0699 | 0.12576 | 0.72073 | 0.22343
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.2016 | 0.11244 | 3.1215 | 0.96767
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.4306 | 0.20529 | 4.7522 | 1.4732
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.1567 | 0.07124 | 0.82861 | 0.25687
| ТП-509 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПН-0,4кВ - 24 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.1506 | 0.07756 | 2.3458 | 0.72721
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.0032 | 0.00944 | 0.75861 | 0.23517
| ТП-501 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПН-0,4кВ - 48 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 5.9956 | 0.03291 | 4.5517 | 1.411
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.9898 | 0.00223 | 1.5172 | 0.47034
| ТП-502 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПН-0,4кВ - 48 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 5.9775 | 0.01484 | 4.5517 | 1.411
| ТП-4 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.0226 | 0.022771 | 0.7632 | 0.23659
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.3327 | 0.15548 | 0.89861 | 0.27857
| ТП-504 | 6-10 кВ | 9090414699 | ПН-0,4кВ - 24 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3276 | 0.16284 | 2.4158 | 0.74891
| ТП-19 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 9.3967 | 1.6579 | 5.9074 | 1.8313
| ТП-506 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.6181 | 0.55192 | 5.394 | 1.6721
| ТП-506 | 6-10 кВ | 9090414699 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 24.2261 | 0.05703 | 18.4497 | 5.7194
| ТП-506 | 6-10 кВ | 9090414699 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 2.5577 | 0.05341 | 1.9117 | 0.59262
| ТП-506 | 6-10 кВ | 9090414699 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | янв | март | Соб. сил | 1.2621 | 0.06445 | 0.91424 | 0.28341
| ТП-506 | 6-10 кВ | 9090414699 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 4.1163 | 0.05721 | 3.0985 | 0.96054
| ТП-506 | 6-10 кВ | 9090414699 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 6.2554 | 0.06068 | 4.7288 | 1.4659
| ТП-209 | 6-10 кВ | 9090414699 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 7.2813 | 0.63399 | 5.0743 | 1.573
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Гараж-1 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.892 | 0.508 | 6.4 | 1.984
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Резерв яч.№10 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.892 | 0.508 | 6.4 | 1.984
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Резерв яч.№11 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.892 | 0.508 | 6.4 | 1.984
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Резерв яч.№7 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.892 | 0.508 | 6.4 | 1.984
| ПС Небель | 35 кВ | 9013300010 | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 СВ - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 8.892 | 0.508 | 6.4 | 1.984
| ПС Заводская | 220 кВ | 9005040277 | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-1102) | СР | янв | март | Соб. сил | 5.0102 | 0.158 | 3.704 | 1.1482
| ПС Заводская | 220 кВ | 9005040277 | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-785) | СР | янв | март | Соб. сил | 5.0102 | 0.158 | 3.704 | 1.1482
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.5372 | 0.253 | 2.507 | 0.77717
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (ВМ-6 ЛЭП Седаново-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.5372 | 0.253 | 2.507 | 0.77717
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (ВМ-6 ЛЭП Седаново-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.5372 | 0.253 | 2.507 | 0.77717
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (ВМ-6 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.5372 | 0.253 | 2.507 | 0.77717
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (ВМ-6 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.5372 | 0.253 | 2.507 | 0.77717
| СПП-220 | 220 кВ | 902010010а | ВМП-10К (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.5372 | 0.253 | 2.507 | 0.77717
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10/1600-20 (Ввод 10 Т-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10/1600-20 (Ввод 10 Т-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-1000 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-870) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-871) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-872) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-873) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-874) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-876) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-877) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-878) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3336 | 0.221 | 2.376 | 0.73656
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-879) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-881) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-882) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-883) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Инкубатор | 110 кВ | 9005010115 | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3668 | 0.118 | 2.48 | 0.7688
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 677) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3299 | 0.144 | 2.432 | 0.75392
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 678) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3299 | 0.144 | 2.432 | 0.75392
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 База Т-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3299 | 0.144 | 2.432 | 0.75392
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Бикей) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3299 | 0.144 | 2.432 | 0.75392
| ПС Городская | 110 кВ | 9005040275 | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Чистые пруды-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3299 | 0.144 | 2.432 | 0.75392
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 555) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.4304 | 0.25 | 9.298 | 2.8824
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 556) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3649 | 0.234 | 2.39 | 0.7409
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 558) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3649 | 0.234 | 2.39 | 0.7409
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 559) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3649 | 0.234 | 2.39 | 0.7409
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 561) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.4304 | 0.25 | 9.298 | 2.8824
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 562) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.3649 | 0.234 | 2.39 | 0.7409
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 564) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.4304 | 0.25 | 9.298 | 2.8824
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 565) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.4304 | 0.25 | 9.298 | 2.8824
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 566) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.4304 | 0.25 | 9.298 | 2.8824
| ПС Западная | 110 кВ | 9005010119 | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 568) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.4304 | 0.25 | 9.298 | 2.8824
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-3) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-4) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/630 У2 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/1600 У2 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/1600 У2 (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Кузнецовка | 110 кВ | 905040264а | ВКЭ-10-20/1000 У2 (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.9406 | 0.718 | 2.46 | 0.7626
| ПС Северная | 110 кВ | 9005040273 | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 635) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 1.6248 | 0.134 | 1.138 | 0.35278
| ПС Северная | 110 кВ | 9005040273 | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 646) - 1 шт. | ТО | янв | март | Соб. сил | 1.6248 | 0.134 | 1.138 | 0.35278
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Дубынино) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.69 | 0.284 | 2.6 | 0.806
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | НАМИ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 0.86076 | 0.211 | 0.496 | 0.15376
| ПС Кобляково | 35 кВ | 9005040296 | НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 0.86076 | 0.211 | 0.496 | 0.15376
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (ВМ-6 Ввод Т-1) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (ВМ-6 Ввод Т-2) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 763) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 765) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 766) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 767) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 768) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 769) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС ЛПК-122 | 35 кВ | 9005040297 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (СВМ-6) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.3708 | 0.231 | 9.267 | 2.8728
| ПС Осиновка | 35 кВ | 9005040283 | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 730) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.69 | 0.284 | 2.6 | 0.806
| ПС Энергетик-1 | 35 кВ | 9005010106 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 815) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.655 | 0.249 | 2.6 | 0.806
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 900) - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 3.755 | 0.349 | 2.6 | 0.806
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 901) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.573 | 0.149 | 9.484 | 2.94
| ПС Энергетик-3 | 35 кВ | 9005040290 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 902) | СР | янв | март | Соб. сил | 12.573 | 0.149 | 9.484 | 2.94
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010096 | ВШ-3-100 (К-2-100) ТО-1 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 10.0881 | 0.529 | 7.297 | 2.2621
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010096 | ВШ-3-100 (К-5-100) ТО-2 - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 73.4485 | 2.25 | 54.35 | 16.8485
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010096 | ВШ-3-100 (К-3,5-100) ТО-1 - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 20.3339 | 1.221 | 14.59 | 4.5229
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010096 | ВШ-3-100 (К-2-100) ТО-2 - 1 шт. | СР | янв | март | Соб. сил | 57.5483 | 2.489 | 42.03 | 13.0293
| БПП-500 | 500 кВ | 9005010096 | ВШ-3-100 (К-1,3-100) ТО-1 - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 10.7801 | 1.221 | 7.297 | 2.2621
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | Ремонт Р-2 ф.А,В (3*РОДЦ-60000/500) - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 243.4876 | 48.35 | 148.96 | 46.1776
| БПП-500 | 500 кВ | 905040257а | Ремонт Р-2 ф.А,В (3*РОДЦ-60000/500) - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил | 201.5824 | 114.284 | 66.64 | 20.6584
| ПС Тарма | 35 кВ | 904040127а | ВКЭ-10-20 (ВМ-10: Ввода Т-1, ввода Т-2, ЛЭП-11, ЛЭП-21, ЛЭП-22, ЛЭП-31, ЛЭП-32, СМВ-10) - 8 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил | 29.4844 | 2.97 | 20.24 | 6.2744
| Оборудование ПС | Прочее | - | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | янв | март | Соб. сил | 18.119 | 11.7 | 4.9 | 1.519
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Прочее | - | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП - 5 шт., передних и задних мостов - 6 шт., РК - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил. | 771.812 | 533.392 | 182 | 56.42
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Прочее | - | Ремонт ДВС - 9 шт., КПП - 8 шт., передних и задних мостов - 11 шт., редукторов - 3 шт., РК - 3 шт., установок - 3 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил. | 587.072 | 259.572 | 250 | 77.5
| Тракторная техника | Прочее | - | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая, навесного оборуд. - 1 шт. | КР | янв | март | Соб. сил. | 190.352 | 111.752 | 60 | 18.6
| Тракторная техника | Прочее | - | Ремонт гидросистем - 3 шт, ДВС - 2 шт., ходовых - 2 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил. | 147.911 | 45.731 | 78 | 24.18
[9 empty] | 1697 | 950 | 570 | 177
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Прочее | - | Внутренний ремонт помещений (РПБ-1. Здание АБК. Внутренний ремонт помещений класса ТБ в здании АБК) | ТР | янв | март | Соб. сил. | 64.146 | 44.0244 | 15.2 | 4.7616
| Здание РПБ-5, гараж РЭС-2 | Прочее | 9002010013 | Освещение РПБ-5 гараж | КР | янв | март | Соб. сил. | 143.993 | 26.617 | 89.6 | 27.776
| ПС Киренга | 220 кВ | 901340121б | ОПУ,ЗРУ. Замена эл. проводки освещения кабель ВВГнг-LS 3 х 1,5 мм - 650 м. | КР | янв | март | Соб. сил. | 17.272 | 2.6 | 11.2 | 3.472
| ПС "Киренга" | 220 кВ | 9001340121 | Ремонт кровли ЗРП - 9 м. | КР | янв | март | Соб. сил. | 28.8424 | 3.9 | 19.04 | 5.9024
| Здание СМиТ п.Энергетик | Прочее | 908010206а | Ремонт бытовых помещений водителей, сан/узлов, душевой. | КР | янв | март | ООО АрсеналСтрой | 431
| ПС Коршуниха | 220 кВ | 914040103и | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 3шт. | КР | янв | март | Соб. сил. | 73.186 | 20 | 40.6 | 12.586
| ПС Рудногорская | 220 кВ | 9014020112 | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 3шт. | КР | янв | март | Соб. сил. | 73.107 | 19.9944 | 40.544 | 12.5686
| ПС Березняки | 110 кВ | 914040105в | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 2шт. | КР | янв | март | Соб. сил. | 48.6231 | 14.6575 | 25.928 | 8.0377
| ПС Дальний | 110 кВ | аренда | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 1шт. | КР | янв | март | Соб. сил. | 36.9135 | 7.3861 | 22.54 | 6.9874
| ТП-1301 | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт двери РУ-10 кВ - 2 шт. | ТР | янв | март | Соб. сил. | 1.2899 | 0.11252 | 0.8988 | 0.27863
| Гараж РПБ-5 | Прочее | 9002010013 | Гараж панельный на 10 машин РПБ - 5 - монтаж щитка освещения | ТР | янв | март | Соб. сил. | 3.1272 | 2.687 | 0.336 | 0.10416
| ТП-15 п.Железнодорожный | 6-10 кВ | 9090414699 | Ремонт ограждения | ТР | янв | март | Соб. сил. | 61.3043 | 23.667 | 28.7308 | 8.9065
| ПС "Окунайка" | 35 кВ | 9090415923 | ОРУ - 35 кВ, установка внутреннего ограждения - 100 м. (160 м2) | КР | янв | март | Соб. сил. | 130.588 | 71.9 | 44.8 | 13.888
|  |  |  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 15685 | 3599 | 4553 | 1412

## ЗЭС факт 1кв 20г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ за 1 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые пролеты опор 170/34-173/48 (2,9 га). | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 29.82 | 3.88
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые пролеты опор № 170/48-170/66 (2,56 га). | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 31.72 | 8.83
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Мехрасчистка просеки (бульдозером) . Пролеты опор № 115/5-115/8, 115/18-115/20, 115/27-115/47, 115/69-115/76, 115/144-115/153, 115/225-115/237, 115/241-115/262, 115/289-115/300. (10.45 га.) | КР | Март | Март | ООО "ЭМС-центр" | 248.27
| ВЛ-10 кВ Ук - Водопадный | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор 80-86, 101-185. (18 га.) | КР | Февр | Февр | ООО "ЭМС-центр" | 403.72
| ВЛ-10 кВ Барлук-СТФ-2 | Расчистка просеки от ДКР с помощью кустореза STIHL в пролетах №61-82 - 2,9га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 18.45 | 1.9
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах №№5-13, №№33-45, №№58-63 - 3,6 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 24.57 | 4.04
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Мехресчистка просеки (бульдозером) в прол.опор №12-32,34-72,80-118,224-269,281-320 - 25га | КР | Март | Март | ООО "ЛЭПстрой" | 544.48
| ВЛ-0,4 кВ Ганькино-Ганькино | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ (10 шт) | КР | Март | Март | ЗЭС | 23.85 | 18
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Мехрасчистка просеки (бульдозером) трассы ВЛ от средних зарослей кустарника в пролете опор 65-67, 115-150, 171-230, 261-270, 290-325, 327-342: (16,5 га) | КР | Март | Март | ООО "ЛЭПстрой" | 356.6
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору -64 шт. Установка анкерной ж/б опоры -5 шт. Замена провода на АС-70 - 3,2 км. (9,6км провода) | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 1150
| ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: УАД 7 (угловая анкерная опора ) -2 шт.,(угловая анкерная опора с двумя укосами) 3 шт., ПД-7 (промежуточная) - 15 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 410.16 | 352.03
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Установка ж/б приставки 36 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 107.61 | 84.24
| ВЛ-0,4 кВ с. Октябрьск-2 | Установка ж/б приставки 46 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 138.61 | 103.56
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые) пр.оп.№ 27-29 - 1,5 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 21.64 | 2.69
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу (густые) пр.оп.№ 29-32 - 2,43 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 24.08 | 2.34
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Замена дефектного участка провода ВЛ в пр опор № 83-84 | КР | Март | Март | ЗЭС | 99.99 | 69.2
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые) пр.оп.№ 32-35 - 2,2 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 21.86 | 2.18
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Термитная сварка проводов с применением телевышки: сечение провода 185 мм2 опора № 24 | КР | Март | Март | ЗЭС | 99.99 | 69.2
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп.№ 63-74 - 14,41 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ЭМС-центр" | 569.57
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп.№ 74-80, 118-136 - 31,49 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЭМС-центр" | 569.57
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп.№ 136-160 - 31,52 га. | КР | Март | Март | ООО "ЭМС-центр" | 569.57
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп. № 1-14 - 13,13 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ЭМС-центр" | 420.33
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп. № 17-41 - 22,56 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЭМС-центр" | 420.33
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп. № 41-65 - 22,43 га. | КР | Март | Март | ООО "ЭМС-центр" | 420.33
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Обваловка промежуточных опор СК-22 № 11, 18, 20, 26-28, 43, 51, 76, 149,155. | КР | Февр | Февр | ООО "ТСГ" | 54.59
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Обваловка металлических опор № 1, 15, 29, 45, 82, 100, 101, 118, 161 | КР | Март | Март | ООО "ТСГ" | 1592.49
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр.№ 1-8, 11-12=9,2 га | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 76.79 | 8.95
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр.№ 13-14, 16-17, 33-35=4,92 га | КР | Февр | Февр |  | 42.17 | 5.89
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр № 8-14, 18-20, 166/5-166/6, 166/11-166/12, 166/33-166/34, 166/37-166/38,166/46-166/47, 166/65-166/70= 6,99 га | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 75.22 | 12.71
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр.№ 2-7, 14-16, 19-20=9,1 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 74.68 | 7.58
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 Оп. № 12-15, 18, 21-26 = 88 эл | КР | Март | Март | ЗЭС | 89.64 | 46.07
| Участок ВЛ-568 ПС H.Зиминская - УПК от ПС Н.Зиминская до опоры 93 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 30-57 = 73 га. | КР | Янв | Янв | ООО "Фрегат" | 786.36
| Участок ВЛ-568 ПС H.Зиминская - УПК от ПС Н.Зиминская до опоры 93 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 57-85 = 74,67 га. | КР | Март | Март | ООО "Фрегат" | 1579.78
| ВЛ-561 БПП-ПС Тулун от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр.№562-564=5,8га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 102.27 | 40.16
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Чистка просеки мотокусторезом пр.№ 110 -113 =2,7га | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 52.59 | 12.28
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Чистка просеки мотокусторезом (густые заросли) - пр № 148-150, 152-154, 175-177, 179-181, 182-183, 187-188, 190-194= 6,89 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 40.22 | 9.82
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) пр. № 1-4, 5-7= 8,5 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 82.37 | 6.35
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом пр. 340-343, 348-349, 355-356; = 6,5 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 64.3 | 6.16
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев(диаметр 16-22 см) - 200шт. пр № 21-22 | КР | Март | Март | ЗЭС | 10.3 | 1.18
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 138, 148 = 3 подвески-6 эл. | КР | Март | Март | ЗЭС | 54.34 | 27.31
| ВЛ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Чистка просеки мотокусторезом пр.6-7;8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13 =6,5 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 70.4 | 12.27
| ВЛ-560 БПП-ПС Новозиминская от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 451-469 = 61,06 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 1124.93
| ВЛ-560 БПП-ПС Новозиминская от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 469-474 =18,51 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 1124.93
| ВЛ-560 БПП-ПС Новозиминская от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 474-505 = 103,62 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 1124.93
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 2-9; 13-23; 26-29; 32-38; 40-51; 52-69; 72-99; 101-108; 109-148; 154-175 = 84.99 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЭМС-центр" | 1878.3
| ВЛ-35 кВ Икей-Едогон | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 3-9; 10-34 =18,12 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 352.11
| ВЛ-35 кВ Н. Бурбук-Икей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 16-34 =13,17 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 258.98
| Участок ВЛ-502 БПП-ПС Тайшет от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 455-461= 18,2 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ЛЭПСтрой" | 382.35
| Участок ВЛ-502 БПП-ПС Тайшет от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 461-467= 18,2 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЛЭПСтрой" | 382.35
| Участок ВЛ-502 БПП-ПС Тайшет от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 467-472= 18,13 га. | КР | Март | Март | ООО "ЛЭПСтрой" | 382.35
| Участок ВЛ-501 БПП-ПС Тайшет от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 456-462= 18,8 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ЛЭПстрой" | 394.46
| Участок ВЛ-501 БПП-ПС Тайшет от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 462-468=18,8 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЛЭПстрой" | 394.46
| Участок ВЛ-501 БПП-ПС Тайшет от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 468-473= 18,69 га. | КР | Март | Март | ООО "ЛЭПстрой" | 394.46
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 139/95-160/116= 33,23 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЛЭПстрой" | 704.06
| ВЛ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 276-312= 30,86 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ЛЭПстрой" | 654.45
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Чистка просеки мотокусторезом 233/95-236/98=3 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 29.84 | 3.01
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №3 ВВ-6 Т-1 Фрузенский ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.73 | 0.19
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №4 ВВ-6 Лесогорск А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт яч №6 ВВ-6 КОСМ А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №10 ВВ-6 ЛДК-А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №11 ВВ-6 Лесогорский ЛПК ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №13 ВВ-6 Хоняки ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №14 ВВ-6 ЛДК-Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №15 ВВ-6 Рем База ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №17 СВ-6 ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.72 | 0.19
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №16 КОС-Б ВВ-6 ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №18 ВВ-6 Лесогорск Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №10 ВВ-6 ЛДК-А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №20 ВВ-6 ТЭЦ-Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт яч №21 ВВ-6 Лесозавод ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №31 ВВ-6 Сибхимпром ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.71 | 0.18
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №35 ВВ-6 Т-2 Фрузенский ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | СР | Март | Март | ЗЭС | 4.72 | 0.18
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-2-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Март | Март | ЗЭС | 11.34 | 1.61
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 Балаганск Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.77 | 1.4
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.77 | 1.4
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.77 | 1.4
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "ШСВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.76 | 1.4
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.76 | 1.4
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.76 | 1.4
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 25.78 | 1.52
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 26.77 | 2.29
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Март | Март | ЗЭС | 59.39 | 3.05
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонот трансформатора НКФ-110 - 3 шт. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 5.03 | 0.73
| АИИС КУЭ МКД г. Тулун | Установка коммуникатороа РиМ 071.02 в кол-ве 2 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 13.97 | 13.54
| АИИС КУЭ с. Игнино | Установка коммуникатороа РиМ 071.02 в кол-ве 2 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 12.43 | 12
| АИИС КУЭ с. Нижний Манут | Замена счетчика РиМ - 2 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 12.12 | 11.23
| ВЛ-0,4 кВ с. Лермонтовский | Установка жб приставки к одностоечной деревянной опоре Ф-1 оп. 1-10 от ТП 10/0,4 кВА № 171/250 кВА - 10 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 108.21 | 92.99
| ТП № 514 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВа Ключи-пекарня | Капитальный ремонт ТП | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 11.31 | 6.24
| ТП № 274 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВа Березовское | Капитальный ремонт ТП | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 25.53 | 16.27
| ВЛ-10 кВ Батама-механический ток | Установка жб приставки ПТ -43.2 к деревянной опоре - 5шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 18.42 | 14.25
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена траверсы на опоре № 10 на подставку ТС-1 3.407.1-143.8.23 - 1 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 21.43 | 19.52
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Замена траверсы на опоре № 9 на подставку ТС-1 3.407.1-143.8.23 - 1 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 124.25 | 85.19
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Воронеж | Замена траверсы на опоре № 10 на подставку ТС-1 3.407.1-143.8.23 - 1 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 21.15 | 19.4
| ТП № 22 10/0,4 ТМ 400 кВа База РЭС | Капитальный ремонт ТП | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 0.64 | 0.3
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Капитальный ремонт компресорных агрегатов ВШВ 3/100 шт. - 1 шт. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 39.6 | 34.93
| ПС 500 "Ново-Зиминская" | Текущий ремонт АТДЦТН-125000 кВа - ремонт автотранспорта | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 58.95 | 35.02
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть-Када | Замена натяжного зажима - 18 зажим. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 23.47 | 17.24
| ВЛ-0,4 кВа от КТП № 315/250 кВа ст. Тагул | Замена счетчика РиМ - 1 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 7.59 | 6.7
| ВЛ-0,4 кВа от КТП № 313/250 кВа ст. Тагул | Замена счетчика РиМ - 1 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 15.03 | 13.24
| ВЛ-0,4 кВ Бирюса - Бирюса | Замена счетчика РиМ - 2 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 15.16 | 13.37
| ВЛ-10 кВ Харик - Уян | Замена одностоечной дерявянной опоры на жб - 4 шт.. Установка жб опоры (А10-1) - 2 шт.. Установка одностоечной жб опоры с подкосом УП-10-1 - 1 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 163.41 | 142.48
| ВЛ-10 кВ Бурук-Алкин | Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на жб опоре - 1 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 17.56 | 14.48
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Давальческие материалы для ООО "ТЭМП" | КР | Март | Март | ЗЭС | 974.4 | 974.4
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена деревянной опоры на ж/б одностоечную-5 оп., устройство оттяжки-10 оттяж.,лежневого крепления-5 крепл. | КР | Март | Март | ЗЭС | 303.62 | 279.28
| ВЛ-0,4 кВ с. Лермонтовский | Установка жб приставки к одностоечной деревянной опоре Ф-1 оп. 1-10 от ТП 10/0,4 кВА № 171/250 кВА - 10 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 220.19 | 191.55
| ВЛ-500 № 561 БПП-ПС Тулун от опоры 455 до ПС Тулун | Замена изоляторной и сцепной арматуры - 16 элем., термильная сварка проводов -6 сварка., замена дистанционных распорок на проводах - 10 распорок. | КР | Март | Март | ЗЭС | 63.76 | 25.71
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Замена элементов изоляции-30 эл. | КР | Март | Март | ЗЭС | 33.6 | 18.74
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Установка жб опор с траверсами без приставок: одностоечных - 57 шт. Установка жб опор с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом - 40 шт. | КР | Март | Март | ООО "УЭС" | 2516.94
| м/у Тулюшка Здание гаража | Ремонт штукатурки стен, внутренние отделочные работы в здании. | ТР | Янв | Янв | зЭС | 38.02 | 4.34
| м/у Тулюшка Здание гаража | Ремонт штукатурки стен, внутренние отделочные работы в здании. | ТР | Февр | Февр | зЭС | 38.01 | 4.33
| Здание электрической котельной ПС 500/100/35 кВ Тайшет | Ремонт штукатурки стен, внутренние отделочные работы | ТР | Янв | Янв | зЭС | 42.13 | 1.31
| Здание обслуживающего пункта управления с ЗРУ ПС 110 Лесогорск | Внутренняя отделка | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 53.43 | 14.47
| Здание маслохозяйства и материального склада ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт кровли | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 361.93 | 260.92
| Здание компресорной ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Внутренняя отделка | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 11.9 | 7.18
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников (14 шт). | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 11.64 | 6.02
| Здание ОПУ 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена автоматического выключателя АВМ-4, АВМ-10 | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 217.5 | 216.69
| Внутреплощадочный водопровод ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Установка жб плит | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 54.3 | 46.45
| ОРУ-500 ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Установка жб плит | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 85.95 | 79.07
| Здание ОПУ 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена конвекторов (56шт). | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 155.37 | 140.67
| Здание ОПУ 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена светильников (23 шт). | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 27.18 | 21.92
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников (10 шт). | ТР | Февр | Февр |  | 29.86 | 25.85
| ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Замена светильников (15 шт). | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 44.8 | 38.79
| Здание вспомогательного персонала | ремонт металлических ограждений | ТР | Март | Март | ЗЭС | 8.1 | 4.35
| Здание по ремонту трансформаторов | Покраска дверей и труб | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 3.86 | 0.47
| Гараж службы СМиТ | Внутренняя отделка | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 15.25 | 2.48
| Гараж Тулунского РЭС | внутренняя отделка | ТР | Март | Март | ЗЭС | 12.3 | 3.04
| Участок по ремонту эл.оборудования ЗЭС | Сушка и очистка ТМ-5 т. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 5.16
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт здания насосной 1-го подъема смена счетчика учета сточных вод | КР | Февр | Февр | ООО "Фрегат" | 212
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 109.33 | 96.98
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 89.82 | 71.01
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 16.17 | 11.68
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | ИП Кулешов А.И. | 124.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | ИП Кулешов А.И. | 124.76
[7 empty] | 464.84 | 179.67
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 128 | 121.07
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 97.54 | 85.06
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 64.56 | 41.08
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 75.29 | 59.36
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 343.82 | 300.05
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 260.41 | 206.12
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 86.47 | 64.75
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 361.5 | 311.5
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 79.05 | 56.01
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | ЗЭС | 66.21 | 43.49
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 29674.01 | 5346.91
Note on H46: Мельник Анна Владимировна: 23,56+17,88+12,9
Note on I46: Мельник Анна Владимировна: 11,28+7,58+8,44

## ЦЭС факт 1кв 20г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2020 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. И з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ № 566 | Замена дефектной изоляции опора 280, 360, 378, 381,382. Всего: 6 подв. | КР | март | март | СЛЭП | 9.4 | 293
| ВЛ 500 кВ № 566 | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 359-361, 394-397. Всего: 150 шт. | КР | март | март | СЛЭП | 82.5 | 1.6
| ВЛ 500 кВ № 566 | Замена оттяжек опора 326, 364, 369, 378, 382, 388, 389. Всего: 13 шт. | КР | март | март | СЛЭП | 30.2 | 356
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,5 га) | КР | январь | январь | СЛЭП | 43.2 | 4.8
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,5 га) | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 43.2 | 6.6
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,5 га) | КР | март | март | СЛЭП | 43.2 | 8
| ВЛ 220 кВ № 215 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 132-133. Всего: 0,6 га. | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 17.3 | 4.9
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки 114-115, 145-148. Всего: 3,4 га (1,5га) | КР | март | март | СЛЭП | 43.2 | 9.7
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Чистка просеки 84-87. Всего: 0,7 га | КР | январь | январь | СЛЭП | 20.2 | 14.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усольская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 84-87. Всего: 0,7 га. | КР | март | март | СЛЭП | 20.2 | 2
| ВЛ 500 кВ № 565 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролёте опор 413-415, 435-437, 458-459. 3,06 га | КР | март | март | СЛЭП | 88 | 7.4
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте оп. 420-421, 421-422, 422-423, 430-431, 436-437. 51 шт. | КР | март | март | СЛЭП | 30.1 | 3.7
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка деревьев вокруг опор 422, 435, 436, 448, 456. Всего: 0,2 га. | КР | март | март | СЛЭП | 5.8 | 2.8
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 418-419, 425-426, 454-455. Всего: 47 шт. | КР | март | март | СЛЭП | 27.7 | 3.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 4-6, 7-9, 10-11. Всего: 0,26 га | КР | январь | январь | СЛЭП | 7.5 | 3.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Подрезка боковых деревьев в пролёте опор 7-8, 12-14, 16-17, 19-20. Всего: 55 шт | КР | январь | январь | СЛЭП | 32.4 | 5.3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка деревьев, кустарника 6-7 (100шт), 13-14 (10шт), 15-16 (2шт), 16-17 (5шт), 17-18(5шт), 25-26(2шт). Всего: 125 шт. | КР | январь | январь | СЛЭП | 73.7 | 7.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Чистка просеки в пролётах опор 7-8 (0,01га). | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 0.3 | 2.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 17 (0,01га). | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 0.3 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Вырубка деревьев в пролёте опор 9-10 (3шт). | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 1.8 | 1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Установка дистанционной распорки на опоре 4. 1шт | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 1.1 | 2.3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9 | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,35га), 3-4 (0,04га), 7-8 (0,04га), 15-16 (0,02га), 16-17 (0,04га), 36-37 (0,1га), 41-42 (0,25га). Всего: 0,85 га | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 24.4 | 3.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9 | Вырубка деревьев в пролёте опор 24/5-24/6. 2 шт. | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 1.2 | 1.2
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-2 (6шт), 12-13 (20шт)15-16 (2шт), 16-17 (1шт), 23-24 (1шт), 27-28 (3шт), 29-30 (20шт), 30-31 (4шт), 48-49 (10шт). 67 шт | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 39.5 | 1.6
| ВЛ 35 кВ Цемзавод-УстьБалей цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,2га), 6-7 (0,1га), 28-29 (0,4га). Всего: 0,7 га | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 20.2 | 3.7
| ВЛ 35 кВ Цемзавод-УстьБалей цепи А, Б | Вырубка деревьев вокруг опоры 12 (2шт), 17 (2шт), 47 (20шт). Всего: 24 шт. | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 14.2 | 0.6
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки в ручную пролет опор 52-53(0,1); 116-118(2,5); 96(0,01); 136-137(0,1); 53-56(2); 74,77,,152-158(2,2); 164-165(0,1); 176-177(1,5). Всего: 6,311 га (3 га) | КР | январь | январь | СЛЭП | 86.3 | 6.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 7-8 (3); 112-113 (4). Всего: 7 шт. | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 3.9 | 13.3
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Чистка просеки вручную пролет опор 60-61 (0,2); 41-42 (0,2); 39 (0,05); 27-28 (0,1); 25-26 (0,1); 9-10 (0,2); 8-9 (0,35); 6-7 (0,2); 71-72 (0,15); 77 (0,1); 76 (0,1). Всего: 1,75 га | КР | март | март | СЛЭП | 50.3 | 13
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Чистка просеки вручную пролет опор 20-21 (0,2); 31-32 (0,01); 102-103 (0,3); 113-115 (0,6); 116-117 (0,2); 126 (0,1); 127 (0,05); 134-136 (0,3). Всего: 1,76 га | КР | март | март | СЛЭП | 50.6 | 14.4
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную пролет опор 203-204 (0,1); 193-194(0,1); 161-162(0,2); 157-160(0,4); 151-154(0,7); 136-137(0,3); 133-134(0,2), 129-130(0,1). Всего: 2,1 га | КР | март | март | СЛЭП | 60.4 | 24.3
| ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 82-83 (0,1); 79-80 (0,4); 73-74 (0,4)71-72 (0,4); 69-70 (0,4); 97-98 (0,4); 103-104 (0,5); 107-108 (0,5); 109-112 (1,4); 115-121 (2,5). Всего: 7 га. (4 га) | КР | март | март | СЛЭП | 115 | 18
| ВЛ-110 кВ Кутулик -Головинская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 26-28(1,6); 34-35 (0,3); 78-80 (0,1); 85-87 (0,01); 91-93 (0,6), 101-103 (0,1). Всего: 2,71 га | КР | март | март | СЛЭП | 78 | 14.4
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 6-7 (0,05); 8-9(0,1); 10-12 (0,5), 14-17 (0,5); 30-31 (0,2); 32-33 (0,2); 45-47 (1,4); 135-137 (0,7); 158-159 (0,1). Всего: 3,75 га (1,5 га) | КР | январь | январь | СЛЭП | 43.2 | 8.6
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 6-7 (0,05); 8-9(0,1); 10-12 (0,5), 14-17 (0,5); 30-31 (0,2); 32-33 (0,2); 45-47 (1,4); 135-137 (0,7); 158-159 (0,1). Всего: 3,75 га (2,25 га) | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 64.7 | 12.7
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки пролет опор 129-131 (5 шт); 134-135 (3шт). Всего: 55 шт | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 30.3 | 6.2
| ВЛ 500 кВ № 563 | Выравнивание коромысел ПГ опоры 403,404. 2 шт | КР | март | март | СЛЭП | 1.1 | 2.9
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,72 га) | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 49.5 | 4.5
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,2 га) | КР | март | март | СЛЭП | 34.5 | 6
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 28-29 (0,01); 38-39 (0,2); 39-40 (0,3); 41-42 (0,1); 42-43 (0,1); 46-47 (0,01); 47-48 (0,01); 52-53 (0,3); 57-58 (0,01); 58-59 (0,1); 60-61 (0,01); 70-71 (0,2); 98-99 (0,01); 109-110 (0,1); 111-112 (0,1); 35-36 (0,1); 55-56 (0,01); 95-96 (0,5); 102-103 (0,5). Всего: 2,67 га (1,35 га) | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 38.8 | 4.5
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 28-29 (0,01); 38-39 (0,2); 39-40 (0,3); 41-42 (0,1); 42-43 (0,1); 46-47 (0,01); 47-48 (0,01); 52-53 (0,3); 57-58 (0,01); 58-59 (0,1); 60-61 (0,01); 70-71 (0,2); 98-99 (0,01); 109-110 (0,1); 111-112 (0,1); 35-36 (0,1); 55-56 (0,01); 95-96 (0,5); 102-103 (0,5). Всего: 2,67 га (1,32 га) | КР | март | март | СЛЭП | 38.8 | 4.7
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки вокруг опор 6, 1, 119. 0,001 га | КР | февраль | февраль | СЛЭП | 0.03 | 2.5
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 63-64 (0,2); 64-65 (0,2); 27-28 (0,2); 60-61 (0,01); 62-63 (0,01); 67-68 (0,5); 68-69 (0,5); 75-76 (0,5); 76-77 (0,5); 78-79 (0,5). Всего: 3,12 га (0,42 га) | КР | март | март | СЛЭП | 12.1 | 1.9
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа А-10/0,38 2шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 9.2 | 51.8
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа УА-10/0,38 2шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 12.9 | 82.7
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 7шт | КР | март | март | Соб. Сил | 15.1 | 95
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена РЛНД-10 2шт | КР | март | март | Соб. Сил | 5.2 | 18.7
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена провода А-35 на АС-50 2км/пр | КР | март | март | Соб. Сил | 10 | 57.3
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Аранцахой" | Монтаж промежуточной опоры на поверхностный фундамент 6шт | КР | март | Март | Соб. Сил | 92.4 | 203.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | январь | Январь | Соб. Сил | 0.5 | 0.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | февраль | Февраль | Соб. Сил | 2.9 | 6.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 22.2 | 86
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | февраль | Февраль | Соб. Сил | 12 | 57.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.9 | 3.5
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка приставки к опоре №2,3,4,5,6,7. 6шт | КР | март | март | Соб. Сил | 2.8 | 16.1
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 2шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 5.9 | 33.7
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8. 2шт | КР | март | март | Соб. Сил | 0.9 | 4.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | март | март | Соб. Сил | 1.9 | 6.3
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1 комп. | КР | март | март | Соб. Сил | 1.5 | 5.5
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Демонтаж провода А-25. 1,28км/пр | КР | март | март | Соб. Сил | 4.9 | 0
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-2-3-4-5-6-7-8. 0,260км | КР | март | март | Соб. Сил | 4 | 37.9
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.2шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 5.9 | 29.1
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,10. 2шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 0.9 | 5.4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | март | март | Соб. Сил | 1.9 | 7.9
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | март | март | Соб. Сил | 1.5 | 5.9
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Демонтаж провода А-25. 1,2км/пр. | КР | март | март | Соб. Сил | 6.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 0,335км. | КР | март | март | Соб. Сил | 5.1 | 48
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 8.8 | 53.3
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.8шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 10.7 | 61.4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,2,6,11. 4шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 1.9 | 6.1
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 6шт | КР | март | март | Соб. Сил | 1.4 | 6
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | март | март | Соб. Сил | 1.2 | 5.5
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | март | март | Соб. Сил | 10.8 | 0
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-11. 0,42км. | КР | март | март | Соб. Сил | 6.5 | 54.7
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 2шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 5.9 | 35.6
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.7шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 9.3 | 61.4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5,9. 3шт. | КР | март | март | Соб. Сил | 1.4 | 4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 5шт | КР | март | март | Соб. Сил | 1.2 | 5.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | март | март | Соб. Сил | 1.2 | 5.7
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | март | март | Соб. Сил | 9.6 | 0
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-9. 0,35км. | КР | март | март | Соб. Сил | 5.4 | 42.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | январь | январь | Соб. сил | 4.1 | 14.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 8 | 16.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | март | март | Соб. сил | 12.7 | 14.3
| ВЛ 220 кВ Н-ИТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Чистка просеки 2,3 га | КР | январь | февраль | Соб. Сил | 61.7 | 0
| ВЛ 220 кВ Н-ИТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | Чистка просеки 1,2 га | КР | февраль | март | Соб. Сил | 32.4 | 0
| КЛ - 35 кВ ПС Прибрежная - ПС №1 | Монтаж кабельной муфты -3шт | КР | март | март | ООО СибЭнерго | 316 | 365
| ВЛ 220-500 кВ | Чистка просеки на ВЛ 220/500 кВ. Всего: 68,9 га | КР | январь | февраль | ООО Фрегат | 1145 | 0
| ВЛ-35/10кВ | Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от ДКР 48,65 га. (62,4 т.р. за 1 га с дроблением порубочных) Валка угрожающих деревьев с дроблением порубочных остатков и вывозом стволов деревьев 44 шт. (1,7 т.р. за 1 дер.) | КР | январь | февраль | ООО Фрегат | 597 | 0
| ПС 500"Иркутская" | МВ-35 4ВС | СР | март | март | Соб. Сил | 12 | 2.4
| ПС 500"Иркутская" | МВ-10 ТСН-2К | СР | февраль | февраль | Соб. Сил | 8.1 | 0.1
| ПС 500"Иркутская" | МВ-35 1ВС | ТР | март | март | Соб. Сил | 2.6 | 0.1
| ПС 500"Иркутская" | МВ-35 3ВС | ТР | март | март | Соб. Сил | 2.6 | 0.1
| ПС 500"Иркутская" | ТН-35 1СШ | ТО | март | март | Соб. Сил | 1 | 0
| ПС 500"Иркутская" | ТН-35 2СШ | ТО | март | март | Соб. Сил | 1 | 0
| ПС 500"Иркутская" | ТН-35 3СШ | ТР | март | март | Соб. Сил | 1 | 0.4
| ПС 500"Иркутская" | ТН-35 4СШ | ТР | март | март | Соб. Сил | 1 | 0.4
| ПС 500"Иркутская" | СР-35 1Вс | ТР | март | март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500"Иркутская" | СР-35 2Вс | ТР | март | март | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 500"Иркутская" | СР-35 3Вс | ТР | март | март | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 500"Иркутская" | МВ-10 ц/н №1 НОВС | ТР | февраль | февраль | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500"Иркутская" | МВ-10 ц/н №2 НОВС | ТР | январь | январь | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500"Иркутская" | МВ-10 ц/н №3 НОВС | ТР | январь | январь | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500"Иркутская" | Ц/насос №1 НОВС | ТР | февраль | февраль | Соб. Сил | 27.3 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | Электролизная установка | ТР | февраль | февраль | Соб. Сил | 40.1 | 1.5
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Индустриальный яч.6 ВМП-10/630 | КР | март | март | Соб. сил | 6 | 0.4
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 ПТУ яч.17 | КР | март | март | Соб. сил | 4.9 | 0.4
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Т-2 яч.4 | КР | март | март | Соб. сил | 4.9 | 0.4
| ПС 35/6кВ Восточная | СВ-6 яч.20 | КР | март | март | Соб. сил | 4.9 | 0.4
| ПС 35/6кВ Восточная | Запчасти МВ | КР | март | март | Соб. сил | 0 | 14.2
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ВВ-10 яч.№6 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ВВ-10 яч.№18 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Комплекс | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Оргалей | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Т-1 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Табарсук | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ТН-1-10 | ТР | март | март | Соб. сил | 0.3 | 0.2
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 Т-1 яч.7 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 Т-2 яч.17 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.10 СибБИО | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.13 Белореченск | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.14 Бадай | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.19 ГСК Старт | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.2 КТП База РЭС | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.20 СибБио (основн.) | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.21 УСПФ | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.3 Белореченск | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | МВ-10 яч.4 УСПФ | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | СВ-10 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110 "Белореченская" | ТСН-1 | ТР | март | март | Соб. сил | 2.6 | 0.4
| ПС 110 "Белореченская" | ТСН-2 | ТР | март | март | Соб. сил | 2.6 | 0.4
| ПС 110 "Белореченская" | В-1-110 | ТР | март | март | Соб. сил | 3.1 | 0.4
| ПС 110 "Белореченская" | В-2-110 | ТР | март | март | Соб. сил | 3.1 | 0.4
| ПС 110 "Белореченская" | СВ-110 | ТР | март | март | Соб. сил | 3.1 | 0.4
| ПС 110 "Белореченская" | ЗОН Т-1 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110 "Белореченская" | ЗОН Т-2 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110 "Белореченская" | Т-1 | ТР | март | март | Соб. сил | 18 | 0.3
| ПС 110 "Белореченская" | Т-2 | ТР | март | март | Соб. сил | 18 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ УП-2 яч.№3 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 Т-1 яч.№5 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ НПС 1-Б яч.№7 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-3 яч.№8 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-7 яч.№9 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-21 яч.№10 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | СВ-6 яч.№12 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-1 яч.№15 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-18 яч.№16 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-13 яч.№17 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-11 яч.№18 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 Т-2 яч.№20 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ яч.№22 ТП-14 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 35/6 кВ №7 | Т-1 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 16.1 | 1.1
| ПС 35/6 кВ №7 | Т-2 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 16.1 | 1.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 Т-1 яч.5 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 Т-2 яч.21 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.10 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.12 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.14 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.16 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.18 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.20 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.22 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.23 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.24 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.26 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.28 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.2а | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.2б | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.4 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.6 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.7 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.8 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | СВ-6 яч.№13 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №7 | ЛР-35 5Ц | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/6 кВ №7 | ЛР-35 6Ц | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/6 кВ №7 | СР-1-35 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/6 кВ №7 | СР-2-35 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОРУ-110, ОРУ-35 Чистка изоляции | ТР | март | март | Соб. сил | 147 | 10.9
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 яч 16 РТС "Б" | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 ввода с КРУН-6 яч.16 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Кирзавод яч.15 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 ТЭЦ-12 яч.22 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Хлебозавод яч.24 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№1 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№3 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№4 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№5 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№8 | ТР | март | март | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Т-1. ОПН 110 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 1 | 18.5
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Т-2 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 1 | 18.5
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ОПН-1-110 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 2.1 | 83.5
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ОПН-2-110 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 2.1 | 83.5
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-35 Т-2. Замена ОПН-35 | ТР | январь | январь | Соб. сил | 5.3 | 23
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 64.5 | 72.9
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | февраль | февраль | Соб. сил | 64.5 | 13.8
| ПС 500 "Иркутская" | СК-2 | КР | март | март | АО ИЭР | 154 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-2 | КР | март | март | Соб. Сил | 0 | 411
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН 220 6 СШ ф "А" | ТР | март | март | Соб. Сил | 7.5 | 8.2
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН 220 6 СШ ф "В" | ТР | март | март | Соб. Сил | 7.5 | 8.2
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН 220 6 СШ ф "С" | ТР | март | март | Соб. Сил | 7.5 | 8.3
| УПК-500 | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | январь | январь | Соб. сил | 34.4 | 0.5
| УПК-500 | Запчасти на ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ и КТП 10/0,4кВ | КР | январь | январь | Соб. сил | 0 | 6.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | январь | март | Соб. Сил | 21.5 | 47.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | январь | март | Соб. Сил | 144.4 | 272.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | январь | март | Соб. Сил | 19.7 | 54.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | январь | март | Соб. Сил | 48.2 | 82.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | январь | март | Соб. Сил | 34.1 | 95.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | январь | март | Соб. Сил | 48.2 | 75.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | январь | март | Соб. Сил | 47 | 135.8
| Автомобиль бортовой КАМАЗ-43118 с КМУ РМ 16022СЕ гос.№У047УХ, Автомобиль УАЗ-23632 г/н Р966АА. | Ремонт агрегатов автомобилей | КР | февраль | февраль | АО Октан | 59 | 0
| Ремонт автокрана КС 55732-28 ( с люлькой) на базе КАМАЗ-43118 гос. № В 699 ВЕ 138 | Ремронт электрики | КР | март | март | ООО ГидроМаш | 57 | 0
| Административное здание базы Черемховского РЭС. Здание одноэтажное панельное ПС "Черемхово". Здание диспетчерского пункта ПС "Белореченская". Система видеонаблюдения и контроля доступа в управление ЦЭС . ОПС АБК Новожилкинского участка. ПС 110В "Прибрежная". Здание гаража Тыретского участка . Устройство видионаблюдения, АБК п.Кутулик. | Ремонт Системы контроля и управления доступом (СКУД), охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения: | КР | март | март | ИП Погода | 177 | 0
| Аппаратура системной телемеханики Компас-ТМ | Ремонт блока питания МОХА DR-40-24 – 2 шт | КР | март | март | ООО Байкал-Модуль | 34 | 0
|  | Итого связь и транспорт: |  |  |  |  | 690.1 | 764.3
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | январь | март | Соб. Сил | 130 | 115
| Арочный склад | Ремонт ворот | КР | март | март | ИП Погода | 230 | 0
| Гараж на два бокса (промблок). Ворота металлические базы ЦЭС; Административное здание базы Черемховского РЭС ; Здание гаража на 4 бокса базы Усольского РЭС; Здание Новожилкинского участка с гаражом. | Ремонт секционных ворот. Ремонт откатных ворот. Ремонт блока управления ворот. Ремонт пульта управления откатных ворот. | КР | март | март | ИП Погода | 185 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 5974.63 | 4207.89