## ЮЭС факт 2кв 18г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Матери алы и запчасти
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ | Расчистка трассы от кустарника подрядом | КР | Апр | Июнь | "Фрегат" | 527
| ВЛ 220 кВ | Расчистка трассы от кустарника 130га | КР | Апр | Июнь | "Сибстройпроект" | 98
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Валка угрожающих деревьев 24 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2503 | 2
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена изоляции: ПС-120; ПС-160; СК-12-1А; СР-12-16 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.0013 | 47
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Ремонт ЗУ 203 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.4922 | 3
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена изоляции ВЛ №202. 204: ПС-120; ПС-160; СК-12-1А; СР-12-16 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.0013 | 86
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 5
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6675 | 3
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Замена изоляции ВЛ №207, 208: ПС-120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6675 | 2
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Валка угрожающих деревьев 24 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2503 | 2
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена изоляции ВЛ: ПС-120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6675 | 1
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена изоляции ц.А, Б: ПС-120; ПС-160; ПРТ-7/12; У2-12-16; СКД-9-1 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6675 | 36
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев 24 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2503 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектной изоляции | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 49.335 | 3
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6675 | 17
| ВЛ110 кВ Правобережная- Кировская А, Б | Замена дефектной изоляции А,Б: ПС-70 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.0013 | 2
| ВЛ110 кВ Правобережная- Кировская А, Б | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.6675 | 2
| ВЛ Байкальская - Нагорная А, Б | Замена дефектной изоляции А,Б: | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.0013 | 17
| ВЛ 35 кВ | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 5
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 144.3049 | 164
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам: СИП 2х16; СИП 4х16; зажим ОР-645; зажим РА 25х100; зажим ОР-6; лента F20 ; скрепа NB20 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 67.3515 | 123
| ВЛ 0,4 кВ | Выполнение работ по техприсоединению потребителей: СИП 2х16; СИП 4х16; зажим ОР-645; зажим РА 25х100; зажим ОР-6; лента F20; скрепа NB20 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 195.49 | 227
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП-3х120+1х95; зажим РА-2200; зажим ОР-95; зажим PS 1500 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.8229 | 472.6755
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50; зажим РА-2200; зажим ОР-95; крепление BRPF-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.7367 | 132
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.8296 | 16.7027
| ВЛ 0,4 - 10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: Замена, ремонт заземляющих спусков - катанка 8 мм | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 111.2258 | 12
| ТП Баклашинского участка | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А; ВА 51-39 250 А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.3247 | 18.4895
| ТП Баклашинского участка | Замена рубильников - РПС-250; РПС-400 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.6336 | 1.9422
| ТП Баклашинского участка | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А; ПН-2 - 250 А; ПТ-1.2-10-31,5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.244 | 6.6073
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 11.6531
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.1294 | 29.2103
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70; зажим НБ-2-6а; серьга СР-7-16 ;скоба СК-7-1А; зажим ПА-3-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 12
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД; колпачок К-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 77.0089 | 30.5194
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ТФ-20; колпачок К-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 0.58265
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена разрядников - ОПН-6; ОПН-10;РВО-10; РВО-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.6341 | 17.6194
| ВЛ 0,4-10 кВ, ТП Баклашинского участка | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.3205 | 3.1463
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6; надставка ОГ-5; хомут Х-1; траверса ТН-2 ; траверса для провода СИП-3 вертикальная | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.9565 | 23.5975
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 89.4197 | 9.439
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 1920 км | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 164.8406 | 2
| ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская-Малая Елань", цепи А,Б | Вырубка угрожающих деревьев (500 шт) | КР | Апр | Июнь |  | 112 | 0 | 0.224
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 30.449 | 19
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 410.9453 | 482
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 412.7182 | 138.25
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 413.0266 | 18
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х400 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 97.0512 | 2
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 48.5642 | 2
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 48.5642 | 2
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.4015 | 18.25
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 66.2939 | 291
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 9.25
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 145.8466 | 12
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 150.3947 | 735
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 126.5751 | 13
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 130.4294 | 18
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5523 | 4
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.7836 | 4
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 548.852 | 2
| КЛ-0,4-10 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 65.5231 | 3
| КЛ-0,4-10 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 291.6933 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | "Процессстрой" | 599 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | "Процессстрой" | 2136 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Укладка дорожных плит после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | "Процессстрой" | 398 | 0
| КЛ Свердловского, Правобережного района | Аварийный ремонт КЛ |  |  |  | МТП Агат | 348 | 0
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 670.3395 | 21
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1185.8904 | 347
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Замена масла трансформатора Т-4 ф"B" | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 77.086 | 419
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Замена масла трансформатора Т-1 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 75.2359 | 38
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 208 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.8356 | 38
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Т-3,Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.0212 | 38
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Туристская"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.0212 | 3
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Правбережная"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.0212 | 3
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Правбережная"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.0212 | 3
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 АТ-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.0212 | 3
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ШСВ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.0212 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Левобережная"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Левобережная"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 3
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 В-городок | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 РК"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 ТН-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 ШСВ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35Марата2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Партизанская | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Партизанская | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Мурино А (Ф-1) | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Мурино Б (Ф-2) | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Мурино А Ф-1) | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Мурино Б (Ф-2) | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4752 | 2
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 АТ-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.1814 | 6
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 42.1814 | 6
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-35 В/городок"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-35 В/городок"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 В-городок | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт СВ-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.8803 | 3
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт В-35 Мурино А (Ф-1) | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.1705 | 6
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт В-35 Мурино Б (Ф-2) | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.1705 | 6
| ПС Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.8 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 13 ИОМЗ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч № 8 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 14 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 24 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1493 | 2.7
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт трансформатора АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 29.601 | 32
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 16
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 21
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 21
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 21
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.2673 | 21
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.2673 | 21
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 21
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 21
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.734 | 21
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.2673 | 21
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.2673 | 21
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС ИАЗ ГПП 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ВДТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.8005 | 12
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт ТТ-35 Мурино "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.92503 | 2
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт ТСН-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9335 | 4
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 210 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 3
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 № 210 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 3
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-ТН-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4668 | 3
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-2-35 Левобережная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8192 | 3
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-2-35 Левобережная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8192 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8192 | 3
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 3
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 3
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 3
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 3
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.4003 | 3
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-220 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9994 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.7177 | 2
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт СВ-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.4051 | 1
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 15 База КАЯ АО Кедр | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.9117 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 4 ТП-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.9117 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 5 РП-25"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.9117 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-10 яч № 6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.9117 | 2
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 ТП-1436 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч № 7 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-2 яч № 17 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-3 яч № 6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-1-6 Т-1 яч.42 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-2-6 Т-2 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-1 яч.45 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-4-6 Т-2 яч.44 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 37 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.5109 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 2 ГРУ 3607 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 3 КТП корпус142 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 4 С/Н-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 5 ТП-39 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 12 ГРУ 3657 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 13 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.12 С/Н№1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт ШСВ-6 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-10 | Ремонт В-6 яч.4 Г/К "Ангара" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.19 ГПП 1637 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.20 РП-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.3259 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техническое обслуживание В-110 Кировская"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техническое обслуживание В-110 Кировская"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание CР-1-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание ЛР-1-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание ЛР-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание СР-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 Т-3 яч.13 | ТО2 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 Т-4 яч.14 | ТО2 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 25 | ТО1 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 26 | ТО1 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 4 | ТО2 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Быстрая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 Т-1 яч.2 | ТО2 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7751 | 2
| ПС Быстрая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6.яч.4 Поселок | ТО2 | Апр | Июнь | Соб.сил | 2 | 2
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 3079.6724 | 1641.1
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Март | "Зеон-Сервис " | 203
| Производственная база. Депутатская, 83. здание АПК | Ремонт кабинетов второго этажа, КПП и сепараторной | КР | Апр | Июнь | "СЭК" | 51
| Здание РДП ул.Безбокова, 38а | Ремонт лестничной клетки левого крыла | КР | Апр | Июнь | "СЭК" | 598
| База. Депутатская, 83. здание гаражных боксов №3-5 | Ремонт полов, стен, освещения. Замена ворот | КР | Апр | Июнь | "СЭК" | 876
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатом обследования | КР | Апр | Июнь | "СЭК" | 1300
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Апр | Июнь | "СК Баргузин " | 642
| Здание ул. Безбокова 7В | Ремонт помещений ЦТСЛ | КР | Май | Июль | "Мегаполис" | 370
| ЮЭС | Ремонт и техобслуживание зданий | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 627.4797 | 221
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 339.1782 | 142
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 431 | 113
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт грузовых, легковых и ОВБ автомобилей, спецтехники (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 732.3166 | 598
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 179.1478 | 135
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 18162.4645 | 6172.0348

## ВЭС факт 2кв 18г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | 100306 ВЛ-0,4кВ от КТП-604 Село | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 42.0549 | 30.6026
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-664 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 15.0699 | 12.8633
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-664 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 6.9101 | 5.1578
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-723 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 15.2209 | 11.7163
0 | д. Б-Янгуты ТП-6-006П ф-Лесничество оп. № 5-27 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 75.7807 | 55.629
0 | д. Б-Янгуты ТП-6-006П ф-Поселок оп. № 1,4,6,10, 12-17, 21-25, 27-29. | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 86.6667 | 48.396
0 | д. Б-Янгуты ТП-6-006П ф-Поселок оп. № 1,12,25,28,23 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 20.0061 | 16.0559
0 | д. Мольта ТП-6-870 ф-1 оп.№ 2-12, 16. | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 39.3188 | 28.8049
0 | д. Мольта ТП-6-870 ф-1 оп. № 2,3 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 8.2422 | 5.326
0 | д. Мольта ТП-6-870 ф-1 оп. № 3,6 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 1.1356 | 0.82104
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-2 Поселок оп№1,4,6,7,8,19,25,26,28 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 15.6968 | 9.3183
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-2 Поселок оп№7,26 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 17.2652 | 13.315
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-2 Поселок оп№14,16,22 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 55.6927 | 40.798
0 | 300405 ВЛ-04 Люры | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 292.4984 | 267.0898
0 | 300404 ВЛ-04 Тургеневка | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 103.3168 | 94.5553
0 | 500933 ВЛ-04 Ныгей (755) | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 82.875 | 75.8657
0 | 300470 ВЛ-04 Тухум | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 194.1442 | 177.4972
0 | 300468 ВЛ-04 Нагатай | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | апр | июнь | ВЭС | 135.0879 | 123.6978
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | Замена деревянной одностоечной опоры | ТР | апр | июнь | ВЭС | 38.1977 | 31.5779
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 12.5217 | 10.9474
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 6.241 | 3.6846
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4196 Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | апр | июнь | ВЭС | 2.7857 | 1.8206
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | Регулировка провода сечением до 50 мм | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.85289 | 0
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.11774 | 0.05185
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 12.6933 | 0.68378
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | Замена деревянной одностоечной опоры | ТР | апр | июнь | ВЭС | 94.1606 | 76.5079
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4060 Замена деревянного подкоса | ТР | апр | июнь | ВЭС | 68.9154 | 59.4701
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | апр | июнь | ВЭС | 42.0314 | 33.1613
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4199 Замена наружного ввода провод СИП-2А 3*35+1*50 | ТР | апр | июнь | ВЭС | 4.4497 | 2.8412
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.33126 | 0.15555
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 3.7697 | 0.96749
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | Замена деревянной одностоечной опоры | ТР | апр | июнь | ВЭС | 50.9505 | 42.1242
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4060 Замена деревянного подкоса | ТР | апр | июнь | ВЭС | 22.8231 | 19.6746
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | апр | июнь |  | 0 | 0
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.138 | 0.02818
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 13.9065 | 0.89622
0 | ВЛ0,4кВ от КТП 4-660 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 37.7411 | 15.5661
0 | ВЛ0,4кВ от КТП 4-660 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 9.2479 | 7.3606
0 | ВЛ0,4кВ от КТП 4-660 | 4196 Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | апр | июнь | ВЭС | 7.4737 | 7.0058
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-686 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 15.3719 | 13.1653
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | Замена металлической траверсы на одностоечной ж/б опоре | ТР | апр | июнь | ВЭС | 23.446 | 19.6541
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 5.9211 | 4.6342
0 | ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты | Замена стекляного изолятора в подвеске ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 13.068 | 5.5625
0 | 100037 ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты | Замена линейного разъединителя РЛНД-10 с приводом. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 8.6376 | 6.8083
0 | ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 25.8434 | 2.5312
0 | ВЛ-10 кВ Юголок-Поселок | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 10.7064 | 8.078
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Вершинск | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 19.3996 | 17.0756
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Половинка | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 17.7451 | 15.4211
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Половинка | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 170.3508 | 150
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Саган Хада | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 604.3617 | 520.6996
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Саган Хада | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 62.3689 | 54.6743
0 | ВЛ от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 с.Усть-Куда | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 10.0461 | 8.3504
0 | ВЛ от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 с.Усть-Куда | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 8.6636 | 6.6815
0 | ВЛ от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 с.Усть-Куда | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 5.2809 | 0.61844
0 | ВЛ от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 с.Усть-Куда | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.067061 | 0.04172
0 | ВЛ от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 с.Усть-Куда | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 17.1138 | 5.2321
0 | ВЛ от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 с.Усть-Куда | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.4616 | 0.38618
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ от ПС Хомутово до опоры 22 с.Барки | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 22.5734 | 17.9255
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ от ПС Хомутово до опоры 22 с.Барки | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 27.1647 | 22.5479
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ от ПС Хомутово до опоры 22 с.Барки | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 5.7868 | 1.1243
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ от ПС Хомутово до опоры 22 с.Барки | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 0.22562 | 0.20028
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ от ПС Хомутово до опоры 22 с.Барки | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 34.1236 | 10.3603
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ от ПС Хомутово до опоры 22 с.Барки | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 1.9966 | 1.6195
0 | ВЛ-10 Знаменка -Тыпта | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10 кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 12.6177 | 12.1529
0 | ВЛ-10 Знаменка -Тыпта | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 64.2595 | 63.4446
0 | ВЛ-10 Знаменка -Тыпта | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 2.0016 | 0
0 | ВЛ-10 Знаменка -Н.Слобода | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 51.351 | 44.3792
0 | ВЛ-10 Знаменка -Н.Слобода | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 27.7419 | 23.1251
0 | ВЛ-10 Знаменка -Н.Слобода | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 28.1399 | 15.5299
0 | 100004 ВЛ-35 Усть-Балей-Оек | Замена П- образной деревянной опоры на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 48.4725 | 25.7231
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена стекляного изолятора в подвеске на ВЛ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 8.508 | 4.3251
0 | ВЛ-10- 110 кВ | Мех. расчистка трассы ВЛ измельчителем | ТР | апр | июнь | ВЭС | 851.8459 | 641.0082
0 | ВЛ-0,4 кВ | Замена деревянных одностоечнх опор на железобетонные опоры | КР | апр | июнь | Протон | 1403.8224 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ | «Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского РЭС замена деревянных опор ВЛ 0,4 кВ без замены провода., расположенных по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район». | КР | апр | июнь | "Эверест" | 4550 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ | «Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Оёкского РЭС замена деревянных опор ВЛ 0,4 кВ без замены провода., расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район». | КР | апр | июнь | "Эверест" | 666.042 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-786 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | апр | июнь | ВЭС | 185.3399 | 149.8597
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-668 с.Михайловщина | 4075 Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 10.612 | 7.9836
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | 4030 Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 47.1199 | 27.9846
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 7.7989 | 6.2188
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | 4185 Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 1.9434 | 0.6852
0 | ВЛ 0,4кВ от КТП 4-736 Белоусово | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 163.2055 | 139
0 | ВЛ 0,4кВ от КТП 4-736 Белоусово | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 8.1041 | 1.8072
0 | ВЛ 0,4кВ от КТП 4-736 Белоусово | 4185 Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ. 04кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 1.7326 | 0.78898
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-РМЗ | 3079 Замена траверсы на А образной деревянной опоре ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 9.5805 | 7.5876
0 | ВЛ-10кВ Знаменка-Тыпта | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 2.0016 | 0
0 | ВЛ-10кВ Знаменка-Тыпта | 9994 Проезд спецтехники | ТР | апр | июнь | ВЭС | 2.0016 | 0
0 | ВЛ-10кВ Тимошино -Посёлок | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 95.4586 | 92.2051
0 | ВЛ-10кВ Тимошино -Посёлок | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 9.6054 | 5.6022
0 | ВЛ-10кв Косая Степь-Куртун | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 357.2047 | 303.7539
0 | ВЛ-10кв Косая Степь-Куртун | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 37.4058 | 32.789
0 | инв № 100092 ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда | 3079 Замена траверсы на А образной деревянной опоре ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 8.4624 | 7.466
0 | ВЛ -10 Жигалово -Грузновка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | апр | июнь | ВЭС | 87.0893 | 64.3091
0 | ВЛ -10 Жигалово -Грузновка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | апр | июнь | ВЭС | 15.0321 | 2.4221
0 |  | Итого передаточные устройства: |  |  |  |  | 11511.5565 | 3905.5785
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.5769 | 3.5507
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.8551 | 4
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.1385 | 2.1733
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 8.6583 | 6.8083
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.1481 | 0.22944
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0.9347 | 0.36457
0 | КТП-520 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.2799 | 0.4
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 13.6597 | 12.1286
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.5769 | 3.5507
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.8551 | 4
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.1385 | 2.1733
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.1469 | 0.22824
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.1247 | 0.36457
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.5965 | 0.38155
0 | КТП-363 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 13.0885 | 11.5573
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 11.6804 | 4.9313
0 | КТП№524 Капсал | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.8512 | 0.88599
0 | КТП№524 Капсал | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.6313 | 0.76804
0 | КТП№524 Капсал | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.7138 | 0.06053
0 | КТП№524 Капсал | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.0528 | 0.17477
0 | КТП№524 Капсал | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.4218 | 1.5305
0 | КТП№524 Капсал | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0.57013 | 0
0 | КТП№524 Капсал | АКЗ оборудования ПС КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.276 | 0.6685
0 | КТП№524 Капсал | Замена автоматического выключателя от 300-400 А | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.1888 | 3.4232
0 | КТП№524 Капсал | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.6525 | 2.5926
0 | КТП№524 Капсал | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 12 | 3.7
0 | КТП№591 Тугутуй | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.2907 | 0.71522
0 | КТП№591 Тугутуй | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.3233 | 2.1159
0 | КТП№591 Тугутуй | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 5.3775 | 4.9128
0 | КТП№591 Тугутуй | Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.6829 | 1.1304
0 | КТП№591 Тугутуй | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.8293 | 1.9381
0 | КТП№591 Тугутуй | АКЗ оборудования ПС КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.112 | 0.50456
0 | КТП№591 Тугутуй | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 6.6112 | 5.8457
0 | КТП№591 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.0888 | 0.28662
0 | КТП№616 Олой | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.841 | 0.87582
0 | КТП№616 Олой | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.9423 | 2.079
0 | КТП№616 Олой | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника провода АПВ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.4044 | 1.3001
0 | КТП№616 Олой | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.457 | 0.018
0 | КТП№616 Олой | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.0193 | 1.128
0 | КТП№616 Олой | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.5725 | 1.0024
0 | КТП№616 Олой | Ремонт фундамента КТП (поднятие до 1.8м.) | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 11.2133 | 7.7023
0 | КТП№616 Олой | АКЗ оборудования ПС КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.1121 | 0.50463
0 | КТП№616 Олой | Замена автоматического выключателя от 300-400 А | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.0658 | 2.3002
0 | КТП№616 Олой | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.1759 | 2.1159
0 | КТП№616 Олой | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 10 | 2.3628
0 | КТП 700723 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.1971 | 0.58959
0 | КТП 700598 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 6.3762 | 6
0 | КТП 700598 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.2887 | 0.68126
0 | 200505 КТП-160 с.Знаменка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.238 | 0.66783
0 | 200505 КТП-160 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.4674 | 1.1893
0 | 200505 КТП-160 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.9756 | 0.47208
0 | 200516 КТП-160 с.Знаменка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0.8454 | 0.46531
0 | 200516 КТП-160 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.9947 | 1.0963
0 | 200516 КТП-160 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.2751 | 0.47208
0 | 200517 КТП-630 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.8512 | 1
0 | 200517 КТП-630 с.Знаменка | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.3155 | 0.4171
0 | 200517 КТП-630 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 7.5137 | 3.6282
0 | 200519 КТП-400 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.3155 | 0.4171
0 | 200519 КТП-400 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 4.2684 | 1
0 | 200520 КТП-400 с.Знаменка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0.98764 | 1 | 1.9876
0 | 200520 КТП-400 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2.3155 | 0.4171
0 | 200520 КТП-400 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 5.13 | 0.6264
0 | ПС 35/10 кВ Коты | Ремонт ПС 35/10 кВ Коты | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 7.6416 | 7.6416
0 | ПС 35/10 кВ Грановщина | Ремонт ПС 35/10 кВ Грановщина | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 1.2977 | 1.2977
0 | ПС 110/35/10 кВ Хомутово | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Хомутово | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 3.6318 | 3.6318
0 | ПС 110/35/10 кВ Еланцы | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Еланцы | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 30.4135 | 30.4135
0 | ПС 35/10 кВ Коты | Ремонт ПС 35/10 кВ Коты | КР | Апр | Июнь | Монтаж и Ремонт | 221.2752 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Грановщина | Ремонт ПС 35/10 кВ Грановщина | КР | Апр | Июнь | Монтаж и Ремонт | 81.6006 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Хомутово | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Хомутово | КР | Апр | Июнь | Монтаж и Ремонт | 189.148 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Еланцы | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Еланцы | КР | Апр | Июнь | Монтаж и Ремонт | 276.5621 | 0
0 | КТП и ВЛ 0,4 | Установка счетчиков электроэнергии | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 825.3022 | 778.7435
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Апр | Июнь | Инженерные системы | 44.3 | 0
0 | Оек. Гараж кирпичный. | Мероприятия обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания, ремонт внутренней и наружной отделки | КР | Апр | Июнь | Иркутск Глав Строй | 394.9213 | 0
0 | Качуг. Контора. (диспетчерская, помещения командированного персонала) | Ремонт стен, ремонт кровли, ремонт внутренней отделки, замена окон, замена дверей, создание санитарных условий, ремонт фасада | КР | Апр | Июнь | КАЙРОС | 424.8661 | 0
0 | Автотранспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 2073.2 | 1868.1
0 | Автотранспорт | Ремонт автотракторной техники | КР | Апр | Июнь | АО "Октан" | 242.9932 | 0
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 16564.0018 | 6725.0306

## СЭС факт 2кв 18г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер. и зап. части | Зар. плата | соц. отч.
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ-220кВ №574 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.1682 | 4.8461 | 51.6 | 15.722
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Восстановление обрешётки опор - 300кг | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.6757 | 18.6688 | 8.4364 | 2.5705
| ВЛ Заход на ПС Чёрная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.6842 | 4.4982 | 35.4 | 10.786
| ВЛ-10кВ Больница | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5264 | 2.9147 | 8.9 | 2.7117
| ВЛ-6кВ "АГ" | ЛР - 6 кВ - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 83.1763 | 57.864 | 19.401 | 5.9113
| ВЛ-6кВ "БГ" | Установка ж/б приставок к опорам -15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.8384 | 5.7757 | 16.9103 | 5.1524
| ВЛ п.Рудногорск ф.3 ТП-8Р | Замена А-образной деревянной опорына ж/б опору - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.9778 | 61.3019 | 4.3504 | 1.3255
| ВЛ-110кВ № 101Л, 102Л | Мех. расчистка трассы - 10 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64.111 | 38.8 | 19.4 | 5.911
| ВЛ-110кВ № 101Л, 102Л | Устройство мин.полосы - 1,32 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5219 | 3.7 | 1.3964 | 0.42547
| ВЛ-35кВ Дальний | Мех. расчистка трассы - 37,6 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 121.3947 | 58.9 | 47.9 | 14.5947
| ВЛ-35кВ Дальний | Устройство мин.полосы - 5,64 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.6916 | 14.9 | 5.972 | 1.8196
| ЛЭП-10кВ Котельная-1 | Аварийно-восстановительные работы | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.4553 | 3.737 | 12.814 | 3.9043
| ВЛ 10кВ Брусничный | Замена штыревого изолятора - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3095 | 1.8435 | 1.1236 | 0.34235
| ВЛ 10кВ Быт | Замена штыревого изолятора - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7176 | 1.8389 | 0.67345 | 0.20519
| ВЛ-10кВ База | Аварийно-восстановительные работы | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.0662 | 15.9881 | 29.1856 | 8.8926
| ВЛ-6кВ "Гараж" | Аварийно-восстановительные работы | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1669 | 5.3978 | 2.1224 | 0.64669
| ВЛ-6кВ "АИ" | Подготовка опор СВ-105 -1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5789 | 9.3735 | 0.15742 | 0.047964
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-6К пос.Коршуновский | Аварийно-восстановительные работы | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8648 | 1.1053 | 3.648 | 1.1115
| ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-14/1 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке №6/2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5021 | 5.4104 | 1.6033 | 0.48849
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-15/2 г.Железногорск | Аварийно-восстановительные работы | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2275 | 2.8373 | 0.2991 | 0.091132
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/5 | Подготовка опор СВ-105 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.5084 | 35.0438 | 1.889 | 0.57557
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/0 | Подготовка опор СВ-105 - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.0188 | 43.7326 | 2.5187 | 0.76743
| ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1/7 г.Железногорск | Аварийно-восстановительные работы | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8064 | 4.4981 | 0.2363 | 0.071997
РЭС-2
| ВЛ-220кВ №574 | Восстановление обрешетки опор - 805 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.0706 | 10.6 | 7.2589 | 2.2117
| ВЛ-220кВ №247 | Восстановление обрешетки опор - 300 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.7952 | 17.38 | 12.5817 | 3.8335
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Восстановление обрешетки опор - 60 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2585 | 3.422 | 3.707 | 1.1295
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверс П опоре - 5 шт. (1,05м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9786 | 1.627 | 9.467 | 2.8845
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверсы на П оп. с раскосами -7 шт. (1,47м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4323 | 7.167 | 6.335 | 1.9302
| ВЛ-6кВ -636 | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.8718 | 16.173 | 11.2661 | 3.4327
| ВЛ-6кВ 12-12 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5597 | 5.147 | 4.9151 | 1.4976
| ВЛ-6кВ -636 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. (0,2м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.6 | 7.103 | 9.5786 | 2.9185
| ВЛ-10кВ -186 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.3531 | 8.176 | 5.501 | 1.6761
| ВЛ-10кВ -115 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 21шт. (2,1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5283 | 3.179 | 6.3994 | 1.9498
| ВЛ-10кВ -125 | Замена штыревых изоляторов - 288 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 180.7276 | 107.115 | 56.4215 | 17.1911
| ВЛ-0,4кВ 204-1 | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.9647 | 10.48 | 8.0362 | 2.4485
| ВЛ-6-Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4781 | 0.996 | 11.1 | 3.3821
| ВЛ СМП-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт (2,1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5891 | 1.79 | 12.1095 | 3.6896
| ВЛ 5-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 3шт. (2,1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3682 | 10.79 | 9.6408 | 2.9374
| ВЛ 8-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.3122 | 12.44 | 18.2972 | 5.575
| ВЛ 6-2 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.2687 | 8.59 | 8.9513 | 2.7274
| ВЛ 21-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.9565 | 17.1 | 19.0516 | 5.8048
| ВЛ-10-КНС-1 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,83га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3172 | 1.4 | 12.2 | 3.7172
| КЛ-6 ПС-12-ТП-160 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5575 | 2.574 | 2.2867 | 0.69674
| КЛ-10кВ от ТП 5 | Установка концевых муфт - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3604 | 5.138 | 4.7693 | 1.4532
| КЛ-0,4 кВ от ТП 143 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0047 | 0.147 | 10.6215 | 3.2363
| КЛ-0,4 кВ от ТП 163 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7649 | 0.164 | 6.5923 | 2.0086
| КЛ-0,4 кВ от ТП 174 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9084 | 0.12 | 10.5683 | 3.2201
| КЛ-0,4 кВ от ТП 15 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3089 | 0.165 | 3.9426 | 1.2013
| КЛ-0,4 кВ от ТП 16 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2769 | 0.133 | 3.9426 | 1.2013
| КЛ-0,4 кВ от ТП 18 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8261 | 0.954 | 5.2673 | 1.6049
| КЛ-0,4 от ТП 1 Бадарма (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9351 | 1.063 | 5.2673 | 1.6049
| КЛ от ТП 1 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8221 | 0.274 | 2.7195 | 0.82861
| КЛ от ТП 2 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4689 | 0.325 | 3.9426 | 1.2013
| КЛ от ТП 3 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1549 | 0.554 | 6.5923 | 2.0086
| КЛ от ТП 4 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7141 | 0.166 | 2.7195 | 0.82861
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.8386 | 2.58 | 20.8927 | 6.3658
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Ремонт стойки опоры №121 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.1181 | 2.64 | 10.3305 | 3.1476
| ВЛ-35кВ №03 | Замена траверсы на анкерных опорах - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.8777 | 12.71 | 20.0567 | 6.1111
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена П-оп - 1 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.3158 | 8.792 | 11.8984 | 3.6253
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Ремонт провода пр.339-341 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.3051 | 5.563 | 25.8621 | 7.8799
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Ремонт привода ЛР-35-3 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.3704 | 3.324 | 11.5326 | 3.5139
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,58 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1813 | 0.7 | 8.8 | 2.6813
| ВЛ-10-СМП-1 | Замена дер траверсы на сложной опоре - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.3587 | 14.87 | 7.2728 | 2.2159
| ВЛ-10-СМП-1 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,51 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3372 | 1.42 | 12.2 | 3.7172
| ВЛ-10-112 | Замена дер траверсы на сложной опоре №1 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0995 | 2.609 | 4.2083 | 1.2822
| ВЛ-10-128 | Замена дер траверсы на сложной опоре №1 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4605 | 2.97 | 4.2083 | 1.2822
| ВЛ-10-107 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.0922 | 0.354 | 2.8652 | 0.87299
| ВЛ-10-112 | Замена дер траверсы на сложной опоре №14 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4915 | 3.001 | 4.2083 | 1.2822
| ВЛ-10-128 | Замена дер траверсы на сложной опоре №14 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4915 | 3.001 | 4.2083 | 1.2822
| ВЛ-10-186 | Замена ж/б приставки на одностоечной опоре №26 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9725 | 3.29 | 2.8225 | 0.85999
| ВЛ-10-Поселок | Установка подкоса о.40/3 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4612 | 3.04 | 3.3887 | 1.0325
| ВЛ-10-Кедровый | Валка угрожающих деревьев - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.9113 | 0.127 | 9.0323 | 2.752
| ВЛ-10-Кедровый | Ремонт провода пр.701-702 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2498 | 5.01 | 1.7167 | 0.52306
| ВЛ-10-Кедровый | Выправка одностоечных опор - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1294 | 0.022 | 17.711 | 5.3964
| ВЛ-10-КНС-2 | Ремонт провода пр.11/42-11/48 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.196 | 4.71 | 14.9353 | 4.5506
| ВЛ-10-Железнодорожный-2 | Замена провода пр.44-44/4 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7067 | 2.07 | 8.1527 | 2.484
| ВЛ-10-Железнодорожный-2 | Замена дер траверсы на сложной опоре №44 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.4564 | 2.802 | 5.1004 | 1.554
| ВЛ-6-12-12 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2146 | 0.388 | 1.4 | 0.42657
| ВЛ-6-104 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5306 | 0.433 | 0.84124 | 0.25632
| ВЛ-6-104 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2079 | 0.293 | 5.3 | 1.6149
| ВЛ-6-708 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре №2,3 - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.3788 | 6.86 | 11.8946 | 3.6242
| ВЛ-6-625 | Замена одностоечной опоры №2/3 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6726 | 8.818 | 6.0203 | 1.8343
| ВЛ-6-502 | Замена дер траверсы на сложной опоре №18 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.6467 | 6.22 | 5.6923 | 1.7344
| ВЛ-6-162 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.937 | 0.215 | 2.8528 | 0.86921
| ВЛ-6-Посёлок п.Ершово | Замена штыревых изоляторов на опор. 4-9 - 36шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51.6704 | 18.97 | 25.0637 | 7.6367
| ВЛ-0,4 54-1 | Ремонт провода пр.3-4 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9716 | 0.648 | 4.8468 | 1.4768
| ВЛ-0,4 58-3 | Ремонт провода пр.4-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5755 | 0.395 | 2.4377 | 0.74275
| ВЛ-0,4 104-3 | Установка провода пр.4-5 - 0,13 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.333 | 0.281 | 2.3393 | 0.71275
| ВЛ-0,4 6-1 | Перетяжка провода пр.1-25 - 0,12 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3704 | 0.359 | 2.3082 | 0.70328
| ВЛ-0,4 23-1 п.Тубинский | Устройство заземляющего спуска на опоре, устройство лучевого заземлителя - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1226 | 4.636 | 6.5047 | 1.9819
| ВЛ-0,4 3-5 п.Тубинский | Ремонт провода пр.13-14 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7303 | 0.733 | 8.429 | 2.5682
| ВЛ 12-6 п.Железнодорожный | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,01 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7558 | 0.755 | 2.3 | 0.70079
| ВЛ 19-1 п.Железнодорожный | Установка провода - 0,08 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.4764 | 28.58 | 3.7529 | 1.1435
| ВЛ 12-5 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4429 | 0.775 | 0.51193 | 0.15598
| ВЛ 12-5 п.Железнодорожный | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,01 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.6869 | 0.765 | 26 | 7.9219
| ВЛ 21-1 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3004 | 0 | 3.2961 | 1.0043
| ВЛ 2-3 п.Железнодорожный | Замена стойки одностоечной деревянной опоры №2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5493 | 3.008 | 2.7142 | 0.827
| ВЛ-0,4 12-01 | Ремонт провода пр.1-4 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.1137 | 0.313 | 10.5778 | 3.2229
| ВЛ-0,4 44-1 | Замена стойки одностоечной дер опоры №11 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6316 | 3.36 | 2.5076 | 0.76404
| ВЛ-0,4 39-2 | Перетяжка провода - 0,6 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8497 | 0.18 | 3.5792 | 1.0905
| ВЛ-0,4 12-1 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,6 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6835 | 0.18 | 3.4518 | 1.0517
| ВЛ 17-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6306 | 0.42 | 3.2272 | 0.98331
| КЛ 10 ТП 410 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6499 | 0.644 | 1.5375 | 0.46845
| КЛ-0,4 ТП-150 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4631 | 2.08 | 4.1259 | 1.2571
| КЛ-6 ТП-181 - ВЛ-913 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2247 | 2.53 | 2.0654 | 0.62931
| КЛ-10 ВЛ 10 - Туба 1 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.244 | 3.67 | 3.5058 | 1.0682
| КЛ-0,4 ТП 509 | Раскопка места повреждения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.3833 | 3.82 | 12.6952 | 3.8681
| КЛ-0,4 ТП 509 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2107 | 17.209 | 7.666 | 2.3357
| КЛ-0,4 кВ ТП-18 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода с концевой опоры - 1 вв. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1887 | 6.56 | 1.2484 | 0.38036
| ВЛ-0,4 274-2 | Установка одностоечных ж/б опор - 11 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 180.3009 | 168.572 | 8.9898 | 2.7391
| ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б подкосов - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.8611 | 5.104 | 14.3766 | 4.3804
| ВЛ-0,4 104-3 | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.328 | 0.247 | 0.82852 | 0.25244
| ВЛ-0,4 104-3 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5153 | 6.879 | 6.6194 | 2.0169
| ВЛ-0,4 141 - 1 База ГРС-2 | Замена светильников наружного освещения - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.9079 | 36.72 | 1.6769 | 0.51095
| ВЛ-0,4 23-3 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5303 | 0.734 | 5.2091 | 1.5872
| ВЛ-0,4 4ЖКУ-3 п.Невон | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6518 | 0.367 | 3.2841 | 1.0006
| ВЛ 220 кВ Лена - Якурим | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 102.1757 | 6.02 | 73.7 | 22.4557
| ВЛ 110 кВ Осетрово Б | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.4624 | 5.22 | 73 | 22.2424
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково,-Красноармейская,-Салтыково | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 116.9531 | 10.099 | 81.9 | 24.9541
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 114.9686 | 12.42 | 78.6 | 23.9486
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 20 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1911 | 1.1 | 3.9021 | 1.1889
| ВЛ-10кВ Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 11 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7741 | 0.436 | 1.7921 | 0.54603
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замер загнивания деталей деревянных опор - 20 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4611 | 0.155 | 1.7675 | 0.53855
| ВЛ-0,4кВ Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 49 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9803 | 0.44 | 2.7135 | 0.82677
| ВЛ-0,4кВ Алексеевка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 84 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5349 | 0.57 | 5.3383 | 1.6265
| ВЛ-35кВ Небель | Ремонт провода | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.9787 | 13.25 | 22.0196 | 6.7091
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Ремонт провода | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.0312 | 0.59 | 14.901 | 4.5402
| ВЛ-10кВ Казарки | Замена изолятора оп.23/1 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9802 | 1.98 | 2.2996 | 0.70065
| ВЛ-35 кВ Калтук-отп Б-Окинск | Замена раскоса А опоре - 24 шт (4,8м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91.3684 | 52.2812 | 29.959 | 9.1282
| ВЛ-35 кВ Октябрьская | Регулировка проводов в пролете опор № 130-132, 141-147 - 4,8 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.7926 | 10.8437 | 38.2842 | 11.6648
| ВЛ-10 кВ Большекинск | Установка дополнительных хомутов на опорах - 8 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8293 | 1.9726 | 1.4231 | 0.4336
| ВЛ-35 кВ Куватка | Сборка А образной опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.0332 |  | 11.5225 | 3.5108
| ВЛ-35 кВ Куватка | Замена А образной опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.4431 | 65.1408 | 63.0819 | 19.2204
| ВЛ-10 кВ Кобь | Установка дополнительных хомутов на опорах - 4 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6752 | 0.74689 | 0.71154 | 0.2168
| ВЛ-10 кВ Кумейка | Замена штыревого изолятора - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7308 | 0.83886 | 0.68367 | 0.20831
| ВЛ-10 кВ Кумейка | Установка дополнительных хомутов на опорахки - 6 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9899 | 0.94935 | 5.3963 | 1.6442
| ВЛ-10 кВ Лесхоз | Замена анкерной деревянной опоры № 1.21 на ж/б опору - 1 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.04 | 8.1623 | 7.5709 | 2.3068
| ВЛ-10 кВ Лесхоз | Установка овального соеденителя на проводе - 6 соед.. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8465 | 0.3905 | 3.4154 | 1.0406
| ВЛ-10 кВ Лесхоз | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7312 | 0.52047 | 0.92799 | 0.28275
| ВЛ-10 кВ Мохнатое | Обрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8781 | 1.489 | 9.4958 | 2.8933
| ВЛ-10 кВ Мохнатое | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6909 | 0.04065 | 1.2649 | 0.3854
| ВЛ-10 кВ Приречье | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9754 | 6.7013 | 6.3418 | 1.9323
| ВЛ-10 кВ Приречье | Установка дополнительных хомутов на опорах - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9171 | 0.75673 | 0.88942 | 0.271
| ВЛ-10 кВ Приречье | Установка овального соеденителя на проводе - 6 соед. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8601 | 0.40404 | 3.4154 | 1.0406
| ВЛ-0,4 кВ ТП-8 | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.9616 | 11.6644 | 6.3595 | 1.9377
| ВЛ-0,4 кВ ТП-8 | Устройство заземляющего спуска на опоре | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5913 | 0.11153 | 1.1342 | 0.34558
| ВЛ-0,4 кВ ТП-40 | Установка дополнительных хомутов - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4449 | 1.2845 | 0.88942 | 0.271
| ВЛ-0,4 кВ ТП-74 | Установка дополнительных хомутов - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4226 | 1.2622 | 0.88942 | 0.271
| ВЛ-0,4 кВ ТП-147 | Установка дополнительных хомутов - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4438 | 1.2834 | 0.88942 | 0.271
| ВЛ-10 кВ Худобок | Установка ограничителя перенапряжения ОПН - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.531 | 9.2987 | 0.94452 | 0.28779
| ВЛ-10 кВ Молокозавод | Замена штыревого изолятора на опорах № - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3945 | 1.3621 | 8.4559 | 2.5764
| ВЛ-10 кВ Новодолоново | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7476 | 4.2179 | 6.5377 | 1.992
| ВЛ-10 кВ Тэмь | Выправка одностоечной опоры - 2 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4675 | 1.8997 | 5.034 | 1.5338
| ВЛ-10 кВ Тэмь | Замена штыревого изолятора - 7 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8773 | 0.03542 | 1.4117 | 0.43014
| ВЛ-10 кВ Куватка | Замена А-образной опоры - 1 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7877 | 9.4491 | 4.0918 | 1.2467
| ВЛ-10 кВ Куватка | Установка овального соеденителя на проводе - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2995 | 0.35613 | 3.0225 | 0.92091
| ВЛ-10 кВ Куватка | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2246 | 1.1531 | 0.82123 | 0.25022
| ВЛ-10 кВ Куватка | Установка ЛР 10 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2124 | 0.56298 | 2.0307 | 0.61874
| ВЛ-10 кВ Куватка | Установка ограничителя перенапряжения ОПН - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.6998 | 20.2847 | 15.6475 | 4.7676
| ВЛ-10 кВ Илир | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7299 | 2.4795 | 0.9584 | 0.29202
| ВЛ-10 кВ Илир | Замена штыревого изолятора - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6091 | 0.03036 | 1.21 | 0.36869
| ВЛ-10 кВ Илир | Установка овального соеденителя на проводе - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4966 | 3.3712 | 7.7608 | 2.3646
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 | Замена А-образной опоры - 1 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.0824 | 5.7438 | 4.0918 | 1.2467
| ВЛ-0,4 кВ ТП-36 | Устройство заземляющего спуска | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7345 | 3.5609 | 4.7319 | 1.4418
| ВЛ-04 кВ ТП-239 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3301 | 4.6024 | 5.9231 | 1.8047
| ВЛ-0,4 кВ ТП-17 | Замена голого провода на СИП - 0,03 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3116 | 5.18 | 1.6338 | 0.49781
| ВЛ-04 кВ ТП-48 | Замена одностоечной опоры - 1 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.0406 | 2.6804 | 2.5755 | 0.78474
| ВЛ-04 кВ ТП-48 | Устройство провода СИП - 0,02 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7317 | 4.991 | 4.4001 | 1.3407
| ВЛ-0,4 кВ ТП-10 | Замена голого провода на СИП - 0,15 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4378 | 4.597 | 2.9439 | 0.89697
СЛЭП
| ВЛ-500кВ №501 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6626 | 0.23 | 4.1639 | 1.2687
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт спуска заземления - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1998 | 0.56 | 4.3227 | 1.3171
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка разрядных рогов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3594 | 0.68 | 7.4189 | 2.2605
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 16 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3311 | 2.06 | 7.106 | 2.1651
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.73054 | 0.13 | 0.46029 | 0.14025
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 101.2724 | 6.03 | 73 | 22.2424
| ВЛ-500кВ №572 | Установка разрядных рогов - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4462 | 0.69 | 1.3461 | 0.41014
| ВЛ-220кВ №235 | Замена гирлянды изоляторов в натяжной подвеске - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.1964 | 39.54 | 16.5989 | 5.0575
| ВЛ-220кВ №239 | Замена изоляторов на П опоре - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9247 | 2.24 | 2.8242 | 0.8605
| ВЛ Браз 9 отп. на Пурсей | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7597 | 3.97 | 5.9706 | 1.8192
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3,7 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.9752 | 6.3 | 67.2 | 20.4752
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.1027 | 0.88 | 15.5 | 4.7227
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.5595 | 3.2 | 34 | 10.3595
| ВЛ 110 кВ МПС – Опорная | Восстановление обрешетки опор - 80 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.517 | 6.3 | 2.4657 | 0.75127
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1707 | 1.08 | 10.8 | 3.2907
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7407 | 0.71 | 2.3229 | 0.70777
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,45 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4506 | 0.71 | 4.4 | 1.3406
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8668 | 0.47 | 6.4359 | 1.961
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9489 | 0.47 | 1.9 | 0.57891
| ВЛ-35кВ №35-08 | Замена изоляторов на П опоре - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2376 | 1.28 | 3.0334 | 0.92424
| ВЛ-35кВ №35-11 | Установка подкладки под пяту - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5754 | 0.34 | 0.94689 | 0.28851
| ВЛ-35кВ 35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.3753 | 0.53 | 11.3784 | 3.4669
| ВЛ-35кВ №35-09 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1558 | 0.14 | 1.545 | 0.47076
| ВЛ-10кВ №943 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0694 | 0.46 | 2 | 0.60938
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8195 | 0.46 | 6.4073 | 1.9522
| ВЛ-10кВ РРС | Мех. расчистка трассы - 4 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.893 | 6.5 | 4.9 | 1.493
| ВЛ 10кВ Дубынино | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1109 | 1.8 | 2.5377 | 0.77322
| ВЛ 10кВ Дубынино | Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6136 | 1.3 | 4.0727 | 1.2409
| ВЛ-10кВ Кобляково | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.388 | 1.17 | 1.7 | 0.51797
| ВЛ 10кВ Анчериково | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9268 | 1.33 | 1.9904 | 0.60645
| ВЛ 10кВ Анчериково | Замена подтраверсных брусьев под ЛР на А-оп - 1шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.0584 | 2.41 | 5.8622 | 1.7862
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Замена бандажей на опорах - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3706 | 1.65 | 0.55235 | 0.1683
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8357 | 0.06 | 1.361 | 0.41468
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8734 | 0.76 | 0.85338 | 0.26002
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.748 | 2.78 | 1.5084 | 0.4596
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.0934 | 0.98 | 0.85338 | 0.26002
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6502 | 2.78 | 1.4335 | 0.43676
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Сборка П опор - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.049 | 0.95 | 0.84233 | 0.25665
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 2 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5685 | 5.55 | 2.3136 | 0.70493
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 24 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64.3529 | 30.17 | 26.2 | 7.9829
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 12,4 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.0172 | 17.1 | 12.2 | 3.7172
| ВЛ-500кВ №501 | Замена нулевого изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.0004 | 2.08 | 5.3042 | 1.6161
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 1,2 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9356 | 1.37 | 1.2 | 0.36563
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 25,9 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.3688 | 31.1 | 23.2 | 7.0688
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,8 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4463 | 0.14 | 5.6 | 1.7063
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех.расчистка трассы дорог, площадок для ремонта опор - 0,8 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.6823 | 14.1 | 14.2427 | 4.3396
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 1,2 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.0917 | 0.48 | 8.9 | 2.7117
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 17 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 161.3847 | 4.3 | 120.4 | 36.6847
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 0,1 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4922 | 0.1 | 2.6 | 0.79219
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.254 | 1.9 | 17.9 | 5.454
| ВЛ- 110 кВ "Падун-Гидростроитель-1" | Расчистка трасс вручную - 0,2 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6663 | 0.36 | 5.6 | 1.7063
| ВЛ- 110 кВ "Падун-Гидростроитель-1" | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2343 | 0.064 | 0.89702 | 0.27331
| ВЛ 110 кВ ЛДК-А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,18 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1598 | 0.42 | 2.1 | 0.63985
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех.расчистка трассы дорог, площадок для ремонта опор - 12,5 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.3929 | 24.64 | 28.1699 | 8.5831
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 3 оп. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 151.3197 | 42.9 | 83.1 | 25.3197
| ВЛ 35кВ Джижива-Червянка | Замена траверсы на А опоре - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8973 | 0.91 | 13.7867 | 4.2007
| ВЛ 35кВ Джижива-Червянка | Монтаж перемычек от оп. № 1 до портала 1 и 2 секции шин - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4312 | 5.12 | 10.969 | 3.3421
| ВЛ-10кВ Кобляково | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3707 | 0.03 | 1.794 | 0.54662
| ВЛ-10кВ Кобляково | Перетяжка провода - 0,15 км | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1805 | 1.2 | 1.518 | 0.46251
| ВЛ 6 кВ "Братская Елань" | Замена припасовочных хомутов на оп. - 14 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.7572 | 12.6 | 4.7193 | 1.4379
| ВЛ-6кВ № Седаново - 1 | Замена штыревого изолятора - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9924 | 1.38 | 2.0023 | 0.61009
| ВЛ-6кВ № Седаново - 1 | Замена концевой кабельной муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1425 | 2.4 | 4.4015 | 1.3411
| ВЛ-6кВ № Седаново - 2 | Замена концевой кабельной муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3859 | 2.5 | 2.9784 | 0.90748
| ВЛ 0,4кВ от ТП-3 | Ремонт ввода в здание ФАП - 1 ввод | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1056 | 0.51 | 1.9895 | 0.60617
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Ремонт ввода в ж/дом - 1 ввод | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5829 | 2.5 | 2.363 | 0.71997
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Ремонт ввода в ж/дом - 1 ввод | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4953 | 1.64 | 2.955 | 0.90035
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Ремонт ввода в ж/дом - 1 ввод | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3139 | 2.22 | 0.83847 | 0.25547
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Ремонт ввода в ж/дом - 1 ввод | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6725 | 1.7 | 3.8112 | 1.1612
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 146.3831 | 12 | 103 | 31.3831
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-1Н ф.1 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 11 шт (одностоечных 5шт, одностоечных с подкосом 5шт, одностоечных с двумя подкосами 1шт), замена провода на СИП - 0,4 км ВЛ. | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 647
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-2Н ф.2 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 10 шт (одностоечных 5шт, одностоечных с подкосом 5шт), замена провода на СИП - 0,34км ВЛ. | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 530
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-2Н ф.4 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 6 шт. (одностоечных 3шт, одностоечных с подкосом 3шт), замена провода на СИП - 0,165км ВЛ. | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 315
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-2Н ф.5 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 4 шт (одностоечных 2шт, одностоечных с подкосом 2шт), замена провода на СИП - 0,15км ВЛ. | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 208
| ВЛ-220кВ № 574 | Мех. расчистка трассы - 102,71 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 2146
| ВЛ-110 кВ № 102 | Мех. расчистка трассы - 3 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 63
| ВЛ-110 кВ № 104К | Мех. расчистка трассы - 3 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 63
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 64га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 472
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 64га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 504
| ВЛ-10-212 | Замена дер-ных на ж/б опоры - 15шт, с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 72
| ВЛ-10-209 | Замена дер-ных на ж/б опоры - 15шт, с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 71
| ВЛ-6-164 | Замена дер-ных на ж/б опоры - 7шт, с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 454
| ВЛ-6-Пилорама п.Эдучанка | Замена деревянных опор на ж/б приставках - 3 шт (L=0,15км) с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 198
| ВЛ-0,4 204-2 | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,105км | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 163
| ВЛ-0,4 1-3,4 п.Бадарма | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,21км | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 127
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 19,99га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 626
| ВЛ-10-28 п.Невон | Мех. расчистка трассы - 1,1га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 66
| ВЛ-10-211 | Мех. расчистка трассы - 0,42га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 29
| ВЛ-10-209 | Мех. расчистка трассы - 1,6га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 80
| ВЛ-10-212 | Мех. расчистка трассы - 1,6га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 79
| ВЛ-10-204 | Мех. расчистка трассы - 1,76га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 128
| ВЛ-10-229 | Мех. расчистка трассы - 2,35га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 169
| ВЛ-10-230 | Мех. расчистка трассы - 0,26га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 21
| ВЛ-6-175 | Мех. расчистка трассы - 0,93га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 61
| ВЛ-6-814 | Мех. расчистка трассы - 2,86га | КР | Апр | Июнь | ЛЭПстрой | 241
| ВЛ-10-КНС-2 п.Железнодорожный | Замена дер опор на ж/б приставках на аналогичные - 23 шт (L=1,24км) с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 246
| КЛ-6 ТП-66-ВЛ-165 | Замена КЛ 100 м (с исп.ГНБ) ААБл 3*70 | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 535
| КЛ-0,4 ТП-223-Романтиков 6а | Замена КЛ 2*200 м (исп.ГНБ) АВБбШВ 4*95 | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 451
| КЛ-0,4 ТП-66-школа №2 щ.2 | Замена КЛ 2*50 м (исп.ГНБ) АВБбШВ 4*95 | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 83
| ВЛ-0,4 238-1 | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,27км | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 532
| ВЛ-0,4 54-1 | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,28км | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 455
| ВЛ-0,4кВ 10-2,4 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор одностоечных - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 155
| ВЛ-0,4 ТП 16 ф. 2, ф. 3 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,14км | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 313
| ВЛ-0,4 кВ с.Леоново ТП-26 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 6шт., опоры с подкосом на ж/б приставках -12шт. | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 223
| ВЛ-10 кВ М-Завод | Замена А-образной опоры - 3шт | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 85
| ВЛ-10 кВ Набережная | Замена деревянных опор на ж/б приставках - 15 шт | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 126
| ВЛ-10 кВ Н-Долоново | Замена деревянных опор на ж/б приставках - 14 шт | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 363
| ВЛ-10 кВ Поселок | Замена деревянных опор на ж/б приставках - 27 шт | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 1036
| ВЛ-10 кВ Худобок | Замена деревянных опор на ж/б приставках - 18 шт | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 367
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 40 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 1930
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 30 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 65,5 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 605
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 11,2 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 90
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 24,6 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 497
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 84,8 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 1712
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 21 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 424
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 3,17 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 64
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 6,2 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 115
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 13,9 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 222
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 22,1 га | КР | Апр | Июнь | ООО БСС | 344
| ВЛ-220кВ №232/233 | Мех. расчистка трассы - 13,74 га | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 278
|  | Итого передаточные средства: |  |  |  |  | 23759.9266 | 1726.1485 | 2490.8431 | 758.935
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8912 | 0.41191 | 5.7359 | 1.7435
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0858 | 0.60649 | 5.7359 | 1.7435
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-248) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0858 | 0.60649 | 5.7359 | 1.7435
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-249) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0858 | 0.60649 | 5.7359 | 1.7435
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-Звездная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0858 | 0.60649 | 5.7359 | 1.7435
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0858 | 0.60649 | 5.7359 | 1.7435
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7106 | 0.98477 | 2.0904 | 0.63541
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ТР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7106 | 0.98477 | 2.0904 | 0.63541
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. АТ-2) -1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 350.9111 | 325.4838 | 19.5 | 5.9272
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. ЛЭП-248) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.5002 | 4.9516 | 12.6911 | 3.8576
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. ЛЭП-251) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 350.9111 | 325.4838 | 19.5 | 5.9272
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. ОВ) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт.) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 350.9111 | 325.4838 | 19.5 | 5.9272
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. СВ) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт.) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 350.9111 | 325.4838 | 19.5 | 5.9272
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 ТН 2 с.ш.) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт.) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 350.9111 | 325.4838 | 19.5 | 5.9272
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.2765 | 3.9933 | 24.7578 | 7.5254
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.7587 | 10.4754 | 24.7578 | 7.5254
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Водовод) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Город-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Город-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Железногорская) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. СВ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. ТСН-5) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.32031 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. ТСН-6) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.3203 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Водовод) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Город-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Город-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Железногорская) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. СВ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. ТСН-5) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. ТСН-6) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7906 | 0.3203 | 4.962 | 1.5083
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1913 | 0.30926 | 4.5109 | 1.3711
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ДЭС) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5348 | 0.72451 | 11.3579 | 3.4524
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Жил. Зона) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.9645 | 0.99448 | 13.7811 | 4.1889
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 КЛПХ) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5348 | 0.72451 | 11.3579 | 3.4524
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 КНС) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5348 | 0.72451 | 11.3579 | 3.4524
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Коршуновстрой) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.72451 | 11.468 | 3.4858
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1386 | 0.99448 | 13.9147 | 4.2295
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лес. Хоз) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.72451 | 11.468 | 3.4858
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лесоцех-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.72451 | 11.468 | 3.4858
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лесоцех-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.7245 | 11.468 | 3.4858
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Поселок) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.7245 | 11.468 | 3.4858
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Пром. База) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6744 | 0.7245 | 11.465 | 3.4849
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 РММ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6744 | 0.7245 | 11.465 | 3.4849
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Станция) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6744 | 0.7245 | 11.465 | 3.4849
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1387 | 0.99449 | 13.9147 | 4.2295
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.72449 | 11.468 | 3.4858
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6783 | 0.72449 | 11.468 | 3.4858
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.5848 | 3.5777 | 25.313 | 7.6941
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.5848 | 3.5777 | 25.313 | 7.6941
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.3396 | 4.9555 | 18.7 | 5.6841
| ПС Железногорская | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6581 | 0.56629 | 3.9049 | 1.1869
| ПС Железногорская | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6581 | 0.56629 | 3.9049 | 1.1869
| ТП-3/2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.053 | 1.4508 | 8.8977 | 2.7046
| ТП-3/2 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6497 | 0.11042 | 5.0149 | 1.5243
| ТП-3/2 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1606 | 0.89965 | 3.2677 | 0.99325
| ТП-3/2 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7744 | 0.19629 | 1.2103 | 0.36787
| ТП-3/2 | АВ-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5169 | 0.1481 | 13.32 | 4.0488
| ТП-3/2 | ПН 0,4кВ - 12 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8028 | 0.22363 | 4.2787 | 1.3005
| ТП-3/2 | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.0481 | 0.44288 | 8.1331 | 2.4721
| ТП-3/2 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.0242 | 0.52613 | 4.2165 | 1.2816
| КТП-4/3 | ТМ-100/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4886 | 0.72538 | 4.4198 | 1.3434
| КТП-4/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7202 | 0.29988 | 1.0892 | 0.33108
| КТП-4/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.0231 | 0.23409 | 0.60513 | 0.18393
| КТП-4/3 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.8597 | 0.23628 | 11.9815 | 3.6419
| КТП-4/3 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8762 | 0.15784 | 1.3178 | 0.40057
| ТП-6/6 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.053 | 1.4508 | 8.8977 | 2.7046
| ТП-6/6 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.8897 | 0.33126 | 14.9993 | 4.5592
| ТП-6/6 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4404 | 0.59977 | 2.1785 | 0.66216
| ТП-6/6 | ЗН - 6кВ - 7 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4604 | 3.6659 | 9.0452 | 2.7494
| ТП-6/6 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7084 | 0.13025 | 1.2103 | 0.36787
| ТП-6/6 | АВ-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6957 | 0.10771 | 9.6537 | 2.9343
| ТП-6/6 | ПН 0,4кВ - 15 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5325 | 0.23729 | 6.3615 | 1.9337
| ТП-6/6 | Р-0,4 кВ - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5181 | 0.66433 | 12.1582 | 3.6956
| ТП-6/6 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1404 | 0.78919 | 6.4045 | 1.9467
| ТП-7/0 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.053 | 1.4508 | 8.8977 | 2.7046
| ТП-7/0 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.8131 | 0.27604 | 14.9829 | 4.5542
| ТП-7/0 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4404 | 0.59976 | 2.1785 | 0.66216
| ТП-7/0 | ЗН - 6кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.6726 | 4.1896 | 10.3401 | 3.143
| ТП-7/0 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7084 | 0.13025 | 1.2103 | 0.36787
| ТП-7/0 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7442 | 0.20934 | 9.6129 | 2.9219
| ТП-7/0 | ПН 0,4кВ - 33 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.091 | 0.15033 | 12.2248 | 3.7158
| ТП-7/0 | Р-0,4 кВ - 16 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6241 | 0.59051 | 10.7623 | 3.2713
| ТП-7/0 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1404 | 0.78919 | 6.4045 | 1.9467
| ТП-10/3 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6366 | 3.283 | 4.1056 | 1.248
| ТП-10/3 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.8322 | 0.30214 | 21.8795 | 6.6505
| ТП-10/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4733 | 0.3478 | 3.1638 | 0.96168
| ТП-10/3 | ЗН - 6кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.734 | 1.3322 | 11.0446 | 3.3571
| ТП-10/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8175 | 0.41015 | 2.613 | 0.79426
| ТП-10/3 | АВ-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.1812 | 0.31055 | 28.2759 | 8.5947
| ТП-10/3 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1016 | 0.44321 | 2.8056 | 0.85279
| ТП-10/3 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3209 | 0.72785 | 5.823 | 1.77
| ТП-6/6 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9438 | 2.1764 | 0.5885 | 0.17888
| ТП-6/2 | Освещение | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5865 | 2.4242 | 5.4927 | 1.6696
| ТП-6/6 | Освещение | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6295 | 2.4242 | 5.5257 | 1.6796
| ТП-7/0 | Освещение | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6295 | 2.4242 | 5.5257 | 1.6796
| ТП-8/0 | Освещение | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5902 | 2.4242 | 5.4956 | 1.6704
| ТП-8Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6614 | 2.6514 | 3.8422 | 1.1679
| ТП-8Р | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4055 | 0.033 | 1.0526 | 0.31993
| ТП-8Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.75582 | 0 | 0.57963 | 0.17619
| ТП-9Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6614 | 2.6514 | 3.8422 | 1.1679
| ТП-9Р | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4055 | 0.033 | 1.0526 | 0.31993
| ТП-9Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.75582 | 0 | 0.57963 | 0.17619
| ТП-10Р | ТМ-400/10 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.2655 | 5.3028 | 7.6403 | 2.3223
| ТП-10Р | РВ-10кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.755 | 0.066 | 2.0621 | 0.62681
| ТП-10Р | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.519 | 0 | 1.1649 | 0.3541
| ТП-10Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5271 | 0.72006 | 5.9872 | 1.8199
| ТП-11Р | ТМ-400/10 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.2655 | 5.3028 | 7.6403 | 2.3223
| ТП-11Р | РВ-10кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.755 | 0.066 | 2.0621 | 0.62681
| ТП-11Р | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.519 | 0 | 1.1649 | 0.3541
| ТП-11Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5271 | 0.72006 | 5.9872 | 1.8199
| ТП-12Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6614 | 2.6514 | 3.8422 | 1.1679
| ТП-12Р | РВ-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7222 | 0.066 | 2.037 | 0.61917
| ТП-12Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.75582 | 0 | 0.57963 | 0.17619
| ТП-12Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5271 | 0.72006 | 5.9872 | 1.8199
| ТП-13Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6614 | 2.6514 | 3.8422 | 1.1679
| ТП-13Р | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7176 | 0 | 4.3848 | 1.3328
| ТП-13Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.75582 | 0 | 0.57963 | 0.17619
| ТП-13Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5203 | 0.72006 | 5.982 | 1.8183
| ТП-21Р | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6614 | 2.6514 | 3.8422 | 1.1679
| ТП-21Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.75582 | 0 | 0.57963 | 0.17619
| ПС Н-Игирма | Замена контрольного кабеля Т-1 - 0,096 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.2356 | 0.08498 | 12.3858 | 3.7648
| ПС Н.Коршуниха | Т-2 замена ОПН на РВС-110 - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8345 | 2.9993 | 8.3095 | 2.5258
| ПС Железногорская | Замена ТТ-6 в яч 6кВ № 614 - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4854 | 19.5602 | 3.0102 | 0.91499
| ПС Н-Игирма | МКП-110 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. Устранение дефекта | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.8508 | 3.0077 | 9.8493 | 2.9938
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10 База (послеаварийное восстановление) - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.1335 | 2.3707 | 23.5919 | 7.171
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х - 10 шт. с заменой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 60 шт.): ЛР-35 Дальний, СР-1-35, СР-2-35, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ШР-35 1 СШ Т-1, ШР-35 2 СШ Т-2, ШР-35 2 СШ ТН-2, ШР-35 1, СШ ТН-1, ШР-35 Дальний (подготовительные работы) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 229.0076 | 146.1562 | 63.5383 | 19.3131
| КТП-6/0,4кВ,ТП-6/0,4кВ г. Железногорска | Установка навесных замков под один ключ - 60 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.9239 | 26.4518 | 23.3689 | 7.1032
| ТП-1Н,2Н,3Н,4Н,5Н,7Н,11Н п.Новоилимск | Установка навесных замков под один ключ - 76 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.548 | 32.8811 | 29.6534 | 9.0135
| ТП-12Н,13Н,14Н,15Н п.Брусничный | Установка навесных замков под один ключ - 43 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.3964 | 19.1727 | 16.2764 | 4.9474
| ТП-Школа п.Дальний | Установка навесных замков под один ключ - 7 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.254 | 4.2181 | 4.6289 | 1.407
| ТП-МП Видим п.Видим | Установка навесных замков под один ключ - 7 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.254 | 4.2181 | 4.6289 | 1.407
| ТП № 7Р | Замена ВА-0,4кВ ф.12 ул.освещение - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3001 | 5.2687 | 6.9262 | 2.1053
| ТП № 5Р | Установка траверсы ввода 10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.5646 | 5.845 | 11.2884 | 3.4312
| ТП-1/1,1/2,1/5,1/7 | Капитальный ремонт освещения (установка щитов и подключение к СШ-0,4кВ в ТП - 4 шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.1033 | 7.5572 | 15.7567 | 4.7894
| ТП-12/2 | Замена автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-12/2 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9958 | 2.1907 | 0.61745 | 0.18768
| ТП-10Р п.Рудногорск | Аварийно-восстановительные работы (замена трансформаторов ТМ-10/0,4кВ) - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 163.8362 | 106.389 | 44.056 | 13.3913
| ТП-6/2,ТП-6/8 ,ТП-7/5 ТП-8/0 | Замена кабельных перемычек от трансформаторов до вводных АВ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 159.391 | 117.6855 | 31.9837 | 9.7218
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.043 | 6.834 | 28.5354 | 8.6736
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.2519 | 3.4 | 25.9608 | 7.8911
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7505 | 1.9661 | 7.5036 | 2.2808
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5919 | 1.697 | 6.8214 | 2.0734
| ПС Таежная | МКП-110М (ВМ-110 Карапчанка-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 107.8478 | 38.64 | 53.0751 | 16.1327
| ПС Таежная | МКП-110М (ВМ-110 Симахинская-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 115.6072 | 46.055 | 53.3392 | 16.213
| ПС Симахинская | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7445 | 0.662 | 3.8977 | 1.1848
| ПС Симахинская | ТМ-160/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6755 | 0.593 | 3.8977 | 1.1848
| ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.1981 | 10.48 | 51.9326 | 15.7854
| ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 94.2004 | 33.026 | 46.9143 | 14.2601
| ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.1047 | 1.669 | 11.8375 | 3.5981
| ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1126 | 1.285 | 10.6043 | 3.2233
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-110) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5199 | 1.0842 | 11.8375 | 3.5981
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-110) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7096 | 1.882 | 10.6043 | 3.2233
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5199 | 1.0842 | 11.8375 | 3.5981
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1126 | 1.285 | 10.6043 | 3.2233
| ПС №7 | ТД-10000/35/6,3 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.3924 | 1.822 | 15.7753 | 4.7951
| ПС №7 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.7443 | 14.85 | 9.1217 | 2.7726
| ПС №7 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-03) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4009 | 0.192 | 2.4609 | 0.74801
| ПС №7 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-20) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4009 | 0.192 | 2.4609 | 0.74801
| ПС №7 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9159 | 0.707 | 2.4609 | 0.74801
| ПС №7 | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9957 | 0.288 | 3.6103 | 1.0974
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.5086 | 1.556 | 27.5719 | 8.3807
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.5086 | 1.556 | 27.5719 | 8.3807
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2817 | 2.399 | 19.0824 | 5.8003
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2817 | 2.399 | 19.0824 | 5.8003
| ПС Жерон | ТМН-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.0874 | 1.0866 | 12.271 | 3.7299
| ПС Жерон | ПСН-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5246 | 1 | 3.4699 | 1.0547
| ПС Ершово | ТМ-1600/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8121 | 1.611 | 15.4921 | 4.709
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7416 | 1.474 | 6.3404 | 1.9272
| ТП - 201 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.2081 | 4 | 7.8286 | 2.3796
| ТП - 201 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.484 | 0.688 | 17.4821 | 5.3139
| ТП - 201 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7685 | 0.102 | 2.045 | 0.62159
| ТП - 201 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97021 | 0.102 | 0.66583 | 0.20239
| ТП - 201 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.4674 | 0.102 | 7.1823 | 2.1831
| ТП - 201 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7669 | 0.102 | 5.1113 | 1.5536
| ТП - 201 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1417 | 0.102 | 3.8649 | 1.1748
| ТП - 202 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.2081 | 6 | 7.8286 | 2.3796
| ТП - 202 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.086 | 0.688 | 8.7411 | 2.6569
| ТП - 202 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7535 | 0.087 | 2.045 | 0.62159
| ТП - 202 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.96317 | 0.087 | 0.67193 | 0.20424
| ТП - 202 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1323 | 0.087 | 6.9368 | 2.1085
| ТП - 202 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4468 | 0.087 | 2.5766 | 0.78318
| ТП - 203 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.2081 | 4 | 7.8286 | 2.3796
| ТП - 203 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.476 | 0.68 | 17.4821 | 5.3139
| ТП - 203 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7225 | 0.056 | 2.045 | 0.62159
| ТП - 203 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.92421 | 0.056 | 0.66583 | 0.20239
| ТП - 203 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8605 | 21.621 | 0.9506 | 0.28894
| ТП - 203 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7209 | 0.056 | 5.1113 | 1.5536
| ТП - 203 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0957 | 0.056 | 3.8649 | 1.1748
| ТП 145 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3409 | 0.718 | 4.3122 | 1.3107
| ТП 146 ГРС-2 | ТМ-560/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3612 | 0.772 | 4.2863 | 1.3029
| ТП 146 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2278 | 0.6386 | 4.2863 | 1.3029
| ТП 160 ГРС-2 | ТМ-1000/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6434 | 0.478 | 4.7282 | 1.4372
| ТП 143 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6856 | 0.69645 | 3.8262 | 1.163
| ТП 143 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1276 | 0.487 | 4.3257 | 1.3148
| ТП 143 ГРС-2 | ШР-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9944 | 0.1 | 2.9866 | 0.90779
| ТП 143 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1023 | 0.128 | 1.5141 | 0.46021
| ТП 143 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5911 | 0.107 | 3.4389 | 1.0453
| ТП 150 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7491 | 0.69368 | 3.877 | 1.1785
| ТП 150 ГРС-2 | ВН-6 - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.094 | 0.238 | 17.5282 | 5.3279
| ТП 150 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2065 | 3.6233 | 1.2141 | 0.36904
| ТП 150 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 11 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6931 | 0.197 | 4.215 | 1.2812
| ТП 150 ГРС-2 | Замена Р-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7356 | 12.5113 | 0.93886 | 0.28538
| ТП 154 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.752 | 0.69652 | 3.877 | 1.1785
| ТП 154 ГРС-2 | ВН-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.2064 | 0.1 | 13.1188 | 3.9876
| ТП 154 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5434 | 0.1 | 1.1069 | 0.33646
| ТП 154 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6216 | 0.128 | 3.4461 | 1.0475
| ТП 163 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.82 | 0.76458 | 3.877 | 1.1785
| ТП 163 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1355 | 0.487 | 4.3318 | 1.3167
| ТП 163 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6574 | 0.1 | 1.9613 | 0.59615
| ТП 163 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5384 | 0.095 | 1.1069 | 0.33646
| ТП 163 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6202 | 0.128 | 1.9113 | 0.58095
| ТП 174 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7529 | 0.69743 | 3.877 | 1.1785
| ТП 174 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1362 | 0.48771 | 4.3318 | 1.3167
| ТП 174 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6574 | 0.1 | 1.9613 | 0.59615
| ТП 174 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.036 | 0.036 | 0.76693 | 0.23311
| ТП 174 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1863 | 0.128 | 2.3454 | 0.7129
| ТП 15 Эдучанка | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7028 | 0.48771 | 3.9994 | 1.2157
| ТП 15 Эдучанка | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.184 | 0.8 | 1.0614 | 0.32262
| ТП 15 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.15957 | 0.053 | 0.081731 | 0.024843
| ТП 15 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.0091 | 0.131 | 1.4403 | 0.43779
| ТП 15 Эдучанка | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1689 | 2.8261 | 1.0298 | 0.31302
| ТП 15 Эдучанка | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.61796 | 0.04206 | 0.44166 | 0.13425
| ТП 15 Эдучанка | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.0982 | 0.18 | 0.70415 | 0.21403
| ТП 16 Эдучанка | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8026 | 0.58748 | 3.9994 | 1.2157
| ТП 16 Эдучанка | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4485 | 0.8 | 4.3318 | 1.3167
| ТП 16 Эдучанка | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3492 | 0.01 | 3.3277 | 1.0115
| ТП 16 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.78263 | 0.053 | 0.55955 | 0.17008
| ТП 16 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.0081 | 0.13 | 1.4403 | 0.43779
| ТП 18 Эдучанка | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7028 | 0.48768 | 3.9994 | 1.2157
| ТП 18 Эдучанка | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.398 | 0.014 | 1.0614 | 0.32262
| ТП 18 Эдучанка | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1192 | 0.78 | 3.3277 | 1.0115
| ТП 18 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.78263 | 0.053 | 0.55955 | 0.17008
| ТП 18 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4026 | 0.124 | 1.7474 | 0.53115
| ТП 1 Бадарма (аренда) | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1675 | 5.0852 | 3.8976 | 1.1847
| ТП 1 Бадарма (аренда) | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3175 | 0.669 | 4.3318 | 1.3167
| ТП 1 Бадарма (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.068 | 0.068 | 0.76693 | 0.23311
| ТП 1 Бадарма (аренда) | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2295 | 0.125 | 3.1477 | 0.95678
| ТП 1 Бадарма (аренда) | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1723 | 2.8295 | 1.0298 | 0.31302
| ТП 1 Бадарма (аренда) | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4863 | 0.679 | 0.61909 | 0.18818
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1004 | 4.0181 | 3.8976 | 1.1847
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.398 | 0.014 | 1.0614 | 0.32262
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | ЗН - 6 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.87479 | 0.014 | 0.66014 | 0.20066
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.0187 | 0.172 | 0.64932 | 0.19737
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.77963 | 0.05 | 0.55955 | 0.17008
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.194 | 0.107 | 2.3674 | 0.71959
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1723 | 2.8295 | 1.0298 | 0.31302
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.61204 | 0.042 | 0.43716 | 0.13288
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1004 | 4.018 | 3.8976 | 1.1847
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.398 | 0.014 | 1.0614 | 0.32262
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5117 | 0.665 | 0.64932 | 0.19737
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.78263 | 0.053 | 0.55955 | 0.17008
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1697 | 0.119 | 1.5727 | 0.47803
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1723 | 2.8295 | 1.0298 | 0.31302
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7479 | 0.172 | 0.44166 | 0.13425
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.95939 | 0.04121 | 0.70415 | 0.21403
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5701 | 0.48776 | 3.8976 | 1.1847
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.063 | 0.679 | 1.0614 | 0.32262
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3492 | 0.01 | 3.3277 | 1.0115
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.21147 | 0.068 | 0.11002 | 0.033443
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9198 | 14.206 | 0.54743 | 0.1664
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8489 | 0.173 | 2.0522 | 0.62378
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6609 | 0.57859 | 3.8976 | 1.1847
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.398 | 0.014 | 1.0614 | 0.32262
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3492 | 0.01 | 3.3277 | 1.0115
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 10 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.11165 | 0.037 | 0.05725 | 0.017402
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7793 | 0.136 | 1.2603 | 0.38307
| ПС Невон | ПСН-35 ТСН-1, ПСН-35 ТСН-2 - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7583 | 0.374 | 4.1292 | 1.2551
| ТП- 5 | Т-1, Т- 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.0283 | 0.864 | 8.5618 | 2.6025
| ТП- 5 | ВН- 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5768 | 0.05697 | 9.6014 | 2.9184
| ТП- 5 | ЛР - 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5075 | 0.04103 | 2.6585 | 0.80806
| ТП- 5 | ЗН -10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.737 | 0.0442 | 2.832 | 0.86081
| ТП- 5 | Р-0,4 кВ - 17 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8781 | 0.09799 | 6.7334 | 2.0467
| ТП- 5 | СШ 0,4-10 - 19 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.0694 | 0.05419 | 0.77854 | 0.23664
| ТП- 5 | ПН- 2 - 57 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5608 | 0.08898 | 2.6626 | 0.80931
| ТП- 6 | Т-1, Т- 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.0243 | 0.86 | 8.5618 | 2.6025
| ТП- 6 | ВН- 10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.1053 | 0.06566 | 19.2028 | 5.8369
| ТП- 6 | ЛР - 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9742 | 0.04103 | 2.2495 | 0.68375
| ТП- 6 | ЗН -10 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5849 | 0.0457 | 4.248 | 1.2912
| ТП- 6 | ПН-0,4 кВ - 48 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0493 | 0.04984 | 3.8341 | 1.1654
| ТП- 6 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.905 | 0.09197 | 7.5256 | 2.2875
| ТП- 6 | СШ 0,4-10 - 19 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.0694 | 0.05419 | 0.77854 | 0.23664
| ТП- 6 | КЛ -0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8719 | 0.001 | 6.0361 | 1.8347
| ТП-9 | Т-1, Т- 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1343 | 0.97 | 8.5618 | 2.6025
| ТП-9 | ВН- 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5522 | 0.03233 | 9.6014 | 2.9184
| ТП-9 | ЛР - 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9419 | 0.0087 | 2.2495 | 0.68375
| ТП-9 | ЗН -10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7147 | 0.02185 | 2.832 | 0.86081
| ТП-9 | ПН -2 - 48 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0274 | 0.02788 | 3.8341 | 1.1654
| ТП-9 | Р-0,4 кВ - 17 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.808 | 0.02793 | 6.7334 | 2.0467
| ТП-9 | СШ 0,4-10 - 19 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5389 | 0.01483 | 4.2364 | 1.2877
| ТП-10 | Т-1, Т- 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1343 | 0.97 | 8.5618 | 2.6025
| ТП-10 | ВН- 10 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.3522 | 0.05261 | 24.0035 | 7.2961
| ТП-10 | ЛР - 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8229 | 0.02799 | 4.4441 | 1.3508
| ТП-10 | ЗН -10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4355 | 0.04989 | 5.664 | 1.7216
| ТП-10 | СШ-10кВ - 8 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.777 | 0.03239 | 32.7806 | 9.964
| КЛ -0,4 кВ ТП - 9 | Устройство концевой заделки - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5112 | 0.93 | 9.6485 | 2.9327
| ТП-141 | Капитальный ремонт сборных шин 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0509 | 4.99 | 2.3474 | 0.71352
| ТП Теплица | Капитальный ремонт сборных шин 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.123 | 3.98 | 2.4103 | 0.73265
| ТП - 23 Туба | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3381 | 1.756 | 4.2809 | 1.3012
| ТП - 23 Туба | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6974 | 0.148 | 1.1882 | 0.36118
| ТП - 23 Туба | Усиление контура заземления | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3349 | 0.148 | 3.2109 | 0.97599
| ПС Ершово | яч. ТСН-1-6 - замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5866 | 3.336 | 2.4928 | 0.75773
| ПС Симахинская | ЛР-110 Симахинская-2 (РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3109 | 1.035 | 9.4143 | 2.8616
| ТП- 3 | Т-1, Т- 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.2923 | 4.143 | 7.7835 | 2.3659
| ТП- 3 | ВН- 10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7962 | 0.0328 | 17.4571 | 5.3063
| ТП- 3 | ЛР - 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9755 | 0.309 | 2.045 | 0.62159
| ТП- 3 | ЗН -10 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0567 | 0.02101 | 3.8618 | 1.1738
| ТП- 3 | АВ-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.0633 | 0.01 | 6.9429 | 2.1104
| ТП- 3 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6061 | 0.0328 | 5.0411 | 1.5323
| ТП- 3 | СШ 0,4-10 - 19 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0164 | 0.04458 | 2.279 | 0.69274
| ТП- 3 | КЛ - 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3186 | 1.6522 | 5.8794 | 1.7871
| ТП- 4 | Т-1, Т- 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1493 | 1 | 7.7835 | 2.3659
| ТП- 4 | ВН- 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6907 | 0.309 | 8.7285 | 2.6531
| ТП- 4 | ЛР - 10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6816 | 0.01508 | 2.045 | 0.62159
| ТП- 4 | ЗН -10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4771 | 0.12 | 2.5745 | 0.78256
| ТП- 4 | АВ-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5653 | 0.03865 | 3.4714 | 1.0552
| ТП- 4 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9715 | 0.05051 | 6.8414 | 2.0795
| ТП- 4 | СШ 0,4-10 - 19 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0718 | 0.1 | 2.279 | 0.69274
| ТП- 4 | КЛ -0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.0264 | 0.36 | 5.8794 | 1.7871
| ТП-1 п.Тубинский | Установка концевой муфты - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9682 | 3.55 | 2.6214 | 0.7968
| ТП-1 п.Тубинский | Установка соединительной муфты - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4855 | 3.9283 | 2.728 | 0.82921
| ТП-1 п.Тубинский | Замена рубильника - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7485 | 2.7719 | 2.2828 | 0.69387
| ТП- 408 | Текущий ремонт выключателя нагрузки ВКП-17 с приводом ПРА-17 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4358 | 4.331 | 4.6817 | 1.4231
| ТП -1608 | ЛР - 10 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4315 | 1.773 | 1.2719 | 0.3866
| ТП-150 | Покраска оборудования | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.60422 | 0.148 | 0.34987 | 0.10635
| ТП- 201 | КЛ - 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7208 | 0.01 | 7.4472 | 2.2636
| ТП- 202 | КЛ - 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1297 | 0.01 | 7.7608 | 2.359
| ТП- 203 | КЛ - 0,4 кВ | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 10.1297 | 0.01 | 7.7608 | 2.359
| ПС №3 | Т-1, 2 (ТДТН-40000/220/35/6) - 2 шт | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 75.1251 | 29.9937 | 34.6111 | 10.5204
| ПС №3 | ВМ-220 Т-1 (Тех. обслуживание приводов ШПЭ-44 (У-220-1000/2000-25 У1) - 1шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 27.5939 | 17.557 | 7.6972 | 2.3396
| ТП-32 | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 4.1631 | 2.8202 | 1.0298 | 0.31302
| ТП-32 | Замена РВО-6 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 0.60327 | 0.03 | 0.43964 | 0.13363
| ТП-32 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 1.0823 | 0.163 | 0.70503 | 0.2143
| ТП-32 | Замена сборных шин | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 7.5863 | 6.0734 | 1.1602 | 0.35265
| ТП-3 Ершово | Замена рубильника - 1 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 0.36333 | 0.05 | 0.24029 | 0.073039
| ТП-3 Ершово | Замена автоматического выключателя - 2 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 14.9761 | 14.206 | 0.5906 | 0.17952
| ТП-3 Ершово | Замена сборных шин | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 2.1687 | 0.65588 | 1.1602 | 0.35265
| ПС№8 | ТН-1-6 (НАМИ-10-95 УХЛ2) - замена. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 55.026 | 51.019 | 3.0729 | 0.93405
| ПС№9 | ТН-1-6 (НАМИ-10-95 УХЛ2) - замена. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 55.1298 | 51.041 | 3.1357 | 0.95311
| ПС №3 | Замена светильников освещения и печей обогрева ЗРУ-6кВ.- 16 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 26.9874 | 11.78 | 11.6624 | 3.5449
| ПС Таежная | Замена светильников освещения и печей обогрева здания ОПУ ЗРП.- 20 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 31.0942 | 13.161 | 13.7529 | 4.1803
| ПС Невон | Замена светильников освещения здания ОПУ ЗРП, ЩСН - 9 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 15.6233 | 8.45 | 5.5012 | 1.6721
| ТП-36 п Железнодорожный | замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 5.2758 | 3.56 | 1.3159 | 0.39997
| ТП - 5 | замена рубильников - 3 шт. | ТР | Апр | Июль | Соб. сил | 4.8296 | 3.028 | 1.3817 | 0.41997
РЭС-3
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51.0576 | 3.59 | 36.4026 | 11.0649
| ПС Лена | ЩПТ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.2874 | 0.05 | 37.7599 | 11.4775
| ПС Лена | Антикоррозийная защита рамы ВМ-220 АТ-1 - 2 тн. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3475 | 0.883 | 6.4914 | 1.9731
| ПС Лена | РНДЗ-35 (СР-2-35) - 1 шт. с заменой изоляции на полимерную ОТПК20-35А-1УХЛ-1 - 6 шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.0948 | 17.006 | 3.1357 | 0.95311
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 ЛПК-99) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8321 | 0.366 | 9.5602 | 2.9059
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 МО-45) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0511 | 0.333 | 10.5203 | 3.1978
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ПромБаза ЛПХ - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0511 | 0.333 | 10.5203 | 3.1978
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Р-1 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0511 | 0.333 | 10.5203 | 3.1978
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Р-2 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0511 | 0.333 | 10.5203 | 3.1978
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Т-1 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0511 | 0.333 | 10.5203 | 3.1978
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Т-2 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.0511 | 0.333 | 10.5203 | 3.1978
| ПС Киренга | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.3901 | 8.41 | 22.2247 | 6.7554
| ПС Киренга | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.3901 | 8.41 | 22.2247 | 6.7554
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.683 | 0.35 | 5.6236 | 1.7094
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.683 | 0.35 | 5.6236 | 1.7094
| ПС Осетрово | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7984 | 4.6 | 4.7535 | 1.4449
| ПС Осетрово | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7984 | 4.6 | 4.7535 | 1.4449
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1, ПРН-220 М (ЛР-110 Лена А) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9749 | 1.15 | 10.6022 | 3.2226
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1, ПРН-220 М (ЛР-110 Лена Б) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.8849 | 1.06 | 10.6022 | 3.2226
| ПС Осетрово | Антикоррозийная защита порталов 110 кВ - 2,4 тн. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8997 | 2.32 | 8.1135 | 2.4662
| ПС Подымахино | ЩПТ- 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.2595 | 3.36 | 56.6731 | 17.2264
| ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9101 | 1.79 | 3.9266 | 1.1935
| ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9101 | 1.79 | 3.9266 | 1.1935
| ПС Вишняково | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. - 1шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4207 | 0.73 | 1.2966 | 0.39411
| ПС Вишняково | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. - 1шт | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4207 | 0.73 | 1.2966 | 0.39411
| ПС Вишняково | РГП3-СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4207 | 0.73 | 1.2966 | 0.39411
| ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1823 | 2.1 | 4.6645 | 1.4178
| ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1823 | 2.1 | 4.6645 | 1.4178
| ПС Петропавловск | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4307 | 0.74 | 1.2966 | 0.39411
| ПС Петропавловск | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4307 | 0.74 | 1.2966 | 0.39411
| ПС Петропавловск | РГП3-СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4307 | 0.74 | 1.2966 | 0.39411
| ПС Чечуйск | РГП3-СЭЩ-I-II-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1311 | 1.68 | 3.4135 | 1.0376
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5967 | 0.35 | 5.5575 | 1.6893
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 СВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5967 | 0.35 | 5.5575 | 1.6893
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 АТ-1) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8 -220-Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.3672 | 159.94 | 19.5 | 5.9272
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 СВ) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1 - 6 шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.3672 | 159.94 | 19.5 | 5.9272
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 ТН-1) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1- 6 шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.3672 | 159.94 | 19.5 | 5.9272
| ПС Киренга | ШКБ-1,2 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.0263 | 0.42 | 60.2827 | 18.3235
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 Ния) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1 - 2 - 12 шт) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 343.9872 | 318.56 | 19.5 | 5.9272
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 ОВ) -1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1 - 6 шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.3872 | 159.96 | 19.5 | 5.9272
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ( ШР 1 220 Улькан) -1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8 220 Б2 УХЛ1 - 6 шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.3872 | 159.96 | 19.5 | 5.9272
РЭС-4
| ПС Покосное | КЗ-35кВ ДГК-1 (КЗ-35М) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7574 | 0.23737 | 1.1657 | 0.35433
| ПС Покосное | КЗ-35кВ ДГК-2 (КЗ-35М) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.01 | 0.41942 | 1.2198 | 0.37078
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.9977 | 7.0533 | 18.3628 | 5.5816
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.6574 | 9.1277 | 16.511 | 5.0187
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.7808 | 1.6991 | 16.9343 | 5.1474
| ПС Покосное | VIDUF-51/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.461 | 1.074 | 4.1313 | 1.2557
| ПС Покосное | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2792 | 0.39337 | 3.7469 | 1.1389
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35кВ Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.0042 | 0.59528 | 1.0805 | 0.32842
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35кВ Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9222 | 0.59528 | 1.0176 | 0.30931
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35кВ Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9222 | 0.59528 | 1.0176 | 0.30931
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35кВ Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9222 | 0.59528 | 1.0176 | 0.30931
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (ЛР-35 Александровка) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9014 | 0.59528 | 1.0017 | 0.30447
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.4227 | 1.5943 | 24.409 | 7.4194
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5061 | 1.5943 | 24.473 | 7.4388
| ПС Александровка | НТМИ-10-66У3 (ТН-2-10 (яч. №13)) замена трансформатора напряжения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.4102 | 44.5777 | 2.9392 | 0.8934
| ПС Калтук | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10 (яч. №3)) замена трансформатора напряжения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.9582 | 44.9983 | 3.8037 | 1.1562
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Кургат) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8205 | 0.53548 | 6.3537 | 1.9313
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 ТН-35 ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8598 | 0.53548 | 5.617 | 1.7073
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8598 | 0.53548 | 5.617 | 1.7073
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Кургат) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8133 | 0.66138 | 2.4172 | 0.73472
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тэмь) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4956 | 0.66138 | 2.1736 | 0.66068
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4956 | 0.66138 | 2.1736 | 0.66068
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Н-База) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4173 | 1.323 | 8.5081 | 2.5861
| ПС Леоново | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.9494 | 1.7409 | 25.4674 | 7.7411
| ПС Леоново | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2642 | 1.8443 | 4.9234 | 1.4965
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Резерв) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6908 | 1.2119 | 8.8031 | 2.6758
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Октябрьская) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8924 | 1.2119 | 8.9578 | 2.7228
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10кВ Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8924 | 1.2119 | 8.9578 | 2.7228
| ПС Октябрьская | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5346 | 0.16062 | 11.0233 | 3.3506
| ПС Октябрьская | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0929 | 0.14382 | 3.7954 | 1.1536
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Беседа ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6642 | 1.0152 | 2.7984 | 0.85061
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Мастерские) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0032 | 1.0152 | 3.0583 | 0.92961
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Резерв) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0032 | 1.0152 | 3.0583 | 0.92961
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Ввод Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0032 | 1.0152 | 3.0583 | 0.92961
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Ввод Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0032 | 1.0152 | 3.0583 | 0.92961
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ СВМ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0032 | 1.0152 | 3.0583 | 0.92961
| ТП-132 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9782 | 0.41254 | 1.2007 | 0.36497
| ТП-134 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9903 | 0.721 | 5.5748 | 1.6945
| ТП-160 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9106 | 1.4429 | 4.96 | 1.5076
| ТП-169 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1664 | 2.5926 | 0.44009 | 0.13377
| ТП-275 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.183 | 1.6149 | 0.43569 | 0.13243
| ТП-132 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9047 | 3.0844 | 2.1629 | 0.65743
| ТП-147 | Замена выводов 0,4 кВ - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.8864 | 0.5041 | 7.9622 | 2.4202
| ТП-169 | Замена выводов 0,4 кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2053 | 0.032 | 5.5012 | 1.6721
| ТП-275 | Замена выводов 0,4 кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5702 | 1.3739 | 5.5188 | 1.6775
| ТП-68 | Замена выводов 0,4 кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7288 | 0.003 | 2.0904 | 0.63541
| ТП-275 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.0746 | 0.54428 | 1.1736 | 0.35672
| ТП-74 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3009 | 0.87737 | 8.7607 | 2.6629
| ТП-132 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8772 | 1.281 | 6.5924 | 2.0038
| ТП-134 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.0793 | 7.365 | 8.9836 | 2.7307
| ТП-147 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8001 | 0.37397 | 7.2288 | 2.1973
| ТП-160 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9786 | 2.2643 | 8.9836 | 2.7307
| ТП-169 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9131 | 1.3101 | 6.5976 | 2.0054
| ТП-236 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9833 | 2.269 | 8.9836 | 2.7307
| ТП-275 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.934 | 0.51103 | 7.2264 | 2.1965
| ТП-68 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7716 | 2.1866 | 6.5837 | 2.0012
| ТП-132 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.202 | 1.4605 | 5.9369 | 1.8046
| ТП-134 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9049 | 1.4515 | 5.7159 | 1.7374
| ТП-147 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.515 | 1.0241 | 4.211 | 1.28
| ТП-160 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3648 | 1.1865 | 5.505 | 1.6733
| ТП-74 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6867 | 0.75672 | 4.5476 | 1.3823
| ТП-275 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7354 | 1.7365 | 7.6681 | 2.3308
| ТП-11 | ТМ-100-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6192 | 1.4293 | 3.9801 | 1.2098
| ТП-171 | ТМ-100-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4565 | 1.4805 | 3.8161 | 1.1599
| ТП-188 | ТМ-100-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.154 | 2.5141 | 4.3252 | 1.3147
| ТП-143 | ТМ-160-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6291 | 0.48313 | 3.9464 | 1.1995
| ТП-12 | ТМ-160-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9213 | 2.4466 | 4.1985 | 1.2762
| ТП-10 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3338 | 0.60635 | 4.3924 | 1.3351
| ТП-54 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3063 | 1.9576 | 4.1019 | 1.2468
| ТП-6 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7116 | 0.70014 | 4.6102 | 1.4013
| ТП-333 | ТМ-630-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2195 | 3.208 | 3.8433 | 1.1682
| ПС Александровка | Изоляция ШМ-10 кВ Т-1, ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.3973 | 16.2706 | 6.2324 | 1.8944
| ПС Леоново | Изоляция ШМ-10 кВ Т-1, ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.3973 | 16.2706 | 6.2324 | 1.8944
| ПС Калтук | Изоляция ШМ-10 кВ Т-1, ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.2054 | 18.0786 | 6.2324 | 1.8944
| ТП-74 | Изготовление сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7119 | 0.003 | 2.0775 | 0.63146
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.4788 | 39.05 | 25.6363 | 7.7924
| ПС БПП-500 | РНДЗ-500 (Р-ТН-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 570.5862 | 473.46 | 74.4856 | 22.6406
| ПС БПП-500 | РНДЗ-500 (Р-ТН-3) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 506.4062 | 409.28 | 74.4856 | 22.6406
| ПС БПП-500 | РНДЗ-500 (Р-ТН-5) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 506.4062 | 409.28 | 74.4856 | 22.6406
| ПС БПП-500 | РНДЗ-500 (РШ-500 АТ-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 506.4062 | 409.28 | 74.4856 | 22.6406
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-2-501) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0689 | 0.08 | 2.2921 | 0.69672
| ПС БПП-500 | GL-317 (CВ-2-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.09 | 2.2921 | 0.69672
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-2-СВ-2-4) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1658 | 0.24 | 7.6121 | 2.3138
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-1-500) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1822 | 4.4 | 3.6674 | 1.1148
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-2-500) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1322 | 0.35 | 3.6674 | 1.1148
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-3-500) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1822 | 0.4 | 3.6674 | 1.1148
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-5-500) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1822 | 0.4 | 3.6674 | 1.1148
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-572) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1822 | 4.4 | 3.6674 | 1.1148
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5591 | 0.66 | 7.5916 | 2.3075
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.2592 | 2.21 | 49.8859 | 15.1633
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5591 | 0.66 | 7.5916 | 2.3075
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4891 | 0.59 | 7.5916 | 2.3075
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4991 | 0.6 | 7.5916 | 2.3075
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4991 | 0.6 | 7.5916 | 2.3075
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Западная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Насосная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Насосная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Промбаза-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Промбаза-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Хлорный-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 1ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Западная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Насосная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Насосная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Промбаза-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Промбаза-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Хлорный-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-1-110 СВ-1-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-2-110 СВ-2-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ 1ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ 1ШСВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Западная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Насосная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Насосная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Промбаза-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Промбаза-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Хлорный-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0789 | 0.64 | 1.8704 | 0.56852
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 349.5986 | 247.7 | 78.1455 | 23.7531
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ЛДК-Б) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 302.4287 | 247.73 | 41.9481 | 12.7506
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ТЭЦ-6-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 302.4287 | 247.73 | 41.9481 | 12.7506
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 302.4287 | 247.73 | 41.9481 | 12.7506
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.6117 | 6.3 | 24.7796 | 7.532
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.0117 | 14.7 | 24.7796 | 7.532
| ПС Падунская | РНД-2-220/1000 (ЛР-220 ЛЭП-236) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.946 | 0.17 | 2.1289 | 0.64709
| ПС Падунская | РДЗ-2-220/1000Н УХЛ1 (ТР-220 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.446 | 0.67 | 2.1289 | 0.64709
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Гидростроитель-1) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.6945 | 15.3 | 34.0459 | 10.3486
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Гидростроитель-2) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.7476 | 15.3 | 39.4549 | 11.9927
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Западная-2) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.7476 | 15.3 | 39.4549 | 11.9927
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.644 | 15.3 | 39.3755 | 11.9686
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.6052 | 15.3 | 33.9774 | 10.3278
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.3231 | 8.4 | 22.181 | 6.7421
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.5031 | 7.58 | 22.181 | 6.7421
| ПС Инкубатор | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6981 | 0.5 | 3.9864 | 1.2117
| ПС Инкубатор | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4145 | 0.34 | 3.8916 | 1.1829
| ПС Инкубатор | МКП-110М-1000/630-20 У1 (СВМ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4145 | 0.34 | 3.8916 | 1.1829
| ПС Городская | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2543 | 1.1 | 3.9528 | 1.2015
| ПС Городская | РЛНД-1-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3971 | 1 | 1.8384 | 0.55879
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3232 | 8.1 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Инкубатор) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Котельная-А) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Котельная-Б) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ОВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5832 | 5.36 | 4.0056 | 1.2176
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.728 | 3.39 | 1.793 | 0.54499
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.728 | 3.39 | 1.793 | 0.54499
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.728 | 3.39 | 1.793 | 0.54499
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.728 | 3.39 | 1.793 | 0.54499
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.728 | 3.39 | 1.793 | 0.54499
| ПС Северная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6971 | 1.3 | 1.8384 | 0.55879
| ПС Северная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0071 | 0.61 | 1.8384 | 0.55879
| ПС Северная | РЛНД-1-110/600 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0071 | 0.61 | 1.8384 | 0.55879
| ПС Северная | РЛНД-2-110/600 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0071 | 0.61 | 1.8384 | 0.55879
| ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.4481 | 2.2 | 23.1971 | 7.051
| ПС Седаново | РНДЗ-2-35/630 (ЛР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4034 | 1.4 | 3.8371 | 1.1663
| ПС БР-72 | BB/TEL-10/630 (ВМ-6 ЛЭП 849) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.84283 | 0.28 | 0.43163 | 0.1312
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5444 | 2.42 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Зерносклад) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Кобляково) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛПК-122) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 РММ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ферма) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4444 | 0.32 | 2.3961 | 0.72831
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4157 | 1.33 | 0.83261 | 0.25308
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3157 | 0.23 | 0.83261 | 0.25308
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.2425 | 2.2 | 49.8807 | 15.1617
| БПП-500 | GL-317 (В-2-572) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4974 | 0.162 | 4.8586 | 1.4768
| БПП-500 | ТФНКД-500 (ТТ В-2-501) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5274 | 0.43 | 3.1423 | 0.95512
| БПП-500 | Замена дефектных изоляторов на РНДЗ-500 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.0565 | 63.15 | 3.7628 | 1.1437
| БПП-500 | Ремонт освещение в мастерской объединённого здания БПП-500 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.0125 | 23.75 | 0.9682 | 0.29429
| ПС БЛПК | У-220 (ВМ-220-239) с заменой вводов 220кВ - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.5794 | 63.3 | 7.1163 | 2.1631
| ПС БЛПК | Замена КС-220 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 283.9521 | 272.34 | 8.9053 | 2.7068
| ПС Заводская | РНДЗ-220 (СР-1-220, ЛР-220-250, ШР-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1) - 4 шт. с заменой изоляторов | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 738.522 | 636.46 | 78.2708 | 23.7912
| ПС Заводская | Сборка колонок изоляторов на РНДЗ-220 (СР-2-220, ЛР-220-238, ШР-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2) - 4 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 623.5026 | 621.54 | 1.5051 | 0.45749
| ПС Заводская | РНДЗ-110 (ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1, ЛР-110 Гидростроитель-1,2; ОР-110 Гидростроитель-1,2; ОР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ШР-110 1СШ ШОВ, ШР-110 2СШ ШОВ, ШР-110 1СШ Гидростроитель-1, ШР-110 2СШ Гидростроитель-2, ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 ТН-1, ШР-110 ТН-2, ОРП-110, ШРП-110) - 18 шт. с заменой изоляторов | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1401.7873 | 1152.51 | 191.1695 | 58.1079
| ПС Заводская | Замена изоляторов на ШО-110кВ (ШО ШР-110 1СШ АТ-1, ШО ШР-110 1СШ Гидростроитель-1, ШО ШР-110 2СШ АТ-2, ШО ШР-110 ШОВ, ШО ШРП-110, ЛР-110 Гидростроитель-1,2; ТР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-1) -36шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 244.4152 | 231.4 | 9.9813 | 3.0339
| ПС Заводская | Замена изоляторов на ШО-220 - 7 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 188.0669 | 185.03 | 2.329 | 0.70791
| ПС Заводская | РНДЗ-220 (ЛР-220-238, ШР-220 АТ-2, СР-2-220, ТР-220 АТ-2) - 4 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 123.262 | 21.2 | 78.2708 | 23.7912
| ПС Заводская | ВМПЭ-10 (ВМ-10 716) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.8695 | 2.17 | 10.5061 | 3.1934
| ПС Городская | Замена ТТ-10 на КЛ-10 База Т-1, КЛ-10 556 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 89.9626 | 88 | 1.5051 | 0.45749
| ПС Городская | Замена КС-110 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.203 | 68.3 | 2.2263 | 0.67671
| ПС Западная | Замена ввода 110кВ ВМ-110 БЛПК-Б - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.507 | 1.5 | 3.0729 | 0.93405
| ПС Западная | Замена ТТ-10 ЛЭП-551 - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.4211 | 29.76 | 0.50699 | 0.1541
| ПС Седаново | Замена ТН-1-6 (НАМИ-6-95) - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.7493 | 34.4 | 1.0348 | 0.31453
| ПС Энергетик-2 | Замена конденсатора в/ч связи - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.003 | 39.1 | 2.2263 | 0.67671
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10 (ВМ-6 730) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6995 | 1 | 10.5061 | 3.1934
| РПБ-1 | Ремонт ТМ-630 с заменой масла - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 392.7779 | 54.11 | 259.7226 | 78.9453
| РПБ-1 | Ремонт ТМ-1000 с доливкой масла - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 169.5839 | 0.25 | 129.8613 | 39.4726
| п.Дубынино ТП 22 | Антикоррозийная защита ТП - 4 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1864 | 0.99 | 13.9547 | 4.2417
| п.Дубынино ТП 25 | Антикоррозийная защита ТП - 4 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.0778 | 0.95 | 13.9021 | 4.2257
| п.Седаново ТП-5 | Устройство дополнительного фидера № 4 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8068 | 3.1 | 2.0758 | 0.63096
| п.Седаново ТП 8-1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.0445 | 0.65 | 2.6033 | 0.79129
| п.Седаново ТП 8-2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.0445 | 0.65 | 2.6033 | 0.79129
| ТП п.Седаново,Кузнецовка | Установка дополнительных брусьев под площадкой трансформаторов | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6367 | 5.8 | 7.5437 | 2.293
| Тракторная техника (53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 131.9975 | 50.5 | 62.5 | 18.9975
| Тракторная техника (53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -2 шт., ДВС -2 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 144.1589 | 42.7 | 77.8083 | 23.6506
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 200.1209 | 22 | 136.6 | 41.5209
| Гр.АСУ | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Апр | Июнь | ИП Пономарев В.Н. | 69
| РПБ-1: Наружные сети тепло-водоснабжения | Замена труб системы отопления и водоснабжения на участке от ТК-11 до ввода бокса ТО | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.5925 | 60.7971 | 19.7817 | 6.0136
| РЭС-4: ПС Покосное здание ОПУ, помещение гаражного бокса | Ремонт помещений | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.552 | 47.8886 | 19.6806 | 5.9829
| РПБ-1. Помещение хим. лаборатории СИиЗП | Ремонт помещения испытания приборов хим. лаборатории СИиЗП | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.3782 | 6.6887 | 14.3324 | 4.3571
| РПБ-1 здание ОДС. | Замена умывальника в туалете первого этажа | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4706 | 2.1344 | 1.7916 | 0.54463
| РПБ-1 здание ОДС. | Внутренний ремонт системы отопления в помещении ОДГ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1543 | 6.1457 | 5.3747 | 1.6339
| БПП-500 п. Турма | Ремонт помещения проживания командированного персонала | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 146.7931 | 83.7161 | 48.3719 | 14.7051
| БПП-500 п. Турма. ОПУ-500 | Ремонт помещения комнаты приёма пищи ОДГ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.825 | 8.0643 | 6.7183 | 2.0424
| Здание СУ-1 СПС п. Гидростроитель | Ремонт системы отопления в мастерской СПС | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1614 | 0.81664 | 7.1662 | 2.1785
| РПБ-1 Здание СУ-1 СЛЭП. | Замена сантехнического оборудования. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8489 | 2.1766 | 3.5831 | 1.0893
| г. Братск. СУ-2 | Ремонт участка наружных сетей противопожарного водоснабжения | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.623 | 2.5974 | 16.124 | 4.9017
| РПБ-1. Крановый бокс СМиТ | Внутренний ремонт системы отопления. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.565 | 0.55647 | 5.3747 | 1.6339
| РПБ-1. Здание СМиТ | Ремонт системы отопления стояночного бокса | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.7157 | 5.69 | 16.124 | 4.9017
| РПБ-1. Бокс ТО автомашин | Внутренний ремонт помещения агрегатного цеха | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.7405 | 3.7234 | 10.7493 | 3.2678
| РПБ-1. Наружные сети ситемы отопления и водоснабжения | Ремонт участка водовода холодной воды Ду-50мм в ТК-3, Ду-15мм летнего водопровода | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4103 | 6.7379 | 3.5831 | 1.0893
| РПБ-1. Тракторный бокс СМиТ | Текущий ремонт системы холодного водоснабжения. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.892 | 0.54726 | 7.1662 | 2.1785
| РПБ-1. Бокс АТЗ | Внутренний ремонт системы отопления | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.9472 | 1.6025 | 7.1662 | 2.1785
РЭС-1
| ПС ГПП-2 | Ремонт системы отопления. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 357.5654 | 171.9 | 142.3814 | 43.284
| ПС ГПП-2 здание ОПУ-ЗРУ | Ремонт системы водоснабжения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.7037 | 12.03 | 19.6884 | 5.9853
| ПС Коршуниха, здание ТМХ | Устройство бетонных полов | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1389 | 7.0777 | 12.3169 | 3.7443
| ПС Киренга | ОПУ (релейный зал) Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.7454 | 12.27 | 4.1989 | 1.2765
| Здания: РПБ_Гараж каменный | Замена дверей в помещении гаража №2 - 3 шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7575 | 3.2307 | 4.9268 | 1.6
| РПБ-1 п.Энергетик, здание мастерских | Замена металлических ворот на промышленные секционные (33,6м2) | КР | Апр | Июнь | ПК АльТ | 295
| РПБ-1 п.Энергетик, здание мастерских | Ремонт вытяжной вентиляции | КР | Апр | Июнь | ООО АрсеналСтрой | 204
| ТП-8Р | Замена ограждения - 18 п.м. (36м2) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.595 | 26.51 | 30.74 | 9.345
| ТП-9Р | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.0097 | 12.25 | 12.8525 | 3.9072
| ТП-9Р | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7043 | 1.7931 | 5.3 | 1.6112
| ТП-9Р | Ремонт настила вокруг КТП - 14м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.7631 | 11.0035 | 12.8525 | 3.9072
| ТП-1, ТП-2 пос. Ершово | Ремонт ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.24 | 39.97 | 7.8758 | 2.3942
| ТП-3, ТП-5 пос. Ершово | Замена ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.24 | 39.97 | 7.8758 | 2.3942
| ТП - 2, 3, 5 Ершово | Изготовление сетчатого ограждения - 108 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 131.6951 | 0.873 | 100.3237 | 30.4984
| ТП-32 | Изготовление сетчатого ограждения - 36 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 55.3638 | 22.66 | 25.0796 | 7.6242
| ТП-32 | Устройство сетчатого ограждения - 18 пог.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0167 | 0.089 | 3.7789 | 1.1488
| ПС Межница | Монтаж сетчатого ограждения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 108.6308 | 22.455 | 66.0857 | 20.0901
| ПС Киренск, ОРУ-110. | Устройство внутреннего ограждения ОРУ-110 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 197.7735 | 96.87 | 77.38 | 23.5235
| ПС Небель , ОРУ-35кВ. | Устройство внутреннего ограждения ОРУ-35 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.9672 | 18.5 | 31.8 | 9.6672
| ПС Лена | Ремонт ограждение ТСН-2 с применением сварки | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9439 | 3.82 | 2.3956 | 0.72826
| ТП-236 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.0514 | 0.66918 | 1.06 | 0.32224
| ТП-169 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3222 | 0.93994 | 1.06 | 0.32224
| ТП-236 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7209 | 0.42746 | 6.36 | 1.9334
| ТП-12 | Антикоррозийная защита ограждения - 65 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1281 | 1.3897 | 5.1675 | 1.5709
| ТП-333 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6103 | 1.3169 | 6.36 | 1.9334
| ТП-236 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 10м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2209 | 1.4931 | 1.325 | 0.4028
| п.Дубынино ТП 22 | Замена дер настилов на мачтовой площадке -2м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.113 | 0.6 | 3.4609 | 1.0521
| п.Дубынино ТП 25 | Замена дер настилов на мачтовой площадке -2м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.113 | 0.6 | 3.4609 | 1.0521
| п.Дубынино ТП 27 | Замена дер настилов на мачтовой площадке -2м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.113 | 0.6 | 3.4609 | 1.0521
| п.Седаново ТП 8-1 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2361 | 1.26 | 3.816 | 1.1601
| п.Седаново ТП 8-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2361 | 1.26 | 3.816 | 1.1601
| п.Седаново ТП 16 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2361 | 1.26 | 3.816 | 1.1601
| п.Седаново ТП-1 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6923 | 1.2 | 3.445 | 1.0473
| п.Анчириково ТП 6 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3961 | 1.42 | 3.816 | 1.1601
| п.Седаново ТП 10/0,4 | Устройство металлического ограждения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.32 | 3.8 | 22.638 | 6.882
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 7шт., передних и задних мостов - 6шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 994.615 | 750.61 | 187.5 | 56.505
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 9шт., КПП- 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов-4шт., установок-2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 931.4907 | 605.5 | 250.5 | 75.4907
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 46594.1336 | 14771.4229 | 9563.0967 | 2907.614

## ЗЭС факт 2кв 18г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчёт о выполнении ремонтных работ за 2 квартал 2018 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Матери алы и запчасти
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ Караваево | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная ТП-426/160 ф-2 опоры №2-6, 8, 9, 4/1, 6/1, 7/1, 7/2 (11шт.); Замена деревянной опоры (АД-анкерная). ТП-426/160 ф-2 опоры № 1, 7, 7/1, 7/3 (4шт.); Устройство повторного заземления (4шт.). Перевешивание провода А-35 - 0,39 км. | КР | Июнь | Июнь | Братскводстрой | 131.54
| ВЛ-10 кВ Умыган-Красная Дубрава | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ (20 шт.) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 77.24 | 52.85
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ ПД-7, промежуточная ТП-131/100 (20 шт.) Замена деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ (АД-анкерная). ТП-131/100 (2 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Братскводстрой | 288.3
| ТП 10/0,4 № 140/100 с. Т-Курзан | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 9.75 | 6.35
| ТП 10/0,4 № 470/63 с. Т-Курзан | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.9 | 14.75
| ТП 10/0,4 № 354/100 с.Булюшкино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.41 | 7.95
| ТП 10/0,4 № 312/250 с.Заусаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.74 | 5.26
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-11/100, ф-1 (5шт.). | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 104.91 | 90.8
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ ТП-457/160 (9шт.) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 29.29 | 18.31
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ ТП-491/250 (11шт.) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 35.79 | 22.38
| ТП 10/0,4 кВ № 1/100 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 9.72 | 6.6
| ТП 10/0,4 кВ № 4/250 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.9 | 8.28
| ТП 10/0,4 кВ № 9/250 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.47 | 8.22
| ТП 10/0,4 кВ № 519/160 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.25 | 0.56
| ТП 10/0,4 кВ № 593/100 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1 | 0.46
| ТП 10/0,4 кВ № 458/100 с.Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1 | 0.48
| ТП 10/0,4 кВ № 234/160 с. Усть-Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.96 | 2.76
| ВЛ-0,4 кВ Забор | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-73/160 (10шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). (2шт.) на ж/б | КР | Май | Май | ЗЭС | 189.68 | 161.61
| ВЛ-0,4 кВ Красный Октябрь | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-358/250 (10шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника)- 2шт. на ж/б | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 189.89 | 156.67
| ТП 10/0,4 № 222/400 кВА с.Уйгат | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 13.94 | 10.05
| ТП 10/0,4 кВ № 160/160 кВА с.Кривуша | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.85 | 8.42
| ТП 10/0,4 кВ № 438/400 кВА с. Баракшин | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.31 | 4.86
| ТП 10/0,4 кВ № 197/250 кВА с. Евдокиово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 14.18 | 10.05
| ТП 10/0,4 кВ № 73/160 кВА с. Евдокиово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.9 | 7.68
| ТП 10/0,4 № 69/160 кВА с.Забор | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.49 | 0.61
| ТП 10/0,4 кВ № 60/100 кВА с. Петровск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.79 | 0.91
| ВЛ Гарбокарай (ТП № 174/100) | Замена деревянных опор одностоечных Ф-2, 7шт, № опор 2-8, (ПД-7, 225ВЛ-2) на ж/б, А-образных на ж/б , Ф-2, 4шт № опор 1, 9-11 (КД-7.225ВЛ-9). | КР | Май | Май | ЗЭС | 209.05 | 175.52
| ВЛ-0,4 кВ Галдун (ТП № 298/160) | Замена деревянных опор одностоечных Ф-1, 10шт., № опор 3-8, 11-13, 15, (ПД-7, 225ВЛ-2) на ж/б, А-образных на ж/б , Ф-1, 5шт № опор 1, 2, 9, 14, 16 (КД-7.225ВЛ-9). | КР | Май | Май | ЗЭС | 267.99 | 228.66
| КЛ-6 кВ Азейская-Спорткомплекс | Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт., соединительной муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 12.2 | 6.61
| КЛ-6 кВ Прометей -Больничный Комплекс | Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт., соединительной муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.37 | 5.78
| ВЛ-0,4 кВ Афанасьево | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-301/400 Ф-1 (4шт.) на ж/б, (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б. ТП-301/400 Ф-1 (2шт.). | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 115.43 | 93.28
| ТП 10/0,4 № 492/250 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.52 | 6.22
| ТП 10/0,4 кВ № 243/100 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.58 | 1.48
| ТП 10/0,4 кВ № 416/250 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.44 | 0.59
| ТП 10/0,4 кВ № 137/630 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.8 | 4.57
| ТП 10/0,4 кВ № 307/400 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.25 | 5.53
| ТП 10/0,4 кВ № 804/160 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.38 | 0.59
| ТП 10/0,4 кВ № 219/250 с.Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.41 | 0.54
| ТП 10/0,4 кВ № 301/400 кВА с. Афанасьево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 14.04 | 9.77
| ТП 10/0,4 кВ № 344/250 кВА с. Афанасьево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 10.65 | 7.06
| ТП 10/0,4 кВ № 375/400 кВА с. Афанасьево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 18.39 | 11.88
| ВЛ-0,4 кВ Мугун | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-54/250 (20шт), (УАД 7 угловая анкерная без заземляющего проводника). (8шт.) на ж/б | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 907.71 | 757.75
| ТП 10/0,4 № 288/160 с. Харманут | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.69 | 1.18
| ВЛ-6 кВ ПС Лесогорская-Рембаза | Замена стоек одностоечных опор-12 шт, на ж/б опоры. Оп.№№ 34-35, № 37-46. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 213.57 | 180.28
| ТП 10/0,4 кВ № 14/400 с. Бунбуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.02 | 4.88
| ТП 10/0,4 кВ № 10/160 д. Тахтомай | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.42 | 1.61
| ТП 10/0,4 кВ № 29/63 д. Баёр | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.56 | 1.47
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Выправка опор-10шт., в прол. №203-214, 214/1-214/16. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.3 | 2.06
| ВЛ-10 кВ Веселый - Приудинск | Ручная чистка просеки (мотоинструментами) 4,15га. Валка деревьев, в пролётах опор №58/17-58/26, №58/28-58/46, №28/47-58/70. | КР | Июнь | Июнь | "ЭМС-центр" | 616.08
| ТП 10/0,4 кВ № 65/160 с.Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.46 | 4.58
| ТП 10/0,4 кВ № 66/400 с.Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.21 | 4.11
| ТП 10/0,4 кВ № 115/100 с.Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.06 | 5.42
| ТП 10/0,4 кВ № 281/100 с.Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.07 | 5.48
| ТП 10/0,4 кВ № 291/160 с.Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.48 | 6.38
| ТП 10/0,4 кВ № 217/63 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | июнь | ЗЭС | 9.69 | 6.1
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск - Рубахино | Замена угловой промежуточной опоры на ж/б № 2/5 - 1шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б, опоры № 2/1, 2/2, 2/3, 8, 9 - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 85.91 | 72.04
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Установка ж/б приставок к одностоечной оп. (1шт.) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.05 | 2.83
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск отпайка от Р-79 | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную, опоры №№ 34, 35, 36 37 - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.87 | 60.86
| ВЛ-0,4 кВ с.Вершина | Чистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 5-13, 14-23 (0,5 га) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 17.43 | 0.22
| ТП 10/0,4 кВ №262/400 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №401/160 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №33/250 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №272/400 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.36 | 1.73
| ТП 10/0,4 кВ №207/250 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №208/400 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №107/160 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №225/400 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.37 | 1.74
| ТП 10/0,4 кВ №247/250 с.Худоелань | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.87 | 7.49
| ТП 10/0,4 кВ №124/100 с. Вилинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 17.93 | 10.54
| ТП 10/0,4 кВ №153/160 с. Марга | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.88 | 6.04
| ТП 10/0,4 кВ №187/100 с. Вилинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.24 | 4.84
| ТП 10/0,4 кВ №355/100 с. Верстовск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.46 | 5.83
| ВЛ-10 кВ Порог - Кушун | Чистка трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 59-75 (0,67 га) с помощью бульдозера. | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 8.62
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б №5, 253, 294, 295,302, 310, 316, 281,283 (9 шт.), замена ЛР с заземляющими ножами (5 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 427.92 | 375.48
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б № 282, 309,311-315 на ВЛ-10 кВ (7 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 89.19 | 74.6
| ТП 10/04 кВ № 61 с.Мордино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.25 | 14.24
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня ТП 10/0,4 кВ № 346/250, Ф-1-2 | Замена одностоечной деревянной опоры. ВЛ-0.4 кВ - 36 шт., концевой деревянной опоры ВЛ-0.4 кВ - 6 шт., угловой деревянной опоры ВЛ-0.4 кВ - 1 шт., устройство повторного заземления - 29 шт., замена провода на СИП-2 3*70+1*54,6 (1,6 км). | КР | Июнь | Июнь | УЭС | 393.27
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Расчистка просек ВЛ -10 кВ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза (пролеты 39-44, 50-56, 73-78, 104-108) -3 га | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.83 | 1.5
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Тобино (участок ВЛ от Р-173 отпайка на ТП №98/63 кВА) | Выправка одностоечных опор №5-7, 9, 10, 12 поперек линии -6шт.; Выправка сложных опор №2, 11 вдоль линии -2шт.; Замена деревянной одностоечной опоры №8 на ж/б П10-2 - 1шт.; Устройство оттяжки -20шт.; Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом: заросли густые (пролёт 3-4) -0,14га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.62 | 17.04
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена промежуточной ж/б опоры П10-2 (89/1,89/2) - 2шт. Установка ж/б приставок к опорам №106,107-2шт. Замена ЛР без заземляющих ножей на ж/б опоре (Р-83, отпайка на ТП №184/100, №194/63 кВа) - 3шт.; Ремонт ЛР Р-166 К -1шт; Ремонт контура заземления Р-83 -1шт; Замена натяжной гирлянды изоляторов фарфоровой на стеклянную (опора №1, 93, 105) - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 125.3 | 89.14
| ВЛ-0,4 кВ с. Еланское | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ -14 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 36.83 | 30.49
| ВЛ-0,4 кВ с. Тулюшка | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ шт-38; Замена датчика дополнительной мощности для счётчика электроэнергии - 62 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 154.47 | 124.67
| ТП 10/0,4 кВ №222/100 кВА сКарымск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 23.42 | 11.27
| ТП 10/0,4 кВ №223/100 кВА с.Карымск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 29.67 | 10.23
| ТП 10/0,4 кВ №54/400 кВА с.Карымск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 27.18 | 7.53
| ТП 10/0,4 кВ №558/160 кВА с.Карымск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 27.85 | 15.51
| ТП 10/0,4 кВ №109/160 кВА с.Еланское | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 15.7 | 8.85
| ТП 10/0,4 кВ №110/100 кВА с.Еланское | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.12 | 4.14
| ТП 10/0,4 кВ №240/315 кВА п.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.65 | 11.91
| ТП 10/0,4 кВ №527/400 кВА п.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 10.05 | 4.4
| ТП 10/0,4 кВ №218/63 кВА с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 32.88 | 9.85
| ТП 10/0,4 кВ №177/100 кВА с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 34.23 | 15.59
| ТП 10/0,4 кВ №185/250 кВА с.Амур | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 28.82 | 17.74
| ВЛ-35 кВ Азейская-Центральная Цепь А и В. | Чистка просеки м/косой - 2 га (оп.8-15 ) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.31 | 1.41
| ВЛ-35 кВ Азейская-Центральная Цепь А и В. | Валка деревьев - 20шт . (оп.1-20 ) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.43 | 0.94
| ВЛ-35 кВ Азейская-Центральная Цепь А и В. | Замена изоляторов и сцепной арматуры в натяжных подвесах на ВЛ-35кВ -12 эл (оп.1-15) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 15.29 | 6.74
| ВЛ-110 Тулун - Шеберта Цепь А | Термитная сварка проводов: сечение провода ПАС-300 мм2 - 6 сварок. (оп.112) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11 | 6.2
| ВЛ-110 Тулун - Шеберта Цепь А | Валка деревьев - 400 шт. . (оп.16-22 ) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 102.21 | 6.55
| ВЛ-110 Тулун - Шеберта Цепь А | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесах на ВЛ-110кВ - 10 эл. (оп.64, 91, 147, 153, 154 ) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11 | 6.3
| ВЛ-110 Тулун - Шеберта Цепь Б | Валка деревьев - 300шт. (пр.130-131,151-152,153-154) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 56.07 | 6.08
| ВЛ-110 Тулун - Шеберта Цепь Б | Замена изоляторов и сцепной арматуры в натяжных поддерживающих подвесах на ВЛ 2эл. (оп.156) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 41.34 | 16.61
| ВЛ-35 кВ Тулун-Афанасьево | Термитная сварка проводов: сечение провода ПАС-120 мм2 . 12 сварок. (пр 1, 7, 10, 26 ) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.29 | 3.72
| ВЛ-35 кВ Тулун-Афанасьево | Валка деревьев - 50шт . (пр 31-33 ) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.2 | 1.87
| ВЛ-500 кВ №560 | Замена поддерживающих подвесок ВЛ - 3шт. | КР | Май | Май
| ВЛ-500 кВ №560 | Валка деревьев - 300шт . (пр. 519-530) | КР | Май | Май | ЗЭС | 68.55 | 7.51
| ВЛ-500 кВ №560 | Регулировка тросовых оттяжек на ВЛ-35-500 кВ. 35 опор ( пр.536-598, оп.618) | КР | Май | Май | ЗЭС | 47.4 | 7.85
| ВЛ-500 кВ №560 | Чистка просеки м/косой - 6,7 га (593-609, 630-676 ) | КР | Май | Май | ЗЭС | 35.12 | 7.43
| ВЛ-220 кВ № 231 | Чистка просеки м/косой - 8га (пр 97-99, 102-103, 111-113, 158-159) | КР | Май | Май | ЗЭС | 58.49 | 6.82
| ВЛ-500 кВ № 562 | Чистка просеки м/косой - 10га (пр 588-591) | КР | Май | Май | ЗЭС | 69.05 | 4.47
| ВЛ-500 кВ №561 | Регулировка тросовых оттяжек 13 опор ( 457, 464, 465, 467, 468, ПУ469, 472, 474, 475, 476, 478, ПУ486 ) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.34 | 4.47
| ВЛ-500 кВ №562 | Регулировка тросовых оттяжек 30 опор (495-538) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24.7 | 10.77
| ВЛ-220 кВ кВ № 232 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 9,52 га. (пр.159-169) | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 190.92
| ВЛ-220 кВ №231 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 2,77 га. (пр.321-323) | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 43.57
| ВЛ-500 кВ №564 | Расчистка трассы ВЛ (бульдозер) -3,5га (пр. 218-219) | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 122.79
| ВЛ-500 кВ №563 | Расчистка трассы ВЛ (бульдозер) - 2,29 га (пр. 105-106.) (косогоры , болотистые места) | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 62.93
| ВЛ-500 кВ №562 | Расчистка трассы ВЛ (бульдозер) - 6,95га (пр. 544-547.) (косогоры , болотистые места) | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 159.61
| ВЛ-500 кВ №561 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 8,39 га (пр. 487-489) | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 130.54
| ВЛ-500 кВ №560 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 9,96 га (пр. 412-414) | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 157.31
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 50-52- 2,62 га | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 84.7
| ВЛ-110 кВ Новочунка Тайшет | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор № 370-372 -2,21 га., 432-438 - 5,46 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 62.54 | 8.61
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь Б | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 115-120. 2,43 га | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 58.81
| ВЛ-110 кВ С-43, | замена дефектной изоляции 21 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 17.17 | 12.12
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 50-64. 2,83 га | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 31.16
| ВЛ-110 кВ С-864 | замена дефектной изоляции 20 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.72 | 11.99
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 167-169. 1,25 га. | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 41.74
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки бульдозером (7,74 га ) пр.оп. 351-361 | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 130.96
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Н.Зиминская №560 от опоры 361-ПС Н.Зиминская | Чистка просеки бульдозером (4,09 га ) пр.оп.715-718 | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 53.5
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Чистка просеки бульдозером (6,98 га ) пр.оп.195-207 | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 173.94
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Чистка просеки бульдозером (5,8 га ) пр.оп.152-172 | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 142.73
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья кусторезом STIHL пр.оп.№ 40-42,43-45 -2,84 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 26.22 | 3.98
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№60-75 - 270 деревьев | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 65.99 | 7.32
| ВЛ-110 кВ Нижнеудинск-ВРЗ | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 53-55 - 3,21 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 26.86 | 1.71
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№45-50 -3,94га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 34.2 | 3.33
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№ 118-125 - 256 деревьев | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 65.33 | 9.7
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 265-275, 276-288, 307-333 - 4,54 га. | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 99.02
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 127-133 - 7,83 га. | КР | Апр | Апр | ЛЭПстрой | 169.3
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 231-239 - 1,88 га. | КР | Апр | Апр | ТЭМП | 38.88
| ВЛ-110 кВ Чуна тяговая- Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск. | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пр№8-10:88-98. Замена поддерживающих подвесок опора №35-2шт | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 22.43 | 4.63
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Валка угр. деревьев 100 шт.пр. оп. №161-166, | КР | Май | Май | ЗЭС | 41.26 | 5.51
| ВЛ-500 кВ № 501 | Замена дистанционных распорок на проводах 10шт, пр 326-327. Замена изоляции опора №327 4 шт. Валка угрожающих деревьев пр. оп. №430-435 70шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 119.23 | 12.79
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | установка железобетонных приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 296 Ф-1,2,3,4 - 57 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 202.24 | 165.08
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору - 3 шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 5 шт. Замена СИП сечением70 мм2 от ТП №413 Ф-2 - 0,34 км. Замена наружных вводов трехфазных - 1 шт. Замена наружных вводов однофазных - 9 шт. от ТП №413 Ф-2 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 108.16 | 89.2
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору - 1 шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 8 шт. Замена СИП сечением 70 мм2 - 0,2 км. Замена наружных вводов трехфазных - 2 шт.Замена наружных вводов однофазных - 8 шт.от ТП №241 Ф-2 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 121.54 | 100.35
| ТП 10/0,4 кВ № 41/250 кВА с.П-Черемхово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.27 | 7.15
| ТП 10/0,4 кВ № 183/100 кВА с.П-Черемхово | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.1 | 6.32
| ТП 10/0,4 кВ № 30/160 кВА с.Старый Акульшет | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.73 | 7.96
| ТП 10/0,4 кВ № 19/250 кВА с.Березовка | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.53 | 5.39
| ТП 10/0,4 кВ № 13/250 кВА с.Заречное | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.13 | 1.69
| ТП 10/0,4 кВ № 14/100 кВА с.Заречное | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.94 | 3.55
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Синякино | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору -1шт. ; Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ -1шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 39.96 | 35.68
| ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА д. Трак Ужет | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 22.19 | 11.58
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) с применением мотокустореза - 2га | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.98 | 1.44
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Т.Ужет | Замена деревянных опор на ж/б приставках-20 шт. | КР | Май | Май | СК "Квадр" | 675
| ТП 10/0,4 кВ №216/250 с.Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 18.02 | 8.78
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Устройство повторного заземления | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.92 | 2.34
| ВЛ 110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун | Расширение - 400 деревьев, замена элементов изоляции-43 элемента, замена гасителей вибрации -6 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 139.64 | 30.41
| ВЛ-0,4 кВ Самара-Самара | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -20 прист. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 52.16 | 43.1
| ВЛ-0,4 кВ Караваево | Давальческие материалы | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.4 | 2.4
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Давальческие материалы | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.41 | 5.41
| ВЛ 0,4 кВ Тулун ул.Кедровая, ул.Таежная, ул.Новая | Устройство лучевого заземлителя | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 27.22 | 12.53
| ВЛ 0,4 кВ п.ТЭРЗ | Устройство лучевого заземлителя | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.03 | 9.6
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Т. Ужет | Давальческие материалы | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 115.73 | 115.73
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Т. Ужет | Установка ж/б опоры-1 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 32.85 | 30.6
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино-Шиткино | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору-10 шт., прокладка СИП-0,355 км. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 134.13 | 117.11
| ВЛ-10 кВ Игнино-Тихорут | Выправка промежуточной опоры-1 оп. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.55 | 1.13
| ВЛ-0,4 кВ с. Окинск | Перетяжка провода-2 км. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 4.02 | 0.76
| ВЛ-0,4 кВ с. Березовское | Перетяжка провода-1,3 км. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.7 | 0.58
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставки - 44 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 155.78 | 108.56
| ВЛ-0,4 кВ Бунбуй-Бунбуй | Установка ж/б приставки-43 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 146.18 | 100.04
| ВЛ-110 кВ Н-Зиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отп на ПС Кимильтей, с заходом на ПС Харик | Расширение - 380 деревьев,замена 8 элементов изоляции, замена 3 гасителей вибрации | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 102.77 | 15.81
| ВЛ-35 кВ Харик-Игнино-Кимильтей | Расширение - 599 дер. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 148.65 | 18.48
| ВЛ-35 кВ Бурук-Барлук | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры-3 оп. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 9.68 | 5.94
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть Када | Расчистка кусторезом -3,2 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 28.5 | 10.01
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена стойки ж/б промежуточной одностоечной одноцепной опоры-1 стойка, установка ж/б приставки-3 прист. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.83 | 13.68
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Н.Заимка | Установка анкерной ж/б опоры -1 шт., замена деревянной одностоечной опоры на ж/б -1 оп., установка одностоечной ж/б опоры с подкосом -1 оп. | КР | Май | Май | ЗЭС | 78.48 | 71.22
| РП-10 Новобирюсинск, инв №: | Замена трансформатора тока | КР | Май | Май | ЗЭС | 50.25 | 49.42
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре-1 рз. | КР | Май | Май | ЗЭС | 11.81 | 8.31
| ВЛ-10 кВ Гуран-3 отделение ГСС | Замена штыревого изолятора на опорах -36 изолят. | КР | Май | Май | ЗЭС | 18.89 | 14.15
| ВЛ-10 кВ Харик-Харик | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б-3 опоры, установка анкерной ж/б опоры -1 опора. | КР | Май | Май | ЗЭС | 96.83 | 85.14
| ВЛ-0,4 кВ Окинский-Окинский | Устройство повторного заземления | КР | Май | Май | ЗЭС | 18.57 | 11.04
| ТП 10/0,4 кВ № 457 с. Или | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 15.48 | 8.69
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Замена штыревых изоляторов-51 элемент | КР | Май | Май | ЗЭС | 238.5 | 224.84
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Расчистка просеки мотокусторезом -5 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 38.09 | 9.21
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.76 | 4.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 10.76 | 4.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.34 | 0.55
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.34 | 0.55
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.34 | 0.55
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.35 | 0.55
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт СР-35- 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.35 | 0.55
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.35 | 0.56
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.35 | 0.56
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.35 | 0.56
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.35 | 0.56
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт СР-35- 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 3.35 | 0.56
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт МВ-35 ввод 1 ( ВТ-35 ) | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.53 | 2.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт МВ-35 ввод 2 ( ВТ-35 ) | СР | Май | Май | ЗЭС | 11.53 | 2.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ( ВТ-35 ) | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.53 | 2.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ( ВТ-35 ) | СР | Май | Май | ЗЭС | 11.53 | 2.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред. ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | СР | Май | Май | ЗЭС | 11.53 | 2.29
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек. ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-10 кВ | ТР | Май | Май | ЗЭС | 34.51 | 11.57
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Тек. ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.51 | 6.89
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.94 | 0.94
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Тек. ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24 | 6.49
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Текущий ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.2 | 0.9
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Тек. ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.13 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт Т-1 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.32 | 4.59
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт Т-2 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.32 | 4.59
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ЗОН Т-1 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ЗОН Т-2 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ-100 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ-100 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 17.28 | 3.43
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 17.29 | 3.43
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт СР-1-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт СР-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт РП-1-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт РП-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ЛР-110 Замзор РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ЛР-110 Тайшет РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.93 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 40.07 | 20.39
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.2 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт МВ-110 Т-2 ВМТ-110Б | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 30.38 | 3.26
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт ШР-2-110 SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт СР-2-110 SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт ЛР-110 ввод Б SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт КЗ-110 Т-2 КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.6 | 6.5
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.6 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТР-35 Т-2 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.6 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНД-35/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт МВ-35 Таежная Б ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.6 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ШР-35 Таежная Б РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.6 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ЛР-35 Таежная Б РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.6 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт ЛР-110"А" РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 6.42 | 1.14
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт СР-2-110 РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 6.42 | 1.14
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт ШР-110 Т-2 РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 6.42 | 1.14
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт ТР-110 Т-2 РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | ЗЭС | 6.42 | 1.13
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10БУ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 15.18 | 2
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт МВ-35 Филипповск С-35М-630-10БУ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 15.18 | 2
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт МВ-35 Эл.бойлерная "Б" С-35М-630-10БУ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 15.17 | 2
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт Т-2 трансформатор ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 22.46 | 3.14
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт ЛР-110"Б" РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.5 | 0.94
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт СР-1-110 РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.5 | 0.94
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт ШР-110 Т-1 РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.5 | 0.94
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт ТР-110 Т-1 РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.5 | 0.94
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10БУ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.09 | 1.95
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт СВ-35 С-35М-630-10БУ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.09 | 1.95
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред. ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"А" С-35М-630-10БУ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.08 | 1.95
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт Т-1 трансформатор ТДТН-16000/110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24.85 | 5.52
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 32.32 | 4.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 43.36 | 41.7
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.19 | 3.56
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-110 АТ-1 МКП-110 М | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 103 | 69.98
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 АТ-1 МКП-110 М | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 42.47 | 41.7
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 АТ-1 РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ТР-110 АТ-1 РЛНД-2-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.21 | 3.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ОР-110 АТ-1 РЛНД-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.21 | 3.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 АТ-1 РЛНД-110/600. | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24.75 | 23.49
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 Шеберта-Б РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 Шеберта-А РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 ОМВ РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 ШСВ SONK -110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 АТ-2 РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 Азейская РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 Бадар РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 Куйтун РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.3 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-110 Куйтун РЛНД-2-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.21 | 3.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ОР-110 Куйтун РЛНД-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.21 | 3.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 Куйтун РЛНД-110/600. | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24.75 | 23.49
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-2-110 Тулюшка РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.31 | 1.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-110 ТН-2-110 РЛНД-2-110/600 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.31 | 1.06
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Р-10-1 РБ-10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.01 | 0.42
| ПС 35/10 "Барлук" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.61 | 1.12
| ПС 35/10 "Мингатуй" | Тек. ремонт Т-1 ТМ 6300/35 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 13.17 | 6.7
| ПС 35/10 "Мингатуй" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М- 630-10А У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 6.68 | 3.17
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.02 | 0.89
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек. ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.02 | 0.89
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.7 | 3.2
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.7 | 3.2
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.7 | 3.2
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт ЛР-35 Куйтун РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.8 | 0.9
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт ЛР-35 Уховская РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.8 | 0.9
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.8 | 0.9
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.8 | 0.9
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт СР-35-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.8 | 0.9
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред. ремонт СР-35-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.8 | 0.9
| ПС 35/10 "Кундуй" | Замена опорной изоляции разъединителей 35 кВ | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 111.61 | 78.79
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.3 | 0.5
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.3 | 0.5
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 13.47 | 6.96
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.62 | 2.4
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ 63/10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.06 | 0.43
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 МТФ РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 ТН-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 Тулюшка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 Уховская РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 Телевышка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 Т-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 Зверокухня РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 ТН-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ШР-10 Каразей РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ЛР-10 МТФ РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ЛР-10 Тулюшка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ЛР-10 Уховская РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ЛР-10 Телевышка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ЛР-10 Зверокухня РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ЛР-10 Каразей РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ТР-10 Т-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ТР-10 Т-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ТР-10 ТСН-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ТР-10 ТСН-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт СР-10-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт СР-10-2 РВ 10/400 У5 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.27 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ОР-110 C-864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.84 | 0.73
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ЛР-110 C-864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 2.84 | 0.73
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 47.59 | 3.2
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт СВ-110 ОРУ-110/35 МКП-110М | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.75 | 1.05
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Доливка масла в оборудование СВ-110 ОРУ-110 МКП-110М 0,3 т | ТР | Май | Май | ЗЭС | 30.36 | 29.19
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт РП-2-110 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.13 | 1.02
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Сред. ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110/35 ОД-110, КЗ-110 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.09 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.63 | 1.01
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Сред. ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110/35 ОД-110, КЗ-110 | СР | Май | Май | ЗЭС | 8.09 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.64 | 1.02
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт МВ-35 Нижняя Заимка А ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.99 | 2.45
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.23 | 5.12
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт МВ-10 Школа ЗРУ-10 ВМГ-133 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.59 | 0.85
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт МВ-10 Мебел. Цех ЗРУ-10 ВМГ-133 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 0.99 | 0.15
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт ЛР-110 С-60 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 8 | 1.2
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-110 С-60 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.33 | 1
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт ТСН-3-35 ОРУ-500 ТМГ-630/35-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.62 | 0.56
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-110 с заменой плит перекрытия | ТР | Май | Май | ЗЭС | 368.57 | 338.56
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор ТРДН-25000/110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 60.07 | 38.5
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор ТРДН-25000/110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 60.07 | 38.5
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза (Т-1, Т-2) | ТР | Май | Май |  | 6.8 | 2.05
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Сред. ремонт ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 | СР | Май | Май | ЗЭС | 11.43 | 1.18
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Сред. ремонт ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 11.43 | 1.19
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1; ЗОН-110 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1 | 0.1
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2; ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1 | 0.1
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 "Очистные 1" Разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЛР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТТ-35 ТП-6-1А Трансформатор тока ТФН-35 Б-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.66 | 0.35
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт СР-1-35 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 89.08 | 62.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ЛР-1-568 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 11.59 | 0.73
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ЛР-2-568 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 11.59 | 0.73
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт Р-НДЕ-568 Разъединитель РНДЗ-35 | СР | Май | Май | ЗЭС | 4.5 | 0.42
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт ТН-10-1; НАМИ-10 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 0.79 | 0.27
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт ТН-10-2; НАМИ-10 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 0.8 | 0.27
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 14.22 | 0.83
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Май | Май | ЗЭС | 18.51 | 5.62
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 41.21 | 12.45
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт В-1-564 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 770.58 | 655.07
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Замена ТТ-10 кВ - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 31.23 | 30.53
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Установка ж/б плит перекрытий кабельных каналов-12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.37 | 6.76
| ПС 110/35/10 кВ Майская | Установка ж/б плит перекрытий кабельных каналов-38 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.34 | 21.42
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек.ремонт В-2-505 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 305.24 | 295.33
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. Ремонт ТТ-35 ТП 6-1 "Б" | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.67 | 0.33
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. Ремонт ЛР-35 ТП 6-1 "Б" | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.67 | 0.33
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.67 | 0.33
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. Ремонт ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.48 | 0.2
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 "Очистные 2" | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 ТП-6-1 Б | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.69 | 0.34
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена кабеля в цепи дуговой защиты ячеек ЗРУ-10 АТ-2-0,309 м. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 18.39 | 14.37
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 116.09 | 95.38
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | ЗЭС | 53.59 | 47.69
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 248.12 | 236.26
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС | ТР | Май | Май | Центр "СБ" | 83.4
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 7.33 | 6.15
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | Телетап | 160.27
| Гараж СМиТ (ремонтные боксы) | Ремонт кровли с установкой снегозадержателей | ТР | Май | Май | ЗЭС | 91.5 | 71.17
| Гараж СМиТ (ремонтные боксы) | Ремонт кровли с установкой снегозадержателей | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 91.5 | 71.17
| Склад стройучастка | Ремонт кровли навеса над станками | ТР | Апр | Апр |  | 55.62 | 40.79
| Склад стройучастка | Ремонт кровли навеса над станками | ТР | Май | Май |  | 55.62 | 40.8
| Гараж кирпичный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада здания | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 95.02 | 55.69
| ОПУ ПС-500 кВ Новозиминская | Смена деревянных окон на пластиковые. Ремонт внутренних помещений | ТР | Июнь | Июнь | "ЭМС-центр" | 382.37
| г. Тулун ул.Циалковского 2 кв40 | Змена окон на пластиковые, остекление балкона, отделочные работы, ремонт системы отопления | ТР | Июнь | Июнь | "ЭМС-центр" | 201.95
| Здание проходной ПС "Тайшет" | Ремонт стен, полов | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 12.12 | 6.68
| Здание проходной ПС "Тайшет" | Ремонт стен, полов | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.51 | 5.28
| Здание персонала ОМТС | Внутренние отделочные работы | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 22.46 | 8.67
| АПЗ ЗЭС | Внутренние отделочные работы | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 26.55 | 9.14
| Здание проходной базы ЗЭС | Внутренние отделочные работы | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 6.98 | 5.58
| Здание Саяны КПП 60 | Ремонт металлического дверного блока в мобильном здании | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.12 | 2.78
| АБЗ Бирюсинск | Внутренние отделочные работы | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 260.06 | 147.57
| Аккумуляторная ПС Катарбей | У стройство кровель из оцинкованной стали | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 60.08 | 47.68
| Здание м/п Порог | Смена светильников-5 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 14.06 | 12.27
| Здание ОПУ ПС 110 кВ Шеберта | Смена светильников-20 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 56.26 | 49.08
| ОРУ 500 ПС (ПП 500) кВ "Тулун" | Ремонт фундаментов порталов | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 43.65 | 25.03
| ПС-35 кВ Костино, ПС-110 кВ Лесогорск, гараж п. Лесогорск | Устройство деревянных туалетов-3 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.47 | 8.43
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 43.4 | 25.8
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 61.86 | 44.42
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 43.49 | 35.05
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 172.66 | 165.53
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 143.51 | 132.24
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 40.48 | 34.87
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 54.93 | 47.97
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 143.03 | 131.1
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 185.58 | 168
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 186.27 | 168.24
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 171.56 | 160.54
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 285.29 | 259.73
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 320.03 | 302.96
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 284.15 | 241.36
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 19147.58 | 9922.56

## ЦЭС факт 2кв 18г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 2 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | Матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11 - Вокзальная | Замена изоляторов на опоре 4. Всего 1 подвес. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.3 | 11.2
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Откопка подножников опор 10, 14, 17. Всего 6 поднож. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.7 | 4.1
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутска | Чистка просеки в пролётах опор 429-430, 446-448, 458-460. Всего 1,5 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 33.9 | 1.2
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутска | Вырубка кустарника вокруг опор 428, 429. Всего 0,02 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0.7 | 0.1
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Регулировка искровых промежутков на г./тросе опор 410, 411. Всего 4 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 1.9 | 0
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка деревьев вокруг опор 406,409,411,412,448. Всего 0,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 12.5 | 0.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки вручную в пролётах опор 407-408, 411-412, 444-446, 450-451. Всего 2,5 га (1га ) | КР | Март | Апр | СЛЭП | 22.7 | 0.9
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Смазка V-образных болтов оттяжек опоры оп. 432. Всего 4 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0.1 | 0.1
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Расширение просеки в пролётах опор 449-450. Всего 0,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 6.8 | 0.3
| ВЛ 213 кВ Иркутская -УП-15 № 1 | Откопка фундаментов опоры 27. всего 4 фундам. | КР | Май | Май | СЛЭП | 1.8 | 2.8
| ВЛ 110 кВ УП-15-Цемзавод II цепь | Откопка фундаментов опор 3, 17, 23, 31. 16шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 7.5 | 11.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозобор 1 | Откопка фундаментов опор 4. Всего 4 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 1.8 | 2.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозобор 1 | Чистка просеки в пролётах опор 4-5, 7-8. 0,1 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.2 | 0.1
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутска | Смазка анкерных U-болтов оттяжек опор 223-250, 212-209, 151-164, 134, 131, 121-123. Всего 184 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.7 | 0.7
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Ремонт оттяжки опор 84, 92, 93, 95, 223. 7шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.1 | 3.9
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Ремонт провода (бандаж) в пролёте опор 84-85, 91. Всего 4 бандажа | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 19.6 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Ремонт провода (вставка) в пролёте опор 55-56. Всего 1 вставка | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.9 | 15.4
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расширение просеки пр.оп.№ 9-11, 18-19, 24-25, 35-36, 54-82. Всего 6 га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 135.5 | 4.6
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Очистка стаканов стоек опор 109, 110, 114, 125-128, 130, 133, 134, 138. Всего 16 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.2 | 0
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Откопка фундаментов опор 267, 268, 269, 290, 313. Всего 9 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 4.2 | 4.1
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Ремонт заземляющего устройства опор 312, 321, 324, 325. Всего 8 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 42.1 | 0.6
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Востановление ветрового уголка опоры 50. 3 м | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0.5 | 1.3
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Ново-Зиминская с отпайками | Переустановка виброгасителей на штатные места на опорах 16, 19, 46. Всего 6 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 4.5 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Ново-Зиминская с отпайками | Снятие виброгасителей в пролете опор 31-32, 39-40. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 1.4 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Заря -Делюр | Ремонт заземляющего устройства опор 50. 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 6.3 | 1.1
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Расширение просеки пр.оп. 60-63, 66-67, 69-73, 74-75, 76-80. Всего 1,22 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 27.5 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Закрепление заземляющего поводка г/троса на тело опоры 63. Всего 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0.5 | 0
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Закрепление заземляющего поводка г/троса на тело опоры 156, 209, 239, 240, 241. Всего 5 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.8 | 0
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Установка виброгасителей на штатные места на опорах 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 250, 255, 257, 261. Всего 57 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 42.1 | 44.4
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Выправка опор № 227, 239. Всего 2 опоры | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 3.1 | 1
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Ргулировка оттяжек оп. № 236, 241. Всего 2 оттяж. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0.4 | 0
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Смазка резьб V-образных болтов оп. 236, 241. Всего 8 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0.3 | 1.1
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали на опоре 239. Всего 3 подвес. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.3 | 0.3
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Ремонт г/троса (бандаж) в пролёте опор 243-244. Всего 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 4.9 | 0.5
| ВЛ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Расширение просеки пр. оп № 26-27, 30-33, 36-39, 40-41, 44-48, 50-56, 57-63, 65-66, 68-69, 70-75, 77-80, 81-88, 89-90, 93-94, 95-96, 98-100, 205-209, 214-221, 225-227, 230-231, 249-252, 260-263, 265-266. Всего 1 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 22.6 | 0.8
| ВЛ 35-500 кВ | Чистка просеки ВЛ (СЛЭП). Всего: 75 га | КР | Май | Сент | "Фрегат" | 1750 | 0
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор. | КР | Май | Окт | Альпром | 450 | 0
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск | Замена ж/б опоры № 88. Всего 1 шт. | КР | Май | Окт | "БСЭС-Иркутск" | 242 | 0
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. Б отп. Карьерная | Замена ж/б опор № 124/21, 124/22, 124/54, 124/55, 124/63. Всего 5 шт. | КР | Май | Окт | "БСЭС-Иркутск" | 1308 | 0
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа УАО10/0.38 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.1 | 51.8
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Установка дополнительных опор типа П10-2 в населенной местности 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 39.8 | 125.3
| КТП №771/160 д.Низовцево | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 21.4 | 37.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонныетипа УА-10-2. 11шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 56.7 | 174.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П10-1 . 26шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 58.1 | 219
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 6шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 2.6 | 4.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 пр, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 25шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 58.1 | 20
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 пр, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 13шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 2.6 | 31.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 1,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 56.7 | 167.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.7 | 66.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 16.7 | 76.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.8 | 35.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на дер.типа А31 №1,2,3,4,9,12,16,19. Всего 9 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.9 | 49.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Замена промеж. дер. опор на дер.типа П31 № 5-8, 10, 11, 13-5,1 7, 18, 20. 13шт. Доставка б/у материалов. Всего 22 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 18.1 | 24.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений 5шт.; измерение заземляющих проводников 5 измерений.; измерение металлосвязи 5 измерений на опорах №1,4,12,16,19. Измерение петли Ф-0 1 измерение. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.9 | 2
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Демонтаж голого провода марки АС 3,532 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-20. 0,883км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.9 | 117.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж ОПН на опорах №1,12,19. Всего 3 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.9 | 2.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 14 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.3 | 11.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,12,19. Всего 3 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.5 | 1
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 21шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на дер.типа А31 № 1,3. Всего 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8 | 46.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Замена промеж. дер. опор на дер.типа П31 № 2, 4-7, 11. Всего 6шт. Доставка б/у материалов 22 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.4 | 41.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений 2шт.; измерение заземляющих проводников 2 измерений.; измерение металлосвязи 2 измерений на опорах №1, 6. Измерение петли Ф-0 1 измерение. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.8 | 2.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Демонтаж провода в пролете 1-11. 1,36 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-11. 0,34 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.4 | 48.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж ОПН на опоре №1. Всего 1 комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.7 | 2.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.5 | 13.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 11. Всего 1 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.2 | 1
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 11 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на дер.типа А31 1,3,13,18З. Всего 3 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.2 | 80
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Замена промеж. дер. опор на дер. типа П31 №2 ,4-12, 14,17,19,20 14шт.; Доставка б/у материалов 40км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 19.5 | 131.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений 3шт.; измерение заземляющих проводников 3 измерений.; измерение металлосвязи 3 измерений на опорах №1, 6, 18. Измерение петли Ф-0 1 измерение. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.4 | 0.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Демонтаж провода в пролете 1-20. Всего 2,684 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-20. Всего 0,671 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 89.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 21 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 24.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,13. . Всего 2 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.2 | 1.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. 18 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,5,8,16. Всего 5 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 16.3 | 101
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 № 3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,18. -11шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 21.8 | 103.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж повторных заземлений 5шт.; измерение заземляющих проводников 5 изм.; измерение металлосвязи 5 изм. на опорах №1, 2, 5, 11, 16. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9 | 1.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Демонтаж провода в пролете 1-18. Всего 2,416 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-18. Всего 0,604 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.7 | 80.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 11 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6 | 8.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,13. . Всего 2 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.2 | 1.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. 18 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,6,8.Всего 4 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.6 | 81.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31№ 3,4,5,7,9,10,11,12,13.Всего 9 шт. Доставка б/у материалов. Всего 40 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 17.8 | 84.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Монтаж повторных заземлений 4шт.; измерение заземляющих проводников 4 изм.; измерение металлосвязи 4 изм. на опорах №1, 6, 8, 13. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 1.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Демонтаж провода в пролете 1-13 1,372км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-13. 0,343км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.4 | 50
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 13 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.1 | 7.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,8 . Всего 2 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.2 | 1
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 13шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.3 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж повторных заземлений 4шт.; измерение заземляющих проводников 4 изм.; измерение металлосвязи 4 изм. на опорах №1, 6, 8, 13. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 5
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете № 1-8 0,350км. Доставка материалов 30км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.1 | 51.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж ОПН опора №1,8. Всего 2 комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1 1компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.1 | 1.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 13шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.3 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж повторных заземлений 2шт.; измерение заземляющих проводников 2 изм.; измерение металлосвязи 2 изм. на опорах №1, 4. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.8 | 6.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете № 1-4 0,109км. Доставка материалов 25км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 19.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж ОПН опора №1 . Всего 1 комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.6 | 2.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1 . Всего 1 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.1 | 1.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.1 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,5,11,12,13.Всего 6 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.6 | 113.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Замена промеж. опор на ж/б типа П31 № 3, 4, 6-10 7шт. Доставка б/у материалов 40км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.9 | 65.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений 3шт.; измерение заземляющих проводников 3 изм.; измерение металлосвязи 3 изм. на опорах №1, 5, 11. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Демонтаж провода в пролете 1-14 1,672км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-13 0,418км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.5 | 60.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 10 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.5 | 5.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,11 . Всего2 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.2 | 1
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 13шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.3 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №4,7,10,11, Всего 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 13.1 | 62.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Замена промеж. опор на ж/б типа П31 № 3,5,6. Всего 3шт. Демонтаж опор 7шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 6 | 75.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Монтаж повторных заземлений 2шт.; измерение заземляющих проводников 2 изм.; измерение металлосвязи 2 изм. на опорах № 4,7. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 1
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Демонтаж провода в пролете 1-11 1,116 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-11 0,29 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 47.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 9 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1 | 7.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,11. Всего 2 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.5 | 1.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 7шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.1 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №4,6,7,9,12,14. Всего 6 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 19.6 | 80.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 №3,5,10,11,13. Всего 5 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 9.9 | 56.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Монтаж повторных заземлений 1шт.; измерение заземляющих проводников 1 изм.; измерение металлосвязи 1 изм. на опорах № 14. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.4 | 0.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Демонтаж провода в пролете 1-14. Всего 1,82 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-14. Всего 0,455 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.5 | 55.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Монтаж 3-х фазных вводов. Всего 8 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9 | 11.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,14. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.5 | 1.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 11шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Замена анк.дер.опор на дер.типа А1Д №1,2,10,7. Всего 4 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.6 | 19.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Замена промеж. опор на дер.типа П1Д №3-6, 8,9,. 6шт. Доставка б/у материалов на базу. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.4 | 23.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Монтаж повторных заземлений 3шт.; измерение заземляющих проводников 3 изм.; измерение металлосвязи 3 изм. на опорах № 1, 7, 10. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 1.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Демонтаж провода в пролете 1-10. Всего 1,116 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-10. Всего 0,279 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1 | 40.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 11 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 11 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6 | 6
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.2 | 1.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Замена анк.дер.опор на дер.типа А1Д №1,2,7. Всего 3 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.2 | 25.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Замена промеж.дер.опор на дер.типа П1Д №3-6. 4шт. Доставка б/у материалов на базу. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.6 | 13.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Монтаж повторных заземлений 2шт.; измерение заземляющих проводников 2 изм.; измерение металлосвязи 2 изм. на опорах № 1, 7. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.8 | 0.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Демонтаж провода в пролете 1-7. Всего 0,844 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-7. Всего 0,219 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.2 | 33.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Монтаж ОПН на пооре № 4. Всего 1 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.7 | 2.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 9 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 9 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1 | 2.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.2 | 0.7
| КТПН-115/160 д.Зерновое | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 36.4 | 37.7
| КТПН-227/400 д.Зерновое | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 36.4 | 52.1
| КТПН-275/400 с.Молочное | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 36.4 | 50.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,2,3,15,16,20. Всего 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.6 | 129
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Замена промеж. опор на ж/б типа П31 № 4-14, 17-19, 21. Всего 15шт. Демонтаж опор 21шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 29.7 | 140.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Монтаж повторных заземлений 6шт.; измерение заземляющих проводников 6 изм.; измерение металлосвязи 6 изм. на опорах № 1, 6, 10, 15, 16, 19. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3 | 1.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Демонтаж провода в пролете 1-21 2,896км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-21 0,724км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.8 | 103.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 17 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 17 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4 | 7.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.5 | 2.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,17. Всего 2 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.04 | 1.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 21 опора. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.5 | 0.1
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,6,9,13,16,19,23. Всего 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 22.8 | 147.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Замена промеж. опор на ж/б типа П31 №2-5, 7, 8, 10-12, 14, 15, 17,18, 20-22 16шт. Демонтаж опор 22шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 31.7 | 150.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Монтаж повторных заземлений 8шт.; измерение заземляющих проводников 8 изм.; измерение металлосвязи 8 изм. на опорах № 1,4- 6, 8, 13, 21, 23. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.1 | 2.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Демонтаж провода в пролете 1-22. Всего 3,304 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-22. Всего 0,826 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1 | 110.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 18 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 18 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.2 | 14.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.5 | 5
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всего 4 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.03 | 3.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований 22 опоры. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.5 | 0.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 56.7 | 44.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 59.8 | 50.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 41.1 | 35.7
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на анк деревянные типа А-1Д . 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.6 | 77
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Замена опор типа ПН-3Д на промежуточные деревянные типа ПН-3Д. 39шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 64.6 | 125.2
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18,24,30,36,40. Всего 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.6 | 4.6
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж ввода 1-фаз 27шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.6 | 14.5
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж вводов 3-фаз 3шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.8 | 4.7
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1- 1комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.8 | 10.7
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-49 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 50.2 | 232.2
| КТП 10/0,4 №249/630 с.Ныгда | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 32.9 | 28.9
| КТП 10/0,4 № 709/160 с.Ныгда | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 33.6 | 29.9
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 35 | 121.9
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 27шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 63.6 | 266.2
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж повторного заземления на опоре 7шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2 | 6.3
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж ввода 1-фаз 23шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.6 | 14.3
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.3 | 1.9
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 8.4
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-8-36 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 35.4 | 218.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на анк деревянные типа А-1Д . 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.6 | 29
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д напромежуточные деревянные типа ПН-3Д. 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.1 | 27.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Монтаж повторного заземления на опоре 4шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.8 | 3.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 2.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.6 | 3.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-8 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 23.5 | 29.5
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Выправка промежуточной опоры. 20шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6 | 7.9
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Замена промежуточной деревянной опоры типа ПД-10 на ж/б опору типа П10-2 . 19шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 48 | 253.3
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Монтаж контура заземления Р-83 на опоре №429 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 2.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 39.3 | 71.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 93.1 | 97.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 87.3 | 103.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на П10-1 ж/б-10шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 25.4 | 133.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 - 7шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 29.3 | 110.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена голого провода на СИП-0,729км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.5 | 98.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена вводов-10шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3 | 8.2
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/б П10-1 -22шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 48 | 193.1
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 -4шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.4 | 79.9
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена голого провода на СИП-1,23км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 12.3 | 157.5
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена вводов-10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6 | 10.3
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-2 от КТП №245) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/бП10-1 -24шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 52.3 | 133.3
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-2 от КТП №245) | Замена вводов-9шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3 | 22.3
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 - 10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 35.9 | 113.2
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/б П10-1 - 12шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 26.2 | 113.1
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена голого провода на СИП-0,8 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 8 | 103.1
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена вводов-17 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 19.5
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-1 | Замена анкерных деревянных опор Ад10 на ж/б А10-1-8шт | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 33.5 | 151.8
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-1 | Замена промежуточных деревянных опор Пд10 на ж/б П10-1 -17шт | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 43.2 | 136.5
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-1 | Замена голого провода на СИП-0,894 км | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 7.6 | 115.5
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-2 | Замена вводов-26 шт | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 5.7 | 19.8
| ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск отпайка на КТП 725П/100 Приморск | Замена деревянных промежуточных опор Пд10 на Ж/Б П10-1 -37шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 68.6 | 126.5
| ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск отпайка на КТП 725П/100 Приморск | Замена деревянных анкерных опор Ад10 на Ж/Б А10-1 -2шт. | КР | Май | Июль | Соб. Сил | 6.1 | 525.2
| КТПН-10\0,4-630 №107 п.Целинный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 50.4 | 52.2
| КТП-10\0,4-250 №133 д.Больше-Баяновская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 32.8 | 29.1
| КТП-10\0.4-160 №101 Д.Большебаяновск | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 36.3 | 34.1
| КТПН-10\0,4-100 №65 д.Куйта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 36.3 | 35.8
| КТПН-385ПА/160кВА без трансформатора | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 32.3 | 30.3
| КТПН-322ПА/160кВА с силовым трансформатором ТМ-160/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 46.8 | 41.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №259/400 д. Большебаяновск ф-1. | Замена анк. опор на ж/б приставках Ад7 на анк. ж/б опоры А10-1 №1,5,7,8,12,15,16,19,20,24-26, 31,33.(14шт) | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 59.5 | 82.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №259/400 д. Большебаяновск ф-1. | Замена опор на ж/б приставках Пд7 на пром. ж/б опоры П10-1 №2-4, 6, 9-11, 13, 14, 17, 18, 21-23, 27-30, 32.(19шт) | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49 | 83.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №259/400 д. Большебаяновск ф-1. | Замена провода А-35 на СИП-2 3х50+1х54,6- 1,3км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 79.2 | 191.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 74 | 51.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 80.3 | 196.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 50.4 | 152
| ВЛ-35/10кВ | Чистка просеки ВЛ - 40 га (35,5 ср.густ) Вырубка угрожающих деревьев - 570дер. (1дер -0,76)(СРС) | КР | Апр | Июль | "Фрегат" | 1600 | 0
| ВЛ-10кВ "Заря-Холмогой" | Чистка просеки с вывозом порубочных остатков (288м3). | КР | Июнь | Июнь | "Фрегат" | 173
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Установка виброгасителей провода. Всего 200 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 130.9 | 144.6
| ВЛ-220кВ Иркутска-Восточная | Замена уголка | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.3 | 28.7
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Установка дистанционных распорок в пролёте опор 139-140, 142. Всего 2 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 1.7 | 2.2
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Расширение просеки в пролёте опор 93-99, 112-114, 118-120, 121-123. Всего 3,15 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 70.9 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 666/400 с.Шарагай Ф-3, ВЛ-0,4 кВ д.Тыреть 2-я от КТП № 54 фидер-2 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ. | КР | Апр | Июнь | Строительство и Проектирование | 792 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП 666/400 с.Шарагай Ф-3, ВЛ-0,4 кВ д.Тыреть 2-я от КТП № 54 фидер-2 | Замена опор на ВЛ-0,4кВ. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил |  | 301
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №244) | Замена анкерных опор №: 1,4,22. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.8 | 59.8
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №244) | Монтаж промежуточных опор №:2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 24 | 149.5
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №244) | Прол.оп.№ 1-22 замена голого провода на СИП | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.2 | 87
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №244) | Пролёт опор №: 4-5-6-7,9-10,14-15 монтаж вводов . | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.4 | 8.8
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-9-500 | СР | Апр | Май | Соб. Сил | 194.2 | 12
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к 2В-9-500 | СР | Апр | Май | Соб. Сил | 0 | 80
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-6 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 17.8 | 98.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 7Т | СР | Май |  | Соб. Сил | 35.4 | 25.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 25.38 | 20.9
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 25.38 | 20.9
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 25.4 | 10
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 25.4 | 10
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 751.2
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4 | 1.1
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4 | 1.1
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4 | 1.1
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 10.4 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 10.4 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 10.4 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 26.1 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 30.3 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.9 | 67.7
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.9 | 67.7
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 31.1 | 14.6
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 36 | 1.6
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №215 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.6 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 21.4 | 156.3
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 21.4 | 156.3
| ПС 500 "Иркутская" | 5Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 21.6 | 1.1
| ПС 500 "Иркутская" | 7Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 18.6 | 2.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 2В-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 1В-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 2В-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-5А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-5Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | Р ТН-35 ШП-5Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 7Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.8 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 2.8
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-1К | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1К | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Окт | Соб. Сил | 7.8 | 34.9
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.10 СибБио дополнительный | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.19 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Буреть А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.7 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Мальта А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.7 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Сосновка А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.7 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Сосновка Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.7 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СВ-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.7 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР -35 Сосновка А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Буреть А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Буреть Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Мальта А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Мальта Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Сосновка Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР -35 Буреть А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР -35 Буреть Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР ТН-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР ТН-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Мальта А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Мальта Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Сосновка А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Сосновка Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | Изоляторы ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1, 36 шт | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 101.5
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.2 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.2 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЛР-110 Цемзавод | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РП-1-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РП-2-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | СР-1-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | СР-2-11О | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.6 | 0.01
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.6 | 0.01
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.8 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ЛР-35 ЗГО | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | СР-1-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | СР-2-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ШР-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ШР-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-110 ввод Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.5 | 14.5
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЛР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.7 | 11.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.7 | 11.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЛР-35 "Железнодорожник" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТР-ТН-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-35 "Железнодорожник" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 11.8 | 1.6
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.3
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗОН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗОН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.6 | 22.3
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.6 | 22.3
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | Покраска молниелтводов | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.11 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.12 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.15 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.8СВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.9 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 43.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.5 | 11.2
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ЛР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ЛР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№ 6 Мотово | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5 | 0.9
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5 | 0.9
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 17.8 | 12.2
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-35 фаза А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-35 фаза В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-35 фаза С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-35 фаза А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-35 фаза В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-35 фаза С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№ 8 Зерновое-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№1ввод10кВ Т-1 ВМП-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№10 Касьяновка | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№12ввод10кВ Т-2 ВМП-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№3 "Бархатово" ВМП-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№4 Зерновое-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№6 СВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 0.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | Запчасти МВ-10 7шт | СР | Май | Май | Соб. Сил | 0 | 29.7
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Зерновое | СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.3 | 1.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.3 | 1.5
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2 | 1.4
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 3.6
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9 | 3.6
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Замена гравия в маслоприемниках Т-1 и Т-2 (10 м.куб/7,8 тонн) | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 25.8 | 2.6
| ПС 35/10 кВ Новостройка | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4 | 0.7
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ВВ-35 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.9 | 0.4
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ЛР-35 "Голуметь" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/6кВ Объединённая | ЛР-35 Первомайская | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Объединённая | Изоляторы 6 шт | СР | Май | Май | Соб. Сил | 0 | 18.4
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.1 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.16 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.17 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.2 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Т-1 яч.7 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Т-2 яч.13 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | Запчасти МВ-10 6шт | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 92.3
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.6 | 0.7
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.6 | 0.7
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТН-1-6 яч.8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТН-2-6 яч.15 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/6кВ Первомайская | СР-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Первомайская | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Первомайская | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5 | 2.6
| ПС 35/6кВ Первомайская | Изоляторы 24 шт. | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 73.6
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110СВИРСК-А | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.5 | 2.6
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 СВИРСК-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 РВС-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110СВИРСК-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 В-Булай | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 Голуметь | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Алтарик | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Вершина | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Маниловск | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.3 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ОД -110 Т-1 КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ЛР-110 Головинская-Бахтай У1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 13.7 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 1.7
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 1.7
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.8 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.8 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТН-1-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТН-2-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 0.6
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5 | 2.7
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.1 ВЛ-10 кВ Заря | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.3 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.9
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.7 ВЛ-10 кВ Багантуй | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.8 ВЛ-10 кВ Семёновск | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | Запчасти МВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 0 | 42.8
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТН- 2-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТН-1-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 7.5 | 1.6
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 7.5 | 1.6
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | СВ-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 7.4 | 1.6
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Запчасти МВ-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 0 | 44.1
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.7 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.10 ВЛ-10 Первомайская | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.11 ВЛ-10 ДРСУ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.12 ВЛ-10 Бажир | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-10 яч.13 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.16 ВЛ-10 Тыреть | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.17 ВЛ-10 Холмогой | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 Т-2 яч.19 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.29 КВЛ-10 6-ая Советская (потребительская) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.30 КВЛ-10 ХПП (потребительская) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.6 ВЛ-10 «Новочеремхово» | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 Т-1яч.8 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 20.9 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 20.9 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Запчасти МВ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0 | 18.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | масло трансформатрное ГК 0,8 т | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0 | 39.5
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.7 | 3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.7 | 3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Троицк | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.7 | 1.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Запчасти МВ-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0 | 9.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7 | 0.4
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 База РЭС яч№11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Больничный Комплекс яч№17 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Даргатуй яч№21 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Ей яч№16 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Куйта яч№8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Новоселово яч№20 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Сельский Строитель яч№3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 СХТ яч№7 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Т-1 яч№5 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Т-2 яч№15 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-10 Целинный яч№19 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | СВ-10 яч№9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч.11 "Октябрьская" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч 13 "Панельные дома" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч.12 "Хамхар" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч.8 "Школа" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | СВ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.4 | 0.2
| Доливка масла в оборудование | Масло трансформаторное ГК 2 т. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 40 | 41.7
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.5 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 14 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.5 | 1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 34 шт. | ТР | июнь | июнь | Соб. Сил | 35.2 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 6 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.2 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.5 | 0
| ПС 35/6 кВ №2 | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 32 шт. | ТР | июнь | июнь | Соб. Сил | 33.1 | 0.6
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.5 | 0.8
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 11 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 12.6 | 0.1
| ПС 35/6кВ Первомайская | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 12 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 13.8 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 11 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.7 | 0
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.5 | 0
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 7 шт. | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 4.4 | 0
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 11 шт. | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 8.5 | 0
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 9 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.3 | 0
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 26 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 29.8 | 0.1
| РП-6 кВ "Малый Артем" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 7 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.1 | 1
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.6 | 64
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4 | 16
| Ремонт компьютеров | Ремонт компьютеров | КР | Апр | Окт | "Зеон-Сервис" | 400 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 24.9 | 4.8
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗРУ-6кВ Установка конвекторов настенных ЭВУС(Б) 2,0/220В (с ножками) | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.3 | 19.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗРУ-10кВ Установка конвекторов настенных ЭВУС(Б) 2,0/220В (с ножками) | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1 | 17.2
| ПС «Новонукутск-110» | Замена кабеля 0,1км | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.1 | 12
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.8 Куркаты | ср | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.5 | 7.8
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.6 МТМ | ср | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.5 | 7.8
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2С-566 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.9 | 1
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 2.7
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2С-563 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.9 | 0.7
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 2.8
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Тул. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.9 | 1
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 2.7
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Тул. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.9 | 1
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 2.8
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Ирк. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.9 | 1
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 2.7
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Тул | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 1.5
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 5.5
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Тул | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 6 | 0.7
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 0 | 1.1
| Здания ПС "УП-15": здание панельное ГЩУ ПС "УП-15", здание ЗРУ-10 кв ПС "УП-15" | Замена РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА ГАЗОВОЕ BF 25/10 06-1.28.33.34.44-0143 (0.65 М/С) и Реле струйное URF 25/10 12-1.34.45-0401 (1,5м/с) АТ-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 31.1 | 111.6
| Здания ПС "УП-15": здание панельное ГЩУ ПС "УП-15", здание ЗРУ-10 кв ПС "УП-15" | Замена РЕЛЕ БУХГОЛЬЦА ГАЗОВОЕ BF 25/10 06-1.28.33.34.44-0143 (0.65 М/С) и Реле струйное URF 25/10 12-1.34.45-0401 (1,5м/с) АТ-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 31.1 | 422.9
| ПС 110/10 "Юбилейная" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1 | 51
| ПС "Черемхово" трансфоматорная мастерская с маслохозяйством | замена обогревателей | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 16.1 | 53.6
| ПС "Черемхово" трансфоматорная мастерская с маслохозяйством | замена прожекторов освещения | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.4 | 30.2
| ПС 500 "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 34.2 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 34.2 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 34.2 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/И-9 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.9 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы ПС "Иркутская" (замена плит перекрытия) | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 20.7 | 32.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 12.9 | 18.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ОМВ-110 | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ТЭЦ-1А | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ТЭЦ-1Б | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-11 | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-12 А | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-12 Б | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-8 | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 Цемзавод А | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 Цемзавод Б | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ШСВ | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 35/10 "Аляты" | ТН-2-10 | ТР | июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1 | 5.8
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1В7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Вс | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР ШП-15А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 31.1 | 14.6
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1В6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Вс | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл.4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 20.7 | 24.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 622.6 | 850.4
| Моющие аппараты высокого давления KARCHER К 7.91-1шт., KARCHER К 7.750. EU-1шт | Замена фильтров. | КР | Апр | Апр | "Кристофер" | 25 | 0
| Автомобиль КАМАЗ-5410 седельный тягач рег.№ Х766РХ, Автомобиль КАМАЗ-5410 седельный тягач рег.№ Х766РХ, | Ремонт ТНВД и форсунок. | КР | Апр | Апр | "Октан" | 27 | 0
| Автомобиль КАМАЗ-5410 седельный тягач рег.№ Х766РХ | Ремонт двигателя. | КР | Июнь | Июнь | "Октан" | 13 | 0
| Автомобиль Suzuki Grand Vitara модель 2.4L, JLX-E, 4*4, 4AT.рег.№Н881ХУ, Автомобиль Fiat DUCATO VIN 38724 г/н Р081ХВ, Автомобиль Fiat Ducato VIN 19338 г/н Н564УМ. | Ремонт ходовой части. | КР | Июнь | Июнь | "Город-А" | 63 | 0
| автоподъемник АПТ-35 (шасси КАМАЗ-43118) гос.№В577СМ 38, зав. №019, рег.№26597, Автоподъемник ПСС-131.14Э(АПТ-14) на шасси ГАЗ 3308 гос.№Х189РХ (Автоподъемник АПТ-14) зав.№222 рег.№26593 , Автоподъемник АПТ-14 (шасси ГАЗ-3308) гос.№Х489СУ зав.№224 рег.№26594. | Капитальный ремонт установок. | КР | Июнь | Июнь | "АТЦ ВЭМ" | 95 | 0
| Гараж (ул. Богдана Хмельницкого) | Ремонт освещения | КР | Июнь | Июнь | "Профремонт" | 76 | 0
| Административно-производственное здание ЦЭС | Ремонт линии связи. | КР | Май | Июль | Иркутск энергосвязь | 239 | 0
| Сооружение ОРУ-35 кВ ПС 35\6 кВ №4 | Ремонт системы маслосбора и маслоотведения Т-1 и Т-2 | КР | Май | Июнь | СК "Баргузин" | 328 | 0
| ОРУ-110 кВ ПС "Цемзавод" | Ремонт системы маслосбора и маслоотведения Т-1 и Т-2 | КР | Май | Июнь | СК "Баргузин" | 639 | 0
| Здание подстанции 6кв. Ново-Гришевская | Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки | КР | Июнь | Сентябрь | СК "Баргузин" | 300 | 0
| ПС Восточная-1 ГРУ 6кВ | Ремонт фундаментов под оборудованием на ОРУ-35 кВ | КР | Июнь | Сент | "ЭнДор" | 649 | 0
| Здание подстанции 6 кВ Восточная-1, инв. №, Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки | Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки | КР | Июнь | Сентябрь | СК "Баргузин" | 470 | 0
| ПС 35\10 кВ "Веренка" | Ремонт системы маслосбора и маслоотведения Т-1 и Т-2 | КР | Май | Июнь | СК "Баргузин" | 310 | 0
| ПС "УП-15"маслосборное устр-во | Ремонт системы маслосбора и маслоотведения Т-1 и Т-2 | КР | Май | Июль | Альпром | 1600 | 0
| ПС 35\10 кВ "Новогромово" | Ремонт фундамента Т-1. Ремонт системы маслосбора и маслоотведения Т-1 и Т-2. | КР | Май | Июнь | СК "Баргузин" | 238 | 0
| Арочный склад | Ремонт въездных ворот | КР | Май | Июнь | "Профремонт" | 173 | 0
| База ЦЭС, административно-производственное здание ЦЭС и ограждение базы Черемховского РЭС . | Ремонт въездных металлических ворот | КР | Июнь | Июнь | Безопасность | 46 | 0
| Здание гаража на три бокса на территории административно-производственного здания ; Гараж на два бокса (промблок) ; Здание гаража базы Черемховского РЭС , Здание гаража на 4 бокса базы УсольскогоРЭС , Арочный склад. | Ремонт въездных ворот | КР | Июнь | Июнь | "Профремонт" | 50 | 0
| Распредустройство 6кВ ПС "Малый Артем" | Ремонт наружных стен здания | КР | Июнь | Август | Черемхово СпецСтрой | 88 | 0
| Здание щит-блоков синхронных компенсаторов11\12 13\14 Главной понизительной подстанции-1 | Ремонт стропильной системы шиферной кровли Здания щит-блоков СК 11/14 (БСК-11/14) | КР | Май | Июнь | ТехностройГрупп | 800 | 0
| Гараж для легковых а\машин, Гараж для легковых а\машин. | Ремонт кровли. | КР | Апр | Май | Альпром | 365 | 0
| Здания гаража базы литер Г. | Ремонт кровли. | КР | Май | Май | "СПС" | 346 | 0
| Здание гаража базы литер Н. | Ремонт кровли. | КР | Май | Май | "СПС" | 161 | 0
| Здание главного щита управления кВ УПК-500 кВ "Тыреть" | Замена окон в мастерской | КР | Май | Май | "НитронПлюс" | 135 | 0
| Здание стояночных боксов (9-13) | Ремонт кровли. | КР | Июнь | Июнь | СК "Баргузин" | 438 | 0
| Служебный корпус, п. Кутулик, ул. Лесная горка 1 | Замена оконных блоков. | КР | Июнь | Июнь | "НитронПлюс" | 254 | 0
| Здания ПС "УП-15": панельное ГЩУ ", ЗРУ-10 кв | Ремонт дверей. | КР | Июнь | Июнь | "НитронПлюс" | 79 | 0
| Здание механической мастерской базы ЦЭС | Ремонт кровли | КР | Июнь | Июнь | РемСтройСервис | 187 | 0
| гр.РСГ | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 473.2 | 336.3
|  | Итого по филиалу: |  |  |  |  | 21854.63 | 14795.62