## ЮЭС отчёт за 3кв 20г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Матери алы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом. | КР | Июль | Сент | ЭМС-центр | 750 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом. | КР | Июль | Сент | ЭМС-центр | 750 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Июль | Сент | ЭМС-центр | 750 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Июль | Сент | ЭМС-центр | 603 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев - 50шт. 426-427, 427-428. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 45.9175 | 4.8
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции, №№ опор 140,184. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9587 | 10.8
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ. | КР | Июль | Сент | ЭМС-центр | 490 | 0
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Июль | Сент | ЭМС-центр | 721 | 0
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ201 пр.20-25 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ203 пр.38-76 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №201 оп.А2, А10: ПС-120 - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 7.2
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №203 оп.4, А7, А8: ПС-120 - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 7.2
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2га. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.0948 | 2.4
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ269 пр.5-19 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 1.2
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ270 пр.5-19-12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 1.2
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) № пролётов 228-229, 229-230, 256-257, 257-258. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 43.0476 | 3.6
| ВЛ 220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А-опор. №№ 204,226,243 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 4.8
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции П-опор 124,135 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1613 | 3.6
| ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). №№ пролётов 78-79,80-81,81-82,152-153 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 43.0476 | 1
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А-опор. №№ 239 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1613 | 2.4
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции П опор 89,148 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.1613 | 2.4
| ВЛ 220кВ БЦБ 271. | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 8-9 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 747-749 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9587 | 2.4
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Замена дефектной изоляции Опора № 782 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 2.4
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена изоляторов Ю-ПЗ оп.29/11; П-НЛ оп.А5, А58, 34; Г-М оп.А7; М-М оп.16: ПС-120Б - 10шт., ПС-70Б-10шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.3969 | 15.6
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.1 прол.оп.№8/31/8-9,12-13,18-20 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.2 прол.оп.№8/31/3-4,12-13,17-19 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по 1 прл.оп.№120-129,106-107,99-100,134-135= 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9587 | 2.4
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по 2 прол.оп.№121-127,134-135,159-160,168-169= 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9587 | 2.4
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена изоляции ц."1": ПС-120 - 6шт.; ПС-70Б - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 14.4
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена изоляции ц."2" оп.209, 227: ПС-70Б - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 6
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор ВЛ 110-220 кВ | КР | Июль | Сент | Альпром | 509 | 0
| ВЛ 110 кВ Ьайкальская-Туристская | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Сент | Фрегат | 550 | 0
| ВЛ 110 кВ Туристская-Листвянка | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Сент | Фрегат | 550 | 0
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.2-20 = 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.9587 | 2.4
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.40-55 = 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Б пр.55-70 = 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 1.2
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "А": ПС-70Б - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 4.8
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "Б": ПС-70Б - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.3492 | 4.8
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал.Б. | Валка деревьев, расширение просеки цепь Б.в пролётах опор №№ 21-23 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 2.4
| ВЛ 35-220 кВ | Расчистка от кустарника 2га. (по результатам осмотров ВЛ, не габаритные участки) | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.0948 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ от ТП-629 гр. Ангарская, ТП-647 гр. Вятская; ВЛ-10 Баклаши-МТМ, РП-10 Марково-МТФ | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 72.8223 | 134.8
| ВЛ-0,4кВ от ТП-304 пер.Есенина, ТП-605 ул.Ленская, ТП-660 ул. Ключевая, Яковлева,ТП-637 ул. Юбилейная, Шелеховская | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.3513 | 299.8667
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП с подвесной арматурой крепления | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.5286 | 144
| ВЛ-0,4кВ от ТП-304 пер.Есенина | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.273 | 12
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена автоматических выключателей | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 40.5365 | 38.4
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена рубильников | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.9365 | 15.6
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена предохранителей | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.5556 | 12
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.273 | 52
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД - | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.5905 | 40.4
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена разрядников | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 54.527 | 41
| ВЛ-0,4кВ от ТП-629 Ангарская ВЛ-10кВ ПС Баклаши-МТМ ВЛ-0,4кВ от ТП-647 Вятская | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4524 | 6
| ВЛ-6кВ ПС Ленино яч.16-Мясокомбинат А,Б; ВЛ-10 Баклаши - Соколовщина | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1746 | 22.8
| ВЛ-6кВ ПС Ленино яч.16-Мясокомбинат А,Б; ВЛ-10 Баклаши - Соколовщина | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 80.7143 | 38.4
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 177.5715 | 53.6
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6, хомут Х-1 траверса ТН-2, траверса для провода СИП-3 вертикальная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.5286 | 17.55
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 170шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 335.5923 | 196
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 900шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 1061.5729 | 341.9
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.1191 | 21.6
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 24шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 30.6714 | 12.96
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.4246 | 114.6
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.4246 | 57.3
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 900м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 478.0979 | 173.3
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 600м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 372.5415 | 135.9
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 600м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 372.9003 | 147.5
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 200м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 112.8207 | 34.2
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 70м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 112.9104 | 34.5
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 50м | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5 | 16.2
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 50м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5 | 90
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ 50м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5 | 45
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 40шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.7841 | 21.9
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 135 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.29 | 97.74
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 36шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.56 | 19.98
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 24 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.0133 | 4.44
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 101.8077 | 17.28
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 40шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 139.9766 | 19.92
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 40м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 147.2588 | 4.8
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 50м. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 108.3878 | 4.5
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.623 | 4.8
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8921 | 4.8
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 372.0034 | 108
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 76.2302 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 160.0834 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий Свердловский район. | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 174 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий Правобережный район. | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 174 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | Кайрос | 1598 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ г. Иркутска | КР | Июль | Сент | БЭС | 2490 | 0
| Военный городок 35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.37Жилкино | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1432 | 7.2
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7397 | 2.4
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 36
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 36
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТТ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4349 | 28.8
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТТ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4349 | 28.8
| Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 12 Насосная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 6 РП-28"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7 М.Падь | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6095 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6095 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 Т-1яч № 1 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 Т-2яч № 12 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч № 13 ДНТ Политехническое | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч № 16 ТП-2788 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч № 20 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техническое обслуживание СВ-10 яч № 6 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 2.4
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3273 | 28.8
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3273 | 28.8
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 31.2
| Ключи 500/220 кВ | Техническое обслуживание ТР-1-500 АТ-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.4794 | 2.4
| Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.4381 | 14.4
| Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 32
| Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 32
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 16 Мясокомбинат "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-496 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 5 ТЭС-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 8 ИАЗ"В" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-1-6 Т-3 яч №39 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №43 ИЗРВ,Маз.хоз"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-2-6 яч № 36 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Р ДГК-1-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 13 ТП-3318,ТП-3899п | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 14 РП-34"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7486 | 7.2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 7.2
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТН-3-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3273 | 9.6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТН-4-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3273 | 9.6
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.1226 | 9.6
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч № 2 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 4.8
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техническое обслуживание ЛР-220 № 203 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1657 | 4.8
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техническое обслуживание СР-1-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1657 | 4.8
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техническое обслуживание ТР-220 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1657 | 2.4
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техническое обслуживание ШР-220 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1657 | 2.4
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-220 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техническое обслуживание ШР-1-110 АТ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.5111 | 2.4
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ИАЗ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Еловка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТН-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.5829 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3273 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.3273 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.7568 | 7.2
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Общезаводская 220/10 кВ | Техническое обслуживание ЛР-220 Ключи "А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1657 | 2.4
| Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 9.6
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 21 П/овощебаза"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 22 Марково"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 23 Марково"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 24 П/овощебаза"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7 В/ч,АБЗ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч № 5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Южная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт РП-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 3 пс Спутник | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-575 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 1 пс Спутник"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 11 ТП-1106 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-981 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 13 ТП-975"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 14 пс Спутник"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 22 Спутник"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 8 Спутник"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-39 | Ремонт СВ-6 яч № 12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ЛР-35 Пивзавод"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ЛР-35 Пивзавод"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №10 ТП-1096,ТП-46 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт Р ДГР-6-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.5111 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1яч № 6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 1 ТП-363 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-946 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 4 Затон | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-592 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 8 ТП-671 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 В.Городок | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 19.2
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 9.6
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.4473 | 7.2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.4473 | 7.2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.8064 | 38.4
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.8064 | 38.4
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.8064 | 38.4
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.8064 | 38.4
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.8064 | 38.4
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.8064 | 38.4
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-110 ГЭС"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1432 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 РК Свердловская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7 РК Свердловская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1511"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-110 ГЭС"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-110 Кировская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-110 Нагорная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 9.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 9.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 9.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 9.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 9.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 9.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 9.6
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7397 | 9.6
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7397 | 9.6
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 9.6
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 9.6
| Большая речка 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 9.6
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 АТ-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.1226 | 28.8
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 Нагорная"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.1226 | 28.8
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 (Туристкая Б) Разводной 2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 76.1226 | 28.8
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 (Туристкая Б) Разводной 2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110(Туристкая Б) Разводной 2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.11 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.13 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.2 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.22 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.23 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.25 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.26 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.28 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Березовая 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.4 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Восточная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.4965 | 9.6
| Восточная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.4965 | 9.6
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.30 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.31 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Искра 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Правобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Искра 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Правобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.5111 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.5111 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 34 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Кировская 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Правбережная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ШСВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 (В-городок) РК-А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7127 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 РК"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7127 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-35 РК"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7127 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 (В-городок) РК-А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7127 | 4.8
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 РК"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 2.4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 9.6
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 9.6
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 2.4
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0044 | 2.4
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0044 | 2.4
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.14 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.5 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Нагорная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.15 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Нагорная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.16 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 31 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 33 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 34 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Р ДГК-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2286 | 4.8
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.15 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7127 | 4.8
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 9.6
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-110 Урик"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1432 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1432 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 14 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 15 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 21 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 24 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 25 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 26 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 27 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 30 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2286 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-1-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.7568 | 9.6
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.7568 | 9.6
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.13 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.7 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 4.8
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 4.8
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 7.2
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 7.2
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.21 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-14 | Техническое обслуживание В-6 яч.9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.17 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-1077 | Техническое обслуживание В-6 яч.6 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-1 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2594 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ЛР-35 Листвянка"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 9.6
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 9.6
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0044 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0044 | 7.2
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0044 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-3 яч.7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт ШР-110 Т-2, Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 7.2
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 7.2
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 7.2
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт ТР-10 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт ТР-10 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1165 | 7.2
| БЦБК 220/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-220 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 10.9054 | 7.2
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 БЦБ-271 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 ВБ-272 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 (ШБЦ-269) Ключи | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 ШБЦ-270 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 БЦБ-271 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 ВБ-272 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 (ШБЦ-269 )Ключи | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 ШБЦ-270 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.3714 | 9.6
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТН-220 ОСШ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.5829 | 9.6
| Быстрая 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Слюдянка | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Быстрая 110/6 кВ | Ремонт СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Быстрая 110/6 кВ | Ремонт ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6587 | 12
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.3718 | 12
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.3718 | 12
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 12
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.0667 | 12
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 7.2
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 7.2
| Рудная 110/6 кВ | Ремонт ШР ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| Рудная 110/6 кВ | Ремонт ШР ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8698 | 7.2
| ИАЗ ГПП | Ремонт ТСН-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1298 | 7.2
| ИАЗ ГПП | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.654 | 19.2
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1601 Ввод№1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1625 ТП-4-КТП-7 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 1642 ГРУ 3666 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3609 ТП-6 6660 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3613 ТП-18-ТП-7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3614 ТП-71 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3615 ГПП 1632 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3617 ТП-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ТП-26 | Ремонт В-6 яч.№ 4 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.2 ТП-35А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.3 ГРУ 3608 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 2.4
| ТП-38А | Ремонт В-6 яч.9 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6602 РП-98 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8203 | 7.2
| ТП-6 | Техническое обслуживание В-6 яч.6603 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 0.5094 | 1.92
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6607 ТП-7 7605 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6608 ГРУ 3663 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6609 ГРУ 3664 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6655 ТП-17С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6657 С/Н №5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6658 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7601 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7602 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.1 ТП-14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.3 КТП-15А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.4 ТП-11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.8654 | 7.2
| ПС "Ново-Ленино" 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-2 | КР | Июль | Сент | ИЭР | 2438 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1322 " гр. №4 Веселая нечетная" | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Технобазис | 272 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-61 "Б" гр.Котельная | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Технобазис | 271 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-764 "Горная" | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Технобазис | 411 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1741 "Багратиона" | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Технобазис | 230 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-2338 "Ракитная" | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Технобазис | 361 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Июль | Сент | Зеон-Сервис | 98 | 0
|  | Итого по оборудованию СДТУ: |  |  |  |  | 98 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 394.3008 | 91
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 501.8374 | 161
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 492.876 | 259
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 209.8313 | 95.82
| ПС 220кВ Байкальская | Ремонт кабельных каналов | КР | Июль | Сент | БЭС | 88 | 0
| ПС 110кВ Октябрьская | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2, Т-3 | КР | Июль | Сент | СЭК | 571 | 0
| ПС 110кВ Рабочая | Ремонт ограждения | КР | Июль | Сент | Технобазис | 757 | 0
| ПС 110кВ Сосновая | Ремонт кабельных каналов | КР | Июль | Сент | БЭС | 232 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Июль | Сент | СЭК | 1448 | 0
| Объекты филиала | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 211.6509 | 110.38
| ПС Кировская ПС Ново-Ленино | Ремонт помещений | КР | Июль | Сент | СЭК | 100 | 0
| ПС "БЦБК" | Ремонт помещений ПС "БЦБК" | КР | Июль | Сент | Эверест | 665 | 0
| Здание ТМХ ул.Тухачевского, 16а Здание производственное Лермонтова, 120 | Ремонт санитарно-бытовых помещений ТМХ, производственная база СКЛ; СПС, СЛЭП, ТП. Ремонт помещений службы КЛ | КР | Июль | Сент | СЭК | 252 | 0
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 28083.0067 | 6125.8167

## ВЭС отчёт за 3кв 20г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-505 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.7045 | 8.3168
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-596 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 22.6307 | 12.5582
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 139.2655 | 116.5493
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 43.0759 | 38.0893
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.3087 | 0.08259
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 10.7651 | 1.2548
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 93.6591 | 79.6799
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 59.9537 | 52.4739
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | Замена ж/б подкоса на ВЛ (Установка подкоса) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.9923 | 8.7456
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 25.7021 | 21.5391
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-1547 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 55.6208 | 44.6474
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-566 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 115.3156 | 90.5508
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 181.6482 | 149.6579
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 47.866 | 44.7379
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 113.9065 | 97.5168
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2543 | 1.2579
0 | ВЛ-0,4 Нагалык (КТП-3-019) | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 279.3323 | 235.6473
0 | ВЛ-0,4 Нагалык (КТП-3-019) | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 95.0946 | 82.6283
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-767 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 224.1125 | 190.008
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-767 | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 62.5727 | 54.8166
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-767 | Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.3405 | 7.3067
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-623 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.4201 | 10.0325
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-624 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 25.1572 | 22.3819
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-625 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 30.0031 | 25.8401
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-628 Манзурка | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 247.5677 | 200.74
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-628 Манзурка | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.9364 | 0.94365
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-628 Манзурка | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.7528 | 13.2432
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-501 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.7065 | 4.0127
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-683 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 20.8236 | 17.3288
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-683 | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 21.0687 | 18.5755
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-683 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.6232 | 3.9294
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-719 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.9945 | 11.913
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-720 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.9945 | 11.913
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-536 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 36.9825 | 31.4319
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-536 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 31.425 | 30.6153
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-521 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 19.1516 | 16.3763
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-521 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 17.2445 | 7.0473
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-524 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 26.6324 | 21.7756
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-524 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 70.0726 | 68.0482
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-578 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 86.0481 | 69.6798
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-578 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 66.2723 | 60.3946
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 28.0043 | 22.9828
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 116.1665 | 96.2349
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 31.8027 | 27.9246
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 58.5862 | 43.4916
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 165.8077 | 139.5967
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 43.1227 | 38.1362
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.48263 | 0.08259
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.5577 | 1.2548
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Усть-Уда | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.5882 | 3.01
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Поселок | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 235.5674 | 189.5748
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово Поселок | Замена траверсы на А образной деревянной опоре ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2733 | 1.4842
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово Поселок | Замена траверсы на А - образной деревянной опоре КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.7875 | 1.5721
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | Замена траверсы на А образной деревянной опоре ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.9515 | 2.3733
0 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Игжей | Замена траверсы на А образной деревянной опоре ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.4942 | 1.916
0 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0 | 0
0 | ВЛ-кВ Знаменка-Н.Слобода | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 100.4307 | 83.883
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | 2080 Замена траверсы на П-образной деревянной опоре ВЛ. 35 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 120.5706 | 84.54
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | 2064 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 35кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0 | 0
0 | ВЛ-10-110 кВ | 3733 Механизированная расчистка трассы с помощью двух измельчителей (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 415.4088 | 253.2482
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.357 | 2.5887
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.156 | 1.3916
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.634 | 7.169
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.9384 | 3.5712
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.0698 | 0.32418
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.0095 | 3.3816
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.6638 | 9.1118
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.4453 | 0.45448
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5029 | 2.0281
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.96562 | 0.003486
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5740 На окраску оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 16.2012 | 15.0224
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5742 Закрепление замков на КТП 10 / 0,4кВ (приварка замка) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.6022 | 10.996
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.5228 | 5.6135
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8659 | 3.0232
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.3996 | 2.6029
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.5957 | 0.80313
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.6881 | 7.169
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.4053 | 6.9875
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5666 | 0.75642
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.4394 | 0.22724
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.5331 | 6.0408
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5740 На окраску оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.1893 | 0.19162
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | Закрепление замков на КТП 10 / 0,4кВ (приварка замка) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8417 | 2.1304
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5745 Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.5868 | 6.2725
0 | Степановка КТП-596 | На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8358 | 3.0231
0 | Степановка КТП-596 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.3712 | 2.6029
0 | Степановка КТП-596 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.3041 | 7.169
| Степановка КТП-596 | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.9819 | 1.7601
0 | Степановка КТП-596 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.1603 | 2.9961
0 | Степановка КТП-596 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.2835 | 0.41063
0 | Степановка КТП-596 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.9922 | 3.5202
0 | Степановка КТП-596 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.51593 | 0.03486
0 | Степановка КТП-596 | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.4055 | 3.7992
0 | Степановка КТП-596 | 5900 Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.39583 | 0.00767
0 | КТП-8-528 | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 10.2232 | 8.7582
0 | КТП-8-528 | 5580 Замена А - образной ж/б опоры 10кВ РТП КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.9125 | 0
0 | КТП-8-523 | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 19.0133 | 8.7582
0 | КТП-8-524 | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 19.0134 | 8.7583
0 | КТП 8-538 | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 26.1303 | 25.362
0 | КТП 8-538 | 5430 Замена патрона предохранителя ПН-2 на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 17.3948 | 16.6273
0 | КТП 8-538 | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 114.185 | 112.72
0 | КТП 8-538 | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 23.9235 | 21.2026
0 | КТП 8-538 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.4244 | 0
0 | КТП 8-538 | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 15.5419 | 15.0427
0 | КТП 8-538 | 5651 Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 / 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.8127 | 1.6622
0 | КТП 8-538 | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.47475 | 0
0 | КТП 8-538 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 72.6411 | 69.6626
0 | КТП 8-538 | 5730 Ремонт деревянного ограждения КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 34.7637 | 29.8087
0 | КТП 8-538 | 5740 На окраску оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.6273 | 1.8233
0 | КТП 8-538 | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.6242 | 4.018
0 | КТП№105п Булуса | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.6616 | 1.189
0 | КТП№105п Булуса | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.1013 | 1.931
0 | КТП№105п Булуса | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.2802 | 7.0894
0 | КТП№105п Булуса | 5630 Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5105 | 2.0569
0 | КТП№105п Булуса | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.604 | 5.051
0 | КТП№105п Булуса | 5741 На окраску оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.8019 | 1.303
0 | КТП№105п Булуса | 5744 Замена автомата | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.62866 | 0
0 | КТП№105п Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.6383 | 0.33727
0 | КТП№ 512 Булуса | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.6447 | 1.189
0 | КТП№ 512 Булуса | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.26422 | 0.1
0 | КТП№ 512 Булуса | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.30399 | 0.12
0 | КТП№ 512 Булуса | 5630 Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.3051 | 1.8677
0 | КТП№ 512 Булуса | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.5541 | 3.0564
0 | КТП№ 512 Булуса | 5741 На окраску оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.9358 | 0.45473
0 | КТП№ 512 Булуса | 5744 Замена автомата | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.1051 | 1.802
0 | КТП№ 512 Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5662 | 0.34711
0 | ПС 35/10 Бозой | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.066 | 5.5348
0 | ПС 35/10 Бозой | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.9327 | 1.5782
0 | ПС 35/10 кВ Тараса | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 32.1992 | 19.1962
0 | ПС 35/10 кВ Тараса | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.7356 | 2.4088
0 | ПС 35/10 Светлолобово | 7060 Средний ремонт высоковольтного бакового масл. выключателя С-35М-630-10 с пружинным или электромагнитным приводом | СР | Июль | Сент | ВЭС | 3.9297 | 1.5756
0 | ПС 35/10 Светлолобово | 7140 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.0285 | 0.65595
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 19.929 | 6.418
0 | ПС 110/10 кВ Новоленино | 7820 Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.7205 | 0.25215
0 | ПС 110/10 кВ Новоленино | 7821 Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.8218 | 0.25216
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7710 Текущий ремонт масляного выключателя ВК-10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.7962 | 1.5933
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.8924 | 9.3519
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7750 Текущий ремонт масляного выключателя типа У-110,МКП - 110,ВМТ-110. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.3155 | 2.4049
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7790 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.8414 | 4.1812
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.439 | 1.8123
0 | ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Эхирит-Булагатский РЭС | Замена деревянных опор без замены провода. | К.Р. | Июль | Сент | Усолье ВСЭМ кабель | 2878.291 | 785.5461
0 | КЛ 35 кВ Пивовариха-Дзержинск от опоры № 26 до опоры № 34 (0,6 км). | Работы по дополнительному заглублению участка КЛ. | К.Р. | Июль | Сент | Усолье ВСЭМ кабель | 1114.316 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ Баяндаевского, Качугского, Жигаловского РЭС | Замена деревянных опор без замены провода. | К.Р. | Июль | Сент | Промэнергосервис | 2166.1246 | 870.7619
0 | ВЛ 0,4 кВ Осинского, Усть-Удинского РЭС | Замена деревянных опор без замены провода. | К.Р. | Июль | Сент | Громэнергомонтаж | 1701.4157 | 627.3997
0 | ПС 110/35/10 Баяндай | Ремонт ПС 110/35/10 Баяндай | К.Р. | Июль | Сент | Монтаж и Ремонт | 4107.0865 | 2888.6376
| КЛ-10 кВ от сущеществующей КВЛ-10 КВ "ПС Берёзовая - ТП 3025" до ТП "Заявителя" | Замена разъединителя РЛК-10кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 36.5889 | 36.5889
| КЛ-10 кВ от сущеществующей КВЛ-10 КВ "ПС Берёзовая - ТП 3025" до ТП "Заявителя" | Монтаж концевой муфты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.5017 | 4.5017
| КЛ-10 кВ от сущеществующей КВЛ-10 КВ "ПС Берёзовая - ТП 3025" до ТП "Заявителя" | Монтаж соединительной муфты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.7526 | 12.7526
| КЛ-10 кВ от сущеществующей КВЛ-10 КВ "ПС Берёзовая - ТП 3025" до ТП "Заявителя" | Прокладка кабельной линии в траншеи | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.6912 | 9.6912
| КЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ №ПС Берёзовая" - "ТП "ДНТ Солнечная поляна" до 2хТП Заявителя | Монтаж концевой муфты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.3927 | 1.3927
| КЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ №ПС Берёзовая" - "ТП "ДНТ Солнечная поляна" до 2хТП Заявителя | Монтаж соединительной муфты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 15.9408 | 15.9408
| КЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ №ПС Берёзовая" - "ТП "ДНТ Солнечная поляна" до 2хТП Заявителя | Прокладка кабельной линии в траншеи | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.6912 | 9.6912
| КЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ВЛ 10кВ РП Новолисиха-Пивовариха 15 м. | Выполнение аварийно-восстановительных работ участка КЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ВЛ 10кВ РП Новолисиха-Пивовариха 15 м. | КР | Июль | Сент | Иркутсэлектро | 262.4609 | 54.7599
| КЛ 10 кВ от КРУН-10кВ ПС Березовая до 3хТП Заявителя Байкальский тракт, ДНТ "Солнечная поляна" 100 м. | Выполнение аварийно-восстановительных работ участка КЛ 10 кВ от КРУН-10кВ ПС Березовая до 3хТП Заявителя Байкальский тракт, ДНТ "Солнечная поляна" 100 м. | КР | Июль | Сент | Иркутсэлектро | 239.3055 | 95.8445
| РП Новая Лисиха (распределительная подстанция) | 5741 На окраску оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.1092 | 3.2363
| 2БКТП 10/0,4 кВ - 400кВА №2508 Новолисиха | Ремонт запорного устройства | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.29 | 1.29
| ВЛ-10 кВ. Иркутской район, 43 км. Байкальского тракта - п.Бурдугуз | Монтаж концевой муфты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.7853 | 2.7853
| ВЛ-10 кВ. Иркутской район, 43 км. Байкальского тракта - п.Бурдугуз | Монтаж соединительной муфты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.2698 | 8.2698
| ВЛ-10 кВ. Иркутской район, 43 км. Байкальского тракта - п.Бурдугуз | Прокладка кабельной линии в траншеи | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.6912 | 9.6912
| ВЛ-10 кВ. Иркутской район, 43 км. Байкальского тракта - п.Бурдугуз | (пусто) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.16907 | 0.16907
| КТП 1-529 ул. Майская | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.1092 | 1.5781
| КТП 1-529 ул. Майская | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.9491 | 1.1565
| КТП 1-529 ул. Майская | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2218 | 2.0515
| КТП 1-529 ул. Майская | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.2328 | 2.771
| КТП 10/0,4 кВ №1-1701 с.Худяково | 3660 Замена вентильного разрядника на анкерной опре без г/подъемника | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.9988 | 2.7053
| КТП 10/0,4 кВ №1-1701 с.Худяково | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.9491 | 1.1565
| КТП 10/0,4 кВ №1-1701 с.Худяково | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.7731 | 1.4098
| КТП-1828 | 5748 Замена силового трансформатора до 630 кВА в КТРн-10/04 кВ (без стоимости трансформатора) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 592.597 | 270.015
| КТП-701 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.357 | 2.5887
| КТП-701 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.156 | 1.3916
| КТП-701 | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.634 | 7.169
| КТП-701 | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.9384 | 3.5712
| КТП-701 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.0698 | 0.32418
| КТП-701 | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.0095 | 3.3816
| КТП-701 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.6638 | 9.1118
| КТП-701 | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.4453 | 0.45448
| КТП-701 | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5029 | 2.0281
| КТП-701 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.96562 | 0.003486
| КТП-701 | 5742 Закрепление замков на КТП 10 / 0,4кВ (приварка замка) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 16.2012 | 15.0224
| КТП-701 | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.6022 | 10.996
| КТП-701 | 5745 Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.5228 | 5.6135
| ТП 5-671 | 5520 Замена кабельных наконечников | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.0703 | 0.19937
| ТП 5-671 | 5914 Чистка изоляции и подтяжка болтовых соединений | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.6327 | 0.4026
| ТП 5-757 | 5520 Замена кабельного наконечника 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.8518 | 0.39
| ТП 5-757 | 8126 Замена проходного изолятора 10 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.1388 | 6.0463
| ТП 5-661 | 8126 Замена проходного изолятора 10 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.7327 | 10.0941
| ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 1270 Расчистка густой трасы вручную ВЛ.110кВ от подлеска и кустарника. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 145.5904 | 6.0707
| ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 1271 Расчистка трасы средней густоты ВЛ. 110кВ вручную от подлеска и кустарника. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.6864 | 5.6864
| ВЛ-110 кВ Оса-Новая-Уда | 1140 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. 110кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 34.3571 | 21.1582
| ВЛ-10кВ Хорбатово-Корсуково | 3266 Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 264.9917 | 241.5702
| ВЛ 10кВ отпайка на КТП 1-1912 п.Еловый (линейн.ответв.. От ВЛ 10 кВ. Пивовариха-Новолисиха) | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.077 | 0.9531
| Пивовариха-Дзержинск от ПС 110 кВ Пивовариха до опоры 77 с. Дзержинск | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.0512 | 1.7415
| ВЛ от ПС 110 кВ Пивовариха до опоры 77 с. Дзержинск | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 18.0172 | 14.9789
| ВЛ-10 кВ Молька-Бараново | 3266 Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 24.1059 | 20.8792
| ВЛ-10 кВ Молька-Бараново | 3286 Выправка анкерной опоры ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.65989 | 0.37476
| ВЛ-10 кВ Казачье-Тымырей | 3650 Замена штырьевого изолятора 10 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.9741 | 5.9213
| ВЛ-10 кВ Новая-Уда-Юголок | 3266 Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 55.0544 | 48.601
| ВЛ-10 кВ Новая-Уда-Юголок | Замена А - образной ж/б опоры 10кВ РТП КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 22.4161 | 19.5037
| ВЛ-0,4кВ от КТП-870 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 17.7642 | 1.74
| ВЛ-0,38кВ от ТП-6-829 Заглик | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 20.3718 | 17.9439
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-668 | 3725 Замена наружнего ввода в 2 провода СИП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.808 | 0.34653
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-669 | 4161 Ремонт провода СИП2 4*70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 31.2475 | 0.89883
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-670 | 4196 Ремонт провода СИП2 4*70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.8314 | 4.148
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-677 | 4196 Ремонт провода СИП 4*70 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.219 | 2.3378
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-644 | 3627 Ремонт заземляющего спуска опора 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.5519 | 0.629
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-644 | 3630 Ремонт провода А-25 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.3673 | 0.38285
| ВЛ-0,4кВ от КТП-1727 | 4030 Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 169.5907 | 70.6803
| ВЛ-0,4кВ от КТП-1727 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 16.958 | 15.7067
| ВЛ-0,4кВ от КТП-679 | 4030 Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 38.1483 | 31.4135
| ВЛ-0,4кВ от КТП-679 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 16.958 | 15.7067
| ВЛ-0,4кВ от КТП-791 Никольск | 4030 Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.6267 | 0.25926
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Июль | Сент | АМБ-Сервис | 70.627 | 0
| Персональные портативные носимые видеорегистраторы | Ремонт персональных портативных носимых видеорегистраторов | ТР | Июль | Сент | Мегаполис-Телеком регион | 2.7733 | 0
| ВЭС | Ремонт приборов учета электрической энергии | ТР | Июль | Сент | ИП Пучков Алексей Викторович | 972.57 | 0
0 | Административное 3 этажное здание ул.Депутатская,38 | Ремонт фасада, ремонт кровли и водосточной системы, замена пожарной лестницы и деверей пожарных выходов, ремонт гидроизоляции фундаментов и отмостки, замена окон, замена входной двери, ремонт асфальтового покрытия территории при здании. | К.Р. | Июль | Сент | Иркутск Глав Строй | 708.62 | 0
0 | Гаpаж с монтеpским пунктом с. Лыловщина | Ремонт внутренней отделки, ремонт осмотровой ямы. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | К.Р. | Июль | Сент | ООО "Кайрос" | 226.9965 | 0
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2089.5021 | 1906.6716
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 22731.9999 | 11764.9783

## СЭС отчёт за 3кв 20г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача- ло | Окон-чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар.плата | соц.отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота) с утилизацией (в площади опор) - 0,14 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3906 | 0.88472 | 4.203 | 1.3029
| ВЛ-10кВ Брусничный | Расчистка трассы вручную (средная густота растительности) с применением мотокосы(кустореза) с утилизацией - 1,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 39.1264 | 3.759 | 26.998 | 8.3694
| ВЛ-0,4кВ ТП-1И ф.2, ф.4 | Замена провода на СИП - 1,82 км c перевеской вводов и счётчиков РиМ - 73 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 552.7602 | 370.4069 | 139.201 | 43.1523
| ВЛ-0,4кВ ТП-1И ф.2, ф.4 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 39.1173 | 19.9534 | 14.629 | 4.535
| Кабельный ввод 10кВ с ЗРУ ПС Ждановская на ВЛ Больница | Замена КЛ-10кВ - 50 м. с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 90.87 | 30.8458 | 45.82 | 14.2042
| Кабельный ввод 10кВ с ЗРУ ПС Ждановская на ВЛ ОРС | Замена КЛ-10кВ - 40 м. с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 78.7985 | 30.1713 | 37.12 | 11.5072
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы ВЛ мех.способом - 60 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 229.1459 | 101.1825 | 97.682 | 30.2814
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех. расчистки оп.300-329 - 72 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 56.5421 | 3.267 | 40.668 | 12.6071
| ВЛ-220кВ №251 | Перетаскивание жилого модуля, ёмкостей от оп.260 по трассе ВЛ до оп.276. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.5008 | 35.469 | 12.238 | 3.7938
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза) с утилизацией опоры 399-402 - 2,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 59.2446 | 3.7268 | 42.38 | 13.1378
| ВЛ-35кВ Дальний | Замена промежуточной опоры ПД110-1 №47 (в габарите 110кВ) - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 49.7878 | 24.2049 | 19.529 | 6.054
| ЛЭП-10кВ Инкубатор | Установка деревянной приставки к опорам № 65,69 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.4136 | 8.7372 | 10.44 | 3.2364
| ВЛ-10кВ Водозабор | Аварино-восстановительные работы Ремонт КЛ-10кВ с установкой муфт | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 60.882 | 7.696 | 40.6 | 12.586
| ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трассы ВЛ под проводом шириной 10м мех. способом в пролетах оп.373-320 - 4,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.7886 | 22.263 | 12.615 | 3.9106
| КЛ 6кВ ТП № 6/0 - ТП № 6/2 г.Железногорск-Илимский | Аварийно-восстановительные работы Ремонт КЛ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 79.7502 | 29.9244 | 38.035 | 11.7909
| КЛ 6кВ ТП № 6/2 - ТП № 6/4 г.Железногорск-Илимский | Аварийно-восстановительные работы Восстановление КЛ-6кВ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 48.3084 | 24.3747 | 18.27 | 5.6637
| КЛ 6кВ ТП № 7/5 - ТП № 8/6 г.Железногорск-Илимский | Аварийно-восстановительные работы Восстановление КЛ-6кВ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.8161 | 3.0343 | 7.467 | 2.3148
| КЛ 6кВ ТП № 8/4 - ТП № 8/6 г.Железногорск-Илимский | Аварийно-восстановительные работы Восстановление КЛ-6кВ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 61.9621 | 15.8042 | 35.235 | 10.9229
| КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-10Р п. Рудногорск | Аварийно-восстановительные работы Ремонт КЛ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.1062 | 6.4358 | 7.382 | 2.2884
| ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И п. Старая Игирма | Закрепление СИП на опорах 1-15, 3-3/5, 4-4/4, 6-6/2, 7-7/8 - 0,034 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 134.1177 | 17.8683 | 88.74 | 27.5094
| ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И п. Старая Игирма | Устройство повторного заземления. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.818 | 13.3157 | 29.391 | 9.1112
| КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-10Р п. Рудногорск | Аварийно-восстановительные работы Ремонт КЛ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 34.3074 | 5.435 | 22.04 | 6.8324
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1И п. Старая Игирма | Замена провода на СИП - 1,15 км. c перевеской вводов и счётчиков РиМ - 53 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 264.2598 | 172.4 | 70.122 | 21.7378
| ВЛ-500кВ №574 | Замена "0"изолятора на П-оп. - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.3373 | 5.727 | 5.8094 | 1.8009
| ВЛ-220кВ №248 | Замена нулевых изоляторов на анкерно-угловых опорах - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 31.9456 | 8.315 | 18.0386 | 5.592
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.2451 | 9.317 | 5.2886 | 1.6395
| ВЛ-0,4кВ 44-4 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 34.9986 | 19.395 | 11.9112 | 3.6925
| ВЛ-0,4 250-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.105 | 9.156 | 3.0145 | 0.93449
| ВЛ-0,4кВ 250-1 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б УП23 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 72.1036 | 54.882 | 13.1463 | 4.0753
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.2359 | 20.0855 | 4.695 | 1.4554
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б УП23 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 52.3409 | 40.6065 | 8.9575 | 2.7768
| ВЛ-0,4кВ 148-3 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.5467 | 9.3385 | 2.449 | 0.75918
| ВЛ-0,4кВ 148-3 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б УП23 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 24.5936 | 18.5935 | 4.5803 | 1.4199
| КЛ-6кВ ТП-244 - ТП-258 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.5871 | 2.9822 | 4.2786 | 1.3264
| КЛ-6кВ ТП-211 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7913 | 0.22199 | 1.198 | 0.37137
| КЛ-6кВ ТП-213 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7913 | 0.22199 | 1.198 | 0.37137
| КЛ-6кВ ТП-228 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7913 | 0.22199 | 1.198 | 0.37137
| КЛ-6кВ ТП-259 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7913 | 0.22199 | 1.198 | 0.37137
| КЛ-6кВ ТП-268 - Т-1 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5827 | 0.44398 | 2.396 | 0.74275
| КЛ-6кВ ТП-268 - Т-2 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5827 | 0.44398 | 2.396 | 0.74275
| КЛ-0,4кВ от ТП-77 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.6111 | 0.47886 | 10.788 | 3.3443
| КЛ-0,4кВ от ТП-268 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18 | 0.37268 | 13.456 | 4.1714
| КЛ-0,4кВ от ТП-259 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.3163 | 0.25013 | 5.394 | 1.6721
| КЛ-0,4кВ от ТП-163 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.1484 | 0.08224 | 5.394 | 1.6721
| КЛ-0,4кВ от ТП-244 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.1714 | 0.11509 | 10.73 | 3.3263
| КЛ-0,4кВ от ТП-258 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.1944 | 0.14794 | 16.066 | 4.9805
| КЛ-0,4кВ от ТП-211 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.878 | 0.3168 | 8.062 | 2.4992
| КЛ-0,4кВ от ТП-288 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.878 | 0.31679 | 8.062 | 2.4992
| КЛ-0,4кВ от ТП-210 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.756 | 0.63356 | 16.124 | 4.9984
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС - Усть-Кут-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (редкая густота) мотокосой (кусторезом) - 3,76 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.5403 | 3.784 | 30.3483 | 9.408
| ВЛ-220кВ №245 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 1,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.8302 | 1.581 | 21.5643 | 6.6849
| ВЛ-220кВ №246 | Расчистка трассы ВЛ вручную (редкая густота) мотокосой (кусторезом) - 2,99 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 37.7562 | 3.397 | 26.2284 | 8.1308
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Установка деревянной приставки опора - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.3862 | 5.534 | 5.994 | 1.8581
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Ремонт провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.6605 | 0.924 | 4.379 | 1.3575
| ВЛ-35кВ №07 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 0,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.0323 | 1.558 | 9.5223 | 2.9519
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена траверсы анкерной опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 39.2962 | 6.295 | 25.1917 | 7.8094
| ВЛ-35кВ №03 | Ремонт траверсы П-обр. опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2867 | 1.5 | 3.654 | 1.1327
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Ремонт провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.0229 | 0.7925 | 4.756 | 1.4744
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Ремонт траверсы анкерной опоры - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 55.388 | 4.1395 | 39.121 | 12.1275
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Замена А-обр опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.3767 | 17.239 | 8.502 | 2.6356
| ВЛ-10-28 п.Невон | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.8383 | 1.011 | 2.9216 | 0.90569
| ВЛ-10-112/128 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6003 | 0.797 | 3.6667 | 1.1367
| ВЛ-10кВ КНС-1 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.475 | 4.885 | 10.374 | 3.2159
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Восстановление обрешотки опоры - 0,051 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.8041 | 1.034 | 2.1146 | 0.65552
| ВЛ-10-203/236 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 63,0 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.4929 | 0.587 | 2.9816 | 0.9243
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена А-обр опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.4142 | 14.2955 | 8.4875 | 2.6311
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.6132 | 2.5525 | 7.6799 | 2.3808
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1,2 | Замена деревянной траверсы на одностоечной опоре - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.0064 | 3.698 | 6.3423 | 1.9661
| ВЛ-10кВ Промышленная | Замена траверсы на сложной опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.3529 | 1.5655 | 5.1812 | 1.6062
| ВЛ-10кВ Промышленная | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 0,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.7456 | 1.1425 | 10.384 | 3.219
| ВЛ-10-210/228 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.5533 | 1.13 | 7.1934 | 2.2299
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Ремонт стойки опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.0196 | 3.864 | 6.989 | 2.1666
| ВЛ-10кВ Северная-2 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3942 | 0.488 | 4.5085 | 1.3976
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8042 | 0.288 | 1.9208 | 0.59544
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Установка хомутов припасовочных - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.3239 | 0.733 | 1.9778 | 0.61312
| ВЛ-6-502 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.0308 | 0.208 | 1.3915 | 0.43136
| ВЛ-6-502 | Установка подкоса к опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8422 | 6.617 | 1.6986 | 0.52658
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1 | Замена траверсы на сложной опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.4789 | 3.169 | 7.1068 | 2.2031
| ВЛ-6-625 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 0,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.4929 | 0.587 | 2.9816 | 0.9243
| ВЛ-6-162 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1264 | 0.474 | 2.0247 | 0.62767
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1 | Ремонт провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4264 | 1.33 | 3.8904 | 1.206
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) мотокосой (кусторезом) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.2477 | 1.536 | 6.6501 | 2.0615
| ВЛ-0,4кВ 1-1 п.Невон | Валка угрожающих деревьев - 28 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.0252 | 2.4205 | 10.3853 | 3.2194
| ВЛ-0,4кВ 1-1 п.Невон | Выправка одностоечной опоры - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.2346 | 1.9135 | 6.352 | 1.9691
| ВЛ-0,4кВ 25-5 п.Железнодорожный | Замена А-обр опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.1956 | 24.89 | 15.5005 | 4.8051
| ВЛ-0,4кВ 13-1 п.Железнодорожный | Установка деревянной приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9786 | 2.077 | 2.9783 | 0.92327
| ВЛ-0,4кВ 52-1 | Установка деревянной приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.1374 | 1.744 | 1.827 | 0.56637
| ВЛ-0,4кВ 19-6 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8924 | 0.425 | 1.8835 | 0.58388
| ВЛ-0,4кВ 1-6 п.Бадарма | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.4167 | 0.821 | 2.7448 | 0.85089
| ВЛ-0,4кВ 22-2 п.п.Железнодорожный | Замена ж/б приставок - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.5814 | 8.813 | 8.9835 | 2.7849
| ВЛ-0,4кВ 18-3 п.Эдучанка | Замена одностоечной опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 24.7298 | 12.88 | 9.0457 | 2.8042
| ВЛ-0,4кВ 2-1,3 п.Железнодорожный | Ремонт провода - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.6535 | 1.069 | 4.263 | 1.3215
| ВЛ-0,4кВ 18-2 п.Железнодорожный | Ремонт провода - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.4918 | 1.047 | 3.393 | 1.0518
| ВЛ-0,4кВ 58-1 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.914 | 1.551 | 1.8038 | 0.55918
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска (ТП-16-08) | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.579 | 7.161 | 3.3725 | 1.0455
| ВЛ-0,4кВ 216-1 | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.6762 | 6.977 | 2.0604 | 0.63873
| ВЛ-0,4кВ 43-3 п.Железнодорожный | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.6756 | 5.963 | 3.5974 | 1.1152
| ВЛ-0,4кВ 28-2 п.Железнодорожный | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.3456 | 6.633 | 3.5974 | 1.1152
| ВЛ-0,4кВ 24-13 п.Железнодорожный | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.4226 | 6.71 | 3.5974 | 1.1152
| ВЛ-0,4кВ 43-2 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.7036 | 0.484 | 2.4577 | 0.76189
| ВЛ-0,4кВ 16-3 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7171 | 7.212 | 4.2024 | 1.3027
| ВЛ-0,4кВ 41-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.9762 | 3.894 | 3.1162 | 0.96602
| ВЛ-0,4кВ 1107-2 | Ремонт провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.9061 | 0.764 | 5.452 | 1.6901
| ВЛ-0,4кВ 3-1 п.Невон | Установка хомутов припасовочных - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7258 | 1.319 | 3.364 | 1.0428
| ВЛ-0,4кВ 9-1 п.Железнодорожный | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1127 | 1.022 | 3.886 | 1.2047
| ВЛ-0,4кВ 72 Геолог-1 п.Невон | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6508 | 0.94 | 3.596 | 1.1148
| ВЛ-0,4кВ 41-1 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2631 | 0.692 | 2.726 | 0.84506
| ВЛ-0,4кВ 44-2 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2631 | 0.692 | 2.726 | 0.84506
| ВЛ-0,4кВ 3-1 п.Железнодорожный | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1127 | 1.022 | 3.886 | 1.2047
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.0655 | 12.63 | 5.6759 | 1.7595
| ВЛ-0,4кВ 23-3 п.Железнодорожный | Ремонт провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6318 | 1.035 | 3.509 | 1.0878
| ВЛ-0,4кВ 18-2 п.Эдучанка | Ремонт провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7393 | 2.634 | 7.714 | 2.3913
| ВЛ-0,4кВ 17-4 п.Железнодорожный | Ремонт провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6318 | 1.035 | 3.509 | 1.0878
| ВЛ-0,4кВ 50-2 | Ремонт провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0373 | 0.454 | 1.972 | 0.61132
| ВЛ-0,4кВ 25-5 п.Железнодорожный | Ремонт стойки опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.4155 | 1.755 | 4.321 | 1.3395
| ВЛ-0,4кВ 97-1 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5426 | 0.209 | 1.7813 | 0.55222
| ВЛ-0,4кВ 82-2 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7772 | 0.436 | 1.7871 | 0.55401
| ВЛ-0,4кВ 82-1 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.055 | 0.692 | 1.8038 | 0.55918
| ВЛ-0,4кВ 39-2 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.055 | 0.692 | 1.8038 | 0.55918
| ВЛ-0,4кВ 1609-5 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.9788 | 0.856 | 2.3838 | 0.73898
| КЛ-10кВ ТП-7 яч.5 - ТП-203 яч.1 | Раскопка места повреждения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 36.5958 | 0.049397 | 27.898 | 8.6484
| КЛ-10кВ ТП-7 яч.5 - ТП-203 яч.1 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.7106 | 2.5229 | 3.9601 | 1.2276
| КЛ-10кВ ТП-7 яч.5 - ТП-203 яч.1 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.1865 | 7.8054 | 4.1078 | 1.2734
| КЛ-10кВ ТП-7 яч.5 - ТП-203 яч.1 | Замена участка кабеля в траншее - 7,5 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.9824 | 7.6368 | 7.134 | 2.2115
| КЛ-10кВ ТП-3 яч.5 - ТП-9 яч.3 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2842 | 2.5764 | 2.067 | 0.64078
| КЛ-10кВ ТП 7 - ТП 10 | Установка соединительной муфты - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.4658 | 11.2091 | 8.5929 | 2.6638
| КЛ-10кВ ТП 7 - ТП 10 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.5247 | 2.9704 | 4.2399 | 1.3144
| КЛ-10кВ ТП 7 - ТП 10 | Прокладка кабеля - 0,012 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5526 | 6.2993 | 0.19333 | 0.059932
| КЛ-10кВ ТП 7 - ТП 203 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.3604 | 1.9501 | 2.6033 | 0.80702
| КЛ-10кВ РП 1 - ТП 10 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.1189 | 4.6083 | 2.6799 | 0.83077
| КЛ-6кВ ТП-210-Т-2 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.2599 | 2.6549 | 4.2786 | 1.3264
| КЛ-6кВ ТП-146 - ВЛ-6-105, Т-1-Т-2 | Установка концевой муфты - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.2802 | 4.0247 | 6.3019 | 1.9536
| КЛ-6кВ ПС-12 - ВЛ-6-122 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.5591 | 8.102 | 4.1658 | 1.2914
| КЛ-6кВ ТП-79 яч.5 - ТП-165 яч.5 | Раскопка места повреждения - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 73.108 | 0.065863 | 55.7573 | 17.2848
| КЛ-6кВ ТП-79 яч.5 - ТП-165 яч.5 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.5308 | 5.1243 | 4.1271 | 1.2794
| КЛ-6кВ ТП-79 яч.5 - ТП-165 яч.5 | Замена участка кабеля в траншее - 5 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.199 | 7.8282 | 7.1533 | 2.2175
| КЛ-0,4кВ ТП-176 - Булгакова 4 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.2148 | 6.7957 | 4.1368 | 1.2824
| КЛ-0,4кВ ТП-176 - Булгакова 4 | Замена участка кабеля в траншее - 5 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.2546 | 3.452 | 9.773 | 3.0296
| КЛ ТП 11-05 П.1 Ф.4, П.7 Ф.3 Молод 4 | Установка соединительной муфты - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.3581 | 9.0887 | 8.6026 | 2.6668
| КЛ ТП 11-05 П.1 Ф.4, П.7 Ф.3 Молод 4 | Прокладка кабеля - 0,014 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2801 | 4.945 | 0.25578 | 0.079292
| КЛ-0,4кВ ТП 204 П.1 Ф.1 | Установка соединительной муфты -2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7586 | 3.9909 | 4.4028 | 1.3649
| КЛ-0,4кВ ТП 204 П.1 Ф.1 | Прокладка кабеля - 0,005 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.186 | 1.9049 | 0.2146 | 0.066526
| ВЛ-35кВ Небель | Расчистка трасс вручную - 5,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 62.1344 | 4.201 | 44.224 | 13.7094
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Вырубка кустарника вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.7371 | 4.543 | 36.026 | 11.1681
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Вырубка кустарника вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 52.2023 | 4.272 | 36.588 | 11.3423
| ВЛ-10кВ Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 50 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.4319 | 0.177 | 3.248 | 1.0069
| ВЛ-10кВ Сидорово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 34 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7853 | 0.05 | 2.088 | 0.64728
| ВЛ-10кВ Орлово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 100 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.2449 | 0.191 | 6.148 | 1.9059
| ВЛ-220кВ Якурим - Ния | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев (норма времени на одно дерево) (б/пилой) - 70 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 32.2857 | 3.26 | 22.157 | 6.8687
| ВЛ-110кВ Лена - Киренск-1, Лена - Верхнемарково | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев (норма времени на одно дерево) (б/пилой) - 50 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.3613 | 4.894 | 17.914 | 5.5533
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | Замена уч-ка провода в промеж. прол., на откл. ВЛ-35-220 кВ, с деревянными и металлическими опорами с опусканием провода АС-70 на землю (вставка) - 7,6км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 72.978 | 20.65 | 39.945 | 12.3829
| р/с Петропавловск | Установка приставок к опорам ВЛ-0,4-220 кВ с помощью БКМ или МРК (0,4-10 кВ) - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.2619 | 4.395 | 7.532 | 2.3349
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково | Валка угрожающих деревьев - 14 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6362 | 0.256 | 4.107 | 1.2732
| ВЛ-35кВ Небель | Замена участка провода в промежуточном пролете | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.2564 | 3.03 | 4.753 | 1.4734
| ВЛ-35кВ Небель | Замена АП-образной анкерной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 93.6826 | 36.171 | 43.902 | 13.6096
| ВЛ-35кВ Небель | Установка консоли на промежуточной П-образной опоре | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.3907 | 9.131 | 12.412 | 3.8477
| ВЛ-35кВ Небель | Восстановление опоры №104 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 47.2921 | 26.826 | 15.623 | 4.8431
| ВЛ-10кВ Казарки | Замена штыревого изолятора - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.0101 | 0.494 | 0.394 | 0.12214
| ВЛ-10кВ Казарки | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев (норма времени на одно дерево) (б/пилой) - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8173 | 0.61 | 1.685 | 0.52235
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Расчистка трассы вручную - 6,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 148.002 | 9.594 | 105.655 | 32.7531
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут - Коршуниха | Расчистка трассы вручную - 0,9 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.3441 | 2.278 | 16.081 | 4.9851
| ВЛ-110кВ Ручей-Усть-Кут, оп.13 | Установка крепления траверсы | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.0797 | 3.495 | 10.37 | 3.2147
| ВЛ-110кВ Верхнемарково - Киренск, Лена - Киренск-1 | Обходы, осмотры ВЛ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 61.0122 | 2.129 | 44.949 | 13.9342
| ВЛ-10кВ Беседа | Ремонт ЛР (с приводом I ном. до 630 А) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.1409 | 0.79465 | 5.6078 | 1.7384
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-6-10 кВ - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 90.3137 | 77.4045 | 9.8543 | 3.0548
| ВЛ-0,4кВ ТП-41 | Обрезка крон деревьев ф-4 оп.4-10 - 12 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.2326 | 5.0337 | 10.0755 | 3.1234
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Замена деревянной одностоечной опоры № 12,13 на ж/б - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.0755 | 0 | 4.6378 | 1.4377
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Установка изоляторов (10шт.) на неустановленную опору - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.19891 | 0 | 0.15184 | 0.04707
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Обрезка крон деревьев ф-5 оп.4-10 - 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3937 | 4.1673 | 7.0431 | 2.1834
| ВЛ-10кВ Новодолоново | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки с применением автокрана оп. 25,26 - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.9039 | 3.5448 | 1.8008 | 0.55826
| ВЛ-10кВ Новодолоново | Установка изоляторов на неустановленной одностоечной опоре на ВЛ-10 кВ оп.25,26 - 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.3072 | 3.0708 | 4.7606 | 1.4758
| ВЛ-10кВ Беседа | Установка линейного разъеденителя на опоре 23 - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.3342 | 16.0592 | 5.5535 | 1.7216
| ВЛ-35кВ Александровка-Тэмь | Замена траверсы на П образной опоре № 15,28,31 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.2591 | 11.4678 | 15.8712 | 4.9201
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на А образной опоре № 104 - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.139 | 11.1421 | 17.5549 | 5.442
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П образной опоре № 128,136 - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.6821 | 7.769 | 13.6742 | 4.239
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 оп.1,3 отпайки 10 кВ ТП-243 - 2шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 86.6735 | 66.3108 | 15.544 | 4.8186
| ВЛ-10кВ Барчим | Установка линейного разъеденителя на опоре 1 отпайка ТП-243 - 1 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 12.2793 | 10.2848 | 1.5225 | 0.47197
| ВЛ-10кВ Барчим | Наращивание проводов оп.15-1 отпайка 10 кВ ТП-243 - 3 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 6.6285 | 4.0072 | 2.001 | 0.62031
| ВЛ-10кВ Барчим | Устройство лучевого заземлителя оп.1,3 отпайки 10 кВ ТП-243 -2 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 20.1781 | 5.6969 | 11.0543 | 3.4268
| ВЛ-10кВ Тангуй 2 | Замена дефектного участка провода отпайки 10 кВ ТП-17 оп.1-2 | КР | август | август | Соб. сил. | 10.9688 | 5.9237 | 3.8512 | 1.1939
| ВЛ-10кВ Беседа | Установка дополнительных хомутов - 15 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 11.5285 | 4.3674 | 5.4665 | 1.6946
| ВЛ-10кВ Мастерские | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 2 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 12.7961 | 1.6138 | 8.5361 | 2.6462
| ВЛ-10кВ Кобь | Установка дополнительных хомутов - 10 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 8.3621 | 2.808 | 4.2398 | 1.3143
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверс на промежуточных П-образных деревянных опорах с применением механизмов и г/подъёмника оп.164 - 1 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 16.732 | 7.0423 | 7.3968 | 2.293
| ВЛ-35кВ Александровка-Тэмь | Замена траверсы на П образной опоре № 32,41,50 - 3шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 30.8665 | 10.0751 | 15.8712 | 4.9201
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена П образной опоры № 173 - 1 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 52.6535 | 32.9749 | 15.0218 | 4.6568
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Замена траверсы на А образной опоре № 164 - 1 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 32.0823 | 9.0854 | 17.5549 | 5.442
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Установка деревянных приставок на П образной опоре №140,141,150,151 - 8 шт. | КР | август | август | Соб. сил. | 49.4739 | 13.4102 | 27.5296 | 8.5342
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Установка участка провода АС-95 в пролете опор № 142-143,152-153 - 0,1 км. | КР | август | август | Соб. сил. | 27.7353 | 15.153 | 9.6048 | 2.9775
| ВЛ-10кВ Барчим | Устройство лучевого заземлителя оп.1,3 отп.10 кВ ТП-243;оп.20,21.22; оп.1,5,7,14 отп.10 кВ ТП-74 -9 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 33.2497 | 16.9475 | 12.4445 | 3.8578
| ВЛ-10кВ Комплекс | Установка изоляторов на установленной анкерной опоре на ВЛ-10 кВ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.1577 | 4.5689 | 0.4495 | 0.13934
| ВЛ-10кВ Комплекс | Замена спусков от ВЛ-10 кВ до КТП - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.2052 | 1.8216 | 7.163 | 2.2205
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Замена А-образной деревянной опоры на ВЛ-10 кВ с помощью автокрана, без замены ж/б приставок оп.44 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.5703 | 8.9933 | 3.4938 | 1.0831
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Установка изоляторов на неустановленной анкерной опоре на ВЛ-10 кВ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.1905 | 5.0423 | 0.1131 | 0.035061
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Наращивание проводов оп.43-44 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.9736 | 4.3523 | 2.001 | 0.62031
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя оп.44 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.5942 | 8.5048 | 5.4118 | 1.6777
| ВЛ-0,4кВ от ТП-188 | Установка одностоечной железобетонной опоры - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.5112 | 12.4854 | 0.783 | 0.24273
| ВЛ-0,4кВ от ТП-188 | Устройство лучевого заземлителя. оп.16/1 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.3749 | 3.0676 | 2.5247 | 0.78264
| ВЛ-0,4кВ от ТП-188 | Установка приставок к опорам ВЛ-0,4 кВ с помощью МКМ-200 - 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.019 | 29.9247 | 10.759 | 3.3353
| ВЛ-10кВ Новодолоново | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки с применением автокрана оп. 45 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.0335 | 8.4461 | 5.0286 | 1.5589
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверсы на П образной опоре № 64 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.16 | 3.1864 | 5.3234 | 1.6503
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт фундаментов опор - 18 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8169 | 3.839 | 6.09 | 1.8879
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.0843 | 1.626 | 4.93 | 1.5283
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 100 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.049 | 3.451 | 5.8 | 1.798
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.9319 | 3.954 | 6.09 | 1.8879
| ВЛ-500кВ №570 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 48 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.365 | 1.718 | 2.784 | 0.86304
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 44.5002 | 11.069 | 25.52 | 7.9112
| ВЛ-500кВ №569 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.4653 | 3.007 | 4.93 | 1.5283
| ВЛ-500кВ №569 | Установка в/г на г/трос - 32 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.1146 | 7.487 | 8.876 | 2.7516
| ВЛ-500кВ №569 | Изготовление решеток для ремонта фунд-тов опор - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.91484 | 0.307 | 0.464 | 0.14384
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.112 | 3.715 | 8.7 | 2.697
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 53.8036 | 2.99 | 38.789 | 12.0246
| ВЛ-500кВ №560 | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.1713 | 2.523 | 5.075 | 1.5733
| ВЛ-500кВ №560 | Изготовление решеток для ремонта фундтов опор - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.47492 | 0.171 | 0.232 | 0.07192
| ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.2364 | 1.082 | 4.698 | 1.4564
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9719 | 0.907 | 3.103 | 0.96193
| ВЛ-500кВ №572 | Установка разрядных рогов - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.3698 | 1.974 | 6.409 | 1.9868
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1937 | 1.445 | 3.625 | 1.1238
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 44 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9281 | 1.585 | 2.552 | 0.79112
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 11 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7352 | 2.897 | 5.22 | 1.6182
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.5247 | 2.731 | 5.186 | 1.6077
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 68 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6306 | 2.464 | 3.944 | 1.2226
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 17 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 57.5805 | 13.892 | 33.35 | 10.3385
| ВЛ-500кВ №561 | Установка в/г на г/трос - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.1671 | 4.623 | 10.339 | 3.2051
| ВЛ-500кВ №561 | Установка разрядных рогов - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.5813 | 5.971 | 5.046 | 1.5643
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 88 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8972 | 3.211 | 5.104 | 1.5822
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 22 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 64.8196 | 17.712 | 35.96 | 11.1476
| ВЛ-500кВ №562 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.8545 | 2.27 | 4.263 | 1.3215
| ВЛ-220кВ №250 | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9559 | 0.721 | 1.706 | 0.52886
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.4149 | 2.685 | 4.374 | 1.3559
| ВЛ-220кВ №232 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 72 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.1086 | 2.638 | 4.176 | 1.2946
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 18 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.2485 | 14.756 | 21.75 | 6.7425
| ВЛ-220кВ №233 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 76 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4745 | 0.7 | 4.408 | 1.3665
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 19 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 24.5665 | 7.471 | 13.05 | 4.0455
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 70 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 100.49 | 2.954 | 74.455 | 23.0811
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,8 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.7887 | 1.92 | 6.77 | 2.0987
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 70 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 103.5282 | 2.953 | 76.775 | 23.8002
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 37.9526 | 1.773 | 27.618 | 8.5616
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.0345 | 0.635 | 21.679 | 6.7205
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.8634 | 1.774 | 1.595 | 0.49445
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.9622 | 0.923 | 2.32 | 0.7192
| ВЛ-35кВ №35-06 | Установка подкладки под пяту - 60 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.7567 | 5.22 | 9.57 | 2.9667
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.5484 | 1.443 | 5.424 | 1.6814
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Валка угрожающих деревьев - 70 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.1996 | 0.701 | 22.518 | 6.9806
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Откопка фундамента - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.832 | 0.082 | 5.916 | 1.834
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Откопка фундамента - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.2119 | 0.082 | 6.206 | 1.9239
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7268 | 1.407 | 6.351 | 1.9688
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Откопка фундамента - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.6706 | 0.156 | 15.66 | 4.8546
| ВЛ-35кВ №35-16 | Установка в/г на проводе - 33 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.4211 | 15.009 | 14.055 | 4.3571
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Установка в/г на г/тросе - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6407 | 0.836 | 2.141 | 0.66371
| ВЛ-35кВ №35-25 | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.0103 | 4.228 | 4.414 | 1.3683
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена поперечин на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.1875 | 2.25 | 1.479 | 0.45849
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4061 | 0.149 | 1.723 | 0.53413
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 113.5795 | 85.535 | 21.408 | 6.6365
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена металических траверс П-опорах - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.6819 | 5.579 | 3.132 | 0.97092
| ВЛ-10кВ Дубынино | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.4814 | 1.6 | 5.253 | 1.6284
| ВЛ-10кВ РММ | Замена поперечин на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.7573 | 2.25 | 1.914 | 0.59334
| ВЛ-10кВ РММ | Замена траверс на А-оп. - 2 шт. (0,2 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.0405 | 3.405 | 6.592 | 2.0435
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Выправка опоры - 19 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.1663 | 1.801 | 4.859 | 1.5063
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена траверс на А-оп. - 9 шт. (2,34 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.5649 | 25.095 | 20.206 | 6.2639
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена ж/б приставки - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 34.6573 | 12.424 | 16.972 | 5.2613
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1957 | 0.45 | 4.386 | 1.3597
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Валка угрожающих деревьев - 150 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.7005 | 1.107 | 19.537 | 6.0565
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 49.5639 | 41.248 | 6.348 | 1.9679
| ВЛ 6кВ Братская Елань | Замена изоляторов - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.167 | 4.638 | 4.984 | 1.545
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Перетяжка провода - 0,046 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.8544 | 0.492 | 1.04 | 0.3224
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6624 | 0.493 | 1.656 | 0.51336
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0071 | 0.616 | 3.352 | 1.0391
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0071 | 0.616 | 3.352 | 1.0391
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Демонтаж недействующей А-опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2051 | 0.123 | 0.826 | 0.25606
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 71.133 | 0 | 54.3 | 16.833
| ВЛ-500кВ №501 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 72 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.0536 | 2.583 | 4.176 | 1.2946
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2249 | 0.097 | 0.861 | 0.26691
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 54.852 | 41.304 | 10.342 | 3.206
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2754 | 0.865 | 1.84 | 0.5704
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.3668 | 0.257 | 15.351 | 4.7588
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 3,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.7386 | 6.213 | 4.218 | 1.3076
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,15 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.3255 | 3.539 | 8.234 | 2.5525
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.6139 | 1.501 | 14.59 | 4.5229
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.052 | 1.281 | 14.329 | 4.442
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 2,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9447 | 2.692 | 2.483 | 0.76973
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,26 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.2291 | 0.308 | 6.81 | 2.1111
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.9627 | 0.918 | 25.225 | 7.8197
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 7,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.7355 | 17.604 | 7.734 | 2.3975
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.375 | 7.456 | 3.755 | 1.1641
| ВЛ-220кВ Д-142 | Ремонт П-опор - 4 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 74.2976 | 42.386 | 24.36 | 7.5516
| ВЛ-35кВ Д-141 | Ремонт П-опор - 5 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 95.0892 | 54.06 | 31.32 | 9.7092
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 4,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.3834 | 5.178 | 7.027 | 2.1784
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 6,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 32.47 | 21.952 | 8.029 | 2.489
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Выправка П-опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.796 | 0.253 | 5.758 | 1.785
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Ремонт, закрепление, выправка П-оп. - 1 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7326 | 11.213 | 1.16 | 0.3596
| ВЛ-35кВ №35-10 | Сварка шлейфов на А оп. - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.644 | 3.062 | 1.971 | 0.61101
| ВЛ-6кВ № 651 | Установка концевой муфты на кабельной выставке - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8237 | 1.726 | 3.128 | 0.96968
| ВЛ-6кВ № 651 | Монтаж провода СИП - 1 пролет | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.5834 | 0.907 | 10.44 | 3.2364
| ВЛ-6кВ № 651 | Вырубка кустарника вручную - 0,25 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6796 | 0.217 | 6.46 | 2.0026
| п.Седаново ТП-4 | Установка рубильника 0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.1765 | 19.679 | 7.25 | 2.2475
| п.Седаново ТП-15 | Замена МТП на КТП без трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.7122 | 4.673 | 2.32 | 0.7192
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.3446 | 0.274 | 2.344 | 0.72664
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.3086 | 0.238 | 2.344 | 0.72664
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.8028 | 0.384 | 9.48 | 2.9388
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,9 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.999 | 7.673 | 23.913 | 7.413
| ВЛ-220кВ №238 | Ремонт спуска заземления с монтажом штырей - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.0232 | 1.174 | 2.175 | 0.67425
| ВЛ-220кВ №242/243 | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.3521 | 3.743 | 2.755 | 0.85405
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Установка подкладки под пяту - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9964 | 0.717 | 1.74 | 0.5394
| ВЛ-220кВ №250 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.4331 | 0.204 | 2.465 | 0.76415
| ВЛ-220кВ №250 | Установка подкладки под пяту - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.1629 | 4.984 | 3.19 | 0.9889
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.8749 | 0.182 | 2.819 | 0.87389
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.7722 | 0.182 | 3.504 | 1.0862
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.0442 | 1.005 | 2.32 | 0.7192
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Установка подкладки под пяту - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5764 | 1.107 | 1.885 | 0.58435
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7796 | 0.45 | 1.015 | 0.31465
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 3 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 88.5503 | 35.925 | 40.172 | 12.4533
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 2 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 59.4901 | 24.914 | 26.394 | 8.1821
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1151 | 0.182 | 2.239 | 0.69409
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена траверс на П-оп. - 1 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.6411 | 2.868 | 6.697 | 2.0761
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Ремонт проводов - 7 пролетов | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 170.0048 | 5.85 | 125.309 | 38.8458
| ВЛ-110 кВ Т-1,2 | Замена в/г на г/тросе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.0607 | 0.659 | 1.07 | 0.3317
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена траверс на А-оп. - 1 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.45 | 10.053 | 8.7 | 2.697
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена траверс на А-оп. - 2 шт. (0,2 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.6421 | 3.487 | 7.752 | 2.4031
| ВЛ-6кВ №602/1,602/2 | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8556 | 0.41 | 6.447 | 1.9986
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.9843 | 9.526 | 4.93 | 1.5283
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-260 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.2909 | 5.112 | 3.19 | 0.9889
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9442 | 2.905 | 2.32 | 0.7192
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-271 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.2909 | 5.112 | 3.19 | 0.9889
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.042 | 9.444 | 5.8 | 1.798
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-2 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.828 | 5.029 | 2.9 | 0.899
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0031 | 2.584 | 2.61 | 0.8091
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.521 | 2.682 | 27.358 | 8.481
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.943 | 0.323 | 2 | 0.62
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.2379 | 5.271 | 9.135 | 2.8319
| ВЛ-220кВ №232 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.0773 | 4.219 | 4.472 | 1.3863
| ВЛ-220кВ №232 | Установка подкладки под пяту - 60 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1816 | 6.466 | 12.76 | 3.9556
| ВЛ-220кВ №233 | Установка подкладки под пяту - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3068 | 1.748 | 3.48 | 1.0788
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт провода (установка ремонтного зажима) -1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7736 | 0.656 | 6.96 | 2.1576
| ВЛ-220кВ №239 | Установка птицезащитных устройств -3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.2886 | 0.655 | 1.247 | 0.38657
| ВЛ-220кВ №242/243 | Установка подкладки под пяту - 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.4159 | 5.248 | 6.235 | 1.9328
| ВЛ-220кВ №250 | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.659 | 2.05 | 2.755 | 0.85405
| ВЛ-220кВ №250 | Замена нулевых изоляторов - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.234 | 0.619 | 5.813 | 1.802
| ВЛ-10кВ Дубынино | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6296 | 0.11 | 1.16 | 0.3596
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка деревьев вручную - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3626 | 0.258 | 4.66 | 1.4446
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Сборка П-опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.60784 | 0 | 0.464 | 0.14384
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.9257 | 7.442 | 4.186 | 1.2977
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Установка подкоса на опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.7373 | 6.35 | 1.059 | 0.32829
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-260 | Ремонт ввода в ж/д - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5764 | 0.297 | 1.74 | 0.5394
| КЛ-0,4кВ ТП-2/4 - школа №1 | Замена КЛ - 2*0,15 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 225 |  |  | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-6/2- д.6,7 | Замена КЛ - 2*0,3 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 462 |  |  | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-1/3- д.3 | Замена КЛ-0,4кВ - 0,1 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 97 |  |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4Н (ф.2) | Замена опор (одностоечные - 3шт., двухстоечные - 5шт.) на ж/б с заменой провода на СИП - 0,24км. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 554 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 118,35 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 3152 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 100,18 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 3564 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ №19 | Мех. расчистка трассы - 42,84 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 703 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ №20 | Мех. расчистка трассы - 42,78 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 703 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Мех. расчистка трассы -62,3 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 1024 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Мех. расчистка трассы - 16,33 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 332 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ №40 (оп.13,109,199) | Замена деревянных на ж/б приставках анкерных А-обр. опор на анкерные опоры типа УАБ-2 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Илимэлектро монтаж | 1909 |  |  | 0
| ВЛ 220кВ Кунерма-Северобайкальск, пр.оп. 10-16, 17-18, 21-24, 56-57, 70-73 | Расчистка трасс вручную - 26,4 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 492 |  |  | 0
| ВЛ-0,4кВ Юбилейный | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 50шт. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 561 |  |  | 0
| ВЛ-0,4кВ Петропавловск | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 50шт. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 590 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга, пр.оп. 2-74, | Мех. расчистка трассы ВЛ - 148 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 1845
| ВЛ 35кВ Калтук | Замена деревянных А образных опор на деревянные А образные опоры на сдвоенных ж/б приставках № 188, 232 (2 шт.). Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 200 |  |  | 0
| ВЛ 35кВ Куватка | Замена деревянных А образных опор на деревянные на сдвоенных ж/б приставках № 100, 101 (2 шт.). Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 369 |  |  | 0
| ВЛ 35кВ Тэмь-Кардой | Замена деревянных А образных опор на деревянные с ж/б приставками (2 шт.). Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 1568
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 12,47 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 54 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 39,74 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 699 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 8,242 га. | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 205 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 21,94 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 667 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 45 га. | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 1363 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 24,935 га. | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 676 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 11,61 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 340 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 47,422 га. | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 642 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 34,67 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 243 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 20,1 га. | КР | Июль | Сент | ООО БСС | 18
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 5,2 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 29
| ВЛ-110кВ Огнёвка - Чукша, Чуна - Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 7,8 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 106
| ВЛ 110кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 1,5 га. | КР | Июль | Сент | ООО ЛЭПстрой | 17
| ВЛ 110кВ Падун-Инкубатор–Западная | Мех. расчистка трассы - 20,7 га. | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 339
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ВМ-220 ЛЭП-249) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8762 | 0.30881 | 6.54 | 2.0274
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-Усть-Кут) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.2364 | 6.6703 | 6.539 | 2.0271
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-Лена) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.2364 | 6.6703 | 6.539 | 2.0271
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н; (ШР-220 2 с.ш. Усть-Кут) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1397 | 1.4828 | 16.532 | 5.1249
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Водовод) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8815 | 0.183 | 4.35 | 1.3485
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Город-1) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8815 | 0.183 | 4.35 | 1.3485
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Город-2) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8815 | 0.183 | 4.35 | 1.3485
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Железногорская) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8815 | 0.183 | 4.35 | 1.3485
| ПС Коршуниха | С-35; ШПЭ-11; (ВМ-35 Т-3) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.3733 | 0.83936 | 11.858 | 3.676
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-2) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8754 | 0.308 | 6.54 | 2.0274
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 СВМ) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8754 | 0.308 | 6.54 | 2.0274
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ЛЭП-101) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.5285 | 8.471 | 13.021 | 4.0365
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ЛЭП-102) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2093 | 5.5488 | 4.321 | 1.3395
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ЛЭП-104) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1013 | 5.4408 | 4.321 | 1.3395
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ШОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.11 | 0.44945 | 4.321 | 1.3395
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (РП-2-220кВ) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 32.7103 | 5.5881 | 20.704 | 6.4182
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ТР-220кВ АТ-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 32.6414 | 7.7985 | 18.964 | 5.8788
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ШР-220кВ 1СШ АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.5538 | 5.9904 | 17.224 | 5.3394
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ШР-220кВ 2СШ АТ-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7796 | 3.0596 | 12 | 3.72
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1; (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 69.2483 | 41.154 | 21.446 | 6.6483
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х; (ЛР-110 ЛЭП-101 И) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1941 | 0.84267 | 1.795 | 0.55645
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8189 | 0.46749 | 1.795 | 0.55645
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8921 | 2.9819 | 5.275 | 1.6353
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8639 | 0.5125 | 1.795 | 0.55645
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А; (ВМ-6 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.4034 | 4.0555 | 14.006 | 4.3419
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А; (ВМ-6 Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.9715 | 0.78049 | 4.726 | 1.4651
| ПС Н-Илимская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33; (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5755 | 0.91499 | 4.321 | 1.3395
| ПС Н-Илимская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33; (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5755 | 0.91499 | 4.321 | 1.3395
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8027 | 0.45121 | 1.795 | 0.55645
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.3634 | 4.8551 | 11.075 | 3.4333
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8285 | 0.477 | 1.795 | 0.55645
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8131 | 0.4617 | 1.795 | 0.55645
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А; (ВМ-10 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7752 | 2.0383 | 5.906 | 1.8309
| ПС Ждановская | НТМИ-10-66У3; (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.03 | 2.9878 | 3.849 | 1.1932
| ПС Ждановская | НТМИ-10-66У3; (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.51821 | 0.03482 | 0.369 | 0.11439
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11; (ВМ-10 Карьер) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5509 | 0.254 | 0.99 | 0.3069
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11; (ВМ-10 Котельная-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5509 | 0.254 | 0.99 | 0.3069
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11; (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5509 | 0.254 | 0.99 | 0.3069
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11; (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5509 | 0.254 | 0.99 | 0.3069
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11; (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5509 | 0.254 | 0.99 | 0.3069
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М; (ЛР-110 ЛЭП-101 К) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.4024 | 1.106 | 1.753 | 0.54343
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М; (ЛР-110 ЛЭП-102 К) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.4154 | 1.119 | 1.753 | 0.54343
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.3684 | 1.072 | 1.753 | 0.54343
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9924 | 0.696 | 1.753 | 0.54343
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0824 | 0.786 | 1.753 | 0.54343
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.7787 | 4.5706 | 26.113 | 8.095
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3; (ВМ-35 Водовод) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.688 | 1.85 | 9.8 | 3.038
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3; (ВМ-35 Коршуниха) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.8269 | 1.84 | 10.677 | 3.3099
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3; (ВМ-35 СВМ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.827 | 1.8401 | 10.677 | 3.3099
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1; (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.8831 | 4.621 | 16.994 | 5.2681
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП №23) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6209 | 0.324 | 0.99 | 0.3069
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП №614) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6209 | 0.324 | 0.99 | 0.3069
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП №651) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6209 | 0.324 | 0.99 | 0.3069
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП БГ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.0197 | 1.202 | 4.441 | 1.3767
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6289 | 0.332 | 0.99 | 0.3069
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6289 | 0.332 | 0.99 | 0.3069
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6289 | 0.332 | 0.99 | 0.3069
| ПС ГПП-2 | КЗ-35; (КЗ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3284 | 0.03808 | 0.985 | 0.30535
| ПС ГПП-2 | КЗ-35; (КЗ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3284 | 0.03808 | 0.985 | 0.30535
| ПС ГПП-2 | ОД-35; (ОД-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.8773 | 0.08389 | 1.369 | 0.42439
| ПС ГПП-2 | ОД-35; (ОД-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.8773 | 0.08389 | 1.369 | 0.42439
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (ЛР-35 Город-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.8733 | 0.3 | 1.201 | 0.37231
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (ЛР-35 Город-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7983 | 0.225 | 1.201 | 0.37231
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (СР-35-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7883 | 0.215 | 1.201 | 0.37231
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (СР-35-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7883 | 0.215 | 1.201 | 0.37231
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35; (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 34.8864 | 5.1232 | 22.72 | 7.0432
| ТП-1/8 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.3268 | 1.0302 | 7.86 | 2.4366
| ТП-1/8 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8042 | 0.31023 | 8.774 | 2.7199
| ТП-1/8 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6427 | 0.35497 | 0.983 | 0.30473
| ТП-1/8 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.76336 | 0.05334 | 0.542 | 0.16802
| ТП-1/8 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5959 | 0.1768 | 2.61 | 0.8091
| ТП-1/8 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.8068 | 1.7266 | 3.878 | 1.2022
| ТП-1/8 | ПН-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.599 | 0.26672 | 1.017 | 0.31527
| ТП-1/8 | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8114 | 0.37476 | 1.86 | 0.5766
| ТП-2/1 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.4367 | 1.1622 | 11.66 | 3.6146
| ТП-2/1 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.4867 | 0.4988 | 17.548 | 5.4399
| ТП-2/1 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.57 | 0.28229 | 0.983 | 0.30473
| ТП-2/1 | ЗН-6кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8898 | 0.11652 | 2.117 | 0.65627
| ТП-2/1 | ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.528 | 0.10669 | 1.085 | 0.33635
| ТП-2/1 | АВ-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.8175 | 0.40945 | 5.655 | 1.753
| ТП-2/1 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.5409 | 1.9206 | 5.817 | 1.8033
| ТП-2/1 | ПН-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.90579 | 0.10669 | 0.61 | 0.1891
| ТП-2/1 | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7889 | 0.35225 | 1.86 | 0.5766
| ТП-2/5 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.4353 | 1.1607 | 11.66 | 3.6146
| ТП-2/5 | РВ-6кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.818 | 1.8026 | 6.882 | 2.1334
| ТП-2/5 | ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.528 | 0.10669 | 1.085 | 0.33635
| ТП-2/5 | АВ-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.6201 | 0.35172 | 4.785 | 1.4833
| ТП-2/5 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.4973 | 1.877 | 5.817 | 1.8033
| ТП-2/5 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.54766 | 0.06034 | 0.372 | 0.11532
| ТП-3/4 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1746 | 0.87798 | 7.86 | 2.4366
| ТП-3/4 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.5683 | 0.32741 | 13.161 | 4.0799
| ТП-3/4 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.76336 | 0.05334 | 0.542 | 0.16802
| ТП-3/4 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.3751 | 0.38614 | 3.045 | 0.94395
| ТП-3/4 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1552 | 1.075 | 3.878 | 1.2022
| ТП-3/4 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.30129 | 0.03536 | 0.203 | 0.06293
| ТП-3/4 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.54764 | 0.06032 | 0.372 | 0.11532
| ТП-3/8 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1507 | 0.85406 | 7.86 | 2.4366
| ТП-3/8 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.4763 | 0.23542 | 13.161 | 4.0799
| ТП-3/8 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.4864 | 0.19866 | 0.983 | 0.30473
| ТП-3/8 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5818 | 0.09887 | 1.132 | 0.35092
| ТП-3/8 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.76336 | 0.05334 | 0.542 | 0.16802
| ТП-3/8 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2598 | 0.12008 | 0.87 | 0.2697
| ТП-3/8 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1249 | 1.0447 | 3.878 | 1.2022
| ТП-3/8 | ПН-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2073 | 0.14225 | 0.813 | 0.25203
| ТП-3/8 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.2284 | 0.27911 | 1.488 | 0.46128
| ТП-4/2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.132 | 0.83539 | 7.86 | 2.4366
| ТП-4/2 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.4669 | 0.17919 | 0.983 | 0.30473
| ТП-4/2 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5805 | 0.09887 | 1.131 | 0.35061
| ТП-4/2 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.76336 | 0.05334 | 0.542 | 0.16802
| ТП-4/2 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4054 | 0.12597 | 1.74 | 0.5394
| ТП-4/2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.078 | 0.53793 | 1.939 | 0.60109
| ТП-4/2 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.3015 | 0.03557 | 0.203 | 0.06293
| ТП-4/2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.0683 | 0.09369 | 0.744 | 0.23064
| ТП-13/0 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7191 | 0.56222 | 6.99 | 2.1669
| ТП-13/0 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.76336 | 0.05334 | 0.542 | 0.16802
| ТП-13/0 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4054 | 0.126 | 1.74 | 0.5394
| ТП-13/0 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7482 | 0.2247 | 1.163 | 0.36053
| ТП-13/2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.6341 | 0.4772 | 6.99 | 2.1669
| ТП-13/2 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.4457 | 0.158 | 0.983 | 0.30473
| ТП-13/2 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.71592 | 0.0059 | 0.542 | 0.16802
| ТП-13/2 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5725 | 0.1534 | 2.61 | 0.8091
| ТП-13/2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6963 | 0.1728 | 1.163 | 0.36053
| ТП-13/4 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5259 | 0.40818 | 4.67 | 1.4477
| ТП-13/4 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3707 | 0.083 | 0.983 | 0.30473
| ТП-13/4 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.71002 | 0 | 0.542 | 0.16802
| ТП-13/4 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9771 | 0.1278 | 2.175 | 0.67425
| ТП-13/4 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6425 | 0.119 | 1.163 | 0.36053
| ТП-13/7 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5262 | 0.40852 | 4.67 | 1.4477
| ТП-13/7 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3707 | 0.083 | 0.983 | 0.30473
| ТП-13/7 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.71002 | 0 | 0.542 | 0.16802
| ТП-13/7 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.3814 | 0.102 | 1.74 | 0.5394
| ТП-13/7 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6425 | 0.119 | 1.163 | 0.36053
| ТП-14/1 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5192 | 0.40152 | 4.67 | 1.4477
| ТП-14/1 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.79 | 0.043 | 4.387 | 1.36
| ТП-14/1 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.71002 | 0 | 0.542 | 0.16802
| ТП-14/1 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9771 | 0.1278 | 2.175 | 0.67425
| ТП-14/1 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6295 | 0.106 | 1.163 | 0.36053
| ТП-3/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.7545 | 1.6937 | 7.68 | 2.3808
| ТП-3/8 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8304 | 1.7696 | 7.68 | 2.3808
| ТП-5/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.4524 | 3.3916 | 7.68 | 2.3808
| ТП-13/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8324 | 1.7716 | 7.68 | 2.3808
| ТП-1/8 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.1963 | 2.2676 | 32.77 | 10.1587
| ТП-2/1 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.1963 | 2.2676 | 32.77 | 10.1587
| ТП-2/5 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 46.5489 | 3.6202 | 32.77 | 10.1587
| ТП-3/4 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.1963 | 2.2676 | 32.77 | 10.1587
| ТП-3/8 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.1963 | 2.2676 | 32.77 | 10.1587
| ТП-13/0 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.5185 | 2.2099 | 33.06 | 10.2486
| ТП-13/2 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.5185 | 2.2099 | 33.06 | 10.2486
| ТП-13/4 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.5187 | 2.2101 | 33.06 | 10.2486
| ТП-13/7 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.5185 | 2.2099 | 33.06 | 10.2486
| ТП-14/1 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.5187 | 2.2101 | 33.06 | 10.2486
| ТП-13/0 | Замена корпуса 2КТП-6/0,4кВ 2*250кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1038.2756 | 887.0754 | 115.42 | 35.7802
| ПС Рудногорская | Демонтаж ТН-35 2 СШ, подготовка конструкции для установки нового ТН-35 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 36.2036 | 12.2699 | 18.27 | 5.6637
| ПС Рудногорская | МКП-110-1000-20У; ШОВ замена ввода ф.В - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 62.3079 | 3.126 | 45.177 | 14.0049
| ПС Коршуниха | Прокладка контрольного кабеля панель №26 ОПУ-110 до промежуточного к/я Т-4 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 34.3326 | 22.1758 | 9.28 | 2.8768
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 СВ) ТО приводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.3104 | 4.426 | 6.782 | 2.1024
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-248) ТО приводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8741 | 0.308 | 6.539 | 2.0271
| ПС Коршуниха | Замена ТН-220 ВЛ-251 НКФ-220 на ЗНОГ-220 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.7487 | 3.5527 | 11.6 | 3.596
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33; (ВМ-110 Тяговая А) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7124 | 0.76321 | 3.778 | 1.1712
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33; (ВМ-110 Тяговая Б) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7122 | 0.763 | 3.778 | 1.1712
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 2 с.ш. АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0824 | 0.786 | 1.753 | 0.54343
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 2 с.ш. АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1504 | 0.854 | 1.753 | 0.54343
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 2 с.ш. Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1844 | 0.888 | 1.753 | 0.54343
| ТП-11/1 г.Железногорск-Илимский | Замена концевой муфты на КЛ-6кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.0068 | 3.0731 | 18.27 | 5.6637
| ТП-3/3г.Железногорск-Илимский | Замена ТМ-400 кВА - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 535.9724 | 507.1 | 22.04 | 6.8324
| ТП-6/2г.Железногорск-Илимский | Замена ТМ-400 кВА - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 268.4392 | 254.003 | 11.02 | 3.4162
| КЛ-6кВ ТП 1-2 - ТП 1-8 г.Железногорск-Илимский | Замена концевой муфты на КЛ-6кВ (АВР) - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.3118 | 1.3449 | 9.135 | 2.8319
| ТП-9К п. Коршуновский | Замена КТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 232.611 | 166.325 | 50.6 | 15.686
| ТП-6/6 г. Железногорск-Илимский | Замена трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 272.4945 | 253.4995 | 14.5 | 4.495
| ТП-6/1 г. Железногорск-Илимский | Замена трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 272.2795 | 253.4745 | 14.355 | 4.4501
| ТП-13/6 г. Железногорск-Илимский | Замена трансформатора - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 350.412 | 331.0371 | 14.79 | 4.5849
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 44.1377 | 21.287 | 17.4433 | 5.4074
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 44.1377 | 21.287 | 17.4433 | 5.4074
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.1885 | 0.7535 | 8.729 | 2.706
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.1885 | 0.7535 | 8.729 | 2.706
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.9799 | 1.0017 | 9.1437 | 2.8345
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.9799 | 1.0017 | 9.1437 | 2.8345
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.7568 | 13.4747 | 9.3757 | 2.9065
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-4) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.7339 | 13.0645 | 9.6713 | 2.9981
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-32) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.7568 | 13.4747 | 9.3757 | 2.9065
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-34) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.9799 | 1.0017 | 9.1437 | 2.8345
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-36) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.7339 | 13.0645 | 9.6713 | 2.9981
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (СВМ-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.7568 | 13.4747 | 9.3757 | 2.9065
| ПС №3 | ТМ-5600/35 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 42.8901 | 9.837 | 25.2314 | 7.8217
| ПС №3 | ТМ-6300/35 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.3385 | 6.162 | 16.9286 | 5.2479
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 81.332 | 43.6635 | 28.7546 | 8.9139
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 81.332 | 43.6635 | 28.7546 | 8.9139
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 31.0995 | 3.0045 | 21.4466 | 6.6484
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 31.0995 | 3.0045 | 21.4466 | 6.6484
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.9079 | 0.85283 | 8.439 | 2.6161
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.9079 | 0.85283 | 8.439 | 2.6161
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.5299 | 4.1473 | 17.8493 | 5.5333
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.5299 | 4.1473 | 17.8493 | 5.5333
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.5299 | 4.1473 | 17.8493 | 5.5333
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.7249 | 1.062 | 8.903 | 2.7599
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ЛР-220-246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.3875 | 1.9065 | 17.9244 | 5.5566
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (СР-2-220 ф.А.В.С) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.8623 | 1.4696 | 18.6204 | 5.7723
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.8623 | 1.4696 | 18.6204 | 5.7723
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.8623 | 1.4696 | 18.6204 | 5.7723
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ШР-1-220 246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.3875 | 1.9065 | 17.9244 | 5.5566
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (СР-1-220) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.8623 | 1.4696 | 18.6204 | 5.7723
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.8623 | 1.4696 | 18.6204 | 5.7723
| ПС №7 | ТД-10000/35/6,3 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.8835 | 6.707 | 16.9286 | 5.2479
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67 (ВМ-6-707) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8605 | 0.375 | 1.8974 | 0.58818
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.0568 | 6.153 | 15.9571 | 4.9467
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.0568 | 6.153 | 15.9571 | 4.9467
| ПС №12 | ТАМ-5600/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.455 | 9.501 | 15.2321 | 4.7219
| ПС №12 | ТМ-5600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.455 | 9.501 | 15.2321 | 4.7219
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6-364) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6548 | 0.77233 | 5.2538 | 1.6287
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6-368) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6548 | 0.77233 | 5.2538 | 1.6287
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5306 | 0.549 | 1.5127 | 0.46892
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (СВМ-6) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6548 | 0.77233 | 5.2538 | 1.6287
| ПС Северная | ТМ-4000/35/10 (Т-1)(Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.9479 | 0.8485 | 22.9766 | 7.1228
| ПС Северная | РНДЗ-1-35/1000 ПРН-220 (ЛР-35-43)(Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8733 | 0.6625 | 1.6876 | 0.52317
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-1) (Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.1832 | 5.7543 | 15.5946 | 4.8343
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-2) (Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.1832 | 5.7543 | 15.5946 | 4.8343
| ПС Туба | ТМ-25/10-65 (ТСН-1) (Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.5161 | 1.0083 | 4.9677 | 1.54
| КТП-23 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9803 | 0.44937 | 3.4588 | 1.0722
| КТП-23 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6618 | 0.091018 | 4.2525 | 1.3183
| КТП-23 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.9207 | 0.13555 | 1.3627 | 0.42245
| КТП-23 | РВ-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.56926 | 0.042258 | 0.40229 | 0.12471
| КТП-26 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.3284 | 0.44025 | 3.7314 | 1.1567
| КТП-26 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6535 | 0.091093 | 4.2461 | 1.3163
| КТП-26 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.56398 | 0.045332 | 0.39591 | 0.12273
| КТП-26 | РВ-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.9125 | 0.13562 | 1.3564 | 0.42048
| ТП-24 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.5197 | 0.81401 | 7.4089 | 2.2968
| ТП-24 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.2728 | 0.061057 | 16.9555 | 5.2562
| ТП-24 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6295 | 0.1021 | 1.9293 | 0.59809
| ТП-24 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5402 | 0.12673 | 2.6057 | 0.80776
| ТП-24 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.1433 | 0.16901 | 0.7437 | 0.23055
| ТП-24 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1696 | 0.098607 | 8.4512 | 2.6199
| ТП-24 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.3756 | 0.1021 | 3.2622 | 1.0113
| ТП-25 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.1561 | 0.44323 | 7.4144 | 2.2985
| ТП-25 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1841 | 0.049352 | 8.4998 | 2.635
| ТП-25 | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3625 | 0.069872 | 0.98676 | 0.30589
| ТП-25 | ЗН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2398 | 0.065762 | 0.89618 | 0.27781
| ТП-25 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.1927 | 0.21125 | 0.74923 | 0.23226
| ТП-25 | Р-0,4кВ - 14 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.7786 | 0.14784 | 5.0617 | 1.5691
| ТП-77 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.3201 | 0.44334 | 3.7227 | 1.154
| ТП-77 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.622 | 0.034376 | 4.2654 | 1.3223
| ТП-77 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.564 | 0.034376 | 1.931 | 0.59861
| ТП-77 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6198 | 0.10447 | 1.1567 | 0.35859
| ТП-77 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2674 | 0.4617 | 2.9051 | 0.90058
| ТП-268 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.7627 | 1.057 | 7.4089 | 2.2968
| ТП-268 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.3263 | 0.03045 | 25.4167 | 7.8792
| ТП-268 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5579 | 0.03045 | 1.9293 | 0.59809
| ТП-268 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5698 | 0.03298 | 3.4632 | 1.0736
| ТП-268 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6045 | 0.11147 | 1.903 | 0.58994
| ТП-268 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5902 | 0.03298 | 4.2421 | 1.3151
| ТП-268 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.971 | 0.87747 | 5.4149 | 1.6786
| ТП-259 ГРС-2 | ТМ-160/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.5657 | 1.5671 | 6.8692 | 2.1294
| ТП-259 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.3407 | 0.03763 | 25.4222 | 7.8809
| ТП-259 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5723 | 0.03763 | 1.9349 | 0.59981
| ТП-259 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5817 | 0.03763 | 3.4687 | 1.0753
| ТП-259 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6163 | 0.11612 | 1.9086 | 0.59166
| ТП-259 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1029 | 0.88212 | 3.9853 | 1.2354
| ТП-163 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9732 | 1.0965 | 3.7227 | 1.154
| ТП-163 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.6256 | 0.037918 | 4.2654 | 1.3223
| ТП-163 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6338 | 0.1042 | 1.931 | 0.59861
| ТП-163 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6878 | 0.17244 | 1.1567 | 0.35859
| ТП-163 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.945 | 0.079338 | 2.1875 | 0.67813
| ТП-244 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.1969 | 0.30882 | 3.7314 | 1.1567
| ТП-244 ГРС-2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.7451 | 0.061898 | 12.7353 | 3.9479
| ТП-244 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.2385 | 0.22186 | 1.5394 | 0.47722
| ТП-244 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3119 | 0.14474 | 4.7077 | 1.4594
| ТП-258 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.8084 | 0.29646 | 3.4442 | 1.0677
| ТП-258 ГРС-2 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1634 | 0.041268 | 8.4902 | 2.632
| ТП-258 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.342 | 0.061978 | 0.97709 | 0.3029
| ТП-258 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.2072 | 0.20951 | 1.525 | 0.47273
| ТП-258 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8279 | 0.032978 | 2.1335 | 0.66139
| ТП-258 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2805 | 0.13239 | 4.6932 | 1.4549
| ТП-211 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.3614 | 0.33724 | 3.8353 | 1.1889
| ТП-211 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8366 | 0.043736 | 4.422 | 1.3708
| ТП-211 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6939 | 0.072266 | 2.0012 | 0.62038
| ТП-211 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.2662 | 0.18843 | 1.5861 | 0.49169
| ТП-211 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5029 | 0.070666 | 3.3834 | 1.0489
| ТП-288 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.8965 | 2.8723 | 3.8353 | 1.1889
| ТП-288 ГРС-2 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1028 | 0.068196 | 17.5836 | 5.4509
| ТП-288 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4217 | 0.046216 | 1.8134 | 0.56214
| ТП-288 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.1753 | 0.097546 | 1.5861 | 0.49169
| ТП-288 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5029 | 0.070676 | 3.3834 | 1.0489
| ТП-210 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.5571 | 3.5543 | 7.6357 | 2.3671
| ТП-210 ГРС-2 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.8525 | 0.070666 | 21.9708 | 6.811
| ТП-210 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3716 | 0.038056 | 1.018 | 0.31558
| ТП-210 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.226 | 2.6402 | 1.9739 | 0.61192
| ТП-210 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 17 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.3859 | 0.054366 | 6.3599 | 1.9716
| ПС №3 | ТР-6 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5228 | 0.673 | 1.4121 | 0.43775
| ПС Межница | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 91.4458 | 64.283 | 20.735 | 6.4279
| ПС №9 | Подготовительные работы к замене трансформатора согласно технического решения №153 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.1631 | 3.945 | 5.51 | 1.7081
| ТП-24 п. Железнодорожный | Замена трансформаторов тока - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5907 | 5.0209 | 0.435 | 0.13485
| ТП-2 п. Тубинский | Замена трансформаторов тока - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.3845 | 2.9029 | 1.131 | 0.35061
| ТП-14 п. Тубинский | Замена РВО-10 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2785 | 3.5621 | 1.3102 | 0.40616
| ТП-15 п. Тубинский | Замена РВО-10 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2785 | 3.5621 | 1.3102 | 0.40616
| ТП-1 п.Тубинский | Ремонт Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.4484 | 1.1942 | 2.4841 | 0.77008
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ШКБ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2586 | 0.492 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренск | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2586 | 0.492 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2586 | 0.492 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( Р-35 ШКБ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2586 | 0.492 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2612 | 0.492 | 4.404 | 1.3652
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 ( ВМ-10 Кривая Лука) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.6057 | 0.25 | 3.325 | 1.0308
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 ( ВМ-10 Макарово) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.6057 | 0.25 | 3.325 | 1.0308
| ПС Макарово | ВМ-10-400У2 ( ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.616 | 0.738 | 4.487 | 1.391
| ПС Макарово | ТМ-25/10-0,22 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9897 | 0.603 | 4.112 | 1.2747
| ПС Макарово | РНДЗ-2-110/1000 ( ШР-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.9804 | 1.213 | 7.456 | 2.3114
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Алексеевка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Алымовка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Никулино-Банщиково) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Салтыково) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9948 | 0.326 | 3.564 | 1.1048
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( СВ-10) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.9604 | 3.772 | 4.724 | 1.4644
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.7736 | 0.3 | 3.415 | 1.0587
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.0662 | 1.552 | 5.736 | 1.7782
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Киренск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Петропавловск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( СР-1-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( СР-2-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Киренск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Петропавловск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0706 | 0.304 | 4.402 | 1.3646
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0732 | 0.304 | 4.404 | 1.3652
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0732 | 0.304 | 4.404 | 1.3652
| ПС Салтыково | VOX-35-25-12 ( ВВ-35 Петропавловск) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.93363 | 0.052 | 0.673 | 0.20863
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.4166 | 0.285 | 5.444 | 1.6876
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.4166 | 0.285 | 5.444 | 1.6876
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 кВ. ШОВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2342 | 0.285 | 3.778 | 1.1712
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш Звездная Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 59.5863 | 56.889 | 2.059 | 0.63829
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш СВ Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 141.6413 | 138.944 | 2.059 | 0.63829
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш АТ-2 Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 58.8733 | 56.176 | 2.059 | 0.63829
| ПС Киренга | ШР 220 кВ. 2 сш АТ-2. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 ) - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 59.2973 | 56.6 | 2.059 | 0.63829
| ПС Киренга | ШР 220 кВ.2 сш Кунерма. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02) - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 168.5573 | 165.86 | 2.059 | 0.63829
| ПС Киренга | ШР 220 кВ. 2 сш ТН-2. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 ) - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 168.5573 | 165.86 | 2.059 | 0.63829
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш Кунерма Замена фарфоровой изоляции на полимерную на (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 58.7673 | 56.07 | 2.059 | 0.63829
| ПС Небель | С35-630-10Б-У1 ВМ-35 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7286 | 0.423 | 1.76 | 0.5456
| ПС Небель | С35-630-10Б У1 ВМ-35 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5196 | 0.214 | 1.76 | 0.5456
| ПС Небель | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1 ЛР-35кВ Киренга-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.7762 | 0.289 | 2.662 | 0.82522
| ПС Небель | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1 ЛР-35кВ Киренга-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.4439 | 4.094 | 6.374 | 1.9759
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.9356 | 4.53 | 22.447 | 6.9586
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.9146 | 4.509 | 22.447 | 6.9586
| ПС Окунайка | ТМН-4000/35-72У1 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.6806 | 4.275 | 22.447 | 6.9586
| ПС Окунайка | ТДНС-10000/35-У1 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 47.5809 | 10.576 | 28.248 | 8.7569
| ПС Лена | 242PMR 31-12 привод НМВ-1,8 В-220 АТ-2 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.3554 | 0.076 | 1.74 | 0.5394
| ПС Лена | 242PMR 31-12 привод НМВ-1,8 В-220 АТ-1 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.3554 | 0.076 | 1.74 | 0.5394
| ПС Лена | 145 РМI 40 c тремя приводамиНМВ-1.0 В-110 БСК-1,3 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0802 | 0.041 | 2.32 | 0.7192
| ПС Лена | 145 РМI 40 c тремя приводамиНМВ-1.0 В-110 БСК-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6452 | 0.606 | 2.32 | 0.7192
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7353 | 0.076 | 2.03 | 0.6293
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 АТ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.3554 | 0.076 | 1.74 | 0.5394
| ПС В.Марково | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.698 | 2.1 | 5.8 | 1.798
| ПС В.Марково | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.5243 | 2.267 | 7.83 | 2.4273
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110(АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.2989 | 2.634 | 24.935 | 7.7298
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110(АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.2989 | 2.634 | 24.935 | 7.7298
| ПС Лена | НКФ-220-58У1(ТН-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2146 | 0.43 | 2.889 | 0.89559
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33(ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2272 | 0.278 | 3.778 | 1.1712
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33(ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.8515 | 1.167 | 5.866 | 1.8185
| ПС ЦРММ | Замена опорных изоляторов сш-110кВ на полимерные в колличестве ОТПК4-110Б-1 УХЛ1 - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 87.6519 | 79.75 | 6.032 | 1.8699
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1(ШР-220 АТ-1) - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.0742 | 0.349 | 12.004 | 3.7212
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1(СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9053 | 0.229 | 2.043 | 0.63333
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.8907 | 0.593 | 1.754 | 0.54374
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1(РП-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9623 | 0.286 | 2.043 | 0.63333
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20(ВМ-10 мр Кирова) - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2412 | 0.202 | 2.32 | 0.7192
| ПС Лена | ВМПЭ-10 ВМ-6 Т-3 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5454 | 0.2 | 1.027 | 0.31837
| ПС Лена | ВМПЭ-10 ВМ-6 Т-4 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5454 | 0.2 | 1.027 | 0.31837
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Усть-Кут - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3725 | 0.674 | 4.35 | 1.3485
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Тангуй) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6577 | 0.65613 | 2.2913 | 0.7103
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Леоново) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6577 | 0.65613 | 2.2913 | 0.7103
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6577 | 0.65613 | 2.2913 | 0.7103
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (СВ-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.4353 | 0.58917 | 2.1726 | 0.67352
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (СШР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7187 | 0.087205 | 1.2454 | 0.38607
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тангуй) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7187 | 0.087205 | 1.2454 | 0.38607
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Тангуй) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7187 | 0.087205 | 1.2454 | 0.38607
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7187 | 0.087205 | 1.2454 | 0.38607
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7187 | 0.087205 | 1.2454 | 0.38607
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7187 | 0.087205 | 1.2454 | 0.38607
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.5859 | 3.9954 | 24.1149 | 7.4756
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.5859 | 3.9954 | 24.1149 | 7.4756
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6206 | 1.0503 | 5.0155 | 1.5548
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6206 | 1.0503 | 5.0155 | 1.5548
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6206 | 1.0503 | 5.0155 | 1.5548
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6206 | 1.0503 | 5.0155 | 1.5548
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Залив) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2797 | 0.66748 | 1.994 | 0.61815
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Кобь) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2797 | 0.66748 | 1.994 | 0.61815
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Продольное) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2797 | 0.66748 | 1.994 | 0.61815
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2797 | 0.66748 | 1.994 | 0.61815
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2797 | 0.66748 | 1.994 | 0.61815
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2797 | 0.66748 | 1.994 | 0.61815
| ПС Ключи-Булак | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.3597 | 1.7489 | 8.0998 | 2.5109
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 КРС-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 КРС-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Куватка) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 П-Лагерь) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.102 | 1.3791 | 2.8419 | 0.881
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9355 | 0.49807 | 1.8607 | 0.5768
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9355 | 0.49807 | 1.8607 | 0.5768
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9355 | 0.49807 | 1.8607 | 0.5768
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Александровка) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9355 | 0.49807 | 1.8607 | 0.5768
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 БЭС) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9355 | 0.49807 | 1.8607 | 0.5768
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-1 35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-2 35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7046 | 0.47479 | 1.7021 | 0.52766
| ПС Тэмь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах: СШ-35 возле ТН - 2 опоры, ШМ-35 между трансформатором и РВС-35 - 4 опоры, спуски ВЛ-35 к ЛР-35- 2 опоры, ШМ-10 Т-1,Т-2,ТСН-1,ТСН-2, КРУ-10 Т-1 и Т-2- 6 опор. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 116.3645 | 86.3904 | 22.881 | 7.0931
| ТП-144 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.604 | 0.30902 | 0.98856 | 0.30645
| ТП-24 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.4473 | 1.4347 | 4.5898 | 1.4228
| ТП-28 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.4359 | 1.4233 | 4.5898 | 1.4228
| ТП-28 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.1271 | 3.5901 | 0.4099 | 0.12707
| ТП-144 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.3908 | 3.0231 | 1.044 | 0.32364
| ТП-24 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.3908 | 3.0231 | 1.044 | 0.32364
| ТП-28 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.3908 | 3.0232 | 1.044 | 0.32364
| ТР-10кВ ТП-144 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6681 | 0.81882 | 2.175 | 0.67425
| ТП-144 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.7741 | 1.0706 | 6.6439 | 2.0596
| ТП-24 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.321 | 0.61754 | 6.6439 | 2.0596
| ТП-28 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.314 | 0.61049 | 6.6439 | 2.0596
| ТП-144 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.6969 | 0.71891 | 3.0366 | 0.94136
| ТП-24 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5749 | 1.0697 | 4.2024 | 1.3028
| ТП-28 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2819 | 0.30384 | 3.0366 | 0.94136
| ТП-29 | ТМ-25/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0532 | 0.44499 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-70 | ТМ-25/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.8865 | 1.0246 | 4.4747 | 1.3872
| ТП-85 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8377 | 1.3637 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-85 | Покраска трансформатора (100) - 4 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.5445 | 0.29877 | 0.95096 | 0.2948
| ТП-85 | Замена выводов 0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1866 | 0.45133 | 2.088 | 0.64728
| ТП-120 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8377 | 1.3637 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-120 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2364 | 0.61219 | 2.7666 | 0.85765
| ТП-274 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8377 | 1.3637 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-274 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2332 | 0.60898 | 2.7666 | 0.85765
| ТП-66 | ТМ-180/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.053 | 0.44474 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-66 | Замена выводов 0,4 кВ ф-2 - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.7595 | 2.3938 | 9.4395 | 2.9262
| ТП-268 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.7041 | 1.8089 | 13.6605 | 4.2347
| ТП-121 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5473 | 0.56872 | 3.8005 | 1.1781
| ТП-41 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2331 | 0.25454 | 3.8005 | 1.1781
| ТП-166 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5067 | 0.89847 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-166 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.8418 | 0.32225 | 1.16 | 0.3596
| ТП-61 | Изготовление сборных шин | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.95932 | 0.19952 | 0.58 | 0.1798
| ТП-62 | Изготовление сборных шин | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.95932 | 0.19952 | 0.58 | 0.1798
| ТП-62 | Замена выводов 0,4 кВ | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4433 | 2.708 | 2.088 | 0.64728
| ТП-81 | Изготовление сборных шин | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.95932 | 0.19952 | 0.58 | 0.1798
| ТП-81 | Замена выводов 0,4 кВ | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1866 | 0.45133 | 2.088 | 0.64728
| ТП-133 | Изготовление сборных шин | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.95932 | 0.19952 | 0.58 | 0.1798
| ТП-61 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.1805 | 0.34933 | 3.6879 | 1.1432
| ТП-61 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.44505 | 0.08826 | 0.27236 | 0.084432
| ТП-62 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.7786 | 0.30461 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-62 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8717 | 0.74842 | 1.6209 | 0.50247
| ТП-81 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.7786 | 0.3046 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-81 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.44505 | 0.08826 | 0.27236 | 0.084432
| ТП-81 | Антикоррозийная защита РЩ-0,4 кВ ( внутри) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.33378 | 0.06619 | 0.20427 | 0.063324
| ТП-133 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.7786 | 0.3046 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-133 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.44505 | 0.08826 | 0.27236 | 0.084432
| ТП-175 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4893 | 0.65817 | 3.6879 | 1.1432
| ТП-175 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.8079 | 0.4596 | 1.0293 | 0.31907
| ТП-210 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.8854 | 0.41147 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-210 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.771 | 0.50246 | 0.96836 | 0.30019
| ТП-220 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.2873 | 0.45617 | 3.6879 | 1.1432
| ТП-220 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.44505 | 0.08826 | 0.27236 | 0.084432
| ТП-243 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.2873 | 0.45619 | 3.6879 | 1.1432
| ТП-243 | Покраска трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.8736 | 0.50246 | 1.0467 | 0.32446
| ТП-4 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | август | август | Соб. сил. | 5.8423 | 1.0111 | 3.6879 | 1.1432
| ТП-4 | Покраска трансформатора | ТР | август | август | Соб. сил. | 0.44505 | 0.08826 | 0.27236 | 0.084432
| ТП-299 | ТМ-1000 - 3 шт. | ТР | август | август | Соб. сил. | 20.1983 | 4.3758 | 12.0782 | 3.7442
| ТП-299 | Покраска оборудования ТП | ТР | август | август | Соб. сил. | 4.4508 | 0.88292 | 2.7236 | 0.84431
| ТП-299 | Покраска трансформатора Т-1,Т-2,Т-3. | ТР | август | август | Соб. сил. | 9.5097 | 1.7225 | 5.9444 | 1.8428
| ТП-84 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | август | август | Соб. сил. | 5.4479 | 0.9739 | 3.4152 | 1.0587
| ТП-84 | Покраска трансформатора | ТР | август | август | Соб. сил. | 1.7182 | 0.46104 | 0.95966 | 0.29749
| ТП-206 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | август | август | Соб. сил. | 6.8783 | 1.1354 | 4.3839 | 1.359
| ТП -57 | Капитальный ремонт оборудования ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.7741 | 1.0706 | 6.6439 | 2.0596
| ТП -57 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.3908 | 3.0231 | 1.044 | 0.32364
| ТП -328 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.5153 | 0.53728 | 3.0366 | 0.94136
| ТП -153 | Капитальный ремонт оборудования ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.7741 | 1.0706 | 6.6439 | 2.0596
| ТП -153 | Замена выводов 0,4 кВ | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.0994 | 1.8053 | 5.568 | 1.7261
| ТП -153 | Изготовление сборных шин 0,4 кВ | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.4414 | 0.18411 | 7.83 | 2.4273
| ТП -153 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.6969 | 0.71891 | 3.0366 | 0.94136
| ТП -153 | Замена трубы привода ТР-10 кВ | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.6681 | 0.8188 | 2.175 | 0.67425
| ТП -87 | Капитальный ремонт оборудования ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.7741 | 1.0706 | 6.6439 | 2.0596
| ТП -87 | Изготовление сборных шин 0,4 кВ | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.5772 | 1.3199 | 7.83 | 2.4273
| ТП -87 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.6969 | 0.71888 | 3.0366 | 0.94136
| ТП -328 | Капитальный ремонт оборудования ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3201 | 0.61655 | 6.6439 | 2.0596
| ТП -328 | Замена выводов 0,4 кВ | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.0994 | 1.8053 | 5.568 | 1.7261
| ТП -328 | Изготовление сборных шин 0,4 кВ | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.5795 | 0.32223 | 7.83 | 2.4273
| ТП -328 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.8723 | 2.2614 | 1.2297 | 0.3812
| ТП -237 | Капитальный ремонт оборудования ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.151 | 0.44751 | 6.6439 | 2.0596
| ТП -237 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7984 | 2.2614 | 0.4099 | 0.12707
| ТП -237 | Замена проходного изолятора | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.9029 | 3.7687 | 2.3925 | 0.74167
| ТП -226 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.5175 | 3.4436 | 0.81979 | 0.25414
| ТП -57 | Антикоррозийная защита оборудования | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.4472 | 1.4346 | 4.5897 | 1.4228
| ТП -328 | Антикоррозийная защита рамы КТП | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.91531 | 0.1753 | 0.56489 | 0.17512
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 57.7949 | 18.622 | 29.903 | 9.2699
| ПС БПП-500 | 3*ШО-500 (ШО РС-3-СВ-1-3) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 36 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 222.9288 | 195.576 | 20.88 | 6.4728
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-1-502) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 222.9288 | 195.576 | 20.88 | 6.4728
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО Р-ТН-3) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 222.9288 | 195.576 | 20.88 | 6.4728
| ПС БПП-500 | 3*ШО-500 (ШО РС-5-СВ-3-5) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 36 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 222.9288 | 195.576 | 20.88 | 6.4728
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (Р-ТН-1) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.936 | 0.563 | 7.155 | 2.218
| ПС БПП-500 | HPL550B2 (СВ-1-3) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0792 | 0.04 | 2.32 | 0.7192
| ПС БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-СВ-1-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.9057 | 0.277 | 2.77 | 0.8587
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РЛ-220 Опорная-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6363 | 0.939 | 2.059 | 0.63829
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РТ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.4716 | 0.794 | 2.044 | 0.63364
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.9483 | 11.29 | 24.93 | 7.7283
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (ВМ-220-239) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.7391 | 0.173 | 6.539 | 2.0271
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (СВМ-220) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.0721 | 0.506 | 6.539 | 2.0271
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6367 | 0.339 | 1.754 | 0.54374
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/2000 (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6367 | 0.339 | 1.754 | 0.54374
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 57.8612 | 11.854 | 35.12 | 10.8872
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 64.2282 | 16.518 | 36.42 | 11.2902
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6721 | 0.106 | 6.539 | 2.0271
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6263 | 0.23 | 5.646 | 1.7503
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ЛР-220 БПП-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1553 | 0.458 | 2.059 | 0.63829
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1553 | 0.458 | 2.059 | 0.63829
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ТР-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1553 | 0.458 | 2.059 | 0.63829
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (ШР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9483 | 0.272 | 2.043 | 0.63333
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (ШР-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1553 | 0.458 | 2.059 | 0.63829
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ШР-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9483 | 0.272 | 2.043 | 0.63333
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ШР-220 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1553 | 0.458 | 2.059 | 0.63829
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 АТ-1) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 273.0648 | 222.918 | 38.28 | 11.8668
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 АТ-2) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.461 | 24.472 | 3.045 | 0.94395
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ШСВ) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 9 шт., ОСК-10-35 А-4 - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 83.2985 | 73.67 | 7.35 | 2.2785
| ПС Опорная | ШО-220 (ШО ВМ-220 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 16 шт., ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 99.6838 | 49.537 | 38.28 | 11.8668
| ПС Опорная | ШМ-10 (ШМ-10 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-35 А-4 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 147.9312 | 38.52 | 83.52 | 25.8912
| ПС Опорная | ШМ-10 (ШМ-10 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-35 А-4 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.461 | 24.472 | 3.045 | 0.94395
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.4925 | 1.638 | 31.95 | 9.9045
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 82.5166 | 2.845 | 60.818 | 18.8536
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 44.1754 | 13.397 | 23.495 | 7.2835
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.2754 | 12.497 | 23.495 | 7.2835
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 40.4596 | 12.364 | 21.447 | 6.6486
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6737 | 0.207 | 1.883 | 0.58373
| ПС Падунская | МКП-35-1250 (ВМ-35 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6737 | 0.207 | 1.883 | 0.58373
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5936 | 0.288 | 1.76 | 0.5456
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.007 | 7.664 | 15.529 | 4.814
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.007 | 7.664 | 15.529 | 4.814
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-243) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0246 | 0.347 | 2.044 | 0.63364
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-243) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0246 | 0.347 | 2.044 | 0.63364
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0246 | 0.347 | 2.044 | 0.63364
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.0246 | 0.347 | 2.044 | 0.63364
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6254 | 0.058 | 6.54 | 2.0274
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6254 | 0.058 | 6.54 | 2.0274
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6254 | 0.058 | 6.54 | 2.0274
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ОВ) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6254 | 0.058 | 6.54 | 2.0274
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 СВ) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6254 | 0.058 | 6.54 | 2.0274
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.2574 | 0.131 | 5.44 | 1.6864
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.6254 | 0.058 | 6.54 | 2.0274
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ Т-2) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ Т-1) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ЛР-220 ВЛ-243) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ ВЛ-243) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ ВЛ Д-142) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ ОВ) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ СВ) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 167.3594 | 165.08 | 1.74 | 0.5394
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6753 | 0.157 | 1.159 | 0.35929
| СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6753 | 0.157 | 1.159 | 0.35929
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6753 | 0.157 | 1.159 | 0.35929
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6753 | 0.157 | 1.159 | 0.35929
| СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Кашима) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6753 | 0.157 | 1.159 | 0.35929
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Кашима) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6753 | 0.157 | 1.159 | 0.35929
| СПП-220 | РЗДПОМ-700/35 (ДГР-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5551 | 0.281 | 4.026 | 1.2481
| СПП-220 | РЗДПОМ-700/35 (ДГР-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5551 | 0.281 | 4.026 | 1.2481
| СПП-220 | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.1339 | 2.3 | 3.69 | 1.1439
| СПП-220 | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.6339 | 1.8 | 3.69 | 1.1439
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 31.4295 | 3.968 | 20.963 | 6.4985
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 (ШР-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9433 | 0.246 | 2.059 | 0.63829
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 (ЛР-220 Д-142) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9433 | 0.246 | 2.059 | 0.63829
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Зяба) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7235 | 0.431 | 1.75 | 0.5425
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Зяба) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.3328 | 0.381 | 3.78 | 1.1718
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-04) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5736 | 0.268 | 1.76 | 0.5456
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-05) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5736 | 0.268 | 1.76 | 0.5456
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-15) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5736 | 0.268 | 1.76 | 0.5456
| ПС Гидростроитель | С-35 (ВМ-35 35-14) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5736 | 0.268 | 1.76 | 0.5456
| ПС Южная | РЛНД-2-110/600 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9367 | 0.639 | 1.754 | 0.54374
| ПС Южная | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6367 | 0.339 | 1.754 | 0.54374
| ПС Южная | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Южная | ЗРОМ-300/10 (ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Южная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Южная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Южная | ТСМА-100/10/0,23 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Южная | ТМ-100/10/0,23 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Южная | ТМ-250/10/0,23 (ТСН-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9418 | 0.121 | 3.68 | 1.1408
| ПС Тарма | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6245 | 0.332 | 1.75 | 0.5425
| ПС Тарма | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6245 | 0.332 | 1.75 | 0.5425
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-51) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-52) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7273 | 0.209 | 1.159 | 0.35929
| ПС ЛПК-122 | С-35 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.74 | 0.417 | 3.3 | 1.023
| ПС ЛПК-122 | С-35 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.2854 | 1.002 | 10.14 | 3.1434
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-14) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.6418 | 0.697 | 4.538 | 1.4068
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-15) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8289 | 0.061 | 4.403 | 1.3649
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8289 | 0.061 | 4.403 | 1.3649
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2418 | 0.297 | 4.538 | 1.4068
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8289 | 0.061 | 4.403 | 1.3649
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2418 | 0.297 | 4.538 | 1.4068
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТСН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8289 | 0.061 | 4.403 | 1.3649
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТСН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2418 | 0.297 | 4.538 | 1.4068
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) с устранением течей масла | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.4952 | 2.266 | 10.862 | 3.3672
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) с устранением течей масла | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.4952 | 2.266 | 10.862 | 3.3672
| ПС Подъеланка | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.9718 | 1.331 | 6.596 | 2.0448
| ПС Подъеланка | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.7718 | 0.131 | 6.596 | 2.0448
| ПС Подъеланка | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Седаново) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-8-35 А-3 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.5514 | 14.27 | 4.795 | 1.4865
| ПС Подъеланка | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Эдучанка) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-8-35 А-3 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 20.5514 | 14.27 | 4.795 | 1.4865
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к (ВМ-10 Детский сад) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1485 | 0.188 | 4.55 | 1.4105
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к (ВМ-10 Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1485 | 0.188 | 4.55 | 1.4105
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к (СВМ-10) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1485 | 0.188 | 4.55 | 1.4105
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Поселок) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1485 | 0.188 | 4.55 | 1.4105
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1485 | 0.188 | 4.55 | 1.4105
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Ферма) | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1485 | 0.188 | 4.55 | 1.4105
| ПС Энергетик-3 | ТМ-250/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.8867 | 1.413 | 3.415 | 1.0587
| ПС Энергетик-3 | ТМ-400/35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5866 | 0.113 | 3.415 | 1.0587
| ПС Энергетик-3 | С-35-630 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9606 | 0.655 | 1.76 | 0.5456
| ПС Энергетик-3 | С-35-630 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9606 | 0.655 | 1.76 | 0.5456
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-08) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-11) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНД-35/600 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.6593 | 0.141 | 1.159 | 0.35929
| ПС БПП-500 | Заливка масла в компрессора ВШ-3-100 и их консервация - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 64.804 | 34.412 | 23.2 | 7.192
| ПС БПП-500 | Замена ТТ-220 НПС-3-1 ф. А,В,С - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 71.2152 | 34.64 | 27.92 | 8.6552
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 64.429 | 20.32 | 33.671 | 10.438
| ПС БПП-500 | Замена разрядника в шкафу КИВ Р-1 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2122 | 3.173 | 2.32 | 0.7192
| ПС БПП-500 | Замена АВ-0,4 СПТ АТ-1,2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 120.1442 | 117.105 | 2.32 | 0.7192
| СПП-220 | Замена конденсатора в/ч связи ф. А ВЛ-220-243 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5263 | 0.829 | 2.059 | 0.63829
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1,2) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.3088 | 0.152 | 9.28 | 2.8768
| СПП-220 | У-220 (ВМ-220-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.7083 | 0.312 | 5.646 | 1.7503
| СПП-220 | Ремонт освещения ОПУ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.2552 | 26.216 | 2.32 | 0.7192
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) с доливкой масла - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 145.5583 | 117.464 | 21.446 | 6.6483
| ПС Пурсей | Покраска Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.6974 | 3.619 | 4.64 | 1.4384
| ПС Падунская | Установка насосов в маслоаппаратной ТМХ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 258.1858 | 246.029 | 9.28 | 2.8768
| ПС Падунская | Замена ОПН-35 Т-3 ф.А,В,С - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 55.5748 | 28.222 | 20.88 | 6.4728
| ПС Падунская | Ремонт обогрева ОПУ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 92.8384 | 86.76 | 4.64 | 1.4384
| ПС Падунская | Установка запорной арматуры в ТМХ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.4864 | 29.408 | 4.64 | 1.4384
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 2СШ Калтук, ШР-110 2СШ Кузнецовка, ШР-110 ТН-2) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.7006 | 0.81 | 5.26 | 1.6306
| ПС Опорная | КР с заменой изоляторов ШО-110 (ШО-110 ВМ-110 ЦКК-1, ШО-110 ВМ-110 ЦКК-2, ШО-110 ВМ-110 ЦКК-3, ШО-110 ВМ-110 ЦКК-4, ШО-110 ВМ-110 АТ-1, ШО-110 ВМ-110 АТ-1, ШО-110 ОВ-110 - 42 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 310.0285 | 300.4 | 7.35 | 2.2785
| ПС Опорная | Покраска сухотрубов СПТ АТ-1,2 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.2638 | 10.107 | 9.28 | 2.8768
| ПС Опорная | Подготовка к замене изоляторов на ШО-220 - 21 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 183.529 | 179.54 | 3.045 | 0.94395
| ПС БЛПК | ШМ-10 АТ-1 с заменой изоляторов на полимерные - 21 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 89.7849 | 81.807 | 6.09 | 1.8879
| ПС Джижива | Подготовка к доливке масла в Т-1 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 92.7498 | 91.99 | 0.58 | 0.1798
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1) с покраской - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 113.7422 | 52.336 | 46.875 | 14.5312
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Заводская-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.5809 | 0.341 | 6.29 | 1.9499
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Заводская-1, ВМ-110 Т-3) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.8165 | 0.926 | 7.55 | 2.3405
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Заводская-1, ТР-110 Т-3) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.4922 | 0.898 | 3.507 | 1.0872
| ПС Гидростроитель | МКП-110 (ВМ-110 Падун-1,2) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.5153 | 0.193 | 8.643 | 2.6793
| ПС Гидростроитель | РНДЗ-110 (ЛР-110 Падун-1,2) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0985 | 0.393 | 3.592 | 1.1135
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 АЗС, 603) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.0807 | 0.743 | 7.128 | 2.2097
| ПС Кобляково | Замена деф. изоляторов на ШМ-10 Т-2 - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.6498 | 18.966 | 0.522 | 0.16182
| ПС Червянка | ПСН-35 (ПСН-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.4062 | 0.568 | 5.22 | 1.6182
| ПС Энергетик-3 | Замена ТСН-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 398.0476 | 388.93 | 6.96 | 2.1576
| ПС Межница | Сушка бака Т-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.5307 | 3.07 | 9.512 | 2.9487
| п.Седаново ТП-5 | Замена кабельной перемычки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 25.7188 | 9.763 | 12.18 | 3.7758
| п.Седаново ТП-12 | Замена трансформатора 400кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 261.3204 | 251.595 | 7.424 | 2.3014
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 47.9 | 47.9 | 0 | 0
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Июль | Сент | Пономарев В.Н. | 69
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., КПП - 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., редукторов - 1 шт.,РК - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1600.178 | 1291.018 | 236 | 73.16
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 8 шт., КПП - 6 шт., передних и задних мостов - 9 шт., редукторов - 4 шт., РК - 3 шт., установок - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 883.71 | 486.78 | 303 | 93.93
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 476.888 | 340.124 | 104.4 | 32.364
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых - 1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 119.348 | 27.648 | 70 | 21.7
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт металлоконструкций автогидроподъемника АПТ-28 | КР | Июль | Сент | ООО Тимокс | 47 |  |  | 0
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт металлоконструкций кран автомобильный КС-45717К-3Р | КР | Июль | Сент | ООО Тимокс | 44 |  |  | 0
|  | Итого по транспорту: |  |  |  |  | 3171.124 | 2145.57 | 713.4 | 221.154
5. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 227.5409 | 85.8382 | 108.17 | 33.5327
| ПС 35/10 кВ Тэмь. (ГТВСиЭЗ) | КР металлического покрытия кровли, перекрытие крыши ОПУ металлопрофилем 40 м2 (14 м х 2,75 м) | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 151.8967 | 81.9951 | 53.36 | 16.5416
| Здания: РПБ_Здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | Текущий ремонт эл. котла №2 эл. бойлерной РПБ РЭС-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8773 | 0.75968 | 6.96 | 2.1576
| Производственное здание РПБ-5 | Замена светильника - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6667 | 2.451 | 0.928 | 0.28768
| ПС Киренга | ОПУ Замена на светодиодные светильники - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 19.7941 | 16.375 | 2.61 | 0.8091
| ПС Киренга | ЗРУ Замена на светодиодные светильники - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26.3928 | 21.834 | 3.48 | 1.0788
| ПС Киренга | Ремонт кровли ЗРП, замена пароизоляции и утеплителя | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 202.2446 | 147.539 | 41.76 | 12.9456
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/2 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 2,6м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 74 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/7 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,2 м3. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,86 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 165 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/5 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 3,36 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,1 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 7,4 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 54 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/0 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 13,56 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,0м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 147 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/2 | Ремонт бетонных полов внутри ТП - 11,0 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 88 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/3 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,52 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) -3,48м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 140 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/6 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,62 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,0м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 178 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-8/0 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,41м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 25 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-11/1 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,62 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,0 м3. Ремонт кирпичной кладки стен - 0,2 м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 94 |  |  | 0
вне плана
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/8 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 13,53 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,8 м3.Ремонт бетонных полов внутри ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 187 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-2/6 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 5,04 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 2,6 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 6,2 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 225 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-2/1 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,98 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,32 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 8,2 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 208 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/3 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,52 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,48 м3. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 44 |  |  | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/5 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 3,36 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,1 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 7,4 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Норд Лайн | 32 |  |  | 0
| Здание общеподстанционного устройства ПС Инкубатор | Капремонт бетонных полов в помещение релейного зала (24 м2), ремонт межпанельных швов (30 п.м.) | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 23 |  |  | 0
| Здание закрытого распределительного устройства 110 кВ ПС Инкубатор | Замена ломаных шиферных листов (60,0 м2) с частичной замены обрешетки. | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 90 |  |  | 0
| Сооружения: Центр питания_ТП № 11Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8912 | 0.61505 | 7.081 | 2.1951
| Сооружения: Центр питания_ТП № 12Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8912 | 0.61505 | 7.081 | 2.1951
| Сооружения: Центр питания_ТП № 13Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8912 | 0.61505 | 7.081 | 2.1951
| Сооружения: Центр питания_ТП № 14Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8912 | 0.61505 | 7.081 | 2.1951
| Сооружения: Центр питания_ТП № 15Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8912 | 0.61505 | 7.081 | 2.1951
| Сооружения: Центр питания_ТП № 16Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.8912 | 0.61505 | 7.081 | 2.1951
| Сооружения: Центр питания_ТП № 17Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.5312 | 0.34822 | 9.3 | 2.883
| Сооружения: Центр питания_ТП № 19Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4528 | 0.34822 | 4.66 | 1.4446
| Сооружения: Центр питания_ТП № 20Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.554 | 0.37102 | 9.3 | 2.883
| Сооружения: Центр питания_ТП № 22Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4528 | 0.34822 | 4.66 | 1.4446
| Сооружения: Центр питания_ТП № 23Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.5312 | 0.34821 | 9.3 | 2.883
| Сооружения: Центр питания_ТП № 24Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4528 | 0.3482 | 4.66 | 1.4446
| Сооружения: Центр питания_ТП № 25Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.532 | 0.34895 | 9.3 | 2.883
| ТП-30 | Изготовление сетчатого ограждения - 25 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.8131 | 13.3704 | 23.2387 | 7.204
| ТП-30 | Устройство сетчатого ограждения - 12,5 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.427 | 0.052266 | 2.5762 | 0.79861
| ТП-30 | Покраска сетчатого ограждения с двух сторон - 25 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5707 | 0.49287 | 1.5862 | 0.49171
| ТП-Теплица | Изготовление сетчатого ограждения - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 68.5156 | 24.8321 | 33.3461 | 10.3373
| ТП-Теплица | Устройство сетчатого ограждения - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5836 | 0.099946 | 4.9493 | 1.5343
| ТП-Теплица | Покраска сетчатого ограждения с двух сторон - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0858 | 0.94805 | 3.1586 | 0.97915
| ТП-129 | Ремонт трапа - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 28.9257 | 6.0557 | 17.458 | 5.412
| ТП-63 | Изготовление сетчатого ограждения - 48 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 69.3577 | 25.7249 | 33.3075 | 10.3253
| ТП-63 | Устройство сетчатого ограждения - 24 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.499 | 0.06605 | 4.9107 | 1.5223
| ТП-63 | Покраска сетчатого ограждения с двух сторон - 48 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.7839 | 0.84097 | 3.0098 | 0.93305
| ТП-16-06 | Покраска киоска ТП - 24,4 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7494 | 0.535 | 1.6904 | 0.52402
| ТП-16-06 | Покраска ограждения ТП - 24 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6055 | 0.54692 | 5.3882 | 1.6703
| ТП-16-07 | Покраска киоска ТП - 24,4 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7494 | 0.53504 | 1.6904 | 0.52402
| ТП-16-07 | Покраска ограждения ТП - 24 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.6054 | 0.54685 | 5.3882 | 1.6703
| ТП-223 | Вторичная окраска фасада ТП - 126 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 43.9201 | 0.45958 | 33.176 | 10.2846
| ТП-23 | Вторичная окраска фасада ТП - 126 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 44.1039 | 0.64338 | 33.176 | 10.2846
| ТП-2 п.Железнодорожный | Ремонт настила - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1976 | 3.5383 | 2.03 | 0.6293
| ТП-26 п.Железнодорожный | Ремонт настила - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.317 | 3.9236 | 1.827 | 0.56637
| ПС Окунайская | Установка ограждения | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 177.466 | 131.878 | 34.8 | 10.788
| ТП-28 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.5337 | 0.74903 | 2.1257 | 0.65897
| ТП-274 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.723 | 0.82346 | 1.45 | 0.4495
| ТП-66 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.2878 | 0.76816 | 1.16 | 0.3596
| ТП-57 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 4 м2 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.2686 | 0.74902 | 1.16 | 0.3596
| ТП-175 | Покраска ограждения СКТП - 80 м2 | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.901 | 1.7652 | 5.4471 | 1.6886
| п.Кузнецовка ТП-269 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.4606 | 5.6746 | 0.6 | 0.186
| п.Кузнецовка ТП-270 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2261 | 5.3877 | 0.64 | 0.1984
| п.Кузнецовка ТП-271 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.941 | 5.1026 | 0.64 | 0.1984
| п.Кузнецовка ТП-273 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.5121 | 5.6737 | 0.64 | 0.1984
| п.Кузнецовка ТП-274 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.272 | 5.4336 | 0.64 | 0.1984
| ПС Падунская | Установка внутреннего ограждения ОРУ | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 47.149 | 45.97 | 0.9 | 0.279
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 53122.3271 | 14809.1822 | 9642.0954 | 2989.0496

## ЗЭС отчёт за 3кв 20г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск | Установка ж/б приставки опоры № 27/1-27/10 (12шт.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 46.53 | 41.16
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Замена концевой муфты наружной установки до 10 кВ (2 шт). Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией по кирпичу (100 м) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.57 | 3.36
| ВЛ-0,4 кВ Вершина-Вершина | Замена: дер-ных одностоечных опор на ж/б 12шт.; дер-ных анкерных опор на ж/б 7шт; голого провода ВЛ на СИП 0,8км; вводов 36шт. Устройство повторного заземления 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 525.75 | 453.88
| ТП 10/0,4 кВ № 173/2х400 п.Вознесенский | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.98 | 1.63
| ТП 10/0,4 кВ № 100/100 п.Ук 2-е отделение ферма | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.93 | 1.13
| ВЛ-0,4 кВ Вершина-Вершина | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры- 20 шт. Замена анкерных деревянных опор на ж/б опоры- 6 шт. Устройство повторного заземления 6 шт. Замена провода ВЛ - 1,140 км. Замена вводов в жилых домах - 32 шт. | КР | Июль | Июль | АзЭнергоБайкал | 1082.5
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка (расширение) бензопилой просек в пролетах опор № 160-194. (63 дер) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 114.94 | 81.34
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах опор № 160-194. заросли густые 6,86 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 114.94 | 81.34
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 47, 48, 49. (3 шт) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 44.17 | 34.58
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Установка дополнительных промежуточных ж/б опор № 83А, 84А, 85А, 86А. (4 шт). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 44.17 | 34.58
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Воронеж | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б опоры № 40, 45, 53, 60. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 70.06 | 59.1
| ВЛ-10 кВ Новолетники - 3-й Успенск | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 6, 7, 251-255 (7 шт). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 109.01 | 89.93
| ВЛ-10 кВ Новолетники - Масляногорск | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 218, 219, 234, 235, 236 (5 шт). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 83.62 | 69.93
| ВЛ-0,4 кВ Глинки | Установка ж/б приставок 52 шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 169.56 | 129.49
| ВЛ-0,4 кВ Нагишкино | Установка ж/б приставок 31 шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 110.55 | 84.68
| ВЛ-0,4 кВ Холы | Установка ж/б приставок 34 шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 128.13 | 99.75
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-1) -20 шт; Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 4,2 км/пр | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 450.83 | 380.96
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Лермонтово | Расширение просеки от деревьев с помощью бензопилы - 120 деревьев | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.39 | 2.63
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 5 шт; деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10/0,38) - 6 шт; деревянной угловой опоры на ж/б угловую промежуточную опору (УП10-1) - 1 шт; Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ -2,52 км/пр. (уч-к от Р-125) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 231.46 | 198.81
| ВЛ-10 кВ Бурук-Барлук | Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 15 км/пр. Замена полиэтиленовых колпачков - 300 шт; Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре (Р-65) - 1 разъед. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 55 | 9.14
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-МТФ | Расширение просеки от деревьев бензопилой -70 шт; Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли средней густоты) -0,5 га. | КР | Сент | Сент |  | 218 | 195.51
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4)- 25 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) -2 шт; Замена деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -5 шт; Ремонт повторного заземления -9 шт; Перетяжка провода -3 км/пр (от ТП №328/160 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 356.38 | 350.08
| ВЛ-0,4 кВ Красный Яр-Красный Яр | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре -77 шт; Ремонт повторных заземлений - 16шт; Перетяжка провода -4,5 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 78.81 | 61.4
| ВЛ-0,4 кВ Ленинский-Ленинский | Замена деревянной промежуточной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 1 шт; Замена деревянной концевой анкерной опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) - 2 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую опору (УА1-4) - 1шт; Ремонт повторного заземления - 3 шт (от ТП №395/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 65.59 | 55.56
| ТП 10/0,4 кВ №33/100 кВА с Хаихта | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.76 | 5.74
| ТП 10/0,4 кВ №307/250 кВА с Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.91 | 6.32
| ТП 10/0,4 кВ №569/160 кВА с.Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.85 | 4.5
| ТП 10/0,4 кВ №121/160 кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 36.94 | 19.13
| ТП 10/0,4 кВ №369/100 кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.85 | 9.57
| ТП 10/0,4 кВ №227/160 кВА с Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 12.68 | 3.45
| ТП 10/0,4 кВ №552/160 кВА с Зобь | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.02 | 5.48
| ТП 10/0,4 кВ №553/400 кВА с Наратай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 150.64 | 10.57
| ТП 10/0,4 кВ №555/250 кВА с Н.Тельба | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.9 | 6.66
| ТП 10/0,4 кВ №107/630 кВА с Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.62 | 13.38
| ТП 10/0,4 кВ №482/400 кВА с Каранцай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.94 | 7.98
| ТП 10/0,4 кВ №176/160 кВА с Сулкет | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.59 | 6.91
| ТП 10/0,4 кВ №92/100 кВА с Сулкет | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.75 | 3.35
| ТП 10/0,4 кВ №174/100 кВА с Сулкет | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.55 | 3.15
| ТП 10/0,4 кВ №154/100 кВА с Броды | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.13 | 3.9
| ТП 10/0,4 кВ №74/100 кВА с Или | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.22 | 11.53
| ТП 10/0,4 кВ №75/100 кВА с Или | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.82 | 8.51
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -35шт.,выправка опор -20шт.,перетяжка провода -2км.пров.,перетяжка вводов-20шт. Ф1,Ф2 от ТП№ 107/250, 108/160. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 82.74 | 55.01
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -35шт.,выправка опор -20шт.,перетяжка провода -2км.пров.,перетяжка вводов-20шт. Ф2,Ф3 от ТП№ 108/160 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 208.29 | 163.87
| ВЛ-0,4 кВ Боровинок-Боровинок | Замена деревянных приставок на ж/б -20шт., выправка опор -20шт., перетяжка провода -2км.пров., перетяжка вводов-20шт., Ф1, Ф2,Ф3 от ТП№ 164/400 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 91.27 | 57.49
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Чистка кусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №171-180, №181-188: (2га). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.63 | 2.21
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Чистка кусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №185-201: (2га). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.63 | 2.21
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Замена дер-ной трёхстоечной угловой анкерной опоры №372/1, №373 на переходную анкерную ж/б опору (ПУА10-1) -2шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 104.45 | 93.57
| ВЛ-0,4 кВ Паренда-Паренда | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ, (20 шт) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.19 | 52.5
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Замена шкафа управления реклоузера СВ-72 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 316.19 | 315.29
| ТП 10/0,4 кВ 316/160 кВА с. Нижний Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.93 | 6.25
| ТП 10/0,4 кВ 571/160кВА с. Нижний Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.23 | 5.56
| ТП 10/0,4 кВ 232/160 кВА с. Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.35 | 3.18
| ТП 10/0,4 кВ 573/160 кВА с. Нижний Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.03 | 3.25
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору (12шт. Вне населенной местности). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 169.1 | 135.08
| ВЛ-0,4 кВ Нижний Манут - Нижний Манут | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15 шт.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 50.82 | 38.3
| ВЛ-0,4 кВ Подсобное сельское хозяйство Баракшин | Установка ж/б приставки (15 шт.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 51.66 | 39.14
| ТП 10/0,4 кВ № 63/400 кВА с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.77 | 4.65
| ТП 10/0,4 кВ № 40/160 кВА с. Перфилово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.42 | 3.45
| ТП 10/0,4 кВ № 729/160 кВА с. В.Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.31 | 7.05
| ТП 10/0,4 кВ № 281/40 кВА с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.3 | 6.27
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-692/1000, 698/160, 370/250 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.29 | 30.94
| ТП 10/0,4 кВ № 495/63 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.25 | 6.13
| ТП 10/0,4 кВ № 130/100 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.73 | 1.44
| ТП 10/0,4 кВ № 399/100 с. Килим | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.14 | 4.46
| ТП 10/0,4 кВ № 131/100 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.09 | 4.57
| ТП 10/0,4 кВ № 133/160 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.64 | 8.54
| ТП 10/0,4 кВ № 575/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.23 | 5.15
| ТП 10/0,4 кВ № 601/400 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.38 | 1.12
| ТП 10/0,4 кВ № 611/100 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.67 | 2.9
| ТП 10/0,4 кВ № 613/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.11 | 3.94
| ТП 10/0,4 кВ № 25/630 д. Андреевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.84 | 4.14
| ТП 10/0,4 кВ № 17/250 с.Павловка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.52 | 1.25
| ТП 10/0,4 кВ № 6/100 с. Боробино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.11 | 1.84
| ТП 10/0,4 кВ № 7/100 с. Альбин | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.24 | 0.97
| ТП 10/0,4 кВ № 416/160 с. Шуба | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.58 | 14.73
| ТП 10/0,4 кВ № 303/160 с. Афанасьево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 25.2 | 17.84
| ТП 10/0,4 кВ № 682/160 с. Гадалей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.9 | 6.62
| ТП 10/0,4 кВ № 98/160 с. Никитаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.84 | 14.89
| ТП 10/0,4 кВ №55/160 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 22 | 14.66
| ТП 10/0,4 кВ №52/160 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 19.44 | 12.6
| ТП 10/0,4 кВ 568/250 кВА с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.72 | 6.55
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б -15шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1- 6 шт. (В населенной местности) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 50.03 | 39.68
| ВЛ-10 кВ Мугун-Мугун | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б -15шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1- 4 шт. (В населенной местности) Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 42.95 | 27.44
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевых деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт. монтаж СИП сечением 70 мм2 от ТП №223 Ф-2 - 0,397 км. монтаж наружных вводов однофазных - 20 шт; трехфазных - 2 шт. от ТП №223 Ф-2 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 266.11 | 227.92
| ВЛ-0,4 кВ Конторка | Замена концевых деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 11 шт. монтаж СИП сечением 50 мм2 от ТП № 166 Ф-1 - 0,512 км. монтаж наружных вводов однофазных - 3 шт. от ТП № 166 Ф-1 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 176.14 | 144.6
| ТП 10/0,4 кВ № 184/250 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.71 | 2.71
| ТП 10/0,4 кВ № 184/250 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.71 | 2.71
| ВЛ-0,4 кВ Тремино-Тремино | Установка ж/б приставки к одностоечной опоре ВЛ 0,4-10 кВ -25 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х50+1х54,6 - 0,300 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 72/160 кВА, ТП 10/0,4 кВ № 86/160 кВ) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 109.74 | 92.5
| ВЛ-0,4 кВ Тремино-Тремино | Установка ж/б приставки к одностоечной опоре ВЛ 0,4-10 кВ -27 шт.; (от ТП 10/0,4 кВ № 184/250 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 109.75 | 92.51
| ВЛ-0,4 кВ Джогино | Замена концевой деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б опору с укосом - 2 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х50+1х54,6 - 0,150 км (от ТП 10/0,4 кВ № 230/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 156.07 | 135.83
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Тракт Ужет | Расчистка трассы ВЛ вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза), 5 га | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.74 | 1.46
| ВЛ-0,4 кВ Джогино | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору с укосом - 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б - 9 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х54,6 - 0,400 км.; СИП-4 2Х16 - 0,120 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 83/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 156.07 | 135.83
| ТП 10/0,4 кВ № 382/100 кВА п. Мирный | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.91 | 0.92
| ТП 10/0,4 кВ № 323/250 кВА п.Мирный | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.39 | 1.36
| ТП 10/0,4 кВ № 320/400 кВА п.Мирный | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.35 | 1.32
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 12 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору -1 шт. Замена СИП сечением 70 мм2 - 0,6 км. Замена наружных вводов однофазных - 16 шт. от ТП №246 Ф-1 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 140.4 | 116.21
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 16 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору - 4 шт. Замена СИП сечением 50 мм2 - 0,796 км. Замена наружных вводов однофазных - 17 шт. от ТП №246 Ф-2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 140.4 | 116.21
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 17 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору - 3 шт. Замена СИП сечением 50 мм2 - 0,796 км. Замена наружных вводов однофазных - 18 шт. от ТП №246 Ф-2 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 140.41 | 116.21
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 20-23 - 1,6 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.55 | 1.24
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Расширение трассы ВЛ бензопилой на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 148-150 - 211 дер. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 52.53 | 7.24
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 23-25 - 1,62 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.66 | 2.17
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки на опорах № 310-313,315-317,319,327-329 - 33 изолятора | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 164.69 | 155.38
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 3/1-3/5 - 2,49 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.47 | 1.2
| ВЛ-110 кВ ПС Н.Зиминская-НЗТЭЦ, с заходом на ГПП-1, ГПП-2 | Установка противоприсадочных устройств от птиц. Опоры № 3,4,5,9,10,11,14,15=33шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 391.68 | 284.82
| ВЛ-110 кВ ПС Н.Зиминская-НЗТЭЦ, с заходом на ГПП-1, ГПП-2 | Замена элементов изоляции в поддерживающих подвесках оп. №3,4,5,9,10,11,15 = 166 изол. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 140.79 | 74.94
| ВЛ-564 ПС Тулун-ПС Н.Зиминская | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства на ВЛ-500 кВ опоры 263,265,268,269,274,276 =18 эл | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.31 | 28.98
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп№ 26= 4 подвески(44 изол). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 62.08 | 55.02
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Чистка просеки мотокусторезом пр. № 19-21,30-31, 34-35 5,8га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 56.96 | 17.88
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп. № 30= 8 подвесок(88 изол). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 62.08 | 55.02
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Замена одностоечной ж/б опоры без подкоса. Опора № 34,38,41,54,72,104,109,112,128,140 = 10 опор | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 244.48 | 229.66
| ВЛ-35 кВ Куйтун - Кундуй | Чистка просеки мотокусторезом пр.№ 8-12; 78-82 4,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 33.19 | 7.51
| ВЛ-35 кВ Майская -Шерагул | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 13; 51= 2 эл. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.49 | 2.83
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 92-93; 93-94=300 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 60.28 | 10.52
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 116; 171=3подв-6 эл. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.83 | 8.31
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 91; 147; 173:=4 подв- 8 эл. | КР | Авг | Авг |  | 14.83 | 8.31
| ВЛ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом пр. 53-55=3,5 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 36.38 | 5.08
| ВЛ-35 кВ Куйтун - Лермонтово | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 62; 64; 112= 3 эл. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.76 | 3.67
| ВЛ-35 кВ Куйтун - Лермонтово | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 109-110; 111-112; 112-113=200 шт. | КР | Авг | Авг |  | 8.76 | 3.66
| ВЛ-35 кВ Гуран-Ключи | Чистка просеки мотокусторезом пр. 14-15; 15-16; 16-17; 46-47; 47-48; 48-49; 49-50; 61-62 ;62-63 =4,2 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.18 | 9.35
| ВЛ-35 кВ Тулун-Едогон | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 41; 61; 62; 71; 97; 158; 155; 195= 8 эл. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.26 | 6.49
| ВЛ-35 кВ Тулун-Едогон | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ опоры № 246; 247; 259; 288; 307; 316= 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.26 | 6.49
| ВЛ-564 ПС Тулун-ПС Н.Зиминская | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 180-230= 25 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 28.06 | 3.64
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Чистка просеки мотокусторезом пр. 534-535; 536-537 =2 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.12 | 6.23
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр. 581-582; 582-583; =7,1 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.86 | 6.36
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Ремнот фундаментов опор № 255=8 шт. | КР | Июль | Июль | Фрегат | 89.09
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Ремнот фундаментов опор № 168; 169; 170; 171; 172 =18 шт. | КР | Июль | Июль | Фрегат | 35.48
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Ремнот фундаментов опор № 58; 75; 77; 80; 90 =5 шт. | КР | Авг | Авг | Фрегат | 216.53
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек на опорах № 259, 260, 266, 279, 288, 299, 300, 306, 339, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 353, 359, 360, 363, 366, 368, 375, 384, 385, 386, 387, 391, 393, 394, 395 -30 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.91 | 4.65
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Ремонт контуров заземления с заменой отдельных заземлителей опоры № 200, 235, 320, 360, 427. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.92 | 4.66
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии опоры № 28,109,110,111,122,123,128,129,168,169-10 оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 52.62 | 10.81
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайка на ПС Лесогорск цепь Б. | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. Пролёты опор № 149-145 - 100 дер. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 42.17 | 10.02
| ВЛ-500 кВ ПС Тайшет - ПС Озерная | Обреска кустарника и подлеска бульдозером в пролете опор № 31-32 - 2,63 га. ВЛ №2 (506) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 26.67 | 3.15
| ВЛ-500 кВ ПС Тайшет - ПС Озерная | Обреска кустарника и подлеска бульдозером в пролете опор № 30-31 - 2,85 га. ВЛ №1 (505) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.18 | 2.69
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства оп. № 524, 505, 507, 514 - 12 подвесок (изоляции-15 шт.). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.44 | 1.59
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | замена изоляторов в нятяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре без опускания провода на землю с применением тягового механизма, гидроподъемника (на линейном портале ПС Бирюса). (Изоляции- 24 шт).(С-62) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 17.81 | 14.98
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | замена изоляторов в нятяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре без опускания провода на землю с применением тягового механизма, гидроподъемника (на линейном портале ПС Бирюса). (Изоляции- 24 шт). (С-864) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 17.81 | 14.98
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и железобетонных опорах без отпускания провода на землю с использованием гидроподъемника опор № 286/5, 285/6, 277/14, 278/13, 28/262 - 15 гирлянд (изоляции-120 шт.). | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 17.81 | 14.98
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев, не несущих в процессе валочных работ угрозу конструктивным элементам ВЛ в пролете опор № 831-836- 150 дер. (ВЛ-110 кВ Кварцит -Тайшет (С-46)) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 80.4 | 36.23
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса без замены разрядных рогов. опоры № 508, 510, 512, 514, 516, 517. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.44 | 1.59
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек опор № 461, 462, 464, 471, 472, 480, 485, 496, 497, 510. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.44 | 1.6
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 299.04 | 271.89
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена концевой муфты наружной установки до 10 кВ (2 шт). Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией по кирпичу (100 м) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.22 | 2.99
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена дефектных хомутов - 14 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.56 | 2.31
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена деревянных А-образных опор на жб опоры - 4 шт., замена деревянных одностоечных опор на жб опоры - 15 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 287.4 | 233.89
| ВЛ-0,4 кВ Уталай-Уталай | Замена провода А-35 - 1,255 км., замена трехфазного ввода - 3 шт., замена однофазного ввода - 19 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 267.74 | 247.24
| ВЛ-0,4 кВ Куйтун-Куйтун | Замена концевой деревянной опоры на жб опору - 1 шт., установка жб приставок к деревянным опорам - 7 шт., замена провода А-35 на провод СИП - 0,04 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 50.35 | 42.74
| ТП № 247 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.98 | 3.77
| ТП № 116 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.47 | 4.81
| ТП № 373 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.64 | 13.37
| ТП № 595 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа ст. Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.87 | 1.93
| ТП № 190 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.79 | 4.67
| ТП № 22 10/0,4 кВ ТМ 400 кВа п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.09 | 4.62
| ТП № 21 10/0,4 кВ ТМ 400 кВа п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.17 | 11.27
| ТП № 354 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.46 | 7.73
| ТП № 547 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.48 | 8.91
| ТП № 21 10/0,4 кВ ТМ 400 кВа с. Паренда | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.33 | 1.16
| ТП № 26 10/0,4 кВ ТМ 63кВа с. Бунбуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.22 | 1.96
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Установка угловых анкерных жб опор - 2 шт., установка анкерных жб опор - 2 шт., замена деревянных одностоечных опор на жб - 10 шт., устройство повторных заземляющими ножами с заменой приводов на жб опорах - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 231.31 | 179.41
| ВЛ-10 кВ Зима-Перевоз | Установка анкерных жб опор - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 99.52 | 89.54
| ТП № 198 10/0,4 кВ ТМ 400 кВа Самара | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.08 | 5.45
| ТП № 182 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Кундулун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.33 | 3.42
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 | Чистка просек мотокусторезом пр. 564-567 - 9,5 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 95.83 | 10.86
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС НПС, отпайка на Стеклозавод | Чистка просек мотокусторезом пр. 1-6 - 3 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.21 | 4.09
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Замена штыревых изоляторов на опорах № 40,41,48,52 - 7 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 33.41 | 31.67
| ВЛ - 35 кВ Барлук-Усть-Када | Валка деревьев мех.пилой в пролетах опор № 24-38 - 400 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 95.72 | 9.98
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры- 16 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 555.2 | 461.18
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Замена деревянной одностоечной опоры на жб опору - 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.17 | 27.58
| ВЛ-10 кВ Усть-Када - Усть-Када | Установка анкерной жб опоры - 5 шт., установка угловой анкерной жб опоры - 1шт., установвка одностоечной жб опоры без подкоса - 1 шт. Замена линейного разъединиеля - 1 шт., замена промежуточной жб опоры П-10-1 - 20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 519.33 | 437.53
| ВЛ-10 кВ Зима-ПТФ | Замена кабеля - 180 м., устройство концевой муфты наружной установки -2 шт.. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 116.1 | 106.37
| ВЛ-0,4 Стебуловский-Стебуловский | Замена провода - 0,045 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.34 | 2.96
| ВЛ-0,4 кВ Кимильтей | Замена наружного ввода - 1 ввод | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.2 | 1.78
| ТП № 190 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Новолетники | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.99 | 3.18
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Термитная сварка проводов с траверсной опоры: сечение провода 300, 400 м2 - 5 сварок | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.74 | 3.51
| ВЛ-35 кВ Азейская-Заказник отп. На ПС Шахта (фидер № 2) | Замена поддерживающих подвесок с проводом сечения до 120 мм2 и высотой до 26 м - 3 шт., ремонт провода - 2 пролета | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.41 | 6.58
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Ремонт фундаментов опоры № 35/269-2шт, 20/254-1шт. - 3 фундамента | КР | Авг | Авг | Фрегат | 56.75
| ВЛ-10 кВ Новобирюсинск-Поселок | Замена оголовкана опоре диаметром до 200 мм - 6 шт., замена дефектного участка провода - 0,01 т. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.06 | 8.85
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена промежуточных деревянных опор ПД-7 на ж/б опоры (СВ-105) - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 50.7 | 42.48
| № 58 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа с. Борисово | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.76 | 3.98
| № 57 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа с. Борисово | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.17 | 7.02
| № 36 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Майск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.16 | 3.73
| № 41 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Уват | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.91 | 2.47
| № 335 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа п. Вознесенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.22 | 2.71
| Кабельная линия ЛЭП 6 кВ панельные дома, микро 7380 м | Замена дефектных муфт концевых - 1 шт., замена дефектных муфт соединительных - 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.77 | 7.25
| ВЛ-0,4 кВ Шерагул-Шерагул | Замена деревянных одностоечных опор на жб опоры - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 70.71 | 60.28
| ВЛ-0,4 кВ п. Целиный | Замена деревянных А-образных на жб опоры - 3 шт., замена одностоечных опор на жб - 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 224.62 | 194.89
| ВЛ-0,4 кВ Азей-Азей | Установка жб приставок ПТ43-2 - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.09 | 9.59
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов- 0,27 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 40.57 | 38.27
| ТП № 346 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с. Н.Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10 | 5.73
| ТП № 70 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с.Забор | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 31.93 | 4.38
| ТП № 73 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с.Евдокимово | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.26 | 1
| ТП № 44 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа с.Петровск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.46 | 1.2
| ТП № 19 10/0,4 кВ ТМ 400 кВа с.Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.34 | 1.07
| ТП № 469 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.37 | 4.6
| ТП № 242 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.42 | 4.65
| ТП № 261 10/0,4 кВ ТМ 400 кВа Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.41 | 1.15
| ТП № 121 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Ключевый | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.1 | 0.83
| ТП № 736 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Котик, инв. № 8000018146 | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.78 | 1.52
| ТП№ 428 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа 1-е отд. ГСС, | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.23 | 0.96
| ТП № 145 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с. Изэгол | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.9 | 4.26
| ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Замена деревянных приставок на жб приставки - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.36 | 14.36
| ВЛ-0,4 кВ Карымск-Карымск | Установка жб приставокк деревянным стойкам - 80 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 234.8 | 199
| ТП № 493 10/0,4 кВ ТМ 630 кВа ст. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.46 | 9.97
| ТП № 95 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа ст. Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 28.54 | 13.48
| ВЛ-0,4 кВ Глинки | Замена наружного ввода - 1 ввод | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.73 | 1.32
| ВЛ-0,4 кВ Услон | Установка жб приставок ПТ-33.3 к деревянным опорам - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.78 | 2.95
| ВЛ-0,4 кВ Самара | Установка жб приставок ПТ-33.3 к деревянным опорам - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.81 | 2.97
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук - Икей | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ опоры № 7,8= 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.52 | 5.63
| ВЛ-0,4 кВ Успенский 3-й | Замена шлейфа отпайки - 0,026 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.96 | 2.75
| ВЛ-0,4 кВ Новолетники | Замена шлейфа отпайки - 0,026 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.8 | 2.59
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.68 | 6.37
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.67 | 6.37
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ЛР-35 Норы РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ЛР-35 Зима РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт СР-1-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт СР-2-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ШР-1-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ШР-2-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт СВ-35 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.57
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ТН-1-35 ЗНОЛ-СЭЩ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 Стебутовск ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 Мех. ток ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 Ввод-1-10 ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 СВ-10 ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 Батама ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 Ввод-2-10 ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт МВ-10 Н.Никольск ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.99 | 1.58
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ЛР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ЛР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ШР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ШР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт СР-1-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт СР-1-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ШР-35 ТН-1-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт ШР-35 ТН-2-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт МВ-35 Зима "А" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт МВ-35 Зима "Б" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт МВ-35 СВ-35 С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт Т-1 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Текущий ремонт Т-2 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 1.47
| ПС 35/10 кВ "Кундуй" | Текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12 | 2.76
| ПС 35/10 кВ "Кундуй" | Текущий ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.01 | 2.76
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Текущий ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.02 | 4.54
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт Т-1 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.98 | 1.6
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт Т-2 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.98 | 1.6
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.98 | 1.6
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.98 | 1.6
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.98 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Или" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.99 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Текущий ремонт ЛР-35 Барлук РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.46
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Текущий ремонт ЛР-35 Харик РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.46
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Текущий ремонт ЛР-35 Н.Тельба РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.46
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Текущий ремонт ШР-35 Барлук РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.81 | 0.46
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Текущий ремонт ШР-35 Н.Тельба РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.81 | 0.47
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | АКЗ ячеек КРУН-10 с двухсторонним питанием | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.42 | 6.67
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.93 | 1.9
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.48 | 4.57
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-1,44/36 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.93 | 1.9
| ПС 35/10 кВ "Харик" | Текущий ремонт РПТ-1 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.77 | 2.26
| ПС 35/10 кВ "Харик" | Текущий ремонт РПТ-2 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.77 | 2.27
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт Т-1 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт ЛР-35 Или РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт ЛР-35 Куйтун РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт СР-35-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт СР-35-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт ШР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт ШР-35 Т-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.56 | 6.5
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ШР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.67 | 0.26
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт МВ-35 Костино ВМ-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.68 | 0.27
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.68 | 0.27
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт СВ-35 ВМ-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.68 | 0.27
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ШР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.68 | 0.29
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ЛР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.68 | 0.29
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 67.35 | 46.21
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Текущий ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.43 | 5.03
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.14 | 1.26
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Текущий ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.02 | 24.57
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 (замена изоляции на полимерную 6шт.) | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.02 | 24.58
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Текущий ремонт ТСН-10-1 (ТМ-20/10) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.1 | 5.24
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Средний ремонт СР-35-1 (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.73 | 0.25
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Средний ремонт СР-35-2 ( РГП 2-35/1000 УХЛ1 ) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.73 | 0.25
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Средний ремонт ШР-35 Т-1 ( РГП 2-35/1000 УХЛ1 ) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.73 | 0.25
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Средний ремонт ШР-35 Т-2 (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.73 | 0.25
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Средний ремонт ЛР-35 Азеская "А" (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.74 | 0.26
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Средний ремонт ЛР-35 Азейская"Б" (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.74 | 0.26
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.35 | 11.88
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.35 | 11.88
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.35 | 11.88
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.35 | 11.88
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт Т-1 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.35 | 11.88
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт Т-2 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.35 | 11.88
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Текущий ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.57 | 2.44
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Текущий ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.57 | 2.44
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Текущий ремонт Т-1 (ТМ-4000/35) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.57 | 2.44
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Текущий ремонт Т-2 (ТМ-4000/35) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.57 | 2.44
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 ( ВТ-35 ) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт МВ-35 Т- 2 ( ВТ-35 ) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт ЛР-35 Тулун (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт ЛР-35 Гуран (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Средний ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.55 | 0.45
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом. (ОРУ-110). (50 м2). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.4 | 1.37
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10-1 (НТМИ-10=66 У3). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.65 | 1.28
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10-2 (НТМИ-10=66 У3). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.65 | 1.28
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Т-1 (ВКЭ-10/20 1000 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Т-2 (ВКЭ-10/20 1000 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 СТФ (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Миллерово (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Резерв-1 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя СВ-10 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Дубинск (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Орик (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Резерв-2 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт масляного выключателя МВ-10 Резерв 3 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.07 | 0.56
| ПС 35/10 кВ Атагай | АКЗ оборудования и конструкций Т-1 (ТМ-2500/35-69У1) (50 м2). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.09 | 2.77
| ПС 110/6 кВ Водопад | АКЗ оборудования и конструкций Т-2 (ТРДН-25000/110-79У1) (200 м2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.92 | 8.65
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Текущий ремонт ШР-35 Т-1; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.88 | 0.54
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Текущий ремонт ШР-35 Т-2; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.87 | 0.53
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ШР – 35 Т - 2, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.33 | 8.61
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ЛР–35 Тайшет-А, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.33 | 8.61
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ШР–35 Тайшет-А, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ШР–35 ТН–2, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, СР–35–2, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ЛР–35 Тайшет-Б, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ШР–35 Тайшет-Б, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ЛР–35 Рождественка, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Текущий ремонт, ШР–35 Рождественка, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.34 | 8.62
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт Т-2-110 ТНТД 10000/110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.59 | 0.59
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт Т-1-110 ТМ 6300/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.59 | 0.59
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.6 | 0.59
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ТН-10-2 яч №10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.6 | 0.59
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ТСН-2-10, ТМ-160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.6 | 0.59
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.46 | 5.92
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. АКЗ сухотруба пожаротушения 1РР-500 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.46 | 5.92
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 77.81 | 48.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ 3 т | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 77.81 | 48.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена силикагеля в оборудовании 21 кг 2РР-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 77.81 | 48.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. ПАКЗ 2РР-500 300м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 82.93 | 50.71
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМО+ТПО 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-1458/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.99 | 1.08
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМР+ТПР 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-540/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.99 | 1.08
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМФ+ТПФ 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-540/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.99 | 1.08
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт МВ-35 ЦРП-А ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 ЦРП-А ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 ЦРП-А ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт МВ-35 Шелехово-А ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Шелехово-А ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Шелехово-А ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт МВ-35 Шелехово-Б ОРУ-35 МКП-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.34 | 15.82
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт МВ-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.04 | 13.42
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт МВ-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.3 | 0.78
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт МВ-35 БСК ОРУ-110/35 С-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.3 | 0.78
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ЛР-110 С864 ОРУ-110/35 РЛНД-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.84 | 1.75
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт РП-1-110 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.49 | 1.47
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза РП-1-110 ОРУ-110/35 15м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.49 | 1.47
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.72 | 6.3
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 ТСН-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.53
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТСН-2 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.53
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ТСН-2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.53
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 Т-4 ОРУ-35 РНД3-31Б | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.53
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Т-4 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.53
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Т-4 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 Т-5 ОРУ-35 РНД3-31Б | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Т-5 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Т-5 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Мелькомбинат-Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Мелькомбинат-Б | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-35 Акульшет А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Акульшет А ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 Акульшет А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 Акульшет А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Акульшет А ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 Акульшет А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-35 Акульшет Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Акульшет Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 Акульшет Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 Акульшет Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Акульшет Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 Акульшет Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | Средний ремонт ЛР-35 НПС А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 НПС А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 НПС А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | Средний ремонт ШР-35 НПС А ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 НПС А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 НПС А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-35 НПС Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 НПС Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 НПС Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 НПС Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" ОРУ-35 | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 НПС Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500 "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 НПС Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.02 | 0.52
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 68.94 | 33.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 68.94 | 33.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Средний ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 931.87 | 754.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 ОМВ-110 РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 НПС-А РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 Бадар РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР - 2 - 110 НПС-А РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР - 2 - 110 НПС-Б РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ЛР - 110 НПС - А РЛНД-2-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ОР - 110 НПС-А РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.86 | 12.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 21 блок. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.13 | 1.1
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-41Т ТМ 630/10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.2 | 7.89
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТСН-42Т ТМ 630/10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.32 | 10.87
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №1 ВШВ 3/100 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 76.48 | 29.23
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №2 ВШВ 3/100 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 76.48 | 29.23
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт Т-1 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.98 | 13.24
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Средний ремонт ЗОН-110 Т-1 ПР-10-11 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.89 | 0.52
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.93 | 1.21
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Средний ремонт СОД-110 ОД-110 ШПО | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.71 | 1.68
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Замена контрольных кабелей 0,4кВ защит трансформатора Т-2. ТДТН-25000/110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 85.15 | 76.53
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 156.84 | 105.25
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 1028.98 | 674.43
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.68 | 3.89
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.68 | 3.89
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.68 | 3.89
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТР-500 АТ-3 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.68 | 3.89
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-500 ТН-2 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.68 | 3.89
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ТН-2-500 трансформатор напряжения НКФ-500-78 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.68 | 3.89
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТР-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 20.53 | 18.34
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.53 | 0.45
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ЛР-110 "ГПП-2 Синяя" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.33 | 0.4
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ-231 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.05 | 0.59
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт РОСШ-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.15 | 0.97
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт РОСШ-110 ГПП-2 Синяя Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.33 | 0.4
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Авг | Авг | СпецТехОборудование | 220.13
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 93.22 | 76.04
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 242 | 201.7
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Химическая обработка территории ПС - 1 га | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.22 | 7.04
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Средний ремонт разъединителя ЛР-35 Т-1 - 1 разъед. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.92 | 0.44
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек ремонт силовых трансформаторов 35 кВ S-1000-6300 кВ - 1 тр-р., текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ - 1 тр-т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.95 | 2.15
| ПС 110/35/10 кВа Силикатная | Монтаж выключателей путевых или конечныхбесконтактных, устанавливаемых на металлическом основании - 2 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 49.64 | 29.53
| ПС 110/10 кВ Ока | Средний ремонт разъединителя - 1 разъед. Покраска рамы разъединителя - 4 м2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.52 | 0.45
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена автоматического выключателя А-3700 - 4 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.41 | 8.84
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт выключателя В-2-561 - 1 шт | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.05 | 34.99
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Ремонт разъединителей (ЛР-35 Ф-2 Шахта, ЛР-35 Ф-1 Резерв № 1, ЛР-35 Ф.Центральная - Б, ШР-35 Ф-2 Шахта, ШР-35 Ф-1 Резерв № 1, ШР-35 Ф.Центральная-Б, ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Т-2, СР-2-35)- 9 разъед. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.8 | 11.54
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Ремонт ТСН-6-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.35 | 0.44
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Ремонт ЭВ-35 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.64 | 0.53
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Ремонт ЛР-110 Тулун-Б, СР-2-110, ШР-110 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.36 | 11.86
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Текущий ремонт заземлителей ЗОН-110 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.055 | 0.21
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Ремонт воздухосборника открытого распределительного устройства, ремонт воздухосборника здания компрессорной | ТР | Июль | Июль | ИЭР | 53.76
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Текущий ремонт 3 АТ 500 - 3 тр-ра | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 76.96 | 14.57
| ПС 35/10 кВ Бурук | Средний ремонт 1 маслянного выключателя ВТ-35 ВТД-35 - 2 выкл. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.34 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Или" | Окраска оборудования и конструкции с помощью краскопульта - 40 м2., замена силикагеля в оборудовании - 99,8 кг. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 64.04 | 15.27
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Скашивание травы - 700 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 46.18 | 6.78
| ПС 110/10 кВ Ока | Текущий ремоонт трансформаторов - 2 шт., ремонт ОД-110 кВ - 2 шт., КЗ - 110 кВ - 2 шт., покраска оборудования - 48 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 70.64 | 17.16
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Средний ремонт МВ-35 Т2 - 1 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.37 | 1.17
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Прокладка кабелей между сборкой 0,4 кВ ТСН- до сборки ТСН-6 - 11,25м | тр | Сент | Сент | Соб. сил | 950.01 | 880.67
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Текущий ремонт разъединителей ОД-110 Т-2 КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.25 | 2.02
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт разъединителей ОД-11 Т-2 КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.25 | 1.75
| ПС 35/10 кВ Атагай | Замена трансформатора тока - 2 трансформатора | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.21 | 34.52
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт статистических конденсаторов (БСК-2-110) - 36 эл.. Доливка масла в оборудование - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 60.69 | 51.89
| ПС 35/10 кВ Нижний Бурбук | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта - 213,133 м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.29 | 5.67
| ПС 35/10 кВ Тулун | Замена дефектных муфт концевых 10 кВ КНтп-10/70-120-п-Н - 2 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.13 | 2.91
| ПС 35/6 кВ Шахта | Замена моторного привода - 1 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 38.91 | 38.73
| ПС 35/10 кВ "Или" | Замена масла электронасосом в оборудование 35-500 кВ без ремонта - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 43.92 | 43.73
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Покос травы - 1840 м2, окраска оборудования - 44,45 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.36 | 2.86
| ПС 35/10 кВ Филипповск | Покос травы - 1051 м2, окраска оборудования - 44,5 м2, замена аппаратных зажимов - 11 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.8 | 3.62
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Покос травы - 880 м2, окраска оборудования - 155 м2, замена аппаратных зажимов - 18 шт., замена элементов обогрева - 12 шт. Доливка масла в оборудование - 0,215 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 38.87 | 19.18
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Покос травы - 420 м2, окраска оборудования - 85,54 м2, замена элементов обогрева - 6 шт. Доливка масла - 0,20 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.36 | 13.13
| ПС 35/10 кВ ТП 6/1 | Покос травы - 832 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.56 | 0.38
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Покос травы - 540 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.88 | 0.46
| Сооружение тяговой подстанции (ТП 35/10 кВ) (водозабор г.Зима) | Покос травы - 990 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.26 | 0.66
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт МВ-110 АТ-1 Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.37 | 16.58
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Замена изолятора разъединителя СШ-35 - 6 шт. Окраска оборудования и конструкции с помощью краскопульта - 44 м2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 41.51 | 24.07
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг |  | 266.78 | 245.12
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль |  | 433.77 | 407.21
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Авг | Авг | Телетап | 260.73
| филиал ЗЭС | Ремонт кондиционеров | ТР | Сент | Сент | Калинина М.В. | 275.61
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 1236.89 | 652.33
| Здание механической мастерской базы ЗЭС | Ремонт отмостки, ремонт штукатурки стен. Наружные отделочные работы | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.45 | 7.94
| Здание ОПУ ПС 110 Куйтун | Ремонт кровли | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 223 | 178.26
| Здание гаража м/у Икей | Ремонт отмостки, ремонт кирпичной кладки цоколя, утепление фундаментов | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 93.56 | 29.75
| м/у Шелехово Тайшетский РЭС | Ремонт кровли здания гаража, замена оконных блоков с рамами. Внутренние отделочные работы. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.09 | 12.74
| АПЗ ЗЭС | Ремонт, замена кровли здания, устройство ограждения на кровле и снегозадержания | ТР | Июль | Июль | ТехСтройГрупп | 1146.37
| Гараж службы механизации | Замена пола | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 51.8 | 29.93
| Склад трансформаторного масла | Внутренняя отделка | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 31.35 | 17.47
| Гараж п.Лесогорск | Ремонт лестницы на 2 этаж АПЗ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 27.07 | 20.95
| ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт здания проходной | ТР | Июль | Июль | Гоменюк И.В. | 215.43
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт здания проходной | ТР | Июль | Июль | Гоменюк И.В. | 304.43
| Здание вспомогательного персонала | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей. | ТР | Сент | Сент | Гоменюк И.В. | 272.87
| Гараж п. Лесогорск | Замена фотореле ФР 602 (16-20) серый IP 44. ИЭК - 15 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.89 | 4.58
| Здание ГЩУ Тулун-500 | Ремонт пожарной лестницы -0,3.м. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.96 | 7.31
| Здание проходной | Внутренняя отделка | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 27.05 | 13.5
| Здание вспомогательного персонала | Ремонт бытового помещения | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 17.74 | 9.26
| Здание по ремонту электрооборудования | Внутренняя отделка | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.6 | 5.51
| ОРУ - 110 кВ ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Ремонт стен и днища маслоприемников МВ-110 ШСВ и МВ-110 АТ-2 | ТР | Июль | Июль |  | 80.99 | 37.69
| ПС 110/35/10 кВ Майская | Ремонт бетонного днища маслоприемников, заделка отверстий в кирпичной кладке противопожарной стенки | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 80.58 | 38.26
| ПС 35/10 кВ Норы | Ремонт стен и днища маслоприемника Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 84.6 | 58.16
| ОРУ-500 кВ ПС 500 Тайшет | Ремонт маслоприемников УШР -500, 2АТ | ТР | Июль | Июль | Тайшетское РСУ | 803.75
| Гараж сетевого участка ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт ограждения гаража | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 179.62 | 58.84
| Гараж сетевого участка ПС 220/110/10 кВ (ПП 500) кВ Тулун | ремонт беседки на территории гаража | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.35 | 26.11
| Территория здания производственно-административного корпуса | Ремонт туалета | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.99 | 4.34
| Территория здания ОПУ с ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Стеклазовод | Ремонт туалета | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.99 | 4.34
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт ж/б тротуара внутpиплощадочной автодоpоги ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская, инв № 8000130281 | ТР | Сент | Сент | ТехСтройГрупп | 176.67
| Здание вспомогательного назначения ПС Новозиминская | Ремонт ворот въездных | ТР | Сент | Сент | ТехСтройГрупп | 219.21
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 57.44 | 54.43
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 62.6 | 59.23
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.72 | 38.02
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 27.63 | 23.31
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 63.37 | 57.49
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 56.44 | 41.1
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 30.74 | 15.23
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.15 | 24.91
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 262.65 | 213.47
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 543.59 | 453.45
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 243.37 | 212.49
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 81.82 | 64.19
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 433.25 | 386.69
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 1940.77 | 1644.01
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 28495.575 | 16331.74

## ЦЭС отчёт за 3кв 20г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. И з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка стаканов 276-281. Всего: 58 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 10.4 | 1.4
| ВЛ 220 кВ № 216 | Замена дефектной изоляции опора 80, 86, 113. Всего: 4 подвески. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.6 | 9.8
| ВЛ 220 кВ № 216 | Вырубка отдельных боковых деревьев 119-123, 139-143. Всего: 150 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 82.5 | 11.7
| ВЛ 220 кВ № 216 | Замена оттяжек опора 82, 114, 130, 170. 4шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 9.3 | 77.5
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Замена дефектной изоляции опора 67, 99/14. Всегда: 2 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.8 | 19.2
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев109-110. Всего: 15 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 8.3 | 4.9
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -ТЭЦ-11 | Замена дефектной изоляции опора 38. 2 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.8 | 12.1
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -ТЭЦ-11 | Вырубка отдельных деревьев 9-10, 12-13, 33-34. Всего: 50 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 27.5 | 5.6
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -ТЭЦ-11 | Обновление номерции опор 15-25. Всего: 10 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 1.3 | 7.6
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усольская | Откопка подножников опоры 102, 103. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.2 | 5.6
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Замена дефектной изоляции опоры 87, 95. Всего: 2 подвески | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.8 | 9.4
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Выправка ж/б опоры № 113. Всего: 1 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.8 | 8.3
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Ремонт ж/б опоры № 132. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.4 | 1
| ВЛ 110 кВ Усольская - ТЭЦ11 | Замена дефектной изоляции опора 11. 2 подвески | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.8 | 11.6
| ВЛ 110 кВ Усольская - ТЭЦ11 | Установка ГВН на штатное место пролет опор 5-6. Всего: 1 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0.9 | 5.4
| ВЛ 110 кВ Усольская - ТЭЦ11 | Обновление номерции опор 15-24. Всего: 10 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0.9 | 2.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Белореченск | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 2 подвески. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 2.8 | 15.3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Белореченск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 33-34. Всего: 0,7 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 20.2 | 8.4
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Белореченск | Обновление номерции опор 15-24. Всего: 9 опор. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 1.1 | 2.7
| ВЛ 110 кВ Белореченск -Лесозавод | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 3 подвески. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 4.2 | 15.5
| ВЛ 110 кВ Белореченск -Лесозавод | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 154-155. Всего: 0,25 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 7.2 | 5.5
| ВЛ 110 кВ Белореченск -Лесозавод | Ремонт провода 135-136 . 150-151. Всего: 2 ремонтные муфты. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 3 | 14.3
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 4 подвески. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-7. Всего: 50 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Откопка подножников 92-.103. Всего: 22 подножника | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 12.1 | 12.4
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Ремонт заземляющих устройств опоры 20, 21, 25, 34. Всего: 4 опоры. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 26.8 | 3.7
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Обновление номерции опор 95-111. Всего: 16 опор. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.1 | 3.2
| ВЛ 220 кВ № 215 | Чистка просеки в пролётах опор 2а-2б, 2б-2в, 3а-3, 3-4, 24-25. Всего: 4 га (1,5 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 43.2 | 3.5
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки в пролётах опор 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 35-36. Всего: 4,5 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 129.4 | 5.6
| ВЛ 220 кВ № 216 | Регулировка оттяжек опор 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 47, 53, 54, 56. Всего: 14 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 3.6 | 2.3
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка стаканов стоек опор 45, 50. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0.7 | 0.5
| ВЛ 220 кВ № 216 | Подливка оголовника фундамента опор 52, 55. 2 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 3.8 | 2.7
| ВЛ 220 кВ № 216 | Вырубка деревьев в пролёте опор 52-53. : 4 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.4 | 2.3
| ВЛ 220 кВ № 216 | Замена оттяжки опоры 76. Всего: 1 опора. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.3 | 19.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь | Чистка просеки в пролётах опор 1/4-1/5, 15-16, 16-17, 19-20. Всего: 4,2 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 120.8 | 11.7
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 25-26. Всего: 1 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 0.6 | 0.4
| ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,15га), 5-6 (0,3га), 6-7 (0,01га), 15-16 (0,3га), 18-19 (0,1га). 0,86га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 24.7 | 6.2
| ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод | Вырубка деревьев в пролёте опор 12-13 (2шт), 21-22 (1шт), 28-29 (20шт). Всего: 23 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 13.6 | 6.2
| ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод | цепь Б. Вырубка, обрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 22-23 (6шт), 26-27 (1шт), 27-28 (1шт), 28-29 (5шт). Всего: 13 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 7.7 | 5.4
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,03га), 3-4 (0,02га), 5-6 (0,05га), 7-8 (0,07га), 8-9 (0,02га). Всего: 0,24 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 6.9 | 3.7
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,03га), 3-4 (0,02га), 5-6 (0,05га), 7-8 (0,07га), 8-9 (0,02га), 19-20 (0,15га), 22-23 (0,02га), 23-24 (0,04га), 24-25 (0,01га), 25-26 (0,2га), 26-27 (0,02га), 27-28 (0,2га). 0,83га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 23.9 | 4.3
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 11-12 (10 шт). Всего: 10 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.9 | 3.5
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Чистка просеки в пролётах опор 12-13 (0,01га), 16-17 (0,01га), 19-20 (0,02га), 21-22 (0,02га). Всего: 0,06 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.7 | 3.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 3-4 (2шт). 2 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.2 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,15га), 2-3 (0,15га), 3-4 (0,5га), 4-5 (0,2га), 6-7 (0,5га). 1,5га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 43.2 | 3.9
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,02га), 6 (0,02га). Всего: 0,04 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.1 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-10 | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 5-6 (0,3га). Всего: 0,4 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 11.5 | 1.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-10 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 6-7 (4шт). Всего: 4 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.4 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 7-8 (0,01га), 14-15 (0,1га), 17-18 (0,05га). Всего: 0,16 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.6 | 2.3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Ангарская | Вырубка деревьев вокруг опор 8 (20шт), 21 (10шт). Всего: 30 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 17.7 | 1.4
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Водозабор-1 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,1га), 2-3 (0,4га), 3-4 (0,04га), 4-5 (0,5га), 5-6 (0,2га). Всего: 1,24 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 35.7 | 4.3
| ВЛ 500 кВ №565 | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 118-119 (0,1); 120-121 (1); 128-132 (1,3); 138-139 (0,1); 143-145 (0,4); 151-152 (0,4); 215 (0,1); 216-217 (0,1); 221-222 (0,1); 233-234 (0,2); 242-243 (0,5); 250-256 (3,5); 266-267 (0,1). Всего: 11 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 317.5 | 33.4
| ВЛ 500 кВ №565 | Регулеровка тяжения в оттяжках опор 232, 273. Всего: 8 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 2.6 | 4
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки механизированным способом 83-85 (6), 86-88 (6); 90-91 (3),108-110 (2), 111-112 (1,5), 115-120 (7) . Всего: 27 га. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 28.9 | 16.7
| ВЛ 500 кВ № 566 | Установка дистанционных распорок 91-92, 214-215. Всего: 2 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.3 | 13.8
| ВЛ 500 кВ № 566 | Вырубка боковых деревьев пролет опор 100-101 (1); 194-195. Всего: 21 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 11.5 | 7.7
| ВЛ 500 кВ № 566 | Замена ДИ оп. 165. Всего: 1 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 1.6 | 17.9
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки механизированным способом пролет опор 141-146 (2,4 га), 152-158 (2,2). Всего: 2,6 га. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.8 | 9.4
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Ремонт провода (бандаж) пролет опор 185-186 . Всего: 1 бандаж | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Выправка опор 176,181. Всего: 2 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Вырубка боковых деревьев пролет опор 182-183 , 178-179. Всего: 10 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Замена дефектной изоляции опора 114. Всего: 1 подвеска | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Обновление постоянных знаков опор 132-160. Всего: 28 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 3.6 | 6.8
| ВЛ 110кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Нанесение постоянных знаков пролет опор 48/2-48/34. Всего: 32 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.1 | 2.4
| ВЛ 110кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Замена ВГ провода пролет опор 89-83, 8-10. Всего: 60 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 56.4 | 16.7
| ВЛ-110 кВ Кутулик -Головинская | Нанесение постоянных знаков пролет опор 58-76. Всего: 18 оп. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 9.9 | 3.3
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную пролет опор 30-33 (0,7); 34-35 (0,25); 37-39 (1,5); 2-3(0,6); 17-19(1,5); 30-33 (0,7); 34-35 (0,5); 37-39(1,4); 48-45(2,1); 81-82(0,4); 75-78(1,4); 98-99(0,4); 128-129(); 181-178(2,2); 170-172(0,5); 166-177(2,5). Всего: 16,5 га. (6,5 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 187 | 18.8
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Обновление постоянных знаков на опорах 22,23,196,198-200,218-222. Всего: 11 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.2 | 7.1
| ВЛ Головинская-Иваническая | Обваловка опор 11,120,121. Всего: 3 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.1 | 18.3
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Обновление постоянныз знаков на опорах 32,49-63,161. Всего: 16 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.1 | 3.3
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Установка ВГ г/т на штатное место опора 41,130,161,176,177,179. Всего: 7 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Присоединение контура заземления к телу опоры 51. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0.4 | 0.6
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки пролет опор 10-11 (0,3); 28-29 (0,25); 38-39 (0,15). Всего: 0,7 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 20.2 | 5
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Откопка фундаментов опор №71, № 72. Всего: 3 фунд. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 1.6 | 2.5
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,4 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 40.3 | 5
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,6 га) | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 46 | 5.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,6 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 46 | 4.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Откопка фундаментов оп. 71,72. Всего: 3 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.6 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Вырубка кустарника у опоры 72,74, 75,78,83. Всего: 0,02 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0.6 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Перестановка ГВН оп. 24. Всего: 4 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 3.6 | 12.1
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Установка ГВН на штатное место с перестановкой опора 25. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0.9 | 10
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Устройство контуров заземления опор № 70, 71. Всего: 2 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 13.4 | 9.9
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (1,6 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 46 | 3.9
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). 7,6 га (1 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 28.8 | 2.7
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). 7,6 га (1,3 га) | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 37.4 | 3.5
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). 7,6 га (0,4 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 11.5 | 1
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты-Бахтай | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 74-75 (0,2); 75-76 (0,2); 76-77 (0,3); 78-79 (0,2); 140-141 (0,3); 141-142 (0,2); 142-143 (0,3); 150-151 (0,4); 164-165 (0,3); 167-168 (0,2); 182-183 (0,2). Всего: 2,4 га (1 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 28.8 | 5.6
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты-Бахтай | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 74-75 (0,2); 75-76 (0,2); 76-77 (0,3); 78-79 (0,2); 140-141 (0,3); 141-142 (0,2); 142-143 (0,3); 150-151 (0,4); 164-165 (0,3); 167-168 (0,2); 182-183 (0,2). Всего: 2,4 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 48.9 | 7.5
| ВЛ 220-500 кВ | Чистка просеки на ВЛ 220/500 кВ. Всего: 68,9 га | КР | Май | Нояб | Подряд | 0 | 0
| ВЛ-35/10кВ | Расчистка трасс ВЛ от ДКР 48,65 га. (62,4 т.р. за 1 га с дроблением порубочных остатков) Валка угрожающих деревьев с дроблением порубочных остатков и вывозом стволов деревьев 44 шт. (1,7 т.р. за 1 дер.) | КР | Май | Нояб | Подряд | 0 | 0
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Выправка траверс на промежуточных опорах с заменой изоляции 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.7 | 33.4
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 4шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.8 | 51
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Замена траверс на анкерных опорах с заменой изоляции 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.5 | 96.2
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Нанесение постоянных знаков 300шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2 | 6
| КТП №777/63 с.Большая-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 26.8 | 26
| КТП №715/160 с.Санолыжный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.8 | 13.9
| КТП №521ПА/160 с.Озерный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 26.8 | 43.7
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.3 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.8 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Монтаж ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.3 | 5.8
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 0,27км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3 | 49.2
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 35.9 | 168.2
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 20шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 42.2 | 172.2
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.5 | 6.6
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 1,245км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 14.8 | 88.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 11шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 18.2 | 92
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 0.9 | 7.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 4.9 | 4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Монтаж ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 1.9 | 6.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,38км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 4.3 | 118.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.2 | 36.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 28.6 | 63.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 22.5 | 147.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на анкерные ж/б опоры №1,3,7,9,13,15,17,19,20,21. 10шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 59.1 | 137.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на промежуточные ж/б опоры №2, 4-6, 8, 10-12, 14, 16,18. 11шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 59.1 | 122.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-1. | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,74км. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 59.1 | 117.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на ж/б опоры №1,6,10,12,13. 5шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на ж/б опоры №2,3,4,5,7,8,9,11. 8шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-2. | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,58км. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж анкерных опор типа АУ10-1 № 92 -1шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отп. на Коновалово опора №1 -1шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №91,93-141; отпайка на с.Коновлово опора №2-76 - 94шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж анкерной Ж/Б опоры на с заземляющим спуском Ф-1опоры №1,10, Ф-2 опоры №1,9 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 49.2 | 82.6
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж анкерной Ж/Б Ф-1опоры №2,Ф-2 опоры №10 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 24.6 | 28
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж промежуточных Ж/Б Ф-1опора на №3,4,5,6,7,8,9, Ф-2 опора №2,3,4,5,6,7,8 - 14шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 33.9 | 134.3
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж провода СИП 2А 4*70 Ф-1 пролеты опор с 1-2,2-10, Ф-2 пролет опор с 1-9,9-10 -1,3км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11 | 126.9
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж вводов до здания Ф-1 опоры № 2-10, Ф-2 опоры №1-6, 8-10 - 18шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.4 | 27.5
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам-9 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7 | 18.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-2 с.Мойган | Замена голого провода на СИП 2А 2*16 - 0,03 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП2 4*16 - 3 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.1 | 8.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-3 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам-29 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.2 | 85.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-3 с.Мойган | Замена вводов на СИП2А 2*16 - 19 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.3 | 14.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№167/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 4 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.5 | 72
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№167/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.6 | 28.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№167/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,3 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12 | 56.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 5 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 23.1 | 93.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 19 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 46.2 | 129.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,865км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.7 | 121
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена вводов на СИП2А 2*16 - 3 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.2 | 15.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 2 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.8 | 39.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 7 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.3 | 59.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,38км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 2 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.8 | 50.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 7 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10.2 | 61.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,320км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 28.9 | 71.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.8 | 66.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 31.6 | 60.3
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 22 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 35.1 | 11.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж анкерных опор А-31 №1,2,4,5,9,11,15,16,21,22,24. 11 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 50.8 | 172.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж промежуточных опор П-31 № 3,6,7,8,10,12,13,14,17,18,19,20,23. 13 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 28 | 97.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | монтаж повторных заземлений на опорах №1,4,11,15,18,21. 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9 | 3.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,9 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 39.1 | 149.8
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 11 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11.8 | 15.5
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж анкерных опор А-31 №1,2,10. 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 13.8 | 47.3
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор П-31 №3-9. 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.1 | 53
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,10. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.4 | 1.2
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,695 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.5 | 80
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 22 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.2 | 15.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,8,20. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.9 | 47.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,1314,15,16,17,18,19. 17 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 33.2 | 127.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,16,20. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,879 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 20 | 134.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 16 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.5 | 9.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-19,23. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.9 | 31.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. 14 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 27.4 | 105
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,19,23. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 1,045 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 20.8 | 153.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 16 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.8 | 11.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-19,23. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11.9 | 62.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. 14 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 31.3 | 120
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,19,23. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 1,045 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 22.4 | 125.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.9 | 9.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-10,12,15. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.9 | 47.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | Монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-8,9,11,13,14. 5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.8 | 37.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,10,15. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.4 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,579 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.6 | 86.5
| КТП-538/100 с. Голуметь | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.8 | 34.3
| КТП-555/160 с.Н.Иреть | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.8 | 29.3
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках.15 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж анкерных опор А31 №:4,10,19,21. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.5 | 77.3
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж промежуточных опор П31 №:3,5,6,7,8,9,15,16,17,18,20. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 23.7 | 82.9
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Устройство повторных спусков оп.№:3,4,10,19,21. 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9 | 2.2
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,281 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж анкерных опор А31 №:19,24 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.2 | 40.6
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж промежуточных опор П31 №:17,18,20,21,22,23 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13 | 45.2
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Устройство повторных спусков оп.№:20,24,. . 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.6 | 0.9
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,231 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж анкерных опор А31 №:6,11. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.2 | 41.1
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж промежуточных опор П31 №:7,8,8доп,9,10доп,12,13,14 . 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.2 | 60.5
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Устройство повторных спусков оп.№:6,9,13. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.9
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х35+1Х54.6 . 0,364 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Демонтаж деревянных опор. 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж анкерных опор А31 №:1,4,7,9. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.5 | 77.1
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж промежуточных опор П31 №:2,3,5,6,8, . 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10.8 | 37.9
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,4,9. 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,48 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Демонтаж деревянных опор . 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж анкерных опор Ад-71 №:5. 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.6 | 26.1
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж промежуточных опор Пд-71 №:2,3,4 . 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.5 | 22.8
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,5. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.6 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,201 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-10кв Новогромово-Жмурово | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставках. 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4 | 12.1
| ВЛ-10кв Новогромово-Жмурово | Монтаж анкерных опор типа УП10-1 №13,52,101,102,106,107,121,122. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 37 | 190.5
| ВЛ-10кв Новогромово-Жмурово | Монтаж промежуточных опор типа П-10-1 №8,10. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.6 | 20.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 48.9 | 107.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 75.7 | 97.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.5 | 61.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.7 | 52
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Монтаж повторного заземления на опоре № 1,7. 2шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.8 | 3.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена вводов 1-фаз 6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1 | 7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1 | 4.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Демонтаж провода А-25. 0,377км/пр | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.8 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-11.0,4км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.6 | 52.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 23.3 | 121
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.18шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.6 | 195.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18,22,25. 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5 | 4.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена вводов 1-фаз 15шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.2 | 14.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.3 | 2.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.1 | 5.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Демонтаж провода А-25. 2,041км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.1 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-25. 1,48км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.2 | 182.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 23.3 | 106.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.19шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 34.4 | 124.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Монтаж повторного заземления на опоре №6,11,16,23,28. 5шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1 | 3.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.2 | 5.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.1 | 7.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Демонтаж провода А-25. 1,33 км/пр | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 17 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-30. 1,2км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7 | 135.8
| КТП-10\0,4-400 № 745 с.Бабагай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.9 | 9.4
| КТП-10\0,4-160 № 661/160 д.Куркаты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 22.3 | 14
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.7 | 54.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4 | 100.1
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,12,10. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.4 | 1.4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 7.1
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.5 | 6.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.5 | 0.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-22. 0,83км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.8 | 0
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.3 | 93
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.7 | 212.6
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,37,27,14,26,23. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 9.4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 24шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.7 | 25.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.5 | 13.4
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 45.6 | 0.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-37. 1,35км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 21.4 | 155.3
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Монтаж повторного заземления на опоре №1,4. 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.8 | 3
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.5 | 2.7
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Установка ОПН-0.4кВ. 2комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.1 | 4.2
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Демонтаж провода А-25. 0,45км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-4. 0,13км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 23.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.4 | 41.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.1 | 86.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.2 | 22.1
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-2 | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №215 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 85.5 | 14.8
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ1/3 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.3 | 6.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26 | 136.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 3СШ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.9 | 5.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-5 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.9 | 5.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-9 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.3 | 6.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26 | 136.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-11 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.3 | 6.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26 | 136.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ3/5 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.9 | 4.8
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 12 шт.; ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 12 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 20 | 218.9
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №214 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.9 | 4.9
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 12 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12 | 107.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-12Б | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 45.7 | 58.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 МСВ-1/3 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.6 | 55.9
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ Бл 7 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.6 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 50 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 30 | 195.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.4 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОСК 10-110-Г-16-3 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5 | 59.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.7 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РВС 3СШ 110 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.3 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ШСВ-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 26.6 | 136.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 7Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.6 | 55.9
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 8Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОСК 10-110-Г-16-3 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.6 | 59.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1Вс МСР-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 50 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 36.6 | 195.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ТН И-9 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10 | 1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7 | 53.5
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 2В-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-2Б | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11.8 | 2.3
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 5В-4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 69.6 | 10.8
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 212.7
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.3 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.7 | 19.5
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.7 | 19.5
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 40.1 | 5.4
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 40.1 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 25.5 | 5.4
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-11 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.6 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-1 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №213 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №216 возд. | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ШСВ-2 возд. | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №213 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.7 | 1.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №216 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | 7Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | 8Т | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.4 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.4 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.4 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 4ВС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 3Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 Бл-5 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 7СШ ГПП-2 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 5Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 6Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-12Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 7СШ 110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.3 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 №1 И-9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 №2 И-9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ И-9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-110 7Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-110 8Т | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 6В-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-8Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2А | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.9 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2Б | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.9 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 3В-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.5 | 0.9
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 4В-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.6 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2БР | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 44.9 | 1646
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.3 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.5 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия ) | ТО | Июнь | Сент | Соб. Сил | 17.4 | 23.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Июнь | Сент | Соб. Сил | 86.8 | 70
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Идеал яч 13 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Куркаты | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Т-1 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Т-2 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Халты | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 ЦМ | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | СВ-10 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СВ-110 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Алтарик | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Занино | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Райцентр | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Т-2 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СВ-10 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0.4
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | МВ-110 Мальта | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | СР-1-110 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 1.7
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | СР-2-110 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 2
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-1 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 1.8
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 1.8
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-1 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 1.7
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 1.7
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 ТЭЦ-1 "Б" | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.1 | 8.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 Цемзавод "А" | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.1 | 8.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 Цемзавод "Б" | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.1 | 8.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Запчасти МВ | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 Цемзавод А | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 4.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 Цемзавод Б | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 4.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 Цемзавод А | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 4.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 Цемзавод Б | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 4.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР ТН-1-110 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 1.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР ТН-2-110 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 1.8
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.5 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.5 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ЛР-35 В-Булай | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ЛР-35 Голуметь | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 В Булай | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 Голуметь | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Бахтай | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Белобородово | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Тыргетуй А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Тыргетуй Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СВ-35 - | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 " Тыргетуй А" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 " Тыргетуй Б" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 " Тыргетуй А" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 " Тыргетуй Б" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 Бахтай У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 1
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.8 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.8 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТН-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.9 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТН-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.9 | 0.3
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.8 | 0.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.8 | 0.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.7 | 0.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.7 | 0.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.8 | 1.5
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.8 | 1.5
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | ЛР-35 "Апхульта ц.-А" | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | ЛР-35 "Апхульта ц.-Б" | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 19.9
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 19.9
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.8 | 20
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.8 | 19.9
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля. Монтаж кабельных каналов | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 66.9 | 28.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Замена ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5 | 0.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 29 | 14
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 29 | 14
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№15 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№16 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СВ-10 яч.№17 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№13 | ТО2 | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№14 | ТО2 | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.05
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СВ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 18 | 1.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 18 | 1.3
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЭВ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.4 | 1.4
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЭВ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.8 | 3
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | СВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.1 | 3.6
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-10 ДГР-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ДГР-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-10 ДГР-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ДГР-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | МВ-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3 | 0.6
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Мальта | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Черемхово Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-1СВ-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Мальта | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Черемхово Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-2СВ-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | СР-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | СР-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Мальта | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Черемхово Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0.5
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.5 | 1.6
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.5 | 1.6
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТН-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТН-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.9 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 0.03
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 0.03
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.4 | 1.3
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.4 | 1.3
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.3 | 7.1
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.3 | 7.6
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 0.05
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 0.05
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№18 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№33 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-1 яч.№5 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.1 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-2 яч.№14 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.1 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-1 яч.№25 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-2 яч.№40 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.6 | 0.8
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.6 | 0.8
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.3 | 0.02
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТН-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.3 | 0.02
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.1 | 1.1
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.1 | 1.1
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.12 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.13 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.15 ввод Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.1а | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.2 ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.4 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.5 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ТСН-1 новый | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.1 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ТСН-2 новый | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.1 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.1 | 0.8
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОРУ-110, ОРУ-35 Чистка изоляции | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 94.1 | 21.7
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 АТ - 1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.7 | 0.7
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.6 | 112.7
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 27.8 | 10.7
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.5 | 0.5
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.5 | 0.5
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.8 | 0.7
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.8 | 0.7
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 20 | 2
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 20 | 2
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Город-1 яч.48 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО АКТЭХ Байкал яч.18 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО АКТЕХ-Байкал яч.19 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 РП-4ВСА яч.5 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Т-1 яч.22 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | СВ-6 яч.13 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.9 | 0.6
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.9 | 0.6
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 БЕЛЬСК А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 Р-АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 1.9
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 1.9
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ВВ-10 Яч.№14 Лохово | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.5 | 0.2
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ЛР-35 ЖАРГОН - А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ЛР-35 ЖАРГОН - Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ЛР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ЖАРГОН- А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ЖАРГОН- Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.3 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.3 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 ЖАРГОН-А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 ЖАРГОН-Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35СВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.6
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18 | 11.9
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.6
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЗОН-Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЗОН-Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 17.8 | 1.8
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.5 | 51
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Шинный мост Т-1, Т-2, ремонт, покраска, замена изоляции | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 53.2
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-35СВ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.6 | 2.1
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.6 | 12.4
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Ремонт кабельных каналов Замена плит, лотков 30 м | ТР | Июль | Авг | Соб. сил | 46.6 | 33.7
| УПК-500 | Полуцепь 2А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 0 | 0
| УПК-500 | Полуцепь 1Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 0
| УПК-500 | Полуцепь 1А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| УПК-500 | Полуцепь 2Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ АР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02.ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ НР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02.ВК3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| АИИС КУЭ НР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 16шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.3 | 25
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6 | 11.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,72км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.1 | 138.2
| ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №734/250 с.Мальта | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №734/250 с.Мальта | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.9 | 10.7
| ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №734/250 с.Мальта | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.3 | 9.9
| ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП №734/250 с.Мальта | Замена голого провода на провод СИП. 0,25км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5 | 42.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 28 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 50.7 | 9.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 1,7 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 63 | 268
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 9 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.3 | 12
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,221 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.6 | 40.2
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 20 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.3 | 9.4
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,719 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 29.6 | 116.2
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 41.5 | 16.8
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,26 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 46.8
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,863 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 39.2 | 136.2
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 9 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.6 | 22.6
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,306 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 30.1 | 43
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7 | 23.1
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7 | 23.1
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7 | 23.1
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 33.7 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-10 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.3 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 2В-10 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.3 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | 6Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 40.1 | 92.6
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт технического водоснабжения главной понизительной подстанции-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт водопровода НОВС | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 40.1 | 3.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 69.6 | 8.8
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 529
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 18 | 24.1
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-2-110 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.1 | 0.3
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-2-110 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.2 | 1.2
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.05
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.2 | 1.1
| ПС 220/110/10кВ "УП-15" | ТСН-1, шкаф обдува АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.3 | 7.8
| ПС 110/35/6 "Ангарская" | ОРУ-35, Т-1, Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.7 | 130.1
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж анкерной Ж/Б опоры на с заземляющим спуском опоры №1,6,18 -3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 36.9 | 53.3
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж анкерной Ж/Б опоры №13,19,20,21,22 - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 61.5 | 96.6
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж промежуточных Ж/Б опор на № 7,8,9,10,11,12,14,16,17,23,25.- 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.6 | 99.1
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж Ж/Б подкоса к опор на № 2(92),5(95) -2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.8 | 18.9
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х54.6 пролеты опор с 1-2(92),2(92)-5(95),5(95)-6,6-18,18-20. - 0,6км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.1 | 87.7
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж провода СИП-2 3Х35+1Х54.6пролеты опор с 18-20,18-22,13-15,16-24,16-26 - 0,45км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.8 | 44.7
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж вводов до здания опоры №2(92),3(93),4(94), 5(95), 6-11, 13-16, 20-26 -0,3км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.5 | 8.9
| КТП-10\0,4-100 №131 д.Ей | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.2 | 37.5
| КТП-10\0,4-100 №14 д.Ункурлик | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.8 | 38.8
| КТП-10\0,4-160 №239 д.Наймодай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 25.7 | 36.2
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | яч №12 МВ-10 Т-1 замена ИПУ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | яч №11 ТСН-1 замена ИПУ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | яч №3 МВ-10 Халты замена ИПУ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | яч №13 МВ-10 Идеал замена ИПУ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-1 расширенный тек.рем. с заменой масла, газ.реле, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Авг | Авг | Соб. сил | 226 | 328.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-2 расширенный тек.рем. с заменой масла, газ.реле, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Авг | Авг | Соб. сил | 226 | 328.2
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-1 восстановление ошиновки | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 80.1 | 0.9
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.С Ревизия | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 80.1 | 23.5
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН 3 СШ 220. Установка стоек под ОПН | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 16 | 7.7
| ПС 500 "Иркутская" | Эл. котельные. Ревизия | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 53.4 | 24.1
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-6 Яч.29 Замена разъединителя | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.7 | 4
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 69.6 | 11.4
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС ГПС Заларинский Нукутский район | Замена гравия маслоприемных устройств, 10 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 37 | 8.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.9 | 54
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.3 | 81.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.9 | 37.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.3 | 48.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 4.5
| АС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 яч.18 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 37.5
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные промежуточные типа П10-1 №3-29, 31-36, 38-41, 43-48, 50-64, 66-67, 69-79. 71шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 97.8 | 920.1
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные типа УА10-1 №30,37,49,65. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 97.8 | 106.3
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные типа УП10-1 №42,68. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 97.8 | 102.4
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные анкерные типа КР-1 №80. 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 97.8 | 19.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-1 замена ИПУ-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5 | 2.5
| ПС 110/35/6 "Вокзальная" | КРУН-10кВ яч.19 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.9 | 15.9
| УПК-500 | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.5 | 0.8
| УПК-500 | Запчасти на ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ и КТП 10/0,4кВ | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 1
| ГПП-2 ОРУ-110 яч. Реактора ЛЭП ТЭЦ-9. | Ремонт реактора | КР | Сент | Сент | ИЭР | 1265 | 0
| Оборудование связи и ТМ, Оборудование ВЧ связи и ИБП, | Ремонт оборудования связи,ТМ и сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Май | Июль | Подряд | 0 | 0
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Авг | Окт | Подряд | 0 | 0
| Компьютеры и орг.техника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | АМБ-Сервис | 421 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 421 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Замена отмостки , ремонт цоколя здания | КР | Июнь | Июль | Подряд | 0 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Ремонт фундаментов с наружной стороны | КР | Июнь | Авг | ЭнДор | 227 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Восстановить гидроизоляционный слой надземной части наклонного участка туннельного перехода. | КР | Июнь | Авг | ЭнДор | 943 | 0
| Административно-производственное здание. ПС Иркутская. Помещение душевой, санузла на 1 этаже | Замена столярных изделий, замена сантехнического оборудования, ремонт помещений | КР | Июнь | Авг | Подряд | 0 | 0
| Здание группового РУ-6кВ на главной понизительной подстанции-2.ПС Иркутская. Лестницы | Ремонт болтового соединения в узлах; крепление лестничного марша 1-го этажа | КР | Июнь | Авг | Подряд | 0 | 0
| Здание ЗРУ- 10 кВ ПС "Пионерская". Фундаменты и наружные стены | Ремонт цоколя, гидроизоляция фундамента, ремонт отмостки | КР | Июль | Сент | Фрегат | 122 | 0
| Здание ГПП 110\6 кВ Иркутская область, Черемховский район, Михайловка п. (ПС Огнеупоры). Чердачное перекрытие | Ремонт плит перекрытия | КР | Июнь | Авг | Подряд | 0 | 0
| Здание насосной базы Аларского района электрических сетей. Фундаменты и наружные стены | Восстановить гидроизоляцию заглубленных стен и фундаментов, ремонт цоколя здания, замена оконных блоков | КР | Авг | Окт | Фрегат | 723 | 0
| Здание насосной базы Аларского района электрических сетей. Полы | Ремонт бетонных полов | КР | Авг | Авг | Фрегат | 96 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 171.5 | 480
| Участок ВЛ 500 кВ "Иркутская-УПК" от опоры № 276 до опоры № 406. | Окраска металлоконструкций опор. Всего: 20 шт. | КР | Май | Сент | Антикоррозийная защита | 2000 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочные посты | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20 | 1.7
| ПС 500 "Иркутская" | Замена контрольного кабеля шинок управления и защит ТСН | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16 | 157.7
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-1 ТД-10000/35/6, замена фундамента под трансформатором | КР | Июль | Июль | ИЭР | 1888 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 | КР | Июль | Июль | ИЭР | 456 | 0
| Наружное ограждение ПС "Вокзальная" | ремонт наружного ограждения | КР | Авг | Сент | ИП Погода | 487 | 0
| Здание ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | замена окон | КР | Сент | Сент | Нитрон плюс | 190 | 0
| Здание ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | Ремонт помещений тамбура, аккумуляторной и ЗРУ | КР | Сент | Сент | Альпром | 1148 | 0
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 14.1 | 47.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 102.3 | 173.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 23.2 | 43.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 377.7 | 604.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 62.3 | 104.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 51.1 | 83.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 82.2 | 110.6
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Июль | Сент | Подряд | 0 | 0
| Машина бурильно-крановая БКМ-317-01 рег.№ О029РО | Ремонт ГБЦ д-245 | КР | Июль | Июль | АО Октан | 8 | 0
| Автомобиль - мастерская 4795-0000010-33 ре.№ О025РО, Автомобиль УАЗ 390995 с лебедкой г/н Х390ТТ, Автомобиль УАЗ-390995 г/н Р965АА | Ремонт ходовой и АКПП | КР | Авг | Авг | АО Октан | 164 | 0
| Автоподъемник АПТ-14 (шасси ГАЗ-3308) рег.№ Х489СУ, Автоподъемник АПТ-14.02 рег.№ Х063УА, Автокран КС-3577 ИВАНОВЕЦ рег.№ М398СВ | Ремонт металлоконструкций | КР | Авг | Июль | АТЦ ВЭМ | 481 | 0
| Автоподъемник АПТ-35 (шасси КамАЗ-43118) рег.№ В577СМ, Автоподъемник АПТ-14 (шасси ГАЗ-3308) рег.№ С551СЕ | Ремонт металлоконструкций | КР | Июль | Сент | АТЦ ВЭМ | 344 | 0
| Автомобиль Toyota Avensis рег.№ У532ТХ | ремонт ходовой части и состемы охлаждения | КР | Авг | Авг | ИП Ештокин | 90 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 20473.8 | 19121.7