## ЮЭС факт 4кв 20г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 200 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 200 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 198 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка заездов. 6 га. опоры № 326, 330,357, 364, 380, 381. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 108.8556 | 6
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт подножников. Опора № 217. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 26.7952 | 1
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ202 пр.23-27-12шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 13.3976 | 1
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ204 пр.57-58,64-65, 77-80 - 12шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 13.3976 | 1
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №202 оп.А17, А11: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 16.747 | 6
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника 1га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.1454 | 1
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена изоляции ВЛ №209 оп.А3, А59: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 16.747 | 6
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена изоляции ВЛ №210 оп.А1г, А52: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 16.747 | 6
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции ВЛ №269 оп.А5, 18: ПС-120 - 4шт.; оп.А19: ПС-160 - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 16.747 | 6
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена изоляции ВЛ ц.Б оп.А15, А45: ПС-160 - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 16.747 | 9
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 500 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 774 | 0
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 773 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника 8га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 145.1631 | 9
| ВЛ 220 кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 2га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 36.2908 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.1454 | 1
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.1454 | 1
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Вырубка кустарника 2га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 36.2908 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Вырубка кустарника 1га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.1454 | 1
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В = 12 шт. Г = 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 26.7952 | 2
| ВЛ Н.Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 13.3976 | 1
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор ВЛ 110-220 кВ | КР | Окт | Дек | Альпром | 121 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом. | КР | Окт | Дек | "ЭМС-центр" | 300 | 0
| ВЛ 110 кВ Байкальская-Туристская | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Окт | Дек | "Фрегат" | 400 | 0
| ВЛ 110 кВ Туристская-Листвянка | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Окт | Дек | "Фрегат" | 300 | 0
| ВЛ 35 кВ Туристская-порт Байкал | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Окт | Дек | "Фрегат" | 200 | 0
| ВЛ 35 кВ Туристская-Б.Речка с отп. на ДСЛ "Ангара" | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Окт | Дек | "Фрегат" | 200 | 0
| ВЛ 35кВ | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья на ВЛ 35-110 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Окт | Дек | "Фрегат" | 445 | 0
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Вырубка кустарника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.1454 | 1
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Вырубка кустаррника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.1454 | 1
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.20-36 =24шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 26.7952 | 2
| ВЛ 35 Туристская - порт Байкал | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.1-5 = 12шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 13.3976 | 1
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.2-20 = 12шт. | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 13.3976 | 1
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х120+1х95 - 0,5 км, зажим РА-2200 - 20 шт, зажим ОР-95 - 50 шт, крепление BRPF-6 - 20 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 6.2801 | 100
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 82.479 | 87.02
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 115.1357 | 150
| ВЛ-0,4кВ ТП-2503 гр. Радищева, | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 148.3367 | 495.6
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП с подвесной арматурой. | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 21.1431 | 170
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена автоматических выключателей | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 47.3103 | 38.4
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена рубильников | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 20.9338 | 15.6
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена предохранителей | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 14.6536 | 12
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - ; РЛНД. | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 74.9429 | 122.4
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена разрядников | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 84.5724 | 42
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 249.1118 | 63.6
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: хомут Х-1; траверсы ТМ-6, ТН-2, траверса для провода СИП-3 (вертикальная). | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 16.9563 | 17.51
| ВЛ 0,4-6-10-35-110 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 72.7239 | 533
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 160 км | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 83.0233 | 63.6
| ВЛ 0,4кВ | Ремонт с заменой опор ЛЭП 0,4кВ от ТП-660 гр. ул. Ключевая, Яковлева. | КР | Окт | Дек | Технобазис | 399 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 391.6707 | 594
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 619.4824 | 1112.85
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 59.6612 | 27
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 35.7967 | 16.2
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 37.1574 | 85.95
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 41.3442 | 85.95
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 557.9895 | 383.94
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 434.7943 | 244.62
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 435.213 | 332.1
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 131.6734 | 51.3
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 131.778 | 51.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 65.9414 | 20.25
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 65.9414 | 56.25
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 65.9414 | 56.25
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 18.4217 | 27.375
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 43.5213 | 146.61
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 15.8259 | 24.975
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 3.5169 | 5.55
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 118.82 | 21.6
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 163.3671 | 24.9
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 171.8662 | 6
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 126.4997 | 5.625
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 8.8968 | 6
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.2109 | 6
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 434.1663 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 88.9685 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 186.8338 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по г. Иркутску | КР | Окт | Дек |  |  | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по Правобережному району г. Иркутска | КР | Окт | Дек | ООО "Техно-Базис" | 2948 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по Ленинскому р-ну г. Иркутска | КР | Окт | Дек | ООО "Юнион- Строй" | 369 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по Свердловскому району | КР | Окт | Дек | ООО "Энерго-стройконсалт" | 333 | 0
|  | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по Свердловскому району | КР | Окт | Дек | ООО "БЭС" | 180 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонтаКЛ Свердловский район | КР | Окт | Дек | ИП Ивлева | 206 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта кабельных линий (3000м2) | КР | Окт | Дек | "Кайрос" | 1125 | 0
| КЛ-10КВ | Устройство проколов методом ГНБ через дороги с прокладкой п/э труб КЛ-10КВ ПС Центральная - ТП-1796 цепь Б. | КР | Окт | Дек | Гидрострой | 92 | 0
| Военный городок 35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.34 ТП-3487 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| Военный городок 35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.35 ТП-3455 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| Военный городок 35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.36 Антис+ | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-11 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 4
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч 27 ДГР-4-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 21 ТП-2405 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 3
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 49 | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 3
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 5.9871 | 30
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 5.9871 | 30
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 8 РП-25"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 5.9871 | 8
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 5.9871 | 8
| Общезаводская 220/10 кВ | Техническое обслуживание ЛР-220 Ключи "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 6.0289 | 2
| Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 21.7711 | 8
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 17 ДРСУ-5 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 25 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 1 пс Южная | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-2121 Б | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 11 пс Спутник | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-1002 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 14 ТП-952 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-895"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-989 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-11 | Ремонт В-6 яч №13 ТП-895"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-948 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-1108 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-975"А" | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-973 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 17 ТП-1986 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 19 ТП-1315"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-1325 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1315"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| РП-81 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 3 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| РП-81 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 4 СВ-10 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| РП-81 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 7 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| РП-81 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 9 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| РП-81 | Техническое обслуживание В-10 яч.№ 10 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №16 ТП-787"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №20 ТП-1621 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №22 ТП-787"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №7 РП-12"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №9 РП-11 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Студенческая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч 45 ТП-3816 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№10 ТП-613 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 4
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№11 ТП-893 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 4
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№3 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 4
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№4 ТП-1489 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 4
| ф.Байкал 35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч № 10 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 2
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"В" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 3.3494 | 6
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-110 ГЭС"В" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 3.3494 | 6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 15 ТП-952 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 20 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 21 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 22 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 24 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 28 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 29 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 30 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 31 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 32 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч№ 3 РП-11 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Нагорная | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 3.3494 | 6
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.7 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.26 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Марата2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.9307 | 6
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 33 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 35 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 8 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35Марата2 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Р-ДГК-2-35 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-35 Т-2 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 Т-2 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 ТН-2 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 ШСВ | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.0015 | 4
| Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 17.5844 | 8
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ТТ-35 Партизанская | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 1.1723 | 3
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "А" | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 3.3494 | 4
| РП-14 | Техническое обслуживание В-6 яч.6 | ТО | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.10 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.11 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.12 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.13 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.14 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.15 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.16 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.17 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.3 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.7 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.8 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-19 | Техническое обслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.1 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.2 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.5 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.6 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.7 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.8 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-23 | Техническое обслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 1 СВ-6 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 2 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 3 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 4 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 5 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 6 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 9 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 12 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 15 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 16 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 17 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 18 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-66 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 19 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 1 СВ-6 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 2 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 3 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 4 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 5 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 6 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 9 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 12 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 15 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 16 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 17 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 18 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| РП-67 | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 19 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП-1077 | Техническое обслуживание В-6 яч.2 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП-1077 | Техническое обслуживание В-6 яч.8 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.4 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 2
| ТП-40 | Техническое обслуживание В-6 яч. № 1 ГПП 1656 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП-40 | Техническое обслуживание В-6 яч. № 10 ТП-41 Т-3 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП-60 | Техническое обслуживание В-6 яч.12 ТП-45 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6605 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6660 ГРУ 3609 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6661 ТП-8 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6662 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| ТП-6 | Ремонт ШСВ-6-2 яч.6656 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 2.1771 | 6
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.5 КТП-15Б | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.3 ТП-11 | СР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.1271 | 6
| ТП-13 | Техническое обслуживание В-6 яч.8 ТП-75,ТП-10 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.силы | 0.59452 | 1.6
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 170.9451 | 550
| КТП 638 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| ТП 642 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 17.71 | 5.26
| ТП 321 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 17.71 | 5.26
| КТП 747 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| КТП 443 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| ТП 1946 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 17.71 | 5.26
| КТП 747 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| КТП 3328 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| КТП 3330 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| ТП 321 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 17.71 | 5.26
| КТП 3367 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| КТП 3368 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| КТП 3369 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| СКТП 3570 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 4.8566 | 5.26
| КТП 3511 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| КТП 3530 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| СКТП 3572 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 4.8566 | 5.26
| КТП 3798 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 9.4202 | 5.26
| Ревизия В/У | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 28.8467 | 192
| ПС "Шелехово" 220/110/10 кВ | Ремонт ВДТ-3 | КР | Окт | Дек | ИЭР | 1644 | 0
| ПС "БЦБК" 220/35/6 кВ | Ремонт трансформатора Т-2 | КР | Окт | Дек | ИЭР | 1960 | 0
| ПС "Ново-Ленино" | Ремонт АТ-2 | КР | Окт | Дек | ИЭР | 357 | 0
|  | Ремонт терминала RET511 №Т0633085 1MRK 003 492-АN. | КР | Окт | Дек | АББ Силовые системы | 75 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Окт | Дек | "Зеон-Сервис" | 150 | 0
|  | По оборудованию СДТУ |  |  |  |  | 150 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 460.5428 | 65
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 586.1454 | 115
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 575.6785 | 882
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 243.5894 | 0
| Здание производственное Лермонтова, 120 | Ремонт 2-х кабинетов (начальника, зам. начальника РЭС) | КР | Окт | Дек | "Эверест" | 375 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатом обследования | КР | Окт | Дек | СЭК | 2904 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Окт | Дек
| Объекты филиала | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Окт | Дек | Соб.силы | 809.6277 | 142
| Производственная база. Депутатская, 83. здание гаража | Замена внутреннего водопровода | КР | Окт | Дек | "СтройКом" | 184 | 0
| ПС 110кВ Изумрудная | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | КР | Окт | Дек | "СЭК" | 221 | 0
| ПС 110кВ Приморская | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | КР | Окт | Дек | "СЭК" | 800 | 0
| ПС 220кВ Байкальская | Ремонт маслоприемников разъединителей | КР | Окт | Дек | "СЭК" | 980 | 0
| ПС 110кВ октябрьская | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2, Т-3 | КР | Окт | Дек | "СЭК" | 287 | 0
| ПС 220 кВ "Шелехово" | Ремонт маслоприёмника Т-3, Т-4 | КР | Окт | Дек | Мегаполис | 435 | 0
| ПС Марата | Ремонт кровли ОПУ ПС Марата | КР | Окт | Дек | Мегаполис | 145 | 0
| ПС Листвянка | Ремонт кровли ОПУ ПС Листвянка | КР | Окт | Дек | Мегаполис | 145 | 0
| ПС БЦБК | Ремонт отмостки здания. Помещение командированного персонала. | КР | Окт | Дек | БЭС | 850 | 0
| Производственная база Томсона,7 | Ремонт кабинетов. Производственная база Томсона,7 | КР | Окт | Дек | Мегаполис | 259 | 0
| ПС "Приморская". | Капремонт сети наружного освещения и освещения в КРУН-10 . Ремонт ограждения. | КР | Окт | Дек | Техно-Базис | 954 | 0
| ПС Знаменская | Ремонт ограждения ПС Знаменская | КР | Окт | Дек | Техно-Базис | 312 | 0
| ПС Н.Лисиха | Устройство отмостки у здания ОПУ и ЗРУ на ПС Н.Лисиха | КР | Окт | Дек | Эверест | 297 | 0
| ПС "Кировская", ПС "Ново-Ленино" | Ремонт помещений | КР | Окт | Дек | СЭК | 1253 | 0
| ПС Н. Ленино | Устройство СББ и навеса над кабельными линиями ОПУ ПС Н. Ленино | КР | Окт | Дек | БЭС | 400 | 0
| ТК19-3 до здания гаража ул. Лермонтова, 120 | Аварийный ремонт участка тепловой сети от ТК19-3 до здания гаража ул. Лермонтова, 120 | КР | Окт | Дек | Стройком | 394 | 0
| производственная база, Лермонтова 120» | «Ремонт теплового пункта производственная база, Лермонтова 120» | КР | Окт | Дек | Эверест | 280 | 0
| Хромотографическая лаборатория | Ремонт вентиляции в хромотографической лаборатории | КР | Окт | Дек | ИП Саралидзе | 150 | 0
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 35676.0043 | 7954.255

## ВЭС факт 4кв 20г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ 4 квартала 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-666 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 96.4283 | 70.5008
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-529 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 22.147 | 18.2374
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-535 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 100.5471 | 77.0892
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-532 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 35.9175 | 29.0756
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 160.1292 | 135.1447
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 19.8643 | 1.3735
0 | ВЛ-10 кВ Бирюлька-Б.Тарель (по осн. Поселок) | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 357.9843 | 328.2878
0 | ВЛ-10кВ Игжей-Усть-Уда | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 13.7337 | 11.2353
0 | ВЛ-10кВ Игжей-Усть-Уда | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 10.5878 | 9.205
0 | ВЛ-10кВ Игжей-Усть-Уда | Замена траверсы на А образной деревянной опоре | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5.7277 | 4.6759
0 | ВЛ-10кВ Захал-Поселок | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 109.5439 | 94.5531
0 | ВЛ-10кВ Захал-Поселок | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 20.5113 | 2.0205
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мех. расчистка трассы измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1584.56 | 834.83
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | Расчистка вручную густой трасы ВЛ от ДКР. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 161.5261 | 2
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 44.3889 | 10.1193
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 4.1768 | 3.0231
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.8883 | 0.80312
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 9.2488 | 7.169
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 4.7878 | 3.4938
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 2.9105 | 0.43224
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.1969 | 0.1184
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 9.927 | 1.422
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.6944 | 3.0204
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.4805 | 0.11465
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0.63904 | 0.30434
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс- Село | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5.3836 | 4.5229
0 | 100615 Степановка КТП-615 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.2312 | 0.86763
0 | 100615 Степановка КТП-615 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.3772 | 2.292
0 | 100615 Степановка КТП-615 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 8.7805 | 7.169
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.0409 | 1.7469
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.7953 | 0.1776
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 4.0162 | 3.4938
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 16.0997 | 12.0816
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0.84949 | 0.16656
0 | 100615 Степановка КТП-615 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.8422 | 1.4119
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5743 Замена автоматического выключателя 16-63 А. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0.61926 | 0.068219
0 | ПС 35/10 Усть-Алтан | Ремонт ПС 35/10 Усть-Алтан | ТР | Окт | Дек | Монтаж и Ремонт | 170.1593 | 12.4251
0 | ПС 35/10 Бирюлька | Ремонт ПС 35/10 Бирюлька | ТР | Окт | Дек | Монтаж и Ремонт | 190.6369 | 16.1419
0 | ПС 35/10 кВ Юголок | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 4.4159 | 1.5756
0 | ПС 35/10 кВ Юголок | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5.6447 | 0.70945
0 | ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Эхирит-Булагатский РЭС | Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Окт | Дек | Усолье ВСЭМ кабель | 2823.5214 | 982.4074
0 | ВЛ 0,4 кВ Баяндаевского, Качугского, Жигаловского РЭС | Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Окт | Дек | ПромЭнергоСервис | 3874.8436 | 1645.4921
0 | ВЛ 0,4 кВ Осинского, Усть-Удинского РЭС | Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Окт | Дек | ГромЭнерго Монтаж | 2643.2074 | 1054.6038
0 | ВЛ 35 кВ Баяндаевского РЭС | Капремонт: установка дополнительных опор без замены провода | КР | Окт | Дек | Иркутск Электро | 2269.9711 | 455.6704
0 | ВЛ 10 кВ «Черноруд-Бурлог» | Установка птице-защитных устройств 855 шт. | КР | Окт | Дек | "Техно Базис" | 550 | 0
0 | ВЛ 10,35,110 кВ от дкр 438,86 га | Расчистка трасс ВЛ 10-110 кВ от ДКР 438,86 га | КР | Окт | Дек | ООО ГОРТОП | 609.199 | 0
0 | ВЛ-20 Жигалово-Чикан 10 шт | Замена А образной деревянной опоры ВЛ-20 Жигалово-Чикан 10 шт | КР | Окт | Дек | ПромЭнергоСервис | 317 | 0
0 | ВЛ от КТП-2-501 с.Ахины | Капитальный ремонт ВЛ. | КР | Окт | Дек | ГЭМ | 890 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-668 | 4201 Замена наружнего ввода в 2 провода СИП | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.6783 | 2.8894
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 5-647 | Крепление заземляющего спуска на опоре 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.4308 | 1.146
0 | ВЛ от ТП №2-582 с. Тугутуй | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 29.7063 | 23.9585
0 | ВЛ от ТП №2-582 с. Тугутуй | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 7.2926 | 5.1226
0 | ВЛ от ТП №2-582 с. Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5.366 | 0.84602
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-753 с. Ахины | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 35.6865 | 29.9387
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-753 с. Ахины | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 15.4958 | 6.8157
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-753 с. Ахины | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 7.3963 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-785 с. Гаханы | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 34.9596 | 29.2118
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-785 с. Гаханы | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 6.7761 | 4.6061
0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-785 с. Гаханы | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5.3461 | 0.82611
0 | ТП №2-018 с. Свердлово | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 19.9829 | 14.6391
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-596 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 19.4299 | 15.5203
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-720 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 52.5853 | 41.8338
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-588 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 24.3327 | 19.3972
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-588 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 22.8493 | 19.325
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-588 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 4.869 | 3.8916
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-708 Бараново | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 42.0983 | 33.3015
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-708 Бараново | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.2764 | 1.5083
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7-648 Бараново | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 10.8405 | 8.3727
0 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2-512 с. Булуса | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 51.69 | 38.815
0 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2-512 с. Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 4.1847 | 1.3494
0 | инв.№ 6000800375 ВЛ-04кВ от КТП 4-582 с Анга | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 156.2042 | 122.9637
0 | инв.№ 6000800163 ВЛ-04кВ от КТП 4-763 с. Белоусово | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 567.8836 | 501.4025
0 | ВЛ-10 кВ Молька-Бараново | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5.9573 | 0.96035
0 | ВЛ-10 кВ Каменка-Никитенская | 3201 Замена крюка на ВЛ-10кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.5667 | 0.12
0 | ВЛ-10 кВ Каменка-Никитенская | 3650 Замена штырьевого изолятора 10 кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 6.4963 | 5.2246
0 | ВЛ-10 кВ -Светлолобово-Усть-Уда | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 28.6313 | 23.6344
0 | ВЛ-10 кВ -Усть-Уда-Светлолобово | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 15.4792 | 12.9807
0 | ВЛ-10 кВ -Усть-Уда-Светлолобово | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 10.3978 | 9.0149
0 | ВЛ-10кВ "Косая Степь-Куртун" | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 32.1919 | 27.195
0 | ВЛ-10кВ "Косая Степь-Куртун" | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 20.321 | 17.5554
0 | ВЛ-10кВ "Еланцы-Черноруд 1" | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 594.8282 | 474.9024
0 | ВЛ-10кВ "Еланцы-Черноруд 1" | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 10.6114 | 9.2286
0 | ВЛ-10кВ "Еланцы-Черноруд 1" | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 61.5418 | 35.1516
0 | ВЛ-10кВ Харбатово-Корсуково | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 51.1406 | 46.8982
0 | ВЛ-10 кВ Новая-Уда-Чичково | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 12.4972 | 9.9987
0 | ВЛ-10 кВ Новая-Уда-Чичково | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 7.3741 | 3.1317
0 | ВЛ-10 кВ Верхоленск- Магдан | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 325.6958 | 287.5144
0 | ТП 5-668 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 9.0713 | 8.2106
0 | ТП 5-664 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0755 | 0.87336
0 | ТП 5-665 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0746 | 0.87246
0 | ТП 5-667 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0755 | 0.87336
0 | ТП 5-693 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0755 | 0.87336
0 | ТП 5-644 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0746 | 0.87246
0 | ТП 5-778 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0755 | 0.87336
0 | ТП 5-681 | 5973 Замена предохранителя ПК-10 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1.0746 | 0.87246
| ВЭС Приборы учета эл/энергии производства АО «РиМ». | Ремонт приборов учета эл/энергии производства АО «РиМ». | ТР | Окт | Дек | ИП Пучков А.В. | 289.59 | 0
| Урик – Грановщина - Лыловщина | Ремонт канала высокочастотной связи. | ТР | Окт | Дек | ООО «ПРО» | 211.834 | 0
| ОПС здания СУ Лыловщина | ремонт ОПС здания СУ Лыловщина | ТР | Окт | Дек | ЦИТ | 212.5 | 0
| ОПС гаража на базе Боханского СУ | ремонт ОПС гаража на базе Боханского СУ | ТР | Окт | Дек | ЦИТ | 212.5 | 0
| АКБ в узлах связи + дав. АКБ 24шт на 255 939 | Замена АКБ в узлах связи + дав. АКБ 24шт на 255 939 | ТР | Окт | Дек | ООО «ПРО» | 405.9398 | 255.9398
| П.С.110/10 Карлук | 7750 Текущий ремонт масляного выключателя типа У-110,МКП - 110,ВМТ-110. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 9.3619 | 0.97101
| П.С.110/10 Карлук | Тек ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 17.5029 | 4.3566
| ВЭС | Ремонт кондиционера | КР | Окт | Дек | ИП Каткова Е.А. | 52.1 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 1411.3286 | 261.2674
0 | Административное 3 этажное здание ул.Депутатская,38 | Ремонт: фасада, кровли, водосточной системы, асфальтового покрытия территории, гидроизоляции фундаментов и отмостки; замена: окон, входной двери, пожарной лестницы и дверей пожарных выходов. | КР | Окт | Дек | ИркутскГлавСтрой | 474.5732 | 0
0 | с. Олонки. Здание гаража кирпичного | Ремонт: стен, отмостки, внутренней отделки, электроснабжения, освещения и отопления; устройство антисейсмического пояса, замена окон, дверей. | КР | Окт | Дек | ООО Кайрос | 589.0724 | 0
0 | Гаpаж с монтеpским пунктом с. Лыловщина | Ремонт: внутренней отделки, осмотровой ямы, электроснабжения, освещения и отопления | КР | Окт | Дек | ООО Кайрос | 1296.3033 | 0
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 5436.3488 | 5259.9468
0 | Мульчер RAYKO T360 | Ремонт двигателя Cummins QSM11 | КР | Окт | Дек | ООО ПРОММАШ | 1270.61 | 0
0 | ротор лесоизмельчительного техники RAYKO T360 Мульчер | Ремонт ротора лесоизмельчительной техники RAYKO T360 Мульчер | КР | Окт | Дек | "Спец Деталь" | 647.8958 | 0
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 30640.003 | 13278.0001
0

## СЭС факт 4кв 20г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ 4 квартала 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап. части и ГСМ | Зар. плата | соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-110кВ №104К | Обварка опор - 2500 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 69.259 | 0.484 | 52.5 | 16.275
| ВЛ-110кВ №104К | Восстановление обрешетки опор - 400 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 43.2273 | 24.472 | 14.317 | 4.4383
| ВЛ-110кВ №101И, №102И | Обварка опор - 2500 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 106.98 | 11.481 | 72.9 | 22.599
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/1 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.9978 | 3.386 | 19.551 | 6.0608
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 | Валка угрожающих деревьев - 45 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 83.0694 | 5.279 | 59.382 | 18.4084
| ВЛ-0,4кВ с ТП-7/1 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.4264 | 3.273 | 16.911 | 5.2424
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10/4 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 97.1855 | 5.568 | 69.937 | 21.6805
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/2 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 43.0995 | 3.658 | 30.108 | 9.3335
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/1 | Валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 46.4639 | 6.974 | 30.145 | 9.3449
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/2 | Валка угрожающих деревьев - 75 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 82.4631 | 6.918 | 57.668 | 17.8771
| ВЛ-500кВ №574 | Разборка шлейфов грозотроса и заземление его согласно схемы на оп. № 441, 576 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.701 | 3.291 | 11 | 3.41
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы ВЛ мех. способом в пролетах оп.106-115 - 70,02 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 316.0388 | 224.496 | 69.88 | 21.6628
| ВЛ-220кВ №251 | Устройство мин. полосы 6км - 1,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.9481 | 17.025 | 1.468 | 0.45508
| ВЛ-220кВ №251 | Ручная расчистка при помощи кусторезов - 2,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 50.1637 | 1.543 | 37.115 | 11.5057
| ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Расчистка трассы ВЛ мех. способом в пролетах оп.30-64 - 35,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 136.9755 | 70.379 | 50.837 | 15.7595
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Расчистка трассы ВЛ мех. способом в пролетах оп.30-64 - 9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.9466 | 17.779 | 13.105 | 4.0625
| ВЛ-110кВ №101,102 | Расчистка трассы ВЛ мех. способом в пролетах оп.106-115 - 15 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 122.0675 | 68.182 | 41.134 | 12.7515
| ВЛ-110кВ №101,102 | Устройство мин. полосы 6км - 1,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.7914 | 12.098 | 2.056 | 0.63736
| ВЛ-110кВ №101,102 | Подрубка кустарника после мех. расчистки в пролетах оп.106-115 - 15 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.923 | 1.227 | 10.455 | 3.241
| ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Подрубка кустарника после мех. расчистки опоры 30-64 - 35,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.3953 | 0.78 | 20.317 | 6.2983
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Подрубка кустарника после мех. роасчистки опоры 30-64 - 9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.4702 | 0.353 | 5.433 | 1.6842
| ВЛ-10кВ Больница | Установка защиты КЛ на опоре №1 ВЛ-10кВ Больница. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.943 | 1.799 | 2.4 | 0.744
| ВЛ-10кВ ОРС | Установка защиты КЛ на опоре №1 ВЛ-10кВ ОРС. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.943 | 1.799 | 2.4 | 0.744
| КЛ-6кВ ТП № 6/2 - ТП № 6/3 г.Железногорск-Илимский | Востановление КЛ-6кВ со вставками муфт | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.0935 | 4.681 | 4.895 | 1.5174
| ЛЭП-6кВ АГ | Осмотр трасс кабельных линий | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 44.633 | 1.403 | 33 | 10.23
| ЛЭП-6кВ №23 | Осмотр трасс кабельных линий | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.102 | 1.312 | 9 | 2.79
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-20Б | Протяжка зажимов ввода с опоры №7 на жилой дом. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.31 | 2.773 | 2.7 | 0.837
| КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-6Р | Установка соединительных муфт на основной и резервный КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-6Р. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 57.3352 | 30.754 | 20.291 | 6.2902
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2К ф.1 | Замена анкерной опоры № 1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.8605 | 8.621 | 15.45 | 4.7895
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2К ф.1 | Перетяжка провода опоры 1-2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.32534 | 0.045 | 0.214 | 0.06634
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2К п. Коршуновский | Устройство ввода ф.4 от ТП до оп.1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.0235 | 10.561 | 8.75 | 2.7125
| ВЛ-0,4кВ ф.2,4 ТП-1И, ф.6 ТП-3И | Демонтаж старого провода ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И; ф.2,4 ТП-1И | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.829 | 2.419 | 11 | 3.41
| ВЛ-0,4кВ ф.1; 2; 4 ТП-8Р; ф.4 ТП-13Р пгт. Рудногорск (давальческие материалы) | Замена опор на СВ-105 с заменой провода на СИП - 2,05 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 418.422 | 418.422 | 0 | 0
РЭС-2 Передаточные
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трассы вручную (редкая густота) с применением мотокосы(кустореза) - 8,12 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 104.7708 | 11.528 | 71.1777 | 22.0651
| ВЛ-0,4кВ 35-3 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,092 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.8555 | 18.914 | 1.4821 | 0.45944
| ВЛ-0,4кВ 35-3 | Замена наружных вводов 4 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.0385 | 0.47 | 1.1974 | 0.37118
| ВЛ-0,4кВ 35-3 | Замена наружных вводов 2 провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6574 | 2.472 | 1.6682 | 0.51715
| КЛ-0,4кВ от ТП-12 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.1417 | 1.7829 | 4.854 | 1.5047
| КЛ-0,4кВ от ТП-14 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.1522 | 0.7706 | 1.818 | 0.56358
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Заземление грозотроса - 32 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 56.7775 | 20.425 | 27.75 | 8.6025
| ВЛ-220кВ №248 | Установка ремонтного зажима на провод - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.6912 | 3.138 | 7.2925 | 2.2607
| ВЛ-35кВ №03 | Ремонт провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.9041 | 0.643 | 2.4894 | 0.77171
| ВЛ-35кВ №03 | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.7801 | 6.7155 | 11.4997 | 3.5649
| ВЛ-35кВ №03 | Ремонт стоек основания - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.6457 | 4.4495 | 7.02 | 2.1762
| ВЛ-10-Северная-2 | Ремонт стойки опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.2689 | 1.5018 | 3.639 | 1.1281
| ВЛ-10-Северная-2 | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6707 | 0.4438 | 3.99 | 1.2369
| ВЛ-10-Туба-1 | Установка хомутов припасовочных - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.1209 | 4.5907 | 14.9085 | 4.6216
| ВЛ-10-Туба-1 | Ремонт стойки опоры - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.4158 | 7.1688 | 9.3489 | 2.8982
| ВЛ-10-Туба-1 | Ремонт провода - 24 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.8836 | 0.76975 | 7.7205 | 2.3934
| ВЛ-10-Туба-1 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.1921 | 0.72575 | 5.6995 | 1.7669
| ВЛ-10 от ПС №20 до ТП-КНС-2 | Ремонт привода линейного разъединителя - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.8237 | 0.992 | 2.925 | 0.90675
| ВЛ-10-СМП-1 | Ремонт провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.6416 | 0.445 | 8.547 | 2.6496
| ВЛ-10-Северная-1 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.5297 | 1.067 | 2.6433 | 0.81942
| ВЛ-6-Бадарминск-2 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с мотокосой (кусторезом) 0,1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.442 | 0.957 | 4.187 | 1.298
| ВЛ-6-165 | Ремонт стойки опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.1575 | 2.076 | 3.879 | 1.2025
| ВЛ-6-814 | Ремонт провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.6406 | 0.444 | 8.547 | 2.6496
| ВЛ-6-501 | Ремонт провода - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.5595 | 0.444 | 6.195 | 1.9204
| ВЛ-0,4 148-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.5955 | 29.962 | 3.537 | 1.0965
| ВЛ-0,4 148-3 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.1435 | 29.51 | 3.537 | 1.0965
| ВЛ-0,4 16-08-17 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с мотокосой (кусторезом) - 0,01 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.513 | 0.396 | 1.616 | 0.50096
| ВЛ-0,4 16-08-17 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,104 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.3662 | 21.425 | 2.2452 | 0.69602
| ВЛ-0,4 16-08-16 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,104 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.0987 | 22.277 | 3.6807 | 1.141
| ВЛ-0,4 141-1 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3664 | 4.167 | 7.7858 | 2.4136
| ВЛ-0,4 1-12 п.Тубинский | Ремонт провода - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.0827 | 1.127 | 3.783 | 1.1727
| ВЛ-0,4 1-12 п.Тубинский | Ремонт стойки опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3133 | 2.189 | 4.675 | 1.4492
| ВЛ-0,4 132-2 | Ремонт провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.725 | 0.481 | 1.713 | 0.53103
| ВЛ-0,4 12-1 п.Эдучанка | Ремонт провода - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.9852 | 2.072 | 6.804 | 2.1092
| ВЛ-0,4 г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.3617 | 10.121 | 7.054 | 2.1867
| ВЛ-0,4 2-13 п.Тубинский | Замена неизолированного провода на СИП - 0,17 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 49.0335 | 36.375 | 9.663 | 2.9955
| ВЛ-0,4 148-1 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3258 | 5.016 | 2.5266 | 0.78324
| ВЛ-0,4 148-3 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.7712 | 6.783 | 3.0444 | 0.94376
| ВЛ-0,4 16-08-03 | Замена неизолированного провода на СИП пр.1-7 - 0,193 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.025 | 40.202 | 3.6817 | 1.1413
| ВЛ-0,4 16-08-03 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.6385 | 6.541 | 3.8912 | 1.2063
| ВЛ-0,4 16-08-03 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с мотокосой (кусторезом) пр.2-4 - 0,02 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.4841 | 0.514 | 2.2673 | 0.70285
| ВЛ-0,4 16-08-04 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,193 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.1065 | 38.777 | 4.8317 | 1.4978
| ВЛ-0,4 118 Детский сад-1 п.Невон | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9083 | 0.884 | 3.072 | 0.95232
| ВЛ-0,4 39-4 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4542 | 0.442 | 1.536 | 0.47616
| ВЛ-0,4 4ЖКУ-2 п.Невон | Замена неизолированного провода на СИП - 0,03км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.2376 | 5.956 | 3.2684 | 1.0132
| ВЛ-0,4 12-3 п.Эдучанка | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0444 | 2.169 | 1.4316 | 0.44379
| ВЛ-0,4 64-5 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.4125 | 2.079 | 1.7813 | 0.55221
| ВЛ-0,4 12-3 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.4125 | 2.079 | 1.7813 | 0.55221
| ВЛ-0,4 132-1 | Установка деревянной проставке - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0946 | 1.807 | 1.7462 | 0.54133
| ВЛ-0,4 250-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,33 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 94.7818 | 88.877 | 4.5075 | 1.3973
| ВЛ-0,4 250-1 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9652 | 1.07 | 2.9735 | 0.92177
| ВЛ-0,4 26-2 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.9586 | 0.457 | 1.9096 | 0.59199
| ВЛ-0,4 8-1 п.Железнодорожный | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.4242 | 3.285 | 3.923 | 1.2161
| ВЛ-0,4 г.Усть-Илимск правый берег | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.2195 | 4.415 | 4.431 | 1.3736
| ВЛ-0,4 3-1 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.5112 | 1.868 | 2.0177 | 0.6255
| ВЛ-0,4 1-2 п.Невон | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.661 | 6.361 | 2.5191 | 0.78092
| КЛ-10 кВ ТП-1 п.Туба | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.0354 | 2.5759 | 2.6408 | 0.81866
| КЛ-10кВ РП 14-2-1 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.3432 | 8.5063 | 5.219 | 1.6179
| КЛ-10кВ ТП 103 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.2791 | 2.0567 | 2.4599 | 0.76256
| КЛ-10кВ ТП 103 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.4955 | 0.76196 | 2.85 | 0.8835
| КЛ-10 кВ ТП-601 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.0044 | 0.63921 | 1.8055 | 0.5597
| КЛ-6-912 ТП-140 - ПС №9 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.4532 | 1.8503 | 2.7503 | 0.85259
| КЛ-6-924 ТП-140 - ПС №9 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.7578 | 1.9108 | 2.1733 | 0.67372
| КЛ-0,4 ТП-237 - детсад №5 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6416 | 1.5696 | 2.345 | 0.72695
| КЛ-0,4 ТП-237 - Наймушина 6 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.1898 | 2.0078 | 2.429 | 0.75299
| КЛ-0,4 ТП 207 П1Ф3, П6Ф4 | Установка соединительной муфты - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.0897 | 9.2006 | 9.839 | 3.0501
| КЛ-10 СМП 1 оп 36/4 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2442 | 3.3232 | 4.5199 | 1.4012
| КЛ-10 СМП 1 оп 36/4 | Прокладка КЛ 10 кВ - 0,05 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.2015 | 25.7147 | 0.37155 | 0.11518
| КЛ-0,4 ТП-КНС-1 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ - 30 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.3601 | 11.829 | 2.6955 | 0.83561
| Р/сети 10-0,4 кВ от ПС Макарово | Обходы,осмотры ВЛ - 100 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 62.2931 | 1.927 | 46.081 | 14.2851
| Р/сети 10-0,4 кВ от ПС Киренск | Обходы,осмотры ВЛ/- 100 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 65.1025 | 2.305 | 47.937 | 14.8605
| р/с Петропавловск | Установка приставки ВЛ-0,4 КТП-2 ф-3 оп.2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.3913 | 3.925 | 4.1727 | 1.2935
| ВЛ-110кВ Лена - Осетрово А | Термитная сварка | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6763 | 0.555 | 0.85595 | 0.26534
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) | Расчистка трасс вручную - 1,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.3325 | 2.465 | 26.6164 | 8.2511
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Расчистка трасс вручную - 2,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 59.8763 | 1.545 | 44.5277 | 13.8036
| ВЛ-10кВ Подымахино | Расчистка трасс вручную - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.599 | 0.527 | 13.7954 | 4.2766
| ВЛ-220кВ Якурим – Ния | Расчистка трасс вручную - 2,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.1522 | 2.356 | 44.1192 | 13.677
| ВЛ-220кВ Киренга – Кунерма | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 58.7119 | 5.645 | 40.5091 | 12.5578
| ВЛ-220кВ Улькан – Даван | Расчистка трасс вручную - 4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 112.0156 | 8.617 | 78.9302 | 24.4684
| Р/сети п. Небель_ТП № 3 ф.1 пр.оп. 1/1 - 1/3 | Расчистка трасс вручную - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.7986 | 0.79 | 5.3501 | 1.6585
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха/Коршуниха - Лена | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с мотокосой (кусторезом) -3,72га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 125.1179 | 8.276 | 89.1923 | 27.6496
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Лена | Валка угрожающих деревьев - 24 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.5155 | 1.154 | 7.9095 | 2.452
| ВЛ-35кВ Киренск - Красноармейская | Ремонт провода в промеж. прол., на откл. ВЛ-35-220 кВ, с деревянными и металлическими опорами с опусканием провода АС-120 на землю (вставка) | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.5935 | 3.962 | 6.589 | 2.0426
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск | Ремонт провода в анкерном пролете №32-37 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.5064 | 0.227 | 1.74 | 0.5394
| ВЛ-35кВ Покосное- Александровка | Расчистка трассы от ДКР в ручную оп.№15-16, 16-18,18-21,21-32,39-40,41-42,45-51,52-53 - 19,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 127.1082 | 12.064 | 87.82 | 27.2242
| ВЛ-0,4кВ ТП-45 | Замена провода СИП оп.5-19-21 - 0,1 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 34.9108 | 13.7831 | 16.128 | 4.9997
| ВЛ-10кВ Новодолоново | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев (б/пилой) оп.310-350 - 55 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 26.0736 | 1.8222 | 18.5125 | 5.7389
| ВЛ-10кВ Кобь | Ремонт ЛР-10 Кобь - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.02 | 1.2586 | 7.4514 | 2.3099
| ВЛ-10кВ Зерносклад | Ремонт ЛР-10 Калтук-Зерносклад - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.3475 | 1.5862 | 7.4514 | 2.3099
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на А-образной оп. № 71,74 - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 37.5787 | 12.1738 | 19.3931 | 6.0119
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П-образной опоре № 3, 6, 10, 15, 13, 19,17,38,40,43,53,60,66,67 - 14 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 71.7707 | 24.5529 | 36.0441 | 11.1737
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Установка деревянных приставок опора № 3,6,10,13,19,17 - 12 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 68.4735 | 47.7623 | 15.81 | 4.9011
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Трелевка бульдозера вдоль трассы ВЛЭП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 437.432 | 44.7778 | 299.736 | 92.9182
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П-образной опоре № 161 - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 24.4271 | 8.4785 | 12.1746 | 3.7741
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверсы на А-образной опоре № 74 - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.6716 | 2.7544 | 6.0436 | 1.8735
| ВЛ-10кВ Приречье | Валка угрожающих деревьев оп.423-425 - 12 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.7091 | 0 | 3.5948 | 1.1144
| ВЛ-10кВ Приречье | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 оп.425 - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 64.886 | 50.1407 | 11.256 | 3.4894
| ВЛ-10кВ Приречье | Наращивание проводов оп.424-425,оп.1 отпайки ТП-275 -оп.425 - 6 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.2436 | 0.65088 | 5.796 | 1.7968
| ВЛ-10кВ Приречье | Устройство лучевого заземлителя оп. 425 - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.3117 | 1.7899 | 1.1617 | 0.36013
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка А-образной оп. № 4 - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.8167 | 5.8456 | 2.268 | 0.70308
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка провода от оп. № 4 до оп. №3 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.5816 | 2.5076 | 5.4 | 1.674
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка стойки оп. № 3, 5 - 2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.8529 | 6.1623 | 4.344 | 1.3466
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на А-образной опоре № 268, 402 - 2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 65.5114 | 10.8492 | 41.7268 | 12.9353
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П-образной опоре № 263, 264, 265,2 67,283,193,218,262,302,303,333 - 11 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 92.8874 | 22.9502 | 53.3872 | 16.55
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П-образной опоре № 14,23,24,28,29,32,33,38 - 8 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 75.2114 | 6.6487 | 52.3379 | 16.2248
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена участка провода в пролете опор № 92-94 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.2392 | 0.077 | 4.704 | 1.4582
| ВЛ-0,4кВ ТП-8 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б с голым проводом Ф-1 оп.14,11 - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 29.1694 | 22.869 | 4.8095 | 1.4909
| ВЛ-0,4кВ ТП-8 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом Ф-1 оп.13,15; Ф-3 оп.25,30 - 4 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 111.9381 | 88.178 | 18.1374 | 5.6226
| ВЛ-0,4кВ ТП-8 | Устройство лучевого заземлителя Ф-1 оп.11,13,14,15; Ф-3 оп.25,30 - 6 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 20.6115 | 13.0764 | 5.752 | 1.7831
| ВЛ-0,4кВ ТП-8 | Замена провода вручную на ВЛ-0,4 кВ с применением гидроподъёмника на 1 км в один провод Ф-1 оп.1-5,12-15; Ф-3 оп.25-29-30 - 0,32 км. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 13.6472 | 10.7589 | 2.2048 | 0.6835
| ВЛ-0,4кВ ТП-8 | Устройство провода СИП на ВЛ-0,4 кВ с применением гидроподъёмника на 1 км Ф-1 оп.1-5; Ф-5 оп.12-12/1-17 - 0,23 км. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 78.8552 | 63.5773 | 11.6625 | 3.6154
| ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б с голым проводом ф-3 оп.19 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 13.9873 | 10.8371 | 2.4047 | 0.74547
| ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Устройство лучевого заземлителя ф-3 оп.19 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.9815 | 4.2344 | 1.3337 | 0.41343
| ВЛ-0,4кВ ТП-122 | Установка приставок к опорам ВЛ-0,4-220 кВ с помощью БКМ или МРК Ф-3 опора №34 - 3 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 19.3945 | 13.7759 | 4.2891 | 1.3296
| ВЛ-0,4кВ ТП-236 | Установка приставок к опорам ВЛ-0,4-220 кВ с помощью БКМ или МРК Ф-1 опора №15 | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 11.0369 | 6.9916 | 3.088 | 0.95729
| ВЛ-0,4кВ ТП-328 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом Ф-1 оп.23 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 29.5147 | 23.5747 | 4.5344 | 1.4057
| ВЛ-0,4кВ ТП-328 | Устройство лучевого заземлителя Ф-1 оп.23 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 12.2634 | 8.2566 | 3.0587 | 0.94818
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом Ф-1 оп.4 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 29.339 | 23.399 | 4.5344 | 1.4057
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 | Устройство лучевого заземлителя Ф-1 оп.4 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 15.4105 | 7.2444 | 6.2337 | 1.9324
| ВЛ-0,4кВ ТП-93 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом Ф-4 оп.42/3 - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 29.5021 | 23.5621 | 4.5344 | 1.4057
| ВЛ-0,4кВ ТП-93 | Устройство лучевого заземлителя Ф-4 оп.42/3 - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 18.3917 | 9.7998 | 6.5587 | 2.0332
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.9691 | 1.881 | 22.968 | 7.1201
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 84.9959 | 7.791 | 58.935 | 18.2699
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 16 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 131.4025 | 4.998 | 96.492 | 29.9125
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.5001 | 2.592 | 4.51 | 1.3981
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 20,7га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 245.08 | 7.729 | 181.184 | 56.167
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (густая) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.0172 | 2.179 | 5.22 | 1.6182
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 12,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 121.6838 | 7.985 | 86.793 | 26.9058
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 47.1934 | 5.014 | 32.198 | 9.9814
| ВЛ-220кВ №233 | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.5095 | 2.562 | 2.25 | 0.6975
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.4446 | 7.235 | 40.618 | 12.5916
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (густая) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.5882 | 2.485 | 17.636 | 5.4672
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.6359 | 1.383 | 27.674 | 8.5789
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.2798 | 1.391 | 16.709 | 5.1798
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на А-опорах - 14 шт. (4,9 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 83.1622 | 37.396 | 34.936 | 10.8302
| ВЛ-35кВ №35-04 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.3543 | 8.177 | 39.83 | 12.3473
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 42.4913 | 1.242 | 31.488 | 9.7613
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.401 | 0.258 | 6.216 | 1.927
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.0364 | 1.155 | 15.94 | 4.9414
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 47.1911 | 2.617 | 34.026 | 10.5481
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 63.1607 | 3.354 | 45.654 | 14.1527
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.4608 | 0.737 | 5.896 | 1.8278
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.406 | 3.994 | 24.742 | 7.67
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.6347 | 2.09 | 26.37 | 8.1747
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс П-опоре - 13 шт. (2,73 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 68.5072 | 32.549 | 27.449 | 8.5092
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 40 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.3642 | 0.476 | 0.678 | 0.21018
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.1029 | 1.931 | 12.345 | 3.827
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.7 | 0.767 | 4.529 | 1.404
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.4719 | 0.341 | 2.39 | 0.7409
| ВЛ-0,4кВ от ТП-605 РПБ | Расчистка трасс вручную (густая) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.5879 | 0.037 | 24.848 | 7.7029
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.55 | 6 | 5 | 1.55
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 9,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.9984 | 20.899 | 13.053 | 4.0464
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт фундаментов опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.9153 | 1.653 | 4.017 | 1.2453
| ВЛ-500кВ №560 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.649 | 1.898 | 2.1 | 0.651
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4115 | 0.643 | 1.35 | 0.4185
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.3476 | 10.994 | 13.247 | 4.1066
| ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.0749 | 3.613 | 11.803 | 3.6589
| ВЛ-500кВ №571 | Установка на место дистанционных распорок - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6793 | 2.456 | 5.514 | 1.7093
| ВЛ-500кВ №572 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.331 | 1.973 | 1.8 | 0.558
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.3878 | 4.998 | 3.351 | 1.0388
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Установка подкладки под пяту - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.646 | 3.93 | 3.6 | 1.116
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 11 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.566 | 15.191 | 23.187 | 7.188
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 50.2571 | 2.991 | 36.081 | 11.1851
| ВЛ-220кВ №239 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.3513 | 1.226 | 0.859 | 0.26629
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 81.9151 | 4.012 | 59.468 | 18.4351
| ВЛ-220кВ Д-142 | Ремонт П-опор - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 193.874 | 108.986 | 64.8 | 20.088
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 90.9541 | 4.012 | 66.368 | 20.5741
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.909 | 2.408 | 8.016 | 2.485
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Закрепление заземляющего спуска - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6088 | 0.836 | 2.88 | 0.8928
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.5907 | 1.172 | 1.083 | 0.33573
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.3097 | 4.819 | 14.115 | 4.3757
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6985 | 0.865 | 2.163 | 0.67053
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Разработка траншеи для укладки ОКСН - 7 пролетов | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.441 | 0.297 | 2.4 | 0.744
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Ремонт проводов - 7 пролетов | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.853 | 1.565 | 4.8 | 1.488
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3307 | 1.34 | 2.283 | 0.70773
| ВЛ-10кВ Дубынино | Ремонт провода средней и нижней фазы - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.732 | 0.409 | 3.3 | 1.023
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.3582 | 0.281 | 2.349 | 0.72819
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 121.9269 | 96.002 | 19.79 | 6.1349
| ВЛ 10кВ Анчериково | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.2324 | 1.474 | 2.869 | 0.88939
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп. - 4 шт. (1,04 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.1756 | 10.403 | 7.46 | 2.3126
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 33.571 | 8.419 | 19.2 | 5.952
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Ремонт ввода в ж/д - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.008 | 0.864 | 2.4 | 0.744
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 п. Подъеланка | Ремонт ввода в ж/д - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.547 | 3.613 | 11.4 | 3.534
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Восстановление обрешетки опор - 34 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.5968 | 0.465 | 0.864 | 0.26784
| ВЛ-500кВ №560 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.7634 | 5.178 | 13.424 | 4.1614
| ВЛ-500кВ №560 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.1068 | 1.114 | 5.338 | 1.6548
| ВЛ-500кВ №561 | Замена нулевых изоляторов - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.8943 | 4.286 | 10.388 | 3.2203
| ВЛ-500кВ №572 | Установка разрядных рогов - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.8673 | 0.898 | 3.03 | 0.9393
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 102.0389 | 5.353 | 73.806 | 22.8799
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3055 | 7.445 | 5.237 | 1.6235
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 11 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 152.3716 | 6.9 | 111.047 | 34.4246
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.0618 | 4.93 | 11.551 | 3.5808
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,27 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.1914 | 3.156 | 19.111 | 5.9244
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,26 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 39.2094 | 3.77 | 27.053 | 8.3864
| ВЛ-35кВ №35-04 | Ремонт П-оп. - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.9126 | 2.69 | 2.46 | 0.7626
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на А-оп. - 17 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 94.982 | 40.672 | 41.458 | 12.852
| ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.0726 | 2.192 | 4.489 | 1.3916
| ВЛ-35кВ №35-26 | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.2625 | 6.323 | 4.534 | 1.4055
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 123.5041 | 5.798 | 89.852 | 27.8541
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,01 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.1652 | 0.243 | 0.704 | 0.21824
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 83 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 50.3808 | 8.377 | 32.064 | 9.9398
| ВЛ 10кВ Анчериково | Выправка опоры - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.5936 | 0.668 | 3.76 | 1.1656
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена бандажей на опорах - 14 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.618 | 5.33 | 4.8 | 1.488
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена П-опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 42.5942 | 27.486 | 11.533 | 3.5752
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Сборка опор - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1785 | 0 | 1.663 | 0.51553
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена опоры с подкосом - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 72.0939 | 49.089 | 17.561 | 5.4439
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6533 | 0.329 | 3.301 | 1.0233
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Подрезка крон деревьев - 14 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1319 | 0.594 | 1.174 | 0.36394
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-27 | Подрезка крон деревьев - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2687 | 0.408 | 0.657 | 0.20367
| ВЛ-500кВ №501 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.6174 | 4.711 | 2.982 | 0.92442
| ВЛ-500кВ №569 | Установка в/г на г/трос - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.7949 | 14.153 | 11.177 | 3.4649
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2613 | 0.493 | 5.93 | 1.8383
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.7859 | 6.87 | 6.806 | 2.1099
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4108 | 1.368 | 0.796 | 0.24676
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,24 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.5564 | 0.396 | 16.153 | 5.0074
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.0972 | 1.169 | 14.449 | 4.4792
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 58.5406 | 2.411 | 42.847 | 13.2826
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 72.9763 | 6.013 | 51.117 | 15.8463
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.5617 | 1.027 | 4.225 | 1.3097
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную (густая) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.7606 | 1.667 | 7.705 | 2.3885
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Закрепление заземляющего спуска - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.021 | 0.366 | 0.5 | 0.155
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Засыпка фундаментов А-оп. - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.4235 | 0.476 | 2.25 | 0.6975
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Засыпка фундаментов А-оп. - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.3655 | 0.073 | 1.75 | 0.5425
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Восстановление обрешетки опор - 50 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.7072 | 0.561 | 0.875 | 0.27125
| ВЛ-35кВ №35-16 | Установка в/г на проводе - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.921 | 2.842 | 1.587 | 0.49197
| ВЛ-35кВ №35-05 | Вырубка кустарника вручную в пр. оп. №57-58 и в оп. №62 - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.0363 | 0.268 | 5.93 | 1.8383
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.64845 | 0 | 0.495 | 0.15345
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.8775 | 29.386 | 4.192 | 1.2995
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена бандажей на опорах - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.9885 | 5.731 | 3.25 | 1.0075
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Валка угрожающих деревьев - 98 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.3689 | 8.572 | 21.219 | 6.5779
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка П-опор - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.048 | 0 | 0.8 | 0.248
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена П опор - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 48.0231 | 39.44 | 6.552 | 2.0311
| ВЛ-6кВ №605 | Замена А-оп. на ж/б опору с ЛР - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 55.1085 | 41.681 | 10.25 | 3.1775
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Сборка опор - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.64845 | 0 | 0.495 | 0.15345
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.2815 | 25.714 | 4.25 | 1.3175
| ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.4 п.Дубынино (давальческие материалы) | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 13 шт. с заменой провода на СИП - 0,512 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 107.384 | 107.384 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.2 п.Седаново (давальческие материалы) | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. с заменой провода на СИП - 0,353 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 75.626 | 75.626 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.3 п.Седаново (давальческие материалы) | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 13 шт. с заменой провода на СИП - 0,665 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 54.586 | 54.586 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 98,44 га. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 673 |  |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ф.1; 2; 4 ТП-8Р; ф.4 ТП-13Р пгт. Рудногорск | Замена опор на СВ-105 с заменой провода на СИП - 2,05 км. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 2520 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №251 (187-188, 211-216 - 2,1 км) | Расчистка трассы вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 12,6 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 82 |  |  | 0
| ВЛ 0,4 кв Нижнеилимский р-н, п. Рудногорск | Установка ж/б приставок к деревянным опорам ВЛ-0,4 кВ от ТП 1Р, ТП-2Р, ТП-24Р - 178 шт. | КР | Окт | Дек | ООО Бирюса Энерго | 1840 |  |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/9 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -5 шт., 2-х ст. -2 шт., 3-ст.- 1шт.) с заменой провода на СИП - 0,2 км. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 586 |  |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6К | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -7 шт., 2-ст. -5 шт., 3-ст.- 1шт.) с заменой провода на СИП - 0,4 км. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 887 |  |  | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП -2К п. Коршуновский | Замена провода на СИП - 0,6 км, установка ж/б приставок к деревянным опорам - 36 шт. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 859 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 136,79 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 2580 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 133,1 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 2428 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 72,68 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 1571 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 110,76 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 950 |  |  | 0
| ВЛ-10кВ Эльбино | Мех. расчистка трассы - 15 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 295 |  |  | 0
| ВЛ-10кВ Бада | Расчистка трассы ВЛ вручную (мотокосами) средняя густота - 10,06 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 237 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 71,9 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 1044 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 44,371 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 917 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 42,782 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 479 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 9,7 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 178 |  |  | 0
| Линии эл.передач БРАЗа | Мех. расчистка трассы - 54,29 га. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 860 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 11,74 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 84 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Мех. расчистка трассы - 33,58 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 130 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Мех. расчистка трассы - 35,48 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 67 |  |  | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Промэнергосервис | 443 |  |  | 0
| ВЛ 6кВ Братская Елань | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Промэнергосервис | 318 |  |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.4 п.Дубынино | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 13 шт. с заменой провода на СИП - 0,512 км. | КР | Окт | Дек | Промэнергосервис | 718 |  |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.2 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. с заменой провода на СИП - 0,353 км. | КР | Окт | Дек | Промэнергосервис | 493 |  |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.2 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. с заменой провода на СИП - 0,25 км. | КР | Окт | Дек | Промэнергосервис | 202 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 21,94 га. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 147 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 39,74 га. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 98 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 12,47 га. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 103 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 90 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 45 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 138 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 41,45 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 1047 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 99,71 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 2189 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 21,93 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 369 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 21,883 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 432 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 34,67 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 573 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-141 | Мех. расчистка трассы - 60,63 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 115 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Мех. расчистка трассы - 85,435 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 488 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Мех. расчистка трассы - 15,475 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 327 |  |  | 0
| ВЛ 6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 6,1 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 130 |  |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.3 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 13 шт. с заменой провода на СИП - 0,665 км. | КР | Окт | Дек | Промэнергосервис | 713 |  |  | 0
| РЭС-1 резервные трансформаторы | Ремонт ТМ-250/6,400/6 - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 626.8093 | 12.4599 | 468.969 | 145.3804
| ПС Новоилимская | Ремонт ШАОТ Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.674 | 3.386 | 4.8 | 1.488
| ПС Ждановская | Замена кабеля 0,4кВ ТСН-ОЭП (по дефекту) | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.125 | 2.3 | 7.5 | 2.325
| ПС Ждановская | Ремонт трансформатора ТМ-250-10/0,4 ТСН-ОЭП со всктытием (по дефекту) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.966 | 7.901 | 11.5 | 3.565
| ТП-13/4 г. Железногорск-Илимский | Замена трансформатора - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 271.909 | 252.259 | 15 | 4.65
| ТП-9/3 г. Железногорск-Илимский | Замена автоматического выключателя ф.6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.3865 | 2.404 | 0.75 | 0.2325
| ТП-12/5 г. Железногорск-Илимский | Замена автоматического выключателя ф.6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.3945 | 1.412 | 0.75 | 0.2325
| ТП-3/3 камера Т-2 г.Железногорск-Илимский | Замена ТМ-400кВА - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3631 | 6.35 | 0.01 | 0.0031
| ТП-13/4 г. Железногорск-Илимский | Погрузка, транспортировка и разгрузка ТМ-400кВА с ТП-13/4 в ПС "Коршуниха" - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.3025 | 2.594 | 5.121 | 1.5875
| ТП-13/4 г. Железногорск-Илимский | Капитальный ремонт ТМ-400кВА (резервный) - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 50.5902 | 1.963 | 37.12 | 11.5072
| ТП-1/6 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.2115 | 2.574 | 1.25 | 0.3875
| ТП-1/9 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.2115 | 2.574 | 1.25 | 0.3875
| ТП-2/4 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.2115 | 2.574 | 1.25 | 0.3875
| ТП-3/3 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.1845 | 2.547 | 1.25 | 0.3875
| ТП-3/7 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.1845 | 2.547 | 1.25 | 0.3875
| ТП-5/1 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.1845 | 2.547 | 1.25 | 0.3875
| ТП-13/1 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3415 | 2.704 | 1.25 | 0.3875
| ТП-13/3 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3415 | 2.704 | 1.25 | 0.3875
| ТП-13/5 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3415 | 2.704 | 1.25 | 0.3875
| ТП-13/9 г. Железногорск-Илимский | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3415 | 2.704 | 1.25 | 0.3875
| ТП-6/4 г. Железногорск-Илимский | Замена автоматического выключателя ф.12, ф.16 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.1103 | 0.082 | 0.785 | 0.24335
| ТП-7/1 г.Желзногорск-Илимский | Замена ТМ 400кВА - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.276 | 4.4335 | 6.75 | 2.0925
| ТП-7/1 г.Желзногорск-Илимский | Капитальный ремонт ТМ-400кВА (резервный) - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.588 | 2.073 | 6.5 | 2.015
| ТП-7/1 г.Желзногорск-Илимский | Замена АВ-0,4кВ ф.4 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.8363 | 1.808 | 0.785 | 0.24335
| ТП-9/3 г. Железногорск-Илимский | Замена Р-0,4кВ ф.6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.311 | 0.001 | 1 | 0.31
| ТП-9/3 г. Железногорск-Илимский | Замена автоматического выключателя ф.12, ф.16 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.1014 | 0.073 | 0.785 | 0.24335
| ТП-6/8 г. Железногорск-Илимский | Подготовка ячеек к монтажу | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 511.329 | 498.229 | 10 | 3.1
| ПС Сибирская | Обогрев ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 39.1525 | 26.321 | 9.795 | 3.0364
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-203) -1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-1-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-1-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-1 Т-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-204) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-209) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-210) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-211) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-212) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-228) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-229) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-230) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-236) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-2 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-3 Т-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-4 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-ТП-908) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.206 | 1.1719 | 5.3695 | 1.6646
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-ТП-906) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.61 | 1.3076 | 5.5743 | 1.728
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(СВМ-1-10) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.4406 | 1.0205 | 5.6642 | 1.7559
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(СВМ-2-10) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.4406 | 1.0205 | 5.6642 | 1.7559
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6888 | 0.2385 | 2.6338 | 0.81647
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6888 | 0.2385 | 2.6338 | 0.81647
| ПС Жерон | ПСН-35 (Аренда) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.299 | 0.538 | 2.871 | 0.89001
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6521 | 0.347 | 4.0497 | 1.2554
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ2 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6521 | 0.347 | 4.0497 | 1.2554
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35-19) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.5791 | 0.274 | 4.0497 | 1.2554
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ2 (ЛР-35-20) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.5791 | 0.274 | 4.0497 | 1.2554
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.592 | 1.096 | 4.9588 | 1.5372
| ПС Межница | Освещение ОПУ | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.7867 | 13.523 | 10.125 | 3.1387
| РП 4 | ВМ-10 кВ - 8 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.5023 | 0.3045 | 6.2579 | 1.9399
| РП 4 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1861 | 1.106 | 7.6947 | 2.3853
| РП 4 | ЛР-10 кВ - 10 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.9844 | 0.13355 | 5.993 | 1.8578
| РП 4 | СШ-10кВ - 36 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.0853 | 0.13355 | 1.4899 | 0.46188
| РП 4 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.9743 | 0.13355 | 4.4586 | 1.3822
| РП 4 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5279 | 0.14431 | 7.163 | 2.2205
| РП 4 | ЗН-10кВ - 18 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.3255 | 0.38821 | 9.8758 | 3.0615
| ТП-601 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3347 | 1.3118 | 9.9412 | 3.0818
| ТП-601 | ВН-10кВ - 5 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.5646 | 0.12892 | 28.5768 | 8.8588
| ТП-601 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6224 | 0.19493 | 2.6164 | 0.81107
| ТП-601 | ЗН-10кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.7167 | 0.33758 | 4.1062 | 1.2729
| ТП-601 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.525 | 0.19154 | 1.0179 | 0.31556
| ТП-601 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.6055 | 0.09358 | 5.7343 | 1.7776
| ТП-601 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.2522 | 0.13459 | 9.2501 | 2.8675
| ТП-602 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.1718 | 2.1246 | 8.433 | 2.6142
| ТП-602 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.193 | 0.1852 | 29.0136 | 8.9942
| ТП-602 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.1535 | 0.24385 | 2.2211 | 0.68853
| ТП-602 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.9991 | 0.39544 | 6.5677 | 2.036
| ТП-602 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.3294 | 0.19159 | 0.86855 | 0.26925
| ТП-602 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.4725 | 0.09363 | 4.8693 | 1.5095
| ТП-602 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2398 | 0.13465 | 6.1871 | 1.918
| ТП-603 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3203 | 0.76742 | 4.2388 | 1.314
| ТП-603 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.5353 | 0.18411 | 19.352 | 5.9991
| ТП-603 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2011 | 0.24363 | 0.7309 | 0.22658
| ТП-603 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.2897 | 0.081466 | 2.449 | 0.75919
| ТП-603 | Р-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.9884 | 0.17205 | 2.9133 | 0.90311
| ТП-603 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.0742 | 0.32569 | 4.3881 | 1.3603
| ТП-604 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.3611 | 0.82347 | 4.9906 | 1.5471
| ТП-604 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.1306 | 0.17989 | 22.8631 | 7.0876
| ТП-604 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.3911 | 0.26885 | 0.85668 | 0.26557
| ТП-604 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.9046 | 0.12244 | 2.8872 | 0.89502
| ТП-604 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.83 | 0.061815 | 4.4032 | 1.365
| ТП-604 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.4506 | 0.35626 | 2.3621 | 0.73226
| ТП-605 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.3613 | 0.82365 | 4.9906 | 1.5471
| ТП-605 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.1103 | 0.15917 | 22.8635 | 7.0877
| ТП-605 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2887 | 0.16642 | 0.85668 | 0.26557
| ТП-605 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.844 | 0.061815 | 2.8872 | 0.89502
| ТП-605 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.9051 | 0.13695 | 4.4032 | 1.365
| ТП-605 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.3309 | 0.23653 | 2.3621 | 0.73226
| ТП-606 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.343 | 1.32 | 9.9412 | 3.0818
| ТП-606 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.0486 | 0.14153 | 34.2802 | 10.6269
| ТП-606 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6224 | 0.19492 | 2.6164 | 0.81107
| ТП-606 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.8207 | 0.19875 | 3.5282 | 1.0937
| ТП-606 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.5093 | 0.17584 | 1.0179 | 0.31556
| ТП-606 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.6055 | 0.09358 | 5.7343 | 1.7776
| ТП-606 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.2485 | 0.13094 | 9.2501 | 2.8675
| ТП-608 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1875 | 1.1648 | 7.6509 | 2.3718
| ТП-608 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.251 | 0.11049 | 6.2141 | 1.9264
| ТП-608 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7299 | 0.088364 | 2.0164 | 0.62509
| ТП-608 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6629 | 0.1025 | 2.7178 | 0.84253
| ТП-608 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.1251 | 0.094304 | 0.78687 | 0.24393
| ТП-608 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.8632 | 0.079694 | 4.4149 | 1.3686
| ТП-608 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.4592 | 0.13289 | 7.1193 | 2.207
| ТП-609 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1683 | 1.1456 | 7.6509 | 2.3718
| ТП-609 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.5285 | 0.079694 | 4.1594 | 1.2894
| ТП-609 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7212 | 0.079694 | 2.0164 | 0.62509
| ТП-609 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4849 | 0.08954 | 1.8285 | 0.56685
| ТП-609 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.1143 | 0.083524 | 0.78687 | 0.24393
| ТП-609 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.8501 | 0.066624 | 4.4149 | 1.3686
| ТП-609 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.433 | 0.10675 | 7.1193 | 2.207
| ТП-12 Эдучанка | Капитальный ремонт ТП | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.6638 | 5.6639 | 2.29 | 0.7099
| ТП-14 Эдучанка | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.2199 | 0.45314 | 4.4021 | 1.3646
| ТП-14 Эдучанка | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.7029 | 0.13411 | 1.1975 | 0.37124
| ТП-14 Эдучанка | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.2518 | 0.12845 | 1.6209 | 0.50248
| ТП-14 Эдучанка | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.1072 | 0.11691 | 0.75591 | 0.23433
| ТП-14 Эдучанка | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.79922 | 0.11112 | 0.52527 | 0.16283
| ТП АВМ Невон | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.7913 | 0.22087 | 5.0156 | 1.5548
| ТП АВМ Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.8747 | 0.10199 | 1.3532 | 0.41949
| ТП АВМ Невон | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.202 | 0.1131 | 0.83126 | 0.25769
| ТП АВМ Невон | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.449 | 0.083455 | 1.0424 | 0.32313
| ТП Лесхоз Невон | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.7913 | 0.22087 | 5.0156 | 1.5548
| ТП Лесхоз Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.8747 | 0.10199 | 1.3532 | 0.41949
| ТП Лесхоз Невон | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2019 | 0.1131 | 0.83118 | 0.25767
| ТП Лесхоз Невон | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.5114 | 0.1131 | 17.098 | 5.3004
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-400/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 33.7164 | 7.5164 | 20 | 6.2
| ПС Жерон | ВМ-10-Жерон, ВМ-10-Надежда - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.9765 | 2.839 | 12.3187 | 3.8188
| ПС №11 | Т-2 - замена газового реле - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.3189 | 0.878 | 3.39 | 1.0509
| ПС №6 | КЗ-2-220 ф.С (КЗ-220) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 42.1209 | 33.248 | 6.7732 | 2.0997
| ПС №6 | Т-4 - установка рабочих колес вентилятора охладителя - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 62.8358 | 45.308 | 13.38 | 4.1478
| ПС №9 | Т-1 - монтаж навесного оборудования, наладка (SZ-6300/35) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.3206 | 56.701 | 11.16 | 3.4596
| ПС №6 | КЗ-1-220 ф.С (КЗ-220) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 40.1459 | 33.245 | 5.2679 | 1.633
| ПС №9 | Т-1 - монтаж навесного оборудования (SZ-6300/35) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9085 | 0.651 | 3.25 | 1.0075
| ПС №10 | ВМ-6 ТП-267 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7819 | 0.712 | 1.5801 | 0.48983
| ПС Ершово | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.094 | 1.419 | 5.8588 | 1.8162
| ТП-14 Эдучанка | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.2429 | 0.29362 | 1.488 | 0.46128
| ТП-4 ЖКУ | Замена рубильника - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2528 | 7.0835 | 1.656 | 0.51336
| ТП-237 | Замена рубильника - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.0011 | 6.4606 | 1.176 | 0.36456
| ТП-АВМ Невон | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1012 | 0.131 | 1.504 | 0.46624
| ТП-АВМ Невон | Замена опорного изолятора - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1369 | 0.16663 | 1.504 | 0.46624
| ТП-АВМ Невон | Замена РВО-10 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.0637 | 0.1553 | 0.69343 | 0.21496
| ТП-Лесхоз Невон | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1012 | 0.131 | 1.504 | 0.46624
| ТП-Лесхоз Невон | Замена опорного изолятора - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1369 | 0.16663 | 1.504 | 0.46624
| ТП-Лесхоз Невон | Замена РВО-10 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.0637 | 0.1553 | 0.69343 | 0.21496
| ТП-39 | Замена силового трансформатора 630/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 330.1403 | 329.1264 | 0.774 | 0.23994
| ТП-39 | Замена рубильника - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2472 | 0.23327 | 0.774 | 0.23994
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-250/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 181.0649 | 1.6426 | 136.9636 | 42.4587
| ТП-24 п.Железнодорожный | Замена ТТ - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.3621 | 5.3056 | 6.15 | 1.9065
| ТП-2 п.Туба | Замена ТТ - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.7053 | 3.9282 | 4.41 | 1.3671
| ТП-1 п.Туба | Установка ОПН - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5294 | 6.7956 | 2.0869 | 0.64693
| ТП-27 | Установка силового трансформатора 250/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 203.3157 | 201.5145 | 1.375 | 0.42625
| ТП-27 | Монтаж сборных шин 6/0,4 кВ | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7919 | 0.0081 | 2.125 | 0.65875
| ТП-293 | Замена рубильника - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2726 | 0.35561 | 0.7 | 0.217
| РП-4 | Замена разрядника - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.6182 | 5.8322 | 0.6 | 0.186
| ТП-12 Эдучанка | ТМ-1000/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2623 | 2.2027 | 4.6256 | 1.4339
| ТП-12 Эдучанка | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.4388 | 0.053486 | 4.8743 | 1.511
| ТП-12 Эдучанка | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.5527 | 0.072596 | 1.1299 | 0.35026
| ТП-12 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.95699 | 0.055396 | 0.68824 | 0.21336
| ТП-12 Эдучанка | АВ-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.2544 | 0.046206 | 2.449 | 0.75919
| ТП-12 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.183 | 0.047346 | 0.86688 | 0.26873
| РП 4 | ШР-6 - 13 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.0267 | 0.1597 | 12.8755 | 3.9914
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.89 | 0.068 | 12.8412 | 3.9808
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.89 | 0.068 | 12.8412 | 3.9808
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1454 | 0.056 | 1.595 | 0.49445
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.1992 | 0.236 | 2.262 | 0.70122
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6695 | 0.058 | 7.337 | 2.2745
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.7107 | 1.06 | 9.657 | 2.9937
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.2369 | 0.058 | 3.19 | 0.9889
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6786 | 0.208 | 4.176 | 1.2946
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6695 | 0.058 | 7.337 | 2.2745
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.8812 | 0.358 | 8.033 | 2.4902
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6695 | 0.058 | 7.337 | 2.2745
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6695 | 0.058 | 7.337 | 2.2745
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.9525 | 0.053 | 1.45 | 0.4495
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.9525 | 0.053 | 1.45 | 0.4495
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.9525 | 0.053 | 1.45 | 0.4495
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.0095 | 0.11 | 1.45 | 0.4495
| ПС Подымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.9525 | 0.053 | 1.45 | 0.4495
| ПС Подымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6222 | 0.507 | 2.378 | 0.73718
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.9525 | 0.053 | 1.45 | 0.4495
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.2053 | 0.394 | 2.146 | 0.66526
| ПС В.Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6205 | 1.721 | 1.45 | 0.4495
| ПС В.Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.4843 | 0.026 | 4.93 | 1.5283
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.9355 | 0.036 | 1.45 | 0.4495
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.2595 | 0.36 | 1.45 | 0.4495
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.2595 | 0.36 | 1.45 | 0.4495
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.7286 | 3.361 | 1.044 | 0.32364
| ПС Окунайка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.8626 | 0.468 | 4.118 | 1.2766
| ПС Окунайка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.2259 | 0.047 | 3.19 | 0.9889
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2127 | 0.073 | 0.87 | 0.2697
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3338 | 0.149 | 4.7212 | 1.4636
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3338 | 0.149 | 4.7212 | 1.4636
| ТП п.Небель-2(аренда) | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3338 | 0.149 | 4.7212 | 1.4636
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.5202 | 2.257 | 9.3612 | 2.902
| ПС Лена | Т-3, Т-4 Устранение течи | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7338 | 0.14 | 1.98 | 0.6138
| п. Казарки (Подымахино) | ТМ-1000 (Т-1,Т-4) - 2 шт. ВНА-10 (Выключатель нагрузки) - 1 шт. Ремонт кабельной муфты - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 61.305 | 1.7 | 45.5 | 14.105
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 Казарки) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 Котельная 1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 Подымахино) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-1000-20 (ВМ-10 Т 1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-1000-20 (ВМ-10 Т 2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 Таюра) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20 (СВ-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6064 | 0.126 | 1.1301 | 0.35033
| ПС Подымахино | НАМИ-10/0,1 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.54277 | 0.011 | 0.40593 | 0.12584
| ПС Подымахино | НАМИ-10/0,1 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.1638 | 3.2 | 7.6059 | 2.3578
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.689 | 0.043 | 6.6 | 2.046
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.689 | 0.043 | 6.6 | 2.046
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.689 | 0.043 | 6.6 | 2.046
| ПС Чечуйск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.0009 | 0.058 | 7.59 | 2.3529
| ПС Чечуйск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.9441 | 0.058 | 8.31 | 2.5761
| р/сети Никулино, ТП-65 | Ревизия силового трансформатора 160кВА | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.534 | 0.639 | 4.5 | 1.395
| ПС Казачинская | ТМ 63/10-76У-1 ТСН-1 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.08 | 0.011 | 3.8695 | 1.1995
| ПС Казачинская | ТМ-63 ТСН-2 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.7566 | 0.43 | 4.8295 | 1.4971
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2399 | 0.105 | 6.2098 | 1.925
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2399 | 0.105 | 6.2098 | 1.925
| ПС Киренск | Расчистка территории от снега | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 39.4233 | 1.597 | 28.875 | 8.9512
| ПС Макарово | Расчистка территории от снега | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3743 | 0.405 | 3.03 | 0.9393
| ПС Вишняково | Расчистка территории от снега | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.8273 | 0.345 | 4.185 | 1.2973
| ПС Петропавловск | Расчистка территории от снега | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.8273 | 0.345 | 4.185 | 1.2973
| ПС Салтыково | Расчистка территории от снега | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.3462 | 1.15 | 7.02 | 2.1762
| ПС Окунайка | Обновление фазировки, диспетчерских наименований | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.102 | 1.098 | 8.4 | 2.604
| ПС Киренга | Обновление фазировки, диспетчерских наименований | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.881 | 0.449 | 7.2 | 2.232
| ПС Казачинская | Обновление фазировки, диспетчерских наименований | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.5416 | 0.852 | 8.16 | 2.5296
| ПС Киренга | ЗРП Ремонт вводного устройства на пожарной емкости | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.617 | 0.111 | 12.6 | 3.906
| ПС Киренга | Ремонт водоснабжения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.902 | 0.143 | 18.9 | 5.859
| ПС Небель | Ревизия обогрева, освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.0412 | 1.02 | 14.52 | 4.5012
| ПС Киренга | ШМ-220 Замена опороной изоляции | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 112.8282 | 109.789 | 2.32 | 0.7192
| ПС Салтыково | ЛР-35 Резерв-2, ШР-35 Резерв-2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6386 | 0.32 | 4.06 | 1.2586
| Р/сети пос.Воронежский | ТП-75 ремонт оборудования | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.9132 | 3.143 | 2.878 | 0.89218
| р/сети Подымахино, Казарки | ТП-14, 9, 1, Котельная ремонт оборудования | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.354 | 3.555 | 2.9 | 0.899
| ПС Лена | ВМ-110 (Т-5, Осетрово А, Осетрово Б, Верхнемарково) - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.9488 | 3.792 | 9.28 | 2.8768
| ПС Подымахино | ВМ-110 Т1, Т-2 (шкаф привода) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.1019 | 0.847 | 3.248 | 1.0069
| ПС Подымахино | ТН-1, ТН-2 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.7389 | 0.484 | 3.248 | 1.0069
| ПС В.Марково | ТП Гараж ремонт оборудования | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.9294 | 1.72 | 4.74 | 1.4694
| ПС В.Марково | ТСН-1, ТСН-2 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.9374 | 3.728 | 4.74 | 1.4694
| ПС Лена | АТ-1, АТ-2 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6886 | 0.169 | 1.16 | 0.3596
| ПС Лена | СВ-35 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6096 | 3.09 | 1.16 | 0.3596
| ПС Лена | ТН-2-35 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.2266 | 1.707 | 1.16 | 0.3596
| ПС Лена | Т-5 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.5696 | 0.05 | 1.16 | 0.3596
| ПС Киренга | АТ-1, АТ-2 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4576 | 0.938 | 1.16 | 0.3596
| ПС Окунайка | Т-1 ТМ-4000/35 (ремонт, прогрев, слив масла, заливка масла) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 94.1418 | 28.799 | 49.88 | 15.4628
| ПС Казачинская | Замена светильников (подготовительные работы) | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.128 | 5.383 | 20.416 | 6.329
| ПС Киренга Артезианская скважина | Замена насоса - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.4609 | 67.282 | 3.19 | 0.9889
| ПС Октябрьская | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.7508 | 4.841 | 15.9617 | 4.9481
| ПС Харанжино | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.1533 | 0.16264 | 4.5731 | 1.4176
| ТП-259 | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.3361 | 0.43214 | 7.5603 | 2.3437
| ТП-259 | Замена АВ-0,4 кВ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.2307 | 1.6401 | 0.45089 | 0.13978
| ТП-259 | Замена выводов 0,4 кВ - 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.4285 | 1.1283 | 6.336 | 1.9642
| ТП-259 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.5794 | 3.0231 | 1.188 | 0.36828
| ТП-203 | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.1844 | 0.28043 | 7.5603 | 2.3437
| ТП-203 | Замена АВ-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.7884 | 3.607 | 0.90177 | 0.27955
| ТП-203 | Изготовление сборных шин | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.8934 | 1.1642 | 1.32 | 0.4092
| ТП-203 | Замена выводов 0,4 кВ - 24 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 27.6085 | 2.708 | 19.008 | 5.8925
| ТП-203 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.5794 | 3.0232 | 1.188 | 0.36828
| ТП-179 | Изготовление сборных шин | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.2984 | 0.56919 | 1.32 | 0.4092
| ТП-179 | Замена выводов 0,4 кВ - 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.8646 | 0.677 | 3.96 | 1.2276
| ТП-243 | Замена выводов 0,4 кВ - 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.6389 | 0.45133 | 3.96 | 1.2276
| ТП-138 | Изготовление сборных шин | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.2151 | 0.48589 | 1.32 | 0.4092
| ТП-259 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.5192 | 0.14342 | 3.3403 | 1.0355
| ТП-237 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.5192 | 0.14342 | 3.3403 | 1.0355
| ТП-203 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.9232 | 0.54777 | 3.34 | 1.0354
| ТП-57 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.9232 | 0.54776 | 3.34 | 1.0354
| ТП-187 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.7085 | 0.23207 | 4.1805 | 1.296
| ТП-38 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.2273 | 0.15824 | 3.8695 | 1.1995
| ТП-287 | ТМ-1000/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.257 | 0.27387 | 4.5673 | 1.4159
| ТП-287 | Покраска трансформатора Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.0675 | 1.054 | 3.0637 | 0.94975
| ТП-203 | Антикорозийная защита оборудования | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.7719 | 0.34742 | 1.0874 | 0.3371
| ТП-141 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.4409 | 1.2527 | 6.2505 | 1.9377
| ПС Покосное | Ремонт обогрева ВМТ-220 Т-3 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.5424 | 4.0579 | 4.95 | 1.5345
| ПС Тангуй | Установка ТТ-10 кВ Тангуй-2 - 2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 30.1907 | 25.4747 | 3.6 | 1.116
| ТП-225 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6704 | 0.06217 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-56 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6704 | 0.06217 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-64 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6704 | 0.06217 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-334 | ТМ-630 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.0712 | 0.09258 | 3.8005 | 1.1781
| ТП-334 | Покраска трансформатора | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 0.91548 | 0.12922 | 0.6002 | 0.18606
| ТП-138 | ТМ-160 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6704 | 0.06216 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-20 | ТМ-160 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6704 | 0.06217 | 3.5177 | 1.0905
| ТП-71 | ТМ-160 - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6704 | 0.06217 | 3.5177 | 1.0905
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-1-560) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1452 | 0.453 | 8.162 | 2.5302
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-560) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1452 | 0.453 | 8.162 | 2.5302
| ПС БПП-500 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.229 | 2.797 | 7.2 | 2.232
| ПС БПП-500 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.19 | 15.33 | 6 | 1.86
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.89 | 12.633 | 14.7 | 4.557
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.73 | 8.119 | 8.1 | 2.511
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.3198 | 17.403 | 5.28 | 1.6368
| СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 55.192 | 47.725 | 5.7 | 1.767
| ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.8336 | 3.59 | 21.56 | 6.6836
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 601) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 602-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 602-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 603) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 604) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 605) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 АЗС) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 Седаново-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 Седаново-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6613 | 0.181 | 1.13 | 0.3503
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24 | 24 | 0 | 0
| БПП-500 | Регулировка давления во вводах Р-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 72.1262 | 40.66 | 24.02 | 7.4462
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000УХЛ1 (ОР-220 АТ-2, ОРП-220) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.0106 | 1.616 | 4.118 | 1.2766
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.9522 | 8.471 | 40.062 | 12.4192
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) - 1 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.2416 | 0.469 | 7.46 | 2.3126
| ПС Опорная | Замена изоляторов на ШО-220 (СР-2-220, ВМ-220 АТ-2) ОСК-12,5-110 А-4 - 1 шт., СК-10-110-В-4 УХЛ1 - 14 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 157.3605 | 136.335 | 16.05 | 4.9755
| ПС Опорная | Замена изоляторов на ШО ЛР-110 ЦКК-1, ЦКК-2 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.4485 | 37.458 | 17.55 | 5.4405
| ПС Опорная | Подготовка к замене изоляторов на ШО-110 ВМ-110 АТ-1, ОВ-110 - 13 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 144.7513 | 83.404 | 46.83 | 14.5173
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/1000 У1 (ШР-110 ТН-1, ШР-110 1СШ ОВ) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1705 | 5.81 | 4.092 | 1.2685
| ПС Пурсей | Ремонт освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.665 | 11.7 | 1.5 | 0.465
| ПС Падунская | Ремонт АВЗ-180 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.741 | 28.06 | 5.1 | 1.581
| ПС Гидростроитель | МКП-110 (ВМ-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.9247 | 0.732 | 6.254 | 1.9387
| ПС Западная | Замена изоляторов на ШО-110 , ШР-110 2СШ: ШСВ, ШР-Котельная-А, Котельная-Б, БЛПК-А, БЛПК-Б, Т-1,Т-2; ШМ-10 АТ-1,2; ВМ-110: ШСВ, Котельная-А, Котельная-Б, БЛПК-А, БЛПК-Б, Т-1, Т-2. ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 41 шт.; ОСК-10-35 А-4 УХЛ1 - 18 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 390.0211 | 302.5 | 66.81 | 20.7111
| ПС Городская | Замена вводов 35 кВ ВМ-35-17 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.434 | 2.02 | 8.713 | 2.701
| ПС Тарма | Подготовка к замене Т-1,2 (ОПМ, доливка масла, ВВИ) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3591.787 | 3560.347 | 24 | 7.44
| ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.9996 | 1.896 | 27.56 | 8.5436
| ПС Чекановская | ВМ-35-600 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.122 | 0.281 | 0.642 | 0.19902
| ПС Чекановская | РЛНД 35/600 (ЛР-35 35-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.8565 | 0.126 | 1.321 | 0.40951
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6463 | 0.166 | 1.13 | 0.3503
| ПС Чекановская | ВМП-10-630 (ВМ-6: 615, 622, 623 624) - 4 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.9691 | 1.367 | 22.597 | 7.0051
| РПБ-1 | Ремонт ТМ-400/35 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 130.2214 | 27.727 | 78.24 | 24.2544
| ТП 6/04кВ № 3 п. Седаново | Закрепление изоляторов на приемной траверсе ТП - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.7151 | 1.003 | 3.597 | 1.1151
| ТП 10/04кВ № 22 п. Дубынино | Замена силового трансформатора - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.251 | 2.745 | 12.6 | 3.906
| ТП 10/04кВ № 22 п. Дубынино | Устройство контура зазения ТП - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.235 | 1.877 | 1.8 | 0.558
| ТП-260 п. Кузнецовка | Замена автоматического выключателя - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.4354 | 7.087 | 2.556 | 0.79236
| ТП-2 п.Кобляково | Замена траверсы на конструкции мачтового ТП - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.8629 | 8.747 | 5.432 | 1.6839
| ТП-270 п.Кузнецовка | Замена АВ 0,4кВ с устройством ошиновки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.971 | 2.054 | 0.7 | 0.217
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Окт | Дек | ИП Пономарев В.Н. | 138 |  |  | 0
|  | Итого по оборудованию СДТУ: |  |  |  |  | 138 | 0 | 0 | 0
| Тракторная техника | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд.- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 223.6642 | 167.029 | 43.233 | 13.4022
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 2 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 68.9263 | 10.816 | 44.359 | 13.7513
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., РК - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1575.8231 | 1233.452 | 261.352 | 81.0191
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 6шт., КПП - 7шт., передних и задних мостов - 10шт., редукторов - 3шт., РК - 2шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 928.1696 | 574.4893 | 269.985 | 83.6954
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 150.2 | 61.2 | 68 | 21
| ПС 35/10 кВ Кобь | Устройство шиферной кровли | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 169.9113 | 26.4333 | 109.578 | 33.9
| ПС 35/10 кВ Тангуй | Устройство шиферной кровли | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.8527 | 37.2687 | 26.4 | 8.184
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 (релейный зал) - 52 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 44шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 8 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.089 | 1.299 | 9 | 2.79
| ПС Ждановская ОЭП | Ремонт освещения с заменой светильников в ОЭП (кухня) - (Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-6 шт.); (Коридор) - (Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-6шт); (Комната№3) - (Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-4 шт.); (Душевая) - (Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-2 шт.); (гараж) - (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель- 6 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.1112 | 12.2498 | 14.398 | 4.4634
| ПС Н-Илимская ОПУ-110 | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ - 11шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 53.7459 | 23.4862 | 23.099 | 7.1607
| ПС Н-Коршуниха ОПУ-110 | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ - 11шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 53.3485 | 23.4818 | 22.799 | 7.0677
| ПС Коршуниха_Здание ОПУ 220кВ | Заделка мест проходов контрольных кабелей в релейных панелях ОПУ-220, после прокладки КЛ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.281 | 0.491 | 9 | 2.79
| ПС Ждановская_Вспомогательное здание (здание ОЭП) | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ (ЭВУС 2,0/220) - 11 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.6316 | 12.8429 | 8.999 | 2.7897
| ПС Ждановская_Вспомогательное здание (здание ОЭП) | Ремонт отопления с заменой регистров и труб подводки | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 86.711 | 78.851 | 6 | 1.86
| ПС Шестаково | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ (по дефекту) - 8 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.23 | 1.3 | 3 | 0.93
| РПБ_Здание АБК. ГК РЭП-1 | Набивка уплотнителя штока крышки эл.бойлера №2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.747 | 0.175 | 1.2 | 0.372
| РПБ Гараж | Установка щитов отражателей тепла на стены возле печей обогрева гаражный бокс №6 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.668 | 0.952 | 3.6 | 1.116
| РПБ Гараж | Установка щитов отражателей тепла на стены возле печей обогрева гаражный бокс №2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.669 | 0.953 | 3.6 | 1.116
| РПБ Гараж | Ремонт электропроводки печей отопления в гаражных боксах 1-4 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.383 | 4.453 | 3 | 0.93
| РПБ_Здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | Установка фотореле в схему уличного освещения РПБ РЭС-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.271 | 2.616 | 0.5 | 0.155
| ПС Межница | Замена вентилятора вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной батареи - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 50.6181 | 44.15 | 4.9375 | 1.5306
| РПБ-5 | Замена светильников освещения в тех. отделе (кабинет №1, кабинет №2) - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.89 | 3.925 | 1.5 | 0.465
| ПС Казачинская | ЗРУ, ОПУ, комната связи. Замена обогревателей на ЭВНС-2,0/220 - 18 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 44.8014 | 35 | 7.482 | 2.3194
| ПС Лена | Замена светильников в ЗРУ-6кВ на светодиодные тип Эслайт-S2-5000к в количестве - 15шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.9562 | 17.042 | 5.278 | 1.6362
| ПС Казачинская | ЗРУ, ОПУ, комната связи. Замена эл. проводки обогрева кабель ВВГнг-LS 4х4+1х2,5 мм - 200 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 52.2798 | 36.4 | 12.122 | 3.7578
| ПС Небель | ЗРУ, ОПУ. Замена на светодиодные светильники GL-Classik-144 60 Вт - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.14 | 27.3 | 7.54 | 2.3
| ПС Казачинская | ЗРУ, ОПУ. Замена на светодиодные светильники GL-Classik-144 60 Вт - 16 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.444 | 29.5 | 6.844 | 2.1
| ПС Киренга, ЗРП | Замена светильников - 16 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 51.173 | 32.953 | 13.92 | 4.3
| Производственный корпус ремонтно-производственной базы №1 п.Энергетик | Устновка светопрозрачной перегородки на первом этаже здания (7,1 м2), несоответствие п.6.34 СНиП 21-01-97 с изм. | КР | Окт | Дек | ООО АрсеналСтрой | 84 |  |  | 0
| Склад под оборудование и материалы п. Энергетик | Для улучшения санитарно-бытовых условия персонала. Устройство бытовых помещений, душевой, туалета для персонала | КР | Окт | Дек | ООО АрсеналСтрой | 601 |  |  | 0
| Здание ПС Гидростроитель | Ремонт кровли с частичной заменой обрешетки - 105 м2, замена деревянных оконных заполненний на блоки из ПВХ - 23,76 м2 | КР | Окт | Дек | ООО АрсеналСтрой | 346 |  |  | 0
| Здание общеподстанционного устройства ПС Инкубатор | Капремонт бетонных полов в помещение релейного зала (24 м2), ремонт межпанельных швов (30 п.м.) | КР | Окт | Дек | ООО АрсеналСтрой | 41 |  |  | 0
| ГРС-1,ТП№301 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 75
| ГРС-1,ТП№308 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 70
| ГРС-1,ТП№309 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 81
| ГРС-1,ТП№16-04 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 86
| ГРС-1,ТП№16-03 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 96
| ГРС-1,ТП№16-02 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 96
| ГРС-2, ТП№187 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 48
| ГРС-2, ТП№200 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 97
| ГРС-2, ТП№280 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 27
| ГРС-2, ТП№293 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 89
| ГРС-2, ТП№294 | Капитальный ремонт мягкой кровли | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 90
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 56.5802 | 26.7122 | 22.8 | 7.068
| ПС Н-Илимская | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.7013 | 17.0113 | 12 | 3.69
| ПС Ждановская | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 35.8258 | 16.5688 | 14.7 | 4.557
| ПС Карьер | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 54.4575 | 23.0575 | 24 | 7.4
| ПС Заморский | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.762 | 18.452 | 1 | 0.31
| ПС Железногорская | Устройство АКЛ, профлиста на ограждении ПС 180м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.2 | 22 | 5.5 | 1.7
| Сооружения: Центр питания_ТП № 14Б | Замена ограждения с АКЗ - 48м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 49.34 | 28.14 | 16.2 | 5
| Сооружения: Центр питания_ТП № 20Б | Замена ограждения с АКЗ - 48м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 49.34 | 28.14 | 16.2 | 5
| Сооружения: Центр питания_ТП № 22Б | Замена ограждения с АКЗ - 48м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 49.34 | 28.14 | 16.2 | 5
| Сооружения: Центр питания_ТП № 25Б | Замена ограждения с АКЗ - 48м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 49.34 | 28.14 | 16.2 | 5
| Сооружения: ПС Коршуниха_Открытый склад масла | Замена силикагеля ВОФ резервуаров хранения масла в ТМХ | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.352 | 1.064 | 4.8 | 1.488
| Сооружения: ПС Коршуниха_ОРУ-220 | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 70 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 93.352 | 46.983 | 35.399 | 10.97
| ПС Березняки | Поднятие плит перекрытия кабельных каналов и установка их на место - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.759 | 0 | 18.9 | 5.859
| ПС Таежная | Замена поврежденных плит перекрытия кабельных каналов - 31 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.325 | 20.8 | 18.735 | 5.79
| ПС Сибирская | Замена поврежденных плит перекрытия кабельных каналов - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.1185 | 12.8 | 6.35 | 1.9685
| ТП-3, ТП-17 п.Железнодорожный | Изготовление ограждений - 100 м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 77.24 | 50.1 | 20.75 | 6.39
| ПС Окунайка | Ремонт ограждения | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.55 | 0.2 | 20.88 | 6.47
| ТП-187 | Покраска ограждения СКТП - 80 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.1194 | 2.0156 | 6.2138 | 1.89
| ТП-141 | Покраска ограждения СКТП - 80 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.1196 | 2.0158 | 6.2138 | 1.89
| ТП-187 | Перекрытие низа СКТП сеткой | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.7943 | 1.0743 | 1.32 | 0.4
| ТП-141 | Перекрытие низа СКТП сеткой | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.4882 | 0.76816 | 1.32 | 0.4
| ПС Падунская | Установка внутреннего ограждения на ОРУ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.759 | 11.839 | 9.12 | 2.8
| ТП-1 п.Кобляково | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.44 | 1.6 | 4.45 | 1.39
| ПС 35/10 кв Александровка | Ремонт отдельных мест сетчатого ограждения - 68 м.п. для приведения в соответствие с ПУЭ | КР | Окт | Дек | ООО АрсеналСтрой | 350 | 0 | 0 | 0
| СПС ПС Гидростроитель ОРУ-110кВ | Капитальный ремонт бордюрного ограждения ВМ 110 Зяба (1,5 м3) | КР | Окт | Дек | ООО АрсеналСтрой | 65 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 54512.5209 | 12573.5776 | 8442.3696 | 2616.5737

## ЗЭС факт 4кв 20г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ 4 квартала 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 170/5/43-170/153/9 (6 шт.). Замена анкерной деревянной сложной опоры на ж/б (А-10-1) опоры № 170/153/10, 170/173/3 (2 шт.). | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.1 | 14.75
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Расширение трассы ВЛ бензопилой на выведенной в ремонт линии пролеты опор 32-40 (120 шт.) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 27.34 | 1.59
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Замена угловых анкерных деревянных опор на ж/б опоры (УА-10-1) № 153,201,206,207 (Уян-МТФ) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 129.3 | 115.6
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №144-152, 94-103. (19 шт.) (Уян-МТФ) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 267.91 | 211.06
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах опор №4-6, 61-62, 68-70, 83-85. (1,65га). | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.46 | 0.74
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расширение трассы бензопилой просек в пролетах опор № 47-49, 51-52, 152-153. (23 дер) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.46 | 0.74
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерных деревяных опор на ж/б (3шт), концевых анкерных деревяных опор с РЛНД-10 (2шт), угловых анкерных деревяных опор (2шт), промежуточных деревяных опор (23шт) | КР | Нояб | Нояб | ООО "УЭС" | 36.29
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 2 шт; анкерной опоры на ж/б (А10-1) - 1 шт; Замена деревянной анкерной опоры на ж/б (поверхностное закрепление на болоте) - 3 шт; деревянной промежуточной опоры на ж/б (поверхностное закрепление на болоте) - 2 шт; Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3 разъед. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 431.77 | 389.47
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья (густая) в пролетах № 65-70, 73-74, 94-95, 97-103, 194-197, пролеты № 1-7 - 3,7 га; Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев - 50 шт. (отпайка на ТП №154/100 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 25.6 | 3.04
| ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 7 шт; (отпайка на ТП 245/100 кВА); Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ на ТП 170/160 кВА - 1 разъед. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 148.54 | 121.08
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Андрюшино | Замена дефектной промежуточной ж/б опоры (П10-1) №7, №38, №272 на ВЛ-10 кВ - 3 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 47.31 | 38.66
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Замена деревянной специальной анкерной опоры на специальную переходную анкерную ж/б опору ПА10-1 (переход через болото) - 6 шт; Замена неизолированного провода марки АС-50 на неизолированный провод марки АС-70 - 0,5 км/пр. (участок от Р-99 до Р-55) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 375.02 | 342.69
| ВЛ-0,4 кВ Карымск-Карымск | Установка ж\б приставки к деревянной одностоечной опоре - 90 шт (от ТП №222/100 кВА, №223/100 кВА, №54/400 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 41.77 | 31.57
| ВЛ-10 кВ Костино-Костино | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями- 2,1 га., прол. опор 1-18. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.56 | 4.57
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями 1,9 га., пролёты опор 91/1-91/8, 91/66-91/68, 91/104-91/106. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 12.42 | 1.58
| ВЛ-0,4 кВ Баянда-Баянда | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ, (20 шт) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 69.42 | 52.72
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза заросли средние - 1га | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.18 | 2.47
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.8 | 1.09
| ВЛ-0,4 кВ Котик - Котик | Установка ж/б приставки 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 105.28 | 80.26
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 3га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.55 | 1.05
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 3га | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.53 | 1.54
| ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ (средная густота) мотокосой (кусторезом), 2 га | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 45.4 | 1.98
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка трассы ВЛ (средная густота) мотокосой (кусторезом), 2 га | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 46.6 | 3.18
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 1-3 - 1,51 га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 83.07 | 67.58
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 213-216 - 4,88 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 46.22 | 2.57
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 2-5 - 3,07 га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 16.23 | 1.77
| ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская - HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп. № 20= 11 подвески (118 изол). | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 284.48 | 251.78
| ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/10 кВт "Кимильтей" от ВЛ-35 кВ "Стройбаза ТП 6-2" | Чистка просеки мотокусторезом - пр.№ 15-24, 26-28=8,72 га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 88.21 | 10.22
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Замена поддерживающих подвесок с проводом сечением до120 мм2 и высотой до 26 м оп. № 47,48,49,50- 10 подвесок (70 изол) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 41.87 | 32.79
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Чистка просеки мотокусторезом пр. № 24-29= 6,2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 60.41 | 4.66
| ВЛ НЗТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохоз комплекс | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 35-57 = 10 га. | КР | Окт | Окт | ООО "Фрегат" | 322.64
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролётах опор № 164-168, 171-172, 311-320, 327-378, 396-398, 405-411, 440-447 (5га) | КР | Нояб | Нояб | ООО "Фрегат" | 241.58
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 454-464 = 15 га. | КР | Нояб | Нояб | ООО "Фрегат" | 424.73
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 64-85; 86-110; 136-139; 142-145 = 20 га. | КР | Нояб | Нояб | ООО "Фрегат" | 864.62
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 268-273; 306-309 =10 га. | КР | Нояб | Нояб | ООО "Фрегат" | 326.5
| ВЛ-35 кВ Тулун - Афанасьево | Чистка просеки мотокусторезом пр. 56-57; 57-58; 58-59; 59-60; 60-61; 61-62; 62-63; 63-64 =6,5 га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 63.26 | 5.12
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр. 586-587; 599-600; =6,0 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 62.25 | 8.58
| ВЛ-35 кВ Икей-Едогон | Чистка просеки мотокусторезом (пр. 57-58; 58-59; 59-60; 60-61; 61-62; 62-63; 63-64; 64-65 =4,5 га.) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 59.51 | 19.27
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Чистка просеки мотокусторезом отп Стеклозавод пр. № 7-8; 8-9; 9-10= 3,3 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 33 | 3.48
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом пр. 267-268;273-274; = 3,5 га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 26.8 | 10.31
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Чистка просеки мотокусторезом (густые заросли) пр. № 96-97; 99-100; 101-103; 105-113; 115-117 = 10,5 га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 60.45 | 10.99
| ВЛ-35 кВ Майская - Мингатуй | Установка недостающего уголка 75*75 опора № 10;18;19; 30 =0,32 т. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 22.06 | 20.08
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые, пр. опор № 186-189 - 10 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 31.94 | 3.41
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Ремонт фундаментов опоры № 35/269-2шт, 20/254-1шт. - 3 фундамента | КР | Окт | Окт | ООО "Фрегат" | 294.45
| ВЛ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Чистка просеки мотокусторезом 817-815=3,21 га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 28.3 | 4.85
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на метал-ких и ж/б опорах без отпускания провода на землю с использованием гидроподъемника оп. № 882, 881, 880, 874, 873 - 15 гирлянд (изоляции-105шт.) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 54.59 | 13.05
| ВЛ-0.4 кВ Конторка-Конторка | Демонтаж голового провода - 0,566 км., замена вводов - 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 137.27 | 124.71
| ВЛ-0.4 кВ Шелаево | Замена провода - 1,237 км, замена вводов однофазных - 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 337.41 | 296.59
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Установка ж/б опоры - 1 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры- 6 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 152.75 | 131.86
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Ингаш | Установка ж/б опоры - 1 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 69.4 | 60.59
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Шелехово | Установка ж/б опоры - 1 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 71.13 | 61.64
| ВЛ-10 кВ Рождественка-село | Установка ж/б опоры - 1 шт. Ремонт линейного разъединителя - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 61.83 | 51.54
| ВЛ-0.4 кВ Юрты-Поселок 1 очередь | Установка ж/б приставок - 29 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 97.38 | 84.21
| ВЛ-0.4 кВ Шелехово-Шелехово | Замена деревянной концевой опоры - 1 шт., замена дефектного участка - 1 вст. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 27.73 | 21.94
| ВЛ-10 кВ Шелехово-СХТ | Установка анкерной ж/б опоры - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 44.19 | 37.44
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Борисово | Установка опор - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 61.77 | 53.76
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 5 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 271.56 | 250.8
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Установка ж/б приставок - 5 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 27.04 | 22.87
| ВЛ-0.4 кВ Тремино-Тремино | Демонтаж провода - 20 шт., замена наружного ввода - 15 вводов. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 103.13 | 78.96
| ВЛ-0.4 кВ Рождественка-Рождественка | Замена анкерного зажима - 6 шт., замена зажима ответвлительного - 8 шт., замена зажима поддерживающего - 6 шт., замена крюка сквозного - 4 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.51 | 2.97
| ТП 10/0.4 кВ № 83 с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.03 | 4.75
| ТП 10/0.4 кВ № 77 с. Иванов Мыс | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.78 | 4.51
| ТП 10/0.4 кВ № 76 д. Яковская Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.9 | 4.63
| ТП 10/0.4 кВ № 84 с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.12 | 4.85
| ТП 10/0.4 кВ № 37 Бирюсинск собственные нужды | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.99 | 2.79
| ТП 10/0.4 кВ № 210 д.Бирюса | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.8 | 3.03
| ТП 10/0.4 кВ № 47 с. Конторка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.68 | 2.9
| ТП 10/0.4 кВ № 48 с. Конторка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.77 | 3
| ТП 10/0.4 кВ № 184 д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.28 | 5.27
| ТП 10/0.4 кВ № 120 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.72 | 2.95
| ТП 10/0.4 кВ № 105 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.13 | 2.93
| ТП 10/0.4 кВ № 187 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.72 | 2.95
| ТП 10/0.4 кВ № 90 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.77 | 4.49
| ТП 10/0.4 кВ № 116 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.56 | 4.97
| ТП 10/0.4 кВ № 144 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.72 | 2.95
| ТП 10/0.4 кВ № 218 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.26 | 4.99
| ТП 10/0.4 кВ № 231П с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.13 | 2.93
| ТП 10/0.4 кВ № 266 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.72 | 2.95
| ТП 10/0.4 кВ № 104П с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.13 | 2.93
| ТП 10/0.4 кВ № 33 с. Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.18 | 3.41
| ТП 10/0.4 кВ № 242 с. Шеберта | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 17.17 | 11.37
| ТП 10/0.4 кВ № 113 с. Шум | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.01 | 7.24
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Дубинск | Установка ж/б приставок - 6 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 46.55 | 42.57
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Установка оголовка - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.79 | 1.74
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой - 84 дер. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 13.49 | 0.95
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена линейного разъединителя - 1 разъед., установка оголовка - 1 огол. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.95 | 12.17
| ТП 10/0.4 кВ № 30 Порог ферма | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 20.2 | 11.32
| ТП 10/0.4 кВ № 254 Атагай | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.71 | 3.88
| ТП 10/0.4 кВ № 119 Ук | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.58 | 7.25
| ТП 10/0.4 кВ № 157 Ук | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.17 | 5.4
| ТП 10/0.4 кВ № 222 п. Октябрьск | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 17.3 | 12.52
| ТП 10/0.4 кВ № 295 с. Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.03 | 3.26
| ТП 10/0.4 кВ № 150 с. Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.15 | 3.38
| ВЛ-0.4 кВ Мельница | Замена наружного ввода - 4 ввод. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.62 | 1.93
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть-Кульск | Установка ж/б приставок - 27 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 96.07 | 76.87
| ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Замена линейного разъединителя - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 50.93 | 34.07
| ВЛ-0.4 кВ Едогон-Едогон | Замена провода - 0,3 км | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 44.32 | 41.75
| ВЛ-0.4 кВ ГСС - Писарево | Замена провода - 0,15 км | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 23.28 | 22
| ВЛ-0.4 кВ Бадар-Бадар | Установка ж/б приставок - 15 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 240.2 | 217.89
| ВЛ-0.4 кВ Наружные сети 0,4 кВ ул. 9 с. Алгатуй | Замена счетчика - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 18.37 | 17.02
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 474.4 | 429.74
| ТП 10/0.4 кВ № 6 (дом № 29) | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.86 | 1.27
| ТП 10/0.4 кВ № 568 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.12 | 2.53
| ВЛ-0.4 кВ Умыган | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 22 оп. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 285.22 | 224.22
| ВЛ-0.4 кВ Котик | Замена счетчиков - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 11.4 | 9.62
| ТП 10/0.4 кВ № 164 Н.Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.44 | 3.43
| ТП 10/0.4 кВ № 316 Н. Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.71 | 2.2
| ТП 10/0.4 кВ № 263 Едогон | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.92 | 2.41
| ТП 10/0.4 кВ № 232 Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.55 | 2.05
| ТП 10/0.4 кВ № 571 Н.Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.57 | 2.07
| ТП 10/0.4 кВ № 573 Н.Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.74 | 2.23
| ТП 10/0.4 кВ № 145 Изэгол | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.78 | 4.77
| ТП 10/0.4 кВ № 281 с.Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.8 | 1.3
| ТП 10/0.4 кВ № 345 с.Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.1 | 6.58
| ТП 10/0.4 кВ № 729 с.Манут | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.77 | 6.26
| ТП 10/0.4 кВ № 63 с.Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.56 | 2.05
| ТП 10/0.4 кВ № 98 Никитаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.94 | 2.43
| ТП 10/0.4 кВ № 416 Шерагул | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.3 | 4.29
| ТП 10/0.4 кВ № 303 Афанасьево | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.58 | 4.57
| ТП 10/0.4 кВ № 121 Ключевой | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.79 | 2.29
| ТП 10/0.4 кВ № 399 Килим | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.43 | 1.93
| ТП 10/0.4 кВ № 130 Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.87 | 2.37
| ТП 10/0.4 кВ № 133 Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.7 | 2.19
| ТП 10/0.4 кВ № 55 Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.08 | 2.58
| ТП 10/0.4 кВ № 131 Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.91 | 3.9
| ТП 10/0.4 кВ № 469 Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.61 | 3.6
| ТП 10/0.4 кВ № 52 Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.28 | 4.27
| ТП 10/0.4 кВ № 568 Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.6 | 4.59
| ТП 10/0.4 кВ № 575 Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.95 | 3.94
| ТП 10/0.4 кВ № 261 Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.73 | 2.23
| КТПН-15 (Больничный комплекс, ТП №625/2х630) | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.76 | 7.55
| ТП 10/0.4 кВ № 642 Стекольный | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.82 | 7.61
| ТП-9 (Дом культуры, ТП №624/400+630) | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.75 | 7.53
| ТП 10/0.4 кВ № 242 с.Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.67 | 4.66
| ТП 10/0.4 кВ № 601 Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.56 | 2.06
| ТП 10/0.4 кВ № 19 Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.71 | 2.2
| ТП 10/0.4 кВ № 574 Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.24 | 1.73
| ТП 10/0.4 кВ № 611 Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.78 | 1.27
| ТП 10/0.4 кВ № 613 Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.72 | 2.21
| ТП 10/0.4 кВ № 428 Государственная селекционная станция 1-е отделение | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.67 | 3.66
| ТП 10/0.4 кВ № 517 с. Каранцай | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.58 | 1.86
| ТП 10/0.4 кВ № 422 с. Каранцай | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.47 | 4.44
| ТП 10/0.4 кВ № 247 с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 14.64 | 11.19
| ТП 10/0.4 кВ № 373 с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.44 | 2.06
| ТП 10/0.4 кВ № 116 с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.83 | 3.33
| ТП 10/0.4 кВ № 621 с.Еланское | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.9 | 1.95
| ТП 10/0.4 кВ № 627 ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.8 | 4.79
| ТП 10/0.4 кВ № 321 п.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.63 | 6.6
| ТП 10/0.4 кВ № 45 1 с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 18.61 | 13.57
| ВЛ-10 кВ Игнино-Ленинск | Установка одностоечной ж/б опоры без подкоса на ВЛ - 1 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 58.28 | 54.43
| ВЛ-10 кВ Харик-Садовое | Устройство лучевого заземления - 4 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.12 | 3.51
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-МТФ | Установка ж/б приставок - 2 пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 126.91 | 114.61
| ВЛ-10 кВ Харик-Харик | Установка ж/б опор - 13 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.78 | 7.97
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Усть-Када | Установка ж/б приставок - 23 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.23 | 10.93
| ВЛ-10 кВ Харик-Садовое | Установка ж/б опор 7 шт., замена разъединителя - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 254.47 | 217.92
| ВЛ-10 кВ Уян-Уян | Расчистка просек кусторезом (заросли средние) - 3 га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.79 | 2.65
| ВЛ-0.4 кВ Красный яр-Красный яр | Установка ж/б приставок - 54 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 58.58 | 25.27
| ВЛ-0.4 кВ с. Кундуй | Замена опор - 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 206.52 | 150.85
| ТП 10/0.4 кВ № 123 с. Таган | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.55 | 8.35
| ТП 10/0.4 кВ № 122 с. Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.97 | 8.77
| ТП 10/0.4 кВ № 134 с. Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.97 | 8.77
| ТП 10/0.4 кВ № 544 с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.77 | 2.63
| ТП 10/0.4 кВ № 177 с. Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.14 | 2
| ТП 10/0.4 кВ № 224 с. Ан.Завод | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.08 | 1.94
| ТП 10/0.4 кВ № 189 п. Уховский | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.51 | 5.34
| ТП 10/0.4 кВ № 397 с. Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.6 | 2.46
| ТП 10/0.4 кВ № 356 с. Чеботариха | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.18 | 6.07
| ТП 10/0.4 кВ № 170 с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.95 | 3.54
| ТП 10/0.4 кВ № 252 с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 19.47 | 7.91
| ТП 10/0.4 кВ № 327 с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.32 | 1.42
| ТП 10/0.4 кВ № 272 с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 25.73 | 11.65
| ТП 10/0.4 кВ № 292 с. Каранцай | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 20.67 | 8.84
| ТП 10/0.4 кВ № 555 с. Тельба | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.61 | 8.7
| ВЛ-0.4 кВ Бунбуй-Бунбуй | Замена наружных вводов - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.86 | 2.82
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - 2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.55 | 2.14
| ТП 10/0.4 кВ № 159 Услон | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.17 | 4.7
| ТП 10/0.4 кВ № 65 Писарево | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.66 | 5.19
| ТП 10/0.4 кВ № 6 Растягаевск магазин | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.57 | 2.18
| ТП 10/0.4 кВ № 317 с. Покровка | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.57 | 2.18
| ТП 10/0.4 кВ № 133 с. Чиркино | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.08 | 1.69
| ТП 10/0.4 кВ № 255 с. Перевоз | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.97 | 4.2
| ТП 10/0.4 кВ № 93 с. Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.13 | 4.36
| ТП 10/0.4 кВ № 71 с. Перевоз | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.57 | 2.18
| ТП 10/0.4 кВ № 302 с. Перевоз | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.57 | 2.18
| ТП 10/0.4 кВ № 240 с. Мордино | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.57 | 2.18
| ТП 10/0.4 кВ № 235 с. Б.Воронеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.15 | 3.38
| ВЛ-0.4 кВ Глинки-Глинки | Установка ж/б приставок - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.8 | 8.13
| ТП 10/0.4 кВ № 155 Самара (магазин) | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.18 | 4.87
| ТП 10/0.4 кВ № 326 Самара | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.17 | 11.48
| ТП 10/0.4 кВ № 261 Ухтуй (школа) | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.89 | 2.92
| ТП 10/0.4 кВ № 388 Саянская деревня | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 7.84 | 5.21
| ВЛ-10 кВ ЗСХК-Рем. стадо-2 | Устройство концевой муфты - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.48 | 1.52
| ТП 10/0.4 кВ № 261 Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.97 | 5.83
| ТП 10/0.4 кВ № 30 Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.19 | 2.92
| ВЛ-0.4 кВ Большеворонежский-Большеворонежский | Установка ж/б приставок - 64 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 232.8 | 179.38
| ВЛ-0.4 кВ Саянская деревня | Расчистка (расширение) просеки ВЛ - 75 дер. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.34 | 3.69
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Н.Бурбук | Восстановление уголка - 0,62 тн. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 43.75 | 39.51
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Устройство оттяжки - 1 от. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.18 | 6.61
| Участок ВЛ-500 кВ Братский переключат пункт-ПС Новозиминская №560 отопоры361-ПС Новоз-я161425,9м | Замена изоляторов - 2 подв., ремонт провода расщепленной фазы - 1 вст., замена распорок - 63 расп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 89.35 | 35.57
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры № 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов - 23 эл. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 35.4 | 18.6
| ВЛ-35 кВ Тулун-Афанасьево | Восстановление уголка - 0,132 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.51 | 7.43
| ВЛ-35 кВ ЦЭП - Гадалей | Восстановление уголка - 0,06 тн. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.98 | 4.49
| ВЛ-35 кВ Бадаp - Едогон | Восстановление уголка - 0,147 тн. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.65 | 8.73
| ВЛ-35 кВ Тулун-Гуран, заход на ПС Афанасьево | Восстановление уголка - 0,45 тн. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 24.47 | 21.93
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Ремонт проводов - 3 вставки, термитная сварка проводов - 1 сварка. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 16.61 | 10
| ВЛ-35 кВ Шиткино-Джогино | Восстановление уголка - 0,410 тн. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 34.76 | 31.42
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры № 172 | Восстановление уголка - 0,207 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.86 | 12.17
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Восстановление уголка - 0,044 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.36 | 6
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када | Восстановление уголка - 0,088 тн. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.52 | 7.8
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Устройство оттяжки - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.34 | 3.21
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Восстановление уголка - 0,302 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 19.6 | 17.14
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Восстановление уголка - 0,15 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.3 | 10.07
| ВЛ-35 кВ Лесогорск-Веселый | Восстановление уголка - 0,5 т | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 30.55 | 26.47
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 | Расчистка просеки мех. способом (бульдозером) в пролётах опор №№ 461-466, 472-478 - 9,79 га | КР | Дек | Дек | ООО "ТЭМП" | 220.96
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №2 ВВ-10 Фрузенский ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.24 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №3 ВВ-10 Т-1 ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.24 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №4 ВВ-10 Больничный комплекс ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №6 ВВ-10 Котельная А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №8 ВВ-10 База ОРСа ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №10 ВВ-10 ЛПК-478 А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №11 ВВ-10 Чуна А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №13 ВВ-10 ДСП А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №14 ВВ-10 ЛПК-478 Б (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №16 ВВ-10 Котельная Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №17 СВ 10ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №18 Новый поселок ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.48
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №20 ВВ-10 Резерв 2 (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №21 ВВ-10 Чуналес ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №23 ВВ-10 Водозабор ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №25 ВВ-10 ДСП Б (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №27 ВВ-10 АО КРОНА ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №31 ВВ-10 Резерв 3 (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонтяч №35 ВВ-10 Т-2 ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.25 | 1.49
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ремонт автоматики внутреннего и наружнего освещения | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 27.97 | 23.89
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" ОРУ-500/110/35 | Замена фонарей охранного и технологического освещения на светодиодные70шт (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 336.64 | 312.34
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТСН-1-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.55 | 0.09
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТСН-2-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.55 | 0.09
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонтВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 742.35 | 560.51
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонтМВ-110 Шеберта-А МКП-110 М | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 121.55 | 104.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Шеберта А МКП-110 М | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 121.55 | 104.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №3 ВШВ 3/100 | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 50.28 | 2.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №4 ВШВ 3/100 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 60.28 | 9.67
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №5 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №6 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №7 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №8 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №9 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №10 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №11 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №12 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.61 | 0.2
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 75.01 | 49.66
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 27.38 | 3.59
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.62 | 0.17
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.692 | 0.17
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-220 АТ-1 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.35 | 0.15
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-220 АТ-2 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.91 | 0.35
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ОР-220 АТ-1 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.35 | 0.15
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ОР-220 АТ-2 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.91 | 0.35
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред ремонтРОСШ-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.12 | 0.33
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред ремонтТР-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.12 | 0.33
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.65 | 3.52
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 Балаганск Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "ШСВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-110 ТН-2 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 "АТ-2" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 Солерудник Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред ремонтШР-1-110 ОМВ Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.96 | 0.16
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред ремонтШР-1-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.96 | 0.16
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 ШСВ Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-110 "ГПП-2 Синяя" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-110 ТН-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.17 | 0.07
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 84.87 | 56.69
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 115.96 | 74.58
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 226.63 | 146.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ОРУ-500 кВ. замена элементов обогрева - 10 эл. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.07 | 13.68
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ОРУ-110 к. замена регистратора - 3 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 17.6 | 16.91
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" ОРУ-35 кВ. | Ремонт силовых трансформаторов КТП-1, КТП-2 - 2 тр. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.12 | 0.21
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | замена автоматического выключателя (резервное питание между ТСН-3 и ТСН-6) - 1 выкл. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.42 | 5.38
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт разъединителей ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.4 | 0.86
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт маслянных выключателей 35 кВ типов ВМ-35, ВМД-35, ВТ-35, ВТД-35, СМ-35, МКП-35 с электромагнитным или пружинным приводом - 3 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 30.28 | 25.72
| ПС 35/10 кВ Атагай | Замена магнитного пускателя на ПС - 1 пуск., замена терморегулятора обогрева нга ПС- 2 датч. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.27 | 7.49
| ПС 35/10 кВ Порог | Замена автоматики оборудования ОРУ-35, КРУН-10 - 3 датч. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.32 | 4.19
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Ремонт автоматики обогрева ОРУ-35, ОРУ-110 | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.57 | 6.31
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Ремонт датчиков терморегулятора обогрева. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.54 | 5.17
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Ремонт датчиков терморегулятора обогрева. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.3 | 7.75
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Ремонт конвекторов обогрева- 0,03 кВ, реле - 4 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.65 | 7.73
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | ремонт конвекторов обогрева- 0,06 кВ, реле - 6 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 16.1 | 12.88
| ПС 110/6 кВ Водопад | Установка терморегулятора на обогреве - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.03 | 2.99
| ПС 110/6 кВ Водопад | Установка терморегулятора на ОРУ-110 в шкафу ОД и КЗ-110 Т-2,бОД и КЗ-110 Т-2 - 4 шт., окраска оборудования - 30,23 м2 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.13 | 6.18
| ПС 35/10 кВ Атагай | Установка терморегулятора на ПС КРУН-10 - 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.94 | 4.96
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД) - 110/630-2000 с приводом ПР-90 - ЛП ХЛ1 - 26 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 81.49 | 27.23
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт кабельных каналов 0,5 мп | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 21.06 | 14.26
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Ремонт датчиков терморегулятора обогрева. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 13.18 | 11.32
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Прокладка кабеля - 1,41 м. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 82.82 | 74.13
| ПС 110/6 кВ Водопад | Замена ж/б плит перекрытий кабельных канаов на ОРУ-110 - 2,10 пл. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.67 | 15.57
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Т-1, Т-2 прокладка каабеля - 0,48 м. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 28.2 | 25.24
| ПС 35/6 кВ Центральная | Замена реле -1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.14 | 10.07
| ПС 35/10 кВ Едогон | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.25 | 4.11
| ПС 35/10 кВ Икей | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.05 | 3.91
| ПС 35/10 кВ Тулун | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.93 | 2.79
| ПС 35/10 кВ Шерагул | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.1 | 2.96
| ПС 35/10 кВ Н. Ключи | Замена реле -1 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.47 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Гуран | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.44 | 4.3
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.65 | 3.51
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Замена реле -2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.08 | 2.94
| ПС 35/10 кВ "Кундуй" | Текущий ремонт освещения ОРУ-35 и КРУН-10. Замена провода - 3 м. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 29.29 | 18.9
| ПС 35/10 кВ "Или" | Замена трансформатора тока КРУН-10 яч. ВВ-10 Каранцай - 2 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 20.72 | 19.72
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Скашивание травы - 68 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 20.45 | 2.58
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена контрольного кабеля - 10 м | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 513.67 | 315.37
| ПС 500 "Н-Зиминская" | замена изолятора В-2-568 - 15 из. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 54.91 | 1.5
| ПС 500 "Н-Зиминская" | замена автоматического выключателя А-3700 СЦП разъединителей 500 кВ - 4 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.1 | 5.53
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт АТ-2 (давальческие материалы) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 847.15 | 847.15
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 70.62 | 49.43
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт разъединителя ЛР-1-561- 1 разъед. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.52 | 0.47
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт АТ-2 с заменой охлаждающего устройства на ОДЦ-180/2280 Автотрансформатор АДЦТГ-120000/220 | КР | Окт | Окт | ООО "ИЭР" | 1459.52
| филиал Соб. сил. | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 121.25 | 94.6
| филиал Соб. сил. | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 40.8 | 27.19
| филиал Соб. сил. | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек
| филиал Соб. сил. | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 238.54 | 199.37
| филиал Соб. сил. | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 83.41 | 64.08
| филиал Соб. сил. | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 42.79 | 39.6
| филиал Соб. сил. | Ремонт оборудования телемеханики | ТР | Дек | Дек | ООО "Телетап" | 323.39
| Здание ЗВУ, здание Проходной, Мастерской ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт обогрева зданий | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 23.32 | 21.14
| ПС 500 Тулун гараж СЛЭП | Ремонт штукатурки внутренних стен. Внутренние отделочные работы | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 39.61 | 13.47
| м/у Шелехово Тайшетский РЭС | Ремонт кровли здания гаража, замена оконных блоков с рамами. Внутренние отделочные работы. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 61.1 | 29.62
| м/у Шелехово Тайшетский РЭС | Ремонт кровли здания гаража, замена оконных блоков с рамами. Внутренние отделочные работы. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 61.1 | 29.62
| Здание ОПУ Новозиминская | Ремонт освещения. Смена светильников. Установка жалюзи | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 54.17 | 45.92
| Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной ПС Тулун (ПП 500) | Ремонт эл.котлов. Замена автоматического выключателя - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 200.03 | 162.51
| Здание ГЩУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Монтаж прибора измерения и защиты. Смена светильников - 20 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 67.81 | 67.53
| Здание ГЩУ ПС 500/220/35 кВ Озерная | Смена водомеров - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.33 | 14.54
| Здание ОПУ ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Внутренняя отделка помещения | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 168.25 | 51.29
| Здание проходной базы Соб. сил. | Ремонт дверных блоков | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.14 | 0.5
| Здание проходной ПС Тулун (ПП 500) | Ремонт дверных блоков | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 17.99 | 16.99
| АПЗ базы Соб. сил. | Внутренняя отделка кабинетов № 203. № 403. № 405. Ремонт пола 4 этажа | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 104.95 | 65.98
| Производственное здание Гуранского м/у | Наружная облицовка поверхности - 66,6 м2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 44.82 | 29.44
| Здание РЭП 1 Зиминского РЭС | Ремонт двери. Установка водонагревателя. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.38 | 6.19
| Здание производственно-административного корпуса | Установка дверного доводчика - 2 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.29 | 2.8
| Здание монтерского пункта с. Масоляногорск | Демонтаж дверных коробок | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 16.43 | 15.06
| Тайшетский РЭС | Ремонт кровли гаража монтерского пункта | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 96.77 | 76.18
| Здание СДТУ | Покраска полов. Ремонт металлической лестницы | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 33.66 | 29.41
| АБЗ базы Соб. сил. | Ремонт бетонных и железобтонных конструкций | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 47.94 | 25.73
| Здание ГЩУ ПС-500 Тулун | Установка конвекторов - 0,1 кВт, замена светильников - 10 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 26.9 | 23.2
| Монтерский пункт с.Шеберта | Замена обогревателя - 18 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 79.81 | 66.01
| Здание релейных панелей ПС Новозиминская | Замена реле времени 2 шт | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 15.09 | 15
| ПС-110/35/6 кВ "Лесогорск" | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. Ремонт обогрева, ремонт автоматики освещения | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 104.56 | 78.97
| ПС 35/10 кВ Атагай | Смена светильников - 4 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.67 | 3.86
| ПС 110/6 кВ Водопад | Смена светильников - 8 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.41 | 5.79
| Здание собственных нужд ПС Шеберта | Смена светильников - 15 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 13.32 | 10.28
| Здание лаборотории Н-Удинского РЭС | Смена светильников - 16 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 14.21 | 10.97
| Здание контейнерного типа | Смена светильников - 6 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.33 | 4.11
| Филиал Соб. сил. | Ремонт кондиционеров | КР | Окт | Окт | ИП Калинина М.В. | 65.25
| Здание ОПУ ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Ремонт здания. Замена окон. | КР | Окт | Окт | ИП Гоменюк И.В. | 399
| Проходная базы Соб. сил. | Ремонт системы видеонаблюдения | КР | Дек | Дек | ООО "Партнер" | 397.91
| ВЛ-35 кВ Тулун-ТГЗ | Устройство заборов из щитов - 1,008 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 136.95 | 127.01
| ТП № 745 АА Алгатуй Тулунский РЭС | Ремонт кровли | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 13.71 | 9.01
| ПС Тулун-500 | Ремонт металлического трапа ж/д пути | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.46 | 11.29
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Ремонт металлических ограждений - 104,8 м2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 71.6 | 34.72
| КАМАЗ 5320 Н 340 СВ 138 | Ремонт полов кузова | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 28.15 | 22.05
| Ограждение гаража ПС-500 кВ Тулун | Ремонт ограждения | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 188.69 | 56.04
| ОРУ 110кВ ПС 220 (ПП 500) Тулун | Ремонт маслоприемников | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 71.88 | 28.65
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Ремонт металических ограждений - 10,65 м2 | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 22.95 | 3.38
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Замена досок деревянного настила вдоль КРУН-10 - 65,22 м | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 11.4 | 4.35
| ПС 35/10 кВ Биpюсинск | Замена досок деревянного настила вдоль КРУН-10 -391,3 м | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 68.3 | 26
| КАМАЗ-532150 гос. № Н 339 СВ | Ремонт бортов | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.87 | 1.17
| Столярный цех | Ремонт забора | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 18.31 | 11.2
| Центральный склад | Ремонт противопожарных ящиков | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.98 | 1.63
| МУ Алгатуй Тулунского РЭС | Ремонт ограждения | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.76 | 1.3
| Тулун-500 | Ремонт смотровой вышки | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 1.42 | 1.08
| Внутриплощадочная автодорога ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт ж/б тротуара | КР | Окт | Окт | "ТехСтройГрупп" | 132.38
| Сварочный генератор ESE 804 SDBS-DS Тулунского РЭС | Ремонт сварочного генератора | КР | Нояб | Нояб | ИП Паздникова Л.И. | 58.76
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 188.38 | 182.69
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 120.25 | 115.16
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 52.86 | 43.41
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 70.79 | 65.42
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 81.11 | 73.99
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 178.62 | 158.36
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 104.59 | 79.57
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 546.41 | 441.44
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 500.93 | 456.83
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 768.54 | 733.33
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 302.16 | 280.12
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 220.72 | 205.37
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 23340.302 | 13428.96
Note on C309: WWW: ремонт кабельных каналов?

## ЦЭС факт 4кв 20г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ 4 квартала 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | Матер. и з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (2 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 57.5 | 1.6
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 28.8 | 8.2
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,3 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 26.2 | 0.4
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки 114-115, 145-148. Всего: 3,4 га (1,9га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 54.7 | 11.3
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 84-87. Всего: 3,4 га. (1,7 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 48.9 | 9
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 84-87. Всего: 3,4 га. (1,7 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 15 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Водозабор-1 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (3шт), 2-3 (20шт). Всего: 23 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 13.6 | 3.6
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка, подрезка боковых деревьев в пролёте опор 16-17 (3шт). Всего: 3 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.8 | 2.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка деревьев вокруг опор 22 (30шт), 23 (20шт), 24 (20шт). Всего: 70 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 41.3 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 18-19, 24-25, 25-26, 58-59. Всего: 1,22 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 35.1 | 2.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 44-45 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.6 | 2.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 45-46 (18шт), 88-ПС (5шт). Всего: 23 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 13.6 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Вырубка кустарника вокруг опор 35, 51. Всего: 0,02 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,04га). Всего: 0,04 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.1 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 38-39 (0,4га), 40-41 (0,8га), 41-42 (0,5га). Всего: 1,7 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 48.9 | 2
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки вокруг опор 32 (0,01га). Всего: 0,01 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.3 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 6-7 (0,3га), 7-8 (0,2га). Всего: 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 14.4 | 1.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор ПС-1 (10шт), 3-4 (3шт). Всего: 13 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 7.7 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Вырубка деревьев вокруг опор 13 (4шт). | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.4 | 0.4
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 1/2-1 (0,2га), 1-2 (0,5га). Всего: 0,7 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 20.2 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1/2-1 (5шт), 1/1-1 (2шт), 1-2 (1шт), 2-3 (1шт), 3-4 (4шт), 4-5 (2шт), 6-7 (5шт), 20-21 (1шт). Всего: 21 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 12.4 | 0.9
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Вырубка деревьев вокруг опор 1/1 (0,01га), 1/2 (0,01га), 2 (0,3га), 3 (0,01га), 4 (0,01га), 22 (0,2га). | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 15.5 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Замена дефектной изоляции на опоре 10. Всего: 1 подвеса | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 1.4 | 12.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5- ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (1га). Всего: 1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 28.7 | 3.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7- ГПП-2 | Вырубка кустарника вокруг опоры 7 (0,01га), 9 (0,01га). Всего: 0,02 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 0.6 | 1.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7- ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 4-5 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 0.6 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,5га), 22-23 (0,5га). Всего: 1 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 28.8 | 3.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 9 (0,01га). | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 0.3 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Вырубка деревьев в пролёте опор 17-18 (3шт). | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 1.8 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 цепь I, цепь II | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,02га), 5-6 (0,02га), 9-10 (0,03га), 10-11 (0,03га), 11-12 (0,35га), 12-13 (0,15га), 13-14 (0,08га), 15-16 (0,04га), 16-17 (0,04га), 17-18 (0,02га), 19-20 (0,02га). Всего: 0,8 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 23 | 2.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Чистка просеки в пролёте опор 10-11 (0,1га), 11-12 (0,25га), 12-13 (0,8га), 13-14 (0,2га). Всего: 0,35 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 10 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (5шт). Всего: 5 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 3 | 3.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Вырубка деревьев в пролёте опор 2-3 (10шт), 6-7 (7шт), 9-10 (1шт), 16-17 (20шт), 18-19 (20шт). Всего: 58 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 34.2 | 2.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Вырубка деревьев вокруг опоры 10 (20шт), 11 (2шт), 16 (2шт), 17 (2шт), 45 (1шт). Всего: 27 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 15.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 20, 24. Всего: 4шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 1.4 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Установка виброгасителя на штатное место в пролёте опор 58-59 (1шт). Всего: 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 0.9 | 3.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино | Чистка просеки в пролёте опор 52-53, 54-55, 58а-59, 59-60. Всего: 1,55 га (0,55 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 15.8 | 1.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино | Чистка просеки в пролёте опор 52-53, 54-55, 58а-59, 59-60. Всего: 1,55 га (1 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 14.3 | 0.4
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Еловка | Вырубка деревьев в пролёте опор 34-35 (1шт). | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 0.6 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,02га), 31-32 (0,04га), 32-33 (0,03га), 33-34 (0,02га), 38-39 (0,03га). Всего: 0,14 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 2 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 9-10 (20шт), 25-26 (10шт), 26-27 (5шт), 30-31 (1шт), 42-43 (1шт), 50-51 (6шт). Всего: 43 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 12 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки вокруг опоры 30 (0,01га). 0,01 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 0.3 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Чистка просеки в пролёте опор 38-39 (0,03га), 41-42 (0,1га). Всего: 0,13 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 2 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 21-22 (1шт), 33-34 (2шт). Всего: 3 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 1.8 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 9-10 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 0.6 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,01га), 2-3 (0,01га), 3-4 (0,01га), 4-5 (0,01га). Всего: 0,04 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 1.1 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев вокруг опоры 2 (6шт), 5 (10шт). Всего: 16 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 4.2 | 0.4
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 5-6 (8шт), 6-7 (10шт), 11-12 (1шт), 14-15 (10шт), 15-16 (20шт). 49 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 14 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 9-10 (1шт), 14/7-14/8 (15шт), 14/13-14/14 (20шт). Всего: 36 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 11 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,01га), 14/3-14/4 (0,2га). Всего: 0,21 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 6 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 14/5-14/6 (1шт), 14/9-14/10 (16шт), 14/12-14/13 (1шт). Всего: 18 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 5 | 0.5
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную пролет опор 104-105(0,1); 125-126 (1,5); 162-163(0,2); 173(0,1); 176-177(0,4); 230-231(0,5); 261-262(0,2). Всего: 3 га. (1,5 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 53.2 | 12.7
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки в ручную пролет опор 52-53(0,1); 116-118(2,5); 96(0,01); 136-137(0,1); 53-56(2); 74,77,152-158(2,2); 164-165(0,1); 176-177(1,5). Всего: 6,311 га (3 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 227.5 | 17.5
| ВЛ 220 кВ № 230 | Расширение просеки пролет опор 30-38 (120); 47 (10); 49-50 (3); 52-53 (6); 9-10 (1); 149-150 (20). 160 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 88 | 17.1
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, цепьБ | Чистка просеки вокруг опор 36 (0,05); 24 (0,05); 23 (0,1); 8 (0,05); 18 (0,05); 81 (0,05); 89 (0,05); 109 (0,05); пролет опор 66-67 (0,1); 65-55 (0,5); 64-65 (0,1); 39-40(0,8); 91-92 (0,15); 99-100 (0,1); 113-114 (0,4); 51/13-51/14 (0,1). Всего: 2,6 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 74.8 | 16.4
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, цепьБ | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 72-73 (ц.А 4); 51/13-51/14 (ц.Б 8). Всего: 12 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 6.6 | 16.4
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, цепьБ | Установка ВГ провода на штатное место опора 25 (ц.А); 18 (ц.Б); 22 (ц.Б). Всего: 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 2.8 | 16.8
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную пролет опор 30-33 (0,7); 34-35 (0,25); 37-39 (1,5); 2-3(0,6); 17-19(1,5); 30-33 (0,7); 34-35 (0,5); 37-39(1,4); 48-45(2,1); 81-82(0,4); 75-78(1,4); 98-99(0,4); 128-129(); 181-178(2,2); 170-172(0,5); 166-177(2,5). Всего: 16,5 га. (5 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 143.8 | 13.8
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную пролет опор 30-33 (0,7); 34-35 (0,25); 37-39 (1,5); 2-3(0,6); 17-19(1,5); 30-33 (0,7); 34-35 (0,5); 37-39(1,4); 48-45(2,1); 81-82(0,4); 75-78(1,4); 98-99(0,4); 128-129(); 181-178(2,2); 170-172(0,5); 166-177(2,5). Всего: 16,5 га. (5 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 50.1 | 0.5
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 27-28. Всего: 2 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.1 | 14.6
| ВЛ 35 кВ Зерновое-Водозабор | Ремонт провода (бандаж) оп. 16 (ф.С), 29 (ф.С). Всего: 2 бандажа | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.2 | 0.6
| ВЛ 35 кВ Зерновое-Водозабор | Обновление постоянных знаков пролет опор 7-13, 21-24, 28. Всего: 12 опор | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.5 | 3.5
| ВЛ 500 кВ № 565 | Чистка просеки при средней заросли механизированным способом пролет опор 11-12(1,5), 23-24 (1), 55-56(0,1); 77-78 (1); 60-61 (1,5); 61-62(1);63-64 (2,5); 64-65 (2,5); 65-66 (2); 68-69 (2); 73-74 (3); 79-80(3); 81-82 (2). Всего: 23,1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 24.8 | 78.9
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка кустарника вокруг опор 21,23,27,39,43,49,50,51. Всего: 0,1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.9 | 9.1
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки механизированным способом в пролетах опор 72-73(3); 74-75 (3); 24-25 (0,5); 44-45 (1,5); 54-55 (3); 56-57 (3); 58-59 (1,5); 62-63 (3); 68-69 (3); 73-74 (3); 76-77 (0,5); 77-78 (3); 79-80 (0,5га); 80-81 (3). Всего: 28,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 30.5 | 95.6
| ВЛ 500 кВ № 568 | Установкадистанционных распорок в пролете опор № 109-110. Всего: 1 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.1 | 9.7
| ВЛ 220 кВ № 230 | Вырубка кустарника вокруг опор № 281, 285, 290, 291, 301, 304. Всего: 0,1 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 5.8 | 91.9
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки при средней заросли мех. способом в пролете опор 201-202(2); 283-284(0,1); 187-188 (2); 194-195 (2); 197-198(2); 203-204(2); 252-253 (2); 279-280(0,01); 305-306(1); 319-320 (0,01); 321-322 (2); 322-323 (1). Всего: 16,01 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 17.2 | 14.2
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки при средней заросли мех. способом в пролетах опор № 8-9 (0,5), 11-12 (0,3), 12-13(0,5), 13-14(0,3), 22-23(0,7), 23-24(0,7), 24-25(0,5), 25-26(0,5), 37-38 (0,2); 60-61(0,4); 79-80 (0,2); 82а-83 (0,1); 1-2 (0,1); 2-3 (0,1); 7-8 (0,5); 28-29 (0,5); 30-31 (0,1); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,4); 36-37 (0,4); 40-41 (0,4); 42-43 (0,4); 43-44 (0,4); 45-46 (0,4); 54-55 (0,3); 53-54 (0,3); 59-60 (0,3); 62-63 (0,4). Всего: 10,9 га. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 11.6 | 36.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (0,41 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 11.8 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки при средней заросли пролет опор 10-11 (0,5); 13-14 (0,5); 15-16 (0,5); 22-23 (0,5); 24-25 (0,4); 25-26 (0,5). Всего: 2,9 га (1,5 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 43.2 | 10
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки при средней заросли пролет опор 10-11 (0,5); 13-14 (0,5); 15-16 (0,5); 22-23 (0,5); 24-25 (0,4); 25-26 (0,5). Всего: 2,9 га (1,4 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 40.3 | 4.4
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (1,58 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 46 | 4.9
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (0,75 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 21.6 | 2.5
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (0,3 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 4.2 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 63-64 (0,2); 64-65 (0,2); 27-28 (0,2); 60-61 (0,01); 62-63 (0,01); 67-68 (0,5); 68-69 (0,5); 75-76 (0,5); 76-77 (0,5); 78-79 (0,5). Всего: 3,12 га (0,2 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 5.8 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1,2 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.5 | 4.9
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1,1га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 31.6 | 3.6
| ВЛ-35/10кВ | Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от древесно-кустарниковой растительности 48,65 га. (62,4 т.р. за 1 га с дроблением порубочных) Валка деревьев угрожающих падением на провода с дроблением порубочных остатков и вывозом стволов деревьев 44 шт. (1,7 т.р. за 1 дер.) | КР | Май | Нояб | Подряд | 1387 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.6 | 229.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 46.2 | 100
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 44.7
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Монтаж провода. 17,523км. | КР | Авг | Окт | Соб. Сил | 97.8 | 173
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные промежуточные на поверхностном фундаменте типа П10-1 ответвление на КТП№154/160 опоры №7-21. 14шт | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 5.9 | 1.5
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные анкерные на поверхностном фундаменте типа УА10-1 ответвление на КТП№154/160 опоры №6, 22. 2шт | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 72
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 717/400 Коновалово | Монтаж анкерных опор типа АУ10-1 от опоры №8 отпайка на КТП 609/400 № 1,3 3шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 9.7 | 51.3
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 717/400 Коновалово | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР опора №4 1шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 6.4 | 38
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 717/400 Коновалово | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №2,14,15 3шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 7.1 | 49.7
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 682/160 с.Коновалово | Монтаж подкоса к опор типа АУ10-1 от опоры №83 - 1шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 4.9 | 10.3
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 682/160 с.Коновалово | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР опора №4 - 1шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 6.4 | 28.5
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 682/160 с.Коновалово | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №2,3 Монтаж дополнительной промежуточной ж/б опоры П-10-2 -3шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 4.8 | 18.5
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Монтаж промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок №335-339, 190-195 отпайки от опоры №369 - 10 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 72.1 | 281.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 43.3 | 85.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 35.1 | 445.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.6 | 218.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.6 | 6.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,5,8. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9 | 47.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,4,6,7,9,10. 7 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.7 | 52.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,5,8. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,414 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.6 | 68.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 16 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.5 | 6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,4,10,17. 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.9 | 63
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,5,6,9,11,12,13,14,15,16. 11 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 21.5 | 82.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,10,17. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,631 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.7 | 97.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 35 | 27.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 50 | 384
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 221
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | Демонтаж опоры типа П10-1 № 80,81 (труднопроходимое болото),2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.5
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | устройство поверхностного фундамента к промежуточной опоре типа П10-1 № 80,81 (труднопроходимое болото). 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.6 | 64.1
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | устройство заземления опор. 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 2.2
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Установка дополнительного укоса к опоре № 248 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.3 | 9.3
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Монтаж анкерных ж/б опор типа СВ-105 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8 | 21.6
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Монтаж ж/б опор промежуточного типа СВ-105-3,5 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.9 | 59.6
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Монтаж провода АС-50(жилой сектор) в пролётах опор №248-252 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 20.6
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Замена РЛНД-10 опора №252 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 16.4
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.6 | 86
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12 | 90.1
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,14,10,6,16,17. 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8 | 3.9
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 2
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена вводов 1 фаз 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 16.2
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Установка ОПН-0.4кВ. 4комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5 | 1.1
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 2,5км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.3 | 0.5
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена голого провода на провод СИП. 0,565км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9 | 89.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 67.7 | 122.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 17.9 | 84
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 2.6 | 53.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки 1,5 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 40.4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 30.5 | 178.9
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№9 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.1 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№23 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№32 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№23 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№32 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.7 | 25.1
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ОД-1--35 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.5 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | КЗ-1-35 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-1 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.9 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-2 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.9 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-1 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-2 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-3 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.5 | 1.1
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля. Монтаж кабельных каналов | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 66.9 | 30.6
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Ремонт трансформатора ТМ-160/10-0,4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 8.4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.1 | 3.1
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.1 | 0.9
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.10 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.12 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.13 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.3 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.6 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | СВ-10 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.1 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.3 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.3 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.1 | 0.9
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.1 | 0.9
| ПС ГПС Ангарский и Усольский район | Замена гравия маслоприемников по пс ГПС, 20 т. | ТР | Май | Нояб | Соб. сил | 62.2 | 77
| ПС 35/6кВ Касьяновская | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/6кВ Касьяновская | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 5 | 1.5
| ПС 35/6кВ Касьяновская | ЛР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Касьяновская | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ Новостройка | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4 | 1.6
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТТ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Т-1 яч.5 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Т-2 яч.13 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Ургантуй яч.1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Онот-2 яч.7 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | СВ-10 яч.8 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | СР-10 яч.9 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Онот-1 яч.10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Гора яч.16 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПП-35 кВ | МВ-35 Ввод "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8 | 0.3
| ПП-35 кВ | МВ-35 Ввод "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8 | 0.3
| ПП-35 кВ | ЛР-35 Ввод "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПП-35 кВ | ЛР-35 Ввод "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПП-35 кВ | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПП-35 кВ | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№3 ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ В.Булай | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.9 | 19.8
| ПС 35/10 кВ В.Булай | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.9 | 19.8
| ПС 35/6кВ Касьяновская | РВС-35 Т-1, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.9 | 19.8
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Тул. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.2 | 2.9
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Тул 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Ирк | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.2 | 1.5
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Ирк 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 РБ1-Ирк | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.2 | 2.9
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Ирк 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Ирк | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.2 | 2.9
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Ирк 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Тул. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 6 | 1.7
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Тул 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 5.1 | 0.02
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1Б-Тул. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3 | 2.3
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Тул 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Тул. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3 | 0.5
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Тул 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Ирк. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3 | 0.8
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Ирк 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.03
| УПК-500 Мост №2 | ШВ 2В | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 29.9 | 0.8
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Тул. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.2 | 1
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Тул 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Тул. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.2 | 1
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Тул 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.2 | 0.7
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.2 | 0.9
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.2 | 0.9
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.2 | 0.9
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Тул | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3 | 0.4
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Тул 5 шт. | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.01
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Тул | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3 | 1
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Тул 5 шт. | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.02
| УПК-500 | ЭВ В1- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 5.7 | 0.3
| УПК-500 | ТТ 1 В1- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТТ2 В1- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ЭВ В2- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 5.7 | 0.3
| УПК-500 | ТТ 1 В2- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТТ2 В2- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ЭВ В1- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.5
| УПК-500 | ТТ 1 В1- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТТ2 В1- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ЭВ В2- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.5
| УПК-500 | ТТ 1 В2- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТТ2 В2- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТН-563 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.2
| УПК-500 | ЭВ В1- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.5
| УПК-500 | ТТ 1 В1- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТТ2 В1- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ЭВ В2- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.5
| УПК-500 | ТТ 1 В2- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | ТТ2 В2- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 0.3
| УПК-500 | РПГ-500 РЛ-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.3
| УПК-500 | РПГ-500 РШ1-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.3
| УПК-500 | РПГ-500 РШ2-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.3
| УПК-500 | ВЧЗ-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.1
| УПК-500 | ТН-568 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-2 расширенный тек.рем. с заменой масла, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 204.6 | 77.2
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Масло трансф.3,5 т | СР | Окт | Окт | Соб. сил | 0 | 160.2
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 4 подвески. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.6 | 14.3
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-7. Всего: 50 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 27.5 | 8.9
| ПС 35/6 Восточная | Восстановление освещения ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 40.2 | 37.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 14шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.3 | 15.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.5 | 7.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.9 | 2.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.1 п.Железнодорожный | Замена голого провода на провод СИП. 0,35км | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3 | 76.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода 0,4кВ, с демонтожом мантожом датчика ДДМ. 10шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.3 | 10.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.5 | 3.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Монтаж ОПН 0,4кВ 5компл. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.9 | 3.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 70/250 ф.3 п.Железнодорожный | Замена голого провода на провод СИП. 0,18км | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3 | 42.6
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 1 | 9.4
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9 | 15
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.6 | 12.3
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 1,245км | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 14 | 114.7
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках.15 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 20.3 | 7.6
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,281 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 19.1 | 57.3
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 10.8 | 7.1
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,231 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 43.4 | 45.2
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 10.1 | 8.5
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х35+1Х54.6 . 0,364 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.4 | 61.6
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Демонтаж деревянных опор. 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9 | 12.2
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,48 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 23.2 | 122.1
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Демонтаж деревянных опор . 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.5 | 9.8
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,201 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 72.2 | 43
| УПК-500 | Полуцепь 2А ВВИ замена дефектных конденсаторов | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 57.3 | 392.1
| УПК-500 | Полуцепь 1Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 57.3 | 391.2
| УПК-500 | Полуцепь 1А ВВИ замена дефектных конденсаторов | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 57.3 | 391.2
| УПК-500 | Полуцепь 2Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 57.3 | 393.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,38км | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.1 | 62.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,320км | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.2 | 54.8
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 2В-2 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.8 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 69.6 | 7.7
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 454.3
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.5 | 5.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.6 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-11Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | 6Т дегазация масла | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.7 | 6
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-110» | Замена плит кабельного канала 5 шт | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 1.1 | 2.4
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Замена двигателей обдува Т-1 6 шт | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 6.7 | 25.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Замена двигателей обдува Т-2 2 шт | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.2 | 8.6
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Замена плит кабельного канала 10 шт | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 1.9 | 4.7
| ПС 35/6 кВ «Ш. Забитуй» | Замена АБ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 0.3 | 12.9
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Ремонт автоматики обогрева | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 0.3 | 3.9
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Ремонт автоматики обогрева | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 0.3 | 6.9
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Замена плит кабельного канала 15 шт | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.9 | 7
| ПС 35/10 Белобородово | ремонт овещения ОРУ-35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 8.6 | 3.3
| ПС 220/110/35 Черемхово | замена кабеля токовых цепей ДЭШ-35 МВ-35 Булай Б | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 17.2 | 4.9
| ПС 220/110/35 Черемхово | Ремонт освещеня ОРУ-110кВ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 34.4 | 58.1
| ПС 220/110/35 Черемхово | Ремонт освещеня ГЩУ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 22.9 | 40
| ПС 35/6 Западная -3 | Ремонт освещеня ОРУ-35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 17.2 | 17.6
| ПС 35/6 Первомайская | Ремонт КРУН-6кВ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.7 | 3.1
| ПС 110/35/6кВ Ангарская | Покраска оборудования, ремонт панелей ОПУ, ремонт кабельных каналов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 51.8 | 154.5
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Монтаж промежуточных ж/б опор типа П10-2 №2,4,5,6,7,8,10,11. 8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 87.8 | 157.2
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Монтаж анкерных опор типа А10-1 №1. 1шт. Монтаж анкерных опор типа УА10-1 №3,9. 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 43.9 | 107.4
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР-1 №12. 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 21.7 | 7.6
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Монтаж совместной подвески ВЛ-0,4кВ от КТП 154/160 д. Куйта и ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта". Монтаж промежуточных ж/б опор типа П10-2 №2,4-8,10,11. 8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 32.2 | 46.4
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 4 подвески. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.6 | 14.9
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-7. Всего: 50 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 27.5 | 9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 93-94 (9); 38-39 (11); 52-53 (15). Всего: 35 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 19.3 | 16.4
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Установка ВГ провода на штатное место опоры 24,29,40,41,49,70. Всего: 8 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.5 | 28.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Установка ВГ г/троса на штатное место 32,40,74,78,111,117. Всего: 6 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.5 | 13.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Замена дефектной изоляции опора 58 ц.Б. Всего: 1 подв. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.4 | 13.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Установка ВГ провода на штатное место опора 30 ц.А. Всего: 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.9 | 13.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 74-75 (5); 82 (5). Всего: 10 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.5 | 13
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Обновление постоянных знаков на опоре 16,18,88. Всего: 3 оп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 6.3
| ВЛ 110кВ Новонукутск-Бахтай | Замена ГВН провода опоры 24,25 . Всего: 2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.5 | 17.6
| ВЛ 110кВ Новонукутск-Бахтай | Ремонт провода опора 55. Всего: 1 бандаж | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.5 | 17
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 69.6 | 12.4
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт ошиновки и замена масла МР-110 АТ-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 145.8 | 115
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт кабеля НПЖТ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 10.7 | 5
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Ремонт провода (бандаж) пролет опор 185-186 . Всего: 1 бандаж | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 0.6 | 0.4
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Выправка опор 176,181. Всего: 2 оп. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 3.6 | 0.5
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Замена дефектной изоляции опора 114. Всего: 1 подвеска | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 1.4 | 0.5
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Установка ВГ г/т на штатное место опора 41,130,161,176,177,179. Всего: 7 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 6.6 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт кабеля ТСН-2. ГПП-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.7 | 2.5
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслонасосов СК-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.7 | 10.6
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 14.7 | 40.9
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-11Б | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-12Б | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 7СШ 110 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 0.7
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 7СШ ГПП-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Замена источников бесперебойного питания на АТ-6, АТ-10 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 8.5 | 15.8
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | Замена двигателя ЭВ-110 Т-1 1 шт | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.4 | 8.8
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | Ремонт автоматики обогрева | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.8 | 2.3
| ПС- 110 кВ Бахтай | Ремонт автоматики обогрева | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.8 | 2.3
| ПС ГПС Ангарский и Усольский р-он | замена селикогеля в ВОФ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1 | 2.8
| Здания ПС "УП-15", здание ЗРУ-10кв. | Ремонт системы пожаротушения | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1 | 24.1
| ПС110/35/10 кВ «Новонукутск» | МВ-10 Т-1 яч№5 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 19
| ПС110/35/10 кВ «Новонукутск» | МВ-10 яч№16 Ей | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 33
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт резервной фазы реактора типа ТОРМ-110-650-16/с и установка ее взамен сгоревшей фазы реактора МР-110 АТ-1 (фаза «В2», зав.№3223). | КР | Окт | Дек | ООО ИЭР | 786 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт масляного реактора типа ТОРМ-110-650-16/с, зав.№ 3226 в составе объекта: ГПП-1 ОРУ 220 Реактор АТ-1 «В». | КР | Окт | Дек | ООО ИЭР | 1590 | 0
| ВЛ-10кВ "Бельск-Поморцево" | Расчитска трасс от ДКР с утилизацией порубочных и валкой деревьев. | КР | Окт | Дек | ООО Фрегат | 1242 | 0
| здания высоковольтной лаборатории АВСР инв. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Авг | Окт | Байкал Модуль | 14 | 0
| Аппаратура ВЧ связи (Онот-Голуметь), Комплект устройств АКСТ линия - У1К ПС "Новонукутск", Аппаратура каналов связи на ПС "Иркутская", Устройство АКСТ линия - У1К ПС "БАЛАГАНСК", Шкаф ШСС-311 ПС Иркутская. | Ремонт ИПБ | КР | Окт | Дек | Байкал Модуль | 220 | 0
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | Ремонт УТБ | КР | Окт | Дек | ООО Байкал Модуль | 130 | 0
| Компьютеры и орг.техника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | ООО АМБ-Сервис | 93 | 0
|  | Оборудование СДТУ |  |  |  |  | 457 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 125.2 | 418
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Восстановить гидроизоляционный слой надземной части наклонного участка туннельного перехода. | КР | Окт | Дек | ООО ЭнДор | 375 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Замена отмостки , ремонт цоколя здания | КР | Окт | Дек | ООО ЭнДор | 732 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Ремонт фундаментов с наружной стороны | КР | Окт | Дек | ООО ЭнДор | 425 | 0
| Здание насосной базы Аларского района электрических сетей. Полы | Ремонт бетонных полов | КР | Окт | Дек | ООО Фрегат | 232 | 0
| Здание ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | Ремонт помещений тамбура, аккумуляторной и ЗРУ | КР | Окт | Дек | ООО Альпром | 883 | 0
| Здание ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | Помещение ГЩУ. Замена окон | КР | Окт | Дек | ООО Альпром | 1172 | 0
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 0.8 | 2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 16.4 | 333.1
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 16.4 | 108.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 23.5 | 264.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 14.6 | 103.1
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 15.6 | 380
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 22.5 | 210.5
| Автомобиль ГАЗ-27527-441 г/н В 192 АХ, автомобиль УАЗ-390995 г/н Н701УЕ | Ремонт блока цилиндров. | КР | Окт | Дек | АО Октан | 54 | 0
| Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32 рег.№ РК№4494 инв.№7000004985 | Ремонт ходовой части. | КР | Окт | Дек | ООО ИЗГТ | 953 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 15259.1 | 10785.76