## ЮЭС факт 3кв 22г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 кв 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 150га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 7845 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 20га | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 760 | 0
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 20га | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 761 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 5га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 290 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 5га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 290 | 0
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 5га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 290 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово В,Г | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 5га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 290 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 5га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 21 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции, оп.№82 ПС-120 = 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.3511 | 6.2975
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га. Замена фарфоровой изоляции ВЛ №209 оп.9: ПС-120 - 42шт. Замена изоляции ВЛ №210 оп.2: изолятор ПС-120 - 4шт. Валка угрожающих деревьев ВЛ210 пр.20-21 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.3427 | 35.2659
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ201 пр.4-3; 16-17 - 12шт. по ВЛ203 пр.62-64; 78-79; 85-86 - 12шт. Замена фарфоровой изоляции ВЛ №203 отп.Бытовая оп.№4; 5 изолятор ПС-120 - 90шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 68.0092 | 68.0128
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ204 пр.68-69,88-89 - 12шт. Замена дефектной изоляции ВЛ №204 оп.№А32: изолятор ПС-160 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.8517 | 13.8544
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.5207 | 1.2595
| ВЛ-110кВ Байкальская - ПП-Разводной 1,2 | Замена дефектной изоляции по 1 отп.Приморская оп. №22/2. ПС-70 = 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.3511 | 1.2595
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 2га Валка угрожающих деревьев по 1 ц.оп.№115-116, 160-161, 100-101= 25 шт. по 2 ц.оп.№115-116, 160-161, 177-178= 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 85.1744 | 7.557
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев Ю-ПЗ-12шт.; Г-М -12шт. Вырубка кустарника 1га/г | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.0268 | 2.519
| ВЛ 110кВ Байкальская - Нагорная А,Б | Валка угрожающих деревьев ц.А отп.Южная прол.№2/6-13 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.5169 | 1.2595
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.5207 | 1.2595
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.5207 | 1.2595
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Валка угрожающих деревьев: по А пр.40-80 = 12шт.; по Б пр.40-80 = 12шт. Замена дефектной изоляции: по ц. "А": ПС-70Б - 6шт.: ПС-70Б-10шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 2шт.; серьга СРС-7-1а-4шт.; Скоба СК-7-16-4шт.; ушко У1-7-16-4шт. по ц. "Б": ПС-70Б - 6шт.: ПС-70Б-10шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 2шт.; серьга СРС-7-16-4шт.; Скоба СК-7-1а-4шт.; ушко У1-7-16-4шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.449 | 22.6709
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника кустарника -6га.; Расчистка заездов от кустарника- 2га. Опоры №№ 261,324,326,327.; Расчистка заездов от деревьев.= 40шт. Опоры №№ 261,324,326,327.; Замена дефектной изоляции, № опор 294, 431. ПС-120 = 8шт.; Ремонт провода/установка распорки 1провод. опора №229.; Валка угрожающих деревьев, расширение просеки.= 25шт №№ пролёта 274-275.; Сварка болтовых соединений А опор. 3/9. №№ опор 261,413,424. | кр | Июль | Сент | Соб.сил | 261.4443 | 25.1899
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Валка угрожающих деревьев. № пролётов 241-242, 257-258 = 50шт.; Замена дефектной изоляции А-опор 189,226 ЛК на ПС-160 = 60шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 70.7252 | 93.2027
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Валка угрожающих деревьев. №№ пролётов 193-194, 253-254. = 50шт. Замена дефектной изоляции П опор 149,156,191,229 ЛК на ПС-120. ПС-120 =168 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 129.4456 | 124.69
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 776-777. =50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 38.0678 | 2.519
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 741-742, 748-749. = 25 шт. Замена дефектной изоляции П опор. № № 736,737 ЛК на ПС-120 = 84 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 45.6862 | 62.9748
| ВЛ -110кВ Подкаменная-Слюдянка | Замена дефектной изоляции П опор. №№ 59,60,61. ЛК на ПС- 70 = 72шт. Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов ПС Подкаменная-1-2. =20шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 58.1772 | 46.6013
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 2га. Валка деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 20-22. = 20шт. Валка деревьев, расширение просеки цепь Б.в пролётах опор №№ 18-19. =10шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 74.0388 | 6.2975
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.8144 | 22.0412
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.2221 | 125.9495
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 207.1781 | 23.3636
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам (по результатам осмотров ) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 180.6155 | 170.0319
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.4442 | 116.4404
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 991.9455 | 226.7092
| КЛ-0,4-10 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на техобслуживание) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 27.8392 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 55.5087 | 0
| ТП 1621; КТПН 2520; КТПН 2870; КТП3062; КТПН 2811; КТПН 2850; КТПН 2310; ТП 832; ТП 963; ТП 937; ТП 997; ТП 151; ТП 1066; ТП 1106; ТП 994; ТП 975; КТПН 2121; КТПН 3036; КТПН 2783 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 257.2616 | 30.3538
| Ревизия В/У | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.0652 | 1.2595
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена: автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.5118 | 42.7599
Правобережный РЭС
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.7901 | 132.7508
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ (обновление диспетчерских наименований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) 680км. | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 207.1781 | 20.1519
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.518 | 297.5558
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.5801 | 261.975
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4га | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.5207 | 1.2595
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 67.9005 | 225.4497
| ВЛ-0,4кв от ТП-637 ул. Ивана Кочубея | Монтаж промежуточных опор П-31-1шт.,Монтаж провода СИП-4 4х16-0,05км, СИП 2х160,05км. Демонтаж деревянных опор-1шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2097 | 45.3418
| ВЛ-0,4кв от ТП-1622 гр. Парниковая | Монтаж промежуточных опор П-31-1шт., провода СИП-4 4х16-0,05км, СИП 2х16 0,025км, демонтаж деревянных опор-1шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2097 | 45.3418
| ВЛ-0,4кв от ТП-514 гр. Мальтийская | Монтаж промежуточных опор П-31-1шт., провода СИП-4 4х16-0,05км, Устройство повторного заземления-1шт., демонтаж деревянных опор-1шт). | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2097 | 37.7849
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 557.382 | 225.4497
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 37.119 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 74.0116 | 0
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 448.1436 | 107.372
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 по результатам осмотров. | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 149.3812 | 0
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 81.4807 | 91.3134
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 557.3277 | 221.6712
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 48.8884 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 51.6044 | 0
| Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 328.6386 | 103.1527
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ. | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 116.2457 | 19.0184
| Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 65.1845 | 216.8851
| Трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 71.703 | 16.7513
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 165.9489 | 458.2044
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 48.3452 | 310.4656
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 131.4555 | 20.5298
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 100.4928 | 211.3737
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 117.3321 | 173.4325
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4 га. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 77.135 | 18.6405
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленениегазонов после ремонта КЛ (2000 м2) | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 391 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (1500м2) | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 2524 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по г. Иркутску | КР | Июль | Сент | МТП Агат | 1638 | 454
| ВЛ 0,4 кВ п. Большой Луг | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Окт | Соб.сил |  | 4.8
| Участок ТП ШРЭС | Техобслуживание РУ-10, 0,4 кВ, Т-1, Т-2. | ТО | Июль | Окт | Соб.сил |  | 742
| В/У 0,4 кВ жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Июль | Окт | Соб.сил |  | 49
| Бытовая | ЛР-220 № 203 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.617 | 16.9231
| Бытовая | СР-1-220 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.617 | 16.9231
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.6564 | 15.2308
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.6564 | 15.2308
| Глазково | В-10 Т-2 яч.№ 34 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Глазково | В-10 яч. № 38 ТП-2192 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Глазково | В-6 Т-2 яч№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Глазково | В-6 яч. № 18 ТП-610 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Глазково | В-6 яч. № 20 ТП-412 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Глазково | КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.7901 | 3.3846
| Глазково | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Глазково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Глазково | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Ерши | В-6 яч № 17 Тех.участок | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7875 | 16.9231
| Ерши | В-6 яч № 18 ТП-1436 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7875 | 16.9231
| Жилкино | В-6 яч № 2 РУ-6 КПП | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.8419 | 16.9231
| ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| ЗКСМ | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| ЗКСМ | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| ЗКСМ | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 15.2308
| Изумрудная | В-10 яч № 14 ТП-2050 А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Изумрудная | В-10 яч № 15 ТП-2050 Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Изумрудная | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Изумрудная | ЛР-110 ввод"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Изумрудная | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Изумрудная | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Изумрудная | ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Изумрудная | ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Изумрудная | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Изумрудная | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Изумрудная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Ключи | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.8293 | 16.9231
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 6.7692
| КПД | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| КПД | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| КПД | ЛР-35 Мельниково"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| КПД | ЛР-35 Мельниково"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| КПД | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| КПД | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| КПД | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| КПД | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| КПД | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.1306 | 11.8462
| КПД | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.1306 | 11.8462
| Луговая | В-10 яч № 14 4 м/р | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Мельниково | В-6 яч №45 ТП-1620 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8247 | 5.4154
| Мельниково | В-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.2196 | 33.8462
| Мельниково | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.0021 | 16.9231
| Ново-Ленино | В-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.311 | 27.0769
| Ново-Ленино | ШСВ-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.311 | 27.0769
| Ново-Ленино | ШР-220 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.617 | 16.9231
| Ново-Ленино | РБ-6 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Ново-Ленино | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Ново-Ленино | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Пивзавод | В-10 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.1554 | 16.9231
| Пивзавод | В-10 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Пивзавод | В-10 яч № 16 АТП"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.8419 | 16.9231
| Пивзавод | СВ-10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.1554 | 16.9231
| Пивзавод | ЛР-35 Баклаши"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | ШР-35 Баклаши"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Пивзавод | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Пивзавод | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| РП-34 | В-10 яч № 3 Мельниково"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| РП-40 | В-6 яч № 7 ТП-48 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| РП-9 | В-6 яч № 2 ТП-628 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| РП-9 | В-6 яч № 4 ТП-155 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| РП-9 | В-6 яч № 7 ТП-1065,ТП-560 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| Светлая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Светлая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Смоленщина | В-10 яч № 5 Соколовщина | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8247 | 5.4154
| Спутник | В-6 Т-1яч № 17 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Спутник | В-6 Т-2 яч№ 19 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Спутник | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.6491 | 10.1538
| Спутник | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.6491 | 10.1538
| Спутник | СР-Б-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Спутник | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Спутник | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 15.2308
| Спутник | Т-2 | КР | Июль | Сент | ЕСЭ-инжиниринг | 874 | 0
| Спутник | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 6.0923
| Спутник | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 6.0923
| Студенческая | ЛР-110 Южная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| ТП-237 | В-6 яч № 4 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7875 | 16.9231
| ТП-338 | В-6 яч № 4 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7875 | 16.9231
| ТП-647 | В-6 яч № 10 Н-Ленино яч.19 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.8419 | 16.9231
| ф.Байкал | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 11.8462
| Шелехово | В-220 № 209 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8221 | 10.1538
| Шелехово | В-220 № 210 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8221 | 10.1538
| Шелехово | В-220 АТ-8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8221 | 10.1538
| Шелехово | В-220 ШБЦ-270 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8221 | 10.1538
| Шелехово | ОВ-2-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8221 | 10.1538
| Шелехово | ОВ-3-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8221 | 10.1538
| Шелехово | В-110 АТ-8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | В-110 ГЭС"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | В-110 ГЭС"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | В-110 ЭТЦ Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | ОВ-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | СВ-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5407 | 8.4615
| Шелехово | ЛР-220 № 210 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.617 | 16.9231
| Шелехово | ЛР-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4 | 5.7538
| Шелехово | ОР-220 № 210 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.617 | 16.9231
| Шелехово | ОР-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4 | 5.7538
| Шелехово | ТР-220 АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4 | 5.7538
| Шелехово | ШР-220 № 208 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.617 | 16.9231
| Шелехово | ШР-220 АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4 | 5.7538
| Шелехово | ЛР-110 ГЭС"Г" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ЛР-110 ЭТЦ Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ОР-110 АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ОР-110 ГЭС"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ОР-110 ГЭС"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ОР-110 ОВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ОР-110 ЭТЦ Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | ТР-110 АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 43.0761 | 16.9231
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-1 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-1 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-1 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-2 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-2 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | Т-2 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.5059 | 15.2308
| Шелехово | ВДТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.3823 | 15.2308
| Южная | В-6 яч № 16 ТП-8"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Южная | В-6 яч № 6 ТП-8"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Большие Коты | В-10 Т-1 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| Большие Коты | В-10 Т-2 яч.13 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| Большие Коты | В-10 яч.3 Биостанция | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| Большие Коты | СВ-10 яч.7 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| Большие Коты | ОД и КЗ-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 10.1538
| Большие Коты | ОД и КЗ-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 10.1538
| Большие Коты | ЛР-35 Туристская"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2666 | 16.9231
| Большие Коты | ЛР-35 Туристская"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2666 | 16.9231
| Большие Коты | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2666 | 16.9231
| Большие Коты | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2666 | 16.9231
| Байкальская | В-6 яч.21 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Байкальская | АТ-2 | КР | Июль | Сент | ЕСЭ-инжиниринг | 3362 | 0
| Берёзовая | ЛР-110 ввод"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Берёзовая | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Берёзовая | ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.3825 | 16.9231
| Берёзовая | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.6933 | 16.9231
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.6933 | 16.9231
| Восточная | РБ-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Восточная | РБ-10 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Знаменская | В-6 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8247 | 5.4154
| Искра | В-6 Т-2 яч.16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| Искра | В-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| Искра | В-6 яч.12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Искра | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 15.2308
| Искра | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 15.2308
| Кировская | В-35 РК "А" (бывш. В-город) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Кировская | В-2-6 Т-2 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Кировская | В-3-6 Т-1 яч.45 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Кировская | В-3-6 Т-3 яч.29 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Кировская | В-4-6 Т-2 яч.44 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Кировская | В-6 яч. 14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Кировская | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Кировская | ШР-1-35 РК "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Кировская | ШР-1-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Кировская | ШР-1-35 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Кировская | ШР-1-35Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Кировская | РБ-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Кировская | РБ-6 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Кировская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Кировская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Кировская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Летняя | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Летняя | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Летняя | В-10 Т-1 яч.16 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.8419 | 16.9231
| Летняя | В-10 яч.14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Летняя | В-10 яч.21 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Летняя | В-10 яч.22 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Летняя | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Летняя | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Летняя | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.5356 | 16.9231
| Летняя | ТР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.5356 | 16.9231
| Летняя | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Летняя | ШР-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Летняя | ШР-35 Пансионат"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Летняя | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Летняя | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Летняя | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Летняя | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Листвянка | В-10 яч.25 ТП-5494 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8247 | 5.4154
| Нагорная | СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Нагорная | В-6 Т-1яч.1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Нагорная | В-6 Т-2 яч. 24 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Нагорная | ЛР-35 Партизанская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Нагорная | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.2666 | 16.9231
| Нагорная | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Нагорная | ШР-35 Партизанская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Нагорная | Р ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 1.3538
| Нагорная | Р ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 1.3538
| Нагорная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Нагорная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Нагорная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 6.0923
| Новая Лисиха | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Новая Лисиха | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Октябрьская | Р ДГК-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 3.3846
| Октябрьская | Р ДГК-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 3.3846
| Партизанская | В-6 яч.19 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.0394 | 16.9231
| Партизанская | В-6 яч.21 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.0394 | 16.9231
| ПП-10 | В-6 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.0394 | 16.9231
| Правобережная | В-10 яч. 20 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Правобережная | В-10 яч. 39 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8247 | 5.4154
| Правобережная | В-10 яч. 40 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8247 | 5.4154
| Правобережная | В-10 яч. 41 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Правобережная | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Правобережная | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Правобережная | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Правобережная | ТН-2-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.0099 | 2.3692
| Приморская | В-10 яч.16 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Приморская | В-10 яч.20 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Приморская | В-10 яч.22 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Приморская | В-10 яч.3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| Релейная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Релейная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Релейная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 15.2308
| РП-10 | В-6 яч.2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.0394 | 16.9231
| РП-41 | В-10 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| РП-41 | В-10 яч.4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| РП-41 | В-10 яч.5 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| РП-41 | В-10 яч.9 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| Сосновая | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 16.9231
| ТП-909 | В-6 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| ТП-909 | В-6 яч.4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.1481 | 16.9231
| Туристская | В-35 Б-Речка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Туристская | В-35 П-Байкал | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Туристская | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Туристская | СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| Туристская | В-10 Т-2 яч.22 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6789 | 16.9231
| Туристская | В-10 яч.0 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Туристская | В-10 яч.19 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| Туристская | В-10 яч.23 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| Туристская | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Туристская | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7332 | 4.0615
| Туристская | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Туристская | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Туристская | ТР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 16.9231
| Туристская | ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 16.9231
| Туристская | ЛР-35 Б-Речка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ЛР-35 П-Байкал | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ЛР-35Н-Кочергат | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 2.0308
| Туристская | ШР-35Н-Кочергат | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.879 | 16.9231
| Туристская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Туристская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Цимлянская | В-110 Т-2, Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.311 | 27.0769
| Цимлянская | В-2-6 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3679 | 5.4154
| Цимлянская | В-4-6 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.3679 | 5.4154
| Цимлянская | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9111 | 3.3846
| Цимлянская | ШР-110 Т-1, Т-4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.5356 | 16.9231
| Цимлянская | РБ-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Цимлянская | РБ-6 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.7678 | 1.6923
| Цимлянская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Цимлянская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| Цимлянская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2466 | 15.2308
| БЦБК | В-35 ГПП "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| БЦБК | В-35 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| БЦБК | В-35 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| БЦБК | СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.816 | 11.8462
| БЦБК | ШР-1-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8888 | 5.7538
| БЦБК | ШР-1-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8888 | 5.7538
| БЦБК | ШР-2-220 БЦБ-271 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4 | 5.7538
| БЦБК | ШР-2-220 ВБ-272 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8888 | 5.7538
| БЦБК | ШР-2-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8888 | 5.7538
| БЦБК | ШР-2-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4 | 5.7538
| Выдрино | ШР-35 Мурино А Ф-1) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Выдрино | ШР-35 Мурино Б (Ф-2) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Култук | ЛР-35 Слюдянка"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.2049 | 2.0308
| Перевал | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8146 | 11.8462
| ИАЗ ГПП | ВМ-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 27.0769
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.6913 | 6.0923
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3601 ТП-43 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| ТП-60 | В-6 яч.9 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-60 | В-6 яч.10 ГРУ 3669 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-60 | В-6 яч.13 Т/К№3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-60 | В-6 яч.14 Т/К№2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-60 | В-6 яч.15 Т/К№1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-5 | В-6 яч. 4 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-5 | В-6 яч. 6 ТП-22 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-5 | В-6 яч. 7 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-3 | В-6 яч.1 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 4.0615
| ТП-38А | В-6 яч.13 КТП-38Б Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| ТП-38А | В-6 яч.14 КТП-38Б Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.6617 | 5.4154
| ТП-75 | В-6 яч.3 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-75 | В-6 яч.9 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3358 | 5.4154
| ТП-46 | В-6 яч.9 Резерв | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.63555 | 4.0615
| ВЛ-6кВ опора№29 | Реклоузер | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 0.77135 | 6.0923
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 55 т | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 71.4314 | 2069.4331
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.8142 | 147.2324
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 679.5487 | 106.3345
| ПС 500 кВ "Ключи" | Покрытие изоляцией маслоприёмников АТ-1, АТ-3 | КР | Июль | Сент | Эверест | 955 | 0
| ПС 110 кВ "Луговая" | Ремонт маслосборника (открытый) | КР | Июль | Сент | Эверест | 245 | 0
| ПС 110 кВ Спутник | Ремонт маслопроводов от Т-1,Т-2 с заводкой в маслосборник, 35 м | КР | Июль | Сент | Эверест | 685 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Июль | Сент | БЭС | 1903 | 0
| Административные здания ЮЭС | Ремонт и техобслуживание | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 199.356 | 59.7267
| ЗиС производственных баз. | Ремонт и техобслуживание | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 255.9851 | 59.7267
| ЗиС ПС | Ремонт и техобслуживание | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 249.195 | 59.7267
| ТП-РП | Ремонт и техобслуживание | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 299.034 | 59.7267
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Июль | Сент | Зеон-Сервис | 118 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 118 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 556.7845 | 139.8013
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 701.82 | 135.9179
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1388.9736 | 1034.5293
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 274.3182 | 174.7516
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гидромолота JCB 3CXSM4T гос. № 8708 РМ | ТР | Июль | Сент | БОБКЭТ ЦЕНТР | 103 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт АКПП Toyota Camry г/н К 886 ХС 38 | ТР | Июль | Сент | ИП Воронцов Е.В. | 278 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 37846 | 12525.776

## ВЭС факт 3кв 22г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 кв 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | Степановка ВЛ-0,4кВ от КТП-593 | Замена ж/б одностоечной опоры 14шт, подкосы 3шт., замена ввода СИП-2 14шт. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 423.1326 | 312.9577
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | Замена одностоечной ж/б опоры 5шт., подкосы 5шт., повторный заземление 2шт | КР | Июль | Июль | ВЭС | 208.5562 | 169.0368
1 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-814 Тугутуй | Замена одностоечной ж/б опоры 15шт., ж/б подкоса 5шт., наружного ввода 7шт.; ремонт провода А-50 0,8 км., повторного заземления 6шт. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 457.4088 | 340.4823
1 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-550 Н. Идыга | Замена одностоечной ж/б опоры 11шт., Замена ж/б подкоса 7шт., Ремонт повторного заземления 4шт., Замена наружного ввода СИП-2 4шт. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 393.2696 | 300.7946
1 | ВЛ-04 д.Наумовка 500927 | Замена одностоечной ж/б опоры 84шт., Замена ж/б подкоса 23шт., | КР | Июнь | Авг | ВЭС | 1173.3731 | 965.1026
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-701 | Замена одностоечной ж/б опоры 4шт., Замена ж/б подкоса 2шт., Ремонт повторного заземления 2шт. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 131.6115 | 106.3634
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-699 | Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. 4шт. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 34.7625 | 27.763
1 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Усть-Уда | Замена ж/б одностоечной опоры 1шт., Замена ж/б подкоса 1шт., Замена ж/б приставки 3шт. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 79.2066 | 67.0084
1 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | Замена ж/б одностоечной опоры 4шт., Замена ж/б подкоса 3шт. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 213.0419 | 187.723
1 | ВЛ - 10 кВ Тугутуй ц Б отп. Егоровщина, Булуса | Заменаштыревого изолятора 81шт., ж/б одностоечной опоры 25шт., ж/б подкоса 3шт. | КР | Сент | Сент | ВЭС | 537.4906 | 403.9199
1 | Лот № 1 - Капремонт ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Прибайкальского РЭС | Замена деревянных одностоечных опор без замены провода - 286шт., подкоса - 85шт. | КР | Май | Нояб | ООО "Братскводстрой | 535.7644 | 163.6694
1 | ЛОТ № 3 - Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Оекского, Качугского, Жигаловского РЭС | Замена деревянных опор без замены провода - 169шт., А-образных опор - 67шт., АП-образных опор - 1шт., устройство поверхностного фундамента - 9шт., подкоса - 48шт. | КР | Май | Нояб | ООО "ПромЭнергоСервис" | 938.88 | 357.097
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) 615 га | КР | Янв | Дек | ВЭС | 2686.9886 | 1320.4606
1 | КТП № 2-814 Тугутуй | Ремонт контура заземления: 3 луча, АКЗ оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | КР | Июль | Июль | ВЭС | 42.34 | 9.1797
1 | КТП № 2-550 Н. Идыга | Замена автоматического выключателя 1шт., Ремонт контура заземления, Замена вывода СИП-2 3*50+1*.70 1шт. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 42.9907 | 15.6848
1 | КТП-7-669 | Ремонт деревянного ограждения КТП. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 56.5158 | 40.7731
1 | КТП-7-694 | Ремонт деревянного ограждения КТП. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 56.4391 | 40.6963
1 | ПС 35/10 кВ Половинка | Тек. ремонт масляных выключателей С-35М-630-10 с пружинным приводом, 1шт. Тек. ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 с ручными приводами, 1шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 7.187 | 2.8774
1 | ПС 35/10 кВ Усть-Уда | Тек. ремонт масляных выключателей ВТ-35-630-12,5 с пружинными приводами, 3шт. Тек. ремонт разъединителей РЛНДЗ-35 с ручными приводами, 5шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 36.5931 | 20.1303
1 | ПС 110/10 кВ Бильчир | Текущий ремонт масляных выключателей ВК-10, 7шт. Текущий ремонт разъединителей РЛНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами, 6шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 33.153 | 3.0387
1 | ПС 110/10 кВ Енисей | Текущий ремонт разъединителей РЛНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами 8шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 26.573 | 3.0373
1 | ПС 110/35/10 кВ Хогот | Текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 кВ., 1шт. Текущий ремонт отделителя ОД-110 кВ., 1шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 5.2842 | 0.33559
1 | ПС 110/35/10 кВ Качуг | Ремонт ПС 110/35/10 Качуг Замена трансформаторного ввода 110 кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | ООО "Монтаж и ремонт" | 723.279 | 611.7806
1 | ПС 110/10 кВ Харбатово | Ремонт ПС 110/10 Харбатово РЛНДЗ-110 - 7шт., ВМТ-110 - 2шт., ВКЭ-10 - 9шт. | КР | Авг | Авг | ООО "Монтаж и ремонт" | 712.9223 | 119.4818
1 | ПС 110/35/10 кВ Оса | Ремонт ПС 110/35/10 Оса С-35 - 5шт., РЛНДЗ-35 - 15шт. | КР | Авг | Авг | ООО "Монтаж и ремонт" | 724.3325 | 371.9115
1 | ПС 110/35/10 кВ Еланцы | Ремонт ПС 110/35/10 Еланцы РЛНДЗ-110 - 8шт., С-35 - 3шт., РЛНДЗ-35 - 9шт., ВКЭ-10 - 13шт. | ТР | Авг | Авг | ООО "Монтаж и ремонт" | 343.0503 | 26.2475
1 | ПС 110/10 кВ Новоленино | Ремонт ПС 110/10 Новоленино ОД-110 - 2шт., КЗ-110 - 2шт., РЛНДЗ-110 - 5шт. | СР/ТР | Авг | Авг | ООО "Монтаж и ремонт" | 117.3738 | 2.6726
| ВЛ-04кВ от КТП 7-632 с. Халюты | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | КР |  |  | ВЭС | 91.7411 | 72.4927
| инв.№ 700356 ВЛ-04кВ от КТП-7-708 с.Баpаново | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | КР |  |  | ВЭС | 387.2816 | 383.1159
| ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд-1 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | КР |  |  | ВЭС | 631.6642 | 506.4211
| ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд-1 | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | КР |  |  | ВЭС | 75.4369 | 65.5343
| ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд-1 | Замена металлической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ | КР |  |  | ВЭС | 33.5022 | 28.5773
| ВЛ-10кВ Черноруд-Бурлог от ОР-9-041 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | КР |  |  | ВЭС | 206.885 | 171.1013
| ВЛ-10кВ Черноруд-Бурлог от ОР-9-041 | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | КР |  |  | ВЭС | 20.5007 | 18.025
| ВЛ-04кВ от КТП-7-608 с.Новая-Уда. | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | КР |  |  | ВЭС | 431.2624 | 426.3528
| КТП 10/0,4 кВ 400 кВа с Новая Уда | Ремонт деревянного ограждения КТП. | КР |  |  | ВЭС | 66.7973 | 57.3517
| КТП 10/0,4 кВ 250 кВа с.Новая Уда | Ремонт деревянного ограждения КТП. | КР |  |  | ВЭС | 67.551 | 58.1054
1 | Производственное здание с. Оёк | Ремонт внутренней отделки помещений (ремонт штукатурки, покраска, замена обоев), замена линолеума, ремонт наружной отделки (ремонт штукатурки, покраска), ремонт отмостки, устройство водостоков кровли, ремонт кровли, ремонт электроснабжения, освещения и обогрева здания. | КР | Июнь | Авг | ООО "Энергокомплекс" | 420.585 | 0
1 | Ремонт административного, нежилого 3-х этажного здания, ул. Депутатская, 38. | Замена канализации. Ремонт внутренней отделки помещений (ремонт штукатурки, покраска, побелка, замена обоев, замена линолеума). | КР | Июнь | Авг | ООО "Энергокомплекс" | 258.894 | 0
1 | п. Баяндай. Здание для ремонтного персонала, с.Еланцы. ОДУТ-3 одноэтажный дом из 4-х блоков контейнерного типа. | Ремонт внутренней отделки, создание санитарных условий. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления (Комнаты отдыха для командированного персонала). | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 815.18 | 0
0 | Оргтехника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Март | Нояб | ООО "АМБ-Сервис" | 20.502 | 0
0 | Видеорегистраторы | Ремонт видеорегистраторов | ТР | Март | Нояб | ООО "Мегаполис-Телеком регион" | 3 | 0
| Приборы учета ВЭС | Ремонт приборов учета эл/эн РиМ. | КР |  |  | ИП Пучков А.В. | 1198.025 | 0
0 | Автотранспортная техника Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 271.0116 | 261.0095
0 | Автотранспортная техника Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 849.9746 | 835.4262
0 | Автотранспортная техника Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 112.2687 | 106.8131
0 | Автотранспортная техника Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 442.6794 | 292.8764
0 | Автотранспортная техника Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 471.7605 | 463.1224
0 | Автотранспортная техника Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 192.1266 | 155.4147
0 | Автотранспортная техника Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 114.9827 | 105.4353
0 | Автотранспортная техника Управление РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 101.8671 | 95.5022
0 | Мульчерная техника | Ремонт Мульчерной техники | КР | Июль | Сент | ВЭС | 366.8826 | 360.8587
| Автотранспортная техника Управление РЭС | Ремонт автотранспортных средств. | КР | Июль | Сент | ИП Шохонов В.Г. | 515 | 0
0
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 18908.8825 | 10453.7616

## СЭС факт 3кв 22г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 кв 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ №574 | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 52.6126 | 6.8137 | 35.165 | 10.6339
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Валка угрожающих деревьев - 100шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 62.7317 | 3.1587 | 45.741 | 13.8321
| ВЛ-10кВ Больница | Установка траверсы с ЛР-10кВ на опорах № 1, № 35 - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.2888 | 20.9222 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-10кВ ОРС | Установка траверсы с ЛР-10кВ на опорах № 1, № 17 - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 43.9332 | 31.3833 | 9.636 | 2.9139
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена промежуточных опор - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 231.4793 | 172.913 | 44.968 | 13.5983
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена анкерных опор - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 212.1417 | 157.7587 | 41.756 | 12.627
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка индикатора короткого замыкания. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 62.9197 | 10.106 | 40.551 | 12.2626
| ВЛ-6кВ №66 | Выправка одностоечной опоры - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.4656 | 1.529 | 1.487 | 0.44967
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-МП Видим | Замена анкерных опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 163.3934 | 97.66 | 50.471 | 15.2624
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-МП Видим | Замена промежуточных опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.003 | 29.9729 | 4.63 | 1.4001
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-15Б | Установка ж/б приставок - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 112.4504 | 66.0224 | 35.648 | 10.78
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14Б | Замена провода на СИП - 0,28 км. c заменой вводов - 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 121.7162 | 108.9957 | 9.767 | 2.9535
| ВЛ-35кВ №20 | Замена участка провода - 2,109 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 227.8099 | 178.784 | 37.6427 | 11.3832
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Восстановление обрешетки металлических опор - 1,45 т. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 215.7949 | 143.271 | 55.6848 | 16.8391
| КЛ-6кВ ТП-4 (Э) - ВЛ-6-Водозабор | Установка концевой муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 221.1156 | 28.134 | 148.1738 | 44.8078
| КЛ-6кВ ТП-8 (Э) - ВЛ-6-Эдучанка | Установка концевой муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 91.5901 | 20.803 | 54.3513 | 16.4358
| КЛ-0,4кВ от ТП-3 (Е) - ВЛ-0,4-1, 2 | Замена участка кабеля на СИП - 2х45 м. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 27.4146 | 18.3682 | 6.9459 | 2.1005
| КЛ-0,4кВ от ТП-128 (5) - ВЛ-0,4-1,2,3 | Замена кабельных вводов - 3шт. (100 м.). | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 79.8017 | 52.6102 | 20.878 | 6.3135
| КЛ-0,4кВ от ТП-58 (5) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.0561 | 0.22534 | 7.5482 | 2.2826
| КЛ-0,4кВ от ТП-106 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.4254 | 0.35846 | 16.9433 | 5.1237
| КЛ-0,4кВ от ТП-107 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.8308 | 0.35846 | 18.7902 | 5.6822
| КЛ-0,4кВ от ТП-143 (6) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.02 | 0.35846 | 15.0964 | 4.5652
| КЛ-0,4кВ от ТП-145 (16) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3477 | 0.32772 | 3.8544 | 1.1656
| КЛ-0,4кВ от ТП-214 (16) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4114 | 0.39147 | 3.8544 | 1.1656
| КЛ-0,4кВ от ТП-274 (16) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4636 | 0.44365 | 3.8544 | 1.1656
| КЛ-0,4кВ от ТП-1 (Б) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3867 | 0.92842 | 8.03 | 2.4283
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 (Е) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.8663 | 1.6301 | 9.3951 | 2.8411
| КЛ-0,4кВ от ТП-5 (Е) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.3774 | 19.5466 | 7.5482 | 2.2826
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Валка угрожающих деревьев - 180шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 58.8527 | 3.153 | 42.767 | 12.9327
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Вырубка кустарника вручную - 4,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 210.3634 | 3.106 | 159.135 | 48.1224
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Вырубка кустарника вручную - 1,2га. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 40.0318 | 1.021 | 29.953 | 9.0578
| ВЛ-10кВ Орлово | Вырубка кустарника вручную - 3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 138.2964 | 1.659 | 104.912 | 31.7254
| ВЛ-0,4кВ от ТП-21 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 33шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.5206 | 0 | 3.471 | 1.0496
| ВЛ-0,4кВ от ТП-25 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 23шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1505 | 0 | 2.419 | 0.73151
| ВЛ-0,4кВ от ТП-26 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 37шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.3784 | 0 | 2.594 | 0.78443
| ВЛ-0,4кВ от ТП-27 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 34шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1049 | 0 | 2.384 | 0.72092
| ВЛ-0,4кВ от ТП-28 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 25шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2712 | 0.204 | 2.355 | 0.71215
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 55.6147 | 46.5241 | 6.9799 | 2.1107
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Замена деревянных А-образных опор на ж/б УА 10-3 - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 140.8349 | 122.6535 | 13.9599 | 4.2215
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Установка изоляторов - 32шт. на неустановленной анкерной опоре - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.7782 | 12.34 | 0.33649 | 0.10175
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора), устройство лучевого заземлителя - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.7514 | 13.0018 | 8.2537 | 2.4959
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б А 10-1 - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 134.7472 | 116.5658 | 13.9599 | 4.2215
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б УА 10-3 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 98.0252 | 88.9345 | 6.9799 | 2.1107
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка изоляторов - 36шт. на неустановленной анкерной опоре - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 24.0459 | 23.3886 | 0.50474 | 0.15263
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора), устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.0957 | 13.4271 | 15.8696 | 4.799
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б А 10-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 67.0392 | 57.9485 | 6.9799 | 2.1107
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б УА 10-3 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 67.0392 | 57.9485 | 6.9799 | 2.1107
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Установка изоляторов - 36шт. на неустановленной анкерной опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.7676 | 12.3294 | 0.33649 | 0.10175
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Устройство заземляющего спуска на опоре, устройство лучевого заземлителя - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.9758 | 14.9743 | 17.6608 | 5.3406
| ВЛ-500кВ №501 | Установка в/г на г/трос - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.6839 | 4.757 | 7.622 | 2.3049
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8203 | 0.421 | 2.61 | 0.78926
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 32шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 72.5454 | 22.403 | 38.5 | 11.6424
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.8152 | 2.566 | 14.012 | 4.2372
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 6,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 98.4322 | 1.449 | 74.465 | 22.5182
| ВЛ-500кВ №569 | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.1591 | 0.564 | 4.296 | 1.2991
| ВЛ-500кВ №569 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.253 | 1.828 | 5.701 | 1.724
| ВЛ-500кВ №560 | Установка в/г на г/трос - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.7649 | 5.266 | 8.829 | 2.6699
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.1084 | 0.723 | 4.135 | 1.2504
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.323 | 1.264 | 5.42 | 1.639
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.2707 | 4.582 | 24.331 | 7.3577
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 7.9579 | 2.467 | 4.216 | 1.2749
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.9578 | 8.942 | 29.189 | 8.8268
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.4331 | 2.204 | 4.015 | 1.2141
| ВЛ-500кВ №562 | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8418 | 2.155 | 5.902 | 1.7848
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 4,3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 79.8794 | 8.56 | 54.76 | 16.5594
| ВЛ-220кВ №250 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8338 | 0.638 | 1.686 | 0.50985
| ВЛ-220кВ №235 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.52597 | 0.16 | 0.281 | 0.084974
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.6512 | 1.291 | 14.865 | 4.4952
| ВЛ-220кВ №238 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.3484 | 0.963 | 4.135 | 1.2504
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2767 | 0.885 | 3.372 | 1.0197
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 11,55га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.0551 | 4.366 | 5.136 | 1.5531
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.2704 | 3.49 | 34.383 | 10.3974
| ВЛ-220кВ №242 | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.522 | 3.394 | 5.473 | 1.655
| ВЛ-220кВ №242 | Мех. расчистка трассы - 1,47га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.3384 | 2.271 | 3.123 | 0.9444
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 39.247 | 2.096 | 28.525 | 8.626
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт спуска заземления - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.4125 | 2.491 | 3.011 | 0.91053
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 11шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 84.3958 | 10.508 | 56.732 | 17.1558
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3661 | 2.479 | 5.288 | 1.5991
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.4298 | 2.266 | 11.643 | 3.5208
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 2,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 38.1091 | 3.533 | 26.548 | 8.0281
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 15шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 81.8059 | 15.657 | 50.79 | 15.3589
| ВЛ-220кВ Браз-5 отп. на БЛПК | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.746 | 1.564 | 3.211 | 0.97101
| ВЛ-220кВ Браз-9/12 отп. на Пурсей | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.0079 | 0.667 | 3.333 | 1.0079
| ВЛ-220кВ Браз-9 отп. на Пурсей | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.6308 | 0.724 | 9.91 | 2.9968
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 110шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 147.7571 | 4.019 | 110.364 | 33.3741
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 13оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 78.2988 | 27.711 | 38.842 | 11.7458
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 110шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 148.0041 | 4.266 | 110.364 | 33.3741
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 6оп. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 86.3631 | 35.774 | 38.843 | 11.7461
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.1194 | 0.427 | 11.281 | 3.4114
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.969 | 1.308 | 2.811 | 0.85005
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена "0" изолятора на А-оп. - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.2489 | 0.89 | 2.579 | 0.77989
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на проводе - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.296 | 8.993 | 7.143 | 2.16
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 79.1731 | 9.13 | 53.78 | 16.2631
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 33.3535 | 5.167 | 21.642 | 6.5445
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.201 | 1.61 | 3.525 | 1.066
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 1,75га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 88.6386 | 6.267 | 63.246 | 19.1256
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.7816 | 2.13 | 5.875 | 1.7766
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Замена "0" изолятора на П-оп. - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7884 | 1.807 | 3.057 | 0.92444
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Закрепление уголков металической обрешетки опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.2908 | 0.245 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 63.1914 | 4.823 | 44.816 | 13.5524
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Установка в/г на проводе - 90шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 134.5504 | 53.054 | 62.574 | 18.9224
| ВЛ-35кВ №35-25 | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.3306 | 2.772 | 4.268 | 1.2906
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс П-оп. - 6шт. (1,2 м3). | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 54.8894 | 23.538 | 24.072 | 7.2794
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.2147 | 0.123 | 1.606 | 0.48565
| ВЛ-10кВ Насосная | Изготовление траверс ТМ-1 - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.4896 | 0.123 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 106.9144 | 86.511 | 15.666 | 4.7374
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.682 | 1.106 | 18.102 | 5.474
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.5904 | 1.106 | 16.496 | 4.9884
| ВЛ-10кВ РММ | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.54726 | 0.025 | 0.401 | 0.12126
| ВЛ-10кВ РММ | Изготовление траверс ТМ-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.0698 | 0.024 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-10кВ РММ | Установка дополнительной опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.5544 | 25.437 | 4.697 | 1.4204
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.0615 | 1.145 | 16.06 | 4.8565
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Валка угрожающих деревьев - 112шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 59.2393 | 5.234 | 41.466 | 12.5393
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Устройство кабельных перемычек от ТП до опоры - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 39.4233 | 11.186 | 21.681 | 6.5563
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.8247 | 0.588 | 3.253 | 0.98371
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.9 | 11.9 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 77,12га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 992
| ВЛ-220кВ №249 | Мех. расчистка трассы - 80га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 1258
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/3 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст.- 4шт., 2-ст. -2шт.) с заменой провода на СИП - 0,25 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 544 | 102
| ВЛ-0,4кВ с ТП-15/2 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст.- 3шт., 2-ст. -3шт.) с заменой провода на СИП - 0,22 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 541 | 185
| ВЛ-0,4кВ с ТП-11/3 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст.- 5шт., 2-ст. -3 шт.) с заменой провода на СИП - 0,5 км., установка ж/б приставок к деревянным 1-ст.опорам-1шт., 2-ст. опорам - 1шт. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 483 | 76
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/9 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст.- 2шт., 2-ст. -2 шт.) с заменой провода на СИП - 0,2 км., установка ж/б приставок к деревянным 1-ст.опорам-1шт., 2-ст. опорам - 1шт. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 369 | 85
| ВЛ-0,4кВ с ТП-9К | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст.- 1шт., 2-ст. -2шт.) с заменой провода на СИП - 0,1 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 262 | 71
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/4 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст.- 6шт., 2-ст. -3шт.) с заменой провода на СИП - 0,8 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 906 | 171
| ВЛ-6кВ Гараж | Ремонт участка ВЛ-6кВ с заменой опор на СВ-105 (1ст. - 11шт.; 2ст. - 2шт.) | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 16
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/6 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 5шт., замена провода на СИП - 0,299 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 461 | 114
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10К | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 8шт., замена провода на СИП - 0,326 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 578 | 114
| ВЛ-220 кВ Звездная-Киренга | Расчистка трасс ВЛ от кустарника и мелколесья вручную (мотокусторезами) - 10га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 523
| ВЛ-220 кВ Кунерма-Северобайкальск | Расчистка трасс ВЛ от кустарника и мелколесья вручную (мотокусторезами) - 49га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 437
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Расчистка трасс ВЛ от кустарника и мелколесья вручную (мотокусторезами) - 29,20га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 324
| ВЛ-10кВ Сидорово | Замена одностоечных деревянных опор на одностоечные ж/б - 26шт. | КР | Июль | Сент | ООО Витимстрой | 250
| ВЛ-10кВ Сидорово | Замена деревянных А-образных опор на ж/б - 8шт. | КР | Июль | Сент | ООО Витимстрой | 910 | 350
| ВЛ-0,4кВ ТП-3, п.Небель | Фидер 3 - замена провода на СИП-2 (3х50+1х50+1х16) длиной 0,55 км., замена деревянных опор опорами на базе ж/б стоек СВ-105 (одностоечне - 7шт., одностоечные с укосом - 4шт.). Фидер 1 - замена провода на СИП-2 (3х50+1х50+1х16), длиной 0,5 км., замена деревянных опор опорами на базе ж/б стоек СВ-105 (одностоечне - 6 шт.). | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 1108 | 267
| ВЛ-0,4кВ ТП-2, п.Небель | Фидер 1 - замена провода на СИП-2 (3х50+1х50+1х16), длиной 0,3 км., замена деревянных опор опорами на базе ж/б стоек СВ-105 (одностоечне - 1шт., опоры одностоечные с укосом - 2шт.); Фидер 2 - замена деревянных опор, опорами на базе ж/б стоек СВ-105 (опоры одностоечные с укосом - 1 шт.). | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 397 | 89
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверс на А-образной опоре - 6шт., на П-образной опоре - 48шт. | КР | Июль | Сент | ООО Витимстрой | 355
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 128,317га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 2228
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 30га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 2466
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 30га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 1645
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 24,4га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 718
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 23,7га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 594
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 16,088га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 1649
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 5,481га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 214
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 19,86га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 142
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 10га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 68.7938 | 31.0698 | 28.965 | 8.759
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Устройство мин. полосы - 1,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.7222 | 12.5798 | 1.645 | 0.49745
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 126.9124 | 6.133 | 92.736 | 28.0434
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 47.3691 | 2.9013 | 34.143 | 10.3248
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.5454 | 4.19 | 4.112 | 1.2435
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.4085 | 0.53944 | 6.042 | 1.8271
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Аварийный осмотр, ремонт шлейфа на опоре №230. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 121.7119 | 1.1799 | 92.546 | 27.9859
| ВЛ 35 кВ Дальний | Замена стойки опоры и траверсы опоры №193. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 98.0712 | 33.8316 | 49.324 | 14.9156
| ВЛ 35 кВ Дальний | Аварийный осмотр ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 136.752 | 0 | 105 | 31.752
| ВЛ 35 кВ Дальний | Ремонт опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 51.3154 | 1.1157 | 38.544 | 11.6557
| ВЛ 35 кВ Дальний | Ремонт провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 138.4266 | 31.23 | 82.307 | 24.8896
| ВЛ 35 кВ Дальний | Ремонт провода. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 63.3084 | 6.8338 | 43.362 | 13.1127
| ВЛ 35 кВ Дальний | Установка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 455.9972 | 72.5446 | 294.42 | 89.0326
| ВЛ 35 кВ Дальний | Аварийный осмотр ВЛ. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.5305 | 0 | 18.067 | 5.4635
| ВЛ-35кВ Водовод | Мех. расчистка трассы - 6га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.0825 | 16.912 | 16.255 | 4.9155
| ВЛ-10кВ Строитель | Снятие дерева с проводов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.7914 | 2.5491 | 8.632 | 2.6103
| ВЛ-10кВ Строитель | Аварийный осмотр ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 49.2307 | 0 | 37.8 | 11.4307
| ВЛ-10кВ Инкубатор п. Коршуновский | Установка изоляторов на опоры - 24шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 74.1675 | 42.0086 | 24.692 | 7.4669
| ВЛ-10кВ Жилзона п. Коршуновский | КЛ-10кВ замена муфты - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.911 | 6.2191 | 5.906 | 1.786
| Кабельный ввод 6кВ ЛЭП №66 на ТП № 6/6 №2 г. Железногорск-Илимский | КЛ-6кВ замена муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.9555 | 3.1095 | 2.953 | 0.89299
| ВЛ-0,4кВ ф.5 с ТП-1/8 г. Железногорск-Илимский | Замена провода на СИП - 0,12 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 64.4187 | 32.73 | 24.331 | 7.3577
| ВЛ-0,4кВ ф.9 с ТП-7/1 г. Железногорск-Илимский | Монтаж провода СИП - 0,2 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 90.4451 | 58.2863 | 24.692 | 7.4669
| ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И п. Ст. Игирма | Установка ж/б приставок - 20шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 210.7378 | 128.8611 | 62.866 | 19.0107
| ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И п. Ст. Игирма | Подвеска провода - 0,035 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.0954 | 3.1149 | 8.431 | 2.5495
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут №1 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 46.3361 | 2.982 | 33.2879 | 10.0662
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 91.5306 | 9.292 | 63.1439 | 19.0947
| ВЛ-500кВ №571, №572, №574 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 48.0382 | 8.315 | 30.5 | 9.2232
| ВЛ-220кВ №245 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 86.5488 | 1.325 | 65.436 | 19.7878
| ВЛ-220кВ №246 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 41.5584 | 1.666 | 30.6299 | 9.2625
| ВЛ-220кВ №247/248 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.7161 | 2.061 | 8.9489 | 2.7062
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.379 | 0.971 | 3.3845 | 1.0235
| ВЛ-220кВ №245/246 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 72.8195 | 4.73 | 52.28 | 15.8095
| ВЛ-220кВ №245/246, №247/248, №249, Таёжная-А,Б | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 59.3784 | 5.98 | 41 | 12.3984
| ВЛ-110кВ Симахинская-1,2, Карапчанка-1,2, ТЭЦ-1,2,3,4 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 52.2462 | 5.49 | 35.9 | 10.8562
| ВЛ-35кВ №20 | Замена траверс на П-оп. - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 38.0936 | 19.5231 | 14.2586 | 4.3118
| ВЛ-35кВ №03 | Замена траверсы на опоре Пв-5 (ласточкин хвост) -1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.9874 | 7.656 | 6.397 | 1.9344
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма | Валка угрожающих деревьев - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9533 | 0.58 | 1.8222 | 0.55104
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма | Замена траверсы анкерной опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.655 | 16.941 | 12.8332 | 3.8808
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма | Замена траверсы на П-оп. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.8441 | 7.051 | 5.9837 | 1.8095
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма | Замена раскоса на П-оп. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.9414 | 3.091 | 3.7242 | 1.1262
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 234.4115 | 10.526 | 171.9022 | 51.9832
| ВЛ-35кВ Разрез | Замена участка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.1188 | 22.869 | 4.7987 | 1.4511
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма, Карапчанка-Туба | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 33.5649 | 4.3 | 22.47 | 6.7949
| ВЛ-10кВ п.Тубинский | Замена штыревого изолятора на опоре - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.536 | 4.037 | 6.5256 | 1.9734
| ВЛ-10 №22 п.Невон | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.1788 | 1.121 | 3.1156 | 0.94217
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.7699 | 0.41 | 4.1154 | 1.2445
| ВЛ-10кВ КНС-1 | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.17 | 0.222 | 3.0313 | 0.91667
| ВЛ-10кВ КНС-1 | Замена штыревого изолятора - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.882 | 0.894 | 3.0621 | 0.92597
| ВЛ-6 Водозабор п.Эдучанка | Валка угрожающего деревьева - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.70894 | 0.04 | 0.51362 | 0.15532
| ВЛ-6кВ №501 | Перетяжка провода - 0,15км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.4532 | 0.564 | 2.2184 | 0.67084
| ВЛ-6кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1036 | 0.603 | 1.92 | 0.58061
| ВЛ-6кВ №165 | Демонтаж деревянной опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1293 | 0.639 | 1.9121 | 0.5782
| ВЛ-6кВ №12-12 | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0159 | 0.6025 | 3.3887 | 1.0247
| ВЛ-6кВ №12-12 | Замена штыревого изолятора - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1236 | 1.2115 | 1.4681 | 0.44396
| ВЛ-6кВ №12-12 | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.6003 | 0.578 | 2.3206 | 0.70174
| ВЛ-6кВ №625 | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6829 | 0.539 | 1.6462 | 0.4978
| ВЛ-10кВ №210, КНС-1, №636, №12-12, Туба-1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.8025 | 2.4 | 21.04 | 6.3625
| ВЛ-0,4кВ 1107-2 г.Усть-Илимск | Замена неизолированного провода на СИП - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 32.069 | 25.521 | 5.0276 | 1.5204
| ВЛ-0,4кВ 274-1 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.6 | 0.728 | 1.4374 | 0.43466
| ВЛ-0,4кВ 2-1 п.Невон | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.84 | 0.968 | 1.4374 | 0.43466
| ВЛ-0,4кВ 2-1 п.Невон | Ремонт провода - 16шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.1143 | 0.536 | 5.0509 | 1.5274
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-3,4 п.Невон | Ремонт провода - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.1201 | 1.121 | 3.8383 | 1.1607
| ВЛ-0,4кВ 118Д.сад-1 п.Невон | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.7518 | 0.292 | 2.6565 | 0.80333
| ВЛ-0,4кВ 204-3,4 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2389 | 0.146 | 0.83913 | 0.25375
| ВЛ-0,4кВ 204-3,4 г.Усть-Илимск | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2684 | 0.146 | 0.86181 | 0.26061
| ВЛ-0,4кВ 204-2 г.Усть-Илимск | Установка деревянной приставки опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.1482 | 2.931 | 1.7024 | 0.5148
| ВЛ-0,4кВ 204-2 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.7525 | 0.146 | 1.2335 | 0.373
| ВЛ-0,4кВ 284-1 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7289 | 0.585 | 1.6462 | 0.4978
| ВЛ-0,4кВ 8-2 р.п.Железнодорожный | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5359 | 1.316 | 3.2401 | 0.97981
| ВЛ-0,4кВ 1-1 п.Невон | Установка деревянной приставки опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0738 | 3.0775 | 2.3006 | 0.6957
| ВЛ-0,4кВ 1-1 п.Невон | Ремонт крепления провода СИП - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.1496 | 1.3365 | 2.16 | 0.65317
| ВЛ-0,4кВ 91Школа-1,3 п.Невон | Ремонт крепления провода СИП - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.8066 | 2.435 | 3.3565 | 1.015
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7226 | 0.678 | 1.5699 | 0.47473
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.5812 | 3.14 | 1.8744 | 0.56682
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.992 | 1.723 | 1.7422 | 0.52684
| ВЛ-0,4кВ 132-1 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.3146 | 0.585 | 2.0958 | 0.63378
| ВЛ-0,4кВ 1ЖКУ-1 п.Невон | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.2184 | 4.317 | 5.299 | 1.6024
| ВЛ-0,4кВ 1ЖКУ-1 п.Невон | Замена неизолированного провода на СИП - 0,28 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 17.0994 | 8.221 | 6.8169 | 2.0614
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 4 провода - 26шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 94.4564 | 31.85 | 48.07 | 14.5364
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 2 провода - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.6131 | 9.4025 | 9.3754 | 2.8351
| ВЛ-0,4кВ 6-5 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.8353 | 1.876 | 2.2722 | 0.6871
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.9137 | 1.562 | 1.0379 | 0.31385
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.2202 | 2.644 | 1.2102 | 0.36596
| ВЛ-0,4кВ 17-3 р.п.Железнодорожный | Замена опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.8892 | 4.884 | 9.2178 | 2.7875
| ВЛ-0,4кВ 15-1 р.п.Железнодорожный | Правка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.0968 | 0.687 | 4.1537 | 1.2561
| ВЛ-0,4кВ 39-1 г.Усть-Илимск | Установка подкоса - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.7966 | 4.871 | 3.0141 | 0.91147
| ВЛ-0,4кВ Луговое-2 п.Невон | Замена изолятора - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.8935 | 0.627 | 2.5081 | 0.75844
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.8884 | 4.102 | 2.1394 | 0.64696
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Замена опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 12.8215 | 4.4505 | 6.4273 | 1.9436
| ВЛ-0,4кВ 14-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9082 | 0.3435 | 4.2727 | 1.2921
| ВЛ-0,4кВ 41-1 п.Железнодорожный | Правка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3719 | 0.687 | 4.365 | 1.32
| ВЛ-0,4кВ 97-2 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.7188 | 1.14 | 1.2122 | 0.36657
| ВЛ-0,4кВ 44-1 р.п.Железнодорожный | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9583 | 1.324 | 2.7904 | 0.84383
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.2144 | 0.731 | 1.9068 | 0.57662
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.8711 | 2.257 | 2.0072 | 0.60697
| ВЛ-0,4кВ 2-3,4 п.Бадарминск | Ремонт крепления провода СИП - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.8333 | 1.51 | 4.0873 | 1.236
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Установка деревянной приставки опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.1442 | 3.335 | 3.6926 | 1.1166
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 22.5307 | 16.555 | 4.5882 | 1.3875
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.8901 | 4.39 | 2.6874 | 0.81267
| ВЛ-0,4кВ 1-4 п.Ершово | Установка деревянной приставки - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.6535 | 11.452 | 13.9754 | 4.2261
| ВЛ-0,4кВ 1502-4 г. Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.4091 | 1.869 | 2.7182 | 0.82197
| ВЛ-0,4кВ 13-4 р.п.Железнодорожный | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9109 | 0.691 | 3.2401 | 0.97981
| ВЛ-0,4кВ 25-13 п.Железнодорожный | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.294 | 0.346 | 3.0313 | 0.91667
| ВЛ-0,4кВ 22-3 г.Усть-Илимск | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5808 | 0.395 | 1.6783 | 0.50751
| ВЛ-0,4кВ 113-1 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.5879 | 0.444 | 1.6462 | 0.4978
| ВЛ-0,4кВ 104-1 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4399 | 0.296 | 1.6462 | 0.4978
| ВЛ-0,4кВ 13-4 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.8455 | 3.714 | 2.4044 | 0.72709
| ВЛ-0,4кВ 204-3 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4399 | 0.296 | 1.6462 | 0.4978
| ВЛ-0,4кВ 1503-2 г. Усть-Илимск | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.9496 | 1.037 | 2.2364 | 0.67628
| ВЛ-0,4кВ 10-4 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.2463 | 2.287 | 2.2722 | 0.6871
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.7032 | 2.089 | 2.0072 | 0.60697
| ВЛ-0,4кВ 2-1 п.Невон | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.119 | 0.247 | 1.4374 | 0.43466
| ВЛ-0,4кВ 23-3 п.Тубинский | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.6535 | 0.444 | 3.2321 | 0.97738
| ВЛ-0,4кВ 4ЖКУ-4 п.Невон | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3034 | 3.517 | 2.1394 | 0.64696
| ВЛ-0,4кВ 2-7 п.Тубинский | Установка деревянной приставки - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.6083 | 6.467 | 7.7867 | 2.3547
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.7629 | 0.543 | 3.2401 | 0.97981
| ВЛ-0,4кВ 13-1, 13-2 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 1,4 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.9437 | 0.444 | 11.1331 | 3.3666
| ВЛ-0,4 2-13 п.Тубинский | Ремонт крепления провода СИП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9854 | 1.504 | 3.4409 | 1.0405
| ВЛ-0,4кВ 3ЖКУ-3 п.Невон | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.069 | 0.197 | 1.4374 | 0.43466
| ВЛ-0,4кВ ТП-10, 14, 15, 16, 21, 22, 43 п.Железнодорожный | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 10.2365 | 1.146 | 6.9798 | 2.1107
| КЛ-10кВ РП-2-1 ф.2 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 163.0759 | 2.1465 | 123.5637 | 37.3657
| КЛ-10кВ РП-2-1 ф.2 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 165.7397 | 4.6644 | 123.6757 | 37.3995
| КЛ-10кВ ТП-11-13-1 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 85.8659 | 3.4368 | 63.2901 | 19.1389
| КЛ-10кВ ВЛ-10-204 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.1773 | 2.1736 | 9.2165 | 2.7871
| КЛ-10кВ РП-5-1, РП-5-2 | Прокладка участка кабеля по конструкциям | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.3278 |  | 11.0011 | 3.3267
| КЛ-10кВ ТП-905 - ТП-906 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 112.7358 | 7.5076 | 80.7955 | 24.4326
| КЛ-6кВ ТП-228 яч.4 - ТП-260 яч.3 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.355 | 2.0905 | 3.2744 | 0.99016
| КЛ-6кВ ТП-145 - ВЛ-162 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2734 | 2.0089 | 3.2744 | 0.99016
| КЛ-0,4кВ ТП-4 Бадарминск | Замена кабельного ввода длиной 20 м - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.3712 | 21.2126 | 18.5493 | 5.6093
| КЛ-0,4кВ ТП-91 Школа | Замена кабельного ввода длиной 20 м - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 61.6643 | 37.9241 | 18.2281 | 5.5122
| КЛ-0,4кВ ТП-91 Школа | Опрессовка наконечников - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.9911 | 0.5986 | 3.3726 | 1.0199
| КЛ-0,4 ТП-129 - Библиотека п.ф.1, 2 | Установка соединительной муфты - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 90.5159 | 12.2165 | 60.1194 | 18.1801
| КЛ-0,4кВ ТП-71 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.0513 | 0.40968 | 11.242 | 3.3996
| КЛ-0,4кВ ТП-16 Эдучанка ф.1, 2 | Опрессовка наконечников - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.0427 | 0.58053 | 3.4261 | 1.0361
| КЛ-0,4кВ ТП-16 Эдучанка ф.1, 2 | Прокладка участка кабеля по конструкциям. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.05 | 9.2024 | 1.4186 | 0.42899
| КЛ-0,4кВ ТП-16 Эдучанка ф.1, 2 | Замена участка кабеля на СИП - 10 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.2854 | 5.013 | 0.97698 | 0.29544
| КЛ-0,4кВ ТП-237 - Детский сад №5 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 58.1452 | 13.5572 | 34.2353 | 10.3527
| КЛ-0,4кВ ТП-1 п.Тубинский | Ремонт КЛ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.7233 | 2.6246 | 6.9861 | 2.1126
| КЛ-0,4кВ РП-3 п. Лесной | Ремонт кабельного ввода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.412 | 1.8941 | 3.469 | 1.049
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Коршуниха | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 42.5846 |  | 32.697 | 9.8876
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Коршуниха | Валка угрожающих деревьев - 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.4612 | 0.439 | 8.463 | 2.5592
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Мех. расчистка трассы - 2,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.6633 | 2.915 | 2.878 | 0.87031
| ВЛ-220кВ Киренга – Кунерма/Киренга – Улькан | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 128.7339 | 23.5 | 80.8 | 24.4339
| ВЛ-110кВ Лена-Верхнемарково-Киренск/Лена-Киренск 1 | Мех. расчистка трассы - 7га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 36.8564 | 10.346 | 20.355 | 6.1554
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск 1 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.4176 | 0 | 23.355 | 7.0626
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск 1 | Валка угрожающих деревьев - 45шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 23.1134 | 1.138 | 16.873 | 5.1024
| ВЛ-110кВ Лена - Верхнемарково - Киренск (уч.Усть-Кутский) | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 45.627 | 0 | 35.033 | 10.594
| ВЛ-110 кВ Лена - Верхнемарково - Киренск (уч.Усть-Кутский) | Валка угрожающих деревьев - 65шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 27.0615 | 0.137 | 20.673 | 6.2515
| ВЛ-110кВ Верхнемарково-Киренск 1 | Аварийно-восстановительные работы после урагана. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 30.5211 | 3.017 | 21.118 | 6.3861
| ВЛ-110кВ Верхнемарково-Киренск/Лена - Киренск 1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 86.2332 | 2.567 | 64.24 | 19.4262
| ВЛ-35кВ Киренск - Салтыково/ Киренск - Красноармейская | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 240.0372 | 15.325 | 172.537 | 52.1752
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская | Аварийно-восстановительные работы после урагана. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.597 | 0.786 | 15.979 | 4.832
| ВЛ-35кВ Салтыково - Петропавловск | Аварийно-восстановительные работы после урагана. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 39.9066 | 1.211 | 29.711 | 8.9846
| ВЛ-35кВ Небель | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 120.2581 | 10.57 | 84.22 | 25.4681
| ВЛ-35кВ Окунайка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 69.041 | 8.383 | 46.574 | 14.084
| ВЛ-35кВ Небель | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 116.1584 | 13.399 | 78.9 | 23.8594
| ВЛ-10кВ Петропавловск-1 | Валка угрожающих деревьев - 14шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.497 | 0.166 | 4.861 | 1.47
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Ремонт провода. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 86.5548 | 4.29 | 63.164 | 19.1008
| ВЛ-10кВ Орлово | Аварийно-восстановительные работы после урагана. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 48.1931 | 2.544 | 35.05 | 10.5991
| р/с-0,4кВ Макарово | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.5389 | 1.989 | 9.636 | 2.9139
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 166.8218 | 4.9996 | 124.2492 | 37.573
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Установка гасителей вибрации - 126шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 125.0163 | 75.1408 | 38.2951 | 11.5804
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Расчистка трасс вручную - 3,3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 182.115 | 4.0061 | 136.7544 | 41.3545
| ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трасс вручную - 0,95га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 66.3817 | 1.5597 | 49.7712 | 15.0508
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена П-обр. опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 65.432 | 38.1245 | 20.9671 | 6.3404
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверс на П-обр. опоре - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.6357 | 2.3707 | 3.2748 | 0.99028
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверс на А-обр. опоре - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 37.5439 | 12.7405 | 19.0444 | 5.759
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Ремонт траверсы - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.8025 | 7.9446 | 14.4794 | 4.3786
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Регулировка проводов. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 56.1996 | 2.3395 | 41.3545 | 12.5056
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка дополнительных ушек однолапатых - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.1631 | 1.0794 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка дополнительных соединительных зажимов - 20шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.0585 | 0.9748 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Установка дополнительных изоляторов -18шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.7212 | 9.6376 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Подсыпка и подтрамбовка грунта вручную у основания опор. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.6924 | 16.908 | 0.60225 | 0.18212
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Устройство заземляющего спуска на опоре, устройство лучевого заземлителя - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.4642 | 10.7957 | 15.8696 | 4.799
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Установка ж/б подкоса - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 52.6813 | 49.5438 | 2.409 | 0.72848
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Установка дополнительных ушек однолапчатых - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.1631 | 1.0794 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Установка дополнительных соединительных зажимов - 12 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.0251 | 0.9414 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Установка дополнительных изоляторов - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.5776 | 6.4939 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Подсыпка вручную грунта к основанию опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.9221 | 33.1848 | 2.8696 | 0.86777
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Установка ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.2064 | 10.4611 | 2.1079 | 0.63742
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Установка ж/б подкоса - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.3097 | 30.741 | 1.2045 | 0.36424
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Установка дополнительных ушек однолапчатых - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.1631 | 1.0794 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Установка дополнительных соединительных зажимов - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.0251 | 0.9414 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Установка дополнительных изоляторов опора - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.4609 | 9.3772 | 0.06424 | 0.019426
| ВЛ-10кВ Нефтебаза | Подсыпка грунта вручную к основанию опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 41.4309 | 37.6936 | 2.8696 | 0.86777
| ВЛ-10кВ Бада | Подсыпка грунта вручную к основанию опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 139.0864 | 116.7391 | 17.1585 | 5.1887
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 6,41га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.316 | 11.048 | 11.723 | 3.545
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 8,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.7243 | 13.777 | 14.548 | 4.3993
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.0471 | 0.211 | 0.642 | 0.19414
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 6,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.8618 | 10.072 | 10.588 | 3.2018
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 32шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.2452 | 0.898 | 2.57 | 0.77717
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 27га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 106.8105 | 51.31 | 42.614 | 12.8865
| ВЛ-500кВ №569 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.5985 | 0.343 | 0.964 | 0.29151
| ВЛ-500кВ №569 | Установка подкладок под пяту - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.241 | 1.457 | 0.602 | 0.18204
| ВЛ-500кВ №569 | Установка распорок - 17шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 50.4022 | 11.239 | 30.07 | 9.0932
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 9,11га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.2704 | 14.407 | 16.787 | 5.0764
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.49607 | 0.078 | 0.321 | 0.09707
| ВЛ-500кВ №572 | Установка подкладок под пяту - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.837 | 2.176 | 2.811 | 0.85005
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.4039 | 3.453 | 5.337 | 1.6139
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.9255 | 4.243 | 8.97 | 2.7125
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.2183 | 3.035 | 3.212 | 0.97131
| ВЛ-500кВ №570 | Установка подкладок под пяту - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8128 | 1.767 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-220кВ Браз-9/12 отп. на Пурсей | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.49607 | 0.078 | 0.321 | 0.09707
| ВЛ-220кВ №232 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 44шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7884 | 1.187 | 3.533 | 1.0684
| ВЛ-220кВ №233 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 60шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.939 | 1.664 | 4.818 | 1.457
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2501 | 4.561 | 5.136 | 1.5531
| ВЛ-220кВ №238 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.49837 | 0.079 | 0.322 | 0.097373
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 49.1337 | 2.302 | 35.958 | 10.8737
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.686 | 17.377 | 9.451 | 2.858
| ВЛ-220кВ Д-142 | Ремонт П-опор - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 236.8497 | 156.321 | 61.831 | 18.6977
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 3оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 114.7168 | 49.292 | 50.234 | 15.1908
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.1775 | 0.89 | 3.292 | 0.9955
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1578 | 0.941 | 6.309 | 1.9078
| ВЛ-220кВ №239 | Установка в/г на проводе - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.5956 | 3.045 | 3.494 | 1.0566
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт провода - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.372 | 1.679 | 5.139 | 1.554
| ВЛ-220кВ №239 | Установка подкладок под пяту - 40шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.4881 | 7.259 | 4.015 | 1.2141
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 0,78га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.0726 | 1.9 | 2.436 | 0.73665
| ВЛ-220кВ №239 | Устройство дороги - 0,7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3634 | 2.402 | 1.506 | 0.45541
| ВЛ-220кВ №250 | Установка подкладок под пяту - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.5477 | 2.888 | 2.81 | 0.84974
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.5974 | 5 | 28.1 | 8.4974
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,55га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.8495 | 0.505 | 14.853 | 4.4915
| ВЛ-110кВ МПС – Огневка | Мех. расчистка трассы - 15га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 103.9425 | 63.697 | 30.901 | 9.3445
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1 | Валка угрожающих деревьев - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.219 | 0.205 | 3.082 | 0.932
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Установка подкладок под пяту - 40шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.834 | 6.173 | 2.811 | 0.85005
| ВЛ-35кВ Д-141 | Ремонт П-опор - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 297.6115 | 177.4 | 92.3 | 27.9115
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 3оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 106.6328 | 43.301 | 48.627 | 14.7048
| ВЛ-35кВ №35-11 отп. на ПС №24 | Замена траверс на П-оп. - 2оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.726 | 5.987 | 10.549 | 3.19
| ВЛ-35кВ №35-11 отп. на ПС №24 | Замена раскосов на П-оп. - 2оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.2481 | 7.193 | 5.417 | 1.6381
| ВЛ-35кВ №35-11 отп. на ПС №24 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.3757 | 0.382 | 0.763 | 0.23073
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 16,3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 70.1075 | 30.327 | 30.544 | 9.2365
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена "0" изолятора на П оп. - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.223 | 0.198 | 0.787 | 0.23799
| ВЛ-35кВ №35-04 | Расчистка трасс вручную - 0,72га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.5851 | 0.576 | 12.292 | 3.7171
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.7847 | 0.387 | 1.841 | 0.55672
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.2308 | 0.491 | 9.014 | 2.7258
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 79.2524 | 5.84 | 56.367 | 17.0454
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Валка угрожающих деревьев - 46шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.818 | 1.028 | 15.195 | 4.595
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.8747 | 3.679 | 17.81 | 5.3857
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2814 | 0.409 | 8.348 | 2.5244
| ВЛ-10кВ Анчериково | Устранение негабаритов - 7пр. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.5347 | 1.755 | 19.794 | 5.9857
| ВЛ-10кВ Анчериково | Сборка ж/б П-опор - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.54756 | 0.024 | 0.402 | 0.12156
| ВЛ-10кВ Анчериково | Изготовление траверс ТМ-1 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.0698 | 0.024 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-10кВ Анчериково | Установка дополнительной опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 31.5544 | 25.437 | 4.697 | 1.4204
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 0,91га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.5705 | 1.308 | 27.075 | 8.1875
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную - 0,55га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.9621 | 0.7 | 21.7 | 6.5621
| ВЛ-6кВ №605 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.9644 | 7.552 | 7.227 | 2.1854
| КЛ-10кВ № 926 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.9743 | 5.467 | 6.532 | 1.9753
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/9 РЭС-1 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 - 4шт. с заменой провода на СИП - 0,975 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 225 | 64
| ВЛ-10кВ СМП-1 РЭС-2 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 25шт. и неизолированного провода на СИП - 1,6 км. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 2260 | 440
| ВЛ-10кВ Северная-1,2 РЭС-2 | Замена двухцепных деревянных опор на двухцепные ж/б опоры - 14шт. и неизолированного провода на СИП - 1,16 км. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 1508
| ВЛ-10кВ Туба-1 РЭС-2 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 6шт. и неизолированного провода на СИП - 0,6 км. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 559 | 99
| ВЛ-220 кВ Кунерма-Северобайкальск РЭС-3 | Расчистка трасс вручную - 49га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 776
| ВЛ-0,4кВ ТП-1, п.Небель РЭС-3 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 - 15шт. с заменой провода на СИП - 0,52 км. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 867 | 241
| ВЛ-10кВ Александровка РЭС-4 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б опоры - 35шт. | КР | Июль | Сент | ООО Витимстрой | 36 | 14
| ВЛ-10кВ Приречье РЭС-4 | Расчистка трасс вручную - 8,22га. | КР | Июль | Сент | ООО Витимстрой | 222
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 9,69га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 280
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 10,4га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 253
| ПС Березняки | НТМИ-10-66У3 (ТН-10 2 сш) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.78266 | 0.08978 | 0.532 | 0.16088
| ПС Березняки | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.3671 | 2.4498 | 18.364 | 5.5533
| ПС Березняки | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.3671 | 2.4498 | 18.364 | 5.5533
| ПС Березняки | С-35М-630-10У1; ПЭ-11 (СВ-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.314 | 0.73114 | 2.751 | 0.8319
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ЛР-35 Дальний) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60264 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (СР-35-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.6694 | 0.47742 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (СР-35-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8545 | 0.66253 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.8545 | 0.66253 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60264 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 1 сш Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60264 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 2 сш Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60264 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 Дальний) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60264 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 ТН-35-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60263 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 ТН-35-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7946 | 0.60264 | 1.683 | 0.50894
| ПС Березняки | ЩПТ. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.2072 | 0.13528 | 0.823 | 0.24888
| ПС Березняки | ЩСН. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.2143 | 0.21922 | 0.764 | 0.23103
| ПС Березняки | Секция шин 10 кВ. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.454 | 3.0489 | 12.596 | 3.809
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 (КЗ-35 Т-1)-1шт; ОД-35 (ОД-35 Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 55.1605 | 0.61212 | 41.883 | 12.6654
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 (КЗ-35 Т-2)-1шт; ОД-35 (ОД-35 Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 55.1605 | 0.61212 | 41.883 | 12.6654
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.8704 | 4.1253 | 21.303 | 6.442
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.5725 | 3.8274 | 21.303 | 6.442
| ПС ГПП-2 | Замена фарфоровых проходных изоляторов на шинном мосту 6кВ 1 сш ИПУ-10/1000-7,5 I УХЛ 1 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 70.6742 | 45.5743 | 19.272 | 5.8279
| ПС ГПП-2 | Замена фарфоровых проходных изоляторов на шинном мосту 6кВ 2 сш ИПУ-10/1000-7,5 I УХЛ 1 - 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 64.7606 | 41.7524 | 17.666 | 5.3422
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 47.6079 | 4.1755 | 33.348 | 10.0844
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 47.6054 | 4.173 | 33.348 | 10.0844
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.3803 | 3.6353 | 21.303 | 6.442
| ПС Железногорская | НАМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.78537 | 0.09249 | 0.532 | 0.16088
| ПС Карьер | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.4532 | 0.75368 | 5.144 | 1.5555
| ПС Карьер | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.5023 | 0.80277 | 5.144 | 1.5555
| ПС Карьер | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.80388 | 0.111 | 0.532 | 0.16088
| ПС Карьер | НТМИ-10-66У3 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.80388 | 0.111 | 0.532 | 0.16088
| ПС Карьер | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.2775 | 3.1324 | 22.378 | 6.7671
| ПС Карьер | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.4147 | 4.2696 | 22.378 | 6.7671
| ПС Н-Коршуниха | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.78266 | 0.08978 | 0.532 | 0.16088
| ПС Н-Коршуниха | НТМИ-10-66У3 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.78266 | 0.08978 | 0.532 | 0.16088
| ПС Н-Коршуниха | ЩПТ. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.1596 | 0.08777 | 0.823 | 0.24888
| ПС Н-Коршуниха | ЩСН. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.202 | 0.207 | 0.764 | 0.23103
| ПС Н-Коршуниха | Секция шин 10кВ. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.1714 | 4.8122 | 11.793 | 3.5662
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 79.3477 | 18.51 | 46.712 | 14.1257
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 79.1953 | 18.3576 | 46.712 | 14.1257
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3514 | 0.56055 | 9.821 | 2.9699
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3514 | 0.56055 | 9.821 | 2.9699
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВМ) ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3514 | 0.56055 | 9.821 | 2.9699
| ТП-1/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.1706 | 1.3971 | 32.842 | 9.9314
| ТП-6/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 66.4421 | 2.3341 | 49.223 | 14.885
| ТП-7/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 87.9312 | 2.4351 | 65.645 | 19.851
| ТП-8/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 70.4802 | 2.6591 | 52.074 | 15.7472
| ТП-2/9 | Замена ячеек 0,4кВ - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 539.4413 | 402.1774 | 105.393 | 31.8708
| ТП-1/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3235 | 0.76769 | 3.498 | 1.0578
| ТП-1/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3235 | 0.76768 | 3.498 | 1.0578
| ТП-1/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3227 | 0.76694 | 3.498 | 1.0578
| ТП-1/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3235 | 0.76769 | 3.498 | 1.0578
| ТП-1/7 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3235 | 0.76768 | 3.498 | 1.0578
| ТП-3/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3235 | 0.76768 | 3.498 | 1.0578
| ТП-6/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.3008 | 0.74504 | 3.498 | 1.0578
| ТП-6/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.196 | 0.6402 | 3.498 | 1.0578
| ТП-7/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.1921 | 0.63627 | 3.498 | 1.0578
| ТП-8/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.1921 | 0.63627 | 3.498 | 1.0578
| ТП-10/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.1921 | 0.63628 | 3.498 | 1.0578
| ТП-13/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2232 | 0.88208 | 4.101 | 1.2401
| ТП-13/10 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2885 | 0.94737 | 4.101 | 1.2401
| ТП-13/11 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.09 | 0.90641 | 3.98 | 1.2036
| ТП-14/2 | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 250кВА c переключением двух отходящих ЛЭП-6-0,4кВ, перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 129.488 | 9.7415 | 91.943 | 27.8036
| ТП-3/7 | Замена ячеек 0,4кВ - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 541.7649 | 430.1231 | 85.72 | 25.9217
| КТП №14Б | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.0128 | 3.3254 | 12.045 | 3.6424
| КТП №17Б | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.0128 | 3.3254 | 12.045 | 3.6424
| КТП №19Б | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.0128 | 3.3254 | 12.045 | 3.6424
| КТП №22Б | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.0128 | 3.3254 | 12.045 | 3.6424
| КТП №22Р | Замена трансформаторов тока на вводе 0,4кВ - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.7481 | 3.0607 | 12.045 | 3.6424
| КТП №11Р | Замена ТМ-250/10 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 362.2254 | 310.4576 | 39.748 | 12.0198
| КТП №21Р | Замена ТМ-160/10 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 228.7222 | 216.1723 | 9.636 | 2.9139
| КТП №21Р | Замена каркаса КТПН-160/10. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 524.9669 | 461.9568 | 48.38 | 14.6301
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.8507 | 6.591 | 27.0728 | 8.1868
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.8507 | 6.591 | 27.0728 | 8.1868
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.2585 | 0.63 | 10.4642 | 3.1644
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.2585 | 0.63 | 10.4642 | 3.1644
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-1 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2694 | 0.659 | 2.0043 | 0.60611
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-2 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2694 | 0.659 | 2.0043 | 0.60611
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-3 ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2694 | 0.659 | 2.0043 | 0.60611
| ПС №3 | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.7755 | 7.584 | 21.6458 | 6.5457
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 153.9079 | 21.444 | 101.7075 | 30.7564
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 137.6372 | 13.54 | 95.2835 | 28.8137
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 64.1381 | 15.85 | 37.0763 | 11.2119
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 61.3313 | 17.2265 | 33.8643 | 10.2406
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 64.1381 | 15.85 | 37.0763 | 11.2119
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 61.3313 | 17.2265 | 33.8643 | 10.2406
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-1-220 ф.С) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.7886 | 1.139 | 6.6412 | 2.0083
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-2-220 ф.С) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3911 | 1.002 | 6.4412 | 1.9478
| ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 246) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0528 | 1.6513 | 4.1473 | 1.2542
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0528 | 1.6513 | 4.1473 | 1.2542
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 246) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0528 | 1.6513 | 4.1473 | 1.2542
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 43.7216 | 7.573 | 27.7554 | 8.3932
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 43.7216 | 7.573 | 27.7554 | 8.3932
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.6435 | 2.5575 | 9.2798 | 2.8062
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.6435 | 2.5575 | 9.2798 | 2.8062
| ПС Сибирская | ТФН-35 (ТТ-35 Дачная-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.6064 | 0.491 | 1.6242 | 0.49116
| ПС Сибирская | ШМ-10кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 6шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1), 6шт. (ОСК 16-10-2 УХЛ1). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.859 | 23.3487 | 4.2308 | 1.2794
| ПС Сибирская | ШМ-10кВ Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 12шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1), 6шт. (ОСК 16-10-2 УХЛ1). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 86.5769 | 70.0462 | 12.6924 | 3.8382
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.7956 | 4.9115 | 21.4097 | 6.4743
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.7956 | 4.9115 | 21.4097 | 6.4743
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.6233 | 2.766 | 6.8008 | 2.0566
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.6233 | 2.766 | 6.8008 | 2.0566
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.1191 | 1.0715 | 3.1078 | 0.93979
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.1191 | 1.0715 | 3.1078 | 0.93979
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 112.7039 | 15.866 | 74.3535 | 22.4845
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.7976 | 3.0245 | 15.9499 | 4.8232
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.7976 | 3.0245 | 15.9499 | 4.8232
| ПС Карапчанка | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.3769 | 2.37 | 6.1478 | 1.8591
| ТП-31 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.9357 | 0.27931 | 5.8787 | 1.7777
| ТП-32 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.6951 | 0.34331 | 6.4127 | 1.9392
| ТП-37 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.9489 | 5.2925 | 5.8787 | 1.7777
| ТП-145 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.1864 | 2.1183 | 12.3373 | 3.7308
| ТП-214 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.8041 | 2.1306 | 14.3378 | 4.3357
| ТП-274 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.4746 | 2.1323 | 14.8513 | 4.491
| ТП-1 (Б) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.2373 | 3.1525 | 18.4927 | 5.5922
| ТП-4 (Е) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.3819 | 1.6255 | 24.383 | 7.3734
| ТП-5 (Е) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.2694 | 2.3187 | 26.0678 | 7.8829
| ТП-154 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.8441 | 0.28665 | 18.0877 | 5.4697
| ТП-71 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.8807 | 0.37473 | 21.8873 | 6.6187
| ТП-107 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.2747 | 0.42576 | 22.1506 | 6.6983
| ТП-143 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.4911 | 0.40175 | 24.6386 | 7.4507
| ТП-106 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.9435 | 0.42576 | 22.6641 | 6.8536
| ТП-58 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 21.7609 | 1.119 | 15.8491 | 4.7928
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.9761 | 0.355 | 8.155 | 2.4661
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.1459 | 0.355 | 9.821 | 2.9699
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.8399 | 0.218 | 8.1556 | 2.4663
| ПС Киренга | ОР 220 Звездная; РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.099 | 1.607 | 24.18 | 7.312
| ПС Киренга | ОР 220 Ния ;РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.099 | 1.607 | 24.18 | 7.312
| ПС Киренга | ОР 220 Улькан; РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.099 | 1.607 | 24.18 | 7.312
| ПС Киренга | ОР 220 Кунерма; РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.099 | 1.607 | 24.18 | 7.312
| ПС Киренга | ШМ ВМ-220кВ. СВ - ШР 220 кВ. 2 сш СВ. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3шт. | СР | Июль | Авг | Соб. сил. | 115.8784 | 100.191 | 12.045 | 3.6424
| ПС Киренга | ШМ ЛР-220кВ Звездная. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3шт. | СР | Июль | Авг | Соб. сил. | 115.8784 | 100.191 | 12.045 | 3.6424
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 ТР-220кВ АТ2. Замена опорных изоляторов на полимерные (8-220 Б-2 УХЛ1-02) - 6шт. | СР | Июль | Авг | Соб. сил. | 290.5084 | 238.217 | 40.15 | 12.1414
| ПС Киренга | ОРУ-35кВ 1 и 2 сш. Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 12шт. | СР | Июль | Авг | Соб. сил. | 62.5679 | 37.468 | 19.272 | 5.8279
| ПС Казачинская | ТТ-35 Т-1 ТФЗМ-35 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7112 | 0.127 | 2.752 | 0.8322
| ПС Казачинская | ТТ-35 Т-2 ТФЗМ-35 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7112 | 0.127 | 2.752 | 0.8322
| ПС Казачинская | ЛР-35кВ Киренга-1. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ШР-35кВ 1 сш Т-1. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ШР-35 кВ 1 сш СВ. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ШР-35 кВ 1 сш ТН-1 (Резерв). Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ЛР-35кВ. Киренга-2. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ШР-35 кВ 2 сш Т-2. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ШР-35 кВ 2 сш СВ. Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ШР-35 кВ 2 сш ТН-2 (Резерв). Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | Шинный мост-10кВ Т-1. Замена опорной фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 3шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | Шинный мост-10кВ Т-2. Замена опорной фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1) - 3шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.9905 | 17.16 | 7.548 | 2.2825
| ПС Казачинская | ВМ-10 Т-2; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.9865 | 2.847 | 4.714 | 1.4255
| ПС Казачинская | ВМ-35 кВ Т-1; МКП-35-1000-25-АУ1 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7099 | 0.127 | 2.751 | 0.8319
| ПС Казачинская | ВМ-35 кВ Т-2; МКП-35-1000-25-АУ1 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7112 | 0.127 | 2.752 | 0.8322
| ПС Казачинская | ВМ-35 кВ СВ; МКП-35-1000-25-АУ1 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.7112 | 0.127 | 2.752 | 0.8322
| ПС Небель | Т-1; ТМН-4000/35-10-739 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 27.7112 | 0.775 | 20.682 | 6.2542
| ПС Небель | Т-2; ТМН-4000/35-10-739 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.4485 | 1.84 | 21.966 | 6.6425
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.5716 | 3.829 | 34.354 | 10.3886
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.5716 | 3.829 | 34.354 | 10.3886
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 В-220 АТ-1 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 В-220 АТ-2 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 СВ-220 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 АТ-1 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 АТ-2 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Подымахино - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.633 | 0.161 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 ШСВ-110 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Т-3 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.633 | 0.161 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 В-110 Т-4 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 ОВ-110 - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 В-110 БСК-1,3 - 1шт. | ТО | Авг | Сент | Соб. сил. | 13.612 | 0.14 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 В-110 БСК-2 - 1шт. | ТО | Авг | Сент | Соб. сил. | 13.633 | 0.161 | 10.344 | 3.128
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-1-110 ОВ- 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.6783 | 0.542 | 19.3 | 5.8363
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-1-110 Осетрово А - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.6783 | 0.542 | 19.3 | 5.8363
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 ШР-1-110 Подымахино - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.7053 | 0.542 | 22.392 | 6.7713
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 ШР-1-110 В.Марково -1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.5867 | 0.542 | 17.694 | 5.3507
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-1-110 Т-4 -1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 27.77 | 0.542 | 20.906 | 6.322
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-1-110 Усть-Кут - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.6783 | 0.542 | 19.3 | 5.8363
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-1-110 ШСВ -1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.5867 | 0.542 | 17.694 | 5.3507
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-2-110 ОсеТРово А - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.495 | 0.542 | 16.088 | 4.865
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-2-110 Т-5 - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.4034 | 0.542 | 14.482 | 4.3794
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-2-110 Усть-Кут - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.4034 | 0.542 | 14.482 | 4.3794
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ШР-2-110 ШСВ - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 40.3199 | 0.542 | 30.542 | 9.2359
| ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 10.0294 | 2.1225 | 6.071 | 1.8359
| ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 10.0294 | 2.1225 | 6.071 | 1.8359
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ЛР-110 Лена А - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 12.8465 | 0.4177 | 9.543 | 2.8858
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ЛР-110 Лена Б - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 12.8472 | 0.4177 | 9.5435 | 2.886
| ПС Подымахино | TTU-1A 200 кВа ТСН-1 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 6.8165 | 0.117 | 5.144 | 1.5555
| ПС Подымахино | ТМ-160/10/0,4 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 9.2875 | 0.706 | 6.589 | 1.9925
| ПС ЦРММ | ТМ-63/10/0,4 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 7.0899 | 0.182 | 5.304 | 1.6039
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.3694 | 3.132 | 5.557 | 1.6804
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.5103 | 1.2729 | 5.557 | 1.6804
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.5103 | 1.2729 | 5.557 | 1.6804
| ТП п.Небель-2 (аренда) | ТМ-400/10 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.5103 | 1.2729 | 5.557 | 1.6804
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.7029 | 4.4449 | 9.4119 | 2.8461
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.1928 | 0.7463 | 22.6094 | 6.8371
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.1928 | 0.7463 | 22.6094 | 6.8371
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35кВ Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.574 | 2.4322 | 6.2513 | 1.8904
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35кВ Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.574 | 2.4322 | 6.2513 | 1.8904
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.6679 | 0.0704 | 1.9944 | 0.6031
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.6679 | 0.0704 | 1.9944 | 0.6031
| ПС Калтук | ВМГ-10-630-20 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.651 | 2.2894 | 17.9373 | 5.4242
| ПС Калтук | ВМГ-10-630-20 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.651 | 2.2894 | 17.9373 | 5.4242
| ПС Ключи-Булак | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.2823 | 1.9605 | 13.3 | 4.0219
| ПС Леоново | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.0384 | 1.8438 | 20.1126 | 6.082
| ПС Леоново | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3724 | 1.4307 | 7.6333 | 2.3083
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Н-База) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.8548 | 1.1752 | 4.3609 | 1.3187
| ПС Октябрьская | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.568 | 0.6604 | 6.0716 | 1.836
| ПС Октябрьская | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.1374 | 0.43786 | 5.144 | 1.5556
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Октябрьская) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.0102 | 1.2926 | 8.9969 | 2.7207
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Резерв) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.0102 | 1.2926 | 8.9969 | 2.7207
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.0102 | 1.2926 | 8.9969 | 2.7207
| ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.633 | 0.04774 | 2.7528 | 0.83245
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Бада) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.378 | 0.77432 | 2.7669 | 0.83672
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Тангуй) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.378 | 0.77432 | 2.7669 | 0.83672
| ПС Тэмь | Замена ТФНД-35 (ТТ-35 ВЛ Александровка ф А,С) - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 380.9189 | 368.369 | 9.636 | 2.9139
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.294 | 1.1047 | 4.7523 | 1.4371
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Кардой) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.294 | 1.1047 | 4.7523 | 1.4371
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.294 | 1.1047 | 4.7523 | 1.4371
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.294 | 1.1047 | 4.7523 | 1.4371
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.294 | 1.1047 | 4.7523 | 1.4371
| ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3073 | 1.039 | 6.3485 | 1.9198
| ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3073 | 1.039 | 6.3485 | 1.9198
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Беседа) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.9942 | 0.03776 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.9942 | 0.03776 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.9942 | 0.03776 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Мастерские) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.9942 | 0.03776 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Резерв) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.9942 | 0.03776 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.9942 | 0.03776 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Тэмь | ТФНД-35 (ТТ-35 ВЛ Александровка) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7031 | 0.25622 | 4.1821 | 1.2647
| ПС Тэмь | ТФНД-35 (ТТ-35 ВЛ Кардой) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7031 | 0.25622 | 4.1821 | 1.2647
| ПС Харанжино | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.0931 | 0.3891 | 15.8968 | 4.8072
| ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1926 | 1.264 | 6.8555 | 2.0731
| ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Харанжино) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1926 | 1.264 | 6.8555 | 2.0731
| ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Хим.лесхоз) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1926 | 1.264 | 6.8555 | 2.0731
| ПС Харанжино | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.3296 | 0.13746 | 1.6831 | 0.50898
| ТП-121 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.505 | 2.7244 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-121 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.6389 | 0.65896 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-121 | ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.0947 | 0.43395 | 4.3464 | 1.3144
| ТП-122 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.3683 | 2.1302 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-123 | ТМ-63/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.6103 | 0.91077 | 5.144 | 1.5556
| ТП-124 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8774 | 2.1779 | 5.144 | 1.5556
| ТП-135 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8774 | 2.1778 | 5.144 | 1.5556
| ТП-164 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.0989 | 0.86084 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-185 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.2463 | 3.5257 | 8.2314 | 2.4892
| ТП-187 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.7861 | 1.8061 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-187 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.0901 | 1.876 | 8.6103 | 2.6038
| ТП-187 | Установка АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.335 | 10.9934 | 1.7979 | 0.54368
| ТП-204 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.8774 | 2.1778 | 5.144 | 1.5556
| ТП-289 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.4723 | 0.77269 | 5.144 | 1.5556
| ТП-333 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.8279 | 0.58989 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-38 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.7959 | 1.816 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-38 | ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.9745 | 1.486 | 7.2854 | 2.2031
| ТП-40 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.7861 | 1.8061 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-40 | ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.2536 | 1.7297 | 8.0803 | 2.4435
| ТП-41 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.5651 | 8.2235 | 1.7979 | 0.54368
| ТП-41 | Замена выводов 0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.839 | 1.074 | 2.8908 | 0.87418
| ТП-41 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.0629 | 2.0829 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-41 | ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.726 | 2.1511 | 8.8874 | 2.6875
| ТП-45 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.7299 | 2.4301 | 9.4439 | 2.8558
| ТП-49 | ТМ-200/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.4909 | 2.9793 | 8.071 | 2.4407
| ТП-50 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.1473 | 2.4477 | 5.144 | 1.5556
| ТП-53 | ТМ-63/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.7639 | 1.0643 | 5.144 | 1.5556
| ТП-70 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.505 | 2.7244 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-70 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.672 | 0.69209 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-70 | ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.8739 | 0.38569 | 4.2139 | 1.2743
| ТП-72 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.8774 | 2.1778 | 5.144 | 1.5556
| ТП-95 | Ремонт оборудования ТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.8874 | 1.9075 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-95 | ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.8373 | 2.0154 | 8.3092 | 2.5127
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 58.453 | 2.343 | 43.082 | 13.028
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 234.6383 | 66.307 | 129.247 | 39.0843
| БПП-500 | GL-317Х (В-2-560) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.5316 | 0.165 | 6.424 | 1.9426
| БПП-500 | HPL550B2 (СВ-3-5) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4283 | 0.245 | 3.212 | 0.97131
| БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-6) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.5385 | 0.384 | 10.868 | 3.2865
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-2-560) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.5385 | 0.384 | 10.868 | 3.2865
| БПП-500 | НКФ-500 (ТН-3-500) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.9515 | 0.394 | 8.874 | 2.6835
| БПП-500 | НКФ-500 (ТН-5-500) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.9805 | 0.423 | 8.874 | 2.6835
| БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200-1 (ТТ СВ-3-5) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.5613 | 0.155 | 4.151 | 1.2553
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 201.3893 | 128.171 | 56.218 | 17.0003
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 135.4898 | 52.859 | 63.445 | 19.1858
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 128.8182 | 36.775 | 70.672 | 21.3712
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.6082 | 0.816 | 9.822 | 2.9702
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6082 | 0.816 | 9.822 | 2.9702
| ПС Опорная | НКФ-220-58 У1 (ТН-1-220 1СШ) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.8788 | 1.745 | 3.174 | 0.95982
| ПС Опорная | НКФ-220-58 У1 (ТН-2-220 2СШ) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.8788 | 1.745 | 3.174 | 0.95982
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ЛР-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.9731 | 1.553 | 2.626 | 0.7941
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 136.1534 | 83.638 | 40.322 | 12.1934
| ПС Джижива | У-220/1000/2000-25 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.4334 | 0.811 | 8.156 | 2.4664
| ПС Джижива | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.069 | 0.79 | 0.982 | 0.29696
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 112.7 | 41.404 | 54.742 | 16.554
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-238) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4015 | 0.674 | 2.862 | 0.86547
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4015 | 0.674 | 2.862 | 0.86547
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4015 | 0.674 | 2.862 | 0.86547
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4015 | 0.674 | 2.862 | 0.86547
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.0779 | 0.848 | 6.319 | 1.9109
| ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.0779 | 0.848 | 6.319 | 1.9109
| ПС Заводская | ЗНОГ-220 (ТН-2-220) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6798 | 0.546 | 3.174 | 0.95982
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000СК (ШР-110 2сш АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш ШОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.9881 | 0.568 | 2.626 | 0.7941
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 84.9819 | 3.397 | 62.642 | 18.9429
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 94.9516 | 37.659 | 43.99 | 13.3026
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 49.1762 | 9.255 | 30.652 | 9.2692
| ПС Падунская | РНД-2-220/1000 (ЛР-220 ЛЭП-236) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.6318 | 0.903 | 2.863 | 0.86577
| ПС Падунская | РДЗ-2-220/1000Н УХЛ1 (ТР-220 Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.5168 | 0.788 | 2.863 | 0.86577
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.2099 | 0.98 | 6.319 | 1.9109
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7059 | 2.476 | 6.319 | 1.9109
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Западная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7059 | 2.476 | 6.319 | 1.9109
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Инкубатор) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7059 | 2.476 | 6.319 | 1.9109
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ОВ-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7059 | 2.476 | 6.319 | 1.9109
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.6059 | 2.376 | 6.319 | 1.9109
| ПС Падунская | НКФ-110-57 (ТН-110 ОСШ ф.А) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.271 | 0.251 | 1.551 | 0.46902
| ПС Падунская | НКФ-110-57 (ТН-1-110) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.271 | 0.251 | 1.551 | 0.46902
| ПС Падунская | НКФ-110-57 (ТН-2-110) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.271 | 0.251 | 1.551 | 0.46902
| ПС Падунская | ЗНОМ-35-65 У1 (ТН-35 АТ-1) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.4648 | 0.32 | 0.879 | 0.26581
| ПС Падунская | ЗНОМ-35-65 У1 (ТН-35 Т-3) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.3768 | 0.232 | 0.879 | 0.26581
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 89.1894 | 42.949 | 35.504 | 10.7364
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 49.2743 | 8.263 | 31.489 | 9.5223
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ-242) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.979 | 1.99 | 14.58 | 4.409
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ-243) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.6334 | 0.011 | 8.156 | 2.4664
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.9242 | 0.132 | 9.822 | 2.9702
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ОВ-220) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.3252 | 0.533 | 9.822 | 2.9702
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (СВ-220) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.8402 | 0.048 | 9.822 | 2.9702
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.3252 | 0.533 | 9.822 | 2.9702
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.8402 | 0.048 | 9.822 | 2.9702
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-Д-142) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.2738 | 4.545 | 2.863 | 0.86577
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ТР-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.7648 | 1.036 | 2.863 | 0.86577
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ СВ) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.3621 | 1.302 | 25.384 | 7.6761
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.3621 | 1.302 | 25.384 | 7.6761
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ОВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.1165 | 0.874 | 0.954 | 0.28849
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ СВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.1165 | 0.874 | 0.954 | 0.28849
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 ТН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.1165 | 0.874 | 0.954 | 0.28849
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9164 | 0.275 | 6.635 | 2.0064
| СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9164 | 0.275 | 6.635 | 2.0064
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 ДГР-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9164 | 0.275 | 6.635 | 2.0064
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 ДГР-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.5014 | 0.86 | 6.635 | 2.0064
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9164 | 0.275 | 6.635 | 2.0064
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.025 | 0.86 | 7.037 | 2.128
| СПП-220 | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-1-35) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.5208 | 0.376 | 0.879 | 0.26581
| СПП-220 | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-2-35) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.2418 | 0.097 | 0.879 | 0.26581
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4353 | 0.252 | 3.212 | 0.97131
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3853 | 0.202 | 3.212 | 0.97131
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Огневка) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4829 | 1.017 | 3.429 | 1.0369
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Опорная) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.4829 | 1.017 | 3.429 | 1.0369
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4829 | 1.017 | 3.429 | 1.0369
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.4829 | 1.017 | 3.429 | 1.0369
| ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4829 | 1.017 | 3.429 | 1.0369
| ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.4829 | 1.017 | 3.429 | 1.0369
| ПС Вихоревка | ШО-110 (ШО-110 ВМ-110 Опорная) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 3шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 85.2191 | 81.562 | 2.808 | 0.84914
| ПС Вихоревка | ШО-110 (ШО-110 ВМ-110 Огневка) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 85.2191 | 81.562 | 2.808 | 0.84914
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.9906 | 1.165 | 16.758 | 5.0676
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.8301 | 1.41 | 2.626 | 0.7941
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.8301 | 1.41 | 2.626 | 0.7941
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.8301 | 1.41 | 2.626 | 0.7941
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0788 | 1.567 | 4.232 | 1.2798
| ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 ЛР-110 Западная-А - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.6709 | 1.205 | 3.429 | 1.0369
| ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 ЛР-110 Западная-Б - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.5709 | 1.105 | 3.429 | 1.0369
| ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 СР-1-110 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.5709 | 1.105 | 3.429 | 1.0369
| ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 СР-2-110 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.5709 | 1.105 | 3.429 | 1.0369
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1118 | 0.787 | 1.785 | 0.53978
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1118 | 0.787 | 1.785 | 0.53978
| ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.9285 | 1.809 | 23.894 | 7.2255
| ПС Седаново | РНДЗ-2-35/630 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.7439 | 0.552 | 1.683 | 0.50894
| ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 59.0217 | 28.948 | 23.091 | 6.9827
| ПС Энергетик-1 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1052 | 0.304 | 1.383 | 0.41822
| ПС Энергетик-1 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1052 | 0.304 | 1.383 | 0.41822
| ПС Энергетик-2 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1052 | 0.304 | 1.383 | 0.41822
| ПС Энергетик-2 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1052 | 0.304 | 1.383 | 0.41822
| п.Дубынино ТП-22 | Замена МТП на КТП без трансформатора - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 47.6202 | 18.337 | 22.484 | 6.7992
| п.Дубынино ТП-22 | Устройство контура заземления ТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.9812 | 5.248 | 12.848 | 3.8852
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 168.7627 | 47.9 | 92.8 | 28.0627
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШР-220 2СШ 248 (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.622 | 0.07208 | 9.636 | 2.9139
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШР-220 2СШ 251 (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.6466 | 0.09672 | 9.636 | 2.9139
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШР-220 2СШ АТ-2 (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.6457 | 0.09573 | 9.636 | 2.9139
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШР-220 2СШ ОВ (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1) - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.898 | 0.07308 | 14.454 | 4.3709
| ПС Н-Игирма | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. Регенерация трансформаторного масла. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 52.6824 | 27.5825 | 19.272 | 5.8279
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ДЭС) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.0668 | 1.6981 | 8.729 | 2.6396
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Жил. Зона) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.0668 | 1.6981 | 8.729 | 2.6396
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 КНС) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.3858 | 0.42962 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Коршуновстрой) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.3858 | 0.42964 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.3858 | 0.42962 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лесоцех-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.3645 | 0.40833 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Коршуниха | Замена изолятора ШМ-10 Т-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.6502 | 0.1003 | 9.636 | 2.9139
| ПС Дальний | Замена проходного изолятора в ячейке 10 кВ Т-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 33.2746 | 8.1747 | 19.272 | 5.8279
| ТП-1/6 г. Железногорск-Илимский | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.3444 | 1.7173 | 6.624 | 2.0031
| ТП-2/1 г. Железногорск-Илимский | Замена оборудования ТП. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.7342 | 0.97963 | 35.131 | 10.6236
| ПС Таежная | Замена электрокотла - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 9.9399 | 6.018 | 3.0112 | 0.9106
| ПС Таежная | ВМ-110 Симахинская-2 (МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.0618 | 1.577 | 7.2826 | 2.2023
| ПС Северная | Замена РВС-35кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.0926 | 0.223 | 2.9711 | 0.89846
| ПС Симахинская | ТСН-1 (ТМ-250/10), ТСН-2 (ТМ-160/10) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.5091 | 2.11 | 10.288 | 3.1111
| ПС Межница | Замена ТН-3-10 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 98.2083 | 94.208 | 3.0715 | 0.92882
| ТП-33 п.Железнодорожный | Замена разрядников - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.402 | 3.1828 | 0.93614 | 0.28309
| РП-3 п. Лесной | РУ-0,4кВ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.6018 | 0.71717 | 9.893 | 2.9916
| ТП-29 | Замена трансформаторов тока - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 0.64807 | 0.28203 | 0.28105 | 0.08499
| ТП-78 | Замена трансформаторов тока - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.228 | 1.0776 | 0.8833 | 0.26711
| ТП-84 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2801 | 0.60027 | 0.52195 | 0.15784
| ТП-209 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.2801 | 0.60027 | 0.52195 | 0.15784
| ТП-15 п.Железнодорожный | РУ-0,4кВ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 15.3376 | 4.1682 | 8.576 | 2.5934
| ТП-11-15 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.1878 | 0.87508 | 11.7573 | 3.5554
| ТП-16 Эдучанка | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.4438 | 2.1489 | 8.6724 | 2.6225
| ТП-19 п.Железнодорожный | Замена силового трансформатора - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 77.0974 | 27.7344 | 37.9016 | 11.4614
| ТП-13 п.Железнодорожный | РУ-0,4кВ. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 5.9226 | 0.65161 | 4.0471 | 1.2238
| ТП-28 п.Железнодорожный | РУ-0,4кВ. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.464 | 0.35141 | 1.6221 | 0.49051
| ТП-7 п.Тубинский | ТМ-400/10 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.2031 | 1.0038 | 10.1346 | 3.0647
| ТП-906 | Замена рычажного привода - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.3991 | 0.09184 | 1.0037 | 0.30353
| ТП-301 | ТМ-400/10 Т-1, Т-2 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.9853 | 0.13277 | 11.404 | 3.4486
| ТП-207 | ТМ-400/10 Т-1, Т-2 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.9853 | 0.13277 | 11.404 | 3.4486
| ТП-206 | ТМ-400/10 Т-1, Т-2 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.9698 | 0.11722 | 11.404 | 3.4486
| ТП-17 п.Тубинский | ТМ-400/10 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.0954 | 0.89619 | 10.1346 | 3.0647
| ТП-18 п.Тубинский | ТМ-400/10 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.0947 | 0.89619 | 10.134 | 3.0645
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 117.008 | 1.278 | 88.859 | 26.871
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.5669 | 0.776 | 9.821 | 2.9699
| ПС Киренга | ТН-1-220 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.1083 | 0.113 | 9.978 | 3.0173
| ПС Киренга | ТН-2-220 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.1083 | 0.113 | 9.978 | 3.0173
| ПС Киренга | ТТ-35 Казачинск-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1.4227 | 0.145 | 0.981 | 0.29665
| ПС Киренга | ТТ-35 Казачинск-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4685 | 0.145 | 1.784 | 0.53948
| ПС Киренга | ТТ-35 Небель - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4685 | 0.145 | 1.784 | 0.53948
| ПС Киренга | ТТ-35 Окунайка-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4685 | 0.145 | 1.784 | 0.53948
| ПС Киренга | ТТ-35 Окунайка-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.4685 | 0.145 | 1.784 | 0.53948
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 118.6646 | 1.166 | 90.217 | 27.2816
| ПС Киренга | ОРУ-35кВ 1 и 2 сш. Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК6-35Б-1 УХЛ1). | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.36 | 29.085 | 4.818 | 1.457
| ПС Лена | РГНП-1а-110/2000 УХЛ1 ОР-110 Верхнемарково - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.9488 | 0.53 | 2.625 | 0.7938
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 13.58 | 0.108 | 10.344 | 3.128
| ПС Подымахино | ЗРУ-10 ТН-1 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 119.4413 | 109.926 | 7.306 | 2.2093
| ПС ЦРММ | ВК-10-630 ВМ-10 Котельная - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.0822 | 0.126 | 1.502 | 0.4542
| ПС ЦРММ | ВК-10-630 ВМ-10 ВМ-10 ЛГС-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 2.083 | 0.12652 | 1.5022 | 0.45427
| ПС ЦРММ | ВК-10-630 ВМ-10 ТП-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.1092 | 0.52652 | 1.983 | 0.59966
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.7516 | 3.7469 | 26.1092 | 7.8954
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220 ВЛ-233, СР-1-220, ТР-220 Т-1) - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.5499 | 2.3654 | 8.5876 | 2.5969
| ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.1143 | 0.20003 | 1.4698 | 0.44448
| ПС Покосное | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.2952 | 1.1942 | 6.22 | 1.8809
| ТП-93 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.452 | 1.432 | 3.8544 | 1.1656
| ТП-93 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.4727 | 0.7665 | 3.6135 | 1.0927
| ТП-93 | ТМ-160 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.6945 | 1.9949 | 5.144 | 1.5556
| ТП-240 | Капитальный ремонт ТП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.0629 | 2.0829 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-240 | Ремонт ЛР-10кВ с АКЗ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.8979 | 0.40974 | 4.2139 | 1.2743
| ТП-17 | Ремонт ЛР-10кВ с АКЗ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.8979 | 0.40974 | 4.2139 | 1.2743
| ТП-240 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.0342 | 1.7962 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-203 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.0342 | 1.7962 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-255 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.5457 | 1.8461 | 5.144 | 1.5556
| ТП-102 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.0342 | 1.7962 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-12 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.1177 | 1.0169 | 6.2199 | 1.8809
| БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РЛ-1-569, РЛ-2-569) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.5283 | 1.218 | 21.737 | 6.5733
| БПП-500 | НДЕ-500 (ТН-569, ТН-572) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.4393 | 1.323 | 17.749 | 5.3673
| БПП-500 | Ремонт освещения ОПУ-500. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 43.9858 | 27.25 | 12.85 | 3.8858
| БПП-500 | Ремонт кабельных линий 0,4 кВ жилого дома ул. Советская 26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 95.8199 | 70.72 | 19.272 | 5.8279
| ПС Опорная | НАМИ-10 (ТН-2-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.82788 | 0.135 | 0.532 | 0.16088
| ПС Опорная | НАМИ-10 (ТН-1-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4888 | 0.355 | 3.174 | 0.95982
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-1, ШР-110 2СШ ЦКК-2) - 2шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.0008 | 3.812 | 12.43 | 3.7588
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ОРП-110, ШРП-110) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.9762 | 1.136 | 5.252 | 1.5882
| ПС Заводская | РНДЗ-220 (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4015 | 0.674 | 2.862 | 0.86547
| ПС БЛПК | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 239) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.3734 | 0.751 | 8.156 | 2.4664
| ПС БЛПК | Ремонт освещения.. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 48.8766 | 40.51 | 6.424 | 1.9426
| ПС БЛПК | Ремонт обогрева. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 40.9419 | 15.842 | 19.272 | 5.8279
| ПС Падунская | ТСН-1 (ТМ-320/35) - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 113.7245 | 80.258 | 25.696 | 7.7705
| ПС Гидростроитель | Замена ТН-1-35 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.3079 | 0.208 | 19.272 | 5.8279
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35-04) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.1675 | 3.446 | 12.839 | 3.8825
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10 (ВМ-10 883) - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.6957 | 0.649 | 7.714 | 2.3327
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ШР-110 2СШ Падун-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9871 | 1.567 | 2.626 | 0.7941
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ШСВ-110, ВМ-110 Инкубатор, ОВ-110, ВМ-110 Котельная-Б, Котельная-А) - 5шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 46.9743 | 5.825 | 31.595 | 9.5543
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2 СШ Инкубатор, ШР-110 2 СШ ОВ, ШР-110 2СШ Котельная-Б, ШР-110 2СШ Котельная-А) - 4шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.3204 | 5.64 | 10.504 | 3.1764
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10 (ВМ-10 Дубынино, ВМ-10 Анчириково) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.3863 | 1.247 | 16.231 | 4.9083
| ПС Горводопровод | Доливка масла в Т-1. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил.
| ПС Окунайка, РЭС-3 | Привлечение спецтехники - автокрана КС-55713-5Л-3 для ремонта трасформатора Т-1. | КР | Июль | Сент | ООО РП-Лес | 60
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 870.9976 | 302.5 | 436.5 | 131.9976
| Инженерно-диспетчерский корпус | Ремонт участка системы отопления в тепловом узле. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 57.6877 | 7.0504 | 38.88 | 11.7573
| Учебно-производственное здание (полигон) | Замена унитазов - 2шт. Замена смесителей для раковины - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.8824 | 5.8788 | 11.52 | 3.4836
| РПБ-1 п.Энергетик. Сети водопроводные РПБ | Текущий ремонт сетей отопления, водоснабжения от ТК-2 до ТК-5, от ТК-2 до ТК-6. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 301.7573 | 53.2594 | 190.8 | 57.6979
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 127.4151 | 1.9158 | 96.36 | 29.1393
| ГРС-1 РП-15 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 126,6 м2. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 9,0 м2. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 194
| ГРС-1, ТП-506 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 30,6 м2. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 74
| Здание конденсаторных батарей ПС Киренская | Восстановление существующей отмостки вокруг здания - 4,7 м3. | КР | Июль | Сент | ООО Трамэск | 202
| ЗРУ-10кВ ПС Киренская | Восстановление существующей отмостки вокруг здания - 4,5 м3. Внутренний ремонт помещения (окраска, побелка) - 365 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Трамэск | 355
| ОПУ ПС Киренская | Устройство деревянных полов с утеплением мин.плитой толщ. 100мм - 58,4 м2/0,584 м3, устройство линолеума - 58,4 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Трамэск | 376
| ПС Киренга | ЗРП. Ремонт кровли, замена утеплителя. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 440.3877 | 69.119 | 285.065 | 86.2037
| ПС Лена | БСК-2. Ремонт ворот. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 8.5036 | 0.137 | 6.424 | 1.9426
| ГРС-1, ТП-22 | Капитальный ремонт отмостки, замена дверей, ремонт стен | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 255
| ПС Н-Илимская | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках Т-1, 2. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 117.3259 | 30 | 67.05 | 20.2759
| ПС Н-Коршуниха | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках Т-1, 2. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 111.5745 | 30 | 62.634 | 18.9405
| ПС Киренск | Окраска портала 10кВ БСК - 3 тн. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.6813 | 0.1 | 14.267 | 4.3143
| ПС Киренск | Окраска мачты освещения №2 - 3,2 тн. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.9199 | 0.1 | 15.218 | 4.6019
| ТП-121 | Антикоррозийная защита ограждения СКТП - 80 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.0969 | 2.6269 | 4.2 | 1.2701
| ТП-164 | Антикоррозийная защита ограждения СКТП - 120 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.4697 | 1.9997 | 4.2 | 1.2701
| ТП-185 | Замена сетки на ограждении с увеличением высоты ограждения - 20 п.м. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.3827 | 15.1994 | 3.212 | 0.97131
| ТП-40 | Увеличение высоты ограждения СКТП - 20 п.м. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.2033 | 13 | 7.0664 | 2.1369
| ТП-45 | Перекрытие трансформаторного отсека сеткой - 10 м2. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.9609 | 2.8692 | 1.606 | 0.48565
| ГРС-2 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 29
| РПБ-1 п.Энергетик. Сети водопроводные РПБ | Текущий ремонт сетей отопления. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 792.0691 | 149.9859 | 493 | 149.0832
| Внутриплощадочные автодороги РПБ | Устройство основания из щебня, устройство дорожного покрытия их железобетонных плит. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 78.7837 | 9.3918 | 53.28 | 16.1119
| ОРУ 110 кВ ПС 110 Гидростроитель | Утепление пожарных гидрантов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.1776 | 3.4267 | 2.88 | 0.87091
РЭС-1
| ПС Коршуниха ОРУ-110кВ | Замена кабелей вторичных цепей. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 851.1867 | 710 | 108.405 | 32.7817
| Сооружения: Центр питания_ТП № 22Р | Изготовление ограждения - 44 м2. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 88.1091 | 38.0162 | 38.462 | 11.6309
| Сооружения: РПБ | Отсыпка внутриплощадочных дорог щебнем. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 204.2914 | 152 | 40.15 | 12.1414
| ТП-122 | Ремонт ограждения - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 55.3613 | 0.24623 | 42.3181 | 12.797
| ТП-19 п.Железнодорожный | Ремонт ограждения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 7.2893 | 0.07307 | 5.5407 | 1.6755
| ТП-11-26 | Ремонт ограждения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.5448 | 0.1 | 3.4127 | 1.032
| ПС Киренга | Ремонт маслоприемника АТ-2, Р-1,2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 21.7715 | 0.855 | 16.06 | 4.8565
| РПБ | Ремонт системы теплоснабжения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 778.0938 | 194 | 448.475 | 135.6188
| ПС Осетрово | ЗРУ-10кВ. Ремонт ограждения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 11.8838 | 4.0407 | 6.022 | 1.8211
| ПС Лена | ЗРУ-10кВ. Ремонт ограждения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 37.222 | 12.1221 | 19.272 | 5.8279
| ПС Казачинская | ЗРУ-10кВ. Ремонт ограждения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 40.4252 | 16.162 | 18.6296 | 5.6336
| ПС Киренга | ОРУ-220кВ. Ремонт ограждения внешнего ПС Киренга - 594 м2 (профлистом). | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 130.1997 | 80 | 38.544 | 11.6557
| ТП-102 | Перекрытие трансформаторного отсека сеткой. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.2406 | 1.149 | 1.606 | 0.48565
| ТП-17 | Установка панелей ограждение на СКТП - 20 п.м. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.0184 | 2.7955 | 7.8493 | 2.3736
| ТП-12 | Изготовление панелей ограждения. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 47.3444 | 38.9778 | 6.424 | 1.9426
| ТП-240 | Антикоррозийная защита ограждения СКТП - 80м2. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.4809 | 2.7233 | 8.2599 | 2.4978
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 2шт., КПП - 3шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт.,РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1376.352 | 831.476 | 418.363 | 126.513
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., РК - 3шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1139.3463 | 434.981 | 540.821 | 163.5443
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 266.1662 | 101.97 | 126.072 | 38.1242
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых - 1шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 742.1897 | 631.332 | 85.118 | 25.7397
| Автомобиль ГАЗ-27527 | Ремонт кузова автомобиля ГАЗ-27527. | КР | Июль | Сент | ИП Никулина А.В. | 208 | 46
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 3732.0541 | 2045.759 | 1170.374 | 353.9211
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 64556.9531 | 16056.5957 | 16829.9734 | 5089.384

## ЗЭС факт 3кв 22г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 кв 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б-10шт., деревянной А-образной опоры на ж/б А-образную -4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 466.69 | 390.14
| ВЛ-10 кВ Мугун-Мугун. | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору -6 шт., деревянной А-образной опоры на ж/б А-образную опору - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 306.5 | 255.27
| ТП 10/0,4 кВ № 201/160 с. Будагово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.68 | 6.87
| ТП 10/0,4 кВ № 528/100 кВА с. Килим | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.45 | 6.58
| ТП 10/0,4 кВ № 260/160 кВА с. Килим | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.38 | 4.97
| ТП 10/0,4 кВ № 472/160 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.88 | 10.8
| ТП 10/0,4 кВ № 650/250 с. Утай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.05 | 0.96
| ТП 10/0,4 кВ № 651/160 с. Утай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.55 | 5.67
| ТП 10/0,4 кВ № 654/400 с. Утай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.05 | 3.93
| ТП 10/0,4 кВ № 109/100 с. Кр.Дубрава | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.85 | 3.73
| ТП 10/0,4 кВ № 161/160 кВА с.Одон | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.81 | 6.85
| ТП 10/0,4 кВ № 167/100 кВА с.Б.Одер | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.91 | 6.04
| ТП 10/0,4 кВ № 258/63 кВА с.Изегол | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.74 | 2.62
| ТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА с.Гарбокарай | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.74 | 2.62
| СКТП 10/0,4 кВ № 175/630 кВА с.Ишидей | Капремонт ТП краска-6кг, прох.изол-3шт, автомат-400А-1шт, автомат 250А-1шт, предохр 31,5А-3шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 17.31 | 13.18
| ТП 10/0,4 кВ № 458/100 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.85 | 7.14
| ВЛ-0,4 кВ 3е отделение | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 54шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 260.68 | 224.01
| ТП 10/0,4 кВ № 493/160 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.72 | 12.49
| ТП 10/0,4 кВ № 209/100 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.51 | 6.8
| ТП 10/0,4 кВ № 210/100 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.67 | 3.01
| ТП 10/0,4 кВ № 599/100 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.82 | 0.91
| ВЛ-0,4 кВ Павловка-Павловка | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 15шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.01 | 17.24
| ТП 10/0,4 кВ № 543/160 с. Андреевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.67 | 5.94
| ТП 10/0,4 кВ № 372/160 с. Усть-Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.07 | 13.22
| ТП 10/0,4 кВ № 235/100 с. Усть-Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.09 | 9.84
| ТП 10/0,4 № 127/63 кВА с. Александровка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.32 | 0.96
| ВЛ-0,4 кВ с. Ангуй | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры -20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 93.34 | 79.48
| ТП 10/0,4 кВ № 280/100 кВА с.Бадар. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 36.77 | 24.64
| ТП 10/0,4 кВ № 60/100 кВА с. Петровск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.06 | 2.51
| ТП 10/0,4 кВ № 192 /160 кВА Трактовое | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 36.77 | 26.44
| ВЛ-0,4 кВ с. Басалаевка | Замена наружного ввода: в четыре провода с подставной опорой - 1 ввод, замена одностоечной деревянной промежуточной опоры ПД-70 с заземляющим проводником -26 шт., деревянной концевой опоры КД-70 с заземляющим проводником - 6 шт., угловой анкерной опоры УАД-70 с заземляющим проводником - 5 шт., замена провода при отсутствии переходов - 1,165 км. линии, замена наружного ввода: в два провода без подставной опоры - 19 вводов, в два провода с подставной опорой - 9 вводов (от ТП 10/0,4 кВ № 81) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1039.1 | 926.98
| ТП 10/0,4 кВ № 24 Услон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 26.42 | 18.59
| ТП 10/0,4 кВ № 157 Услон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.38 | 10.48
| ТП 10/0,4 кВ № 158 Услон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.12 | 1.06
| ТП 10/0,4 кВ № 159 Услон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 25.19 | 17.36
| ТП 10/0,4 кВ № 197 Филиповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.74 | 20.62
| ТП 10/0,4 кВ № 386 Масляногоpск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.34 | 1.22
| ВЛ-0,4 кВ Талая - Талая | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор (от ТП №197 ф-2- 29 шт., от ТП № 196 ф-1,2- 31 шт., от ТП № 110 ф-1- 23 шт.)-83 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 196.88 | 163.14
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зыряновка | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б (А-10-1) - 2 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами: с заменой привода- 2 шт. Устройство заземляющего спуска- 2 сп. Устройство повторного заземления - 2 оп. Оп. № 141/8, № 59/96 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 110.14 | 83.35
| ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка | Расчистка трасс ВЛ от ДКР кусторезом: заросли средние, пр.оп. № 40- 48, 1/1 - 1/13 - 3 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.07 | 2.57
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Березовка. | Расчистка трасс ВЛ от ДКР кусторезом: заросли средние, пр.оп. № 154 -168 - 2 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 69.58 | 0.95
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Замена деревенной концевой опоры на ж/б (А-10-1)-1 шт. оп. № 13/5, деревянной одностоечной опоры на ж/б -1 шт. оп. № 13/4. Замена ЛР с заземляющими ножами -1 шт. оп. № 13/5. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 84.52 | 75.3
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору (А-10-1) - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами -1 шт. оп. № 24/7 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 84.53 | 75.31
| ВЛ 0,4 кВ Джогино | Замена концевой деревянной опоры на ж/б с укосом - 3 шт. Замена провода на СИП2 4х35 - 0,15 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 155/160 кВА, фидер 1,2,3.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 97.34 | 82.85
| ВЛ 0,4 кВ Джогино | Замена концевой деревянной опоры на ж/б с укосом - 1 шт. Замена провода на СИП2 4х35 - 0,05 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 230/160 кВА фидер 1) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 97.34 | 82.86
| ТП 10/0,4 кВ № 155/160 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.39 | 7.77
| ТП 10/0,4 № 77/160 кВА д. Иванов Мыс | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.76 | 7.43
| ТП 10/0,4 кВ № 152/100 кВА с. Бузыканово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.88 | 7.56
| ТП 10/0,4 кВ № 155/160 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.4 | 7.77
| ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Расчистка трасс ВЛ от ДКР кусторезом: заросли средние, пр. оп. № 98 -156 - 5 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.03 | 5.4
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка трассы ВЛ от ДКР мотокусторезом: средняя густота, пр. оп. № 510-545 - 5 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 78.17 | 9.34
| ТП 10/0,4 кВ № 408/400 д.Соляная | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 47.21 | 31.2
| ТП 10/0,4 кВ № 410/160 д.Соляная | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 31.75 | 21.22
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена провода на СИП сечением 70 мм2 - 2 км.; наружных вводов однофазных - 29 шт. (ТП-322 ф-4) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 755.9 | 730.19
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б промежуточную опору П10-2 - 2 шт., деревянной угловой промежуточной опоры на угловую промежуточную ж/б опору УП10/0,38 - 2 шт., деревянной анкерной ответвительной опоры на ответвительную анкерную опору ОА10-1 - 1 шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре без замены крепления на опоре - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. Перетяжка провода- 0,4 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 268.93 | 225.37
| ВЛ-10 кВ Харик - Уян | Замена промежуточной деревянной опоры на промежуточную ж/б опору П10-2 - 3 шт., деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б опору А10-1 - 2 шт., деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б опору А10-1 с КР- 2 шт/, анкерной деревянной опоры на угловую промежуточную ж/б опору УП10/0,38 - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ. Перетяжка провода - 1,7 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 344.79 | 290.49
| ВЛ-0,4 кВ Уховский-Уховский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -138 шт. (от ТП №613, ТП№612, ТП №229, ТП№603, ТП№606) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 490.7 | 421.41
| ВЛ-0,4 кВ Харик - Харик | Замена деревянной промежуточной опоры ПД-7 на промежуточную ж/б опору П1-4 - 1 шт., деревянной концевой анкерной опоры КД-7 на концевую ж/б опору К1-4 - 2 шт. Ремонт повторного заземления -2 шт.(от ТП №487/100 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 103.32 | 84.96
| ТП 10/0,4 кВ № 503/100 кВА с. Бурук | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.69 | 2.89
| ТП 10/0,4 кВ № 544/160 кВА с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.79 | 6.91
| ТП 10/0,4 кВ № 389/160 кВА ст. Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 38.74 | 22.27
| ТП 10/0,4 кВ № 416/63 кВА с. Каранцай | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.38 | 4.65
| ТП 10/0,4 кВ № 360/30 кВА с Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг |  | 5.2 | 1.98
| ТП 10/0,4 кВ № 302/400 кВА с Панагино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.78 | 9.48
| ТП 10/0,4 кВ № 296/160 кВА п Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.17 | 0.95
| ТП 10/0,4 кВ № 297/160 кВА п Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.17 | 0.95
| ТП 10/0,4 кВ № 298/160 кВА п Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.61 | 7.82
| ТП 10/0,4 кВ № 454/400 кВА п Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.1 | 5.58
| ТП 10/0,4 кВ № 458/400 кВА п Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.69 | 9.41
| ТП 10/0,4 кВ № 433/400 кВА п Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.64 | 9.06
| ТП 10/0,4 кВ № 494/60 кВА с. Бурук | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.68 | 10.49
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: угловая анкерная опора -4 шт., угловая анкерная опора с двумя укосами-4 шт., промежуточная - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 525.93 | 473.44
| ВЛ-0,4 кВ Широково-Широково | Замена деревянной приставок на ж/б - 20шт., выправка опор -10 шт., перетяжка провода -1 км.пров. (Ф2, Ф4 от ТП № 171/400). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 136.8 | 97.09
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянной приставки на ж/б - 50 шт., выправка опор -20 шт., перетяжка провода -1,5 км. пров., перетяжка вводов -15 шт. (Ф1,Ф2 от ТП № 101/160, 102/250). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 320.45 | 220.89
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка угрожающих деревьев -500 дер., расчистка просеки ВЛ мотокусторезом -10 га. в пр. оп. № 371-375, 376-394, 403-407, 415-420, 436-440 | КР | Июль | Июль | ООО "ТЭМП" | 537.1
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - оп. № 13, деревянной одностоечной опоры на ж/б опору с подкосом УП-10-1 - оп. № 65. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 88.69 | 79.56
| ТП 10/0,4 кВ № 160/250 с Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.96 | 3.94
| ТП 10/0,4 кВ № 4/400 с Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.06 | 1.64
| ТП 10/0,4 кВ № 14/400 с Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.53 | 3.51
| ТП 10/0,4 кВ № 162/400 с Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.83 | 3.82
| ТП 10/0,4 кВ № 346/160 с Солонцы | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.32 | 3.08
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 - оп. № 27/4/6. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 51.03 | 44.47
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - оп. № 50/2. Капитальный ремонт контура заземления. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 51.04 | 44.48
| ВЛ-10 кВ Ук-Н.село | Расчистка трасс ВЛ от ДКР кусторезом: заросли средней густоты пролеты опор № 42-53 , № 76-83 -2,029 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 40.49 | 3.94
| ВЛ-0,4 кВ Вершина - Вершина | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б от ТП № 154/315 Ф-1 оп № 27-30/1, 32-37, деревянной анкерной опоры на ж/б от ТП № 154/315 Ф-1 оп № 26,30,38. Замена провода ВЛ на СИП -0,44 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 389.09 | 354.24
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Установка бандажа на провод ВЛ пр. оп. № 119-120 фаза "С", № 128-129 фаза "А" (Шеберта-Нижнеудинск отпайка на ПС Рубахино) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.22 | 2.29
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 - 21 подвеска (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 188.47 | 108.74
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Установка бандажа на провод пр. оп. № 143-144 фаза "С" (Худоелань-Нижнеудинск отп. на ПС Рубахино) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 20.21 | 4.56
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Расчистка трасс ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 61-64 - 4,24 га. (Шеберта-Худоелань отпайка на ПС Рубахино) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 97.14 | 14.15
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка трасс ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп. № 39-41 - 2,51 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 35.06 | 3.21
| ВЛ-110 кВ ПС Зима тяговая - ПС Hовозиминская | Замена натяжных подвесок на металлических опорах оп. № 1, 2, 7, 9, 13, 14 - 36 подвесок. (цепь "Б") | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 174.32 | 151.15
| ВЛ-110 кВ ПС Зима тяговая - ПС Hовозиминская | Установка противоприсадочных устройств от птиц опоры № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 - 32 шт. (цепь "Б") | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 35.59 | 8.35
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр. оп. № 39 - 45 - 300 дер. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 109.59 | 23.4
| ВЛ-35 кВ ЗСХК - ПС Электробойлерная | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр. оп. № 6 - 16 - 8,6 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 123.08 | 13.93
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом, пр. оп. № 318 - 333 - 12,44 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.22 | 4.46
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом, пр. оп. № 333 - 348 - 12,43 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 72.32 | 8.86
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом в пр.оп. № 818 - 824 - 6,24 га. (заросли густые) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 84.51 | 5.32
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр. оп. № 265-266 - 40 дер., № 266-267 - 40 дер., № 267-268 - 40 дер. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 41.21 | 2.48
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек опор № 461, 462, 464, 471, 472, 480, 485, 496, 497, 510. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.18 | 0.45
| ВЛ -110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр. оп. № 19-21 - 10 дер., № 41-43 - 11 дер., № 80-84 - 10 дер., № 11-120 - 54 дер., № 199-218 - 39 дер. (Цепь А) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.16 | 7.05
| ВЛ -110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена гасителей вибрации на молниезащитных тросах ВЛ оп. № 2 - 2 шт., № 4 -1 шт. (Цепь А) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.16 | 7.05
| ВЛ -110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена поддерживающих подвесок оп. № 24 - 3 подвески (Цепь А) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.16 | 7.05
| ВЛ -110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр. оп. № 16-19 - 20 дер., № 80-86 - 31 дер., № 111-118 - 31 дер., № 199-120 - 22 дер. (Цепь Б) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 38.62 | 5.05
| Участок ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп № 419, 422, 448, 449, 451, 452, 453, 416, 415, 413- 10 опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.31 | 6.6
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом (заросли густые) пр. № 394-397 - 8 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 112.65 | 12.13
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 291, 293, 305, 307, 317, 318, 321, 322, 340, 341, 342, 344, 345, 351, 352, 378, 288, 285, 283, 273, 272, 270- 22 опор. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.14 | 3.79
| ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом (заросли густые) пр. оп. № 244-254 - 9 га.; пр. оп. № 236-240 - 3,6 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 172.56 | 12.67
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР механизированным способом (бульдозером) пр. оп. № 297-315 - 62,53 га. | КР | Июль | Июль | ООО "ТЭП" | 1922.68
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом пр. оп. № 315-322, 425-430 - 39,13 га. | КР | Авг | Авг | ООО "ТЭП" | 2307.78
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом пр. оп. № 430-448 -61,71 га. | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭП" | 192.31
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом пр. оп. № 266-267, 294-300 - 21,85 га. | КР | Июль | Июль | ООО "ТЭП" | 2131.96
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом пр. оп. № 300-310 - 32,32 га. | КР | Авг | Авг | ООО "ТЭП" | 98.09
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР механизированным способом (бульдозером) пр. оп. № 310-321 - 37,29 га. | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭП" | 22.74
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар с отп на ПС Азейская | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры оп. № 18, 19, 20 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.62 | 15.37
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр.оп. № 20-21 - 3,5 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.11 | 4.07
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС Тулун до ПС 500 Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек пр. оп. № 200-230 - 28 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 53.42 | 12.24
| ВЛ-35 кВ Шерагул-Гадалей | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры оп. № 39, 40, 46, 55, 77, 78, 90, 91 - 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 31.76 | 8.44
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 245-247 -4 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 161.56 | 30.18
| ВЛ-35 кВ Алгатуй-Жил поселок | Термитная сварка проводов оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 15 -18 сварок. | КР | Авг | Авг |  | 74.6 | 41.72
| ВЛ-35 кВ Бадаp - Едогон | Термитная сварка проводов оп. № 10, 140, 218, 329 -12 сварок. (Тулун-Едогон) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 43.29 | 10.68
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 176-178 - 4 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 46.56 | 13.86
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 124-127, 131-132, 136-139 -7 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 103.98 | 15.15
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом, пр.оп. № 69-71, 210-213- 6,9 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.78 | 3.37
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | средний ремонт КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.33 | 1.18
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | средний ремонт КЗ-110 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.33 | 1.18
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Текуший ремонт Т-1 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Текуший ремонт Т-2 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Текуший ремонт ТР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Текуший ремонт ТР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-1 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-2 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-3 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-4 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-5 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-6 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-7 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-8 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-9 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-10 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-11 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-12 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-13 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-14 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-15 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 ф-16 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 -1 Т-1 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 -2 Т-1 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 -1 Т-2 (ВК-10 У2) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт МВ-6 -2 Т-2 (ВК-10 У2) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт СВ-6 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт ТСН-6-1 (ТМ-63/3-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | текущий ремонт ТСН-6-2 (ТМ-63/3-У1) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.35 | 2.78
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | текущий ремонт Т-1 (ТДП-10000/35) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.6 | 2.16
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | текущий ремонт ЛР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.6 | 2.16
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | средний ремонт МВ-35 Т-1 ( С-35 ) | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.83 | 1.01
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | текущий ремонт ТСН-6-1 (ТМ-40/10-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.6 | 2.16
| ПС 35/10 кВ "Шахта" | текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35,РПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.2 | 13.99
| ПС 35/10 кВ "Шахта" | текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35,РПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.2 | 13.99
| ПС 35/10 кВ "Шахта" | текущий ремонт ЛР-35 ввода А "Азейская-Нюра" (РГПЗ СЭЩ-2-35/1000-УХЛ1). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.2 | 13.99
| ПС 35/10 кВ "Шахта" | текущий ремонт ЛР-35 ввода Б "Азейская Ф-2" (РГПЗ СЭЩ-2-35/1000-УХЛ1). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.2 | 13.99
| ПС 35/10 кВ "Шахта" | текущий ремонт СР-35 (РВЗ-35/1000-УХЛ1). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.2 | 13.99
| ПС 35/10 кВ Шиткино | Текущий ремонт МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.99 | 1.21
| ПС 35/10 кВ Шиткино | Текущий ремонт МВ-35 Джогино | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.99 | 1.21
| ПС 35/10 кВ Шиткино | Текущий ремонт ЛР-35 Джогино, ШР-35 Джогино | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.99 | 1.21
| ПС 35/10 кВ Шиткино | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ S=1000-6300 кВа Т-1, Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.99 | 1.2
| ПС 35/10 кВ Шиткино | Текущий ремонт силовых трансформаторов ТСН-10-1, ТСН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.98 | 1.2
| ПС 35/10 кВ Шиткино | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. МВ-35 Джогино, МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2 - 30 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.98 | 1.2
| ПС 35/10 кВ Шиткино | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Т-1, Т-2 - 40 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.98 | 1.2
| ПС 35/10 кВ Шиткино | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. ШР-35 Джогино, ЛР 35 Джогино - 4 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.98 | 1.2
| ПС 35/10 кВ Шиткино | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. ТСН-10-1, ТСН-10-2 - 6 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.98 | 1.2
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 С-841 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 С-842 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт Т-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт Т-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Текущий ремонт ТСН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.88 | 0.44
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт МВ-35 СВ ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ЛР-35 Куйтун РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ЛР-35 Уховский РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт СР-35-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт СР-35-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремон ТН-35-1 ЗНОМ-35-65 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремон ТН-35-2 ЗНОМ-35-65 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ТН-10-1 НТМИ-10У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ТН-10-2 НТМИ-10У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 "Кундуй" | Текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.02 | 3.1
| ПС 35/10 кВ "Уян" | текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.19 | 16.97
| ПС 35/10 "Харик" | текущий ремонт РПТ-1 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.19 | 1.62
| ПС 35/10 "Харик" | текущий ремонт РПТ-2 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.19 | 1.62
| ПС 35/10 "Харик" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-40/10У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.19 | 1.62
| ПС 35/10 "Харик" | Текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-40/10У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.19 | 1.62
| ПС 35/10 "Харик" | текущий ремонт ТН-10-1 НТМИ-10-66 У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.19 | 1.62
| ПС 35/10 "Харик" | текущий ремонт ТН-10-2 НТМИ-10-66 У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.19 | 1.62
| ПС 35/10 "Харик" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 97.57 | 95.56
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | средний ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.27 | 0.66
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт СР-1-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт СР-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт РП-1-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт РП-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт ЛР-110 Замзор РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт ЛР-110 Тайшет РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.15 | 1.28
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.8 | 1.29
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМ-2500 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.95 | 31.46
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВМД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.8 | 1.29
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВМД-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.95 | 31.46
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт ЛР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.8 | 1.29
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт ЛР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000-У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.95 | 31.46
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.95 | 31.46
| ПС 35/10 кВ "Костино" | текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-25 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.95 | 31.46
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Замена трансформаторов напряжения ТН-1, 2 -10 на НАМИ-10 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.95 | 31.46
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 30.82 | 16.69
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 30.82 | 16.69
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-160 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 30.83 | 16.7
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт СР-1-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 30.83 | 16.7
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт СР-2-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.15 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт РП-2-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.15 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт ЛР-110 Огневка РЛНЗ-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.15 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт ТН-2-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.16 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Капремонт ТСН-1,2-10 замена кабелей 0,4 кВ | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.16 | 1.1
| ПС 110/6 кВ Водопад | Замена опорного изолятора ЗОН-110 Т-2 (1 изолятор) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.3 | 51.28
| ПС 110/6 кВ Водопад | Замена опорного изолятора ЛР-110 Замзор (Вводной портал ) (3 шт.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.3 | 51.28
| ПС 110/6 кВ Водопад | Замена опорного изолятора 2СШ-110 кВ (3 шт.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.3 | 51.28
| ПС 110/6 кВ Водопад | Окраска оборудования и конструкций 2СШ-110 кВ с применением краскопульта на 2 раза - 100 м2 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.3 | 51.28
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текуший ремонт БСК-2-110 | ТР | Июль | Июль |  | 10 | 3.01
| ПС 35/10 кВ Атагай | Текущий ремонт масляного выключателя 35 кВ ВТ-35 c пружинным приводом МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.7 | 1.41
| ПС 110/6 кВ Водопад | Доливка масла в оборудование (Т-1, Т-2) - 1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.3 | 51.28
| ПС 110/6 кВ Водопад | Средний ремонт разъединителя РНДЗ ЛР-110 Замзор | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 0.86
| ПС 110/6 кВ Водопад | Средний ремонт разъединителя РНДЗ РП-2-110 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 0.86
| ПС 110/6 кВ Водопад | Средний ремонт разъединителя РНДЗ СР-2-110 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 0.86
| ПС 110/6 кВ Водопад | Средний ремонт разъединителя РНДЗ ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.09 | 0.87
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текущий ремонт реактора токоограничивающего ТОР-110 БСК-2 (3 штук) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 10 | 3.02
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Доливка масла в оборудование (Т-1, Т-2) - 1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 48.8 | 47.11
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.66 | 0.21
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.66 | 0.21
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-35-1 (3 шт.) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.66 | 0.21
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-35-1 (3 шт.) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.66 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-110-2 (3 шт.) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.66 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт трансформаторов тока 110 кВ. ТТ-110 ОВ. 3 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.36 | 0.46
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ. ТТ-110 Х-Елань. (3 штуки) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.36 | 0.46
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ. ТТ-110 СВ. (3 штуки) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.37 | 0.47
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Доливка масла в оборудование (Т-1, Т-2) - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 122.63 | 118.46
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена опорных изоляторов 2СШ-110 кВ (30 изолят.) | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 406.06 | 398
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ВВ-35 Игнино ВР-35 НС | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.9 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ОПН-35 Стройбаза ОПН-35/40 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.9 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТН-1-35 ЗНОМ-35-65 У-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.9 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТН-2-35 ЗНОМ-35-65 У-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.9 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.9 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт Т-2 ТМ-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.91 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТН-1-10 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.91 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТН-2-10 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.91 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-63/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.91 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-63/10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.91 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт покраска порталов 1-2СШ-35 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.91 | 4.8
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Текущий ремонт покраска КРУН-10 1-2СШ-10 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 103.85 | 69.94
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт ЛР-35 Т-1 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.61 | 9.13
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.61 | 9.13
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Текущий ремонт ТН-1-10 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.61 | 9.13
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт Т-1 ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.75 | 8.51
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.75 | 8.51
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Текущий ремонт ТН-2-35 GEF-40,5 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.75 | 8.51
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена масла ТСН-3-35 ТМ-1800/35 - 4 т. масла | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 328.14 | 327.76
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.9 | 12.71
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 1РР-500 - 100м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.9 | 12.7
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМО+ТПО 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-1458/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.34 | 4.94
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМР+ТПР 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-540/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.34 | 4.94
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМФ+ТПФ 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-540/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.34 | 4.94
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500. Доливка масла - 3 т. масла, замена термосигнализаторов -2 шт., манометров- 9 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 263.53 | 189.38
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска 2РР-500 - 300 м2. Покраска сухотруба - 100м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 263.52 | 189.38
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт СВ-110 МКП-110М. Замена масла 1 ф. - 3т | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 92.99 | 62.33
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СВ-110 МКП-110М 100м2. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 93 | 62.34
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт МВ-35 Нижняя Заимка А ВМД-35. Доливка масла - 0,1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.16 | 9.49
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт РП-2-110 РЛНДЗ-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.88 | 1.74
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТН-1-110 НКФ 110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.39 | 0.92
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТН-2-110 НКФ 110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.4 | 0.92
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТН-1-35 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.93 | 0.23
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТН-2-35 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.93 | 0.23
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТН-1-6 ЗНОМ-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.1 | 1.72
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТН-2-6 ЗНОМ-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.1 | 1.72
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт БСК-35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.7 | 8.62
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Замена масла ТСН-2-10 ТМ-100-10/0,22 - 0,5 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 38.95 | 18.27
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Текущий ремонт ЛР-110 С60 РГП СЭЩ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.93 | 2.78
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт БСК-1-10 БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.17 | 8.68
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Текущий ремонт БСК-2-10 БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.18 | 8.67
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла - 1т.масла | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 157.7 | 80.73
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С - 100м2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 157.71 | 80.73
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт Т-2 ТРДН-63000/220/35. Доливка масла - 0,5 т. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 85.43 | 59.38
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт УШР-1-220 РТУ-100000/220-УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 31.7 | 5.81
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт УШР-2-220 РТУ-100000/220-УХЛ2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 27.11 | 1.05
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТПО УШР-1-220 ОРУ-500 ТМ-1000/10,ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.82 | 6.03
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТПР УШР-1-220 ОРУ-500 ТМ-1000/10,ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.64 | 0.85
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-2-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 49.38 | 23.63
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Текущий ремонт БСК-1-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 49.38 | 23.64
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Докачка (замена) газововой смеси ТТ В-1-3АТ - 1 балон элегаза, азот - 2 балона | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 76.14 | 60.13
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-1-500 РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 263.12 | 137.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текуший ремонт ВВ-500-Р-1 ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.38 | 3.44
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ВВ-500-Р-2 ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 168.53 | 125.92
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ЛР-564 РНДЗ-1-500 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.44 | 2.59
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-561 РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.15 | 1.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-562 РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.15 | 1.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-500 Р-1-500 РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.15 | 1.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ - 1 АДЦТН 125000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 56.05 | 17.04
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ - 2 АДЦТГ 120000 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 60.37 | 30.99
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 2 АДЦТГ 120000 1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 111.71 | 109.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-110 АТ-1 МКП-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.75 | 1.24
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 АТ-1 МКП-110 0,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 45.14 | 43.92
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Средний ремонт МВ-110 Шеберта-Б МКП-110 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 288.11 | 238.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-1 РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.09 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.09 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-1 РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.56 | 0.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТР-110 АТ-1 РЛНД-2-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.1 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ОР-110 АТ-1 РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.1 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-1-110 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.1 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-110 Шеберта-Б РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.1 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 НПС-Б РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.09 | 2.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ-110 РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.79 | 16.95
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 ШСВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.8 | 16.96
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.56 | 0.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 Куйтун РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.56 | 0.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-1-110 Тулюшка РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.56 | 0.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-110 1сш РЛНД-2-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.56 | 0.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 - 252 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.54 | 2.97
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт Т-1 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.65 | 12.48
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Доливка масла Т-1 - 0,45 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 50.27 | 49.16
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт Т-2 ТДН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.65 | 12.49
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Доливка масла Т-2 - 0,45 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 50.27 | 49.17
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.85
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.11 | 0.85
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.17 | 2.05
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.17 | 2.06
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт СОД-110 ОД-110 ШПО | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.72 | 1.64
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт яч. № 17 ТСН-1 ТСМ-20/6 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.39 | 0.69
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт яч. № 16 ТСН-2 ТСМ-20/6 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.39 | 0.69
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Текущий ремонт яч. № 22 ТН-6-2 НАМИ-10 у2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.76 | 0.31
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТН-2-35 VEF-36 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.78 | 0.28
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТН-1-35 VEF-36 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.79 | 0.28
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТН-22-6 ЗНОЛП-6-У2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.77 | 0.31
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ТН-2-6 ЗНОЛП-6-У2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.78 | 0.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт В-1-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 113.21 | 73.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 75.3 | 19.62
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-220 АТ-2 Масляный выключатель У-220-1000/2000-25У1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 105.36 | 22.52
| ТП 10/0,4 № 79/250 кВА с.Бузыканово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.1 | 11.13
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Докачка (замена) газововой смеси В-35 Тайшет А, В-35 Тайшет Б, СВ-1-35 - 2 балона элегаза | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 140.69 | 120.27
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Замена устройства концевой муфты наружной установки. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.37 | 5.53
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 - оп. № 153. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 153. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 94.02 | 80.91
| ТП № 6 10/0,4 кВ, ТМ 400 кВа с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.83 | 6.41
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ марка Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.17 | 2.23
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ марка Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.17 | 2.24
| ВЛ-0,4 кВ Октябрьский-2 | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 60 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 104.78 | 89.96
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка трассы ВЛ с помощью кустореза от зарослей кустарника, заросли густые, пр.оп. №70-84 (2 га). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.34 | 1.17
| ВЛ-10 кВ Норы - ПТФ | Расчистка трассы ВЛ с помощью кустореза от зарослей кустарника, заросли средние, пр.оп. №16-29 (0,78 га). | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.17 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ Мордино-Мордино | Замена наружного ввода: в четыре провода без подставной опорой - 1 ввод | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.05 | 2.56
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Доливка масла - 0,25 тн. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 29.52 | 28.52
| ПС 35/10 кВ Водозабор | Текущий ремонт МВ-35 "А", МВ-35 "Б", МВ-35 СВ-35., текущий ремонт ЛР-35 "А", ЛР-35 "Б", ШР-35 "А", ШР-35 "Б", ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-1-35, СР-2-35., текущий ремонт Т-1, Т-2., текущий ремонт ТН-35 "А", ТН-35 "Б", ТН-1-35, ТН-2-35., текущий ремонт ТН-1-10, ТН-2-10., текущий ремонт ТСН-1-10, ТСН-2-10., текущий ремонт ОПН-10 ТН-1-10, ОПН-10 ТН-2-10. Покраска порталов 2СШ-35 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 155.45 | 69.13
| ТП № 25 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВа Челябо | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.34 | 0.78
| ТП № 18 10/0,4 кВ, ТМ 60 кВа Кустово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.01 | 1.74
| ТП № 219 10\04 кВ, ТМ 250 кВа Масляногоpск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.7 | 3.94
| ТП № 22 10/0,4 кВ, ТМ 400 кВа База РЭС | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.43 | 27.24
| ТП №353 10/0.4 кВ, ТМ 100 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.27 | 1.04
| ПС 110/10 кВ "Ока" | средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110 М, КЗ-110У | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.28 | 0.27
| ПС 110/10 кВ "Ока" | средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110 М, КЗ-110У | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.28 | 0.28
| ПС 110/10 кВ "Ока" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.22 | 26.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт трансформатора тока ТТ В-1-564 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.91 | 0.84
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | текущий ремонт ЛР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.45 | 0.43
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | текущий ремонт ЛР-35 ТП-6-1Б разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.45 | 0.43
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-2-500 VKD-60000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 111.75 | 58.58
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-2-500 VKD-60000 1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 111.75 | 58.59
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 150.4 | 27.09
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ - ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохкомплекс | Установка противоприсадочных устройств от птиц опоры № 1-24 - 90 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 66.33 | 17.23
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом - пр. оп. № 62-66 - 3,5 га., расчистка (расширение) бензопилой - 100 дер. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 90.58 | 17.44
| ВЛ -110 кВ ПС Чуна тяговая- ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры № 160, 161, 157, 158, 130, 131, 89, 90, 91, 68, 77, 49, 16 - 13 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.95 | 0.91
| ВЛ-10 кВ Тамтачет-Тамтачет | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья вручную: заросли средние, пр. оп. № 1-26 -5 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 173.97 | 2.4
| ВЛ 0,4 кВ Иванов Мыс | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор - 44 шт (от ТП № 77, фидер 1,2,3.) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 181.05 | 158.18
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Текущий ремонт силового трансформатора S=1000-6300 кВА. Т-2 ТМН | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 12.81 | 0.93
| ПС 110/6 кВ Водопад | Монтаж прибора измерения и защиты - 1 шт., монтаж переключателя пакетного в металической установки - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.9 | 17.83
| ВЛ-0,4 кВ Шеберта-Шеберта | Установка арматуры ВОЛС - 259 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 30.57 | 21.38
| ВЛ-10 кВ Бадар-Бадар | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б А-образную опору -3 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода -1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 84.91 | 69.14
| ВЛ-0,4 кВ Тулунская государственная селекционная станция - Булюшка | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б опору -23 шт., деревянной опоры УАД-7 угловой анкерной опоры без заземляющего проводника на ж/б опору -4 шт., деревянной анкерной опоры на ж/б опору c двумя укосами - 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 784.55 | 627.23
| ВЛ-10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей | Замена штыревого изолятора - 50 шт. | КР | авг | Авг | Соб. сил | 49.59 | 35.17
| ВЛ-0,4 кВ Лесогорск-Лесогорск | Замена одностоечной опоры без подкоса (оп. № 5) - 1 шт., замена одностоечной опоры с подкосом (оп. № 6) - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 60.17 | 52.65
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Замена блоков питания БП-02-12/10С для дуговой защиты БССДЗ-01 - 2 шт. | ТР | авг | Авг | Соб. сил | 26.98 | 26.03
| ВЛ-10 кВ Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Расчистка просек бульдозер - 17 га., расчистка просек вручную (заросли густые) - 0,18 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 65.26 | 34.72
| ТП № 134 10/0,4, ТМ 250 кВа столовая Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.21 | 0.98
| ТП № 314 10/0,4 кВ, ТМ 250 кВа коpмоцех Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.24 | 1.01
| ТП 10/0,4 кВ № 263. с. Б.Воронеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.74 | 20.62
| ТП 10/0,4 кВ № 51. с. Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.33 | 12.57
| ТП 10/0,4 кВ № 65. с. Писарево | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.65 | 21.82
| ТП 10/0,4 кВ № 72. с. Перевоз | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.28 | 16.44
| Брызгательный бассейн ПС-500 кВ Новозиминская | Установка задвижек - 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 59.64 | 53.46
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-110 Зима Тяг-Б Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1, РОСШ-110 Н-Зим. ТЭЦ-Б Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.94 | 1.52
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Установка жб опор ВЛ-10 кВ Бойлерная- Жилпоселок - 3 шт., замена дефектного изолятора - 18 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 400.95 | 376.7
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Замена штыревых изоляторов, пр. оп. № 123-141 - 57 изолят. (ВЛ-35 кВ Бирюса -Н. Заимка цепь А) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 55.66 | 51.27
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках оп. № 2,3,20,21,22,23,24,25,26,27,28 - 154 изол. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 192.92 | 102.69
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Замена изоляторов - 12 шт., установка противоприсадочных устройств от птиц - 75 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 155.71 | 82.84
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Установка бандажа на провод пр. оп. № 183-184 фаза "С" (Водопад-Замзор) | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.06 | 5.18
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Установка противоприсадочных устройств от птиц - 48 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 40.71 | 13.45
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Установка ж/б приставки к деревянной опоре - 21 шт. Замена деревянной анкерной опоры КД-7 на концевую ж/б опору К1-4 - 7 шт., деревянной промежуточной опоры ПД-7 на промежуточную ж/б опору П1-4 - 31 шт., деревянной анкерной опоры УАД-7 на угловую анкерную опору УА1-4 - 1 шт., деревянной анкерной опоры ОАД-7 на ответвительную ж/б опору ОА1-4 - 1 шт., деревянной анкерной опоры УАД-7 на угловую промежуточную ж/б опору УП1-4 - 2 шт. Установка деревянного б/у подкоса - 2 шт. Демонтаж провода в пролете опор №8-11 - 0,17 км. Замена провода СИП-2 4х50 - 0,080 км. Устройство заземления ж/б опор - 42 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 13 шт. Перетяжка провода марки А-50 - 4,0 км/пр. (от ТП №142/100 кВА) | КР | авг | авг | Соб. сил | 691.34 | 548.61
| ТП 10/0,4 № 276/400 кВА с. Лермонтово | Капитальный ремонт ТП | КР | авг | авг | Соб. сил | 6.69 | 3.46
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-110 C-864 РЛНД-110. Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-110 C-864 - 15м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.09 | 3
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ОР-110 C-864 РЛНД-110. Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОР-110 C-864 - 15м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.1 | 3
| ВЛ-10 кВ Шеберта - машино тракторные мастерские | Замена концевой муфты наружней установки до 10 кВ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.58 | 3.16
| ВЛ-0,4 кВ Шеберта-Шеберта | Установка одностоечной жб опоры без подкоса - 3 шт., замена провода (при отсутствии переходов) - 0,15 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.21 | 59.75
| ВЛ-0,4 кВ Даур - Даур | Установка одностоечной ж/б опоры без подкоса - Ф-2 оп № 2, анкерной ж/б опоры- Ф-2 оп № 1,3,4,5,6; Ф-1 оп № 1 (от ТП № 307/250) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 232.25 | 209.58
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б: ПД-7 -промежуточная -17 шт., А-образной -5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 586.34 | 474.55
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Чеботариха | Установка трубчатого разрядника: на промежуточной опоре - 33 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 170.9 | 138.13
| ПС 35/10 "Барлук" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 121.35 | 119.19
| ПС 35/10 "Бурук" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 121.17 | 119.01
| ТП 10/0,4 кВ № 9/160 с.Тахтамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.34 | 7.71
| ТП № 20 10/0,4 кВ, ТМ 250 кВа Баянда деревня | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.8 | 4.29
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт В-2-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 46.92 | 4.38
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена насосного агрегата (К-290/30 с э/дв 37 кВт 1500 об/мин) - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 232.6 | 231.29
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена трансформаторов напряжения НДЕ 563 - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 60.57 | 1.06
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт ЭВ-35 ф Центральная-Б ВГБЭ-35 с заменой винипола - 15 кг., уплотнений во вводах- 6 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 71.48 | 0.39
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 БСК-1, ТН-10 АТ-1, ТН-10 1сш 10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.09 | 0.71
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ГР- 10 БСК-1, ТР - 10 АТ - 1, ШР - 10 АТ - 1, ШР-10 ТН - 10 АТ - 1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.75 | 0.25
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства - 12 подвесок | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 395.05 | 362.91
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Устройство оттяжки опоры № 75 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 47.4 | 46.66
| ВЛ-35 кВ Бадаp - Едогон | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 273-275, 278-282 - 2 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 46.29 | 10.78
| ВЛ-35 кВ Бадаp - Едогон | Установка противоприсадочных устройств от птиц - 69 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 46.29 | 10.78
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и железобетонных двух цепных опорах - 1 гирлянда | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.44 | 13.94
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом - пр. оп. № 287-288 - 2,4 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.04 | 5.58
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зыряновка | Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев (деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм) - 155 дер. | КР | Июль | Июль | ООО "ТЭМП" | 117.27
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Зыряновка | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли средние, пр. оп. № 175-209, 256-263, 286-290, 293-303, 304-311 - 7 га. | КР | Июль | Июль | ООО "ТЭМП" | 117.27
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Березовка. | Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев (деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм) - 35 дер. | КР | Авг | авг | ООО "ТЭМП" | 28.28
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная. | Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев (деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм) - 40 дер. | КР | Авг | авг | ООО "ТЭМП" | 64.47
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная. | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли средние, пр. оп. № 47-84, 114-118 - 5 га. | КР | Авг | авг | ООО "ТЭМП" | 64.47
| ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли средние, пр. оп. № 58-64, 1/22-1/33, 1/65-1/69, 1/72-1/74 - 2,95 га. | КР | Авг | авг | ООО "ТЭМП" | 58.16
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Авг | авг | "БЭК-ремонт" | 243.59
| филиал ЗЭС | Ремонт холодильных устройств | КР | Авг | авг | ИП Калинина М.В. | 54.56
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.6 | 20.84
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 31.63 | 28.69
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 70.72 | 32.22
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 286.86 | 265.35
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 32.2 | 30.1
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 77.27 | 61.57
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 522.28 | 438.77
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 81.92 | 59.3
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 615.12 | 424.99
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 227.88 | 147.82
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 331.55 | 298.18
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 211.58 | 168.66
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 90.66 | 59.54
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 97.92 | 85.57
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 213.64 | 192.41
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 60.64 | 47.37
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 52.31 | 45.25
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 85.75 | 80.84
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 52.31 | 46.24
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 347.85 | 316.52
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 528.49 | 434.74
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 236.14 | 185.09
| База ЗЭС. Склад диспетчерско-технологического управления | Ремонт: стен кирпичных - 25м2, кровли (профнастил) - 200м2, окон- 3шт.; окраска фасада- 122м2; замена: двери противопожарной- 1шт., двери входной - 3шт., ворот - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.67 | 15.35
| ПС 35/10 кВ Кундуй | Ремонт бетонных днищ маслоприемников Т-1,Т-2 - 2,5м3 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 86.3 | 53.38
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Текущий ремонт Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Замена изоляторов и пакета фазных электродов Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Текущий ремонт Электрокотла № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Замена изоляторов и пакета фазных электродов Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Текущий ремонт Электрокотла № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Замена изоляторов и пакета фазных электродов Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Текущий ремонт Электрокотла № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Замена изоляторов и пакета фазных электродов Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание РУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной | Ремонт Электрокотельной с установкой умягчителя воды и шкафа управления котлами КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.3 | 0.61
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание насосной | Ремонт Насосной- 1 го подъёма с заменой глубиного насоса | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 87.82 | 77.89
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание насосной | Ремонт Насосной- 1 го подъёма с заменой напорного трубопровода глубиного насоса 50 м. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 87.82 | 77.9
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание компрессорной | Замена СА- 0,4 кВ в здании компрессорной (Автоматический выключатель AN-16D 1600A Metasol). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.84 | 7.1
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание компрессорной | Замена дверей на металлические сертифицированные - 3шт | ТР | Июль | Июль |  | 247.03 | 246.29
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" Здание аккумуляторной | Замена дверей на металлические сертифицированные - 3 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 80.67 | 58.77
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" ЗРУ-10 кВ | Замена дверей на металлические сертифицированные - 2 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 214.06 | 179.22
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" Здание ОПУ | Замена дверей на металлические сертифицированные - 2 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 70.89 | 52.13
| ПС 110/6 "Стеклозавод" Здание ОПУ | Замена дверей на металлические сертифицированные - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.63 | 17.38
| гаражи службы СМ и Т | Капитальный ремонт эл. обогрева | КР | Авг | Авг |  | 139.93 | 81.83
| гаражи службы СМ и Т | Капитальный ремонт эл. обогрева | КР | Сент | Сент |  | 7.97 | 9.37
| Здание главного щита управления ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Замена радиаторов отопления - 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 34.63 | 31.84
| Административно-производственное здание ЗЭС | Замена светильников | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 52.44 | 26.54
| Водонапорная башня | Замена светильников | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.01 | 4.17
| База ЗЭС. Арочный склад | Ремонт элементов каркаса ворот - 32 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.51 | 0.41
| База ЗЭС. Здание насосной с артезианской скважиной | Ремонт: кровли - 39,28 м2, окн - 2 шт., фасада- 136,8 м2, двери -1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 239.17 | 149.88
| Здание механической мастерской | Замена оконных блоков, | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 46.75 | 41.54
| База ЗЭС. Административно производственное здание | Ремонт кабинетов - 8 шт. Внутренние отделочные работы. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 208.29 | 155.36
| Гараж МУ Тулюшка | Отсыпка дороги к подъезду к гаражу | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.52 | 11.97
| Установка дегазационная УВМ-5 | Ремонт установки, замена монометра - 1 шт | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 83.58 | 40.64
| Здание столовой | замена элементов обогрева - 1 шт., замена прибора измерения и защиты - 5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.26 | 4.7
| База ЗЭС. Гараж службы механизации | Ремонт кровли - 48 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.71 | 28.02
| База ЗЭС. Административно-бытовое здание | Ремонт отмостки - 3,53 м2. Масляная окраска фасада- 115,39 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.59 | 11.81
| База ЗЭС. Здание столяpного цеха | Ремонт водосточной системы | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.5 | 11.44
| ПС 110/35/10 кВ Стройбаза, здание ОПУ | Ремонт штукатурки - 12 м2. Ремонт водостока- 86 м.п. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 39.79 | 24.04
| ПС 35/10 кВ Уховская | Ремонт бетонных днищ маслоприемников Т-1, 2 - 2,5м3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 107.21 | 48.57
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Ремонт бетонного днища маслоприемника Т-1 - 1,5 м3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 54.6 | 26.74
| Здание компрессорной ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена магнитных пускателей - 2 шт., установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных - 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 52.43 | 49.65
| Пpоходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Установка на административной площадке одностоечной жб опоры без подкоса - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.71 | 12.57
| Здание ГЩУ ПС 220 Тулун | Замена трубопровода системного отопления. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 31.54 | 24
| ПС 500 Тулун Здание компрессорной | Замена контактора компрессора № 3 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.84 | 7.1
| ПС 110 Азейская. 2 пусковой комплекс | Ремонт металического трапа к маслоприемникам Т-1, 2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.87 | 34.81
| Наpужное освещение ПС Тулун | Замена светильников - 35шт., прокладка провода - 1км. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 277.56 | 255.57
| Здание пpоходной ПС 220 Тулун | Замена блока питания и контактного пускателя | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.26 | 4.3
| Здание моечной службы механизации | Установка насоса | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.53 | 14.33
| Административно-бытовое здание | замена прибора измерения и защиты - 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.95 | 2.1
| Здание по ремонту трансформаторов | Ремонт трансформатора - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.17 | 6.19
| Водонапорная башня | Установка на питающий кабель гафрированной трубы - 0,3м. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.17 | 2.1
| Здание механической мастерской | Ремонт пола | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.64 | 10.08
| Здание пpоходной ПС 220 (ПП 500) Тулун | Ремонт водосточной системы, ремонт дорожного полотна | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 41.81 | 30.5
| гаражи службы СМ и Т | Ремонт кровли | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 37.73 | 36.78
| Здание РЭП-1 Зиминский РЭС | Ремонт противопожарного водопровода | КР | Сент | Сент | ИП Булгаков Д.В. | 164
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 2843.1 | 1989.85
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 37364.13 | 20372.64

## ЦЭС факт 3кв 22г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 кв 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. И з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление номерации 275-316. 41 опора | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.3 | 3.1
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Чистка просеки вручную мотокустарезом пролет опор 350-346, 344-343, 341-340,324-323, 344-343, 341-340, 324-323, 323-322. 5,3 га (3 га) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 131.3 | 4.2
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Вырубка кустарника вокруг опор 400, 399, 398, 392, 389, 388, 387, 386, 385,384,383, 382, 381, 373, 339, 337. 1,8 га | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 78.8 | 2.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев 130-132, 158-164. 150 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 125.6 | 6.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки 97-99, 142-143. 0,9 га | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 39.4 | 1.9
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов 94,122,170. 3 подвески | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.4 | 18
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка предупредителных плакатов 114-139 25 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.8 | 5.8
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев 139-145. 118-121. 150 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 125.6 | 6.4
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление номерации 78-101, 125-145. 43 опоры | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.4 | 3.3
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупридителных плакатов 67-110. 43 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 10
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Обновление номерации 67-90. 33 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Замена дефектной изоляции на опоре 21. 2 подвески. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.9 | 22.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Установка предупридителных плакатов 1-26 . 26 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4 | 6.8
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Обновить номерацию опоры 1-14. 14 опор | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.7 | 1.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена дефектной изоляции опора 34. 2 подвески | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2 | 21.7
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Вырубка отдельных деервьев пролет опор 1-3. 50 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 41.9 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка подножников опоры 101,100. 4 подножника | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.4 | 0.8
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена дефектной изоляции 99\16. 1 подв. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1 | 13.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление номерации пролет опор 5-24. 19 опор. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.4 | 1.6
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации опор 80/1-80/15. 15 опор | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки мотокустарезом в пролёте опор 1-2 (0,05 га), 8-9 (0,2 га), вокруг опор 3 (0,01 га); 6 (0,01га); 20 (0,05 га). 0,32 га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.9 | 0.5
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 12-13 (20 шт); 13-14 (1 шт). 21 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.9 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,3 га), 9-10 (0,1 га), 40-40/1 (0,3 га). 0,7 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -Ангарская | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 11-12 (3 шт), 12-13 (3 шт), 20-21 (1шт); 10 (1 шт); 15/2 (3 шт). 11 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,1 га); 6-7 (0,2 га); 14-15 (0,3 га); 33-34 (0,2 га), вокруг опор 2 (0,02 га), 3 (0,3 га), 5 (0,01 га). 1,13 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 46.1 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 18 (1 шт), 23 (1 шт), 2-3 (5шт), 13-14 (3 шт); 18-19 (1 шт); 22-23 (20 шт); 25-26 (5 шт); 31-32 (10 шт). 46 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 38.5 | 2.2
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Чистка просеки мотокстарезом в пролёте опор 2-3 (0,15 га); 15-16 (0,3 га), 31-ПС (0,01 га), вокруг опоры 8 (0,01 га); 13 (0,01 га). 0,48 га | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 19.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор14-15 (5 шт); 18-19 (1 шт); 21-22 (1 шт); 28-29 (20 шт). 27 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 22.6 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки мотокустарезом в пролёте опор 3-4 (0,6 га); 4-5 (0,3 га). 0,9 га | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 36.7 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-10 | Чистка просеки мотокустарезом в пролетах опор 4-5 (0,1 га). 0,1 га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-10 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 6-7 (3 шт), 21-22 (10 шт); вокруг опоры 19 (1шт). 14 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.7 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки мотокустарезом в пролетах опор 2-3 (0,01 га); 12-13 (0,01 га). 0,02 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.9 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Мирная | Вырубка деревьев в пролёте опор 15-16 (20шт). 20 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.8 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор портал - 1 (30 шт); 1-2 (30 шт). 60 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 50.3 | 2.9
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Чистка просеки пролет опор 8-9 (0,4 га); 11-12 (0,2 га). 0,6 га | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 24.5 | 1
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,2га), 4-5 (0,1), 41-42 (0,2 га). 0,5 га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.6 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка и подрезка отдельных деревьев в пролёте опор 6-7(5шт), 6-7 (5 шт); 18-19 (3 шт) 44-45 (1 шт); 45-46 (2 шт); 16-17 (2 шт); 18-19 (12 шт); 22-23 (2 шт); 48-19 (5 шт).. (1шт). 22 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.8 | 0.7
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 4-5 (2шт), 22-23 (1 шт); 24-25 (2 шт); 33-34 (2 шт). 7 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.6 | 0.5
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Чистка просеки в пролете опор 14/6-14/7 (0,4 га). 0,4 га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.8 | 0.5
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Чистка просеки мотокустарезом в пролёте опор 37-38 (0,03га), 45-46 (0,1га), 46-47 (0,03га). 0,2 га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.4 | 0.5
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролете опор 8-9 (6 шт), 11-12 (3 шт); 32-33 (1 шт); 41-42 (4 шт); 34-35 (12 шт); 35-36 (3 шт). 29 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.1 | 1.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 216-242, 268. 28 опор. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.5 | 2.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 7-8(0,1), 12-14(0,8), 18-22(2),25-28(2,7), 59-60(0,5), 74-78(2,9), 83-85(2,6),88(0,1), 125-128(0,6), 134-135(0,1), 161-163(0,2), 170-171(0,3), 176-177(0,9). 13,8 га (5 га) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 219 | 7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-8(10), 14-17(33), 19-23(25), 45-46(1), 77-78(18), 85-86(15), 87-88(1), 130-133(20), 135-137(20), 142-143(3). 146 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 111.2 | 7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Установка ПЗУ пролет опор 1-191. 150 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 111.3 | 116.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, II | Смазка резьбы анкерных болтов опор №: 32, 33, 38, 44. 4 опоры. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.1 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, II | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-2(0,6), 3-4(0,1), 5-6(0,3), 19-22(1), 26-30(0,6), 33-34(0,2), 35-37(0,7), 39-40(0,2), 83-86(0,1). 3,8 га/1,8 га | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 166.4 | 2.6
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, II | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-2(0,6), 3-4(0,1), 5-6(0,3), 19-22(1), 26-30(0,6), 33-34(0,2), 35-37(0,7), 39-40(0,2), 83-86(0,1). 3,8 га/ 2 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 166.3 | 2.9
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, II | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 13-14(б5), 18-19(б1), 20-21(б3), 23-24(а20, б4), 52-53(б1), 144-145(б25), 145-146(а25), 183-184(б1), 187-188(а5), 188-189(б1), 206-207(б1). 92 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 77.1 | 4.1
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, II | Установка ПЗУ пролет опор 1-219. 200 шт | КГ | Авг | Авг | Соб. Сил | 163.2 | 126.4
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Обновление постоянных знаков на опорах №: 26, 47-70. 25 опор. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.5 | 1.9
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Установка ПЗУ пролет опор 1-106. 150 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 111.3 | 111.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. II отпайка на ПС Карьерная | Вырубка отдельных боковых деревьев в порлетах опор №: 1-3(а10). 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.4 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. II отпайка на ПС Карьерная | Вырубка отдельных боковых деревьев: 4-5(15). 15 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Карьерная | Обновление постоянных знаков на опорах №: 21,22, 53, 54, 55, 104. 6 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.2 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I, ц.II отпайка на ПС Карьерная | Чистка просеки вручную пр. оп. № 84-86(0,4). 0,4 га. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.5 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I, ц.II отпайка на ПС Карьерная | Установка ПЗУ пролет опор 1-145. 200 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 163.2 | 133.9
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, | Выправка опоры № 113. 1 оп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8 | 6.3
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь II | Вырубка отдельных боковых деревьев пр. оп. № 60-61(5), 132-134(20), 140-141(5). 30 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 25.1 | 1.4
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Выправка опор № 114,119. 2 опоры. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.5 | 12.5
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных знаковй на опорах № 75-81, 87-89. 10 опор | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 1
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Ремонт провода (бандаж) пр. оп. №121-122. 1 бандаж | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.9 | 5.8
| Заход на ПС Лесная | Откопка подножников оп. №: 227(4), 232(4), 236(4). 12 подножников | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 0.7
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево ц.А, ц.Б | Ремонт провода (бандаж) опора №43 ц.А, 46 ц.Б, 24 ц.Б. 3 бандажа. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5 | 11.9
| ВЛ 500 кВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ-563) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 395-396, 403-404. 100 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 83.7 | 3.8
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пр. оп. №:7-9, 9-10, 13-35. 100 шт. (50 шт) | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 38.1 | 2.4
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пр. оп. №:7-9, 9-10, 13-35. 100 шт. (50 шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 41.9 | 2.4
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки мотокустарезом в пролете опор № 78-79(0,5), 80-81(0,5). 1 га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 39.8 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №:18-20, 20-21, 22-23, 26-28, 30-31, 33-35, 43-44 46-47, 48-50, 60-63, 67-88. 100 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 83.8 | 4.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки мотокустарезом в пролете опор № 44-45(0,4), 46-47(0,4), 51-52(0,5), 67-68(0,1), 68-69(0,1), 69-70(0,3). 1,8 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 78.8 | 2.4
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Вырубка отдельных боковых деревьев впролете опор № 3-4, 6-8, 13-14, 30-56, 57-70, 76-78, 82-83, 85-86, 98-99. 100 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 83.8 | 2.6
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Замена дефектных изоляторов опоре № 97. 2 подвески | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.9 | 24.1
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 6-7, 13-14, 30-31, 31-32, 69-70, 96-97, 84-87. 100 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 83.8 | 4.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Замена дефектных изоляторов опорах № 5, 6. 2 подвески. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2 | 15
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 2-3, 11-13, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 67-68, 87-91, 94-96, 98-99, 102-103, 111-112, 114-115, 116-118. 100 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 76.2 | 4.9
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки мотокутсарезом в пролете опор № 42-43(0,01), 44-45(0,01), 48-49(0,5), 51-52(0,3), 56-58(0,01), 58-59(0,02), 76-77(0,4). 1,43 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 62.6 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 30-31, 32-33, 34-35, 44-46, 48-52, 59-77. 100 шт. (50 шт) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 41.9 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 30-31, 32-33, 34-35, 44-46, 48-52, 59-77. 100 шт (50 шт). | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 41.9 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Замена ДИ опоре № 96. 1 подвеска | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1 | 11.1
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Замена дефектных изоляторов оп. № 2. 1 подвеска | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9 | 13.2
| ВЛ 110 кВ Новозиминская- Балаганск 110 | Восстановление похищенного уголка опоры 337 ,340 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.6 | 13.5
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Восстановление похищенного уголка опоры 7.15.18 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.6 | 16.3
| ВЛ 500/220/110 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом с дроблением порубочных остатков. 63,35 га. | КР | Май | Нояб | ООО "Фрегат" | 1149 | 0
| ВЛ 220/110 кВ | Ремонт фундаментов опор на ВЛ 500/220/110 кВ. 47шт. | КР | Май | Окт | ООО "ТСГ" | 339 | 0
| ВЛ 500/220/110 | Окраска металлоконструкций на ВЛ 35 кВ 3"Ц", 4 "Ц". 21 опора. | КР | Май | Окт | "Антикоррозийная защита" | 939 | 0
| КТПН-396ПА/630кВА с силовым трансформатором ТМ-630/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 65.8 | 49.6
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110 - Ей" | Замена линейных разъединителей Р-40н, Р-60. 2шт., на анкерной опоре №33а- 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 79.2 | 98.5
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110 - Ей" | Отпайка на КТП 255/63 д. Шараты. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б приставках на ж/б промежуточные опоры №2,3 типа П10-2. 2шт.с дополнительной ж/б промежуточной опоры №2а типа П10-2. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12 | 75.3
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110 - Ей" | Отпайка на КТП 255/63 д. Шараты. Замена траверс на анкерных опорах №1,4. 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 23.4 | 20
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена линейных разъединителей Р-55, Р-56, Р-44, Р-87н. 4шт., на анкерной опоре №57а- 1шт., на анкерной опоре 38а - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 158.4 | 225.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 55.1 | 12.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 106.5 | 61.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 313.9 | 195.6
| ВЛ-0,4кВ от КТПН 708/250 Ф-1 с.Бирит | Ремонт провода (СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор №1-2,2-7(совместная подвеска с Ф-2), 7-8,8-18; ремонт заземляющих спусков опора №1,5,10,14,18. - 0,75 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.2 | 198.7
| ВЛ-0,4кВ от КТПН 708/250 Ф-1 с.Бирит | Ремонт однофазных вводов до здания проводом СИП-4 2*16 - 10шт. ; ОПН -3 комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.7 | 26.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-3 от КТП №59). | Замена анкерных деревянных опор на ж/б №:1,4,9,10,16,18, Типа ПА-23 -6шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 42.1 | 172.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-3 от КТП №59). | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №:2,3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17,19, типа ПП-23 -13шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 62.9 | 159.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-3 от КТП №59). | Замена голого провода на СИП 3х50+1х54,6, от АВ Ф-3 до оп.№18 -0,68км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 38.4 | 162.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Бажир от КТП : № 91, № 60, № 58, № 349, № 59, № 57 фидер № 1, КТП № 348.(Ф-3 от КТП №59). | Замена трехфазных вводов на СИП-4 4*16 - 18шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 11 | 30
| ВЛ-0,4 кВ д.Багантуй от КТП : № 68, № 67, № 66 ( Ф-1 от КТП №67). | Замена анкерных деревянных опор на ж/б №:3,7, Типа ПА-23 -2шт., промежуточных деревянных опор на ж/б №: 2,4,5,6,14, Типа ПП-23 -5шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 46.9 | 120
| ВЛ-0,4 кВ д.Багантуй от КТП : № 68, № 67, № 66 ( Ф-1 от КТП №67). | Замена голого провода на СИП 3х50+1х54,6 от АВ Ф-1 до оп.№7 -0,348км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 16.2 | 67.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Багантуй от КТП : № 68, № 67, № 66 ( Ф-1 от КТП №67). | Замена трехфазных вводов на СИП-4 4*16-5шт | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 19 | 5.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 59.8 | 59
| ВЛ-0,4 кВ д.Дмитриевка от КТПН № 231, КТП № 407, КТП № 232. (ВЛ-0,4кВ от КТП 232100 Ф-1,2 с. Дмитриевка) | Ремонт анкерных ж/б опор типа ПА-23 №1,7,9,13,23, Ф-1, №1,5 Ф-2 - 7 шт., промежуточных опор типа ПП-23 №2,3,4,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ф-1; №2,3,4 - 21 шт, подставных ж/б опор типа ПП-23 №24,25,26,27,28 Ф-1; №6,7 Ф-2 - 7 шт. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 140.6 | 546
| ВЛ-0,4 кВ д.Дмитриевка от КТПН № 231, КТП № 407, КТП № 232. (ВЛ-0,4кВ от КТП 232100 Ф-1,2 с. Дмитриевка) | Замена голого провода на СИП марки СИП 2 3*50+1*54,6 - 1,4 км | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 48.6 | 295.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Дмитриевка от КТПН № 231, КТП № 407, КТП № 232. (ВЛ-0,4кВ от КТП 232100 Ф-1,2 с. Дмитриевка) | Замена однофазных вводов на СИП-4 2*16 - 22 шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 57 | 33.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 230/160 с. Р.Мельхитуй) | Замена анкерных деревянных опор тип АД1 9 шт на железобетонные анкерные опоры типа А11 3 шт и железо-бетонную анкерной угловой тип АУ11 1 шт и железо-бетонной опоры анкерной угловой тип АУ11 1 шт и железо-бетонной опоры угловой промежуточной тип УП11 2 шт, опоры ж/б анкерной угловой ответвительной тип УОА11 №9 1 шт, опоры угловой ответвительной тип УПО11№18 1 шт и деревянных промежуточных опор тип П11, 9 шт на железо-бетонную промежуточную опору тип П11, 14 шт с нанесением обозначений и наименований на опорах 11 шт с нанесение обозначений и наименований на опорах 23 шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 104 | 374.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 230/160 с. Р.Мельхитуй) | Замена провода А-25 протяженностью 2,88 км/пр на провод СИП2 3*50+1*70 протяженностью 0,355 км и на провод СИП-2 3*50+1*70 протяженностью 0,426 км, с заменой вводов 17 и повторного заземления нулевого провода на опоре 8 шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 6 компл. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 156.5 | 260.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Отрадная от КТП № 756, КТП № 647, КТП № 664, КТП № 648 (ВЛ-0,4кВ от КТП 756/160 ф-1 д.Отрадное) | Замена анкерных деревянных опор тип АД1 2 шт на железобетонные анкерные опоры типа А11 2 шт, замена промежуточной опоры тип ПД1 7 шт на железо-бетонную промежуточную опору тип П11 9 шт, с нанесение обозначений и наименований на опоре 11 шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 66.6 | 202.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Отрадная от КТП № 756, КТП № 647, КТП № 664, КТП № 648 (ВЛ-0,4кВ от КТП 756/160 ф-1 д.Отрадное) | Замена провода А-16 протяженностью 1,7 км/пр на провод СИП-2 3*70+1*70 протяженностью 0,38 км, с заменой вводов 5 и повторного заземления нулевого провода на опоре 2 шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 2 компл. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 68.5 | 170.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653, (ВЛ-0,4кВ от КТП781/160 ф-2 с.Аляты) | Замена анкерных деревянных опор тип АД1 6 шт на железобетонные анкерные опоры типа А11 4 шт, замена промежуточной опоры тип ПД1 30 шт на железо-бетонную промежуточную опору тип П11 26 шт, с нанесение обозначений и наименований на опоре 30 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 212.7 | 453.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653, (ВЛ-0,4кВ от КТП781/160 ф-2 с.Аляты) | Замена провода А-35 протяженностью 1,247 км/пр и А-70 протяжённостью 0,253 км/пр на провод СИП-2 3*70+1*70 протяженностью 1,3 км, с заменой вводов 16 и повторного заземления нулевого провода на опоре 5 шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 5 компл. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 103.5 | 323
| ВЛ-0,4 кВ д.Отрадная от КТП № 756, КТП № 647, КТП № 664, КТП № 648 (ВЛ-0,4кВ от КТП 756/160 ф-2 д.Отрадное) | Замена анкерных деревянных опор тип АД1 2 шт на железобетонные анкерные опоры типа А11 3 шт, замена промежуточной опоры тип ПД1 11 шт на железо-бетонную промежуточную опору тип П11 13 шт, с нанесение обозначений и наименований на опоре 16 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 96.2 | 187.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Отрадная от КТП № 756, КТП № 647, КТП № 664, КТП № 648 (ВЛ-0,4кВ от КТП 756/160 ф-2 д.Отрадное) | Замена провода А-16 протяженностью 0,543 км/пр на провод СИП-2 3*70+1*70 протяженностью 0,570 км, с заменой вводов 15 и повторного заземления нулевого провода на опоре 3 шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 64.9 | 112.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.5 | 4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 135.2 | 378.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 31.9 | 28
| КТП 738/630 с.Буреть | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 40.6 | 103.5
| КТП 22/400 п.Железнодорожный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 40.7 | 107.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №18/400 фидер №5 п.Железнодорожный. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт., промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.5 | 71.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №18/400 фидер №5 п.Железнодорожный. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.4 | 4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №18/400 фидер №5 п.Железнодорожный. | Замена однофазного ввода СИП-4 2*16. 5шт., трехфазного ввода СИП-4 4*16 . 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 31.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №18/400 фидер №5 п.Железнодорожный. | Замена голого провода на провод СИП. 0,15км., ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.5 | 62.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №3 | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт., промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 43 | 340.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №3 | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9 | 5.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №3 | Замена однофазного ввода СИП-4 2*16. 11шт., трехфазного ввода СИП-4 4*16. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.2 | 27
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №3 | Замена голого провода на провод СИП. 0,6км., ОПН 0,4кВ 5компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.1 | 174.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.8 | 63.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 52.3 | 95.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 34.7 | 151.1
| ВЛ-0.4кв ф№1 от КТП №119 /400 с.Рысево | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,3,6 на железо-бетонные 3 шт., замена деревянных промежуточных опор П-31 №:2,4,5 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 37.2 | 143.1
| ВЛ-0.4кв ф№1 от КТП №119 /400 с.Рысево | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х54.6. 0,215 км. с заменой повторных спусков оп.№:1,3,6. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 20.3 | 82.9
| ВЛ-0.4кв ф№2 от КТП №119 /400 с.Рысево | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,4,6,8,9,13,16,20 на ж/б 8 шт., замена деревянных промежуточных опор П-31 №2,3,5,7,10,11,12,14,15,18,19 11 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 48.5 | 385.3
| ВЛ-0.4кв ф№2 от КТП №119 /400 с.Рысево | Замена провода на СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,674 км. с заменой повторных спусков оп.№1,9,16,20,17 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 37.2 | 193.5
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП423/160д.Герасимово | Ремонт деревянных опор. 38 шт.Ремонт анкерных опор А-31 №:1,3,4,7,10,14,16,24,25,29,31 11 шт./Замена деревянных опор. 38 шт.на железо-бетонные анкерные опоры типа А-31 №:1,3,4,7,10,14,16,24,25,29,31 11 шт. и промежуточные типа П-31 №2, 5, 6, 8, 9, 11-13, 15, 17-23, 26-28, 30 20 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 187.5 | 582
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП423/160д.Герасимово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 1-24 0,335 км, замена голого провода на проводСИП-2 СИП-4 4Х16 . пролеты № 3-31,9-30,14-29 0,280 км, с заменой повторных спусков оп.№1,3,4,7,10,14,16,24,25,29,31, 12 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 48.5 | 358.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 59.3 | 140.1
| ВЛ-35 Ханжиново-Новолетники ВЛ-35 Моисеевка-Новолетники , ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | ВЛ-35 "Ханжиново-Новолетники" Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от древесно-кустарниковой растительности 27,3 Га. Валка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ диаметром ствола 150-400 мм пролеты опор №26-29 - 10 стволов, 32-33 - 20 стволов, 125-126 - 20 стволов, 128-129 - 8 стволов, 131-132 - 4 ствола, 133-134 - 6 стволов, 134-135 - 5 стволов. Итого 73шт. ВЛ-35 кВ "Моисеевка-Новолетники" Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор №50-55, 56-57,76-77, 57-62,62-76,77-118,120-123 - 12,78 га. | КР | Май | Нояб | ООО "Фрегат" | 195 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗОН ноля Т-3 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.7 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СР-110 ШП-15Б | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.2 | 3.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СР-110 ШП-16Б | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.2 | 3.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 1Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 74.4 | 43.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-1/3 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 74.4 | 50.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/И-9 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 74.4 | 48.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ШСВ-1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.7 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 76.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МВР-1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.7 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 76.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.7 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 76.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 1Т | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.7 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОСК 10-110-Г-16-3 УХЛ1 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 93.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Т | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.7 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОСК 10-110-Г-16-3 УХЛ1 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 93.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МСВ-2/4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.7 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 76.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ Бл 8 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 69.2 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер ОТПК 10-35-Г-1 УХЛ1 45шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 215
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-3 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-4 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-6 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-ТН РСШ 110 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-2) | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.2 | 4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-6А | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-6Б | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р ТН-35 ШП-6Б | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 РП-5 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.2 | 1.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 111.7 | 37.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.8 | 66
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.8 | 66.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.8 | 66.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.5 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 22.8 | 3.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 23.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 22.8 | 3.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 23.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 65.3 | 84.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 41.6 | 64.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 41.6 | 57.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 МСВ4/6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.3 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ШСВ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ОПН 6СШ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 6СШ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-7 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-214 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ №203 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.8 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.8 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-216 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.8 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-210 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.8 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №210 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.8 | 15.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №203 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.8 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.3 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.3 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 70.2 | 6.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 70.2 | 6.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 70.2 | 6.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 ЛЭП Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.9 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 РСШ | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.7 | 0.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.8 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.8 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.6 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16Б | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.9 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-110 6Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.9 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-1БР | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-2БР | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 РП-5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РСШ35 ПС 307 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РСШ35 ШП1Бр | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.1 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РСШ35 ШП2Бр | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РСШ 35 3Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН РСШ 35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.1 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР РСШ 35 ВЛ ГПП2 РП5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1БР | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 40.5 | 166.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-р ц/н №3 НОВС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.7 | 4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.8 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.7 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.8 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.7 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насос №3 НОВС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.7 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 53.3 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 53.3 | 24.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 85 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена плит перекрытия кабельных каналов. | ТО | Июль | Сент | Соб. Сил | 43.5 | 34.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №215 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.2 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №215 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.3 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 2СШ ГПП-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.9 | 0.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-5А | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-5Б | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р ТН-35 ШП-5Б | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-10 | КР | Сент | Сент | "БЭК-ремонт" | 161 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЛР-110 "Головинская" с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЛР-110 "Новонукутск-110" с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СР-1-110 с заменой опорных изоляторовОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СР-2-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторовОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЛР-110 Головинская А с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.4 | 73
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЛР-110 Головинская Б с заменой опорных изоляторовОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.4 | 73.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СР-1-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.4 | 73.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СР-2-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.4 | 73
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.4 | 73.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.4 | 73
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторовОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 15.4 | 73.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторовОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.4 | 73
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-220 №213 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-220 №214 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СР-1-220 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СР-2-220 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТР-220 АТ-1 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-220 №213 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-220 №214 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.5 | 5.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-1 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-2 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ОМВ-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1А | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-11 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 А | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-8 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод А | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ШСВ | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 АТ-1 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 АТ-2 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ОМВ-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ТЭЦ-1А | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ТЭЦ-1Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-11 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-12 А | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-12 Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-8 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 Цемзавод А | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 Цемзавод Б | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ШСВ | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-35 У-Балей "Б" | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.5 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-110 "Новозиминская" | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 2.6
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-110 "Новонукутск-110" | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 2.6
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | РП-1-110 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1- 6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 71.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | РП-2-110 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1- 6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 71.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СР-1-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 2.6
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СР-2-110 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 2.6
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 74
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 74
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 74
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2 | 74
| РП 6 кВ «Малый Артем» | МВ-6 яч.№9 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9 | 1
| РП 6 кВ «Малый Артем» | МВ-6 яч.№11 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9 | 1
| РП 6 кВ «Малый Артем» | МВ-6 яч.№6 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9 | 1
| РП 6 кВ «Малый Артем» | МВ-6 яч.№5 Ввод ТЭЦ-12 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9 | 1
| РП 6 кВ «Малый Артем» | МВ-6 яч.№10 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9 | 1
| РП 6 кВ «Малый Артем» | Запчасти МВ-10 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 64.6
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ШР-2-110 АТ-2 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ЛР-110 СВИРСК-Б с заменой опорных изоляторов ОТПК 10-110 Д-2 УХЛ1-02 - 6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 13.6 | 96
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-1 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 23.8 | 0.9
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-2 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 23.8 | 0.9
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-1 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 23.8 | 2.1
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-2 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 23.8 | 2.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | Запчасти для ОД, КЗ | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 17.4
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-1-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-03 - 3 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-2-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-03 - 3 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 73
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.2 | 21
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.2 | 21
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 ТН-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.2 | 21
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ЛР-35 "Голуметь" | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.2 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-1 с заменой РВС на ОПН и подставного изолятора | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6 | 2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-2 с заменой РВС на ОПН и подставного изолятора | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Ограничитель перенапряжения ОПН П-110/56 /650/10000 УХЛ1 - 2 шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 68
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.8 | 17.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.8 | 30.1
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Приемный портал ВЛ-110 "Головинская" с заменой опорных изоляторов ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 -3шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.9 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Приемный портал ВЛ-110 "Новонукутск-110" с заменой опорных изоляторов ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 -3шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.9 | 1.2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Изоляторы ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 -6 шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 76.9
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.5 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.5 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-10 ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-10 ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЭВ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЭВ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 47.2 | 20.9
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Приемный портал ВЛ-110 "Головинская А" с заменой опорных изоляторов ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1-3шт | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.9 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Приемный портал ВЛ-110 "Головинская Б" с заменой опорных изоляторов ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 -3шт | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.9 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Изоляторы ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 -6 шт | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 76.4
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Приемный портал 110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 - 3шт | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.9 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Изоляторы ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 - 3шт | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0 | 14.3
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 3.8
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 4
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-10 ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-10 ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЗОН Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЗОН Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.5 | 3.2
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.5 | 3.2
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | МВ-35 Буреть А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | МВ-35 Мальта А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | МВ-35 Сосновка А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | МВ-35 Сосновка Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЛР -35 Сосновка А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЛР-35 Буреть А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЛР-35 Буреть Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЛР-35 Мальта А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЛР-35 Мальта Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ЛР-35 Сосновка Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ТР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР -35 Буреть А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР -35 Буреть Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР-35 Мальта А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР-35 Мальта Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР-35 Сосновка А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР-35 Сосновка Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Белореченская» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110/10 кВ «Лесозавод» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.3 | 3.3
| ПС 110/10 кВ «Лесозавод» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.3 | 16.4
| ПС 110/10 кВ «Лесозавод» | ТН-1-1 яч.№8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Лесозавод» | ТН-1-2 яч.№33 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Лесозавод» | ТН-2-1 яч.№19 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Лесозавод» | ТН-2-2 яч.№22 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | Замена шкафов зажимов на ОРУ, 4 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. Сил | 56.1 | 93
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | ЗОН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | ЗОН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.5 | 4.5
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.5 | 17.5
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | ВВ-6 яч.27 | ТО2 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110/6 кВ «Промышленая» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.3 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-110 УП-15 "А" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.3 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-110 УП-15 "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.3 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.5 | 3.3
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.5 | 3.3
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-35 У-Балей "А" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | ДГК-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-3-6 Т-1 яч. № 41 ВМП-10 Э | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-4-6 Т-2яч. № 1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 16 ГКС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 19 Цемзавод | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 27 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 29 Цемзавод | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 3 Стройкомплекс | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 31 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | МВ-6 яч. № 42 Керамический завод ВМП-10-630-20 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | ТСН-3-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | ТСН-4-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.1 | 2.1
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.1 | 2.1
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | ТТ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | ТТ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.3 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | ВВ-10 Т-1 яч.3 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | ВВ-10 Т-2 яч.14 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | МВ-10 яч.1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | МВ-10 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | МВ-10 яч.12 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | МВ-10 яч.15 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | МВ-10 яч.2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | МВ-10 яч.9 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Сосновка» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 255.3 | 3.4
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.8 | 4.7
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-35 "Заславск А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3 | 0.6
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-35 "Заславск А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-35 "Тарнополь А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-35 "Тарнополь Б" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 "Заславск-А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 "Тарнополь Б" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 "Тарнополь-А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Шин мосты 110 Т-1, Т-2 и приемные порталы ВЛ с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-12 шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.6 | 107.1
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.5 | 5
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.5 | 5
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Троицк | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.10 ВЛ-10 Первомайская | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.11 ВЛ-10 ДРСУ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.12 ВЛ-10 Бажир | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-10 яч.13 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.16 ВЛ-10 Тыреть | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.17 ВЛ-10 Холмогой | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 Т-2 яч.19 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.29 КВЛ-10 6-ая Советская | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.30 КВЛ-10 ХПП | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.6 ВЛ-10 «Новочеремхово» | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 Т-1яч.8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.1 ВЛ-10 кВ Заря | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.3 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.7 ВЛ-10 кВ Багантуй | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.8 ВЛ-10 кВ Семёновск | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8 | 2.6
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8 | 2.6
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 1.4
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 1.4
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-35 Новолетники | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3 | 1
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8 | 3.1
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ВВ-10 Т-1 яч.4 | ТО1 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ЛР-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ШР-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.1 | 2.6
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.1 | 2.6
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Дружный" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Побединск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 2.6
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Шарагул" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Школа" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ВВ-10 Т-1 яч.3 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ВВ-10 Т-2 яч. 10 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | СВ-10 яч.8 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | ВВ-10 Т-1 яч№3 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | ВВ-10 Т-2 яч№14 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | СВ-10 яч№9 | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | МВ-220 АТ - 2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.6 | 2.2
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 45.3 | 9.5
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.5 | 21.7
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.5 | 22.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ВВ-6 яч.34 | ТО1 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ВВ-6 яч.45 | ТО1 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ВВ-6 яч.47 | ТО1 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО Эколидер яч.31 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Сиблесактив яч.46 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Белобородово» | ВВ-10 Яч.№13 Чемодариха | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Белобородово» | ВВ-10 Яч.№5 К. Ангарск | ТО1 | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ВВ-35 Т-1 | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.1 | 0.6
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ВВ-10 Т-1 яч.№2 | ТО2 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ВВ-10 Трактовая яч.№4 | ТО2 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ВВ-10 Школьная яч.№5 | ТО2 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ВВ-10 Сплавная яч.№9 | ТО2 | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Новостройка» | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Объединённая» | ЛР-35 Первомайская | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 44.9 | 0.9
| УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | тр | Июль | Июль | Соб. Сил | 108.8 | 639.9
| УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | тр | Июль | Июль | Соб. Сил | 108.8 | 465.2
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | МВ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.3 | 1.1
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ЛР-110 ввод А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7 | 0.6
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.5 | 9.1
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№20 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№21 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№23 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№25 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№26 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№27 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№18 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№6 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№4» | ЛР-35 4Ц | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «№4» | ТР ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «№4» | МВ-6 яч.10 ТП-15м-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ОРУ-110кВ Замена опорных изоляторов - 49шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.7 | 576
| ПС 110/6 кВ «Юбилейная» | Т-1, Замена термосигнализатора | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9 | 13
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-110 "Балаганск" | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 2.2
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | СР-1-110 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 73.7
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 73.7
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.6 | 74.1
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.8 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТН-2-110 . | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.8 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Шинный мост 110 Т-1 и приемн портал вл 110 Балаганск с заменой опорных изоляторов ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.8 | 1.1
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Изоляторы ИОСПК-12.5-110/480-IV УХЛ1-6 шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 70.5
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 0,2 т Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 26.5
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | ЗОН-Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | ЗОН-Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | ЛР-110 ввод А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | ЛР-110 ввод Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | ШР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | ШР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.5 | 5.1
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-1-6 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-2-6 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-3-6 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-4-6 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 ЗАО Росэнерготранс яч.8 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 Котельная МУП Михайловское энергопредприятие яч.41 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 МУП Михайловское энергопредприятие яч.9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 Насосная ООО В и К яч.33 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 ООО Бизнес партнер яч.22 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 ООО Хайтинский рудник яч.18 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 ПС Помола яч.30 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 яч.20 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 яч.23 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 яч.29 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 яч.42 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 яч.5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 Сибирский порошок яч.1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | МВ-6 Транс-Сервис яч.16 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | СВ-1-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | СВ-2-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 110/6 кВ «Огнеупоры» | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 37.4 | 0.4
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Приемный портал ВЛ-110 с заменой опорных изоляторов -3 шт 110 кВ +1 подставной 35 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.1 | 1.2
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Изоляторы ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 -4шт + ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 - 1 шт | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 56
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 1 т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0 | 42.4
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СВ-0,4 кВ замена автамата | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9 | 3.2
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ЛР-110 Головинская-Бахтай с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 -6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.4 | 73.2
| УПК Тыреть 500 кВ | 2В ф. "А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 152.3 | 20.4
| УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 107 | 494.9
| УПК Тыреть 500 кВ | Рессивер №1 (Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5) | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 3.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Рессивер №2 | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 3.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Рессивер №3 | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 3.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Рессивер №4 | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 3.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Рессивер №5 (Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5) | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 3.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Рессивер №6 (Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5) | тр | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.3 | 3.7
| ПС 110/35/6кВСвирск | Ремонт козырьков защитных для разъединителей 110-220 кв на ПС Свирск | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.7 | 18.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 0,3 т Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 31.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 0,3 т Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 31.8
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 0,1 т Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 10.6
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 0,1 т Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0 | 10.6
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Доливка масла в оборудование по ПС ГПС. 1,2 т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.5 | 128.4
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ЛР-110 ТЭЦ-11 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ЛР-110 Цемзавод | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | РП-2-110 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | СР-1-110 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | СР-2-11О | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ШР-110 Т-1 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ШР-110 Т-2 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 1.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.4 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.4 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.4 | 0.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.3 | 3.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.3 | 3.3
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | яч№2 МВ-10 Т-1(замена проходных изоляторов шт. 2) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.5 | 2.1
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | яч№1 Тарасово1(замена проходных изоляторов шт. 2) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.5 | 2.1
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.2 | 2.8
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.2 | 2.9
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.2 | 2.8
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.2 | 2.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун с заменой опорных изоляторов 5 шт | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.6 | 3
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун с заменой опорных изоляторов 5 шт | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.6 | 2.7
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун с заменой опорных изоляторов 5 шт | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.6 | 2.8
| УПК Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск с заменой опорных изоляторов 5 шт | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.6 | 3
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ШР-2-110СВИРСК-А | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 2.3
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.2
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1 | 0.2
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.8 | 16.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.8 | 29.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8 | 0.2
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8 | 0.2
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | 1 СШ-6 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 20-35 А-1 УХЛ1 - 48шт | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.6 | 276
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | 1 СШ-6 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 20-35 А-1 УХЛ1 - 40шт | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.7 | 230.3
| Система видеонаблюдения и контроля доступа в управление ЦЭС, Ремонт АПС. Автоматическая пожарная сигнализация и оповещения людей при пожаре в ОПУ ПС-№7, Ремонт ОПС. Комплект охранно-пожарной сигнализации ПС 110кВ Прибрежная, Ремонт СКД. Здание ПС 220кВ УП-15: здание панельноеглавного щита управления ПС 220кВ УП-15, здание ЗРУ-10кВ ПС 220кВ УП-15 инв. №700В110102, Ремонт домофона. Система охранной сигнализации периметра и видеонаблюдения территории ПС 110кВ Цемзавод, Ремонт ОПС и Видеонаблюдения. Система автомат. Пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдениябольшого гараж.бокса п. Белореченск, Ремонт видеонаблюдения. Система видеонаблюдения базы Черемховского района ЦЭС , Ремонт охранной сигнализации. Система охранной сигнализации периметра территории ПС 35кВ Восточная, Ремонт охранной сигнализации. Система охранной сигнализации периметра территории ПС 110кВ Карьерная, Ремонт АПС. Автоматическая пожарная сигнализация и оповещения людей при пожаре на Голуметском участке, Ремонт видеонаблюдения. Система видеонаблюдения на Заларинском участке, Ремонт ОПС. Здание проходной УПК-500кВ "Тыреть", Ремонт ОПС. Система автомат.пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения участка высоковольтных сетей п. Тыреть, Ремонт ОПС и Видеонаблюдения. Системавидеонаблюдения, система контроля доступа охранной и периметральной сигнализации на базе Нукутского участка. | Ремонт СКУД, ОПС, АПС, СКД, видеонаблюдения | КР | Сент | Сент | Монтажный центр | 390 | 0
|  | Итого оборудование ССДТУ |  |  |  |  | 390 | 0
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудованием | КР | Авг | Сент | "ЭМС-центр" | 396 | 0
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудованием | КР | Июль | Авг | "ЭМС-центр" | 265 | 0
| Административно-производственное здание | Ремонт помещения душевой | КР | Июль | Сент | "Альпром" | 511 | 0
| ПС 35\10 кВ "Моисеевка" | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудованием | КР | Июль | Авг | "ЭМС-центр" | 455 | 0
| ПС 35\10 кВ "Троицк" | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудованием | КР | Авг | Сент | "ЭМС-центр" | 566 | 0
| ПС "Кутулик-110": оборудование, КРУН-35 кВ, ОРУ110кВ. | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудованием | КР | Май | Июнь | "ЭМС-центр" | 195
| ПС "Черемхово" ОРУ-220 кВ. | Ремонт маслосборника АТ-2 | КР | Авг | Авг | "Процессстрой" | 251 | 0
| ПС "Черемхово" ОРУ-220 кВ. | Ремонт маслосборника АТ-1 | КР | Авг | Авг | "Процессстрой" | 310 | 0
| ПС "Черемхово" ОРУ-110 кВ. | Ремонт маслосборника АТ-3 | КР | Авг | Авг | "Процессстрой" | 84 | 0
| ПС "Черемхово" ОРУ-110 кВ. | Ремонт маслосборника МВ 110кВ АТ-1 | КР | Авг | Авг | "Процессстрой" | 102 | 0
| Здание гаража на 4 бокса с проходной ПС 35\6 кВ №2 | Ремонт системы отопления | КР | Июль | Июль | ООО "УФБ" | 96 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 536.8 | 650.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 16.3 | 59.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 32.6 | 51.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 65.2 | 118.6
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 84.5 | 140.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 26.1 | 45.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 32.7 | 90.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 62.1 | 75.4
| Спецтехника | Ремонт ограничителя подъёма крюка, гидравлики. Автовышка АПТ-14 зав.№222 г. Черемхово, автовышка АПТ-35 зав.№019 г. Ангарск, многофункциональный кран МКМ-200 зав.№44 п. Залари, автомобиль грузового с КМУ KANGLIM KS1256GII зав.№Х8958492РС0АХ6024 п. Новонукуты, кран-манипулятор КАМАЗ 6460 зав.№121015000275 п. Новонукуты | КР | Июль | Июль | ООО "АТЦ ВЭМ" | 257 | 0
| Автоподъемник АПТ-35 (шасси КамАЗ-43118) рег.№ В577СМ | Ремонт блока управления горизонтированием БУГ-2 | КР | Сент | Сент | ООО "АТЦ ВЭМ" | 89 | 0
| Автомобиль ГАЗ 33081 с фургоном рег.№ В502СС инв.№7000004515 | Ремонт ДВС | КР | Сент | Сент | "ЗМЗ Сервис" | 139 | 0
| Автомобиль Totota Avensis гос.номер У532ТХ38, автомобиль Suzuki Grand-Vitara гос.номер Н881ХУ38 | Комплексный ремонт ходовой части ТС | КР | Авг | Сент | ИП Ештокин | 118 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 19642.1 | 17825.2