## ЮЭС факт 4кв 21г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Матери алы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
СЛЭП
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом | КР | Окт | Дек | ЭМС-центр | 990 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 140 га, (120 г/20 ср) | КР | Окт | Дек | Фрегат | 1532 | 0
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №202 оп.А3, А1/4: изолятор ПС-160 - 6шт.; Скоба СКД-12-1-2шт. ВЛ №204 оп.А16, А17: изолятор ПС-160 - 6шт.; Скоба СКД-12-1-2шт. Ремонт спусков грозотроса ВЛ№202 оп.21, 22; №204 оп.А12, А16, 76, 77, 78, 79, 83 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.7671 | 13.2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника 1 га / г | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 21.8183 | 1.2
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 3 га / г Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 113/9-113/10. 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 80.1547 | 6
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена ж\б опор (подрядом): оп.131, 132, 133, 134, 139, 144, 163, 166, 167, 170, 172, 177. | КР | Окт | Дек | Братскводстрой | 5760 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская А, Б | Вырубка кустарника 2га / г Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по 1 ц.оп.№120-129,106-107,99-100,134-135= 25 шт. по 2 ц.оп.№121-127,134-135,159-160,168-169= 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 80.3862 | 7.2
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев): по А пр.20-36 =12шт.; по Б пр.20-36 =12шт. Вырубка кустарника 1 га/г | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 37.4444 | 3.6
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Замена дефектной изоляции ц.А оп.А21, А22: ПС-70Б - 6шт.; зажим НБ-2-6 - 3шт.; серьга СРС-7-16 - 3шт.; ушко У1К-7-16 - №шт.; зажим поддерж ПГН-3-5 - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0324 | 6
| ВЛ 220 кВ Ключи-Шелехово -269 | Мрнтаж кабеля ВОЛС на ВЛ 220 кВ | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 144.9852 | 1926
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 886.0207 | 30.2995
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 69.4721 | 40.1246
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 318.162 | 39.9145
| ВЛ 0,4 (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 245.166 | 96.0696
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения. | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 362.463 | 68.2748
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.8143 | 125.4803
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 150шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 79.5908 | 134.4328
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 30шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.493 | 16.1597
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3005 | 2.9088
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.8244 | 25.7263
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.8244 | 25.7263
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 500м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 101.1876 | 127.6618
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 100м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 26.7652 | 82.8186
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 100м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 24.718 | 15.3517
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 12м | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.8732 | 7.2719
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.762 | 14.7458
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4164 | 43.8737
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 18шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.9702 | 8.9686
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 8шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 45.526 | 7.7567
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.304 | 8.9363
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 10м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 20.1872 | 2.1492
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 10м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.2629 | 2.02
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 5шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.7269 | 2.1492
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 5шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.8527 | 2.1492
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 161.4303 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 34.4004 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 68.5911 | 0
| ТП 6(10)/0,4 кВ СПС уч.ТП | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 228.4901 | 119.38
| Ревизия В/У | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 50.1659 | 4.8479
| Ревизия В/У | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 47.0195 | 4.8479
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 233.9648 | 55.5491
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 36.498 | 30.2995
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.7757 | 40.0761
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 83.0644 | 119.9052
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 88.9041 | 96.9584
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения. | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.5171 | 68.2748
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 120шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 100.6842 | 150.2855
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 800шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 424.6355 | 355.1908
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 50шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 38.562 | 19.3917
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 12шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.2928 | 4.0399
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.1026 | 36.3594
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.1026 | 37.1674
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 1200м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 243.6557 | 153.1942
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 300м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 74.5063 | 36.521
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 600м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 152.5365 | 99.3823
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 200м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 49.3856 | 18.4221
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 200м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 138.2897 | 53.0039
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 50м | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 25.9765 | 8.7263
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 50м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 25.9765 | 24.2396
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ 200м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 94.3914 | 96.9584
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 60шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 10.6222 | 17.6141
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 135 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.6129 | 52.5191
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 36шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.9152 | 10.6654
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 24 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.5103 | 3.2319
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 30шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 45.5092 | 9.2918
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 40шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 61.2915 | 10.6654
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 40м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 60.4608 | 2.424
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 50м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 46.5161 | 2.424
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.7688 | 2.424
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.0205 | 2.424
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 161.3967 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 34.3836 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 68.0625 | 0
| КТП 12 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 43 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 19 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 1437 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 1871 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 27 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 48 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 17 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| КТП 1436 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.327 | 5.8175
| ТП 877 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 21.2947 | 5.8175
| ТП 1188 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 21.2947 | 5.8175
| ТП 1144 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 21.2947 | 5.8175
| ТП 1334 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 21.2947 | 5.8175
| ТП 876 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 21.2947 | 5.8175
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 64.7903 | 4.8479
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 100.6842 | 8.0799
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 156.0605 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 40шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 100.7434 | 125.4803
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 266шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 424.6261 | 296.03
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 16шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 38.5956 | 16.1597
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.3347 | 2.9088
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.8929 | 25.7209
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.8929 | 25.7209
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 300м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 243.6557 | 127.6618
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 100м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 74.5482 | 30.5419
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 200м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 157.6546 | 82.8186
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 66м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 49.4191 | 15.3517
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 66м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 138.3209 | 44.2453
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 16м | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 26.0101 | 7.2719
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 16м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 26.0101 | 20.1997
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ 66м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 94.3914 | 80.7986
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 10.6557 | 14.7457
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 45 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.6045 | 43.8737
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.9236 | 8.9686
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2837 | 1.993
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 45.526 | 7.7567
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 13шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 61.2831 | 8.9417
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 13м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 60.4944 | 2.1546
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 16м. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 46.5065 | 2.02
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.7269 | 2.1546
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.8527 | 2.1546
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 161.4303 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 34.4004 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 68.5911 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2) Правобережный район | КР | Окт | Дек | Мехспецстрой | 334 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта кабельных линий (3000м2) | КР | Окт | Дек | Процесстрой | 2599 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ г.Иркутск | КР | Окт | Дек | Процесстрой | 2079 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП 657 гр.Нестерова | Монтаж анкерных опор А-31-1шт, Монтаж промежуточных опор П-31-2шт., Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70-0,11км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,08км, Устройство повторного заземления-2шт., Демонтаж деревянных опор-3шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 45.3079 | 178.565
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1330 гр.Дальневосточная | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Устройство повторного заземления-1шт., демонтаж деревянных опор-1шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 13.0889 | 51.5495
| ВЛ-0,4кВ от ТП 852 гр. Красноказачья | Монтаж промежуточных опор П-31 1шт., Монтаж провода СИП-4 4х16 0,05км, Демонтаж дерявянных опор 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.0958 | 40.3993
| ТП 6(10)/0,4 кВ СПС уч.ТП | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 456.9803 | 400.3572
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 194.3708 | 0
| Военный городок 35/6 кВ | В-6 яч.38 СНТ Ангара | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Военный городок 35/6 кВ | В-6 яч.39 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Военный городок 35/6 кВ | В-6 яч.40 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Глазково 110/6 кВ | В-10 яч. № 48 ООО Макстрой | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Глазково 110/6 кВ | В-10 яч. № 49 ТП-3829 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Глазково 110/6 кВ | В-10 яч. № 51 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Глазково 110/6 кВ | В-6 яч № 7 рез | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 26 ДГК-1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 27 ДГК-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 35 р | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 37 р | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 38 РП-28 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 39 Тп-1934 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ерши 110/6 кВ | В-6 яч № 40 ДГК-3 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Жилкино 35/6 кВ | В-6 яч № 10 ТП-218,ТП-262 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Жилкино 35/6 кВ | В-6 яч № 4 Мясокомбинат | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Жилкино 35/6 кВ | В-6 яч № 5 з-д Комбикормовый | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| Жилкино 35/6 кВ | СВ-6 яч № 11 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| ЗКСМ 110/10 кВ | СР-1-110 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 3.1295
| ЗКСМ 110/10 кВ | СР-2-110 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 3.1295
| ЗКСМ 110/10 кВ | ШР-110 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 3.1295
| ЗКСМ 110/10 кВ | ШР-110 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 3.1295
| ЗКСМ 110/10 кВ | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 20.1368 | 12.5182
| Луговая 110/10 кВ | В-10 яч № 11 ТП Швейная фабрика | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| Луговая 110/10 кВ | В-10 яч № 34 ШАТП-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| Луговая 110/10 кВ | В-10 яч № 38 ЦРП-2"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| Луговая 110/10 кВ | В-10 яч № 7 ЦРП-2"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | В-10 яч.№ 20 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | В-6 яч № 14 Иркомпо,Крайс-Терминал | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 2.0864
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | В-6 яч № 21 РП-9"Б",РП-31"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ТСН ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ДГР-2А-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ДГР-2Б-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ТСН ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Р-6 ДГР-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6681 | 1.0432
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Р-6 ДГР-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6681 | 1.0432
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | СВ-110 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 5.1349 | 2.0864
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | ТН-2-35 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.8627 | 1.0432
| РП Марково | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| РП Марково | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| РП Марково | ТН-1-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП Марково | ТН-2-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-26 | В-6 яч № 10 Студенческая | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 11 ТП-472 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 12 ТП-196 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 13 ТП-1192"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 14 ТП-189 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 15 Мельниково | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 16ТП-1192"А" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 7 ТП-195 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | В-6 яч № 9 ТП-191 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-26 | СВ-6 яч № 2 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.5513 | 4.1727
| РП-40 | В-6 яч № 15 ТП-1328 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| РП-40 | В-6 яч № 22 Спутник"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| РП-40 | В-6 яч № 8 Спутник"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| РП-40 | В-6 яч № 9 ТП-22"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.0864
| РП-40 | СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.4668 | 2.6079
| РП-49 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 15 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 10 ТП-1139 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 3 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 4 Т-1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 5 ТП-1956 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 6 Мельник яч.18 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-49 | В-10 яч.№ 9 Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-54 | ТН-1-10 яч.№ 3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-54 | ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-55 | ТН-1-10 яч.№ 3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-55 | ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-56 | ТН-1-10 яч.№ 3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-56 | ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.75513 | 1.0432
| РП-64 | ТН-1-10 яч.№ 3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-64 | ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| РП-96 | ТН-1-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| Смоленщина 35/10 кВ | В-10 яч № 1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.60411 | 1.0432
| Спутник 110/6 кВ | В-6 яч36 ТП-2552 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 1.0432
| Спутник 110/6 кВ | В-6 яч37 ТП-2475 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 1.0432
| Спутник 110/6 кВ | СВ-3-6 яч № 1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 3.6246 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | В-6 яч 35РП-29 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | В-6 яч 36 ТП-2926 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | В-6 яч 37 РП-26 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | В-6 яч 38 ТП-2200 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | В-6 яч 39 ДГР-5-6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | СВ-1-6 яч.15 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Студенческая 110/6 кВ | СВ-3-6 яч.31 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| ТП-1507 | СВ-6 яч № 6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.589 | 1.0432
| Южная 110/35/6 кВ | ДГК-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Южная 110/35/6 кВ | ДГК-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Южная 110/35/6 кВ | ТСН ДГК-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| Южная 110/35/6 кВ | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.1989 | 4.1727
| РП-62 | В-6 яч.№ 1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 3 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 5 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 9 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 10 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 14 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 15 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 17 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 18 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 19 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | В-6 яч.№ 20 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-62 | ТН-1-10 яч.№ 8 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.0137 | 1.0432
| РП-62 | ТН-2-10 яч.№ 13 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.0137 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 3 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 5 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 8 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 11 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 13 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 15 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 17 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 18 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 19 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 20 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-80 | В-6 яч.№ 21 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РП-83 | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.0547 | 4.1727
| РП-83 | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.0547 | 4.1727
| РП-83 | ТН-1-10 яч.№ 3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.0137 | 1.0432
| РП-83 | ТН-2-10 яч.№ 4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.0137 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№1 Т-1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№2 ТП-5684п А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№3 ТП-5613 А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№4 ТП-5502 А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№5 Цимлянская А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№7 СВ-6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№9 Цимлянская Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№10 ТП-5684п Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№11 ТП-5502 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№12 ТП-5613 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| РТП-95 | В-6 яч.№13 Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| ТП-1474 | В-6 яч.7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| ТП-1474 | В-6 яч.8 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.70479 | 1.0432
| Центральная 110/10/6 | В-6 яч.10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| Центральная 110/10/6 | В-6 яч.12 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 10.9242 | 4.1727
| Центральная 110/10/6 | В-6 яч.26 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 10.9242 | 4.1727
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техническое обслуживаниеВ-6 яч.№ 1629 КТП-107 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.71486 | 1.0432
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техническое обслуживаниеВ-6 яч.№ 1634 ТП-60-РП-1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.71486 | 1.0432
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3668 ТП-9 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3669 ТП-60 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3670 ТП-18 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.6 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.7 ООО"СТИЛ" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ТП-60 | Ремонт В-6 яч.1 КТП-29 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ТП-60 | Ремонт В-6 яч.3 ГРУ 3619 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ТП-60 | Ремонт В-6 яч.6 СВ-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.10 ТП-16,ТП-60,ГПП | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ТП-6 | Техническое обслуживание В-6 яч. 6652 П/К №2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 0.71486 | 1.0432
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7657 ГРУ 3612 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.6178 | 2.0864
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 95 т | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 114.5282 | 1977.6945
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 51.7265 | 176.0365
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 629.7795 | 127.1375
| Хоз. способ | Ремонт и тех. обслуживание административных зданий | ТР | Окт | Дек |  | 362.463 | 100
| ул. Безбокова, 38а, РДП | Ремонт зданий управления и пристроя ул. Безбокова, 38 (кровля, фасад, помещения); Ремонт коридора 1-го этажа и помещения поста охраны с подсобкой в здании РДП | КР | Окт | Дек | ООО "СЭК" | 783 | 0
| ТП, РП 6 (10) кВ | Ремонт зданий ТП, РП 6 (10) кВ (смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровель, ремонт фасада) | КР | Окт | Дек | ООО "БЭС" | 674 | 0
| ул. Лермонтова, 120 | Ремонт помещений ПБ. | КР | Окт | Дек | ООО "СЭК" | 665 | 0
| ПС 110кВ Мельниково"; ПС 35кВ: "Большая Речка"; "Пансионат" | Ремонт ограждения ПС 110кВ Мельниково"; ПС 35 кВ "Большая Речка"; ПС 35кВ "Пансионат" | КР | Окт | Дек | ООО "БЭС" | 717 | 0
| ул. Депутатская, 83 | Ремонт гаражных боксов и помещений 2 гр. Сл.ПС. Производственная база Депутатская, 83 | КР | Окт | Дек | ООО "СЭК" | 1116 | 0
| ПС Шелехово ПС Луговая | Ремонт площадок обслуживания выключателей и въездных ворот на ж/д переездах (инв. №5000140564). Устройство площадки пож ТБО ПС Шелехово (инв.№ 5000110069). Ремонт кровли ОПУ на ПС Луговая (инв. №5000140828) | КР | Окт | Дек | ООО "Мегаполис" | 289 | 0
| ПС 110 кВ Центральная. | Ремонт помещений и освещения. Ремонт отмостки и пандуса на ПС 110 кВ Центральная. | КР | Окт | Дек | ООО "Кайрос" | 289 | 0
| ул. Депутатская, 83 | Ремонт гаражных боксов под эл. машины Газель. ПБ Депутатская, 83 | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 403 | 0
| ПС "Приморская" | Капремонт сети наружного освещения и освещения в КРУН-10. Ремонт ограждения на ПС "Приморская". | КР | Янв | Март | "ТехноБазис" | 295 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 516.0064 | 92.6163
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 649.9198 | 159.5851
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1287.7343 | 941.8369
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 254.4225 | 143.9867
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт КПП JCB 3CX SM4T гос № 8708 РМ (инвентарный номер 5000150148). | КР | Окт | Дек | ООО "Коршун" | 349 | 0
|  | по транспорту |  |  |  |  | 3057.0829 | 1338.025
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 31941.2727 | 10420.5997

## ВЭС факт 4кв 21г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Электротехн. оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Поселок | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 10кВ, 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.8022 | 6.8241
0 | 300361 ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 от ОР-3-030 | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ, 6шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 455.82 | 400.9484
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена П- образной деревянной опоры на ВЛ, 4шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 181.4444 | 116.9796
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда - Бозой | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ, 6шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 465.1639 | 434.1762
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда - Бозой | 2300 Нумерация опор на ВЛ. 35кВ, 6шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.43477 | 0.2029
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда - Бозой | 9991 Проезд бригады к месту работ, 260км. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.6726 | 1.1782
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | 2271 Расчистка трасы средней густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника, 6га. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 887.6265 | 0.365
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | 9991 Проезд бригады к месту работ, 200км | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 116.8701 | 2.6001
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 150га. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1349.7082 | 665.522
0 | ПС 35/10 кВ Хужир | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами, 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.7279 | 1.3541
0 | ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | 7130 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-110/630-1000У1 с приводом ПРН-220М, 7шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.134 | 1.5684
0 | ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | Ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110М с приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ, 2шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.9331 | 0.59311
0 | ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского, Оёкского, Прибайкальского, Баяндаевского РЭС | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор - 204шт. | КР | Окт | Дек | "Гром Энерго Монтаж" | 3422.0411 | 1331.3461
0 | ВЛ 10 кВ Прибайкальского, Оёкского, Баяндаевского, Качугского, Жигаловского РЭС | Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор - 102шт. | КР | Окт | Дек | "Братскводстрой" | 6564.7564 | 2562.3314
0 | ВЛ-10кВ Баяндаевский РЭС, Ольхонский М.П. | Чистка трассы ВЛ ПС Хужир-пос. Хужир от ДКР, 11га | КР | Окт | Дек | ПСЭС ООО | 464.1667 | 0
0 | Оекский, Прибайкальский РЭС | Чистка трассы ВЛ от дкр и угрожающих деревьев 86га | КР | Окт | Дек | "ПроектСтройЭнерго Связь" | 1357.261 | 0
0 | ВЛ-10 кВ ПЗУ | Установка птице-защитных устройств | КР | Окт | Дек | "АзЭнергоБайкал" | 1444.8482 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-043 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.122 | 2.5
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-657 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.5568 | 23.0104
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.5841 | 31.8048
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.5993 | 26.8472
0 | ВЛ-10кВ Ууда-Игжей | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 62.1669 | 51.998
0 | ВЛ-10кВ Ууда-Игжей | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.1661 | 34.5378
0 | ВЛ-10кВ Ууда-Игжей | 3211 Замена линейного разъединителя РЛНД-10 с приводом ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4328 | 16.6427
0 | ВЛ-10кВ Ууда-Игжей | 4075 Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6709 | 1.3449
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Поселок | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.8021 | 32.0228
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Поселок | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.1575 | 25.4054
| Усть Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Сибирская, 58 | Ремонт здания монтёpского пункта | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 1600 | 0
| Оёкский РЭС | Ремонт помещений производственного здания Оёкского РЭС | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 650 | 0
| Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Светлая, 6 | Ремонт здания гаража. | КР | Окт | Дек | ООО "Кайрос" | 604.58 | 0
| Здание Иркутская область, Иркутский район, с. Олонки | Ремонт здания гаража кирпичного. | КР | Окт | Дек | ООО "Кайрос" | 193.3554 | 0
| Кровля здания Гаража кирпичного Иркутская область, с. Оек, ул.Коммунистическая, 45 | Выполнение работ по ремонту кровли здания Гаража кирпичного и ремонту кровли мобильного здания для размещения архива 7*4*2,5 метра, инв. № 6 | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 256.798 | 0
| Административное здание, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Депутатская, 38. | Выполнение работ по ремонту нежилого 3-х этажного здания. | КР | Окт | Дек | ООО "Кайрос" | 670 | 0
| Компьютерная техника | ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Окт | Дек | "АМБ-Сервис" | 72.3812 | 0
| Баяндаевский, Осинский РЭС | Ремонт систем радиосвязи | ТР | Окт | Дек | Иркутск энергосвязь | 637.0715 | 0
| Выполнение работ по ремонту системы бесперебойного питания ЛАЗа Эхирит-Булагатского РЭС | Выполнение работ по ремонту системы бесперебойного питания ЛАЗа Эхирит-Булагатского РЭС | ТР | Окт | Дек | ООО "ПРО" | 290 | 0
| Выполнение работ по ремонту охранно-пожарной сигнализации здания Хомутовского СУ Оекского РЭС | Ремонт охранно-пожарной сигнализации здания Хомутовского СУ Оекского РЭС | ТР | Окт | Дек | "Видикон-охранные технологии" | 196 | 0
|  | Итого оъборудование СДТУ: |  |  |  |  | 1195.4527 | 0
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
0 | Транспорт Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.392 | 22
| Транспорт Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 123.1487 | 77.3866
| Транспорт Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 149.8449 | 127.0256
| Транспорт Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 733.9483 | 577.8306
| Транспорт Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 202.2246 | 144
| Транспорт Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 903.0019 | 325
| Транспорт Жигаловский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7858 | 5.3052
| Транспорт Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.6874 | 56.2456
| Транспорт Управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 699.787 | 604.952
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 25185.6763 | 7711.8491

## СЭС факт 4кв 21г
Наименование филиала: |  | Северные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап. части и ГСМ | Зар.плата | Cоц.отч.
1. | Оборудование | Типовой ремонт:
РЭС-1 Передаточные
| ВЛ-220кВ №249 | Восстановление обрешетки опор - 1010 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 167.3682 | 94.96 | 56.574 | 15.8342
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.9665 | 3.5308 | 4.247 | 1.1887
| ВЛ-110кВ №101 | Расчистка трассы вручную - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 35.6106 | 4.2956 | 24.467 | 6.8479
| ВЛ-110кВ №101 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 50.2394 | 8.4973 | 32.614 | 9.1282
| ВЛ-110кВ №104К | Восстановление обрешетки опор - 400 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 83.4016 | 39.49 | 34.309 | 9.6026
| ВЛ-110кВ №104К | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.4913 | 3.1098 | 4.986 | 1.3955
| ВЛ-110кВ №103К | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.4914 | 3.1098 | 4.986 | 1.3955
| ВЛ-110кВ №102Ж | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.6164 | 0.38512 | 0.962 | 0.26925
| ВЛ-110кВ №103 | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.2768 | 9.6737 | 14.535 | 4.0681
| ВЛ-110кВ №104 | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.4784 | 3.1527 | 6.505 | 1.8206
| ВЛ-35кВ Коршуниха-Железногорская | Замена в/г на проводах промежуточных опор - 22 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 35.1003 | 24.6641 | 8.154 | 2.2822
| ВЛ-35кВ Водовод | Замена в/г на проводах промежуточных опор - 22 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.2091 | 24.955 | 8.793 | 2.461
| ВЛ-35кВ Водовод | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 53.1214 | 1.0762 | 40.664 | 11.3812
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/5 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.1718 | 2.6101 | 15.284 | 4.2778
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/5 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.4952 | 0.36159 | 4.011 | 1.1226
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 | Подрекзка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.1718 | 2.6101 | 15.284 | 4.2778
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.4952 | 0.36159 | 4.011 | 1.1226
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/3 | Подрезка крон деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.3579 | 2.5641 | 14.684 | 4.1098
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/3 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2644 | 0.46261 | 6.877 | 1.9248
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Мех.расчистка трассы - 38,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.538 | 2.383 | 7.153 | 2.002
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 38,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.0102 | 2.499 | 6.65 | 1.8612
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 110.3612 | 77.2424 | 25.8764 | 7.2424
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б ВЛ с голым проводом - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.9513 | 13.5154 | 13.623 | 3.8129
| ВЛ-0,4кВ ТП-123 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 28.9524 | 9.209 | 15.4259 | 4.3175
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 79.497 | 57.4178 | 17.2509 | 4.8283
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б ВЛ с голым проводом - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 82.7349 | 59.4871 | 18.164 | 5.0838
| ВЛ-0,4кВ ТП-243 | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 46.915 | 28.1612 | 14.6527 | 4.1011
| ВЛ-500кВ №501 | Установка распорок - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.0025 | 0.874 | 4.007 | 1.1215
| ВЛ-500кВ №570 | Установка распорок - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.8776 | 3.956 | 5.408 | 1.5136
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 10,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 40.9877 | 17.059 | 18.696 | 5.2327
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 6,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.2525 | 0.446 | 29.539 | 8.2675
| ВЛ-500кВ №569 | Установка подкладки под пяту - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8165 | 1.539 | 8.03 | 2.2475
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.0337 | 0.398 | 1.278 | 0.35769
| ВЛ-500кВ №560 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.1844 | 0.98 | 3.285 | 0.91942
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.4682 | 3.555 | 9.308 | 2.6052
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.015 | 2.139 | 6.935 | 1.941
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладки под пяту - 50 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.6188 | 3.531 | 15.695 | 4.3928
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 4,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 54.9884 | 0.432 | 42.626 | 11.9304
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 21,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.864 | 9.127 | 8.389 | 2.348
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 4,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 93.4496 | 5.885 | 68.416 | 19.1486
| ВЛ-500кВ №562 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9502 | 0.98 | 3.102 | 0.8682
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 4,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.5482 | 0.676 | 28.809 | 8.0632
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 3,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 59.5478 | 0.531 | 46.111 | 12.9058
| ВЛ-220кВ №238 | Установка подкладки под пяту - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.1031 | 1.46 | 6.753 | 1.8901
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 4,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.1108 | 2.429 | 45.068 | 12.6138
| ВЛ-220кВ №242/243 | Установка подкладки под пяту - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.3811 | 2.732 | 12.227 | 3.4221
| ВЛ-220кВ №233 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.9337 | 0.365 | 2.007 | 0.56173
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 9,35 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 210.1629 | 13.19 | 153.899 | 43.0739
| ВЛ-220кВ №233 | Восстановление обрешетки опор - 36 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.4729 | 1.091 | 4.205 | 1.1769
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6494 | 1.212 | 3.467 | 0.97036
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 39.168 | 10.857 | 22.12 | 6.191
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 6 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 209.9056 | 78.793 | 102.441 | 28.6716
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.9687 | 0.4 | 2.007 | 0.56173
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.97 | 0.4 | 2.008 | 0.56201
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1931 | 0.341 | 8.479 | 2.3731
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.1954 | 0.342 | 8.48 | 2.3734
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.1223 | 1.032 | 15.697 | 4.3933
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную - 0,24 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.9027 | 0.479 | 5.019 | 1.4047
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.1414 | 1.554 | 19.992 | 5.5954
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 2,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 35.9222 | 1.428 | 26.951 | 7.5432
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.9663 | 0.591 | 16.701 | 4.6743
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 74.8795 | 5.392 | 54.292 | 15.1955
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 57.6338 | 1.365 | 43.964 | 12.3048
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Восстановление обрешетки опор - 216 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.966 | 1.84 | 8.693 | 2.433
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Восстановление обрешетки опор - 250 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.8072 | 6.685 | 8.69 | 2.4322
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | Валка угрожающих деревьев - 55 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.64 | 2.816 | 27.99 | 7.834
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.5324 | 1.134 | 19.063 | 5.3354
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.6101 | 0.156 | 8.168 | 2.2861
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 127.9668 | 10.444 | 91.823 | 25.6998
| ВЛ-35кВ №35-16 | Расчистка трасс вручную - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.195 | 0.85 | 13.552 | 3.793
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 3,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 161.9342 | 10.035 | 118.682 | 33.2172
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.4007 | 1.504 | 16.327 | 4.5697
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.9998 | 0.828 | 11.854 | 3.3178
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.9998 | 0.828 | 11.854 | 3.3178
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка ж/б П-опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.2762 | 0.228 | 0.819 | 0.22923
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Установка дополнительной ж/б опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.7983 | 19.038 | 2.938 | 0.8223
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.0858 | 0.684 | 15.159 | 4.2428
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.9748 | 2.735 | 23.627 | 6.6128
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 78.073 | 0 | 61 | 17.073
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 156,2 га. | КР | Окт | Дек | ООО ТЭП | 1993
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 85,24 га. | КР | Окт | Дек | ООО ТЭП | 1555
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Замена деревянных анкерных опор на опоры на базе ж/б СВ двухстоечные - 4 шт., трёхстоечные - 4 шт., промежуточных - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 296
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка ж/б приставок к опорам - 132 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 1854
| ВЛ-0,4кВ ТП-1Р п.Рудногорск. | Установка ж/б приставок к опорам - 43 шт. , замена провода на СИП-2 - 1,1 км. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 638
| ВЛ-0,4кВ ТП-24Р п.Рудногорск. | Установка ж/б приставок к опорам - 66 шт. , замена провода на СИП-2 - 1,77 км. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 676
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/1 | Ремонт участка с заменой провода на СИП-0,4 км, выправка опор (1-ст.) - 4шт., установка подкоса - 3шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 296
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 ф.6 | Замена: провода на СИП-2(3*70+1*95) 1,1 км, дер-ных опор на ж/б (3ст.- 2 шт., выправка опор - 2 шт., установка оттяжек - 2 шт.) и КЛ 2*80м АВБбШв(4*120). | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 717
| ВЛ-500кВ №571 | Мехрасчистка трассы (бульдозером)- 86,87 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 366
| ВЛ-500кВ №572 | Мехрасчистка трассы (бульдозером)- 81,06 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 531
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 25 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 1370
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 25 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 633
| ВЛ-220кВ №248 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2011 | 1.2671 | 6.199 | 1.735
| ВЛ-220кВ №249 | Валка угрожающих деревьев - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.078 | 0.71703 | 2.626 | 0.73498
| ВЛ-220кВ №249 | Расчистка трасс вручную - 0,72 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.2734 | 1.0095 | 9.582 | 2.6819
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Валка угрожающих деревьев - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.602 | 2.1855 | 4.232 | 1.1845
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Расчистка трасс вручную - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.4124 | 4.2668 | 25.116 | 7.0296
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре с установкой 2-х ЛР - 2 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 48.5936 | 29.2059 | 15.148 | 4.2397
| ВЛ-10кВ Котельная-2 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.4273 | 7.8067 | 15.33 | 4.2906
| ВЛ-6кВ АГ | Валка угрожающих деревьев, распиловка и вывозка на свалку - 58 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 67.1845 | 5.75 | 48 | 13.4345
| ВЛ-6кВ АГ | Расчистка трассы вручную - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.8401 | 0.21662 | 7.519 | 2.1045
| ВЛ-6кВ АД | Валка угрожающих деревьев, распиловка и вывозка на свалку - 106 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 108.2408 | 5.85 | 80 | 22.3908
| ВЛ-6кВ АД | Расчистка трассы вручную - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.8401 | 0.21662 | 7.519 | 2.1045
| КЛ-6кВ АД с ТП-1/5 до ТП-1/6 | Восстановление КЛ-6кВ со вставками муфт- 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.2885 | 5.5789 | 9.149 | 2.5607
| ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-11Б п.Березняки | Замена ввода на жилой дом - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.4302 | 3.3571 | 4.745 | 1.3281
| ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-24Р п.Рудногорск | Ремонт контактов вводов на опорах - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.8211 | 9.675 | 9.49 | 2.6561
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6Р п.Рудногорск | Перевеска вводов - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.7221 | 7.0662 | 6.763 | 1.8929
| ВЛ-0,4кВ ф.1 с ТП-11/3 | Ремонт провода - 0,2 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 43.0461 | 15.718 | 21.352 | 5.9761
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Замена деревянных анкерных опор на опоры на базе ж/б СВ двухстоечные - 4 шт., трёхстоечные - 4 шт., промежуточных - 2 шт. (давальческие материалы). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 69.5938 | 69.5938 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-0,4кВ с ТП-1К | Замена участка ВЛ на ж/б опоры СВ-105 (1-ст.- 7 шт., 2-ст. -4 шт.) с заменой провода на СИП - 1 км, установка ж/б приставок к деревянным 1ст.опорам - 11 шт., 2ст. опорам - 11 шт. (давальческие материалы). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 337.3153 | 337.3153 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/1 | Ремонт участка с заменой провода на СИП-0,4 км, выправка опор (1-ст.) - 4 шт., установка подкоса - 3 шт. (давальческие материалы). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.8216 | 29.8216 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/8 ф.6 | Замена: провода на СИП-2(3*70+1*95) 1,1 км, дер-ных опор на ж/б (3ст.- 2 шт., выправка опор - 2 шт., установка оттяжек - 2 шт.) и КЛ 2*80м АВБбШв(4*120). (давальческие материалы). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 110.6626 | 110.6626 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Замена "0" изоляторов на П-образной опоре - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.2134 | 2.643 | 22.3226 | 6.2478
| ВЛ-500кВ №571 | Регулировка стрелы провесы грозотроса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.8955 | 1.053 | 35.0363 | 9.8061
| ВЛ-500кВ №571 | Демонтаж грозотроса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 69.9177 | 2.633 | 52.571 | 14.7138
| ВЛ-500кВ №571, №572, УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.4624 | 2.8 | 13.8 | 3.8624
| ВЛ-220кВ №245, №246, Таёжная-А,Б, №247, № 248, №249 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 40.9166 | 3.8 | 29 | 8.1166
| ВЛ-110кВ Симахинская-1,2, Карапчанка-1,2, ТЭЦ-3,4 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 44.3563 | 3.4 | 32 | 8.9563
| ВЛ-35кВ Дачная-1,2, №03, №07, №16, СПП-Эдучанка с отп.ПС Ершово, №40 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 102.468 | 13.9 | 69.2 | 19.368
| ВЛ-6/10кВ г.Усть-Илимск, №137, Бадарминск-1, Туба-1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.7615 | 2.5 | 21.3 | 5.9615
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Ремонт ЛР - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.72 | 1.239 | 5.0637 | 1.4173
| ВЛ-10кВ №228 | Перетяжка провода - 0,07 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.7518 | 0.348 | 2.6595 | 0.74434
| ВЛ-10кВ №107 | Ремонт шлейфа - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.1836 | 0.348 | 2.2155 | 0.6201
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Востановление обрешетки опоры - 72 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.0276 | 6.502 | 6.6612 | 1.8644
| ВЛ-6кВ №913 | Демонтаж А-образной ж/б опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.0141 | 0.1375 | 1.4662 | 0.41037
| ВЛ-6кВ №913 | Демонтаж провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.0141 | 0.1375 | 1.4662 | 0.41037
| ВЛ-6кВ №504 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4589 | 0.277 | 1.7047 | 0.47713
| ВЛ-6кВ №505 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.6463 | 0.277 | 1.8512 | 0.51812
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Валка угрожающего дерева - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.79803 | 0.051 | 0.58367 | 0.16336
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Подтяжка бандажа на стойке опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.721 | 0.325 | 3.4346 | 0.96131
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.6537 | 10.6201 | 7.0582 | 1.9755
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 122.0684 | 85.3565 | 28.6837 | 8.0281
| ВЛ-0,4кВ 50-2 г. Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.4248 | 0.1375 | 1.0058 | 0.2815
| ВЛ-0,4кВ 50-2 г. Усть-Илимск | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.5296 | 1.2695 | 0.98451 | 0.27555
| ВЛ-0,4кВ 10-2 п. Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.232 | 9.386 | 10.8182 | 3.0278
| ВЛ-0,4кВ 35-2 г. Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,07 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.063 | 0.188 | 1.465 | 0.41002
| ВЛ-0,4кВ 204-1 г. Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.3813 | 0.094 | 1.0058 | 0.2815
| ВЛ-0,4кВ 204-1 г. Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,09 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.4109 | 0.094 | 1.0289 | 0.28798
| ВЛ-0,4кВ 52-1 г. Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,07 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.063 | 0.188 | 1.465 | 0.41002
| ВЛ-0,4кВ 40-2 п. Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.3745 | 2.9405 | 3.4644 | 0.96963
| ВЛ-0,4кВ 40-2 п. Железнодорожный | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5345 | 4.8635 | 3.6496 | 1.0215
| ВЛ-0,4кВ 40-2 п. Железнодорожный | Установка деревянной приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.4276 | 2.3525 | 2.4026 | 0.67245
| ВЛ-0,4кВ 40-2 п. Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,32 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.1512 | 0.3205 | 2.993 | 0.8377
| ВЛ-0,4кВ 1-12 п. Тубинский | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.9254 | 5.755 | 11.0717 | 3.0988
| ВЛ-0,4кВ 2-1 п. Железнодорожный | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.534 | 4.863 | 3.6496 | 1.0215
| ВЛ-0,4кВ Луговое-2-2 п. Невон | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.7836 | 9.845 | 13.2345 | 3.7041
| ВЛ-0,4кВ 5-4 п. Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,06 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.5243 | 0.173 | 1.8371 | 0.51419
| ВЛ-0,4кВ 4-6 п. Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,09 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0397 | 0.2 | 3 | 0.83965
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п. Железнодорожный | Установка деревянной приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.9695 | 2.3525 | 2.826 | 0.79096
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п. Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,07 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.9686 | 0.3205 | 2.069 | 0.57909
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 35.714 | 13.7 | 17.2 | 4.814
| ВЛ-0,4кВ п.Бадарма, п.Бадарминск, п.Эдучанка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.0024 | 1.106 | 10.0762 | 2.8202
| ВЛ-0,4кВ 104-2 г.Усть-Илимск | Замена провода на СИП - 0,03 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3291 | 1.971 | 1.8424 | 0.51566
| ВЛ-0,4кВ 104-2 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3134 | 1.76 | 1.995 | 0.55837
| ВЛ-0,4кВ 54-2 г.Усть-Илимск | Замена провода на СИП - 0,025 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.9012 | 1.627 | 1.7769 | 0.49732
| ВЛ-0,4кВ 1608-2 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.7272 | 2.187 | 5.11 | 1.4302
| ВЛ-0,4кВ 9-3 п. Железнодорожный | Ремонт провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.83041 | 0.438 | 0.3066 | 0.085813
| ВЛ-0,4кВ 2-1 п. Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.6637 | 2.946 | 3.686 | 1.0317
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п. Железнодорожный | Ремонт провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0772 | 0.438 | 2.8434 | 0.79581
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 39.0251 | 22.567 | 12.859 | 3.599
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,4 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 171.3535 | 157.875 | 10.5311 | 2.9475
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов (от опоры до здания) 4 провода - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.8104 | 5.199 | 6.7282 | 1.8831
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов (от опоры до здания) 2 провода - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.2023 | 13.453 | 10.7426 | 3.0067
| ВЛ-0,4кВ 22-2 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.3987 | 43.8945 | 21.4896 | 6.0146
| ВЛ-0,4кВ 22-2 р.п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,43км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 117.4811 | 102.1455 | 11.982 | 3.3536
| ВЛ-0,4кВ 118-4 п.Невон | Ремонт провода - 0,52 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 129.5493 | 110.298 | 15.0414 | 4.2099
| ВЛ-0,4кВ Сельхозхимия-4 п.Невон | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.235 | 9.484 | 17.7758 | 4.9752
| ВЛ-0,4кВ 13-5 п. Железнодорожный | Установка опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.2491 | 12.366 | 8.5032 | 2.3799
| ВЛ-0,4кВ 13-5 п. Железнодорожный | Установка А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.506 | 0.64066 | 6.1454 | 1.72
| ВЛ-0,4кВ 13-5 п. Железнодорожный | Ремонт провода - 0,055 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.4611 | 14.6337 | 5.3344 | 1.493
| ВЛ-0,4кВ 50-1 | Замена П-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.3013 | 4.519 | 6.8618 | 1.9205
| ВЛ-0,4кВ 104-2 | Ремонт провода - 0,08 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.2279 | 18.535 | 2.104 | 0.58889
| ВЛ-0,4кВ 1107-3 | Ремонт провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.8791 | 29.419 | 2.7035 | 0.75666
| ВЛ-0,4кВ 204-4 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.7116 | 0.209 | 2.7367 | 0.76595
| ВЛ-0,4кВ 252-1 | Перетяжка провода - 0,04 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.7582 | 0.209 | 1.2105 | 0.33879
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Выправка П-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.2728 | 0.661 | 3.6033 | 1.0085
| ВЛ-0,4кВ 23-1 п. Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3941 | 1.194 | 4.063 | 1.1372
| ВЛ-0,4кВ 5-1 п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.8935 | 4.592 | 3.3608 | 0.94064
| ВЛ-0,4кВ ТП-7, ТП-5 п.Эдучанка | Подтяжка бандажа на стойке опоры - 100 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3827 | 0.723 | 10.6726 | 2.9871
| ВЛ-0,4кВ 8-8 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7575 | 0.108 | 2.0701 | 0.57938
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Ремонт вводов - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.0267 | 12.632 | 19.8414 | 5.5533
| КЛ-10кВ ТП-203-ТП-205 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.6956 | 5.0772 | 5.171 | 1.4473
| КЛ-10кВ ТП-203-ТП-205 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.3253 | 2.8513 | 5.0582 | 1.4157
| КЛ-10кВ ТП-203-ТП-205 | Прокладка участка кабеля в траншее - 0,015 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 52.166 | 2.0058 | 39.1912 | 10.969
| КЛ-10кВ ТП-602 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6298 | 1.3671 | 3.3306 | 0.93217
| КЛ-10кВ ТП-404-ТП-410 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.9002 | 5.3164 | 5.9254 | 1.6584
| КЛ-10кВ ТП-404-ТП-410 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.0753 | 3.6359 | 5.8126 | 1.6268
| КЛ-6кВ ПС-9 1сш-2сш | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.8982 | 2.1202 | 6.0771 | 1.7009
| КЛ-6кВ ПС-9 1сш-2сш | Прокладка участка кабеля в траншее - 0,013 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.48 | 6.6817 | 4.5304 | 1.268
| КЛ-10кВ ТП-602 - РП-7 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.701 | 6.3329 | 8.8822 | 2.486
| КЛ-10кВ ТП-602 - РП-7 | Монтаж кабеля - 0,008 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 67.5464 | 5.6 | 48.4 | 13.5464
| КЛ-10кВ ТП-405 Т-1 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.2273 | 0.42756 | 2.1875 | 0.61224
| КЛ-0,4кВ ТП-170 - детский сад №22 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.544 | 3.4772 | 6.3028 | 1.764
| КЛ-0,4кВ ТП-170 - детский сад №22 | Прокладка участка кабеля в траншее - 22 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.3782 | 10.6949 | 7.5657 | 2.1175
| КЛ-0,4кВ ТП-107 - Романтиков 3 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.544 | 3.4772 | 6.3028 | 1.764
| КЛ-0,4кВ ТП-107 - Романтиков 3 | Прокладка участка кабеля в траншее - 20 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.5522 | 9.7323 | 6.8912 | 1.9287
| КЛ-0,4кВ ТП-27 п.Железнодорожный | Оконцевание жил кабеля - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 44.1499 | 0.8444 | 33.8355 | 9.47
| КЛ-0,4кВ ТП-12 п.Железнодорожный | Оконцевание жил кабеля - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.9155 | 1.1312 | 6.0821 | 1.7023
| КЛ-0,4кВ ТП-2 п.Тубинский | Оконцевание жил кабеля - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.1796 | 1.1896 | 3.8988 | 1.0912
| КЛ-0,4кВ ТП-23 п.Тубинский | Оконцевание жил кабеля - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.8407 | 1.2621 | 6.7026 | 1.8759
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха/Коршуниха - Лена | Ревизия мест крепления муфты ВОЛС. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.2598 | 0.274 | 12.49 | 3.4958
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга/Ния - Киренга, Усть - Кут - Звездная | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.656 | 1.5 | 34.5 | 9.656
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная | Замена изолятора - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 75.8611 | 4.29 | 55.92 | 15.6511
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная | Ремонт шлейфа оп. № 6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.1056 | 12.031 | 18.81 | 5.2646
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Ремонт провода. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.6062 | 1.115 | 27.73 | 7.7612
| ВЛ-110кВ Ручей Усть-Кут | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5858 | 0.985 | 6.72 | 1.8808
| ВЛ-110кВ Лена - Верхнемарково/Лена - Киренск 1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.5346 | 1.409 | 7.13 | 1.9956
| ВЛ-110кВ Лена - Верхнемарково/Лена - Киренск 1 | Ревизия мест крепления муфты ВОЛС. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.7005 | 0.644 | 9.42 | 2.6365
| ВЛ-110кВ Ручей -Усть-Кут | Мех. расчистка трассы - 80 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 216.4648 | 33.362 | 143.062 | 40.0408
| ВЛ-110кВ Ручей -Усть-Кут | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 80 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 84.1473 | 0 | 65.746 | 18.4013
| ВЛ-35кВ Окунайка-1,2 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 119.0501 | 0.2 | 92.86 | 25.9901
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Ремонт провода. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.5054 | 1.681 | 10.02 | 2.8044
| ВЛ-10кВ Котельная-1,2 | Валка угрожающих деревьев - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.6726 | 1.158 | 5.09 | 1.4246
| ВЛ-10кВ Котельная-1,3 | Расчистка трассы вручную - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 142.4425 | 1.284 | 110.29 | 30.8685
| ВЛ-10кВ Казарки | Ремонт провода. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.628 | 1.067 | 19.19 | 5.371
| ВЛ-6кВ Нефтепровод | Ревизия концевой муфты - 1 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.6533 | 1.838 | 20.17 | 5.6453
| ВЛ-6кВ РРС-612 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.1593 | 3.566 | 16.09 | 4.5033
| КЛ-6кВ Нефтепровод | Ремонт КЛ. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.0404 | 11.506 | 13.7 | 3.8344
| р/с Киренского участка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 81.449 | 4.4 | 60.2 | 16.849
| р/сети п. Подымахино | Ремонт провода. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 66.5532 | 32.077 | 26.937 | 7.5392
| р/с с.Казарки | Установка опор ВЛ-0,4кВ от ТП-1 - 19 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 139.8882 | 16.149 | 96.68 | 27.0592
| р/с с.Казарки | Ремонт провода. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 188.3842 | 120 | 53.43 | 14.9542
| ВЛ-0,4кВ ТП РПБ | Ремонт провода. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.3739 | 11.768 | 4.38 | 1.2259
| р/с с.Петропавловск | Установка приставок к оп. № 2, № 3, № 4 ВЛ-0,4 КТП-3 ф. 3 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.8415 | 5.11 | 11.51 | 3.2215
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Мех. расчистка трассы - 13,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.2678 | 12.9305 | 16.6712 | 4.666
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 13,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.4849 | 0 | 16.7866 | 4.6983
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы оп. №131а - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 36.3936 | 5.6893 | 23.9899 | 6.7144
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверсы оп. №147, №167 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.7968 | 11.1695 | 12.2099 | 3.4174
| ВЛ-35кВ Калтук | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.2001 | 0 | 4.8443 | 1.3558
| ВЛ-10кВ Худобок | Замер загнивания древесины опор - 53 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.7834 | 0 | 5.3 | 1.4834
| ВЛ-10кВ Котельная | Замер загнивания древесины опор - 61 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.6793 | 0 | 6 | 1.6793
| ВЛ-10кВ Комплекс | Замер загнивания древесины опор - 139 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.2784 | 0 | 13.5 | 3.7784
| ВЛ-10кВ Поселок | Замер загнивания древесины опор - 99 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.4388 | 0 | 10.5 | 2.9388
| ВЛ-10кВ Ново-Долоново | Замер загнивания древесины опор - 264 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.9971 | 0 | 25 | 6.9971
| ВЛ-10кВ Ново-Долоново | Установка разрядников - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 63.9182 | 16.8286 | 36.792 | 10.2975
| ВЛ-10кВ Ново-Долоново | Устройство заземляющего спуска на опоре № 40, устройство лучевого заземлителя. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 39.2635 | 15.8252 | 18.3128 | 5.1255
| ВЛ-10кВ Нижний-Склад | Замер загнивания древесины опор - 45 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.7595 | 0 | 4.5 | 1.2595
| ВЛ-10кВ Набережная | Замер загнивания древесины опор - 52 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.0394 | 0 | 5.5 | 1.5394
| ВЛ-10кВ Бада | Установка разрядников, отп. 10 кВ Большая Елань опора 69,92 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.4029 | 11.2191 | 8.7381 | 2.4457
| ВЛ-10кВ Бада | Устройство заземляющего спуска на опоре № 69, № 92 отпайки 10 кВ Большая Елань, устройство лучевого заземлителя. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.005 | 8.7254 | 12.7196 | 3.56
| ВЛ-10кВ Луговое | Установка разрядников - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.2014 | 5.6095 | 4.369 | 1.2228
| ВЛ-10кВ Луговое | Устройство заземляющего спуска на опоре № 40, устройство лучевого заземлителя. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.2339 | 7.0696 | 3.2536 | 0.91064
| ВЛ-0,4кВ от ТП-62 | Установка деревянных приставок оп. № 15 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.4148 | 20.0401 | 2.6368 | 0.73799
| ВЛ-0,4кВ от ТП-171 | Ревизия ответвлений к жилым домам - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.7373 | 0 | 2.92 | 0.81726
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 | Установка опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.6397 | 26.1679 | 3.4939 | 0.97789
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.3666 | 14.5547 | 4.541 | 1.271
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 | Устройство заземляющего спуска на оп. № 22, № 21/1/1, устройство лучевого заземлителя. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.1098 | 0.50923 | 3.5946 | 1.0061
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 | Замена провода - 0,1 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.4115 | 6.7333 | 1.3112 | 0.367
| ВЛ-0,4кВ от ТП-48 | Установка приставок к опоре - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.5403 | 9.721 | 5.3281 | 1.4913
| ВЛ-0,4кВ от ТП-40 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.8111 | 0.8118 | 10.1566 | 2.8427
| ВЛ-0,4кВ от ТП-166 | Подрезка крон деревьев - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.4481 | 6.522 | 12.4434 | 3.4827
| ВЛ-0,4кВ от ТП-22 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.0643 | 25.4477 | 9.8577 | 2.759
| ВЛ-0,4кВ от ТП-22 | Установка дополнительных кронштейнов - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.6101 | 12.0635 | 0.42705 | 0.11952
| ВЛ-0,4кВ от ТП-22 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.8699 | 9.2277 | 5.1897 | 1.4525
| ВЛ-0,4кВ от ТП-22 | Устройство заземляющего спуска на оп. № 1, № 2, № 10, устройство лучевого заземлителя. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.1101 | 2.2234 | 6.1621 | 1.7247
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 38,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 173.4155 | 79.6 | 73.3 | 20.5155
| ВЛ-500кВ №501 | Установка дистанционных распорок - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2106 | 0.821 | 6.555 | 1.8346
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 42 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 198.2351 | 99.3 | 77.3 | 21.6351
| ВЛ-500кВ №571 | Восстановление обрешетки опор - 173 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.293 | 1.522 | 6.853 | 1.918
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.5166 | 2.052 | 19.896 | 5.5686
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 65 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.8535 | 0.934 | 4.625 | 1.2945
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.8266 | 1.776 | 13.322 | 3.7286
| ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.3752 | 2.072 | 12.738 | 3.5652
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 6,57 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 149.5438 | 14.9 | 105.2 | 29.4438
| ВЛ-500кВ №562 | Установка разрядных рогов - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.4397 | 2.633 | 17.038 | 4.7687
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6214 | 2.847 | 5.293 | 1.4814
| ВЛ-500кВ №562 | Установка дистанционных распорок - 7 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.2618 | 6.2 | 18.8 | 5.2618
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 6,39 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 112.9502 | 4.8 | 84.5 | 23.6502
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.1988 | 1.557 | 6.752 | 1.8898
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.9129 | 0.427 | 20.694 | 5.7919
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6969 | 1.894 | 2.19 | 0.61295
| ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.2425 | 2.404 | 7.687 | 2.1515
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 13,9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 61.861 | 28.2 | 26.3 | 7.361
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 3,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 77.8893 | 3.4 | 58.2 | 16.2893
| ВЛ-220кВ №239 | Восстановление обрешетки опор - 135 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2173 | 1 | 5.639 | 1.5783
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.5052 | 2.404 | 4.767 | 1.3342
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.1127 | 0.477 | 1.278 | 0.35769
| ВЛ-220кВ №242 | Мех. расчистка трассы - 2,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.0609 | 4.097 | 5.441 | 1.5229
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.6006 | 0.293 | 18.992 | 5.3156
| ВЛ-220кВ №242 | Установка в/г на проводе - 72 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 172.5058 | 73.046 | 77.71 | 21.7498
| ВЛ-220кВ №242 | Сварка шлейфов на А-оп. - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.6712 | 10.246 | 12.052 | 3.3732
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 3,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.038 | 4.1 | 52.3 | 14.638
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 3 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 99.4838 | 43.261 | 43.928 | 12.2948
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на А-оп. - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 141.1016 | 17.722 | 96.399 | 26.9806
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 22 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 298.3919 | 208.8 | 70 | 19.5919
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 85.8465 | 2.151 | 65.393 | 18.3025
| ВЛ-220кВ №232 | Прокладка спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.8759 | 1.773 | 1.643 | 0.45985
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.4629 | 0.427 | 2.372 | 0.66389
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.2029 | 0.158 | 4.723 | 1.3219
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.0336 | 2.469 | 27.006 | 7.5586
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Восстановление обрешетки опор - 10 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.8436 | 0.713 | 2.446 | 0.6846
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.7726 | 6.243 | 5.883 | 1.6466
| ВЛ-110кВ Огневка – Чукша - Чуна | Мех. расчистка трассы - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2335 | 4.559 | 2.871 | 0.80355
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.4771 | 2.012 | 4.27 | 1.1951
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4953 | 0.706 | 1.398 | 0.39128
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Замена изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0277 | 0.229 | 2.968 | 0.8307
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.2728 | 2.101 | 11.854 | 3.3178
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 0,35 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.4822 | 0.499 | 12.488 | 3.4952
| ВЛ-110кВ Инкубатор – Западная | Ремонт ВОЛС - 0,7 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 48.051 | 4.325 | 34.164 | 9.562
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.9404 | 1.509 | 5.025 | 1.4064
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную - 1,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 69.0672 | 7.003 | 48.492 | 13.5722
| ВЛ-35кВ Д-141 | Восстановление обрешетки опор - 75 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.5966 | 0.945 | 5.197 | 1.4546
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 3 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 104.2927 | 38.737 | 51.22 | 14.3357
| ВЛ-35кВ №35-05 | Установка подкладки под пяту - 60 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.4617 | 1.644 | 13.14 | 3.6777
| ВЛ-35кВ №35-06 | Установка подкладки под пяту - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.3448 | 0.936 | 6.57 | 1.8388
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.9657 | 5.136 | 14.712 | 4.1177
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Установка деревянных опор - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 116.5433 | 41.798 | 58.4 | 16.3453
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 76.2985 | 9.253 | 52.384 | 14.6615
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Ремонт кабеля - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2175 | 0.743 | 5.84 | 1.6345
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена изоляторов - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.0282 | 2.369 | 5.203 | 1.4562
| ВЛ-10кВ Дубынино | Ремонт ЛР-10 Дубынино - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.6799 | 1.001 | 9.125 | 2.5539
| ВЛ-10кВ Поселок | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.4048 | 1.191 | 2.511 | 0.70279
| ВЛ-10кВ Детский сад | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.3161 | 2.478 | 8.468 | 2.3701
| ВЛ-6кВ №604 | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.1461 | 37.294 | 6.135 | 1.7171
| ВЛ-6кВ №617 | Расчистка трасс вручную - 0,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3018 | 0.274 | 3.147 | 0.8808
| ВЛ-6кВ 605 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.4576 | 0.69 | 3.725 | 1.0426
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 48.0053 | 29.703 | 14.3 | 4.0023
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.3485 | 0.046 | 1.799 | 0.50351
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.3901 | 0.69 | 0.547 | 0.1531
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Ремонт провода СИП - 0,022 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.3772 | 4.64 | 0.576 | 0.16121
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Ремонт вводов в ж/д - 4 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.4957 | 15.357 | 4.015 | 1.1237
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.95748 | 0.091 | 0.677 | 0.18948
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4995 | 0.668 | 1.431 | 0.40051
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4995 | 0.668 | 1.431 | 0.40051
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-7 | Подрезка крон деревьев - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4995 | 0.668 | 1.431 | 0.40051
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-7 | Ремонт ввода в ж/д - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.3118 | 2.1 | 8.76 | 2.4518
| ВЛ-0,4кВ от ТП №605 | Ремонт светильников уличного освещения - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.5954 | 0.391 | 3.285 | 0.91942
| ВЛ-0,4кВ п. Кузнецовка ТП №262 | Ремонт ввода в ж/д - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.8098 | 0.474 | 1.825 | 0.51079
| ВЛ-0,4кВ п. Подъеланка ТП №2 | Ремонт ввода в ж/д - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.4175 | 2.943 | 5.84 | 1.6345
| СЛЭП ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 2,78 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 57
| СЛЭП ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 15,38 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 304
| СЛЭП ВЛ-500кВ №502 | Расчистка трасс вручную - 2,41 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 62
| СЛЭП ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 3,11 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 81
| СЛЭП ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 4,12 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 70
| СЛЭП ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 3,45 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 90
| СЛЭП ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 24,7 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 608
| СЛЭП ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 31,9 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 785
| СЛЭП ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 75,91 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 1470
| СЛЭП ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 2,73 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 71
| СЛЭП ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 1,21 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 31
| СЛЭП ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 6,2 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 135
| СЛЭП ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 3,51 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 71
| СЛЭП ВЛ 10кВ Насосная | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 327
| СЛЭП ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 533
| СЛЭП ВЛ-10кВ РММ | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 310
| СЛЭП ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 52
| СЛЭП ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 238
| СЛЭП ВЛ-6кВ 651 | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 3 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 333
| СЛЭП ВЛ-6кВ 617 | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 81
| РЭС-1 ВЛ-220кВ № 250, 251 | Расчистка трасс вручную - 5,22 га. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 142
| РЭС-1 ВЛ-0,4кВ с ТП-1К | Замена участка ВЛ на ж/б опоры СВ-105 (1-ст.- 7шт., 2-ст. -4 шт.) с заменой провода на СИП - 1 км, установка ж/б приставок к деревянным 1ст.опорам - 11 шт., 2ст. опорам - 11 шт. | КР | Окт | Дек | ВИТИМСТРОЙ | 1120
| РЭС-2 ВЛ-35кВ №40 | Мех. расчистка трассы - 107 га. | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 1836
|  | Итого передаточные средства: |  |  |  |  | 30392.1237 | 3571.9706 | 5538.1196 | 1550.0335
| Оборудование | Типовой ремонт:
РЭС-1 Оборудование
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-35кВ Рудник-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.8522 | 3.3146 | 10.334 | 3.1174
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ЛР-35кВ Рудник-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.8521 | 3.3146 | 10.334 | 3.1174
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ ТСН-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80718 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ТР-35кВ ТСН-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80714 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ АТ-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80719 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ Рудник-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80715 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ СВ-35) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80715 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ ТН-35 1СШ) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80718 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 1СШ ТСН-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80716 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ АТ-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80716 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ Рудник-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80717 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ СВ-35) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80716 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ ТН-35 2СШ) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5632 | 0.80718 | 6.684 | 2.0163
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ШР-35кВ 2СШ ТСН-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5817 | 0.82566 | 6.684 | 2.0163
| ТП-3/7 | Замена трансформатора ТМ-400кВА - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 43.9071 | 3.1661 | 31.1 | 9.3819
| ПС Симахинская | Обогрев ОПУ. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 63.3242 | 42.752 | 15.8045 | 4.7677
| ПС Ершово | ПСН-35 - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.0077 | 2.145 | 10.6499 | 3.2127
| ПС Жерон | ПСН-35 - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.2982 | 0.845 | 4.1894 | 1.2638
| ПС Невон | ПСН-35М (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6771 | 0.6135 | 3.1218 | 0.94175
| ПС Невон | ПСН-35М (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6771 | 0.6135 | 3.1218 | 0.94175
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8874 | 1.588 | 7.9124 | 2.3869
| ТП 1601 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.0459 | 2.0971 | 12.2526 | 3.6962
| ТП 1605 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.8931 | 4.9494 | 9.1757 | 2.768
| ТП 1606 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.1373 | 2.4164 | 10.5411 | 3.1799
| ТП 1607 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.3193 | 1.8732 | 10.3299 | 3.1162
| ТП 1609 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.9151 | 2.0358 | 9.8944 | 2.9848
| ТП 45 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.3577 | 1.7216 | 10.4759 | 3.1602
| ТП 46 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.7111 | 2.0275 | 10.5124 | 3.1712
| ТП-146 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 44.1349 | 4.5954 | 30.376 | 9.1635
| ТП-171 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.133 | 2.2625 | 12.9607 | 3.9098
| ТП-208 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.8028 | 2.2629 | 10.4019 | 3.1379
| ПС Киренга | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.2813 | 2.028 | 10.95 | 3.3033
| ПС Киренга | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.2533 | 0 | 10.95 | 3.3033
| ПС Лена | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.4795 | 0 | 14.965 | 4.5145
| ПС Лена | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.552 | 0 | 6.57 | 1.982
| ПС Подымахино | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.0868 | 0.01 | 6.205 | 1.8718
| ПС Подымахино | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.0828 | 0.006 | 6.205 | 1.8718
| ПС В. Марково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.3358 | 0.01 | 2.555 | 0.77076
| ПС В. Марково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.3318 | 0.006 | 2.555 | 0.77076
| ПС ЦРММ | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.3855 | 0.01 | 1.825 | 0.55054
| ПС ЦРММ | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.3815 | 0.006 | 1.825 | 0.55054
| ПС Киренск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.0444 | 0.04 | 14.6 | 4.4044
| ПС Киренск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.895 | 0.04 | 16.79 | 5.065
| ПС Макарово | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.8867 | 0.036 | 2.19 | 0.66065
| ПС Макарово | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.6474 | 0.224 | 2.63 | 0.79339
| ПС Салтыково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8977 | 0.02 | 9.125 | 2.7527
| ПС Салтыково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3337 | 0.549 | 10.59 | 3.1947
| ПС Вишняково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8977 | 0.02 | 9.125 | 2.7527
| ПС Вишняково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.636 | 0.179 | 9.57 | 2.887
| ПС Петропавловск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8977 | 0.02 | 9.125 | 2.7527
| ПС Петропавловск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.7051 | 1.02 | 12.05 | 3.6351
| ПС Чечуйск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.8707 | 0.02 | 2.19 | 0.66065
| ПС Чечуйск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.4231 | 0.427 | 3.07 | 0.92612
| ПС Алексеевская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8977 | 0.02 | 9.125 | 2.7527
| ПС Алексеевская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.8977 | 0.02 | 9.125 | 2.7527
| ПС Окунайка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.5192 | 1.017 | 7.3 | 2.2022
| ПС Окунайка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3736 | 0 | 3.36 | 1.0136
| ПС Небель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.8677 | 1.017 | 2.19 | 0.66065
| ПС Небель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.7557 | 0 | 5.19 | 1.5657
| ПС Талая | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.7511 | 0 | 3.65 | 1.1011
| ПС Талая | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2293 | 1.76 | 4.97 | 1.4993
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.718 | 0.113 | 7.379 | 2.226
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.279 | 0.674 | 7.379 | 2.226
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1 шт. с покраской трансформатора. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.715 | 0.11 | 7.379 | 2.226
| ТП п.Небель-2(аренда) | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.715 | 0.11 | 7.379 | 2.226
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.705 | 0.1 | 7.379 | 2.226
| ПС Куватка | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.5837 | 4.7929 | 9.0582 | 2.7326
| ПС Куватка | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.9557 | 0.16495 | 9.0582 | 2.7326
| ПС Тангуй | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.5987 | 1.3808 | 6.3134 | 1.9046
| ПС Тангуй | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3829 | 0.16495 | 6.3134 | 1.9046
| ТП-133 | Замена стойки фундамента ТП на ПТ43-2 с высотой над уровнем земли не менее 2,3 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.4664 | 13.5252 | 3.796 | 1.1451
| ТП-171 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3706 | 3.4295 | 3.796 | 1.1451
| ТП-269 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.376 | 17.4349 | 3.796 | 1.1451
| ТП-184 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3706 | 3.4295 | 3.796 | 1.1451
| ТП-188 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3706 | 3.4295 | 3.796 | 1.1451
| ТП-210 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3706 | 3.4295 | 3.796 | 1.1451
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РЛ-1-572) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.0953 | 0.253 | 12.939 | 3.9033
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РЛ-2-572) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.0953 | 0.253 | 12.939 | 3.9033
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 АТ-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.7521 | 0.042 | 8.228 | 2.4821
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 АТ-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.7521 | 0.042 | 8.228 | 2.4821
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 МПС) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.2816 | 0.042 | 6.33 | 1.9096
| ПС БПП-500 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 44.6493 | 38.948 | 4.38 | 1.3213
| ПС БПП-500 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.1884 | 26.184 | 14.6 | 4.4044
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 63.6152 | 9.648 | 41.46 | 12.5072
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.8342 | 0.195 | 9.71 | 2.9292
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000 (ЛР-220 БРАЗ-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9842 | 0.319 | 3.584 | 1.0812
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (СР-1-220) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9842 | 0.319 | 3.584 | 1.0812
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000 (ТР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9842 | 0.319 | 3.584 | 1.0812
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9842 | 0.319 | 3.584 | 1.0812
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-220У/2000 (ШР-220-БРАЗ-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9842 | 0.319 | 3.584 | 1.0812
| ПС БЛПК | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.9807 | 12.13 | 2.19 | 0.66065
| ПС Опорная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 93.135 | 58.167 | 26.864 | 8.104
| ПС Заводская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 171.0814 | 130.222 | 31.39 | 9.4694
| ПС СПП-220 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 103.7836 | 79.501 | 18.655 | 5.6276
| ПС Гидростроитель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 47.0223 | 32.579 | 11.096 | 3.3473
| ПС Западная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 66.007 | 57.455 | 6.57 | 1.982
| ПС Инкубатор | НКФ-110-57 ХЛ1 (ТН-1-110) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.6559 | 0.721 | 3.023 | 0.91194
| ПС Инкубатор | НКФ-110-57 ХЛ1 (ТН-2-110) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.2505 | 0.421 | 2.942 | 0.88751
| ПС БР-72 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0137 | 1.4 | 2.008 | 0.60575
| ПС Временная ПТФ | РЛНД-2-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.9561 | 0.354 | 8.145 | 2.4571
| ПС Осиновка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.0807 | 1.467 | 2.008 | 0.60575
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 33.6934 | 1.11 | 25.032 | 7.5514
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 33.6934 | 1.11 | 25.032 | 7.5514
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Окт | Дек |  | 79.7584 | 34.5 | 34.7 | 10.5584
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на ЗН КС ВЛ-220 Лена - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.604 | 0.00225 | 5.84 | 1.7617
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах между ВМ-220 АТ-1 и ТР-220 АТ-1 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 203.7406 | 166.6821 | 28.47 | 8.5885
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-251) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.3202 | 0.44154 | 9.894 | 2.9847
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 ГОК-1) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 77.279 | 8.8634 | 52.56 | 15.8557
| ПС Березняки | ТДТН-16000/ 110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.8802 | 21.4775 | 8.76 | 2.6426
| ПС Березняки | Добавление ИОНОЛА (Агидол-1 технический) Т-1. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.1326 | 20.73 | 8.76 | 2.6426
| КТП-Школа п. Дальний | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.99977 | 0.04955 | 0.73 | 0.22022
| ТП-2Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.9197 | 0.67096 | 12.483 | 3.7657
| ТП-3Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.8612 | 2.0543 | 16.753 | 5.0538
| ТП-5Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.9914 | 0.74269 | 12.483 | 3.7657
| ТП-6Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.0967 | 0.81636 | 17.885 | 5.3953
| ТП-7Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.5886 | 1.3082 | 17.885 | 5.3953
| ТП-14Б п. Березняки | Текущий ремонт трансформатора. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.9384 | 1.5222 | 4.161 | 1.2552
| ПС Таёжная | Покраска оборудования подстанции - 30 м2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.1338 | 1.072 | 3.1205 | 0.94135
| ПС Сибирская | Покраска оборудования подстанции - 28,5 м2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.8184 | 1.178 | 4.3332 | 1.3072
| ПС Сибирская | Т-1 - закачка системы защиты масла от окисления азотом - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.6891 | 0.748 | 3.796 | 1.1451
| ПС Сибирская | ТН-2-35 - замена масла, техническое обслуживание - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.4102 | 7.089 | 4.088 | 1.2332
| ПС №6 | Т-2, Т-3 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.9659 | 19.07 | 2.993 | 0.90289
| ПС Симахинская | Покраска оборудования подстанции - 9,5 м2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.4144 | 0.558 | 1.4262 | 0.43023
| ПС Симахинская | РДМР-485/10 - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.294 | 2.675 | 11.2309 | 3.388
| ПС Симахинская | РГ-35 - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.1729 | 2.599 | 8.8916 | 2.6823
| ПС Симахинская | МГз-500/11 - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 40.4351 | 4.846 | 27.3412 | 8.2479
| ПС Симахинская | Ремонт маслоприемника Т-4. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 91.2585 | 69 | 17.1 | 5.1585
| ПС №9 | ВМГ-133, ПП-61 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.8399 | 1.505 | 5.635 | 1.6999
| ПС Бадарма | Ремонт маслоприемника Т-1. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.9955 | 16.624 | 7.1996 | 2.1719
| ТП-165 | Замена автоматического выключателя - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 103.686 | 102.273 | 1.0855 | 0.32746
| ТП-91 Школа | Замена силового трансформатора - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.9894 | 21.72 | 3.2799 | 0.98944
| ТП-128 | Замена силового трансформатора - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.6481 | 2.6638 | 3.0609 | 0.92337
| ТП-27 | Замена КТПН - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.9534 | 2.4638 | 1.9126 | 0.57697
| ТП-39 | Замена рубильника - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.8947 | 7.0323 | 1.4308 | 0.43163
| ТП-284 | Замена РВО-6 кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.0738 | 1.9515 | 0.86219 | 0.2601
| ТП-284 | Замена опорного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1.8032 | 0.46818 | 1.0256 | 0.30941
| ТП-58 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.4645 | 1.6623 | 6.7623 | 2.04
| ТП-189 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.0213 | 1.2191 | 6.7623 | 2.04
| ТП-236 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.4645 | 1.6623 | 6.7623 | 2.04
| ТП-254 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.0213 | 1.2191 | 6.7623 | 2.04
| ТП-262 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.1719 | 1.2746 | 6.8353 | 2.062
| ТП-4 п.Бадарминск | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.9246 | 1.5522 | 7.2003 | 2.1721
| ТП-2 п.Ершово | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.2366 | 2.7737 | 8.8063 | 2.6566
| ТП-43 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.3237 | 1.5278 | 7.5257 | 2.2703
| ТП-50 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.0467 | 1.2508 | 7.5257 | 2.2703
| ТП-81 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.49 | 1.694 | 7.5257 | 2.2703
| ТП-126 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.7934 | 0.99738 | 7.5257 | 2.2703
| ТП-284 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.4927 | 0.69675 | 7.5257 | 2.2703
| ТП-1603 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.0952 | 2.2511 | 7.5627 | 2.2814
| ТП-2 п.Тубинский | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.80923 | 0.01476 | 0.61035 | 0.18412
| ТП-23 п.Тубинский | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.3948 | 0.03361 | 6.4235 | 1.9378
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ 1ЛР-110 Подымахино - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.7429 | 0.3 | 2.645 | 0.79791
| ПС Лена | QBANK-A БСК-1,2,3/27,3 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 22.8392 | 0.06 | 17.5 | 5.2792
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 В-35 Т-3 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.6234 | 0.06 | 10.42 | 3.1434
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 В-110 БСК-1,3 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.6234 | 0.06 | 10.42 | 3.1434
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 В-110 БСК-2 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.6234 | 0.06 | 10.42 | 3.1434
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ТР-35 Т-3 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2453 | 0.545 | 6.684 | 2.0163
| ПС Лена | ОПУ, релейный зал, выравнивание панелей. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 60.9329 | 0.119 | 46.72 | 14.0939
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 ШСВ-110 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.087 | 0.057 | 12.315 | 3.715
| ПС Киренга | Техобслуживание разъединителя 220кВ (РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ЛР 220 Улькан, ЛР 220 Ния) - 2 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил. | 20.7675 | 7.1 | 10.5 | 3.1675
| ПС Осетрово | Замена ОПН-110 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 87.2729 | 74.445 | 9.855 | 2.9729
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-1, Т-2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 59.0924 | 2.6 | 43.4 | 13.0924
| ПС Казачинская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.5113 | 0 | 4.234 | 1.2773
| ПС Казачинская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.6168 | 1.525 | 4.68 | 1.4118
| ПС Окунайка | ТМН-10000/35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 31.0437 | 1.639 | 22.59 | 6.8147
| ПС Окунайка | ТМ-4000/35 | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 467.4643 | 4.159 | 355.932 | 107.3733
| ТП-2 п.Небель | ТМН-630 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.0285 | 1.62 | 7.228 | 2.1805
| ПС Покосное | ВМТ-220 Т-3 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.8631 | 4.0579 | 17.52 | 5.2852
| ТП-118 | ТМ-250 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2647 | 0.65245 | 6.6163 | 1.9959
| ТП-6 | ТМ-250 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.3019 | 0.68969 | 6.6163 | 1.9959
| ТП-212 | Замена трансформаторов тока - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.7721 | 0.30149 | 1.898 | 0.57257
| ТП-54 | ТМ-250 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.2447 | 0.63248 | 6.6163 | 1.9959
| ТП-164 | Ремонт ЛР-10 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.2223 | 0.34404 | 4.516 | 1.3623
| ПС БПП-500 | Ремонт бордюрных ограждений маслоприемников. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 222.6019 | 205.498 | 13.14 | 3.9639
| ПС БПП-500 | Регулировка давления во вводах Р-1,2 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 95.7653 | 28.87 | 51.392 | 15.5033
| ПС БПП-500 | Замена изоляторов на Р-10 ТН-501 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 33.8223 | 15.008 | 14.454 | 4.3603
| ПС Опорная | Замена ввода 110 кВ ВМ-110 АТ-1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.6429 | 4.1 | 9.636 | 2.9069
| ПС Опорная | Ремонт ЭМБ. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.0379 | 10.676 | 6.424 | 1.9379
| ПС Падунская | Замена КС-35 ВЛ-35-11 ф. В - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.9559 | 0.594 | 6.424 | 1.9379
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1), АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 139.1807 | 17.726 | 93.307 | 28.1477
| ПС Падунская | РГН-220 (ЛР-220-235) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.755 | 0.807 | 3.033 | 0.91496
| ПС Падунская | ТФНД-220 (ТТ-220 АТ-1,2; ТТ-220 ЛЭП-235) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.3982 | 1.295 | 8.53 | 2.5732
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000 (ТР-35 АТ-1,2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.945 | 0.531 | 3.391 | 1.023
| ПС СПП-220 | Замена изоляторов на ШО-220 ЛР-220 ВЛ-242, ШР-220 2СШ СВ - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 123.2969 | 112.73 | 8.118 | 2.4489
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.7932 | 1.154 | 9.71 | 2.9292
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 (ЛР-35 35-06, ШР-35 2СШ 35-06) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.1532 | 0.461 | 4.373 | 1.3192
| ПС Северная | ОДиКЗ-110 (ОДиКЗ-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.0651 | 1.28 | 25.187 | 7.5981
| ПС Северная | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 53.5162 | 7.471 | 35.374 | 10.6712
| ПС Южная | ТГМ-110 (ТТ-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.554 | 0.567 | 3.063 | 0.92401
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1,2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 105.8027 | 8.011 | 75.128 | 22.6637
| ПС Кузнецовка | НКФ-110-83 У1 (ТН-1,2-110)- 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.345 | 0.276 | 3.126 | 0.94301
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-1,2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.574 | 0.16 | 3.391 | 1.023
| ПС Энергетик-2 | SZ11- 6300/35 (Т-1), ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 65.2195 | 2.427 | 48.24 | 14.5525
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-2-35-600 (ЛР 35-09, ЛР 35-24, СР-1-35, СР-2-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2) - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.5982 | 1.355 | 10.174 | 3.0692
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1,2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 68.5561 | 2.913 | 50.43 | 15.2131
| ПС Горводопровод | РНДЗ-35 (ЛР-35-06) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.3033 | 0.545 | 8.265 | 2.4933
| ПС Тарма | Замена Т-2 ТМН-1600 на ТМН-4000 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 425.5639 | 76.644 | 268.056 | 80.8639
| РПБ-1 | Ремонт ТМГ-1000 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.1192 | 2.314 | 17.52 | 5.2852
| ПС Кобляково | Ремонт освещения ОПУ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.4446 | 6.042 | 8.76 | 2.6426
| Трансформаторная подстанция № 19 | Капитальный ремонт трасформатора Т-1 (привлечение спецтехники - автокрана). | КР | Окт | Дек | ООО РП-Лес | 45 | 0 | 0 | 0
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники. | КР | Окт | Дек | Пономарев В.Н. | 246 | 0 | 0 | 0
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 462.6762 | 88 | 292.5 | 82.1762
| ПС Н-Игирма | Ремонт освещения с заменой светильников в ЗРУ-10 - 16 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 10 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 6 шт.). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 38.5485 | 14.247 | 18.98 | 5.3215
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 35 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 26 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 9 шт.). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 76.0215 | 31.3915 | 34.857 | 9.773
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в КРУн-10 - 7 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 7 шт.). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.7494 | 9.8329 | 9.307 | 2.6094
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников Здание ЗВН - 34 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 19 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 7 шт.); (Светильник светодиодный ДСП-67-150-001 8 шт.). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 80.7684 | 41.0448 | 31.025 | 8.6986
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников Здание ТМХ - 15 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 4 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 3 шт.); (Светильник светодиодный ДСП-67-150-001 8 шт.). | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 40.9287 | 23.4043 | 13.687 | 3.8375
| РПБ РЭС-1 | Замена ПЭТ на конвекторы обогрева гаражных боксов № 1-4 - 48 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 185.6 | 141.3221 | 34.582 | 9.6959
| Здания: РПБ_Здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | Замена контактора в бойлерной ШУ-1 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.0139 | 8.1446 | 1.46 | 0.40935
| Здания: ПС Коршуниха_Здание ОПУ 220кВ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-220 - 21 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 46.1451 | 21.6105 | 19.162 | 5.3725
| Здания: ПС Коршуниха_Здание ОПУ 110кВ | Ремонт отопления с заменой конвектора в ОПУ-110 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.0093 | 3.14 | 1.46 | 0.40935
| РПБ РЭС-1 | Замена эл.проводки печей обогрева в гаражных боксах №1-4 - 0,212 км. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 94.2267 | 49.3636 | 35.039 | 9.824
| РПБ-5 | Замена светильников освещения - 17 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 34.9458 | 15.1 | 15.5 | 4.3458
| ПС Межница | Покраска бетонных полов - 265 м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 108.4884 | 6.796 | 79.424 | 22.2684
| ПС Лена | ЗРУ 6кВ. Замена светильников освещения GL-Classik-144 60 Вт - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 105.6065 | 35.506 | 54.75 | 15.3505
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/8 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,65 м2. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 119 | 0 | 0 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/7 | Замена кирпичных перегородок между РУ и камерами тр-ров в здании ТП. Ремонт полов в камерах Т-1 и Т-2. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,61 м2. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 485 | 0 | 0 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-8/5 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,13 м3. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 7,82 м2. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 180 | 0 | 0 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-7/4 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,87 м3. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62 м2. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 109 | 0 | 0 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-7/5 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,87 м3. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62 м2. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 121 | 0 | 0 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-8/9 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,66 м3. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,29 м2. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 213 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 Производственное здание РПБ-5 г. Усть-Илимск | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 113,2 м2. | КР | Окт | Дек | ООО ПКФ НТ-сервис | 1406 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 Здание вспомогательного назначения ПС Таежная | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 18,6 м2. | КР | Окт | Дек | ООО ПКФ НТ-сервис | 219 | 0 | 0 | 0
| РПБ-1 Здание СМиТ | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 67,08 м2. | КР | Окт | Дек | СтройТехМонтаж | 886 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное" | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 54,4 м2. | КР | Окт | Дек | СтройТехМонтаж | 564 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1: Центр питания_ТП № 7Н | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 84.2211 | 51.368 | 25.185 | 7.6681
| РЭС -4: МТП-31 | Монтаж панелей ограждения на СКТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 32.8259 | 27.8122 | 3.8434 | 1.1702
| БПП-500, ОРУ | Ремонт бордюрного ограждения АТ-1-3. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 152.5645 | 4.0115 | 113.88 | 34.673
| ТП-82 | Изготовление сетчатого ограждения - 48 м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 86.3505 | 26.1816 | 46.1253 | 14.0437
| ТП-82 | Устройство сетчатого ограждения - 24 п.м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 8.8977 | 0.035296 | 6.7939 | 2.0685
| ТП-82 | Покраска сетчатого ограждения с двух сторон - 48 м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.4132 | 0.4289 | 4.5876 | 1.3968
| ПС Киренга | Ремонт маслоприемника АТ-1, АТ-2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 23.8973 | 1.043 | 17.52 | 5.3343
| ПС КиренгаОРУ 110 кВ. | Ремонт внешнего ограждения ПС Киренга - 404 м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 219.4006 | 73.8 | 111.5 | 34.1006
| ПС Подымахино | Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.6588 | 1.049 | 8.9 | 2.7098
| ПС ЦРММ | Ремонт маслоприемника Т-1. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.302 | 0.536 | 6.72 | 2.046
| ПС Окунайка | Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.5554 | 0.793 | 12.85 | 3.9124
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-2/9 | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ. | КР | Окт | Дек | ООО Норд Лайн | 27
| Автотранспорт и спецтехника (всего 182 ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., РК - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1181.0801 | 612.077 | 441.285 | 127.7181
| Автотранспорт и спецтехника (всего 182 ед.) | Ремонт ДВС - 6 шт., КПП - 7 шт., передних и задних мостов - 10 шт., редукторов - 3 шт., РК - 2 шт., установок - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 870.7251 | 369.8 | 388.6 | 112.3251
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд.- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 291.2434 | 114.283 | 137.24 | 39.7204
| Тракторная техника (всего 56 ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 113.0139 | 18.886 | 73 | 21.1279
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 2456.0625 | 1115.046 | 1040.125 | 300.8915
|  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 44788.3562 | 7127.6189 | 10335.5172 | 2972.1205

## ЗЭС факт 4кв 21г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 квартал 2021 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехн. оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянных опор на ж/б опоры: концевой анкераной одностоечной -2шт., промежуточной - 4шт., установка траверсы надставки ТС-1 - 4шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 159.1 | 128.04
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом заросли густые - 3га | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 146.13 | 0.48
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом заросли густые - 3га | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 145.95 | 0.3
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом заросли густые - 1га | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 10.18 | 2.38
| ВЛ-0,4 кВ с.Харманут-Харманут (ТП№257/100 кВА) | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/бопору - 13шт., анкерной - 2шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 295.49 | 225.74
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Расчистка от ДКР кусторезом: заросли средней густоты в пролетах опор № 7-9, 15-18, 19-20, 22-26, 31-42, 52-62, 63-85, 344-346- 6,5 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 226.16
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Расчистка от ДКР кусторезом: средней густоты в пролетах опор № 63-77, 468-471 - 2,21 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.3 | 1.06
| ВЛ-10 кВ ЗСХК | Расчистка от ДКР кусторезом: средней густоты в пролетах опор № 27-30, 9-11- 0,65га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.62
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка трассы ВЛ (сред густота) кусторезом, 3га | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.25 | 2.3
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ (сред густота) кусторезом, 3га | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.79 | 1.84
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка трассы ВЛ (сред густота) кусторезом, 5га | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 80.83 | 5.59
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Чистка кусторезом трассы ВЛ от кустарника средней густоты в пролете опор №340-356: (2га). | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 14.73 | 1.85
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка угрожающих деревьев в пролетах 497/16-497/26, 278-298 - 50шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.3 | 7.62
| ВЛ-10 кВ Бурук - Бурук | Расчистка просеки от ДКР средней густоты кусторезом в пролетах опор №4-9, 1/4-1/12 - 1,8 га. Валка угрожающих деревьев - 50шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 59.5 | 1.4
| ВЛ-0,4 кВ Барлук - Барлук | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 12,0 км\пр. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 105.57 | 77.16
| ВЛ-0,4 кВ Усть-Када - Усть-Када | Установка ж/б приставки к деревянным стойкам опор - 19шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 74.7 | 63.07
| ВЛ-0,4 кВ Степное-Степное | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4)- 3шт., деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) -1шт., деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -2шт., деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую промежуточную опору (УП1-4) -1шт. Устройство заземления железобетонных опор - 7 ЗУ. Ремонт повторного заземления -3шт. Перетяжка провода -0,8 км/пр | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 140.45 | 115.3
| ТП 10/0,4 кВ №67/250 кВА с Аршан | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.91 | 6.16
| ТП 10/0,4 кВ №442/250 кВА с Аршан | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.99 | 13.95
| ТП 10/0,4 кВ №349/100 кВА с Аршан | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.5 | 5.75
| ТП 10/0,4 кВ №66/160 кВА с Ахтинский | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 16.96 | 4.64
| ТП 10/0,4 кВ №65/160 кВА с Ахтинский | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.04 | 4.72
| ТП 10/0,4 кВ №478/160 кВА с Степной | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.62 | 2.9
| ТП 10/0,4 кВ №435/250 кВА с Степной | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.08 | 7.6
| ТП 10/0,4 кВ №166/160 кВА с Ан-Станица | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.91 | 11.35
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Расширение трассы ВЛ бензопилой на выведенной в ремонт линии пролеты опор 32-40 - 120 деревьев. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 37.25 | 2.02
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Замена анкерной ж/б опоры (А-10-1) опоры № 170/161.- 1шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре №170/61 РЛНД ТП 28/160 с Кургат. - 1шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 63.56 | 56.63
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пролеты опор № 120-123,131-132, 151-153,162-172. - 200 дер. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 61.16 | 2.44
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы пролеты опор № 137-148 - 200 дер. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 60.94 | 2.22
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Миллерово | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом: заросли густые. Пролеты опор № 21-24,35-46, 51-61,85-88. В обьеме 4,9 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 40.93 | 2.69
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Установка недостающего уголка 75*75 опора № 64, 65, 66 - 0,12 т. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 51.38 | 6.64
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые) - пр № 42-46, 56-64 - 7,69 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 51.38 | 6.65
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Востановление ветровых связей опор № 2, 23, 24 - 12шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 82.21 | 76.52
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Водозабор | Чистка просеки мотокусторезом (заросли густые)- пр.№ 5-11, 14-34 - 4,82 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 285.5 | 2.95
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть Када | Заменашт.ыревых изоляторов на опорах № 70-83 - 36 изол. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 27.23 | 13.47
| ВЛ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп. № 216-218 - 2,0 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.25 | 0.16
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Устройство оттяжки опоры № 41, 42- 2 оттяжки. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 8.45 | 8.3
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Устройство оттяжки опора № 129, 131- 2 оттяжки (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 8.89 | 8.73
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек кусторезом (просеки густые) пр.оп. № 5-7 - 1,5 га. (отпайка на ПС-35 кВ Уда) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 19.36 | 2.05
| ВЛ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Чистка просеккусторезом в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 214-216 - 3,8 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 147.38 | 1.74
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом: заросли густые пр. № 274-278 - 12 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 148.7 | 11.35
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Окт | Окт | ООО "БЭК-ремонт" | 55.35
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 136.06 | 95.66
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 120.53 | 68.55
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 79.61 | 37.29
| ПС 35/10 кВ "Батама" ОРУ | Замена светильников наружного освещения -4шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 19.45 | 14
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" ОРУ | Замена светильников наружного освещения - 10шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 61.04 | 42.86
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 1.68 | 0.96
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 ТМ-1600/35 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 0.65 | 0.2
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 15.72 | 2.21
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ; Т-1, Т-2 0,3тн | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 2.77 | 0.6
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110-2АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110 Силикатная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110 С46 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110 С864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 ЗСМ А ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.36 | 0.9
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 ЗСМ А ОРУ-110 15м2 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.36 | 0.91
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110-ШСВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-2-110-ОВ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.94 | 1.25
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт ТН-2-10 НАМИ-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.08 | 0.37
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Установка резервного источника бесперебойного питания контакторов с.н. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 63.15 | 62.48
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-2-500 Реактор | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 869.53 | 847.43
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 55.01 | 43.39
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.43 | 10.23
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.86 | 15.24
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 28.43 | 10.23
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 15.86 | 15.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-110 АТ-2 МКП-110 М | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 18.78 | 15.72
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 АТ-2 МКП-110 М | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 18.78 | 15.71
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.06 | 3.03
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 10.06 | 3.04
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 БСК-1 НОМ-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.58 | 25.56
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 БСК-2 НОМ-10 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 26.58 | 25.56
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонтТР - 10 АТ - 1 РВ10/2000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.58 | 25.56
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТР - 10 АТ - 2 РВ10/2000 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 26.58 | 25.56
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 АТ - 1 НТМИ-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.16 | 0.53
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт ТН - 10 АТ - 2 НТМИ-10 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 1.16 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ-2 с заменой охлаждающего устройства ОДЦ-180/2280-(2шт), УДЦБ-2 (1шт) Автотрансформатор АДЦТГ-120000/220 | ТР | Окт | Окт | ООО "ИЭР" | 1914.98
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт АТ-2 с заменой охлаждающего устройства ОДЦ-180/2280-(2шт), УДЦБ-2 (1шт) Автотрансформатор АДЦТГ-120000/220. Давальческие материалы | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3930.31 | 3930.31
| ПС-110/35/10кВ Стройбаза | Текущий ремонт МВ-35 ТП-6-1Б С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 33.85 | 29.68
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-500 ТН-1 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 528.52 | 46.01
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-110 Балаганск Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 627.6 | 563.64
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-110кВ. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 54.09 | 52.5
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Капитальный ремонт компрессора №2 ВШВ-3/100 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 23.76 | 17.21
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Валка угрожающих деревьев в пролётах опор №№ 170/11-170/30, 170/67-170/73, 100-154 - 100 дер. | КР | Окт | Окт | ООО "ЭМС-центр" | 43.24
| Филиал ЗЭС | Ремонт кондиционеров | КР | Окт | Окт | ИП Калинина М.В. | 87.61
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Установка жб опоры - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 77 | 67.89
| ТП № 58 10/0,4 кВ ТМ 250 кВ с. Борисово | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.13 | 11.37
| ТП № 85 10/0,4 кВ ТМ 250 кВ с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.37 | 4.99
| ТП № 204 10/0,4 кВ ТМ 630 кВ с. Н. Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.17 | 11.79
| ТП № 232 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа с. Березовка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 39.79 | 23.23
| ТП № 21 10/0,4 , ТМ 160 кВа Беpезовка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 46.16 | 29.89
| ТП № 114 10/0,4 кВ ТМ 320 кВа с.Соляная | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.56 | 15.23
| ТП № 91 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа с.Сереброво | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.75 | 12.33
| ТП № 28 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа с.Береговая | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 40.43 | 24.04
| ПС-500/110/35 Тайшет | Средний ремонт разъединителя ТР-35 (ОРУ-35кВ) | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.37 | 0.32
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Средний ремонт разъединителей ШР-35 Т-2, СР-2-35, ШР-35 ТН-2, ЛР-35 Нижняя Заимка Б, ШР-35 Нижняя Заимка Б. Окраска оборудования - 50м2 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 34.54 | 4.25
| ПС-500/110/35 Тайшет | Текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ ТСР-16000. Окраска оборудования - 50 м2 (ОРУ-110кВ) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 31.45 | 3.72
| ПС-500/110/35 Тайшет | Текущий ремонт силовых трансформаторов ТСН-3, Т-5 Окраска оборудования - 50 м2 (ОРУ-35кВ) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 31.16 | 3.9
| ПС 110/10 кВ Юрты | Замена трансформаторного масла ТСН-2-10 - 0,2 т. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 19.36 | 0.7
| ПС 110/10 кВ Юрты | Текущий ремонт трансформатора тока 110 кВ ТТ-110 С-60 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6 | 0.7
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта Т-1 - 54,978 м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8 | 1.79
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Текущий ремонт СВ-35 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.49 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Средний ремонт разъединителей (ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1, СР-1-110, ЛР-110) - 4 шт. | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 40.41 | 2.1
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной одностоечной опоры на жб № 65/2-65/7, 65/9 - 7 шт., установка одностоечной жб опоры с подкосом УП-10-1 № 65/1, 65/8 | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 215.75 | 180.4
| ТП № 229 10/0,4 кВ, ТМ 630 кВа д.Рубахино | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.83 | 9.3
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт силовых трансформаторов - 1 шт., ремонт ОД и КЗ-110 кВ применительно к ЗОН-110 Т-1 (2) - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 33.14 | 4.1
| ВЛ-0,4 кВ Тулунская гос. селекционная станция 3 отделение | Устанока жб приставок - 18 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 92.79 | 72.24
| ВЛ-0,4 кВ с.Уйгат | Устанока жб приставок - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 12.58 | 10.29
| Линия электропередачи ВЛ 0,4кВ протяж.2563м (Утай, Набережная) | Устанока жб приставок - 20 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 34.49 | 11.65
| ВЛ-0,4 кВ Hижний Бурбук - Нижний Бурбук | Замена металических траверс - 50 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 72.35 | 31.33
| ПС 35/10 кВ Мугун | Замена трансформаторов напряжения (ТН-10-1, ТН-10-2) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.1 | 1.1
| ТП №47 10/0,4 кВ, ТМ 250 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 41.74 | 16.41
| ТП №364 10/0,4 кВ, ТМ 250 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 33.49 | 12.48
| ТП №362 10/0,4 кВ, ТМ 250 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.24 | 7.91
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Установка изоляторов на ж/б опоре - 6 шт., установка металических траверс на угловой ж/б опоре - 6 шт. АКЗ оборудования и конструкций с краскопультом - 18,66 м2 | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 157.82 | 93.38
| ВЛ-10 кВ Чуна тяг-Веселый отпайка Тарея-Кулиш | Расчистка прсеки от кустарника и мелколесья средней густоты в пролетах опор № 66-98 - 4 га | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 27.18 | 1.41
| ВЛ-0,4 кВ Новоникольск-Новоникольск | Замена неизолированного провода на СИП - 2 3*50+1*54,6 - 0,162 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 35.86 | 26.96
| ТП № 106 10/0.4 кВ, ТМ 100 кВа Осиповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.1 | 9.77
| ТП № 190 10/0.4 кВ, ТМ 160 кВа Hоволетники | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.35 | 15.18
| ТП № 109 10/0.4 кВ, ТМ 100 кВа 1-й Успенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.12 | 14.4
| ТП № 274 10/0.4 кВ, ТМ 160 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.43 | 13.62
| ТП № 95 10/0,4 кВ, ТМ 400 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.01 | 6.35
| ТП № 153 10/0.4 кВ, ТМ 63 кВа Осиповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 16.57 | 10.75
| ТП № 108 10/0.4 кВ, ТМ 400 кВа 3- й Успенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.71 | 4.93
| ТП № 113 10/0.4 кВ, ТМ 400 кВа Буря | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.75 | 6.56
| ТП № 114 10/0.4 кВ, ТМ 100 кВа Буря | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.7 | 6.78
| ТП 10/0,4 кВ № 18 ТМ 100 кВа Кустово | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 30.31 | 13.55
| ТП 10/0,4 кВ № 47 ТМ 100 кВа Норы | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.46 | 4.27
| ТП 10/0,4 кВ № 34 ТМ 100 кВа Игнай | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.24 | 4.44
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Текущий ремонт трансформатора тока - 3 шт., текущий ремонт трансформатора напряжения - 3шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.21 | 1.64
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Скашивание травы - 16734м2 (ОРУ-220 кВ) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 63.46 | 6.74
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Текущий ремонт элегазорного выключателя | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 42.74 | 10.41
| ВЛ-35 кВ фидер 2 ГПС №6 | Выправка жб промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.11 | 0.43
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када 48311,69м | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) в пролетах опор № 45-70 - 5,40 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 68.82 | 6.49
| ВЛ-35 кВ Буpук - Баpлук 13208,42м | Замена фарфоровой изоляции на опорах № 102-117 -48 изол. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 232.94 | 215.56
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Замена концевой муфты КНТп-3*(70-120) - 8 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 27.14 | 13.44
| ВЛ-10 кВ Тамтачет-Тамтачет | Замена бандажа на опоре - 20 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 9.73 | 5.28
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена концевой деревянной опоры на ж/б - 11шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 22шт. Замена голого провода на СИП сечением 70 мм2 - 1,44 км. . Замена наружных вводов однофазных - 28шт. от ТП №322 Ф-2 | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 1079.33 | 899.87
| ВЛ-0,4 кВ Ст.Акульшет | Замена провода марки А-35 на провод СИП-50мм2(3х50+1х54+1х16) от ТП№31/160 Ф-1 0,4км | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 145.03 | 115.06
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Замена концевой муфты наружной установки - 2 шт., замена изоляторов - 7 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 12.74 | 6.51
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена анкерной деревяной опоры УП-10-1 опора №33 на ж/б. - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 249.3 | 208.3
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 ТН-110-1(3шт.) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 8.5 | 2.61
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Текущий ремонт маслянных выключателей - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 12.52 | 5.91
| ТП 10/0,4 кВ №377/400 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 24.46 | 11.26
| ТП 10/0,4 кВ №46/400 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 37.26 | 17.87
| ТП 10/0,4 кВ №315/250 кВА с.Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 32.51 | 11.21
| ТП 10/0,4 кВ №283/160 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 23.3 | 13.31
| ТП 10/0,4 кВ №312/250 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 32.73 | 18.06
| ТП 10/0,4 кВ №44/160 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 48.4 | 27.59
| ТП 10/0,4 кВ №279/100 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 42.62 | 20.07
| ТП 10/0,4 кВ №282/100 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 43.36 | 20.61
| ТП 10/0,4 кВ №57/100 кВА с Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 56.75 | 32.82
| ТП 10/0,4 кВ №421/160 кВА с Карымск | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 25.94 | 13.41
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза - 42 м2 | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.93 | 3.19
| ПС 35/10 кВ Кундуй | Замена автоматического выключателя А-3100 (применительно) - 30 шт | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 17.14 | 8.55
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТТ-110 Харик ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТТ-110 Т-1 ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТТ-110 Тулун ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТН-110-1 НКФ-110-57 У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТН-110-2 НКФ-110-57 У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТСН-10-1 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Текущий ремон ТСН-10-2 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.14 | 1.72
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | Ремонт обогрева КРУН-10, МВ-35 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 8.82 | 8
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки кусторезами от густых зарослей кустарника и мелколесья - 1,386 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 16.85 | 6.03
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Чистка кусторезом трассы ВЛ от ДКР средней густоты в пролете опор №22-41: (3га). | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 22.33 | 3
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена дефектных концевых муфт - 2 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 6.78 | 3.36
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Замена поддерживающих подвесок - 7 шт., замена дистанционных распорок - 5 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 74.45 | 49.51
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Чистка просеки вручную (заросли средние) - пр №66-67, 72-73, 74-75, 76-77, 87-88, 94-95, 99-102, 110-111 - 8 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 394.02 | 5.63
| ВЛ-35 кВ Бурук-Барлук | Замена фарфоровой изоляции на опорах № 17-52, 119-134 -159 изол. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 101.66 | 44.08
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када | Чистка просеки вручную (заросли густые) - пр. № 171-80 - 2,4 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 124.59 | 8.07
| ВЛ-110 кВ Огневка - ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяговая , с заходом на ПС Чукша, с заходом на ПС Чуна | Расчистка просеки ВЛ от ДКР вручную: заросли густые пр. № 126-131 - 6,4 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 297.43 | 6.14
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-МТФ | Замена металлической траверсы промежуточной опоры - 6 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 18.15 | 14.63
| ВЛ-10 кВ Или-Апраскино | Установка одностоечной жб опоры без подкоса - 5 шт., установка жб подкоса - 2 шт., замна металичесской траверсы сложной опоры - 3 шт., замена натяжной гирлянды изоляторов - 10 шт., замена натяжного клинового зажима на проводе - 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 64.63 | 51.19
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Установка одностоечной жб опоры с подкосом УП-10-1 - 1 опора., замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 2 разъед. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 178.66 | 89.15
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А-10-1 № 424/2, № 444/1 -2шт., анкерной угловой на ж/б опору № 444 - 1шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами (оп. № 424/2, № 444/1) - 2шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 189.52 | 170.26
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б -1шт. Оп№ 20 | КР | дек | дек | ЗЭС | 45.43 | 40.87
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена натяжной гирлянды изоляторов - 12 шт., Замена штыревого изолятора - 23 шт., замена одного из элементов арматуры поддерживающей гирлянды - 7 шт., замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды - 23 шт., | КР | дек | дек | ЗЭС | 130.45 | 64.06
| ВЛ-0,4 кВ Талая-Талая | Замена провода АПВ-16 на провод А-35 от ТП 10/0,4 кВ № 197/160 кВа Ф-2 в пролетах опор 8/7-8/9 - 0,2766 км. | КР | дек | дек | ЗЭС | 12.16 | 8.93
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35/1000 с приводом - 3 шт. | СР | дек | дек | ЗЭС | 29.54 | 0.8
| ПС 110/6 кВ Водопад | Ремонт металлических ограждений - 20 м2., устройство мелких покрытий - 10 м2. | СР | дек | дек | ЗЭС | 24.45 | 11.91
| ПС 35/10 кВ Атагай | Замена пружинного привода ПП-67К, замена проходного изолятора - 5 шт. | СР | дек | дек | ЗЭС | 23.11 | 12.17
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Замена концевой муфты наружной установки - 2 шт., замена муфты соединительной "Прогресс" - 1 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 14.12 | 7.52
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена бандажа на опоре - 8 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 3.73 | 1.95
| Сооружение ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино от Р-79 | Ремонт линейного разъединителя с заземляющими ножами - 2 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 16.62 | 11.3
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино | Замена металлической траверсы - 2 шт., замена изоляторов - 12 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 34.17 | 20.36
| ВЛ-10 кВ Шеберта-МТМ | Установка свинцовой соединительной муфты на кабелес бумажной изоляцией на кабеле напряжением 6-10 кВ сечением жил до 120 м2 - 1 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 9.42 | 4.18
| ВЛ-0,4 кВ Худоелань-Худоелань | Замена бандажа на опоре - 78 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 35.51 | 18.16
| ВЛ-0,4 кВ Милерово-Милерово | Замена бандажа на опоре - 14 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 7.3 | 4.18
| ВЛ-0,4 кВ Орик-Орик | Замена бандажа на опоре - 57 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 26.42 | 13.74
| ТП № 188 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВа Иргей | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 11.68 | 5.33
| ТП № 350 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВа Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 2.66 | 0.93
| ТП № 40 10/0,4 кВ, ТМ 60 кВа Швайкино сорт-учаток | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 3.31 | 1.58
| ТП 10/0,4 кВ № 13 ТМ 160 кВа Шум | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 7.55 | 5.13
| ТП № 220 10/0,4 кВ, ТМ 400 кВа Шеберта- агрегат витаминизированной муки, | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 3.29 | 1.56
| ТП № 257 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВа Харманут | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 3.22 | 2.53
| ТП № 167 10/0.4 кВ, ТМ 100 кВа Большой Одер | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 2.92 | 2.23
| ТП № 213 10/0,4 кВ, ТМ 160 кВа Гуран ул Ленина | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 2.9 | 2.21
| ТП № 335 10/0.4 кВ, ТМ 160 кВа Перфилово | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 3.01 | 2.32
| ТП № 87 10/04 кВ, ТМ 100кВа Харгажин | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 6.02 | 4.64
| ТП № 422 10/04кВ, ТМ 100кВа Заусаево | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 3.44 | 2.75
| ТП 10/0,4 кВ №555/250кВА с.Тельба | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 14.13 | 10.6
| ТП 10/0,4 кВ №325/63кВА с.Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 14.79 | 12.83
| ТП 10/0,4 кВ №273/100кВА с.Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 15.19 | 13.24
| Открытое распределительное устройство 35 кВ ТЭЦ-3 (Зима) | Замена концевой муфты наружной установки - 3 шт., окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта - 52,56 м2 | КР | дек | дек | ЗЭС | 28.63 | 15.42
| ВЛ-10 кВ Зима-Перевоз | Установка разъединителя без заземляющих ножей на жб опоре - 1 шт. Устройство повторного заземления опоры - 1 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 25.34 | 23.88
| ТП № 30 10/0.4 кВ, ТМ 25 кВа Кимильтей, | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 4.71 | 3.38
| ТП № 340 10/0.4 кВ, ТМ 160 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 12.4 | 9.48
| ТП № 96 10/0.4 кВ, ТМ 160 кВа Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 6.43 | 5.11
| ТП № 354 10/0.4 кВ, ТМ 250 кВа Кимильтей материальный двор | Капитальный ремонт ТП | КР | дек | дек | ЗЭС | 4.71 | 3.38
| Сооружение тяговой подстанции (ТП 35/10) (водозабор г.Зима) | Замена термометров монометрических ТКП-160СГ-МЗ-УХЛ2 - 2 шт. | ТР | дек | дек | ЗЭС | 24.97 | 23.44
| ПС 35/10 кВ Ц.Хазан | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта - 20м2 | ТР | дек | дек | ЗЭС | 2.84 | 0.57
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена светильников - 6 шт. | ТР | дек | дек | ЗЭС | 10.65 | 9.16
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | дек | дек | ЗЭС | 134.87 | 40.01
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текуший ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | дек | дек | ЗЭС | 238.7 | 204.67
| ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун (ОРУ-220 кВ) | Замена светильников - 3 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 10.45 | 9.59
| ПС 220/110/10 (ПП500) кВ Тулун | Автотрансформатор АТДЦТН 125000 кВа 220/110/10кв АТ -1 - замена термометра манометрического - 6 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 28.5 | 12.64
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Замена светильников - 2 шт. | КР | дек | дек | ЗЭС | 15.57 | 9.81
| Филиал ЗЭС | Ремонт плоттера HP Designjet T520 914 мм ( CQ 893A) | КР | дек | дек | ИП Кулешов А.И. | 26.42
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть-Када | Расчистка просеки механизированным способом (бульдозером) - 11,51 га | КР | дек | дек | "Братсксетьстрой" | 386.44
| ВЛ 35 Филипповск - Норы от опоры 1 до опоры 74 | Расчистка просеки механизированным способом (бульдозером) - 3,24 га | КР | дек | дек |  | 79.51
| ВЛ-0,4 кВ Юрты - Юрты | Установка железобетонной приставки - 43 шт. | КР | дек | дек | "АзЭнергоБайкал" | 404.09
| Отпайка от ВЛ 110 кВ Тулун - Белозиминский ГОК до ПС (подстанции) 110/35/6 ЦЭП, протяжённостью 7,88 км | Расчистка просеки механизированным способом (бульдозером) в пролётах опор №№ 22-49 - 0,46 га | КР | дек | дек | ООО "ТЭМП" | 11.5
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 64.56 | 51.99
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 151.54 | 91.12
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 69.48 | 57.37
|  | Оборудование СДТУ: | ТР | Дек | Дек |  | 285.58 | 200.48
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 180.85 | 151.82
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 133.92 | 106.49
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 388.08 | 335.86
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 113.29 | 90.31
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 463.27 | 441.15
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 60.98 | 36.26
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 31.35 | 25.72
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 28.01 | 23.53
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 43.7 | 38.39
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 319.18 | 295
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 354.15 | 329.43
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 262.62 | 246.81
| Здание РЭП-1 Зиминского РЭС | Замена светильников наружного освещения -10шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 31.52 | 29.67
| Здание диспетчерского управления | Ремонт пожарной наружной маршевой эвакуационной лестницы | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 2.65 | 1.03
| Здание маслохозяйства материальный склад ПС Тулун | Ремонт кровли с установкой водосливов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 134.44 | 99.73
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Ремонт ограждения СВ-29. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.08 | 3.02
| Здание ЗВН ПС-500 Н-Зиминская | Ремонт сети отопления в здании ЗВН (с заменой силовых кабелей, распред. щитка) | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 90.53 | 50.65
| Здание ГЩУ ПС 220 Тулун | Ремонт туалета в здании | ТР | Окт | Окт | ООО "ЭМС-центр" | 313.37
| Здание насосной 1-го подъема артезианской скважины | Замена центрального насоса - 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 62.29 | 62.28
| Здание столовой | Ремонт кровли, ремонт водосточной системы | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 311.51 | 243.05
| Квартира г.Тулун ул.Ватутина д.51 кв.8 | Ремонт пола, ремонт отопления | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 29.19 | 26.01
| Домик минмонтажстрой ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт пола | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 30.92 | 29.14
| Квартира г.Тулун ул.Циалковского д.2, кв. 40 | Ремонт ванной комнаты, установка радиаторов | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 37.51 | 34.8
| Здание насосной артезианской скважины | Прокладка водопровода | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 46.26 | 32.21
| Здание ГЩУ ПС 220 Тулун | Замена светильников - 5 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 89.28 | 44.18
| Открытый склад масла | Замена кранов-4 шт | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 62.88 | 59.5
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Замена досок деревянного настила | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.47 | 5.22
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Выравнивание площадки | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.665 | 11.18
| Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП500) кВ Тулун | Замена контактора компрессора | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 22.26 | 21.59
| Здание аккумуляторной ПС Шеберта | Замена элементов обогрева - 30 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 10.15 | 6.22
| Здание аккумуляторной ПС Катарбей | Замена элементов обогрева - 30 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 9.91 | 5.97
| Производственное здание ПС Новобирюсинск | Замена светильников - 24 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 27.62 | 14.97
| Проходная ЗЭС | Ремонт дорожного покрытия, ремонт трубопровода | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 1.98 | 1.37
| Гараж Тайшетского РЭС | замена насоса - 1 шт | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 19.13 | 11.98
| Сварочный пост ПС 500 Тулун | Ремонт бетонного пола | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 19.71 | 15.42
| Здание маслохозяйства материальный склад ПС Тулун | Ремонт дверей | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 49.38 | 47.17
| Здание вспомогательного персонала | Ремонт крыльца | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 8.76 | 6.37
| Гараж службы механизации | Ремонт дизельного бокса | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 74.14 | 41.3
| Гараж мастерского участка с. Шелехово | Ремонт фасада здания | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 509.41 | 399.43
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Ремонт днищ маслоприемника | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 26.93 | 20.56
| Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП500) кВ Тулун | Замена масла в картере компрессоров | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 19.99 | 17.99
| Здание ГЩУ ПС 220 Тулун (ОРУ-110) | Замена ламп накаливания - 20 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 1.69 | 1.32
| Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с электробойлерной ПС Тулун | Ремонт электрических котлов №№ 1,2,3,4 | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 60.76 | 9.12
| Административное здание Н-Удинского РЭС | Прокладка кабеля - 2 м. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 61.08 | 20.7
| Здание ГЩУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт ограждение кровли | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 37.74 | 35.58
| Общеподстанционный пункт управления ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт ограждение кровли | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 61.26 | 56.34
| Здание моечной службы механизации | Ремонт системы отопления | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 121.01 | 105.38
| Здание механической мастерской | Ремонт пандуса | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 15.78 | 12.23
| Здание по ремонту трансформаторов | Ремонт пола | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 11.14 | 11.01
| Здание ОПУ ПС Н-Зиминская | Установка дверей - 2 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 31.29 | 29.4
| Гараж п. Лесогорск | Замена манометров в электрокотельной | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 19.98 | 11.34
| ОРУ 110 кВ ПС (ПП-500) Тулун | Ремонт маслоприемников МВ-110 | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 14.72 | 11.2
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Ремонт туалетов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 20.76 | 13.56
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Ремонт туалетов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 20.76 | 13.6
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Ремонт туалетов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 20.76 | 13.6
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт туалетов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 25.41 | 18.25
| ПС 35/10 кВ "ТП 6-1" | Ремонт туалетов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 25.41 | 18.25
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт маслоприемников Т-2 | ТР | Окт | Окт | ООО "ТСГ" | 41.87
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Ремонт маслоприемников Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт |  | 90.16
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 24635.555 | 14635.05

## ЦЭС факт 4кв 21г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 квартал 2021 года.
№ п.п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. И з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 404-405, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373, 372-371, 348-346, 343-341. 9,1 га (3га) | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 119.5 | 1.7
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 404-405, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373, 372-371, 348-346, 343-341. 9,1 га (3га) | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 119.5 | 1.8
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 404-405, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373, 372-371, 348-346, 343-341. 9,1га (3,1га) | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 123.5 | 1.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки пролет опор 83-84, 85-86, 86--87, 87-88, 88-89, 89-90, 145-146, 146-147. 2,6га. (1,6га) | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 63.7 | 0.6
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Чистка просеки пролет опор 82/52-82/54. Всего: 0,5 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 19.9 | 0.6
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Чистка просеки пролет опор 154-155. 0,25 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.9 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Замена изоляции опора 65. Всего: 1 подвеска. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 25.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Белореченск | Замена изоляции опора 13. Всего: 2 подвески. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.9 | 15
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Чистка просеки пролет опор 84-85 (0,1га), 85-86 (0,5 га), 86-87 (0,1 га). Всего: 0,7 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 27.9 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки в пролёте опор 39-40 (0,5га), 56-57 (0,5га), 76-77 (0,6га), 79-80 (0,2га), 80-81 (0,5га), 85-87 (0,1га), 90-91 (0,3га). Всего: 2,7 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 107.5 | 7.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 64-65 (3шт), 70-71 (1шт), 81-82 (1шт), 87-88(4шт). 9 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 6.9 | 4.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка кустарника вокруг опор 70 (0,02га), 80 (0,01га), 91 (0,01га), 92 (0,01га). Всего: 0,05 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.9 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 -Еловка | Вырубка деревьев в пролёте опор 33-34 (5шт), 34-35 (1шт). Всего: 6 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.6 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками отпайка на ПС Мегет | Чистка просеки в пролёте опор 7-8 (0,5га), 8-9 (0,5га), 11-12 (0,5га). Всего: 1,5 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 3.9 | 2.7
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками отпайка на ПС Мегет | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 3-4 (18шт). Всего: 18 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 8.7 | 2.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками отпайка на ПС Мегет | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор 9-10 (5шт). Всего: 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.8 | 2
| отпайка ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино на ПС ПРП | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,4га). 0,4 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.9 | 2
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,4га), 5-6 (0,2га), 7-8 (0,7га), 26-27 (0,2га). Всего: 1,5 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 59.8 | 4.7
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка деревьев в пролёте опор 3-4 (25шт), 6-7 (20шт). Всего: 45 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 34.3 | 2
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Чистка просеки в пролёте опор 13-14 (0,15га). | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6 | 1.8
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев вокруг опоры 8 (0,1га). | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4 | 1.8
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 14-15 (35шт). | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.7 | 1.8
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 36-37 (0,4га), 47-48 (0,1га), 49-50 (0,15га). Всего: 0,65 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.9 | 2.2
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролете опор 14-14/1 (1шт), 14/11-14/12 (2шт). Всего: 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3 | 2
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролете опор 14-14/1 (1шт), 14/11-14/12 (2шт). Всего: 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3 | 2
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 180-181(0,7); 195-196 (0,2); 202-205 (1,9); 199-200 (1,1); вокруг опор 166 (0,1); 169 (0,1); 171 (0,1); 191(0,01); 192(0,1); 215 (0,1). Всего: 4,41 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 175.6 | 7.2
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 193-194. Всего: 40 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 30.5 | 1.6
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Замена оттяжек опор 195 (1), 183 (1). Всего: 2 оттяжки | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.4 | 18.3
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мех. способом пролет опор: 142-144 (1,1 га); 149-152 (3,5га); 163-165 (0,8 га); 166-168 (0,5 га); 171-172 (0,8 га); 220-221 (0,8 га); 222-225 (1,2 га); 234-235 (0,1га); 242-244 (0,8 га); 245-246 (0,4 га); 251-255 (2,5 га); 271-273 (0,4 га). Всего: 12,9 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 19.1 | 16
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки механизированным способом пролет опор: 7А-17А (10 га); 7Б-17Б (9,8 га). Всего: 19,8 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 29.4 | 20.6
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Расширение просеки пролет опор 267-268 (35 шт); 279-280 (20 шт); 280-281 (25 шт). Всего: 80 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 60.9 | 1.3
| ВЛ 220 кВ № 230 | Расширение просеки пролет опор 5-14 (90 шт); 56-60 (70 шт); 88-90 (30 шт); 93-94 (30 шт). Всего: 220 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 167.6 | 4.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор13-14 (0,5 га - болото); 38-39 (0,3 га). 0,8 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 31.9 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 28-29 (0,6га); 68-69 (0,1 га); 173-176 (1 га). Всего: 1,7 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 67.7 | 2
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки пролет опор 20-22. 20шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 15.2 | 2
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Замена изоляции опоры 48, 49. Всего: 2 подвески. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 3.9 | 2.3
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой Жаргон | Чистка просеки вручную пролет опор 22-23 (0,5га), 19-20 (0,3 га); 13-14(0,5 га); 12-13 (0,2 га); 9-11(1га); 33(0,1 га); 28-29 (0,1 га); 57-58 (0,1 га); 59-60 (0,2 га); 99-100 (0,1 га); 100-101 (0,3 га); 111-112 (0,1 га); 120-1221 (0,1 га). Всего: 1,7 га. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 67.7 | 5.3
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 43-44, 61-62, 72-74, 75-76, 77-78, Всего: 180шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 137.1 | 5.5
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Вырубка угрожающих деревьев пролет опор 118-120, 121-123, 126-+127, 133-135. Всего: 220шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 167.6 | 2.7
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Ремонт провода (бандаж) опоры № 17,19, 20, 22, 24, 43, 66. Всего: 10 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 8.7 | 5.8
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Установка ГВН опоры № 226. Всего: 1 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.3 | 2.9
| Участок ВЛ-500кВ "Н.Зиминская - УПК-500" №568 от оп.№93 до оп.№ 141; Участок ВЛ-500кВ"Иркутская - УПК-500" №565 от опоры №2 до опоры №83; Участок ВЛ-220кВ "Черемхово-Н.Зиминская" №230 от опоры №185 до опоры №326; Участок ВЛ-110кВ "Н.Зиминская-Балаганск" от опоры №172 до портала ПС "Балаганск"; Участок ВЛ-110кВ "Балаганск-Новонукутск-110" от опоры №89 до портала ПС "Новонукутск-110". | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от древесно-кустарниковой растительности с дроблением порубочных остатков. Всего: 78,5 га. Вырубка угрожающих деревьев. Всего: 8780 шт. | КР | Май | Нояб | ООО Фрегат | 2842 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ "Иркутская-УПК-500 Тыреть" № 566 от опоры № 276 до опоры № 406 .Участок ВЛ 500 кВ "Иркутская-УПК-500 Тыреть" № 565 от опоры № 83 до опоры № 275 . | Ремонт траверсы (марки УНБ-25) опоры (марка У-15-Н) №354. Ремонт траверсы (марка УНБ-25) опоры (марка У-45-Н) № 249 | КР | Дек | Дек | ООО Альпром | 330.8 | 0
| ВЛ-10 кВ "Новоленино - Дружный", инв.№700011236b. | Замена ж/б промежуточных опор №25,26,30,31 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 4шт. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 127.5 | 160.9
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", инв.№700011234a. | Замена ж/б. промежуточных опор №75,156 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 2шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 63.8 | 44.9
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", отпайка на КТП 166/63 з. Турен, инв.№700011234a. | Замена ж/б промежуточных опор №15,24,25,28 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 4шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 127.5 | 116.6
| ВЛ-10 кВ "Старые Нукуты - Хамхар", отпайка на КТП 166/63 з. Турен, инв.№700011234a. | Замена ж/б промежуточной опоры №8 типа П10-1 на ж/б опору типа П10-1. 1шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 3.6 | 11.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 24.2 | 214.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 94.3 | 88
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 117.3 | 95.8
| ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | Монтаж анкерных опор типа А10-1, промежуточных плавающих опор типа П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок отпайка на КТП 671/63 опоры №9,10 КТП 6670/30 опоры №1.(3шт) | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 69.4 | 78.2
| ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | Монтаж промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 отпайка на КТП 671/63 опоры №3-8, 11-13; отпайка на КТП 670/30 опоры № 3,4,6; Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Обновление постоянных знаков на опорах ВЛ; Обработка оснований опор; Крепление провода АС-70-35 к ШС-10Г вязкой ВШ-1. (11-шт) | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 38.4 | 202.3
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Монтаж укоса-1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 10.9
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Замена траверс-2шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 9.2 | 24.2
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Монтаж промежуточной ж/б опоры П10-1-1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.4 | 17.6
| ВЛ-10кВ Веренка-Ханжиново | Замена провода-0,485км | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 17.7 | 59.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 87.9 | 112
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 130.9 | 54.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранениедефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 135.1 | 86.4
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Низовцево" | Замена провода А-35 на првод АС-50 14,424км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 39.2 | 249.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 60.1 | 267
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 3.4 | 23.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 49.1 | 31.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.5шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 31.9 | 85
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 17.8 | 70.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8,11. 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена вводов 1-фаз 5шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.9 | 4.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 2.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.1 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4кВ от КТП 196 /630 ф-5 с.Александровск) | Демонтаж провода А-16. 0,46км/пр. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-11. 0,46км | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 11.6 | 98.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.5 | 42
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.14шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 41.7 | 50.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,9,18. 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 1.9
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.1 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 261(ВЛ-0,4кВ от КТП261/160 ф-1 с.Аларь) | Демонтаж провода А-16. 0,690 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-20. 0,690км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.2 | 48.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Установка приставки к опоре №1,2,3,4,5. 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.7 | 76.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5. 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Замена ввода с опоры №5. 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 | 2.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5. 2комп | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 2.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 1 комп. Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,5, 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5 | 2.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж: провода А-25, дер опор, крючьев, изоляторов, приборов учета. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-5 0,19км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 22.2 | 32.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Установка приставки к опоре №1-18. 18шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 20.4 | 313.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,11,14,18. 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Замена ввода с опоры №3,6,9,10,11,14,15,16,17,18. 12шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.5 | 9.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,14,18. 3комп | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.7 | 8.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж, монтаж прибора учета РИМ. 12 комп | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.5 | 0
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Монтаж заземления нулевого провода на опоре №1,6,11,14,18, 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.5 | 6
| ВЛ-0,4 кВ д.Мольта от КТП № 715, № 539, № 315П фидер 1.Участок ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 до опоры № 17 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 315ПА/400) | Демонтаж: провода А-25, дер опор, крючьев, изоляторов, приборов учета. Монтаж провода СИП в пролете опор №0-18 0,72км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 84.8 | 117.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 19.3 | 36.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 57.7 | 56.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 565.3 | 581.5
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках, монтаж анк. ж/б опор типа А-31№-10,12,17. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 34.1 | 54.8
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-4,5,6,7,8,9,12,13,14,15. Всего 10 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 27 | 61
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,6,12,17,24. Всего 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 2.5
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Горького" от КТП 531/63 | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 1,5 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 41 | 134.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 78.2 | 72.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 127.7 | 133.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 191.2 | 83.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 22.3 | 148.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.18шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.8 | 131.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,17,25. 4шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 1
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 10.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.9 | 2.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 2.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-2 с.Аларь) | Демонтаж провода А-16. 0,92 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-25. 0,92км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.8 | 136.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 22.3 | 84.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.18шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.8 | 100.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,17,25. 4шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 2.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.9 | 1.9
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 266, КТП № 705, КТП № 267, КТП № 251, КТП № 262, КТП № 703, КТП № 263, КТ (ВЛ-0,4кВ от КТП 251 /630 ф-1 с.Аларь) | Демонтаж провода А-16. 0,92 км. Монтаж провода СИП в пролете опор №1-25. 0,92км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.8 | 84
| ВЛ-10кВ Бажир-Семёновск | Монтаж поверхностного фундамента промежуточной ж/б опоры № 49. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 29.3
| ВЛ-10кВ Тыреть-Семёновск | Монтаж поверхностного фундамента промежуточной ж/б опоры № 230,293. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.2 | 58.7
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Ремонт промежуточных железобетон. опор в пролетах опор №1-61 типа П10-1. 20шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 107.1 | 339.1
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена промежуточных деревянных опор П10 - 1Д №40,44 на железобетон. опоры типа П10-1. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.3 | 34.5
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена изоляторов на опорах типа П10-1 №25-48. 69шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 49.8 | 22.2
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена траверс на анкерных опорах типа А10 -1 №1,11,39,45,52,57,61. 7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 25.2
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Целинный", отпайка на КТП 142/63 Водокачка. | Замена линейного разъединителя Р-12. Замена РЛНД-10 на КТП 142/100 Водокачка. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.2 | 21.2
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж подкоса к действующим Ж/Б опорам ВЛ-10кВ опора № 13,6 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7 | 21.1
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж дополнительных Ж/Б опор для совместной подвески в пролетах опор по 10кВ 1-2,2-3,15-16,13-12,12-11,11-10,10-9,9-8,8-7,7-6. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 35.1 | 185.5
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж провода СИП пролеты опор с2-4,2-5,5-11,5-25 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.6 | 129.2
| ВЛ0,4кВ от КТП 654/100 Ф-1 с.Заславское | Монтаж вводов до здания нумерация опор | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.9 | 24.3
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Восстановление похищенного уголка оп9.А.9Б. 15А.15Б .18Б.19Б | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 50.7
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Установка ПЗУ опора 5-45 | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 96.4
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж промежуточных ж/б опор типа П10-2№:39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 63.3 | 315
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Замена анкерных деревянных опор А10-1 на ж/б А10-1 -1шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.4 | 21.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-198/160 ф. 3 с. Хадахан | Замена ответвительных зажимов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-658/250 ф. 1 с. Иваническ | Замена ответвительных зажимов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-225/250 ф. 2 с. Хадахан | Замена ответвительных зажимов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 309ПА/400 ф. 1 с. Тыргетуй | Замена ответвительных зажимов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 180/100 ф. 1 с.Бахтай | Замена ответвительных зажимов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП210/160 ф.1 с. Шалоты | Замена ответвительных зажимов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.4
| ВЛ-35кВ "Новоленино-Первомайск" | Замена ж/б промежуточных опор №28,29 на ж/б опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 64.1 | 80.3
| ВЛ-10 кВ "Ханжиново-Молодежная" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-3шт | КР | Нояб | Нояб | ООО ПФК ЭСТ | 43.5 | 0
| ВЛ-10 кВ "Ханжиново-Мастерские" | Ремонт поверхностных фундаментов промежуточных опор П10-1-3шт | КР | Нояб | Нояб | ООО ПФК ЭСТ | 43.5 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 47.8 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская -Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 47.8 | 0
| ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-9- Ангарская", ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-9-ГПП-2", Отпайка ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-10-ТЭЦ-9" на ПС "Ангар | Чистка просеки 2,4 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 95.6 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№3 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№10 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№14 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№25 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№26 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№29 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№33 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 0 | 202.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-2К | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.9 | 1.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-6 яч.№15 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.2 | 0.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-6 яч.№21 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.2 | 0.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№3 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№14 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№25 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№29 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№33 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0.05
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насос №2 НОВС | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.9 | 3.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 7.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 7.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 11.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 11.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 11.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-7 | КР | Сент | Нояб | ООО БЭК-ремонт | 1567.4 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-2 | КР | Окт | Окт | Подряд | 2050 | 15.8
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 108.9 | 0.8
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.4 | 5.5
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.4 | 5.5
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1 | 0.05
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1 | 0.05
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 32.1 | 16.9
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 32.1 | 16.9
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 ввода Т-1 яч.№2 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 ввода Т-2 яч.№19 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.12 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.13 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.14 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.15 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.16 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.4 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.5 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.6 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.7 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ВВ-6 яч.8 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | СВ-6 яч.№10 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-1-35 яч.№1 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35 Т-1 яч.№2 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35-1Ц яч.№4 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | СВ-35 яч.№5 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35-2Ц яч.№7 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-35 Т-2 яч.№9 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-2-35 яч.№10 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.03
| ПС 35/6 кВ №1 | СР-35 яч.№6 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.7 | 0.06
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-1-35 яч.3 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.06
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-2-35 яч.8 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.06
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-1-35 яч.№1 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35 Т-1 яч.№2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35-1Ц яч.№4 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ СВ-35 яч.№5 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35-2Ц яч.№7 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-35 Т-2 яч.№9 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТТ-2-35 яч.№10 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ №1 | ТСН-1 яч.№4 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 35/6 кВ №1 | ТСН-2 яч.№21 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-1-6 яч.№6 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 35/6 кВ №1 | ТН-2-6 яч.№19 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ЛР-35 Голуметь-А | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ЛР-35 Голуметь-Б | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | СР-35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ТР-35 ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-Б | ТО | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.7 | 0.2
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 Н-Гришевская | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 1.1
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 РРЗ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 1.1
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 1.1
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 1.1
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-35 ЧНФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 1.1
| ПС 35/6кВ Восточная | СВ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 1.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ЛР-35 Новогришевская | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ЛР-35 РРЗ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ЛР-35 ЧНФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 Новогришевская | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 РРЗ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ Восточная | ШР-35 ЧНФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| РП-6 кВ "Малый Артем" | ТН-1-6 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 106.1 | 0.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к СК (турбинное масло ТП-30, 1,08 тн.) | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 1455
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 Бл-7 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 67.7 | 14.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 59.4 | 6.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 1В-6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6 | 0.55
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 2В-6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6 | 0.55
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 158.3 | 24.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | БСК9/10 ц/н №3 устранение дефекта | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.9 | 4.3
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 13.9
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 21.3
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 26.6
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 31.8
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 31.8
| ПС 11035/10 кВ «Заря» | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 63.5
| ПС 35/10 кВ Заславск | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 10.6
| ПС 35/10 кВ Тарнополь | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 15.9
| ПС 35/10 кВ Ханжиново | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 15.9
| ПС 35/10 кВ Веренка | Доливка масла в оборудование | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 5.3
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-35 Железнодорожник | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3 | 75.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТН-35 Железнодорожник | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Тарнополь | Замена ж/б стоек порталов ОРУ-35 | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 88.6 | 139.3
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1 т | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.6 | 25.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Замена изоляторов типа ОНШ-20 на ШМ-6 кВ 1 и 2 присоединений (87 шт.) | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 20.2 | 109.9
| ПС 110/35/6 кВ "Лесозавод" | ОРУ-110 замена эл.двиг.обдува Т-1 | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 8.3 | 31.7
| ПС 110/35/6 кВ "Лесозавод" | ОРУ-110 замена эл.двиг.обдува Т-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 6.9 | 23.8
| РЕТОМ 21 зав.№ 2888; РЕТОМ 21 зав.№ 2200 ; РЕТОМ 51 зав.№ 0682 ; РЕТОМ 61 зав.№ 0909 ; РЕТОМ 61 зав.№ 0230. | Аврийный ремонтизмерительных устройств | КР | Нояб | Нояб | НПП Динамика | 141.3 | 0
| Административно-производственное здание ЦЭС . Ремонт АПС ЗРУ ПС №2. Здание ПС 35\6 кВ №2 . Ремонт АПС базы Залари. АПС в помещениях База Залари . Ремонт АПС база в РСГ, база СМиТ гараж. АПС в помещениях База МТС . Ремонт АПС башня ТМХ ПС 220 кВ "Черемхово". АПС на объектах ПС "Черемхово". Ремонт АПС ГЩУ, ЗРУ ПС "УП-15". Здания ПС "УП-15": здание панельное ГЩУ ПС "УП-15", здание ЗРУ-10 кв ПС "УП-15". Ремонт видеонаблюдения АВСР. Охранная телевизионная система на ПС Иркутская | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Окт | Нояб | Байкал-Модуль | 700.8 | 0
| ПС-110/35/6 кВ "Ангарская" , Программно-технологический комплекс (ПТК) "Знак+" на ПС-110/35/6 кВ №4 . | Ремонт контроллеров ТМ | КР | Дек | Дек | Байкал-Модуль | 162.9 | 0
| Ограда УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт периметральной сигнализации | КР | Дек | Дек | Байкал-Модуль | 179 | 0
| Аппаратура каналов связи на ПС "Черемхово" | Ремонт ИПБ | КР | Дек | Дек | Байкал-Модуль | 58 | 0
| ОРУ-110 кВ, ограждение ПС "ЗГО" | Ремонт фундаментов под оборудованием | КР | Окт | Нояб | Процессстрой | 509.9 | 0
| Здание гаража Тыретского участка высоковольтных сетей | Ремонт фундаментов, наружных стен, бетонных полов, смотровой ямы | КР | Окт | Нояб | Процессстрой | 221.3 | 0
| Административно-производственное здание Центральных электрических сетей; ПС 35\6 кВ №2; Здания ПС "УП-15": здание панельное главного щита управления ПС "УП-15", здание ЗРУ-10 кв ПС "УП-15"; Здание ЗРУ-6 кВ ПС "Цемзавод" | Установка огнезащитных дверных блоков | КР | Окт | Окт | Монолит | 258.8 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 249 | 252.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 33 | 63.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 242 | 348.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 166.5 | 234.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 129.8 | 159.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 65.3 | 72
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 122.7 | 190.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 71.7 | 77.4
| Автомобиль Газель "Бизнес" ГАЗ 330273-345 гос № В 470 АХ, Автомобиль УАЗ-3962 рег.№ Х560РХ, Передвижная автолаборатория рег № Р 569 ВТ, Передвижная автомастерская 32593V гос № Х 641 ВУ 138 | Ремонт двигателей, редукторов | КР | Окт | Нояб | "ЗМЗ Сервис" | 180 | 0
| Автомобиль Fiat DUCATO VIN 38724 г/н Р081ХВ | Ремонт ходовой. | КР | Окт | Окт | ИП Ештокин | 44.7 | 0
| Автогидроподъемник ПМС-212-02 (гос № Р-571 ВМ 138) | Ремонт опорно-поворотного устройства | КР | Окт | Окт | ООО "АТЦ ВЭМ" | 159 | 0
| Автоподъемник АПТ-14 (шасси ГАЗ-3308) рег.№ Х489СУ , Седельный тягач КАМАЗ-6460-73 рег. № Х 965 АХ. | Ремонт опорно-поворотного устройства | КР | Окт | Окт | ООО "АТЦ ВЭМ" | 324 | 0
| Автомобиль мод. 58492Р с КМУ Kangling-1256 GII на шасси КАМАЗ-43118-3048-24, г/н Т148ХХ. | Ремонт металлоконструкций подъемного сооружения | КР | Нояб | Нояб | ООО "АТЦ ВЭМ" | 49.5 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 17321.6 | 10378.03
Note on B174: Егоров Павел Геннадьевич: Заменить на трансформатор ПС 110 кВ Иваническая