## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ПС 110 кВ Баяндай
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 24.02.22 | 04.03.22 | 9 дн | Проф.восстановление КСЗ № 1 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), ТАПВ ОВ-110 |  | с отключением |  | 24.02.22 | 04.03.22 | 9 дн
Объект: ПС 110 кВ Качуг
ПС 110 кВ Качуг | ШОВ-110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Контроль Комплекта РЗ ШОВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП), ТАПВ ШОВ-110 |  | с отключением |  | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 09.03.22 | 12.03.22 | 4 дн | Капитальный ремонт. Замена изоляторов и сцепной арматуры молнезащитного троса: натяжная подвеска оп. №165,177,178, замена гасителей вибрации на молнезащитных тросах оп. №152-153. |  | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев в пролёте опор № 139-145. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 29.03.22 | 31.03.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Куйтун
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Харик | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн | для тестового контроля ШДЭ 2802. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 01.03.22 | 01.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ОВ-110 | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | для тестового контроля ШДЭ 2802, |  | с отключением |  | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Тулун | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | для ТО (К) КСЗ ШДЭ 2802, ТАПВ. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | АТ-2 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Текущий ремонт АТ-2. ВВИ АТ-2. Внеочередная проверка ПЗ-5 стороны 220 кВ, ТЗНП 110 кВ. |  | с отключением |  | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 АТ-2. | Совместить с ремонтом АТ-2. | с отключением |  | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 1 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | для ТО ТН-1-505,ТН-2-505. |  | с отключением | под наведенным напряжением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | для ТО ТН-1-501,ТН-2-501. Внеочередная проверка: АУВ В-1-501,АУВ В-2-501 |  | с отключением | под наведенным напряжением | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тайшет | 2 СШ 110 кВ | 14.03.22 | 26.03.22 | 13 дн | Сред. рем. : ШР-2-110 1АТ, ШР-2-110 ТСР, ШР-2-110Замзор, ШР-2-110 С-43, ШР-2-110 С-59, ШР-2-110 Восточная, ШР-2-110 Новочунка. | Не совмещать с работами на ПС 500 кВ Камала-1. По согласованию с Красноярским РДУ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 14.03.22 | 26.03.22 | 13 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 1 АТ | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | Сред. рем. ШР-2-110 1 АТ. | В связи с переносом 2 СШ 110 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ТСР | 14.03.22 | 15.03.22 | 2 дн | Средний ремонт ШР-2-110 ТСР. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Замзор | 16.03.22 | 17.03.22 | 2 дн | Сред. рем. ШР-2-110 Замзор. | В связи с переносом 2 СШ 110 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.03.22 | 17.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-43 | 18.03.22 | 19.03.22 | 2 дн | Сред. рем. ШР-2-110 С-43. | В связи с переносом 2 СШ 110 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.03.22 | 19.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-59 | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | для сред. рем. ШР-2-110 С-59. | В связи с переносом 2 СШ 110 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Восточная | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | Сред. рем. ШР-2-110 Восточная. | В связи с переносом 2 СШ 110 кВ | с отключением | с переводом на ОВ | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Новочунка | 25.03.22 | 26.03.22 | 2 дн | Сред. рем. ШР-2-110 Новочунка. | В связи с переносом 2 СШ 110 кВ | с отключением | с переводом на ОВ | 25.03.22 | 26.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | 1 СШ 110 кВ | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | Средний ремонт ШР-1-110 ТСР,ШР-1-110 Силикатная. | Не совмещать с работами на ПС 500 кВ Камала-1. По согласованию с Красноярским РДУ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Силикатная | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | для профилактического восстановления КСЗ ВЛ-110 кВ Силикатная , АУВ,ТАПВ. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ТСР | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Средний ремонт ШР-1-110 ТСР. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 1 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | ТО: ТН-1-505, ТН-2-505. |  | с отключением | под наведенным напряжением | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Силикатная | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | Средний ремонт ШР-1-110 Силикатная. | В связи с переносом 1 СШ 110 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | 2ТН-500 | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | для ТО 2 ТН-500. |  | с отключением |  | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | 3ТН-500 | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | для ТО 3 ТН-500. |  | с отключением |  | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | ОСШ-110 кВ | 06.03.22 | 13.03.22 | 8 дн | Текущий ремонт: ОР-110 ОМВ, ОР-110 Куйтун. ОР-110 Тулюшка. | Исключен из содержания работ текущий ремонт: ОР-110 Шеберта Б, ОР-110 Шеберта А, в связи с отказом ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками. Откорректирован срок выполнения ремонта, в связи с отказом ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками. | с отключением |  | 02.03.22 | 11.03.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 06.03.22 | 13.03.22 | 8 дн | Текущий ремонт: ОР-110 ОМВ-110. Межремонтное опробование выключателя и привода ОМВ-110. ОПМ. | Откорректирован срок выполнения ремонта, в связи с переносом ОСШ-110 кВ | с отключением |  | 02.03.22 | 11.03.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-220 ВЛ-231 | 07.03.22 | 18.03.22 | 12 дн | Технническое обслуживание К1 КСЗ,ТАПВ. Замена ТВТ В-220 ВЛ-231. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | с отключением | с переводом на ОВ | 07.03.22 | 18.03.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками | 08.03.22 | 09.03.22 | 2 дн | Текущий ремонот: ЛР-110, ОР-110 Куйтун. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 08.03.22 | 09.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | 1 СШ 220 кВ | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Замена ТВТ В-220 ВЛ-231. | Не совмещать с ремонтами 2 секции на ПС 220 кВ Покосное и ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Куйтун | 08.03.22 | 09.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ЛР-110. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 08.03.22 | 09.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | Теекущий ремонт: ЛР-110, ОР-110 Тулюшка. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Тулюшка | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ЛР-110. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 14.03.22 | 20.03.22 | 7 дн | заменить ЭВ-110 Алгатуй Б для ТО-3 ЭВ-110 кВ Алгатуй Б. К КСЗ ШДЭ, К АПВ. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 и 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | без отключения |  | 14.03.22 | 20.03.22 | 7 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | В-1-501 | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | Смена уставок АУВ В-1-501. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | В-2-501 | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | Смена уставок АУВ В-2-501. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | Братский ПП 500 кВ: Смена уставок АУВ В-1(2)-501. |  | с отключением |  | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн
Объект: Иркутская ТЭЦ-6
Иркутская ТЭЦ-6 | Т-1 | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции КС-110 ВЛ ТЭЦ-6-1. | совместить с работами на ПС 220 кВ БЛПК | с отключением |  | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промбаза
ПС 110 кВ Промбаза | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная I цепь с отпайками | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | ПС Промбаза: Чистка изоляции ЛР-110 БЛПК-1. |  | с отключением
ПС 110 кВ Промбаза | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная II цепь с отпайкой на ПС Промбаза | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | ПС Промбаза: Чистка изоляции ЛР-110 БЛПК-2 и КС-110кВ ВЛ БЛПК-2 ф.В. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-1-220 | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции, ТО и ВВИ ТН-1-220. |  | с отключением |  | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-2-220 | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции, ТО ТН-2-220. |  | с отключением |  | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | ТР ВМ-110 ТЭЦ-6-1. | Совестить с ремонтом Т-1 на Иркутской ТЭЦ-6, выполнить без замены на ОВ. | с отключением |  | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная I цепь с отпайками | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | ПС БЛПК: Чистка изоляции КС-110 ВЛ Опорная-1 ф. В и ТН-110 ВЛ 110 Опорная-1 ф. А. К1 РЗА ТН-110 ВЛ Опорная-1 ф.А. |  | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная II цепь с отпайкой на ПС Промбаза | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | ПС 220 кВ БЛПК: К1 РЗА ТН-110 ВЛ Опорная-2 ф.А. |  | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-2-110 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции и ВВИ ТН-2-110. |  | с отключением |  | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-3-110 | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-3-110. |  | с отключением |  | 29.03.22 | 29.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-4-110 | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-4-110. |  | с отключением |  | 30.03.22 | 30.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-1-110 | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-1-110. |  | с отключением |  | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Киренга
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 Ния | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | В РЗА. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | В-110 Турма-Тяговая | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | ТК ШДЭ. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Опорная | В-110 МПС | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | ТК ШДЭ. | Не совмещать с ремонтом 2 секция 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная I цепь с отпайками | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Опорная: К1 РЗА ТН-110 ВЛ БЛПК-1 ф.А. |  | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная II цепь с отпайкой на ПС Промбаза | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Опорная: К1 РЗА ТН-110 ВЛ БЛПК-2 ф.А. |  | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ОВ-110 | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | ТК ШДЭ. |  | с отключением |  | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Покосное
ПС 220 кВ Покосное | 2секция 220 кВ | 09.03.22 | 10.03.22 | 2 дн | ТР ТН-2-220, замена сорбента в ВОФ ТН-2-220, ОПМ ТН-2-220 | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС Ново-Зиминская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн | Вырубка и подрезка боковых деревьев в пролете опор 8-9 (2 шт); 9-10 (15 шт). Всего: 17 шт. |  | с отключением |  | 22.03.22 | 23.03.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Вокзальная
ПС 110 кВ Вокзальная | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | СР ЛР-110 Цемзавод, РП-1-110 |  | с отключением |  | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | РП-110 | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | СР РП-1-110 |  | с отключением |  | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | 1 секция 110 кВ | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 Средний ремонт ЛР-110 "Цемзавод" |  | с отключением |  | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | СВ-110 | 01.03.22 | 05.03.22 | 5 дн | СР СР-1-110 |  | с отключением |  | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | СР ЛР-110 ТЭЦ-11, РП-2-110 |  | с отключением |  | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | 2 секция 110 кВ | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-2, СР-2-110. ХА ТН-2-110 |  | с отключением |  | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | РП-110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | СР РП-2-110 |  | с отключением |  | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | СВ-110 | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | СР СР-2-110 |  | с отключением |  | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Цемзавод
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн | Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная |  | с отключением |  | 01.03.22 | 02.03.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-1-110 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, ОПН-1-110 |  | с отключением |  | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | I СШ-110 кВ | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 Вокзальная, ШР-1-110 УП-15 "А", ШР-1-110 УП-15 "Б" |  | с отключением |  | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-110 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ |  | с отключением |  | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 А | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 УП-15 "А", ШР-1-110 УП-15 "А" |  | с отключением |  | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 "А" |  | с отключением |  | 14.03.22 | 14.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Усольская | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Усольская |  | с отключением |  | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 "Б" |  | с отключением |  | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 Б | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 УП-15 "Б", ШР-1-110 УП-15 "Б" |  | с отключением |  | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Вокзальная, ТК РЗА |  | с отключением |  | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | II СШ-110 кВ | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1 | После ввода I СШ-110 кВ | с отключением |  | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-2-110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, ОПН-2-110 |  | с отключением |  | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | II СШ-110 кВ | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 Усольская, ШР-2-110 УП-15 "А", ШР-2-110 УП-15 "Б" |  | с отключением |  | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ |  | с отключением |  | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 А | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 "А" |  | с отключением |  | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная |  | с отключением |  | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 Б | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 "Б" |  | с отключением |  | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 Усольская |  | с отключением |  | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Усольская | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская |  | с отключением |  | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | I СШ-110 кВ | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2 | После ввода II СШ-110 кВ | с отключением |  | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Бл-6. АГ-8 ч. | Совместить с ремонтом Блока 6 на Иркутской ТЭЦ-10 | с отключением |  | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | СК-14 | 02.03.22 | 30.04.22 | 60 дн | КР, ВВИ. АГ-ВЗ. |  | с отключением |  | 02.03.22 | 30.04.22 | 60 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-9 | 16.03.22 | 16.05.22 | 62 дн | Реконструкция, замена фазы "В"; ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-9; ТР, ТВО 1ТР-9-500; ТР, ТВО 2ТР-9-500; . АГ-ВЗ ч. |  | с отключением |  | 16.03.22 | 16.05.22 | 62 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 5Т | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА; Текущий ремонт: ЗОН ноля 5Т; ЗР-110 5Т . АГ-8 ч. |  | с отключением |  | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | В-2-565 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Профконтроль РЗА ( АУВ В-2-565 MiCOM P143) |  | с отключением
УПК Тыреть 500 кВ | В-1-566 | 14.03.22 | 15.05.22 | 63 дн | Реконструкция ячейки В1-566 (Замена разъединителей РШ1-566, ШО РШ1-566, Р1С-566, ШО Р1С-566) | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | с отключением |  | 16.03.22 | 15.04.22 | 31 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). |  | с отключением |  | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). |  | с отключением |  | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерши
ПС 110 кВ Ерши | 2СШ 110 кВ | 20.03.22 | 25.03.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА ТН-2-110. | Подготовка схемы с 16-00 20.03.22. | с отключением |  | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-2 | 20.03.22 | 25.03.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА. | Изменено время вывода в ремонт. Подготовка схемы с 16-00 20.03.22. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Студенческая
ПС 110 кВ Студенческая | В-110 Т-1 | 13.03.22 | 18.03.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА. | Изменено время вывода в ремонт. Подготовка схемы с 16-00 13.03.22. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Студенческая | В-110 Т-2 | 27.03.22 | 01.04.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА. | Изменено время вывода в ремонт. Подготовка схемы с 16-00 27.03.22. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Малая Елань
ПС 220 кВ Малая Елань | В-220 Т-2 | 27.03.22 | 01.04.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. Т-2. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Для замены В-110 ЭТЦ Т-2 на время В-РЗА В-110 ЭТЦ Т-2 |  | без отключения
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | тек.рем. ЛР-220 № 208. |  | с отключением |  | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 № 208 | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | ТО, тек.рем. ЛР-220 № 208. |  | с отключением |  | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн