## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2023 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Заявленное время. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Жигалово | 1 СШ 110 кВ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | ОПМ: ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка | с отключением |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
Оборудование: 2 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Жигалово | 2 СШ 110 кВ | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | ОПМ: ТТ-110 Качуг, ТН-110-2 | с отключением |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн
Оборудование: В-110 Тихоновка А
ПС 110 кВ Оса | В-110 Тихоновка А | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | Проверка УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Усть-Орда А
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Усть-Орда А | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) | с отключением | с переводом на ОВ | 01.01.23 | 01.01.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Урик | В-110 Усть-Орда А | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | Т.О.: В-110 Усть-Орда А, ТТ-110 Усть-Орда А | с отключением | с переводом на ОВ
Оборудование: В-110 Усть-Орда Б
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Усть-Орда Б | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) | с отключением | с переводом на ОВ | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Урик | В-110 Усть-Орда Б | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | Т.О.: В-110 Усть-Орда Б, ТТ-110 Усть-Орда Б | с отключением | с переводом на ОВ
Оборудование: В-110 Черемхово
ПС 110 кВ Оса | В-110 Черемхово | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | Проверка УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками
ПС 110 кВ Карлук | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | ТО: ЛР-110 Ввода Б | с отключением |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Хомутово | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | ТО: ЛР-110 ввода Б, СР-110-1, ШР-110 Т-1 | с отключением |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн
Оборудование: ОВ-110
ПС 110 кВ Оса | ОВ-110 | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | Проверка УРЗА | с отключением |  | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Урик | ОВ-110 | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | Т.О.: ОВ-110. ТТ-110 | с отключением
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Жигалово | СВ-110 | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | ОПМ: СВ-110 ОПМ: ТТ СВ-110 | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Оборудование: 2 с.ш. 500 кВ
ПС 500 кВ Тайшет | 2 с.ш. 500 кВ | 24.04.23 | 30.04.23 | 7 дн | Монтаж ошиновки 500 кВ 3АТ-500 и монтаж ШО-500. | с отключением
Оборудование: 2 СШ 110 кВ
ПС 500 кВ Тайшет | 2 СШ 110 кВ | 28.04.23 | 02.05.23 | 5 дн | Монтаж ячейки №14 в составе фундамент для оборудования, ТН-4-110, ОПН-110 4с.ш.-110. | с отключением
Оборудование: 2 СШ 500 кВ
ПС 500 кВ Тулун | 2 СШ 500 кВ | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Тек. ремонт ЛР-563, ШР-500 Р-2, ШР-2-561, ШР-2-562. | с отключением |  | 27.03.23 | 06.04.23 | 11 дн
Оборудование: АТ-1
ПС 500 кВ Тулун | АТ-1 | 20.04.23 | 27.04.23 | 8 дн | Текущий ремонт. Профконтроль РЗА | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | АТ-1 | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | Внеочередная проверка ДЗ-220. | с отключением
Оборудование: АТ-3
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | АТ-3 | 12.04.23 | 20.04.23 | 9 дн | Текущий ремонт АТ-3 с частным сливом масла с бака, замена предохранительного клапана, испытание вводов 500 кВ, ТО системы пожаротушения АТ-3., средний ремонт ШР-220 ТН АТ-3, Р-1-220 АТ-3, Р-2-220 АТ-3, ревизия ВОФ ТН-220 АТ-3. | с отключением
Оборудование: БСК-1
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-1 | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | Текущий ремонт БСК-1 | с отключением |  | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн
Оборудование: БСК-2
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-2 | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | Текущий ремонт БСК-2 | с отключением |  | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
Оборудование: В-1-503
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-503 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ТО: В-1-503 и ТТ В-1-503. | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
Оборудование: В-1-505
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-505 | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | ТО: В-1-505 и ТТ В-1-505. | с отключением |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн
Оборудование: В-1-561
ПС 500 кВ Тулун | В-1-561 | 10.03.23 | 14.04.23 | 36 дн | Текущий ремонт: ЛР-1-561. Замена 1ТТ В-1-561. | с отключением
Оборудование: В-1-562
ПС 500 кВ Тулун | В-1-562 | 30.04.23 | 05.05.23 | 6 дн | Тек. ремонт ЛР-1-562. | с отключением |  | 09.03.23 | 14.03.23 | 6 дн
Оборудование: В-2-505
ПС 500 кВ Озерная | В-2-505 | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | Смена уставок АУВ В-2-505. | с отключением
Оборудование: В-2-561
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Тек. ремонт ШР-2-561. Межремонтное опробование выключателя и привода. | с отключением |  | 27.03.23 | 06.04.23 | 11 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 10.03.23 | 14.04.23 | 36 дн | Текущий ремонт: ЛР-1-562. Замена 1ТТ В-2-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Профилактический контроль комплекта РЗА В-2-561. | с отключением |  | 27.03.23 | 06.04.23 | 11 дн
Оборудование: В-2-562
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 30.04.23 | 05.05.23 | 6 дн | Тек. ремонт ЛР-2-562. | с отключением |  | 09.03.23 | 14.03.23 | 6 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Тек. ремонт ШР-2-562. | с отключением |  | 27.03.23 | 06.04.23 | 11 дн
Оборудование: В-500 Р-2
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-2 | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Тек. ремонт ШР-500 Р-2. | с отключением |  | 27.03.23 | 06.04.23 | 11 дн
Оборудование: В-505-3АТ
ПС 500 кВ Озерная | В-505-3АТ | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | Смена уставок АУВ В-505-3АТ. | с отключением
Оборудование: В-576-4АТ
ПС 500 кВ Озерная | В-576-4АТ | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | ТО: ТТ В-576-4АТ. | с отключением |  | 15.04.23 | 26.05.23 | 42 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43)
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | ТО: ЛР-110 С-43, ОР-110 С-43. | с отключением |  | 28.04.23 | 30.04.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде оп. № 90,112,141,167,178,181,203. | с отключением |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | Для безопасного выполнения работ по замене грозозащитного троса на ВЛ-563. | с отключением |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230)
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | Для безопасного выполнения работ по замене грозозащитного троса на ВЛ-563. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561)
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 10.03.23 | 14.04.23 | 36 дн | Реконструкция: реализация ОАПВ ВЛ-500 кВ Братская ГЭС-Тулун №1: Вывод из эксплуатации: ДФЗ-503, ДЗ-503, ТЗОП, АОПН, ТУ защит, НДЕ-500, ТК-1-561,ТК-2-561; Внеочередная проверка: комплект РЗА В-1-561 с ТАПВ, В-2-561 с ТАПВ,ИМФ-561, Наладка 1ТТ В-1-561, 1ТТ В-2-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 01.04.23 | 14.04.23 | 14 дн | Реконструкция устройств РЗА, тек ремонт Л-1-561, ЛР-2-561 Замена НДЕ-561 на ТН-1-561, устанвока ТН-2-561, ТТ ВЛ-561 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 18.03.23 | 14.04.23 | 28 дн | Текущий ремонт ЛР-1-561,ЛР-2-561. Замена НДЕ ВЛ-561 (ТН-1-561) . Монтаж и наладка ТТ ВЛ-561, ТН-2-561 Наладка: ФП ф."В", ФП ф."С", ВЧ заградителя ф."В", ф."С", | с отключением
Оборудование: ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562)
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 30.04.23 | 10.05.23 | 11 дн | Первый профконтроль В/Ч заградителя ф."В",""С". | с отключением | под наведенным напряжением | 09.03.23 | 14.03.23 | 6 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 30.04.23 | 05.05.23 | 6 дн | Текущий ремонт ЛР-1-562,ЛР-2-562,ТО ТН-1-562,ТН-2-562,ТТ ВЛ-562. | с отключением | под наведенным напряжением | 09.03.23 | 14.03.23 | 6 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 30.04.23 | 05.05.23 | 6 дн | Замена поддерживающих подвесок №596,600,605, замена дистанционных распорок на проводах в пр. опор №482-483. | с отключением | под наведенным напряжением | 09.03.23 | 14.03.23 | 6 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568)
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 29.04.23 | 10.05.23 | 12 дн | Профвосстановление ТТ ВЛ-568 и НДЕ 500 кВ. | с отключением | под наведенным напряжением | 18.05.23 | 29.05.23 | 12 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563)
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 16.04.23 | 25.04.23 | 10 дн | Текущий ремонт ЛР-563. Модернизация ПС 500 кВ Тулун замена измерительных трансформаторов напряжения НДЕ-563. Профилактическое восстановление ВЧ заградителя ФП ф."С". | с отключением | под наведенным напряжением | 27.03.23 | 07.04.23 | 12 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 16.04.23 | 24.04.23 | 9 дн | Замена поддерживающих подвесок оп. №67,80,69,98,94,93,145,135,134,132,129,121,119,118,113,110,176,196,205. | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 15.04.23 | 15.04.23 | 1 дн | Снятие шлейфов на ТТ ВЛ-563 в сторон ВЛ и с НДЕ-563 в сторону ВЛ | с отключением | под наведенным напряжением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 10.04.23 | 23.04.23 | 14 дн | Замена грозозащитного троса в пролёте опор №215-360. | с отключением |  | 15.03.23 | 06.04.23 | 23 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Для профилактического контроля , смены уставок. | с отключением | под наведенным напряжением | 27.03.23 | 07.04.23 | 12 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 25.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | Восстановление шлейфов на ТТ ВЛ-563 и на ТН-1-563 со стороны ВЛ, ввод ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) по КП | с отключением | под наведенным напряжением
Оборудование: НДЕ ВЛ-568
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | НДЕ ВЛ-568 | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | Для профилактического восстановления. | с отключением
Оборудование: ОМВ-110
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | Тестовый контроль, опробование ФП Сириус2-ОМП РЗА МВ-110 Алгатуй "А"., Опробование ТАПВ | без отключения |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | Тестовый контроль ФП Сириус2-ОМП РЗА МВ-110 Алгатуй "Б".Опробование ТАПВ | без отключения |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | Профконтроль РЗА МВ-110 НПС "Б"., Опробование ТАПВ | без отключения |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 21.04.23 | 27.04.23 | 7 дн | Межремонтное опробование выключателя, ревизия привода ТО,ОМП, доливка ТТ-110 Алгатуй "А". | без отключения |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | Текущий ремонт МВ-110 НПС "Б" МКП-110. | без отключения |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | Межремонтное опробование выключателя, ревизия привода ТО,ОПМ, доливка ТТ-110 Алгатуй "Б". | без отключения |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | Межремонтное опробование выключателя, ревизия привода. ТО,ОПМ,доливка ТТ-110. | без отключения |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: ОСШ 110 кВ
ПС 500 кВ Тайшет | ОСШ 110 кВ | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | ТО: ОР С-43. | с отключением
Оборудование: Р-2
ПС 500 кВ Тулун | Р-2 | 16.04.23 | 26.04.23 | 11 дн | Тек. ремонт ШР-500 Р-2. | с отключением |  | 27.03.23 | 06.04.23 | 11 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | Текущий ремонт СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 500 кВ Тайшет | ТН-1-110 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | Профилактическое восстановление вторичных цепей ТН-1-110. | с отключением |  | 03.04.23 | 27.04.23 | 25 дн
Оборудование: ТН-220 АТ-3
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-220 АТ-3 | 12.04.23 | 20.04.23 | 9 дн | Средний ремонт ШР-220 ТН АТ-3. | с отключением
Оборудование: ТСР
ПС 500 кВ Тайшет | ТСР | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | для профилактического контроля ТСР-16000. | с отключением |  | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн
Оборудование: УШР-1
ПС 500 кВ Озерная | УШР-1 | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | ВВИ и тек. рем.: УШР-1/100,ТПО,ТПР. Замена ТТ В-220 УШР-1 и БСК-3 ф."А". | с отключением |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн
Оборудование: УШР-2
ПС 500 кВ Озерная | УШР-2 | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | ВВИ и тек. рем.: УШР-2/100,ТПО,ТПР. | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн
Оборудование: ШСВ-110
ПС 500 кВ Тайшет | ШСВ-110 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | Профвосстановление РЗА. | с отключением |  | 03.04.23 | 27.04.23 | 25 дн
Оборудование: ЭВ-110 С-43
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-43 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | ТО: ЛР-110 С-43, ОР С-43. | с отключением |  | 28.04.23 | 30.04.23 | 3 дн
Оборудование: ЭВ-110 Тулун
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Тулун | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | Тестовый контроль ШДЭ-2802 РЗА, ФП Сириус2-ОМП. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн
Оборудование: ЭВ-1-220 АТ-3
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ЭВ-1-220 АТ-3 | 12.04.23 | 20.04.23 | 9 дн | Средний ремонт Р-1-220 АТ-3,ТО ЭВ-1-220 АТ-3. | с отключением
Оборудование: ЭВ-2-220 АТ-3
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ЭВ-2-220 АТ-3 | 12.04.23 | 20.04.23 | 9 дн | Средний ремонт Р-2-220 АТ-3,ТО ЭВ-2-220 АТ-3. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Оборудование: 1 секция 220 кВ
ПС 220 кВ Лена | 1 секция 220 кВ | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | ТР ТН-1-220. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | 1 секция 220 кВ | 01.04.23 | 12.04.23 | 12 дн | ТР ШР-220 1сш: АТ-1, ТН-1, ОВ, ВЛ-249, СВ, Лена. | с отключением
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Лена | 1 СШ 110 кВ | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | СР ШР-110 1СШ БСК-1,3. | с отключением |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн
Оборудование: 1секция 220 кВ
ПС 220 кВ Покосное | 1секция 220 кВ | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | ТР ТР-220 Т-3, замена сорбента в ВОФ ТН-1-220, ОПМ из ТН-1-220. | с отключением
Оборудование: 2 ОСШ 110 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 2 ОСШ 110 кВ | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | Ремонт приводного механизма ОР-110 АТ-2. | с отключением
Оборудование: 2 секция 220 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | Для включения ТР-220 АТ-2, при вводе в работу АТ-2, на 30 минут. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | Для отключения ТР-220 АТ-2, при выводе в работу АТ-2, на 30 минут. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | 2 секция 220 кВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | Ревизия ВОФ, ОПМ ТН-2-220. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: 2 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 2 СШ 110 кВ | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | ТР ШР-110 2сш: Опорная-1; Опорная-2. | с отключением
ПС 220 кВ Лена | 2 СШ 110 кВ | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | СР ШР-110 2СШ БСК-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | 2 СШ 110 кВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ТР ШР-110 2сш: ГОК-4, Хребтовая, Черная, ШСВ, ТН-2. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: 2ОВ-110
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | СР ШР-110 3сш 2ОВ. | с отключением |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | ВМ-110 ЛДК-Б заменить на 2 ОВ-110 для СР ШР-110 3сш ЛДК-Б | без отключения
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | В РЗА. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | ВМ-110 ЛДК-А заменить на 2 ОВ-110 для СР ШР-110 3сш ЛДК-А, ТР ВМ-110 ЛДК-А. ВВИ ВМ-110 ЛДК-А | без отключения
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2 ОВ-110 для СР ШР-110 3сш Хлорный-Б. | без отключения
Оборудование: 2ШСВ-110
ПС 220 кВ БЛПК | 2ШСВ-110 | 09.04.23 | 17.04.23 | 9 дн | СР ШР-110 3сш 2ШСВ, ТР 2ШСВ-110. В РЗА. | с отключением |  | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн
Оборудование: 3 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 3 СШ 110 кВ | 09.04.23 | 28.04.23 | 20 дн | СР ШР-110 3сш: ЛДК-А, ЛДК-Б, ТЭЦ-6-1, АТ-2, 2ОВ, 2ШСВ, Хлорный-Б, ТН-3-110. | с отключением |  | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн
Оборудование: АТ-1
ПС 220 кВ Лена | АТ-1 | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | ТР, ВВИ. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-1 | 01.04.23 | 12.04.23 | 12 дн | На время ремонта 1 секции 220 кВ. | с отключением
Оборудование: АТ-2
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-2 | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | Ремонт приводного механизма ОР-110 АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | АТ-2 | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | ТР: АТ-2, ЛРТ-2; ВВИ, ОПМ, проверка СПТ АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | АТ-2 | 29.03.23 | 09.04.23 | 12 дн | ТР: АТ-2, ЛРТ-2; ВВИ, ОПМ, проверка СПТ АТ-2. | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн
ПС 220 кВ Лена | АТ-2 | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | ТР, ВВИ. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Опорная-1
ПС 220 кВ БЛПК | В-110 Опорная-1 | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | ТР ШР-110 2сш Опорная-1. | с отключением
Оборудование: В-110 Опорная-2
ПС 220 кВ БЛПК | В-110 Опорная-2 | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | ТР ШР-110 2сш Опорная-2. | с отключением
Оборудование: В-1-502
Братский ПП 500 кВ | В-1-502 | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | ТО В-1-502.ТР ТТ В-1-502. | с отключением |  | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн
Оборудование: В-1-570
Братский ПП 500 кВ | В-1-570 | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | ТО В-1-570,ревизия контактов главных ножей РШ-1-570. | с отключением
Оборудование: В-2-501
Братский ПП 500 кВ | В-2-501 | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | ТО В-2-501. ВВИ ТТ-500 В-2-501. | с отключением |  | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная I цепь с отпайками
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная I цепь с отпайками | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | Включить В-110 БЛПК-1 на время ремонта В-110 Опорная-1 на ПС 220 кВ БЛПК. | без отключения
Оборудование: ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная II цепь с отпайкой на ПС Промбаза
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная II цепь с отпайкой на ПС Промбаза | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | Включить В-110 БЛПК-2 на время ремонта В-110 Опорная-2 на ПС 220 кВ БЛПК. | без отключения
Оборудование: ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | На время ремонта ВМ-110 Заводская-1. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель: К ШОН. | с отключением |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | На время ремонта ВМ-110 Заводская-2. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель: К ШОН. | с отключением |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | К ШОН. | с отключением
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | На время ремонта ВМ-110 Зяба. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель: К ШОН. | с отключением |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая I цепь
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая I цепь | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | ПС 220 кВ Коршуниха: ТР ЛР-110 Тяговая-А. | с отключением |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая II цепь
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая II цепь | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | ПС 220 кВ Коршуниха: ТР ЛР-110 Тяговая-Б. | с отключением |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | Регулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 и ревизия натяжного зажима на А-опоре №8. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239)
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ВПр 2 секции 220 кВ для включения ТР-220 АТ-2, на 30 минут. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | В связи с выводом в ВПр 2 секции 220 кВ для отключения ТР-220 АТ-2, на 30 минут. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | Выполнить ремонтную вставку на грозотрос в пролете опор № 94-95. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VI цепь
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VI цепь | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | Монтаж ремонтной вставки на провод нижней фазы в пролете опор № 93-95, 34-95. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233)
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | Отключить дважды по два часа в период для вывода в ремонт и ввода в работу 1 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | На время ремонта 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 01.04.23 | 06.04.23 | 6 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта " Строительство одноцепной ВЛ-500 кВ Нижнеангарская-Усть-кут". | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) | 08.04.23 | 13.04.23 | 6 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут». | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 01.04.23 | 12.04.23 | 12 дн | На время ремонта 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Коршуниха – НПС-5 I цепь
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – НПС-5 I цепь | 01.04.23 | 12.04.23 | 12 дн | На время ремонта 1 секции 220 кВ. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249)
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 01.04.23 | 02.04.23 | 2 дн | К РЗА ТН-220 ВЛ-249. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 01.04.23 | 12.04.23 | 12 дн | На время ремонта 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232)
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | Отключить дважды по два часа в период для вывода в ремонт и ввода в работу 1 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | На время ремонта 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б)
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | На время вывода в ремонт АТ-2. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Якурим – Ния с отпайкой на ПС Чудничный
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Якурим – Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 15.04.23 | 20.04.23 | 6 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут». | с отключением
Оборудование: ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 24.04.23 | 01.05.23 | 8 дн | Монтаж грозотроса №1 в пролете опор №1-№2 над фазой «С» замена изоляции на опоре №2 фаза «С». | с отключением | под наведенным напряжением
Оборудование: ВМ-110 Заводская-1
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Заводская-1 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | К РЗА. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВМ-110 Заводская-2
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Заводская-2 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | К РЗА. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВМ-110 Зяба
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Зяба | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | К РЗА. | с отключением |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВМ-110 АТ-2
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 АТ-2 | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | СР ШР-110 3сш АТ-2, ТР ВМ-110 АТ-2. ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-1
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-1 | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | ОПМ из вводов ВМ-110 ТЭЦ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-2
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-2 | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | ОПМ из вводов ВМ-110 ТЭЦ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-3
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-3 | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | ОПМ из вводов ВМ-110 ТЭЦ-3. | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-4
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-4 | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | ОПМ из вводов ВМ-110 ТЭЦ-4. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-6-1
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | СР ШР-110 3сш ТЭЦ-6-1. В РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн
Оборудование: ВМ-110 Тяговая А
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Тяговая А | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 Тяговая-А. | с отключением |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВМ-110 Тяговая Б
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Тяговая Б | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 Тяговая-Б. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Тяговая Б | 13.04.23 | 15.04.23 | 3 дн | К РЗА ВМ-110 Тяговая-Б. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
Оборудование: ВМ-110 Хребтовая
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Хребтовая | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ТР ШР-110 2сш Хребтовая, ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-110 Черная
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Черная | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | ТР ШР-110 2сш Черная, ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВМ-220 АТ-1
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-1 | 02.04.23 | 04.04.23 | 3 дн | ТР с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ШР-220 1сш АТ-1, ТО приводов. | с отключением
Оборудование: ВМ-220 АТ-2
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-220 АТ-2 | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | ТР приводов, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-2, | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-220 АТ-2 | 29.03.23 | 09.04.23 | 12 дн | ТР приводов, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-2. | с отключением |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн
Оборудование: ВМ-220 ВЛ-249
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-249 | 09.04.23 | 11.04.23 | 3 дн | Текущий ремонт ШР-220 1СШ ВЛ-249. | с отключением
Оборудование: ВМ-220 Лена
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Лена | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-220 1СШ Лена. | с отключением
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 15.04.23 | 16.04.23 | 2 дн | В-110 Киренск-1 заменить на ОВ-110 для ТО. | без отключения |  | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | Смена на дежурные уставки ВМ-110 Черная. | с отключением |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн
Оборудование: ОВ-220
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 08.04.23 | 12.04.23 | 5 дн | ТР с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ШР-220 1сш ОВ, ТО приводов, ОПМ с вводов. В РЗА. | с отключением
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ОСШ 220 кВ | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | В РЗА ТН-220 кВ ОСШ. | с отключением
Оборудование: ОСШ-110 кВ
ПС 220 кВ Лена | ОСШ-110 кВ | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | В РЗА ТН-110 ОСШ. | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн
Оборудование: Р-1
Братский ПП 500 кВ | Р-1 | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | Регулировка давления во вводах Р-1. | с отключением |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | Р-1 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ТР. | с отключением |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
Оборудование: Р-2
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | Регулировка давления во вводах Р-2. | с отключением |  | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | Р-2 | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | ТР. | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн
Оборудование: РП-220
ПС 220 кВ Лена | РП-220 | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | ТР ТТ-220 РП-2 | с отключением |  | 20.07.23 | 20.07.23 | 1 дн
Оборудование: СВ-220
ПС 220 кВ Лена | СВ-220 | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | ТО, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | СВ-220 | 01.04.23 | 03.04.23 | 3 дн | ТР ШР-220 1сш СВ, ТО приводов, ОПМ с вводов. | с отключением
Оборудование: Т-1
Иркутская ТЭЦ-6 | Т-1 | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | ПС 220 кВ БЛПК: Чистка изоляции КС-110 ВЛ ТЭЦ-6-1. В ШОН ШМ 110 кВ БЛПК - ТЭЦ-6-1. | с отключением |  | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн
Оборудование: Т-2
Иркутская ТЭЦ-6 | Т-2 | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | ПС 220 кВ БЛПК: чистка изоляции КС-110 ВЛ ТЭЦ-6-2. | с отключением |  | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн
Оборудование: ТН-110 ОСШ
ПС 220 кВ Таёжная | ТН-110 ОСШ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | ОПМ ТН-110 ОСШ. | с отключением |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-1-110 | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-1-110 и ОПН-1-110. | с отключением |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-1-220
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-1-220 | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-1-220, ОПМ, ВВИ. | с отключением |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-1-220 | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | ТР с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ШР-220 1сш ТН-1, ОПМ, ВВИ. Поверка ТН. | с отключением
Оборудование: ТН-1-500
Братский ПП 500 кВ | ТН-1-500 | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | ОПМ, замена силикагеля в ВОФ ТН-1-500. | с отключением
Оборудование: ТН-2-110
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-2-110 | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-2-110 и ОПН-2-110. | с отключением |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Таёжная | ТН-2-110 | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | ОПМ ТН-2-110, ВВИ. | с отключением |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-2-220
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-2-220 | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-2-220. | с отключением |  | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-2-220 | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | Доливка масла,замена силикагеля в ВОФ ТН-2-220, | с отключением
Оборудование: ТН-3-110
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-3-110 | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | СР ШР-110 ТН-3.Чистка изоляции ТН-3-110 и ОПН-3-110. | с отключением |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-4-110
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-4-110 | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-4-110 и ОПН-4-110. | с отключением |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-569
Братский ПП 500 кВ | ТН-569 | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | ТР Р-ТН-569, | с отключением
Оборудование: ШКБ-1
ПС 220 кВ Киренга | ШКБ-1 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТР. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: ШКБ-2
ПС 220 кВ Киренга | ШКБ-2 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТР. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: ШСВ-110
ПС 110 кВ Гидростроитель | ШСВ-110 | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | К РЗА. | с отключением |  | 03.07.23 | 05.07.23 | 3 дн
ПС 220 кВ Лена | ШСВ-110 | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | ТО. | с отключением |  | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ШСВ-110 | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | ТР ШР-110 2сш ШСВ. | с отключением |  | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Оборудование: 1 мост
УПК Тыреть 500 кВ | 1 мост | 01.04.23 | 11.04.23 | 11 дн | Для: 1.ТО 1В (осмотр опорной изоляции) 2. ТР осмотрт и замена дефектных изоляторов Р1П-Тул, Р1Б-Тул, Р1В-Тул, Р1А-Ирк. 3. ТО осмотрт и замена дефектных изоляторов Р1С-563, Р1С-568, Р1С-565, Р1А-Тул, Р1П-Ирк, Р1Б-Ирк, Р1В-Ирк. | с отключением |  | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн
Оборудование: 1 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Заря | 1 секция 110 кВ | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 | с отключением |  | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
Оборудование: 1 СШ 500
ПС 500 кВ Иркутская | 1 СШ 500 | 18.04.23 | 29.04.23 | 12 дн | ТР, 1 ШР-8-500 Замена изоляторов опорных полимер.ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт; 1ШР-9-500 Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт; 1ШР-10-500 Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | с отключением |  | 20.03.23 | 31.03.23 | 12 дн
Оборудование: 1В
УПК Тыреть 500 кВ | 1В | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ВВИ вводов 1В | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
Оборудование: 1В-10-500
ПС 500 кВ Иркутская | 1В-10-500 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ТВО. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: 2 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Вокзальная | 2 секция 110 кВ | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | ВВИ ТН-2-110 | с отключением |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн
Оборудование: 2В-10-500
ПС 500 кВ Иркутская | 2В-10-500 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ТВО. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: 4 СШ 110
ПС 500 кВ Иркутская | 4 СШ 110 | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | ТР ШР-4СШ 110 МСВ-2/4; ШР-4СШ 110 ВЛ Бл 7; ШР-4СШ 110 3Т; ШР ТН 4СШ 110 (ГПП-2); ШР-4СШ 110 5Т; ШР-4СШ 110 МВР-2; ШР-4СШ 110 ШСВ-2; ШР-4СШ 110 6Т; ШР-4СШ 110 7Т; ШР-4СШ 110 8Т; ШР-4СШ 110 ВЛ 1Вс МСР-1. | с отключением |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
Оборудование: АТ-10
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-10 | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-10; ТТ-500 2В-10; ТР ТР-220 №1 АТ-10; ТР ТР-220 №2 АТ-10; ТР, ТВО 1ТР-10-500 Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт; ТР, ТВО 2ТР-10-500 Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт; замена ОПН фаза "С"; замена газ.реле фаза "В". АГ-8 ч. | с отключением |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн
Оборудование: В-1-563
УПК Тыреть 500 кВ | В-1-563 | 15.04.23 | 27.04.23 | 13 дн | Профконтроль РЗА В-1-563 | с отключением |  | 18.09.23 | 29.09.23 | 12 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Головинская – Заря
ПС 110 кВ Заря | ВЛ 110 кВ Головинская – Заря | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СР ЛР-110 Головинская | с отключением |  | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б)
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | ТР ЛР ТЭЦ-9Б, ТТ ВЛ ТЭЦ-9Б | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная)
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ТР ЛР Мирная, ТТ ВЛ Мирная | с отключением |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах 2 оп. Проверка состояния контактных соединений проводов и контактов загродителей 2 оп. | с отключением |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563)
УПК Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 15.04.23 | 19.04.23 | 5 дн | Для: 1. ТО В-1-563, В-2-563 2. ТО РЛ-563, РШ1-563, РШ2-563 3. ТО ТН-500 ВЛ-563 4. Осмотр ВЧЗ ВЛ-563 | с отключением | под наведенным напряжением | 16.10.23 | 20.10.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565)
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 18.04.23 | 29.04.23 | 12 дн | Верховой осмотр с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах 6 опор. 1. Вырубка боковых деревьев в пр. 195-196, 325-326, 357-361, 317-319, 434-435, 10-12, 40-42, 43-44 – 300шт. 2. Замена дефектной изоляции на опорах № 3, 5, 14, 22 – 5 подвесок 3. Замена оттяжек оп.№ 99, 111, 112 – 3 оттяжки | с отключением | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 18.04.23 | 29.04.23 | 12 дн | Вынужденный простой при ТР 1 СШ 500 | с отключением | под наведенным напряжением
Оборудование: МВ Мирная
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ Мирная | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ТР | с отключением |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
Оборудование: МВ ТЭЦ-9 Б
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9 Б | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
Оборудование: МВ-110 1Вс
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 1Вс | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | СР. ВВИ, ХА, ХРА. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: МВ-110 3Вс
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 3Вс | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | СР. ВВИ, ХА, ХРА. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: МСР-110
ПС 500 кВ Иркутская | МСР-110 | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн | ТР РР-110 1ВС МСР-110; РР-110 2ВС МСР-110; РР-110 3ВС МСР-110; РР-110 4ВС МСР-110., Профконтроль комплекта РЗ МСР-110 | с отключением |  | 10.04.23 | 21.04.23 | 12 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Заря | СВ-110 | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СР СР-1-110, Тестовый контроль РЗА | с отключением |  | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Мирная | СВ-110 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ТО | с отключением |  | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн
Оборудование: СК-10
ПС 500 кВ Иркутская | СК-10 | 01.04.23 | 29.04.23 | 29 дн | Капитальный ремонт. | с отключением
Оборудование: ТН 1сек. II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН 1сек. II СШ 110 кВ | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | ТР ТН 1сек. II СШ 110 кВ, ОПН - 1сек. II СШ 110 кВ, ПВ РЗА | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
Оборудование: ТН 2сек. II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН 2сек. II СШ 110 кВ | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | ТР ТН 2сек. II СШ 110 кВ, ОПН - 2сек.II СШ 110 кВ | с отключением |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН I СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН I СШ 110 кВ | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | ТР, ВВИ, ПВ РЗА | с отключением |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн
Оборудование: ШСВ-110
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ШСВ-110 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ПВ РЗА | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: ЭВ-110 5Т
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-110 5Т | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | Техническое обслуживание. | с отключением |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Зелёный берег | 1 СШ 110 кВ | 16.04.23 | 21.04.23 | 5 дн 12 ч | К1 РЗА ТН-1-110. | с отключением |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн
Оборудование: 1 СШ 220 кВ
ПС 500 кВ Ключи | 1 СШ 220 кВ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО ШР-1-220 СВ-1, ШР-1-220 Шелехово Б, ШР-1-220 БЦБК. | с отключением |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
Оборудование: 2 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Зелёный берег | 2 СШ 110 кВ | 02.04.23 | 07.04.23 | 5 дн 12 ч | К1 РЗА ТН-2-110. | с отключением |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн
Оборудование: 2СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Южная | 2СШ 110 кВ | 02.04.23 | 06.04.23 | 4 дн 12 ч | тек.рем. ШР-110 Пивзавод, ср.рем. ШР-110 ТН-2. | с отключением |  | 03.04.23 | 19.05.23 | 47 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 2СШ 110 кВ | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | отсоединение шлейфов ШР-110 Б.Луг от 2СШ для замены ШР-110 Б.Луг. | с отключением |  | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 2СШ 110 кВ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ср.рем. ШР-110 ТН-2, ШР 2СШ СВ-110. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 2СШ 110 кВ | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | подсоединение шлейфов ШР-110 Б.Луг к 2СШ после замены ШР-110 Б.Луг. | с отключением |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн
Оборудование: 2СШ-110 кВ
ПС 110 кВ ИЗКСМ | 2СШ-110 кВ | 16.04.23 | 21.04.23 | 5 дн 12 ч | В-РЗА Т-2, В-РЗА ТН-2-110, тек.рем. ОД и КЗ-110 Т-2, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ РВС-110 Т-2, ВВИ ТН-2-110, ВВИ ТТ-110 2СШ, ОПМ ТН-2-110, ОПМ Ввод 110 Т-2, ОПМ ТТ-2-110, тек.рем. Т-2, тек.рем. ТТ-110 2СШ, ОПМ, ОПМ Ввод 110 Т-2, ВВИ РВС нейтрали Т-2, ВВИ Т-2 | с отключением | с разборкой токовых цепей
Оборудование: 3СШ 220 кВ
ПС 500 кВ Ключи | 3СШ 220 кВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ШР-3-220 ШСВ-2, ШР-3-220 СВ-1, ШР-3-220 АТ-3, ШР-3-220 Шелехово А, ШР ТН-3-220. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: АТ-2
ПС 220 кВ Правобережная | АТ-2 | 16.04.23 | 28.04.23 | 12 дн 12 ч | В-РЗА, тек.рем. АТ-2, тек.рем. ВПТ АТ-2, ОПМ | с отключением | с разборкой токовых цепей | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн
Оборудование: АТ-3
ПС 500 кВ Ключи | АТ-3 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | на время вывода 3СШ 220 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: АТ-8
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: В-110 АТ-2
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 АТ-2 | 16.04.23 | 28.04.23 | 12 дн 12 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн
Оборудование: В-110 Б.Луг
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 Б.Луг | 10.04.23 | 07.05.23 | 28 дн | замена ШР-110 Б.Луг, ЛР-110 Б.Луг, ОР-110 Б.Луг, монтаж ОБР. | с отключением |  | 03.04.23 | 30.04.23 | 28 дн
Оборудование: В-110 Восточная I
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 Восточная I | 02.04.23 | 07.04.23 | 5 дн 12 ч | В-РЗА, ТО. | с отключением | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Восточная II
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 Восточная II | 09.04.23 | 14.04.23 | 5 дн 12 ч | В-РЗА, ТО. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 ГЭС «Г»
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС «Г» | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ТО. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Нагорная
ПС 110 кВ Южная | В-110 Нагорная | 02.04.23 | 06.04.23 | 4 дн 12 ч | ОПМ. | с отключением
Оборудование: В-110 Пивзавод
ПС 110 кВ Южная | В-110 Пивзавод | 02.04.23 | 07.04.23 | 5 дн 12 ч | К-РЗА, ВВИ, ОПМ В-110 Пивзавод. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Правобережная II
ПС 220 кВ Восточная | В-110 Правобережная II | 09.04.23 | 11.04.23 | 2 дн 12 ч | тек.рем. ЛР-110 Правобережная 2. | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн
Оборудование: В-110 Т-1
ПС 110 кВ Городская | В-110 Т-1 | 16.04.23 | 19.04.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. Т-1, ОПМ. | с отключением |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Зелёный берег | В-110 Т-1 | 16.04.23 | 21.04.23 | 5 дн 12 ч | К1 РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Т-2
ПС 110 кВ Городская | В-110 Т-2 | 02.04.23 | 05.04.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. Т-2, ОПМ, ВВИ. | с отключением |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Зелёный берег | В-110 Т-2 | 02.04.23 | 07.04.23 | 5 дн 12 ч | К1 РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 АТ-2
ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-2 | 16.04.23 | 28.04.23 | 12 дн 12 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн
Оборудование: В-220 АТ-3
ПС 500 кВ Ключи | В-220 АТ-3 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ШР-3-220 АТ-3. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 БЦБК
ПС 500 кВ Ключи | В-220 БЦБК | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО ШР-1-220 БЦБК. | с отключением |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
Оборудование: В-220 Ключи Б
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Ключи Б | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО, ср.рем. ЛР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 Ключи-А
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Ключи-А | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ср.рем. ЛР-220 Ключи А. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 Т-1
ПС 220 кВ Левобережная | В-220 Т-1 | 25.04.23 | 28.04.23 | 3 дн 3 ч | тек.рем. Т-1. | с отключением |  | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
Оборудование: В-220 Шелехово-А
ПС 500 кВ Ключи | В-220 Шелехово-А | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ШР-3-220 Шелехово А, ТО ЛР-220 Шелехово А, смена уставок | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 Шелехово-Б
ПС 500 кВ Ключи | В-220 Шелехово-Б | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО ШР-1-220 Шелехово Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 02.04.23 | 06.04.23 | 4 дн 12 ч | на время вывода 2СШ 110 кВ. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 02.04.23 | 07.04.23 | 5 дн 12 ч | на время вывода В-110 Восточная 1 для В-РЗА, ТО. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 09.04.23 | 11.04.23 | 2 дн 12 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 09.04.23 | 11.04.23 | 2 дн 12 ч | тек.рем. ЛР-110 Правобережная 2. | с отключением |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 09.04.23 | 14.04.23 | 5 дн 12 ч | на время вывода В-110 Восточная II для В-РЗА, ТО | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ, В-110 ГЭС Г | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 02.04.23 | 06.04.23 | 4 дн 12 ч | на время вывода 2СШ 110 кВ. | без отключения | не в транзите | 03.04.23 | 19.05.23 | 47 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 04.04.23 | 06.04.23 | 2 дн 3 ч | Подрезка крон деревьев СМО. | с отключением |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг | 10.04.23 | 07.05.23 | 28 дн | замена ШР-110 Б.Луг, ЛР-110 Б.Луг, ОР-110 Б.Луг, монтаж ОБР | с отключением |  | 03.04.23 | 30.04.23 | 28 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 02.04.23 | 04.04.23 | 2 дн 12 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции | с отключением
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 02.04.23 | 07.04.23 | 5 дн 12 ч | на время вывода в ремонт В-110 Пивзавод для К-РЗА. | без отключения | не в транзите | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | на время вывода 1СШ 220 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ср.рем. ЛР-220 Ключи А, ср.рем. ОР-220 Ключи А. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ЛР-220 Шелехово А. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ср.рем. ЛР-220 Ключи Б, ср.рем. ОР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | на время вывода 1СШ 220 кВ | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б)
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 16.04.23 | 28.04.23 | 12 дн 12 ч | на время вывода АТ-2 для В-РЗА | без отключения | не в транзите
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 25.04.23 | 27.04.23 | 2 дн 3 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | для замены В-110 Луговая А на ОВ-110 на время вывода 2СШ 110 кВ. | без отключения |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн | для замены В-110 Луговая А на ОВ-110 на время вывода 2СШ 110 кВ. | без отключения |  | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | для замены В-110 Луговая А на ОВ-110 на время вывода 2СШ 110 кВ. | без отключения |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн
Оборудование: ОСШ 110 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | подсоединение шлейфов ОР-110 Б.Луг к ОСШ после замены ОР-110 Б.Луг. | с отключением |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | отсоединение шлейфов ОР-110 Б.Луг от ОСШ для замены ОР-110 Б.Луг. | с отключением |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ср.рем. ОР-220 Ключи А. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ср.рем. ОР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 220 кВ Шелехово | СВ-110 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ср.рем. ШР 2СШ СВ-110. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: СВ-1-220
ПС 500 кВ Ключи | СВ-1-220 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО ШР-1-220 СВ-1. | с отключением |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
ПС 500 кВ Ключи | СВ-1-220 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ШР-3-220 СВ-1. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: Т-2
ПС 220 кВ Шелехово | Т-2 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ОПМ Ввод 110 Т-2, ВВИ Вводы 110 Т-2, ШМ-10 Т-2. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-110 2СШ
ПС 220 кВ Шелехово | ТН-110 2СШ | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | ср.рем. ШР-110 ТН-2. | с отключением |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-2-110
ПС 110 кВ Южная | ТН-2-110 | 02.04.23 | 06.04.23 | 4 дн 12 ч | ср.рем. ШР-110 ТН-2, ВВИ ТН-2-110. | с отключением |  | 03.04.23 | 19.05.23 | 47 дн
Оборудование: ТН-3-220
ПС 500 кВ Ключи | ТН-3-220 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ШР ТН-3-220. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Оборудование: ФКУ
ПС 500 кВ Ключи | ФКУ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | тек.рем. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: ШСВ-2-220
ПС 500 кВ Ключи | ШСВ-2-220 | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | ТО ШР-3-220 ШСВ-2. | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн