## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2023 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Заявленное время. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Оборудование: ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230)
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | Средний ремонт ОР-220 ВЛ-230. | с отключением |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 220 кВ | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | средний ремонт ОР-220 ВЛ-230. | с отключением |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Оборудование: В-110 МПС
ПС 220 кВ Опорная | В-110 МПС | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | ТК ШДЭ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
Оборудование: В-110 Турма-Тяговая
ПС 220 кВ Опорная | В-110 Турма-Тяговая | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | ТК ШДЭ. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249)
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР, без отключения, не в транзите, изм. схемы КСЗ ВЛ-247. Изменение уставок РЗА ВЛ-247. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247)
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР, без отключения, не в транзите, изм. схемы КСЗ ВЛ-247. Изменение уставок РЗА ВЛ-247. | с отключением
Оборудование: ВМ-220 АТ-1
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-1 | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | ВПр, в резерв без разборки схемы, изм. схемы КСЗ ВЛ-247. | с отключением
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Опорная | ОВ-110 | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | К РЗА. ТК ШДЭ. | с отключением |  | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн
Оборудование: ОВ-220
ПС 220 кВ Киренга | ОВ-220 | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн | Изменение уставок ТАПВ. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | В РЗА, изменение уставок, схемы РЗА, ТО приводов ВМ. | с отключением
Оборудование: СВ-220
ПС 220 кВ Рудногорская | СВ-220 | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | ВПр, в резерв без разборки схемы, изм. схемы КСЗ ВЛ-247. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Оборудование: 1 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Кутулик | 1 секция 110 кВ | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | ВВИ ТН-1-110, ХА ТН-1-110, ХРА ТН-1-110 | с отключением |  | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 дн
Оборудование: 2 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Кутулик | 2 секция 110 кВ | 08.02.23 | 10.02.23 | 3 дн | ВВИ ТН-2-110, ХА ТН-2-110, ХРА ТН-2-110 | с отключением |  | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Залари – Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Залари – Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр. оп. №: 18-19 (5 шт), 20-21 (10 шт), 31-33 (11 шт), 34-35 (8 шт), 41-42 (15 шт), 42-43 (12 шт), 43-44 (6 шт), 48-49 (20 шт). Всего: 88 шт. | с отключением |  | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1)
ПС 110 кВ Водозабор-1 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1) | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | АО "АЭХК": ПК РЗА: в/ц МП ДФЗ (MiCOM H547 с ПВЗУ-Е) | с отключением |  | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
Оборудование: МВ-110 «Кутулик»
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Кутулик» | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | СР, ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 Черемхово-Кутулик | с отключением |  | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Кутулик | СВ-110 | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | Профконтроль РЗА КСЗ ВЛ-110 Кутулик-Головинская, Кутулик - Черемхово | с отключением |  | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Оборудование: 1СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | 1СШ 110 кВ | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | отсоединение шлейфов ШР-110 Рассоха от 1СШ для замены ШР-110 Рассоха. | с отключением |  | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
Оборудование: В-110 Рассоха
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 Рассоха | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн | замена ШР-110 Рассоха, ОР-110 Рассоха. | с отключением |  | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн | замена ШР-110 Рассоха, ОР-110 Рассоха. | с отключением |  | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | для замены В-110 Луговая Б на ОВ-110 на время вывода 1СШ 110 кВ. | без отключения |  | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн