## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ____2019____
Отчет о реализации инвестиционной программы ________________ОАО "Иркутская электросетевая компания"_____________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ____2020_____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________Приказ Минэнерго России от 25.11.2014 г. № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы»________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2019 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2019 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, | Г | нд | 806.35 | 0 | 778.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд | 254.995 | 0 | 386.001 | 0 | 97 | 0 | 0 | -551.355 | 0 | -392.899 | 0 | 52 | 0 | 0 | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | 363.5 | 0 | 308.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд | 86.885 | 0 | 137.574 | 0 | 97 | 0 | 0 | -276.615 | 0 | -171.026 | 0 | 52 | 0 | 0 | нд
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | нд | 363.5 | 0 | 308.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | нд | 86.885 | 0 | 137.574 | 0 | 97 | 0 | 0 | -276.615 | 0 | -171.026 | 0 | 52 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс" замена КРУН-10 на КРУН-10 типа К-59 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Замена грозотроса на ВЛ-500, ВЛ-220 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена МВ-220 кВ на элегазовый | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.5 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Реконструкция электромагнитной блокировки ГПП-1, ГПП-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4– ГПП-1 (ШП-13) и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская (ШП-14) от ГПП-1 до ГПП-2, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок- | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с КТП ЦЭС | нд | нд | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.10 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Реконструкция щитов собственных нужд 0,4кВ, щитов постоянного тока ГПП-1, ГПП-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.11 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Реконструкция кабельного хозяйства ГПП-1, ГПП-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.12 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЦЭС (АИИС КУЭ ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.17 | ПС-500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" Замена РВС-110 (РВС-33) на ОПН-110, РВС-35 на ОПН-35 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.18 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена МВ-110 на элегазовый | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.19 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тельма - Новожилкино" с подключением от ВЛ 110 кВ "Цемзавод - Усольская, Цемзавод - Вокзальная" | нд | нд | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.21 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена ГРВ СК7-10, ГРВ СК11-14 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.22 | ПС-110/35кВ "ЗГО" Реконструкция ОРУ- 35кВ, ЗРУ-6 кВ с ячейками, замена АБ СК-8 и подзарядных агрегатов ВАЗП на АБ типа GRoE и зар-подзар. уст-ва ВТЗП | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.23 | ВЛ-35кВ ПС "УЗГО" - ПС"Железнодорожник" | нд | нд | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.24 | Замена РВС-110-35-10 кВ на ОПН-110-35-10 кВ по ПС ЦЭС (ПРП, Пионерская, Вокзальная, ЗГО, Белореченская, Черемхово, Огнеупоры, Карьерная, Кутулик-110, | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.26 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оёк (перевод на напряжение 110кВ) | нд | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 50 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.27 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Оса (перевод на напряжение 220 кВ: строительство ОРУ 220 кВ, АТ 220 кВ, БСК, УШР, ССПИ) с заходом ВЛ 220 кВ | нд | нд | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.28 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Карлук (замена трансформаторов, монтаж ОРУ-35) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.30 | Реконструкция ПС 35/10 кВ ВЭС (замена разрядников РВС-35 на ОПН-35) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.31 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хомутово" (реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 7 прис., установка резервного ШУОТ ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.33 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Черёмушки " (реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 8 прис.) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.34 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коты" (реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 9 прис.) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.35 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ново-Ленино" (замена ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ с реконструкцией защит трансформаторов 2 прис.) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.38 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная (установка 1 резервного ШУОТ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.40 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Баяндай (замена БСК, УШР, ССПИ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.41 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харбатово (замена РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ, замена АКБ, ВЗУ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.42 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Тихоновка | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.46 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Жигалово -Чикан | нд | нд | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.47 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Качуг-Верхоленск | нд | нд | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.48 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новая Уда - Молька | нд | нд | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.49 | Реконструкция ВЛ 35кВ Знаменка-Тимошино | нд | нд | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.51 | Реконструкция распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | нд | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 1.03 | 0 | 16.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | -3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.52 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.53 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ВЭС | нд | нд | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 11.33 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 35.86 | 0 | -45 | 0 | 0 | нд
1.1.59 | Реконструкция защит присоединений 6кВ на ПС 110/6кВ Стеклозавод | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.71 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ Тулун установка АТ | нд | нд | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.72 | Реконструкция ПС 110кВ Юрты с заменой МВ10кВ на ваакумные и реконструкция защит | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.73 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЗЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.74 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей 0,4 кВ СЭС (АИИС КУЭ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.75 | ВЛ 35 кВ ПС Киренга- ПС Небель | нд | нд | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.77 | Замена АБ и ВАЗП на ПС СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.78 | Замена ОД-КЗ и ВМ-110 кВ на ВЭ-110 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.79 | Замена разрядников на ОПН на ПС СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.80 | Замена вводов на ПС СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.81 | Замена выключателей 220 кВ на элегазовые | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.82 | Замена реакторов 500 кВ на БПП 500 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.83 | Замена фиксирующих приборов ПС СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.85 | ПС 110/10 кВ Северная реконструкция 2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.95 | Реконструкция ПС 220/110/35 Коршуниха | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.97 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Осиновская" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.98 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кв СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.100 | Электроснабжение мелких потребителей | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 1.02 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.101 | ВЛ-35 кВ Березняки Дальний | нд | нд | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.102 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Леоново -Калтук | нд | нд | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.103 | Реконструкция ПС 220/110/10 Опорная | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.104 | Реконструкция ВЛ-35 кВ СПП- Эдучанка | нд | нд | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.105 | Реконструкция ПС 110/10 Осетрово для подключения НПС-6 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.106 | Реконструкция распредсетей 35/6 кВ левобережной части г.Усть-Илимска | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.107 | ПС 220/110 кВ Шелехово (реконструкция) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.110 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов ЮЭС(АИИС КУЭ МКД) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.111 | Замена аккумуляторных батарей на ПС ЮЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.113 | Замена выключателей 220 кВ на ПС ЮЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.115 | Перевод сетей 6/10 кВ | нд | нд | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 13.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.120 | Развитие сетей 10 кВ ПС 220/10 кВ Восточная | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.124 | Реконструкция центров питания с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.126 | Реконструкция ТП (замена РУ-6/10 кВ на RM-6) и ПС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Баклаши | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.128 | Реконструкция ПС Октябрьская | нд | нд | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.130 | Реконструкция КЛ 0,4/6-10 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 24.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.131 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЮЭС: | нд | нд | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 8.205 | 0 | 21.02 | 0 | 97 | 0 | 0 | 8.205 | 0 | -10.78 | 0 | 97 | 0 | 0 | нд
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ № 565, 568, 563 на УПК-500 Тыреть с заменой выключателей на ОРУ 500 кВ УПК-500 "Тыреть" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ ВЛ 500 кВ № 560, 561, 562, 563, 564 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.9 | Реконструкция устройств РЗА ПС, ВЛ 6-220 кВ ЮЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.11 | Создание САОН Иркутско-Черемховского энергорайона | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.13 | Установка устройств АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) на ПС 500 кВ Иркутская и ПС 500 кВ Ключи | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.14 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена реле БРЭ-2802 в защитах ВЛ-110 Бл №3,4,5,6,7,8 на микропроцессорные терминалы | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Реконструкция каналов связи Жигалово - Знаменка, Жигалово - Тимошино, Баяндай - Хогот, Качуг - Верхоленск, Качуг - Манзурка, Качуг - Харбатово, Усть-Орда - Харат, Усть-Орда - Бозой, Оек - Черемушки, Оек - Хомутово, Оса - Тихоновка | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Реконструкция сети радиосвязи Эхирит-Булагатского РЭС, Жигаловского РЭС, Осинского РЭС, Боханского РЭС, Качугского РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Установка ЦАТС в Осинском РЭС, Усть-Удинском РЭС, Жигаловском РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.6 | Реконструкция телемеханики Осинского РЭС, Качугского РЭС, Боханского РЭС, Усть-Удинского РЭС, Баяндаевского РЭС, Оекского РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.8 | Система сбора и передачи информации на ПС ЗЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.9 | Телемеханизация ПС ЗЭС в рамках проекта ССПИ (АСУ ТП ПС 500кВ Тайшет прсоедин. 110кВ, 35кВ, 10кВ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.10 | Реконструкция и модернизация ВЧ каналов на на объектах ЗЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.13 | Замена оборудования телемеханики на ПС СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.15 | Система сбора и передачи информации на ПС ЮЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.16 | Телемеханика распредсетей 10/6/0,4 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.17 | Реконструкция телемеханики системных подстанций | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | Компенсация емкостных токов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5. | Прочие техперевооружения и реконструкция | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.3 | ПС 110/6кВ «Промышленная» ЗРУ. Реконструкция несущего каркаса и фундаментов здания | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2. | Новое строительство | Г | нд | 442.85 | 0 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 168.11 | 0 | 248.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.74 | 0 | -221.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | нд | 442.85 | 0 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.345 | 0 | 99.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.505 | 0 | -370.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Строительство ВЛ-10-6-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей ЦЭС | нд | нд | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | -21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | КЛ-35 кВ ПС Прибрежная-ПС № 1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.5 | ПС 220/110/35/6 кВ Черемхово с присоединением существующих ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ и ВЛ 110 кВ Черемхово-Оса | нд | нд | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.6 | ВЛ-10 кВ ПС "Пионерская-Тальяны" с ответвлениями на д.Ивановка и д.Ходарей | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.8 | ПС 110/35/6 кВ Цемзавод Строительство новой закрытой подстанции 110/35/6 кВ с увеличением мощности трансформаторов с 40000 до 60000 кВА | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.10 | Строительство ПС 35/10 кВ Поздняково с ВЛ 35 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.11 | Строительство ПС 35/10 кВ Садоводство с заходами ВЛ 35, 10 кВ | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.12 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:141904:985, п. Пивовариха | нд | нд | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.13 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:143519:4778, п. Новолисиха | нд | нд | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.14 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ВЭС (АИИС КУЭ ) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.15 | Строительство распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | нд | 2 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 2.25 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -27.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.17 | Строительство ПС 35/10 кВ МРС с заходами ВЛ 35, 10 кВ | нд | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.19 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ВЭС | нд | нд | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 2.435 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.065 | 0 | -21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.20 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.23 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЗЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.26 | Основные защиты ВЛ 220 кВ Ж/д транзита Коршуниха - Киренга | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.27 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Коршуниха - Хребтовая - Семигорск - Ручей - Усть-Кут -Лена | нд | нд | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.28 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Гидростроитель - Зяба-Кежма-Видим - Черная - Коршуниха | нд | нд | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.29 | ПС 110 кВ Патроны с ВЛ 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.30 | ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.31 | ПС 220/110/10 кВ Восточная с ВЛ-220 кВ "Иркутская - Восточная и ВЛ 110 кВ" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.32 | Реконструкция ПС Введенщина с переводом на 35 кВ | нд | нд | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.33 | ПС 220 кВ Левобережная с ВЛ 220 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.34 | ПС 110/10/6 кВ РКК-2 с КЛ-110 кВ Кировская - ПП-3 - РКК-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.35 | Строительство центров питания и ВЛ 10/0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.36 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЮЭС | нд | нд | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 11.36 | 0 | 54.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | -195.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2. | Прочее новое строительство | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 149.765 | 0 | 148.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.765 | 0 | 148.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2 | Пожароохранные мероприятия на объектах ИЭСК | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Строительство гаража Качугского РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.7 | Строительство гаража Ново-Ленино СУ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.9 | Строительство производственной базы и склада Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.10 | Приобретение объектов сетевой инфроструктуры и ЗУ под объектами | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.11 | Оборудование не требующее монтажа | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.12 | Корпоративная информационная сеть ЮЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа замены высоковольтных вводов 110-220 кВ юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена трансформаторов напряжения юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена оборудования трансформаторных подстанций юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ВЛ 110 кВ Правобережная – Восточная: Замена провода на участке ПС Правобережная до оп. 8, замена изо | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью на 2018 г. юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа замены измерительных трансформаторов (ТН 110-500 кВ) юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Правобережная-Кировская А.Б." | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кировская Правобережная отпайка на ПС Рабочая | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС Баклаши-Смоленщина(2-х цепная ВЛ-ПС Баклаши-Смоленщина и ПС Баклаши-Теп.. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция КЛ 0,4-6/10 кВ на 2018 год юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ 6-10 и 0.4 кВ с заменой провода для исключения рисков возникновения пожаров юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 53.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Монтаж дуговых защит на ПС юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 500 кВ Ключи (замена ФКУ-220)» | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 220 кВ Шелехово (установка КРУ-10 кВ на стороне 10 кВ АТ-8 и АТ-9) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС Шелехово. Асфальтирование автодорог, устройство ограждения ОРУ 220 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС "Правобережная" 220/110/10 кВ (установка защитных резисторов). | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Урик (замена трансформатора 25МВа на 40МВа) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 2.435 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 35/10кВ Олонки (замена трансформатора) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Администр. 3-х этажное здание ул.Депутатская,38 инв№6000900204 (монтаж диспетчерского щита для ДП) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Баяндай (замена ВМТ 110 кВ 5 шт.) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Модернизация (расширение) ССПИ ПС 110 кВ Урик | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция каналов ВЧ связи Качуг-Жигалово. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция каналов ВЧ связи Оса-Тихоновка. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена АКБ ШУОТ на ПС 110/35/10 кВ Черноруд. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция (замена РАС) на ПС 110 кВ Новая Уда. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Рек: ВЛ-10кВ Оек-Турская от ПС 35/10кВ Оек до опоры 147 с.Турская | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция электрические сети 10/0,4кВ р.п.Новобирюсинский (инв.№8000261852) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Установка оптоволоконных микропроцессорных дуг защит в КРУН-10кВ на ПС 110/35/10кВ Куйтун | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) Н-Зим, Тулун, Водопад, Шеберта, Куйтун, ЦЭП ТУР, Юрты | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Комплекс противоаварийной автоматики УВК АДВ на ПС 500кВ Озёрная | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ (установка реклоузеров) зэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 35/10кВ Акульшет (замена ТН -аварийный) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ОПУ ПС 500/110/35кВ Тайшет (замена системного блока "АУРА-256"-аварийный). | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена микропроцессорных терминалов УЗА-10А.2 на ПС 110/6кВ Стеклозавод инв.№8000140555. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена трансформаторов напряжения на ПС 500 кВ Озёрная (аварийный) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция комплектов резервных защит ВЛ 220кВ Тулун-Покосное (ВЛ-232) в здании ГЩУ ПС 220/110/10(ПП 500)кВ Тулун (инв.№8000110103) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена выключателей 110 кВ с недостаточной отключающей способностью на ПС Тайшет (4+7шт) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Уян-Уян (инв.№8000012686) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Установка устройств определения мест повреждения на ВЛ 110кВ на ПС ЗЭС 2019. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Монтаж систем кондиционирования в здании ГЩУ ПС 500кВ Озёрная. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена оптоволоконных микропроцессорных дуговых защит в КРУН-10кВ на ПС ЗЭС. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ССПИ ОАО «ИЭСК» ЗЭС (ДП ЗЭС) в рамках проекта «Осущ-е сбора и передачи телеметр-их данных с ПС РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена трансформаторов напряжения на ПС 110/35/6кВ кВ Азейская (аварийный) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена устройства выпрямления на ПС 500 кВ Озёрная (аварийный) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа выполнения обслед. и меропр. по обеспеч. ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ зэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа замены комплектов ОД и КЗ на элегазовые выключатели зэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция электрических сетей в г.Тулун для электроснаб. зем участка №4 (ЧС) (Реконструкция ВЛ 6кВ Сосновый Бор-БК) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Создание и реконструкция устройств противоаварийной автоматики на участке Усть-Илимская ГЭС - Хани | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Оснащение устройствами АЧР ПС 220 Опорная | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Развитие корпоративной информационно-вычислительной сети филиала СЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС - 35/6 кВ №9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена ТН-35-110-500 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ССПИ сэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена приводов РПН на АТ-1 ПС БЛПК | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена трансформатора на ГПП-2 г.Железногорск-Илимский | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция автогаража ГРС-2 г. Усть-Илимск, автогаража ПС "Киренск" г.Киренск | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа вып. обслед. и меропр. по обеспеч. ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ сэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110 кВ Новожилкино замена терминала MiCOM Р922S | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110/10 кВ "Лесозавод" замена трансформаторов напряжения ТН-2-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110/35/10 "Новонукутск", замена МВ-110 «СВ-110» на ЭВ-110 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" замена трансформаторов напряжения ТН-1-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Распредустройство ГПП ЗРУ-6 ПС Свирск, инв. № 700АО40463;Здание ЗРУ-6 ГПП ПС Свирск, инв. № 7 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реализация ближнего резервирования и УРОВ 110кВ на ПС 220 кВ Черемхово | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция конденсаторных мостов УПК-500 кВ Тыреть с заменой конденсаторов на экологически безопасные, заменой опорной изоляции | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Апхульта-Каменск- Ангарск" (инв. № 7000000318) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 35 кВ Апхульта (инв. № 7001190003) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС 35 кВ Моисеевка (инв. № 7000116511) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция собственных нужд УПК-500 кВ Тыреть и реконструкция освещения территории ОРУ-500 кВ УПК | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ЛЭП-6 кВ фидер 10 ТЭЦ-12-Восточная (инв. №700Т000331). | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа замены высоковольтных вводов 110-220 кВ цэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ Цемзавод | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Новоленино - Побединск" инв.№700011230a СВ-3.Замена СВ на реклоузер | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск" отп. на Александровск" установка реклоузера | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск" отп. на Иваново" установка реклоузера | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Иваническ -Киркей" установка реклоузера | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ Бажир -Семеновск СВ-2 инв №70010005б-н Замена СВ на реклоузер | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Стандартизация работы диспетчеров района сетей (Заларинского района) для оптимизации затрат на услуги по охране объектов (пост - База ЗР). | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ПС Белореченская с заменой силовых трансформаторов. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена выключателей 6-10 кВ в распределительных сетях филиала цэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 220 кВ УП-15, ПС 110 кВ Прибрежная замена блоков питания для блоков преобразователей ПУ-16/32М2 регистраторов "Парма" (4 шт.) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 35/6 кВ "РРЗ". Реконструкция внешнего ограждения подстанции инв.№700Т000377 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа замены выключателей типа ВМТ 110-220 кВ. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 220 кВ "Черемхово" Замена аккумуляторной батареи OPZS, замена ЗВУ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Аларь-Идеал" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Замена ВОФ на необслуживаемые на силовых трансформаторах: ПС Кутулик-110 Т-1, ПС Кутулик-110 Т-2, ПС Алтарик Т-1, ПС Иваническая Т-1, ПС Иваническая Т-2, ПС Бахтай Т-1, ПС Бахтай Т-2, ПС Заря Т-1, ПС Заря Т-2, ПС Новонукутск –110 Т-1, ПС Новонукутск –110 Т-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа выполнения обслед. и меропр. по обеспеч. ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 10 кВ "КТП-288 Мегет" замена ЗВУ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 220 УП-15. Замена ШСВ-110 на элегазовый выключатель | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 500 кВ Иркутская Замена масляного выключателя 220кВ ВЛ № 209 на элегазовый | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 500 кВ Иркутская Замена масляного выключателя 220кВ ВЛ № 216 на элегазовый | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС Кутулик-110. Замена СВ-110 на элегазовый баковый выключатель | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция здания проходной и ограды УПК-500 кВ Тыреть инв.№70В110132 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция системы сбора и передачи информации УПК Тыреть 500кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110 кВ "Кутулик". Реконструкция электромагнитной блокировки | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ Свирск | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Ограда УПК-500 кВ "Тыреть", инв.№ 700В120140 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа установки реклоузеров на ВЛ-6(10) кВ цэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110 кВ Белореченская замена ТН-2-110 (3 шт.) (аварийная заявка) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110 кВ Цемзавод замена аккумуляторной батареи 5 OPzS-350 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 220 Черемхово. Замена опорно-стержневой изоляции типа ОНШ-35 на разъединителях 110-220 кВ. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция «Узловой комплекс противоаварийной автоматики электропередачи 500 кВ Братск-Иркутск» и "САОН" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция «Здания диспетчерского пункта», инв.№7000010237 (АБК Новонукутск) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция и усиление радиомачт в количестве 8 штук | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция ограждения с установкой АКЛ Голуметского СУ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Реконструкция щита постоянного тока УПК-500 с заменой аккумуляторной батареи | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ Вокзальная | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110/35/10 кВ Балаганск замена СВ-110 кВ на элегазовый | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ЛЭП-10 ПС Бытовая -Мамоны (перевод нагрузки с ПС Максимовская на ПС Бытовая) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ПС 220 кВ Малая Елань с ВЛ 220 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 80 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство для подключения объекта "Умная школа" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Электрические сети 35,0,4 кВ с ТП 35/0,4 кВ в п.Мурино Слюдянского района | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 42.25 | 0 | 14.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 0 | 14.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Электрические сети 10 и 0,4 кВ п.Б.Коты Иркутского района | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрической сети в Мамонском МО в границах ЖСК "Сотрудник ОМОН" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Электрические сети в мкр. Н.- Иркутский | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 3.78 | 0 | 7.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 7.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110 кВ Зелёный берег с ВЛ 110 кВ. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 35/10 кВ Высота с ВЛ 35 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 35/10 кВ Индустриальная с ВЛ 35 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрических сетей для радиологического корпуса онкологического центра в г.Иркутске | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Производственная база Баклаши | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ПС 35/10 кВ Светлячки с заходами ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ВЛ 10 кВ ПС Покровская - п. Плишкино | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда, ВЛ 10 кВ и заходом ВЛ 220 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ПС 35/10 кВ Геологическая с заходами ВЛ 10 кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ВЛ 35 кВ Геологическая-Лыловщина | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство водопровода до базы Оёкского РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство гаража в Прибайкальском РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Стр. ВЛ 10 кВ Покровская - Новолисиха с РУ 10кВ | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Стр. Установка приборов учета электрической энергии в п.Усть-Ордынский (стр-во). | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ВОК Эхирит-Булагатского РЭС | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ВЛ 10кВ Трактовая-Новотроицк | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ВЛ 10кВ Чуна-Чуна тяговая | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство двухцепной КВЛ -6кВ ПС Азейская - ПС Тулун (ЧС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство РП -6кВ Водозабор (КРУН-6кВ) (ЧС). | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрические сети 0,4 кВ д.Новотремино. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство КВЛ -10кВ Очистные (ЧС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрических сетей в г.Тулун для электроснабжения земельного участка №3 (ЧС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрических сетей Худоеланского МО Нижнеудинского района | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрических сетей в п.Верхнемарково Усть-Кутского района. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС 110/10 кВ "Макарово" Киренский район. новое строительство . | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ПС 110 кВ Дачная | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа замены РУВН в ТП 6(10)/0.4 кВ на необслуживаемые моноблоки, камеры КСО юэс | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Перевод РП-10 кВ Марково в ПС 35 кВ Марково (Т-1 Т-2 по 16 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Охранная телевизионная система и система оповещения на УПК-500 кВ Тыреть | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство здания гаража Алятского СУ. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство объектов электроснабжения на территории Южного массива города Ангарска | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Электрическая сеть 10/0,4 кВ ст.Касьяновка, для электроснабжения жилых домов | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Электрическая сеть 10/0,4кВ для эл.сн. д.Октябрьский, д.Манинск от ВЛ-10кВ «Новожилкино-Целоты» яч.6 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Электрическая сеть д. Старая Ясачная Усольского района | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Ответвление на с. Раздолье ВЛ-10кВ Новожилкино-Целоты (титул) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство электрической сети ст.Тельма Усльского района. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ВОЛС на ПС Черемхово между зданием ГЩУ и зданием узла связи | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | ВОЛС от ПС Лесозавод до оп.173 (М1-1-30) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Строительство монтерского пункта базы Заларинского района электрических сетей | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации. | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | Ответвление на СНТ "Вагонник", СНТ "АИСТ" ВЛ-10 кВ "Еловка-Саяны" | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
нд | УПК-500 кВ "Тыреть" Ограда инв.№700В120140; автодорога подъездная инв №700В120133; здание проходной инв. № 700В120132 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд