## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год __2019______
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________ОАО "Иркутская электросетевая компания"________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ____2020_____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________Приказ Минэнерго России от 25.11.2014 г. № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы» _______________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВСЕГО, | Г | 50295.6264 | нд | 10236.1666 | 40059.4599 | 7560.083 | 0 | 0 | 7560.083 | 0 | 6993.9058 | 0 | 0 | 6993.9058 | 0 | 33065.5541 | -566.1772 | 92.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566.1772 | 92.511 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 21178.9936 | нд | 4763.5857 | 16415.4079 | 4203.136 | 0 | 0 | 4203.136 | 0 | 2526.0278 | 0 | 0 | 2526.0278 | 0 | 13889.3801 | -1677.1082 | 60.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1677.1082 | 60.0986 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | 19534.9686 | нд | 4151.1055 | 15383.8631 | 4062.622 | 0 | 0 | 4062.622 | 0 | 2208.435 | 0 | 0 | 2208.435 | 0 | 13175.4281 | -1854.187 | 54.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1854.187 | 54.3598 | 0 | 0
1.1.1 | ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс" замена КРУН-10 на КРУН-10 типа К-59 | нд | 88.5 | нд | 56.3438 | 32.1562 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 30.7062 | 1.45 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Для снижения риска аварийного отключения потребителей в следствии ненадлежащего технического оборудования, снижение риска отсутствия достаточной мощности для исполнения обязательств по ТП
1.1.3 | Замена грозотроса на ВЛ-500, ВЛ-220 кВ | нд | 496.084 | нд | 407.867 | 88.217 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 51.6288 | 0 | 0 | 51.6288 | 0 | 36.5882 | 16.2288 | 145.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2288 | 145.8441 | 0 | 0 | Переходящий объект 2018 г. Для снижения риска аварийного отключения потребителей в следствии ненадлежащего технического оборудования, снижение риска отсутствия достаточной мощности для исполнения обязательств по ТП
1.1.4 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена МВ-220 кВ на элегазовый | нд | 144.55 | нд | 53.9874 | 90.5626 | 30.09 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 85.3626 | -24.89 | 17.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.89 | 17.2815 | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
1.1.5 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Реконструкция электромагнитной блокировки ГПП-1, ГПП-2 | нд | 23.718 | нд | 4.6964 | 19.0216 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 17.1016 | 1.92 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Согласно ПУЭ издание 7 необходимо приведение схем собственных нужд и оперативного тока в соответсвие требованиям норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ Оборудование и схемы ЭМБ, эксплуатирующиеся с 1957г., морально и физически устарели, разрознены и были заменены.
1.1.6 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4– ГПП-1 (ШП-13) и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская (ШП-14) от ГПП-1 до ГПП-2, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок- | нд | 287.92 | нд | 97.848 | 190.072 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 190.032 | 0.04 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Прведение регистрационных действий по факту признания собственности за ОАО "ИЭСК" по судебному решению
1.1.8 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с КТП ЦЭС | нд | 223.133 | нд | 186.0412 | 37.0918 | 54.28 | 0 | 0 | 54.28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.0918 | -24.28 | 55.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.28 | 55.269 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта на 2020-2024 гг.
1.1.10 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Реконструкция щитов собственных нужд 0,4кВ, щитов постоянного тока ГПП-1, ГПП-2 | нд | 50.62 | нд | 13.3128 | 37.3072 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 26.3436 | 0 | 0 | 26.3436 | 0 | 10.9636 | 23.9836 | 1116.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9836 | 1116.2542 | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, снижение затрат на проведение текущих и капитальных ремонтов, снижение затрат на эксплуатацию морально и физически устарешего оборудования.
1.1.11 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Реконструкция кабельного хозяйства ГПП-1, ГПП-2 | нд | 224.78 | нд | 200.3298 | 24.4502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 21.8202 | 2.63 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Согласно ПУЭ издание 7 необходимо приведение схем собственных нужд и оперативного тока в соответсвие требованиям норм технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750кВ Оборудование и схемы ЭМБ, эксплуатирующиеся с 1957г., морально и физически устарели, разрознены и были заменены.
1.1.12 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЦЭС (АИИС КУЭ ) | нд | 342.2 | нд | 17.3684 | 324.8316 | 82.6 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 84.324 | 0 | 0 | 84.324 | 0 | 240.5076 | 1.724 | 102.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 102.0872 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ) Для создания технологического учета. ПП РФ от 04.05.2012г. №442 Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.17 | ПС-500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" Замена РВС-110 (РВС-33) на ОПН-110, РВС-35 на ОПН-35 | нд | 4.72 | нд | 0.37288 | 4.3471 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3471 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | Объемы выполнены в 2014-2016гг.
1.1.18 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена МВ-110 на элегазовый | нд | 63.72 | нд | 12.1245 | 51.5955 | 22.42 | 0 | 0 | 22.42 | 0 | 13.752 | 0 | 0 | 13.752 | 0 | 37.8435 | -8.668 | 61.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.668 | 61.3381 | 0 | 0 | Выполнение согласно плана. Период реализации 2016 - 2019гг.
1.1.19 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тельма - Новожилкино" с подключением от ВЛ 110 кВ "Цемзавод - Усольская, Цемзавод - Вокзальная" | нд | 38.94 | нд | 18.9001 | 20.0399 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0399 | -17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция объекта перенесена на 2020 г.
1.1.21 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена ГРВ СК7-10, ГРВ СК11-14 | нд | 11.8 | нд | 1.2803 | 10.5197 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5197 | -9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.44 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция объекта перенесена на 2020 г.
1.1.22 | ПС-110/35кВ "ЗГО" Реконструкция ОРУ- 35кВ, ЗРУ-6 кВ с ячейками, замена АБ СК-8 и подзарядных агрегатов ВАЗП на АБ типа GRoE и зар-подзар. уст-ва ВТЗП | нд | 55.74 | нд | 51.3206 | 4.4194 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 3.7794 | -46.56 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.56 | 1.3559 | 0 | 0 | Реконструкция объекта перенесена на 2022-2023гг.
1.1.23 | ВЛ-35кВ ПС "УЗГО" - ПС"Железнодорожник" | нд | 74.34 | нд | 43.7402 | 30.5998 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 28.6426 | -68.8428 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.8428 | 2.7644 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.24 | Замена РВС-110-35-10 кВ на ОПН-110-35-10 кВ по ПС ЦЭС (ПРП, Пионерская, Вокзальная, ЗГО, Белореченская, Черемхово, Огнеупоры, Карьерная, Кутулик-110, | нд | 6.36 | нд | 4.4698 | 1.8902 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 1.4162 | -1.886 | 20.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.886 | 20.0847 | 0 | 0 | Выполнение согласно плана. Период реализации 2016 - 2021гг.
1.1.26 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оёк (перевод на напряжение 110кВ) | нд | 147.5 | нд | 17.1041 | 130.3959 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 23.8584 | 0 | 0 | 23.8584 | 0 | 106.5375 | -46.9416 | 33.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.9416 | 33.6983 | 0 | 0 | Реконструкция ПС Оек (перевод на напряжение 110 кВ) необходима для обеспечения технической возможности присоединения новых потребителей в зоне ПС Оек, в т. ч. для реализации программы по строительству жилья для многодетных семей в Иркутской области в д. Турская, п.Оёк, д.Коты, д.Бутырки. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.27 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Оса (перевод на напряжение 220 кВ: строительство ОРУ 220 кВ, АТ 220 кВ, БСК, УШР, ССПИ) с заходом ВЛ 220 кВ | нд | 398.84 | нд | 46.4542 | 352.3858 | 200.6 | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 342.0358 | -190.25 | 5.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.25 | 5.1595 | 0 | 0 | Связи с реконструкцией прилегающей сети ЮЭС, ЦЭС перевод на 220 кВ не требуется.
1.1.28 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Карлук (замена трансформаторов, монтаж ОРУ-35) | нд | 171.1 | нд | 15.5182 | 155.5818 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 155.0918 | 0.49 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнены работы по замене трансформатора. Основанием для реализации данного проекта является полученные замечания АО «СО ЕЭС» письмо №В32-II-3-19 от 10.09.2019г. Продолжение данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" Минэнерго РФ на 2020-2022 года
1.1.30 | Реконструкция ПС 35/10 кВ ВЭС (замена разрядников РВС-35 на ОПН-35) | нд | 22.36 | нд | 20.1202 | 2.2398 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.5298 | 0.238 | 150.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 150.4237 | 0 | 0 | Для предотвращения аварий в сетях 35-10 кВ. выполнена замена разрядников и ОПН . Работы выполнены на основании проектного решения.
1.1.31 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Хомутово" (реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 7 прис., установка резервного ШУОТ ) | нд | 26.55 | нд | 9.8329 | 16.7171 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7171 | -2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта оборудования в 2018 году, объект исключен из инвестиционной программы ОАО "ИЭСК".
1.1.33 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Черёмушки " (реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 8 прис.) | нд | 233.158 | нд | 172.0499 | 61.1081 | 30.208 | 0 | 0 | 30.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1081 | -30.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.208 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта оборудования в 2018 году, объект исключен из инвестиционной программы ОАО "ИЭСК".
1.1.34 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Коты" (реконструкция ОРУ-35кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 9 прис.) | нд | 32.45 | нд | 20.6618 | 11.7882 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7882 | -2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта оборудования 35кВ, выполнен перенос сроков работ на 2021-2023 года.
1.1.35 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ново-Ленино" (замена ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ с реконструкцией защит трансформаторов 2 прис.) | нд | 170 | нд | 32.7698 | 137.2302 |  | 0 | 0 |  | 0 | 129.27 | 0 | 0 | 129.27 | 0 | 7.9602 | 129.27 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.27 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Для предотвращения аварий в сетях 110 кВ. выполнена замена ОД на ЭВ. Работы выполнены на основании проектного решения.
1.1.38 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная (установка 1 резервного ШУОТ) | нд | 1.652 | нд | 0 | 1.652 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.552 | 1.1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнена замена шкафа ШУОТ в связи с отклонением технического состояния от требований НТД, основание аварийный акт от 2018г.
1.1.40 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Баяндай (замена БСК, УШР, ССПИ) | нд | 106.462 | нд | 86.9377 | 19.5243 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5243 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | Выполнен перенос сроков работ на 2020-2021гг. В связи с полученными замечаниями РДУ и ОДУ Сибири об исключении из состава работ: замену БСК и УШР, реализация данного проекта ССПИ перенесенана 2020-2021гг.
1.1.41 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харбатово (замена РВС 110 кВ на ОПН 110 кВ, замена АКБ, ВЗУ) | нд | 9.838 | нд | 3.8279 | 6.0101 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.31008 | 5.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Для предотвращения аварий в сетях 110-10 кВ. выполнена замена АКБ, ОПН . Работы выполнены на основании проектного решения.
1.1.42 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Тихоновка | нд | 236 | нд | 21.8371 | 214.1629 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 214.1329 | 0.03 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Прочие затраты по регистрации права собственности. Реконструкция ВЛ110кВ выполнена в 2018 году.
1.1.46 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Жигалово -Чикан | нд | 145.14 | нд | 28.5678 | 116.5722 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5722 | -53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.1 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта ВЛ, выполнен перенос сроков работ на 2023-2024 года.
1.1.47 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Качуг-Верхоленск | нд | 96.76 | нд | 0.58056 | 96.1794 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1794 | -88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта ВЛ, выполнен перенос сроков работ на 2021-2023 года.
1.1.48 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новая Уда - Молька | нд | 90.86 | нд | 0.0472 | 90.8128 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 90.5928 | -46.98 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.98 | 0.4661 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта ВЛ, выполнен перенос сроков работ на 2022-2024 года.
1.1.49 | Реконструкция ВЛ 35кВ Знаменка-Тимошино | нд | 31.86 | нд | 0 | 31.86 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с проведением ремонта ВЛ, выполнен перенос сроков работ на 2020-2022 года.
1.1.51 | Реконструкция распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | 174.404 | нд | 23.069 | 151.335 | 15.576 | 0 | 0 | 15.576 | 0 | 27.126 | 0 | 0 | 27.126 | 0 | 124.209 | 11.55 | 174.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 174.1525 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ).
1.1.52 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | нд | 70 | нд | 0 | 70 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.72 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного проекта выполняется по разработке проектно-изыскательним работам и оформлению земельных участков, в 2020 году планируется закрытие работ.
1.1.53 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ВЭС | нд | 1202.0656 | нд | 4.2032 | 1197.8624 | 106.2 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 132.4032 | 0 | 0 | 132.4032 | 0 | 1065.4592 | 26.2032 | 124.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2032 | 124.6734 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
1.1.59 | Реконструкция защит присоединений 6кВ на ПС 110/6кВ Стеклозавод | нд | 4.95 | нд | 1.8101 | 3.1399 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.7304 | 0 | 0 | 1.7304 | 0 | 1.4095 | 1.7304 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7304 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Приобретены терминалы микропроцессорных защит -19шт.
1.1.71 | Реконструкция ПС 220/110/10кВ Тулун установка АТ | нд | 626.58 | нд | 0.7788 | 625.8012 | 349.28 | 0 | 0 | 349.28 | 0 | 132.8532 | 0 | 0 | 132.8532 | 0 | 492.948 | -216.4268 | 38.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.4268 | 38.0363 | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года на основании Акта осмотра Р-2-500 ф. А ПС 500 кВ Тулун; Акта №959 расследования причин аварии, произошедшей 11.09.2015г. Выполнены проектно-изыскательские работы и приобретен реактор шинтирующий типа ВКD-60000/525 с маслом, заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ на 2020 год. На основании письма АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
1.1.72 | Реконструкция ПС 110кВ Юрты с заменой МВ10кВ на ваакумные и реконструкция защит | нд | 39.44 | нд | 33.5722 | 5.8678 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8678 | -9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.44 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года
1.1.73 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЗЭС | нд | 139 | нд | 65.5915 | 73.4085 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 42.538 | 0 | 0 | 42.538 | 0 | 30.8705 | 30.738 | 360.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.738 | 360.4915 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
1.1.74 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей 0,4 кВ СЭС (АИИС КУЭ) | нд | 324.5 | нд | 157.1689 | 167.3311 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 41.316 | 0 | 0 | 41.316 | 0 | 126.0151 | -47.184 | 46.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.184 | 46.6847 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ) Для создания технологического учета. ПП РФ от 04.05.2012г. №442 Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.75 | ВЛ 35 кВ ПС Киренга- ПС Небель | нд | 1753.4 | нд | 1607.2591 | 146.1409 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1409 | -70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года
1.1.77 | Замена АБ и ВАЗП на ПС СЭС | нд | 122.72 | нд | 21.7804 | 100.9396 | 28.32 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 98.7076 | -26.088 | 7.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.088 | 7.8814 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.78 | Замена ОД-КЗ и ВМ-110 кВ на ВЭ-110 | нд | 70.8 | нд | 10.6967 | 60.1033 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 15.5664 | 0 | 0 | 15.5664 | 0 | 44.5369 | -2.1336 | 87.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1336 | 87.9458 | 0 | 0 | Объект включен в план для обеспечения надежности работы оборудования и электроснабжения потребителей на основании паспорта мероприятий .
1.1.79 | Замена разрядников на ОПН на ПС СЭС | нд | 29.5 | нд | 12.403 | 17.097 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.097 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | Замена разрядников 35-500кВ на ОПН в филиале СЭС выполнена в 2018 году.
1.1.80 | Замена вводов на ПС СЭС | нд | 56.64 | нд | 0.45194 | 56.1881 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 9.9012 | 0 | 0 | 9.9012 | 0 | 46.2869 | -1.8988 | 83.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8988 | 83.9085 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.81 | Замена выключателей 220 кВ на элегазовые | нд | 94.4 | нд | 5.1672 | 89.2328 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2328 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | "Аварийный акт от 26.04.2018г. "Об отказе во включении ВМ-220 Т-2 ПС №3" На ПС №3 масляные выключатели 220 кВ находятся в неудовлетворительном состоянии, кинематическая система выключателей У220 выработала свой ресурс, однофазные приводы выключателя требуют регулировки после каждой операции включения/отключения. На основании дефектов отраженных в вышеперечисленных актах, необходима замена кинематической системы выключателей. Срок реализации проекта перенесен
1.1.82 | Замена реакторов 500 кВ на БПП 500 | нд | 354 | нд | 17.2658 | 336.7342 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 50.1636 | 0 | 0 | 50.1636 | 0 | 286.5706 | -67.8364 | 42.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.8364 | 42.5115 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.83 | Замена фиксирующих приборов ПС СЭС | нд | 11.8 | нд | 1.2673 | 10.5327 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 9.0135 | -0.8408 | 64.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8408 | 64.3729 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.85 | ПС 110/10 кВ Северная реконструкция 2 | нд | 308.3 | нд | 2.3966 | 305.9034 |  | 0 | 0 |  | 0 | 90.46 | 0 | 0 | 90.46 | 0 | 215.4434 | 90.46 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.46 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Повышение надежности электроснабжения потребителей Выполнена реконструкция ОРУ-110кВ ПС.
1.1.95 | Реконструкция ПС 220/110/35 Коршуниха | нд | 386.4 | нд | 381.8433 | 4.5567 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5567 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.97 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Осиновская" | нд | 84.96 | нд | 13.7022 | 71.2578 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2578 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | Объект не реализован в связи с перераспределением инвестиций на аварийно вышедшую из строя ПС-35/6 кв № 16 (сгорела в результате пожара).
1.1.98 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кв СЭС | нд | 119.18 | нд | 1.4738 | 117.7062 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7062 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.100 | Электроснабжение мелких потребителей | нд | 577 | нд | 5.2073 | 571.7927 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 537.577 | 0 | 0 | 537.577 | 0 | 34.2157 | 502.177 | 1518.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.177 | 1518.5791 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
1.1.101 | ВЛ-35 кВ Березняки Дальний | нд | 377.6 | нд | 3.7536 | 373.8464 | 188.8 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8464 | -188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.8 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года
1.1.102 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Леоново -Калтук | нд | 118 | нд | 112.8552 | 5.1448 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1448 | -47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.2 | 0 | 0 | 0 | Объект не реализован в связи с перераспределением инвестиций на ВЛ-35 кВ СПП-Эдучанка. Неудовлетворительное состояние данной ВЛ подтверждается листками обхода ВЛ. Опоры ВЛ 35 кВ имеют загнивание сверх допустимых норм. На основании зафиксированных дефектов в 2019г. начаты строительно-монтажные работы.
1.1.103 | Реконструкция ПС 220/110/10 Опорная | нд | 450 | нд | 1.5706 | 448.4294 | 312.7 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4294 | -312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.7 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта на 2020-2024, в связи с отсутсвием ожидаемого ранее прироста мощности присоединенных потребителей.
1.1.104 | Реконструкция ВЛ-35 кВ СПП- Эдучанка | нд | 320 | нд | 4.9654 | 315.0346 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 67.8288 | 0 | 0 | 67.8288 | 0 | 247.2058 | -109.1712 | 38.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.1712 | 38.3214 | 0 | 0 | Замена одноцепных деревянных опор на железобетонные, замена провода протяжённостью 41км. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.105 | Реконструкция ПС 110/10 Осетрово для подключения НПС-6 | нд | 141.6 | нд | 6.9856 | 134.6144 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6144 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | Объект не реализован в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения эл. установок Транснефть-Восток (НПС-6). В измененной схеме ПС 110/10кв Осетрово не участвует.
1.1.106 | Реконструкция распредсетей 35/6 кВ левобережной части г.Усть-Илимска | нд | 300 | нд | 1.2968 | 298.7032 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 15.5016 | 0 | 0 | 15.5016 | 0 | 283.2016 | -2.1984 | 87.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1984 | 87.5797 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.107 | ПС 220/110 кВ Шелехово (реконструкция) | нд | 248.03 | нд | 1.5623 | 246.4677 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 244.9077 | 1.56 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. На основании акта осмотра в связи с технической необходимостью замены физически устаревшего существующего оборудования произведена реконструкция ЩСН ГПП1
1.1.110 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов ЮЭС(АИИС КУЭ МКД) | нд | 584.1 | нд | 0.8437 | 583.2563 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 88.908 | 0 | 0 | 88.908 | 0 | 494.3483 | -29.092 | 75.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.092 | 75.3458 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ) Для создания технологического учета. ПП РФ от 04.05.2012г. №442 Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.111 | Замена аккумуляторных батарей на ПС ЮЭС | нд | 14.72 | нд | 2.5134 | 12.2066 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 4.2866 | 5.56 | 335.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 335.5932 | 0 | 0 | Согласно Инструкции по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей РД 34.50.502-91 капитальный ремонт не батарей типа СН не производиться, а аккумуляторы меняются (п. 5.6.1). Состояние аккумуляторной батареи не удовлетворительное: имеются отстающие элементы. В результате длительной эксплуатации возможно прогрессирующее коробление положительных электродов и сопутствующие ему короткое замыкание банок АБ с повышением температуры электролита и выходом АБ из строя. При выходе из строя аккумуляторной батареи прекращается питание цепей защит, сигнализации, питания соленоидов включения и отключения МВ-220,110,35,6, что противоречит п. 1.1.7. ПТЭ
1.1.113 | Замена выключателей 220 кВ на ПС ЮЭС | нд | 129.8 | нд | 0 | 129.8 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 14.214 | 0 | 0 | 14.214 | 0 | 115.586 | -11.746 | 54.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.746 | 54.7535 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.1.115 | Перевод сетей 6/10 кВ | нд | 97.04 | нд | 1.1871 | 95.8529 | 6.136 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 92.85 | 0 | 0 | 92.85 | 0 | 3.0029 | 86.714 | 1513.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.714 | 1513.2008 | 0 | 0 | Переходящие объемы работ с 2018г., работы выполнены в полном объеме.
1.1.120 | Развитие сетей 10 кВ ПС 220/10 кВ Восточная | нд | 378.78 | нд | 0.15104 | 378.629 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 377.009 | 1.62 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Работы выполнены в полном объеме.
1.1.124 | Реконструкция центров питания с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | 141.6 | нд | 0 | 141.6 | 28.32 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 52.5156 | 0 | 0 | 52.5156 | 0 | 89.0844 | 24.1956 | 185.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1956 | 185.4364 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ).
1.1.126 | Реконструкция ТП (замена РУ-6/10 кВ на RM-6) и ПС | нд | 224.2 | нд | 0 | 224.2 | 44.84 | 0 | 0 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | -44.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.84 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2018 году.
1.1.127 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Баклаши | нд | 106.2 | нд | 0 | 106.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.9276 | 0 | 0 | 30.9276 | 0 | 75.2724 | 30.9276 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9276 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Работы по замене Т-1, Т-2
1.1.128 | Реконструкция ПС Октябрьская | нд | 310.34 | нд | 0 | 310.34 | 100.3 | 0 | 0 | 100.3 | 0 | 26.6256 | 0 | 0 | 26.6256 | 0 | 283.7144 | -73.6744 | 26.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.6744 | 26.546 | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019. Отклонение сложилось по причине того, что по факту выполнены строительно-монтажные и наладочные работы только по замене КРУН 3 СШ 6 кВ ПС 110 кВ Октябрьская.
1.1.130 | Реконструкция КЛ 0,4/6-10 кВ | нд | 560.264 | нд | 0 | 560.264 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 109.4112 | 0 | 0 | 109.4112 | 0 | 450.8528 | -8.5888 | 92.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5888 | 92.7214 | 0 | 0 | Переходящие объемы работ с 2018г., работы выполнены в полном объеме. На основании диагностики КЛ.
1.1.131 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЮЭС: | нд | 4425 | нд | 0 | 4425 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 221.0784 | 0 | 0 | 221.0784 | 0 | 4203.9216 | -663.9216 | 24.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663.9216 | 24.9806 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Г | 798.84 | нд | 289.0304 | 509.8096 | 52.51 | 0 | 0 | 52.51 | 0 | 218.0256 | 0 | 0 | 218.0256 | 0 | 291.784 | 165.5156 | 415.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5156 | 415.2078 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ № 565, 568, 563 на УПК-500 Тыреть с заменой выключателей на ОРУ 500 кВ УПК-500 "Тыреть" | нд | 233.008 | нд | 0.84488 | 232.1631 |  | 0 | 0 |  | 0 | 121.71 | 0 | 0 | 121.71 | 0 | 110.4531 | 121.71 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.71 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнение соглашения № СДУ-С-4/2008 от 01.09.2008 между ОАО "ИЭСК"и ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири. График реконструкции устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 кВ энергосистемы Иркутской области.
1.2.3 | Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС | нд | 76.582 | нд | 0.21712 | 76.3649 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 73.5677 | -38.5028 | 6.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5028 | 6.7729 | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 2.2.2. инвест. программы утв. Минэнерго. Выделенный подобъект по титулу "Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС" для обеспечения КРУ защитой от дуговых замыканий в связи со значительной опасностью для комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ представляют внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой.
1.2.6 | Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ ВЛ 500 кВ № 560, 561, 562, 563, 564 | нд | 136.88 | нд | 96.5724 | 40.3076 |  | 0 | 0 |  | 0 | 75.3216 | 0 | 0 | 75.3216 | 0 | -35.014 | 75.3216 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3216 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнение соглашения № СДУ-С-4/2008 от 01.09.2008 между ОАО "ИЭСК"и ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири. График реконструкции устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 кВ энергосистемы Иркутской области.
1.2.9 | Реконструкция устройств РЗА ПС, ВЛ 6-220 кВ ЮЭС | нд | 158.35 | нд | 140.8625 | 17.4875 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 2.0568 | 0 | 0 | 2.0568 | 0 | 15.4307 | -5.6132 | 26.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6132 | 26.8162 | 0 | 0 | Выполнение работ перенесено на 2020 год по причине не предоставления вывода оборудования для выполнения работ.
1.2.11 | Создание САОН Иркутско-Черемховского энергорайона | нд | 141.6 | нд | 13.8143 | 127.7857 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 112.4857 | 15.3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Для выполнения требований ПУЭ (п.3.2.15, 3.2.18), согласно письму филиала ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ от 06.04.2016 №Р74-б1-П-1-19-832
1.2.13 | Установка устройств АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) на ПС 500 кВ Иркутская и ПС 500 кВ Ключи | нд | 9.44 | нд | 0.4248 | 9.0152 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 8.1752 | 0.84 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнение соглашения № СДУ-С-4/2008 от 01.09.2008 между ОАО "ИЭСК"и ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири. График реконструкции устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 кВ энергосистемы Иркутской области.
1.2.14 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" Замена реле БРЭ-2802 в защитах ВЛ-110 Бл №3,4,5,6,7,8 на микропроцессорные терминалы | нд | 42.98 | нд | 36.2944 | 6.6856 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6856 | -3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция объекта перенесена на 2020 г.
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | Г | 737.805 | нд | 319.1629 | 418.6421 | 67.944 | 0 | 0 | 67.944 | 0 | 66.1404 | 0 | 0 | 66.1404 | 0 | 352.5017 | -1.8036 | 97.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8036 | 97.3455 | 0 | 0
1.3.3 | Реконструкция каналов связи Жигалово - Знаменка, Жигалово - Тимошино, Баяндай - Хогот, Качуг - Верхоленск, Качуг - Манзурка, Качуг - Харбатово, Усть-Орда - Харат, Усть-Орда - Бозой, Оек - Черемушки, Оек - Хомутово, Оса - Тихоновка | нд | 36.934 | нд | 2.9807 | 33.9533 | 9.322 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 33.8933 | -9.262 | 0.64364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.262 | 0.64364 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение простоя оборудования, снижение недоотпуска электроэнергии. Основные работы выполнены в 2018 году. Переходящие затраты на 2019 год. Аварийный акт от фекраля 2017г. Срок исполнения в соотв. с ПТЭ -3 года
1.3.4 | Реконструкция сети радиосвязи Эхирит-Булагатского РЭС, Жигаловского РЭС, Осинского РЭС, Боханского РЭС, Качугского РЭС | нд | 20.65 | нд | 2.314 | 18.336 | 3.776 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.336 | -3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.776 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в связи с длительным согласованием частот. Реализация данного объекта включена в инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ на 2020-2024 года
1.3.5 | Установка ЦАТС в Осинском РЭС, Усть-Удинском РЭС, Жигаловском РЭС | нд | 203.54 | нд | 199.8495 | 3.6905 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6905 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | Объемы выполнены в 2018г.
1.3.6 | Реконструкция телемеханики Осинского РЭС, Качугского РЭС, Боханского РЭС, Усть-Удинского РЭС, Баяндаевского РЭС, Оекского РЭС | нд | 70.8 | нд | 33.9675 | 36.8325 | 14.986 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 8.4276 | 0 | 0 | 8.4276 | 0 | 28.4049 | -6.5584 | 56.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5584 | 56.2365 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
1.3.8 | Система сбора и передачи информации на ПС ЗЭС | нд | 88.5 | нд | 4.2397 | 84.2603 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.9776 | 0 | 0 | 1.9776 | 0 | 82.2827 | 1.9776 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9776 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года
1.3.9 | Телемеханизация ПС ЗЭС в рамках проекта ССПИ (АСУ ТП ПС 500кВ Тайшет прсоедин. 110кВ, 35кВ, 10кВ) | нд | 33.04 | нд | 17.0062 | 16.0338 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 7.9638 | 8.07 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года Выполнены проектно-изыскательские работы, приобретен комплект оборудования для реализации ССПИ на ПС 500кВ Тайшет.
1.3.10 | Реконструкция и модернизация ВЧ каналов на на объектах ЗЭС | нд | 11.257 | нд | 8.7945 | 2.4625 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | -6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.23 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из плана в связи с выполнением Правительством Иркутской области Плана мероприятий федерального проекта "Информационная инфаструктура". (письмо №ПКБ/7 от 23.01.2020г. О запросе ТУ)
1.3.13 | Замена оборудования телемеханики на ПС СЭС | нд | 47.2 | нд | 0.50386 | 46.6961 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 45.0353 | -7.7792 | 17.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7792 | 17.5932 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года, согласована: (Заместитель генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири М.В. Шломов и Директор АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ Д.В. Маяков).
1.3.15 | Система сбора и передачи информации на ПС ЮЭС | нд | 55.374 | нд | 29.9991 | 25.3749 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 6.8244 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 18.5505 | -0.8456 | 88.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8456 | 88.9752 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года, согласована: (Заместитель генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири М.В. Шломов и Директор АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ Д.В. Маяков).
1.3.16 | Телемеханика распредсетей 10/6/0,4 кВ | нд | 132.16 | нд | 15.2244 | 116.9356 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 39.12 | 0 | 0 | 39.12 | 0 | 77.8156 | 31.45 | 510.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 510.0391 | 0 | 0 | Отклонение сложилось по факту проведения закупок на строительно-монтажные и наладочные работы. А также поставки необходимого оборудования. Также в факте присутствует переходящий с 2018 года объем.
1.3.17 | Реконструкция телемеханики системных подстанций | нд | 38.35 | нд | 4.2834 | 34.0666 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0666 | -7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.67 | 0 | 0 | 0 | Объемы выполнены в 2018г.
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Г | 100.3 | нд | 1.0113 | 99.2887 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 33.2868 | 0 | 0 | 33.2868 | 0 | 66.0019 | 13.2268 | 165.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2268 | 165.9362 | 0 | 0
1.4.1 | Компенсация емкостных токов | нд | 100.3 | нд | 1.0113 | 99.2887 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 33.2868 | 0 | 0 | 33.2868 | 0 | 66.0019 | 13.2268 | 165.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2268 | 165.9362 | 0 | 0
1.5. | Прочие техперевооружения и реконструкция | Г | 7.08 | нд | 3.2757 | 3.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3.6643 | 0.14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3 | ПС 110/6кВ «Промышленная» ЗРУ. Реконструкция несущего каркаса и фундаментов здания | нд | 7.08 | нд | 3.2757 | 3.8043 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3.6643 | 0.14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Акт от 18.05.2018 - аварийный выход оборудования из строя (срок исполнения работ по аварийному акту зависит от многих факторов: наличие оборудования, объём необходимых работ, сезонность и т.д.)
2. | Новое строительство | Г | 29116.6329 | нд | 5472.5809 | 23644.052 | 3356.947 | 0 | 0 | 3356.947 | 0 | 4467.878 | 0 | 0 | 4467.878 | 0 | 19176.174 | 1110.931 | 133.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.931 | 133.0935 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | 18429.7121 | нд | 1549.3353 | 16880.3768 | 2939.498 | 0 | 0 | 2939.498 | 0 | 2395.6524 | 0 | 0 | 2395.6524 | 0 | 14484.7244 | -543.8456 | 81.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.8456 | 81.4987 | 0 | 0
2.1.3 | Строительство ВЛ-10-6-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей ЦЭС | нд | 1295.91 | нд | 0.10148 | 1295.8085 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 97.7304 | 0 | 0 | 97.7304 | 0 | 1198.0781 | -138.2696 | 41.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.2696 | 41.4112 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
2.1.4 | КЛ-35 кВ ПС Прибрежная-ПС № 1 | нд | 177.6726 | нд | 61.1906 | 116.482 |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102.482 | 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта.
2.1.5 | ПС 220/110/35/6 кВ Черемхово с присоединением существующих ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ и ВЛ 110 кВ Черемхово-Оса | нд | 1694.834 | нд | 136.0611 | 1558.7729 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.7729 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в связи с длительностью оформления технической и разрешительной документации
2.1.6 | ВЛ-10 кВ ПС "Пионерская-Тальяны" с ответвлениями на д.Ивановка и д.Ходарей | нд | 153.877 | нд | 121.5742 | 32.3028 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 30.1628 | 2.14 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
2.1.8 | ПС 110/35/6 кВ Цемзавод Строительство новой закрытой подстанции 110/35/6 кВ с увеличением мощности трансформаторов с 40000 до 60000 кВА | нд | 731.6 | нд | 108.2331 | 623.3669 | 23.6 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.3669 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ в связи с длительностью оформления технической и разрешительной документации
2.1.10 | Строительство ПС 35/10 кВ Поздняково с ВЛ 35 кВ | нд | 53.1 | нд | 17.674 | 35.426 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 30.586 | 4.84 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Загрузка трансформаторов ПС 110/35/10 кВ Хомутово - 80 % (40 МВА) при ежегодном приросте нагрузок 15 %. Нагрузки ВЛ-10 кВ Хомутово -Турская - 8,1 МВА, ВЛ-10 кВ Хомутово РМЗ - 6,9 МВА при длительно допустимой 3,8 МВА (выполнены проводом АС-70, АС-50). Качество электроэнергии на удалённых участках не соответствует ГОСТ-32144-2013, уровень напряжения на КТП 8,9 кВ, высокие технические потери, отсутствует возможность подключения новых потребителей. Основание: Схема электроснабжения Южных районов зоны обслуживагия ф-ла ОАО "ИЭСК" "ВЭС". Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» . Предельная нагрузка на существующую инфраструктуру электросетевых объектов в связи с ежегодным приростом нагрузок.
2.1.11 | Строительство ПС 35/10 кВ Садоводство с заходами ВЛ 35, 10 кВ | нд | 196.76 | нд | 153.4826 | 43.2774 | 43.66 | 0 | 0 | 43.66 | 0 | 3.888 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 39.3894 | -39.772 | 8.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.772 | 8.9052 | 0 | 0 | Загрузка трансформаторов ПС 110/10 кВ Карлук - 75 % (24 МВА) при ежегодном приросте нагрузок 10 %. Сложная конфигурация, большая протяженность ВЛ-10 кВ, нагрузки ВЛ-10 кВ Карлук-Садоводство - 5,8 МВА, при длительно допустимой 6,5 МВА. Качество электроэнергии у потребителей д. Хайрюзовка, ДНТ,СНТ прибрежной части Александровского тракта не соответствует ГОСТ-32144-2013, падение напряжения составляет 13,6 %, высокие технические потери. Отсутствует возможность подключения новых потребителей, отсутствует возможность перевода ВЛ-35 кВ Столбово-Садоводство-Карлук на проектный класс напряжения 35 кВ. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
2.1.12 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:141904:985, п. Пивовариха | нд | 817.0745 | нд | 323.7502 | 493.3243 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.3243 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с прекращением строительства малоэтажных домов, работы были прекращены
2.1.13 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:143519:4778, п. Новолисиха | нд | 336.5525 | нд | 2.0768 | 334.4757 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4757 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | В связи с прекращением строительства малоэтажных домов, работы были прекращены
2.1.14 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ВЭС (АИИС КУЭ ) | нд | 354 | нд | 123.9578 | 230.0422 | 76.7 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 69.9192 | 0 | 0 | 69.9192 | 0 | 160.123 | -6.7808 | 91.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7808 | 91.1593 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ) Для создания технологического учета. ПП РФ от 04.05.2012г. №442 Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
2.1.15 | Строительство распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | 215.94 | нд | 23.102 | 192.838 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 107.6592 | 0 | 0 | 107.6592 | 0 | 85.1788 | 60.4592 | 228.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4592 | 228.0915 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ).
2.1.17 | Строительство ПС 35/10 кВ МРС с заходами ВЛ 35, 10 кВ | нд | 87.32 | нд | 64.9047 | 22.4153 | 43.66 | 0 | 0 | 43.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4153 | -43.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.66 | 0 | 0 | 0 | Основание: Схема электроснабжения Южных районов зоны обслуживагия ф-ла ОАО "ИЭСК" "ВЭС". Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» . Предельная нагрузка на существующую инфраструктуру электросетевых объектов в связи с ежегодным приростом нагрузок. Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года
2.1.19 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ВЭС | нд | 1290.2555 | нд | 21.7639 | 1268.4915 | 129.8 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 280.6656 | 0 | 0 | 280.6656 | 0 | 987.8259 | 150.8656 | 216.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8656 | 216.2293 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
2.1.20 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗЭС | нд | 200.6 | нд | 7.9768 | 192.6232 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 68.6784 | 0 | 0 | 68.6784 | 0 | 123.9448 | 15.5784 | 129.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5784 | 129.3379 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ) Для создания технологического учета. ПП РФ от 04.05.2012г. №442 Правила функционирования розничных рынков электроэнергии. Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
2.1.23 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЗЭС | нд | 1590 | нд | 2.216 | 1587.784 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 1071.99 | 0 | 0 | 1071.99 | 0 | 515.794 | 1060.19 | 9084.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.19 | 9084.661 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
2.1.26 | Основные защиты ВЛ 220 кВ Ж/д транзита Коршуниха - Киренга | нд | 83.6 | нд | 73.3335 | 10.2665 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 9.7965 | 0.47 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | #DIV/0! | 0 | 0 | Оснащение электрооборудования ПС устройствами противоаварийной автоматики для выполнения п.5.9.1 ПТЭ. По информации филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ, на ПС Киренга возможна ложная работа устройств АЧР в режимах отключения мощной двигательной нагрузки. Для исключения такой ситуации требуется реконструкция АЧР. В настоящий момент разработана ПД "ОСНАЩЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ АЧР ПС 220/110/35/10 КВ КИРЕНГА", шифр: 02-СЭС/18". Объект укомплектован оборудованием и материалами. Подрядной организацией ВЕКТОР-А выполняются СМР, ПНР. Завершение работ 2 кв. 2020г.
2.1.27 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Коршуниха - Хребтовая - Семигорск - Ручей - Усть-Кут -Лена | нд | 1059.6 | нд | 0 | 1059.6 | 413 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.6 | -413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года
2.1.28 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Гидростроитель - Зяба-Кежма-Видим - Черная - Коршуниха | нд | 1535.2 | нд | 0.059 | 1535.141 | 531 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.141 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ: Реализация данного проекта предусмотрена в инвестиционной программе ОАО "ИЭСК" на 2020-2024 года
2.1.29 | ПС 110 кВ Патроны с ВЛ 110 кВ | нд | 398.84 | нд | 155.5889 | 243.2511 |  | 0 | 0 |  | 0 | 46.16 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 197.0911 | 46.16 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Ввиду развития инфраструктуры района поселка Патроны Иркутского района требуются дополнительные мощности. Существующие распределительные сети 10 кВ в поселке Новая Лисиха не позволяют подключать новых потребителей. Высокий темп развития индивидуального жилищного строительства в Иркутском районе уже в настоящее время привел к невыполнению требования надежности N-1 для питающих центров из-за недостаточной трансформаторной мощности. Для удовлетворения растущих потребностей в потреблении э/энергии и повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется проект (фактически осуществлена поставка оборудования).
2.1.30 | ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ | нд | 424.8 | нд | 7.3337 | 417.4663 |  | 0 | 0 |  | 0 | 109.668 | 0 | 0 | 109.668 | 0 | 307.7983 | 109.668 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.668 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Развитие инфраструктуры района поселка Новая Лисиха Иркутского района требует дополнительные мощности. Существующие распределительные сети 10 кВ в поселке Новая Лисиха не позволяют подключать новых потребителей. Для удовлетворения растущих потребностей в потреблении э/энергии и повышения надежности электроснабжения потребителей планируется выполнить проект "ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ". Высокий темп развития индивидуального жилищного строительства в Иркутском районе уже в настоящее время привел к невыполнению требования надежности N-1 для питающих центров из-за недостоточной трансформаторной мощности. Строительство новой подстанции 110/10/10кВ с установкой двух трансформаторов ТРДН-40000//110/10/10кВ, монтаж ОРУ-110кВ - 2 ячейки с элегазовыми выключателями 110кВ, монтаж КРУН-10кВ -34 ячейки, монтаж ОПУ.
2.1.31 | ПС 220/110/10 кВ Восточная с ВЛ-220 кВ "Иркутская - Восточная и ВЛ 110 кВ" | нд | 1985.762 | нд | 2.0603 | 1983.7017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.99 | 0 | 0 | 18.99 | 0 | 1964.7117 | 18.99 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Переходящий проект . Губернаторская программа. (аренда земельных участков под размещение ВЛ 220 кВ )
2.1.32 | Реконструкция ПС Введенщина с переводом на 35 кВ | нд | 70.8 | нд | 3.9872 | 66.8128 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 61.8228 | 4.99 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Высокий темп развития индивидуального жилищного строительства в п. Введенщина, п. Смоленщина, п. Баклаши Шелеховского района Иркутской области уже в настоящее время привел к исчерпанию мощности в центре питания на ПС 35/10 «Баклаши». С учетом уже выданных договоров на технологическое присоединение, а также норм технологического проектирования необходимо восстановление дополнительного центра питания в п. Введенщина.
2.1.33 | ПС 220 кВ Левобережная с ВЛ 220 кВ | нд | 1447.86 | нд | 0.5369 | 1447.3231 | 601.918 | 0 | 0 | 601.918 | 0 | 1.5912 | 0 | 0 | 1.5912 | 0 | 1445.7319 | -600.3268 | 0.26435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.3268 | 0.26435 | 0 | 0 | Отклонение сложилось по результатам окончания проведения Технико-экономического обоснования вариантов электроснабжения Ленинского округа.
2.1.34 | ПС 110/10/6 кВ РКК-2 с КЛ-110 кВ Кировская - ПП-3 - РКК-2 | нд | 672.6 | нд | 138.3444 | 534.2556 | 324.5 | 0 | 0 | 324.5 | 0 | 5.5692 | 0 | 0 | 5.5692 | 0 | 528.6864 | -318.9308 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.9308 | 1.7162 | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
2.1.35 | Строительство центров питания и ВЛ 10/0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | нд | 80.154 | нд | 0.02596 | 80.128 | 14.16 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 39.4776 | 0 | 0 | 39.4776 | 0 | 40.6504 | 25.3176 | 278.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3176 | 278.7966 | 0 | 0 | Выполнение работ по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ИЭСК" 2017-2020 гг. (утверждена «НИЦ «Технопрогресс» и Ассоциацией СРО «Энергоаудит» ).
2.1.36 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЮЭС | нд | 1475 | нд | 0 | 1475 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 447.2256 | 0 | 0 | 447.2256 | 0 | 1027.7744 | 152.2256 | 151.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2256 | 151.6019 | 0 | 0 | В рамках реализации данной программы ОАО «ИЭСК» выполняет свои обязательства по обеспечению технологического присоединения по заключенным договорам технологического присоединения с потребителями. Договоры на технологическое присоединение заключаются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (в ред. ПП РФ от 05.10.2016 №999). В связи с тем, что данный вид договоров является публичным, их исполнение со стороны ОАО «ИЭСК» обязательно.
2.2. | Прочее новое строительство | Г | 10686.9208 | нд | 3923.2456 | 6763.6752 | 417.449 | 0 | 0 | 417.449 | 0 | 2072.2256 | 0 | 0 | 2072.2256 | 0 | 4691.4496 | 1654.7766 | 496.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.7766 | 496.4021 | 0 | 0
2.2.2 | Пожароохранные мероприятия на объектах ИЭСК | нд | 65.927 | нд | 0 | 65.927 | 18.562 | 0 | 0 | 18.562 | 0 | 28.4508 | 0 | 0 | 28.4508 | 0 | 37.4762 | 9.8888 | 153.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8888 | 153.2744 | 0 | 0 | Выполнение работ согласно Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
2.2.3 | Строительство гаража Качугского РЭС | нд | 131.8 | нд | 129.7906 | 2.0094 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0094 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта. Развитие объектов инфраструктуры, выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, согласно ГОСТ Р 53278-2009.
2.2.7 | Строительство гаража Ново-Ленино СУ | нд | 21.24 | нд | 2.1818 | 19.0582 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0582 | -17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | 0 | 0 | 0 | В связи с переводом персонала сетевого участка в другое структурное подразделение, реализация проекта не является необходимостью и содержание автомобильной техники в готовности к использованию для восстановления электроснабжения потребителей: 1) П. 6.5.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 2) п. 1.2.2. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 3) п. 5.1.4. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». соответствует.(п.5.1.4. СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей).
2.2.9 | Строительство производственной базы и склада Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 | нд | 162.84 | нд | 107.7954 | 55.0446 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 6.792 | 0 | 0 | 6.792 | 0 | 48.2526 | -2.648 | 71.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.648 | 71.9492 | 0 | 0 | Реализация данного объекта включена в утверждённую инвестиционную программу ОАО "ИЭСК" в Минэнерго РФ.
2.2.10 | Приобретение объектов сетевой инфроструктуры и ЗУ под объектами | нд | 800.775 | нд | 7.0753 | 793.6997 | 245.487 | 0 | 0 | 245.487 | 0 | 85.9152 | 0 | 0 | 85.9152 | 0 | 707.7845 | -159.5718 | 34.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.5718 | 34.9979 | 0 | 0 | Приобретение объектов сетевой инфроструктуры и земельных участков под объектами
2.2.11 | Оборудование не требующее монтажа | нд | 473.78 | нд | 5.6369 | 468.1431 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 77.3436 | 0 | 0 | 77.3436 | 0 | 390.7995 | -40.6564 | 65.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6564 | 65.5454 | 0 | 0 | Приобретение оборудования не требующего монтажа
2.2.12 | Корпоративная информационная сеть ЮЭС | нд | 91.3 | нд | 84.3617 | 6.9383 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9383 | -8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | 0 | 0 | 0 | Сдвиг сроков реализации проекта на 20-24 гг. в связи с длительной процедурой согласования технического задания со стороны подрядчика.
нд | Программа замены высоковольтных вводов 110-220 кВ юэс | нд | 131.91 | нд | 29.9748 | 101.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 81.0152 | 20.92 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | #DIV/0! | 0 | 0 | В целях предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ выполнена замена высоковольтных вводов 110-220 кВ. Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Замена трансформаторов напряжения юэс | нд | 112.2504 | нд | 49.992 | 62.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4888 | 0 | 0 | 5.4888 | 0 | 56.7696 | 5.4888 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4888 | #DIV/0! | 0 | 0 | В целях предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ выполнена замена трансформаторов напряжения. Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Замена оборудования трансформаторных подстанций юэс | нд | 55.9608 | нд | 29.5392 | 26.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3188 | 0 | 0 | 10.3188 | 0 | 16.1028 | 10.3188 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3188 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящие объемы работ с 2018г., работы выполнены в полном объеме. Выполнено на основании технического осведельствования и дефектных ведомостей.
нд | ВЛ 110 кВ Правобережная – Восточная: Замена провода на участке ПС Правобережная до оп. 8, замена изо | нд | 16 | нд | 7.836 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2904 | 0 | 0 | 3.2904 | 0 | 4.8736 | 3.2904 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2904 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ выполнена замена провода и изоляции АС на композитный АСВП . Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью на 2018 г. юэс | нд | 22.8 | нд | 19.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 1.794 | 1.806 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ. выполнена замена маломаслянных выключателей . Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Программа замены измерительных трансформаторов (ТН 110-500 кВ) юэс | нд | 48.7872 | нд | 20.4708 | 28.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | 0 | 0 | 4.6896 | 0 | 23.6268 | 4.6896 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ. выполнена замена измерительных трансформаторов. Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Правобережная-Кировская А.Б." | нд | 26.8 | нд | 10.542 | 16.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.542 | 0 | 0 | 10.542 | 0 | 5.716 | 10.542 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.542 | #DIV/0! | 0 | 0 | В 2019 году произведена замена 4 опор из 6 (переходящий на 20 год) На основании результатов комплексного обследования ООО ГПИ "СибПроектСтальКонструкция", ввиду не удовлетворительного состояния опор №12-17 определена необходимость замены опор; Проектной документации, согласованной АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кировская Правобережная отпайка на ПС Рабочая | нд | 72 | нд | 30.7236 | 41.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2624 | 0 | 0 | 10.2624 | 0 | 31.014 | 10.2624 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2624 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС Баклаши-Смоленщина(2-х цепная ВЛ-ПС Баклаши-Смоленщина и ПС Баклаши-Теп.. | нд | 23.5072 | нд | 16.0656 | 7.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 1.3756 | 6.066 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящие объемы работ с 2018г., работы выполнены в полном объеме.
нд | Реконструкция КЛ 0,4-6/10 кВ на 2018 год юэс | нд | 188.8 | нд | 180.8712 | 7.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | 0 | 0 | 5.9052 | 0 | 2.0236 | 5.9052 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9052 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящие объемы работ с 2018г., работы выполнены в полном объеме. На основании диагностики КЛ.
нд | Реконструкция ВЛ 6-10 и 0.4 кВ с заменой провода для исключения рисков возникновения пожаров юэс | нд | 160 | нд | 83.9568 | 76.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8156 | 0 | 0 | 46.8156 | 0 | 29.2276 | 46.8156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8156 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Монтаж дуговых защит на ПС юэс | нд | 8.84 | нд | 4.1124 | 4.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | 0.6152 | 4.1124 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1124 | #DIV/0! | 0 | 0 | На основании актов осмотра, в целях обеспечения КРУ напряжением 6-10 кВ защитой от дуговых замыканий выполнены работы по монтажу дуговых защит на 4-х секциях подстанций.
нд | Реконструкция ПС 500 кВ Ключи (замена ФКУ-220)» | нд | 22 | нд | 9.9816 | 12.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9816 | 0 | 0 | 9.9816 | 0 | 2.0368 | 9.9816 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9816 | #DIV/0! | 0 | 0 | Работы проводились в связи с получением аварийного акта от 12.09.2018г. (срок исполнения работ по аварийному акту зависит от многих факторов: наличие оборудования, объём необходимых работ, сезонность и т.д.) О срочной замене оборудования, но в связи с длительной поставкой оборудования ООО ТД ЕСЭ работы перенесены на 2019 год. Работы выполнены в полном объеме.
нд | Реконструкция ПС 220 кВ Шелехово (установка КРУ-10 кВ на стороне 10 кВ АТ-8 и АТ-9) | нд | 139.536 | нд | 0.36 | 139.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 138.816 | 0.36 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | #DIV/0! | 0 | 0 | В связи с технической необходимостью установки КРУН-10 кВ на стороне 10 кВ АТ-8 и АТ-9 для перезаводки сторонних потребителей а также подключению ТСН ПС Шелехово и ПС Ключи
нд | Реконструкция ПС Шелехово. Асфальтирование автодорог, устройство ограждения ОРУ 220 кВ | нд | 14.0152 | нд | 5.1972 | 8.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1972 | 0 | 0 | 5.1972 | 0 | 3.6208 | 5.1972 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1972 | #DIV/0! | 0 | 0 | На основании п 6.2.6. Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации " , в связи с физически изношенным состоянием существующего дорожного полотна ПС 220 кВ Шелехово выполнены работы по асфальтированию и обустройству ограждения на территории ПС
нд | Реконструкция ПС "Правобережная" 220/110/10 кВ (установка защитных резисторов). | нд | 15.64 | нд | 4.8552 | 10.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | 0 | 0 | 4.8552 | 0 | 5.9296 | 4.8552 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8552 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ. выполнена зустановка защитных резисторов . Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Автоматика ограничения перегрузки оборудования (АОПО) юэс | нд | 22.6176 | нд | 19.3764 | 3.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 1.9224 | 1.3188 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3188 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение согласно плана-графика создания (модернизации) устройств автоматик ограничения перегрузки ЛЭП и оборудования ОАО "ИЭСК" , согласованного Первым заместителем директора - главным диспетчером Филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Урик (замена трансформатора 25МВа на 40МВа) | нд | 38.22 | нд | 9.084 | 29.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 20.052 | 9.084 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для обеспечения надежности электроснабжения Иркутского района, выполнена замена силового трансформатора Т-1 мощностью 25МВА ПС Урик на трансформатор мощностью 40МВА, основание аварийный акт от 10.01.2018г. (срок исполнения работ по аварийному акту зависит от многих факторов: наличие оборудования, объём необходимых работ, сезонность и т.д.)
нд | Реконструкция ПС 35/10кВ Олонки (замена трансформатора) | нд | 15.5056 | нд | 6.6912 | 8.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6912 | 0 | 0 | 6.6912 | 0 | 2.1232 | 6.6912 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6912 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнена замена силового трансформатора 6,3 МВА на основании аварийного акта от 14.06.2016г. и протокола испытания №663 от 14.06.2016г. (срок исполнения работ по аварийному акту в соотв. С ПТЭ- 3 года)
нд | Администр. 3-х этажное здание ул.Депутатская,38 инв№6000900204 (монтаж диспетчерского щита для ДП) | нд | 48.9408 | нд | 18.9408 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9408 | 0 | 0 | 18.9408 | 0 | 11.0592 | 18.9408 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9408 | #DIV/0! | 0 | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности. Выполнены работы по организации прямых цифровых каналов ТМ (осн. и рез.), в том числе установка системы гарантированного электропитания, монтаж диспетчерского щита. Основание: П. 46 (стр. 29) программы модернизации и расширения ССПИ на ПС ИЭСК, согласованной с РДУ и СО ЕЭС протокол технического совещания по вопросу реконструкции ДП ВЭС от 30.05.2016г
нд | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Баяндай (замена ВМТ 110 кВ 5 шт.) | нд | 32.8628 | нд | 12.8628 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8628 | 0 | 0 | 12.8628 | 0 | 7.1372 | 12.8628 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8628 | #DIV/0! | 0 | 0 | В целях предотвращения аварий в сети 110кВ выполнена замена выключателей 110 кВ. Работы выполнены на основании проектного решения филиала ОАО "ИЭСК" Восточные электрические сети, согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Модернизация (расширение) ССПИ ПС 110 кВ Урик | нд | 4.5888 | нд | 1.5888 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5888 | 0 | 0 | 1.5888 | 0 | 1.4112 | 1.5888 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5888 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года, согласована с РДУ и СО ЕЭС: (Заместитель генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири М.В. Шломов и Директор АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ Д.В. Маяков).
нд | Реконструкция каналов ВЧ связи Качуг-Жигалово. | нд | 2.5788 | нд | 2.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5788 | 0 | 0 | 2.5788 | 0 | -2.5788 | 2.5788 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5788 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнена замена аппаратуры ВЧ связи, основание аварийный акт тех.состояния аппаратуры связи.
нд | Реконструкция каналов ВЧ связи Оса-Тихоновка. | нд | 4.7712 | нд | 1.7712 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 1.2288 | 1.7712 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнена замена аппаратуры ВЧ связи, основание аварийный акт тех.состояния аппаратуры связи.
нд | Замена АКБ ШУОТ на ПС 110/35/10 кВ Черноруд. | нд | 5.1588 | нд | 2.1588 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1588 | 0 | 0 | 2.1588 | 0 | 0.8412 | 2.1588 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1588 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнена замена АКБ ШУОТ в связи с отклонением технического состояния от требований НТД, основание аварийный акт от 2018г.
нд | Реконструкция (замена РАС) на ПС 110 кВ Новая Уда. | нд | 4.728 | нд | 1.728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 1.272 | 1.728 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнена замена шкафа ЦРАП в связи с отклонением технического состояния от требований НТД, основание аварийный акт от 2018г.
нд | Реконструкция ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка. | нд | 2.3972 | нд | 0.3972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 1.6028 | 0.3972 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Рек: ВЛ-10кВ Оек-Турская от ПС 35/10кВ Оек до опоры 147 с.Турская | нд | 2.714 | нд | 0.714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 1.286 | 0.714 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Реконструкция электрические сети 10/0,4кВ р.п.Новобирюсинский (инв.№8000261852) | нд | 101.2024 | нд | 55.9944 | 45.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.912 | 0 | 0 | 36.912 | 0 | 8.296 | 36.912 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.912 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года. Приобретено оборудование КТП с ТМГ, выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Внесение изменений в правоустанавливающие документы в 1 квартале 2020г.
нд | Установка оптоволоконных микропроцессорных дуг защит в КРУН-10кВ на ПС 110/35/10кВ Куйтун | нд | 1.918 | нд | 0.918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | 0 | 0 | 0.5532 | 0 | 0.4468 | 0.5532 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года. Работы по объекту выполнены в полном объеме, введен в эксплуатацию.
нд | Замена измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) Н-Зим, Тулун, Водопад, Шеберта, Куйтун, ЦЭП ТУР, Юрты | нд | 42.6068 | нд | 17.1432 | 25.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1432 | 0 | 0 | 17.1432 | 0 | 8.3204 | 17.1432 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1432 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года. Приобретено оборудование Трасформаторы тока и трансформаторы напряжения и выполнены работы на ПС 110кВ Юрты, ПС 110кВ Водопад, ПС 110кВ ЦЭП, ПС 110кВ Шеберта.
нд | Комплекс противоаварийной автоматики УВК АДВ на ПС 500кВ Озёрная | нд | 68 | нд | 27.0216 | 40.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0216 | 0 | 0 | 27.0216 | 0 | 13.9568 | 27.0216 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0216 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года на основании указания филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири № О4-б12-II-2-19-3529 " Об исполнении мероприятий АКТа№005 РНТ", №О4-б12-II-2-19-3836
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ (установка реклоузеров) зэс | нд | 15.856 | нд | 5.1384 | 10.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1384 | 0 | 0 | 5.1384 | 0 | 5.5792 | 5.1384 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1384 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в план в целях обеспечения надежности работы оборудования и электроснабжения потребителей на основании паспорта мероприятий по снижению рисков и протокола совещания защиты инвестиционной программы на 2019г. ОАО "ИЭСК". Выполнена установка пунков учета и секционирования на ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей -2шт, ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка -1шт, ВЛ 10кВ Шелехово-Соляная -1шт, ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск - 1 шт.
нд | Реконструкция ПС 35/10кВ Акульшет (замена ТН -аварийный) | нд | 1.7284 | нд | 0.7284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 0.2716 | 0.7284 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен, как аварийный на основании аварийного акта б/н от 18.03.2019г (срок исполнения работ по аварийному акту зависит от многих факторов: наличие оборудования, объём необходимых работ, сезонность и т.д.). и письма №06.202.063-40-4.23-0645 от 21.03.2019г. Приобретено оборудование и выполнены работы по замене трансформаторов напряжения НАМИ-35 УХЛ1-2шт. хозяйственным способом.
нд | Реконструкция ОПУ ПС 500/110/35кВ Тайшет (замена системного блока "АУРА-256"-аварийный). | нд | 1.5568 | нд | 0.5568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5568 | 0 | 0 | 0.5568 | 0 | 0.4432 | 0.5568 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5568 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен, как аварийный на основании аварийного акта от 14.02.2019г. и письма №06.202.067-06-4.23-0501 от 27.02.2019г. Приобретено оборудование и выполнены работы по замене системного блока АУРА-256 хозяйственным способом.
нд | Замена микропроцессорных терминалов УЗА-10А.2 на ПС 110/6кВ Стеклозавод инв.№8000140555. | нд | 5 | нд | 1.7304 | 3.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7304 | 0 | 0 | 1.7304 | 0 | 1.5392 | 1.7304 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7304 | #DIV/0! | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 1.1.59 утв. инвест программы ИЭСК на 2015-2019 гг. Приобретены терминалы микропроцессорных защит -19шт.
нд | Замена трансформаторов напряжения на ПС 500 кВ Озёрная (аварийный) | нд | 7.264 | нд | 3.264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0.736 | 3.264 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен, как аварийный на основании аварийного акта №83 от 03.08.2018г. (срок исполнения работ по аварийному акту зависит от многих факторов: наличие оборудования, объём необходимых работ, сезонность и т.д.) и письма №06.202.063-40-4.23-2075 от 07.08.2018г. Приобретено оборудование и выполнены работы по замене трансформаторов напряжения ЕТН 500 - 3шт. хозяйственным способом.
нд | Реконструкция комплектов резервных защит ВЛ 220кВ Тулун-Покосное (ВЛ-232) в здании ГЩУ ПС 220/110/10(ПП 500)кВ Тулун (инв.№8000110103) | нд | 3 | нд | 1.056 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0.888 | 1.056 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в план на основании указания Филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ №174-б1-II-1-19-2283
нд | Замена выключателей 110 кВ с недостаточной отключающей способностью на ПС Тайшет (4+7шт) | нд | 68.1228 | нд | 37.0512 | 31.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.906 | 0 | 0 | 15.906 | 0 | 15.1656 | 15.906 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.906 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в план на основании указания Письмо ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ" № Р74-Б2-III-19-1879 от 13.08.2015г. Для снижения уровней токов КЗ
нд | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Уян-Уян (инв.№8000012686) | нд | 66 | нд | 4.8588 | 61.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 0 | 0 | 4.8588 | 0 | 56.2824 | 4.8588 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года. Выполнены проектно-изыскательские работы и приобретены КТП - 12 шт, ТМГ -13 шт.
нд | Установка устройств определения мест повреждения на ВЛ 110кВ на ПС ЗЭС 2019. | нд | 1.26 | нд | 0.564 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.132 | 0.564 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в плана на основании указания Филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ №174-б1-II-1-19-2283 Приобретено оборудование - устройство СИРИУС-6шт.
нд | Монтаж систем кондиционирования в здании ГЩУ ПС 500кВ Озёрная. | нд | 1.36 | нд | 0.1848 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0.9904 | 0.1848 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в плана для обеспечения надежности работы оборудования и электроснабжения потребителей на основании паспорта мероприятий по снижению рисков. Установлены кондиционеры сплит-системы -3шт.
нд | Замена оптоволоконных микропроцессорных дуговых защит в КРУН-10кВ на ПС ЗЭС. | нд | 2.2848 | нд | 0.9096 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9096 | 0 | 0 | 0.9096 | 0 | 0.4656 | 0.9096 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9096 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в плана для обеспечения надежности работы оборудования и электроснабжения потребителей на основании паспорта мероприятий по снижению рисков. Приобретено оборудование - оптоволоконные микропроцессорные дуговые защиты - 3шт.
нд | ССПИ ОАО «ИЭСК» ЗЭС (ДП ЗЭС) в рамках проекта «Осущ-е сбора и передачи телеметр-их данных с ПС РЭС | нд | 29.1672 | нд | 1.6212 | 27.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | 1.6212 | 0 | 25.9248 | 1.6212 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | #DIV/0! | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 1.3.8 утв. инвест программы ИЭСК на 2015-2019 гг. Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года
нд | Замена трансформаторов напряжения на ПС 110/35/6кВ кВ Азейская (аварийный) | нд | 1.0216 | нд | 0.0216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.0216 | 0 | 0.9784 | 0.0216 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен, как аварийный на основании аварийного акта б/н от 16.07.2019г. Приобретено оборудование трансформатор напряжения ЗНОЛП-СВЭЛ-6 УХЛ2 (6000/v3;100/v3;100/3; 0,5/75; 3/200 1шт и выполнены работы по замене хозяйственным способом.
нд | Замена устройства выпрямления на ПС 500 кВ Озёрная (аварийный) | нд | 1.24 | нд | 0.138 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.964 | 0.138 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен, как аварийный на основании аварийного акта б/н от 28.11.2018г. (срок исполнения работ по аварийному акту зависит от многих факторов: наличие оборудования, объём необходимых работ, сезонность и т.д.) Приобретено оборудование Настенный блок Standalone box для одного модуля FlatPack2 -2шт, Выпрямительный модуль Flatpack2 220/2000 HE (94%)-2шт и выполнены работы по замене хозяйственным способом.
нд | Программа выполнения обслед. и меропр. по обеспеч. ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ зэс | нд | 1.9444 | нд | 0.9444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0.3564 | 0 | 0.6436 | 0.3564 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3564 | #DIV/0! | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 1.3.8 утв. инвест программы ИЭСК на 2015-2019 гг. Выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК" на 2018-2024 годы от 18.09.2018 года. Выполнены работы по заземлению на ПС 110кВ Катарбей, ПС 110кВ Водопад.
нд | Программа замены комплектов ОД и КЗ на элегазовые выключатели зэс | нд | 36.508 | нд | 15.3936 | 21.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3936 | 0 | 0 | 15.3936 | 0 | 5.7208 | 15.3936 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3936 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект включен в план для обеспечения надежности работы оборудования и электроснабжения потребителей на основании паспорта мероприятий . Приобретено оборудование - выключатель элегазовый колонковый 110кВ -6шт.
нд | Реконструкция электрических сетей в г.Тулун для электроснаб. зем участка №4 (ЧС) (Реконструкция ВЛ 6кВ Сосновый Бор-БК) | нд | 9.212 | нд | 4.1004 | 5.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1004 | 0 | 0 | 4.1004 | 0 | 1.0112 | 4.1004 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1004 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019: ликвидация последствий ЧС в Иркутской области
нд | Создание и реконструкция устройств противоаварийной автоматики на участке Усть-Илимская ГЭС - Хани | нд | 221.2 | нд | 126.06 | 95.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3192 | 0 | 0 | 69.3192 | 0 | 25.8208 | 69.3192 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3192 | #DIV/0! | 0 | 0 | На основании письма СО ЕЭС от 19.12.2016г № О4-б12-I-1-19-7436 требуется реконструкция системы ПА на участке Усть-Илимская ГЭС – Хани с учетом текущих решений по развитию эл. сети 110-500кВ и режимов совместной работы ОЭС Сибири, ОЭС Востока и Западного района энергосистемы Саха (Якутия), с целью увеличения пропускной способности электрической сети 110-500кВ на участке Усть-Илимская ГЭС – Хани.
нд | Оснащение устройствами АЧР ПС 220 Опорная | нд | 12 | нд | 1.4376 | 10.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 10.0848 | 0.4776 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | #DIV/0! | 0 | 0 | Оснащение электрооборудования ПС устройствами противоаварийной автоматики для выполнения п.5.9.1 ПТЭ. По информации филиала АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ, на ПС Опорная возможна ложная работа устройств АЧР в режимах отключения мощной двигательной нагрузки. Для исключения такой ситуации требуется реконструкция АЧР. В настоящий момент разработана Разработана ПД "ОСНАЩЕНИЕ НОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ АЧР ПРИСОЕДИНЕНИЙ 110 КВ ЦКК-1, ЦКК-2, ЦКК-3, ЦКК-4, ЦКК-5 ПС 220 КВ «ОПОРНАЯ» , шифр: 02-СЭС/18". Объект укомплектован оборудованием и материалами. Подрядной организацией БМУ ГЭМ выполняются СМР, ПНР. Завершение работ 2 кв. 2020г.
нд | Развитие корпоративной информационно-вычислительной сети филиала СЭС | нд | 2.8 | нд | 1.0356 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0.7288 | 1.0356 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | #DIV/0! | 0 | 0 | В рамках реализация положений №149-ФЗ от 27.07.2006г. "Об информации, ИТ и о защите информации", снижения рисков раскрытия сторонним лицам и контроль сохранности служебной информации, улучшения и повышения защищенности внутреннего документооборота выполнен монтаж КИВС на объектах филиала ПС "Сибирская"РЭС-2, ПС "Киренская" РЭС-3.
нд | Реконструкция ПС - 35/6 кВ №9 | нд | 42 | нд | 3.264 | 38.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 35.472 | 3.264 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно "Акту технического освидетельствования технологической системы ПС 35/6 №9 от 20.04.2017г.", "Протоколу №2414 от 15.11.2018г. Хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле", "Протоколу №2443 от 26.11.2018г. Хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле" на ПС №9 ряд отступлений от ПТЭ (пп.1.6.20, 5.4.19, 5.9.4) невозможно устранить на существующем оборудовании. В этой связи с целью приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПТЭ треубется модернизации ПС с заменой оборудования КРУ-6 и ОРУ-35 кВ. Выполнены ПИР. "ПС 35/6кВ № 9", шифр:3041-085.
нд | Замена ТН-35-110-500 кВ | нд | 12 | нд | 4.6668 | 7.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6668 | 0 | 0 | 4.6668 | 0 | 2.6664 | 4.6668 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6668 | #DIV/0! | 0 | 0 | Протоколы №№489-491 от 25.04.2019г. "Хромотографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле" (на ПС БЛПК ряд трансформаторов напряжения 110 и 220 кВ требуется заменить из-за развивающихся внутренних дефектов).
нд | ССПИ сэс | нд | 105.6 | нд | 25.0344 | 80.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4544 | 0 | 0 | 22.4544 | 0 | 58.1112 | 22.4544 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4544 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК", согласованная Иркутским РДУ и филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири, утвержденная в ОАО "ИЭСК" 18.09.2018. в рамках "Соглашения № 303 о технологическом взаимодействии между АО "СО ЕЭС" и ОАО "ИЭСК" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России". Выполнение ПУЭ п.п.3.3.88., п.п 3.3.89, п.п 3.3.90. Улучшение наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации, повышение надежности оперативно-диспетчерского управления. Исполнение постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике", п.10, п.14.
нд | Замена приводов РПН на АТ-1 ПС БЛПК | нд | 6 | нд | 2.8368 | 3.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | 2.8368 | 0 | 0.3264 | 2.8368 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8368 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 28.08.2017г., Аварийный акт от 21.11.2017г.на ПС БЛПК состояние приводов РПН АТ1, АТ2 не позволяет выполнить требование п.5.3.6 ПТЭ об их работе в автоматическом режиме. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ необходима замена приводов РПН АТ-1, АТ-2. (срок исполнения работ по аварийному актус соотв. с ПТЭ -3 года)
нд | Замена трансформатора на ГПП-2 г.Железногорск-Илимский | нд | 21 | нд | 9.4212 | 11.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4212 | 0 | 0 | 9.4212 | 0 | 2.1576 | 9.4212 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4212 | #DIV/0! | 0 | 0 | По результатам ВВИ трансформатора и трансформаторного масла Т-1 ГПП-2 аварийно выведен из рабоы. Протокол № 754 от 24.05.2018г. (рост содержания газов метана, этилена, этана, ацетилена выше нормы, омическое сопротивление обмоток 9% при норме 2%).
нд | Реконструкция автогаража ГРС-2 г. Усть-Илимск, автогаража ПС "Киренск" г.Киренск | нд | 24 | нд | 0.7908 | 23.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7908 | 0 | 0 | 0.7908 | 0 | 22.4184 | 0.7908 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7908 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно техническому заключению ООО "Стройком" №00445/17/20-ТО от 20.09.2017г. по результатам обследования здания ГРС-2, здание гаражного бокса автогаража ГРС-2, автогаража ПС "Кирнская". для приведения ограниченно-годного здания гаража в работоспособное состояние необходимо выполнить его реконструкцию путем замены облицовки стен и крыши. Выполнены ПИР.
нд | Программа вып. обслед. и меропр. по обеспеч. ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ сэс | нд | 3.08 | нд | 1.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.92 | 1.08 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | #DIV/0! | 0 | 0 | Физически и морально устаревшие устройства РЗА, выявленные на основании актов технолгического осмотра на ПС СЭМ, заменяются на современные микропроцессорные. Микропроцессорные УРЗА особенно чувствительны к электромагнитным воздействиям разного вида, возникающих при коротких замыканиях, коммутациях первичного оборудования, ударах молнии и т.п. Устойчивая и надежная работа УРЗА возможна только при обеспечении условий электромагнитной совместимости (ЭМС) на электросетевом объекте. Несоблюдение требований ЭМС может привести к неправильной работе или повреждению УРЗА, что повлечет за собой неселективные отключения оборудования и недоотпуск электроэнергии потребителям.
нд | ПС 110 кВ Новожилкино замена терминала MiCOM Р922S | нд | 0.3 | нд | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0048 | 0.0252 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 26.10.2017, выход из строя терминала (срок исполнения работ по аварийному акту в соотв. С ПТЭ- 3 года)
нд | ПС 110/10 кВ "Лесозавод" замена трансформаторов напряжения ТН-2-1 | нд | 0.336 | нд | 0.2184 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.108 | 0.0096 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 22.09.2016 (аварийное повреждение и невозможность восстановления и ремонта ТН-2-1, ТН-2-2 на ПС 110/10 Лесозавод). Срок исполнения в соответсвиис ПТЭ -3 года.
нд | ПС 110/35/10 "Новонукутск", замена МВ-110 «СВ-110» на ЭВ-110 | нд | 9.6 | нд | 4.9908 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8316 | 0 | 0 | 0.8316 | 0 | 3.7776 | 0.8316 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8316 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект 2018 г. Для предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ. согласно приказа № 477 от 01.12.2015 необходимо выполнить замену маломаслянных выключателей типа
нд | ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" замена трансформаторов напряжения ТН-1-2 | нд | 0.09 | нд | 0.0648 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.0144 | 0.0108 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 06.09.2018 - аварийный выход оборудования из строя (срок исполнения работ по аварийному акту в соотв. С ПТЭ- 3 года)
нд | Распредустройство ГПП ЗРУ-6 ПС Свирск, инв. № 700АО40463;Здание ЗРУ-6 ГПП ПС Свирск, инв. № 7 | нд | 19.4 | нд | 11.2248 | 8.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 3.8252 | 4.35 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Реализация ближнего резервирования и УРОВ 110кВ на ПС 220 кВ Черемхово | нд | 6 | нд | 0.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.8 | 0.6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для выполнения требований ПУЭ (п.3.2.15, 3.2.18), согласно письму филиала ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ от 06.04.2016 №Р74-б1-П-1-19-832
нд | Реконструкция конденсаторных мостов УПК-500 кВ Тыреть с заменой конденсаторов на экологически безопасные, заменой опорной изоляции | нд | 200.4 | нд | 121.212 | 79.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6744 | 0 | 0 | 21.6744 | 0 | 57.5136 | 21.6744 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6744 | #DIV/0! | 0 | 0 | Письмо Министрерства энергетики РФ от 12.05.2015 г. №КМ-5125/02, исполнение обязательств РФ, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г., ратифицированной ФЗ от 27.06.2011 г. №164-ФЗ, выполнение плана мероприятий, связанного с изъятием и утилизацией энергетического оборудования, материалов и отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, в т.ч. полихлорбифенилы
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Апхульта-Каменск- Ангарск" (инв. № 7000000318) | нд | 22 | нд | 9.954 | 12.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6108 | 0 | 0 | 9.6108 | 0 | 2.4352 | 9.6108 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6108 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект 2018 года (приведение в соответсвие качества электроэнергии в распределительных электрических сетях )
нд | Реконструкция ПС 35 кВ Апхульта (инв. № 7001190003) | нд | 5.96 | нд | 3.2916 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 1.4768 | 1.1916 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | #DIV/0! | 0 | 0 | По результатам контрольных мероприятий выявлено, что данный объект с наибольшим числом отключений, требующих востановления с выездом оперативного персонала. С целью приведения в соответсвие качества электрической энергии принято решение о проведени реконструкции данной ПС
нд | Реконструкция ПС 35 кВ Моисеевка (инв. № 7000116511) | нд | 8.4 | нд | 5.0292 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.7388 | 1.632 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | #DIV/0! | 0 | 0 | По результатам контрольных мероприятий выявлено, что данный объект с наибольшим числом отключений, требующих востановления с выездом оперативного персонала. С целью приведения в соответсвие качества электрической энергии принято решение о проведении реконструкции данной ПС
нд | Реконструкция собственных нужд УПК-500 кВ Тыреть и реконструкция освещения территории ОРУ-500 кВ УПК | нд | 35.2 | нд | 30.5604 | 4.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 3.1036 | 1.536 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для обеспечения антитеррористической защищённости необходимо выполнить: строительство внешнего железобетонного ограждения УПК взамен существующего и строительство внутреннего ограждения УПК взамен существующего с освещением периметра, устройством следовой полосы, сторожки для охраны, выполнением противоподкопных мероприятий по предписанию ГУ МВД России по Иркутской области №3/2015 от 28.09.2015г.
нд | Реконструкция ЛЭП-6 кВ фидер 10 ТЭЦ-12-Восточная (инв. №700Т000331). | нд | 25.24 | нд | 13.956 | 11.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 0 | 8.8776 | 0 | 2.4064 | 8.8776 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект 2018 года. В связи с коллективной жалобой в прокуратуру жителей г.Черемхово по поводу аварийных опор.
нд | Программа замены высоковольтных вводов 110-220 кВ цэс | нд | 86.26 | нд | 57.06 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1224 | 0 | 0 | 12.1224 | 0 | 17.0776 | 12.1224 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1224 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для предотвращения аварий в сетях 110-220 кВ. выполнена замена высоковольтных вводов. Работы выполнены на основании проектного решения филиала , согласованного АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ.
нд | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ Цемзавод | нд | 7 | нд | 2.982 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 1.906 | 2.112 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | #DIV/0! | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 2.2.2. инвест. программы утв. Минэнерго. Выделенный подобъект по титулу "Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС" для обеспечения КРУ защитой от дуговых замыканий в связи со значительной опасностью для комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ представляют внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой.
нд | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Новоленино - Побединск" инв.№700011230a СВ-3.Замена СВ на реклоузер | нд | 1.8 | нд | 1.116 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3312 | 0 | 0 | 0.3312 | 0 | 0.3528 | 0.3312 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3312 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск" отп. на Александровск" установка реклоузера | нд | 3.6 | нд | 1.044 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 2.2968 | 0.2592 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск" отп. на Иваново" установка реклоузера | нд | 3.6 | нд | 1.044 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 2.2968 | 0.2592 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Иваническ -Киркей" установка реклоузера | нд | 1.8 | нд | 1.0152 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0.5544 | 0.2304 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ Бажир -Семеновск СВ-2 инв №70010005б-н Замена СВ на реклоузер | нд | 1.8 | нд | 1.1004 | 0.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3156 | 0 | 0 | 0.3156 | 0 | 0.384 | 0.3156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3156 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Стандартизация работы диспетчеров района сетей (Заларинского района) для оптимизации затрат на услуги по охране объектов (пост - База ЗР). | нд | 2.76 | нд | 1.326 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 1.2324 | 0.2016 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для снижения риска аварийного отключения, обеспечение надежности электроснабжения потребителей
нд | Реконструкция ПС Белореченская с заменой силовых трансформаторов. | нд | 141 | нд | 99.8664 | 41.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8092 | 0 | 0 | 5.8092 | 0 | 35.3244 | 5.8092 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8092 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2018 году.
нд | Замена выключателей 6-10 кВ в распределительных сетях филиала цэс | нд | 16.48 | нд | 6.2256 | 10.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 0 | 6.2256 | 0 | 4.0288 | 6.2256 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2256 | #DIV/0! | 0 | 0 | На основании актов осмотра выявлено, что оборудование морально и физически устарело, происходят отказы приводов во время оперативных переключений, необходимо переодически выводить оборудование для регулировки уровня масла в выключателях при смене сезонов. Так как через эти выключатели происходит основной переток мощности и питание всех потребителей, то отказ в работе и частый вывод оборудования в ремонт не допустим. На данных выключателях с существующими приводами отсутствует возможность дистанционного управления что исключает возможность при потере напряжения на одном присоединении подать напряжение на секцию шин от другого присоединения без выезда оперативного персонала на ПС. Подстанции находятся на значительном удалении от места базирования (40-50 км). Принято решение о замене выключателей
нд | ПС 220 кВ УП-15, ПС 110 кВ Прибрежная замена блоков питания для блоков преобразователей ПУ-16/32М2 регистраторов "Парма" (4 шт.) | нд | 0.12 | нд | 0.0432 | 0.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0.0336 | 0.0432 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 09.01.2019 - аварийный выход оборудования из строя.
нд | ПС 35/6 кВ "РРЗ". Реконструкция внешнего ограждения подстанции инв.№700Т000377 | нд | 3.8 | нд | 1.4676 | 2.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5292 | 0 | 0 | 0.5292 | 0 | 1.8032 | 0.5292 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5292 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно п 6.2.6. Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации " для приведения в соответсвие внешнего ограждения требованиям норм проектирования, требованиям НТД по безопасности и антитеррористической защищенности, в соответсвии с Актом оценки ограждения ПС от 12.05.2016г. произведена реконструкция ограждения ПС
нд | Программа замены выключателей типа ВМТ 110-220 кВ. | нд | 33.48 | нд | 15.3828 | 18.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0516 | 0 | 0 | 15.0516 | 0 | 3.0456 | 15.0516 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0516 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
нд | ПС 220 кВ "Черемхово" Замена аккумуляторной батареи OPZS, замена ЗВУ | нд | 18.2 | нд | 13.044 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3.956 | 1.2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно Инструкции по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей РД 34.50.502-91 капитальный ремонт не батарей типа СН не производиться, а аккумуляторы меняются (п. 5.6.1). Состояние аккумуляторной батареи не удовлетворительное: имеются отстающие элементы. В результате длительной эксплуатации возможно прогрессирующее коробление положительных электродов и сопутствующие ему короткое замыкание банок АБ с повышением температуры электролита и выходом АБ из строя. При выходе из строя аккумуляторной батареи прекращается питание цепей защит, сигнализации, питания соленоидов включения и отключения МВ-220,110,35,6, что противоречит п. 1.1.7. ПТЭ
нд | Реконструкция ВЛ-10кВ "Аларь-Идеал" | нд | 32.6564 | нд | 11.6244 | 21.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6244 | 0 | 0 | 11.6244 | 0 | 9.4076 | 11.6244 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6244 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно актам осмотра выявлена необходимость замены провода, замены опор, установки реклоузера, для повышения надежности электроснабжения потребителей Отказ в работе ВЛ-10кВ мог привести к перерыву электроснабжения более 24 часов ( школы, детских садов, фельдшерского пункта)
нд | Замена ВОФ на необслуживаемые на силовых трансформаторах: ПС Кутулик-110 Т-1, ПС Кутулик-110 Т-2, ПС Алтарик Т-1, ПС Иваническая Т-1, ПС Иваническая Т-2, ПС Бахтай Т-1, ПС Бахтай Т-2, ПС Заря Т-1, ПС Заря Т-2, ПС Новонукутск –110 Т-1, ПС Новонукутск –110 Т-2 | нд | 14.62 | нд | 4.4184 | 10.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4184 | 0 | 0 | 4.4184 | 0 | 5.7832 | 4.4184 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4184 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно требованию п.Г.4 ГОСТ Р52719-2007 тр-ры силовые , для исключения рисков ползущих разрядов и снижения затрат на перезарядку ВОФ и утилизацию сорбентов выыполнена замена ВОФ силовых трансформаторов на необслуживаемые (технология MTraB - автоматическая регенерация сорбента, самодиагностика, сигнализация состояния).
нд | Программа выполнения обслед. и меропр. по обеспеч. ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ. | нд | 9.6 | нд | 1.2024 | 8.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 7.8876 | 0.51 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно Отчету № 88/16 от 29.07.2016г Технической инспекции ЕЭС необходимо выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК". Программа на 2018-2024 гг. от 18.09.2018 года, согласована заместителем генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири М.В. Шломовым и Директором АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ Д.В. Маяковым
нд | ПС 10 кВ "КТП-288 Мегет" замена ЗВУ | нд | 0.24 | нд | 0.114 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.012 | 0.114 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 27.12.2018 . (срок исполнения работ по аварийному акту в соотв. С ПТЭ- 3 года)
нд | ПС 220 УП-15. Замена ШСВ-110 на элегазовый выключатель | нд | 17.2 | нд | 6.8232 | 10.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 3.5536 | 6.8232 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8232 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
нд | ПС 500 кВ Иркутская Замена масляного выключателя 220кВ ВЛ № 209 на элегазовый | нд | 32.48 | нд | 12.0324 | 20.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0204 | 0 | 0 | 12.0204 | 0 | 8.4272 | 12.0204 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0204 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
нд | ПС 500 кВ Иркутская Замена масляного выключателя 220кВ ВЛ № 216 на элегазовый | нд | 32.48 | нд | 12.4344 | 20.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4344 | 0 | 0 | 12.4344 | 0 | 7.6112 | 12.4344 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4344 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
нд | ПС Кутулик-110. Замена СВ-110 на элегазовый баковый выключатель | нд | 17.5 | нд | 5.8308 | 11.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8308 | 0 | 0 | 5.8308 | 0 | 5.8384 | 5.8308 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8308 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
нд | Реконструкция здания проходной и ограды УПК-500 кВ Тыреть инв.№70В110132 | нд | 3.68 | нд | 1.566 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9972 | 0 | 0 | 0.9972 | 0 | 1.1168 | 0.9972 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9972 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение рекомендаций по результатам обследования строительных конструкций здания проходной УПК-500 кВ Тыреть, инв.№700В110132; Устранение замечаний Ростехнадзора по акту технического освидетельствования зданий и сооружений УПК-500 кВ Тыреть от 30 октября 2016 года; Получение паспорта готовности ОАО «ИЭСК» к прохождению ОЗП
нд | Реконструкция системы сбора и передачи информации УПК Тыреть 500кВ | нд | 9.6 | нд | 0.2856 | 9.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2856 | 0 | 0 | 0.2856 | 0 | 9.0288 | 0.2856 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2856 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно Отчету № 88/16 от 29.07.2016г Технической инспекции ЕЭС необходимо выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК". Программа на 2018-2024 гг. от 18.09.2018 года, согласована заместителем генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири М.В. Шломовым и Директором АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ Д.В. Маяковым
нд | ПС 110 кВ "Кутулик". Реконструкция электромагнитной блокировки | нд | 7.12 | нд | 2.1552 | 4.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1552 | 0 | 0 | 2.1552 | 0 | 2.8096 | 2.1552 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1552 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ РФ п. 5.4.10) и правил устройства электроустановок (ПУЭ п.4.2.27). В соответствии с РД 153-34.0-35.648-01 элементы электромагнитной блокировки выработали свой технический ресурс, из-за чего участились случаи ошибочных действий персонала при выполнении оперативных переключениях. Для обеспечения надежности передачи электроэнергии, снижение ошибочных действий оперативного персонала произведена реконструкция электромагнитной блокировки на ПС 110 кВ "Кутулик".
нд | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ Свирск | нд | 2.64 | нд | 0.03 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2.58 | 0.03 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | #DIV/0! | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 2.2.2. инвест. программы утв. Минэнерго. Выделенный подобъект по титулу "Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС" для обеспечения КРУ защитой от дуговых замыканий в связи со значительной опасностью для комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ представляют внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой.
нд | Ограда УПК-500 кВ "Тыреть", инв.№ 700В120140 | нд | 28.8 | нд | 1.1796 | 27.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 26.4408 | 1.1796 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | #DIV/0! | 0 | 0 | Для обеспечения антитеррористической защищённости необходимо выполнить: строительство внешнего железобетонного ограждения УПК взамен существующего и строительство внутреннего ограждения УПК взамен существующего с освещением периметра, устройством следовой полосы, сторожки для охраны, выполнением противоподкопных мероприятий по предписанию ГУ МВД России по Иркутской области №3/2015 от 28.09.2015г.
нд | Программа установки реклоузеров на ВЛ-6(10) кВ цэс | нд | 11.1 | нд | 0.918 | 10.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 9.264 | 0.918 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий объект с 2018 года. Для приведения оборудования к требованиям ПТЭ
нд | ПС 110 кВ Белореченская замена ТН-2-110 (3 шт.) (аварийная заявка) | нд | 5.04 | нд | 1.4808 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 2.0784 | 1.4808 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4808 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 14.08.2019
нд | ПС 110 кВ Цемзавод замена аккумуляторной батареи 5 OPzS-350 | нд | 8.8692 | нд | 2.4036 | 6.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 4.062 | 2.4036 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт филиала от 22.11.2017, акт оценки технического состояния от 01.12.2017. Срок исполнения в соотв. с ПТЭ -3 года
нд | ПС 220 Черемхово. Замена опорно-стержневой изоляции типа ОНШ-35 на разъединителях 110-220 кВ. | нд | 5.2116 | нд | 2.3244 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 2.3244 | 0 | 0.5628 | 2.3244 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3244 | #DIV/0! | 0 | 0 | Аварийный акт от 09.01.2019 - исключение вероятности обесточивания распределительных устройств, нарушения энергоснабжения потребителей, а также несчастных случаев при производстве оперативных переключений
нд | Реконструкция «Узловой комплекс противоаварийной автоматики электропередачи 500 кВ Братск-Иркутск» и "САОН" | нд | 21.6 | нд | 3.8088 | 17.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 16.6488 | 1.1424 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | #DIV/0! | 0 | 0 | На основании письма филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ СИБИРИ № О4-б3-II-19-7370 проект включен в программу реализации. Период реализации 2016 - 2022гг.
нд | Реконструкция «Здания диспетчерского пункта», инв.№7000010237 (АБК Новонукутск) | нд | 20.964 | нд | 15.2832 | 5.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 4.572 | 1.1088 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | #DIV/0! | 0 | 0 | По результатам проведенного инженерного обследования строительных конструкций здания были выданы рекомендации о необходимости реконструкции здания для приведения его в состояние эксплуатационной пригодности. Переходящий объект с 2018г.
нд | Реконструкция и усиление радиомачт в количестве 8 штук | нд | 6.4104 | нд | 0.5568 | 5.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5568 | 0 | 0 | 0.5568 | 0 | 5.2968 | 0.5568 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5568 | #DIV/0! | 0 | 0 | По заключению от 13.04.2018 спец.организации ООО "СибПроектКонструкция" по обследованию технического состояния строительных конструкций радиомачт
нд | Реконструкция ограждения с установкой АКЛ Голуметского СУ | нд | 1.92 | нд | 0.366 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 1.188 | 0.366 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно Федеральному закону РФ от 21.07.2011г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" необходимо приведение в соответсвие требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса ограждения Голуметского сетевого участка, построеного вместе с СУ в 1957г.. Согласно акту инженерного обследования ограждение находилось в ветхом состоянии и не соответствовало действующим требованиям безопасности, отсутствовали физические средства защиты (АКЛ) по верху ограждения, были выявлены множественные повреждения ограждения.
нд | Реконструкция щита постоянного тока УПК-500 с заменой аккумуляторной батареи | нд | 17.4 | нд | 0.276 | 17.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 16.848 | 0.276 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | #DIV/0! | 0 | 0 | Письмо Министрерства энергетики РФ от 12.05.2015 г. №КМ-5125/02, исполнение обязательств РФ, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г., ратифицированной ФЗ от 27.06.2011 г. №164-ФЗ, выполнение плана мероприятий, связанного с изъятием и утилизацией энергетического оборудования, материалов и отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, в т.ч. полихлорбифенилы.
нд | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ Вокзальная | нд | 2.4 | нд | 0.6096 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 1.7736 | 0.0168 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | #DIV/0! | 0 | 0 | Разукрупнение проекта п 2.2.2. инвест. программы утв. Минэнерго. Выделенный подобъект по титулу "Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС" для обеспечения КРУ защитой от дуговых замыканий в связи со значительной опасностью для комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ представляют внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой.
нд | ПС 110/35/10 кВ Балаганск замена СВ-110 кВ на элегазовый | нд | 27.4 | нд | 19.026 | 8.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 7.4944 | 0.8796 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8796 | #DIV/0! | 0 | 0 | По замечаниям осмотра ЗиС Акт от 07.10.2014, Акт от 31.05.2016. Для предотвращения разрыва транзита 110кВ произведена замена секционного выключателя типа МКП-110 на элегазовый баковый выключатель
нд | Строительство ЛЭП-10 ПС Бытовая -Мамоны (перевод нагрузки с ПС Максимовская на ПС Бытовая) | нд | 28 | нд | 18.2604 | 9.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 9.4528 | 0.2868 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2868 | #DIV/0! | 0 | 0 | Переходящий с 2018 года проект( СМР и НР выполнены в 2018 году), в 2019 году затраты на оформление прав собственности.
нд | Строительство ПС 220 кВ Малая Елань с ВЛ 220 кВ | нд | 720 | нд | 527.3532 | 192.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3088 | 0 | 0 | 146.3088 | 0 | 46.338 | 146.3088 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3088 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство для подключения объекта "Умная школа" | нд | 55.8 | нд | 48.4764 | 7.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 3.9792 | 3.3444 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Электрические сети 35,0,4 кВ с ТП 35/0,4 кВ в п.Мурино Слюдянского района | нд | 205.6 | нд | 106.9284 | 98.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9268 | 0 | 0 | 83.9268 | 0 | 14.7448 | 83.9268 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9268 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Электрические сети 10 и 0,4 кВ п.Б.Коты Иркутского района | нд | 56.4 | нд | 16.7952 | 39.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 30.0528 | 9.552 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство электрической сети в Мамонском МО в границах ЖСК "Сотрудник ОМОН" | нд | 128 | нд | 70.056 | 57.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8684 | 0 | 0 | 40.8684 | 0 | 17.0756 | 40.8684 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8684 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Электрические сети в мкр. Н.- Иркутский | нд | 39.6 | нд | 25.128 | 14.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3732 | 0 | 0 | 6.3732 | 0 | 8.0988 | 6.3732 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3732 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект входит в Перечень приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2018 году
нд | ПС 110 кВ Зелёный берег с ВЛ 110 кВ. | нд | 335.52 | нд | 136.0284 | 199.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.452 | 0 | 0 | 61.452 | 0 | 138.0396 | 61.452 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.452 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | ПС 35/10 кВ Высота с ВЛ 35 кВ | нд | 76.68 | нд | 1.1628 | 75.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 74.3544 | 1.1628 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | ПС 35/10 кВ Индустриальная с ВЛ 35 кВ | нд | 72.72 | нд | 0.612 | 72.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 71.496 | 0.612 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство электрических сетей для радиологического корпуса онкологического центра в г.Иркутске | нд | 36.0972 | нд | 21.9984 | 14.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9984 | 0 | 0 | 21.9984 | 0 | -7.8996 | 21.9984 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9984 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Производственная база Баклаши | нд | 60 | нд | 0.7284 | 59.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 58.5432 | 0.7284 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | #DIV/0! | 0 | 0 | В связи с необходимостью размещения оперативного персонала ЮЭС, для обслуживания и эскплуатации объектов электросетевого хозяйства в Шелеховском районе ведется разработка проекта по возведению административного помещения( Выполнен комплекс инженерных изысканий. Ведутся работы по разработке проектной документации, работы по оформлению земли )
нд | Строительство ПС 35/10 кВ Светлячки с заходами ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 165.9228 | нд | 1.7412 | 164.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 0 | 1.7412 | 0 | 162.4404 | 1.7412 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7412 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство ВЛ 10 кВ ПС Покровская - п. Плишкино | нд | 78 | нд | 38.9532 | 39.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1532 | 0 | 0 | 16.1532 | 0 | 22.8936 | 16.1532 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1532 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда, ВЛ 10 кВ и заходом ВЛ 220 кВ | нд | 735.912 | нд | 312.2232 | 423.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2232 | 0 | 0 | 312.2232 | 0 | 111.4656 | 312.2232 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.2232 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство ПС 35/10 кВ Геологическая с заходами ВЛ 10 кВ | нд | 289.3352 | нд | 105.7716 | 183.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7716 | 0 | 0 | 105.7716 | 0 | 77.792 | 105.7716 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7716 | #DIV/0! | 0 | 0 | Качество электроэнергии на удалённых участках не соответствует ГОСТ-32144-2013, падение напряжения более 10%, высокие технические потери, отсутствует возможность подключения новых потребителей. Основание: Схема электроснабжения Южных районов зоны обслуживагия ф-ла ОАО "ИЭСК" "ВЭС". Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» . Предельная нагрузка на существующую инфраструктуру электросетевых объектов в связи с ежегодным приростом нагрузок.
нд | Строительство ВЛ 35 кВ Геологическая-Лыловщина | нд | 111.6056 | нд | 1.6056 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 108.3944 | 1.6056 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | #DIV/0! | 0 | 0 | В связи с необходимостью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, выполнены ПИР, отвод полосы земельного участка.На сегодняшний день ПС 35 кВ Лыловщина запитана по одноцеапной ВЛ от ПС 110/35/10 кВ Урик. Отсутствует возможность резервирования, невозможно выполнить реконструкцию существующей ВЛ с переводом её на двухцепное исполнение. Перегруз трансформаторов на ПС Урик. Основание: Схема электроснабжения Южных районов зоны обслуживагия ф-ла ОАО "ИЭСК" "ВЭС". Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» .
нд | Строительство водопровода до базы Оёкского РЭС | нд | 1.0948 | нд | 0.0948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | 0 | 0 | 0.0948 | 0 | 0.9052 | 0.0948 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 | #DIV/0! | 0 | 0 | Устройства противопожарного водопровода и создания необходимых санитарно-бытовых условий для работников базы Оекского РЭС. Реализация проекта обусловлена выполнением требований: 1) п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; 2) п. 23.1., п. 23,3 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий; 3) п. 163, п. 223, п. 212 Трудового кодекса Российской Федерации; 4) п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенических требования к организации строительного производства и строительных работ
нд | Строительство гаража в Прибайкальском РЭС | нд | 21.3536 | нд | 1.3536 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 18.6464 | 1.3536 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | #DIV/0! | 0 | 0 | Основание для реализации проекта является необходимостью Содержание автомобильной техники в готовности к использованию для восстановления электроснабжения потребителей: 1) П. 6.5.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 2) п. 1.2.2. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». 3) п. 5.1.4. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей». Для стоянки 6 единиц и устройства ремонтного бокса для автомобильной спец техники необходимо 330 м2. (п.5.1.4. СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей) выполнен ПИР.
нд | Стр. ВЛ 10 кВ Покровская - Новолисиха с РУ 10кВ | нд | 87.0848 | нд | 1.0848 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | 0 | 0 | 1.0848 | 0 | 84.9152 | 1.0848 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | #DIV/0! | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей, выполнен ПИР. Переходящий объект с 2018 года.
нд | Стр. Установка приборов учета электрической энергии в п.Усть-Ордынский (стр-во). | нд | 1.2952 | нд | 0.2952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0.7048 | 0.2952 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство ВОК Эхирит-Булагатского РЭС | нд | 7.742 | нд | 2.742 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 2.258 | 2.742 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнено строительство оптоволоконного кабеля, письмо №585-07ДСП/5780 от 06.07.2018г.ОАО Иркутскэнерго об организации мобилизационной подготовки.
нд | ВЛ 10кВ Трактовая-Новотроицк | нд | 8.0604 | нд | 7.6176 | 0.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.282 | 0.1608 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект входит в Перечень приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2018 году
нд | ВЛ 10кВ Чуна-Чуна тяговая | нд | 3.12 | нд | 2.7432 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.2604 | 0.1164 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | #DIV/0! | 0 | 0 | Объект, переходящий с 2018 года, затраты на регистрацию в собственность
нд | Строительство двухцепной КВЛ -6кВ ПС Азейская - ПС Тулун (ЧС) | нд | 9.4504 | нд | 3.4848 | 5.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4848 | 0 | 0 | 3.4848 | 0 | 2.4808 | 3.4848 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4848 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019. ликвидация последствий ЧС в Иркутской области
нд | Строительство РП -6кВ Водозабор (КРУН-6кВ) (ЧС). | нд | 34.2 | нд | 33.5508 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5508 | 0 | 0 | 33.5508 | 0 | -32.9016 | 33.5508 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5508 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019. ликвидация последствий ЧС в Иркутской области
нд | Строительство электрические сети 0,4 кВ д.Новотремино. | нд | 5.8668 | нд | 0.5868 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5868 | 0 | 0 | 0.5868 | 0 | 4.6932 | 0.5868 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5868 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство КВЛ -10кВ Очистные (ЧС) | нд | 17.9368 | нд | 5.5584 | 12.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5584 | 0 | 0 | 5.5584 | 0 | 6.82 | 5.5584 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5584 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019. ликвидация последствий ЧС в Иркутской области
нд | Строительство электрических сетей в г.Тулун для электроснабжения земельного участка №3 (ЧС) | нд | 30.5256 | нд | 1.0212 | 29.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 28.4832 | 1.0212 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019. ликвидация последствий ЧС в Иркутской области
нд | Строительство электрических сетей Худоеланского МО Нижнеудинского района | нд | 14.4 | нд | 0.816 | 13.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 12.768 | 0.816 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство электрических сетей в п.Верхнемарково Усть-Кутского района. | нд | 120 | нд | 26.2368 | 93.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2368 | 0 | 0 | 26.2368 | 0 | 67.5264 | 26.2368 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2368 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство ВЛ-10 кВ до п.Пашня и д.Усть-Киренга и строительство ПС 110/10 кВ "Макарово" Киренский район. новое строительство . | нд | 144 | нд | 10.2072 | 133.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2072 | 0 | 0 | 10.2072 | 0 | 123.5856 | 10.2072 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2072 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | ПС 110 кВ Дачная | нд | 352.8 | нд | 189.576 | 163.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8556 | 0 | 0 | 144.8556 | 0 | 18.3684 | 144.8556 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8556 | #DIV/0! | 0 | 0 | Развитие инфраструктуры района поселка Новая Лисиха Иркутского района требует дополнительные мощности. Существующие распределительные сети 10 кВ в поселке Новая Лисиха не позволяют подключать новых потребителей. Для удовлетворения растущих потребностей в потреблении э/энергии и повышения надежности электроснабжения потребителей планируется выполнить проект «Реконструкция ПС 35 кВ Дачная (перевод ПС с 35 кВ на 110 кВ)». Высокий темп развития индивидуального жилищного строительства в Иркутском районе уже в настоящее время привел к невыполнению требования надежности N-1 для питающих центров из-за недостоточной трансформаторной мощности.
нд | Программа замены РУВН в ТП 6(10)/0.4 кВ на необслуживаемые моноблоки, камеры КСО юэс | нд | 181.776 | нд | 101.238 | 80.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.226 | 0 | 0 | 80.226 | 0 | 0.312 | 80.226 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.226 | #DIV/0! | 0 | 0 | Отклонение сложилось по факту проведения закупок на строительно-монтажные и наладочные работы. А также поставки необходимого оборудования. Также в факте присутствует переходящий с 2018 года объем.
нд | Перевод РП-10 кВ Марково в ПС 35 кВ Марково (Т-1 Т-2 по 16 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН) | нд | 222 | нд | 100.1652 | 121.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7244 | 0 | 0 | 34.7244 | 0 | 87.1104 | 34.7244 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7244 | #DIV/0! | 0 | 0 | Отклонение сложилось по причине того, что строительство подстанции планировалось ранее, однако из-за длительной процедуры предоставления/оформления земельного участка стройка подстанции сдвигалась. Фактические затраты - поставка оборудования. Развитие жилищного сроительства в п. Марково привело к отсутствию мощности в центре питания РП-Марково, к перегрузу ВЛ-10 кВ Пивзавод-Марково А и Б, что не позволяют подключать новых потребителей и повышает риск возникновения и развития аварийных событий. В настоящее время ООО "БМУ ГЭМ" предоставлена проектная и рабочая документация в полном объеме, на рассмотрении. Работы включены в план ИПР на 20-24 гг.
нд | Охранная телевизионная система и система оповещения на УПК-500 кВ Тыреть | нд | 8.8832 | нд | 3.8832 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 0 | 2.3424 | 0 | 2.6576 | 2.3424 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3424 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение предписания ГУ МВД России по Иркутской области №3/2015 от 28 сентября 2015 г.; Выполнение приказа ОАО «ИЭСК» №387 от 02.10.2015 г – «О принятии мер по организации исполнения предписанных ОАО «ИЭСК» мероприятий».
нд | Строительство здания гаража Алятского СУ. | нд | 19.824 | нд | 10.8228 | 9.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 0 | 4.3692 | 4.632 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.632 | #DIV/0! | 0 | 0 | По результатам инженерного обследования строительных конструкций здания гаража Алятского участка, инв.№7000000013 в 2017 году специализированной организацией ООО Профи-Град было выявлено несоответствие здания основным требованиям действующих норм по строительству в сейсмических районах, а также было установлено, что здание находятся в аварийном состоянии и выполнение капитального ремонта или реконструкции не целесообразно, в виду соизмеримости затрат на кап.рем.(реконструкцию) и новое строительство.(паспорт)
нд | Строительство объектов электроснабжения на территории Южного массива города Ангарска | нд | 845.5812 | нд | 14.0736 | 831.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 828.7476 | 2.76 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Электрическая сеть 10/0,4 кВ ст.Касьяновка, для электроснабжения жилых домов | нд | 14.4 | нд | 2.0184 | 12.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 0 | 0 | 2.0184 | 0 | 10.3632 | 2.0184 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Электрическая сеть 10/0,4кВ для эл.сн. д.Октябрьский, д.Манинск от ВЛ-10кВ «Новожилкино-Целоты» яч.6 | нд | 66.6912 | нд | 4.9416 | 61.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9416 | 0 | 0 | 4.9416 | 0 | 56.808 | 4.9416 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9416 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Электрическая сеть д. Старая Ясачная Усольского района | нд | 135.6 | нд | 89.3364 | 46.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9056 | 0 | 0 | 25.9056 | 0 | 20.358 | 25.9056 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9056 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Ответвление на с. Раздолье ВЛ-10кВ Новожилкино-Целоты (титул) | нд | 157.2 | нд | 85.356 | 71.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7896 | 0 | 0 | 33.7896 | 0 | 38.0544 | 33.7896 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7896 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | Строительство электрической сети ст.Тельма Усльского района. | нд | 8.64 | нд | 0.6312 | 8.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6312 | 0 | 0 | 0.6312 | 0 | 7.3776 | 0.6312 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6312 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | ВОЛС на ПС Черемхово между зданием ГЩУ и зданием узла связи | нд | 2.2 | нд | 0.696 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0.808 | 0.696 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно приложению 1 К приказу РАО ЕЭС России № 57 от 11.02.2008г., Правилам оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике (утв.постановлением Правительства РФ от 27.12 2004г. № 854, Положению " Об информационном взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "ФСК ЕЭС" в сфере обмена технологической информации" строительство дополнительного ВОЛС для разделения сред основного и резервного каналов ТМ и ДК необходимо для обеспечения сохранности телемеханики и организации связи между ПС 220 кВ Черемхово и филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Данный объект входит в ведомость филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, поэтому потеря каналов связи приведет к потере телемеханики в ИРДУ и ДПС от системной ПС 220 кВ Черемхово.
нд | ВОЛС от ПС Лесозавод до оп.173 (М1-1-30) | нд | 3 | нд | 1.02 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.96 | 1.02 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно приложению 1 К приказу РАО ЕЭС России № 57 от 11.02.2008г., Правилам оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике (утв.постановлением Правительства РФ от 27.12 2004г. № 854, Положению " Об информационном взаимодействии между ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "ФСК ЕЭС" в сфере обмена технологической информации" строительство дополнительного ВОЛС для разделения сред основного и резервного каналов ТМ и ДК необходимо для обеспечения сохранности телемеханики и организации связи между ПС 110 кВ Лесозавод и филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Данный объект входит в ведомость филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, поэтому потеря каналов связи приведет к потере телемеханики в ИРДУ и ДПС от системной ПС 110 кВ Лесозавод.
нд | Строительство монтерского пункта базы Заларинского района электрических сетей | нд | 20.5188 | нд | 1.296 | 19.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 17.9268 | 1.296 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | #DIV/0! | 0 | 0 | По результатам инженерного обследования существующих зданий монтерского пункта базы Заларинского района электрических сетей и механических мастерских (выполнено в 2007 г ООО "Предприятие Иркут-инвест") было установлено, что здания находятся в аварийном состоянии и выполнение капитального ремонта или реконструкции не целесообразно, в виду соизмеримости затрат на кап.рем.(реконструкцию) и новое строительство.
нд | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации. | нд | 25.2 | нд | 1.164 | 24.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 22.872 | 1.164 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | #DIV/0! | 0 | 0 | Согласно Отчету № 88/16 от 29.07.2016г Технической инспекции ЕЭС необходимо выполнение работ по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ОАО "ИЭСК". Программа на 2018-2024 гг. от 18.09.2018 года, согласована заместителем генерального директора Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири М.В. Шломовым и Директором АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ Д.В. Маяковым
нд | Ответвление на СНТ "Вагонник", СНТ "АИСТ" ВЛ-10 кВ "Еловка-Саяны" | нд | 13.8 | нд | 0.642 | 13.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 12.516 | 0.642 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | #DIV/0! | 0 | 0 | Реализация данного проекта ведётся согласно :Перечня приоритетных объектов строительства /реконструкции электростевого комплекса, необходимых для социально-экономического развития Иркутской области, финансируемых в рамках инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания" в 2019 году. Перечень 2019 года и корректировка перечня 2019 года согласована Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) от 27.12.2018 (№06.001-05-4.23-5515) и 19.08.2019.
нд | УПК-500 кВ "Тыреть" Ограда инв.№700В120140; автодорога подъездная инв №700В120133; здание проходной инв. № 700В120132 | нд | 8.4 | нд | 0.9528 | 7.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 6.6732 | 0.774 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | #DIV/0! | 0 | 0 | Выполнение предписания ГУ МВД России по Иркутской области №3/2015 от 28.09.2015, выполнение приказа ОАО "ИЭСК" №387 от 02.10.2015 "О принятии мер по организации исполнения предписанных ОАО "ИЭСК" мероприятий"