График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на май  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 65/160 с. Старый Алзамай |  | 1 | 05-00 23.05.18 | 12-00 23.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Старый Алзамай |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 66/400 с. Старый Алзамай |  | 1 | 05-00 23.05.18 | 11-00 23.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Старый Алзамай |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 14/400 с. Бунбуй |  | 1 | 05-00 22.05.18 | 12-00 22.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Бунбуй |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 10/160 д. Тахтомай |  | 1 | 05-00 23.05.18 | 12-00 23.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | д. Тахтомай |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 29/63 д. Баёр |  | 1 | 05-00 24.05.18 | 12-00 24.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | д. Баёр |  |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Н. Заимка – Н. Заимка |  | 2 | 05-00 10.05.18 | 15-00 11.05.18 | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б опору. Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору с подкосом. |  | С включением на ночь | с. Н. Заимка |  |
| ВЛ-10 кВ Н. Заимка - Синякино |  | 2 | 05-00 14.05.18 | 15-00 15.05.18 | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору - 1 шт. Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ - 1 шт. |  | С включением на ночь | с. Н.Заимка ул. Подгорная, д. Синякино, д. Коновалово |  |
| ВЛ-10 кВ Шиткино – Т. Ужет |  | 5 | 05-00 14.05.18 | 15-00 18.05.18 | Замена опор. |  | С включением на ночь | д. Тракт Кавказ, д. Тракт Ужет |  |
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино –Шиткино от ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА, фидер № 1 |  | 3 | 05-00 21.05.18 | 15-00 23.05.18 | Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х35 - 0,125 км; СИП-4 2Х16 - 0,230 км. |  | С включением на ночь | п. Шиткино ул. Лесная |  |
| ВЛ-10 кВ Шелехово - Соляная |  | 1 | 05-00 22.05.18 | 15-00 22.05.18 | Замена анкерной опоры №260. |  | С включением на ночь | С. Соляная, с. Сереброво |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №262/400 с. Мельница |  | 1 | 5-00 14.05.18 | 11-00 14.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, ул. Сосновая |  |
| ТП 10/0,4 кВ №401/160 с. Мельница |  | 1 | 5-00 15.05.18 | 11-00 15.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, Детский сад |  |
| ТП 10/0,4 кВ №33/250 с. Мельница |  | 1 | 5-00 16.05.18 | 09-00 16.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, ул. Энергетиков |  |
| ТП 10/0,4 кВ №272/400 с. Мельница |  | 1 | 9-00 16.05.18 | 12-00 16.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, ул. Гагарина, Солнечная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №207/250 с. Мельница |  | 1 | 5-00 17.05.18 | 09-00 17.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, Школа, мкр. Молодежный |  |
| ТП 10/0,4 кВ №208/400 с. Мельница |  | 1 | 9-00 17.05.18 | 12-00 17.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, ул. Механизаторов, Ленина |  |
| ТП 10/0,4 кВ №107/160 с. Мельница |  | 1 | 5-00 18.05.18 | 09-00 18.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, ул. Ленина |  |
| ТП 10/0,4 кВ №225/400 с. Мельница |  | 1 | 9-00 18.05.18 | 11-00 18.05.18 | ТО ТП, покраска корпуса. |  |  | с. Мельница, ул. Короленко, Клылова |  |
| ТП 10/0,4 кВ №124/100 с. Вилинск |  | 2 | 16.05.18 | 17.05.18 | Кап. ремонт ТП. |  | С включением на ночь | с. Вилинск |  |
| ТП 10/0,4 кВ №187/100 с. Вилинск |  | 2 | 10.05.18 | 11.05.18 | Кап. ремонт ТП. |  | С включением на ночь | с. Вилинск |  |
| ТП 10/0,4 кВ №153/160 с. Марга |  | 2 | 03.05.18 | 04.05.18 | Кап. ремонт ТП. |  | С включением на ночь | с. Марга |  |
| Тулунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4кВ Гарбакарай-Гарбакарай |  | 1* | 05-00 10.05.18 | 12-00 18.05.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры. |  | *На один день в указанный период | с. Гарбакарай |  |
| ВЛ-0,4кВ Галдун-Галдун |  | 1* | 05-00 21.05.18 | 12-00 31.05.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры. |  | *На один день в указанный период | с. Галдун |  |
| ВЛ-0,4кВ Евдокимово - Евдокимово |  | 1* | 05-00 14.05.18 | 12-00 18.05.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры. |  | *На один день в указанный период | с. Евдокимово |  |
| ТП 160/160 с. Кривуша |  | 1 | 05-00 21.05.18 | 12-00 21.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  | С включением на ночь | с. Кривуша |  |
| ТП 438/400 с. Баракшин |  | 1 | 05-00 23.05.18 | 12-00 23.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  | С включением на ночь | с. Баракшин |  |
| ВЛ-10 Мугун-Петровск |  | 1 | 05-00 29.05.18 | 12-00 29.05.18 | ТР РЛНД-10кВ. |  | С включением на ночь | с. Петровск с. Перфилово с. Н Манут |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №240/315 кВА п. Куйтун |  | 1 | 05-00 28.05.18 | 12-00 28.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | п. Куйтун |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 527/400 кВА п. Куйтун |  | 1 | 05-00 29.05.18 | 12-00 29.05.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | п. Куйтун |  |
| ВЛ-10 кВ Бурук - Барлук |  | 2 | 05-00 07.05.18 | 12-00 08.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 20-шт. Выправка опор-2 шт |  |  | ТП 307/250 с. Барлук |  |
| ВЛ- 0,4 кВ Куйтун-Куйтун |  | 1 | 05-00 02.04.18 | 12-00 02.04.18 | Обрезка веток деревьев. |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 240/315, № 506/250кВА п. Куйтун |  |
| ВЛ- 0,4 кВ Андрюшино - Андрюшино |  | 1 | 05-00 23.05.18 | 12-00 23.05.18 | Выправка опор. |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП №69/160, №216/100, 217/100, 227/250 кВа с. Андрюшино |  |
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй Р-151 |  | 1 | 05-00 03.05.18 | 10-00 03.05.18 | Техническое обслуживание РЛНД-10 Р-151 шт-1, замена дефектных штыревых изоляторов шт-3. |  |  | с. Кундуй |  |
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская |  | 1 | 05-00 07.05.18 | 11-00 07.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 3-шт. |  |  | п. Уховский |  |
| ВЛ-10 кВ Уховская-Телевышка |  | 1 | 05-00 14.05.18 | 12-00 14.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ шт-2. |  |  | п. Уховский |  |
| ВЛ-10 кВ Уховская-Тулюшка |  | 1 | 05-00 16.05.18 | 12-00 16.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ шт-3. |  |  | п. Уховский |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Тулюшка |  | 5 | 05-00 21.05.18 | 11-00 25.05.18 | Установка ж/б приставок к деревянным опорам шт-38. Замена ДДМ для счетчика электроэнергии шт-62. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ВЛ-0,4 кВ уч. Малой |  | 1 | 05-00 15.05.18 | 12-00 15.05.18 | Обрезка крон и веток деревьев шт-26, замена дефектных изоляторов шт-4. |  |  | уч. Малой |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Кундуй |  | 2 | 05-00 28.05.18 | 12-00 29.05.18 | Перетяжка проводов км-7. |  |  | с. Кундуй |  |
| ТП 10/0,4 кВ №218/63 кВА, с. Тулюшка |  | 1 | 05-00 30.05.18 | 12-00 30.05.18 | Замена оборудования КТП. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ТП 10/0,4 кВ №177/100 кВА, с. Тулюшка |  | 1 | 05-00 31.05.18 | 12-00 31.05.18 | Замена оборудования КТП. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ТП 10/0,4 кВ №255/100 кВА, с. Тулюшка |  | 1 | 05-00 10.05.18 | 12-00 10.05.18 | Замена оборудования КТП. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Карымск |  | 1 | 05-00 03.05.18 | 12-00 03.05.18 | Капитальный ремонт РЛНД-10 ТП 10/0,4 кВ №222/100 кВА с. Карымск. |  |  | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Карымск |  | 1 | 05-00 03.05.18 | 12-00 03.05.18 | Капитальный ремонт РЛНД-10 ТП 10/0,4 кВ № 223/100 кВА с.Карымск. |  |  | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Карымск |  | 1 | 05-00 03.05.18 | 12-00 03.05.18 | Капитальный ремонт РЛНД-10 ТП 10/0,4 кВ № 558/160 кВА с.Карымск. |  |  | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Карымск |  | 1 | 05-00 03.05.18 | 12-00 03.05.18 | Капитальный ремонт РЛНД-10 ТП 10/0,4 кВ № 421/160 кВА с. Карымск. |  |  | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Карымск |  | 1 | 05-00 04.05.18 | 12-00 04.05.18 | Капитальный ремонт РЛНД-10 ТП 10/0,4 кВ № 54/400 кВА с. Карымск. Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ-10 кВ – 8 шт. |  |  | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Харик - Харик |  | 1 | 05-00 14.05.18 | 12-00 14.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 5-шт. |  |  | п. Харик |  |
| ВЛ-10 кВ Харик - Березовское |  | 1 | 05-00 15.05.18 | 12-00 15.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 5-шт. |  |  | п. Харик |  |
| ВЛ-10 кВ Харик - Уян |  | 1 | 05-00 16.05.18 | 12-00 16.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ шт-15. |  |  | с. Листвянка, с. Харчев, с. Сосновка |  |
| ВЛ-10 кВ Харик - Аршан |  | 1 | 05-00 17.05.18 | 12-00 17.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ шт-10. |  |  | с. Харик |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Игнино |  | 1 | 05-00 23.05.18 | 12-00 23.05.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ шт-10. |  |  | с. Игнино |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - СТФ |  | 1 | 05-00 09.04.18 | 12-00 09.04.18 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,4 кВ 4,8 км. |  |  | с. Октябрьск |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай участок от Р-51 |  | 1 | 06-00 14.05.18 | 12-00 14.05.18 | Замена штыревых изоляторов, замена вязок. |  |  | с. Амур |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай участок от Р-51 |  | 1 | 05-00 17.05.18 | 11-00 17.05.18 | Замена КТП №185/250. |  |  | с. Амур |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай участок от Р-51 |  | 1 | 05-00 21.05.18 | 11-00 21.05.18 | Замена КТП № 484/160. |  |  | с. Амур |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай |  | 1 | 06-00 07.05.18 | 12-00 07.05.18 | Техническое обслуживание РЛНД-10 ТП№75.457. |  |  | с. Или |  |
| ТП 588/400 кВА с. Лермонтово |  | 1 | 06-00 22.05.18 | 12-00 22.05.18 | Выправка СКТП. |  |  | с. Лермонтово ул. Лазо, школа |  |
| ТП 268/160 кВА с. Амур |  | 1 | 06-00 03.05.18 | 12-00 03.05.18 | Кап. ремонт. |  |  | с. Амур ул. Таёжная |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Еланское |  | 1 | 06-00 24.05.18 | 12-00 24.05.18 | Замена КТП №109/160, демонтаж ТП№110. |  |  | с. Еланское |  |
| ТП №7/520 (РЖД) |  | 1 | 05-00 28.05.18 | 12-00 28.05.18 | Техническое обслуживание. |  |  | ст. Куйтун ул. Фурманова, Чапаева, 1-я Рабочая |  |
| ТП №8/400 (РЖД) |  | 1 | 05-00 29.05.18 | 09-00 29.05.18 | Техническое обслуживание. |  |  | ст. Куйтун часть улиц Вокзальная, Гоголя |  |
| ТП №9/320 (РЖД) |  | 1 | 09-00 29.05.18 | 12-00 29.05.18 | Техническое обслуживание. |  |  | ст. Куйтун часть улиц Вокзальная, Гоголя |  |
| ВЛ-10кВ Или-Апраксино участок от Р-140 |  | 1 | 06-00 30.05.18 | 11-00 30.05.18 | Замена тр-ра ТП№ 62/400, выправка опор, валка угрожающих деревьев. |  |  | с. Большой Кашелак |  |
| Зиминский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск |  | 5 | 04-00 14.05.18 | 12-00 18.05.18 | Замена деревянной анкерной опоры № 262 на ж/б. Установка дополнительной анкерной ж/б опоры № 150А. |  | С включением на ночь | с. Игнай, Басалаевка, Новоникольск |  |
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун |  | 4 | 04-00 14.05.18 | 12-00 17.05.18 | Расчистка с помощью бензопилы просеки от деревьев в пролетах опор № 162-163,169-171,175-176,454-456,461-462 (34 дер). |  | С включением на ночь | с. Баргадай, Буря |  |