## Сентябрь 2023
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на сентябрь 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ВЛ 35 кВ Иркутская - ПС 307 | СР ЛР-35 307/1; ТР ЛР-35 307/2 | 25-27 | 25 | 8:00 | 27 | 16:00 | 56
Т-2 | СР ШР ОПН-35 Т-2; Профконтроль РЗА | 18-20 | 18 | 8:00 | 20 | 16:00 | 56 | [5 empty] | 18 | 8:00 | 20 | 16:00 | 56
МВ-35 ШП-1А | ТР, ХА, ВВИ | 21-22 | 21 | 8:00 | 22 | 16:00 | 32 | 21 | 8:00 | 22 | 16:00 | 32
ВВ-10 ЛСР АТ-6 | ТО | 28-29 | 28 | 8:00 | 29 | 16:00 | 32
Р-р-10 ЛСР АТ-6 | ТР, ВВИ, ТВО | 29 | 29 | 8:00 | 29 | 16:00 | 8 | 29 | 8:00 | 29 | 16:00 | 8
Ц/насос №1 НОВС | СР, ВВИ | 18-29 | 18 | 8:00 | 29 | 16:00 | 272 | 18 | 8:00 | 18 | 16:00 | 8
МВ-35 п/ст.307 ГПП-2 | ТР, ХА, ВВИ | 25-27 | 25 | 8:00 | 27 | 16:00 | 56 | 25 | 8:00 | 27 | 16:00 | 56
РСШ-35 | Профвосстановление РЗА | 18-22 | [10 empty] | 18 | 8:00 | 22 | 16:00 | 104
Компрессор № 1-2 | ТР | 4-15 | 4 | 8:00 | 15 | 16:00 | 272
Компрессор № 4-2 | ТР | 18-29 | 18 | 8:00 | 29 | 16:00 | 272
СПС
ПС 110 кВ Пионерская
МВ-110 Т-2 | ВВИ вводов | [6 empty] | 11 | 45180.375 | 13 | 45182.7083
ПС Цемзавод
Т-1 | ТР, ХА МВ-35 Т-1. Чистка изоляции Т-1, ЗОН-110 Т-1, МВ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ШМ-6 Т-1, ТН-6 Т-1, реактор Р1, РН-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ТТ-35 Т-1 | 11-15 | 11 | 45180.375 | 15 | 45184.6667 | 103 | [20 empty] | 103
МВ-35 Т-1 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-1 | 1 | 1 | 45170.375 | 1 | 45170.625 | 6 | [20 empty] | 6
2СШ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 Т-1 | 4 | 4 | 45173.375 | 4 | 45173.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Т-2 | ТР МВ-35 ДГК-1-35. Чистка изоляции Т-2, ЗОН-110 Т-2, МВ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ШМ-6 Т-2, ТН-6 Т-2, реактор Р2, РН-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ДГК-1-35 | 18-22 | 18 | 45187.375 | 22 | 45191.625 | 102 | [20 empty] | 102
2СШ-35, ШСВ-35 | СР ШР-2-35 Строительство. Чистка изоляции ШР-2-35 Т-2, ШР-35 ТН-2, ОПН-2-35, ТН-2-35, ШР-2-35 У.Балей "А", ШР-2-35 У.Балей "Б", ШР-2-35 ШСВ | 4-8 | 4 | 45173.375 | 8 | 45177.625 | 102 | [20 empty] | 102
ТН-2-35 | Чистка изоляции ШР-35 ТН-2, ТН-2-35, ОПН-2-35 | 4-8 | 4 | 45173.375 | 8 | 45177.625 | 102 | [20 empty] | 102
ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 ШСВ, ШСВ-35 | 4-8 | 4 | 45173.375 | 8 | 45177.625 | 102 | [20 empty] | 102
МВ-35 Т-2 | Чистка изоляции ШР-2-35 Т-2 | 6 | 6 | 45175.375 | 6 | 45175.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 У.Балей "А" | Чистка изоляции ШР-2-35 У.Балей "А" | 7 | 7 | 45176.375 | 7 | 45176.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 У.Балей "Б" | Чистка изоляции ШР-2-35 У.Балей "Б" | 8 | 8 | 45177.375 | 8 | 45177.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 Строительство | СР ШР-2-35 Строительство. ТР, ХА МВ-35 Строительство | 5-6 | 5 | 45174.375 | 6 | 45175.6667 | 31 | [20 empty] | 31
ТСН-3 | Чистка изоляции | 25 | 25 | 45194.375 | 25 | 45194.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-4 | Чистка изоляции | 26 | 26 | 45195.375 | 26 | 45195.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Железнодорожник
ВВ-10 яч.11 | ТО | 11 | 11 | 45180.375 | 11 | 45180.5 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.12 | ТО | 11 | 11 | 45180.5417 | 11 | 45180.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.15 Т-2 | ТО | 12 | 12 | 45181.375 | 12 | 45181.5 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.4 Т-1 | ТО | 12 | 12 | 45181.5417 | 12 | 45181.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.7 | ТО | 13 | 13 | 45182.375 | 13 | 45182.5 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.8 | ТО | 13 | 13 | 45182.5417 | 13 | 45182.6667 | 3 | [20 empty] | 3
СВ-10 яч.9 | ТО | 14 | 14 | 45183.375 | 14 | 45183.5 | 3 | [20 empty] | 3
ПС В.Булай
ВЛ-35 кВ Черемхово А | ТР ЛР-35 Черемхово А | 4 | 4 | 45173.3333 | 4 | 45173.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 кВ Бельск А | ТР ЛР-35 Бельск А | 5 | 5 | 45174.3333 | 5 | 45174.7083 | 9 | [20 empty] | 9
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Черемхово А, ШР-35 Бельск А, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1 | 4-5 | 4 | 45173.3333 | 5 | 45174.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВЛ-35 кВ Черемхово Б | ТР ЛР-35 Черемхово Б | 6 | 6 | 45175.3333 | 6 | 45175.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 кВ Бельск Б | ТР ЛР-35 Бельск Б | 7 | 7 | 45176.3333 | 7 | 45176.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 кВ Аларь | ТР ЛР-35 Аларь | 8 | 8 | 45177.3333 | 8 | 45177.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 кВ Р.Аларь | ТР ЛР-35 Р.Аларь | 8 | 8 | 45177.3333 | 8 | 45177.7083 | 9 | [20 empty] | 9
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Черемхово Б, ШР-35 Бельск Б, ШР-35 Аларь, ШР-35 Р.Аларь, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2 | 6-8 | 6 | 45175.3333 | 8 | 45177.7083 | 57 | [20 empty] | 57
МВ-10 Яч.№20 Т-1 | ТР | 5 | 5 | 45174.3333 | 5 | 45174.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№1 Т-2 | ТР | 7 | 7 | 45176.3333 | 7 | 45176.7083 | 9 | [20 empty] | 9
СВ-10 Яч.№12 | ТР | 18 | 18 | 45187.3333 | 18 | 45187.5 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Яч.№17 Узкий луг | ТР | 18 | 18 | 45187.5417 | 18 | 45187.7083 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Яч.№2 Карьер | ТР | 19 | 19 | 45188.3333 | 19 | 45188.5 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Яч.№18 Алёхино | ТР | 19 | 19 | 45188.5 | 19 | 45188.6667 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Яч.№9 Ключи | ТР | 20 | 20 | 45189.3333 | 20 | 45189.5 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Яч.№4 Табук | ТР | 20 | 20 | 45189.5 | 20 | 45189.6667 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Яч.№15 Школа | ТР | 22 | 22 | 45191.3333 | 22 | 45191.5 | 4 | [20 empty] | 4
ПС Свирск
1 секция 110 кВ | Чистка изоляции СР-1-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОПН-110 1СШ | 11-13 | 11 | 45180.3333 | 13 | 45182.7083 | 57 | [20 empty] | 57
Т-1 | ТР ТР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. Чистка изоляции Т-1, ЗОН Т-1, МВ-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ШМ-6 Т-1. ХА ТТ-35 Т-1 | 11-13 | 11 | 45180.3333 | 13 | 45182.7083 | 57 | [20 empty] | 57
1 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Водозабор, ШР-35 ТН-1. Чистка изоляции ШР-35 Т-1, СР-1-35 | 11-13 | 11 | 45180.3333 | 13 | 45182.7083 | 57 | [20 empty] | 57
СВ-35 | ТР, ХА | 11-13 | 11 | 45180.3333 | 13 | 45182.7083 | 57 | [20 empty] | 57
ТН-1-35 | Чистка изоляции ТН-1-35, ОПН-35 1СШ | 11-13 | 11 | 45180.3333 | 13 | 45182.7083 | 57 | [20 empty] | 57
ВВ-35 Водозабор | ТО ВВ-35 Водозабор. Чистка изоляции ТТ ВВ-35 Водозабор | 11-13 | 11 | 45180.3333 | 13 | 45182.7083 | 57 | [20 empty] | 57
ВЛ-35 кВ Водозабор | ТР ЛР-35 Водозабор | 11 | 11 | 45180.3333 | 11 | 45180.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ТСН-1 | ХА | 11 | 11 | 45180.3333 | 11 | 45180.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск Б | ТР ЛР-110 Черемхово Б | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
2 секция 110 кВ | Чистка изоляции СР-2-110, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ОПН-110 2СШ | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
Т-2 | ТР ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2. Чистка изоляции Т-2, ЗОН Т-2, МВ-35 Т-2, РВС-35 Т-2, ШМ-6 Т-2 | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Рудоремзавод, ШР-35 Т-2. Чистка изоляции ШР-35 ТН-2, | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ТН-2-35 | Чистка изоляции ТН-2-35, ОПН-35 2СШ | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
МВ-35 Рудоремзавод | ТР ТТ МВ-35 Рудоремзавод. Чистка изоляции МВ-35 Рудоремзавод | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВЛ-35 кВ Рудоремзавод | ТР ЛР-35 Рудоремзавод | 14-15 | 14 | 45183.3333 | 15 | 45184.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВВ-6 Т-2 яч.7 | ТР | 21 | 21 | 45190.3333 | 21 | 45190.5 | 4 | [20 empty] | 4
ВВ-6 Котельная яч.38 | ТО | 21 | 21 | 45190.5 | 21 | 45190.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ВВ-6 Резерв яч.9 | ТО | 21 | 21 | 45190.5 | 21 | 45190.6667 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 ТМ Байкал яч.50 | ТР | 22 | 22 | 45191.5 | 22 | 45191.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ПС Карьерная
1 секция 110 кВ | Средний ремонт СР-1-110. Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | 18-21 | 18 | 45187.3333 | 21 | 45190.7083 | 81 | [20 empty] | 81
Т-1 | ТР Т-1, ЗОН Т-1, ТР-35 Т-1. ХА бак, РПН Т-1 | 18-21 | 18 | 45187.3333 | 21 | 45190.7083 | 81 | [20 empty] | 81
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 18-21 | 18 | 45187.3333 | 21 | 45190.7083 | 81 | [20 empty] | 81
МВ-6 яч.№2 Т-1 | ТР | 18-21 | 18 | 45187.3333 | 21 | 45190.7083 | 81 | [20 empty] | 81
ТСН-1 | ТР | 18-21 | 18 | 45187.3333 | 21 | 45190.7083 | 81 | [20 empty] | 81
СВ-35 | ТР, ХА | 22 | 22 | 45191.3333 | 22 | 45191.7083 | 9 | [20 empty] | 9
Отпайка ВЛ-110 Черемхово-Свирск «Б» | СР ЛР-110 Свирск "Б" | 25-27 | 25 | 45194.3333 | 27 | 45196.7083 | 57 | [20 empty] | 57
2 секция 110 кВ | Средний ремонт СР-2-110. Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | 25-27 | 25 | 45194.3333 | 27 | 45196.7083 | 57 | [20 empty] | 57
Т-2 | ТР Т-2, ЗОН Т-2, ТР-35 Т-2 | 25-29 | 25 | 45194.3333 | 29 | 45198.7083 | 105 | [20 empty] | 105
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 25-29 | 25 | 45194.3333 | 29 | 45198.7083 | 105 | [20 empty] | 105
МВ-6 яч.№13 Т-2 | ТР | 25-29 | 25 | 45194.3333 | 29 | 45198.7083 | 105 | [20 empty] | 105
ТСН-2 | ТР, ХА | 25-29 | 25 | 45194.3333 | 29 | 45198.7083 | 105 | [20 empty] | 105
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 №3, ШР-35 ТН-2 | 28 | 28 | 45197.3333 | 28 | 45197.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ПС Уткоферма
ВЛ-35 кВ Забитуй ц.Б | ТР ЛР-35 Забитуй ц.Б | 4 | 4 | 45173.375 | 4 | 45173.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Забитуй ц.Б | ТР, ХА | 4 | 4 | 45173.375 | 4 | 45173.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Кутулик-35 | ТР ЛР-35 Кутулик-35 | 5 | 5 | 45174.375 | 5 | 45174.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Кутулик-35 | ТР, ХА | 5 | 5 | 45174.375 | 5 | 45174.7083 | 8 | [20 empty] | 8
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Забитуй ц.Б, ШР-35 Кутулик-35, ШР-35 Т-2, ШР ТН-2-35, СР-2-35 | 4-8 | 4 | 45173.375 | 8 | 45177.7083 | 104 | [20 empty] | 104
ТН-2-35 | ТР | 6 | 6 | 45175.375 | 6 | 45175.7083 | 8 | [20 empty] | 8
СВ-35 | ТР, ХА | 6 | 6 | 45175.375 | 6 | 45175.7083 | 8 | [20 empty] | 8
Т-2 | ТР ТР-35 Т-2 | 7-8 | 7 | 45176.375 | 8 | 45177.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 7-8 | 7 | 45176.375 | 8 | 45177.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ТСН-2 | ТР, ХА | 7-8 | 7 | 45176.375 | 8 | 45177.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ВЛ-35 кВ Зоны | ТР ЛР-35 Зоны | 11 | 11 | 45180.375 | 11 | 45180.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Зоны | ТР, ХА | 11 | 11 | 45180.375 | 11 | 45180.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Забитуй ц.А | ТР ЛР-35 Забитуй ц.А | 12 | 12 | 45181.375 | 12 | 45181.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Забитуй ц.А | ТР, ХА | 12 | 12 | 45181.375 | 12 | 45181.7083 | 8 | [20 empty] | 8
1 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Забитуй ц.А, ШР-35 Зоны, ШР-35 Т-1, ШР ТН-1-35, СР-1-35 | 11-15 | 11 | 45180.375 | 15 | 45184.7083 | 104 | [20 empty] | 104
Т-1 | ТР Т-1, ТР-35 Т-1 | 13-15 | 13 | 45182.375 | 15 | 45184.7083 | 56 | [20 empty] | 56
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 13-15 | 13 | 45182.375 | 15 | 45184.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ТСН-1 | ТР, ХА | 13-15 | 13 | 45182.375 | 15 | 45184.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ПС Апхульта
Ячейки 10 кВ, СВ-10 | ПВ РЗА | 11-14 по согласованию
ТСН-2 | ХА | 20 | 20 | 45189.4167 | 20 | 45189.5 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Новоленино
ТСН-1 | ХА | 4 | 4 | 45173.3958 | 4 | 45173.4375 | 1 | [20 empty] | 1
ТСН-2 | ХА | 4 | 4 | 45173.4583 | 4 | 45173.5 | 1 | [20 empty] | 1
ПС Моисеевка
ВЛ-35 кВ Троицк | СР ЛР-35 Троицк | 11-13 (с включением на ночь) | 11 | 45180.4167 | 13 | 45182.7083 | 55 | [20 empty] | 55
Секция 35 кВ | СР ШР-35 Новолетники, ШР-35 Т-2, ШР-35 Т-1 | 11-13 (с включением на ночь) | 11 | 45180.4167 | 13 | 45182.7083 | 55 | [20 empty] | 55
ВЛ-35 кВ Новолетники | СР ЛР-35 Новолетники | 14-15 | 14 | 45183.4167 | 15 | 45184.6667 | 30 | [20 empty] | 30
МВ-10 яч.14 | ТР | 5 | 5 | 45174.4167 | 5 | 45174.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-10 яч.1а | ТР | 6 | 6 | 45175.4167 | 6 | 45175.625 | 5 | [20 empty] | 5
ТСН-1 | ТР | 7 | 7 | 45176.4167 | 7 | 45176.625 | 5 | [20 empty] | 5
ТСН-2 | ТР | 8 | 8 | 45177.4167 | 8 | 45177.625 | 5 | [20 empty] | 5
ПС Заславск
ЛР-35 "Балаганск Б" | ТР | 18-19 | 18 | 45187.4375 | 19 | 45188.7083 | 30.5 | [20 empty] | 30.5
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Т-2 | 18-19 | 18 | 45187.4375 | 19 | 45188.7083 | 30.5 | [20 empty] | 30.5
Т-2 | ТР | 20-22 | 20 | 45189.3958 | 22 | 45191.6667 | 54.5 | [20 empty] | 54.5
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 20-22 | 20 | 45189.3958 | 22 | 45191.6667 | 54.5 | [20 empty] | 54.5
ТСН-2 | ТР | 20-22 | 20 | 45189.3958 | 22 | 45191.6667 | 54.5 | [20 empty] | 54.5
ВЛ-35 кВ Балаганск-Заславск | ТР ЛР-35 "Балаганск А" | 28 | 28 | 45197.3958 | 28 | 45197.7083 | 7.5 | [20 empty] | 7.5
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Т-1 | 28 | 28 | 45197.3958 | 28 | 45197.7083 | 7.5 | [20 empty] | 7.5
Т-1 | ТР | 25-27 | 25 | 45194.4375 | 27 | 45196.7083 | 54.5 | [20 empty] | 54.5
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 25-27 | 25 | 45194.4375 | 27 | 45196.7083 | 54.5 | [20 empty] | 54.5
ТСН-1 | ТР | 25-27 | 25 | 45194.4375 | 27 | 45196.7083 | 54.5 | [20 empty] | 54.5
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
Трансформатор блока №4 6/30 кВ | ПК РЗА | 4-8 | [10 empty] | 4 | 8:00 | 8 | 16:00 | [11 empty] | 104
Трансформатор блока №9 6/30 кВ | ПК РЗА | 18-22 | [10 empty] | 18 | 8:00 | 22 | 16:00 | [11 empty] | 104
ДК 1А 2А 3А | ПК РЗА | 25-26 | [10 empty] | 25 | 8:00 | 26 | 17:15 | [11 empty] | 33
ДК 1Б 2Б | ПК РЗА | 27-28 | [10 empty] | 27 | 8:00 | 28 | 17:15 | [11 empty] | 33
ПС Новожилкино
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 4-8 | [10 empty] | 4 | 8:00 | 8 | 16:00 | [11 empty] | 104
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 11-15 | [10 empty] | 11 | 8:00 | 15 | 16:00 | [11 empty] | 104
Дуговая защита 1 сш 10 кВ | ПВ РЗА | по согласованию
Дуговая защита 2 сш 10 кВ | ПВ РЗА | по согласованию
ПС Железнодорожник
УКПК-1 | ПВ РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 8:00 | 18 | 17:00 | [11 empty] | 8
Яч.10 кВ № 7 | ПВ РЗА | 19 | [10 empty] | 19 | 8:00 | 19 | 17:00 | [11 empty] | 8
Яч.10 кВ № 8 | ПВ РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 8:00 | 20 | 17:00 | [11 empty] | 8
Яч.10 кВ № 11 | ПВ РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 8:00 | 21 | 17:00 | [11 empty] | 8
СВ-10 | ПВ РЗА | 25 | [10 empty] | 25 | 8:00 | 25 | 17:00 | [11 empty] | 8
СН - 0,4 кВ | ПВ РЗА | 22 | [10 empty] | 22 | 8:00 | 22 | 16:00 | [11 empty] | 7
УКПК-2 | ПВ РЗА | 26 | [10 empty] | 26 | 8:00 | 26 | 17:00 | [11 empty] | 8
ПС ЗГО
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 18-22 | [10 empty] | 18 | 8:00 | 22 | 16:00 | [11 empty] | 104
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 25-29 | [10 empty] | 25 | 8:00 | 29 | 16:00 | [11 empty] | 104
РП Табук
Яч.3 Сарапулово | ПВ РЗА | 12 | [10 empty] | 12 | 8:00 | 12 | 17:00 | [11 empty] | 9
ПС № 2
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 27 | [10 empty] | 27 | по согласованию
ПС № 4
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 28 | [10 empty] | 28 | по согласованию
ПС № 7
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 29 | [10 empty] | 29 | по согласованию
СИиЗП
ПС 110 кВ Пионерская | КЛ-10 ТСН-1 | По согласованию
ПС 110 кВ Пионерская | КЛ-10 ТСН-2 | По согласованию
ПС 110 кВ Пионерская | КЛ-10 ТСН-ДГК-2 | По согласованию
ПС 110 кВ Юбилейная | КЛ-6 "Юбилейная-Бойлерная" яч.6 | По согласованию
ПС 110 кВ Юбилейная | КЛ-6 "Юбилейная-Бойлерная" яч.12 | По согласованию
ПС 110 кВ Юбилейная | КЛ-6 "Юбилейная-Бойлерная" яч.13 | По согласованию
ПС 110 кВ Юбилейная | КЛ-6 "Юбилейная-Бойлерная" яч.6 | По согласованию
ПС 110 кВ Юбилейная | КЛ-6 "Юбилейная-Бойлерная" яч.5 | По согласованию
ПС 35 кВ кВ №4 | КЛ-6 ТСН-2 | По согласованию
ПС 35 кВ кВ №4 | КЛ-6 ТСН1 | По согласованию
ПС 35 кВ Молодежная | КЛ-10 яч.8-оп1 ВЛ-10 СХК - Белореченск | По согласованию
ПС 110 кВ Новонукутск-110 | КЛ-10яч.12 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Новожилкино-Большая Елань" яч.10 | КЛ-10 №211 ввод в КТП 821/400 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Новожилкино-Новожилкино" яч.5 | КЛ-10 №209 Ввод в КТП 502 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Половина-Холмушино" яч.15 | КЛ-10 яч. 15 оп 1 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Половина-Холмушино" яч.15 | КЛ-10 яч. 15 оп 1 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Половина-Холмушино" яч.15 | КЛ-10 №4 яч.№15 между ШК 1 и ШК 2 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Половина-Холмушино" яч.15 | КЛ-10 №3 яч.№15 между ШК 1 и ШК 2 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N19 | КЛ-10 №84 оп.12-13 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Сельхозкомплекс - Заря" яч.1б | КЛ-10 №19 оп1 до ЗТП-703 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | КЛ-10кВ №18 до оп.№1 отпайки КТП 702 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Тельма-Биликтуй" яч.№19 | КЛ-10кВ №201 от опоры 260 - до опоры 1 отпайка на КТП 72/40 | По согласованию
ВЛ-10кВ "Тельма-Водокачка" яч.№12 | КЛ-10кВ ТПС Тельма ЗРУ-10кВяч.№12-оп №1 | По согласованию
КТП-821/400 с. Б-Елань | КЛ-10 №31 оп 5 | По согласованию
КТП-822/630 с. Б-Елань | КЛ-10 №32 оп 5 | По согласованию
РЩ-1-22 | КЛ-6 РЩ-1-22 яч1 - ТП-18.2 яч.№3 | По согласованию
ТПС Суховская | КЛ-10кВ КТП 326- КТП Капрал | По согласованию
ТПС Суховская | КЛ-10кВ оп.20 - КТП-326/160 | По согласованию
ТПС Тельма | ВЛ-10 "Тельма-Котельная" яч.15 КЛ-10 от яч. 15 до | По согласованию
ВЛ-6кВ Восточная - Хлебозавод-2 | КЛ-6 от ПС Восточная яч.24 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-6кВ Западная 1-Машзавод | КЛ-6 ввод ПС Западная 1 - оп.№1 | По согласованию
ВЛ-6кВ Западная 1-Машзавод | КЛ-6 ввод ПС Западная 1 - оп.№1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ПС Черемхово - РТС ц.А | КЛ-6 от ПС Черемхово яч.4 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - Западная 1 | КЛ-6кВ ввод ТЭЦ-12 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - Западная 1 | КЛ-6 оп.№4-оп№5 ц.А | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - Западная 1 | КЛ-6кВ ввод Западная 1 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - Западная 1 | КЛ-6кВ ввод Западная 1 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - Западная 1 | КЛ-6 оп.№5а-оп№5 ц.Б | По согласованию
СРС
ВЛ-10кВ Бажир -Семеновск | замена изолятров , колпачков | По согласованию
Новонукутск -Куйта | замена траверс, замена изоляторов | По согласованию
Новонукутск Целинный | устранение дефектов | По согласованию
ВЛ-10 кВ Иваническ-Киркей | Установка ж/б опор | По согласованию
ВЛ-10кВ Белореченск-Бадай яч.14 ответвление на КТП 724/250 | замена изолятров на анкерных опорах | По согласованию