## март
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на март 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ГПП-1
ПС Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9
ТН ГПП-4 | ТР, ХА, ВВИ | 2-3 | 2 | 44987.4167 | 3 | 44988.625 | 29 | 2 | 44987.4167 | 3 | 44988.625 | [16 empty] | 29
МВ-30 кв ГПП-4 | ТР, ХА | 2-3 | 2 | 44987.4167 | 3 | 44988.625 | 29 | [20 empty] | 29
ТН ГПП-1 | ТР, ХА, ВВИ | 6-7 | 6 | 44991.4167 | 7 | 44992.625 | 29 | 6 | 44991.4167 | 7 | 44992.625 | [16 empty] | 29
МВ-30 кв ГПП-1 | ТР, ХА | 6-7 | 6 | 44991.4167 | 7 | 44992.625 | 29 | [20 empty] | 29
ТН ГПП-2 | ТР, ХА, ВВИ | 9-10 | 9 | 44994.4167 | 10 | 44995.625 | 29 | 9 | 44994.4167 | 10 | 44995.625 | [16 empty] | 29
МВ-30 кв ГПП-2 | ТР, ХА | 9-10 | 9 | 44994.4167 | 10 | 44995.625 | 29 | [20 empty] | 29
ТН ГПП-3 | ТР, ХА, ВВИ, ПВ РЗА | 13-17 | 13 | 44998.4167 | 14 | 44999.6667 | 30 | 13 | 44998.4167 | 14 | 44999.6667 |  | 13 | 08:00 | 17 | 16:00 | [11 empty] | 104
МВ-30 кв ГПП-3 | ТР, ХА, ПВ РЗА | 13-17 | 13 | 44998.4167 | 14 | 44999.6667 | 30 | [5 empty] | 13 | 08:00 | 17 | 16:00 | [11 empty] | 104
ТН ГПП-5 | ТР, ХА, ВВИ | 16-17 | 16 | 45001.4167 | 17 | 45002.625 | 29 | 16 | 45001.4167 | 17 | 45002.625 | [16 empty] | 29
МВ-30 кв ГПП-5 | ТР, ХА | 16-17 | 16 | 45001.4167 | 17 | 45002.625 | 29 | [20 empty] | 29
МВ-30 ТЭЦ-3 | ПВ РЗА | 20-24 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 24 | 16:00 | [11 empty] | 104
ПС Пионерская
Яч.10 кВ № 22 | ПВ РЗА | по согласованию
ПС Прибрежная
Яч.6 кВ № 43 | ПК1 РЗА | 16 | [10 empty] | 16 | 8:00 | 16 | 17:00 | [11 empty] | 9
Яч.6 кВ № 50 | ПК1 РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 16:00 | [11 empty] | 8
ПС Промышленная
Дуговая защита 1 СШ 6 кВ | ПК РЗА | 28 | [10 empty] | 28 | 8:00 | 28 | 17:00 | [11 empty] | 9
Дуговая защита 3 СШ 6 кВ | ПК РЗА | 29 | [10 empty] | 29 | 8:00 | 29 | 17:00 | [11 empty] | 9
Панель ЦС | ПК РЗА | 22 | [10 empty] | 22 | 8:00 | 22 | 17:00 | [11 empty] | 9
ЩПТ | ПВ РЗА | 23 | [10 empty] | 23 | 8:00 | 23 | 17:00 | [11 empty] | 9
ПС Цемзавод
Т-1 | ТР реактор Р1. Чистка изоляции Т-1, ЗОН-110 Т-1, МВ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ШМ-6 Т-1, ТН-6 Т-1, РН-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. ХРА бак Т-1 | 6-17 | 6 | 44991.3333 | 17 | 45002.6667 | 272 | [20 empty] | 272
ТН-1-110 | ПВ РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 8:00 | 14 | 17:00 | [11 empty] | 9
ТН-2-110 | ПВ РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 8:00 | 21 | 17:00 | [11 empty] | 9
Подменная панель защит | ПК РЗА | 6-10 | [10 empty] | 6 | 8:00 | 10 | 16:00 | [11 empty] | 104
1СШ-35, ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-1, ШР-35 ТН-1, ОПН-1-35, ТН-1-35, ШР-1-35 У.Балей "А", ШР-1-35 У.Балей "Б", ШР-1-35 Строительство, ШР-1-35 ШСВ | 27.02-10.03 | 27 | 44984.3333 | 10 | 44995.6667 | 272 | [20 empty] | 272
ТН-1-35 | Чистка изоляции ШР-35 ТН-1, ТН-1-35, ОПН-1-35 | 28.02 | 28 | 44985.3333 | 28 | 44985.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-1-35 ШСВ | 1 | 1 | 44986.3333 | 1 | 44986.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Т-1 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-1 | 2 | 2 | 44987.3333 | 2 | 44987.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 У.Балей "А" | Чистка изоляции ШР-1-35 У.Балей "А" | 3 | 3 | 44988.3333 | 3 | 44988.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 У.Балей "Б" | Чистка изоляции ШР-1-35 У.Балей "Б" | 6 | 6 | 44991.3333 | 6 | 44991.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Строительство | Чистка изоляции ШР-1-35 Строительство | 7 | 7 | 44992.3333 | 7 | 44992.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 Строительство | Чистка изоляции ЛР-35 Строительство, КОН-35 Строительство, ТТ-35 Строительство | 7 | 7 | 44992.3333 | 7 | 44992.6667 | 8 | [20 empty] | 8
2СШ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 Т-1 | 7 | 7 | 44992.3333 | 7 | 44992.6667 | 8 | [20 empty] | 8
Т-2 | СР ТР-35 Т-2. ТР реактор Р2. Чистка изоляции Т-2, ЗОН-110 Т-2, МВ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ШМ-6 Т-2, ТН-6 Т-2, РН-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, МВ-35 ДГК-1-35, ДГК-1-35. ХРА бак Т-2 | 20-31 | 20 | 45005.3333 | 31 | 45016.6667 | 272 | [20 empty] | 272
2СШ-35, ШСВ-35 | СР ШР-2-35 Т-2, ШР-2-35 У.Балей "А", ШР-2-35 У.Балей "Б". Чистка изоляции ШР-35 ТН-2, ОПН-2-35, ТН-2-35, ШР-2-35 Строительство, ШР-2-35 ШСВ | 27-31 | 27 | 45012.3333 | 31 | 45016.6667 | 104 | [20 empty] | 104
ТН-2-35 | Чистка изоляции ШР-35 ТН-2, ТН-2-35, ОПН-2-35 | 27 | 27 | 45012.3333 | 27 | 45012.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 ШСВ, ШСВ-35 | 27 | 27 | 45012.3333 | 27 | 45012.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Т-2 | СР ШР-2-35 Т-2 | 28 | 28 | 45013.3333 | 28 | 45013.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 У.Балей "А" | СР ШР-2-35 У.Балей "А" | 29 | 29 | 45014.3333 | 29 | 45014.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 Цемзавод-У.Балей "А" | Чистка изоляции ЛР-35 У.Балей "А", МВ-35 У.Балей "А" | 29 | 29 | 45014.3333 | 29 | 45014.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 У.Балей "Б" | СР ШР-2-35 У.Балей "Б" | 30 | 30 | 45015.3333 | 30 | 45015.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 Цемзавод-У-Балей "Б" | Чистка изоляции ЛР-35 У Балей "Б", МВ-35 У.Балей "Б" | 30 | 30 | 45015.3333 | 30 | 45015.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Строительство | Чистка изоляции МВ-35 Строительство, ШР-2-35 Строительство | 31 | 31 | 45016.3333 | 31 | 45016.6667 | 8 | [20 empty] | 8
1СШ-35 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-2 | 31 | 31 | 45016.3333 | 31 | 45016.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ТСН-3 | Чистка изоляции | 28 | 28 | 44985.3333 | 28 | 44985.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ТСН-4 | Чистка изоляции | 1 | 1 | 44986.3333 | 1 | 44986.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-6 яч. № 15 Цемзавод | ТР | 1 | 1 | 44986.3333 | 1 | 44986.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ТН-1-6 | ТР, ВВИ | 2 | 2 | 44987.3333 | 2 | 44987.6667 | 8 | 2 | 44987.3333 | 2 | 44987.6667 | [16 empty] | 8
ТН-2-6 | ТР, ВВИ | 3 | 3 | 44988.3333 | 3 | 44988.6667 | 8 | 3 | 44988.3333 | 3 | 44988.6667 | [16 empty] | 8
ТН-3-6 | ТР, ВВИ | 6 | 6 | 44991.3333 | 6 | 44991.6667 | 8 | 6 | 44991.3333 | 6 | 44991.6667 | [16 empty] | 8
ТН-4-6 | ТР, ВВИ | 7 | 7 | 44992.3333 | 7 | 44992.6667 | 8 | 7 | 44992.3333 | 7 | 44992.6667 | [16 empty] | 8
ПС Юбилейная
ВЛ-110 кВ Иркутская – Прибрежная ц.Б | ТР ЛР-110 ввода Б | 13 | 13 | 44998.3333 | 13 | 44998.6667 | 8 | [20 empty] | 8
1 секция 110 кВ, СП-110 | ТР ОД-1-110, КЗ-1-110, СР-1-110 | 14 | 14 | 44999.3333 | 14 | 44999.6667 | 8 | [20 empty] | 8
Т-1 | ХРА бак | 13 | 13 | 44998.4167 | 13 | 44998.5 | 2 | [20 empty] | 2
ВЛ-110 кВ Иркутская – Прибрежная ц.А | ТР ЛР-110 ввода А | 15 | 15 | 45000.3333 | 15 | 45000.6667 | 8 | [20 empty] | 8
2 секция 110 кВ, СП-110 | ТР ОД-2-110, КЗ-2-110, СР-2-110 | 16 | 16 | 45001.3333 | 16 | 45001.6667 | 8 | [20 empty] | 8
Т-2 | ХА бак, РПН. ХРА бак | 15 | 15 | 45000.4167 | 15 | 45000.5 | 2 | [20 empty] | 2
ТП Бойлерная ПС Юбилейная
Т-1Б | ТР | 14 | 14 | 44999.3333 | 14 | 44999.6667 | 8 | [20 empty] | 8
СР-1-0,4 | ТР | 14 | 14 | 44999.4167 | 14 | 44999.5 | 2 | [20 empty] | 2
Р-0,4 РП-3 | ТР | 14 | 14 | 44999.5417 | 14 | 44999.625 | 2 | [20 empty] | 2
Т-2Б | ТР | 16 | 16 | 45001.3333 | 16 | 45001.6667 | 8 | [20 empty] | 8
СР-2-0,4 | ТР | 16 | 16 | 45001.4167 | 16 | 45001.5 | 2 | [20 empty] | 2
Р-0,4 РП-1 | ТР | 16 | 16 | 45001.5417 | 16 | 45001.625 | 2 | [20 empty] | 2
Р-0,4 РП-2 | ТР | 16 | 16 | 45001.5417 | 16 | 45001.625 | 2 | [20 empty] | 2
ПС №4
СР-35 | ТР | 27 | 27 | 44984.3333 | 27 | 44984.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Сельхозкомплекс
Т-1 | ТР | 31 | 31 | 45016.3333 | 31 | 45016.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Черемхово
МВ-6 яч. 9 | ТР | 6 | 6 | 44991.4167 | 6 | 44991.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Т-4 яч. 3 | ТР | 6 | 6 | 44991.4167 | 6 | 44991.6667 | 6 | [20 empty] | 6
СВ-6 яч. 11 | ТР | 9 | 9 | 44994.4167 | 9 | 44994.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ДЗШ-35 кВ | ПВ РЗА | 20-24 | [10 empty] | 20 | 8:00 | 24 | 16:00 | [11 empty] | 104
РП 6 кВ Малый Артем
ТСН-1 | ТР, ВВИ | 10 | 10 | 44995.375 | 10 | 44995.7083 | 8 | 10 | 44995.375 | 10 | 44995.7083 | [16 empty] | 8
ПС Онот
Т-1 | ТР | 13-14 | 13 | 44998.4167 | 14 | 44999.7083 | 31 | [20 empty] | 31
ТТ-1-35 | ТР | 14 | 14 | 44999.4167 | 14 | 44999.7083 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-1 | ТР | 14 | 14 | 44999.4167 | 14 | 44999.7083 | 7 | [20 empty] | 7
Т-2 | ТР | 15-16 | 15 | 45000.4167 | 16 | 45001.7083 | 31 | [20 empty] | 31
ТТ-2-35 | ТР | 16 | 16 | 45001.4167 | 16 | 45001.7083 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-2 | ТР | 16 | 16 | 45001.4167 | 16 | 45001.7083 | 7 | [20 empty] | 7
ТН-1-10 яч.2 | ТР | 17 | 17 | 45002.375 | 17 | 45002.5 | 3 | [20 empty] | 3
ТН-2-10 яч.15 | ТР | 17 | 17 | 45002.5 | 17 | 45002.625 | 3 | [20 empty] | 3
ПС Огнеупоры
Т-2 | ХРА вводы, бак | 22 | 22 | 45007.4167 | 22 | 45007.7083 | 7 | [20 empty] | 7
Т-1 | ХРА бак | 23 | 23 | 45008.4167 | 23 | 45008.5 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Свирск
1 секция 110 кВ | Чистка изоляции СР-1-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОПН-110 1СШ | 27-28 | 27 | 45012.375 | 28 | 45013.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-1 | Чистка изоляции Т-1, ЗОН Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТР-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ШМ-6 Т-1 | 27-28 | 27 | 45012.375 | 28 | 45013.7083 | 32 | [20 empty] | 32
1 секция 35 кВ | Чистка изоляции ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН-1, ШР-35 Водозабор, СР-1-35 | 27-28 | 27 | 45012.375 | 28 | 45013.7083 | 32 | [20 empty] | 32
СВ-35 | Чистка изоляции | 27-28 | 27 | 45012.375 | 28 | 45013.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ТН-1-35 | Чистка изоляции ТН-1-35, ОПН-35 1СШ | 27-28 | 27 | 45012.375 | 28 | 45013.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ВВ-35 Водозабор | Чистка изоляции ВВ-35 Водозабор, ТТ ВВ-35 Водозабор | 28 | 28 | 45013.375 | 28 | 45013.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Водозабор | Чистка изоляции ЛР-35 Водозабор | 28 | 28 | 45013.375 | 28 | 45013.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск Б | Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово Б | 29 | 29 | 45014.375 | 29 | 45014.7083 | 8 | [20 empty] | 8
2 секция 110 кВ | Чистка изоляции СР-2-110, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ОПН-110 2СШ | 29-30 | 29 | 45014.375 | 30 | 45015.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-2 | Чистка изоляции Т-2, ЗОН Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, РВС-35 Т-2, ШМ-6 Т-2 | 29-30 | 29 | 45014.375 | 30 | 45015.7083 | 32 | [20 empty] | 32
2 секция 35 кВ | Чистка изоляции ШР-35 Т-2, ШР-35 Рудоремзавод, ШР-35 ТН-2, СР-2-35 | 29-30 | 29 | 45014.375 | 30 | 45015.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ТН-2-35 | Чистка изоляции ТН-2-35, ОПН-35 2СШ | 29-30 | 29 | 45014.375 | 30 | 45015.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-35 Рудоремзавод | Чистка изоляции МВ-35 Рудоремзавод, ТТ МВ-35 Рудоремзавод | 30 | 30 | 45015.375 | 30 | 45015.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Рудоремзавод | Чистка изоляции ЛР-35 Рудоремзавод | 30 | 30 | 45015.375 | 30 | 45015.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Уткоферма
МВ-10 Т-2 яч.13 | ТР | 13 | 13 | 44998.375 | 13 | 44998.5417 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 яч.11 Берестенниково | ТР | 13 | 13 | 44998.375 | 13 | 44998.5417 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 яч.4 Забитуй | ТР | 13 | 13 | 44998.5417 | 13 | 44998.7083 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 яч.10 Идеал | ТР | 13 | 13 | 44998.5417 | 13 | 44998.7083 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 яч.9 ВостСибЭнергоуголь | ТР | 14 | 14 | 44999.375 | 14 | 44999.5417 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | 14 | 14 | 44999.375 | 14 | 44999.5417 | 4 | [20 empty] | 4
СВ-10 яч.7 | ТР | 14 | 14 | 44999.5417 | 14 | 44999.7083 | 4 | [20 empty] | 4
ВЛ-35 кВ Забитуй ц.Б | Чистка изоляции ЛР-35 Забитуй ц.Б, МВ-35 Забитуй ц.Б | 27 | 27 | 45012.375 | 27 | 45012.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Кутулик-35 | Чистка изоляции ЛР-35 Кутулик-35, МВ-35 Кутулик-35 | 27 | 27 | 45012.375 | 27 | 45012.7083 | 8 | [20 empty] | 8
Т-2 | Чистка изоляции Т-2, ОПН-35 Т-2, ТР-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТСН-2 | 27-29 | 27 | 45012.375 | 29 | 45014.5 | 51 | [20 empty] | 51
2 секция 35 кВ | Чистка изоляции ШР-35 Забитуй ц.Б, ШР-35 Кутулик-35, ШР-35 Т-2, ШР ТН-2-35, СР-2-35 | 27-29 | 27 | 45012.375 | 29 | 45014.5 | 51 | [20 empty] | 51
СВ-35 | Чистка изоляции | 27-29 | 27 | 45012.375 | 29 | 45014.5 | 51 | [20 empty] | 51
ТН-2-35 | Чистка изоляции | 27-29 | 27 | 45012.375 | 29 | 45014.5 | 51 | [20 empty] | 51
ВЛ-35 кВ Зоны | Чистка изоляции ЛР-35 Зоны, МВ-35 Зоны | 29 | 29 | 45014.5417 | 29 | 45014.7083 | 4 | [20 empty] | 4
ВЛ-35 кВ Забитуй ц.А | Чистка изоляции ЛР-35 Забитуй ц.А, МВ-35 Забитуй ц.А | 29 | 29 | 45014.5417 | 29 | 45014.7083 | 4 | [20 empty] | 4
Т-1 | Чистка изоляции Т-1, ОПН-35 Т-1, ТР-35 Т-1, МВ-35 Т-1, ТСН-1 | 29-31 | 29 | 45014.5417 | 31 | 45016.6667 | 51 | [20 empty] | 51
1 секция 35 кВ | Чистка изоляции ШР-35 Забитуй ц.А, ШР-35 Зоны, ШР-35 Т-1, ШР ТН-1-35, СР-1-35 | 29-31 | 29 | 45014.5417 | 31 | 45016.6667 | 51 | [20 empty] | 51
ТН-1-35 | Чистка изоляции | 29-31 | 29 | 45014.5417 | 31 | 45016.6667 | 51 | [20 empty] | 51
ПС Ханжиново
СВ-10 яч.8 | ПВ РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 8:00 | 20 | 17:00 | [11 empty] | 9
ПС Алтарик
яч. 10 кВ 6,8,9 | ПВ РЗА | по согласованию
Панель ЦС | ПВ РЗА | по согласованию
ПС Бахтай
КСЗ ВЛ-110 кВ Бахтай-Новонукутск (ШДЭ-2802) | ПВ РЗА | 20 - 24 | [10 empty] | 20 | 8:00 | 24 | 16:00 | [11 empty] | 104
ПС Сельхозкомплекс
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 13-17 | [10 empty] | 13 | 8:00 | 17 | 16:00 | [11 empty] | 104
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 20 - 24 | [10 empty] | 20 | 8:00 | 24 | 16:00 | [11 empty] | 104
Отходящие ячейки 10 кВ 5,3,15 | ПК РЗА | по согласованию