## июнь
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на июнь 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
РС-110 АТ-5 - АТ-11 | ТР | 05-06 | 5 | 8:00 | 6 | 16:00 | 32
4 СШ 35 кВ | СР | 26-30 | 26 | 8:00 | 30 | 16:00 | 104
Р-35 МСР-35 | СР | 29-30 | 29 | 8:00 | 30 | 16:00 | 32
ВВ-10 ЛСР АТ-7 | ТО | 20-21 | 20 | 8:00 | 21 | 16:00 | 32
МВр-10 СК-2 | ТР | 05-06 | 5 | 8:00 | 6 | 16:00 | 32
МВп-10 СК-2 | ТР | 07-08 | 7 | 8:00 | 8 | 16:00 | 32
Р-р-10 ЛСР АТ-7 | ТР | 22-22 | 22 | 8:00 | 22 | 16:00 | 8
Компрессор № 3-2 | ТР | 01-09 | 1 | 8:00 | 9 | 16:00 | 200
Компрессор № 5-2 | ТР | 19-30 | 19 | 8:00 | 30 | 16:00 | 272
1Т | ТР | 13-16 | 13 | 8:00 | 16 | 16:00 | 80
ПС Аларь
Присоединение Т-1 | Профвосстановление РЗА | 07-09 | [10 empty] | 7 | 13:00 | 9 | 13:00 | 48 | [10 empty] | 48
Присоединение Т-2 | Профвосстановление РЗА | 05 - 07 | [10 empty] | 5 | 11:00 | 7 | 12:00 | 49 | [10 empty] | 49
СВ-10, отходящие ячейки 1,3,10,13 | Профвосстановление РЗА | По согласованию с 19 по23
ТП-288 Мегет
ячейка 10 кВ № 1 | Профвосстановление РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 09:00 | 13 | 12:00 | 3 | [10 empty] | 3
ячейка 10 кВ № 2 | Профвосстановление РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 13:00 | 13 | 16:00 | 3 | [10 empty] | 3
ТН-1-10 | Профвосстановление РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 09:00 | 14 | 12:00 | 3 | [10 empty] | 3
ячейка 10 кВ № 4 ТСН-1 | Профвосстановление РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 13:00 | 14 | 16:00 | 3 | [10 empty] | 3
ячейка 10 кВ № 7 ТСН-2 | Профвосстановление РЗА | 15 | [10 empty] | 15 | 09:00 | 15 | 12:00 | 3 | [10 empty] | 3
ячейка 10 кВ № 5 СВ-10 | Профвосстановление РЗА | 15 | [10 empty] | 15 | 13:00 | 15 | 15:00 | 2 | [10 empty] | 2
ТН-2-10 | Профвосстановление РЗА | 15 | [10 empty] | 15 | 15:00 | 15 | 17:00 | 2 | [10 empty] | 2
ячейка 10 кВ № 9 | Профвосстановление РЗА | 16 | [10 empty] | 16 | 09:00 | 16 | 12:00 | 3 | [10 empty] | 3
ячейка 10 кВ № 10 | Профвосстановление РЗА | 16 | [10 empty] | 16 | 13:00 | 16 | 16:00 | 3 | [10 empty] | 3
ПС УП-15
МВ-110 УП-12А | Профвосстановление РЗА | 5-9 | [10 empty] | 5 | 08:00 | 9 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
яч.10 кВ № 13 | Профвосстановление РЗА | 22 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 22 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
яч.10 кВ № 14 | Профвосстановление РЗА | 23 | [10 empty] | 23 | 08:00 | 23 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | По согласованию
ПС Цемзавод
ЗМН-АВР 35, 6 кВ | Опробование | 26 | [11 empty] | время по согласованию
ПС Ангарская
ЗМН-АВР 35, 6 кВ со стороны Т-1 | Опробование | 29 | [11 empty] | время по согласованию
ЗМН-АВР 35, 6 кВ со стороны Т-2 | Опробование | 30 | [11 empty] | время по согласованию
МВ-35 6Ц | Профконтроль РЗА | 1 | [10 empty] | 1 | 08:00 | 1 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
МВ-35 5Ц | Профконтроль РЗА | 2 | [10 empty] | 2 | 08:00 | 2 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Промышленная
Присоединение Т-1 | Профконтроль РЗА | 5-8 | [10 empty] | 5 | 08:00 | 8 | 17:00 | 81 | [10 empty] | 81
Присоединение Т-2 | Профконтроль РЗА | 13-16 | [10 empty] | 13 | 08:00 | 16 | 16:00 | 80 | [10 empty] | 80
ПС Пионерская
Реклоузер СВ-13 | Профконтроль РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 08:00 | 13 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Реклоузер СВ-14 | Профконтроль РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 08:00 | 14 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Реклоузер СВ-15 | Профконтроль РЗА | 15 | [10 empty] | 15 | 08:00 | 15 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС № 4
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 27 | [10 empty] | Время по согласованию
ПС № 7
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 28 | [10 empty] | Время по согласованию
ПС Новогромово
Присоединение Т-2 | Профвосстановление РЗА | 26-30 | [10 empty] | 26 | 08:00 | 30 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
СВ-35 | Профвосстановление РЗА | по согласованиию
СН-0,4 | Профвосстановление РЗА | 22 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 22 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Панель ЦС | Профвосстановление РЗА | 23 | [10 empty] | 23 | 08:00 | 23 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
Ф.ГПП-2 - Ф.ТЭЦ-2 30кВ | Профвосстановление РЗА | 5-16 | [10 empty] | 5 | 08:00 | 16 | 16:00 | 272 | [10 empty] | 272
Трансформатор №4 110/30кВ | Профвосстановление РЗА | 26-30 | [10 empty] | 26 | 08:00 | 30 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ПС Моисеевка
Отходящие ячейки 10 кВ № 1, № 14 | Профвосстановление РЗА | По согласованию
ПС Веренка
ТН-2-35 | Профвосстановление РЗА | По согласованию
СВ-10 | Профвосстановление РЗА | По согласованию
ПС Троицк
СВ-10 | Профвосстановление РЗА | По согласованию
ПС Ханжиново
СВ-10 | Профвосстановление РЗА | По согласованию
ПС ЗГО
Отходящие ячейки 10 кВ №№ 6,7,8,8А,9,9А,12,17,19,21А,21, | Профвосстановление РЗА | По согласованию
СВ-6 | Профвосстановление РЗА | По согласованию
СПС
ПС Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9
МВ-30 ТЭЦ-5 | ТР, ХА | 1 | 1 | 45078.4167 | 1 | 45078.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 ТЭЦ-3 | ТР, ХА | 2 | 2 | 45079.4167 | 2 | 45079.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 ТЭЦ-2 | ТР, ХА | 5 | 5 | 45082.4167 | 5 | 45082.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 ТЭЦ-1 | ТР, ХА | 6 | 6 | 45083.4167 | 6 | 45083.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 ШСВ АТ | ТР, ХА | 7 | 7 | 45084.4167 | 7 | 45084.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 ШСВ БТ | ТР, ХА | 8 | 8 | 45085.4167 | 8 | 45085.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 Р-УП-3 | ТР, ХА | 8-9 | 8 | 45085.4167 | 9 | 45086.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ЛР Р УП-3 | ТР | 8-9 | 8 | 45085.4167 | 9 | 45086.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ТТ МВ-30 кв А УП-1 | ТР, ХА | 13-14 | 13 | 45090.4167 | 14 | 45091.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ТТ МВ-30 кв А УП-2 | ТР, ХА | 15-16 | 15 | 45092.4167 | 16 | 45093.6667 | 30 | [20 empty] | 30
МВ-30 А УП-5 | ТР, ХА | 19-20 | 19 | 45096.4167 | 20 | 45097.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ЛР А УП-5 | ТР | 19-20 | 19 | 45096.4167 | 20 | 45097.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ТТ МВ-30 кв А УП-4 | ТР, ХА | 21-22 | 21 | 45098.4167 | 22 | 45099.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ТТ МВ-30 кв А УП-3 | ТР, ХА | 23 | 23 | 45100.4167 | 23 | 45100.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 Р-УП-2 яч №6 | ТР, ХА | 26-27 | 26 | 45103.4167 | 27 | 45104.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ЛР Р-УП-2 Яч №6 | ТР | 26-27 | 26 | 45103.4167 | 27 | 45104.6667 | 30 | [20 empty] | 30
МВ-30 Р-УП-2 яч №8 | ТР, ХА | 28-29 | 28 | 45105.4167 | 29 | 45106.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ЛР Р-УП-2 Яч №8 | ТР | 28-29 | 28 | 45105.4167 | 29 | 45106.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ПС Сосновка
ЛР-35 Белореченская А | ТР | 19 | 19 | 45096.4167 | 19 | 45096.6667 | 6 | [20 empty] | 6
СР-1-35 | ТР | 19-23 | 19 | 45096.4167 | 23 | 45100.6667 | 102 | [20 empty] | 102
ШР-35 Т-1 | ТР | 19-23 | 19 | 45096.4167 | 23 | 45100.6667 | 102 | [20 empty] | 102
СВ-35 | ТР, ХА | 19-23 | 19 | 45096.4167 | 23 | 45100.6667 | 102 | [20 empty] | 102
ОД-1-35 | СР | 19-23 | 19 | 45096.4167 | 23 | 45100.6667 | 102 | [20 empty] | 102
КЗ-1-35 | СР | 19-23 | 19 | 45096.4167 | 23 | 45100.6667 | 102 | [20 empty] | 102
ЛР-35 Белореченская Б | ТР | 26 | 26 | 45103.4167 | 26 | 45103.6667 | 6 | [20 empty] | 6
СР-2-35 | ТР | 26-30 | 26 | 45103.4167 | 30 | 45107.6667 | 102 | [20 empty] | 102
ШР-35 Т-2 | ТР | 26-30 | 26 | 45103.4167 | 30 | 45107.6667 | 102 | [20 empty] | 102
ОД-2-35 | СР | 26-30 | 26 | 45103.4167 | 30 | 45107.6667 | 102 | [20 empty] | 102
КЗ-2-35 | СР | 26-30 | 26 | 45103.4167 | 30 | 45107.6667 | 102 | [20 empty] | 102
ПС Сельхозкомплекс
Т-2 | РЕК. Замена Т-2, МВ-35 Т-2 | 1-30 |  | 45078.3333 |  | 45107.75 | 706 | 1 | 45078.3333 | 30 | 45107.75 | 706 | [15 empty] | 1412 | Подряд
2 секция 35 кВ | РЕК. Замена ЛР-35 Белореченская Б, СР-2-35, ШР-35 Т-2 | 1-30 |  | 45078.3333 |  | 45107.75 | 706 | 1 | 45078.3333 | 30 | 45107.75 | 706 | [15 empty] | 1412 | Подряд
СВ-35 | РЕК. Замена СВ-35, СР-2-35, СР-1-35 | 1-30 |  | 45078.3333 |  | 45107.75 | 706 | 1 | 45078.3333 | 30 | 45107.75 | 706 | [15 empty] | 1412 | Подряд
ВЛ-35 кВ Белореченская-Сосновка Б | Отключение шлейфов от ЛР-35 Белореченская Б | 13 |  | 45090.3333 |  | 45090.75 | 10 | [20 empty] | 10 | Подряд
ВЛ-35 кВ Белореченская-Сосновка Б | Подключение шлейфов к ЛР-35 Белореченская Б | 27 |  | 45104.3333 |  | 45104.75 | 10 | [20 empty] | 10 | Подряд
ПС Черемхово
Т-4 | ТР, ХА бак, РПН | 19-23 | 19 | 45096.3333 | 23 | 45100.7083 | 105 | [20 empty] | 105
ЗОН-110 Т-4 | ТР | 19-23 | 19 | 45096.3333 | 23 | 45100.7083 | 105 | [20 empty] | 105
1 СШ-35 кВ | Средний ремонт ШР-1-35 ШСВ, ШР-1-35 В.Булай "А", ШР-1-35 ТЭЦ-12 "Б", ШР-35 ТН-1, ШР-1-35 Т-4. Текущий ремонт ШР-1-35 В.Булай "Б", ШР-1-35 ТЭЦ-12 "А", ШР-1-35 Гришево "А", ШР-35 ОПН, ШР-1-35 Гришево "Б". | 1-9 | 1 | 45078.3333 | 9 | 45086.7083 | 201 | [20 empty] | 201
МВ-35 В.Булай "А" | ТР, ХА | 1 | 1 | 45078.3333 | 1 | 45078.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 Гришево "А" | ТР ЛР-35 Гришево "А" | 2 | 2 | 45079.3333 | 2 | 45079.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ 35 кВ Иркутская ТЭЦ-12 – Черемхово II цепь | СР ЛР-35 ТЭЦ-12 "Б" | 5-6 | 5 | 45082.3333 | 6 | 45083.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВЛ-35 В.Булай "Б" | ТР ЛР-35 В.Булай "Б" | 6 | 6 | 45083.3333 | 6 | 45083.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 В.Булай "А" | СР ЛР-35 В.Булай "А" | 7-8 | 7 | 45084.3333 | 8 | 45085.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВЛ 35 кВ Иркутская ТЭЦ-12 – Черемхово I цепь | ТР ЛР-35 ТЭЦ-12 "А" | 9 | 9 | 45086.3333 | 9 | 45086.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 Гришево "Б" | ТР ЛР-35 Гришево "Б" | 26-28 | 26 | 45103.3333 | 28 | 45105.7083 | 57 | [20 empty] | 57
МВ-35 Гришево "Б" | СР, ХА,ВВИ | 26-28 | 26 | 45103.3333 | 28 | 45105.7083 | 57 | 26 | 45103.3333 | 28 | 45105.7083 | [16 empty] | 57
ПС Объединённая
Т-1 | ТР, ХА бак | 29-30 | 29 | 45106.375 | 30 | 45107.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ПС Бахтай
ЭВ-110 Т-2 | ТО | 5 | 5 | 45082.375 | 5 | 45082.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 6 | 6 | 45083.375 | 6 | 45083.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ТР-35 Т-2 | ТР | 6 | 6 | 45083.375 | 6 | 45083.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 «Ст.Нукуты» | ТР ЛР-35 Ст.Нукуты | 7 | 7 | 45084.375 | 7 | 45084.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Ст.Нукуты | ТР, ХА | 7 | 7 | 45084.375 | 7 | 45084.7083 | 8 | [20 empty] | 8
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Ст.Нукуты, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2 | 7-9 | 7 | 45084.375 | 9 | 45086.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ТН-2-35 | ТР | 7-9 | 7 | 45084.375 | 9 | 45086.7083 | 56 | [20 empty] | 56
СВ-35 | ТР, ХА | 7-9 | 7 | 45084.375 | 9 | 45086.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ЭВ-110 Т-1 | ТО | 19 | 19 | 45096.375 | 19 | 45096.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 20 | 20 | 45097.375 | 20 | 45097.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ТР-35 Т-1 | ТР | 20 | 20 | 45097.375 | 20 | 45097.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 «Апхульта» | ТР ЛР-35 Апхульта | 21 | 21 | 45098.375 | 21 | 45098.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Апхульта | ТР, ХА | 21 | 21 | 45098.375 | 21 | 45098.7083 | 8 | [20 empty] | 8
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Апхульта, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1 | 21-23 | 21 | 45098.375 | 23 | 45100.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ТН-1-35 | ТР | 21-23 | 21 | 45098.375 | 23 | 45100.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ПС Иваническая
ЭВ-110 Т-1 | ТО | 13 | 13 | 45090.375 | 13 | 45090.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ЭВ-110 Т-2 | ТО | 14-16 | 14 | 45091.375 | 16 | 45093.7083 | 56 | [20 empty] | 56
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН | 14-16 | 14 | 45091.375 | 16 | 45093.7083 | 56 | [20 empty] | 56
СВ-35 | ТР, ХА | 26 | 26 | 45103.375 | 26 | 45103.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Заря
Т-1 | ХА бак, РПН | 5-6 | 5 | 45082.3958 | 6 | 45083.7083 | 31.5 | [20 empty] | 31.5
ТР-35 Т-1 | СР | 5-6 | 5 | 45082.3958 | 6 | 45083.7083 | 31.5 | [20 empty] | 31.5
ТСН-1 | ТР | 5-6 | 5 | 45082.3958 | 6 | 45083.7083 | 31.5 | [20 empty] | 31.5
1 секция 35 кВ | СР СР-1-35, ШР-35 Троицк, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1 | 13-15 | 13 | 45090.3958 | 15 | 45092.7083 | 55.5 | [20 empty] | 55.5
2 секция 35 кВ | СР СР-2-35, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2 | 19-21 | 19 | 45096.3958 | 21 | 45098.7083 | 55.5 | [20 empty] | 55.5
ТР-35 Т-2 | СР | 22-23 | 22 | 45099.3958 | 23 | 45100.7083 | 31.5 | [20 empty] | 31.5
ТСН-2 | ТР | 22-23 | 22 | 45099.3958 | 23 | 45100.7083 | 31.5 | [20 empty] | 31.5
ВЛ-35 «Троицк» | СР ЛР-35 Троицк | 26 | 26 | 45103.3542 | 26 | 45103.7083 | 8.5 | [20 empty] | 8.5
СРС
ПС Иваниченская, ВЛ-10кВ "Иваническ-ФКРС" | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б опоры | 19.06.23 по 23.06.23 | [15 empty] | 2023-06-19 | 10:00 | 2023-06-23 | 16:00 | 30
ПС Западная-3, ВЛ-6 кВ "Западная3-Западная1" | Обрезка крон деревьев | 13.06.23 по 14.06.23 | [15 empty] | 2023-06-13 | 9:00 | 2023-06-14 | 16:00 | 14
ПС Новонукутск, ВЛ 10 кВ "Новонукутск - Новоселово" | Регулировка провода в пролетах опор №15-16, 29-30, 88-89. | 2023-06-29 | [15 empty] | 2023-06-29 | 9:00 | 2023-06-29 | 16:00 | 7
ПС Балаганск, ВЛ-10кВ "Балаганск-Столбовка" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 2023-06-30 | [15 empty] | 2023-06-30 | 9:00 | 2023-06-30 | 16:00 | 7
ПС Заря, ВЛ-10кВ "Заря - Бажир" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 2023-06-30 | [15 empty] | 2023-06-30 | 9:00 | 2023-06-30 | 16:00 | 7
ПС Мойган, ВЛ-10 "Мойган-Халты" отп, на с.Мягчинск | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 2023-06-29 | [15 empty] | 2023-06-29 | 10:00 | 31.06.2023 | 16:00 | 18
ПС Алтарик, ВЛ-10 кВ "Алтарик-Алтарик" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 2023-06-29 | [15 empty] | 2023-06-29 | 10:00 | 31.06.2023 | 16:00 | 18
ПС Бахтай, ВЛ-10 кВ "Бахтай-Алтарик" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 2023-06-26 | [15 empty] | 2023-06-26 | 9:00 | 2023-06-26 | 16:00 | 7
ПС Кутулик, ВЛ-10 кВ "Кутулик-35-Могоенок-1" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 13.06.23 по 14.06.23 | [15 empty] | 2023-06-13 | 9:00 | 2023-06-14 | 16:00 | 14
ПС Уткоферма, ВЛ-10 кВ "Уткоферма-Забитуй" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 2023-06-25 | [15 empty] | 2023-06-25 | 9:00 | 2023-06-25 | 16:00 | 7
ПС Бахтай, ВЛ-10 кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 13.06.23 по 16.06.23 | [15 empty] | 2023-06-13 | 9:00 | 2023-06-16 | 16:00 | 28
ПС Кутулик, ВЛ-10 кВ "Кутулик 35- Занино" | Перенос КТП в центр нагрузки | 2023-06-22 | [15 empty] | 2023-06-22 | 9:00 | 2023-06-22 | 16:00
СИиЗП
ВЛ-10кВ Веренка - Делюр | КЛ-10 от ПС Делюр до оп.№1 | по согласованиию
ВЛ-10кВ Делюр-Телецентр | КЛ-10 от ПС Делюр до оп.№1 | по согласованиию
ВЛ-10кВ Заря-Бажир | КЛ-10 от ШК Р-39 до ШК Р-15 | по согласованиию
ВЛ-10кВ Заря-Бажир | КЛ-10 от ШК Р-39 до ШК Р-15 | по согласованиию
ВЛ-10кВ Заря-ДРСУ | КЛ-10 от оп.№4 до КТП №43П | по согласованиию
ВЛ-10кВ Заря-Холмогой | КЛ-10кВ Заря-Холмогой | по согласованиию
ВЛ-10кВ Тыреть-УПК-500 | КЛ-10 от ПС Тыреть до оп.№1 (резерв) | по согласованиию
ВЛ-10кВ Тыреть-УПК-500 | КЛ-10 от ПС Тыреть до оп.№1 (основная) | по согласованиию
ТПС Мегет | КЛ-10кВ "ТПС Мегет яч.№22- КТП 288 | по согласованиию
ТПС Мегет | КЛ-10кВ ТПС Мегет яч.№16 оп.№2 - КТП 288 яч.№10 | по согласованиию
ТПС Мегет | КЛ-10кВ "КТП 288 яч.№2-КТП 289 яч.№1" | по согласованиию
ТПС Мегет | КЛ-10кВ "ТПС Мегет яч.№16- оп.№1 | по согласованиию
ТПС Мегет | КЛ-10кВ "КТП 288 яч.№9-КТП 289 яч.№4" | по согласованиию