## июль
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на июль 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ЭВ-110 5Т | ТО | 03-07 | 3 | 8:00 | 7 | 16:00 | 104 | [20 empty] | 104
Компрессор № 2-2 | ТР | 10-21 | 10 | 8:00 | 21 | 16:00 | 272 | [20 empty] | 272
Компрессор № 4-2 | ТР | 24-31 | 24 | 8:00 | 31 | 24:00 | 184 | [20 empty] | 184
ПС Цемзавод
СВ-1-2 | ПК РЗА | 3 | [10 empty] | 3 | 9:00 | 3 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
СВ-3-4 | ПК РЗА | 4 | [10 empty] | 4 | 9:00 | 4 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.8 | ПК РЗА | 5 | [10 empty] | 5 | 9:00 | 5 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.11 | ПК РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 9:00 | 7 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.15 | ПВ РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 9:00 | 17 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.17 | ПВ РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 9:00 | 18 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.18 | ПВ РЗА | 19 | [10 empty] | 19 | 9:00 | 19 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.19 | ПВ РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 9:00 | 20 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.26 | ПВ РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 9:00 | 21 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.27 | ПВ РЗА | 24 | [10 empty] | 24 | 9:00 | 24 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.26 | ПВ РЗА | 25 | [10 empty] | 25 | 9:00 | 25 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.27 | ПВ РЗА | 26 | [10 empty] | 26 | 9:00 | 26 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ДГК-1-35 | ПВ РЗА | 27 | [10 empty] | 27 | 9:00 | 27 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Ангарская
Яч.32 | ПВ РЗА | 12 | [10 empty] | 12 | 9:00 | 12 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС № 2
Яч.1 | ПВ РЗА | 3 | [10 empty] | 3 | 9:00 | 3 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.2 | ПВ РЗА | 4 | [10 empty] | 4 | 9:00 | 4 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.3 | ПВ РЗА | 5 | [10 empty] | 5 | 9:00 | 5 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.4 | ПВ РЗА | 6 | [10 empty] | 6 | 9:00 | 6 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.5 | ПВ РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 9:00 | 7 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.6 | ПВ РЗА | 10 | [10 empty] | 10 | 9:00 | 10 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.7 | ПВ РЗА | 11 | [10 empty] | 11 | 9:00 | 11 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС № 4
Яч.2 | ПК РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 9:00 | 17 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.4 | ПК РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 9:00 | 18 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.6 | ПК РЗА | 19 | [10 empty] | 19 | 9:00 | 19 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.8 | ПК РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 9:00 | 20 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.11 | ПК РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 9:00 | 21 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.14 | ПК РЗА | 24 | [10 empty] | 24 | 9:00 | 24 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.20 | ПВ РЗА | 25 | [10 empty] | 25 | 9:00 | 25 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.39 | ПВ РЗА | 26 | [10 empty] | 26 | 9:00 | 26 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.16 | ПВ РЗА | 27 | [10 empty] | 27 | 9:00 | 27 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Дуговая защита 3 секции шин 6 кВ | ПВ РЗА | 28 | [10 empty] | 28 | 9:00 | 28 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС № 7
ТН-1-6 | ПВ РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 9:00 | 13 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ТН-2-6 | ПВ РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 9:00 | 14 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Новогромово
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | по согласованию
СВ-35 | ПВ РЗА | по согласованию
СН-0,4 | ПВ РЗА | по согласованию
Центральная сигнализаци | ПВ РЗА | по согласованию
РП Табук
Яч.3 | ПВ РЗА | по согласованию
ПС ЗГО
Яч.21 | ПВ РЗА | 3 | [10 empty] | 3 | 9:00 | 3 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
СВ-10 | ПВ РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 9:00 | 3 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-35 Железнодорожник | ПВ РЗА | 10-11 | [10 empty] | 10 | 9:00 | 11 | 17:00 | 32 | [10 empty] | 32
ПС Сосновка
СВ-10 | ПВ РЗА | 12 | [10 empty] | 12 | 9:00 | 12 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
Яч.12 | ПВ РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 9:00 | 13 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
СВ-632 | ПВ РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 9:00 | 14 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
СВ-607 | ПВ РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 9:00 | 17 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Молодежная
Яч.1,4,7,8,11,15,18,19, СВ-10, ТН-10, ТН-2-10 | ПВ РЗА | по согласованию
СПС
ПС Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9
Тр.бл. 4/30 МВА | ТР | 10-11 | 10 | 45117.375 | 11 | 45118.6667 | 31 | [20 empty] | 31
Тр.бл. 5/30 МВА | ТР | 12-13 | 12 | 45119.375 | 13 | 45120.6667 | 31 | [20 empty] | 31
Тр.бл. 9/32 МВА | ТР, ХА | 14-17 | 14 | 45121.375 | 17 | 45124.6667 | 79 | [20 empty] | 79
ПС №7
ТСН-2 | ХА | 7 | 7 | 45114.375 | 7 | 45114.5 | 3 | [20 empty] | 3
ПС УП-15
ЛР-110 УП-12 А | ТР | 6-7 | 6 | 45113.3542 | 7 | 45114.7083 | 32.5 | [20 empty] | 32.5
МВ-110 УП-12 А | ТР, ХА бак, вводы, ХРА вводы,ВВИ | 6-7 | 6 | 45113.3542 | 7 | 45114.7083 | 32.5 | 6 | 45113.3542 | 7 | 45114.7083 | [16 empty] | 32.5
ШР-1-110 УП-12 А | Замена изоляции | 11-12 | 11 | 45118.3542 | 12 | 45119.7083 | 32.5 | [20 empty] | 32.5
МВ-110 УП-11 | ХА бак, вводы, ХРА вводы,ВВИ | 13-14 | 13 | 45120.3542 | 14 | 45121.7083 | 32.5 | 13 | 45120.3542 | 14 | 45121.7083 | [16 empty] | 32.5
ПС Молодежная
ОД-2-35 | СР | 10-11 | 10 | 45117.4167 | 11 | 45118.6667 | 30 | [20 empty] | 30
КЗ-2-35 | СР | 10-11 | 10 | 45117.4167 | 11 | 45118.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ОД-35 СП | СР | 12-13 | 12 | 45119.4167 | 13 | 45120.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ТСН-1 | ТР | 13 | 13 | 45120.4167 | 13 | 45120.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ТСН-2 | ТР | 14 | 14 | 45121.4167 | 14 | 45121.625 | 5 | [20 empty] | 5
ПС Буреть
ВЛ-35 кВ Белореченская-Буреть ц.Б | ТР ЛР-35 Белореченская Б | 17 | 17 | 45124.4167 | 17 | 45124.5 | 2 | [20 empty] | 2
1СШ-35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Т-1 | 17 | 17 | 45124.5417 | 17 | 45124.6667 | 3 | [20 empty] | 3
Т-1 | РТР, ХА бак | 17-21 | 17 | 45124.4167 | 21 | 45128.5833 | 100 | 17 | 45124.4167 | 21 | 45128.5833 | [16 empty] | 100
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 19 | 19 | 45126.4167 | 19 | 45126.625 | 5 | [20 empty] | 5
ВЛ-35 кВ Белореченская-Буреть ц.A | ТР ЛР-35 Белореченская А | 24 | 24 | 45131.4167 | 24 | 45131.5 | 2 | [20 empty] | 2
2СШ-35 кВ | ТР СР-2-35, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2 | 24 | 24 | 45131.5417 | 24 | 45131.6667 | 3 | [20 empty] | 3
Т-2 | РТР, ХА бак | 24-28 | 24 | 45131.4167 | 28 | 45135.5833 | 100 | 24 | 45131.4167 | 28 | 45135.5833 | [16 empty] | 100
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 26 | 26 | 45133.4167 | 26 | 45133.625 | 5 | [20 empty] | 5
СВ-35 | ТР, ХА | 27 | 27 | 45134.4167 | 27 | 45134.625 | 5 | [20 empty] | 5
ТН-2-35 | ВВИ | 28 |  |  |  |  | 5 | 28 | 45135.4167 | 28 | 45135.625
ПС Тайтурка
ТСН-2 | ХА | 21 | 21 | 45128.4167 | 21 | 45128.5417 | 3 | [20 empty] | 3
ПС Сельхозкомплекс
Т-2 | РЕК. Замена Т-2, МВ-35 Т-2 | 3-31 |  | 45110.375 |  | 45138.7083 | 680 | [20 empty] | 680
2 секция 35 кВ | РЕК. Замена ЛР-35 Белореченская Б, СР-2-35, ШР-35 Т-2 | 3-31 |  | 45110.375 |  | 45138.7083 | 680 | [20 empty] | 680
СВ-35 | РЕК. Замена СВ-35, СР-2-35, СР-1-35 | 3-31 |  | 45110.375 |  | 45138.7083 | 680 | [20 empty] | 680
ПС Черемхово
Т-3 | ТР Т-3, ЗОН-110 Т-3, ТР-35 Т-3. ХА бак, РПН Т-3 | 17-21 | 17 | 45124.3333 | 21 | 45128.3333 | 96 | [20 empty] | 96
МВ-35 Т-3 | СР, ХА,ВВИ | 17-21 | 17 | 45124.3333 | 21 | 45128.3333 | 96 | 17 | 45124.3333 | 21 | 45128.3333 | [16 empty] | 96
2 СШ-35 кВ | Средний ремонт ШР-2-35 ШСВ, ШР-2-35 В.Булай "А", ШР-2-35 Зерновое, ШР-2-35 Т-4. Текущий ремонт ШР-2-35 ТЭЦ-12 "А", ШР-2-35 В.Булай "Б", ШР-2-35 ТЭЦ-12 "Б", ШР-2-35 Гришево "А", ШР-2-35 Гришево "Б", ШР-35 ТН-2. | 3-7 | 3 | 45110.3333 | 7 | 45114.3333 | 96 | [20 empty] | 96
МВ-35 Гришево "Б" | СР, ХА,ВВИ | 3-5 | 3 | 45110.3333 | 5 | 45112.7083 | 57 | 3 | 45110.3333 | 5 | 45112.7083 | [16 empty] | 57
ШСВ-35 | СР ШР-2-35 ШСВ | 3-4 | 3 | 45110.3333 | 4 | 45111.7083 | 33 | [20 empty] | 33
МВ-35 В.Булай "А" | СР ШР-2-35 В.Булай "А" | 4-5 | 4 | 45111.3333 | 5 | 45112.7083 | 33 | [20 empty] | 33
МВ-35 "Зерновое" | СР ШР-2-35 "Зерновое" | 5-6 | 5 | 45112.3333 | 6 | 45113.7083 | 33 | [20 empty] | 33
МВ-35 Т-4 | СР ШР-2-35 Т-4 | 6-7 | 6 | 45113.3333 | 7 | 45114.7083 | 33 | [20 empty] | 33
МВ-35 Гришево "Б" | ТР ШР-2-35 Гришево "Б" | 3 | 3 | 45110.3333 | 3 | 45110.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-35 ТЭЦ-12 "А" | ТР ШР-2-35 ТЭЦ-12 "А" | 4 | 4 | 45111.3333 | 4 | 45111.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-35 В.Булай "Б" | ТР ШР-2-35 В.Булай "Б" | 5 | 5 | 45112.3333 | 5 | 45112.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-35 ТЭЦ-12 "Б" | ТР ШР-2-35 ТЭЦ-12 "Б" | 6 | 6 | 45113.3333 | 6 | 45113.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ТН-2-35 | ТР ШР-35 ТН-2 | 6 | 6 | 45113.3333 | 6 | 45113.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-35 Гришево "А" | ТР ШР-2-35 Гришево "А" | 7 | 7 | 45114.3333 | 7 | 45114.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ПС Объединённая
Т-1 | ТР, ХА бак | 20-21 | 20 | 45127.375 | 21 | 45128.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ПС Кутулик-110
ОД-110 Т-1 | СР | 10-11 | 10 | 45117.3333 | 11 | 45118.7083 | 33 | [20 empty] | 33
КЗ-110 Т-1 | СР | 10-11 | 10 | 45117.3333 | 11 | 45118.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ОД-110 Т-2 | СР | 12-14 | 12 | 45119.3333 | 14 | 45121.6667 | 56 | [20 empty] | 56
КЗ-110 Т-2 | СР | 12-14 | 12 | 45119.3333 | 14 | 45121.6667 | 56 | [20 empty] | 56
ТН-1-35 | ТР, ХА | 3 | 3 | 45110.3333 | 3 | 45110.5 | 4 | [20 empty] | 4
ТН-2-35 | ТР, ХА | 3 | 3 | 45110.5417 | 3 | 45110.7083 | 4 | [20 empty] | 4
ТП-1 | ТР, ХА | 4-5 | 4 | 45111.3333 | 5 | 45112.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ТП-2 | ТР, ХА | 6-7 | 6 | 45113.3333 | 7 | 45114.7083 | 33 | [20 empty] | 33
КЛ-10 ТСН-2-яч.19 | ВВИ | 22 |  |  |  |  | 5 | 22 | 45129.4167 | 28 | 45129.625
ПС Троицк
ВЛ-10 кВ Мойган | ТР ЛР-10 Мойган | 12 | 12 | 45119.4167 | 12 | 45119.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Р-10 Мойган | ТР | 12 | 12 | 45119.4167 | 12 | 45119.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ВЛ-35 кВ Заря | СР ЛР-35 Заря | 13 | 13 | 45120.4167 | 13 | 45120.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Секция 35 кВ | Средний ремонт ЛР-35 Заря, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. Текущий ремонт ШР-35 Моисеевка | 13 | 13 | 45120.4167 | 13 | 45120.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ВЛ-35 кВ Моисеевка | ТР ЛР-35 Моисеевка | 14 | 14 | 45121.4167 | 14 | 45121.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-35 Моисеевка | ТР, ХА | 14 | 14 | 45121.4167 | 14 | 45121.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Т-1 | ТР | 3-5 | 3 | 45110.4167 | 5 | 45112.5417 | 51 | [20 empty] | 51
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 3-5 | 3 | 45110.4167 | 5 | 45112.5417 | 51 | [20 empty] | 51
яч.4 | ТР | 3-5 | 3 | 45110.4167 | 5 | 45112.5417 | 51 | [20 empty] | 51
Т-2 | ТР | 5-7 | 5 | 45112.5833 | 7 | 45114.6667 | 50 | [20 empty] | 50
яч.11 | ТР | 5-7 | 5 | 45112.5833 | 7 | 45114.6667 | 50 | [20 empty] | 50
яч.1 | ТР | 10 | 10 | 45117.4167 | 10 | 45117.5 | 2 | [20 empty] | 2
яч.12 | ТР | 10 | 10 | 45117.5417 | 10 | 45117.625 | 2 | [20 empty] | 2
яч.6 | ТР | 11 | 11 | 45118.4167 | 11 | 45118.5 | 2 | [20 empty] | 2
яч.9 | ТР | 11 | 11 | 45118.5417 | 11 | 45118.625 | 2 | [20 empty] | 2
яч.3 | ТР | 12 | 12 | 45119.4167 | 12 | 45119.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ПС Тарнополь
ВЛ-35 кВ Балаганск-Тарнополь А | ТР ЛР-35 Балаганск А | 17 | 17 | 45124.4167 | 17 | 45124.6667 | 6 | [20 empty] | 6
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Т-1 | 17 | 17 | 45124.4167 | 17 | 45124.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ОД-1-35 | СР | 18-21 | 18 | 45125.4167 | 21 | 45128.625 | 77 | [20 empty] | 77
КЗ-1-35 | СР | 18-21 | 18 | 45125.4167 | 21 | 45128.625 | 77 | [20 empty] | 77
Т-1 | ТР | 18-21 | 18 | 45125.4167 | 21 | 45128.625 | 77 | [20 empty] | 77
ТТ-35 Т-1 | ТР | 18-21 | 18 | 45125.4167 | 21 | 45128.625 | 77 | [20 empty] | 77
ТСН-1 | ТР, ХА | 18-21 | 18 | 45125.4167 | 21 | 45128.625 | 77 | [20 empty] | 77
ВЛ-35 кВ Балаганск-Тарнополь Б | ТР ЛР-35 Балаганск Б | 24 | 24 | 45131.4167 | 24 | 45131.6667 | 6 | [20 empty] | 6
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Т-2 | 24 | 24 | 45131.4167 | 24 | 45131.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ОД-2-35 | СР | 25-28 | 25 | 45132.4167 | 28 | 45135.625 | 77 | [20 empty] | 77
КЗ-2-35 | СР | 25-28 | 25 | 45132.4167 | 28 | 45135.625 | 77 | [20 empty] | 77
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН | 25-28 | 25 | 45132.4167 | 28 | 45135.625 | 77 | [20 empty] | 77
ТТ-35 Т-2 | ТР | 25-28 | 25 | 45132.4167 | 28 | 45135.625 | 77 | [20 empty] | 77
ТСН-2 | ТР, ХА | 25-28 | 25 | 45132.4167 | 28 | 45135.625 | 77 | [20 empty] | 77
СРС
ПС Иваниченская, ВЛ-10кВ "Иваническ-Шалоты" | Обрезка крон деревьев | 18.07.23 по 20.00.23 | [15 empty] | 2023-07-18 | 10:00 | 2023-07-20 | 16:00 | 12
ПС Иваниченская, ВЛ-10кВ "Иваническ-МТМ" | Обрезка крон деревьев | 24.07.23 по 28.06.23 | [15 empty] | 2023-07-24 | 9:00 | 2023-07-28 | 16:00 | 35
ПС Аляты, ВЛ-10кВ "Аляты -Ключи" | Чистка просеки и валка угрожающих деревьев | 26.07.2023 по 28.07.2023 | [15 empty] | 2023-07-26 | 9:00 | 2023-07-28 | 16:00 | 21
ПС Балаганск, ВЛ-10кВ "Балаганск-Столбовка" | Устранение дефектов согласно листка осмотра | 17.07.2023 по 20.07.2023 | [15 empty] | 2023-07-17 | 10:00 | 2023-07-20 | 16:00 | 24
СИиЗП
ВЛ-6кВ ГПП Солерудник | Ф-4 яч.30. КЛ-6кВ от оп. 1 до ЗТП №542 | по согласованиию
ВЛ-6кВ ГПП Солерудник | КЛ-6кВ Ф-4 ГПП Солерудник--ЗТП №533 яч.№30 | по согласованиию
ВЛ-6кВ ГПП Солерудник | КЛ-6кВ Ф-4 ГПП Солерудник--ЗТП №533 яч.№30 | по согласованиию
ВЛ-6кВ ГПП Солерудник | Ф-3 ГПП Солерудник-ЗТП №537 яч.№25 | по согласованиию
ВЛ-6кВ ГПП Солерудник | КЛ-6кВ Ф-2 ГПП Солерудник--ЗТП №541, яч.№12. | по согласованиию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - дом 41 | КЛ-6кВ ввод ТЭЦ-12 до оп.1 | по согласованиию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - дом 41 | КЛ-6кВ ввод ТЭЦ-12 до оп.1 | по согласованиию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - дом 41 | КЛ-6кВ оп.26 ввод в ТП 42П | по согласованиию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - Западная 1 | КЛ-6кВ ввод ТЭЦ-12 до оп.1 | по согласованиию
ПС 220 кВ УП-15 | КЛ-10кВ №127 яч15-Химпласт | по согласованиию
ПС 220 кВ УП-15 | КЛ-10кВ яч.№14 | по согласованиию
ПС 220 кВ УП-15 | КЛ-10кВ №131 яч13-до Р 1/1 оп.1 ТП "Ясень" | по согласованиию
ПС 220 кВ УП-15 | КЛ-10кВ №128 яч14-ТП "Бак" | по согласованиию
ПС 220 кВ УП-15 | КЛ-10кВ №130 от ТП "Ясень" Р2/2 оп.2 до ТП "Бак" | по согласованиию