График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на июль  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-35/10 кВ "Костино" |  | 1 | 05-00 03.07.18 | 12-00 03.07.18 | Сред. ремонт ЛР-35 Т-1. АГ 4 ч. |  |  | с. Костино, с. Зенцово, с. Широково, с. Боровинок, с. Заречье |  |
| ПС-35/10 кВ "Костино" |  | 1 | 05-00 04.07.18 | 12-00 04.07.18 | Сред. ремонт ЛР-35 Т-2. АГ 4 ч. |  |  | с. Костино, с. Зенцово, с. Широково, с. Боровинок, с. Заречье |  |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №94/400 с. Рождественка |  | 1 | 05-00 18.07.18 | 15-00 18.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Рождественка, мехток |  |
| ТП 10/0,4 кВ 235/400 с. Шелехово |  | 1 | 05-00 20.07.18 | 15-00 20.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Шелехово, ФКРС |  |
| ПС 35/10 Шиткино |  | 2 | 05-00 12.07.18 | 12-00 13.07.18 | Текущие ремонты МВ-35 Джогино, ОР-35 Джогино, ШР-35 Джогино |  | С включением на ночь | с. Бузыканово, с. Джогино, д. Тремино, д. Новотремино |  |
| ПС 35/10 Джогино |  | 2 | 05-00 10.07.18 | 12-00 11.07.18 | Покраска КРУН-10 кВ на ПС 35/10 Джогино |  | С включением на ночь | с. Черчет, д. Тремино, д. Н. Тремино, с. Джогино, с. Бузыканово |  |
| ТП 244/250 с. Шелаево |  | 1 | 05-00 04.07.18 | 12-00 04.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Шелаево, ул. Советская |  |
| ТП 248/250 с. Шелаево |  | 1 | 05-00 05.07.18 | 12-00 05.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Шелаево, мехток |  |
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет |  | 5 | 05-00 23.07.18 | 12-00 27.07.18 | Замена деревянных опор на ж/б |  | С включением на ночь | г. Тайшет, ул. Северная |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово |  | 3 | 16.07.18 | 18.07.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | д. Катын, д. Кургатей |  |
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик |  | 5 | 09.07.18 | 13.07.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | д. Ут, с. Орик, с. Бородинск |  |
| ВЛ-0,4 кВ п. Вершина |  | 5 | 16.07.18 | 20.07.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | п. Вершина |  |
| Тулунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4кВ Петровск – Кр. Октябрь |  | 1* | 05-00 11.07.18 | 12-00 13.07.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры |  | *На 1 день в указанный период | с. Петровск. |  |
| ТП 337/160 с. Перфилово |  | 1 | 05-00 19.07.18 | 12-00 19.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Перфилово |  |
| ТП 35/250 с.Н-Манут |  | 1 | 05-00 23.07.18 | 12-00 23.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Н-Манут |  |
| ТП 391/250 |  | 2 | 05-00 09.07.18 | 12-00 10.07.18 | Плановый ремонт |  | С включением на ночь | с. Икей |  |
| ТП 424/250 |  | 2 | 05-00 11.07.18 | 12-00 12.07.18 | Плановый ремонт |  | С включением на ночь | с. Едогон |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха уч-к от Р-38 |  | 5 | 05-00 02.07.18. | 11-00 06.07.18 | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры 6 шт., замена РЛНД-10 ТП №290/250 кВА 1 шт., замена А-образных деревянных опор на ж/б опоры 2 шт., валка деревьев мех пилой с обрубкой сучьев 70 шт. |  | С включением на ночь | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ №405/250 кВА, с. Каразей |  | 1 | 05-00 09.07.18 | 12-00 09.07.18 | Замена оборудования КТП |  |  | с Каразей Мехток №2 |  |
| ТП 10/0,4 кВ №246/160 кВА, с. Каразей |  | 1 | 05-00 12.07.18 | 12-00 12.07.18 | Замена оборудования КТП |  |  | с. Каразей Мехток №1 |  |
| ТП 10/0,4 кВ №114/315 кВА, с. Тулюшка |  | 2 | 05-00 17.07.18 | 12-00 18.07.18 | Ремонт оборудования СКТП на месте |  | С включением на ночь | с. Тулюшкка Мехток |  |
| ТП 10/0,4 кВ №179/250 кВА, с. Чеботариха |  | 2 | 05-00 19.07.18 | 11-00 20.07.18 | Ремонт оборудования СКТП на месте |  | С включением на ночь | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ №269/100 кВА, п. Уховский |  | 1 | 05-00 24.07.18 | 12-00 24.07.18 | Замена оборудования КТП |  |  | п. Уховский |  |
| ТП 10/0,4 кВ №189/100 кВА, п. Уховский |  | 1 | 05-00 26.07.18 | 12-00 26.07.18 | Замена оборудования КТП |  |  | п. Уховский |  |
| ТП 10/0,4 кВ №488/63 кВА, п. Уховский |  | 1 | 05-00 26.07.18 | 12-00 26.07.18 | Замена оборудования КТП |  |  | п. Уховский, пасека |  |
| ВЛ-10 кВ Усть-Када – Усть- Када |  | 1 | 05-00 02.07.18 | 12-00 02.07.18 | Замена А-образных дер.опор на ж\б опоры |  |  | с. Усть-Када |  |
| ВЛ-10 кВ Усть-Када – Усть- Када |  | 1 | 05-00 03.07.18 | 12-00 03.07.18 | Замена А-образных дер.опор на ж\б опоры. Установка ж\б приставок к А-образным дер опорам ВЛ-10 кВ |  |  | с. Усть-Када |  |
| ВЛ-10 кВ У-Када – Н-Када – отп. на с. Панагино |  | 5 | 05-00 09.07.18 | 12-00 13.07.18 | Установка ж\б приставок – 45 шт. |  | С включением на ночь | с. Панагино |  |
| ПС 35/10 Игнино ВВ-10 Ленинск |  | 1 | 04-00 19.07.18 | 11-00 19.07.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | с. Ленинск |  |
| ПС 35/10 Игнино ВВ-10 Игнино |  | 1 | 04-00 24.07.18 | 11-00 24.07.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | с. Игнино |  |
| ПС 35/10 Игнино ВВ-10 СТФ |  | 1 | 04-00 25.07.18 | 11-00 25.07.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | с. октябрьск |  |
| ПС 35/10 Игнино ВВ-10 Карымск |  | 1 | 04-00 26.07.18 | 11-00 26.07.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | с. Карымск |  |
| КРУН-10-2с.ш. ПС Харик Выведен в ремонт |  | 1 | 04-00 30.07.18 | 11-00 30.07.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | п. Харик, с. Листвянка, с. Харчев, с. Степное, с. Ахтинское, с. Садовое |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино |  | 1 | 05-00 04.07.18 | 11-00 04.07.18 | Выправка опор, ТО РЛНД-10 №61,63,140 |  |  | с. Апраксино,Б.Кашелак, Ханхатуй,Боровое |  |
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Лермонтово |  | 1 | 05-00 05.07.18 | 11-00 05.07.18 | Регулировка провода отп. ТП№588/400 с. Лермонтово, валка угрожающих деревьев |  |  | с. Лермонтово, ст. Куйтун |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово, участок от Р-44 |  | 1 | 06-00 20.06.18 | 12-00 20.06.18 | Регулировка провода |  |  | ст. Куйтун |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово участок от Р-44 |  | 1 | 06-00 26.07.18 | 12-00 26.07.18 | Валка угрожающих деревьев |  |  | ст. Куйтун |  |
| ТП 334/250 кВА с. Амур |  | 1 | 06-00 09.07.18 | 12-00 09.07.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Амур МТМ, Мехток |  |
| ВЛ-0.4кВ от ТП№430/250,113/630 с. Лермонтово |  | 1 | 05-00 20.07.18 | 12-00 20.07.18 | Обрезка крон деревьев |  |  | с. Лермонтово ул. Олимпийская. Ленина, Лермонтова |  |
| ВЛ-0.4кВ от ТП№193/100 с. Подъяр |  | 1 | 05-00 25.07.18 | 10-00 25.07.18 | Обрезка крон деревьев |  |  | с. Подъяр ул. Солнечная |  |
| ВЛ-0.4кВ от ТП№634/100,76/250 с.3-я станица |  | 1 | 05-00 27.07.18 | 11-00 27.07.18 | Обрезка крон деревьев |  |  | с.3-я Станица ул. Центральная |  |
| ТП №83/100,292/100.484/400,517/400 с. Каранцай |  | 1 | 05-00 30.07.18 | 11-00 30.07.18 | Тех. обслуживание |  |  | с. Каранцай часть ул. Российской, шкала, д/сад |  |
| Зиминский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35/10 Новолетники 1с.ш.-10 кВ |  | 3 | 04-00 04.07.18. | 12-00 06.07.18 | Текущий ремонт ШР-10 Новолетники, ЛР-10 Новолетники; ШР-10 Т-14, ТР-10 Т-1, ТР-10 ТСН-1-10; ШР-10 ТН-1-10; ШР-10 Осиповск, ЛР-10 Осиповск; СР-1-10 АГ-2ч. |  | С включением на ночь | с. Новолетники, с. Осиповск |  |
| ПС 35/10 Новолетники 2с.ш.-10 кВ |  | 3 | 04-00 11.07.18 | 12-00 13.07.18 | Текущий ремонт ШР-10 Т-2, ТР-10 Т-2; ТР-10 ТСН-2-10; ШР-10 ТН-2-10; ШР-10 Масляногорск; ЛР-10 Масляногорск; СР-2-10 АГ-2ч. |  | С включением на ночь | с. Масляногорск |  |