## Август
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на август 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ПС Черемхово
МВ-110 Свирск "Б" | СР, ХА баки,ВВИ | 14-18 | 14 | 45152.3333 | 18 | 45156.6667 | 104 | 14 | 45152.3333 | 18 | 45156.6667 | [16 empty] | 104
ПС Голуметь
ВЛ-35 кВ Аляты | ТР ЛР-35 Аляты | 7 | 7 | 45145.3333 | 7 | 45145.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-35 Аляты | ТР, ХА | 7 | 7 | 45145.3333 | 7 | 45145.7083 | 9 | [20 empty] | 9
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Аляты, ШР-35 Онот, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1 | 7-8 | 7 | 45145.3333 | 8 | 45146.7083 | 33 | [20 empty] | 33
Т-1 | ТР | 7-9 | 7 | 45145.3333 | 9 | 45147.5 | 52 | [20 empty] | 52
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 7-9 | 7 | 45145.3333 | 9 | 45147.5 | 52 | [20 empty] | 52
Т-2 | ТР | 9-11 | 9 | 45147.5417 | 11 | 45149.7083 | 52 | [20 empty] | 52
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 9-11 | 9 | 45147.5417 | 11 | 45149.7083 | 52 | [20 empty] | 52
МВ-35 Новостройка | ТР, ХА | 10 | 10 | 45148.3333 | 10 | 45148.7083 | 9 | [20 empty] | 9
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Аларь, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2 | 10-11 | 10 | 45148.3333 | 11 | 45149.3333 | 24 | [20 empty] | 24
ВЛ-35 кВ Аларь | ТР ЛР-35 Аларь | 11 | 11 | 45149.3333 | 11 | 45149.7083 | 9 | [20 empty] | 9
СВ-35 | ТР, ХА | 18 | 18 | 45156.3333 | 18 | 45156.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№ 6 ЦМ | ТР | 14 | 14 | 45152.3333 | 14 | 45152.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№11 В.Иреть | ТР | 14 | 14 | 45152.3333 | 14 | 45152.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№2 Т-1 | ТР | 15 | 15 | 45153.3333 | 15 | 45153.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№12 Н.Иреть | ТР | 15 | 15 | 45153.3333 | 15 | 45153.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№13 Голуметь | ТР | 16 | 16 | 45154.3333 | 16 | 45154.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№15 Т-2 | ТР | 16 | 16 | 45154.3333 | 16 | 45154.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-10 Яч.№4 Хандагай | ТР | 17 | 17 | 45155.3333 | 17 | 45155.7083 | 9 | [20 empty] | 9
СВ-10 Яч.№8 | ТР | 17 | 17 | 45155.3333 | 17 | 45155.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ПС РРЗ
МВ-35 Восточная | СР, ХА,ВВИ | 21-23 | 21 | 45159.3333 | 23 | 45161.5417 | 53 | 21 | 45159.3333 | 23 | 45161.5417 | [16 empty] | 53
СВ-35 | СР, ХА,ВВИ | 21-23 | 21 | 45159.3333 | 23 | 45161.5417 | 53 | 21 | 45159.3333 | 23 | 45161.5417 | [16 empty] | 53
1СШ 35 кВ | ТР ШР-35 ОПН-1, ШР-35 Т-1, ШР ТН-1-35 | 21-25 | 21 | 45159.3333 | 25 | 45163.6667 | 104 | [20 empty] | 104
ТН-1-35 | ХА | 23 | 23 | 45161.3333 | 23 | 45161.6667 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-35 Т-1 | СР, ХА,ВВИ | 23-25 | 23 | 45161.5417 | 25 | 45163.6667 | 51 | 23 | 45161.5417 | 25 | 45163.6667 | [16 empty] | 51
ВЛ-35 кВ Свирск | ТР ЛР-35 Свирск | 28 | 28 | 45166.3333 | 28 | 45166.7083 | 9 | [20 empty] | 9
МВ-35 Свирск | СР, ХА,ВВИ | 28-30 | 28 | 45166.3333 | 30 | 45168.5417 | 53 | 28 | 45166.3333 | 30 | 45168.5417 | [16 empty] | 53
МВ-35 Т-2 | СР, ХА,ВВИ | 28-30 | 28 | 45166.3333 | 30 | 45168.5417 | 53 | 28 | 45166.3333 | 30 | 45168.5417 | [16 empty] | 53
2СШ 35 кВ | ТР ШР-35 Свирск, ШР-35 ОПН-2, ШР-35 Т-2, ШР ТН-2-35 | 28-31 | 28 | 45166.3333 | 31 | 45169.6667 | 80 | [20 empty] | 80
ПС Первомайская
ВЛ-35 кВ Западная-3 | ТР ЛР-35 Западная-3 | 30 | 30 | 45168.3333 | 30 | 45168.7083 | 9 | [20 empty] | 9
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35 | 30 | 30 | 45168.3333 | 30 | 45168.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 кВ ТЭЦ-12 | ТР ЛР-35 ТЭЦ-12 | 31 | 31 | 45169.3333 | 31 | 45169.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ПС Аларь
Т-2 | ТР,ВВИ | 7-8 | 7 | 45145.375 | 8 | 45146.7083 | 32 | 7 | 45145.375 | 8 | 45146.7083 | [16 empty] | 32
ПС Аляты
Т-1 | ТР,ВВИ | 9-10 | 9 | 45147.375 | 10 | 45148.7083 | 32 | 9 | 45147.375 | 10 | 45148.7083 | [16 empty] | 32
ТН-2-10 | ТР,ВВИ | 10-11 | 11 | 45149.375 | 11 | 45149.5 | 3 | 10 | 45149.375 | 11 | 45149.5 | [16 empty] | 3
ПС Веренка
ВЛ-35 кВ Ханжиново | ТР ЛР-35 Ханжиново | 7-8 | 7 | 45145.4167 | 8 | 45146.7083 | 31 | [20 empty] | 31
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Т-1 | 7-8 | 7 | 45145.4167 | 8 | 45146.7083 | 31 | [20 empty] | 31
ВЛ-35 кВ Делюр | ТР ЛР-35 Делюр | 9-10 | 9 | 45147.375 | 10 | 45148.7083 | 32 | [20 empty] | 32
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Т-2 | 9-10 | 9 | 45147.375 | 10 | 45148.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | 8 | 8 | 45146.375 | 8 | 45146.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-10 яч.1 | ТР | 8 | 8 | 45146.375 | 8 | 45146.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-10 яч.11 | ТР | 10 | 10 | 45148.375 | 10 | 45148.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-10 Т-2 яч.13 | ТР | 10 | 10 | 45148.375 | 10 | 45148.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-10 яч.15 | ТР | 11 | 11 | 45149.375 | 11 | 45149.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-10 яч.4 | ТР | 11 | 11 | 45149.375 | 11 | 45149.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-10 яч.7 | ТР | 11 | 11 | 45149.375 | 11 | 45149.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Ханжиново
ВЛ-35 кВ Ханжиново-Новолетники | ТР ЛР-35 Новолетники | 14-15 | 14 | 45152.4167 | 15 | 45153.7083 | 31 | [20 empty] | 31
1 секция 35 кВ | ТР СР-1-35, ШР-35 Т-1 | 14-15 | 14 | 45152.4167 | 15 | 45153.7083 | 31 | [20 empty] | 31
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 16-17 | 16 | 45154.375 | 17 | 45155.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ТСН-1 | ТР | 16-17 | 16 | 45154.375 | 17 | 45155.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ВЛ-35 кВ Веренка-Ханжиново | ТР ЛР-35 Веренка | 21-22 | 21 | 45159.4167 | 22 | 45160.7083 | 31 | [20 empty] | 31
2 секция 35 кВ | ТР СР-2-35, ШР-35 Т-2 | 21-22 | 21 | 45159.4167 | 22 | 45160.7083 | 31 | [20 empty] | 31
СВ-35 | ТР, ХА | 21-22 | 21 | 45159.4167 | 22 | 45160.7083 | 31 | [20 empty] | 31
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 23-24 | 23 | 45161.375 | 24 | 45162.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ТСН-2 | ТР | 23-24 | 23 | 45161.375 | 24 | 45162.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-10 яч.3 Т-1 | ТР | 16-17 | 16 | 45154.375 | 17 | 45155.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-10 яч.1 | ТР | 17 | 17 | 45155.375 | 17 | 45155.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-10 яч.5 | ТР | 18 | 18 | 45156.375 | 18 | 45156.6667 | 7 | [20 empty] | 7
СВ-10 яч.8 | ТР | 18 | 18 | 45156.375 | 18 | 45156.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-10 яч.13 Т-2 | ТР | 23-24 | 23 | 45161.375 | 24 | 45162.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-10 яч.11 | ТР | 24 | 24 | 45162.375 | 24 | 45162.7083 | 8 | [20 empty] | 8
МВ-10 яч.14 | ТР | 25 | 25 | 45163.375 | 25 | 45163.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-10 яч.15 | ТР | 25 | 25 | 45163.375 | 25 | 45163.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Еловка
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 7-11 | [10 empty] | 7 | 8:00 | 11 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 14-18 | [10 empty] | 14 | 8:00 | 18 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ТН-2-110 | ПВ РЗА | 14-16 | [10 empty] | 14 | 8:00 | 16 | 17:00 | 57 | [10 empty] | 57
ДЗО 2 СШ 110 кВ | ПВ РЗА | 14-16 | [10 empty] | 14 | 8:00 | 16 | 17:00 | 57 | [10 empty] | 57
ПС 2
ячейки 6 кВ | ПВ РЗА | По согласованию
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
Фидер связи ГПП-1 - ТЭЦ-1 30 кВ | ПВ РЗА | 21.08 - 01.09 | [10 empty] | 21 | 8:00 | 01.09 | 16:00 | 273 | [10 empty] | 273
ПС Новогромово
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 7-11 | [10 empty] | 7 | 8:00 | 11 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
СВ-35 | ПВ РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 8:00 | 14 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
СН-0,4 | ПВ РЗА | 15 | [10 empty] | 15 | 8:00 | 15 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Центральная сигнализация | ПВ РЗА | 16 | [10 empty] | 16 | 8:00 | 16 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Кутулик-110
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 31.07-4 | [10 empty] | 31.08. | 8:00 | 4 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 7-11 | [10 empty] | 7 | 8:00 | 11 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ПС Апхульта
Яч 10 кВ № 2,4,7,14, СВ-10 № 9 | ПВ РЗА | По согласованию
СИиЗП
ПС 110 кВ Белореченская | КЛ-10 №10 яч.20 до оп.1 | По согласованию
ПС 110 кВ Белореченская | КЛ-10 №17 яч.2 до КТП-704/400 | По согласованию
ПС 110 кВ Белореченская | КЛ-10 №214 яч.19 до КТП-696/63 | По согласованию
ПС 110 кВ Белореченская | КЛ-10 №10 яч.10 до оп.1 | По согласованию
ПС 35 кВ кВ №2 | КЛ-6 ТСН2 | По согласованию
ПС 35 кВ кВ №2 | КЛ-6 ТСН-1 | По согласованию
ПС 35 кВ кВ №2 | КЛ-6кВ №117 яч.10 - НПС-2 | По согласованию
ПС 35 кВ кВ №2 | КЛ-6кВ №116 яч.20 - НПС-2 | По согласованию
2КТПБ (Биотехно) | КЛ-6 Биотехно яч.№2 - КТП 333П | По согласованию
ВЛ-10кВ "Новожилкино-Большая Елань" яч.10 | КЛ-10 №210 ввод в КТП 821/400 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N19 | КЛ-10 №60 ТП 1-оп. 45 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N19 | КЛ-10 №58 от яч.19 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N4 | КЛ-10кВ №93 отп. от оп.N42 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N4 | КЛ-10 №83 оп.12-оп.13 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N4 | КЛ-10 №59 ТП 2 яч.1-оп. 57 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N4 | КЛ-10 №57 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N9 | КЛ-10кВ №94 отп. от оп.№18 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N9 | КЛ-10 №85 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N9 | КЛ-10 №87 ввод на КТП 3П | По согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N9 | КЛ-10 №86 от яч.9 до оп.1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - РП Малый Артём | КЛ-6 кВ от ТЭЦ-12 яч.31 до оп1 | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - РП Малый Артём | КЛ-6кВ оп.12 до яч.№5 М.Артём | По согласованию
ВЛ-6кВ ТЭЦ-12 - РП Малый Артём | КЛ-6кВ от оп.12 до яч.№5 М.Артём | По согласованию
СРС
ПС БАХТАЙ, ВЛ-10кВ "Бахтай - Алтарик" | Замена изоляции | 01.08.23 по 02.08.23 | [15 empty] | 2023-08-01 | 10:00 | 2023-08-02 | 15:00 | 10
ПС БАХТАЙ, ВЛ-10кВ "Бахтай - Мельхитуй" | Замена изоляции | 14.08.23 по 14.08.24 | [15 empty] | 2023-08-02 | 11:00 | 2023-08-03 | 16:00 | 5
ПС Кутулик, ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Могоенок-1" | Регулировка провода в пролете опор №15-16 | 07.08.23 по 08.08.23 | [15 empty] | 2023-08-07 | 9:00 | 2023-08-08 | 16:00 | 14
ПС Уткоферма, ВЛ-10кВ "Уткоферма-Забитуй" | Регулировка провода в пролете опор №8-9, 10-12 | 10.08.23 по 11.08.23 | [15 empty] | 2023-08-10 | 9:00 | 2023-08-11 | 16:00 | 14
ПС Зоны, ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск" | Замена Ж/Б опоры анкерных типа УП 10-1 №1,4 2шт.Замена ж/б опор промежуточного типа СВ-105 № 2,3 2шт. Замена провода АС-50(жилой сектор) в прол. опор № 1-4 0,200км.Замена РЛНД-10 опора №4 1шт. | 01.08.23 по 11.08.23 | [15 empty] | 2023-08-01 | 9:00 | 2023-08-11 | 16:00 | 63
ПС Новонукутск, ВЛ-10кВ "Новонукутск-Сельский Строитель" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-3 на промежуточных опорах №4,7,8,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32. 22шт. | 14.08.2023 по 18.08.2023 | [15 empty] | 2023-08-14 | 10:00 | 2023-08-18 | 16:00 | 30
ПС Новонукутск, ВЛ-10кВ "Новонукутск-110 - Куйта" | Замена траверс на траверсы типа ТМ-6 на анкерных опорах №3,5,13,14. 4шт. Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-7 на промежуточных опорах №21,22,23,27,28,29,30. 7шт. | 21.08.2023 по 25.08.2023 | [15 empty] | 2023-08-21 | 10:00 | 2023-05-25 | 16:00 | 30
ПС Заславск, ВЛ-10кВ "Заславск-Тарасовск" | Замена траверс на траверсы типа ТМ-6 на анкерных опорах №3,5,13,14. 4шт. Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-7 на промежуточных опорах №21,22,23,27,28,29,30. 7шт. | 14.08.2023 по 18.08.2023 | [15 empty] | 2023-08-14 | 10:00 | 2023-08-18 | 16:00 | 30