PAGE  
2

График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС      

на август 2019 года
	Наименование оборудования ПС И ЛЭП
	
	Примечания: 
вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)
	Примечания: 
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ))

	
	Кол-во

дней
	Начало

(дата, время)
	Окончание

(дата, время)
	
	
	

	Нижнеудинский  РЭС

	ТП 10/0,4 кВ № 40/160
	1
	26.08.19
	26.08.19
	Кап. ремонт ТП
	С включением на ночь.
	Сорт. участок

	ТП 10/0,4 кВ № 17/100
	1
	27.08.19
	27.08.19
	Кап. ремонт ТП
	С включением на ночь.
	с. Солонцы

	ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд
	2
	13.08.19
	14.08.19
	Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	с. Мельница

	ВЛ-10 кВ Костино - Зенцово
	5
	12.08.19
	16.08.19
	Расчистка трассы, Кап. ремонт ВЛ 
	С включением на ночь.
	уч. Октябрьский

	ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик
	2
	14.08.19
	15.08.19
	Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	с. Катарбей, д. Ут, д. Унгудул, д. Орик, д. Бородинск, Арандай

	ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог
	2
	19.08.19
	22.08.19
	Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	с. Порог

	ВЛ-0,4 кВ уч. Октябрьский
	5
	12.08.19
	16.08.19
	Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	уч. Октябрьский

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


