## Январь
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на январь 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ГПП-1
МВ-10 ТСН-1 | СР, ВВИ | 16-18 | 16 | 8:00 | 18 | 16:00 | 48 | 16 | 8:00 | 18 | 16:00 | 48
МВ-10 ТСН-2 | СР, ВВИ | 23-25 | 23 | 8:00 | 25 | 16:00 | 48 | 23 | 8:00 | 25 | 16:00 | 48
ПС Пионерская
МВ-10 яч. 1а КТПН 7-АЭС | ТР,ВВИ | 9 | 9 | 44935.4167 | 9 | 44935.625 | 5 | 9 | 44935.4167 | 9 | 44935.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 1б с/о Нефтехимик | ТР,ВВИ | 9 | 9 | 44935.4167 | 9 | 44935.625 | 5 | 9 | 44935.4167 | 9 | 44935.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-1-10 Т-1 яч. 2 | ТР,ВВИ | 10 | 10 | 44936.4167 | 10 | 44936.625 | 5 | 10 | 44936.4167 | 10 | 44936.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 5 Саватеевка | ТР,ВВИ | 10 | 10 | 44936.4167 | 10 | 44936.625 | 5 | 10 | 44936.4167 | 10 | 44936.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 6 Эл. Котельная "А" | ТР,ВВИ | 11 | 11 | 44937.4167 | 11 | 44937.625 | 5 | 11 | 44937.4167 | 11 | 44937.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 7 КДОС "Калиновка" | ТР,ВВИ | 11 | 11 | 44937.4167 | 11 | 44937.625 | 5 | 11 | 44937.4167 | 11 | 44937.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 8 Временный | ТР,ВВИ | 12 | 12 | 44938.4167 | 12 | 44938.625 | 5 | 12 | 44938.4167 | 12 | 44938.625 | 5 | [15 empty] | 10
СВ-1-2 яч. 9 | ТР,ВВИ | 12 | 12 | 44938.4167 | 12 | 44938.625 | 5 | 12 | 44938.4167 | 12 | 44938.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 19 ДГК-4 | ТР,ВВИ | 13 | 13 | 44939.4167 | 13 | 44939.625 | 5 | 13 | 44939.4167 | 13 | 44939.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 20 Дальний | ТР,ВВИ | 13 | 13 | 44939.4167 | 13 | 44939.625 | 5 | 13 | 44939.4167 | 13 | 44939.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 21 Одинск | ТР,ВВИ | 16 | 16 | 44942.4167 | 16 | 44942.625 | 5 | 16 | 44942.4167 | 16 | 44942.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 22 ДЭС (радиоцентр) | ТР,ВВИ | 16 | 16 | 44942.4167 | 16 | 44942.625 | 5 | 16 | 44942.4167 | 16 | 44942.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 23 Инж. Корпус | ТР,ВВИ | 17 | 17 | 44943.4167 | 17 | 44943.625 | 5 | 17 | 44943.4167 | 17 | 44943.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 24 Эл. Котельная "Б" | ТР,ВВИ | 17 | 17 | 44943.4167 | 17 | 44943.625 | 5 | 17 | 44943.4167 | 17 | 44943.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-4-10 Т-2 яч. 25 | ТР,ВВИ | 18 | 18 | 44944.4167 | 18 | 44944.625 | 5 | 18 | 44944.4167 | 18 | 44944.625 | 5 | [15 empty] | 10
СВ-3-4 яч. 29 | ТР,ВВИ | 18 | 18 | 44944.4167 | 18 | 44944.625 | 5 | 18 | 44944.4167 | 18 | 44944.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-3-10 Т-1 яч. 31 | ТР,ВВИ | 19 | 19 | 44945.4167 | 19 | 44945.625 | 5 | 19 | 44945.4167 | 19 | 44945.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 32 Тех. ЗД №1"А" | ТР,ВВИ | 19 | 19 | 44945.4167 | 19 | 44945.625 | 5 | 19 | 44945.4167 | 19 | 44945.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 33 Тех. ЗД №2"А" | ТР,ВВИ | 20 | 20 | 44946.4167 | 20 | 44946.625 | 5 | 20 | 44946.4167 | 20 | 44946.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 34 Тех. ЗД №3"А" | ТР,ВВИ | 20 | 20 | 44946.4167 | 20 | 44946.625 | 5 | 20 | 44946.4167 | 20 | 44946.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 35 Тех. ЗД №5"А" | ТР,ВВИ | 23 | 23 | 44949.4167 | 23 | 44949.625 | 5 | 23 | 44949.4167 | 23 | 44949.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 36 Тальяны | ТР,ВВИ | 23 | 23 | 44949.4167 | 23 | 44949.625 | 5 | 23 | 44949.4167 | 23 | 44949.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-10 яч. 37 ДГК - 3 | ТР,ВВИ | 24 | 24 | 44950.4167 | 24 | 44950.625 | 5 | 24 | 44950.4167 | 24 | 44950.625 | 5 | [15 empty] | 10
ПС Вокзальная
АЧР -10 | ПВ РЗА | 24 | [10 empty] | 24.01 | 08:00 | 24.01 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС ЗГО
АЧР -10 | ПВ РЗА | 25-26 | [10 empty] | 25.01 | 08:00 | 26.01 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
СЛЭП
Начальник ОДС |  |  |  | Б.Н. Семенов
Ведущий инженер ПТО |  |  |  | П.Г. Егоров
Начальник СТЭ |  |  |  | Н.Н. Жукова
Начальник СПС |  |  |  | К.А. Просянников
Начальник СИиЗП |  |  |  | С.Д. Марков
Начальник СРЗиЭА |  |  |  | Ю.А. Ган