## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год __2018______
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________ОАО "Иркутская электросетевая компания"________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ____2018_____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________Приказ Минэнерго России от 25.11.2014 г. № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы» _______________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (2019) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2018 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВСЕГО ОАО «ИЭСК» по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 34064.771 | 34064.771 | 13223.6346 | 20841.1364 | 7298.1973 | 0 | 0 | 7298.1973 | 0 | 5730.6901 | 0 | 0 | 5730.6901 | 0 | 15110.4463 | -1567.5073 | -21.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1567.5073 | -21.478 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, всего | нд | 15788.5298 | 15788.5298 | 7104.5782 | 8683.9516 | 4230.6469 | 0 | 0 | 4230.6469 | 0 | 2880.085 | 0 | 0 | 2880.085 | 0 | 5803.8666 | -1350.5619 | -31.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1350.5619 | -31.9233 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЮЭС | нд | 550.0039 | 550.0039 | 330.3776 | 219.6263 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 77.3797 | 0 | 0 | 77.3797 | 0 | 142.2466 | -40.6203 | -34.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6203 | -34.424 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Бытовая (замена Т-1 и Т-2 на 63 МВА, перевод нагрузки1,2 СШ-6 кВ на 3,4 СШ-6 кВ) | нд | 48.5617 | 48.5617 | 56.3438 | -7.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | 0 | 0 | 4.1158 | 0 | -11.8979 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Мельниково (замена Т-1, Т-2, на 40 МВА, ОРУ-110) | нд | 312.7 | 312.7 | 285.5671 | 27.1329 | 94.4 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 9.761 | 0 | 17.372 | -84.639 | -89.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.639 | -89.66 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 220/110 кВ Шелехово (реконструкция) | нд | 325.09 | 325.09 | 407.867 | -82.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8196 | 0 | 0 | 73.8196 | 0 | -156.5966 | 73.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8196 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Баклаши" | нд | 65.8133 | 65.8133 | 53.9874 | 11.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 7.5449 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ТП (замена РУ-6/10 кВ на RM-6) и ПС ЮЭС | нд | 2.681 | 2.681 | 4.6964 | -2.0154 | 44.84 | 0 | 0 | 44.84 | 0 | 0.78706 | 0 | 0 | 0.78706 | 0 | -2.8025 | -44.0529 | -98.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.0529 | -98.2447 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Развитие сетей 10 кВ ПС 220/10 кВ Восточная. | нд | 88.5 | 88.5 | 97.848 | -9.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04602 | 0 | 0 | 0.04602 | 0 | -9.394 | 0.04602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04602 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа по привед. кач-ва э/энергии в распред. сетях в соотв. с ГОСТ 32144-2013. ЮЭС | нд | 25.7547 | 25.7547 | 24.1817 | 1.5729 | 28.32 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 24.1817 | 0 | 0 | 24.1817 | 0 | -22.6088 | -4.1383 | -14.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1383 | -14.6125 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция кабельных линий 6/10/0,4 кВ ЮЭС | нд | 560.2605 | 560.2605 | 186.0412 | 374.2193 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 10.8076 | 0 | 0 | 10.8076 | 0 | 363.4117 | -107.1924 | -90.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.1924 | -90.841 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ССПИ ЮЭС | нд | 207.208 | 207.208 | 0.63248 | 206.5755 | 15.34 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0.63248 | 0 | 0 | 0.63248 | 0 | 205.943 | -14.7075 | -95.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7075 | -95.8769 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Компенсация емкостных токов ЮЭС | нд | 6.726 | 6.726 | 13.3128 | -6.5868 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 13.3128 | 0 | 0 | 13.3128 | 0 | -19.8995 | -6.7472 | -33.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7472 | -33.6353 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологические присоединения потребителей ЮЭС | нд | 334.058 | 334.058 | 200.3298 | 133.7282 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 200.3298 | 0 | 0 | 200.3298 | 0 | -66.6016 | -684.6702 | -77.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684.6702 | -77.3639 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Пожаро-охранная сигнализация ЮЭС | нд | 5.7265 | 5.7265 | 17.3684 | -11.6419 | 2.3907 | 0 | 0 | 2.3907 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | -13.1381 | -0.89444 | -37.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89444 | -37.4136 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа замены высоковольтных вводов 110-220 кВ ЮЭС | нд | 129.7115 | 129.7115 | 11.8094 | 117.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8094 | 0 | 0 | 11.8094 | 0 | 106.0926 | 11.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8094 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью и выключателей типа ВМТ на элегазовые выключатели ЮЭС | нд | 20.178 | 20.178 | 15.7896 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9846 | 0 | 0 | 10.9846 | 0 | -6.5962 | 10.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9846 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа замены грозотроса на ВЛ 35-500 кВ ЮЭС | нд | 340.1208 | 340.1208 | 22.9569 | 317.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4289 | 0 | 0 | 12.4289 | 0 | 304.735 | 12.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4289 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена трансформаторов напряжения 110-500 кВ кВ ЮЭС | нд | 110.3796 | 110.3796 | 59.8343 | 50.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4942 | 0 | 0 | 7.4942 | 0 | 43.0511 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ССДТУ ЮЭС | нд | 93.22 | 93.22 | 0.37288 | 92.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 92.4742 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция устройств РЗА ЮЭС | нд | 9.912 | 9.912 | 12.1245 | -2.2125 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 6.1478 | 0 | 0 | 6.1478 | 0 | -8.3603 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена оборудования трансформаторных подстанций ЮЭС | нд | 55.0281 | 55.0281 | 18.9001 | 36.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7959 | 0 | 0 | 12.7959 | 0 | 23.3321 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Телемеханика распредсетей 10/6/0,4 кВ ЮЭС | нд | 15.34 | 15.34 | 12.8337 | 2.5063 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 12.8337 | 0 | 0 | 12.8337 | 0 | -10.3274 | 5.1637 | 67.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1637 | 67.3231 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Ново-Ленино (реконструкция ячеек ОРУ-110 Т-3 и Т-4, монтаж КРУН 6 кВ) | нд | 112.6723 | 112.6723 | 1.2803 | 111.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 110.1117 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Перевод РП-10 кВ Марково в ПС 35 кВ Марково (Т-1 Т-2 по 16 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН) | нд | 218.3 | 218.3 | 51.3206 | 166.9794 | 87.32 | 0 | 0 | 87.32 | 0 | 51.1341 | 0 | 0 | 51.1341 | 0 | 115.8453 | -36.1859 | -41.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.1859 | -41.4405 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | АИИС КУЭ распредсетей ЮЭС | нд | 41.3 | 41.3 | 43.7402 | -2.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7402 | 0 | 0 | 43.7402 | 0 | -46.1805 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ВЛ 110 кВ Правобережная – Восточная: Замена провода на участке ПС Правобережная до оп. 8, замена изо | нд | 5.9 | 5.9 | 4.4698 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | -3.0397 | 4.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4698 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена аккумуляторных батарей. ЮЭС | нд | 17.346 | 17.346 | 10.9339 | 6.4121 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 10.9339 | 0 | 0 | 10.9339 | 0 | -4.5218 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью на 2018 г. ЮЭС | нд | 22.42 | 22.42 | 17.1041 | 5.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1041 | 0 | 0 | 17.1041 | 0 | -11.7882 | 17.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1041 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Перевод сетей 6/10 кВ на 2018 год. ЮЭС | нд | 33.04 | 33.04 | 46.4542 | -13.4142 | 6.136 | 0 | 0 | 6.136 | 0 | 46.4542 | 0 | 0 | 46.4542 | 0 | -59.8685 | 40.3182 | 657.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3182 | 657.0769 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа замены измерительных трансформаторов (ТН 110-500 кВ) ЮЭС | нд | 154.2272 | 154.2272 | 15.5182 | 138.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5182 | 0 | 0 | 15.5182 | 0 | 123.1908 | 15.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5182 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа замены разрядников и ОПН 35-500 кВ ЮЭС | нд | 26.8037 | 26.8037 | 1.3853 | 25.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 24.0331 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кировская Правобережная отпайка на ПС Рабочая | нд | 70.8 | 70.8 | 20.1202 | 50.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1202 | 0 | 0 | 20.1202 | 0 | 30.5596 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС Баклаши-Смоленщина(2-х цепная ВЛ-ПС Баклаши-Смоленщина и ПС Баклаши-Теп.. | нд | 13.2821 | 13.2821 | 9.8329 | 3.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8329 | 0 | 0 | 9.8329 | 0 | -6.3838 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-979-ТП-1710 без замены опор;ВЛ-6 кВ ТП-17-ТП-440 совмещенная с ВЛ-0,4 кВ. | нд | 1.5198 | 1.5198 | 0.46728 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46728 | 0 | 0 | 0.46728 | 0 | 0.58528 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция КЛ 0,4-6/10 кВ на 2018 год. ЮЭС | нд | 107.1062 | 107.1062 | 172.0499 | -64.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0499 | 0 | 0 | 172.0499 | 0 | -236.9936 | 172.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0499 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа замены РУВН в ТП 6(10)/0.4 кВ на необслуживаемые моноблоки, камеры КСО. | нд | 178.7464 | 178.7464 | 20.6618 | 158.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6618 | 0 | 0 | 20.6618 | 0 | 137.4228 | 20.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6618 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 6-10 и 0.4 кВ с заменой провода для исключения рисков возникновения пожаров ЮЭС | нд | 79.06 | 79.06 | 32.7698 | 46.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7698 | 0 | 0 | 32.7698 | 0 | 13.5204 | 32.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7698 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена выключателей 220 кВ | нд | 129.8 | 129.8 | 0 | 129.8 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8 | -25.96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.96 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС Октябрьская | нд | 310.34 | 310.34 | 0 | 310.34 | 191.16 | 0 | 0 | 191.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.34 | -191.16 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.16 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция трансформаторной мастерской с башней с открытым складом масла ПС 220 кВ Н-Ленино | нд | 153.4 | 153.4 | 0 | 153.4 | 153.4 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | -153.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.4 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ на ПС ЗЭС | нд | 23.5882 | 23.5882 | 1.3251 | 22.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74694 | 0 | 0 | 0.74694 | 0 | 21.5161 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена выключателей 110 кВ с недостаточной откл способностью (ПС Тайшет, ПС Водопад, ПС ЗСХК) | нд | 103.6323 | 103.6323 | 86.9377 | 16.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6748 | 0 | 0 | 55.6748 | 0 | -38.9801 | 55.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6748 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена выключателей типа 110 кВ на ПС Лесогорск, ГПС №17, ЦЭП | нд | 3.8279 | 3.8279 | 3.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8279 | 0 | 0 | 3.8279 | 0 | -3.8279 | 3.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8279 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена грозотроса ВЛ 110кВ -500кВ ЗЭС | нд | 114.5402 | 114.5402 | 21.8371 | 92.7032 | 114.5402 | 0 | 0 | 114.5402 | 0 | 21.8371 | 0 | 0 | 21.8371 | 0 | 70.8661 | -92.7032 | -80.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.7032 | -80.935 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) 110-500кВ ПС 110/35/10кВ Шеберта, ТТ-110 Тулун-А | нд | 1.5021 | 1.5021 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | -1.5021 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена силовых трансформаторов 35кВ на ПС 35/10кВ Шелехово ЗЭС | нд | 8.2152 | 8.2152 | 8.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36226 | 0 | 0 | 0.36226 | 0 | -0.36226 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Комплекс противоаварийной автоматики УВК АДВ на ПС 500кВ Озёрная | нд | 34.3687 | 34.3687 | 3.3347 | 31.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 27.6993 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Мероприятия по техприсоединению заявителей реконструкция ЗЭС | нд | 68.0813 | 68.0813 | 28.5678 | 39.5135 | 259.6 | 0 | 0 | 259.6 | 0 | 28.5678 | 0 | 0 | 28.5678 | 0 | 10.9457 | -231.0322 | -88.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.0322 | -88.9955 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Монтаж систем кондиционирования в здании ГЩУ ПС Озёрная | нд | 0.93456 | 0.93456 | 0.58056 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | -0.22656 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПИР и монтаж авт. установки пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ОПУ ПС Н-Зиминская | нд | 0.66552 | 0.66552 | 0.0472 | 0.61832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0.57112 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 500кВ Тайшет модернизация (расширение) ССПИ | нд | 32.45 | 32.45 | 0 | 32.45 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Государственная селекционная станция-Писарево с ВЛ 10кВ | нд | 29.5 | 29.5 | 27.553 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0922 | 0 | 0 | 4.0922 | 0 | -2.1452 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ Веселый-Приудинск, ВЛ 10кВ Чуна-Чуна тяговая | нд | 23.659 | 23.659 | 23.069 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | -0.53218 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Уян-Уян | нд | 21.83 | 21.83 | 0 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция здания проходной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун ( видеонаблюдение) | нд | 4.2032 | 4.2032 | 4.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6804 | 0 | 0 | 3.6804 | 0 | -3.6804 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ ЗЭС | нд | 230.1 | 230.1 | 81.6985 | 148.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3525 | 0 | 0 | 29.3525 | 0 | 119.049 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция центров питания и ВЛ-10-0,4 кВ с целью приведения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ32144-2013 ЗЭС | нд | 11.6667 | 11.6667 | 6.4109 | 5.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 | 0 | 0 | 2.9925 | 0 | 2.2632 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция электрические сети 10/0,4кВ р.п.Новобирюсинский (инв.№8000261852) | нд | 62.7064 | 62.7064 | 19.5196 | 43.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3988 | 0 | 0 | 11.3988 | 0 | 31.788 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Установка оптоволоконных микропроцессорных дуг защит в КРУН-10кВ на ПС 110/35/10кВ Куйтун | нд | 0.95344 | 0.95344 | 0.35872 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0.236 | 0.35872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена трансформаторов тока ТОЛ-35 (3шт) на ПС Тайшет, Озёрная | нд | 0.83072 | 0.83072 | 0.83072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83072 | 0 | 0 | 0.83072 | 0 | -0.83072 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена микропроцессорных терминалов на ПС ЗЭС (12шт). | нд | 1.8101 | 1.8101 | 1.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8101 | 0 | 0 | 1.8101 | 0 | -1.8101 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кв Рубахино (замена аккумуляторных батарей) | нд | 0.32568 | 0.32568 | 0.32568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32568 | 0 | 0 | 0.32568 | 0 | -0.32568 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35 (24шт) ЗЭС | нд | 3.304 | 3.304 | 0 | 3.304 | 3.304 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | -3.304 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.304 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 500 Новозиминская (установка АТ4) | нд | 354 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция и модернизация ВЧ каналов на на объектах ЗЭС | нд | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | -2.95 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей (АИИС КУЭ ) СЭС | нд | 88.5 | 88.5 | 58.4183 | 30.0817 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 58.4183 | 0 | 0 | 58.4183 | 0 | -28.3365 | -30.0817 | -33.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.0817 | -33.9907 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция центров питания и ВЛ 10/0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-32144-2013 СЭС | нд | 16.52 | 16.52 | 8.4051 | 8.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4051 | 0 | 0 | 8.4051 | 0 | -0.29028 | 8.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4051 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологические присоединения потребителей СЭС | нд | 129.8 | 129.8 | 123.8965 | 5.9035 | 129.8 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 123.8965 | 0 | 0 | 123.8965 | 0 | -117.9929 | -5.9035 | -4.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9035 | -4.5482 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Пожаро-охранные мероприятия СЭС | нд | 4.248 | 4.248 | 4.143 | 0.10502 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 4.143 | 0 | 0 | 4.143 | 0 | -4.038 | 0.60298 | 17.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60298 | 17.0333 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа замены измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) 110-500 кВ СЭС | нд | 5.9 | 5.9 | 5.6003 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6003 | 0 | 0 | 5.6003 | 0 | -5.3006 | 5.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6003 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена оборудования телемеханики СЭС | нд | 9.44 | 9.44 | 5.7442 | 3.6958 | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 5.7442 | 0 | 0 | 5.7442 | 0 | -2.0485 | -3.6958 | -39.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6958 | -39.15 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Создание и реконструкция устройств противоаварийной автоматики на участке Усть-Илимская ГЭС - Хани | нд | 119.18 | 119.18 | 55.7951 | 63.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7951 | 0 | 0 | 55.7951 | 0 | 7.5898 | 55.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7951 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Выполнение обследований по обеспечению ЭМС УРЗА на ПС Заводская, Киренга | нд | 2.36 | 2.36 | 0.7788 | 1.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.7788 | 0 | 0.8024 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС БПП 500/220/10 | нд | 118 | 118 | 33.5722 | 84.4278 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 33.5722 | 0 | 0 | 33.5722 | 0 | 50.8556 | -84.4278 | -71.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.4278 | -71.549 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/10 кВ Северная реконструкция | нд | 171.1 | 171.1 | 65.5915 | 105.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0693 | 0 | 0 | 29.0693 | 0 | 76.4392 | 29.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0693 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Городская "-ПС "Чекановская "№35-10 , ПС "Строитель" -ПС "Чекановский ДОК" №35-16 | нд | 211.22 | 211.22 | 157.1689 | 54.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 51.0893 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ВЛ 110 кВ Усть-Кут - Киренск | нд | 1888 | 1888 | 1607.2591 | 280.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1781 | 0 | 0 | 92.1781 | 0 | 188.5628 | 92.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1781 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ 1 цепь Седановский переключательный пункт - Богучанская ГЭС с переводом ее на напряжение 35 кВ; ПС 220/35 Джижива и СПП 220/6 | нд | 53.1 | 53.1 | 43.0558 | 10.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0558 | 0 | 0 | 43.0558 | 0 | -33.0117 | 43.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0558 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция распредсетей10/0.4 кВ СЭС | нд | 22.42 | 22.42 | 21.7804 | 0.63956 | 18.88 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 21.7804 | 0 | 0 | 21.7804 | 0 | -21.1409 | 2.9004 | 15.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9004 | 15.3625 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена вводов на ПС СЭС | нд | 11.8 | 11.8 | 10.6967 | 1.1033 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 10.6967 | 0 | 0 | 10.6967 | 0 | -9.5934 | -1.1033 | -9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1033 | -9.35 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена АБ и ВАЗП на ПС СЭС | нд | 28.32 | 28.32 | 12.403 | 15.917 | 28.32 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 12.403 | 0 | 0 | 12.403 | 0 | 3.514 | -15.917 | -56.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.917 | -56.2042 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена разрядников на ОПН на ПС СЭС | нд | 5.9 | 5.9 | 0.45194 | 5.4481 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0.45194 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 4.9961 | -5.4481 | -92.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4481 | -92.34 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена грозотроса на ВЛ-500 кВ № 570 СЭС | нд | 9.1993 | 9.1993 | 5.1672 | 4.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1672 | 0 | 0 | 5.1672 | 0 | -1.1352 | 5.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1672 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ СПП- Эдучанка | нд | 260.5369 | 260.5369 | 17.2658 | 243.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1099 | 0 | 0 | 4.1099 | 0 | 239.1612 | 4.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1099 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Оснащение устройствами АЧР ПС 220 Киренга | нд | 11.8 | 11.8 | 1.2673 | 10.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 9.2654 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена ВМ 110кВ типа ВМТ на элегазовые выключатели на ПС Вихоревка , Опорная | нд | 18.88 | 18.88 | 18.5236 | 0.35636 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 18.5236 | 0 | 0 | 18.5236 | 0 | -18.1673 | 0.82364 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82364 | 4.6533 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена фиксирующих приборов ПС Заводская, Западная, Таежная, СПП-220, Карапчанка, Рудногорская, Новоилимская, Березняки, Лена | нд | 3.0975 | 3.0975 | 2.3966 | 0.70092 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.3966 | 0 | 0 | 2.3966 | 0 | -1.6957 | 0.03658 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 1.55 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Оснащение устройствами АЧР ПС 220 Опорная | нд | 11.8 | 11.8 | 0.944 | 10.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 9.912 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 220/35/10 Покосное | нд | 236 | 236 | 0 | 236 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | -59 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Осиновская" | нд | 16.52 | 16.52 | 0 | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | -16.52 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.52 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена выключателей 220 кВ на элегазовые СЭС | нд | 20.06 | 20.06 | 0 | 20.06 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | -20.06 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.06 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Леоново -Калтук | нд | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | -11.8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Осетрово для подключения НПС-6 | нд | 35.4 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция УРЗА для реализации ОАПВ на ВЛ-500 кВ СЭС | нд | 35.4 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 35/6 кВ №9 | нд | 41.3 | 41.3 | 31.4269 | 9.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4269 | 0 | 0 | 31.4269 | 0 | -21.5539 | 31.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4269 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Система комплексного мониторинга автотранспорта СЭС | нд | 0.08496 | 0.08496 | 0.08496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | -0.08496 | 0.08496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей ВЭС | нд | 550.0039 | 550.0039 | 381.8433 | 168.1606 | 76.7 | 0 | 0 | 76.7 | 0 | 88.703 | 0 | 0 | 88.703 | 0 | 79.4577 | 12.003 | 15.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.003 | 15.6492 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Технологические присоединения потребителей ВЭС | нд | 1514.058 | 1514.058 | 105.256 | 1408.802 | 106.2 | 0 | 0 | 106.2 | 0 | 105.256 | 0 | 0 | 105.256 | 0 | 1303.546 | -0.944 | -0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | -0.88889 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Качуг (замена ВМТ 110 кВ 5 шт.) | нд | 12.8408 | 12.8408 | 13.7022 | -0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7022 | 0 | 0 | 13.7022 | 0 | -14.5636 | 13.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7022 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хогот (монтаж дуговой защиты КРУН 10 кВ 1 СШ), ПС Ользоны (мон.дуг.защ) | нд | 13.6066 | 13.6066 | 1.4738 | 12.1328 | 11.564 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 1.4738 | 0 | 0 | 1.4738 | 0 | 10.6589 | -10.0902 | -87.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0902 | -87.2551 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Тихоновка | нд | 168.7518 | 168.7518 | 171.5944 | -2.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | -2.8603 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция каналов связи Оса-Енисей, Оса-НовоЛенино | нд | 5.2073 | 5.2073 | 5.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2073 | 0 | 0 | 5.2073 | 0 | -5.2073 | 5.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2073 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новая Уда - Усть-Уда (уч. Юголок-Усть-Уда) | нд | 166.3363 | 166.3363 | 3.7536 | 162.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0802 | 0 | 0 | 129.0802 | 0 | 33.5026 | 129.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0802 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Оёк" (перевод на напряжения 110 кВ) | нд | 180.1471 | 180.1471 | 112.8552 | 67.2919 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 112.8552 | 0 | 0 | 112.8552 | 0 | -45.5633 | 53.8552 | 91.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8552 | 91.28 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ Оек-Турская от ПС 35/10 кВ Оек до опоры 147 с.Турская инв. № 6000100028 | нд | 42.4092 | 42.4092 | 1.5706 | 40.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5251 | 0 | 0 | 0.5251 | 0 | 40.3135 | 0.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5251 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хомутово (замена ВМТ 110 кВ 2 шт.) Программа замены выключателей | нд | 4.9654 | 4.9654 | 4.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9654 | 0 | 0 | 4.9654 | 0 | -4.9654 | 4.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9654 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (замена ВМТ 110 кВ 2 шт.) Программа замены выключателей | нд | 6.9856 | 6.9856 | 6.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2109 | 0 | 0 | 5.2109 | 0 | -5.2109 | 5.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2109 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Еланцы (замена АКБ ШУОТ, установка 1 резервного ШУОТ) | нд | 1.6957 | 1.6957 | 1.2968 | 0.39884 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | -0.89798 | -1.0632 | -45.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0632 | -45.05 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Тихоновка (замена АКБ ШУОТ, установка 1 резервного ШУОТ) | нд | 1.7523 | 1.7523 | 1.5623 | 0.18998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5623 | 0 | 0 | 1.5623 | 0 | -1.3723 | 1.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5623 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Качуг (замена АКБ, ВЗУ, ЩПТ) | нд | 8.909 | 8.909 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | -8.909 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Орда (АОПО ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск) | нд | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 0 | 0 | 3.2391 | 0 | -3.2391 | 3.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС Олонки (замена трансформатора) | нд | 1.8538 | 1.8538 | 0.8437 | 1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8437 | 0 | 0 | 0.8437 | 0 | 0.16638 | 0.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8437 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция маслохозяйства на базе Осинского РЭС. | нд | 2.5134 | 2.5134 | 2.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 | 2.5134 | 0 | -2.5134 | 2.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Усть-Орда (замена МКП 110кВ) | нд | 4.4793 | 4.4793 | 4.3672 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 0 | 0 | 4.3672 | 0 | -4.2551 | 4.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция телемеханики Осинского РЭС (Боханский СУ). | нд | 14.986 | 14.986 | 0 | 14.986 | 14.986 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | -14.986 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.986 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Харат, ПС 35/10 кВ Гаханы (замена разрядников РВС-35 на ОПН-35) | нд | 1.3015 | 1.3015 | 0 | 1.3015 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3015 | -0.472 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харбатово, ПС 110/10 кВ Ользоны (замена разрядников РВС-110 на ОПН-110) | нд | 1.4667 | 1.4667 | 1.1871 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | -0.90742 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Выполнение обследований и мероприятий по обеспечению ЭМС УРЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ на объектах ВЭС | нд | 207.208 | 207.208 | 2.36 | 204.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 204.5459 | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30208 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена ТТ 10 кВ на выходах 10кВ на ПС Верхоленск ПС Манзурка ПС Харат ПС Гаханы ПС Бозой ПС Тараса ПС Середкино, замена ТН-10 2 шт. на ПС Казачье | нд | 1.3015 | 1.3015 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88146 | 0 | 0 | 0.88146 | 0 | -0.88146 | 0.88146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88146 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Чеpёмушки (замена силового трансформатора 3.2 МВА на 6.3 МВА) | нд | 8.1255 | 8.1255 | 11.4495 | -3.3241 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 8.1385 | 0 | 0 | 8.1385 | 0 | -11.4625 | 5.1885 | 175.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1885 | 175.88 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соостветствие с ГОСТ-32144-2013 ВЭС | нд | 23.1492 | 23.1492 | 23.128 | 0.02124 | 23.128 | 0 | 0 | 23.128 | 0 | 3.1412 | 0 | 0 | 3.1412 | 0 | -3.1199 | -19.9868 | -86.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9868 | -86.4184 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция объекта: ВЛ-10кВ Карлук- Глазуново от ПС 110кВ Карлук до оп.168 с.Рыбацкое инв № 6000100085» | нд | 0.15104 | 0.15104 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | -0.15104 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция сети радиосвязи Эхирит-Булагатского РЭС, Жигаловского РЭС, Осинского РЭС, Боханского РЭС, Качугского РЭС | нд | 7.906 | 7.906 | 0 | 7.906 | 7.906 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | -7.906 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.906 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Н.Уда-Молька | нд | 35.4 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Тараса-Олонки | нд | 35.4 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.4 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Усть-Балей (реконструкция ОРУ-35 кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 7 прис.) | нд | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | -29.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция каналов связи Жигалово -Знаменка-Тимошино | нд | 3.068 | 3.068 | 0 | 3.068 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | -3.068 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.068 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Оса (перевод на напряжение 220 кВ: строительство ОРУ 220 кВ, АТ 220 кВ, БСК, УШР, модернизация ССПИ) с заходом ВЛ 220 кВ | нд | 180.54 | 180.54 | 0 | 180.54 | 180.54 | 0 | 0 | 180.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.54 | -180.54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.54 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ново-Ленино" (замена ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ с реконструкцией защит трансформаторов 2 прис.) | нд | 18.29 | 18.29 | 0 | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | -18.29 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.29 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Баяндай (замена БСК, УШР, модернизация ССПИ) | нд | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | -11.8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Каменка-Казачье | нд | 25.96 | 25.96 | 0 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.96 | -25.96 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.96 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Жигалово-Чикан | нд | 88.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | -88.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.5 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Установка ЦАТС в Осинском РЭС, Усть-Удинском РЭС, Жигаловском РЭС | нд | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | -1.18 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Качуг-Верхоленск | нд | 8.26 | 8.26 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | -8.26 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Урик (замена трансформатора 25МВа на 40МВа) | нд | 38.6863 | 38.6863 | 38.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6863 | 0 | 0 | 38.6863 | 0 | -38.6863 | 38.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6863 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Олонки (замена трансформатора) | нд | 0.84488 | 0.84488 | 0.84488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84488 | 0 | 0 | 0.84488 | 0 | -0.84488 | 0.84488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84488 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Модернизация (расширение) ССПИ ПС 110 кВ Урик | нд | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | -0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Система комплексного мониторинга автотранспорта ВЭС | нд | 0.21712 | 0.21712 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | -0.21712 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена грозотроса на ВЛ 35-500 кВ (ЦЭС) | нд | 32.7568 | 32.7568 | 32.7993 | -0.04248 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 20.7822 | 0 | 0 | 20.7822 | 0 | -20.8246 | 3.0822 | 17.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 17.4133 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" | нд | 145.494 | 145.494 | 94.3858 | 51.1082 | 77.88 | 0 | 0 | 77.88 | 0 | 41.2091 | 0 | 0 | 41.2091 | 0 | 9.899 | -36.6709 | -47.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6709 | -47.0864 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | УПК-500 кВ "Тыреть" | нд | 244.26 | 244.26 | 96.5724 | 147.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.195 | 0 | 0 | 41.195 | 0 | 106.4926 | 41.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.195 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ № 568, 563 на УПК-500 Тыреть с заменой выключателей на ОРУ 500 кВ УПК-500 "Тыреть" | нд | 477.9 | 477.9 | 229.5808 | 248.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6984 | 0 | 0 | 127.6984 | 0 | 120.6208 | 127.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6984 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/6 "Ангарская" Замена трёх МВ-110 МКП-110-5-1000-26,5 на элегазовые выключатели с заменой кабельной продукции вторичных цепей. | нд | 29.5 | 29.5 | 18.0304 | 11.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48144 | 0 | 0 | 0.48144 | 0 | 10.9882 | 0.48144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48144 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Мегет с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Мегет с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Ново-Ленино с отп. | нд | 242.6174 | 242.6174 | 140.8625 | 101.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6893 | 0 | 0 | 4.6893 | 0 | 97.0656 | 4.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6893 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-10 блок4–ГПП-1 (ШП-13) и ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-10-Иркутская (ШП-14) от ГПП-1 до ГПП-2; ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-10 блок 3 ГПП-1(ШП-15)и ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-9 | нд | 330.4 | 330.4 | 53.4693 | 276.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 2.2774 | 0 | 274.6533 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 "Заря", "Новонукутск", "Бахтай" замена МВ-110 «СВ-110» на ЭВ-110. | нд | 28.32 | 28.32 | 13.8143 | 14.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8143 | 0 | 0 | 13.8143 | 0 | 0.69148 | 13.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8143 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена высоковольтных вводов 110 кВ на МВ-110 (ПС Лесозавод, Пионерская, УП-15) | нд | 9.204 | 9.204 | 3.7052 | 5.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 5.0339 | 0.46492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/6/10 кВ "Кутулик-110" инв.№7000041422 Реконструкция электромагнитной блокировки | нд | 2.714 | 2.714 | 0.4248 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 1.8644 | 0.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Рек. ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс" инв.№7000040566, рек-я ВЛ-10 кВ "Сельхозкомплекс-Свинокомплекс"яч.5, ВЛ-10 кВ "Сельхозкомплекс-Свинокомплекс"яч.13 | нд | 84.5553 | 84.5553 | 36.2944 | 48.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9763 | 0 | 0 | 21.9763 | 0 | 26.2845 | 21.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9763 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с КТП ЦЭС | нд | 31.447 | 31.447 | 16.4492 | 14.9978 | 54.28 | 0 | 0 | 54.28 | 0 | 6.5396 | 0 | 0 | 6.5396 | 0 | 8.4582 | -47.7404 | -87.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.7404 | -87.9522 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110 кВ Вокзальная замена вакуумного выключателя на ВВ/TEL-10-10/1000 с трансформатором тока ТПЛ-10-400/5 | нд | 0.354 | 0.354 | 0.2773 | 0.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 | 0 | 0 | 0.2773 | 0 | -0.2006 | 0.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10/6 Кутулик замена 6 шт. выключателей вводов типа ГТВ II -15-110/200. | нд | 2.36 | 2.36 | 0.17346 | 2.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17346 | 0 | 0 | 0.17346 | 0 | 2.0131 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Программа по приведению качества электроэнергии в распределительных электрических сетях ЦЭС | нд | 147.618 | 147.618 | 59.1841 | 88.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 49.6839 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Здание общеподстанционного пункта управления ПС "Кутулик-110 инв. №7000010218 | нд | 4.956 | 4.956 | 2.9807 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0921 | 0 | 0 | 2.0921 | 0 | -0.11682 | 2.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0921 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция защит ПЗ-2: СВ-110 ПС 110 кВ "Кутулик", СВ-110 ПС 110 кВ "Вокзальная" | нд | 11.8 | 11.8 | 2.314 | 9.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 7.172 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | АИИС КУЭ (ЦЭС) | нд | 332.17 | 332.17 | 199.8495 | 132.3205 | 82.6 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 121.6049 | 0 | 0 | 121.6049 | 0 | 10.7156 | 39.0049 | 47.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0049 | 47.2214 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Техприсоединение заявителей (ЦЭС) | нд | 20.06 | 20.06 | 33.9675 | -13.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9675 | 0 | 0 | 33.9675 | 0 | -47.875 | 33.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9675 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС Белореченская | нд | 138.65 | 138.65 | 92.4884 | 46.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1102 | 0 | 0 | 10.1102 | 0 | 36.0514 | 10.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1102 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 35 кВ Тайтурка укрепление береговой линии подстанции и заходов ВЛ-35 кВ, реконструкция здания ЗРУ-10 кВ | нд | 4.72 | 4.72 | 4.2397 | 0.48026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | -1.7252 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция «Здания диспетчерского пункта», инв.№7000010237 (АБК Новонукутск) | нд | 20.6146 | 20.6146 | 17.0062 | 3.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3103 | 0 | 0 | 11.3103 | 0 | -7.7019 | 11.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3103 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция Голуметского СУ (инв.№7000000011) | нд | 7.67 | 7.67 | 8.7945 | -1.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9336 | 0 | 0 | 4.9336 | 0 | -6.0581 | 4.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9336 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Выполнение обследований и мероприятий по обеспечению ЭМС ПС Черемхово, УП-15, Мирная, ПРП | нд | 4.72 | 4.72 | 0.67968 | 4.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67968 | 0 | 0 | 0.67968 | 0 | 3.3606 | 0.67968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67968 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ (ПС Цемзавод, Вокзальная, Свирск) | нд | 5.9 | 5.9 | 2.1582 | 3.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 1.5836 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 Замена трансформаторов напряжения (ПС Бахтай, Лесозавод, Аляты) | нд | 0.4366 | 0.4366 | 0.50386 | -0.06726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46138 | 0 | 0 | 0.46138 | 0 | -0.52864 | 0.46138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46138 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110 кВ Новожилкино замена терминала MiCOM Р922S | нд | 0.295 | 0.295 | 0.24072 | 0.05428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | -0.18644 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ ЦЭС | нд | 19.942 | 19.942 | 29.9991 | -10.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9991 | 0 | 0 | 29.9991 | 0 | -40.0563 | 29.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9991 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена выключателей типа ВМТ 110-220 кВ (ПС Иваническая, Бахтай с заменой ТТ) | нд | 14.16 | 14.16 | 15.2244 | -1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2244 | 0 | 0 | 15.2244 | 0 | -16.2887 | 15.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2244 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" Замена аккумуляторной батареи СК-6, замена ЗВУ | нд | 6.49 | 6.49 | 4.2834 | 2.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | -2.0768 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена аккумуляторной батареи OPZS ЦЭС | нд | 4.956 | 4.956 | 19.4417 | -14.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | 0 | 0 | 19.188 | 0 | -33.6737 | 19.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.188 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена разрядников и ОПН 35-500 кВ. ЦЭС | нд | 2.6432 | 2.6432 | 0.65018 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65018 | 0 | 0 | 0.65018 | 0 | 1.3428 | 0.65018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65018 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Замена аккумуляторной батареи на ШУОТ ЦЭС | нд | 7.08 | 7.08 | 1.0113 | 6.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 5.0575 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Распредустройство ГПП ЗРУ-6 ПС Свирск, инв. № 700АО40463;Здание Свирск ЗРУ-6 ГПП ПС Свирск, инв. № 700А010020 | нд | 7.08 | 7.08 | 11.1191 | -4.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7309 | 0 | 0 | 10.7309 | 0 | -14.7701 | 10.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7309 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Установка устройств АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) на УПК Тыреть 500 кВ и ПС 500 кВ Ключи | нд | 7.08 | 7.08 | 0 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | -7.08 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.08 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ замена СВ на реклоузер ЦЭС | нд | 8.85 | 8.85 | 3.8586 | 4.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 0 | 0 | 3.8586 | 0 | 1.1328 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция цепей напряжения ОРУ-220 ПС Черемхово | нд | 3.54 | 3.54 | 3.2757 | 0.26432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 3.0633 | 0 | -2.799 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ССПИ (ЦЭС) | нд | 12.98 | 12.98 | 0 | 12.98 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | -11.8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ограждения с установкой АКЛ Голуметского СУ | нд | 14.16 | 14.16 | 2.196 | 11.964 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 9.768 | 1.016 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 86.1 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тельма - Новожилкино" с подключением от ВЛ 110 кВ "Цемзавод - Усольская, Цемзавод - Вокзальная" | нд | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | -17.7 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС | нд | 25.842 | 25.842 | 0 | 25.842 | 25.842 | 0 | 0 | 25.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.842 | -25.842 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.842 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС-110/35кВ "ЗГО" Реконструкция ОРУ- 35кВ, ЗРУ-6 кВ с ячейками, замена АБ СК-8 и подзарядных агрегатов ВАЗП на АБ типа GRoE и зар-подзар. уст-ва ВТЗП | нд | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | -3.54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ВЛ-35кВ ПС "УЗГО" - ПС"Железнодорожник" | нд | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | -3.54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Телемеханизация подстанций ЦЭС | нд | 36.934 | 36.934 | 21.2022 | 15.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2022 | 0 | 0 | 21.2022 | 0 | -5.4705 | 21.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2022 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Аппаратура системной телемеханики Компас-ТМ, инв.№700А041505 ЦЭС | нд | 36.3664 | 36.3664 | 4.8687 | 31.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8687 | 0 | 0 | 4.8687 | 0 | 26.6291 | 4.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8687 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 220/110/35/6 кВ "Черемхово". Здание одноэтажное панельное ПС "Черемхово" инв. №700В110145. Реконс | нд | 14.16 | 14.16 | 0.48026 | 13.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48026 | 0 | 0 | 0.48026 | 0 | 13.1995 | 0.48026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48026 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Расширение системы комплексного мониторинга транспорта ОАО "ИЭСК" (ЦЭС) | нд | 0.649 | 0.649 | 0.16048 | 0.48852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0.32804 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110 кВ Промышленная замена ЗВУ | нд | 2.4497 | 2.4497 | 1.8597 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | -1.2697 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 кВ Балаганск замена СВ-110 кВ на элегазовый | нд | 17.11 | 17.11 | 14.5872 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5872 | 0 | 0 | 14.5872 | 0 | -12.0643 | 14.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5872 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" замена трансформаторов напряжения ТН-1-2 | нд | 0.06726 | 0.06726 | 0.0531 | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | -0.03894 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Реконструкция внешнего ограждения базы Заларинского района, инв.№ 7002010106 | нд | 1.534 | 1.534 | 1.1057 | 0.42834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | -0.67732 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1. | Повышение эффективности транспорта электроэнергии через сети ТСО в зоне филиала ЦЭС. | нд | 3.304 | 3.304 | 0.10148 | 3.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | 3.101 | 0.10148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Новое строительство, всего | нд | 18276.2412 | 18276.2412 | 6119.0552 | 12157.186 | 3067.5504 | 0 | 0 | 3067.5504 | 0 | 2850.6051 | 0 | 0 | 2850.6051 | 0 | 9306.5809 | -216.9454 | -7.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.9454 | -7.0723 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Оборудование не требующее монтажа | нд | 118 | 118 | 136.0611 | -18.0611 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 136.0611 | 0 | 0 | 136.0611 | 0 | -154.1222 | 18.0611 | 15.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0611 | 15.306 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Создание САОН Иркутско-Черемховского энергорайона | нд | 292.64 | 292.64 | 121.5742 | 171.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4087 | 0 | 0 | 8.4087 | 0 | 162.6571 | 8.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4087 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 110/10/6 кВ РКК-2 с КЛ-110 кВ "Кировская - ПП-3 - РКК-2" | нд | 520.3894 | 520.3894 | 171.9284 | 348.4611 | 141.6 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 1.1517 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 347.3094 | -140.4483 | -99.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.4483 | -99.1867 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 35 кВ Введенщина | нд | 141.6 | 141.6 | 108.2331 | 33.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7875 | 0 | 0 | 21.7875 | 0 | 11.5793 | 21.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7875 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Программа по привед. кач-ва э/энергии в распред. сетях в соотв. с ГОСТ 32144-2013 ЮЭС | нд | 11.2301 | 11.2301 | 9.8731 | 1.357 | 14.1753 | 0 | 0 | 14.1753 | 0 | 9.8731 | 0 | 0 | 9.8731 | 0 | -8.5161 | -4.3023 | -30.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3023 | -30.3505 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ЛЭП-10 ПС Бытовая -Мамоны (перевод нагрузки с ПС Максимовская на ПС Бытовая) | нд | 17.7 | 17.7 | 17.674 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | -0.18408 | 0.21004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Технологические присоединения потребителей ЮЭС | нд | 295 | 295 | 153.4826 | 141.5174 | 295 | 0 | 0 | 295 | 0 | 153.4826 | 0 | 0 | 153.4826 | 0 | -11.9652 | -141.5174 | -47.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.5174 | -47.972 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 220/110/10 кВ Восточная с ВЛ-220 кВ "Иркутская - Восточная и ВЛ 110 кВ" | нд | 3556.048 | 3556.048 | 3237.5023 | 318.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4997 | 0 | 0 | 23.4997 | 0 | 295.046 | 23.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4997 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 220 кВ Левобережная с ВЛ 220 кВ. | нд | 276.828 | 276.828 | 2.0768 | 274.7512 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 2.0768 | 0 | 0 | 2.0768 | 0 | 272.6744 | -587.9232 | -99.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.9232 | -99.648 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ | нд | 422.44 | 422.44 | 123.9578 | 298.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3506 | 0 | 0 | 120.3506 | 0 | 178.1316 | 120.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3506 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Дачная | нд | 346.92 | 346.92 | 23.102 | 323.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.873 | 0 | 0 | 20.873 | 0 | 302.9449 | 20.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.873 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 220 кВ Малая Елань с ВЛ 220 кВ | нд | 708 | 708 | 374.6937 | 333.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4347 | 0 | 0 | 351.4347 | 0 | -18.1283 | 351.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.4347 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство сетей 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ. Восточная | нд | 147.5 | 147.5 | 64.9047 | 82.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7294 | 0 | 0 | 4.7294 | 0 | 77.8658 | 4.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7294 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство для подключения объекта "Умная школа" | нд | 54.87 | 54.87 | 44.3798 | 10.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | -13.5098 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Электрические сети 35,0,4 кВ с ТП 35/0,4 кВ в п.Мурино Слюдянского района | нд | 23.6 | 23.6 | 21.7639 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9443 | 0 | 0 | 17.9443 | 0 | -16.1082 | 17.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9443 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Электрические сети 10 и 0,4 кВ п.Б.Коты Иркутского района | нд | 23.6 | 23.6 | 7.9768 | 15.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6168 | 0 | 0 | 5.6168 | 0 | 10.0064 | 5.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6168 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Патроны с ВЛ 110 кВ | нд | 470.6312 | 470.6312 | 0.63484 | 469.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63484 | 0 | 0 | 0.63484 | 0 | 469.3615 | 0.63484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63484 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ЮЭС) | нд | 0 | 0 | 124.8086 | -124.8086 | 84.7311 | 0 | 0 | 84.7311 | 0 | 124.8086 | 0 | 0 | 124.8086 | 0 | -249.6172 | 40.0775 | 47.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0775 | 47.2997 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Производственная база и склад Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 затраты на строительство | нд | 322.14 | 322.14 | 2.216 | 319.924 | 153.4 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 2.216 | 0 | 317.7079 | -151.184 | -98.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.184 | -98.5554 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство электрической сети в Мамонском МО в границах ЖСК "Сотрудник ОМОН" | нд | 47.2 | 47.2 | 28.7011 | 18.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7011 | 0 | 0 | 28.7011 | 0 | -10.2023 | 28.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7011 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Электрические сети в мкр. Н.- Иркутский | нд | 38.94 | 38.94 | 18.4422 | 20.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4422 | 0 | 0 | 18.4422 | 0 | 2.0556 | 18.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4422 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Зелёный берег с ВЛ 110 кВ. | нд | 329.928 | 329.928 | 73.3335 | 256.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3335 | 0 | 0 | 73.3335 | 0 | 183.2611 | 73.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3335 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | КИВС ЮЭС | нд | 8.26 | 8.26 | 0 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | -8.26 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.26 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Система комплексного мониторинга автотранспорта ЮЭС | нд | 0 | 0 | 0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | -0.118 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей (АИИС КУЭ) ЗЭС | нд | 207.0027 | 207.0027 | 155.5889 | 51.4138 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 65.5301 | 0 | 0 | 65.5301 | 0 | -14.1163 | 12.4301 | 23.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4301 | 23.4089 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ВЛ 10кВ Трактовая-Новотроицк | нд | 7.9237 | 7.9237 | 7.3337 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00826 | 0 | 0 | 0.00826 | 0 | 0.58174 | 0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00826 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Мероприятия по техприсоединению потребителей новое ЗЭС | нд | 4913.9755 | 4913.9755 | 2.0603 | 4911.9152 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 782.117 | 0 | 0 | 782.117 | 0 | 4129.7982 | 770.317 | 6528.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.317 | 6528.11 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Замена выключателей типа 110 кВ на ГПС №17 ЦЭП | нд | 3.9872 | 3.9872 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9872 | 0 | 0 | 3.9872 | 0 | -3.9872 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9872 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Система комплексного мониторинга автотранспорта ЗЭС | нд | 0.5369 | 0.5369 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | -0.5369 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Технологические присоединения потребителей СЭС | нд | 138.3444 | 138.3444 | 138.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3444 | 0 | 0 | 138.3444 | 0 | -138.3444 | 138.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3444 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Приобретение объектов основных средств СЭС | нд | 0.02596 | 0.02596 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 | -0.02596 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Гидростроитель - Зяба-Кежма-Видим - Черная - Коршуниха | нд | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -118 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Коршуниха - Хребтовая - Семигорск - Ручей - Усть-Кут -Лена | нд | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -118 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Заход-выход ВЛ 220 кВ Коршуниха - Звездная и ВЛ-220 кВ Лена-Якурим на ОРУ- 220 кВ ПС Усть-Кут | нд | 68.44 | 68.44 | 0 | 68.44 | 68.44 | 0 | 0 | 68.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | -68.44 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.44 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ВЛ 35 кВ ПС Киренга- ПС Небель | нд | 70.8 | 70.8 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | -70.8 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.8 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Технологические присоединения потребителей ВЭС | нд | 2337.016 | 2337.016 | 129.7906 | 2207.2254 | 129.8 | 0 | 0 | 129.8 | 0 | 129.7906 | 0 | 0 | 129.7906 | 0 | 2077.4348 | -0.00944 | -0.0072727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00944 | -0.0072727 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Поздняково с ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 9.5556 | 9.5556 | 2.6585 | 6.8971 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 5.5684 | -45.8713 | -97.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8713 | -97.185 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Садоводство с заходами ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 50.8238 | 50.8238 | 1.1977 | 49.6261 | 43.66 | 0 | 0 | 43.66 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 48.4284 | -42.4623 | -97.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.4623 | -97.2568 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Светлячки с заходами ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 5.5908 | 5.5908 | 2.3045 | 3.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3045 | 0 | 0 | 2.3045 | 0 | 0.98176 | 2.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3045 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ВЛ 10 кВ ПС Покровская - Н. Лисиха | нд | 22.42 | 22.42 | 2.1818 | 20.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53926 | 0 | 0 | 0.53926 | 0 | 19.6989 | 0.53926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53926 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС Покровская - п. Плишкино | нд | 25.5588 | 25.5588 | 26.1736 | -0.61478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 0 | 0 | 3.7536 | 0 | -4.3684 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7536 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда, ВЛ 10 кВ и заходом ВЛ 220 кВ | нд | 350.7279 | 350.7279 | 107.7954 | 242.9325 | 114.46 | 0 | 0 | 114.46 | 0 | 102.2175 | 0 | 0 | 102.2175 | 0 | 140.715 | -12.2425 | -10.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2425 | -10.6959 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство аналитической лаборатории ВЭС | нд | 7.0753 | 7.0753 | 7.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0753 | 0 | 0 | 7.0753 | 0 | -7.0753 | 7.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0753 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство помещения для Качугского РЭС | нд | 6.6399 | 6.6399 | 5.6369 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6369 | 0 | 0 | 5.6369 | 0 | -4.6339 | 5.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6369 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей ВЭС | нд | 84.3617 | 84.3617 | 84.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.193 | 0 | 0 | 84.193 | 0 | -84.193 | 84.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.193 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Пожароохранные мер. ВЭС (ОПС,видеонаблюдение, АКЛ)(программа безопасности), строительство | нд | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | -1.7771 | -2.9429 | -62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9429 | -62.35 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Геологическая с заходами ВЛ 10 кВ | нд | 5.9 | 5.9 | 5.5873 | 0.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2775 | 0 | 0 | 4.2775 | 0 | -3.9648 | 4.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2775 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соостветствие с ГОСТ-32144-2013 ВЭС | нд | 62.5542 | 62.5542 | 62.5542 | 0 | 50.74 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 64.0374 | 0 | 0 | 64.0374 | 0 | -64.0374 | 13.2974 | 26.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2974 | 26.207 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Выкуп земельных участков, ВЛ 110,220,500 кВ и ПС 35,110,220,500 кВ ВЭС | нд | 0 | 0 | 2.6397 | -2.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1357 | 0 | 0 | 11.1357 | 0 | -13.7753 | 11.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1357 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:141904:985, п. Пивовариха | нд | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | -29.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:143519:4778, п. Новолисиха | нд | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | -29.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Худяково с заходом ВЛ 35 кВ | нд | 49.56 | 49.56 | 0 | 49.56 | 49.56 | 0 | 0 | 49.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.56 | -49.56 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.56 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ МРС с заходами ВЛ 35,10 кВ | нд | 43.66 | 43.66 | 0 | 43.66 | 43.66 | 0 | 0 | 43.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.66 | -43.66 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.66 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство Харбатово СУ (РПБ) | нд | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | -17.7 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство Ново-Ленино СУ | нд | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | -3.54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Разработка аккумулятора на основе алюминий-углеродных композитов ВЭС | нд | 29.8764 | 29.8764 | 29.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8764 | 0 | 0 | 29.8764 | 0 | -29.8764 | 29.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8764 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | КЛ-35 кВ ПС Прибрежная-ПС №1. | нд | 188.8 | 188.8 | 69.705 | 119.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9341 | 0 | 0 | 62.9341 | 0 | 56.1609 | 62.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9341 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ЦЭС) | нд | 0.06962 | 0.06962 | 0.6254 | -0.55578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | -1.1812 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ВЛ-10-6-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей ЦЭС | нд | 11.8 | 11.8 | 2.6833 | 9.1167 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 2.6833 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 6.4334 | -233.3167 | -98.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.3167 | -98.863 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ВЛ-10 кВ ПС "Пионерская-Тальяны" с ответвлениями на д.Ивановка и д.Ходарей Усольского района | нд | 143.606 | 143.606 | 191.7429 | -48.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5793 | 0 | 0 | 33.5793 | 0 | -81.7162 | 33.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5793 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Электрическая сеть д. Старый Китой Усольского района | нд | 37.347 | 37.347 | 21.5114 | 15.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8783 | 0 | 0 | 19.8783 | 0 | -4.0427 | 19.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8783 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС Иркутская (по Предписанию) | нд | 7.552 | 7.552 | 5.1684 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4945 | 0 | 0 | 2.4945 | 0 | -0.11092 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Телемеханика ПС 35 - 110 кВ ЦЭС (Алтарик, Белобородово, Бельск, Первомайская, Сосновка, Тайтурка) | нд | 21.24 | 21.24 | 5.0504 | 16.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0504 | 0 | 0 | 5.0504 | 0 | 11.1392 | 5.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0504 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 110/35/6 кВ "ЗГО" установка быстродействующих комплектов ДФЗ | нд | 12.921 | 12.921 | 0.49324 | 12.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49324 | 0 | 0 | 0.49324 | 0 | 11.9345 | 0.49324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49324 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ВЛ 10 кВ "Новожилкино-Целоты" яч.6 отпайка на с.Раздолье | нд | 41.431 | 41.431 | 41.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.431 | 0 | 0 | 41.431 | 0 | -41.431 | 41.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.431 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство объектов электроснабжения на территории Южного массива города Ангарска | нд | 23.6 | 23.6 | 11.125 | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 1.3499 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Электрическая сеть д. Старая Ясачная Усольского района | нд | 35.4 | 35.4 | 59.7068 | -24.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2714 | 0 | 0 | 59.2714 | 0 | -83.5782 | 59.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2714 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | УПК Тыреть (по Предписанию) | нд | 3.127 | 3.127 | 1.5151 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0.22538 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство базы в Черемховском районе | нд | 86.2427 | 86.2427 | 40.5389 | 45.7038 | 16.52 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0.6549 | 0 | 0 | 0.6549 | 0 | 45.0489 | -15.8651 | -96.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8651 | -96.0357 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство 2*КЛ-35 кВ Прибрежная-ПС №7 | нд | 21.24 | 21.24 | 0 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | -21.24 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.24 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | ПС 220/110/35/6 кВ Черемхово с присоединением существующих ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ и ВЛ 110 кВ Черемхово-Оса | нд | 384.444 | 384.444 | 0 | 384.444 | 384.444 | 0 | 0 | 384.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.444 | -384.444 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.444 | -100 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации ЦЭС | нд | 14.16 | 14.16 | 2.2278 | 11.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 9.7043 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство здания Алятского СУ | нд | 10.62 | 10.62 | 6.0876 | 4.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0876 | 0 | 0 | 6.0876 | 0 | -1.5552 | 6.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0876 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Система видеонаблюдения, система охранно-пожарной и периметральной сигнализации, системы контроля доступа на Заларинском участке | нд | 1.18 | 1.18 | 1.1564 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | -1.1328 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Реконструкция электрической сети ст.Тельма Усольского района | нд | 2.006 | 2.006 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство электрических сетей в п.Верхнемарково Усть-Кутского р-на | нд | 153.4 | 153.4 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Строительство ВЛ 10 кВ на п.Манинск и п.Октябрьский Усольского района | нд | 70.8 | 70.8 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков для технологического присоединения (ВЭС) | нд | 4.1737 | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8363 | 0 | 0 | 5.8363 | 0 | -5.8363 | 5.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8363 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ВЭС) | нд | 4.3035 | 4.3035 | 4.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3035 | 0 | 0 | 4.3035 | 0 | -4.3035 | 4.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3035 | 0 | 0 | 0 | н.д.