График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на июнь 2020 года

| Наименование оборудования ПС И ЛЭП | Кол-во дней | Начало (дата, время) | Окончание (дата, время) | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2) | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3) | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Рубахино - Нижнеудинск | 5 | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Замена деревянных опор на ж/б опоры. | С включением на ночь. | г. Нижнеудинск Район ПМК |
| ПС 110 кВ Катарбей 1 с.ш. 10 кВ | 1 | 08-00 24.06.2020 | 20-00 24.06.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 1 с.ш. 10 кВ |  | с. Катарбей |
| ПС 110 кВ Катарбей 2 с.ш. 10 кВ | 1 | 08-00 24.06.2020 | 20-00 24.06.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 2 с.ш. 10 кВ |  | с. Катарбей д. Унгудул д. Ут, с. Орик с. Бородинск д. Арандай д. Волчий Брод д. Мунтубулук с. Чехово |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Лермонтово - Зернокомплекс | 1 | 10-00 08.06.2020 | 17-00 08.06.2020 | Капитальный ремонт замена опор |  | с. Лермонтово ул. Мира, Горького, Комарова, Лермонтова, Молодежная, Ленина |
| ВЛ 10 кВ Лермонтово - Зернокомплекс | 1 | 10-00 15.06.2020 | 17-00 15.06.2020 | Капитальный ремонт замена опор |  | с. Лермонтово ул. Мира, Горького, Комарова, Лермонтова, Молодежная, Ленина |
| ВЛ 10 кВ Лермонтово - Зернокомплекс | 1 | 10-00 16.06.2020 | 16-00 16.06.2020 | Капитальный ремонт замена опор |  | с. Лермонтово ул. Мира, Горького, Комарова, Лермонтова, Молодежная, Ленина |
| ВЛ 10 кВ Лермонтово - Зернокомплекс | 1 | 10-00 22.06.2020 | 16-00 22.06.2020 | Валка угрожающих деревьев |  | с. Лермонтово ул. Мира, Горького, Комарова, Лермонтова, Молодежная, Ленина |
| ТП 10/0,4 кВ №304/250 кВа | 1 | 10-00 15.06.2020 | 17-00 15.06.2020 | Капитальный ремонт ТП |  | с. Сулкет, Мех. ток, ул. Трактовая. |
| ТП6/0,4 кВ №393/250 кВа | 1 | 10-00 03.06.2020 | 17-00 03.06.2020 | Капитальный ремонт ТП |  | с. Сулкет ул. Трактовая. |
| ВЛ-0,4 кВ Куйтун-Куйтун | 1 | 09-00 17.06.2020 | 17-00 17.06.2020 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |  | п. Куйтун, ул. Кржижановского, ул. Восточная. |
| ВЛ-0,4 кВ Барлук-Барлук | 1 | 10-00 22.06.2020 | 17-00 22.06.2020 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |  | с. Барлук ул. Ленина |
| ВЛ-0,4 кВ Барлук-Барлук | 1 | 10-00 23.06.2020 | 17-00 23.06.2020 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |  | с. Барлук ул. Ленина |
| ВЛ 10 кВ Кундуй - Каразей | 1 | 10-00 08.06.2020 | 17-00 08.06.2020 | Расширение трассы ВЛ |  | с. Каразей ул Садовая, Гараж, |
| ВЛ 10 кВ Кундуй - Каразей | 10 | 10-00 15.06.2020 | 17-00 26.06.2020 | Замена деревянных опор на ж/б опоры | С включением на ночь | с. Каразей, ул. Мира, Мехток №2, Гараж |
| ТП 10/0,4 кВ №116/250 кВА | 1 | 09-00 02.06.2020 | 17-00 02.06.2020 | Капремонт ТП |  | с. Тулюшка, ул. Свердлова, ул. К. Маркса |
| ТП 10/0,4 кВ №493/630 кВА | 1 | 10-00 03.06.2020 | 17-00 03.06.2020 | Капремонт ТП |  | с. Кундуй, Молочный цех |
| ТП 27,5/0,4 кВ №1/250 кВА | 1 | 10-00 24.06.2020 | 17-00 24.06.2020 | Капремонт ТП |  | ст. Тулюшка ул. Вокзальная |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | 16 | 10-00 05.06.2020 | 20-00 20.06.2020 | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 3 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 11 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору - 2 шт. Замена СИП сечением 70 мм2 - 0,6 км. Замена наружных вводов однофазных - 16 шт. от ТП №246 Ф-1 | С включением на ночь | с. Шелаево |
| ВЛ 0,4 кВ Борисово | 5 | 10-00 15.06.2020 | 20-00 19.05.2020 | Капитальный ремонт ТП-10/0,4 № 57, 58 | С включением на ночь | с. Борисово |
| ВЛ 10 кВ Ниняя Заимка - Борисово | 5 | 10-00 15.06.2020 | 20-00 19.06.20 | Замена анкерной концевой опоры. Замена линейного разъединителя. | С включением на ночь | с. Борисово |
| ВЛ-0,4 кВ Бузыканово от ТП №153 | 3 | 10-00 08.06.2020 | 20-00 10.06.2020 | Замена голого провода на СИП | С включением на ночь | с. Бузыканово ул. Юбилейная |
| ПС 35 кВ Бирюсинск 1 с.ш. 10 кВ | 1 | 08-00 03.06.2020 | 20-00 03.06.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 1 с.ш. 10 кВ |  | г. Бюрюсинск (м-он Энергетиков, подсобное) ст. Тагул, с. Сафроновка, с. Тимирязево, с. Авдюшино, с. Троицк, с. Березовка, с. 10-й сельхоз |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Костино - Костино | 1 | 08-00 09.06.2020 | 17-00 09.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | п. Костино |
| ВЛ 10 кВ Костино - Катарма | 1 | 08-00 16.06.2020 | 17-00 16.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | с. Катарма |
| ПС 35 кВ Костино 1 с.ш. 10 кВ | 1 | 08-00 17.06.2020 | 17-00 17.06.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 1 с.ш. 10 кВ |  | с. Боровинок с. Тони п. Заречный с. Широково п. Черемшанка с. Зенцово |
| ВЛ 10 кВ Костино - Гараж | 1 | 08-00 18.06.2020 | 17-00 18.06.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 1 с.ш. 10 кВ |  | Гараж |
| ВЛ 10 кВ Костино - Зенцово | 1 | 08-00 23.06.2020 | 17-00 23.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | с. Боровинок с. Тони п. Заречный с. Широково п. Черемшанка с. Зенцово |
| ПС 35 кВ Костино 2 с.ш. 10 кВ | 1 | 08-00 23.06.2020 | 17-00 23.06.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 2 с.ш. 10 кВ |  | п. Костино с. Катарма Гараж |
| Тулунский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Шерагул - Шерагул | 1 | 08-00 01.06.2020 | 17-00 01.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | с. Шерагул |
| ВЛ 10 кВ Шерагул - Азей | 1 | 08-00 02.06.2020 | 17-00 02.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | ст. Шуба |
| ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое | 1 | 08-00 03.06.2020 | 17-00 03.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | с. Шерагул с. Трактовое |
| ВЛ 10 кВ Шерагул - ФКРС | 1 | 08-00 15.06.2020 | 17-00 15.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | ст. Шуба |
| ВЛ 6 кВ Стеклозавод - Техникум | 1 | 08-00 07.06.2020 | 17-00 07.06.2020 | Профвосcтановление устройств РЗА |  | г. Тулун м-кр Стекольный |