PAGE  
2

График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС      

на май  2019 года
	Наименование оборудования ПС И ЛЭП
	
	Примечания: 
вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)
	Примечания: 
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ))

	
	Кол-во

дней
	Начало

(дата, время)
	Окончание

(дата, время)
	
	
	

	Куйтунский РЭС

	ТП 27,5/0,4 кВ №4/100 кВА ст. Куйтун
	1
	09-00  06.05.19.
	12-00 06.05.19
	Техническое обслуживание ТП.
	
	ст. Куйтун.(ул.Садовая,1-я рабочая)

	ТП 27,5/6,0 кВ №7/520 кВА ст. Куйтун
	1
	04-00  06.05.19.
	09-00 06.05.19
	Техническое обслуживание ТП.
	
	ст. Куйтун (ул.Чапаева.Фурманова,1-я Рабочая)

	ТП 6/0,4 кВ №6/250 кВА ст. Куйтун
	1
	04-00  06.05.19.
	09-00 06.05.19
	Техническое обслуживание ТП.
	
	ст. Куйтун (ул.Чапаева.Фурманова,1-я Рабочая)

	ТП 27,5/0,4 кВ №8/400 кВА ст. Куйтун
	1
	05-00  07.05.19.
	09-00 07.05.19.
	Техническое обслуживание ТП.
	
	ст. Куйтун (ул.Вокзальная,Гоголя)

	ТП 27,5/0,4 кВ №9/320 кВА ст. Куйтун
	1
	09-00  07.05.19.
	12-00 07.05.19.
	Техническое обслуживание ТП.
	
	ст. Куйтун (ул.Вокзальная,Гоголя)

	ТП10/0,4кВ №588/400кВА с.Лермонтово
	1
	05-00 08.05.19.
	10-00 08.05.19.
	Техническое обслуживание ТП.
	
	с Лермонтово (ул.Лазо,школа)

	ВЛ-10 кВ Лермонтво-МТФ
	1
	05-00  14.05.19.
	12-00 14.05.19.
	Техническое обслуживание Р-118,Р-165 «К», валка угрожающих деревьев пр.№2-6
	
	с Лермонтово ТП10/0,4кВ №276/400,340/160

	ВЛ-10 кВ Лермонтово-Зернокомплекс
	1
	05-00  14.05.19.
	08-00 14.05.19.
	Техническое обслуживание Р-165 «К»,
	
	с Лермонтово ТП10\0,4кВ №587/400,303/630,430/250,171/250,113/630

	ВЛ-10 кВ Или-Каранцай
	1
	06-00  16.05.19.
	11-00 16.05.19.
	Техническое обслуживание Р-176,Р-54
	
	С.Или.Каранцай,Амур,3-я Станица (ТП№634/100,76/250)

	ВЛ-10 кВ Или-Каранцай (участок от ПС35/10 Или до Р-176)
	1
	05-00  21.05.19.
	11-00 25.05.19.
	Техническое обслуживание Р-175, валка угрожающих деревьев пр.№13-23
	С включением на ночь
	с. Или

	ВЛ-10 кВ Лермонтово-Зернокомплекс
	1
	05-00  26.05.19.
	10-00 26.05.19.
	Кап.ремонт замена опоры № 11
	
	с Лермонтово ТП10\0,4кВ №587/400,303/630,430/250,171/250,113/630

	ТП 10/0,4 кВ №474/100 кВА, ст. Куйтун
	1
	05-00 15.05.19.
	11-00 15.05.19.
	Кап.ремонт  покраска, ремонт ограждения СКТП
	 
	ст. Куйтун (ул.Российская)

	ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово, участок от      Р-123
	1
	09-00 28.05.19.
	12-00 28.05.19.
	Замена силового трансформатора ТП10/0,4кВ №595/250кВА ст.Куйтун
	 
	ст. Куйтун 

	ВЛ-0,4 кВ п.Харик
	5
	05-00  06.05.19.
	11-00 15.05.19.
	Демонтаж деревянной промежуточной опоры - 9 шт., деревянной угловой промежуточной опоры  - 3 шт., деревянной угловой анкерной опоры - 2 шт., деревянной концевой опоры - 3 шт.. Перетяжка провода - 10 км/пр. (от ТП №481/400 кВА, №454/400 кВА)
	С включением на ночь
	п.Харик ТП 10/0,4 кв №481\400, №454\400 ул.Ленина, ул.2-я Рабочая

	ВЛ-10 кВ Харик - Березовское
	1
	05-00

13.05.19
	12-00

13.05.19
	Замена штыревых изоляторов – 5 шт
	
	п.Харик ТП 10\0,4 кВ №190\160 ул.К-Маркса, ул.Коммунальная

	ВЛ-10 кВ Игнино - Игнино
	1
	05-00

20.05.19
	12-00

20.05.19
	Замена штыревых изоляторов – 8 шт
	
	с.Игнино

	ВЛ-10 кВ Харик - Садовое
	1
	04-00

21.05.19
	12-00

21.05.19
	Замена штыревых изоляторов – 10 шт
	
	с.Садовое, с.Аршан, п.Харик – ул.Чапаева, ул.Горького, ул.Кирова

	ТП 10/0,4 кВ №359/250 кВА с. Кундуй
	2
	05-00

13.05.19
	12-00 14.05.19
	Капитальный ремонт КТП.
	С включением на ночь
	с. Кундуй, тракторный парк.

	ТП 10/0,4 кВ № 578/400 кВА с. Тулюшка
	2
	05-00  16.05.19.
	12-00 17.05.19
	Капитальный ремонт СКТП.
	С включением на ночь
	с. Тулюшка, дом интернат.

	Нижнеудинский РЭС

	ТП 10/0,4 кВ № 239/400
	1
	16.05.19
	16.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	
	с. Мельница

	ТП 10/0,4 кВ № 26/100
	1
	22.05.19
	22.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	
	д. Катын

	ТП 10/0,4 кВ № 22/160
	1
	23.05.19
	23.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	
	с. Чехово

	ТП 10/0,4 кВ № 246/250
	2
	13.05.19
	14.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	С включением на ночь.
	с. Шеберта

	ТП 10/0,4 кВ № 307/250
	2
	15.05.19
	16.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	С включением на ночь.
	с. Даур

	ТП 10/0,4 кВ № 153/160
	5
	17.05.19
	21.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	С включением на ночь.
	с. Марга

	ТП 10/0,4 кВ № 186/160
	3
	22.05.19
	24.05.19
	Капитальный ремонт КТП
	С включением на ночь.
	с. Марга


