## апрель
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на апрель 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ГПП-1
Электролизная установка | КР | 3-28 | 3 | 8:00 | 28 | 16:00
Компрессор 1-2 | СР | 3-14 | 3 | 8:00 | 14 | 16:00
Компрессор 3-2 | СР | 17-28 | 17 | 8:00 | 28 | 16:00
ПС Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9
Т-3 | ТР, ХА, ХРА бак | 3-5 | 3 | 45019.4167 | 5 | 45021.6667 | 54 | 3 | 45019.4167 | 5 | 45021.6667 | [16 empty] | 54
МВ 110кВ Т-3 | ТР, ХА | 3-5 | 3 | 45019.4167 | 5 | 45021.6667 | 54 | 3 | 45019.4167 | 5 | 45021.6667 | [16 empty] | 54
МВ-30 Т-3 | ТР, ХА | 3-5 | 3 | 45019.4167 | 5 | 45021.6667 | 54 | [20 empty] | 54
Т-4 | ТР, ХА, ХРА бак | 10-12 | 10 | 45026.4167 | 12 | 45028.6667 | 54 | 10 | 45026.4167 | 12 | 45028.6667 | [16 empty] | 54
МВ 110кВ Т-4 | ТР, ХА | 10-12 | 10 | 45026.4167 | 12 | 45028.6667 | 54 | 10 | 45026.4167 | 12 | 45028.6667 | [16 empty] | 54
КЛ-30 Т-4/40 - ГПП-4 | ТР | 10-12 | 10 | 45026.4167 | 12 | 45028.6667 | 54 | [20 empty] | 54
ПС №1
Т-1 | ТР | 3-4 | 3 | 45019.375 | 4 | 45020.6667 | 31 | [20 empty] | 31
Т-2 | ТР | 17-18 | 17 | 45033.375 | 18 | 45034.6667 | 31 | [20 empty] | 31
ПС №2
МВ-35 1Ц | ТР, ХА | 5 | 5 | 45021.375 | 5 | 45021.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 2Ц | ТР, ХА | 6 | 6 | 45022.375 | 6 | 45022.6667 | 7 | [20 empty] | 7
СВ-35 | ТР, ХА | 7 | 7 | 45023.375 | 7 | 45023.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Мирная
В-110 Т-1 | ТО | 10 | 10 | 45026.375 | 10 | 45026.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТТ-1 В-110 Т-1 | ХА, ХРА | 10 | 10 | 45026.375 | 10 | 45026.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТТ-2 В-110 Т-1 | ХА, ХРА | 10 | 10 | 45026.375 | 10 | 45026.6667 | 7 | [20 empty] | 7
В-110 Т-2 | ТО | 12 | 12 | 45028.375 | 12 | 45028.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Белореченская
МВ-35 Буреть Б | ТР, ХА | 13 | 13 | 45029.375 | 13 | 45029.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-35 Мальта Б | ТР, ХА | 14 | 14 | 45030.375 | 14 | 45030.625 | 6 | [20 empty] | 6
ТР-110 Т-2 | ТР | 19 | 19 | 45035.375 | 19 | 45035.5833 | 5 | [20 empty] | 5
ТТ-110 Т-2 | ТР | 19 | 19 | 45035.5833 | 19 | 45035.6667 | 2 | [20 empty] | 2
ТР-110 Т-1 | ТР | 20 | 20 | 45036.375 | 20 | 45036.5833 | 5 | [20 empty] | 5
ТТ-110 Т-1 | ТР | 20 | 20 | 45036.5833 | 20 | 45036.6667 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Ангарская
МВ-6 ДК-1 яч.30 | ТР | 17 | 17 | 45033.375 | 17 | 45033.5 | 3 | [20 empty] | 3
ДК-1-6 | ТР | 17 | 17 | 45033.5417 | 17 | 45033.625 | 2 | [20 empty] | 2
ТК-1-6 | ТР, ХА | 17 | 17 | 45033.625 | 17 | 45033.7083 | 2 | [20 empty] | 2
МВ-6 ДК-2 яч.29 | ТР | 18 | 18 | 45034.375 | 18 | 45034.5 | 3 | [20 empty] | 3
ДК-2-6 | ТР | 18 | 18 | 45034.5417 | 18 | 45034.625 | 2 | [20 empty] | 2
ТК-2-6 | ТР, ХА | 18 | 18 | 45034.625 | 18 | 45034.7083 | 2 | [20 empty] | 2
ТН-1-6 | ТР | 24 | 24 | 45040.375 | 24 | 45040.5 | 3 | [20 empty] | 3
ТН-2-6 | ТР | 24 | 24 | 45040.5417 | 24 | 45040.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ТН-1-35 | ТР, ХА | 25 | 25 | 45041.375 | 25 | 45041.5 | 3 | [20 empty] | 3
ТН-2-35 | ТР, ХА, ВВИ | 25 | 25 | 45041.5417 | 25 | 45041.6667 | 3 | 25 | 45041.5417 | 25 | 45041.6667 | [16 empty] | 3
РП 6 кВ Западная-1
МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 "А" яч.2 | ТР | 3 | 3 | 45019.375 | 3 | 45019.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Гор.сеть яч.3 | ТР | 3 | 3 | 45019.375 | 3 | 45019.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 "Б" яч.1 | ТР | 4 | 4 | 45020.375 | 4 | 45020.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Гор.сеть яч.4 | ТР | 4 | 4 | 45020.375 | 4 | 45020.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Гор.сеть яч.6 | ТР | 5 | 5 | 45021.375 | 5 | 45021.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Гор.сеть яч.7 | ТР | 5 | 5 | 45021.375 | 5 | 45021.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Железная дорога яч.9 | ТР | 6 | 6 | 45022.375 | 6 | 45022.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Загот.зерно яч.5 | ТР | 6 | 6 | 45022.375 | 6 | 45022.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Западная-3 яч.10 | ТР | 7 | 7 | 45023.375 | 7 | 45023.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Завод К.Маркса яч.11 | ТР | 7 | 7 | 45023.375 | 7 | 45023.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 Завод К.Маркса яч.13 | ТР | 11 | 11 | 45027.375 | 11 | 45027.625 | 6 | [20 empty] | 6
ПС Карьерная
СВ-6 яч.№7 | ТР | 10 | 10 | 45026.375 | 10 | 45026.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 яч.№10 | ТР | 10 | 10 | 45026.375 | 10 | 45026.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 яч.№4 | ТР | 11 | 11 | 45027.375 | 11 | 45027.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 яч.№5 | ТР | 12 | 12 | 45028.375 | 12 | 45028.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-6 яч.№6 | ТР | 12 | 12 | 45028.375 | 12 | 45028.625 | 6 | [20 empty] | 6
ПС Зерновое
ОД-1-35 | ТР | 17-18 | 17 | 45033.3333 | 18 | 45034.7083 | 33 | [20 empty] | 33
КЗ-1-35 | ТР | 17-18 | 17 | 45033.3333 | 18 | 45034.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ТТ-35 Т-1 | ТР | 17-18 | 17 | 45033.3333 | 18 | 45034.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ОД-2-35 | ТР | 19-21 | 19 | 45035.3333 | 21 | 45037.7083 | 57 | [20 empty] | 57
КЗ-2-35 | ТР | 19-21 | 19 | 45035.3333 | 21 | 45037.7083 | 57 | [20 empty] | 57
ТТ-35 Т-2 | ТР | 19-21 | 19 | 45035.3333 | 21 | 45037.7083 | 57 | [20 empty] | 57
ТСН-2 | ХА | 19-21 | 19 | 45035.3333 | 21 | 45037.7083 | 57 | [20 empty] | 57
ПС Огнеупоры
ТСН-1 | ТР | 24 | 24 | 45040.3333 | 24 | 45040.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ТСН-2 | ТР | 26 | 26 | 45042.3333 | 26 | 45042.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ПС Шахта Забитуй
ВЛ-35 кВ Уткоферма - Забитуй ц. А | ТР ЛР-35 Забитуй | 10-11 | 10 | 45026.375 | 11 | 45027.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-35 Забитуй | ТР, ХА | 10-11 | 10 | 45026.375 | 11 | 45027.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-1 | ТР, ВВИ | 12-14 | 12 | 45028.375 | 14 | 45030.7083 | 56 | 12 | 45028.375 | 14 | 45030.7083 | [16 empty] | 56
ШМ-6 Т-1 | ВВИ | 12-14 | [5 empty] | 12 | 45028.375 | 14 | 45030.7083
РВС-35 СШ | ВВИ | 12-14 | [5 empty] | 12 | 45028.375 | 14 | 45030.7083
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 12-14 | 12 | 45028.375 | 14 | 45030.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ВЛ-35 кВ Уткоферма - Кутулик-35 | ТР ЛР-35 Уткоферма | 17-18 | 17 | 45033.375 | 18 | 45034.7083 | 32 | [20 empty] | 32
МВ-35 Уткоферма | ТР, ХА | 17-18 | 17 | 45033.375 | 18 | 45034.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-2 | ТР | 19-21 | 19 | 45035.375 | 21 | 45037.7083 | 56 | [20 empty] | 56
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 19-21 | 19 | 45035.375 | 21 | 45037.7083 | 56 | [20 empty] | 56
Секция 35 кВ | ТР ШР-35 Забитуй, ШР-35 Т-1, ШР-35 РВС, ШР-35 Уткоферма, ШР-35 Т-2 | 25 | 25 | 45041.375 | 25 | 45041.7083 | 8 | [20 empty] | 8
РП 10 кВ Мойган
МВ-10 яч.1 Халты | ТР | 3 | 3 | 45019.4167 | 3 | 45019.5 | 2 | [20 empty] | 2
МВ-10 яч.2 Мойган | ТР | 3 | 3 | 45019.5417 | 3 | 45019.625 | 2 | [20 empty] | 2
МВ-10 яч.3 Троицк | ТР | 4 | 4 | 45020.4167 | 4 | 45020.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ТСН-1 | ТР | 4 | 4 | 45020.4167 | 4 | 45020.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 яч.7 Каратаево | ТР | 11 | 11 | 45027.4167 | 11 | 45027.5 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Балаганск
Т-2 | ТР Т-2, ЗОН Т-2. ХА бак, РПН Т-2 | 17-19 | 17 | 45033.4167 | 19 | 45035.6667 | 54 | [20 empty] | 54
МВ-10 Т-2 яч.№13 | ТР | 17-19 | 17 | 45033.4167 | 19 | 45035.6667 | 54 | [20 empty] | 54
ТСН-2 | ТР, ХА | 17-19 | 17 | 45033.4167 | 19 | 45035.6667 | 54 | [20 empty] | 54
Т-1 | ХА бак, РПН Т-1 | 20 | 20 | 45036.375 | 20 | 45036.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-1 | ТР, ХА | 20 | 20 | 45036.375 | 20 | 45036.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-10 Балаганск яч.№10 | ТР | 21 | 21 | 45037.375 | 21 | 45037.4583 | 2 | [20 empty] | 2
МВ-10 Маслозавод яч.№11 | ТР | 21 | 21 | 45037.4583 | 21 | 45037.5833 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Маслозавод яч.№5 | ТР | 24 | 24 | 45040.4167 | 24 | 45040.5 | 2 | [20 empty] | 2
МВ-10 Столбовка яч.№9 | ТР | 24 | 24 | 45040.5417 | 24 | 45040.625 | 2 | [20 empty] | 2
ТН-2-35 | ХА | 25 | 25 | 45041.4167 | 25 | 45041.5 | 2 | [20 empty] | 2
ПС № 4
Яч. 6 кВ № 10 | ПВ РЗА | [11 empty] | 25 | 08:00 | 25 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Яч. 6 кВ № 24 | ПВ РЗА | [11 empty] | 26 | 08:00 | 26 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Уткоферма
ТН-1-35 | ПВ РЗА | 3-4 | [10 empty] | 3 | 12:00 | 4 | 17:00 | 29 | [10 empty] | 29
ТН-2-35 | ПВ РЗА | 5-6 | [10 empty] | 5 | 9:00 | 6 | 17:00 | 32 | [10 empty] | 32
Центральная сигнализация | ПВ РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 9:00 | 7 | 16:00 | 7 | [10 empty] | 7
ПС Черемхово
АЧР-35 | ПВ РЗА | 4-5 | [10 empty] | 4 | 08:00 | 5 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33,00
АЧР-6 | ПВ РЗА | 11-12 | [10 empty] | 11 | 08:00 | 12 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33,00
ПС Старые Нукуты
ячейкки 10 кВ №№ 8,11,12,13 | ПВ РЗА | По согласованию
Центральная сигнализация | ПВ РЗА | По согласованию
ПС Сельхозкомплекс
Центральная сигнализация | ПВ РЗА | 27 | [10 empty] | 27 | 08:00 | 27 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Мирная
ТН-1-10 | ПВ РЗА | 10 | [10 empty] | 10 | 08:00 | 10 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ТН-2-10 | ПВ РЗА | 12 | [10 empty] | 12 | 08:00 | 12 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС № 1
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 3-7 | [10 empty] | 3 | 08:00 | 7 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 17-21 | [10 empty] | 17 | 08:00 | 21 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
Центральная сигнализация | ПК РЗА | 25 | [10 empty] | 25 | 08:00 | 25 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ШУОТ | ПК РЗА | 26 | [10 empty] | 26 | 08:00 | 26 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Пионерская
Ячейка 10 кВ № 16 | ПВ РЗА | 4 | [10 empty] | 4 | 08:00 | 4 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Ячейка 10 кВ № 19 | ПВ РЗА | 5 | [10 empty] | 5 | 08:00 | 5 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
АВ-0,4 ТСН-1 | ПК РЗА | 6 | [10 empty] | 6 | 08:00 | 6 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
АВ-0,4 ТСН-2 | ПК РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 08:00 | 7 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
СВ-0,4 | ПК РЗА | 10 | [10 empty] | 10 | 08:00 | 10 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Щит постоянного тока | ПК РЗА | 11 | [10 empty] | 11 | 08:00 | 11 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 1 сш 10 кВ | ПК РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 08:00 | 18 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 2 сш 10 кВ | ПК РЗА | 19 | [10 empty] | 19 | 08:00 | 19 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 3 сш 10 кВ | ПК РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 20 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 4 сш 10 кВ | ПК РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 08:00 | 21 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
Центральная сигнализация | ПК РЗА | 12 | [10 empty] | 12 | 08:00 | 12 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ВАЗП 1 | ПК РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 08:00 | 13 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ТП-288
Реклоузер СВ-6 Мегет | ПК РЗА | 27 | [10 empty] | 27 | 08:00 | 27 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
СРС
ПС Заря, ВЛ -10 кВ "Заря - Бажир" яч.12 | Замена РЛНД (Р-15) с приводом | 04.04.2023 | [15 empty] | 04.04.2023 | 9:00 | 04.04.2023 | 16:00 | 7
ПС Аларь, ВЛ-10кВ "Аларь -Куркаты" яч.№11 | Перенос КТП 265/250 д.Куркаты в центр нагрузки | 11.04.2023 | [15 empty] | 11.04.2023 | 9:00 | 11.04.2023 | 16:00 | 7