## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год _2018_______
Отчет о реализации инвестиционной программы __________ОАО "Иркутская электросетевая компания"___________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ___2018______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ___Приказ Минэнерго России от 25.11.2014 г. № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы»___________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2018 | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2018 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО ОАО «ИЭСК» по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8261.725 | 0 | 4957.835 | 443.95 | 0 | 583.25 | 0 | 0 | 0 | 2523.6634 | 311.005 | 0 | 414.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2189.5613 | -132.3846 | н.д.
0.1 | Техническое перевооружение и реконструкция, всего | Г | 3572.938 | 0 | 3237.394 | 242.7 | 0 | 477.75 | 0 | 0 | 0 | 2170.8262 | 292.1 | 0 | 358.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1345.2805 | 55.0871 | н.д.
0.2 | Новое строительство, всего | Г | 4688.787 | 0 | 1720.441 | 201.25 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 352.8372 | 18.905 | 0 | 55.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -844.2808 | -187.4718 | н.д.
1 | Филиал ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети", всего, в том числе: | Г | 1434.9395 | 0 | 2773.292 | 228.75 | 0 | 482.25 | 0 | 0 | 0 | 2081.4804 | 297.68 | 0 | 274.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2599.4944 | -93.7332 | н.д.
1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | Г | 1434.9395 | 0 | 1755.852 | 28.5 | 0 | 471.75 | 0 | 0 | 0 | 1882.3832 | 286.685 | 0 | 244.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1616.8565 | -92.0839 | н.д.
1.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 1.1.110 | 132.691 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 54.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.2971 | -45.2971 | н.д.
1.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Бытовая (замена Т-1 и Т-2 на 63 МВА, перевод нагрузки1,2 СШ-6 кВ на 3,4 СШ-6 кВ) | 1.1.118 | 15.009 | [7 empty] | 0 | 12.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Мельниково (замена Т-1, Т-2, на 40 МВА, ОРУ-110) | 1.1.108 | 3.7456 |  | 79.375 | 15 |  |  |  |  | 0 | 20.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.375 | -100 | н.д.
1.1.4 | ПС 220/110 кВ Шелехово (реконструкция) | 1.1.107 | 1.995 | [7 empty] | 0 | 126.317 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Баклаши" | 1.1.127 | 42.4071 | [7 empty] | 0 | 7.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.6 | Реконструкция ТП (замена РУ-6/10 кВ на RM-6) и ПС | 1.1.126 | 0.080096 |  | 38 | [5 empty] | 0 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -100 | н.д.
1.1.7 | Развитие сетей 10 кВ ПС 220/10 кВ Восточная | 1.1.120 | 4.704 | [7 empty] | 0 | 42.415 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.415 | 0 | н.д.
1.1.8 | Программа по привед. кач-ва э/энергии в распред. сетях в соотв. с ГОСТ 32144-2013. | 1.1.124 | 5.7542 |  | 24 | [5 empty] | 0 | 7.2822 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7178 | -69.6573 | н.д.
1.1.9 | Реконструкция КЛ 0,4/6-10 кВ | 1.1.130 | 6.721 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 43.4665 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.0705 | -72.0705 | н.д.
1.1.10 | ССПИ | 1.3.15 |  |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -100 | н.д.
1.1.11 | Компенсация емкостных токов | 1.4.1 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -100 | н.д.
1.1.12 | Технологическое присоединение потребителей реконструкция | 1.1.131 | 759.455 |  | 1266.927 |  |  | 471.75 |  |  | 0 | 1544.0543 | 86.685 | 0 | 225.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1262.8417 | -99.6775 | н.д.
1.1.13 | Пожаро-охранная сигнализация | 2.2.2 | 29.2717 |  | 2 | [6 empty] | 3.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | н.д.
1.1.14 | Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.15 | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью и выключателей типа ВМТ на элегазовые выключатели | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.16 | Замена грозозащитных тросов на ВЛ 35-500 кВ | нд | 427.562 | [7 empty] | 0 | 10.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.17 | Замена трансформаторов напряжения | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.18 | Реконструкция устройств РЗА | 1.2.9 |  |  | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -100 | н.д.
1.1.19 | Замена оборудования трансформаторных подстанций | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.20 | Телемеханика распредсетей 10/6/0,4 кВ | 1.3.16 |  |  | 6.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | -100 | н.д.
1.1.21 | Реконструкция телемеханики системных подстанций | 1.3.17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.22 | Реконструкция ПС 220 кВ Ново-Ленино (реконструкция ячеек ОРУ-110 Т-3 и Т-4, монтаж КРУН 6 кВ) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
1.1.23 | Перевод РП-10 кВ Марково в ПС 35 кВ Марково (Т-1 Т-2 по 16 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН) | 1.1.117 |  |  | 73.35 | 13.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.35 | -100 | н.д.
1.1.24 | АИИС КУЭ распредсетей | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
1.1.25 | Замена аккумуляторных батарей | 1.1.111 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | н.д.
1.1.26 | Перевод сетей 6/10 кВ | 1.1.115 |  |  | 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -100 | н.д.
1.1.27 | Программа замены измерительных трансформаторов (ТН 110-500 кВ) | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.28 | Программа замены разрядников и ОПН 35-500 кВ. | нд | [8 empty] | 0 | 0.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС Баклаши-Смоленщина(2-х цепная ВЛ-ПС Баклаши-Смоленщина и ПС Баклаши-Теплицы А) | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.30 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-979-ТП-1710 без замены опор;ВЛ-6 кВ ТП-17-ТП-440 совмещенная с ВЛ-0,4 кВ; ВЛ-6 кВ ПС Южная-ТП-8А без замены опор | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.31 | Реконструкция КЛ 0,4-6/10 кВ на 2018 год | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
1.1.32 | Программа замены РУВН в ТП 6(10)/0.4 кВ на необслуживаемые моноблоки, камеры КСО. | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
1.1.33 | Реконструкция ВЛ 6-10 и 0.4 кВ с заменой провода для исключения рисков возникновения пожаров | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
1.1.34 | Реконструкция ПС Октябрьская | 1.1.128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.35 | Монтаж дуговых защит на ПС | нд | 5.1062 | [7 empty] | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.1.36 | Замена выключателей 220 кВ | 1.1.113 |  |  | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -100 | н.д.
1.1.37 | Реконструкция трансформаторной мастерской с башней с открытым складом масла ПС 220 кВ Н-Ленино | 1.1.129 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.1.38 | Реконструкция нижней базы | нд | 0.43769 | [7 empty] | 0 | 3.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1017.44 | 200.25 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 199.0972 | 10.995 | 0 | 30.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -990.9948 | -504.4718 | н.д.
1.2.1 | Создание САОН Иркутско-Черемховского энергорайона | 1.2.11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.2 | ПС 110/10/6 кВ РКК-2 с КЛ-110 кВ Кировская - ПП-3 - РКК-2 | 2.1.34 |  |  | 118.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.44 | -100 | н.д.
1.2.3 | ПС 35 кВ Введенщина | 2.1.32 | [8 empty] | 0 | 91.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.4 | Программа по привед. кач-ва э/энергии в распред. сетях в соотв. с ГОСТ 32144-2013. | 2.1.35 |  |  | 12 | 0.25 |  | 1.5 |  |  | 0 | 20.383 | 4.7 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.292 | -10.7667 | н.д.
1.2.5 | Строительство ЛЭП-10 ПС Бытовая -Мамоны (перевод нагрузки с ПС Максимовская на ПС Бытовая) | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.6 | Технологическое присоединение потребителей новое строительство | 2.1.36 |  |  | 250 | [5 empty] | 0 | 59.7932 | 6.295 | 0 | 28.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.2628 | -93.7051 | н.д.
1.2.7 | ПС 220/110/10 кВ Восточная с ВЛ-220 кВ "Иркутская - Восточная и ВЛ 110 кВ" | 2.1.31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.8 | ПС 220 кВ Левобережная с ВЛ 220 кВ | 2.1.33 |  |  | 500 | 200 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -100 | н.д.
1.2.9 | ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ | 2.1.30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.10 | ПС 110 кВ Дачная | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.11 | Строительство ПС 220 кВ Малая Елань с ВЛ 220 кВ | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.12 | Строительство сетей 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ. Восточная | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.13 | Строительство КЛ 10 кВ ПС Байкальская-РП 43 (для подключения объекта "Умная школа" к ПС Приморская) | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.14 | Электрические сети 35,0,4 кВ с ТП 35/0,4 кВ в п.Мурино Слюдянского района | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.15 | Электрические сети 10 и 0,4 кВ п.Б.Коты Иркутского района | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.16 | ПС 110 кВ Патроны с ВЛ 110 кВ | 2.1.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
1.2.17 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков | нд | [8 empty] | 0 | 13.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.18 | Производственная база и склад Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 | 2.2.9 |  |  | 130 | [12 empty] | 0 | 0 | -130 | -100 | н.д.
1.2.19 | Строительство электрической сети в Мамонском МО в границах ЖСК "Сотрудник ОМОН" | [20 empty] | н.д.
1.2.20 | Электрические сети в мкр. Н.-Иркутский | нд | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
1.2.21 | ПС 110 кВ Зелёный берег с ВЛ 110 кВ | [20 empty] | н.д.
1.2.22 | Корпоративная информационная сеть ЮЭС | 2.2.12 |  |  | 7 | [12 empty] | 0 | 0 | -7 | -100 | н.д.
1.2.23 | Оборудование не требующее монтажа ЮЭС | нд | [8 empty] | 0 | 13.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | н.д.
2 | Филиал ОАО "ИЭСК" "Восточные электрические сети", всего, в том числе: | Г | 5.3 | 0 | 403.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.03 | 11.99 | 0 | 65.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.03 | 2 | н.д.
2.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 5.3 | 0 | 315.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.311 | 4.08 | 0 | 42.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.311 | 1 | н.д.
2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Орда (АОПО ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск) | г | [9 empty] | 2.745 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0 |  |  | 2.745 |  | н.д.
2.1.2 | Снижение затрат на покупку потерь электроэнергии ВЛ-10 Березовая-Н.Дача за счет установки прибора учета на границе с потребителем и переводе этого учета в расчетный | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.1.3 | Оборудование не требующее монтажа | г |  |  | 12.023 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.1.4 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ) ВЭС | 2.1.14 |  |  | 65 | [6 empty] | 45.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.086 |  | н.д.
2.1.5 | Технологическое присоединение к электросетям филиала реконструкция | 1.1.53 | 5.3 |  | 71.314 | [6 empty] | 47.102 | 4.08 | 0 | 37.87 | 0 | 0 |  |  | 47.102 | 1 | н.д.
2.1.6 | Реконструкция распредсетей с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-13109-97 | 1.1.51 |  |  | 19.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.7 | Реконструкция объкта: Участок ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка от опоры №1 до опоры №256 | 1.1.42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.8 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Качуг (Замена АКБ, ВЗУ, ЩПТ) | 1.2.5 |  |  | 7.057 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.9 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новая Уда - Усть-Уда (уч. Юголок-Усть-Уда) | 1.1.44 |  |  | 111.62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.10 | Реконструкция ПС 110/10кВ Тихоновка (замена АКБ ШУОТ, установка 1 резервного ШУОТ) | г |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.11 | Замена ТТ 10 кВ на выходах 10кВ на ПС Верхоленск ПС Манзурка ПС Харат ПС Гаханы ПС Бозой ПС Тараса ПС Середкино, замена ТН-10 2 шт. на ПС Казачье | г |  |  | 0.752 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.12 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харбатово, ПС 110/10 кВ Ользоны (замена разрядников РВС-110 на ОПН-110) | 1.1.30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.13 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Качуг (замена ВМТ 110 кВ 5 шт.) | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.14 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Усть-Оpда (замена МКП 110 кВ) | г |  |  | 3.796 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.15 | Реконструкция ПС 35/10кВ Чеpёмушки (замена силового трансформатора 3.2 МВА на 6.3 МВА) | г |  |  | 8.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.16 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Еланцы (замена АКБ ШУОТ, установка 1 резервного ШУОТ) | 1.1.39 |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.17 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Оёк" (перевод на напряжения 110 кВ) | 1.1.26 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.18 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (замена ВМТ 110 кВ 2 шт.) Программа замены выключателей | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.19 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хомутово (замена ВМТ 110 кВ 2 шт.) Программа замены выключателей | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.20 | Модернизация (расширение) ССПИ ПС 110 кВ Урик | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.21 | Выполнение обследований и мероприятий по обеспечению ЭМС УРЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ на объектах ВЭС | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.22 | Реконструкция ВЛ-10кВ Оек-Турская от ПС 35/10 кВ Оек до опоры 147 с.Турская инв. № 6000100028 | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.23 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хогот(монтаж дуговой защиты КРУН 10 кВ 1 СШ), ПС Ользоны (мон.дуг.защ) | 1.1.37 |  |  | 1.731 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на Никольск (замена грозотроса) | 1.1.3 |  |  | 2.216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.25 | Реконструкция ПС Олонки (замена трансформатора) | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.26 | Реконструкция объекта: ВЛ-10кВ Карлук- Глазуново от ПС 110кВ Карлук до оп.168 с.Рыбацкое инв № 6000100085» | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.27 | Реконструкция каналов связи Оса - Енисей, Оса - НовоЛенино | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.28 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (переустройство заходов ВЛ 10 кВ на ПС Грановщина) | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.29 | Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Коты-Хомутово от опоры №58 до опоры №154 инв.6000100013 | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.30 | Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха-Худяково инв. №6000916700 | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.31 | Рек.ВЛ-10кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10 Грановщина до оп.181 с.Усть-Куда (6000100099) | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.32 | Реконст. объек: ВЛ 10 кВ Грановщина-Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опры 202 с.Усть-Куда (инв. 6000100098) | г | [9 empty] | 10.378 | 0 | 0 | 3.993 | 0 | 0 |  |  | 10.378 |  | н.д.
2.1.33 | Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская от ПС 110/35/10кВ Хомутово | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.34 | Реконструкция объекта: Административное 3 этажное здание ул. Депутатская 38 инв. № 6000900204 (монтаж диспетчерского щита для ДП) | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.35 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Оса-Новая Уда (замена грозотроса) Программа замены грозотроса на ВЛ 35-500 кВ | 210000045 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.36 | Реконструкция сети радиосвязи Жигаловского РЭС (реконструкция БС в п. Жигалово) | 1.3.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.37 | Реконструкция каналов связи Оса - Енисей, Оса - НовоЛенино | г |  |  | 5.613 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.38 | Реконструкция телемеханики Осинский РЭС (Боханский СУ) | 1.3.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.1.39 | Реконструкция маслохозяйства на базе Осинского РЭС. | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | н.д.
2.2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 88.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.719 | 7.91 | 0 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.719 | 1 | н.д.
2.2.1 | Строительство распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-32144-2013 | 2.1.15 |  |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Светлячки с заходом ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.3 | Технологическое присоединение потребителей новое строительство | 2.1.19 | 0 |  | 68.816 | [6 empty] | 91.719 | 7.91 | 0 | 22.57 | 0 | 0 |  |  | 91.719 | 1 | н.д.
2.2.4 | ВЛ 10 кВ ПС Покровская - Н.Лисиха | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.5 | Строительство ПС 35/10 кв Поздняково с ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | 2.1.10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.6 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС Покровская - п. Плишкино | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.7 | Строительство ПС 35/10 кВ Садоводство с заходами ВЛ 35 , ВЛ 10 кВ | 2.1.11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.8 | Строительство ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда, ВЛ 10 кВ и заходом ВЛ 220 кВ | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.9 | Строительство ПС 35/10 кВ Геологическая с заходами ВЛ 10 Кв | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.10 | Строительство аналитической лаборатории ВЭС | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.11 | АИИС КУЭ в Иркутском, Осинском, Жигаловском, Боханском, Ольхонском районах | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.12 | Система определения мест повреждения ВЛ 110 кВ | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.13 | Строит. объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.14 | Разработка аккумулятора на основе алюминий - углеродных композитов | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.15 | Выкуп земельных участков, ВЛ 110,220,500 кВ и ПС 35,110,220,500 кВ | г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.16 | Пожароохранные мероприятия ВЭС (ОПС,видеонаблюдение, АКЛ)(программа безопасности) | 2.2.2 |  |  | 6.185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
2.2.17 | Строительство гаража для спецтехники Качугского РЭС | 2.2.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | н.д.
3 | Филиал ОАО "ИЭСК" "Западные электрические сети", всего, в том числе: | Г | 5994.4855 | 0 | 481.37 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.128 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.128 | 400.171 | н.д.
3.1 | Техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | Г | 1623.6985 | 0 | 433.37 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.663 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.663 | 100.171 | н.д.
3.1.1 | Реконструкция ВЛ-500кВ, ВЛ-220кВ замена грозозащитного троса С-70 на новый МЗ-В-ОЖ-Н-Р | 1.1.61 | 285.3644 | 0 | 97.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.2 | Замена ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35 (24шт) | 1.1.69 | 5.6441 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.3 | Реконструкция ПС 500 Новозиминская (установка Т4) | 1.1.70 | 300 | 0 | 300 | 89.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.4 | Объекты реконструкции для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЗЭС | 1.1.71 1.1.73 | 581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.5 | Замена выключателей 110 кВ с недостаточной откл способностью (ПС Тайшет, ПС Водопад, ПС ЗСХК) | г | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.654 | 0.05654 | н.д.
3.1.6 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Государственная селекционная станция-Писарево с ВЛ 10кВ | г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.7 | Реконструкция ВЛ 10кВ Веселый-Приудинск, ВЛ 10кВ Чуна-Чуна тяговая | г | 19.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447 | 0.11447 | н.д.
3.1.8 | Реконструкция электрические сети 10/0,4кВ р.п.Новобирюсинский (инв.№8000261852) | г | 53.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.9 | Замена измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) 110-500кВ ПС 110/35/10кВ Шеберта, ТТ-110 Тулун-А | г | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.10 | Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ ЗЭС | г | 161.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.11 | Реконструкция и модернизация ВЧ каналов на на объектах ЗЭС | 1.3.10 | 9.542 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.12 | Телемеханизация ПС ЗЭС в рамках проекта ССПИ (АСУ ТП ПС 500кВ Тайшет прсоедин. 110кВ, 35кВ, 10кВ) | 1.3.9 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.1.13 | Реконструкция здания проходной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун инв.№8000001056 (модернизация систем видеонаблюдения) |  | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 100 | н.д.
3.1.14 | Замена выключателей типа 110 кВ на ПС Лесогорск, ГПС №17, ЦЭП |  | 12.6 | [18 empty] | н.д.
3.1.15 | Реконструкция центров питания и ВЛ-10-0,4 кВ с целью приведения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ32144-2013. |  | 44.893 | [18 empty] | н.д.
3.1.16 | Замена ТОЛ-35 на т рансформаторы тока ТФЗМ-35 (3+3шт) на ПС Озёрная, ПС Тайшет |  | 0.775 | [18 empty] | н.д.
3.1.17 | Замена микропроцессорных терминалов на ПС ЗЭС (12шт) |  | 1.5 | [18 empty] | н.д.
3.2 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4370.787 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.465 | 300 | н.д.
3.2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗЭС | 2.1.20 | 175.426 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.873 | 100 | н.д.
3.2.2 | Объекты строительства для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям ВЛ-10/0,4 кВ ЗЭС | 2.1.23 | 4164.386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 100 | н.д.
3.2.3 | ВЛ 10кВ Трактовая-д.Новотроиц, Тулунский район | г | 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
3.2.4 | Оборудование не требующее монтажа | 2.2.11. | 24.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 | 100 | н.д.
4 | Филиал ОАО "ИЭСК" "Северные электрические сети", всего, в том числе | г | 827 | 0 | 827 | 125 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23.893 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
4.1 | Техническое перевооружение и реконструкция, всего, в том числе: | г | 509 | 0 | 509 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
4.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей 0,4 кВ СЭС (АИИС КУЭ) | г | 75 | 0 | 75 | [6 empty] | 4.633 | [9 empty] | н.д.
4.1.2 | Замена АБ и ВАЗП на ПС СЭС | г | 24 | 0 | 24 | [16 empty] | н.д.
4.1.3 | Замена ОД-КЗ и ВМ-110 кВ на ВЭ-110 | г | 15 | 0 | 15 | [16 empty] | н.д.
4.1.4 | Замена разрядников на ОПН на ПС СЭС | г | 5 | 0 | 5 | [16 empty] | н.д.
4.1.5 | Замена вводов на ПС СЭС | г | 10 | 0 | 10 | [16 empty] | н.д.
4.1.6 | Замена выключателей 220 кВ на элегазовые | г | 17 | 0 | 17 | [16 empty] | н.д.
4.1.7 | БПП 500 замена реакторов 500 кВ выключатлей 220 и | г | 100 | 0 | 100 | [16 empty] | н.д.
4.1.8 | Замена фиксирующих приборов ПС СЭС | г | 2 | 0 | 2 | [16 empty] | н.д.
4.1.9 | Реконструкция ПС 220/35/10 Покосное | г | 50 | 0 | 50 | [16 empty] | н.д.
4.1.10 | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Осиновская" | г | 14 | 0 | 14 | [16 empty] | н.д.
4.1.11 | Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кв СЭС | г | 16 | 0 | 16 |  |  | 2 | [13 empty] | н.д.
4.1.12 | Технологическое присоединение потребителей | г | 110 | 0 | 110 | 125 |  | 4 | [13 empty] | н.д.
4.1.13 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Леоново -Калтук | г | 0 | 0 | [17 empty] | н.д.
4.1.14 | Реконструкция ПС 110/10 Осетрово для подключения НПС-6 | г | 30 | 0 | 30 | [16 empty] | н.д.
4.1.15 | Программа по приведению качества электроэнергии в распределительных электрических сетях филиала в соответстви c ГОСТ 32144-2013 | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.16 | Замена грозотроса 50 км на ВЛ-500 кВ № 570 | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.17 | Реконструкция ВЛ-35 кВ СПП- Эдучанка | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.18 | ВЛ-110 кВ "Усть-Кут - Киренск" | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.19 | ПС 110/10 кВ Северная реконструкция | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.20 | Реконструкция ВЛ 220 кВ 1 цепь Седановский переключательный пункт - Богучанская ГЭС с переводом ее на напряжение 35 кВ; ПС 220/35 Джижива и СПП 220/6 | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.21 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Городская "-ПС "Чекановская "№35-10 , ПС "Строитель" -ПС "Чекановский ДОК" №35-16 | г | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.22 | Реконструкция УРЗА для реализации ОАПВ на ВЛ-500 кВ № 569, 570 | г | 30 |  | 30 | [16 empty] | н.д.
4.1.23 | Замена оборудования телемеханики на ПС СЭС | г | 8 |  | 8 | [16 empty] | н.д.
4.1.24 | Замена ТН-110-500 кВ | г | 0 |  | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.25 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 9 | г | 0 |  | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.26 | Создание и реконструкция УПА на участке УГЭС-Хани | г | 0 |  | 0 | [16 empty] | н.д.
4.1.27 | Пожароохранные мероприятия на объектах ИЭСК | г | 3 | 0 | 3 | [16 empty] | н.д.
4.1.28 | Оборудование не требующее монтажа | г | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.234 | [9 empty] | н.д.
4.2 | Новое строительство, всего, в том числе: | г | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7.026 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
4.2.1 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Коршуниха - Хребтовая - Семигорск - Ручей - Усть-Кут -Лена | г | 100 | 0 | 100 |  |  | 20 | [13 empty] | н.д.
4.2.2 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Гидростроитель - Зяба-Кежма-Видим - Черная - Коршуниха | г | 100 | 0 | 100 |  |  | 20 | [13 empty] | н.д.
4.2.3 | Заход-выход ВЛ 220 кВ Коршуниха - Звездная и ВЛ-220 кВ Лена-Якурим на ОРУ- 220 кВ ПС Усть-Кут | г | 58 | 0 | 58 |  |  | 6 | [13 empty] | н.д.
4.2.4 | Технологическое присоединение потребителей | г | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7.004 |  |  | 1.87 | [6 empty] | н.д.
4.2.5 | ВЛ 35 кВ ПС Киренга- ПС Небель | г | 60 | 0 | 60 |  |  | 18 | [13 empty] | н.д.
4.2.6 | Приобретение объектов сетевой инфроструктуры и ЗУ под объектами | г | 0 | 0 | [7 empty] | 0.022 | [9 empty] | н.д.
5 | Филиал ОАО "ИЭСК" "Центральные электрические сети", всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 472.9 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 146.132 | 1.335 | 0 | 63.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.132 | 62 | н.д.
5.1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.602 | 1.335 | 0 | 63.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.602 | 46 | н.д.
5.1.1 | ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс" замена КРУН-10 на КРУН-10 типа К-59 | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.2 | ПС 35 кВ Тайтурка укрепление береговой линии подстанции и заходов ВЛ-35 кВ | Г | 0 | [8 empty] | 3.59 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.59 | 1 | н.д.
5.1.3 | Замена грозотроса на ВЛ-500, ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ | Г | 0 |  | 15 | [6 empty] | 20.328 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.328 | 1 | н.д.
5.1.4 | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" | Г | 0 |  | 64 | [6 empty] | 2.57 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.57 | 1 | н.д.
5.1.5 | УПК-500 "Тыреть" | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.6 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4– ГПП-1 (ШП-13) и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская (ШП-14) от ГПП-1 до ГПП-2, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок- | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.7 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Мегет с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Мегет с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Ново-Ленино с отп. | Г | 0 | [8 empty] | 3.784 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.784 | 1 | н.д.
5.1.8 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с КТП ЦЭС | Г | 0 |  | 33 | [6 empty] | 14.044 | 0 |  | 12.8 |  |  |  |  | 14.044 | 1 | н.д.
5.1.9 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЦЭС (АИИС КУЭ ) | Г | 0 |  | 70 | [6 empty] | 19.05 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.05 | 1 | н.д.
5.1.10 | ПС 110/35/6 "Ангарская" Замена МВ-110 МКП-110-5-1000-26,5, замена на элегаз.выкл.ВЭБ-110 II-40/2500 с заменой кабельной продукции | Г | 0 | [8 empty] | 5.02 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.02 | 1 | н.д.
5.1.11 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тельма - Новожилкино" с подключением от ВЛ 110 кВ "Цемзавод - Усольская, Цемзавод - Вокзальная" | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.12 | ПС-110/35кВ "ЗГО" Реконструкция ОРУ- 35кВ, ЗРУ-6 кВ с ячейками, замена АБ СК-8 и подзарядных агрегатов ВАЗП на АБ типа GRoE и зар-подзар. уст-ва ВТЗП | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.13 | ВЛ-35кВ ПС "УЗГО" - ПС"Железнодорожник" | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.14 | ПС 110/35/10 "Заря", "Новонукутск", "Бахтай" замена МВ-110 «СВ-110» на ЭВ-110. | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.15 | Замена высоковольтных вводов 110 кВ на МВ-110 (ПС Лесозавод, Пионерская) | Г | 0 | [8 empty] | 4.513 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.513 | 1 | н.д.
5.1.16 | ПС 110/35/6/10 кВ "Кутулик-110" инв.№7000041422 Реконструкция электромагнитной блокировки | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.17 | ПС 110 кВ Вокзальная замена вакуумного выключателя на ВВ/TEL-10-10/1000 с трансформатором тока ТПЛ-10-400/5 | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.18 | ПС 110/35/10/6 Кутулик замена 6 шт. выключателей вводов типа ГТВ II -15-110/200. | Г | 0 | [8 empty] | 2.04 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.04 | 1 | н.д.
5.1.19 | ПС 110/35/10 Замена трансформаторов напряжения (ПС Бахтай, Лесозавод, Аляты) | Г | 0 | [8 empty] | 0.09 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.09 | 1 | н.д.
5.1.20 | Программа по приведению качества электроэнергии в распределительных электрических сетях | Г | 0 | [8 empty] | 10.7 | 0.63 |  | 20.132 |  |  |  |  | 10.7 | 1 | н.д.
5.1.21 | Здание общеподстанционного пункта управления ПС "Кутулик-110 инв. №7000010218 | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.22 | Реконструкция защит ПЗ-2: СВ-110 ПС 110 кВ "Кутулик", СВ-110 ПС 110 кВ "Вокзальная" | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.23 | Техприсоединение заявителей (ЦЭС) | Г | 0 | [8 empty] | 14.422 | 0.705 |  | 11.371 |  |  |  |  | 14.422 | 1 | н.д.
5.1.24 | Реконструкция ПС Белореченская | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.25 | Ответвление на с. Раздолье ВЛ-10кВ Новожилкино-Целоты | Г | 0 | [8 empty] | 13.024 | 0 |  | 18.72 |  |  |  |  | 13.024 | 1 | н.д.
5.1.26 | Реконструкция «Здания диспетчерского пункта», инв.№7000010237 (АБК Новонукутск) | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.27 | Реконструкция гаража Голуметского СУ (инв.№7000000011) | Г | 0 | [8 empty] | 7.453 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.453 | 1 | н.д.
5.1.28 | ПС 110 кВ Новожилкино замена терминала MiCOM Р922S | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.29 | Замена разрядников и ОПН 35-500 кВ (ПС Бахтай) | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.30 | Замена аккумуляторной батареи на ШУОТ | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.31 | Реконструкция цепей напряжения ОРУ-220 ПС Черемхово | Г | 0 | [8 empty] | 2.776 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.776 | 1 | н.д.
5.1.32 | Пожароохранные мероприятия | Г | 0 |  | 2 | [6 empty] | 1.34 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.34 | 1 | н.д.
5.1.33 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ № 568, 563 на УПК-500 Тыреть с заменой выключателей на ОРУ 500 кВ УПК-500 "Тыреть" | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.34 | Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС | Г | 0 |  | 21.9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.35 | Установка устройств АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) на УПК Тыреть 500 кВ и ПС 500 кВ Ключи | Г | 0 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.36 | ССПИ (ЦЭС) | Г | 0 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.37 | Оборудование не требующее монтажа | Г | 0 | [8 empty] | 15.298 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.298 | 1 | н.д.
5.1.38 | ПС-220/110/35/6 "Черемхово" |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.39 | ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" Замена аккумуляторной батареи СК-6, замена ЗВУ |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.40 | ПС 110 Лесозавод. Замена высоковольтных вводов на МВ-110 Черемхово А, Черемхово Б (12 шт). |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.41 | Замена выключателей типа ВМТ 110-220 кВ (ПС Иваническая, Бахтай) |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.42 | Выполнение обследований и мероприятий по обеспечению ЭМС ПС Черемхово, УП-15, Мирная, ПРП |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.43 | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ (ПС Цемзавод, Вокзальная, Свирск) |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.44 | Распредустройство ГПП ЗРУ-6 ПС Свирск, инв. № 700АО40463;Здание Свирск ЗРУ-6 ГПП ПС Свирск, инв. № 700А010020 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.1.45 | Реконструкция ВЛ-10кВ замена СВ на реклоузер |  | 0 | [8 empty] | 5.56 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.56 | 1 | н.д.
5.1.46 | ПС 110/35/6 "ЗГО". Замена аккумуляторной батареи СК-8, замена ЗВУ. |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2 | Новое строительство |  | 0 | 0 | 249 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 16 | н.д.
5.2.1 | Строительство ВЛ-10-6-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей ЦЭС | Г | 0 |  | 200 | 1 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.2 | КЛ-35 кВ ПС Прибрежная-ПС № 1 | Г | 0 | [8 empty] | 0.471 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.471 | 1 | н.д.
5.2.3 | ПС 220/110/35/6 кВ Черемхово с присоединением существующих ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ и ВЛ 110 кВ Черемхово-Оса | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.4 | ВЛ-10 кВ ПС "Пионерская-Тальяны" с ответвлениями на д.Ивановка и д.Ходарей | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.5 | Строительство 2*КЛ-35 кВ Прибрежная-ПС №7 | Г | 0 |  | 21 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.6 | Электрическая сеть д. Старый Китой Усольского района | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.7 | ПС Иркутская (по Предписанию) | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.8 | Телемеханика ПС 35 - 110 кВ (ЦЭС) | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.9 | ПС 110/35/6 кВ "ЗГО" установка быстродействующих комплектов ДФЗ | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.10 | ВЛ 10 кВ "Новожилкино-Целоты" яч.6 отпайка на с.Раздолье | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.11 | Электрическая сеть д. Старая Ясачная Усольского района | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.12 | УПК Тыреть (по Предписанию) | Г | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.13 | Строительство базы в Черемховском районе | Г | 0 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | н.д.
5.2.14 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ЦЭС) | Г | 0 | [8 empty] | 0.059 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.059 | 1 | н.д.
5.2.15 | Строительство объектов электроснабжения на территории Южного массива города Ангарска | Г | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | н.д.