Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

22 июня 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Июль 2020 г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение |  | Отключаемое Оборудование (ВЛ,ВМ,ТП ) |  | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  | Выполняемая работа |  | Отключаемые объекты |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Усть-Илимск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-108 |  | ВМ-10-108 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | ГК «Север» |  |  |
|  | 03.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-108 |  | ВМ-10-108 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | ГК «Север» |  |  |
|  | 06.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-112 |  | ВМ-12-06 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | ул. Ровесников 10,15 |  |  |
|  | 06.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская КЛ-10 ТП-11-01, ТП-11-03 |  | ТП 11-01 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | АБК – РЭС, Гаражи уч.ТВСиК , Склад в гараже уч.ТВСиК в 5,6 боксах, Гр.РФ Морозова К.Л. А/мойка «АвтоСпа»,ООО «Санатерра»,Гр. РФ Соколов И.Ю. гаражи,Станция МТС №38-520 |  |  |
|  | 06.07.20 | 08-17 | ПС 220 кВ 3 |  | ВМ-35-34 |  | все |  | Средний ремонт |  | БЭСК |  |  |
|  | 07.07.20 | 08-17 | ПС 220 кВ 3 |  | ВМ-35-34 |  | все |  | Средний ремонт |  | БЭСК |  |  |
|  | 07.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-112 |  | ТП-12-06 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | ул. Ровесников 10,15 |  |  |
|  | 07.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская КЛ-10 ТП-11-01, ТП-11-03 |  | ТП 11-01 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | АБК -РЭС, Гаражи уч.ТВСиК , Склад в гараже уч.ТВСиК в 5,6 боксах, Гр.РФ Морозова К.Л. Автомойка «АвтоСпа»,ООО «Санатерра»,Гр. РФ Соколов И.Ю. гаражи, Станция МТС №38-520 |  |  |
|  | 08.07.20 | 08-17 | ПС 220 кВ 3 |  | ВМ-35-34 |  | все |  | Средний ремонт |  | БЭСК |  |  |
|  | 08.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-115 |  | ТП-99, ТП-100, ТП-11-14, ТП 11-16, ТП-377, ТП-340 |  | все |  | Профвостановление УРЗА и ТТ |  | СОТ «Кедр», ООО «ЭРП», ИП Кулаев, ООО «ВСЭМ», ул. Снежная, ул. Декабристов 15,17,19,25,26,31,33,35,39,50,52,56,58,31, 95,97, ул. Вьюжная 48,50,58,62 |  |  |
|  | 09.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-115 |  | ТП-99, ТП-100, ТП-11-14, ТП 11-16, ТП-377, ТП-340 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | СОТ «Кедр», ООО «ЭРП», ИП Кулаев, ООО «ВСЭМ», ул. Снежная, ул. Декабристов 15,17,19,25,26,31,33,35,39,50,52,56,58,31, 95,97, ул. Вьюжная 48,50,58,62 |  |  |
|  | 09.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-125 |  | ТП 11-04, ТП 11-25 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | ул. Декабристов 12А,12Б,12В, гр. РФ Федонюк |  |  |
|  | 10.07.20 |  | ПС 110 кВ Симахинская ВЛ-10-125 |  | ТП 11-04, ТП 11-25 |  | все |  | Профвосстановление УРЗА и ТТ |  | ул. Декабристов 12А,12Б,12В, гр. РФ Федонюк |  |  |
|  | 13.07.20 | 09-17 | ПС 220 кВ 6 ВЛ-6-635 |  | ТП-260 |  | все |  | Капитальный ремонт Т-1 |  | ул. Чайковского-2,3,5,6,8 |  | Устранение течи |
|  | 14.07.20 | 09-17 | ПС 220 кВ 6 ВЛ-6-635 |  | ТП-77 |  | все |  | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ |  | ул. Булгакова-6, Ленина 6,8,10,11. |  | 1 сш 0,4 кВ, Т-1 |
|  | 16.07.20 | 09-17 | ПС 220 кВ 6 ВЛ-6-635 |  | ТП-77 |  | все |  | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ |  | ул. Булгакова-6, Ленина 6,8,10,11. |  | 1 сш 6 кВ |
|  | 21.07.20 | 0930-1700 | ПС 220 кВ 6 ВЛ-6-635 |  | ТП-268 |  | все |  | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ |  | Музыкальная школа, ДК "Наймушина", Пав. Ангара. |  | 1, 2 сш 0,4 кВ |
|  | 28.07.20 | 0930-1700 | ПС 220 кВ 6 ВЛ-6-635 |  | ТП-259 |  | все |  | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ |  | ул. 50 лет ВЛКСМ 34.36, Стоматология |  | 1, 2 сш 0,4 кВ |
| Пос. Железнодорожный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-1 |  | ТП 22 |  | ТП 22 ф.2 |  | Замена опор |  | ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12. |  |  |
|  | 06.06.20 | 09-16 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 10 кВ КНС-2 |  | ТП 32, ТП 33, ТП 36 |  | все |  | Замена опор |  | КНС-2, КНС-3, КНС-4. |  |  |
|  | 07.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-1 |  | ТП 22 |  | ТП 22 ф.2 |  | Замена опор |  | ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12. |  |  |
|  | 08.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 |  | ТП 25 |  | ТП 25 ф.5 |  | Замена опор |  | ул. Строительная 5-9, ул. Железнодорожная 22-26, ул. Первопроходцев 4-20, Мира 7, 18, 20, ул. Молодежная, магазин Багульник, магазин Эдельвейс, Аптека. |  |  |
|  | 09.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 |  | ТП 22, ТП 23, ТП 24, ТП 25, ТП 26, ТП 29, ТП 39, ТП 46, ТП 73 |  | все |  | Замена опор |  | ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. Строительная,ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12, ул. Первопроходцев, ул. Дорожная, ул. Гагарина, ул. Ольховая, ул. Новая, ул. Березовая, ул. Космонавтов, ул. Мира, ул. Селянина, ул. Комсомольская, ул. Сугакова, ул. Прохладная, РОВД, Д/С Малыш, магазин Меркурий, магазин Вавилон, магазин Багульник, магазин Эдельвейс,Х/Б поликлиники, Аптека. |  |  |
|  | 10.07.20 | 09-16 | ПС 110 кВ Межница ВЛ 10 кВ ЖД-1 |  | ТП 13 |  | ТП 13 ф.1 |  | Замена опор |  | Ул. Советская (общежитие № 1,2), ул. Солнечная 1-6, Скважина № 4, 9, 14. |  |  |
|  | 17.07.20 | 08-17 | ПС 35 кВ Северная |  | Т-1 |  | все |  | Текущий ремонт |  | ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12. . ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. Строительная,ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12, ул. Первопроходцев, ул. Дорожная, ул. Гагарина, ул. Ольховая, ул. Новая, ул. Березовая, ул. Космонавтов, ул. Мира, ул. Селянина, ул. Комсомольская, ул. Сугакова, ул. Прохладная, РОВД, Д/С Малыш, магазин Меркурий, магазин Вавилон, магазин Багульник, магазин Эдельвейс,Х/Б поликлиники, Аптека |  |  |
|  | Пос.Эдучанка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.07.20 | 08-17 |  | ПС 35 кВ Эдучанка |  | ЛР-35 Эдучанка |  | все |  | Средний ремонт |  | п. Ершово, пос.Эдучанка. |  |
|  | Пос. Тубинский. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Туба ВЛ 10 Туба 1 |  | ТП 14 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Ул. Центральная, Пионерская,Усть-Илимская, Восточная, храм. |  |  |
|  | 13.07.20 | 08-12 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  |  |  | Разбор шлейфов на опоре №22 |  | п. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 14.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Туба ВЛ 10 Туба 1 |  | ТП 15 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Переулок Северный; ул. Пионерская 28-2; Лесная 1-16, УМС. |  |  |
|  | 15.07.20 | 08-12 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Сбор шлейфов на опоре №22 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 20.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№№1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №109 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 21.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Туба ВЛ 10 Туба 1 |  | ТП 18 |  | все |  | Текущий ремонт |  | Лесничество, пождепо, АО Мега-фон, администрация, ФГУП РТРС – Таежная,5В; ул. Почтовая, Спортив-ная |  |  |
|  | 21.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №109 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 23.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №169 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 24.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №169 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 27.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №184 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 28.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №184 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 30.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №199 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |
|  | 31.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35-40 |  | ТП-№№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. |  | все |  | Замена опоры №199 |  | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник |  |  |

Начальник РЭС-2                                           С.А. Езов