## Февраль
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на Февраль 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
ГПП-1
МВ-10 ТСН-3 | СР, ВВИ | 1-3 | 1 | 8:00 | 3 | 16:00 | 56 | 1 | 8:00 | 3 | 16:00 | 56
МВ-10 ТСН-4 | СР, ВВИ | 6-8 | 6 | 8:00 | 8 | 16:00 | 56 | 6 | 8:00 | 8 | 16:00 | 56
МВ-10 ТСН-13 | СР, ВВИ | 13-15 | 13 | 8:00 | 15 | 16:00 | 56 | 13 | 8:00 | 15 | 16:00 | 56
ПС Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9
МВ-30 кв СВ-1 | ТР | 1 | 1 | 44958.375 | 1 | 44958.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 Тр.связи №1 | ТР | 1 | 1 | 44958.375 | 1 | 44958.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 Тр.связи №12 | ТР | 2 | 2 | 44959.375 | 2 | 44959.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Токоограничивающий реактор СР-1 | ТР | 2 | 2 | 44959.375 | 2 | 44959.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Кабельная перемычка №1 | ТР | 3 | 3 | 44960.375 | 3 | 44960.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 кв СВ-2 | ТР | 6 | 6 | 44963.375 | 6 | 44963.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Токоограничивающий реактор СР-2 | ТР | 7 | 7 | 44964.375 | 7 | 44964.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 кв СВ-3 | ТР | 8 | 8 | 44965.375 | 8 | 44965.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Токоограничивающий реактор СР-3 | ТР | 9 | 9 | 44966.375 | 9 | 44966.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Кабельная перемычка №2 | ТР | 10 | 10 | 44967.375 | 10 | 44967.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 кв СВ-4 | ТР | 13 | 13 | 44970.375 | 13 | 44970.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Токоограничивающий реактор СР-4 | ТР | 14 | 14 | 44971.375 | 14 | 44971.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 кВ Тр.бл.№4 | ТР | 15 | 15 | 44972.375 | 15 | 44972.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ДК-1Б 30кВ | ТР | 16 | 16 | 44973.375 | 16 | 44973.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 ШСВ-1 30кв | ТР | 17 | 17 | 44974.375 | 17 | 44974.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 кВ Тр.бл.№5 | ТР | 20 | 20 | 44977.375 | 20 | 44977.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 ШСВ-2 30кв | ТР | 20 | 20 | 44977.375 | 20 | 44977.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 ШСВ-3 30кв | ТР | 21 | 21 | 44978.375 | 21 | 44978.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ДК-2Б 30кВ | ТР | 21 | 21 | 44978.375 | 21 | 44978.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 ШСВ-4 30кв | ТР | 22 | 22 | 44979.375 | 22 | 44979.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-30 кВ Тр.бл.№9 | ТР | 27 | 27 | 44984.375 | 27 | 44984.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ДК-1А 30 кВ | ТР | 27 | 27 | 44984.375 | 27 | 44984.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ДК-2А 30 кВ | ТР | 27 | 27 | 44984.375 | 27 | 44984.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-30 кВ Тр.бл.№10 | ТР | 28 | 28 | 44985.375 | 28 | 44985.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ДК-3А 30 кВ | ТР | 28 | 28 | 44985.375 | 28 | 44985.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС №2
МВ-6 яч.№10 | ТР,ВВИ | 1 | 1 | 44958.4167 | 1 | 44958.625 | 5 | 1 | 44958.4167 | 1 | 44958.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 Т-1 ведомый яч.№13 | ТР,ВВИ | 1 | 1 | 44958.4167 | 1 | 44958.625 | 5 | 1 | 44958.4167 | 1 | 44958.625 | 5 | [15 empty] | 10
СВ-6 яч.№16 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 2 | 2 | 44959.4167 | 2 | 44959.625 | 5 | 2 | 44959.4167 | 2 | 44959.625 | 5 | 2 | 09:00 | 2 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.№19 | ТР,ВВИ | 2 | 2 | 44959.4167 | 2 | 44959.625 | 5 | 2 | 44959.4167 | 2 | 44959.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.№7 | ТР,ВВИ | 3 | 3 | 44960.4167 | 3 | 44960.625 | 5 | 3 | 44960.4167 | 3 | 44960.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.№8 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 3 | 3 | 44960.4167 | 3 | 44960.625 | 5 | 3 | 44960.4167 | 3 | 44960.625 | 5 | 3 | 09:00 | 3 | 16:00 | 7 | [10 empty] | 7
МВ-6 яч.№9 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 6 | 6 | 44963.4167 | 6 | 44963.625 | 5 | 6 | 44963.4167 | 6 | 44963.625 | 5 | 6 | 09:00 | 6 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 Т-1 ведущий яч.№14 | ТР,ВВИ | 6 | 6 | 44963.4167 | 6 | 44963.625 | 5 | 6 | 44963.4167 | 6 | 44963.625 | 5 | [15 empty] | 10
ПС №4
МВ-1-6 Т-1 яч.5 | ТР,ВВИ | 7 | 7 | 44964.4167 | 7 | 44964.625 | 5 | 7 | 44964.4167 | 7 | 44964.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-3-6 Т-1 яч.31 | ТР,ВВИ | 7 | 7 | 44964.4167 | 7 | 44964.625 | 5 | 7 | 44964.4167 | 7 | 44964.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 Т-2 яч.25 | ТР,ВВИ | 8 | 8 | 44965.4167 | 8 | 44965.625 | 5 | 8 | 44965.4167 | 8 | 44965.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.11 ТП-10м-5 | ТР,ВВИ | 8 | 8 | 44965.4167 | 8 | 44965.625 | 5 | 8 | 44965.4167 | 8 | 44965.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.12 ТП-12м-11 | ТР,ВВИ | 9 | 9 | 44966.4167 | 9 | 44966.625 | 5 | 9 | 44966.4167 | 9 | 44966.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.13 ТП-11м-3 | ТР,ВВИ | 9 | 9 | 44966.4167 | 9 | 44966.625 | 5 | 9 | 44966.4167 | 9 | 44966.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.14 ТП22М1 | ТР,ВВИ | 10 | 10 | 44967.4167 | 10 | 44967.625 | 5 | 10 | 44967.4167 | 10 | 44967.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.16 РП-2(1с) | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 10 | 10 | 44967.4167 | 10 | 44967.625 | 5 | 10 | 44967.4167 | 10 | 44967.625 | 5 | 10 | 09:00 | 10 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.18 ТП-22м-6 (2с) | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 13 | 13 | 44970.4167 | 13 | 44970.625 | 5 | 13 | 44970.4167 | 13 | 44970.625 | 5 | 13 | 09:00 | 13 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.19 ТП-10м-1 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 14 | 14 | 44971.4167 | 14 | 44971.625 | 5 | 14 | 44971.4167 | 14 | 44971.625 | 5 | 14 | 09:00 | 14 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.20 ТП-15м-1 | ТР,ВВИ | 15 | 15 | 44972.4167 | 15 | 44972.625 | 5 | 15 | 44972.4167 | 15 | 44972.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.22 ТП-15м-2 | ТР,ВВИ | 16 | 16 | 44973.4167 | 16 | 44973.625 | 5 | 16 | 44973.4167 | 16 | 44973.625 | 5 | [15 empty] | 10
МВ-6 яч.24 ТП-17м-9 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 17 | 17 | 44974.4167 | 17 | 44974.625 | 5 | 17 | 44974.4167 | 17 | 44974.625 | 5 | 17 | 09:00 | 17 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.26 ТП-22м-2 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 20 | 20 | 44977.4167 | 20 | 44977.625 | 5 | 20 | 44977.4167 | 20 | 44977.625 | 5 | 20 | 09:00 | 20 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.33 ТП-22м-6 (3с) | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 21 | 21 | 44978.4167 | 21 | 44978.625 | 5 | 21 | 44978.4167 | 21 | 44978.625 | 5 | 21 | 09:00 | 21 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-6 яч.34 ТП-8М-5 | ТР, ПВ РЗА,ВВИ | 22 | 22 | 44979.4167 | 22 | 44979.625 | 5 | 22 | 44979.4167 | 22 | 44979.625 | 5 | 22 | 09:00 | 22 | 16:00 | 7 | [10 empty] | 7
СВ-1-3 яч.30 | ТР,ВВИ | 27 | 27 | 44984.4167 | 27 | 44984.625 | 5 | 27 | 44984.4167 | 27 | 44984.625 | 5 | [15 empty] | 10
СР 1-3 яч.28 | ТР,ВВИ | 28 | 28 | 44985.4167 | 28 | 44985.625 | 5 | 28 | 44985.4167 | 28 | 44985.625 | 5 | [15 empty] | 10
ПС Бахтай
ТН-1-10 яч.№5 | ТР | 15 | 15 | 44972.375 | 15 | 44972.5417 | 4 | [20 empty] | 4
ТН-2-10 яч.№14 | ТР | 15 | 15 | 44972.5417 | 15 | 44972.7083 | 4 | [20 empty] | 4
ПС Лесозавод
яч.10 кВ № 5 | ПВ РЗА | 10 | [10 empty] | 10 | 09:00 | 10 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
яч.10 кВ № 6 | ПВ РЗА | 11 | [10 empty] | 11 | 09:00 | 11 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ТН ЗРУ-30 кВ III с. крыло «А» | ПВ РЗА | 7-8 | [10 empty] | 7 | 08:00 | 8 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ТН ЗРУ-30 кВ IV с. крыло «А» | ПВ РЗА | 14-15 | [10 empty] | 14 | 08:00 | 15 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ТН ЗРУ-30 кВ Трансферной С.Ш. крыло «А» | ПВ РЗА | 21-22 | [10 empty] | 21 | 08:00 | 22 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ПС № 1
Яч.6 кВ № 3 | ПВ РЗА | 6 | [10 empty] | 6 | 08:00 | 6 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Яч.6 кВ № 8 | ПВ РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 08:00 | 7 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Яч.6 кВ № 9 | ПВ РЗА | 8 | [10 empty] | 8 | 08:00 | 8 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Яч.6 кВ № 15 | ПВ РЗА | 9 | [10 empty] | 9 | 08:00 | 9 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Яч.6 кВ № 16 | ПВ РЗА | 10 | [10 empty] | 10 | 08:00 | 10 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Яч.6 кВ № 17 | ПВ РЗА | 13 | [10 empty] | 13 | 08:00 | 13 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Бажир
Ячейки 10 кВ № 1, № 7 | Замена реле защит | По согласованию
ПС Моисеевка
Ячейки 10 кВ № 14 | Замена реле защит | По согласованию
ПС Первомайск
Ячейки 10 кВ № 1, № 3, № 8 | Замена реле защит | По согласованию
ПС Белореченская, ВЛ-10 кВ "Белореченская - Бадай" яч №14 | СМР на объектах качества Усольского района в феврале 2023 года | По согласованию 09.02.23 | [15 empty] | 2023-02-09 | 12:00 | 2023-02-09 | 16:00 | 4 часа
ВЛ-0,4 кВ с. Мальта ф.2 от КТП-723 | СМР на объектах качества Усольского района в феврале 2023 года | 09.02.23 и 10.02.2023 | [15 empty] | 09.02.2023 и 10.03.2023 | 9:00 | 09.02.2023 и 10.03.2023 | 17:00 | 16 часов
ВЛ-0,4 кВ с. Буреть ф.2, 4 от КТП-21 | СМР на объектах качества Усольского района в феврале 2023 года | 20.02.23 и 21.02.23 | [15 empty] | 20.02.2023 и 21.03.2023 | 9:00 | 20.02.2023 и 21.03.2023 | 17:00 | 16 часов
СЛЭП
Начальник ОДС |  |  |  | Б.Н. Семенов
Ведущий инженер ПТО |  |  |  | П.Г. Егоров
Начальник СТЭ |  |  |  | Н.Н. Жукова
Начальник СПС |  |  |  | К.А. Просянников
Начальник СИиЗП |  |  |  | С.Д. Марков
Начальник СРЗиЭА |  |  |  | Ю.А. Ган