## май
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала ОАО "ИЭСК"
"Центральные электрические сети".
____________________ А.В. Ермолов
"____"_____________ 20__г.
График ремонта оборудования ЦЭС,
находящегося в ведении и управлении ДПС на май 2023г.
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | СРС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
СПС
ПС Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9
Трансформатор связи №1 | ПВ РЗА | 15 - 19 | [10 empty] | 15 | 08:00 | 19 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
Трансформатор связи №12 | ПВ РЗА | 22 - 26 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 26 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
Т-1 | ТР, ХА, ВВИ, ХРА бак | 22-26 | 22 | 45068.4167 | 26 | 45072.625 | 101 | 22 | 45068.4167 | 26 | 45072.625 | [16 empty] | 101
МВ 110кВ Т-1 | ТР, ХА, ВВИ | 22-26 | 22 | 45068.4167 | 26 | 45072.625 | 101 | 22 | 45068.4167 | 26 | 45072.625 | [16 empty] | 101
МВ-30 Т-1 | ТР, ХА | 22-26 | 22 | 45068.4167 | 26 | 45072.625 | 101 | [20 empty] | 101
Т-2 | ТР, ХА | 29-31 | 2 | 45075.4167 | 5 | 45077.6667 | 54 | [20 empty] | 54
МВ-110 Т-2 | ТР, ХА | 29-31 | 2 | 45075.4167 | 5 | 45077.6667 | 54 | [20 empty] | 54
МВ-30 Т-2 | ТР, ХА | 29-31 | 2 | 45075.4167 | 5 | 45077.6667 | 54 | [20 empty] | 54
ПС Ангарская
Т-1 | ТР Т-1, ЗОН-Т1. ХА бак, РПН Т-1 | 10-12 | 10 | 45056.4167 | 12 | 45058.625 | 53 | [20 empty] | 53
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 11 | 11 | 45057.375 | 11 | 45057.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Т-1 | ТР | 12 | 12 | 45058.375 | 12 | 45058.625 | 6 | [20 empty] | 6
ТР-6 Т-1 | ТР | 12 | 12 | 45058.375 | 12 | 45058.4583 | 2 | [20 empty] | 2
ШР-6 Т-1 | ТР | 12 | 12 | 45058.4583 | 12 | 45058.5833 | 3 | [20 empty] | 3
РБА-1-6 | ТР | 12 | 12 | 45058.5833 | 12 | 45058.6667 | 2 | [20 empty] | 2
ДГК-1-35 | ВВИ | 10-12 | [5 empty] | 10 | 45056.4167 | 12 | 45058.625
Т-2 | ТР Т-2, ЗОН-Т2. ХА бак, РПН Т-2 | 15-17 | 15 | 45061.4167 | 17 | 45063.625 | 53 | [20 empty] | 53
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 16 | 16 | 45062.375 | 16 | 45062.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Т-2 | ТР | 17 | 17 | 45063.375 | 17 | 45063.625 | 6 | [20 empty] | 6
ТР-6 Т-2 | ТР | 17 | 17 | 45063.375 | 17 | 45063.4583 | 2 | [20 empty] | 2
ШР-6 Т-2 | ТР | 17 | 17 | 45063.4583 | 17 | 45063.5833 | 3 | [20 empty] | 3
РБА-2-6 | ТР | 17 | 17 | 45063.5833 | 17 | 45063.6667 | 2 | [20 empty] | 2
МВ-35 3Ц | ТР, ХА | 18 | 18 | 45064.375 | 18 | 45064.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 ТСН-1 яч.2 | ТР | 18 | 18 | 45064.375 | 18 | 45064.5 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-1 | ТР | 18 | 18 | 45064.5417 | 18 | 45064.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-2 | ТР | 19 | 19 | 45065.375 | 19 | 45065.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 яч.12 | ТР | 2 | 2 | 45048.375 | 2 | 45048.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 яч.16 | ТР | 2 | 2 | 45048.5417 | 2 | 45048.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 яч.18 | ТР | 3 | 3 | 45049.375 | 3 | 45049.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 яч.26 | ТР | 3 | 3 | 45049.5417 | 3 | 45049.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 яч.28 | ТР | 4 | 4 | 45050.375 | 4 | 45050.5 | 3 | [20 empty] | 3
ПС Вокзальная
СВ-10 яч.15 | ТО2 | 2 | 2 | 45048.375 | 2 | 45048.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.1 ГПТУ | ТО2 | 3 | 3 | 45049.375 | 3 | 45049.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.2 ТП-105 | ТО2 | 4 | 4 | 45050.375 | 4 | 45050.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.20 РП-4Б | ТО2 | 5 | 5 | 45051.375 | 5 | 45051.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.21 Горсеть | ТО2 | 10 | 10 | 45056.375 | 10 | 45056.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.29 Гаражн.кооператив | ТО2 | 11 | 11 | 45057.375 | 11 | 45057.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.30 ТП-107 | ТО2 | 12 | 12 | 45058.375 | 12 | 45058.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.9 РП-4А | ТО2 | 15 | 15 | 45061.375 | 15 | 45061.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.12 | ТО2 | 16 | 16 | 45062.375 | 16 | 45062.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.3 Молокозавод | ТО2 | 17 | 17 | 45063.375 | 17 | 45063.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 Т-1 яч. № 6 | ТО2 | 18 | 18 | 45064.375 | 18 | 45064.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 яч.11 Тяг.трампарка | ТО2 | 19 | 19 | 45065.375 | 19 | 45065.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВВ-10 Т-2 яч.25 | ТО2 | 23 | 23 | 45069.375 | 23 | 45069.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-1 | ХА | 24 | 24 | 45070.375 | 24 | 45070.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Западная-3
Т-1 | ТР | 2-4 | 2 | 45048.3333 | 4 | 45050.6667 | 56 | [20 empty] | 56
Т-2 | ТР | 29-31 | 29 | 45075.3333 | 31 | 45077.6667 | 56 | [20 empty] | 56
ВВ-6 яч.22 | ТР | 2 | 2 | 45048.3333 | 2 | 45048.5 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 яч.24 | ТР | 2 | 2 | 45048.5 | 2 | 45048.6667 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 яч.30 | ТР | 3 | 3 | 45049.3333 | 3 | 45049.5 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 яч.32 | ТР | 3 | 3 | 45049.5 | 3 | 45049.6667 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 яч.6 | ТР | 4 | 4 | 45050.3333 | 4 | 45050.5 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 яч.9 | ТР | 4 | 4 | 45050.5 | 4 | 45050.6667 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-6 яч.34 | ТР | 5 | 5 | 45051.5 | 5 | 45051.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ПС Белобородово
ВЛ-35 кВ Жаргон | СР ЛР-35 Жаргон | 10-11 | 10 | 45056.3333 | 11 | 45057.6667 | 32 | [20 empty] | 32
1 секция 35 кВ | СР СР-1-35, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1 | 10-12 | 10 | 45056.3333 | 12 | 45058.6667 | 56 | [20 empty] | 56
КЗ-1-35 | СР | 15-16 | 15 | 45061.3333 | 16 | 45062.6667 | 32 | [20 empty] | 32
ОД-1-35 | СР | 15-16 | 15 | 45061.3333 | 16 | 45062.6667 | 32 | [20 empty] | 32
Т-1 | ТР, ХА бак | 17-18 | 17 | 45063.3333 | 18 | 45064.6667 | 32 | [20 empty] | 32
ТТ-35 Т-1 | ТР | 17 | 17 | 45063.3333 | 17 | 45063.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Апхульта | СР ЛР-35 Апхульта | 22-23 | 22 | 45068.3333 | 23 | 45069.6667 | 32 | [20 empty] | 32
2 секция 35 кВ | СР СР-2-35, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2 | 22-24 | 22 | 45068.3333 | 24 | 45070.6667 | 56 | [20 empty] | 56
КЗ-2-35 | СР | 24-25 | 24 | 45070.3333 | 25 | 45071.6667 | 32 | [20 empty] | 32
ОД-2-35 | СР | 24-25 | 24 | 45070.3333 | 25 | 45071.6667 | 32 | [20 empty] | 32
Т-2 | ТР | 25-26 | 25 | 45071.3333 | 26 | 45072.6667 | 32 | [20 empty] | 32
ТТ-35 Т-2 | ТР | 25 | 25 | 45071.3333 | 25 | 45071.6667 | 8 | [20 empty] | 8
СВ-35 | ТР, ХА | 26 | 26 | 45072.3333 | 26 | 45072.6667 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Зоны
МВ-10 яч.1 Александровск | ТР | 2 | 2 | 45048.375 | 2 | 45048.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 яч.3 Зоны | ТР | 2 | 2 | 45048.375 | 2 | 45048.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 яч.11 Комплекс | ТР | 3 | 3 | 45049.375 | 3 | 45049.625 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 яч.16 Столовая | ТР | 3 | 3 | 45049.375 | 3 | 45049.625 | 6 | [20 empty] | 6
ПС Кутулик-35
ВЛ-35 кВ Уткоферма | ТР ЛР-35 Уткоферма | 15 | 15 | 45061.375 | 15 | 45061.7083 | 8 | [20 empty] | 8
1 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Т-1, СР-1-35 | 15 | 15 | 45061.375 | 19 | 45065.7083 | 104 | [20 empty] | 104
ОД-1-35 | СР | 15 | 15 | 45061.375 | 19 | 45065.7083 | 104 | [20 empty] | 104
КЗ-1-35 | СР | 15 | 15 | 45061.375 | 19 | 45065.7083 | 104 | [20 empty] | 104
Т-1 | ТР | 15 | 15 | 45061.375 | 19 | 45065.7083 | 104 | [20 empty] | 104
ВЛ-35 кВ Кутулик-110 | ТР ЛР-35 Кутулик-110 | 22 | 22 | 45068.375 | 22 | 45068.7083 | 8 | [20 empty] | 8
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Т-2, СР-2-35 | 22 | 22 | 45068.375 | 26 | 45072.7083 | 104 | [20 empty] | 104
ОД-2-35 | СР | 22 | 22 | 45068.375 | 26 | 45072.7083 | 104 | [20 empty] | 104
КЗ-2-35 | СР | 22 | 22 | 45068.375 | 26 | 45072.7083 | 104 | [20 empty] | 104
СВ-35 | ТР, ХА | 22 | 22 | 45068.375 | 26 | 45072.7083 | 104 | [20 empty] | 104
ПС Новонукутск-110
Т-1 | ТР | 2-4 | 2 | 45048.375 | 4 | 45050.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ТТ МВ-35 Т-1 | ТР | 2-4 | 2 | 45048.375 | 4 | 45050.7083 | 56 | [20 empty] | 56
ТСН-1 | ХА | 2-4 | 2 | 45048.375 | 4 | 45050.7083 | 56 | [20 empty] | 56
СВ-35 | СР, ХА, ВВИ | 10-11 | 10 | 45056.375 | 11 | 45057.5417 | 28 | 10 | 45056.375 | 11 | 45057.5417 | [16 empty] | 28
МВ-35 Залари | ТР, ХА | 12 | 12 | 45058.375 | 12 | 45058.5417 | 4 | [20 empty] | 4
МВ-35 Гипсовый Рудник | СР, ХА, ВВИ | 17-18 | 17 | 45063.375 | 18 | 45064.5417 | 28 | 17 | 45063.375 | 18 | 45064.5417 | [16 empty] | 28
ТТ-35 Гипсовый Рудник | ТР | 17-18 | 17 | 45063.375 | 18 | 45064.5417 | 28 | [20 empty] | 28
МВ-35 Ст.Нукуты | ТР, ХА | 19 | 19 | 45065.375 | 19 | 45065.5417 | 4 | [20 empty] | 4
Т-2 | ТР | 22-25 | 22 | 45068.375 | 25 | 45071.7083 | 80 | [20 empty] | 80
МВ-35 Т-2 | СР, ХА, ВВИ | 22-25 | 22 | 45068.375 | 25 | 45071.7083 | 80 | 22 | 45068.375 | 25 | 45071.7083 | [16 empty] | 80
ТТ МВ-35 Т-2 | ТР | 22-25 | 22 | 45068.375 | 25 | 45071.7083 | 80 | [20 empty] | 80
ТСН-2 | ХА | 22-25 | 22 | 45068.375 | 25 | 45071.7083 | 80 | [20 empty] | 80
ТТ-35 Новоленино | ТР | 26 | 26 | 45072.5417 | 26 | 45072.625 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Бажир
ВЛ-35 кВ Залари-Новонукутск | ТР ЛР-35 Залари-Новонукутск | 29-31 | 29 | 45075.4167 | 31 | 45077.6667 | 54 | [20 empty] | 54
Т-1 | ТР | 29-31 | 29 | 45075.4167 | 31 | 45077.6667 | 54 | [20 empty] | 54
МВ-35 Т-1 | СР, ХА, ВВИ | 29-31 | 29 | 45075.4167 | 31 | 45077.6667 | 54 | 29 | 45075.4167 | 31 | 45077.6667 | [16 empty] | 54
УПК Тыреть 500 кВ
ТСН-1 | ТР | 16 | 16 | 45062.375 | 16 | 45062.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-2 | ТР | 17 | 17 | 45063.375 | 17 | 45063.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Цемзавод
ТН-1-35 | ПВ РЗА | 11 | [10 empty] | 11 | 08:00 | 11 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ТН-2-35 | ПВ РЗА | 12 | [10 empty] | 12 | 08:00 | 12 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Ангарская
ДЗО 1 секции шин 110 кВ | ПВ РЗА | 15-19 | [10 empty] | 15 | 08:00 | 19 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
ДЗО 1 секции шин 110 кВ | ПВ РЗА | 22-26 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 26 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
ПС Еловка
РАС -110 | ПВ РЗА | 22-25 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 25 | 17:00 | 96 | [10 empty] | 96
ПС № 1
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 23 | [10 empty] | 23 | по согласованию.
ТП-288
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 24 | [10 empty] | 24 | по согласованию.
ПС Прибрежная
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 10 | [10 empty] | 10 | по согласованию.
ПС Промышленная
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 11 | [10 empty] | 11 | по согласованию.
ПС Пионерская
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 12 | [10 empty] | 12 | по согласованию.
ПС ПРП
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 29 | [10 empty] | 29 | по согласованию.
ПС № 2
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 30 | [10 empty] | 30 | по согласованию.
ПС Черемхово
ВЛ-110 Свирск Б | ПВ РЗА | 15-19 | [10 empty] | 15 | 8:00 | 19 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
ПС Огнеупоры
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 24.05 - 02.06 | [10 empty] | 24 | 09:00 | 02.06 | 16:00 | 224 | [10 empty] | 224
ПС Иваническая
СВ-35 | ПВ РЗА | 16 | [10 empty] | 16 | 09:00 | 16 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
МВ-35 Зоны | ПВ РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 09:00 | 17 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Кутулик-35
СВ-35 | ПВ РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 09:00 | 18 | 17:00 | 8 | [10 empty] | 8
ПС Веренка
Отходящие ячейки 10 кВ | ПВ РЗА | По согласованию
СРС
ПС Кутулик-35, ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Установка опор на поверхностном фундаменте | 18.05.2023 | [15 empty] | 18.05.2023 | 8:00 | 18.05.2023 | 18:00 | 10
ПС Белореческ, ВЛ-10кВ Белореченская-Бадай отп на ПС Мальта яч.№14 | Замена штыревой изоляции на натяжную изоляцию | c 10.05.2023 по 12.05.2023 | [15 empty] | 10.05.2023 | 10:00 | 12.05.2023 | 16:00 | 21
ПС Сосновка, ВЛ-10кВ "Сосновка-Арансахой" яч. 15 | Техническое обслуживание СВ-632 | 16.05.2023 | [15 empty] | 16.05.2023 | 10:00 | 16.05.2023 | 16:00 | 7
ПС Сосновка, ВЛ-10кВ "Сосновка-Арансахой" яч. 15 | Техническое обслуживание СВ-634 | 17.05.2023 | [15 empty] | 17.05.2023 | 10:00 | 17.05.2023 | 16:00 | 7
ПС Новожилкино, ВЛ-10кВ Новожилкино-Култук яч.№14 | Валка угрожающих деревьев | с 02.05.2023 по 05.05.2023 | [15 empty] | 2023-05-02 | 9:00 | 2023-05-05 | 16:00 | 28
ПС Нукуты, ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Октябрьская" | Замена деревянных опор на ж/б опоры | с 16.05.2023 по 17.05.2023 | [15 empty] | 16.05.2023 | 10:00 | 17.05.2023 | 17:00 | 14
ПС Нукуты, ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Школа", отпайка на КТП 349/250 с. Нукуты. | Замена деревянных опор на ж/б опоры | 2023-05-23 | [15 empty] | 2023-05-23 | 10:00 | 2023-05-23 | 17:00 | 7
ПС Нукуты, ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Панельные дома" | Замена деревянных опор на ж/б опоры | с 29.05.2023 по 31.05.2023 | [15 empty] | 2023-05-29 | 10:00 | 2023-05-31 | 16:00 | 18