## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ___2018_____
Отчет о реализации инвестиционной программы __________ОАО "Иркутская электросетевая компания"_________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: ___2018______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _______Приказ Минэнерго России от 25.11.2014 г. № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015 – 2019 годы» __________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2018, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2018, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (2019), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2018 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ВСЕГО ОАО «ИЭСК» по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 28868.45 | 0 | 11206.47 | 0 | 17661.98 | 0 | 6184.913 | 0 | 4856.517 | 0 | 12805.463 | 0 | -1328.396 | 0 | 78.522 | н.д. | н.д.
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, всего | нд | 0 | 13380.11 | 0 | 6020.829 | 0 | 7359.281 | 0 | 3585.294 | 0 | 2440.75 | 0 | 4918.531 | 0 | -1144.544 | 0 | 68.0767 | н.д. | н.д.
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЮЭС | нд | 0 | 466.105 | 0 | 279.981 | 0 | 186.124 | 0 | 100 | 0 | 65.576 | 0 | 120.548 | 0 | -34.424 | 0 | 65.576 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Бытовая (замена Т-1 и Т-2 на 63 МВА, перевод нагрузки1,2 СШ-6 кВ на 3,4 СШ-6 кВ) | нд | 0 | 41.154 | 0 | 47.749 | 0 | -6.595 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | -10.083 | 0 | 3.488 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Мельниково (замена Т-1, Т-2, на 40 МВА, ОРУ-110) | нд | 0 | 265 | 0 | 242.006 | 0 | 22.994 | 0 | 80 | 0 | 8.272 | 0 | 14.722 | 0 | -71.728 | 0 | 10.34 | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 220/110 кВ Шелехово (реконструкция) | нд | 0 | 275.5 | 0 | 345.65 | 0 | -70.15 | 0 | 0 | 0 | 62.559 | 0 | -132.709 | 0 | 62.559 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Баклаши" | нд | 0 | 55.774 | 0 | 45.752 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 6.394 | 0 | 3.628 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ТП (замена РУ-6/10 кВ на RM-6) и ПС ЮЭС | нд | 0 | 2.272 | 0 | 3.98 | 0 | -1.708 | 0 | 38 | 0 | 0.667 | 0 | -2.375 | 0 | -37.333 | 0 | 1.7553 | н.д. | н.д.
1.1. | Развитие сетей 10 кВ ПС 220/10 кВ Восточная. | нд | 0 | 75 | 0 | 82.922 | 0 | -7.922 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | -7.961 | 0 | 0.039 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Программа по привед. кач-ва э/энергии в распред. сетях в соотв. с ГОСТ 32144-2013. ЮЭС | нд | 0 | 21.826 | 0 | 20.493 | 0 | 1.333 | 0 | 24 | 0 | 20.493 | 0 | -19.16 | 0 | -3.507 | 0 | 85.3875 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция кабельных линий 6/10/0,4 кВ ЮЭС | нд | 0 | 474.797 | 0 | 157.662 | 0 | 317.135 | 0 | 100 | 0 | 9.159 | 0 | 307.976 | 0 | -90.841 | 0 | 9.159 | н.д. | н.д.
1.1. | ССПИ ЮЭС | нд | 0 | 175.6 | 0 | 0.536 | 0 | 175.064 | 0 | 13 | 0 | 0.536 | 0 | 174.528 | 0 | -12.464 | 0 | 4.1231 | н.д. | н.д.
1.1. | Компенсация емкостных токов ЮЭС | нд | 0 | 5.7 | 0 | 11.282 | 0 | -5.582 | 0 | 17 | 0 | 11.282 | 0 | -16.864 | 0 | -5.718 | 0 | 66.3647 | н.д. | н.д.
1.1. | Технологические присоединения потребителей ЮЭС | нд | 0 | 283.1 | 0 | 169.771 | 0 | 113.329 | 0 | 750 | 0 | 169.771 | 0 | -56.442 | 0 | -580.229 | 0 | 22.6361 | н.д. | н.д.
1.1. | Пожаро-охранная сигнализация ЮЭС | нд | 0 | 4.853 | 0 | 14.719 | 0 | -9.866 | 0 | 2.026 | 0 | 1.268 | 0 | -11.134 | 0 | -0.758 | 0 | 62.5864 | н.д. | н.д.
1.1. | Программа замены высоковольтных вводов 110-220 кВ ЮЭС | нд | 0 | 109.925 | 0 | 10.008 | 0 | 99.917 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 89.909 | 0 | 10.008 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью и выключателей типа ВМТ на элегазовые выключатели ЮЭС | нд | 0 | 17.1 | 0 | 13.381 | 0 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 9.309 | 0 | -5.59 | 0 | 9.309 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Программа замены грозотроса на ВЛ 35-500 кВ ЮЭС | нд | 0 | 288.238 | 0 | 19.455 | 0 | 268.783 | 0 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 258.25 | 0 | 10.533 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена трансформаторов напряжения 110-500 кВ кВ ЮЭС | нд | 0 | 93.542 | 0 | 50.707 | 0 | 42.835 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 0 | 36.484 | 0 | 6.351 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению ЭМС устройств РЗА, ССДТУ ЮЭС | нд | 0 | 79 | 0 | 0.316 | 0 | 78.684 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 78.368 | 0 | 0.316 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция устройств РЗА ЮЭС | нд | 0 | 8.4 | 0 | 10.275 | 0 | -1.875 | 0 | 6.5 | 0 | 5.21 | 0 | -7.085 | 0 | -1.29 | 0 | 80.1538 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена оборудования трансформаторных подстанций ЮЭС | нд | 0 | 46.634 | 0 | 16.017 | 0 | 30.617 | 0 | 0 | 0 | 10.844 | 0 | 19.773 | 0 | 10.844 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Телемеханика распредсетей 10/6/0,4 кВ ЮЭС | нд | 0 | 13 | 0 | 10.876 | 0 | 2.124 | 0 | 6.5 | 0 | 10.876 | 0 | -8.752 | 0 | 4.376 | 0 | 167.3231 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 220 кВ Ново-Ленино (реконструкция ячеек ОРУ-110 Т-3 и Т-4, монтаж КРУН 6 кВ) | нд | 0 | 95.485 | 0 | 1.085 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 93.315 | 0 | 1.085 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Перевод РП-10 кВ Марково в ПС 35 кВ Марково (Т-1 Т-2 по 16 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН) | нд | 0 | 185 | 0 | 43.492 | 0 | 141.508 | 0 | 74 | 0 | 43.334 | 0 | 98.174 | 0 | -30.666 | 0 | 58.5595 | н.д. | н.д.
1.1. | АИИС КУЭ распредсетей ЮЭС | нд | 0 | 35 | 0 | 37.068 | 0 | -2.068 | 0 | 0 | 0 | 37.068 | 0 | -39.136 | 0 | 37.068 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ВЛ 110 кВ Правобережная – Восточная: Замена провода на участке ПС Правобережная до оп. 8, замена изо | нд | 0 | 5 | 0 | 3.788 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | -2.576 | 0 | 3.788 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена аккумуляторных батарей. ЮЭС | нд | 0 | 14.7 | 0 | 9.266 | 0 | 5.434 | 0 | 2 | 0 | 9.266 | 0 | -3.832 | 0 | 7.266 | 0 | 463.3 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена МВ-220-110 кВ с недостаточной отключающей способностью на 2018 г. ЮЭС | нд | 0 | 19 | 0 | 14.495 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 14.495 | 0 | -9.99 | 0 | 14.495 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Перевод сетей 6/10 кВ на 2018 год. ЮЭС | нд | 0 | 28 | 0 | 39.368 | 0 | -11.368 | 0 | 5.2 | 0 | 39.368 | 0 | -50.736 | 0 | 34.168 | 0 | 757.0769 | н.д. | н.д.
1.1. | Программа замены измерительных трансформаторов (ТН 110-500 кВ) ЮЭС | нд | 0 | 130.701 | 0 | 13.151 | 0 | 117.55 | 0 | 0 | 0 | 13.151 | 0 | 104.399 | 0 | 13.151 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Программа замены разрядников и ОПН 35-500 кВ ЮЭС | нд | 0 | 22.715 | 0 | 1.174 | 0 | 21.541 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 20.367 | 0 | 1.174 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кировская Правобережная отпайка на ПС Рабочая | нд | 0 | 60 | 0 | 17.051 | 0 | 42.949 | 0 | 0 | 0 | 17.051 | 0 | 25.898 | 0 | 17.051 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС Баклаши-Смоленщина(2-х цепная ВЛ-ПС Баклаши-Смоленщина и ПС Баклаши-Теп.. | нд | 0 | 11.256 | 0 | 8.333 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 8.333 | 0 | -5.41 | 0 | 8.333 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-979-ТП-1710 без замены опор;ВЛ-6 кВ ТП-17-ТП-440 совмещенная с ВЛ-0,4 кВ. | нд | 0 | 1.288 | 0 | 0.396 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.496 | 0 | 0.396 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция КЛ 0,4-6/10 кВ на 2018 год. ЮЭС | нд | 0 | 90.768 | 0 | 145.805 | 0 | -55.037 | 0 | 0 | 0 | 145.805 | 0 | -200.842 | 0 | 145.805 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Программа замены РУВН в ТП 6(10)/0.4 кВ на необслуживаемые моноблоки, камеры КСО. | нд | 0 | 151.48 | 0 | 17.51 | 0 | 133.97 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 116.46 | 0 | 17.51 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 6-10 и 0.4 кВ с заменой провода для исключения рисков возникновения пожаров ЮЭС | нд | 0 | 67 | 0 | 27.771 | 0 | 39.229 | 0 | 0 | 0 | 27.771 | 0 | 11.458 | 0 | 27.771 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена выключателей 220 кВ | нд | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | -22 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС Октябрьская | нд | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | -162 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция трансформаторной мастерской с башней с открытым складом масла ПС 220 кВ Н-Ленино | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | -130 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению ЭМС устр-в РЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ на ПС ЗЭС | нд | 0 | 19.99 | 0 | 1.123 | 0 | 18.867 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 18.234 | 0 | 0.633 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена выключателей 110 кВ с недостаточной откл способностью (ПС Тайшет, ПС Водопад, ПС ЗСХК) | нд | 0 | 87.824 | 0 | 73.676 | 0 | 14.148 | 0 | 0 | 0 | 47.182 | 0 | -33.034 | 0 | 47.182 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена выключателей типа 110 кВ на ПС Лесогорск, ГПС №17, ЦЭП | нд | 0 | 3.244 | 0 | 3.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | -3.244 | 0 | 3.244 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена грозотроса ВЛ 110кВ -500кВ ЗЭС | нд | 0 | 97.068 | 0 | 18.506 | 0 | 78.562 | 0 | 97.068 | 0 | 18.506 | 0 | 60.056 | 0 | -78.562 | 0 | 19.065 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) 110-500кВ ПС 110/35/10кВ Шеберта, ТТ-110 Тулун-А | нд | 0 | 1.273 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | -1.273 | 0 | 1.273 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена силовых трансформаторов 35кВ на ПС 35/10кВ Шелехово ЗЭС | нд | 0 | 6.962 | 0 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | -0.307 | 0 | 0.307 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Комплекс противоаварийной автоматики УВК АДВ на ПС 500кВ Озёрная | нд | 0 | 29.126 | 0 | 2.826 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 23.474 | 0 | 2.826 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Мероприятия по техприсоединению заявителей реконструкция ЗЭС | нд | 0 | 57.696 | 0 | 24.21 | 0 | 33.486 | 0 | 220 | 0 | 24.21 | 0 | 9.276 | 0 | -195.79 | 0 | 11.0045 | н.д. | н.д.
1.1. | Монтаж систем кондиционирования в здании ГЩУ ПС Озёрная | нд | 0 | 0.792 | 0 | 0.492 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | -0.192 | 0 | 0.492 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПИР и монтаж авт. установки пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ОПУ ПС Н-Зиминская | нд | 0 | 0.564 | 0 | 0.04 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.484 | 0 | 0.04 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 500кВ Тайшет модернизация (расширение) ССПИ | нд | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | -25 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 0,4кВ Государственная селекционная станция-Писарево с ВЛ 10кВ | нд | 0 | 25 | 0 | 23.35 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | -1.818 | 0 | 3.468 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 10кВ Веселый-Приудинск, ВЛ 10кВ Чуна-Чуна тяговая | нд | 0 | 20.05 | 0 | 19.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | -0.451 | 0 | 0.951 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Уян-Уян | нд | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция здания проходной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун ( видеонаблюдение) | нд | 0 | 3.562 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | -3.119 | 0 | 3.119 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ ЗЭС | нд | 0 | 195 | 0 | 69.236 | 0 | 125.764 | 0 | 0 | 0 | 24.875 | 0 | 100.889 | 0 | 24.875 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция центров питания и ВЛ-10-0,4 кВ с целью приведения качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ32144-2013 ЗЭС | нд | 0 | 9.887 | 0 | 5.433 | 0 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 1.918 | 0 | 2.536 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция электрические сети 10/0,4кВ р.п.Новобирюсинский (инв.№8000261852) | нд | 0 | 53.141 | 0 | 16.542 | 0 | 36.599 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 26.939 | 0 | 9.66 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Установка оптоволоконных микропроцессорных дуг защит в КРУН-10кВ на ПС 110/35/10кВ Куйтун | нд | 0 | 0.808 | 0 | 0.304 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.2 | 0 | 0.304 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена трансформаторов тока ТОЛ-35 (3шт) на ПС Тайшет, Озёрная | нд | 0 | 0.704 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | -0.704 | 0 | 0.704 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена микропроцессорных терминалов на ПС ЗЭС (12шт). | нд | 0 | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | -1.534 | 0 | 1.534 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кв Рубахино (замена аккумуляторных батарей) | нд | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | -0.276 | 0 | 0.276 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена ЗНОМ-35 на ЗНОЛ-35 (24шт) ЗЭС | нд | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 500 Новозиминская (установка АТ4) | нд | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция и модернизация ВЧ каналов на на объектах ЗЭС | нд | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей (АИИС КУЭ ) СЭС | нд | 0 | 75 | 0 | 49.507 | 0 | 25.493 | 0 | 75 | 0 | 49.507 | 0 | -24.014 | 0 | -25.493 | 0 | 66.0093 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция центров питания и ВЛ 10/0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соответствие с ГОСТ-32144-2013 СЭС | нд | 0 | 14 | 0 | 7.123 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 7.123 | 0 | -0.246 | 0 | 7.123 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Технологические присоединения потребителей СЭС | нд | 0 | 110 | 0 | 104.997 | 0 | 5.003 | 0 | 110 | 0 | 104.997 | 0 | -99.994 | 0 | -5.003 | 0 | 95.4518 | н.д. | н.д.
1.1. | Пожаро-охранные мероприятия СЭС | нд | 0 | 3.6 | 0 | 3.511 | 0 | 0.089 | 0 | 3 | 0 | 3.511 | 0 | -3.422 | 0 | 0.511 | 0 | 117.0333 | н.д. | н.д.
1.1. | Программа замены измерительных трансформаторов (ТТ и ТН) 110-500 кВ СЭС | нд | 0 | 5 | 0 | 4.746 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 4.746 | 0 | -4.492 | 0 | 4.746 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена оборудования телемеханики СЭС | нд | 0 | 8 | 0 | 4.868 | 0 | 3.132 | 0 | 8 | 0 | 4.868 | 0 | -1.736 | 0 | -3.132 | 0 | 60.85 | н.д. | н.д.
1.1. | Создание и реконструкция устройств противоаварийной автоматики на участке Усть-Илимская ГЭС - Хани | нд | 0 | 101 | 0 | 47.284 | 0 | 53.716 | 0 | 0 | 0 | 47.284 | 0 | 6.432 | 0 | 47.284 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Выполнение обследований по обеспечению ЭМС УРЗА на ПС Заводская, Киренга | нд | 0 | 2 | 0 | 0.66 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.68 | 0 | 0.66 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС БПП 500/220/10 | нд | 0 | 100 | 0 | 28.451 | 0 | 71.549 | 0 | 100 | 0 | 28.451 | 0 | 43.098 | 0 | -71.549 | 0 | 28.451 | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/10 кВ Северная реконструкция | нд | 0 | 145 | 0 | 55.586 | 0 | 89.414 | 0 | 0 | 0 | 24.635 | 0 | 64.779 | 0 | 24.635 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Городская "-ПС "Чекановская "№35-10 , ПС "Строитель" -ПС "Чекановский ДОК" №35-16 | нд | 0 | 179 | 0 | 133.194 | 0 | 45.806 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 43.296 | 0 | 2.51 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ВЛ 110 кВ Усть-Кут - Киренск | нд | 0 | 1600 | 0 | 1362.084 | 0 | 237.916 | 0 | 0 | 0 | 78.117 | 0 | 159.799 | 0 | 78.117 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ 1 цепь Седановский переключательный пункт - Богучанская ГЭС с переводом ее на напряжение 35 кВ; ПС 220/35 Джижива и СПП 220/6 | нд | 0 | 45 | 0 | 36.488 | 0 | 8.512 | 0 | 0 | 0 | 36.488 | 0 | -27.976 | 0 | 36.488 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция распредсетей10/0.4 кВ СЭС | нд | 0 | 19 | 0 | 18.458 | 0 | 0.542 | 0 | 16 | 0 | 18.458 | 0 | -17.916 | 0 | 2.458 | 0 | 115.3625 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена вводов на ПС СЭС | нд | 0 | 10 | 0 | 9.065 | 0 | 0.935 | 0 | 10 | 0 | 9.065 | 0 | -8.13 | 0 | -0.935 | 0 | 90.65 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена АБ и ВАЗП на ПС СЭС | нд | 0 | 24 | 0 | 10.511 | 0 | 13.489 | 0 | 24 | 0 | 10.511 | 0 | 2.978 | 0 | -13.489 | 0 | 43.7958 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена разрядников на ОПН на ПС СЭС | нд | 0 | 5 | 0 | 0.383 | 0 | 4.617 | 0 | 5 | 0 | 0.383 | 0 | 4.234 | 0 | -4.617 | 0 | 7.66 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена грозотроса на ВЛ-500 кВ № 570 СЭС | нд | 0 | 7.796 | 0 | 4.379 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 | -0.962 | 0 | 4.379 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ СПП- Эдучанка | нд | 0 | 220.794 | 0 | 14.632 | 0 | 206.162 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 0 | 202.679 | 0 | 3.483 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Оснащение устройствами АЧР ПС 220 Киренга | нд | 0 | 10 | 0 | 1.074 | 0 | 8.926 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 7.852 | 0 | 1.074 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена ВМ 110кВ типа ВМТ на элегазовые выключатели на ПС Вихоревка , Опорная | нд | 0 | 16 | 0 | 15.698 | 0 | 0.302 | 0 | 15 | 0 | 15.698 | 0 | -15.396 | 0 | 0.698 | 0 | 104.6533 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена фиксирующих приборов ПС Заводская, Западная, Таежная, СПП-220, Карапчанка, Рудногорская, Новоилимская, Березняки, Лена | нд | 0 | 2.625 | 0 | 2.031 | 0 | 0.594 | 0 | 2 | 0 | 2.031 | 0 | -1.437 | 0 | 0.031 | 0 | 101.55 | н.д. | н.д.
1.1. | Оснащение устройствами АЧР ПС 220 Опорная | нд | 0 | 10 | 0 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0.8 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 220/35/10 Покосное | нд | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | -50 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС-35/6 кВ "Осиновская" | нд | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Замена выключателей 220 кВ на элегазовые СЭС | нд | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Леоново -Калтук | нд | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10 Осетрово для подключения НПС-6 | нд | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция УРЗА для реализации ОАПВ на ВЛ-500 кВ СЭС | нд | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 35/6 кВ №9 | нд | 0 | 35 | 0 | 26.633 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 26.633 | 0 | -18.266 | 0 | 26.633 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Система комплексного мониторинга автотранспорта СЭС | нд | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | -0.072 | 0 | 0.072 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей ВЭС | нд | 0 | 466.105 | 0 | 323.596 | 0 | 142.509 | 0 | 65 | 0 | 75.172 | 0 | 67.337 | 0 | 10.172 | 0 | 115.6492 | н.д. | н.д.
1.1. | Технологические присоединения потребителей ВЭС | нд | 0 | 1283.1 | 0 | 89.2 | 0 | 1193.9 | 0 | 90 | 0 | 89.2 | 0 | 1104.7 | 0 | -0.8 | 0 | 99.1111 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Качуг (замена ВМТ 110 кВ 5 шт.) | нд | 0 | 10.882 | 0 | 11.612 | 0 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 0 | -12.342 | 0 | 11.612 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хогот (монтаж дуговой защиты КРУН 10 кВ 1 СШ), ПС Ользоны (мон.дуг.защ) | нд | 0 | 11.531 | 0 | 1.249 | 0 | 10.282 | 0 | 9.8 | 0 | 1.249 | 0 | 9.033 | 0 | -8.551 | 0 | 12.7449 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Тихоновка | нд | 0 | 143.01 | 0 | 145.419 | 0 | -2.409 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | -2.424 | 0 | 0.015 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция каналов связи Оса-Енисей, Оса-НовоЛенино | нд | 0 | 4.413 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | -4.413 | 0 | 4.413 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новая Уда - Усть-Уда (уч. Юголок-Усть-Уда) | нд | 0 | 140.963 | 0 | 3.181 | 0 | 137.782 | 0 | 0 | 0 | 109.39 | 0 | 28.392 | 0 | 109.39 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Оёк" (перевод на напряжения 110 кВ) | нд | 0 | 152.667 | 0 | 95.64 | 0 | 57.027 | 0 | 50 | 0 | 95.64 | 0 | -38.613 | 0 | 45.64 | 0 | 191.28 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ Оек-Турская от ПС 35/10 кВ Оек до опоры 147 с.Турская инв. № 6000100028 | нд | 0 | 35.94 | 0 | 1.331 | 0 | 34.609 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 34.164 | 0 | 0.445 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хомутово (замена ВМТ 110 кВ 2 шт.) Программа замены выключателей | нд | 0 | 4.208 | 0 | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | -4.208 | 0 | 4.208 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (замена ВМТ 110 кВ 2 шт.) Программа замены выключателей | нд | 0 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | -4.416 | 0 | 4.416 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Еланцы (замена АКБ ШУОТ, установка 1 резервного ШУОТ) | нд | 0 | 1.437 | 0 | 1.099 | 0 | 0.338 | 0 | 2 | 0 | 1.099 | 0 | -0.761 | 0 | -0.901 | 0 | 54.95 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10кВ Тихоновка (замена АКБ ШУОТ, установка 1 резервного ШУОТ) | нд | 0 | 1.485 | 0 | 1.324 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | -1.163 | 0 | 1.324 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Качуг (замена АКБ, ВЗУ, ЩПТ) | нд | 0 | 7.55 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | -7.55 | 0 | 7.55 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Орда (АОПО ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск) | нд | 0 | 3.778 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | -2.745 | 0 | 2.745 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС Олонки (замена трансформатора) | нд | 0 | 1.571 | 0 | 0.715 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.141 | 0 | 0.715 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция маслохозяйства на базе Осинского РЭС. | нд | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | -2.13 | 0 | 2.13 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Усть-Орда (замена МКП 110кВ) | нд | 0 | 3.796 | 0 | 3.701 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | -3.606 | 0 | 3.701 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция телемеханики Осинского РЭС (Боханский СУ). | нд | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | -12.7 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Харат, ПС 35/10 кВ Гаханы (замена разрядников РВС-35 на ОПН-35) | нд | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харбатово, ПС 110/10 кВ Ользоны (замена разрядников РВС-110 на ОПН-110) | нд | 0 | 1.243 | 0 | 1.006 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | -0.769 | 0 | 1.006 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Выполнение обследований и мероприятий по обеспечению ЭМС УРЗА, ССПИ, АСУ ТП и ТМ на объектах ВЭС | нд | 0 | 175.6 | 0 | 2 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 173.344 | 0 | 0.256 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена ТТ 10 кВ на выходах 10кВ на ПС Верхоленск ПС Манзурка ПС Харат ПС Гаханы ПС Бозой ПС Тараса ПС Середкино, замена ТН-10 2 шт. на ПС Казачье | нд | 0 | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | -0.747 | 0 | 0.747 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Чеpёмушки (замена силового трансформатора 3.2 МВА на 6.3 МВА) | нд | 0 | 6.886 | 0 | 9.703 | 0 | -2.817 | 0 | 2.5 | 0 | 6.897 | 0 | -9.714 | 0 | 4.397 | 0 | 275.88 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соостветствие с ГОСТ-32144-2013 ВЭС | нд | 0 | 19.618 | 0 | 19.6 | 0 | 0.018 | 0 | 19.6 | 0 | 2.662 | 0 | -2.644 | 0 | -16.938 | 0 | 13.5816 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция объекта: ВЛ-10кВ Карлук- Глазуново от ПС 110кВ Карлук до оп.168 с.Рыбацкое инв № 6000100085» | нд | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | -0.128 | 0 | 0.128 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция сети радиосвязи Эхирит-Булагатского РЭС, Жигаловского РЭС, Осинского РЭС, Боханского РЭС, Качугского РЭС | нд | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | -6.7 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Н.Уда-Молька | нд | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Тараса-Олонки | нд | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Усть-Балей (реконструкция ОРУ-35 кВ: замена МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ, устройств РЗА 7 прис.) | нд | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция каналов связи Жигалово -Знаменка-Тимошино | нд | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | -2.6 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Оса (перевод на напряжение 220 кВ: строительство ОРУ 220 кВ, АТ 220 кВ, БСК, УШР, модернизация ССПИ) с заходом ВЛ 220 кВ | нд | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | -153 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ново-Ленино" (замена ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ с реконструкцией защит трансформаторов 2 прис.) | нд | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | -15.5 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Баяндай (замена БСК, УШР, модернизация ССПИ) | нд | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Каменка-Казачье | нд | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | -22 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Жигалово-Чикан | нд | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | -75 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Установка ЦАТС в Осинском РЭС, Усть-Удинском РЭС, Жигаловском РЭС | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Качуг-Верхоленск | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Урик (замена трансформатора 25МВа на 40МВа) | нд | 0 | 32.785 | 0 | 32.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.785 | 0 | -32.785 | 0 | 32.785 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС 35/10кВ Олонки (замена трансформатора) | нд | 0 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | -0.716 | 0 | 0.716 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Модернизация (расширение) ССПИ ПС 110 кВ Урик | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0.25 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Система комплексного мониторинга автотранспорта ВЭС | нд | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | -0.184 | 0 | 0.184 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена грозотроса на ВЛ 35-500 кВ (ЦЭС) | нд | 0 | 27.76 | 0 | 27.796 | 0 | -0.036 | 0 | 15 | 0 | 17.612 | 0 | -17.648 | 0 | 2.612 | 0 | 117.4133 | н.д. | н.д.
1.1. | ПС-500/220/110/35/10/6 "Иркутская" | нд | 0 | 123.3 | 0 | 79.988 | 0 | 43.312 | 0 | 66 | 0 | 34.923 | 0 | 8.389 | 0 | -31.077 | 0 | 52.9136 | н.д. | н.д.
1.1. | УПК-500 кВ "Тыреть" | нд | 0 | 207 | 0 | 81.841 | 0 | 125.159 | 0 | 0 | 0 | 34.911 | 0 | 90.248 | 0 | 34.911 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ № 568, 563 на УПК-500 Тыреть с заменой выключателей на ОРУ 500 кВ УПК-500 "Тыреть" | нд | 0 | 405 | 0 | 194.56 | 0 | 210.44 | 0 | 0 | 0 | 108.219 | 0 | 102.221 | 0 | 108.219 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/6 "Ангарская" Замена трёх МВ-110 МКП-110-5-1000-26,5 на элегазовые выключатели с заменой кабельной продукции вторичных цепей. | нд | 0 | 25 | 0 | 15.28 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 9.312 | 0 | 0.408 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Мегет с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Мегет с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Ново-Ленино с отп. | нд | 0 | 205.608 | 0 | 119.375 | 0 | 86.233 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 82.259 | 0 | 3.974 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-10 блок4–ГПП-1 (ШП-13) и ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-10-Иркутская (ШП-14) от ГПП-1 до ГПП-2; ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-10 блок 3 ГПП-1(ШП-15)и ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-9 | нд | 0 | 280 | 0 | 45.313 | 0 | 234.687 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 232.757 | 0 | 1.93 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 "Заря", "Новонукутск", "Бахтай" замена МВ-110 «СВ-110» на ЭВ-110. | нд | 0 | 24 | 0 | 11.707 | 0 | 12.293 | 0 | 0 | 0 | 11.707 | 0 | 0.586 | 0 | 11.707 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена высоковольтных вводов 110 кВ на МВ-110 (ПС Лесозавод, Пионерская, УП-15) | нд | 0 | 7.8 | 0 | 3.14 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 4.266 | 0 | 0.394 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/6/10 кВ "Кутулик-110" инв.№7000041422 Реконструкция электромагнитной блокировки | нд | 0 | 2.3 | 0 | 0.36 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.58 | 0 | 0.36 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Рек. ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс" инв.№7000040566, рек-я ВЛ-10 кВ "Сельхозкомплекс-Свинокомплекс"яч.5, ВЛ-10 кВ "Сельхозкомплекс-Свинокомплекс"яч.13 | нд | 0 | 71.657 | 0 | 30.758 | 0 | 40.899 | 0 | 0 | 0 | 18.624 | 0 | 22.275 | 0 | 18.624 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с КТП ЦЭС | нд | 0 | 26.65 | 0 | 13.94 | 0 | 12.71 | 0 | 46 | 0 | 5.542 | 0 | 7.168 | 0 | -40.458 | 0 | 12.0478 | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110 кВ Вокзальная замена вакуумного выключателя на ВВ/TEL-10-10/1000 с трансформатором тока ТПЛ-10-400/5 | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0.235 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | -0.17 | 0 | 0.235 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10/6 Кутулик замена 6 шт. выключателей вводов типа ГТВ II -15-110/200. | нд | 0 | 2 | 0 | 0.147 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 1.706 | 0 | 0.147 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Программа по приведению качества электроэнергии в распределительных электрических сетях ЦЭС | нд | 0 | 125.1 | 0 | 50.156 | 0 | 74.944 | 0 | 0 | 0 | 32.839 | 0 | 42.105 | 0 | 32.839 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Здание общеподстанционного пункта управления ПС "Кутулик-110 инв. №7000010218 | нд | 0 | 4.2 | 0 | 2.526 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | -0.099 | 0 | 1.773 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция защит ПЗ-2: СВ-110 ПС 110 кВ "Кутулик", СВ-110 ПС 110 кВ "Вокзальная" | нд | 0 | 10 | 0 | 1.961 | 0 | 8.039 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 6.078 | 0 | 1.961 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | АИИС КУЭ (ЦЭС) | нд | 0 | 281.5 | 0 | 169.364 | 0 | 112.136 | 0 | 70 | 0 | 103.055 | 0 | 9.081 | 0 | 33.055 | 0 | 147.2214 | н.д. | н.д.
1.1. | Техприсоединение заявителей (ЦЭС) | нд | 0 | 17 | 0 | 28.786 | 0 | -11.786 | 0 | 0 | 0 | 28.786 | 0 | -40.572 | 0 | 28.786 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ПС Белореченская | нд | 0 | 117.5 | 0 | 78.38 | 0 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 8.568 | 0 | 30.552 | 0 | 8.568 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 35 кВ Тайтурка укрепление береговой линии подстанции и заходов ВЛ-35 кВ, реконструкция здания ЗРУ-10 кВ | нд | 0 | 4 | 0 | 3.593 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | -1.462 | 0 | 1.869 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция «Здания диспетчерского пункта», инв.№7000010237 (АБК Новонукутск) | нд | 0 | 17.47 | 0 | 14.412 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 9.585 | 0 | -6.527 | 0 | 9.585 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция Голуметского СУ (инв.№7000000011) | нд | 0 | 6.5 | 0 | 7.453 | 0 | -0.953 | 0 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | -5.134 | 0 | 4.181 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Выполнение обследований и мероприятий по обеспечению ЭМС ПС Черемхово, УП-15, Мирная, ПРП | нд | 0 | 4 | 0 | 0.576 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 2.848 | 0 | 0.576 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Оборудование быстродействующей дуговой защитой ПС 110 кВ (ПС Цемзавод, Вокзальная, Свирск) | нд | 0 | 5 | 0 | 1.829 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 1.342 | 0 | 1.829 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 Замена трансформаторов напряжения (ПС Бахтай, Лесозавод, Аляты) | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0.427 | 0 | -0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | -0.448 | 0 | 0.391 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110 кВ Новожилкино замена терминала MiCOM Р922S | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.204 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | -0.158 | 0 | 0.204 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена высоковольтных вводов 110-220 кВ ЦЭС | нд | 0 | 16.9 | 0 | 25.423 | 0 | -8.523 | 0 | 0 | 0 | 25.423 | 0 | -33.946 | 0 | 25.423 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена выключателей типа ВМТ 110-220 кВ (ПС Иваническая, Бахтай с заменой ТТ) | нд | 0 | 12 | 0 | 12.902 | 0 | -0.902 | 0 | 0 | 0 | 12.902 | 0 | -13.804 | 0 | 12.902 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" Замена аккумуляторной батареи СК-6, замена ЗВУ | нд | 0 | 5.5 | 0 | 3.63 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | -1.76 | 0 | 3.63 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена аккумуляторной батареи OPZS ЦЭС | нд | 0 | 4.2 | 0 | 16.476 | 0 | -12.276 | 0 | 0 | 0 | 16.261 | 0 | -28.537 | 0 | 16.261 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена разрядников и ОПН 35-500 кВ. ЦЭС | нд | 0 | 2.24 | 0 | 0.551 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 1.138 | 0 | 0.551 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Замена аккумуляторной батареи на ШУОТ ЦЭС | нд | 0 | 6 | 0 | 0.857 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 4.286 | 0 | 0.857 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Распредустройство ГПП ЗРУ-6 ПС Свирск, инв. № 700АО40463;Здание Свирск ЗРУ-6 ГПП ПС Свирск, инв. № 700А010020 | нд | 0 | 6 | 0 | 9.423 | 0 | -3.423 | 0 | 0 | 0 | 9.094 | 0 | -12.517 | 0 | 9.094 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Установка устройств АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) на УПК Тыреть 500 кВ и ПС 500 кВ Ключи | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ-10кВ замена СВ на реклоузер ЦЭС | нд | 0 | 7.5 | 0 | 3.27 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0.96 | 0 | 3.27 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция цепей напряжения ОРУ-220 ПС Черемхово | нд | 0 | 3 | 0 | 2.776 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | -2.372 | 0 | 2.596 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ССПИ (ЦЭС) | нд | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -10 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ограждения с установкой АКЛ Голуметского СУ | нд | 0 | 12 | 0 | 1.861 | 0 | 10.139 | 0 | 1 | 0 | 1.861 | 0 | 8.278 | 0 | 0.861 | 0 | 186.1 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тельма - Новожилкино" с подключением от ВЛ 110 кВ "Цемзавод - Усольская, Цемзавод - Вокзальная" | нд | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция защит ПС 35-500 кВ ЦЭС | нд | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | -21.9 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | ПС-110/35кВ "ЗГО" Реконструкция ОРУ- 35кВ, ЗРУ-6 кВ с ячейками, замена АБ СК-8 и подзарядных агрегатов ВАЗП на АБ типа GRoE и зар-подзар. уст-ва ВТЗП | нд | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | ВЛ-35кВ ПС "УЗГО" - ПС"Железнодорожник" | нд | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.1. | Телемеханизация подстанций ЦЭС | нд | 0 | 31.3 | 0 | 17.968 | 0 | 13.332 | 0 | 0 | 0 | 17.968 | 0 | -4.636 | 0 | 17.968 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Аппаратура системной телемеханики Компас-ТМ, инв.№700А041505 ЦЭС | нд | 0 | 30.819 | 0 | 4.126 | 0 | 26.693 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 22.567 | 0 | 4.126 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 220/110/35/6 кВ "Черемхово". Здание одноэтажное панельное ПС "Черемхово" инв. №700В110145. Реконс | нд | 0 | 12 | 0 | 0.407 | 0 | 11.593 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 11.186 | 0 | 0.407 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Расширение системы комплексного мониторинга транспорта ОАО "ИЭСК" (ЦЭС) | нд | 0 | 0.55 | 0 | 0.136 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.278 | 0 | 0.136 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110 кВ Промышленная замена ЗВУ | нд | 0 | 2.076 | 0 | 1.576 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | -1.076 | 0 | 1.576 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/10 кВ Балаганск замена СВ-110 кВ на элегазовый | нд | 0 | 14.5 | 0 | 12.362 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 12.362 | 0 | -10.224 | 0 | 12.362 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" замена трансформаторов напряжения ТН-1-2 | нд | 0 | 0.057 | 0 | 0.045 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | -0.033 | 0 | 0.045 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Реконструкция внешнего ограждения базы Заларинского района, инв.№ 7002010106 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0.937 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | -0.574 | 0 | 0.937 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.1. | Повышение эффективности транспорта электроэнергии через сети ТСО в зоне филиала ЦЭС. | нд | 0 | 2.8 | 0 | 0.086 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 2.628 | 0 | 0.086 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Новое строительство, всего | нд | 0 | 15488.34 | 0 | 5185.64 | 0 | 10302.7 | 0 | 2599.619 | 0 | 2415.767 | 0 | 7886.933 | 0 | -183.852 | 0 | 92.9277 | н.д. | н.д.
1.2 | Оборудование не требующее монтажа | нд | 0 | 100 | 0 | 115.306 | 0 | -15.306 | 0 | 100 | 0 | 115.306 | 0 | -130.612 | 0 | 15.306 | 0 | 115.306 | н.д. | н.д.
1.2 | Создание САОН Иркутско-Черемховского энергорайона | нд | 0 | 248 | 0 | 103.029 | 0 | 144.971 | 0 | 0 | 0 | 7.126 | 0 | 137.845 | 0 | 7.126 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 110/10/6 кВ РКК-2 с КЛ-110 кВ "Кировская - ПП-3 - РКК-2" | нд | 0 | 441.008 | 0 | 145.702 | 0 | 295.306 | 0 | 120 | 0 | 0.976 | 0 | 294.33 | 0 | -119.024 | 0 | 0.81333 | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 35 кВ Введенщина | нд | 0 | 120 | 0 | 91.723 | 0 | 28.277 | 0 | 0 | 0 | 18.464 | 0 | 9.813 | 0 | 18.464 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Программа по привед. кач-ва э/энергии в распред. сетях в соотв. с ГОСТ 32144-2013 ЮЭС | нд | 0 | 9.517 | 0 | 8.367 | 0 | 1.15 | 0 | 12.013 | 0 | 8.367 | 0 | -7.217 | 0 | -3.646 | 0 | 69.6495 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ЛЭП-10 ПС Бытовая -Мамоны (перевод нагрузки с ПС Максимовская на ПС Бытовая) | нд | 0 | 15 | 0 | 14.978 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | -0.156 | 0 | 0.178 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Технологические присоединения потребителей ЮЭС | нд | 0 | 250 | 0 | 130.07 | 0 | 119.93 | 0 | 250 | 0 | 130.07 | 0 | -10.14 | 0 | -119.93 | 0 | 52.028 | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 220/110/10 кВ Восточная с ВЛ-220 кВ "Иркутская - Восточная и ВЛ 110 кВ" | нд | 0 | 3013.6 | 0 | 2743.646 | 0 | 269.954 | 0 | 0 | 0 | 19.915 | 0 | 250.039 | 0 | 19.915 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 220 кВ Левобережная с ВЛ 220 кВ. | нд | 0 | 234.6 | 0 | 1.76 | 0 | 232.84 | 0 | 500 | 0 | 1.76 | 0 | 231.08 | 0 | -498.24 | 0 | 0.352 | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Новая Лисиха с ВЛ 110 кВ | нд | 0 | 358 | 0 | 105.049 | 0 | 252.951 | 0 | 0 | 0 | 101.992 | 0 | 150.959 | 0 | 101.992 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Дачная | нд | 0 | 294 | 0 | 19.578 | 0 | 274.422 | 0 | 0 | 0 | 17.689 | 0 | 256.733 | 0 | 17.689 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 220 кВ Малая Елань с ВЛ 220 кВ | нд | 0 | 600 | 0 | 317.537 | 0 | 282.463 | 0 | 0 | 0 | 297.826 | 0 | -15.363 | 0 | 297.826 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство сетей 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ. Восточная | нд | 0 | 125 | 0 | 55.004 | 0 | 69.996 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0 | 65.988 | 0 | 4.008 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство для подключения объекта "Умная школа" | нд | 0 | 46.5 | 0 | 37.61 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 20.339 | 0 | -11.449 | 0 | 20.339 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Электрические сети 35,0,4 кВ с ТП 35/0,4 кВ в п.Мурино Слюдянского района | нд | 0 | 20 | 0 | 18.444 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 15.207 | 0 | -13.651 | 0 | 15.207 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Электрические сети 10 и 0,4 кВ п.Б.Коты Иркутского района | нд | 0 | 20 | 0 | 6.76 | 0 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 8.48 | 0 | 4.76 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Патроны с ВЛ 110 кВ | нд | 0 | 398.84 | 0 | 0.538 | 0 | 398.302 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 397.764 | 0 | 0.538 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ЮЭС) | нд | 0 | 0 | 0 | 105.77 | 0 | -105.77 | 0 | 71.806 | 0 | 105.77 | 0 | -211.54 | 0 | 33.964 | 0 | 147.2997 | н.д. | н.д.
1.2 | Производственная база и склад Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38 затраты на строительство | нд | 0 | 273 | 0 | 1.878 | 0 | 271.122 | 0 | 130 | 0 | 1.878 | 0 | 269.244 | 0 | -128.122 | 0 | 1.4446 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство электрической сети в Мамонском МО в границах ЖСК "Сотрудник ОМОН" | нд | 0 | 40 | 0 | 24.323 | 0 | 15.677 | 0 | 0 | 0 | 24.323 | 0 | -8.646 | 0 | 24.323 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Электрические сети в мкр. Н.- Иркутский | нд | 0 | 33 | 0 | 15.629 | 0 | 17.371 | 0 | 0 | 0 | 15.629 | 0 | 1.742 | 0 | 15.629 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 110 кВ Зелёный берег с ВЛ 110 кВ. | нд | 0 | 279.6 | 0 | 62.147 | 0 | 217.453 | 0 | 0 | 0 | 62.147 | 0 | 155.306 | 0 | 62.147 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | КИВС ЮЭС | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Система комплексного мониторинга автотранспорта ЮЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.1 | 0 | 0.05 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей (АИИС КУЭ) ЗЭС | нд | 0 | 175.426 | 0 | 131.855 | 0 | 43.571 | 0 | 45 | 0 | 55.534 | 0 | -11.963 | 0 | 10.534 | 0 | 123.4089 | н.д. | н.д.
1.2 | ВЛ 10кВ Трактовая-Новотроицк | нд | 0 | 6.715 | 0 | 6.215 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.493 | 0 | 0.007 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Мероприятия по техприсоединению потребителей новое ЗЭС | нд | 0 | 4164.386 | 0 | 1.746 | 0 | 4162.64 | 0 | 10 | 0 | 662.811 | 0 | 3499.829 | 0 | 652.811 | 0 | 6628.11 | н.д. | н.д.
1.2 | Замена выключателей типа 110 кВ на ГПС №17 ЦЭП | нд | 0 | 3.379 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | -3.379 | 0 | 3.379 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Система комплексного мониторинга автотранспорта ЗЭС | нд | 0 | 0.455 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | -0.455 | 0 | 0.455 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Технологические присоединения потребителей СЭС | нд | 0 | 117.241 | 0 | 117.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.241 | 0 | -117.241 | 0 | 117.241 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Приобретение объектов основных средств СЭС | нд | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | -0.022 | 0 | 0.022 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Гидростроитель - Зяба-Кежма-Видим - Черная - Коршуниха | нд | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство второй цепи ВЛ-110 кВ Коршуниха - Хребтовая - Семигорск - Ручей - Усть-Кут -Лена | нд | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Заход-выход ВЛ 220 кВ Коршуниха - Звездная и ВЛ-220 кВ Лена-Якурим на ОРУ- 220 кВ ПС Усть-Кут | нд | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | -58 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | ВЛ 35 кВ ПС Киренга- ПС Небель | нд | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Технологические присоединения потребителей ВЭС | нд | 0 | 1980.522 | 0 | 109.992 | 0 | 1870.53 | 0 | 110 | 0 | 109.992 | 0 | 1760.538 | 0 | -0.008 | 0 | 99.9927 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Поздняково с ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 0 | 8.098 | 0 | 2.253 | 0 | 5.845 | 0 | 40 | 0 | 1.126 | 0 | 4.719 | 0 | -38.874 | 0 | 2.815 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Садоводство с заходами ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 0 | 43.071 | 0 | 1.015 | 0 | 42.056 | 0 | 37 | 0 | 1.015 | 0 | 41.041 | 0 | -35.985 | 0 | 2.7432 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Светлячки с заходами ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ | нд | 0 | 4.738 | 0 | 1.953 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0.832 | 0 | 1.953 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ВЛ 10 кВ ПС Покровская - Н. Лисиха | нд | 0 | 19 | 0 | 1.849 | 0 | 17.151 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 16.694 | 0 | 0.457 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС Покровская - п. Плишкино | нд | 0 | 21.66 | 0 | 22.181 | 0 | -0.521 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | -3.702 | 0 | 3.181 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда, ВЛ 10 кВ и заходом ВЛ 220 кВ | нд | 0 | 297.227 | 0 | 91.352 | 0 | 205.875 | 0 | 97 | 0 | 86.625 | 0 | 119.25 | 0 | -10.375 | 0 | 89.3041 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство аналитической лаборатории ВЭС | нд | 0 | 5.996 | 0 | 5.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.996 | 0 | -5.996 | 0 | 5.996 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство помещения для Качугского РЭС | нд | 0 | 5.627 | 0 | 4.777 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 4.777 | 0 | -3.927 | 0 | 4.777 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии потребителей ВЭС | нд | 0 | 71.493 | 0 | 71.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.35 | 0 | -71.35 | 0 | 71.35 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Пожароохранные мер. ВЭС (ОПС,видеонаблюдение, АКЛ)(программа безопасности), строительство | нд | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.506 | 0 | -1.506 | 0 | -2.494 | 0 | 37.65 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Геологическая с заходами ВЛ 10 кВ | нд | 0 | 5 | 0 | 4.735 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | -3.36 | 0 | 3.625 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство распред сетей 10-0,4 кВ с целью приведения качества напряжения в соостветствие с ГОСТ-32144-2013 ВЭС | нд | 0 | 53.012 | 0 | 53.012 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 54.269 | 0 | -54.269 | 0 | 11.269 | 0 | 126.207 | н.д. | н.д.
1.2 | Выкуп земельных участков, ВЛ 110,220,500 кВ и ПС 35,110,220,500 кВ ВЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | -2.237 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 0 | -11.674 | 0 | 9.437 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:141904:985, п. Пивовариха | нд | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство распред.сетей 10/0,4 кВ для эл. группы малоэтажных домов, располож. по адрес: Иркутский р-н, кадаст № 38:06:143519:4778, п. Новолисиха | нд | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ Худяково с заходом ВЛ 35 кВ | нд | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | -42 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ПС 35/10 кВ МРС с заходами ВЛ 35,10 кВ | нд | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | -37 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство Харбатово СУ (РПБ) | нд | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство Ново-Ленино СУ | нд | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Разработка аккумулятора на основе алюминий-углеродных композитов ВЭС | нд | 0 | 25.319 | 0 | 25.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.319 | 0 | -25.319 | 0 | 25.319 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | КЛ-35 кВ ПС Прибрежная-ПС №1. | нд | 0 | 160 | 0 | 59.072 | 0 | 100.928 | 0 | 0 | 0 | 53.334 | 0 | 47.594 | 0 | 53.334 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ЦЭС) | нд | 0 | 0.059 | 0 | 0.53 | 0 | -0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | -1.001 | 0 | 0.53 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ВЛ-10-6-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей ЦЭС | нд | 0 | 10 | 0 | 2.274 | 0 | 7.726 | 0 | 200 | 0 | 2.274 | 0 | 5.452 | 0 | -197.726 | 0 | 1.137 | н.д. | н.д.
1.2 | ВЛ-10 кВ ПС "Пионерская-Тальяны" с ответвлениями на д.Ивановка и д.Ходарей Усольского района | нд | 0 | 121.7 | 0 | 162.494 | 0 | -40.794 | 0 | 0 | 0 | 28.457 | 0 | -69.251 | 0 | 28.457 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Электрическая сеть д. Старый Китой Усольского района | нд | 0 | 31.65 | 0 | 18.23 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 16.846 | 0 | -3.426 | 0 | 16.846 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС Иркутская (по Предписанию) | нд | 0 | 6.4 | 0 | 4.38 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | -0.094 | 0 | 2.114 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Телемеханика ПС 35 - 110 кВ ЦЭС (Алтарик, Белобородово, Бельск, Первомайская, Сосновка, Тайтурка) | нд | 0 | 18 | 0 | 4.28 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 9.44 | 0 | 4.28 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 110/35/6 кВ "ЗГО" установка быстродействующих комплектов ДФЗ | нд | 0 | 10.95 | 0 | 0.418 | 0 | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 10.114 | 0 | 0.418 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | ВЛ 10 кВ "Новожилкино-Целоты" яч.6 отпайка на с.Раздолье | нд | 0 | 35.111 | 0 | 35.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.111 | 0 | -35.111 | 0 | 35.111 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство объектов электроснабжения на территории Южного массива города Ангарска | нд | 0 | 20 | 0 | 9.428 | 0 | 10.572 | 0 | 0 | 0 | 9.428 | 0 | 1.144 | 0 | 9.428 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Электрическая сеть д. Старая Ясачная Усольского района | нд | 0 | 30 | 0 | 50.599 | 0 | -20.599 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0 | -70.829 | 0 | 50.23 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | УПК Тыреть (по Предписанию) | нд | 0 | 2.65 | 0 | 1.284 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0.191 | 0 | 1.175 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство базы в Черемховском районе | нд | 0 | 73.087 | 0 | 34.355 | 0 | 38.732 | 0 | 14 | 0 | 0.555 | 0 | 38.177 | 0 | -13.445 | 0 | 3.9643 | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство 2*КЛ-35 кВ Прибрежная-ПС №7 | нд | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | ПС 220/110/35/6 кВ Черемхово с присоединением существующих ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 6 кВ и ВЛ 110 кВ Черемхово-Оса | нд | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 325.8 | 0 | 325.8 | 0 | 0 | 0 | 325.8 | 0 | -325.8 | 0 | 0 | н.д. | н.д.
1.2 | Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации ЦЭС | нд | 0 | 12 | 0 | 1.888 | 0 | 10.112 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 8.224 | 0 | 1.888 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство здания Алятского СУ | нд | 0 | 9 | 0 | 5.159 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | -1.318 | 0 | 5.159 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Система видеонаблюдения, система охранно-пожарной и периметральной сигнализации, системы контроля доступа на Заларинском участке | нд | 0 | 1 | 0 | 0.98 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | -0.96 | 0 | 0.98 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Реконструкция электрической сети ст.Тельма Усольского района | нд | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство электрических сетей в п.Верхнемарково Усть-Кутского р-на | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Строительство ВЛ 10 кВ на п.Манинск и п.Октябрьский Усольского района | нд | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков для технологического присоединения (ВЭС) | нд | 0 | 3.537 | 0 | 3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | -4.946 | 0 | 4.946 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.
1.2 | Приобретение объектов инфраструктуры и земельных участков (ВЭС) | нд | 0 | 3.647 | 0 | 3.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.647 | 0 | -3.647 | 0 | 3.647 | 0 | #DIV/0! | н.д. | н.д.